## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Michoacán de Ocampo
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MIC11150400613752 | Mantenimiento Del Camino: Puerto Pucuato-San Antonio Villalongín, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000 | 101529 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Antonio Villalongín | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | 7935292.85 | 7935292.85 | 7935292.85 | 7935292.85 | 7244731.39 | 7244731.39 | 7244731.39 | 91.2976 | 0 | Kilómetro | 117620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC11150400613855 | Mantenimiento Del Camino: Tiripetío-Carácuaro-Eréndira, Tramo Del Km 0-000 Al Km 152-000 | 101535 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tiripetío | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | 7304200.69 | 7304200.69 | 7304200.69 | 7304200.69 | 5887304.7 | 5887304.7 | 5887304.7 | 80.6016 | 0 | Kilómetro | 684145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100113066 | Reconstrucción Del Camino Maravatio-Las Palomas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.15 000 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 000 | 105738 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Las Palomas | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA DE CAMINOS JC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2011 | 7232615 | 7232614.76 | 7232614.76 | 7232614.76 | 7232614.76 | 7232614.76 | 7232614.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 70170 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130300200837 | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | SEE_Sub_11_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Subsidios para centros de educación |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 99068985.38 | 99068985.38 | 99068985.38 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 26910694.14 | 27.1636 | 0 | Equipamiento | 240 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400246342 | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Vinculada Con La Red Hidraulicaescuela Normal Vasco De Quiroga De Tiripetío. | SEE_Conv_15_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de MIchoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400246610 | Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán | SEE_Conv_16-2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278073 | Rehabilitacion Del Camino E.C. (Churumuco-San Martin)-El Embarcadero Km 0 000 Al Km 2 160 | 304334 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 8050000 | 8050000 | 8050000 | 8050000 | 4389146.29 | 4389146.29 | 4389146.29 | 54.5236 | 0 | Kilómetro | 14366 | 100 | 40.1 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278082 | Rehabilitacion Del Camino E.C. (San Antonio-El Salitrillo) - El Timbiriche Km 0 000 Al Km 1 060 | 304335 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Timbiriche | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 2144669.78 | 2144669.78 | 2144669.78 | 57.1912 | 0 | Kilómetro | 14366 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278150 | Rehabilitacion Del Camino Peña De Cupuan-Cupuancillo Del 0 000 Al 6 000 | 304325 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 366323.99 | 366323.99 | 366323.99 | 30.527 | 0 | Kilómetro | 32757 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400280101 | Rehabilitación Del Camino Tafetán-Platanillo Del Km 3.000 Al 33.000 | 304326 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tzitzio | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dependencia Estatal (Junta de Caminos) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5910001.52 | 5910001.52 | 5910001.52 | 98.5 | 0 | Kilómetro | 9394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332586 | Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Paoe) Del Instituto Tecnológico Superior De La Piedad, Dentro Del Programa De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit) | SEE_Conv_17_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 6917257 | 6917257 | 6917257 | 6251620.71 | 6251620.71 | 6251620.71 | 6251620.71 | 90.3772 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332601 | Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Paoe) Del Instituto Tecnológico Superior De Zitácuaro Dentro Del Programa De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit). | SEE_Conv_19_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 4734018 | 4734018 | 4734018 | 4734018 | 3262595.75 | 3262595.75 | 3262595.75 | 68.9181 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332610 | Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Paoe) Del Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán Dentro Del Programa De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit). | SEE_Conv_20_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | Terminado | 2013 | 3318680.5 | 3318680.5 | 3318680.5 | 3318680.5 | 3318680.5 | 3318680.5 | 3318680.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332618 | Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Paoe) Del Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Hidalgo Dentro Del Programa De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit). | SEE_Conv_21_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 2773661.5 | 2773661.5 | 2773661.5 | 2750306.52 | 2750306.52 | 2750306.52 | 2750306.52 | 99.158 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332716 | Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Paoe) Del Instituto Tecnológico Superior De Pátzcuaro Dentro Del Programa De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit). | SEE_Conv_25_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | Terminado | 2013 | 3053995.5 | 3053995.5 | 3053995.5 | 3053995.5 | 3053995.5 | 3053995.5 | 3053995.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332730 | Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Paoe) Del Instituto Tecnológico Superior De Puruándiro Dentro Del Programa De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit). | SEE_Conv_26_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | Terminado | 2013 | 6301202.5 | 6301202.5 | 6301202.5 | 6301202.5 | 6301202.5 | 6301202.5 | 6301202.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332765 | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán. | SEE_Conv_28_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 1227855.5 | 1227855.5 | 1227855.5 | 1227855.5 | 939525.44 | 939525.44 | 939525.44 | 76.5176 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332779 | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Hidalgo. | SEE_Conv_29_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 1008507.5 | 1008507.5 | 1008507.5 | 998493.2 | 998493.2 | 998493.2 | 998493.2 | 99.007 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332794 | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo. | SEE_Conv_30_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2013 | 581686 | 581686 | 581686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332827 | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Los Reyes. | SEE_Conv_31_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | Terminado | 2013 | 854660 | 854660 | 854660 | 854660 | 854660 | 854660 | 854660 | 100 | 0 | Equipamiento | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13140200332836 | Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Puruándiro. | SEE_Conv_32_2013 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | Terminado | 2013 | 472625.5 | 472625.5 | 472625.5 | 472625.5 | 472625.5 | 472625.5 | 472625.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556201 | Rehabilitación Del Camino: Nahuatzen-Arantepacua Del Km 0-000 Al Km 8-000 | 306309 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 6179680.88 | 6179680.88 | 6179680.88 | 68.6631 | 0 | Kilómetro | 27147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556255 | Rehabilitación Del Camino: E. C. (Pátzcuaro-Uruapan)-San Ángel Zurumucapio Del Km. 0 000 Al Km. 11 300 | 306310 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9000586.27 | 9000586.27 | 9000586.27 | 81.8235 | 0 | Kilómetro | 15222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556308 | Pavimentación Del Camino: Coahuayana De Hidalgo-Zapotan-Santa María Miramar-Achotan-El Camalote Del Km. 10 900 Al Km. 13 460 | 306311 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989860.2 | 9989860.2 | 9989860.2 | 99.8986 | 0 | Kilómetro | 14136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556348 | Rehabilitación Del Camino: E. C. (Irimbo-Maravatio)-Senguio-Los Reyes Del Km. 8 000 Al 13 000 | 306312 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michaocán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 7153125.23 | 7153125.23 | 7153125.23 | 79.4792 | 0 | Kilómetro | 17427 | 0 | 83.29 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556363 | Rehabilitación De Camino: Acceso A Numaran Del Km. 0 000 Al Km. 1 300 | 306314 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2041512.51 | 2041512.51 | 2041512.51 | 92.796 | 0 | Kilómetro | 9703 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556377 | Rehabilitación Del Camino: Apatzingán-Aguililla (Salida De Apatzingán) Del Km. 0 000 Al Km. 4 500 | 306317 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 3891031.02 | 3891031.02 | 3891031.02 | 48.6379 | 0 | Kilómetro | 123649 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556395 | Rehabilitación Del Camino: Aporo- E. C. (Ocampo-Angangueo) Del Km. 6 000 Al Km. 22 000 | 306322 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3351250.22 | 3351250.22 | 3351250.22 | 67.025 | 0 | Kilómetro | 3126 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556416 | Rehabilitación Del Camino: E. C. (Morelia-Pátzcuaro)-Tupataro-Cuanajo Del Km. 0 000 Al Km. 7 000 | 306326 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cuanajo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1944674.59 | 1944674.59 | 1944674.59 | 38.8935 | 0 | Kilómetro | 78325 | 0 | 39.64 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556449 | Rehabilitación Del Camino: E. C. (Zinapecuaro-Acambaro)-Araro Del Km. 0 000 Al Km.4 000 | 306327 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Araró | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3909329.45 | 3909329.45 | 3909329.45 | 97.7332 | 0 | Kilómetro | 49315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556859 | Reconstruccion De Camino:Tepalcatepec-Coalcoman-Aquila, Tramo De Km. 133 000 Al Km. 160 000 | 307134 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Aquila | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 5997872 | 5997872 | 5997872 | 5997872 | 2372794.23 | 2372794.23 | 2372794.23 | 39.5606 | 0 | Kilómetro | 23535 | 0 | 29.89 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556893 | Reconstruccion Del Camino: Arteaga-Tumbiscatio,Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 300 | 307135 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Juntta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 12563587 | 12563587 | 12563587 | 12563587 | 5601329.12 | 5601329.12 | 5601329.12 | 44.5838 | 0 | Kilómetro | 36144 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300556940 | Reconstruccion Del Puente: Palos Marias I, Ubicado En El Km. 17 084, Claro De 30m Del Camino Coahuayana-Palos Marias | 307136 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Palos Marías | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 10850649 | 10850649 | 10850649 | 10850649 | 4616125.76 | 4616125.76 | 4616125.76 | 42.5424 | 0 | Kilómetro | 14136 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300557130 | Reconstruccion Del Camino: Huetamo-Churumuco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 79 000 | 307137 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | San Jerónimo | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 6061388 | 6061388 | 6061388 | 6061388 | 4392434.59 | 4392434.59 | 4392434.59 | 72.4658 | 0 | Kilómetro | 41937 | 0 | 85.03 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300557229 | Reconstruccion Del Camino: Las Cruces-Tumbiscatio, Tramo Del Km 35 000 Al Km 63 000 | 307138 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 67612839 | 67612839 | 67612839 | 67612839 | 21946049.57 | 21946049.57 | 21946049.57 | 32.4584 | 0 | Kilómetro | 14156 | 0 | 35.35 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13150300557407 | Reconstruccion Del Camino: Tepalcatepec-Coalcoman-Aquila,Tramo Del Km 0 000 Al Km. 31 000 | 307139 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 6287111 | 6287111 | 6287111 | 6287111 | 4251815.75 | 4251815.75 | 4251815.75 | 67.6275 | 0 | Kilómetro | 22152 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13160100634980 | Rehabilitación Del Camino: E.C.(Cuitzeo-Puruándiro)-Progreso De Morelos Del Km 0-000 Al 4-800 | 304339 | Michoacán de Ocampo | Morelos | El Progreso Morelos (La Estancia) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 6601646 | 6601646 | 6601646 | 6601646 | 2948261.76 | 2948261.76 | 2948261.76 | 44.6595 | 0 | Kilómetro | 10914 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300378233 | Programa De Escuelas De Tiempo Completo | SEE_Sub_03_2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 462977416.58 | 462977416.58 | 462977416.58 | 419834441.58 | 419834441.58 | 419834441.58 | 419834441.58 | 90.6814 | 0 | Equipamiento | 740 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300387182 | Construcción Del Puente Álvaro Obregón, Ubicado En El Camino: Álvaro Obregón-Indaparapeo | 401506 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA DE CAMINOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6961703.18 | 6961703.18 | 6961703.18 | 87.0213 | 0 | Metros Cuadrados | 8569 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300391099 | Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino: Tiripetio-Carácuaro-Eréndira Del Km 30 000 Al Km 56 000 Y Del 101 000 Al 150 000. | 401505 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUNTA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 5888124.17 | 5888124.17 | 5888124.17 | 94.21 | 0 | Metros Cuadrados | 29977 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300394694 | Reconstrucción Del Puente Churumuco,Ubicado En El Camino:Huetamo-Churumuco. | 401501 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JTA. CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3023904.59 | 3023904.59 | 3023904.59 | 93.0432 | 0 | Metros Cuadrados | 14366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300394983 | Reconstrucción En Tramos Aislados Del Camino:Zicuirán-Churumuco Del Km. 0 Mas 000 Al 55 Mas 000. | 401504 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JTA.CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2963684.63 | 2963684.63 | 2963684.63 | 98.7895 | 0 | Metros Cuadrados | 14366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300398722 | Gastos De Supervisión De Obras (Fondo Regional 2014) | 400958 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 154901.96 | 154901.96 | 154901.96 | 154901.96 | 154901.96 | 154901.96 | 154901.96 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140300403079 | Construcción Del Carril De Desaceleración En La Carretera Morelia-Salamanca. | 401503 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JTA. CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 570249.42 | 570249.42 | 570249.42 | 51.8409 | 0 | Metros Cuadrados | 597511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300403337 | Construcción De Camino Tumbiscatio-Playitas Tercera Etapa Del Km 12 Mas 000 Al Km 15 Mas 000. | 401493 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9803921.64 | 9803921.64 | 9803921.64 | 9803921.64 | 9803054.28 | 9803054.28 | 9803054.28 | 99.9912 |  | Kilómetro | 3249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14140300403346 | Reconstrucción De Tramos Aislados Del Camino El Temazcal-Tzitzio-El Limón Del Km. 0 Mas 000 Al Km 95 Mas 000. | 401502 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tzitzio | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JTA.CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9238917.44 | 9238917.44 | 9238917.44 | 92.3892 | 0 | Metros Cuadrados | 9166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140400422930 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2014 | SEE_Sub_16_2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 10574077.11 | 10574077.11 | 10574077.11 | 10574077.11 | 88.1173 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14150100478879 | Adquisición De Vehículos Adaptados Para El Transporte De Personas Con Discapacidad En El Estado De Michoacán 2014. | 001 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 16990621 | 16990621 | 16990621 | 16989143.23 | 16989143.23 | 16989143.23 | 16989143.23 | 99.9913 |  | Vehículos | 142222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC14150200521449 | Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Rezago Educativo. | SEE_Sub_21_2014 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. | Educación | En Ejecución | 2014 | 170313164 | 170313164 | 169033632.74 | 167471282.13 | 167471282.13 | 167471282.13 | 167471282.13 | 98.3314 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14150400590058 | Gastos De Supervisión De Obras (Proyectos De Desarrollo Regional) | 406148 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | scop | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 118323 | 118323 | 118323 | 118323 | 118323 | 118323 | 118323 | 100 |  | Metros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150100465829 | Pavimentación Concreto Hidraúlico C.Clara M. De Valencia | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de cotija michoacan | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1798200 | 127560.32 | 127560.32 | 127560.32 | 127560.32 | 127560.32 | 127560.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esto fue lo que quedo para ejercerse en el ciclo 2017, la obra es 2016 esta obra es construcción de banquetas en la calle clara m de valencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150100490722 | Perforación De Pozo Profundo En La Comunidad De Lourdes | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Lourdes (El Perico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2000000 | 1619997.66 | 1619997.66 | 1619997.66 | 1619997.66 | 1619997.66 | 1619997.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta cantidad fue la que quedo aprobada para ejercerse en el 2017 ya que la obra no se termino en el 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200508696 | Construcción Del Puente Tamata, Ubicado En El Km 10-200 Del Camino: E.C.(Zitácuaro-Tuzantla)- Tamata- El Olivo | 515099 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tamata | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29557890 | 29557890 | 29557890 | 29557890 | 21660055.16 | 21660055.16 | 21660055.16 | 73.2801 | 0 | Kilómetro | 4950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514125 | Construcción Del Camino: El Platanal-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609 | 515078 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 22694473.79 | 22694473.79 | 22694473.79 | 22694473.79 | 22436417.77 | 22436417.77 | 22436417.77 | 98.8629 | 0 | Kilómetro | 3438 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514609 | Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande-E.C.(Pueblo Viejo-Huajumbaro) Del Km 0-000 Al Km 0-806 | 515734 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Ojo de Agua (El Sauz) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3739487 | 3739487 | 3739487 | 3739487 | 3374353.73 | 3374353.73 | 3374353.73 | 90.2357 | 0 | Kilómetro | 1714 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522153 | Construcción Del Camino: La Joya-Los Guajes Del Km 0-000 Al Km 1-724 | 515735 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | La Joya | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 8449192 | 8449192 | 8449192 | 8449192 | 7474989.52 | 7474989.52 | 7474989.52 | 88.4699 | 0 | Kilómetro | 87641 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522300 | Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 | 513000 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Buenavista Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 28511623.31 | 28511623.31 | 28511623.31 | 28511623.31 | 21282944.88 | 21282944.88 | 21282944.88 | 74.6466 | 0 | Kilómetro | 8886 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522363 | Supervisión Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 (G.I. Fafef) | 516782 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Buenavista Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 855348.69 | 855348.69 | 855348.69 | 855348.69 | 177525.65 | 177525.65 | 177525.65 | 20.7548 | 0 | Kilómetro | 8886 | 0 | 23.62 | Financiera: / Física: / Registro: parra validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522915 | Construcción Del Camino: Nocutzepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 | 513001 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San Miguel Nocutzepo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12973133.97 | 12973133.97 | 12973133.97 | 12973133.97 | 10222750.18 | 10222750.18 | 10222750.18 | 78.7994 | 0 | Kilómetro | 3418 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522957 | Supervisión Del Camino: Nocutzepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 (G.I. Fafef) | 516838 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San Miguel Nocutzepo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 389194.03 | 389194.03 | 389194.03 | 389194.03 | 120311 | 120311 | 120311 | 30.9129 | 0 | Kilómetro | 3418 | 0 | 26.54 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523070 | Construcción Del Camino: Chilchota-Huecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400 | 512999 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huecato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15947028.15 | 15947028.15 | 15947028.15 | 15947028.15 | 15671151.08 | 15671151.08 | 15671151.08 | 98.27 | 0 | Kilómetro | 7572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523274 | Supervisión Del Camino: Chilchota-Huecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400 | 515830 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huecato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 478410.85 | 478410.85 | 478410.85 | 478410.85 | 102663 | 102663 | 102663 | 21.4592 | 0 | Kilómetro | 7572 | 0 | 18.16 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523366 | Construcción Del Camino E.C.(Pomacuarán-Nurío)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 | 513003 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Arato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15952802.9 | 15952802.9 | 15952802.9 | 15952802.9 | 15952802 | 15952802 | 15952802 | 100 | 0 | Kilómetro | 5034 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523579 | Supervisión Del Camino: E.C.(Pomacuaran-Nurío)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 (G.I. Fise) | 516787 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Arato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 478584.1 | 478584.1 | 478584.1 | 478584.1 | 299281.85 | 299281.85 | 299281.85 | 62.5349 | 0 | Kilómetro | 5034 | 0 | 22.34 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200524484 | Supervisión Del Camino: El Platanal-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609 (G.I. Fise) | 516788 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 680834.21 | 680834.21 | 680834.21 | 680834.21 | 417566.17 | 417566.17 | 417566.17 | 61.3315 | 0 | Kilómetro | 3438 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200530519 | Conservación Del Camino: Apatzingán - Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 | 515086 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Santiago Acahuato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5988189.32 | 5988189.32 | 5988189.32 | 5988189.32 | 1248602.17 | 1248602.17 | 1248602.17 | 20.8511 | 0 | Kilómetro | 888 | 0 | 22.7 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200531526 | Conservación Del Camino: Zacapu - Villachuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 | 515088 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5642230 | 5642230.1 | 5642230.1 | 5642230.1 | 181146.8 | 181146.8 | 181146.8 | 3.2106 | 0 | Kilómetro | 49086 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200531650 | Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 | 512994 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1440206.8 | 1440206.8 | 1440206.8 | 1440206.8 | 977380.77 | 977380.77 | 977380.77 | 67.8639 | 0 | Kilómetro | 2368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200531849 | Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia | 515093 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1967338.83 | 1967338.83 | 1967338.83 | 1967338.83 | 845450.52 | 845450.52 | 845450.52 | 42.9743 | 0 | Kilómetro | 549996 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200531978 | Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100 | 512996 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3883495.15 | 3883495.15 | 3883495.15 | 3883495.15 | 3882207.35 | 3882207.35 | 3882207.35 | 99.9668 | 0 | Kilómetro | 549996 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532125 | Conservación Del Camino: E.C.(Briseñas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400 | 515095 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2218395.15 | 2218395.15 | 2218395.15 | 2218395.15 | 10265.5 | 10265.5 | 10265.5 | 0.46274 | 0 | Kilómetro | 3889 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532261 | Conservación Del Camino: Tiripetío - Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000 | 515097 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1319317.48 | 1319317.48 | 1319317.48 | 1319317.48 | 722967.29 | 722967.29 | 722967.29 | 54.7986 | 0 | Kilómetro | 3135 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200532311 | Conservación Del Camino: Uruétaro - Téjaro - Cotzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 | 515100 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2427184.47 | 1806880.26 | 1806880.26 | 1806880.26 | 74.4435 | 0 | Kilómetro | 5123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533489 | Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruándiro | 515102 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | 1941747.57 | 864203.23 | 864203.23 | 864203.23 | 44.5065 | 0 | Kilómetro | 27428 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533739 | Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 | 515105 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1700839.81 | 1700839.81 | 1700839.81 | 1700839.81 | 146653 | 146653 | 146653 | 8.6224 | 0 | Kilómetro | 3552 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534010 | Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán | 515107 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2427184.47 | 2358869.8 | 2358869.8 | 2358869.8 | 97.1854 | 0 | Kilómetro | 11571 | 0 | 70.7 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562273 | Conservación Del Camino: San Felipe - Angangueo - Las Papas - Tlalpujahua, Tramo Del Km 0 000 Al Km 47 300 | 518993 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2376474 | 2376474 | 2376474 | 2376474 | 2174219.63 | 2174219.63 | 2174219.63 | 91.4893 | 0 | Kilómetro | 11282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562498 | Conservación Del Camino: E.C.(Puruándiro - Zináparo) - Pastor Ortíz, Tramo Del Km 0 000 Al Km 62 000 | 518989 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5690702 | 5690702 | 5690702 | 5690702 | 5474523.98 | 5474523.98 | 5474523.98 | 96.2012 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es en km / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300567221 | Construcción De Unidad Académica En El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán | O518141 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999628.69 | 9999627.55 | 9999627.55 | 9999627.55 | 99.9963 |  | Metros Cuadrados | 1614 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300569712 | Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán (G.I. Fafef) | 515108 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 72815.53 | 72815.53 | 72815.53 | 72815.53 | 53288.97 | 53288.97 | 53288.97 | 73.1835 | 0 | Kilómetro | 11571 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300569972 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios | O516867 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 1271696.49 | 1271696.49 | 1271696.49 | 1271228.8 | 1271200.14 | 1271200.14 | 1271200.14 | 99.961 |  | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300570887 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Jacona - Los Reyes - Peribán - Buenavista, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-000 (G.I. Fafef) | 512993 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 236364.67 | 236364.67 | 236364.67 | 236364.67 | 103339.66 | 103339.66 | 103339.66 | 43.7204 | 0 | Kilómetro | 11571 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300570924 | Mobiliario Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Curicaveri (Fam 2015) | O518853 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San Miguel Nocutzepo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 185418.99 | 185418.99 | 185418.99 | 185383.08 | 185383.08 | 185383.08 | 185383.08 | 99.9806 |  | Mobiliario y equipo | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300571257 | Supervisión De La Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100 (G.I. Fafef) | 512997 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 8516.12 | 8516.12 | 8516.12 | 7.3097 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572583 | Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia (G.I. Fafef) | 515094 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 59020.17 | 59020.17 | 59020.17 | 59020.17 | 11019 | 11019 | 11019 | 18.6699 | 0 | Kilómetro | 549996 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300572800 | Equipamiento Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección En La Telesecundaria 5 De Febrero (Fam 2015) | O518854 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Capeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 234512.04 | 234512.04 | 234512.04 | 234402.36 | 234402.36 | 234402.36 | 234402.36 | 99.9532 |  | Mobiliario y equipo | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300572906 | Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)-Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef) | 512995 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 43206.2 | 43206.2 | 43206.2 | 43206.2 | 920 | 920 | 920 | 2.1293 | 0 | Kilómetro | 2368 | 0 | 1.75 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573054 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Uruétaro - Téjaro - Cotzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 (G.I. Fafef) | 515101 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 72815.53 | 72815.53 | 72815.53 | 72815.53 | 1732.1 | 1732.1 | 1732.1 | 2.3788 | 0 | Kilómetro | 5123 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573227 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Tiripetío - Carácuaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000 (G.I. Fafef) | 515098 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 39579.52 | 39579.52 | 39579.52 | 39579.52 | 8660.5 | 8660.5 | 8660.5 | 21.8813 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573651 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Apatzingán - Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 (G.I. Fafef) | 515087 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Santiago Acahuato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 179645.68 | 179645.68 | 179645.68 | 179645.68 | 113573.32 | 113573.32 | 113573.32 | 63.2207 | 0 | Kilómetro | 888 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300573815 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Zacapu - Villachuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 (G.I. Fafef) | 515089 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 169266.9 | 169266.9 | 169266.9 | 169266.9 | 10875.9 | 10875.9 | 10875.9 | 6.4253 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574013 | Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruándiro (G.I. Fafef) | 515104 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 58252.43 | 58252.43 | 58252.43 | 58252.43 | 7702.2 | 7702.2 | 7702.2 | 13.2221 | 0 | Kilómetro | 27428 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574129 | Supervisión De La Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef) | 515106 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 51025.19 | 51025.19 | 51025.19 | 51025.19 | 6356 | 6356 | 6356 | 12.4566 | 0 | Kilómetro | 3552 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300574204 | Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C. (Briseñas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400 (G.I. Fafef) | 515096 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 66551.85 | 66551.85 | 66551.85 | 66551.85 | 8984.04 | 8984.04 | 8984.04 | 13.4993 | 0 | Kilómetro | 3889 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300575929 | Construcción De Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico Superior De Los Reyes | O518144 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999971.85 | 9999511.4 | 9999511.4 | 9999511.4 | 99.9951 |  | Metros Cuadrados | 1096 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300578176 | Facultad De Ingeniería Química (Edificio Posgrado Laboratorios) C.U. En La Facultad De Ingeniería Química (U.M.S.N.H.) | O518129 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 11382372 | 11382372 | 11382372 | 11372415.77 | 11372415.77 | 11372415.77 | 11372415.77 | 99.9125 |  | Metros Cuadrados | 587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300578221 | Accesibilidad Y Control De Espacios Académicos Para La Seguridad Del Campus Universitario (2ª. Etapa) C.U. En La La U.M.S.N.H. | O518133 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 38600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300578347 | Módulo De Laboratorios De Licenciatura En Biología En El Jardín Botánico (2ª. Etapa En Área De Vivero) En El Jardín Botánico En La Facultad De Biología (U.M.S.N.H.) | O518139 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 3838814 | 3838814 | 3838814 | 3838685.34 | 3838685.31 | 3838685.31 | 3838685.31 | 99.9966 |  | Metros Cuadrados | 1020 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300578387 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Fray Luis De León (Fam 2015) | O518856 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 133562.21 | 133562.21 | 133562.21 | 133518.32 | 133518.32 | 133518.32 | 133518.32 | 99.9671 |  | Mobiliario y equipo | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300584926 | Construcción Del Centro De Información En El Instituto Tecnológico Superior De Puruándiro | O518146 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999991.88 | 4999991.88 | 4999991.88 | 4999991.88 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300585240 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Francisco J. Mújica (Fam 2015) | O518857 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Peña del Panal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 122226.3 | 122226.3 | 122226.3 | 122157.28 | 122157.28 | 122157.28 | 122157.28 | 99.9435 |  | Mobiliario y equipo | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150300585583 | Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zicuirán-Churumuco)-Loma Del Guayacán | 515738 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Loma el Guayacán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19236326 | 19236326 | 19236326 | 19236326 | 16230500.78 | 16230500.78 | 16230500.78 | 84.3742 | 0 | Metros Cuadrados | 5179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585584 | Construcción Del Camino: Puerta De Jaripitiro-Puente San Isidro Del Km 0-000 Al Km 4-000 | 515739 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Puerta de Jaripitiro | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 21880856 | 21880856 | 21880856 | 21880856 | 21803864.24 | 21803864.24 | 21803864.24 | 99.6481 | 0 | Kilómetro | 6510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585585 | Construcción Del Puente Cuirla Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomaro-Cuirla, De 150 M De Claro | 515737 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cuirla (La Changunguera de Cárdenas) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 37661676 | 37661676 | 37661676 | 37661676 | 33795820.9 | 33795820.9 | 33795820.9 | 89.7353 | 0 | Metros Cuadrados | 1175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585586 | Construcción Del Camino: Nuevo Urecho- San José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500 | 515736 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17734630 | 17734630 | 17734630 | 17734630 | 16085111.51 | 16085111.51 | 16085111.51 | 90.6989 | 0 | Kilómetro | 12502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400586424 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guzman | 203 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 247605.81 | 247603.65 | 247603.65 | 247603.65 | 247603.65 | 247603.65 | 247603.65 | 100 |  | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400586447 | Mantenimiento Al Sistema De Drenaje Sanitario En Colonia El Porvenir | 204 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400586486 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Avenida Morelos Norte Col. La Florida | 205 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 170000 | 170015.73 | 170015.73 | 170015.73 | 170015.73 | 170015.73 | 170015.73 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400586523 | Ampliación De Electrificacion La Bascula | 207 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 117570.42 | 117570.42 | 117570.42 | 117570.42 | 117570.42 | 117570.42 | 117570.42 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400586542 | Ampliación De Electrificacion Vista Vella | 208 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Vista Bella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 2289000 | 2289000 | 2289000 | 2289000 | 2289000 | 2289000 | 2289000 | 100 |  | Kilómetro | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400586567 | Rehabilitación Del Camino Las Parotas - Entronque Camino Nocupetaro Vista Bella | 209 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Vista Bella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 133464.5 | 128723.27 | 128723.27 | 128723.27 | 128723.27 | 128723.27 | 128723.27 | 100 |  | Kilómetro | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400586628 | Rehabilitación Del Camino Vista Bella | 212 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Vista Bella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 629813.34 | 634656.73 | 634656.73 | 634656.73 | 634656.73 | 634656.73 | 634656.73 | 100 |  | Kilómetro | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400590044 | Gastos De Supervisión De Obras (Fonregion 2015) | 519111 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | scop | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1494680.82 | 1494680.82 | 1494680.82 | 1494680.82 | 1494680.82 | 1494680.82 | 1494680.82 | 100 |  | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400590177 | Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Faustino Gómez | 519146 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 13431701.1 | 13431701.1 | 13431701.1 | 13431701.1 | 13420951.08 | 13420951.08 | 13420951.08 | 99.92 |  | Metros Cuadrados | 23295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400590207 | Pavimentación Con Piedra Tipo Pórfido Rojo En Av. Lázaro Cárdenas Tramo De Calle Vicente Guerrero A Calle Constitución | 519248 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 5890653.92 | 5890653.92 | 5890653.92 | 5890653.92 | 5887073.1 | 5887073.1 | 5887073.1 | 99.9392 |  | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400590333 | Construcción De La Unidad De Especialidades Medicas De Enfermedades Cronicas (Uneme Ec) En El Hospital General "Dr. Miguel Silva" Y Residencias Médicas | 519064 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Salud | Terminado | 2017 | 6185187.93 | 6185187.93 | 6185187.93 | 6185187.93 | 6181884.61 | 6181884.61 | 6181884.61 | 99.9466 |  | Metros Cuadrados | 3985667 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400590485 | Pavimentación De Calles 5 De Marzo, Calle 15 De Marzo, Calle 21 De Marzo Y Calle S/N De Marzo, De La Colonia Lago I | 519096 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 1963551.72 | 1963551.72 | 1963551.72 | 1963551.72 | 1963550.96 | 1963550.96 | 1963550.96 | 100 |  | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400590549 | Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle José María Anaya En La Colonia Quinceo | 519099 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 2170644.95 | 2170644.95 | 2170644.95 | 2170644.95 | 2170277.06 | 2170277.06 | 2170277.06 | 99.9831 |  | Metros Cuadrados | 5525 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400590590 | Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Paso Del Norte En La Colonia Gertrudis Sánchez | 519089 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 785420.69 | 785420.69 | 785420.69 | 785420.69 | 784738.84 | 784738.84 | 784738.84 | 99.9132 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400590851 | Construcción Del E.C. Pátzcuaro - Uruapan A La Comunidad De San Miguel Charahuén | 518238 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | San Miguel Charahuén | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 8835982.76 | 8835982.76 | 8835982.76 | 8835982.76 | 8828771.51 | 8828771.51 | 8828771.51 | 99.9184 |  | Kilómetro | 475 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400590972 | Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calles 20 De Noviembre Y 5 De Febrero | 519104 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Colonia 25 de Abril | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2015 | 1850874.82 | 1850874.82 | 1850874.82 | 1850874.82 | 1850874.81 | 1850874.81 | 1850874.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400591090 | Gastos De Administración Y Supervisión De Obras (Fonregion 2015). | 519105 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 990524.96 | 990524.96 | 990524.96 | 990524.96 | 990524.96 | 990524.96 | 990524.96 | 100 |  | Metros | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400591093 | Gastos De Supervisión De Obras (Fonregion 2015). | 519112 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 677363.11 | 677363.11 | 677363.11 | 677363.11 | 677363.11 | 677363.11 | 677363.11 | 100 |  | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400599503 | Gastos De Supervisión De Obras (Fonregion 2015). | 519383 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 62080.14 | 62080.14 | 62080.14 | 62080.14 | 62080.14 | 62080.14 | 62080.14 | 100 |  | Metros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400599522 | Acceso Y Pavimentación De Calles De La Col. La Antorcha | 519331 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982738.61 | 982738.61 | 982738.61 | 99.998 |  | Metros Cuadrados | 3408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400599631 | Pavimentación De Una Calle De La Comunidad De Cuparataro | 519330 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cuparátaro | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982756.45 | 982756.45 | 982756.45 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 1194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400599652 | Pavimentación De Acceso De La Col. Wenceslao Victoria | 519333 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 100 |  | Metros Cuadrados | 5006 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400599667 | Pavimetación De Calles De La Col. Verónica López | 519332 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982757.05 | 982757.05 | 982757.05 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 5006 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400599739 | Pavimentación De Calle Principal En La Colonia Victoria, 200 Metros Lineales | 519334 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 982758.62 | 100 |  | Metros Cuadrados | 76771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400601181 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Sin Nombre, Col. Lazaro Cardenas | 002AYS15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 58881.03 | 28950.4 | 28950.4 | 28950.4 | 28950.4 | 28950.4 | 28950.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601265 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable | 003AYS15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Limón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 187809.8 | 187809.8 | 187809.8 | 187809.8 | 187809.8 | 187809.8 | 187809.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601270 | Construcción De Tanque Para Agua Potable De 20 M3 | 004AYS15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Limón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 116964.46 | 68524.9 | 68524.9 | 68524.9 | 68524.9 | 68524.9 | 68524.9 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601275 | Construcción De Red De Agua Potable | 005AYS15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Limón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 372147.11 | 152505.24 | 152505.24 | 152505.24 | 152505.24 | 152505.24 | 152505.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601298 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 008URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Frontera de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 32800 | 22619 | 22619 | 22619 | 22619 | 22619 | 22619 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601304 | Rehabilitacion De Caminos Rurales | 009URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto Blanco (Parras del Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 40000 | 33948.2 | 33948.2 | 33948.2 | 33948.2 | 33948.2 | 33948.2 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601312 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 010URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 56000 | 46832.1 | 46832.1 | 46832.1 | 46832.1 | 46832.1 | 46832.1 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601315 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 011URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Guayabo del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 63270.46 | 35996.28 | 35996.28 | 35996.28 | 35996.28 | 35996.28 | 35996.28 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601321 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 012URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 25600 | 27086.2 | 27086.2 | 27086.2 | 27086.2 | 27086.2 | 27086.2 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601322 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 013URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 40000 | 39576.02 | 39576.02 | 39576.02 | 39576.02 | 39576.02 | 39576.02 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601851 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 014URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Quirínguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 16000 | 5140.14 | 5140.14 | 5140.14 | 5140.14 | 5140.14 | 5140.14 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601870 | Mejoramiento De Caminos Rurales | 015URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Frontera de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 21712.5 | 33678.79 | 33678.79 | 33678.79 | 33678.79 | 33678.79 | 33678.79 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400601897 | Mejoramiento De Caminos Rurales | 016URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto Blanco (Parras del Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 25186.5 | 52322.91 | 52322.91 | 52322.91 | 52322.91 | 52322.91 | 52322.91 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602108 | Mejoramiento De Caminos Rurales | 017URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 30397.5 | 48435.34 | 48435.34 | 48435.34 | 48435.34 | 48435.34 | 48435.34 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602160 | Mejoramiento De Caminos Rurales | 019URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 17370 | 24484.17 | 24484.17 | 24484.17 | 24484.17 | 24484.17 | 24484.17 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602188 | Mejoramiento De Caminos Rurales | 020URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 34740 | 64695.92 | 64695.92 | 64695.92 | 64695.92 | 64695.92 | 64695.92 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602207 | Mejoramiento De Caminos Rurales | 021URB15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Quirínguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 10422 | 18755.97 | 18755.97 | 18755.97 | 18755.97 | 18755.97 | 18755.97 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602786 | Construcción De Electrificacion Rural | 023VIV15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto Blanco (Parras del Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 1524457.01 | 1524457.01 | 1524457.01 | 1524457.01 | 1524457.01 | 1524457.01 | 1524457.01 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602859 | Ampliacion De La Red Elctrica En La Calle Sin Nombre, Col. San Agustin | 025VIV15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602883 | Construcción De Electrificacion Rural | 026VIV15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Columpio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 846777.47 | 846777.47 | 846777.47 | 846777.47 | 846777.47 | 846777.47 | 846777.47 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602913 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Sin Nombre Col. San Isidro | 027VIV15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 35410.01 | 35410.01 | 35410.01 | 35410.01 | 35410.01 | 35410.01 | 35410.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602938 | Ampliación Del Relleno Sanitario De Zacapu. | 202046 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9960256.48 | 9960256.48 | 9960256.48 | 9960196.79 | 9960196.79 | 9960196.79 | 9960196.79 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 73455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400603914 | Construccion De Electrificacion Rural | 022VIV15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 602957.04 | 602957.04 | 602957.04 | 602957.04 | 602957.04 | 602957.04 | 602957.04 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604016 | Construcción Tercera Etapa Teatro Jose Ruben Romero | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 2500000 | 96867.79 | 96867.79 | 96867.79 | 96867.79 | 96867.79 | 96867.79 | 100 | 0 | Metros | 19444 | 0 | 100 | Financiera: esta es el recurso que quedo pendiente por ejercerse en el 2016 y se ejerció en el 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604153 | Ampliación Del Relleno Sanitario De Ziracuaretiro. | 202505 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9960256.48 | 9960256.48 | 9960256.48 | 9960256.48 | 9960256.48 | 9960256.48 | 9960256.48 | 100 |  | Metros cúbicos | 42742 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400606316 | Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015 | SEE_Sub_10_2015 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 18542346.13 | 18542346.13 | 18542346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606727 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Ciudad Hidalgo" | SEE_Sub_20_2015 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | 9947452 | 2003695.94 | 2003695.94 | 2003695.94 | 20.1428 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400606946 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Zamora" | SEE_Sub_18_2015 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | Terminado | 2017 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15150400607041 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Purhépecha" | SEE_Sub_21_2015 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2700082.94 | 2700082.94 | 2700082.94 | 90.0028 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607101 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Tacámbaro" | SEE_Sub_22_2015 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 1920576 | 1920576 | 1920576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400607404 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Lázaro Cárdenas | SEE_Sub_14_2015 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6955505.58 | 6955505.58 | 6955505.58 | 86.9438 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609214 | Construcción De Bordos | 030OP15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 119774 | 121732.99 | 121732.99 | 121732.99 | 121732.99 | 121732.99 | 121732.99 | 100 | 0 | Piezas | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609392 | Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria | 031ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Ziranangástico (Sirandangástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609473 | Construcción De Barda Perimetral En Esc. Prim | 032ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609554 | Construccion De Aula En Esc. Prim Jose Ma Morelos (Matutino) | 033ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 65295.4 | 65295.4 | 65295.4 | 65295.4 | 65295.4 | 65295.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609846 | Construccion De Barda Perimetral En Esc. Primaria | 034ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Los Ejes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 12075 | 12075 | 12075 | 12075 | 12075 | 12075 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609883 | Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim | 035ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609956 | Techado En Área De Imparticion De Educación Física En Esc. Primaria | 036ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Tepeguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400609994 | Construcción De Sanitarios En Esc. Primaria | 037ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Nieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 15000.26 | 15000.26 | 15000.26 | 15000.26 | 15000.26 | 15000.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610051 | Mejoramiento De Sanitarios En Esc Prim | 038ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Quirínguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610170 | Construccion De Sanitarios En Jn Julieta Fierros | 040ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610936 | Techado En Área De Imparticion De Educación Física En Jn Delfina Arroyo | 042ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400610959 | Construccion De Barda Perimetral En Jn Marie Curie | 043ED15 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 15000 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 14999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100627680 | Construcción Del Taller De Turismo De 6 E.E. En Estructura U2c, En El Cecytem Plantel Guacamayas (Fam Media Superior 2015) | O518878 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 2155584.8 | 2155584.8 | 2155584.8 | 2155584.8 | 2154601.54 | 2154601.54 | 2154601.54 | 99.9544 |  | Metros Cuadrados | 971 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15160100635038 | Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acalpican-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En El Km 91-350 Y 92-365 | 512998 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Canoa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1596706.78 | 1596706.78 | 1596706.78 | 1596706.78 | 1202813.13 | 1202813.13 | 1202813.13 | 75.3309 | 0 | Kilómetro | 13540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100635082 | Reconstrucción Del Camino: Campo Hermoso-Senguio, Del Km 0-000 Al Km 6-220 | 515103 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Campo Hermoso | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14980000 | 14980000 | 14980000 | 14980000 | 11133348.93 | 11133348.93 | 11133348.93 | 74.3214 | 0 | Kilómetro | 29170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100635412 | Supervisión Para La Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aquila-E.C.(Acalpican-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En Los Kms. 91 350 Y 92 365, (G.I. Fafef) | 516783 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Canoa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 47901.22 | 47901.22 | 47901.22 | 47901.22 | 32486.06 | 32486.06 | 32486.06 | 67.8189 | 0 | Kilómetro | 13540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100637894 | Conservación Del Camino: Apatzingán - Aguililla, Tramo Del Km 0-000 Al Km 83-000 | 518990 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10729385 | 10729385 | 10729385 | 10729385 | 9481623.38 | 9481623.38 | 9481623.38 | 88.3706 | 0 | Kilómetro | 102935 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100637985 | Conservación Del Camino: Gabriel Zamora - Los Cajones - Nuevo Urecho - Dr. Miguel Silva, Tramo Del Km 0-000 Al Km 55-200 | 518991 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Los Cajones | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4907186 | 4907186 | 4907186 | 4907186 | 4608500.9 | 4608500.9 | 4608500.9 | 93.9133 | 0 | Kilómetro | 13643 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100638309 | Conservación Del Camino: La Cinta - Santa Ana Maya - Puerto De Cabras, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-400 | 518992 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Puerto de Cabras (Puerto de la Cruz) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1045398 | 1045398 | 1045398 | 1045398 | 942796.9 | 942796.9 | 942796.9 | 90.1855 | 0 | Kilómetro | 11423 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100638593 | Conservación Del Camino: Tepalcatepec - Coalcomán - Aquila, Tramo Dl Km 3-000 Al Km 133-000 | 518994 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11560023.97 | 11560023.97 | 11560023.97 | 11560023.97 | 11352726.84 | 11352726.84 | 11352726.84 | 98.2068 | 0 | Kilómetro | 26492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160200679160 | Terminación De Colectores De Aguas Negras De La Col. Buena Vista-Los Pirules Y Valle De Mil Cumbres Morelia Mich. | 4427 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2754000 | 2754000 | 2751249 | 2752483.38 | 2752483.38 | 2752483.38 | 2752483.38 | 99.9449 |  | Metros lineales | 1305 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15160200698616 | Introducción De Red De Agua Potable Manzana Dos Diez - 165976 | 165976 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 560002 | 496752.16 | 496752.16 | 496752.16 | 496752.16 | 496752.16 | 496752.16 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15160200714918 | Construcción Del Colector General Norponiente - 171823 | 171823 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7285002 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 7285000 | 100 |  | Otros | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15160200714919 | Construcción De Colector Sanitario Para Las Colonias Jorge Obispo Resplandor Y Nuevo Horizonte - 169884 | 169884 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 625002 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 |  | Metros lineales | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15160300738501 | Construccion De Barda Perimetral En La Unidad Deportiva Wenceslao Victoria | 1006 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Otros | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15160300738669 | Empastado Y Alumbrado Publico De La Unidad Deportiva Cuauhtemoc Cardenas Solorzano | 1009 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2017 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11999999.73 | 11999999.73 | 11999999.73 | 11999999.73 | 100 |  | Otros | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15160300738969 | Construcción De Auditorio De Usos Múltiples | 518670 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SCOP | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1049285.55 | 1049285.55 | 1049285.55 | 99.932 | 0 | Metros Cuadrados | 1748 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15160300778330 | Mejoramiento De Vivienda Mediante Instalacion De Fogon Ecologico - 293018 | 293018 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5189531.34 | 5189529.34 | 5189529.34 | 5189528.1 | 5189528.1 | 5189528.1 | 5189528.1 | 100 |  | Piezas | 5600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15160300778377 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 271832 | 271832 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160300779067 | Construción Y Equipamiento De Dispensario Medico En La Comunidad De Los Palillos - 260438 | 260438 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Palillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 507450.01 | 507450.01 | 99.5 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160400815601 | Rehabilitación General De Instalaciones En La Secundaria Astrónomo Luis Felipe Rodríguez Jorge (Fam 2015) | O519356 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 550783.77 | 550783.77 | 550783.77 | 550601.69 | 550601.69 | 550601.69 | 550601.69 | 99.9669 |  | Metros Cuadrados | 646 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831913 | Construcción De Un Comedor En El J/N Alejandro Graham Bell | COM150003 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Bonifacio Moreno (El Aguaje) | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249834.97 | 249834.97 | 249834.97 | 99.934 |  | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831914 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Mariano Matamoros | COM150004 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | La Presa | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249898.29 | 249898.29 | 249898.29 | 99.9593 |  | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831917 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Escuela Primaria | COM150007 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | El Recreo | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249808.15 | 249807.86 | 249807.86 | 249807.86 | 99.9231 |  | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831918 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Dr. Miguel Silva | COM150008 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Los Hornos | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249808.15 | 249805.48 | 249805.48 | 249805.48 | 99.9222 |  | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831919 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Profra. Wesfalia Castañeda Morelos | COM150009 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249902.31 | 249902.31 | 249902.31 | 99.9609 |  | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831920 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. Heroínas De La Independencia | COM150010 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.55 | 249998.53 | 249998.53 | 249998.53 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831923 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Ignacio M Altamirano | COM150013 | Michoacán de Ocampo | Ario | Mesa del Manzanillo | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.98 | 249999.5 | 249999.5 | 249999.5 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831924 | Construcción De Un Comedor En Primaria Gral. Nicolás De Regules | COM150014 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Molino (El Molino de Catarina) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249828.46 | 249828.46 | 249828.46 | 99.9314 |  | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831926 | Construcción De Un Comedor En Primaria Benito Juárez | COM150016 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Felipe Ángeles (El Pujido) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.85 | 249998.21 | 249998.21 | 249998.21 | 99.9993 |  | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831927 | Construcción De Un Comedor En Primaria Siervo De La Nación | COM150017 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Ocumicho | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.32 | 249999.32 | 249999.32 | 99.9997 |  | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831928 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Indígena | COM150018 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249997.35 | 249997.35 | 249997.35 | 99.9989 |  | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831929 | Construcción De Un Comedor En Primaria Eréndira | COM150019 | Michoacán de Ocampo | Charo | Jaripeo | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249992.59 | 249988.96 | 249988.96 | 249988.96 | 99.9956 |  | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831930 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Francisco I Madero | COM150020 | Michoacán de Ocampo | Charo | Francisco I. Madero (El Pantano) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249992.59 | 249992.02 | 249992.02 | 249992.02 | 99.9968 |  | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831960 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. 5 De Febrero | COM150022 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Boca de Apiza | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 100 |  | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831961 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. J Guadalupe Victoria | COM150023 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Ojo de Agua de San Telmo | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 100 |  | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831964 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Año De Melchor Ocampo | COM150025 | Michoacán de Ocampo | Contepec | San Rafael | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 100 |  | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831966 | Construcción De Un Comedor En Primaria Álvaro Obregón | COM150026 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Bravo | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831967 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. José María Morelos Y Pavón | COM150027 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831968 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 058 | COM150028 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuaracurio | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831970 | Construcción De Un Comedor En Primaria Benito Juárez | COM150029 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Arocutín | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.62 | 249998.62 | 249998.62 | 249998.62 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831971 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Agustín Melgar | COM150030 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Arocutín | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.82 | 249998.58 | 249998.58 | 249998.58 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831972 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | COM150031 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Napízaro | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831973 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 376 | COM150032 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Capire de Lombardía (El Capiri) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249997.93 | 249997.68 | 249997.68 | 249997.68 | 99.9991 |  | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831974 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 302 | COM150033 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Los Cajones | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249997.93 | 249997.68 | 249997.68 | 249997.68 | 99.9991 |  | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831975 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 377 José Hernández Moreno | COM150034 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249996.25 | 249996.25 | 249996.25 | 249996.25 | 99.9985 |  | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831976 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 379 | COM150035 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Matías Grande | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249996.25 | 249996.25 | 249996.25 | 249996.25 | 99.9985 |  | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831984 | Construcción De Un Comedor En Primaria Niños Héroes | COM150043 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | La Teja | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249803.84 | 249802.74 | 249802.74 | 249802.74 | 99.9211 |  | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831985 | Construcción De Un Comedor En Primaria Niños Héroes | COM150044 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | José María Morelos (Ziripeo) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.55 | 249996.91 | 249996.91 | 249996.91 | 99.9988 |  | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831987 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. José Garcia | COM150046 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Héroes de Chapultepec (Rodeo de San Antonio) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.72 | 249996.5 | 249996.5 | 249996.5 | 99.9986 |  | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831988 | Construcción De Un Comedor En Primaria Niños Héroes | COM150047 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Mancera | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.72 | 249996.5 | 249996.5 | 249996.5 | 99.9986 |  | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831990 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 881 Álvaro Obregón | COM150049 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | El Puerto de Jungapeo | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249970.22 | 249970.22 | 249970.22 | 249970.22 | 99.9881 |  | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831991 | Construcción De Un Comedor En Primaria Lázaro Cárdenas | COM150050 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cupuán del Río | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249997.91 | 249995.47 | 249995.47 | 249995.47 | 99.9982 |  | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831992 | Construcción De Un Comedor En Primaria Lázaro Cárdenas Del Río | COM150051 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Pedro Barajas | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249997.91 | 249995.95 | 249995.95 | 249995.95 | 99.9984 |  | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831994 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 030 Sor Juana Inés De La Cruz | COM150052 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | El Fuerte (San Juan del Fuerte) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.66 | 249999.66 | 249999.66 | 249999.66 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831995 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Primo Tapia | COM150053 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Chucutitán | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249828.46 | 249828.46 | 249828.46 | 99.9314 |  | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100831996 | Construcción De Un Comedor En El J/N Bertha Von Glumer Leyva | COM150054 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249828.46 | 249828.46 | 249828.46 | 99.9314 |  | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832000 | Construcción De Un Comedor En Primaria Eréndira | COM150055 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Pamatácuaro | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249988.83 | 249988.83 | 249988.83 | 249988.83 | 99.9955 |  | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832003 | Construcción De Un Comedor En Primaria Benito Juárez | COM150056 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Sicuicho | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249988.83 | 249988.83 | 249988.83 | 249988.83 | 99.9955 |  | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832005 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. José María Morelos | COM150057 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cherato | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.64 | 249996.94 | 249996.94 | 249996.94 | 99.9988 |  | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832007 | Construcción De Un Comedor En Primaria Lázaro Cárdenas | COM150058 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Sicuicho | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.64 | 249996.94 | 249996.94 | 249996.94 | 99.9988 |  | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832012 | Construcción De Un Comedor En Primaria Benito Juárez | COM150059 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249855.98 | 249853.82 | 249853.82 | 249853.82 | 99.9415 |  | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832014 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Francisco I Madero | COM150060 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249855.98 | 249853.82 | 249853.82 | 249853.82 | 99.9415 |  | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832016 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | COM150061 | Michoacán de Ocampo | Madero | San Diego Curucupatzeo | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249899.14 | 249899.14 | 249899.14 | 99.9597 |  | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832039 | Construcción De Un Comedor En Primaria Frida Kahlo | COM150067 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249953.97 | 249934.09 | 249934.09 | 249934.09 | 99.9736 |  | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832050 | Construcción De Un Comedor En J/N Fray Luis De León | COM150068 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249953.97 | 249952.19 | 249952.19 | 249952.19 | 99.9809 |  | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832051 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 393 | COM150069 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia la Palma | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.93 | 249998.93 | 249998.93 | 249998.93 | 99.9996 |  | Metros Cuadrados | 299 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832052 | Construcción De Un Comedor En Primaria Cuauhtémoc | COM150070 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia la Palma | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.93 | 249821.97 | 249821.97 | 249821.97 | 99.9288 |  | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832053 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. J.Jesus Escalera Romero | COM150071 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Santiago Undameo | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249983.65 | 249983.06 | 249983.06 | 249983.06 | 99.9932 |  | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832054 | Construcción De Un Comedor En Prim. Profr. J. Cruz González Ezqueda | COM150072 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249984.45 | 249984.45 | 249984.45 | 99.9938 |  | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832055 | Construcción De Un Comedor En El J/N José María Morelos Y Pavón | COM150073 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249983.65 | 249983.06 | 249983.06 | 249983.06 | 99.9932 |  | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832056 | Construcción De Un Comedor En 60 Emiliano Zapata | COM150074 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Miguel del Monte | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832057 | Construcción De Un Comedor En El J/N Lic.Enrique Ramírez Miguel | COM150075 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832058 | Construcción De Un Comedor En Primaria Patria Y Educación | COM150076 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Residencial Mesoamérica | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249889.25 | 249889.25 | 249889.25 | 99.9557 |  | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832059 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 023 | COM150077 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Chiquimitío | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249873.72 | 249873.72 | 249873.72 | 99.9495 |  | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832060 | Construcción De Un Comedor En Educacion Especial Centro De Atención Multiple Margarita Gomez Palacios | COM150078 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249898.6 | 249898.6 | 249898.6 | 99.9594 |  | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832061 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | COM150079 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Estancia | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249898.6 | 249898.6 | 249898.6 | 99.9594 |  | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832063 | Construcción De Un Comedor En El J/N Hanicua | COM150081 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249939.93 | 249938.43 | 249938.43 | 249938.43 | 99.9754 |  | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832065 | Construcción De Un Comedor En El J/N John Dewey | COM150083 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249939.93 | 249938.43 | 249938.43 | 249938.43 | 99.9754 |  | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832066 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. Carlos Fuentes | COM150084 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Concepción | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249898.61 | 249898.61 | 249898.61 | 99.9594 |  | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832067 | Construcción De Un Comedor En Primaria Benito Juárez | COM150085 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Antonio Parangare | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249898.6 | 249898.6 | 249898.6 | 99.9594 |  | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832071 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Escuela Primaria | COM150086 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249905.77 | 249845.1 | 249845.1 | 249845.1 | 99.938 |  | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832072 | Construcción De Un Comedor En Primaria Félix Ireta | COM150087 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cerritos | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249905.77 | 249845.92 | 249845.92 | 249845.92 | 99.9384 |  | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832074 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | COM150088 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cuanajillo Grande | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249982.38 | 249982.38 | 249982.38 | 99.993 |  | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832076 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Eduardo Ruiz | COM150089 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Coro Grande | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249982.38 | 249982.38 | 249982.38 | 99.993 |  | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832083 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | COM150091 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832086 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Amado Nervo | COM150092 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249899.14 | 249899.14 | 249899.14 | 99.9597 |  | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832089 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 318 | COM150093 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana del Centro de San Cristóbal | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249808.15 | 249806.97 | 249806.97 | 249806.97 | 99.9228 |  | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832091 | Construcción De Un Comedor En El J/N Francisco Gabilondo Soler | COM150094 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ocampo | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249808.15 | 249806.43 | 249806.43 | 249806.43 | 99.9226 |  | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832097 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Donato Arenas | COM150095 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249990.06 | 249986.93 | 249986.93 | 249986.93 | 99.9948 |  | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832099 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Leona Vicario | COM150096 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Aguanato (Aguanuato) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249990.06 | 249990.06 | 249990.06 | 249990.06 | 99.996 |  | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832105 | Construcción De Un Comedor En Primaria Primaria Indígena | COM150099 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832109 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. Siervo De La Nación | COM150100 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249853.83 | 249853.53 | 249853.53 | 249853.53 | 99.9414 |  | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832112 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 405 Josefa Ortiz De Domínguez | COM150101 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Santa Juana | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249853.83 | 249853.54 | 249853.54 | 249853.54 | 99.9414 |  | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832114 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | COM150102 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | El Zapote | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832116 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. José María Morelos | COM150103 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | El Refugio | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832124 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 281 | COM150107 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Istaro | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.98 | 249999.5 | 249999.5 | 249999.5 | 99.9998 |  | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832126 | Construcción De Un Comedor En Primaria Cuauhtémoc | COM150108 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 99.9597 |  | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832128 | Construcción De Un Comedor En Primaria Revolución | COM150109 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | San Rafael del Carrizal | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 99.9597 |  | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832130 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim.Josefa Ortiz De Dominguez | COM150110 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | La Lobera | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 99.9597 |  | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832132 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | COM150111 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Huacao | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 99.9597 |  | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832135 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Justo Sierra | COM150112 | Michoacán de Ocampo | Senguio | José María Morelos (Manzana Guadalupe) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249753.82 | 249753.73 | 249753.73 | 249753.73 | 99.9015 |  | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832137 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. José María Morelos Y Pavón | COM150113 | Michoacán de Ocampo | Senguio | José María Morelos (Manzana Guadalupe) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249753.82 | 249753.82 | 249753.73 | 249753.73 | 99.9015 |  | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832140 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 219 | COM150114 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Condémbaro | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.64 | 249996.94 | 249996.94 | 249996.94 | 99.9988 |  | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832148 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. Jesús Romero Flores | COM150118 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | San Pedro de los Sauces | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249925.59 | 249925.59 | 249925.59 | 99.9702 |  | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832150 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | COM150119 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Jamaica (Arindeo) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249830.33 | 249827.99 | 249827.99 | 249827.99 | 99.9312 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832152 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Hijos Del Campesino | COM150120 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | La Noria | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249830.33 | 249827.99 | 249827.99 | 249827.99 | 99.9312 |  | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832153 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez | COM150121 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Felipe Ángeles | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.55 | 249999.21 | 249999.21 | 249999.21 | 99.9997 |  | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832156 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 631 | COM150122 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Mesón Nuevo (Cañada de la Magdalena) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.55 | 249999.15 | 249999.15 | 249999.15 | 99.9997 |  | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832162 | Construcción De Un Comedor En Educacion Especial Centro De Atencion Multiple Tuxpan | COM150124 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832164 | Construcción De Un Comedor En El J/N María Montessori | COM150125 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832166 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 345 Melchor Ocampo | COM150126 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | La Soledad | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249998.55 | 249998.55 | 249998.55 | 249998.55 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832168 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 320 Dr. José Sixto Verduzco | COM150127 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Las Juntas del Tanque | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249970.22 | 249970.22 | 249970.22 | 249970.22 | 99.9881 |  | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832170 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | COM150128 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Devanador de Rivera | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249993.49 | 249988.25 | 249988.25 | 249988.25 | 99.9953 |  | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832173 | Construcción De Un Comedor En Primaria Nicolás Bravo | COM150129 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tiquihuitucha | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249993.49 | 249988.25 | 249988.25 | 249988.25 | 99.9953 |  | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832176 | Construcción De Un Comedor En El J/N Naciones Unidas | COM150130 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.88 | 249999.88 | 249999.88 | 100 |  | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832181 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Gildardo Magaña | COM150132 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Santa Gertrudis | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249908.64 | 249908.63 | 249908.63 | 249908.63 | 99.9635 |  | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832183 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Wenceslao Victoria Soto | COM150133 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 249899.31 | 99.9597 |  | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832185 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez | COM150134 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249991.08 | 249991.08 | 249991.08 | 99.9964 |  | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832187 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Francisco I Madero | COM150135 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249991.08 | 249991.08 | 249991.08 | 99.9964 |  | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832188 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Justo Sierra | COM150136 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Miguel Taimeo | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249884.96 | 249884.96 | 249884.96 | 99.954 |  | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832192 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. Melchor Ocampo | COM150138 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Huajúmbaro (Huajúmbaro de Guadalupe) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249997.64 | 249997.63 | 249997.63 | 249997.63 | 99.9991 |  | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832194 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | COM150139 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Buenavista (San Miguel Buenavista) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249997.64 | 249997.64 | 249997.64 | 249997.64 | 99.9991 |  | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832196 | Construcción De Un Comedor En Primaria Rafael Ramírez | COM150140 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249899.31 | 249898.95 | 249898.95 | 249898.95 | 99.9596 |  | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832199 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | COM150141 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | El Fresno | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249997.63 | 249997.63 | 249997.63 | 99.9991 |  | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832206 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 131 | COM150144 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832210 | Construcción De Un Comedor En Primaria Lázaro Cárdenas | COM150146 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Mesa de los Alzati (Mesa de San Felipe) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832211 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 448 | COM150147 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Fundición (Quinta Manzana) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832216 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 905 | COM150150 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Aguacate | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249970.22 | 249970.22 | 249970.22 | 249970.22 | 99.9881 |  | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100832217 | Construcción De Un Comedor En La Esc. Tv. Sec. No. 600 Benito Juárez | COM150151 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Convenios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170100851868 | Construcciónde 6 Aulas Didácticas (4-2.5 Y 2-3), En El Cbta. No. 233 | O606974 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Mesón Nuevo (Cañada de la Magdalena) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 4459430.71 | 3751822.07 | 3751822.07 | 3749873.77 | 3749608.9 | 3749608.9 | 3749608.9 | 99.941 |  | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170200879150 | Remodelación De Auditorio, Obra Exterior Y Cercado Perimetral (1° Etapa) En La Preparatoria Lázaro Cárdenas | O518200 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 1917493.26 | 1917493.26 | 1917493.26 | 1917493.26 | 1917493.26 | 1917493.26 | 1917493.26 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1007 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170401000423 | Construccion De Red Sanitaria Col Varias En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion - 322250 | 322250 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1294252.08 | 1293334.42 | 1293334.42 | 1293334.42 | 1293334.42 | 1293334.42 | 1293334.42 | 100 |  | Metros lineales | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC15170401001835 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria De La Cañada - 341868 | 341868 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0066667 | 0 | Otros | 895 | 100 | 0 | Financiera: 1 / Física: no se realizo la obra / Registro: no se reliazo la obra, para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160100626361 | Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo | CA-01-2016 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 154830129 | 97812057.11 | 97812057.11 | 97812057.11 | 97811778.13 | 97811778.13 | 97811778.13 | 99.9997 |  | Metros Cuadrados | 1026841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100626559 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables | CA-02-2016 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 3164608 | 1772728 | 1772728 | 1772728 | 1772728 | 1772728 | 1772728 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100626563 | Desayunos Escolares | CA-03-2016 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 107529608 | 56794898.26 | 56794898.26 | 56794898.26 | 56794898.26 | 56794898.26 | 56794898.26 | 100 |  | Metros Cuadrados | 140000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100626567 | Insumos Para Eaeyd | CA-04-2016 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 84389544 | 30899524.32 | 30899524.32 | 30899524.32 | 30899524.32 | 30899524.32 | 30899524.32 | 100 |  | Metros Cuadrados | 147876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100626570 | Equipamiento De Desayunadores Escolares | CA-05-2016 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 3928285 | 575260.56 | 575260.56 | 575260.56 | 575260.56 | 575260.56 | 575260.56 | 100 |  | Metros Cuadrados | 17333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100626774 | Atención Y Seguimiento De Menores En Casas Hogar | CA-13-2016 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 403540 | 33628 | 33628 | 33628 | 33628 | 33628 | 33628 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100626793 | Dotación De Ayudas Funcionales Para Personas Con Discapacidad | CA-14-2016 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 4219477 | 829635.1 | 829635.1 | 829635.1 | 829635.1 | 829635.1 | 829635.1 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100627463 | Reequipamiento De Eaeyd | CA-06-2016 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1928285 | 1135401.3 | 1135401.3 | 1135401.3 | 1135401.3 | 1135401.3 | 1135401.3 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100629465 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 11104 | 11104 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO DE HUANDACAREO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 | 0 | Piezas |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160100629491 | Construccion De Red De Agua Potable Calles Mnantiales Y 13 De Septiembre. - 12746 | 12746 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Andrés Ziróndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIROGA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 38592 | 34979.12 | 34979.12 | 34979.12 | 34979.12 | 34979.12 | 34979.12 | 100 |  | Metros lineales | 213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100630027 | Complemento De Cerco Perimetral Con Construccion De Muro De Mamposteo Colocación De Malla En Jardin De Niños Nueva Creación - 12233 | 12233 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Caríngaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 90000 | 88688.59 | 88688.59 | 88688.59 | 88688.59 | 88688.59 | 88688.59 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100630301 | Red De Alcantarillado En Calle Lateral A La Carretera Federal - 12963 | 12963 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 125417.88 | 125417.88 | 125417.88 | 125417.88 | 125417.88 | 125417.88 | 125417.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 3095 | 0 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160100630558 | Pec. Esc. Prim. Tierra Y Libertad - 13114 | 13114 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Educación | Terminado | 2016 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100636597 | Red Eléctrica Subterránea En Tlalpujahua | 0001 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Federal de Electricidad | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 3500000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160100636688 | 2a. Etapa De La Construcción De La Zona Gastronómica Y Artesanal Del Santuario De La Mariposa Monarca Ejido Del Rosario | - | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9296432.15 | 9296432.15 | 9296432.15 | 8859408.88 | 8859408.88 | 8859408.88 | 95.299 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO REALIZADO POR $437,023.27, LINEA DE CAPTURA 0017AACS273541170412 / Física: SE LLEGÓ A UN 95% DE AVANCE DEL 100% DE LAS META PROGRAMADA, DEBIDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160100637290 | Construcción Del Centro Gastronómico De Angangueo | - | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 5000000 | 4761415.2 | 4761415.2 | 4761415.2 | 4761415.2 | 4398191.85 | 4398191.85 | 92.3715 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: Se reintegraron $ 363,223.35 a la TESOFE / Física: Se llego al 90% de avance debido a los tiempos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160100637329 | 1a. Etapa Parque Lineal Río Chiquito De Morelia | 0026 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | H. Ayuntamiento de Morelia | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 30000000 | 28134363.8 | 28134363.8 | 28134363.8 | 28134363.8 | 28134363.8 | 28134363.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200642707 | Proyecto De Mejoramiento De La Eficiencia De Agua Potable En La Localidad De Villa Chavinda | APAUR 11 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 368000 | 457659 | 457659 | 457659 | 457659 | 457659 | 457659 | 100 | 0 | Lote | 6246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200644371 | Construccion De Patio Civico En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 30620 | 30620 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 149575.48 | 149575.48 | 149575.48 | 149575.48 | 149575.48 | 149575.48 | 149575.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200644450 | Adquisición De Equipo De Computo - 13700 | 13700 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 27998 | 41997 | 41997 | 41997 | 41997 | 41997 | 41997 | 100 |  | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200644486 | Terminación De Aula En El Jardín De Niños Tzirapu - 54682 | 54682 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 200000 | 297544.25 | 297544.25 | 297544.25 | 297544.25 | 297544.25 | 297544.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200644526 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 24909 | 24909 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Nieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 124352 | 77863.36 | 77863.36 | 77863.36 | 77863.36 | 77863.36 | 77863.36 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200644545 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Jesus Moreno Vaca - 57040 | 57040 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 407100 | 340838.44 | 340838.44 | 340838.44 | 340838.44 | 340838.44 | 340838.44 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200644547 | Construcción De Red De Drenaje En Calle: Valle Real - 54657 | 54657 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 431767.5 | 429791.93 | 429791.93 | 429791.93 | 429791.93 | 429791.93 | 429791.93 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200644549 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Morelos Poniente - 37235 | 37235 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 289760.83 | 289760.83 | 289760.83 | 289760.83 | 289760.83 | 289760.83 | 289760.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200644563 | Construccion De Sanitarios En Esc Prim Justo Sierra - 64674 | 64674 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200644569 | Mejoramiento De Camino Rurales - 26138 | 26138 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Quirínguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 24179.04 | 25230.38 | 25230.38 | 25230.38 | 25230.38 | 25230.38 | 25230.38 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200644571 | Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Arroyo Colorado Entre Montes De Oca Y M. Escobar - 13327 | 13327 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 10681.73 | 10681.73 | 10681.73 | 10681.73 | 10681.73 | 10681.73 | 10681.73 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200644572 | Construcción Y Rehabilitación De Imprevistos Del Rubro De Educacion En Estas Localidades - 62466 | 62466 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Hermanos Rivera [Asociación de Charros] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 20000 | 19797.64 | 19797.64 | 19797.64 | 19797.64 | 19797.64 | 19797.64 | 100 |  | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200646783 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Fco. I. Madero - 27319 | 27319 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Copándaro (Copándaro del Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 121780.15 | 121780.15 | 121780.15 | 121780.15 | 121780.15 | 121780.15 | 121780.15 | 100 |  | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200646851 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme 2016 Angamacutiro - 57299 | 57299 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1250.02 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200646956 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Prolongación Hidalgo - 37305 | 37305 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 68194.66 | 68194.66 | 68194.66 | 68194.66 | 68194.66 | 68194.66 | 68194.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200646974 | Construccion De Linea De Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad Del Pino. - 46907 | 46907 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 646649.38 | 646221.52 | 646221.52 | 646221.52 | 646221.52 | 646221.52 | 646221.52 | 100 |  | Metros lineales | 292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200646980 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74648 | 74648 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200646981 | Sustitución De Drenaje E Instalación Hidráulica En La Calle Lagos De Moreno En La Colonia Guadalajarita - 73241 | 73241 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 534425.63 | 534423.63 | 534423.63 | 534423.63 | 534423.63 | 245140.93 | 245140.93 | 45.8702 | 0 | Metros lineales | 329 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200646987 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Zona Agebs - 59925 | 59925 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 47933.4 | 47135 | 47135 | 47135 | 47135 | 47135 | 47135 | 100 |  | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200646988 | Constr De Concreto Hco Calle Manzano Entre Cerrada Jaime Nuno Y Camino Real 1er Etapa - 54720 | 54720 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | WIRACHE BEJAR CONSTRUCTORES SA DE CV | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2714880.36 | 2714880.34 | 2714880.34 | 2714880.34 | 2714880.34 | 2714880.34 | 2714880.34 | 100 |  | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200647035 | Construcción De Red De Baja Tensión Para Proporcionar Energía Eléctrica - 62096 | 62096 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zináparo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 64990.64 | 64990.64 | 64990.64 | 64990.64 | 64990.64 | 64990.64 | 64990.64 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ESTE FORMA PARTE DE UN CONVENIO GENERAL ENTRE MUNICIPIO Y CFE / Física: / Registro: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ESTE FORMA PARTE DE UN CONVENIO GENERAL ENTRE MUNICIPIO Y CFE LA CUAL SE ENCUENTRA INSTALADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200649217 | Construccion De Pavimento De La Calle Arteaga Poniente 2da. Etapa - 27575 | 27575 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 552130.41 | 552130.41 | 552130.41 | 552130.41 | 552130.41 | 552130.41 | 552130.41 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200649283 | Pavimentacion A Base De Piedra Bola Sobre Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez (1ra. Etapa) - 39402 | 39402 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Angangueo Michoacan | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1108786.03 | 1108786.03 | 1108786.03 | 1108786.03 | 1108786.03 | 1108786.03 | 1108786.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200649357 | Mejoramiento De Camino Rurales - 24651 | 24651 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 40298.4 | 68816.67 | 68816.67 | 68816.67 | 68816.67 | 68816.67 | 68816.67 | 100 | 0 | Otros | 1782 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200649358 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 24865 | 24865 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Guayabo del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 120083.2 | 118703.39 | 118703.39 | 118703.39 | 118703.39 | 118703.39 | 118703.39 | 100 | 0 | Otros | 538 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200649374 | Terminación De Dispensario Medico - 57103 | 57103 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2016 | 177431.81 | 172557.16 | 172557.16 | 172557.16 | 172557.16 | 172557.16 | 172557.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200649375 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Mirador Linda Vista - 55616 | 55616 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 69207 | 68250.78 | 68250.78 | 68250.78 | 68250.78 | 68250.78 | 68250.78 | 100 |  | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200649378 | Construcción De Red De Drenaje En Calle: Mirador La Soledad - 55491 | 55491 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 457673.55 | 385048.9 | 385048.9 | 385048.9 | 385048.9 | 385048.9 | 385048.9 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200649380 | Rehabilitación De Tanque De Colonia El Vaquero - 37396 | 37396 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 35279.96 | 35279.96 | 35279.96 | 35279.96 | 35279.96 | 35279.96 | 35279.96 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200649381 | Construcción De Cercado Perimetral En Escuela Inicial Benito Juárez - 40618 | 40618 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 129263.59 | 129263.59 | 129263.59 | 129263.59 | 129263.59 | 129263.59 | 129263.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200649406 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Niños Heroeroes Del Cadenamiento 0 000 Al 0 424 De La Comunidad De San Isidro. - 46824 | 46824 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1643879.69 | 1643879.69 | 1643879.69 | 1643879.69 | 1643879.69 | 1643879.69 | 1643879.69 | 100 |  | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200649412 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74512 | 74512 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200649413 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Nueva 1ra Etapa - 64104 | 64104 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200649415 | Programa Municipal De Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Digna 2016 - 39826 | 39826 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200649416 | Ampliación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Tzirandangatzio - 39740 | 39740 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Tzirandangatzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 142248.42 | 100573.99 | 100573.99 | 100573.99 | 100573.99 | 100573.99 | 100573.99 | 100 |  | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200651698 | Adquisición De Laptop - 13753 | 13753 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 43497 | 17999 | 17999 | 17999 | 17999 | 17999 | 17999 | 100 |  | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200651777 | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Calle Ausencio Chavez, Col. San Agustin - 44399 | 44399 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 69574.14 | 68722.85 | 68722.85 | 68722.85 | 68722.85 | 68722.85 | 68722.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200651778 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 20511 | 20511 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 60320 | 83944.14 | 83944.14 | 83944.14 | 83944.14 | 83944.14 | 83944.14 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200651779 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 20412 | 20412 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 93171.2 | 79546.2 | 79546.2 | 79546.2 | 79546.2 | 79546.2 | 79546.2 | 100 | 0 | Otros | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200651798 | Mejoramiento De Aula En Preescolar Eraxamani - 37372 | 37372 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 47299.19 | 47299.19 | 47299.19 | 47299.19 | 47299.19 | 47299.19 | 47299.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200651823 | Ampliacion Electrica En Calle Prolongacion Flores Magon - 69519 | 69519 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 102412.76 | 51688.93 | 51688.93 | 51688.93 | 51688.93 | 51688.93 | 51688.93 | 100 | 0 | Otros | 1823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200651829 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En Calles Zona Zaps - 54576 | 54576 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 30000 | 29355.5 | 29355.5 | 29355.5 | 29355.5 | 29355.5 | 29355.5 | 100 |  | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200651865 | Construcción De Red De Baja Tensión Para Proporcionar Energía Eléctrica - 61947 | 61947 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 29632.48 | 29632.48 | 29632.48 | 29632.48 | 29632.48 | 29632.48 | 29632.48 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ESTE FORMA PARTE DE UN CONVENIO GENERAL ENTRE MUNICIPIO Y CFE LAS CUALES SE ENCUENTRAN SUMINISTRADAS, INSTALADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200653948 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Prol. 16 De Septiembre En Col. Lazaro Cardenas - 30639 | 30639 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 219978.75 | 219978.75 | 219978.75 | 219978.75 | 219978.75 | 219978.75 | 219978.75 | 100 |  | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200653949 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle J. Mujica De La Col. J. Mujica - 27239 | 27239 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 100 |  | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200654089 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles 21 De Mayo Y Obrera De La Colonia Lazaro Cardenas - 27129 | 27129 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 362777.87 | 276104.22 | 276104.22 | 276104.22 | 276104.22 | 276104.22 | 276104.22 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200654091 | Rehabilitacion De Los Servicios De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez En El Fresno De La Reforma - 27028 | 27028 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | El Fresno de la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 148498.3 | 123288.14 | 123288.14 | 123288.14 | 123288.14 | 123288.14 | 123288.14 | 100 |  | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200654102 | Mejoramiento De Red De Alcantarillado En Calle Ausencio Chavez, Col. San Agustin - 20034 | 20034 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 155118.84 | 154949.66 | 154949.66 | 154949.66 | 154949.66 | 154949.66 | 154949.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200654103 | Mejoramiento De Aula Del Telebachillerato - 25040 | 25040 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 100000 | 92324.3 | 92324.3 | 92324.3 | 92324.3 | 92324.3 | 92324.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200654104 | Construccion De Vado - 26012 | 26012 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de Cuendeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 200000 | 203026.99 | 203026.99 | 203026.99 | 203026.99 | 203026.99 | 203026.99 | 100 | 0 | Otros | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200654120 | Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Privada Del Rastro - 15088 | 15088 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE AGUILILLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 96120.06 | 96120.16 | 96120.16 | 96120.16 | 96120.16 | 96120.16 | 96120.16 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200654131 | Construcción De Techos Fijos - 37401 | 37401 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 621250 | 621250 | 621250 | 621250 | 621250 | 621250 | 621250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINAD / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200654132 | Construcción De Muro Perimetral En E.S.T. No. 112 En La Comunidad De Carapan - 37361 | 37361 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 113541.06 | 113541.06 | 113541.06 | 113541.06 | 113541.06 | 113541.06 | 113541.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200654133 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Lado Norte De Carretera Federal No 15 - 37336 | 37336 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 418291.42 | 418291.42 | 418291.42 | 418291.42 | 418291.42 | 418291.42 | 418291.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200654164 | Construcción De Drenaje En Paso De Morelos - 64087 | 64087 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Paso de Morelos (La Parotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 599838.83 | 599838.83 | 599838.83 | 99.9731 |  | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200654170 | Construcción De Herrería En Aulas Esc Secundaria Tec 127 - 59586 | 59586 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 |  | Otros | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200654286 | Rehabilitacion Red De Agua Pótable En Cruce Del Panteon De Villamar - 34371 | 34371 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 94404.5 | 94404.5 | 94404.5 | 94404.5 | 94404.5 | 94404.5 | 94404.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 3095 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200654287 | Construcción De Colector Y Red De Alcantarillado En Acceso Principal En Cerrito Colorado - 13076 | 13076 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 927740.74 | 927740.74 | 927740.74 | 927740.74 | 927740.74 | 927740.74 | 927740.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 657 | 100 | 100 | Financiera: termino / Física: termino / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200656294 | Construccion De Aula Para Bodega En Jardin De Niños Mariano José De Larra - 40599 | 40599 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de Guadalupe (Cabrío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200656296 | Construccion De Aula Para Bodega En Jardin De Niños Moisés Sáenz - 30717 | 30717 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Las Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200656467 | Mejoramiento De Camino Rurales - 20614 | 20614 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Guayabo del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 76566.96 | 84810.94 | 84810.94 | 84810.94 | 84810.94 | 84810.94 | 84810.94 | 100 | 0 | Otros | 538 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200656468 | Mejoramiento De Camino Rurales - 26066 | 26066 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto Blanco (Parras del Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 58432.68 | 58867.61 | 58867.61 | 58867.61 | 58867.61 | 58867.61 | 58867.61 | 100 | 0 | Otros | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200656489 | Construccion De La Clinica Municipal Poniente - 56722 | 56722 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2016 | 20000000 | 19627610.95 | 19627610.95 | 19627610.95 | 19627610.95 | 19627610.95 | 19627610.95 | 100 |  | Otros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200656491 | Proyecto Ejecutivo De La Clinica Municipal Poniente - 56798 | 56798 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2016 | 1000000 | 990000.61 | 990000.61 | 990000.61 | 990000.61 | 990000.61 | 990000.61 | 100 |  | Otros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200656497 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Libertad Y Jesús Acuña - 37287 | 37287 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 298931.27 | 298931.27 | 298931.27 | 298931.27 | 298931.27 | 298931.27 | 298931.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200656498 | Mejoramiento De Comedor En Preescolar Josefa Ortíz De Domínguez - 37277 | 37277 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 259990.59 | 259990.59 | 259990.59 | 259990.59 | 259990.59 | 259990.59 | 259990.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: pagada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200656506 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Priv De Allende - 55376 | 55376 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 400442.86 | 400442 | 400442 | 400442 | 400442 | 400442 | 400442 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200656522 | Ampliacion Electrica En Calle Cedros En Col Sur - 69852 | 69852 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 96999.11 | 47899.38 | 47899.38 | 47899.38 | 47899.38 | 47899.38 | 47899.38 | 100 | 0 | Otros | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200656524 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74659 | 74659 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200656525 | Ampliacion Electrica En Calle Os Baez - 69696 | 69696 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 61274.98 | 32892.49 | 32892.49 | 32892.49 | 32892.49 | 32892.49 | 32892.49 | 100 | 0 | Otros | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200656575 | Construcción De Red De Baja Tensión Para Proporcionar Energía Eléctrica - 62305 | 62305 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | El Tigre (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 34956.25 | 34956.25 | 34956.25 | 34956.25 | 34956.25 | 34956.25 | 34956.25 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ESTE FORMA PARTE DE UN CONVENIO GENERAL ENTRE MUNICIPIO Y CFE LAS CUALES SE ENCUENTRAN SUMINISTRADAS, INSTALADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200658832 | Construccion De Pavimento De Calle Corregidora - 40553 | 40553 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Los Espinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200658833 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Primaria José Ma. Morelos - 30690 | 30690 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Los Espinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200658902 | Mejoramiento De Vivienda Muro Firme 2016 Angamacutiro - 60158 | 60158 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 596.24 | 596.24 | 596.24 | 596.24 | 596.24 | 596.24 | 596.24 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200658904 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme 2016 Angamacutiro - 57277 | 57277 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 400.03 | 400.03 | 400.03 | 400.03 | 400.03 | 400.03 | 400.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200658960 | Electrificacion Y Construccion De Paso Peatonal En El Camino Copandaro - Arumbaro - 22442 | 22442 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1700000 | 846274.7 | 846274.7 | 846274.7 | 846274.7 | 846274.7 | 846274.7 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200658985 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Col. Froylan Vargas - 51022 | 51022 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 523249.42 | 523249.42 | 523249.42 | 523249.42 | 523249.42 | 523249.42 | 523249.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200658986 | Mejoramiento De Camino Rurales - 20783 | 20783 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Nieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 70522.2 | 90418.76 | 90418.76 | 90418.76 | 90418.76 | 90418.76 | 90418.76 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200658987 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 25889 | 25889 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto Blanco (Parras del Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 88160 | 99657.3 | 99657.3 | 99657.3 | 99657.3 | 99657.3 | 99657.3 | 100 | 0 | Otros | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200659038 | Construcción De 5 Aulas En El Cecytem De San Rafael Tecario - 69219 | 69219 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Rafael Tecario (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 770593.45 | 519670.59 | 519670.59 | 519670.59 | 519670.59 | 519670.59 | 67.4377 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: obra con mezcla de recursos $221,072.89 fismdf 2016 y $298,597.70 recurso estatal CECYTEM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200659044 | Rahab De Linea De Drenaje En Calle Guerrero Entre Matamoros Y Javier Mina - 52677 | 52677 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 284192.67 | 284192.66 | 284192.66 | 284192.66 | 284192.66 | 284192.66 | 284192.66 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200661263 | Construccion De Pavimento De La Calle J. Mujica De La Col. J. Mujica (1ra. Etapa) - 27919 | 27919 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200661338 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez (1ra. Etapa) - 39398 | 39398 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Angangueo Michoacan | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1385800.43 | 1385800.43 | 1385800.43 | 1385800.43 | 1385800.43 | 1385800.43 | 1385800.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200661353 | Acondicionamiento De Oficinas. - 14132 | 14132 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 36271.68 | 55413.58 | 55413.58 | 55413.58 | 55413.58 | 55413.58 | 55413.58 | 100 |  | Metros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200661418 | Mejoramiento De Camino Rurales - 20690 | 20690 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Frontera de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 50373 | 54591.07 | 54591.07 | 54591.07 | 54591.07 | 54591.07 | 54591.07 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200661419 | Mejoramiento De Camino Rurales - 24741 | 24741 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 80596.8 | 89916.65 | 89916.65 | 89916.65 | 89916.65 | 89916.65 | 89916.65 | 100 | 0 | Otros | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200661420 | Construccion De Techo En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria - 24945 | 24945 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Tepeguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 160000 | 153309.99 | 153309.99 | 153309.99 | 153309.99 | 153309.99 | 153309.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200661438 | Construcción De Red De Drenaje En Calle: Jacinto López - 56702 | 56702 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 719612.5 | 155281.36 | 155281.36 | 155281.36 | 155281.36 | 155281.36 | 155281.36 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200661443 | Construcción De Red De Drenaje En Calle: Mirador Linda Vista - 55592 | 55592 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 293601.9 | 228861.91 | 228861.91 | 228861.91 | 228861.91 | 228861.91 | 228861.91 | 100 |  | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200661445 | Mejoramiento De Aula En Jardín De Niños Benito Juárez En La Col La Mesa - 37220 | 37220 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 52109.68 | 52109.68 | 52109.68 | 52109.68 | 52109.68 | 52109.68 | 52109.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200661477 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable - 44463 | 44463 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Quirínguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200661521 | Construcción De Red De Baja Tensión Para Proporcionar Energía Eléctrica - 62024 | 62024 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Los Magaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 10545.38 | 10545.38 | 10545.38 | 10545.38 | 10545.38 | 10545.38 | 10545.38 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS ESTE FORMA PARTE DE UN CONVENIO GENERAL ENTRE MUNICIPIO Y CFE LAS CUALES SE ENCUENTRAN SUMINISTRADAS, INSTALADAS Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200672149 | Pavimento A Base De Piedra Ahogada Con Concreto Hidráulico De La Calle Madero Entre Calles 20 De Noviembre Y Ferrocarril De Chavinda Michoacan.-3025 | 2508410 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 800000 | 790445.05 | 790445.05 | 790445.05 | 790445.05 | 790445.05 | 790445.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200672192 | Pavimentacion A Base De Huella De Concreto Armado Y Empedrado Ahogado En Concreto En Av. Morelos | 2504109 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2222222 | 2197777.56 | 2197777.56 | 2197777.56 | 2197777.56 | 2197777.56 | 2197777.56 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7437 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200672193 | Rehabilitacion De Banquetas En Las Calles Santiago Tapia Y Valentin Goméz Farias En La Ciudad De Morelia-3077 | 0057 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4267000 | 4267000 | 4267000 | 4264242.84 | 4264242.84 | 4264242.84 | 4264242.84 | 99.9354 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200672461 | Construcción De Kiosko Y Caseta De Purificación De Agua En Glorieta Ubicada En La Colonia Torreón Nuevo, En El Municipio De Morelia-3073 | 0061 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 1209853.61 | 1209853.61 | 1209853.61 | 1209853.61 | 99.9879 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200672472 | 5. Instalación De Alumbrado Público En Av. Primero De Mayo (Salida A Copándaro) De Villa Jiménez-3055 | 2120318 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 493156.76 | 493156.76 | 493156.76 | 493156.76 | 493156.76 | 493156.76 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200672595 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Ejido-Chapultepec Entre Calles Miguel Hidalgo Poniente Y Venustiano Carranza-3034 | 2438064 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2722222 | 2857650.76 | 2857650.76 | 2857650.76 | 2845171.35 | 2845171.35 | 2845171.35 | 99.5633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200672706 | Techado De Estructura Metalica En La Cancha De Basquet Bol De La Comunidad De San Luis-3130 | 2533448 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2017 | 600000 | 592800 | 592800 | 592800 | 592800 | 592800 | 592800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200672808 | Repavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Rayon Entre Independecia Y Blvd-3136 | 2283232 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 991997 | 991997 | 991997 | 979289.13 | 979289.13 | 974088.8 | 974088.8 | 98.1947 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200672866 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Tres Calles: Encino, Jalisco Y Miguel Hidalgo-3085 | 2458851 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1973157.13 | 1973157.13 | 1973157.13 | 1973157.13 | 1973157.13 | 1973157.13 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200672954 | Construccion De Parque Lineal Prolongacion Aldama 3ra Etapa Entre Alamo Y Del Bosque-3141 | 2283356 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2197407.38 | 2197407.38 | 2197407.38 | 2171717.74 | 2171717.74 | 2159649.48 | 2159649.48 | 98.2817 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673066 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Juarez Entre El Paseo Lazaro Cardenas Y Av. Francisco Villa, Colonia Morelos En La Localidad De Uruapan, Michoacan-3194 | 2436214 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 9999900 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200673193 | Adoquinamiento En Calles Fray Jacobo Daciano Y Melchor Ocampo -3211 | 2297567 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1287987.2 | 1271845.35 | 1271845.35 | 1271845.35 | 1271845.34 | 1271845.34 | 1271845.34 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673219 | Rehabilitacion De Techumbre En Taller De Carpinteria En La Escuela Tecnica No 55, En Sahuayo, Michoacan-3137 | 2283542 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 247248.68 | 247248.68 | 247248.68 | 243602.35 | 243602.35 | 239522.34 | 239522.34 | 96.8751 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673242 | Rehabilitacion De Laboratorio En Conalep Sahuayo-3138 | 2283666 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 249992.92 | 249992.92 | 249992.92 | 246501.46 | 246501.46 | 245191.76 | 245191.76 | 98.0795 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673311 | Construcción De Andador Con Concreto Hidráulico En Blvd. Lic. Adolfo López Mateos De Villa Jiménez, Entre Calle Profr. Luis Díaz Díaz Y Entronque A Los Conos-3057 | 2120504 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 760695.5 | 750603.3 | 750603.3 | 750603.3 | 750603.3 | 750603.3 | 750603.3 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673485 | Construcción E Acceso Al Rodeo De San Antonio 1 Etapa-3226 | 2544516 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1500000 | 1480501.17 | 1480501.17 | 1480501.17 | 1480501.17 | 1480501.17 | 1480501.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200673552 | Techado De Estructura Metalica En La Cancha De Basquet Bol De La Comunidad 18 De Marzo -3129 | 2533669 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2017 | 600000 | 592800 | 592800 | 592800 | 592800 | 592336 | 592336 | 99.9217 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673598 | Pavimentacion De Concreto Hidrahulico De Calle Bravo Entre Amadeo Galvez Y Abasolo-3143 | 2283170 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2745176.01 | 2745176.01 | 2745176.01 | 2712546.34 | 2712546.34 | 2698483.8 | 2698483.8 | 98.2991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673734 | Empedrado Ahogado De La Calle Santa Anita Entre Peñitas Y Propiedad Privada-3140 | 2283480 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 606489.45 | 606489.45 | 606489.45 | 599555.1 | 599555.1 | 544767.67 | 544767.67 | 89.8231 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673868 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre En La Localidad De San Lorenzo-3049 | 2388834 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9900000 | 9789089.73 | 9789079.73 | 9789079.73 | 9789079.73 | 9789079.73 | 9789079.73 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673870 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Alcantarillado En Calle Heroes De Churubusco En El Municipio De Morelia-3074 | 2525420 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1569977.45 | 1569977.45 | 1569977.45 | 1569977.45 | 99.9986 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200673984 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidarlico En Calle Indpendecncia, Guadalupana Y Lazaro Cardenas , En La Localidad De Ojo De Agua-3195 | 2315483 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2222224 | 2222224 | 2222224 | 2222224 | 2222224 | 2222224 | 2222224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200674062 | Primera Etapa Del Andador Peatonal Hacia La Unidad Deportiva De Paracho Michoacan-3099 | 2218531 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3972222 | 3903470 | 3903470 | 3903470 | 3903470 | 3903470 | 3903470 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200674086 | Construcción De Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Unión De Guadalupe, Municipio De Numaran, Michoacan-3089 | 2303253 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 789496.7 | 789496.7 | 789496.7 | 98.6871 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200674116 | Construcción De Unidad Deportiva En La Calle Loma Mexicana, Colonia Loma Colorada En El Municipio De Morelia -3076 | 0058 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8730000 | 8730000 | 8730000 | 8729951.59 | 8729951.59 | 8729951.59 | 8729951.59 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200674192 | Construccion De Drenaje En Calle Independencia Guadalupana, Lazaro Cardenas En La Localidad De Ojo De Agua-3196 | 2356443 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 405277.17 | 618722.83 | 405277.17 | 405277.17 | 405277.17 | 405277.17 | 405277.17 | 65.5022 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO FEDERAL Y RECURSO DE FONDO 3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200674278 | 2. Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia (2da Etapa) De Huandacuca-3053 | 2120442 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 376468.47 | 370125.02 | 370125.02 | 370125.02 | 370125.02 | 370125.02 | 370125.02 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200674514 | Techado De Estructura Metalica En La Cancha De Basquet Bol Del Barrio De Guadalupe En La Comunidad De J. Jesús Diaz Tzirio-3131 | 2533510 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2017 | 600000 | 592800 | 592800 | 592800 | 592800 | 592800 | 592800 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200674589 | Construcción De 2 Aulas Y Modulo De Sanitarios En Jardín De Niños Serafín Contreras Manzo Clave 16djn2900m En La Localidad De Tacatzcuaro, Mich., Del Municipio De Tingüindín-3175 | 2515571 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 989000 | 982455.1 | 982455.1 | 982455.1 | 982455.1 | 982455.1 | 982455.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200674640 | Construcción De Andador A Base De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Pueblo Nuevo, Municipio De Numaran, Michoacan.-3091 | 2356134 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1800000 | 1776937.39 | 1776937.39 | 1776937.39 | 1776937.39 | 1776937.39 | 1776937.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200674684 | Construcción De Parque Lineal Adjunto A La Carretera Los Reyes-Jacona De Los Reyes Michoacán-3128 | 2527350 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 3164800 | 3164800 | 3164800 | 3164800 | 3163482.6 | 3163482.6 | 99.9584 | 0 | Metros Cuadrados | 39209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200674750 | Construccion De Techumbre En Patio Civico Del Cbta # 140 De Coahuayana De Hidalgo-3009 | 2503595 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 2222222 | 2222222 | 2222222 | 2222222 | 2222222 | 2222222 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200674761 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico De Calle Allende Entre Amadeo Galvez Y Blvd-3142 | 2283294 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 635163.31 | 640279.81 | 640279.81 | 640279.81 | 640279.81 | 640279.81 | 640279.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200674921 | Construccion De Muro En Jardin De Niños Jean Piaget Clave 16djn2052a , De Chavinda Michoacan-3026 | 2507920 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 200000 | 197663.46 | 197663.46 | 197663.46 | 197663.46 | 197663.46 | 197663.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200675155 | Rehabilitación De Camino De Acceso A Base De Carpeta Asfáltica En La Comunidad De Cañada De Almirez Municipio De Numaran. -3088 | 2332946 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1400000 | 1382274.01 | 1382274.01 | 1382274.01 | 1382274.01 | 1382274.01 | 1382274.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200675163 | Adoquinamiento En Calle Prolongacion Zaragoza-3210 | 2297195 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1712012.8 | 1701502.53 | 1693180.66 | 1701502.53 | 1701502.53 | 1701502.53 | 1701502.53 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200675194 | Readecuacion De Calle Niños Heroes Entre Sor Juana Y Santiago-3134 | 2278611 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1120465.2 | 1120465.2 | 1120465.2 | 1105073.03 | 1105073.03 | 1099951.96 | 1099951.96 | 98.1692 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200675235 | 4. Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo De Las Colonias-3054 | 2120380 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 618335 | 611533.02 | 611533.02 | 611533.02 | 611533.02 | 611533.02 | 611533.02 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200675242 | Construccion De Calle Laguna A Base De Concreto Hidraulico En La Colonia Santa Cruz, En El Municipio De Numaran-3090 | 2303191 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1000000 | 987000.22 | 987000.22 | 987000.22 | 987000.22 | 987000.22 | 987000.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200675526 | 1. Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Niños Héroes De Caurio De Guadalupe-3056 | 2120566 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 466723.03 | 458524.3 | 458524.3 | 458524.3 | 458524.3 | 458524.3 | 458524.3 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200675673 | Pavimentación Con Concreto Hidráhulico De 15 Cm. De Espesor, Con Servicios Basicos De La Calle Garzas, Entre Calles Simón Bolivar Y Jacaranda, Colonia Vicentenario De La Independencia.-3052 | 2436774 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200675833 | Repavimentación Concreto Asfáltico De La Av. Acueducto Tramo Carpinteros De Paracho Y Olivares De Tzintzuntzan En La Ciudad De Morelia-3078 | 2542131 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1976943.2 | 1976943.2 | 1976943.2 | 1976943.2 | 99.9466 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200675862 | Construccion De Colectores En La Localidad De Apatzingan, Municipio De Apatzingan-5277 | - | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 2999581.23 | 2999581.23 | 2999581.23 | 2999581.23 | 2999581.23 | 2999581.23 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200675937 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Los Pinos Ubicada Entre Calle Hidalgo Y Pino Suarez En Cotija De La Paz Michoacán-3016 | 2479282 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 423226.56 | 423226.56 | 423226.56 | 423226.56 | 423226.56 | 423226.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200681988 | Mantenimiento Vial Bacheo Etapa 1 | 0001 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 10000000 | 2981783.91 | 2981783.91 | 2981783.91 | 2981783.91 | 2981783.91 | 2981783.91 | 100 |  | Otros | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687437 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Y Media Tensión En La Calle Niños Héroes - 114201 | 114201 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de Guadalupe (Cabrío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 62732.22 | 62732.22 | 62732.22 | 62732.22 | 62732.22 | 62732.22 | 62732.22 | 100 |  | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687438 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En La Calle Ignacio Zaragoza - 114192 | 114192 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de Guadalupe (Cabrío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 14633.71 | 14633.71 | 14633.71 | 14633.71 | 14633.71 | 14633.71 | 14633.71 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687439 | Rehabilitación De Baños En Preescolar Lic. Eduardo Ruiz Cortinez - 103449 | 103449 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Copándaro (Copándaro del Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 |  | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687440 | Construcción De Aula Comedor En Esc. Secundaria Técnica No. 59 1ra. Etapa - 103491 | 103491 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Copándaro (Copándaro del Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687565 | Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria - 149500 | 149500 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Loma de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 166208.31 | 165208.31 | 165208.31 | 165208.31 | 165208.31 | 165208.31 | 165208.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200687593 | Programa Integral De Mejoramiento De Vivienda 2016 Depositos Para Agua Potable Panindicuaro - 105237 | 105237 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 500000 | 390964.08 | 390964.08 | 390964.08 | 390964.08 | 390964.08 | 390964.08 | 100 |  | Piezas | 924 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687594 | Construccion De Vivienda En Panindicuaro - 100861 | 100861 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 62000 | 58673.01 | 58673.01 | 58673.01 | 58673.01 | 58673.01 | 58673.01 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687599 | Pavimentacion De La Calle 2da Cerrada De Josa Ma. Morelos De La Comunidad De Urequio - 98893 | 98893 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Urequío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687618 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Col. Alta Guadalupe - 123916 | 123916 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 47988.65 | 75468.01 | 75468.01 | 75468.01 | 75468.01 | 75468.01 | 75468.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200687679 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Felix María Calleja - 147846 | 147846 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 172000 | 104559.58 | 104559.58 | 104559.58 | 104559.58 | 104559.58 | 104559.58 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687680 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Negrete - 146101 | 146101 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 872170 | 763127.47 | 763127.47 | 763127.47 | 763127.47 | 763127.47 | 763127.47 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687681 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Orquidia - 143012 | 143012 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 322386 | 321269.49 | 321269.49 | 321269.49 | 321269.49 | 321269.49 | 321269.49 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687683 | Terminacion De Clinica En La Comunidad De Atapaneo - 141836 | 141836 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Atapaneo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2016 | 2200000 | 2194071.04 | 2194071.04 | 2194071.04 | 2194071.04 | 2194071.04 | 2194071.04 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687684 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Priv Los Aparicios - 146049 | 146049 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 864000 | 863152.95 | 863152.95 | 863152.95 | 863152.95 | 863152.95 | 863152.95 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687685 | Construcción De Aula Y Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 157763 | 157763 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 700000 | 697857.64 | 697857.64 | 697857.64 | 697857.64 | 697857.64 | 697857.64 | 100 |  | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687686 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 158712 | 158712 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200687687 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 100051 | 100051 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18564.23 | 18564.23 | 18564.23 | 18564.23 | 18564.23 | 18564.23 | 18564.23 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: pagada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200687688 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 99882 | 99882 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3442.2 | 3442.2 | 3442.2 | 3442.2 | 3442.2 | 3442.2 | 3442.2 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200687689 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Revolución - 93225 | 93225 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 62484.95 | 62484.95 | 62484.95 | 62484.95 | 62484.95 | 62484.95 | 62484.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200687717 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Isabel La Catolica - 171473 | 171473 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1341919 | 670960 | 670960 | 670792 | 670792 | 667900.39 | 667900.39 | 99.544 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200687722 | Rehabilitación De La Calle Veinte De Noviembre Salida A Los Pozos Incluye Adoquinamiento - 173251 | 173251 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 999858 | 999858 | 999858 | 999858 | 999858 | 999858 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200692960 | Mantenimiento De Archivo Municipal - 191225 | 191225 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 69983 | 69983 | 69983 | 69983 | 69983 | 69983 | 69983 | 100 |  | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693011 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable De La Calle Benito Juarez (1ra. Etapa) - 126863 | 126863 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Angangueo Michoacan | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 381016.87 | 381016.87 | 381016.87 | 381016.87 | 381016.87 | 381016.87 | 381016.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693012 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle La Junta - 176122 | 176122 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Colonia Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Angangueo Michoacan | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 351732.69 | 351732.69 | 351732.69 | 351732.69 | 351732.69 | 351732.69 | 351732.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693109 | Construccion De Baños En Telebachillerato De San Antonio Molinos - 106477 | 106477 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | San Antonio Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 450000 | 449253.35 | 449253.35 | 449253.35 | 449253.35 | 449253.35 | 449253.35 | 100 | 0 | Piezas | 1023 | 100 | 100 | Financiera: / Física: modulo de sanitarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693110 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria - 147450 | 147450 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Ex-Hacienda Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693127 | Ampliación De Red De Drenaje En Comunidad De Nuevo Morelos - 144242 | 144242 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Nuevo Morelos (Colonia Nuevo Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693141 | Programa Integral De Mejoramiento De Vivienda 2016 Techos Panindicuaro - 104322 | 104322 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 357064 | 349159.97 | 349159.97 | 349159.97 | 349159.97 | 349159.97 | 349159.97 | 100 |  | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693142 | Programa Integral De Mejoramiento De Vivienda 2016 Calentadores Solares Panindicuaro - 104257 | 104257 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 461955 | 372065 | 372065 | 372065 | 372065 | 372065 | 372065 | 100 |  | Celdas solares | 577 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693143 | Construcción De Baño En La Colonia Lázaro Cárdenas En Paníndicuaro - 99222 | 99222 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8942 | 8942 | 8942 | 8942 | 8942 | 8942 | 8942 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693201 | Rehabilitación De Drenaje En La Esc Primaria Veinte De Noviembre - 143535 | 143535 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 431768 | 245747.7 | 245747.7 | 245747.7 | 245747.7 | 245747.7 | 245747.7 | 100 |  | Otros | 490 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693204 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Iguazu - 145977 | 145977 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 795000 | 552586.83 | 552586.83 | 552586.83 | 552586.83 | 552586.83 | 552586.83 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693207 | Construcción De Descargas Sanitarias Y Dragado En El Canal De La Calle Eduardo Tres Guerras - 150989 | 150989 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1065000 | 1060120.13 | 1060120.13 | 1060120.13 | 1060120.13 | 1060120.13 | 1060120.13 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693210 | Encoframiento De Canal De Aguas Negras En La Comunidad De Asiento De Piedra - 144210 | 144210 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cuto de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 500000 | 499803.06 | 499803.06 | 499803.06 | 499803.06 | 499803.06 | 499803.06 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693211 | Construcción De Electrificacion Rural - 87015 | 87015 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Parotas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693213 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Maravillas Col La Mesa - 92665 | 92665 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 81300.66 | 81300.66 | 81300.66 | 81300.66 | 81300.66 | 81300.66 | 81300.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693214 | Adquisición Equipo De Cómputo Para Obras Públicas Y Casa De La Cultura - 186872 | 186872 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32998 | 32998 | 32998 | 32998 | 32998 | 32998 | 32998 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693215 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Hidalgo Y Zaragoza Norte - 157023 | 157023 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 223730.24 | 223730.24 | 223730.24 | 223730.24 | 223730.24 | 223730.24 | 223730.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693218 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calle Venustiano Carranza - 158618 | 158618 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 41282.89 | 41282.89 | 41282.89 | 41282.89 | 41282.89 | 41282.89 | 41282.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693249 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Treinta Acceso A Colonia - 148063 | 148063 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Fraccionamiento Misión del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 1498925.34 | 1498925.34 | 1498925.34 | 1498925.34 | 1498925.34 | 1498925.34 | 100 |  | Metros lineales | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693252 | Adoquinamiento De La Calle San Jose Entre Emiliano Zapata Y Cerrada De San Jose - 106611 | 106611 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | La Mojonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 473858.4 | 472799.24 | 472799.24 | 472799.24 | 472799.24 | 472799.24 | 472799.24 | 100 |  | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693270 | Construcción De Depósito Y Línea De Agua Potable - 81461 | 81461 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santa Rita Segunda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 350000 | 350000 | 127710.44 | 127710.44 | 127710.44 | 127710.44 | 127710.44 | 36.4887 | 0 | Otros | 222 | 100 | 100 | Financiera: obra en proceso FISMDF 2016, recurso ejercido en 2017 / Física: m3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200693283 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Abasolo Entre Madero Y Pipila - 80973 | 80973 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 97546.07 | 97543.58 | 97543.58 | 97543.58 | 97543.58 | 97543.58 | 97543.58 | 100 |  | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200693596 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Pino Entre Cedro Y Carretera - 109288 | 109288 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2015 2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 332256.09 | 332256.09 | 332256.09 | 332256.09 | 332256.09 | 332256.09 | 332256.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698377 | Ampliación De Red Eléctrica En Media Tensión Por El Servicio Actual 1t27r6 - 113189 | 113189 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Las Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 48965.6 | 48965.6 | 48965.6 | 48965.6 | 48965.6 | 48965.6 | 48965.6 | 100 |  | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200698378 | Equipamiento De Pozo Profundo (Aforo) - 110811 | 110811 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100 |  | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200698509 | Construcción De Depósito, Red De Distribución, Línea De Conducción Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable - 178391 | 178391 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Nicolás Cuchipitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 974913.24 | 499570.14 | 499570.14 | 499570.14 | 499570.14 | 499570.14 | 499570.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698510 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria - 147482 | 147482 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | San Benito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698520 | Construcción De Red De Drenaje En La Localidad De Pueblo Nuevo - 143932 | 143932 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698522 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Dela Escuela Primaria Comunidad Japacurio - 143905 | 143905 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Japacurio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 103365.52 | 103365.52 | 103365.52 | 103365.52 | 103365.52 | 103365.52 | 103365.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698526 | Rehabilitacion De Deposito De Agua De 200 A 300 En La Colonia El Pitayito - 96342 | 96342 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 600000 | 502363.72 | 502363.72 | 502363.72 | 502363.72 | 502363.72 | 502363.72 | 100 | 0 | Otros | 1874 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta cantidad fue la que quedo aprobada para ejercerse en el 2017 ya que la obra no se termino en el 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698534 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Curimeo - 105312 | 105312 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Curimeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 19453.56 | 19453.56 | 19453.56 | 19453.56 | 19453.56 | 19453.56 | 19453.56 | 100 |  | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200698536 | Red De Agua Potable En San Miguel Epejan - 100949 | 100949 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | San Miguel Epejan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 34968 | 35636.04 | 35636.04 | 35636.04 | 35636.04 | 35636.04 | 35636.04 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200698623 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Profesor J Cruz González Esqueda Y Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica Ciento Cu - 158340 | 158340 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 900000 | 610920.65 | 610920.65 | 610920.65 | 610920.65 | 610920.65 | 610920.65 | 100 |  | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200698624 | Conexion A La Red De Agua Y Drenaje De La Clinica Municipal Poniente - 161243 | 161243 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 1993626.55 | 1993626.55 | 1993626.55 | 1993626.55 | 1993626.55 | 1993626.55 | 100 |  | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200698627 | Construcción De Colector Pluvial En Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 142546 | 142546 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 590000 | 581167.26 | 581167.26 | 581167.26 | 581167.26 | 581167.26 | 581167.26 | 100 |  | Otros | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200698630 | Adecuación De Los Espacios Públicos De La Oficina De Rentas Ooapas Obras Públicas Y Modulo De Seguridad Pública - 186755 | 186755 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 227353.46 | 227353.46 | 227353.46 | 227353.46 | 227353.46 | 227353.46 | 227353.46 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698631 | Actualización De Ordenamientos Jurídicos - 187066 | 187066 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698632 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 99998 | 99998 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1055.6 | 1055.6 | 1055.6 | 1055.6 | 1055.6 | 1055.6 | 1055.6 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698633 | Construcción De Muro Perimetral Primer Etapa En Escuela Inicial Uanita - 156894 | 156894 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 151777.33 | 151777.33 | 151777.33 | 151777.33 | 151777.33 | 151777.33 | 151777.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698634 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Revolución - 93173 | 93173 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 159256.48 | 159256.48 | 159256.48 | 159256.48 | 159256.48 | 159256.48 | 159256.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 334 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698636 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Calle Cinco De Mayo Hacia El Colector - 158355 | 158355 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 44908.49 | 44908.49 | 44908.49 | 44908.49 | 44908.49 | 44908.49 | 44908.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando a validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698637 | Construcción De Muro Perimetral En Escuela Telesecundaria - 158644 | 158644 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698640 | Rehabilitación De Lineas De Conducción En La Calle Eduardo Ruiz Colonia Lomas Del Valle Inc Adoquinamiento - 172724 | 172724 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 840000 | 839890 | 839890 | 839890 | 839890 | 839890 | 839890 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200698666 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle David Franco Rodriguez - 171524 | 171524 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1517031 | 758516 | 758516 | 757897 | 757897 | 753871.75 | 753871.75 | 99.3877 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200698685 | Construcción De Aula Para Cecytem Plantel Once Perteneciente Al Municipio De Senguio - 170889 | 170889 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200698686 | Construccion De Red Agua Potable En La Localidad De Rosa De Castilla Primera Etapa - 172440 | 172440 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Segunda Manzana de Chincua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 896500 | 896300 | 896300 | 896300 | 896300 | 896300 | 896300 | 100 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200703879 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En La Calle Porfirio Díaz - 114231 | 114231 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 21606.54 | 21606.54 | 21606.54 | 21606.54 | 21606.54 | 21606.54 | 21606.54 | 100 |  | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200703923 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 176605 | 176605 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Jesús de Nazareno (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Angangueo Michoacan | Educación | Terminado | 2016 | 100035 | 100035 | 100035 | 100035 | 100035 | 100035 | 100035 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704017 | Sistema De Agua Potable En Colonia Veinticinco De Enero En La Cabecera Municipal Segunda Etapa - 142510 | 142510 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 673964.81 | 673964.81 | 673964.81 | 673964.81 | 673964.81 | 673964.81 | 673964.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704031 | Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Curimeo - 98877 | 98877 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Curimeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 |  | Metros lineales | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704048 | Pavimentacion De Calle Ausencio Chavez, Col. San Agustin - 131270 | 131270 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 819066.36 | 819050.46 | 819050.46 | 819050.46 | 819050.46 | 819050.46 | 819050.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1304 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704049 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 126611 | 126611 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Frontera de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 76096 | 116425.42 | 116425.42 | 116425.42 | 116425.42 | 116425.42 | 116425.42 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704092 | Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria De La Comunidad Umecuaro Y Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Juan De La Barrera - 158904 | 158904 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Umécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 700000 | 696967.07 | 696967.07 | 696967.07 | 696967.07 | 696967.07 | 696967.07 | 100 |  | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704096 | Construccion De Muros De Contencion En Las Margenes Del Canal De La Calle Eduardo Tres Guerras - 151019 | 151019 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1800000 | 1799838.44 | 1799838.44 | 1799838.44 | 1799838.44 | 1799838.44 | 1799838.44 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704099 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Gabriel García Márquez Construcción De Sanitarios Telesecundaria Astrónomo Manuel Peimbert Sierra Y - 157602 | 157602 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 950000 | 945085.07 | 945085.07 | 945085.07 | 945085.07 | 945085.07 | 945085.07 | 100 |  | Otros | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704100 | Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Cientoquince Y Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Leona Vica - 158198 | 158198 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 950000 | 948883.18 | 948883.18 | 948883.18 | 948883.18 | 948883.18 | 948883.18 | 100 |  | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704103 | Construcción De Electrificación En Calles Naranjo Lima Limón Col Limones Ciudad Jardín - 152087 | 152087 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 312441.81 | 312441.81 | 312441.81 | 312441.81 | 312441.81 | 312441.81 | 312441.81 | 100 |  | Otros | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704106 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Ejército Nacional Poniente - 92694 | 92694 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 161997.8 | 161997.8 | 161997.8 | 161997.8 | 161997.8 | 161997.8 | 161997.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704108 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas Privada Lázaro Cárdenas Y Zaragoza - 92942 | 92942 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 302286.07 | 302286.07 | 302286.07 | 302286.07 | 302286.07 | 302286.07 | 302286.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704109 | Ampliación Del Alumbrado Público En Calle Colindancia Con La Cofradía - 93083 | 93083 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704110 | Construcción De Techumbre A Base De Estructura Metálica En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 158393 | 158393 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 526895.66 | 526895.66 | 526895.66 | 526895.66 | 526895.66 | 526895.66 | 526895.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704112 | Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado En La Calle Emilio Carranza - 172053 | 172053 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1030000 | 1029637 | 1029637 | 1029637 | 1029637 | 1029637 | 1029637 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704129 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Veintisiete - 142900 | 142900 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Fraccionamiento Misión del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2303000 | 2302025.46 | 2302025.46 | 2302025.46 | 2302025.46 | 2302025.46 | 2302025.46 | 100 |  | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704131 | Construcción De Aula Y Sanitarios En Jardín De Niños Tzintzúntzan - 158704 | 158704 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Fraccionamiento Misión del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 700000 | 695179.86 | 695179.86 | 695179.86 | 695179.86 | 695179.86 | 695179.86 | 100 |  | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704133 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Santa Ines - 169789 | 169789 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1521206 | 760603 | 760603 | 759053 | 759053 | 513982.85 | 513982.85 | 67.5757 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704134 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Panama - 169995 | 169995 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2941930 | 1470965 | 1470965 | 1470588 | 1470588 | 1462778.53 | 1462778.53 | 99.4435 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200704162 | Construcción De Red De Drenaje De Dieciocho Pulgadas De Diámetro Rumbo Al Cecytem Primera Etapa - 169345 | 169345 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2578418.31 | 2578418.31 | 2578418.31 | 2578418.31 | 2578418.31 | 2578418.31 | 2578418.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 2707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200704164 | Construcción De Aula Comedor En El Jardín De Niños En La Localidad De San Rafael - 173403 | 173403 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 503200 | 503200 | 503200 | 503200 | 503200 | 503200 | 503200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709378 | Rehabilitación De Aulas En Esc. Telesecundaria Mariano Matamoros (2da. Etapa) - 99635 | 99635 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de Guadalupe (Cabrío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200709379 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Y Media Tensión En La Av. Madero (Entre Rancho Nuevo Y Atrás Del Cementerio Viejo) - 114229 | 114229 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de Guadalupe (Cabrío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 97701.35 | 97701.35 | 97701.35 | 97701.35 | 97701.35 | 97701.35 | 97701.35 | 100 |  | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200709380 | Ampliacion De Red Electrica En Baja Tensión En La Carretera Principal Rumbo A El Zapote Entre La Estancia Y El Zapote - 191958 | 191958 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | La Estancia (La Presa de Wilson) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 17225.76 | 17225.76 | 17225.76 | 17225.76 | 17225.76 | 17225.76 | 17225.76 | 100 |  | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200709519 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 131290 | 131290 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Paso del Pinzán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709520 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria - 123935 | 123935 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Tepeguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 100000 | 17825.73 | 17825.73 | 17825.73 | 17825.73 | 17825.73 | 17825.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709560 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jorge Negrete - 146188 | 146188 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 236249 | 219350.25 | 219350.25 | 219350.25 | 219350.25 | 219350.25 | 219350.25 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200709564 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Atapaneo - 141961 | 141961 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Atapaneo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1110000 | 1792410.33 | 1792410.33 | 1792410.33 | 1792410.33 | 1792410.33 | 1792410.33 | 100 |  | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200709568 | Construcción De Alcantarilla Y Bocatormenta En Calle Nacional Poniente - 92603 | 92603 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 33691.53 | 33691.53 | 33691.53 | 33691.53 | 33691.53 | 33691.53 | 33691.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709569 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 135783 | 135783 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 100 | 0 | Piezas |  | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709571 | Construcción De Módulos De Servicios Sanitarios En Jardín De Niños José Rubén Romero - 93177 | 93177 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 648891.4 | 648891.4 | 648891.4 | 648891.4 | 648891.4 | 648891.4 | 648891.4 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709603 | Ampliacion Del Comedor Comunitario Deportivo Marcos Castellanos - 171601 | 171601 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 536278 | 268139 | 268139 | 267950 | 267950 | 266527.09 | 266527.09 | 99.3989 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200709604 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Felix Ireta - 171511 | 171511 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1545252 | 772626 | 772626 | 771387 | 771387 | 767290.37 | 767290.37 | 99.3094 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200709606 | Revestimiento De Camino Penjamillo La Cuestita - 76126 | 76126 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 28654.75 | 28654.75 | 28654.75 | 28654.75 | 28654.75 | 28654.75 | 28654.75 | 100 | 0 | Otros | 1730 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709607 | Revestimiento De Camino Penjamillo Tirimacuaro - 76983 | 76983 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 25000.02 | 25000.02 | 25000.02 | 25000.02 | 25000.02 | 25000.02 | 25000.02 | 100 | 0 | Otros | 4272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709626 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Primera Y Segunda Fracción Del Calabozo - 173541 | 173541 | Michoacán de Ocampo | Senguio | El Calabozo Segunda Fracción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 985000 | 984550 | 984550 | 984550 | 984550 | 984550 | 984500 | 100 | 0 | Metros lineales | 1008 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200709637 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 180422 | 180422 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Quirínguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 36748.8 | 55118.85 | 55118.85 | 55118.85 | 55118.85 | 55118.85 | 55118.85 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714673 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En Cuarangueo - 177965 | 177965 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cuarangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINETO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 492759.94 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714679 | Rehabilitación De Aula En Preescolar Niños Héroes - 103396 | 103396 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 |  | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200714720 | Construccion De Segunda Etapa De Drenaje En La Colonia La Ermita De Tinguindin Michoacan - 95856 | 95856 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1972938.64 | 1972938.64 | 1972938.64 | 1972938.64 | 1972938.64 | 1970957.28 | 1970957.28 | 99.8996 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714806 | Construccion De Cerco Perimetral En Telebachillerato - 152960 | 152960 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Astillero Botija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 | 0 | Metros lineales | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714821 | Construcción De Linea De Conducción - 145866 | 145866 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 313566.53 | 313566.53 | 313566.53 | 313566.53 | 313566.53 | 313566.53 | 313566.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714823 | Rehabilitacion De Der De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado De La Calle 20 De Noviembre - 96278 | 96278 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 500000 | 341235.84 | 341235.84 | 341235.84 | 341235.84 | 341235.84 | 341235.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 1874 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta cantidad fue la que quedo aprobada para ejercerse en el 2017 ya que la obra no se termino en el 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714834 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Aguanato - 105283 | 105283 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Aguanato (Aguanuato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 42992.93 | 42992.93 | 42992.93 | 42992.93 | 42992.93 | 42992.93 | 42992.93 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200714839 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En San Vicente - 100896 | 100896 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 86908 | 86908 | 86908 | 86908 | 86908 | 86908 | 86908 | 100 |  | Metros lineales | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200714856 | Construcción De Sanitarios En El Tele Bachillerato - 123924 | 123924 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 249879.18 | 98821.98 | 98821.98 | 98821.98 | 98821.98 | 98821.98 | 98821.98 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714921 | Construcción De Alumbrado Público Calle Mariposa Col Ampliación Gertrudis Sanchez - 149494 | 149494 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 195000 | 192710.49 | 192710.49 | 192710.49 | 192710.49 | 192710.49 | 192710.49 | 100 |  | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200714922 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Durazno Mango Y Limón - 161587 | 161587 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 610000 | 562787.21 | 562787.21 | 562787.21 | 562787.21 | 562787.21 | 562787.21 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200714923 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Martín Castrejón - 147666 | 147666 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 195000 | 71419.43 | 71419.43 | 71419.43 | 71419.43 | 71419.43 | 71419.43 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200714927 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Artículo Ciento Veintitrés Norte Y Francisco I Madero - 156985 | 156985 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225183.09 | 225183.09 | 225183.09 | 225183.09 | 225183.09 | 225183.09 | 225183.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714928 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Venustiano Carranza - 157185 | 157185 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 429972.61 | 429972.61 | 429972.61 | 429972.61 | 429972.61 | 429972.61 | 429972.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714929 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle División Del Norte - 37365 | 37365 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 292821.36 | 292821.36 | 292821.36 | 292821.36 | 292821.36 | 292821.36 | 292821.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714930 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza - 158591 | 158591 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 51135.93 | 51135.93 | 51135.93 | 51135.93 | 51135.93 | 51135.93 | 51135.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714953 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Federal No Quince Construcción De Aula En La Escuela Primaria Octavio Paz Y Construcción - 158056 | 158056 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Villa Magna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 950000 | 947898.82 | 947898.82 | 947898.82 | 947898.82 | 947898.82 | 947898.82 | 100 |  | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200714956 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Santa Barbara - 169704 | 169704 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1847755 | 923878 | 923878 | 923338 | 923338 | 918088.59 | 918088.59 | 99.3734 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200714971 | Construcción De Dispensario Medico Rural En La Localidad De Los Sauces - 169528 | 169528 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 858 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200714972 | Construcción De Agua Potable En Tupataro Segunda Etapa - 169208 | 169208 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SENGUIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 985000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720010 | Rehabilitación De Aulas En Esc. Primaria Felicitas Del Rio - 99424 | 99424 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200720050 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Secundaria Mineros De Angangueo - 176965 | 176965 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de angangueo michoacan | Educación | Terminado | 2016 | 229985.6 | 229895.6 | 229895.6 | 229895.6 | 229895.6 | 229895.6 | 229895.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720144 | Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable - 178361 | 178361 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Los Cedritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1021337.68 | 459964.6 | 459964.6 | 459964.6 | 459964.6 | 459964.6 | 459964.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720145 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria - 144341 | 144341 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Garita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720160 | Perforación De Pozo Profundo En Comunidad El Triunfo - 143231 | 143231 | Michoacán de Ocampo | Numarán | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 579 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720189 | Ampliación De Las Radiales Para Agua Potable - 129434 | 129434 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Cuitzillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 28800 | 23185.33 | 23185.33 | 23185.33 | 23185.33 | 23185.33 | 23185.33 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720190 | Construccion De Guarniciones Y Banqueta En El Zapote De Gomez - 124734 | 124734 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 226169.17 | 329705.44 | 329705.44 | 329705.44 | 329705.44 | 329705.44 | 329705.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720238 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle De Arriba 1 Etapa Y Mejoramiento De Camino - 111135 | 111135 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 868623.6 | 868623.6 | 868623.6 | 868623.6 | 868623.6 | 868623.6 | 868623.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720242 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Anastacio Bustamante - 148145 | 148145 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 562000 | 268699.59 | 268699.59 | 268699.59 | 268699.59 | 268699.59 | 268699.59 | 100 |  | Metros lineales | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200720245 | Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En Juan Escutia - 141475 | 141475 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3000000 | 2998349.76 | 2998349.76 | 2998349.76 | 2998349.76 | 2998349.76 | 2998349.76 | 100 |  | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200720251 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Leona Vicario - 158296 | 158296 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 91909.35 | 91909.35 | 91909.35 | 91909.35 | 91909.35 | 91909.35 | 91909.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720253 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Melchor Ocampo - 37219 | 37219 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 241772.51 | 241772.51 | 241772.51 | 241772.51 | 241772.51 | 241772.51 | 241772.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200720257 | Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado En La Calle General Santos Degollado Colonia Linda Vista - 171570 | 171570 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 740000 | 739450 | 739450 | 739450 | 739450 | 739450 | 739450 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200720313 | Construcción De Un Módulo De Aula Para Bachilleres - 169640 | 169640 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 1227410.19 | 1227410.19 | 1227410.19 | 1227410.19 | 1227410.19 | 1227410.19 | 1227410.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725575 | Continuidad Funcional Del Sistema De Amortización Contable Gubernamental Sideacg - 190917 | 190917 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 97607.04 | 97607.04 | 97607.04 | 97607.04 | 97607.04 | 97607.04 | 97607.04 | 100 |  | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725576 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Y Media Tensión En La Calle Independencia (Salida A La Ciénega) - 113553 | 113553 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Copándaro (Copándaro del Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 74843.53 | 74843.53 | 74843.53 | 74843.53 | 74843.53 | 74843.53 | 74843.53 | 100 |  | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725611 | Construcción De Linea De Drenaje En Av Idependencia En La Colonia Lazaro Cardenas - 178110 | 178110 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINETO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 415273.46 | 415273.46 | 415273.46 | 415273.46 | 415273.46 | 415273.46 | 415273.46 | 100 |  | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725621 | Mantenimiento De Caminos Rurales - 177002 | 177002 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Segunda Manzana de Nicolás Romero (Cañada del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de angangueo michoacan | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 571560 | 571560 | 571560 | 571560 | 571560 | 571560 | 571560 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725622 | Ampliación De Red Eléctrica Convenio Municipio Y Cfe - 176281 | 176281 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Segunda Manzana de Nicolás Romero (Cañada del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de angangueo michoacan | Urbanización | Terminado | 2016 | 253844.7 | 253844.7 | 253844.7 | 253844.7 | 253844.7 | 253844.7 | 253844.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725693 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 105252 | 105252 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Agostaderito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 300000 | 255690.86 | 255690.86 | 255690.86 | 255690.86 | 255690.86 | 255690.86 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725695 | Construcción De Aula En La Escuela - 178313 | 178313 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 464244.4 | 142497.9 | 142497.9 | 142497.9 | 142497.9 | 142497.9 | 142497.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725698 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 149790 | 149790 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Loma de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 550000 | 549534.84 | 549534.84 | 549534.84 | 549534.84 | 549534.84 | 549534.84 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: acometidas domiciliares / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725699 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria - 147193 | 147193 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Astillero Botija | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Metros lineales | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725714 | Construccion De Colectores De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 96153 | 96153 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2500000 | 2457430.65 | 2457430.65 | 2457430.65 | 2457430.65 | 2457430.65 | 2457430.65 | 100 | 0 | Otros | 1874 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta cantidad fue la que quedo aprobada para ejercerse en el 2017 ya que la obra no se termino en el 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725722 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Bella Vista - 105313 | 105313 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Bella Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 102003.97 | 111052.18 | 111052.18 | 111052.18 | 111052.18 | 111052.18 | 111052.18 | 100 |  | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725749 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Albergue De Secundaria - 131259 | 131259 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 250000 | 282403.87 | 282403.87 | 282403.87 | 282403.87 | 282403.87 | 282403.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725750 | Mejoramiento De Aula En La Esc Prim Lazaro Cardenas - 128576 | 128576 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725799 | Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Nieves - 143308 | 143308 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Santiago Undameo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 545790 | 541319.83 | 541319.83 | 541319.83 | 541319.83 | 541319.83 | 541319.83 | 100 |  | Metros lineales | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725808 | Terminación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Buena Vista - 142025 | 142025 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 849873 | 808998.77 | 808998.77 | 808998.77 | 808998.77 | 808998.77 | 808998.77 | 100 |  | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725813 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Aquiles Serdán - 156832 | 156832 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1040248.55 | 1040248.55 | 1040248.55 | 1040248.55 | 1040248.55 | 1040248.55 | 1040248.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725814 | Sistema Informático Para El Registro De Los Subsidios Y Ayudas Sociales Municipales - 187000 | 187000 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 96280 | 96280 | 96280 | 96280 | 96280 | 96280 | 96280 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725815 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza - 157109 | 157109 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 186834.33 | 186834.88 | 186834.88 | 186834.88 | 186834.88 | 186834.88 | 186834.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725816 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Costado Poniente De La Unidad De Portiva - 93126 | 93126 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150761.89 | 151761.89 | 151761.89 | 151761.89 | 151761.89 | 151761.89 | 151761.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725817 | Mejoramiento De Aula Didáctica 600 X 600 En Escuela Inicial Irakani - 93146 | 93146 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725853 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Urbano Cuevas - 171537 | 171537 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3583514 | 1791757 | 1791757 | 1791166 | 1791166 | 1781653.59 | 1781653.59 | 99.4361 | 0 | Otros | 469 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725854 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Santa Trinidad - 169557 | 169557 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1820037 | 910019 | 910019 | 909431 | 909431 | 904601.29 | 904601.29 | 99.4047 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725855 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Occidente - 170112 | 170112 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1579929 | 789965 | 789965 | 789965 | 789965 | 786920.36 | 786920.36 | 99.6146 | 0 | Otros | 182 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725856 | Reposicion De Servicios Basicos De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Juanita Ramos - 169841 | 169841 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 942910 | 471455 | 471455 | 471216 | 471216 | 468713.46 | 468713.46 | 99.4185 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725860 | Revestimiento De Camino Rancho Garcia Patambarillo - 76441 | 76441 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Rancho de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 100 | 0 | Otros | 4253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725861 | Revestimiento De Camino La Luz Nuevo Rodeo - 75925 | 75925 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 12467.68 | 12467.68 | 12467.68 | 12467.68 | 12467.68 | 12467.68 | 12467.68 | 100 | 0 | Otros | 1849 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725862 | Revestimiento De Camino Nuevo Rodeo Guandaro - 76815 | 76815 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Nuevo Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 50000.04 | 100 | 0 | Otros | 1395 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200725872 | Construcción De Ampliación De Aula En La Telesecundaria - 82759 | 82759 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Atzimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE QUIROGA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 25000 | 24510.58 | 24510.58 | 24510.58 | 24510.58 | 24510.58 | 24510.58 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160200725877 | Construcción De Drenaje En La Parte Oriente De Yoricostio - 141347 | 141347 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 675513.21 | 715499.24 | 715499.24 | 715499.24 | 715499.24 | 715499.24 | 715499.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160200726199 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Pablo Canela - 114560 | 114560 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 317727.63 | 317727.63 | 317727.63 | 317727.63 | 317727.63 | 317727.63 | 317727.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 3687 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUSION / Física: concluida / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300729109 | Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto (Fam 2016) | O603902 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2017 | 2798078.6 | 2798078.6 | 2798078.6 | 2798073.94 | 2797731.17 | 2797731.17 | 2785671.99 | 99.9876 |  | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300729114 | Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. José Ma. Morelos Y Pavón (Fam 2016) | O604367 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2017 | 679950 | 679950 | 679950 | 679897.81 | 679897.45 | 679897.45 | 203969.34 | 99.9923 |  | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300729136 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Profr. Enrique Aguilar González (Fam 2016) | O604512 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2017 | 1499337 | 1499337 | 1499337 | 1499154.12 | 1499152.13 | 1499152.13 | 1499152.13 | 99.9877 |  | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300729149 | Construcción De Dos Aulas De 2.5 E.E. Y Un Aula De 3 E.E., Servicios Sanitarios De 2 E.E. Y Obra Exterior En El Cobach Extensión Del No. 36 (Fam 2016) | O603904 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2017 | 2861326.5 | 2861326.5 | 2861326.5 | 2861161.84 | 2859809.92 | 2859809.92 | 2847483.13 | 99.947 |  | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300729640 | Construcción De 50 Recámaras Adicionales. | 13601 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas | Vivienda | Terminado | 2016 | 1838400 | 1838250 | 1838250 | 1838250 | 1838250 | 1838250 | 1838250 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300733798 | Carretera Cayaco-Hacienda Vieja, En El Municipio De La Huacana, En El Estado De Michoacán - 463 | 3121424 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 21203983 | 20970737.99 | 20970737.99 | 20970737.99 | 20970737.99 | 20970737.99 | 20970737.99 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300734454 | Modernización A Base De Ampliación De Terracerías, Obras De Drenaje Pavimentos Con Concreto Asfaltico Y Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: Acceso A Cañada De Ramírez, Tramo:000 Al Km 1233. | 478 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Urbanismo u obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2016 | 5000000 | 4954626.36 | 4954626.36 | 4954626.36 | 4954626.36 | 4954626.36 | 4954626.36 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300734713 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Con Servicios Basicos De La Calle Amado Nervo Entre Las Calles Niños Heroes Y Calle Privada Cuitlahuac - 1714 | 1714 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 500000 | 493407.74 | 493407.74 | 493407.74 | 493407.74 | 493407.74 | 493407.74 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300735728 | Pavimentación De La Av. Bicentenario, Cuerpo Izquierda 3era Etapa, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 473 | 0271 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 11000000 | 10879000 | 10879000 | 10879000 | 10879000 | 10879000 | 10879000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300736404 | Electrificación, Cabecera Municipal, En El Municipio De Indaparapeo, En El Estado De Michoacan | 3123896 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 13000000 | 13019333.94 | 12857000 | 13019333.94 | 13019333.94 | 13019333.94 | 13019333.94 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300738446 | Ampliacion Y/O Mejoramiento De Vivienda Primer Paquete | 7168 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | obras publicas del municipio de sahuayo | Vivienda | Terminado | 2016 | 1041868.8 | 1041868.8 | 1041868.8 | 1041018.8 | 1041018.8 | 1035490.63 | 1035490.63 | 99.3878 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300738450 | Ampliacion Y/O Mejoramiento De Vivienda Segundo Paquete | 7169 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | obras publicas del municipio de sahuayo | Vivienda | Terminado | 2016 | 955046.4 | 955046.4 | 955046.4 | 954196.4 | 954196.4 | 949129.87 | 949129.87 | 99.3805 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300738452 | Ampliacion Y/O Mejoramiento De Vivienda Tercero Paquete | 7170 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | obras publicas del municipio de sahuayo | Vivienda | Terminado | 2016 | 824812.8 | 824812.8 | 824812.8 | 823962.8 | 823962.8 | 819587.28 | 819587.28 | 99.3665 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300738454 | Ampliacion Y/O Mejoramiento De Vivienda Cuarto Paquete | 7171 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | obras publicas del municipio de sahuayo | Vivienda | Terminado | 2016 | 694579.2 | 694579.2 | 694579.2 | 693729.2 | 693729.2 | 693729.2 | 693729.2 | 99.8776 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300738456 | Ampliacion Y/O Mejoramiento De Vivienda Quinto Paquete | 7172 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | obras publicas del municipio de sahuayo | Vivienda | Terminado | 2016 | 607756.8 | 607756.8 | 607756.8 | 606906.8 | 606906.8 | 603683.91 | 603683.91 | 99.3298 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300738460 | Ampliacion Y/O Mejoramiento De Vivienda Sexto Paquete | 7173 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | obras publicas del municipio de sahuayo | Vivienda | Terminado | 2016 | 607756.8 | 607756.8 | 607756.8 | 606906.8 | 606906.8 | 603683.92 | 603683.92 | 99.3299 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300741000 | Segunda Etapa De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Miguel Hidalgo Localidad De Mariano Escobedo | 3 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE CUITZEO 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 999224.86 | 999224.86 | 999224.86 | 999224.86 | 999224.86 | 999224.86 | 100 |  | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300742229 | Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga | SEE_Sub_12_2016 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán | Educación | En Ejecución | 2016 | 1633978 | 1633978 | 1633978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300744312 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Encalle Linda Vista | IO-816070745-E8-2016 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1263019.83 | 1263018.5 | 1263018.5 | 1263018.5 | 1263018.5 | 1263018.5 | 1263018.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300746476 | Construcción Del Camino Senguio-José María Morelos-Campo Hermoso Del Km 6-220 Al Km 13-500 | 607208 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25950228.4 | 25950228.4 | 25950228.4 | 25950228.4 | 25890812.4 | 25890812.4 | 25890812.4 | 99.771 | 0 | Kilómetro | 2758 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300746484 | Rehabilitación Del Camino Ramal A Guándaro-(La Luz-San José De Rábago-Guándaro-Pueblo Viejo) Tramo Del Km 0-000 Al Km 2-660 | 606587 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7332833.92 | 7332833.92 | 7332833.92 | 7332833.92 | 7311082.78 | 7311082.78 | 7311082.78 | 99.7034 | 0 | Kilómetro | 3359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300746487 | Reconstrucción Del Camino Huetamo-Santiago Conguripo-San Jerónimo-Churumuco-Zicuirán, Tramo Del Km 30-000 Al Km 36-500 | 606607 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | El Plátano | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14082255.54 | 14082255.54 | 14082255.54 | 14082255.54 | 14054984.74 | 14054984.74 | 14054984.74 | 99.8063 | 0 | Kilómetro | 31317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300746492 | Rehabilitación Del Camino: Tiripetío-Carácuaro-Eréndira, Tramo 1 Del Km 85-000 Al Km 88-000 Y Tramo 2 Del Km 101-500 Al Km 106-500 | 606589 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 27851764.11 | 27851764.11 | 27851764.11 | 27851764.11 | 27803321.95 | 27803321.95 | 27803321.95 | 99.8261 | 0 | Kilómetro | 17011 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300746495 | Rehabilitación Del Camino E.C.(Tiripetío-Nocupétaro)-Yoriscostio-E.C.(Tacámbaro-Ario) Del Km 0-000 Al Km 6-000 | 606606 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22166695.86 | 22166695.86 | 22166695.86 | 22166695.86 | 21832560.71 | 21832560.71 | 21832560.71 | 98.4926 | 0 | Kilómetro | 2030 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300746498 | Rehabilitación Del Camino Tlazazalca-La Jabonera Del Km 0-000 Al Km 5-000 | 606585 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 17240763.45 | 17240763.45 | 17240763.45 | 17240763.45 | 17154498.4 | 17154498.4 | 17154498.4 | 99.4996 | 0 | Kilómetro | 5249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300773742 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Javier Mina Entre Carretera Nacional Zamora La Barca Y - 351311 | 351311 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 686000 | 686000 | 686000 | 686000 | 506776.1 | 506776.1 | 506776.1 | 73.8741 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300773743 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Telegrafos Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Portugal - 351813 | 351813 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2445566.68 | 2445566.68 | 2445566.68 | 99.819 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300773765 | Construcción De Red De Drenaje El Disparate En La Colonia San Pablo De Jacona - 352719 | 352719 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1469345.83 | 1469345.83 | 1469345.83 | 99.9555 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300773766 | Ampliacion De Vivienda Rural Construccion De Cocina - 308570 | 308570 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Vivienda | Terminado | 2016 | 298485.78 | 298485.78 | 298485.78 | 298485.78 | 298485.78 | 298485.78 | 298485.78 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773767 | Construccion De Techo Firme - 307956 | 307956 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Vivienda | Terminado | 2016 | 1527439.93 | 1527439.93 | 1527439.93 | 1527439.93 | 1527439.93 | 1527439.93 | 1527439.93 | 100 |  | Metros Cuadrados | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773768 | Ampliacion De Vivienda Urbana Construccion De Cuarto - 308137 | 308137 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Vivienda | Terminado | 2016 | 696466.82 | 696466.82 | 696466.82 | 696466.82 | 696466.82 | 696466.82 | 696466.82 | 100 |  | Vivienda | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773769 | Ampliacion De Vivienda Rural - 308024 | 308024 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Vivienda | Terminado | 2016 | 2984857.8 | 2984857.8 | 2984857.8 | 2984857.8 | 2984857.8 | 2984857.8 | 2984857.8 | 100 |  | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773771 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 307334 | 307334 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 12452 | 12452 | 12452 | 12452 | 12452 | 12452 | 12452 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773772 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 307252 | 307252 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 32659.02 | 32659.02 | 32659.02 | 32659.02 | 32659.02 | 32659.02 | 32659.02 | 100 |  | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773773 | Ampliacion De Red Electrica Baja Tension En Privada De Allende Entre Pedro Gonzalez E Ignacio Allende - 193313 | 193313 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 18140.15 | 18140.15 | 18140.15 | 18140.15 | 18140.15 | 18140.15 | 18140.15 | 100 |  | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773774 | Rehabilitacion De Aulas En Escuela Primaria Mariano Jimenez - 30133 | 30133 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773775 | Rehabilitación De Patio Cívico En Escuela Primaria José María Morelos - 259378 | 259378 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Las Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773776 | Perforacion De Pozo Profundo Primera Etapa - 308510 | 308510 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Copándaro (Copándaro del Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 348777.96 | 348777.96 | 348777.96 | 348777.96 | 348777.96 | 348777.96 | 348777.96 | 100 |  | Otros | 1480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773777 | Instalacion De Alumbrado En Escuela Primaria Liberacion - 308449 | 308449 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Copándaro (Copándaro del Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Educación | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300773778 | Instalación De Transformador De Cinco Kva If En Carretera A Panindicuaro Entre Antes De El Fresno Y Los Aguacates - 192980 | 192980 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Huandacuca (Mariana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2016 | 23624.57 | 23624.57 | 23624.57 | 23624.57 | 23624.57 | 23624.57 | 23624.57 | 100 |  | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300774510 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Los Olivos Entre Avenida Morelia Y Calle Uruapan En Tepal - 351539 | 351539 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1499400 | 1499400 | 1499400 | 1499400 | 1494833.94 | 1494833.94 | 1494833.94 | 99.6955 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774511 | Rehabilitación Del Camino Tepalcatepec Coalcomán Aquila Ec Acalpican Tecomán Tramos Aislados - 317362 | 317362 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 24735486.43 | 24735486.43 | 24735486.43 | 24735486.43 | 24722749.87 | 24722749.87 | 24722749.87 | 99.9485 | 0 | Otros | 22987 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774512 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc Primaria Rural Estatal Martell Baca - 330077 | 330077 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 460183.44 | 460183.44 | 460183.44 | 460183.44 | 459776.4 | 459776.4 | 459776.4 | 99.9115 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774521 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Guerrero Entre Las Calles Oaxaca Y Paraiso - 352778 | 352778 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | Tingambato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 580169.06 | 580169.06 | 580169.06 | 98.6682 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774524 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Allende Entre Calles Centenario Y Valentín Martínez - 352257 | 352257 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 850138.93 | 850138.93 | 850138.93 | 86.7489 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774525 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Matamoros Entre Vasco De Quiroga Y Abasolo En La Localid - 351157 | 351157 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1679205.7 | 1679205.7 | 1679205.7 | 1679205.7 | 1673247.93 | 1673247.93 | 1673247.93 | 99.6452 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774526 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Benito Juarez - 360372 | 360372 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | Educación | Terminado | 2016 | 15276.25 | 15276.25 | 15276.25 | 15276.25 | 15276.25 | 15276.25 | 15276.25 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774527 | Construccion De Comedor Comunitario De Tinguindin Michoacan - 360796 | 360796 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 15532.46 | 15532.46 | 15532.46 | 15532.46 | 15532.46 | 15532.46 | 15532.46 | 100 | 0 | Otros | 3700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774528 | Construccion De Techado En Patio Civico Del Jardin De Niños Benito Juarez De Tinguindin - 361222 | 361222 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Educación | Terminado | 2016 | 148371.39 | 205724.04 | 205724.04 | 205724.04 | 205724.04 | 205724.04 | 205724.04 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774529 | Colocacion De Piso En El Centro De Salud - 361095 | 361095 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Salud | Terminado | 2016 | 50000 | 54369.1 | 54369.1 | 54369.1 | 54369.1 | 54369.1 | 54369.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774530 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Francisco Javier Mina Del Barrio De San Miguel En Tinguin - 352789 | 352789 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1499400 | 1499400 | 1499400 | 1499400 | 1460336.04 | 1460336.04 | 1460336.04 | 97.3947 | 0 | Otros | 1583 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774531 | Drenaje Pluvial En La Colonia La Hermita - 220019 | 220019 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMINISTRACION DOS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 93254.2 | 93254.2 | 93254.2 | 93254.2 | 93254.2 | 93254.2 | 93254.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774532 | Construcción De Cunetas Y Alcantarillado Pluvial Salida A Tinguindín Los Reyes Mich - 220015 | 220015 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMINISTRACION ODS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 318586.54 | 318586.54 | 318586.54 | 318586.54 | 318586.54 | 318586.54 | 318586.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774533 | Construcción De Vivienda Para Personas En Condiciones De Vulnerabilidad En El Municipio De Tinguindín Michoacán - 219900 | 219900 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMINISTRACION DOS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 242500 | 242500 | 93.2692 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774534 | Construcción De Techos Para Personas En Condiciones De Vulnerabilidad En El Municipio De Tinguindín Michoacán - 219917 | 219917 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMINISTRACION DOS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | Vivienda | Terminado | 2016 | 289600 | 289600 | 289600 | 289600 | 289600 | 289600 | 289600 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774535 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Pino Suarez - 360650 | 360650 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Aquiles Serdán (San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Educación | Terminado | 2016 | 5294.61 | 5294.61 | 5294.61 | 5294.61 | 5294.61 | 5294.61 | 5294.61 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774536 | Construccion De Techado En Patio Civico De Jardin De Niños En Aquiles Serdan - 361379 | 361379 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Aquiles Serdán (San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Educación | Terminado | 2016 | 148371.39 | 202705.19 | 202705.19 | 202705.19 | 202705.19 | 202705.19 | 202705.19 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774537 | Construccion De Estructura Metalica En Jardin De Niños Tanganxoan - 362028 | 362028 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Guáscuaro de Múgica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Educación | Terminado | 2016 | 131540.1 | 131540.1 | 131540.1 | 131540.1 | 131540.1 | 131540.1 | 131540.1 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774538 | Rehabilitación De Linea De Conduccion Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Guascuaro Municipio De Tinguindín Michoacán - 220009 | 220009 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Guáscuaro de Múgica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMINISTRACION DOS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 350040.27 | 350040.27 | 350040.27 | 350040.27 | 350040.27 | 350040.27 | 350040.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774539 | Construccion De Techado En Patio Civico Del Jardin De Niños Silvestre Revueltas En Xhaniro - 361690 | 361690 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Educación | Terminado | 2016 | 148371.39 | 98904.99 | 98904.99 | 98904.99 | 98904.99 | 98904.99 | 98904.99 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774540 | Parque Lineal San Juanico - 220020 | 220020 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | San Juanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMINISTRACION DOS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 780000 | 1989296.09 | 1989296.09 | 1989296.09 | 1989296.09 | 1549816.95 | 1549816.95 | 77.9078 | 0 | Otros | 3614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774541 | Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Localidad De San Juanico Tinguindín Mich - 220013 | 220013 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | San Juanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMINISTRACION DOS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 160897 | 160897 | 160897 | 160897 | 160897 | 160897 | 160897 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774542 | Drenaje Pluvial En La Glorieta En San Juanico - 220012 | 220012 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | San Juanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMINISTRACION DOS MIL QUINCE DOS MIL DIESCIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 99871.45 | 99871.45 | 99871.45 | 99871.45 | 99871.45 | 99871.45 | 99871.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774543 | Remodelacion De Aula Comedor En La Primaria Melchor Ocampo - 361517 | 361517 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Educación | Terminado | 2016 | 70000 | 31927.84 | 31927.84 | 31927.84 | 31927.84 | 31927.84 | 31927.84 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774544 | Mejoramiento Del Centro De Salud De Tiquicheo Michoacan - 353398 | 353398 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 229327.42 | 229327.42 | 229327.42 | 229327.42 | 228012.96 | 228012.96 | 228012.96 | 99.4268 | 0 | Otros | 13665 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774545 | Construcción De Red Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Independencia Sur Entre Calles Josefa Ortíz De Domínguez Y Cerrada S - 352994 | 352994 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 1077842.97 | 1077842.97 | 1077842.97 | 99.9854 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774547 | Construcción De Colector - 316422 | 316422 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3000000 | 2087405.25 | 2087405.25 | 2087405.25 | 2087391.51 | 2087391.51 | 2087391.51 | 99.9993 |  | Otros | 5506 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300774556 | Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Electrificacion Y Tren De Descarga De Agua Potable En La Comunidad El Caimán - 351835 | 351835 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Caimán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1124909.52 | 323679.24 | 323679.24 | 323679.24 | 323679.24 | 323679.24 | 323679.24 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774560 | Construcción De Noria En La Comunidad De San Miguel Canario - 313261 | 313261 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Llano (San Miguel Canario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 125176.79 | 125176.79 | 125176.79 | 125176.79 | 125176.79 | 125176.79 | 125176.79 | 100 | 0 | Otros | 633 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774562 | Construcción De Electrificación Hacia El Relleno Sanitario En El Limón - 314067 | 314067 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 127157.74 | 127157.74 | 127157.74 | 127157.74 | 127157.74 | 127157.74 | 127157.74 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774569 | Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Electrificacion Y Tren De Descarga De Agua Potable En La Comunidad De El Terrero - 352055 | 352055 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1145854.56 | 328915.5 | 328915.5 | 328915.5 | 328915.5 | 328915.5 | 328915.5 | 100 | 0 | Otros | 633 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774570 | Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Electrificacion Y Tren De Descarga De Agua Potable En La Comunidad De Zirúcuaro - 351492 | 351492 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Zirúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1188942.48 | 339687.48 | 339687.48 | 339687.48 | 339687.48 | 339687.48 | 339687.48 | 100 | 0 | Otros | 333 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774586 | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme 2016 Angamacutiro - 57318 | 57318 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1600.04 | 1600.04 | 1600.04 | 1600.04 | 1600.04 | 1600.04 | 1600.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774587 | Mejoramiento De Vivienda Muro Fime 2016 Angamacutiro - 59678 | 59678 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 2676.79 | 2676.79 | 2676.79 | 2676.79 | 2676.79 | 2676.79 | 2676.79 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774594 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 73285 | 73285 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aramutaro de la Cal (Aramaturo de la Cal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774617 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Maluco - 73618 | 73618 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774618 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cosina El Maluco - 73603 | 73603 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 650.01 | 650.01 | 650.01 | 650.01 | 650.01 | 650.01 | 650.01 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774639 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cosina El Troje - 73353 | 73353 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 3125.03 | 3125.03 | 3125.03 | 3125.03 | 3125.03 | 3125.03 | 3125.03 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774641 | Tu Cuarto Nuevo Paraiso - 351295 | 351295 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2016 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774644 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 356304 | 356304 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de angangueo michoacan | Vivienda | Terminado | 2016 | 2205778.16 | 2205778.16 | 2205778.16 | 2205778.16 | 2205778.16 | 2205778.16 | 2205778.16 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774645 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 358685 | 358685 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de angangueo michoacan | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774646 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358636 | 358636 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de angangueo michoacan | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 84476 | 84476 | 84476 | 84476 | 84476 | 84476 | 84476 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774647 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina - 210129 | 210129 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de angangueo michoacan | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774648 | Actualización Del Equipo De Cómputo - 210114 | 210114 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de angangueo michoacan | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 117043.7 | 117043.7 | 117043.7 | 117043.7 | 117043.7 | 117043.7 | 117043.7 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774678 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Calco - 353971 | 353971 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlalpujahua de Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 783895.91 | 783895.91 | 783895.91 | 99.9867 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300775598 | Reconstruccion De Tres Obras De Drenaje En Los Kms Y Reconstruccion De La Carretera Y Su Estructura De Los Tramos - 351422 | 351422 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11994393.2 | 11994393.2 | 11994393.2 | 99.9533 | 0 | Otros | 9304 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776343 | Rehabilitación De Drenaje Del Camino Al Rincón De Dolores - 322757 | 322757 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 100000 | 129993.43 | 129993.43 | 129993.43 | 129993.43 | 129993.43 | 129993.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776346 | Construcción De Drenaje En La Colonia La Cienega - 320735 | 320735 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 457957.84 | 452957.84 | 452957.84 | 452957.84 | 452957.84 | 452957.84 | 452957.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776347 | Construcción De La Segunda Etapa Del Albergue Para La Atención De La Mujer Embarazada En El Hospital General - 320098 | 320098 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 1854216.55 | 1854213.49 | 1854213.49 | 1854213.49 | 1854213.49 | 1854213.49 | 1854213.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79914 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776349 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Zona Norte De La Cabecera Municipal - 316423 | 316423 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776350 | Construcción De Drenaje En La Colonia Valle Hidalgo - 316461 | 316461 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 998230.41 | 1171085.25 | 1171085.25 | 1171085.25 | 1171085.25 | 1171085.25 | 1171085.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776351 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Cabecera Municipal - 316442 | 316442 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 900000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776354 | Construcción De Drenaje En La Colonia Bugambilias - 322579 | 322579 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 999622.71 | 999622.71 | 999622.71 | 999622.71 | 999622.71 | 999622.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776355 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Zona Poniente De La Cabecera Municipal - 322942 | 322942 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776356 | Construcción De La Primera Etapa De Las Oficinas Administrativas En El Cecytem - 318311 | 318311 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 1200000 | 599562.71 | 599562.71 | 599562.71 | 599562.71 | 599562.71 | 599562.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776358 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Margaritas - 316499 | 316499 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 999997.86 | 999997.86 | 999997.86 | 999997.86 | 999997.86 | 999997.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776365 | Construcción De Infraestructura Para La Comercialización De La Trucha Arcoiris - 315369 | 315369 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 800000 | 953166.9 | 953166.9 | 953166.9 | 953166.9 | 953166.9 | 953166.9 | 100 | 0 | Otros | 117739 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776368 | Perforación De Pozo Profundo - 314704 | 314704 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1800000 | 1237907.21 | 1237907.21 | 1237907.21 | 1237907.21 | 1237907.21 | 1237907.21 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776369 | Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Sin Nombre En La Colonia La Antena - 316232 | 316232 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1690547.17 | 1690547.17 | 1690547.17 | 1690547.17 | 1690547.17 | 1690547.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776370 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 328584 | 328584 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 27000 | 20622.59 | 20622.59 | 20622.59 | 20622.59 | 20622.59 | 20622.59 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776372 | Construcción De Drenaje En La Colonia Cuitzillos - 322529 | 322529 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 999988.81 | 999988.81 | 999988.81 | 999988.81 | 999988.81 | 999988.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776373 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Zona Oriente De La Cabecera Municipal - 328020 | 328020 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 675000 | 674999.96 | 674999.96 | 674999.96 | 674999.96 | 674999.96 | 674999.96 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776374 | Construcción De La Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Prolongación De Nicolás Bravo - 324461 | 324461 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 300000 | 1000423.73 | 1000423.73 | 1000423.73 | 1000423.73 | 1000423.73 | 1000423.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776375 | Pavimentación De La Calle De Acceso Al Cemsad - 355976 | 355976 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 261420.7 | 591142.09 | 591142.09 | 591142.09 | 591142.09 | 591142.09 | 591142.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776376 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Avenida Miguel Hidalgo De Agostitlán - 326232 | 326232 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2175786.44 | 2175786.44 | 2175786.44 | 2175786.44 | 2167313.48 | 2167313.48 | 2167313.48 | 99.6106 | 0 | Otros | 3431 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776380 | Construcción De Aula Del Conafe - 315993 | 315993 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 129384.79 | 279999.82 | 279999.82 | 279999.82 | 279999.82 | 279999.82 | 279999.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776381 | Ampliación De Electrificación Cerro Azul - 316101 | 316101 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 435710 | 435704.44 | 435704.44 | 435704.44 | 435704.44 | 435704.44 | 435704.44 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776382 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario En La Colonia La Puerta - 318837 | 318837 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 263000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776387 | Arreglo De Acceso Al Cemsad - 324544 | 324544 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Chaparro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 200000 | 216570.05 | 216570.05 | 216570.05 | 216570.05 | 216570.05 | 216570.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776388 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Tenencia - 316702 | 316702 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Chaparro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 600000 | 572774.78 | 572774.78 | 572774.78 | 572774.78 | 572774.78 | 572774.78 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776389 | Construcción De Comedor En El Cemsad - 325181 | 325181 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Chaparro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 100000 | 99999.94 | 99999.94 | 99999.94 | 99999.94 | 99999.94 | 99999.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776390 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Tenencia - 322382 | 322382 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Huajúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1000000 | 864168.1 | 864168.1 | 864168.1 | 864168.1 | 864168.1 | 864168.1 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776392 | Electrificación En El Castillo - 327760 | 327760 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | José María Morelos (Ziripeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 460011.08 | 300215.87 | 300215.87 | 300215.87 | 300215.87 | 300215.87 | 300215.87 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776395 | Rehabilitación Del Acceso A Escuela Primaria - 316330 | 316330 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Mata de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 200000 | 89779.01 | 89779.01 | 89779.01 | 89779.01 | 89779.01 | 89779.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776400 | Ampliación De Electrificación San Antonio Villalongín Río Hondo - 316039 | 316039 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Antonio Villalongín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1482905.21 | 1181146.49 | 1181146.49 | 1181146.49 | 1181146.49 | 1181146.49 | 1181146.49 | 100 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776403 | Electrificación En La Colonia Valle De Hidalgo - 329401 | 329401 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Matías Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 300000 | 374476.16 | 374476.16 | 374476.16 | 374476.16 | 374476.16 | 374476.16 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776406 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Tenencia - 322786 | 322786 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Matías Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 560000 | 551999.17 | 551999.17 | 551999.17 | 551999.17 | 551999.17 | 551999.17 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776407 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En El Cecytem De San Pedro - 320644 | 320644 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Pedro Jácuaro (Las Joyas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 1200000 | 599723.96 | 599723.96 | 599723.96 | 599723.96 | 599723.96 | 599723.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776425 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle El Sayno En La Comunidad De El Salitrillo Ojo De Agua - 349878 | 349878 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Salitrillo (Ojo de Agua de Salitrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 637000 | 634691.47 | 634691.47 | 634691.47 | 634691.47 | 634691.47 | 634691.47 | 100 | 0 | Otros | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776426 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Principal En La Comunidad De San Antonio Molinos - 350326 | 350326 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | San Antonio Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1349448.11 | 1349448.11 | 1349448.11 | 1349448.11 | 1344597.73 | 1344597.73 | 1344597.73 | 99.6406 | 0 | Otros | 929 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776428 | Rehabilitación De Drenaje Km Uno Carretera Erongaricuaro Pátzcuaro - 299635 | 299635 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Erongarícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 333082 | 199495.55 | 199495.55 | 199495.55 | 199495.55 | 199495.55 | 199495.55 | 100 |  | Otros | 13060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776429 | Rehabilitación De Drenaje Fracc San Antonio Y Fracc Ma Luisa Martíne - 299619 | 299619 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Erongarícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 380082 | 227868.06 | 227868.06 | 227868.06 | 227868.06 | 227868.06 | 227868.06 | 100 |  | Otros | 13060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776465 | Reposición Del Pozo Lázaro Cárdenas - 348762 | 348762 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 959999.41 | 1199999.26 | 1199999.26 | 1199999.26 | 1191146.3 | 1191146.3 | 1191146.3 | 99.2623 | 0 | Otros | 6736 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776466 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Biznaga Entre Plutarco Elías Calles Y Huizache En La Lo - 326660 | 326660 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 790653.61 | 790653.61 | 790653.61 | 790653.61 | 790198.99 | 790198.99 | 790198.99 | 99.9425 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776468 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Espina Oriente Entre Las Calles Huizache Y Sávila - 327836 | 327836 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 692023.08 | 692023.08 | 692023.08 | 692023.08 | 691695.67 | 691695.67 | 691695.67 | 99.9527 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776469 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Jaime Nunó Entre Las Calles Maguey Y Nopal En La Localid - 327131 | 327131 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1134021.21 | 1134021.21 | 1134021.21 | 1134021.21 | 1129859.33 | 1129859.33 | 1129859.33 | 99.633 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776470 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Espina Oriente Entre Plutarco Elías Calles Y Huizache En - 327524 | 327524 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 692023.08 | 692023.08 | 692023.08 | 692023.08 | 691323.87 | 691323.87 | 691323.87 | 99.899 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776472 | Construcción Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Estancia - 349348 | 349348 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 208124.76 | 208124.76 | 208124.76 | 208124.76 | 207988 | 207988 | 207988 | 99.9343 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776532 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 316392 | 316392 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Cháuz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4500000 | 641228.15 | 641228.15 | 641228.15 | 641228.15 | 641228.15 | 641228.15 | 100 |  | Otros | 2382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776556 | Ampliación De Unidades Medicas Rurales Y Centros De Salud Del Municipio - 360324 | 360324 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Comanja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1489 | 0 | 0 | Financiera: no se realizo la obra / Física: no se realizo la obra / Registro: no se realizo la obra, para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776561 | Ampliación De Unidad Medica Rural - 259641 | 259641 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Matugeo (San Marcos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00066667 | 0 | Metros Cuadrados | 476 | 0 | 0 | Financiera: no se realizo la obra / Física: no se realizo la obra / Registro: no se realizo la obra, para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776574 | Ampliación De Unidad Medica Rural - 259137 | 259137 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Zipiajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00066667 | 0 | Metros Cuadrados | 2329 | 100 | 0 | Financiera: no se realizo la obra / Física: no se realizo la obra / Registro: no se realizo la obra - para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776642 | Mejoamiento De Caminos Rurale Y Sacacosechas En Diferentes Comunidades Del Municipio - 255811 | 255811 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776644 | Construcccion De Drenaje Sanitario En Tramo De Acceso A Colegio De Bachilleres Numaranpueblo Nuevo - 255106 | 255106 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 169365.06 | 169365.06 | 169365.06 | 169365.06 | 169365.06 | 169365.06 | 169365.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776645 | Construccion De Drenaje En Camino Nacional Tramo Entre Calle Allende Y Calle Laguna - 224704 | 224704 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 400612.48 | 400612.48 | 400612.48 | 400612.48 | 400612.48 | 400612.48 | 400612.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776646 | Acondicionamiento Y Equipamiento De La Direccion De Urbanismo Y Obras Publicas - 224666 | 224666 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 82831 | 82831 | 82831 | 82831 | 82831 | 82831 | 82831 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776647 | Mejoarmiento De Aulas En Tv Sec Veite De Noviembre En La Localidad De Cañada De Ramirez - 255987 | 255987 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cañada de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 169995.8 | 169995.8 | 169995.8 | 169995.8 | 169995.8 | 169995.8 | 169995.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776648 | Construccion De Red De Drenaje A Un Costado De La Calle Del Kinder - 255400 | 255400 | Michoacán de Ocampo | Numarán | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 61008.4 | 61008.4 | 61008.4 | 61008.4 | 61008.4 | 61008.4 | 61008.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776649 | Construccion De Colector De Drenaje El Palmito - 255269 | 255269 | Michoacán de Ocampo | Numarán | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 117597.5 | 117597.5 | 117597.5 | 117597.5 | 117597.5 | 117597.5 | 117597.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776650 | Mejoramiento Al Equipo De Bombeo Del Pozo De Agua Potable En Comunidad El Palmito - 224734 | 224734 | Michoacán de Ocampo | Numarán | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO YOBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776665 | Mejoramiento Y Ampliacion De Vivienda - 313803 | 313803 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Vivienda | Terminado | 2016 | 2545963 | 2164027.52 | 2164027.52 | 2164027.52 | 2164027.52 | 2164027.52 | 2164027.52 | 100 | 0 | Vivienda | 2545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra es 2016 pero se quedo aprobada para terminarse en el ejercicio 2017 y el monto es lo que quedo aprobado para el 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776666 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Alvaro Obregon - 314119 | 314119 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1554594.45 | 1554222.71 | 1554222.71 | 1554222.71 | 1554222.71 | 1554222.71 | 1554222.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776673 | Perforación De Pozo Profundo En Las Cruces - 316441 | 316441 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Las Cruces (Barreras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2850000 | 380746.44 | 380746.44 | 380746.44 | 380746.44 | 380746.44 | 380746.44 | 100 |  | Otros | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776769 | Construcción De Línea De Conducción Del Pozo Del Salitre Al Depósito Del Santuario Tramo Del Boulevard Aquiles Serdána La Calle Circunvalac - 328269 | 328269 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 564293.56 | 564293.56 | 564293.56 | 564293.56 | 559240.25 | 559240.25 | 559240.25 | 99.1045 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776770 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Miramontes En Puruandiro - 328728 | 328728 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1689706.44 | 1689706.44 | 1689706.44 | 1689706.44 | 1668031.21 | 1668031.21 | 1668031.21 | 98.7172 | 0 | Otros | 1202 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776914 | Mejoramiento De Varias Calles En Comunidades Del Municipio De Panindicuaro - 208147 | 208147 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 180000 | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 388200 | 100 |  | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776915 | Caminos Sacacosechas En Varias Localidades En El Municipio De Panindicuaro Michoacan - 205152 | 205152 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500000 | 1508468.64 | 1508468.64 | 1508468.64 | 1508468.64 | 1508468.64 | 1508468.64 | 100 |  | Otros | 6460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776916 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Bella Vista - 204817 | 204817 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Bella Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 61421.71 | 61421.71 | 61421.71 | 61421.71 | 61421.71 | 61421.71 | 61421.71 | 100 |  | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776917 | Equipamiento De Carcamo De Bombeo No Ocho Del Sistema De Riego A Baja Presion Para La Unidad De Riego El Plan - 205049 | 205049 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Curimeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 1410883.51 | 1410883.51 | 1410883.51 | 1410883.51 | 1410883.51 | 1410883.51 | 100 |  | Otros | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776918 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De La Luz - 205029 | 205029 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 758049.03 | 758049.03 | 758049.03 | 758049.03 | 758049.03 | 758049.03 | 758049.03 | 100 |  | Otros | 931 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776919 | Red De Alcantarillado De La Calle Principal De La Comunidad Ojo De Agua De Señora - 204897 | 204897 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Ojo de Agua de Señora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 111967.17 | 111967.17 | 111967.17 | 111967.17 | 111967.17 | 111967.17 | 111967.17 | 100 |  | Metros lineales | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776920 | Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Piritzio - 205094 | 205094 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Piritzio (Piricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2129093.48 | 2129091.95 | 2129091.95 | 2129091.95 | 2129091.95 | 2129091.95 | 2129091.95 | 100 |  | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776921 | Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Ranchos De Epejan - 208072 | 208072 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Ranchos de Epejan (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776922 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cerro Prieto En La Comunidad De San Miguel Epejan - 205261 | 205261 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Colonia del Cerro Prieto (Colonia de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1895508.71 | 1952566.91 | 1952566.91 | 1952566.91 | 1952566.91 | 1952566.91 | 1952566.91 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300776927 | Construcción De Red De Drenaja Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ejidatarios Entre Las Calles Calzada Del Panteón S Las T - 327014 | 327014 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1566079.2 | 1566079.2 | 1566079.2 | 1566079.2 | 1550069.88 | 1550069.88 | 1550069.88 | 98.9777 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776980 | Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas - 355372 | 355372 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | San José Cuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 17970.2 | 17970.2 | 17970.2 | 7.1881 | 0 | Otros | 3736 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada y operando / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776981 | Construcción De Guarnición Y Banqueta En El Andador De San José Cuaro - 352341 | 352341 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | San José Cuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 288253.43 | 288253.43 | 288253.43 | 288253.43 | 270900.14 | 270900.14 | 270900.14 | 93.9798 | 0 | Otros | 1463 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776983 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Gómez Pedraza De La Localidad De San José Cuaro En El Municipio De Huandacareo - 318448 | 318448 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | San José Cuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 390568.04 | 407568.04 | 407568.04 | 407568.04 | 407502.62 | 407502.62 | 407502.62 | 99.9839 | 0 | Metros Cuadrados | 1463 | 0 | 100 | Financiera: Finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776984 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Calle Reforma De La Localidad De Tupatarillo Municipio De Huandacareo - 351625 | 351625 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Tupatarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 248316.93 | 248316.93 | 248316.93 | 248316.93 | 238751.92 | 238751.92 | 238751.92 | 96.1481 | 0 | Metros lineales | 303 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada y operando / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776985 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sn En La Comunidad De Tupataro - 350606 | 350606 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 110253.09 | 110253.09 | 110253.09 | 110253.09 | 98440.2 | 98440.2 | 98440.2 | 89.2857 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada operando / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776986 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tupataro - 350035 | 350035 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 54779.46 | 57775.8 | 54779.46 | 57775.8 | 57775.8 | 57775.8 | 57775.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 321 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776993 | Sistema De Agua Potable - 318509 | 318509 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Puente de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 190019.71 | 190019.71 | 190019.71 | 190019.71 | 190019.71 | 190019.71 | 100 |  | Otros | 567 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777045 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Tenguecho Municipio De Tangancicuaro - 316248 | 316248 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tengüecho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1446747.54 | 228703.44 | 228703.44 | 228703.44 | 228703.38 | 228703.38 | 228703.38 | 100 |  | Otros | 1028 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777046 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Tenguecho Municipio De Tangancícuaro - 302651 | 302651 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tengüecho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1400000 | 1397084.17 | 1397084.17 | 1397084.17 | 1397084.16 | 1397084.16 | 1397084.16 | 100 |  | Otros | 1028 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777053 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cebollal En La Localidad De Huiramba - 350662 | 350662 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Huiramba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2842000 | 2842000 | 2842000 | 2842000 | 2624183.31 | 2624183.31 | 2624183.31 | 92.3358 | 0 | Otros | 2175 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777054 | Rehabilitación De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lázaro Cárdenas Primer Etapa En La Localidad De Huir - 329513 | 329513 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Huiramba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1943056.9 | 1943056.9 | 1943056.9 | 99.1356 | 0 | Otros | 1600 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777057 | Construcción De La Red De Drenaje - 320463 | 320463 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 960000.61 | 649201.19 | 649201.19 | 649201.19 | 649201.19 | 649201.19 | 649201.19 | 100 |  | Otros | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777074 | Pozo Profundo Para Agua Potable - 199427 | 199427 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cañada de los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777075 | Producción Alimentaria Sustentable A Través De La Instalación Y El Equipamiento De Tres Huertos Comunitarios En Las Localidades De El Durazn - 330478 | 330478 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Antonio Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100 |  | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777076 | Construcción De Bordos - 194756 | 194756 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Pilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 43400 | 75923.65 | 75923.65 | 75923.65 | 75923.65 | 75923.65 | 75923.65 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777212 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Fray Juan De Sumarraga - 299728 | 299728 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 448210 | 268443.53 | 268443.53 | 268443.53 | 268443.53 | 268443.53 | 268443.53 | 100 |  | Otros | 9607 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777213 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Fray Juan De Sumarraga - 299712 | 299712 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 551290 | 330464.93 | 330464.93 | 330464.93 | 330452.91 | 330452.91 | 330452.91 | 99.9964 |  | Otros | 9607 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777214 | Rehabilitación De Pozo De Agua Y Equipamiento En La Colonia El Triangulito - 299481 | 299481 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1277083.77 | 1042045.65 | 1042045.65 | 1042045.65 | 1042045.65 | 1042045.65 | 1042045.65 | 100 |  | Otros | 9607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777217 | Rehabilitación De Pozo De Agua Y Equipamiento En La Colonia El Poblado Nuevo - 299102 | 299102 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1268715 | 1026493.79 | 1026493.79 | 1026493.79 | 1026493.79 | 1026493.79 | 1026493.79 | 100 |  | Otros | 9607 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777218 | Rehabilitación De Pozo De Agua Y Equipamiento En La Colonia Centro - 299441 | 299441 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1171060.25 | 929700.01 | 929700.01 | 929700.01 | 929700.01 | 929700.01 | 929700.01 | 100 |  | Otros | 9607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777219 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 302348 | 302348 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Pizándaro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2199861.53 | 2197577.92 | 2197577.92 | 2197577.92 | 2197577.92 | 2197577.92 | 2197577.92 | 100 |  | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777896 | Trabajos De Instalación Sanitaria En Calle Ocampo - 335344 | 007/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 291153.24 | 146206.82 | 146206.82 | 146206.82 | 146206.82 | 146206.82 | 146206.82 | 100 |  | Otros | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300777900 | Construccion De Guarnicion En La Calle Zaragoza - 219533 | 219533 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DE TANACO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 28090.07 | 28090.07 | 28090.07 | 28090.07 | 28090.07 | 28090.07 | 28090.07 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777901 | Construccion De Guarnicion En La Calle Dieciséis De Septiembre - 219532 | 219532 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DE TANACO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15200.02 | 17856.09 | 17856.09 | 17856.09 | 17856.09 | 17856.09 | 17856.09 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777902 | Pavimentacion De La Calle Revolucion Del Barrio De Guadalupe - 219531 | 219531 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DE TANACO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 222952.66 | 231296.82 | 231296.82 | 231296.82 | 231296.82 | 231296.82 | 231296.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777903 | Construcción De Dormitorio En La Clinica De La Comunidad De Santa Cruz Tanaco - 219525 | 219525 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DE TANACO | Salud | En Ejecución | 2016 | 53678.07 | 86538.49 | 86538.49 | 86538.49 | 86538.49 | 86538.49 | 86538.49 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777904 | Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable E Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 219523 | 219523 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DE TANACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 367170.66 | 375742.41 | 375742.41 | 375742.41 | 375742.41 | 375742.41 | 375742.41 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777906 | Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable E Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Diesiseis De Septiembre - 219521 | 219521 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DE TANACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 191793.01 | 201242.16 | 201242.16 | 201242.16 | 201242.16 | 201242.16 | 201242.16 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777907 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Preescolar Erandepani - 219543 | 219543 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DE TANACO | Educación | En Ejecución | 2016 | 35892.51 | 278194.59 | 278194.59 | 278194.59 | 278194.59 | 278194.59 | 278194.59 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777908 | Colocacion De Piso En Varias Aulas En La Escuela Secundaria Fraternidad Purepecha - 219542 | 219542 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DE TANACO | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 42826.51 | 42826.51 | 42826.51 | 42826.51 | 42826.51 | 42826.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778106 | Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Cocucho - 314082 | 314082 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Cocucho | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13009064.98 | 13009064.98 | 13009064.98 | 13009064.98 | 11778497.3 | 11778497.3 | 11778497.3 | 90.5407 | 0 | Metros lineales | 2785 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778112 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cocucho Municipio De Charapan - 299809 | 299809 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Cocucho | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 848045.21 | 84804.52 | 84804.52 | 84804.52 | 84804.29 | 84804.29 | 84804.29 | 99.9997 |  | Otros | 2838 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778115 | Contruccón Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica Del Camino De Ocumicho En La Cabecera Municipal - 313894 | 313894 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Ocumicho | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 18404972.4 | 18404972.4 | 18404972.4 | 18404972.4 | 17278871.17 | 17278871.17 | 17278871.17 | 93.8815 | 0 | Metros lineales | 2586 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778169 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon - 302798 | 302798 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Juanito Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 300400 | 283492.95 | 283492.95 | 283492.95 | 283492.95 | 283492.95 | 283492.95 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778172 | Huerto Social Comunitario En La Tenencia De Tacicuaro Municipio De Morelia - 331519 | 331519 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tacícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100 |  | Otros | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778173 | Remodelación Del Comedor Comunitario En La Comunidad De Teremendo - 328755 | 328755 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Teremendo de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 200000 | 199262.24 | 199262.24 | 199262.24 | 199262.24 | 199262.24 | 199262.24 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778174 | Construccion De Comedor Comunitario En Auditorio En La Comunidad - 327827 | 327827 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Teremendo de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 400000 | 399092.75 | 399092.75 | 399092.75 | 399092.75 | 399092.75 | 399092.75 | 100 |  | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778176 | Aula En Jardín De Niños En La Comunidad Teremendo De Los Reyes - 210767 | 210767 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Teremendo de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 400000 | 398856.3 | 398856.3 | 398856.3 | 398856.3 | 398856.3 | 398856.3 | 100 |  | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778177 | Construccion De Comedor Comunitario En Esc Secundaria De La Comunidad - 328468 | 328468 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Teremendo de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 400000 | 399092.76 | 399092.76 | 399092.76 | 399092.76 | 399092.76 | 399092.76 | 100 |  | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778186 | Rehabilitacion General De Pozo Tres De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 216040 | 216040 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Otros | 6000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778188 | Ampliacion De La Red Electrica En Calle Plan De Ayala Colonia Singuio - 216239 | 216239 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778189 | Contruccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Damaso Cardenas Y Mejoramiento De Camino - 216100 | 216100 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 234110.33 | 234110.33 | 234110.33 | 234110.33 | 234110.33 | 234110.33 | 234110.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778191 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable De Las Comunidades Ampliacion Tepacua Y Temazcal - 221048 | 221048 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Tepacua (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 972567.32 | 972567.32 | 972567.32 | 972567.32 | 972567.32 | 972567.32 | 972567.32 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778194 | Mejoras Requeridas Bajo Norma Para El Pozo De Agua Potable En La Tenencia Lazaro Cardenas - 222322 | 222322 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Lázaro Cárdenas (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 155976.98 | 155976.98 | 155976.98 | 155976.98 | 155976.98 | 155976.98 | 155976.98 | 100 | 0 | Otros | 1600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778195 | Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De La Mina - 222398 | 222398 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40257.46 | 40257.46 | 40257.46 | 40257.46 | 40257.46 | 40257.46 | 40257.46 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778197 | Mejoras Cambios Y Mantenimiento A Instalaciones De Pozo Profundo De Agua Potable En Tzintzimeo - 222023 | 222023 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Tzintzimeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 289997.08 | 289997.08 | 289997.08 | 289997.08 | 289997.08 | 289997.08 | 289997.08 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778204 | Construcción Red De Drenaje Calle Cocoyolt Y Conexión A Pozo Existente - 359007 | 359007 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 715858 | 403936.78 | 403936.78 | 403936.78 | 403936.78 | 403936.78 | 403936.78 | 100 |  | Metros lineales | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778206 | Terminacion De Red De Drenaje Calle Mariano Abasolo - 358519 | 358519 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 575439.7 | 574861.96 | 574861.96 | 574861.96 | 574861.96 | 574861.96 | 574861.96 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778207 | Electrificacion En Calle Felipe Arriaga Y Calle El Llano - 358121 | 358121 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 49280 | 49229.76 | 49229.76 | 49229.76 | 49229.76 | 49229.76 | 49229.76 | 100 |  | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778209 | Pavimentación Integral De La Calle Francisco J Múgica - 336614 | 336614 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4988554.18 | 4995965.99 | 4995965.99 | 4995965.99 | 4995965.99 | 4995965.99 | 4995965.99 | 100 |  | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778210 | Electrificación En Calle Camelinas - 318899 | 318899 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 45000 | 44284.52 | 44284.52 | 44284.52 | 44284.52 | 44284.52 | 44284.52 | 100 |  | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778211 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Zafiro - 313852 | 313852 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 533000 | 532846.84 | 532846.84 | 532846.84 | 532846.84 | 532846.84 | 532846.84 | 100 |  | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778212 | Electrificación En Calle Girasol - 315305 | 315305 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 41000 | 40865.59 | 40865.59 | 40865.59 | 40865.59 | 40865.59 | 40865.59 | 100 |  | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778214 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Camelinas - 315349 | 315349 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 340000 | 339890 | 339890 | 339890 | 339890 | 339890 | 339890 | 100 |  | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778216 | Electrificación En Calle Gardenia - 314888 | 314888 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 11600 | 11569.05 | 11569.05 | 11569.05 | 11569.05 | 11569.05 | 11569.05 | 100 |  | Otros | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778219 | Electrificación En Calle Orquidea - 314610 | 314610 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 43000 | 42990.02 | 42990.02 | 42990.02 | 42990.02 | 42990.02 | 42990.02 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778220 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Girasol - 315066 | 315066 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 315500 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | 217443.59 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778237 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Higuera - 287892 | 287892 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 337501.11 | 241376.62 | 241376.62 | 241376.62 | 241376.62 | 241376.62 | 241376.62 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778239 | Electrificacion En Calle Aquiles Córdoba - 292033 | 292033 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 107360 | 106964.95 | 106964.95 | 106964.95 | 106964.95 | 106964.95 | 106964.95 | 100 |  | Otros | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778240 | Electrificación Calle Francia Hasta Conexión A Transformador Existente - 292338 | 292338 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 104896 | 104839.32 | 104839.32 | 104839.32 | 104839.32 | 104839.32 | 104839.32 | 100 |  | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778242 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Zicuicho - 289236 | 289236 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 361000 | 360950.23 | 360950.23 | 360950.23 | 360950.23 | 360950.23 | 360950.23 | 100 |  | Metros lineales | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778243 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pedro Infante - 281258 | 281258 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 260420 | 260420 | 260420 | 260420 | 260420 | 260420 | 260420 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778245 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Laurel - 289180 | 289180 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 258000 | 206279.8 | 206279.8 | 206279.8 | 206279.8 | 206279.8 | 206279.8 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778246 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Mirasol - 289131 | 289131 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 258000 | 195557.72 | 195557.72 | 195557.72 | 195557.72 | 195557.72 | 195557.72 | 100 |  | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778247 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Nogal - 289064 | 289064 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 258000 | 220168.12 | 220168.12 | 220168.12 | 220168.12 | 220168.12 | 220168.12 | 100 |  | Metros lineales | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778248 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Rosal - 288401 | 288401 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 310000 | 244186.82 | 244186.82 | 244186.82 | 244186.82 | 244186.82 | 244186.82 | 100 |  | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778249 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Doce De Mayo - 285600 | 285600 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 421254.9 | 421253.78 | 421253.78 | 421253.78 | 421253.78 | 421253.78 | 421253.78 | 100 |  | Metros lineales | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778250 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Mar Caspio Mar Carpio - 285122 | 285122 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 459801.1 | 459797.78 | 459797.78 | 459797.78 | 459797.78 | 459797.78 | 459797.78 | 100 |  | Metros lineales | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778251 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Abasolo - 286366 | 286366 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 189977.7 | 166923.19 | 166923.19 | 166923.19 | 166923.19 | 166923.19 | 166923.19 | 100 |  | Metros lineales | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778252 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Girasol - 288489 | 288489 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 250000 | 249435.79 | 249435.79 | 249435.79 | 249435.79 | 249435.79 | 249435.79 | 100 |  | Metros lineales | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778254 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Siete De Junio - 285756 | 285756 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 393721.9 | 211789.77 | 211789.77 | 211789.77 | 211789.77 | 211789.77 | 211789.77 | 100 |  | Metros lineales | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778256 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Abrham González - 269636 | 269636 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 217095.93 | 216860.46 | 216860.46 | 216860.46 | 216860.46 | 216860.46 | 216860.46 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778257 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Melón Segunda Etapa - 269360 | 269360 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 54446.19 | 51366.2 | 51366.2 | 51366.2 | 51366.2 | 51366.2 | 51366.2 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778258 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Cruikshank - 269955 | 269955 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 805966 | 344567.57 | 344567.57 | 344567.57 | 344567.57 | 344567.57 | 344567.57 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778264 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Piña - 269469 | 269469 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 53582.66 | 50572.66 | 50572.66 | 50572.66 | 50572.66 | 50572.66 | 50572.66 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778265 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Raúl Ramírez - 269755 | 269755 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 270166.38 | 250416.68 | 250416.68 | 250416.68 | 250416.68 | 250416.68 | 250416.68 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778267 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Madroño - 265103 | 265103 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 459285.3 | 256796.95 | 256796.95 | 256796.95 | 256796.95 | 256796.95 | 256796.95 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778268 | Continuación De Red De Drenaje En Calle Fray Servando Teresa De Mier - 265000 | 265000 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 720000 | 693842.46 | 693842.46 | 693842.46 | 693842.46 | 693842.46 | 693842.46 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778287 | Construcción De Baños En Caicd - 210810 | 210810 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 850000 | 849621.77 | 849621.77 | 849621.77 | 849621.77 | 849621.77 | 849621.77 | 100 |  | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778288 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Andrés Del Río - 208125 | 208125 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 757033 | 245939.26 | 245939.26 | 245939.26 | 245939.26 | 245939.26 | 245939.26 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778289 | Programa De Construcción De Redes Menores De Agua Potable - 207875 | 207875 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 1999839.25 | 1999839.25 | 1999839.25 | 1999839.25 | 1999839.25 | 1999839.25 | 100 |  | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778321 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Primo Tapia - 220075 | 220075 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 307994 | 292187.75 | 292187.75 | 292187.75 | 292187.75 | 292187.75 | 292187.75 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778327 | Reconstrucción De Dren Sanitario En La Comunidad De Atapaneo Y Colonia La Loma - 265024 | 265024 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Atapaneo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 557404.39 | 557404.39 | 557404.39 | 557404.39 | 557404.39 | 557404.39 | 557404.39 | 100 |  | Metros lineales | 690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778328 | Tramo De Camino Rural Atecuaro Puerto Madroño - 335983 | 335983 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Atécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 340000 | 339780.7 | 339780.7 | 339780.7 | 339780.7 | 339780.7 | 339780.7 | 100 |  | Otros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778333 | Construcción De Alumbrado Público Acceso A La Comunidad La Concepción - 274161 | 274161 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 195000 | 194414.19 | 194414.19 | 194414.19 | 194414.19 | 194414.19 | 194414.19 | 100 |  | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778335 | Coadyuvar A Mejorar Las Condiciones De Alimentación En Los Hogares De Las Comunidades De La Tuna Manza Y El Pino Del Municipio De Morelia - 330413 | 330413 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Jerécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100 |  | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778341 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cofradia De Ostula Municipio De Aquila - 299958 | 299958 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Cofradía de Ostula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3285026.21 | 328502.62 | 328502.62 | 328502.62 | 328502.57 | 328502.57 | 328502.57 | 100 |  | Otros | 277 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778344 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Pascual Ortiz Rubio En La Localidad De Coahuayana - 329748 | 329748 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3117679.64 | 3117679.64 | 3117679.64 | 3117679.64 | 3117594.22 | 3117594.22 | 3117594.22 | 99.9973 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778346 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Av Lázaro Cárdenas Entre Dos De Abril Y Fransisco Sarabia Norte - 329567 | 329567 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1469887.46 | 1469887.46 | 1469887.46 | 99.9923 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778351 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Las Calles Emiliano Zapata Francisco Villa Y Plan De Ayala En La Localidad De Coalcomán - 330047 | 330047 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1468736.54 | 1468736.54 | 1468736.54 | 1468736.54 | 1468714.9 | 1468714.9 | 1468714.9 | 99.9985 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778357 | Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica Del Libramiento De Coalcomán - 314204 | 314204 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9945825.21 | 9945825.21 | 9945825.21 | 9945825.21 | 6778630.08 | 6778630.08 | 6778630.08 | 68.1555 | 0 | Metros lineales | 1224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778362 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 355838 | 355838 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11478 | 11478 | 11478 | 11478 | 11478 | 11478 | 11478 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778363 | Rehabilitación De Empedrado Ahogado Y Servicios En Calle Lateral Sur De Carretera Federal Entre Calles Aquiles Serdán E Hidalgo - 356341 | 356341 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1432493.48 | 1432493.48 | 1432493.48 | 1432493.48 | 1432493.48 | 1432493.48 | 1432493.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778364 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 349806 | 349806 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: pagada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778366 | 33903 Servicios Integrales - 320239 | 320239 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778367 | 33903 Servicios Integrales - 320293 | 320293 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778368 | Construcción De Cuartos Dormitorios Tres Por Cuatro - 314098 | 314098 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2923851.28 | 2923851.28 | 2923851.28 | 2923851.28 | 2923851.28 | 2923851.28 | 2923851.28 | 100 | 0 | Vivienda | 280 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778369 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Costado Norte De La Carretera Federal - 312225 | 312225 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 659134.88 | 659134.88 | 659134.88 | 659134.88 | 659134.88 | 659134.88 | 659134.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778371 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 281769 | 281769 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: pagado / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778372 | Revestimiento De Juntas De Losas De Concreto En Vialidades Principales A Base De Emulsión Asfáltica - 269601 | 269601 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Otros | 7206 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778373 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 271806 | 271806 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 59542.8 | 59542.8 | 59542.8 | 59542.8 | 59542.8 | 59542.8 | 59542.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: pagada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778375 | Construcción De Techumbre A Base De Estructura Metálica En Jardín De Niños Miguel Hidalgocol El Barrio - 269548 | 269548 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 148459.24 | 148459.24 | 148459.24 | 148459.24 | 148459.24 | 148459.24 | 148459.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778376 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En Col Chapala - 269521 | 269521 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 156989.28 | 156989.28 | 156989.28 | 156989.28 | 156989.28 | 156989.28 | 156989.28 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: pagada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778378 | Mejoramiento De Comedor En Jardín De Niños Rosaura Zapata En Col Chapala - 269497 | 269497 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 164772.11 | 164772.11 | 164772.11 | 164772.11 | 164772.11 | 164772.11 | 164772.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778379 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Gardenias Col La Mesa - 269465 | 269465 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 76490.81 | 76490.81 | 76490.81 | 76490.81 | 76490.81 | 76490.81 | 76490.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778380 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Prolongacion Las Azaleas Col La Mesa - 269421 | 269421 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 367963.43 | 367963.43 | 367963.43 | 367963.43 | 367963.43 | 367963.43 | 367963.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778381 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Calle Costado Poniente Del Rio San Pedro Entre Calles Isaac Arriaga Y Nacional - 267025 | 267025 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 519171.89 | 519171.89 | 519171.89 | 519171.89 | 519171.89 | 519171.89 | 519171.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 7206 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778382 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Bugambilias Col La Mesa - 267093 | 267093 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 86046.89 | 86046.89 | 86046.89 | 86046.89 | 86046.89 | 86046.89 | 86046.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778383 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 232209 | 232209 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778384 | Construcción De Banqueta En Calle Jesús Acuña - 270111 | 270111 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 33081.84 | 33081.84 | 33081.84 | 33081.84 | 33081.84 | 33081.84 | 33081.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778385 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Cinco De Mayo Hacia El Colector - 270170 | 270170 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 315214.72 | 315214.72 | 315214.72 | 315214.72 | 315214.72 | 315214.72 | 315214.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778386 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Revolución - 313457 | 313457 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 302736.49 | 302736.49 | 302736.49 | 302736.49 | 302736.49 | 302736.49 | 302736.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778387 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Agrarismo - 312165 | 312165 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 770663.91 | 770663.91 | 770663.91 | 770663.91 | 770663.91 | 770663.91 | 770663.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778388 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 299835 | 299835 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1441995.49 | 1436864.65 | 1436864.65 | 1436864.65 | 1436839.87 | 1436839.87 | 1436839.87 | 99.9983 |  | Otros | 4557 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778389 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Camino Real Hacia Calle Narciso Mendoza - 269637 | 269637 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 536222.33 | 536222.33 | 536222.33 | 536222.33 | 536222.33 | 536222.33 | 536222.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778390 | Ampliación De La Red De Drenaje De Est No Ciento Doce Hacia El Colector - 266767 | 266767 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 98991.5 | 98991.5 | 98991.5 | 98991.5 | 98991.5 | 98991.5 | 98991.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778391 | Construcción De Techos Fijos A Base De Losa De Concreto Armada De Veinte Cm - 270690 | 270690 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778392 | Construcción De Banqueta Acceso A La Cofradía Segunda Etapa - 312403 | 312403 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 308523.44 | 308523.44 | 308523.44 | 308523.44 | 308523.44 | 308523.44 | 308523.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 100 | 100 | Financiera: PAGADO / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778393 | Construccion De Banqueta Acceso A La Cofradia - 272345 | 272345 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 155476.56 | 155476.56 | 155476.56 | 155476.56 | 155476.56 | 155476.56 | 155476.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 100 | 100 | Financiera: pagado / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778394 | Construcción De Techos Fijos Segunda Etapa - 313981 | 313981 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778395 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Allende Lucio Blanco Zaragoza Y Prolongación Allende Hacia El Colector - 312738 | 312738 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 563723.6 | 563723.6 | 563723.6 | 563723.6 | 563723.6 | 563723.6 | 563723.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 570 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778397 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Prolongación Hidalgo - 269694 | 269694 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 135982.01 | 135982.01 | 135982.01 | 135982.01 | 135982.01 | 135982.01 | 135982.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778398 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas Oriente Y Zaragoza Norte - 269770 | 269770 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 462171 | 462171 | 462171 | 462171 | 462171 | 462171 | 462171 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778399 | Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Huáncito - 269855 | 269855 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 219290.12 | 219290.12 | 219290.12 | 219290.12 | 219290.12 | 219290.12 | 219290.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2964 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778400 | Rehabilitación En Revestimiento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Nacional - 312872 | 312872 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 74419.36 | 74419.36 | 74419.36 | 74419.36 | 74419.36 | 74419.36 | 74419.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778401 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Lázaro Cárdenas Y Zaragoza - 270028 | 270028 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 302027.77 | 302027.77 | 302027.77 | 302027.77 | 302027.77 | 302027.77 | 302027.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: pagado / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778402 | Mejoramiento De Dispensario Médico En La Comunidad De Nuevo Morelos - 356626 | 356626 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 396431.73 | 396431.73 | 396431.73 | 396431.73 | 396431.73 | 396431.73 | 396431.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: pagada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778403 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre De La Colonia El Mirador Y Carretera Federal Lado Norte - 313077 | 313077 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 220185.81 | 220185.81 | 220185.81 | 220185.81 | 220185.81 | 220185.81 | 220185.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778404 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Nicolás Bravo Y Aldama - 313940 | 313940 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 966965.49 | 966965.49 | 966965.49 | 966965.49 | 966965.49 | 966965.49 | 966965.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778405 | Ampliación Del Alumbrado Público En Calle Lateral Sur De La Carretera Federal - 313817 | 313817 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 206480 | 206480 | 206480 | 206480 | 206480 | 206480 | 206480 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778406 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Dos De Febrero - 270386 | 270386 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 362753.27 | 362753.27 | 362753.27 | 362753.27 | 362753.27 | 362753.27 | 362753.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778407 | Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 313259 | 313259 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 175696.99 | 175696.99 | 175696.99 | 175696.99 | 175696.99 | 175696.99 | 175696.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778408 | Construcción De Muro Perimetral En Escuela Telesecundaria Segunda Etapa - 313692 | 313692 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778415 | Mejoramiento De Clinica Hospital En La Localidad De Villa Victoria - 206631 | 206631 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 300000 | 156400 | 156400 | 156400 | 156400 | 156400 | 156400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1010 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778442 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Zarzamora Municipio De Los Reyes - 299911 | 299911 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | La Zarzamora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1638141.69 | 163814.16 | 163814.16 | 163814.16 | 163814.16 | 163814.16 | 163814.16 | 100 |  | Otros | 876 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778446 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Huetamo Entre Calle Paricutín En La Localidad De Paracho - 351404 | 351404 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 979931.01 | 979931.01 | 979931.01 | 99.993 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778448 | Introduccón De Drenaje Y Agua Potable Y Adoquinamiento En Priv Primero De Mayo - 225817 | 225817 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1925770.38 | 1925284 | 1925248 | 1925248 | 1925248 | 1925248 | 1925248 | 99.9981 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778452 | Instalación De Baños Ecológicos Seco Letrina - 325062 | 325062 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Guayabillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Vivienda | Terminado | 2016 | 596383.14 | 396172 | 396172 | 396172 | 396172 | 396172 | 396172 | 100 | 0 | Piezas | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta cantidad fue la que quedo aprobada para ejercerse en el 2017 ya que la obra no se termino en el 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778503 | Construccion De Sistemas De Alcantarillado Pluvial En Las Calles Galeanas Y Construcción De Drenaje Sanitario - 260161 | 260161 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 549953.7 | 546353.88 | 546353.88 | 546353.88 | 546353.88 | 546353.88 | 546353.88 | 100 |  | Metros lineales | 9616 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778539 | Onstrucción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Calle Emiliano Zapata Entre Flaviano Mora Y Fuerte De Cóporo - 353075 | 353075 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2837100 | 2837100 | 2837100 | 2837100 | 2836763.82 | 2836763.82 | 2836763.82 | 99.9882 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778615 | Onstruccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Insurgentes En La Colonia San Antonio - 353597 | 353597 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1666000 | 1666000 | 1666000 | 1666000 | 1643624.87 | 1643624.87 | 1643624.87 | 98.657 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778706 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Arteaga Del Barrio La Asuncion - 352000 | 352000 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 312811.03 | 322201.47 | 322201.47 | 322201.47 | 322201.47 | 322201.47 | 322201.47 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778708 | Ampliacion De Electrificacion De La Avenida Damnificados Del Volcan Paricutin - 328392 | 328392 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Urbanización | Terminado | 2016 | 234086.31 | 234086.31 | 234086.31 | 234086.31 | 234086.31 | 234086.31 | 234086.31 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778715 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Tizcato Entre Tazamancruziro Y Av Cerro Prieto - 206214 | 206214 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 71601.43 | 57811.86 | 57811.86 | 57811.86 | 57811.86 | 57811.86 | 57811.86 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778726 | Sistema De Agua Potable - 319044 | 319044 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1500000 | 186110.11 | 186110.11 | 186110.11 | 186110.1 | 186110.1 | 186110.1 | 100 |  | Otros | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778727 | Equipamiento Electromecánico De Pozo De Agua Potable - 302605 | 302605 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 80000 | 79094.76 | 79094.76 | 79094.76 | 79094.76 | 79094.76 | 79094.76 | 100 |  | Otros | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778754 | Trabajos En Edificio Principal Telecomunicaciones Y Aire Acondicionado En Centro De Salud De Nahuatzen - 351935 | 351935 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 2677817.66 | 2677817.66 | 2677817.66 | 2677817.66 | 2677817.66 | 2677817.66 | 2677817.66 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778755 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En Las Calles Aldama Francisco Villay Guadalupe - 353068 | 353068 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1953767.75 | 1953767.75 | 1953767.75 | 99.682 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778756 | Trabajos De Instalacion Hidrosanitaria Equipo Hidraulico Y Sistema De Gases Medicinales En El Centro De Salud De Nahuatzen - 352730 | 352730 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 2450672.58 | 2450672.58 | 2450672.58 | 2450672.58 | 2411453.1 | 2411453.1 | 2411453.1 | 98.3996 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778757 | Trabajos De Acabados Especiales Señalizacion Trabajos De Tabla Roca Y Canceleria En El Centro De Salud De Nahuatzen - 352915 | 352915 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 2777931.62 | 2777931.62 | 2777931.62 | 2777931.62 | 2621165.15 | 2621165.15 | 2621165.15 | 94.3567 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778760 | Equipamiento Y Rehabilitación De Tanques - 322354 | 322354 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 139264 | 138800 | 138800 | 138800 | 138800 | 138800 | 138800 | 100 |  | Otros | 9385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778761 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Prolongación Francisco I Madero - 353345 | 353345 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 979424.68 | 979424.68 | 979424.68 | 99.9413 | 0 | Otros | 2321 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778764 | Mejoramiento De La Eficiencia Física De Sistema De Agua Potable - 297628 | 297628 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1380698.97 | 1368824.7 | 1368824.7 | 1368824.7 | 1368824.7 | 1368824.7 | 1368824.7 | 100 |  | Otros | 2667 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778772 | Mejoramiento En El Canal De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Arantepacua - 291489 | 291489 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 182000 | 178364.11 | 178364.11 | 178364.11 | 178364.11 | 178364.11 | 178364.11 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778779 | Construccion De Cerco Perimetral En Olla De Captacion De Agua Pluvial En La Comunidad De La Colonia Emiliano Zapata - 297815 | 297815 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN DE OCAMPO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 161421.2 | 161421.2 | 161421.2 | 161421.2 | 161421.2 | 161421.2 | 161421.2 | 100 |  | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778805 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cuauhtécmoc Cárdenas Entre Marcelino González Y Héroes De - 351703 | 351703 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 882000 | 882000 | 882000 | 882000 | 881384.98 | 881384.98 | 881384.98 | 99.9303 | 0 | Otros | 3260 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778840 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Plácido Domingo Entre Las Calles Enrique Sahagún Y Sor J - 328994 | 328994 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 976176.23 | 976176.23 | 976176.23 | 99.6098 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778841 | Mejoramiento De Las Redes De Agua Potable Y Equipamiento Del Municipio De Sahuayo - 290569 | 290569 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 806809 | 806809 | 806809 | 803996.02 | 803996.02 | 800530.52 | 800530.52 | 99.2218 | 0 | Metros lineales | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778843 | Apoyo De Ampliacion De Vivienda - 290398 | 290398 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Vivienda | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 199857.25 | 199857.25 | 198748.74 | 198748.74 | 99.3744 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778844 | Apoyo De Ampliacion De Vivienda Tercera Etapa - 290514 | 290514 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Vivienda | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 99927.1 | 99927.1 | 99496.36 | 99496.36 | 99.4964 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778846 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cheranástico Municipio De Paracho - 299866 | 299866 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4413397.66 | 441339.77 | 441339.77 | 441339.77 | 441339.77 | 441339.77 | 441339.77 | 100 |  | Otros | 2386 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778847 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lazaro Cardenas De Nurio - 350734 | 350734 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1761946.94 | 1761946.94 | 1761946.94 | 99.8836 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778851 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Y Segunda Etapa En La Localidad De Quinceo Municipio De Paracho - 299900 | 299900 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3689196.72 | 368919.67 | 368919.67 | 368919.67 | 368919.67 | 368919.67 | 368919.67 | 100 |  | Otros | 2692 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778852 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Santa Maria Urapicho Municipio De Paracho - 299844 | 299844 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3696139.6 | 369613.96 | 369613.96 | 369613.96 | 369613.96 | 369613.96 | 369613.96 | 100 |  | Otros | 1472 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300778860 | Trabajos De Impermeabilizacion Albañileria Señalizacion Reparacion De Muros Y Plafones De Tabla Roca Herreria Canceleria Carpinteria Y Adecu - 327318 | 327318 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 2644250.72 | 2664250.72 | 2664250.72 | 2664250.72 | 2513835.88 | 2513835.88 | 2513835.88 | 94.3543 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778893 | Mejoramiento De Vivienda - 360855 | 360855 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10000 | 27732.29 | 27732.29 | 27732.29 | 27732.29 | 27732.29 | 27732.29 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778894 | Mejoramiento De Vivienda - 356204 | 356204 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 165000 | 165001.09 | 165001.09 | 165001.09 | 165001.09 | 165001.09 | 165001.09 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778895 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas Segunda Etapa - 315479 | 315479 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 832132.52 | 832132.52 | 832132.52 | 832132.52 | 832132.52 | 832132.52 | 832132.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778896 | Construcción De Colector De Aguas Negras En Arroyo Itzinhuaritoy - 315502 | 315502 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 433129.63 | 433129.63 | 433129.63 | 433129.63 | 433129.63 | 433129.63 | 433129.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778897 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Lázaro Cárdenas Segunda Etapa - 300705 | 300705 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 374715.03 | 374715.03 | 374715.03 | 374715.03 | 374715.03 | 374715.03 | 374715.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778898 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74244 | 74244 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778899 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Pino De La Colonia Colinas Del Sur - 327999 | 327999 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1849447.5 | 1849447.5 | 1849447.5 | 94.3596 | 0 | Otros | 3219 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778900 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 326734 | 326734 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 526628 | 526628.25 | 526628.25 | 526628.25 | 526628.25 | 526628.25 | 526628.25 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778901 | Pavimentación De Calle Lázaro Cárdenas Segunda Etapa - 322232 | 322232 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 459193.54 | 459193.54 | 459193.54 | 459193.54 | 459193.54 | 459193.54 | 459193.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778902 | Ampliacion Eléctrica En Calle Jacarandas Entre Calle Eli De Gortari - 322151 | 322151 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 11424.16 | 11424.16 | 11424.16 | 11424.16 | 11424.16 | 11424.16 | 11424.16 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778903 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74616 | 74616 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 100 | 0 | Celdas solares | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778904 | Revestimiento De Camino Entronque A La Carretera Ancihuacuaro - 322687 | 322687 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 28396.8 | 28396.8 | 28396.8 | 28396.8 | 28396.8 | 28396.8 | 28396.8 | 100 | 0 | Otros | 1160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778905 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Aun Costado De La Primaria - 315735 | 315735 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Arroyuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 419612.25 | 419612.25 | 419612.25 | 419612.25 | 419612.25 | 419612.25 | 419612.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778906 | Ampliación Eléctrica En Calle A Un Costado Del Kinder - 292644 | 292644 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Arroyuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 24827.21 | 12414.21 | 12414.21 | 12414.21 | 12414.21 | 12414.21 | 12414.21 | 100 | 0 | Otros | 846 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778907 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74340 | 74340 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Arroyuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4400 | 44000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 10 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778908 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74603 | 74603 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Cuestita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778909 | Mejoramiento De Vivienda - 359659 | 359659 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16000 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778910 | Mejoramiento De Vivienda - 361571 | 361571 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778911 | Mejoramiento De Vivienda - 355068 | 355068 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 33000 | 32999.19 | 32999.19 | 32999.19 | 32999.19 | 32999.19 | 32999.19 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778912 | Mejoramiento De Vivienda - 356875 | 356875 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34000 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778913 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle De La Cancha Hacia Arriba - 315612 | 315612 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 282544.27 | 282544.27 | 282544.27 | 282544.27 | 282544.27 | 282544.27 | 282544.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778914 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Rancho García - 320706 | 320706 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Rancho de García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2140000 | 2053963.92 | 2053963.92 | 2053963.92 | 2053963.92 | 2053963.92 | 2053963.92 | 100 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778915 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Rancho Garcia - 292579 | 292579 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Rancho de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE LUIS GARCIA TENA CEAC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2140000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778916 | Mejoramiento De Vivienda - 355867 | 355867 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Garza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 65999.91 | 65999.91 | 65999.91 | 65999.91 | 65999.91 | 65999.91 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778917 | Construcción De Fosa Séptica En La Localidad De La Garza - 331225 | 331225 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Garza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Vivienda | Terminado | 2016 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778918 | Mantenimiento De Un Aula En Esc Prim Constitucion - 322641 | 322641 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Garza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778919 | Mejoramiento De Vivienda - 354823 | 354823 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 65999.74 | 65999.74 | 65999.74 | 65999.74 | 65999.74 | 65999.74 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778920 | Mejoramiento De Vivienda - 356743 | 356743 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 85000 | 84985.44 | 84985.44 | 84985.44 | 84985.44 | 84985.44 | 84985.44 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778921 | Rehabilitación De Colector De Drenaje Sanitario - 349255 | 349255 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1759 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778922 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74556 | 74556 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778923 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo - 361138 | 361138 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 471625.49 | 502731.08 | 502731.08 | 502731.08 | 502731.08 | 502731.08 | 502731.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 846 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778924 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Aldama - 349436 | 349436 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 107239.69 | 107239.69 | 107239.69 | 107239.69 | 107239.69 | 107239.69 | 107239.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 846 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778925 | Reconstruccion De Tramo Carretero Con Doble Riego De Sello Del Km Cero Mas Cero Cero Cero Cero Al Km Cero Mas Quinientos Ciencuenta - 326437 | 326437 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 9332833.92 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 5950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778926 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Independencia - 292538 | 292538 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 168181.43 | 168181.43 | 168181.43 | 168181.43 | 168181.43 | 168181.43 | 168181.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 846 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778927 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74376 | 74376 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778928 | Mejoramiento De Vivienda - 360935 | 360935 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Mezquite de Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34000 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778929 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable - 361360 | 361360 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Mezquite de Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra termnada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778930 | Ampliación Eléctrica En Calle Masías - 315779 | 315779 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 72156.02 | 72156.02 | 72156.02 | 72156.02 | 72156.02 | 72156.02 | 72156.02 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778931 | Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Los Otates - 323052 | 323052 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 402427.5 | 382443.71 | 382443.71 | 382443.71 | 382443.71 | 382443.71 | 382443.71 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMNADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778932 | Pavimentación De Calle Hacia El Camino Rural - 322615 | 322615 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 77707.71 | 77706.39 | 77706.39 | 77706.39 | 77706.39 | 77706.39 | 77706.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778933 | Mejoramiento De Vivienda - 357960 | 357960 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34000 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778934 | Construcción De Fosa Septica En Las Localidades De El Capulin Y Palo Blanco - 331301 | 331301 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Vivienda | Terminado | 2016 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778935 | Mejoramiento De Vivienda - 358474 | 358474 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778936 | Mejoramiento De Vivienda - 356399 | 356399 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34000 | 33865.97 | 33865.97 | 33865.97 | 33865.97 | 33865.97 | 33865.97 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778937 | Mejoramiento De Vivienda - 350179 | 350179 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 65999.92 | 65999.92 | 65999.92 | 65999.92 | 65999.92 | 65999.92 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778938 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pandarato - 315260 | 315260 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 318855.31 | 318855.31 | 318855.31 | 318855.31 | 318855.31 | 318855.31 | 318855.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 557 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778939 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74351 | 74351 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778940 | Ampliación Eléctrica En Calle Principal - 315894 | 315894 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patámbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 18078.68 | 18078.68 | 18078.68 | 18078.68 | 18078.68 | 18078.68 | 18078.68 | 100 | 0 | Otros | 424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778941 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal A Un Costado Del Ojo De Agua - 330845 | 330845 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patámbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 100 | 0 | Metros lineales | 519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778942 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74426 | 74426 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patámbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778943 | Mejoramiento De Vivienda - 356127 | 356127 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Antonio Carupo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 65999.97 | 65999.97 | 65999.97 | 65999.97 | 65999.97 | 65999.97 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778944 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74544 | 74544 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Antonio Carupo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778945 | Mejoramiento De Vivienda - 355676 | 355676 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778946 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 315339 | 315339 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 281810.78 | 281810.78 | 281810.78 | 281810.78 | 281810.78 | 281810.78 | 281810.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778947 | Mejoramiento De Vivienda - 356668 | 356668 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San José de Rábago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778948 | Mejoramiento De Vivienda - 353762 | 353762 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San José de Rábago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778949 | Pavimentación De Calle Jacarandas Segunda Etapa - 322301 | 322301 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San José de Rábago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 107880.71 | 107880.67 | 107880.67 | 107880.67 | 107880.67 | 107880.67 | 107880.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 751 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778950 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74634 | 74634 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San José de Rábago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778951 | Mejoramiento De Vivienda - 356558 | 356558 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778952 | Mejoramiento De Vivienda - 350832 | 350832 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778953 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero - 331019 | 331019 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 241615.1 | 241615.1 | 241615.1 | 241615.1 | 241615.1 | 241615.1 | 241615.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778954 | Ampliación De Red De Agua Potable En Av Pinos - 315032 | 315032 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778955 | Construcción De La Red De Drenaje En Calle Melchor Ocampo - 315583 | 315583 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 62762.07 | 62762.07 | 62762.07 | 62762.07 | 62762.07 | 62762.07 | 62762.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778956 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Vazco De Quiroga - 315527 | 315527 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 39773.17 | 39773.17 | 39773.17 | 39773.17 | 39773.17 | 39773.17 | 39773.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778957 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo - 315067 | 315067 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 42802.25 | 42802.25 | 42802.25 | 42802.25 | 42802.25 | 42802.25 | 42802.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778958 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74528 | 74528 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Celdas solares | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778959 | Mejoramiento De Vivienda - 355567 | 355567 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 99000 | 98999.3 | 98999.3 | 98999.3 | 98999.3 | 98999.3 | 98999.3 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778960 | Rehabilitación De Sanitarios En Jn Motolinea - 322375 | 322375 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 100 | 0 | Otros | 919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778961 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 315455 | 315455 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 209627.23 | 209627.23 | 209627.23 | 209627.23 | 209627.23 | 209627.23 | 209627.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778962 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74585 | 74585 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778963 | Construcción De Un Aula En Jn Motolinea - 322346 | 322346 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 220000 | 219983.03 | 219983.03 | 219983.03 | 219983.03 | 219983.03 | 219983.03 | 100 | 0 | Otros | 919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778964 | Rehabilitación De Un Aula En Estv - 322515 | 322515 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 39525 | 39524.89 | 39524.89 | 39524.89 | 39524.89 | 39524.89 | 39524.89 | 100 | 0 | Otros | 919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778965 | Mejoramiento De Vivienda - 355235 | 355235 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Vado Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778966 | Mejoramiento De Vivienda - 357781 | 357781 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Vado Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMNADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778967 | Equipamiento De Calentadores Solares - 322759 | 322759 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Vado Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778968 | Mejoramiento De Vivienda - 359930 | 359930 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16000 | 14799.9 | 14799.9 | 14799.9 | 14799.9 | 14799.9 | 14799.9 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778969 | Mejoramiento De Vivienda - 360642 | 360642 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778970 | Mejoramiento De Vivienda - 361648 | 361648 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778971 | Mejoramiento De Vivienda - 355144 | 355144 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778972 | Mejoramiento De Vivienda - 357269 | 357269 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMAIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778973 | Mejoramiento De Vivienda - 355379 | 355379 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 132000 | 132008.13 | 132008.13 | 132008.13 | 132008.13 | 132008.13 | 132008.13 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778974 | Revestimiento De Camino Penjamillo Ziquitaro - 322724 | 322724 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Otros | 1823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778975 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Trece De Septiembre - 315692 | 315692 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104521.15 | 93897.47 | 93897.47 | 93897.47 | 93897.47 | 93897.47 | 93897.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 1823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778976 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Trece De Septiembre - 315156 | 315156 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 88246.8 | 88246.8 | 88246.8 | 88246.8 | 88246.8 | 88246.8 | 88246.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 1823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778977 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata - 292554 | 292554 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 149915.04 | 149915.04 | 149915.04 | 149915.04 | 149915.04 | 149915.04 | 149915.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 1823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778978 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74565 | 74565 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100 | 0 | Celdas solares | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778979 | Ampliacion De Comedor Escolar De La Estv Licenciado Miguel Meza - 322539 | 322539 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 1823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778980 | Rehabilitación De Red De Conducción De Agua Potable - 314868 | 314868 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Nuevo Vado Blanco (Tijuanita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 126312.27 | 126312.27 | 126312.27 | 126312.27 | 126312.27 | 126312.27 | 126312.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778981 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74288 | 74288 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Nuevo Vado Blanco (Tijuanita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778982 | Ampliación Eléctrica Por La Tercer Entrada - 315804 | 315804 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Paraíso (El Tarengo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15381.4 | 15381.4 | 15381.4 | 15381.4 | 15381.4 | 15381.4 | 15381.4 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778983 | Mejoramiento De Vivienda - 356030 | 356030 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Poma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778984 | Construcción De Fosa Septica En La Localidad De La Poma - 331276 | 331276 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Poma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 100 | 0 | Otros | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778985 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas El Llano Grande - 322795 | 322795 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Poma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27000 | 26999.77 | 26999.77 | 26999.77 | 26999.77 | 26999.77 | 26999.77 | 100 | 0 | Otros | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAB TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778986 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Le Viejo Rodeo - 315207 | 315207 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Viejo Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778987 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74678 | 74678 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Viejo Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778988 | Ampliación Eléctrica En Colonia Natalio Vazquez Pallares - 292674 | 292674 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Colonia Natalio Vázquez Pallares (Norica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 125737.75 | 125737.75 | 125737.75 | 125737.75 | 125737.75 | 125737.75 | 125737.75 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778989 | Equipamiento De Calentadores Solares - 74322 | 74322 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Colonia el Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778991 | Reconstruccion De Puente Reconstruccion De Estructura De Pavimento De Acceso Al Puente - 351716 | 351716 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 11400000 | 11171999.99 | 11171999.99 | 11171999.99 | 11158249.94 | 11158249.94 | 11158249.94 | 99.8769 | 0 | Otros | 11517 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779046 | Construcción De Drenaje Sanitario - 320977 | 320977 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Tzirandangatzio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1660000 | 1595440.29 | 1595440.29 | 1595440.29 | 1595440.29 | 1595440.29 | 1595440.29 | 100 |  | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300779047 | Construcción De Techos Firmes Con Un Total De Mil Ciento Diez Metros - 248445 | 248445 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 668480.82 | 583355.69 | 583355.69 | 583355.69 | 583355.69 | 583355.69 | 583355.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779048 | Gastos Indirectos | 244406 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 48632 | 48632 | 48632 | 48632 | 48632 | 48632 | 48632 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779049 | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Para Baño - 244288 | 244288 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 647500 | 791449.93 | 791449.93 | 791449.93 | 791449.93 | 791449.93 | 791449.93 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779050 | Suministro Y Colocacion E Instalación De Calentadores Solares Adiocionales En El Municipio De Cojumatlan De Regules Muchoacan - 244354 | 244354 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 530000 | 520141.39 | 520141.39 | 520141.39 | 520141.39 | 520141.39 | 520141.39 | 100 | 0 | Celdas solares | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779051 | Construccion De Veinticinco Cuartos Adicionales Para Baño En El Municipio De Cojumatlan De Regules - 244335 | 244335 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 462500 | 548294.51 | 548294.51 | 548294.51 | 548294.51 | 548294.51 | 548294.51 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779052 | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorios En El Municipio De Cojumatlan De Regules - 244324 | 244324 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1175000 | 1038390.8 | 1038390.8 | 1038390.8 | 1038390.8 | 1038390.8 | 1038390.8 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779053 | Suministro Y Colocacion E Instalación De Calentadores Solares En El Municipio De Cojumatlan De Regules Muchoacan - 237546 | 237546 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 3157284.36 | 1578642.18 | 1578642.18 | 1578642.18 | 1578642.18 | 1578642.18 | 1578642.18 | 100 | 0 | Celdas solares | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779054 | Construccion De Drenaje Y Agua Potable De Calle Venus Col El Sol - 359917 | 359917 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 249168.71 | 249169 | 249169 | 249169 | 249169 | 245320.21 | 245320.21 | 98.4553 | 0 | Metros lineales | 574 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779056 | Confinamiento De Canal Pluvial De Las Colonias El Sol Verde Valle Y La Loma Ii - 355295 | 355295 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2032100.37 | 2032101 | 2032101 | 2032101 | 2032101 | 2017631.15 | 2017631.15 | 99.2879 | 0 | Metros lineales | 1180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA DESDE 2017 / Registro: PARA VALIDAR OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779057 | Sustitucion De Drenaje Y Agua Potable Calle Valle De Bravo Col Verde Valle - 355030 | 355030 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 96986.2 | 96987 | 96987 | 96987 | 96987 | 96564.53 | 96564.53 | 99.5644 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779058 | Construccion De Drenaje Agua Potable Calle Leonardo Cuellar Col Unidad Deportiva - 354777 | 354777 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 87657.62 | 87657.62 | 87657.62 | 87657.62 | 87657.62 | 87657.62 | 87657.62 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300779070 | Construcción De Aula Didactica Y Area De Servicios En Cobache Pamatacuaro - 357577 | 357577 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Pamatácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Otros | 670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300779073 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De San Antonio Tierras Blancas Municipio De Los Reyes - 315940 | 315940 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Antonio Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7484955.04 | 748495.5 | 748495.5 | 748495.5 | 748495.43 | 748495.43 | 748495.43 | 100 |  | Otros | 821 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300779074 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De San Luis En El Municipio De Los Reyes - 316207 | 316207 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Luis (Surén) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2618720.6 | 2618720.6 | 2618720.6 | 2618720.6 | 2618720.48 | 2618720.48 | 2618720.48 | 100 |  | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300779075 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para La Localidad De Sicuicho Municipio De Los Reyes - 316290 | 316290 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Sicuicho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2717409.33 | 271740.93 | 271740.93 | 271740.93 | 271740.87 | 271740.87 | 271740.87 | 100 |  | Otros | 1755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300779079 | Construcción De Catorce Cuartos En La Tenencia De San Juan De Viña - 320664 | 320664 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Juan de Viña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779150 | Pavimentación Asfáltica Del Camino A La Loma De Chincua Primer Etapa Con Cinco Centímetros De Espesor - 351864 | 351864 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Chincua (Colonia Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SENGUIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 323505.8 | 1293522.37 | 1293522.37 | 1293522.37 | 1293522.37 | 1293522.37 | 1293522.37 | 100 | 0 | Otros | 421 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779151 | Pavimentación Asfáltica En Carpeta Caliente De Cinco Centrimetros De Espesor En El Camino De Acceso A La Localidad De Chincua Primera Etapa - 251864 | 251864 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Chincua (Colonia Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SENGUIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1158647.89 | 2158000 | 2158000 | 2158000 | 2158000 | 2158000 | 2158000 | 100 | 0 | Otros | 701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779152 | Ampliación Del Centro De Salud En La Localidad De José María Morelos - 239171 | 239171 | Michoacán de Ocampo | Senguio | José María Morelos (Manzana Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Salud | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 847 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779153 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Jose Maria Morelos - 173300 | 173300 | Michoacán de Ocampo | Senguio | José María Morelos (Manzana Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 985000 | 984500 | 984500 | 984500 | 984500 | 984500 | 984500 | 100 | 0 | Metros lineales | 847 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779154 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Localidad De San Juan Huerta - 172746 | 172746 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San Juan Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1255503.26 | 1255503.26 | 1255503.26 | 1255503.26 | 1255503.26 | 1255503.26 | 1255503.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779155 | Construcción De Aula Para Jardín De Niños En La Localidad De Huerta - 169739 | 169739 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San Juan Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779156 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De San Nicolás Tarimoro Primera Etapa - 355298 | 355298 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San Nicolás Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SENGUIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 540000 | 539800 | 539800 | 539800 | 539800 | 539800 | 539800 | 100 | 0 | Metros lineales | 401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779157 | Construcción De Cerca Perimetral En La Escuela Telesecundaria De La Capilla De Ocotlan - 171793 | 171793 | Michoacán de Ocampo | Senguio | La Capilla de Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 364207.2 | 364207.2 | 364207.2 | 364207.2 | 364207.2 | 364207.2 | 364207.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779158 | Construcción De Sanitarios En La Primaria General Lázaro Cárdenas Perteneciente A La Localidad De Soto - 349906 | 349906 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San José Soto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SENGUIO | Educación | Terminado | 2016 | 329520 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 100 | 0 | Otros | 846 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779193 | Drenaje Sanitario En La Col Exhacienda Segunda Etapa - 293471 | 293471 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 283926.49 | 283926.49 | 123910.67 | 123910.67 | 123910.67 | 123910.67 | 123910.67 | 43.6418 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 100 | Financiera: obra en proceso, recurso ejercido del fismdf 2016 en 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779196 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Arturo Pineda Del Ejido J Jesús Alcaráz De Tacámbaro - 329763 | 329763 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1186685.76 | 1186685.76 | 1186685.76 | 1186685.76 | 1183658.5 | 1183658.5 | 1183658.5 | 99.7449 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779197 | Construcción De Catorce Cuarto En La Tenencia De Chupio - 320250 | 320250 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 625102.38 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779202 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Diesciocho De Marzo Primera Etapa En La Localidad De Pede - 329224 | 329224 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 494041.53 | 494041.53 | 494041.53 | 84.0207 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779205 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ricardo Flores Magón Entre José María Morelos Y Pavón Pon - 329525 | 329525 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 554150.54 | 554150.54 | 554150.54 | 94.2433 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779310 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Javier Mina Entre Abasolo Y Morelos De La Localidad De - 329970 | 329970 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1399829.84 | 1399829.84 | 1399829.84 | 1399829.84 | 1397384.21 | 1397384.21 | 1397384.21 | 99.8253 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779311 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Cantera Municipio De Tangamandapio - 316328 | 316328 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 720275.17 | 72027.52 | 72027.52 | 72027.52 | 72007.53 | 72007.53 | 72007.53 | 99.9722 |  | Otros | 4024 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300779312 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Tenencia De Tarecuato Municipio De Tangamandapio - 316373 | 316373 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 6521439.6 | 652143.96 | 652143.96 | 652143.96 | 652143.9 | 652143.9 | 652143.9 | 100 |  | Otros | 8863 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300779313 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Tarecuato Barrios Señor De La Salud Y San Miguel Municipio De Tangamandapio - 316082 | 316082 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1313181.28 | 1313181.28 | 1313181.28 | 1313181.28 | 1313180.89 | 1313180.89 | 1313180.89 | 100 |  | Otros | 8863 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300779317 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Calle Veinticuatro De Febrero En Tlazazalca - 327911 | 327911 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 629748 | 629748 | 629748 | 629748 | 629430.8 | 629430.8 | 629430.8 | 99.9496 | 0 | Otros | 3250 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779318 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Calle J Pino Suárez En Tlazazalca - 327634 | 327634 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 604758 | 604758 | 604758 | 604758 | 603068.41 | 603068.41 | 603068.41 | 99.7206 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300781288 | Construcción De La Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Comunidad De Cucuchucho Municipio De Tzintzuntzan - 302707 | 302707 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cucuchucho (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 405662.67 | 395062.66 | 395062.66 | 395062.66 | 395062.66 | 395062.66 | 395062.66 | 100 |  | Otros | 2234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300781291 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago Tzipijo Municipio De Tzintzuntzan - 316178 | 316178 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Santiago Tzipijo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1172769.08 | 117276.91 | 117276.91 | 117276.91 | 117276.91 | 117276.91 | 117276.91 | 100 |  | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300781457 | Terminación De La Construcción Del Desayunador Escolar - 218851 | 218851 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zipaquío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2016 | 25006.05 | 24668.74 | 24668.74 | 24668.74 | 24668.74 | 24668.74 | 24668.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: Obra de Desayunador concluida y operando / Física: obra con avance físico y financiero / Registro: Obra concluida de Desayunador terminado y operando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300781526 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Calle Carrillo Puerto Colonia Independencia La Joya En Zitácua - 353094 | 353094 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 515460.4 | 515460.4 | 515460.4 | 515460.4 | 515285.03 | 515285.03 | 515285.03 | 99.966 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300781528 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Calle J San Martí Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 352600 | 352600 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 499800 | 499800 | 499800 | 499800 | 498436.03 | 498436.03 | 498436.03 | 99.7271 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300781529 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Calle José Martí Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 353438 | 353438 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 524123.6 | 524123.6 | 524123.6 | 524123.6 | 523054.33 | 523054.33 | 523054.33 | 99.796 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300781546 | Onstrucción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Calle Simón Bolivar Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 330060 | 330060 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 508130 | 508130 | 508130 | 508130 | 505226.12 | 505226.12 | 505226.12 | 99.4285 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300781547 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Calle Pablo Galeana Colonia Independencia La Joya En Zitácuaro - 329960 | 329960 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 433160 | 433160 | 433160 | 433160 | 431131.1 | 431131.1 | 431131.1 | 99.5316 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300781585 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domicialiarias En La Calle Plan De Ayutla Colonia Independencia La Joya En Zitácuar - 330120 | 330120 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 887978 | 887978 | 887978 | 887978 | 886908.75 | 886908.75 | 886908.75 | 99.8796 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300782200 | Rehabilitación Del Camino San Felipe De Los Alzati Angangueo - 317420 | 317420 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14402835.36 | 14402835.36 | 14402835.36 | 14402835.36 | 13817069.57 | 13817069.57 | 13817069.57 | 95.933 | 0 | Otros | 2747 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300782690 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc Primaria Rural Federal José María Morelos Y Pavón Ubicada En La Colonia Morelos En La Localidad De - 328136 | 328136 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 462369.16 | 462369.16 | 462369.16 | 462369.16 | 462165.78 | 462165.78 | 462165.78 | 99.956 | 0 | Otros | 426 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300782691 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc Primaria Urbana Federal Vicente Guerrero Ubicada En La Colonia Centro En La Localidad De Tuzantla - 328893 | 328893 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 462369.16 | 462369.16 | 462369.16 | 462369.16 | 462165.78 | 462165.78 | 462165.78 | 99.956 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300782760 | Readecuación De Calle Integral Orense - 319419 | 319419 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 415000 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160300783545 | Tinacos Para Apoyo A La Vivienda | 369528 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1158260.11 | 1120411.16 | 1120411.16 | 1120411.16 | 1120411.16 | 1120411.16 | 1120411.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783546 | Construccion De Drenaje En Calle Divina Providencia Colonia Los Gallineros En San Pedro Cahro - 364122 | 364122 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 999843.41 | 999843.41 | 999843.41 | 999843.41 | 999843.41 | 999843.41 | 999843.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783547 | Construccion De Drenaje En Calle Morelos Entre Reforma E Hidalgo En San Pedro Cahro - 369786 | 369786 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 101045.92 | 101045.92 | 101045.92 | 101045.92 | 101045.92 | 101045.92 | 101045.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783548 | Construccion De Pavimento En Calle Dieciseis De Septiembre En San Pedro Cahro - 369714 | 369714 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Urbanización | Terminado | 2016 | 267907.15 | 267707.15 | 267707.15 | 267707.15 | 267707.15 | 267707.15 | 267707.15 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783549 | Construccion De Red De Drenaje Calle Privada De Matamoros Uno En La Localidad De San Pedro Cahro - 369585 | 369585 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 176422.64 | 176422.64 | 176422.64 | 176422.64 | 176422.64 | 176422.64 | 176422.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783550 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Privada De Matamoros Uno - 369849 | 369849 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 24879.07 | 24879.07 | 24879.07 | 24879.07 | 24879.07 | 24879.07 | 24879.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783551 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Primera En Colonia Nuevo Mexico - 369742 | 369742 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 176422.64 | 265880.45 | 265880.45 | 265880.45 | 265880.45 | 265880.45 | 265880.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783552 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Cinco De Febrero Entre Hidalgo Y Guadalupe Victoria - 369921 | 369921 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 33929 | 32403.14 | 32403.14 | 32403.14 | 32403.14 | 32403.14 | 32403.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783553 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Dieciseis De Septiembre En San Pedro Cahro - 369729 | 369729 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 84077.25 | 84077.25 | 84077.25 | 84077.25 | 84077.25 | 84077.25 | 84077.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783554 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Avenida Mario Moreno Cantinflas En La Colonia El Monte - 363944 | 363944 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA POR CEAC Y APORTACION DEL 30% MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783555 | Desasolve De Canales De Desalojo De Todo El Municipio - 369911 | 369911 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 94454.59 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783556 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Canal En San Pedro Cahro - 369871 | 369871 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10143 | 10143 | 10143 | 10143 | 10143 | 10143 | 10143 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783558 | Rehabilitacion De Caminos Sacacocechas En Apoyo A Los Ejidos Municipales - 205992 | 205992 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOSMIL QUINCE DOSMIL DIEZCIOCHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783559 | Construccion De Techumbre En Patio Civico De Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano En San Pedro Cahro - 206480 | 206480 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIEZ Y OCHO | Educación | Terminado | 2016 | 170438.1 | 170438.1 | 170438.1 | 170438.1 | 170438.1 | 170438.1 | 170438.1 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783560 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Calles Marginadas Del Municipio - 204071 | 204071 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 400000 | 369692 | 369692 | 369692 | 369692 | 369692 | 369692 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783561 | Construccion De Colector Principal De Drenaje En La Localidad De Cumuatillo - 362940 | 362940 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 549725.17 | 549725.17 | 549725.17 | 549725.17 | 549725.17 | 549725.17 | 549725.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783562 | Construccion De Linea Complementaria De Drenaje En Calle Melchor Ocampo A Canal En La Localidad De Cumuatillo - 369827 | 369827 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 53651.78 | 53651.78 | 53651.78 | 53651.78 | 53651.78 | 53651.78 | 53651.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783563 | Construccion De Techumbre En Patio Civico De Escuela Primaria Integral Martires De La Revolucion En Cumuatillo - 206407 | 206407 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIEZ Y OCHO | Educación | Terminado | 2016 | 286346 | 286346 | 286346 | 286346 | 286346 | 286346 | 286346 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783564 | Construccion De Drenaje En Calle Del Canalito En La Localidad Del Fortin - 369576 | 369576 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 177821.09 | 177821.09 | 177821.09 | 177821.09 | 177821.09 | 177821.09 | 177821.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783565 | Entubamiento De Canal De Aguas Residuales En El Fortin Segunda Etapa - 108999 | 108999 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMEINTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2015 2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 555940.72 | 555940.72 | 555940.72 | 555940.72 | 555940.72 | 555940.72 | 555940.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783566 | Construccion De Linea De Drenae De Calle Lazaro Cardenas A Dren De Descarga En La Localidad De Ojo De Agua - 369543 | 369543 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 894333.66 | 894333.66 | 894333.66 | 894333.66 | 894333.66 | 894333.66 | 894333.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 830 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783567 | Construccion De Drenaje En Calle Independencia Guadalupana Y Lazaro Cardenas En La Localidad De Ojo De Agua - 369763 | 369763 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 213445.67 | 217904.66 | 217904.66 | 217904.66 | 217904.66 | 217904.66 | 217904.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN CONJUNTO CON RECURSO FEDERAL FORTALECE Y FONDO 3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783569 | Construccion De Drenaje En Calle Dieciseis De Septiembre En La Localidad De La Palma - 369799 | 369799 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 228500 | 298919.6 | 298919.6 | 298919.6 | 298919.6 | 298919.6 | 298919.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783570 | Construccion De Techumbre En Patio Civico De Jardin De Niños J Jesus Barajas En La Palma - 206388 | 206388 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIEZ Y OCHO | Educación | Terminado | 2016 | 222654 | 222654 | 222654 | 222654 | 222654 | 222654 | 222654 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783571 | Entubamiento De Colector De Drenaje En Pueblo Viejo - 362599 | 362599 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON DOS MIL QUINCE DOS MIL DIECIOCHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300783572 | Construccion De Drenaje En Camino Real En Las Malvinas - 26845 | 26845 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA 2015 2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 243401.94 | 243401.94 | 243401.94 | 243401.94 | 243401.94 | 243401.94 | 243401.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN CONJUNTO CON RECURSO DEL CICLO PRESUPUESTARIO 2015 Y RECURSO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400746179 | Construccion De Techumbre Metalica En Patio Civico De Escuela Primaria Libertad De Cardenas | 1612 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | La Puntita | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 449890.09 | 449890.09 | 449890.09 | 449890.09 | 449890.09 | 449890.09 | 449890.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400746184 | Construccion De Techumbre Metalica En Patio Civico De Colegio De Bachilleres Platel Cojumatlan | 1613 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400746189 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre La Clínica Y Calle Francisco J. Mijica En La Localidad De Aquiles Serdán Municipio De Tinguindin Michoacán | MTMDOPFORTA_FINPAV0012016 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Aquiles Serdán (San Ángel) | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN 2015 - 2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 4337059.36 | 4336447.23 | 4336447.23 | 4336447.23 | 4336447.23 | 4336447.23 | 4336447.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400746190 | Rehabilitacion Del Auditorio Municipal De Tinguindin | MTMDOPFORTA_FINEDRT0022016 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN, MICHOACAN 2012 -2015 | Deporte | Terminado | 2016 | 1000000 | 999160.08 | 999160.08 | 999160.08 | 999160.08 | 999160.08 | 999160.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400746191 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre Entre Las Calles Vicente Guerrero Y Ferrocarriles En La Cabecera Municipal De Tinguindin, Michoacan. | MTMDOPPROGR_REGPAV0012016 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | Urbanización | Terminado | 2016 | 2662940.64 | 2661574.09 | 2661574.09 | 2661574.09 | 2661574.09 | 2661574.09 | 2661574.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400746197 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Privada De Jimenez En Tinguindin | MTMDOPPROGR_REGPAV0022016 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1965040 | 1943251.79 | 1943251.79 | 1943251.79 | 1943251.79 | 1943251.79 | 1943251.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400746200 | Remodelacion Y Ampliacion Del Palacio Municipal De Tinguindin Primera Etapa | MTMDOPFORTA_FINIP0012016 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN, MICH 2015-2018 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1000000 | 997395.81 | 997395.81 | 997395.81 | 997395.81 | 997395.81 | 997395.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400746203 | Carretera La Puerta- Puerto De Leon (Tercera Etapa), En El Municipio De Cojumatlan De Regules, Michoacan | 1614 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 7980063.01 | 7978803.98 | 7978803.98 | 7978803.98 | 7978803.98 | 7978803.98 | 7978803.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400746212 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15cm De Espesor Con Servicios Basicos De La Calle Abasolo Entre Carretera Nacional No. 15 Y La Calle Ponciano Arriaga | 1615 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2999198.32 | 1484579.58 | 1484579.58 | 1484579.58 | 1484579.58 | 1484579.58 | 1484579.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400811656 | Construccion De La Calle Santa Barbara | 7175 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 923877 | 923877 | 923877 | 923337 | 923337 | 138500.6 | 138500.6 | 14.9912 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811659 | Construccion De La Calle Santa Trinidad | 7174 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 910018 | 910018 | 910018 | 909430 | 909430 | 904601.29 | 904601.29 | 99.4048 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811667 | Construccion De La Calle Santa Ines | 7176 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 760603 | 760603 | 760603 | 759052 | 759052 | 513982.48 | 513982.48 | 67.5757 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811671 | Construccion De La Calle Juanita Ramos | 7177 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 471455 | 471455 | 471455 | 471215 | 471215 | 468713.47 | 468713.47 | 99.4185 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811703 | Construccion De La Calle Panama | 7178 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1470965 | 1470965 | 1470965 | 1470587 | 1470587 | 220588.18 | 220588.18 | 14.9962 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811759 | Colector Sanitario, Tubería Corrugada 24 C Tomas Domiciliarias Y Reenarpetamiento En Av. Principal | DOPFORFIN.01.01.2016 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Sebastián | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4070240.48 | 4070240.48 | 4070240.48 | 4070240.48 | 4070240.48 | 4069060.5 | 4069060.5 | 99.971 | 0 | Metros lineales | 2117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400811780 | Techado De Cancha De Basquet Bol Escuela Primaria En La Comunidad De J. Jesús Díaz Tzirio | DOP.FORFIN.01.02.2016 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | J. Jesús Díaz Tzirio | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2007 | 0 | 100 | Financiera: / Física: para validar obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400811842 | Construcción De Muro Perimetral Y Rehabilitación De Aulas Y Saniamientos En Jardín De Niños José Francisco Trinidad Salgado | DOP.FORFIN.02.01.2016 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1467010 | 1467010 | 1467010 | 1467010 | 1467010 | 1459295 | 1459295 | 99.4741 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra se complementa además de los m2 de cubierta 137.69 ml de muro perimetral / Registro: para validar obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400811860 | Construción De Bodega Y Techumbre En Patio Y Reparación En Área De Esparcimiento En Jardín De Niños José Peón Y Contreras | DOP.FORFIM.02.02.2016 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1308150 | 1308150 | 1308150 | 1308150 | 1308150 | 1299524.36 | 1299524.36 | 99.3406 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400811902 | Construccion De La Calle Occidente | 7179 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | ayuntamiento sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 789964 | 789964 | 789964 | 786920.36 | 786920.36 | 786920.36 | 786920.36 | 99.6147 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811912 | Construccion De La Calle Isabel La Catolica | 7180 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 670959 | 670959 | 670959 | 670791 | 670791 | 132816.76 | 132816.76 | 19.7951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811916 | Construccion De La Calle Felix Ireta | 7181 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 772626 | 772626 | 772626 | 771386 | 771386 | 767290.35 | 767290.35 | 99.3094 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811920 | Construccion De La Calle David Franco Rodriguez | 7182 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 758515 | 758515 | 758515 | 757896 | 757896 | 753871.75 | 753871.75 | 99.3878 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811928 | Construccion De La Calle Urbano Cuevas | 7183 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1791757 | 1791757 | 1791757 | 1791165 | 1791165 | 354650.73 | 354650.73 | 19.7935 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400811936 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario Deportivo Marcos Castellanos | 7184 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | ayuntamiento de sahuayo | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 268139 | 268139 | 268139 | 267950 | 267950 | 266527.09 | 266527.09 | 99.3989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400812543 | Construcción De Techumbre En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Estado De Michoacán Plantel Ciudad Hidalgo | 13602 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499804.33 | 1499804.33 | 1499804.33 | 99.987 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812551 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Benito Juárez | 13603 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 798649.61 | 798649.61 | 798649.61 | 99.8312 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812559 | Construcción De Techumbre En La Escuela Cecytem No. 17 | 13604 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 799535.93 | 799535.93 | 799535.93 | 99.942 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812606 | Construcción De Techumbre En La Telesecundaria De Chaparro | 13605 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 798696.07 | 798696.07 | 798696.07 | 99.837 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812626 | Construcción De Techumbre En Esc. Sec. Técnica No. 151. | 13606 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 799077.34 | 799077.34 | 799077.34 | 99.8847 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812632 | Construcción De Techumbre En La Escuela Vicente Guerrero | 13607 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 799487.01 | 799487.01 | 799487.01 | 99.9359 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812639 | Construcción De Techumbre En La Escuela Sec. Federal No.2 | 13608 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | Terminado | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 799180.92 | 799180.92 | 799180.92 | 99.8976 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812649 | Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Lateral De La Av. Morelos Poniente | 13610 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 2535320 | 2462586.21 | 2462586.21 | 2462586.21 | 2462586.21 | 2462586.21 | 2462586.21 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400812682 | Construcción De La Oficinas De La Dirección De Obras Públicas En Ciudad Hidalgo | 13611 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5999612.27 | 5999612.27 | 5999612.27 | 99.9935 | 0 | Metros Cuadrados | 117620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812713 | Construcción De Techumbre En La Escuela Preparatoria Taximaroa | 13612 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999052.27 | 999052.27 | 999052.27 | 99.9052 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812729 | Construcción De Auditorio Al Aire Libre Y Módulo De Sanitarios En Biblioteca Virtual. | 13613 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | Terminado | 2016 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1699837.76 | 1699837.76 | 1699837.76 | 99.9905 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812732 | Pavimentación De La Calle Prolongación De Nicolás Bravo En La Localidad De Ciudad Hidalgo, Michoacán De Ocampo. | 13615 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2016 | 5000000 | 4999822.51 | 4999822.51 | 4999822.51 | 4999822.51 | 4999822.51 | 4999822.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812774 | Trabajos De Remodelación En Primaria Héroes De Nacozari | DOP.FOR.FIN.02.03.2016 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Sebastián | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1729600 | 1729600 | 1729600 | 1729600 | 1729600 | 1719362.07 | 1719362.07 | 99.4081 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812785 | Remodelación De Talleres Y Laboratorios Del Conalep Plantel Los Reyes 180 | DOP.FOR.FIN.02.04.2016 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1489788.05 | 1489788.05 | 99.3192 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400812795 | Trabajos De Remodelación En Cecyte 23 Tocumbo | DOP.FOR.FIN.02.05.2016 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 1194550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400813316 | Pavimientación Con Concreto Hidráulico De Calle San Rafael Segunda Etapa. | 7174 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1818305.73 | 1818305.73 | 1818305.73 | 1815472.76 | 1815472.76 | 1793667 | 1793667 | 98.645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813322 | Rehabilitación Del Parque Prados Verdes | 7175 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 1109491.76 | 1109491.76 | 1109491.76 | 1109316.47 | 1109316.47 | 1103425.62 | 1103425.62 | 99.4533 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813324 | Construccion De Drenaje En La Colonia Cristo Rey | 56 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6583514.29 | 6579381.83 | 6579381.73 | 6579381.73 | 6579381.73 | 6579381.73 | 6579381.73 | 100 |  | Metros lineales | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813329 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Camino A La Colonia San Miguel | 7176 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2916448.17 | 2916448.17 | 2916448.17 | 2915433.42 | 2915433.42 | 2899951.48 | 2899951.48 | 99.4344 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813338 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calles Benito Juarez Y Moctezuma | 40 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3000000 | 2966175.2 | 2966173.09 | 2966173.09 | 2966173.09 | 2966173.09 | 2966173.09 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813346 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Victoria Torres En La Colonia Los Ailes | 51 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 999999.97 | 999535.48 | 999102.47 | 999102.47 | 999102.47 | 999102.47 | 999102.47 | 99.9567 |  | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813545 | Rehabilitacion En Cancha De Futbol Soccer Los Rabanos Colonia San Isidro | 7178 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 556355.55 | 556355.55 | 556355.55 | 555375.23 | 555375.23 | 552426 | 552426 | 99.2937 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813546 | Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Sec. Federal En Sahuayo | 7184 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 495255.04 | 495255.04 | 495255.04 | 494336.11 | 494336.11 | 491711.01 | 491711.01 | 99.2844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813548 | Rehabilitacion Del Kinder Pablo Neruda | 7187 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuyao | Educación | Terminado | 2016 | 219897.54 | 219897.54 | 219897.54 | 219275.45 | 219275.45 | 218111.02 | 218111.02 | 99.1876 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813549 | Construccion De Colector Pluvial Los Cipres | 7190 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 256129.68 | 256129.68 | 256129.68 | 255836.72 | 255836.72 | 254478.15 | 254478.15 | 99.3552 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813558 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Banquetas E Instalacion De Lineas De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Aramburo Entre Escutia Y Clemente Guerrero En Sahuayo De Morelos, Michoa | 7193 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4065687.79 | 4065687.79 | 4065687.79 | 4063684.18 | 4063684.18 | 2822999.36 | 2822999.36 | 69.4347 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813562 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Instalacion De La Linea De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Cristo Rey Entre Ruben Romero Y Aramburo | 7200 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1145247.3 | 1145247.3 | 1145247.3 | 1144419.18 | 1144419.18 | 1135471.83 | 1135471.83 | 99.1464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813675 | Pavimientación De Concreto Hidráulico De La Calle Roberto Gomez | 7205 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1713965.15 | 1713965.15 | 1713965.15 | 1713215.15 | 1713215.15 | 1703585.04 | 1703585.04 | 99.3944 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813693 | Pavimientación De Concreto Hidráulico De La Calle Las Rosas | 7206 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 767729.11 | 767729.11 | 767729.11 | 766868.65 | 766868.65 | 761925.07 | 761925.07 | 99.244 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813701 | Pavimientación De Concreto Hidráulico De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz | 7207 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 974060.07 | 974060.07 | 974060.07 | 971960.07 | 971960.07 | 966798.63 | 966798.63 | 99.2545 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813707 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Introduccion Linea De Agua Potable Y Drenaje De Calle Clemente Guerrero Entre Victoria Y Aramburo Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7208 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4680667.85 | 4680667.85 | 4680667.85 | 4678402.11 | 4678402.11 | 4655616.95 | 4655616.95 | 99.4648 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813713 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Introduccion De La Linea De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Cristo Rey Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7209 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2304704.26 | 2304704.26 | 2304704.26 | 2303687.99 | 2303687.99 | 2291454.61 | 2291454.61 | 99.4251 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813818 | Rehabilitacion Del Deportivo Sanchez Del Rio | 7210 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 1964211.92 | 1964211.92 | 1964211.92 | 1963004.94 | 1963004.94 | 1952580.7 | 1952580.7 | 99.4078 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813866 | Construccion De Techumbre En Escuela Emiliano Zapata Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7214 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 384474.24 | 384474.24 | 384474.24 | 383379.73 | 383379.73 | 381343.16 | 381343.16 | 99.1856 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813876 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Luis Sahagun Cortez Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7219 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 593739.67 | 593739.67 | 593739.67 | 586115.54 | 586115.54 | 583003.05 | 583003.05 | 98.1917 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813901 | Pavimentacion E Instalacion De Linea De Agua Potable Y Alcantarillado Del Circuito Conformado Por Las Calles Constitucion, Santiago, Insurgentes Y Jose Maria Morelos En Los Tramos Que Rodean La Plaza | 7220 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2736020.23 | 2736020.23 | 2736020.23 | 2719813.15 | 2719813.15 | 2719813.15 | 2719813.15 | 99.4076 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813911 | Construccion De Colector Pluvial Los Pinos En El Municipio De Sahuayo De Morelos, Michoacan De Ocampo | 7221 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4019110.39 | 4019110.39 | 4019110.39 | 4016311.24 | 4016311.24 | 3994983.25 | 3994983.25 | 99.3997 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400813961 | Construccion De Muro Perimetral En El Jardin De Niños Ovidio De Croly Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7224 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 341959.19 | 341959.19 | 341959.19 | 340642.99 | 340642.99 | 277578.19 | 277578.19 | 81.1729 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400814088 | Construccion De Aula De Usos Multiples Jardin De Niños J. Sanchez Villaseñor, Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7226 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 641421.19 | 641421.19 | 641421.19 | 636354.73 | 636354.73 | 632975.46 | 632975.46 | 98.6833 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400814666 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Instalacion De Linea De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Niños Heroes Entre Amado Nervo Y Santiago Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Oca | 7230 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 634765.97 | 634765.97 | 634765.97 | 634092.39 | 634092.39 | 624889.38 | 624889.38 | 98.4441 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400814667 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Instalacion De Linea De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario De La Calle Cuauhtemoc Entre 5 De Mayo Y Francisco Javier Mina | 7232 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1531247.7 | 1531247.7 | 1531247.7 | 1529358.97 | 1529358.97 | 1521237.54 | 1521237.54 | 99.3463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400814687 | Rehabilitacion De Alumbrado En Zona Centro De La Ciudad De Sahuayo De Morelos, Michoacan | 7233 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | Terminado | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9974746 | 9974746 | 9921776.65 | 9921776.65 | 99.2178 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400814693 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Zona Centro Del Municipio De Sahuayo De Morelos, Michoacan De Ocampo | 7234 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo [Balneario] | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998635.47 | 2998635.47 | 2944752.77 | 2944752.77 | 98.1584 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400814698 | Construccion De Techumbre En Cancha De Cdc Colinas Del Tepeyac, En El Municipio De Sahuayo, Michoacan | 7236 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 378837.28 | 378837.28 | 378837.28 | 377869.18 | 377869.18 | 375862.54 | 375862.54 | 99.2148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400814706 | Construccion De Techumbre En Cancha De Cdc Lomas De Santiago | 7237 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 373531.9 | 373531.9 | 373531.9 | 372682.79 | 372682.79 | 370703.73 | 370703.73 | 99.2429 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400814712 | Construccion De Techumbre En Cancha De Cdc Peñitas, En El Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7238 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 384474.24 | 384474.24 | 384474.24 | 383379.73 | 383379.73 | 383379.73 | 383379.73 | 99.7153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400815143 | Mobiliario Para Cuatro Aulas En El Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos Unidad Cecytem Lagunillas (Fam 2016) | O604503 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2017 | 256906.41 | 256906.41 | 256906.41 | 256906.41 | 256906.41 | 256906.41 | 256906.41 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400815564 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable El Rincon | 70 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 672635.81 | 336319.01 | 336319.01 | 336319.01 | 336319.01 | 336319.01 | 336319.01 | 100 |  | Otros | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400815919 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia La Cajita | 71 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 151394 | 75697 | 75697 | 75697 | 75697 | 75697 | 75697 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816141 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable De Tanque A Linea De Distribución En La Col. Miguel Hidalgo | 76 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 614340 | 100915.24 | 100915.24 | 100915.24 | 100915.24 | 100915.24 | 100915.24 | 100 |  | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816695 | Instalacion De Medidores En Tomas Domiciliarias | 77 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 163530.18 | 3555.01 | 3555.01 | 3555.01 | 3555.01 | 3555.01 | 3555.01 | 100 |  | Piezas | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816734 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto Hidráulico De La Calle Nicolas Bravo Entre 20 De Noviembre Y Amado Nervo | REGIONALES 01 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL A. AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1094145.53 | 1093864 | 1093864 | 1093864 | 1093864 | 1093864 | 1093864 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816779 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto Hidráulico De La Calle Amado Nervo Entre Nicolas Bravo Y Emilio Carranza | REGIONALES 02 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4957384.2 | 4954604 | 4954604 | 4954604 | 4954604 | 4954604 | 4954604 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816795 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto Hidráulico De La Calle Emilio Carranza Entre Amado Nervo Y 20 De Noviembre | REGIONALES 03 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1131277.67 | 1130722 | 1130722 | 1130722 | 1130722 | 1130722 | 1130722 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816810 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto Hidráulico De La Calle Emilio Carranza Entre 20 De Noviembre E Hidalgo | REGIONALES 04 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1124222.08 | 1123867 | 1123867 | 1123867 | 1123867 | 1123867 | 1123867 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816820 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto Hidraúlico De La Calle Hidalgo Entre Emilio Carranza Y Nicolas Bravo | REGIONALES 05 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2990563.59 | 2987262 | 2987262 | 2987262 | 2987262 | 2987262 | 2987262 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816832 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto Hidráulico De La Calle Lic. Eduardo Ruiz Entre 20 De Noviembre E Hidalgo | REGIONALES 06 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1083364.11 | 1082924 | 1082924 | 1082924 | 1082924 | 1082924 | 1082924 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816847 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto Hidráulico De La Calle Lic. Eduardo Ruiz Entre Amado Nervo Y 20 De Noviembre | REGIONALES 07 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1158168.96 | 1157822 | 1157822 | 1157822 | 1157822 | 1157822 | 1157822 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816887 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto Hidráulico De La Calle Francisco De Castro Entre Amado Nervo Y 20 De Noviembre | REGIONALES 07 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 303741.08 | 303167 | 303167 | 303167 | 303167 | 303167 | 303167 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816903 | 1ra. Etapa De La Rehabilitación De La Calle Hidalgo Entre Luis Sepulvera Y Mártires De Uruapan En La Cabecera Municipal | REGIONALES 09 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4498180.34 | 4498180.34 | 4498180.34 | 4498180.34 | 4498180.34 | 4498180.34 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400816967 | 3a Etapa Del Panteón Municipal, Paracho | FFPI 01 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2199503 | 2199503 | 2199503 | 2199503 | 2199503 | 1909503 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400817131 | Sistematizacion De Pozo | 38 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA ADMON 2015-2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1750000 | 1750000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 57.1429 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO FEDERAL Y FONDO 3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400817463 | 2ra Glorieta De Acceso A La Cabecera Municipal | FFPI 03 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3120922.3 | 3120435 | 3120435 | 3120435 | 3120435 | 3120435 | 3120435 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400817472 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto Hidráulico De La Calle Nicolas Bravo Entre 20 De Noviembre E Hidalgo | FFPI 04 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARACHO MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1157132.78 | 1156814 | 1156814 | 1156814 | 1156814 | 1156814 | 1156814 | 100 |  | Metros Cuadrados | 34585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400819605 | Construcción De Aula E Inst. De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Fed. Belisario Doguez Cct 16 Des0200p En La Loc. De Jesús Del Monte (La Capilla) M. De Morelia En El Est. De Mich. | 0233 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Educación | Terminado | 2017 | 991393.63 | 991393.63 | 991393.63 | 990400 | 990400 | 990400 | 990400 | 99.8998 |  | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400819647 | Construcción De Servicios Sanitarios E Instalación De Techumbre En Patio Civico En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Cct16dpr09590, En La Localidad De San Miguel Del Monte | 0235 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Educación | Terminado | 2017 | 1233232.21 | 1233232.21 | 1233232.21 | 1232448.76 | 1232448.76 | 1232448.76 | 1232448.76 | 99.9365 |  | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400819782 | Construcción De Cancha De Futbol En La Unidad Deportiva Wenceslao Victoria, Michoacán | 0238 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Deporte | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999617.43 | 2999617.43 | 2999617.43 | 2999617.43 | 99.9872 |  | Otros | 75000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400820077 | Pavimentación De Calle En La Colonia Jardines De Santiaguito | 0240 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999999.37 | 1999999.37 | 1999999.37 | 1999999.37 | 100 |  | Otros | 135000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400820092 | Pavimentación De Calle En La Colonia Margarita Moran | 0241 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999072.92 | 1999072.92 | 1999072.92 | 1999072.92 | 99.9536 |  | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400820119 | Construccion De La Barda Perimetral De La Unidad Deportiva En La Colonia El Paraiso, Morelia Michoacan | 0242 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia el Paraíso | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Deporte | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999994.21 | 2999994.21 | 2999994.21 | 2999994.21 | 99.9998 |  | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400821078 | Construccion De Salon De Usos Multiples En El Campo 20 De Noviembre | 97 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1320000 | 1310122.22 | 1310122.22 | 1310122.22 | 1310122.22 | 1310122.22 | 1310122.22 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400821182 | Mejoramiento De Banquetas En La Calle Antonio Alzate | 0136 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 48-Cultura | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 7499999.98 | 7499999.98 | 7499999.98 | 7499999.98 | 7499999.98 | 7499999.98 | 7499999.98 | 100 |  | Otros | 729279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400821204 | Mejoramiento Del Mercado Nicolas Bravo (Santo Niño) 2da Etapa | 0138 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 48-Cultura | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7499775.11 | 7499775.11 | 7499775.11 | 7499771.61 | 7499771.61 | 7499771.61 | 7499771.61 | 100 |  | Otros | 661846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400821391 | Construcción Del Camino Erandeni-Hacienda Del Sol 1er. Etapa, Cuerpo Izquierdo. | LO.816088779-E6-2016 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO. | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 11219412.33 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400822134 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero En La Localidad De Irapeo, Municipio De Charo, Del Estado De Michoacán | 43-E21-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | Irapeo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2477862.8 | 2473819.78 | 2473819.78 | 2473819.78 | 2473819.78 | 2473819.78 | 2473819.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1817 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1,926.96 M2 (PAVIMENTO HIDRÁULICO) 481.74 M2 (BANQUETA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400822162 | Rehabilitación De Plaza Pública De La Localidad De Unión Progreso En El Municipio De Charo, Michoacan. | 45-E17-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | Unión de Progreso (Lomas de Irapeo) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1676496.12 | 1675117.45 | 1675117.45 | 1675117.45 | 1675117.45 | 1675117.45 | 1675117.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 893 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 399.83 M2 (EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400822211 | Construcción De Techumbre Estructural En La Cancha De Usos Múltiples, En Preparatoria Hidalgo Y Morelos De La Localidad De Charo, Municipio De Charo, Michoacan De Ocampo | 47-E18-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Educación | Terminado | 2016 | 784144.48 | 780036.43 | 780036.43 | 780036.43 | 780036.43 | 780036.43 | 780036.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 404 M2 (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400822220 | Construcción De Colector De Aguas Negras En La Localidad De Charo | 48-E15-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3551039.41 | 3549855.84 | 3549855.84 | 3549855.84 | 3549855.84 | 3549855.84 | 3549855.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2,285.47 ML (DRENAJE SANITARIO) 26 PZA. BROCALES Y TAPAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400822238 | Construcción De Auditorio En La Localidad De Charo | 49-E23-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Educación | Terminado | 2016 | 4999215.2 | 4996876.69 | 4996876.69 | 4996876.69 | 4996876.69 | 4996876.69 | 4996876.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1,089.14 METROS CUADRADOS (CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO) 300 PZA. (SILLONES TIPO AUDITORIO) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400822245 | Rehabilitación De Plaza Publica De La Localidad De Zurumbeneo En El Municipio De Charo | 50-E16-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | Zurumbeneo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3633724.4 | 3631753.9 | 3631753.9 | 3631753.9 | 3631753.9 | 3631753.9 | 3631753.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2443 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2,207.51 M2 (PISO ADOQUÍN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400822248 | Bacheo Superficial A Base De Mezcla Asfáltica En Caliente En El Camino De Acceso A La Localidad De Las Mesas | 51-E22-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | Las Mesas | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 629229.91 | 626607.87 | 626607.87 | 626607.87 | 626607.87 | 626607.87 | 626607.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2,680 M2 BACHE CON MEZCLA ASFÁLTICA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400822249 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Luis Donaldo Colosio, De La Localidad De Irapeo, Municipio De Charo, Estado De Michoacán De Ocampo | 52-E25-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | Irapeo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1918034.51 | 1916270.06 | 1916270.06 | 1916270.06 | 1916270.06 | 1916270.06 | 1916270.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1555 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1,980 M2 (PAVIMENTO DE CONCTRETO HIDRÁULICO) 540.00 M2 (BANQUETA DE CONCRETO) 540 M (GUARNICIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400822253 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Silva En La Colonia Lomas Del Campo Santo En El Municipio De Charo | 53-E19-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2373264.4 | 2369706.06 | 2369706.06 | 2369706.06 | 2369706.06 | 2369706.06 | 2369706.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2,210.53 M2 DE (PAVIMENTO DE CONCRETO) 648.81 M2 (BANQUETAS DE CONCRETO) 763.31 ML (GUARNCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400822828 | Construcción De Acceso A La Localidad Del Pedregal | 56-E20-2016 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Pedregal | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2499072.12 | 2498851.24 | 2498851.24 | 2498851.24 | 2498851.24 | 2498851.24 | 2498851.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2,901.24 M2 (PAVIMENTO DE CONCRETO) 900 ML (GUARNICIÓN) 293 ML (DRENAJE) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400824695 | Pavimentación En Concreto Hidráulico De Av. Eduardo Villaseñor Peña Entre Calle 21 De Marzo A La Av. Casto Saldaña | LP-DUOP-16/16 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 9567142.01 | 9567142 | 9567142 | 9567142 | 9567142 | 9567142 | 9567142 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400824802 | Remozamiento Del Camino Y Mirador Del Estribo Grande | - | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | El Estribo Grande | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | H. Ayuntamiento de Pátzcuaro | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 55298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400825810 | Remodelacion Auditorio De Jacona | 043/508/16 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400825837 | Cubierta De Cancha Multiusos | 043/509/16 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400825968 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Prim. Sor Juana Ines De La Cruz | 043/050/16 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | Terminado | 2017 | 604705 | 604705 | 604705 | 604705 | 604705 | 604705 | 604705 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400825988 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Prim. Niños Heroes De Chapultepec | 043/049/16 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | Terminado | 2017 | 604705 | 604705 | 604705 | 604705 | 604705 | 604705 | 604705 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826000 | Cubierta A Base De Arcotecho (Inifed) Primaria Mariano Matamoros | 043/053/16 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | Terminado | 2017 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826031 | Cubierta A Base De Arcotecho Felicitas Del Rio (Construccion Nueva) | 043/052/16 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras y servicios publicos | Educación | Terminado | 2017 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826052 | Cubierta A Base De Arcotecho En Cancha Montebello | 043/054/16 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Educación | Terminado | 2017 | 1568321 | 1568321.41 | 1568321.41 | 1568321.41 | 1568321.41 | 1568321.41 | 1568321.41 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826078 | Construcción De Red De Agua Potable De 1.290 K.M. Del Río Celio A Su Paso Por El Municipio De Jacona, Michoacán | 043/061/16 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 19995350 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 |  | Metros lineales | 48000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826172 | Rehabilitacion De Cancha De Fut Bol Estadio Zamora | 1.2.3.6.4.1.298 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2017 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 1780000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 280000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826192 | Rehabilitacion De Cancha De Fut Bol En La Unidad Deportiva Poniente | 1.2.3.6.4.1.297 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2017 | 3790000 | 3790000 | 3790000 | 3790000 | 3786445.41 | 3786445.41 | 3786445.41 | 99.9062 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826221 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva El Chamizal | 1.2.3.6.4.1.302 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2017 | 9430000 | 9430000 | 9430000 | 9430000 | 9430000 | 9430000 | 9430000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826261 | Obra De Toma Para Aprovechamiento Hidraulico Conctrusscion Con Concreto Hidraulico De La Red De Aguas Pluviales Canal Sauceda Del Cadenamiento 0360.00 Al 4760.00 | 1.2.3.6.4.1.306 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826279 | Introduccion Y Equipamiento De Red De Agua Potable En La Localidad De El Sauz De Abajo | 1.2.3.6.4.1.307 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 7002012.12 | 7002012.12 | 7002012.12 | 7002012.12 | 7002012.12 | 7002012.12 | 7002012.12 | 100 |  | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826303 | Construccion De Compuertas Deslizantes En La Represa El Llano En La Localidad De El Llano | 1.2.3.6.4.1.309 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Llano | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2779877.72 | 2779877.72 | 2779877.72 | 2779877.72 | 2779877.72 | 2779877.72 | 2779877.72 | 100 |  | Piezas | 4200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826393 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles De La Colonia Cristo Rey, De La Cabecera Municipal | 39 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Lagunillas Mich. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 996176.24 | 996176.24 | 996176.24 | 996176.24 | 996176.24 | 996176.24 | 100 |  | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826400 | Construcción De Edificio Para Reubicación Del Centro De Salud De Lagunillas | 41 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Lagunillas Mich. | Salud | Terminado | 2017 | 4000000 | 3984334.82 | 3984334.82 | 3984334.82 | 3984334.1 | 3984334.1 | 3984334.1 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826457 | Pavimentacion De Calle Emilio Carranza, Juarez, Puebla Y Prolongacion Emilio Carranza En La Localidad De La Palma | 37 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMINISTRACION 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400826480 | Pavimentacion De Calle Abeto En San Pedro Cahro | 33 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA ADMINISTRACION 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | 2197383.58 | 2197383.58 | 2197383.58 | 2197383.58 | 2197383.58 | 2197383.58 | 2197383.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400826517 | Pavimentación Con Concréto Hidráulico Y Modernización De La Avenida Villa Universidad, Entre Las Calles Calzada Juárez Y Alberto Alvarado | 0237 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999686.5 | 9999686.5 | 9999686.5 | 9999686.5 | 99.9969 |  | Otros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400826605 | Programa De Bacheo Y Repavimentación En Varias Calles Del Municipio De Los Reyes | 69 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONDE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1076718.1 | 1076718.1 | 53.8359 | 0 | Metros Cuadrados | 39209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: con corte al 31.12.2016 / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400826812 | Construccion De Unidad Deportiva Villamar (1er Etapa) | MVM-DOP-FORTALECE-IR-001-2016 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1977478.15 | 1977478.15 | 1977478.15 | 1977478.15 | 1977478.15 | 1977478.15 | 1977478.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3095 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400828361 | Pavimentación De Tramo Carretero Peribán-Los Reyes En El Estado De Michoacán | 607489 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 16709132.4 | 16709132.4 | 16709132.4 | 83.5457 | 0 | Kilómetro | 24722 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400828447 | Carpeta Asfáltica Del Camino Arroyo Seco, Aporo, Michoacán | 607487 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Arroyo Seco | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9943032.2 | 9943032.2 | 9943032.2 | 99.4303 | 0 | Kilómetro | 1949 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400828465 | Carpeta Asfáltica Carretera Gómez Farías-San Antonio Ocampo Del Municipio De Tangancícuaro, Michoacán De Ocampo | 607488 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Gómez Farías | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 28933718.42 | 28933718.42 | 28933718.42 | 96.4457 | 0 | Kilómetro | 30052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400828477 | Carpeta Asfáltica Carretera De Ingreso Al Municipio De Taretan, Michoacan | 607490 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26837528.02 | 26837528.02 | 26837528.02 | 99.3983 | 0 | Kilómetro | 6699 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400828733 | Ampliación De Infraestructura En Colegio De Bachilleres En El Municipio De Tingüindín, Michoacán De Ocampo | MTMDOPFORTA_FINIE0012016 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2791618.76 | 2791618.76 | 2791618.76 | 2791618.76 | 2791618.76 | 2791618.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829521 | Pavimentación De La Calle José María Morelos De La Estación Municipio De Anganguéo. | 620747 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499923.95 | 1499923.95 | 1499923.95 | 99.9949 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829525 | Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Obrera, Municipio De Ario De Rosales, Michoacán. | 620740 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999937.96 | 2999937.96 | 2999937.96 | 99.9979 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829529 | Pavimentación De Calles En La Colonia Obrera. | 620649 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999971.25 | 999971.25 | 999971.25 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829548 | Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata De La Col. Francisco Villa 3a. Etapa. | 620733 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498687.93 | 1498687.93 | 1498687.93 | 99.9125 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829559 | Construción De Unidad Deportiva Segunda Etapa, Benito Juárez, Michoacán. | 620715 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499865.77 | 1499865.77 | 1499865.77 | 99.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829568 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Tribunas Y Techo Elevado En La Esc. Sec. Tec. Nº 110 | 113216 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2187032.98 | 2186708.2 | 2186708.2 | 2186708.2 | 2186708.2 | 2186708.2 | 2186708.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829571 | Pavimentación De Camino En Calle Privada Lázaro Cárdenas. | 620669 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 870111.94 | 870111.94 | 870111.94 | 870111.94 | 869605.27 | 869605.27 | 869605.27 | 99.9418 | 0 | Metros Cuadrados | 34384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829574 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia Santa Elena. | 620691 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santa Elena | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999175.57 | 4999175.57 | 4999175.57 | 99.9835 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829576 | Primera Etapa De Jardin De Niños Y Primaria Del Centro Escolar Maestro Aquiles Cordova M. En La Colonia Jardines De Santiaguito | 620111 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 24999998.98 | 24999998.98 | 24999998.98 | 24999998.98 | 24999998.97 | 24999998.97 | 24999998.97 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400829577 | Primera Etapa De La Secundaria Del Centro Escolar Maestro Aquiles Cordova M. En La Colonia Jardines De Santiaguito | 620189 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 24999998.93 | 24999998.93 | 24999998.93 | 24999998.93 | 24999998.92 | 24999998.92 | 24999998.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400829579 | Remodelación De La Casa Del Estudiante Espartaco Ubicada En La Calle Allende 420 Col. Centro, En Morelia, Michoacán. | 620690 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2016 | 9298824 | 9298824 | 9298824 | 9298824 | 9298273.12 | 9298273.12 | 9298273.12 | 99.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829581 | Remodelación De La Casa Del Estudiante Espartaco Ubicada En La Calle Galeana 69 Col. Centro, En Morelia, Michoacán. | 620716 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2016 | 10701176 | 10701176 | 10701176 | 10701176 | 10693105.78 | 10693105.78 | 10693105.78 | 99.9246 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829586 | Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación De Calle En La Localidad De Opopéo, Municipio De Salvador Escalante, Michoacán. | 620692 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998460.26 | 2998460.26 | 2998460.26 | 99.9487 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829588 | Construcción De Clínica De Salud De La Colonia La Antorcha Segunda Etapa De Tacámbaro. | 620741 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Salud | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2997873.7 | 2997873.7 | 2997873.7 | 99.9291 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829592 | Construcción De Plaza De Usos Múltiples Primera Etapa En La Colonia Martires De Antorcha, En La Localidad De Tangancícuaro Municipio De Tangancícuaro De Arista Michoacan. | 620687 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tangancícuaro de Arista | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998085.44 | 1998085.44 | 1998085.44 | 99.9043 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829604 | Pavimentació De Calles Imelda Nieto Y Clara Córdova De La Colonia Wencesláo Victoria Soto, En El Municipio De Zacapu. | 620743 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999826.75 | 1999826.75 | 1999826.75 | 99.9913 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400829616 | Pavimentación De La Calle De Acceso A La Cabecera Municipal De Charo, Michoacán. | 620744 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | scop | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2456896.55 | 2456896.55 | 2456896.55 | 2456896.55 | 2454374.69 | 2454374.69 | 2454374.69 | 99.8974 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829617 | Cubierta De Las Canchas De Basquetbol Del Colegio De Bachilleres De Maravatío. | 620694 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | scop | Deporte | Terminado | 2016 | 2948275.86 | 2948275.86 | 2948275.86 | 2948275.86 | 2947694.03 | 2947694.03 | 2947694.03 | 99.9803 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829618 | Pavimentación Del Camino De Acceso Al Poblado Maravillas-Santana, Municipio De Susupuato, Michoacán | 620746 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | Las Maravillas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2948275.86 | 2948275.86 | 2948275.86 | 2948275.86 | 2946517.7 | 2946517.7 | 2946517.7 | 99.9404 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC16160400829621 | Gastos De Supervisión De Obras Programas Regionales 3 | 620735 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Tancítaro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 172413.79 | 162601.95 | 162601.95 | 162601.95 | 162601.95 | 162601.95 | 162601.95 | 100 |  | Otros | 317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400829627 | Gastos Indirectos Proyectos De Desarrollo Regional 2016 | 620760 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 375137.93 | 375137.93 | 375137.93 | 375137.93 | 375137.93 | 375137.93 | 375137.93 | 100 |  | Otros | 24000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400829768 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Timbineo - Huanguitio, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 6 000 | O605840 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228405.6 | 228405.6 | 228405.6 | 99.784 | 0 | Otros | 77922 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829806 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Poturo - El Salitre, Del Km. 5 000 Al Km. 10 000 | O605845 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 190750 | 190750 | 190750 | 190750 | 190410.62 | 190410.62 | 190410.62 | 99.8221 | 0 | Otros | 1589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829819 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (Ciudad Hidalgo - Mesa De Guadalupe) - Casas Pintas, Del Km. 0 000 Al Km. 7 900, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 500. | O605843 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Las Palomas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 114450 | 114450 | 114450 | 114450 | 113747.17 | 113747.17 | 113747.17 | 99.3859 | 0 | Otros | 720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829827 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Tiquicheo - La Palma, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000 | O605841 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | La Palma | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 305200 | 305200 | 305200 | 305200 | 12948.15 | 12948.15 | 12948.15 | 4.2425 | 0 | Otros | 3364 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829839 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (La Chichihua - Salitre De Copala) - Villa Victoria, Del Km. 0 000 Al Km. 6 000. | O605838 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 191755.69 | 191755.69 | 191755.69 | 83.7727 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829854 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Chichihua - E.C. Salitre De Copala, Del Km. 0 000 Al Km 25 000 | O605834 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | La Chichihua | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 953750 | 953750 | 953750 | 953750 | 582356.37 | 582356.37 | 582356.37 | 61.0596 | 0 | Otros | 11643 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829861 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Monte Grande - Querutzeo Km. 0 000 Al Km. 4 950. | O605836 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Monte Grande | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 188842.5 | 188842.5 | 188842.5 | 188842.5 | 187332.95 | 187332.95 | 187332.95 | 99.2006 | 0 | Otros | 3566 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829889 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización A Tipo "B" Del Camino: E.C. (Pátzcuaro - Uruapan) - Zirahuen, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000 | O605842 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 394100.88 | 394100.88 | 394100.88 | 98.5252 | 0 | Otros | 4380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829904 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. (Tuzantla - Tiquicheo) - Las Parotas, Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 000 | O605835 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Las Parotas (Parota de Terrero) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 780059.27 | 780059.27 | 780059.27 | 96.3036 | 0 | Otros | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829920 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Puente Río Poruchucuaro - El Zapote - Arroyo De Las Vacas - El Timbre, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 500 | O605833 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 648314.22 | 648314.22 | 648314.22 | 95.3403 | 0 | Otros | 3563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829928 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino Libramiento De Huetamo Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 500 | O605844 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 371134 | 371134 | 371134 | 371134 | 364062.93 | 364062.93 | 364062.93 | 98.0947 | 0 | Otros | 24688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829936 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: San José De La Cumbre - Jauja, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 033 | O605839 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | San José de la Cumbre | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 666400 | 666400 | 666400 | 666400 | 657318.81 | 657318.81 | 657318.81 | 98.6373 | 0 | Otros | 874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829947 | Construccion De Linea De Conduccion De La Colonia Las Flores | 1.2.3.6.4.1.316 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1020000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 |  | Metros lineales | 2865 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16160400829950 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Turicato - San Antonio Huertas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 | O605837 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 894510.48 | 894510.48 | 894510.48 | 99.3901 | 0 | Otros | 5585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829958 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "Buenavistilla", L=40 Metros, Ubicado En El Km. 38 600 | O606478 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 397608.92 | 397608.92 | 397608.92 | 99.4022 | 0 | Otros | 7712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829969 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "El Salitre", L=50 Metros, Ubicado En El Km. 25 800 Del Camino La Chichihua - El Salitre | O606474 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | La Chichihua | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 575388.32 | 575388.32 | 575388.32 | 575388.32 | 572862.6 | 572862.6 | 572862.6 | 99.561 | 0 | Otros | 424 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829981 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huetamo I, Ubicado En El Libramiento De Huetamo, L=30 Metros | O606473 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 463917 | 463917 | 463917 | 463917 | 461508.98 | 461508.98 | 461508.98 | 99.4809 | 0 | Otros | 24688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829988 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huetamo Ii, Ubicado En El Libramiento De Huetamo, L=30 Metros | O606467 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 556701 | 556701 | 556701 | 556701 | 554412.93 | 554412.93 | 554412.93 | 99.589 | 0 | Otros | 24688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830002 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Del Puente Huetamo Iii, Ubicado En El Libramiento De Huetamo, L=30 Metros | O606466 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 556701 | 556701 | 556701 | 556701 | 554205.09 | 554205.09 | 554205.09 | 99.5517 | 0 | Otros | 24688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830010 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Jembio, L=20 Metros, Ubicado En El Km. 35 330 Del Camino San Isidro Úspero | O606464 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | El Chamizal (Flor de Mayo) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 363550.5 | 363550.5 | 363550.5 | 363550.5 | 353950.99 | 353950.99 | 353950.99 | 97.3595 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830020 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Candelaria, L=60 Metros, Ubicado En El Km. 11 600 Del Camino Churumuco - Poturo | O606481 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 581922.48 | 581922.48 | 581922.48 | 96.9871 | 0 | Otros | 1982 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830034 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Cañada, L=60 Metros, Ubicado En El Km. 17 800 Del Camino Churumuco - Poturo | O606483 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Cañada del Huaricho | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 585087.65 | 585087.65 | 585087.65 | 97.5146 | 0 | Otros | 5580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830046 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Tortuga, L=40 Metros, Ubicado En El Km. 18 300 Del Camino La Chichihua - El Salitre | O606476 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | La Chichihua | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 532998 | 532998 | 532998 | 532998 | 530820.23 | 530820.23 | 530820.23 | 99.5914 | 0 | Otros | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830060 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Churumuco - El Timbiriche, Del Km. 1 000 Al Km. 4 000 | O606602 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 230492.3 | 230492.3 | 230492.3 | 230492.3 | 227359.21 | 227359.21 | 227359.21 | 98.6407 | 0 | Otros | 867 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830070 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Cruces De Barreras - San Ángel, Del Km 0 000 Al Km 3 00 | O606604 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Las Cruces (Barreras) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 201475.26 | 201676.94 | 201676.94 | 201676.94 | 200464.99 | 200464.99 | 200464.99 | 99.3991 | 0 | Otros | 3060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830082 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Buenos Aires - El Caulote, Del Km 0 000 Al Km 8 00 | O606601 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 410110.16 | 410110.16 | 410110.16 | 410110.16 | 407424.48 | 407424.48 | 407424.48 | 99.3451 | 0 | Otros | 1984 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830093 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Peritas - Santa María De Los Ángeles, Del Km 0 000 Al Km 3 000 | O606600 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Las Peritas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 230495.54 | 230495.54 | 230495.54 | 230495.54 | 225874.71 | 225874.71 | 225874.71 | 97.9953 | 0 | Otros | 726 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830104 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Libramiento De Mezquite Gordo, Del Km 0 000 Al Km 2 000 | O606599 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Mezquite Gordo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 153662.45 | 153662.45 | 153662.45 | 153662.45 | 152465.26 | 152465.26 | 152465.26 | 99.2209 | 0 | Otros | 475 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830113 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Huacao - La Ladera - Frontera Con El Estado De Guanajuato, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000 | O606598 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Huacao | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 268908.75 | 268908.75 | 268908.75 | 268908.75 | 266290.93 | 266290.93 | 266290.63 | 99.0265 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830121 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ojo De Agua Grande - E.C. (Pueblo Viejo - Huajúmbaro), Del Km 0 000 Al Km 2 000 | O606597 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Ojo de Agua Grande | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 153661.01 | 153661.01 | 153661.01 | 153661.01 | 60740.37 | 60740.37 | 60740.37 | 39.5288 | 0 | Otros | 5585 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830133 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Puerto De Jungapeo - 20 De Noviembre, Del Km 0 000 Al Km 4 000 | O606596 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | El Puerto de Jungapeo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 313500.56 | 313500.56 | 313500.56 | 313500.56 | 306909.52 | 306909.52 | 306909.52 | 97.8976 | 0 | Otros | 1203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830143 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Ordeñitas - Cutzato, Del Km 0 000 Al Km 18 000 | O606605 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Ordeñitas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 739506.61 | 739245.86 | 739245.86 | 739245.86 | 725671.57 | 725671.57 | 725671.57 | 98.1638 | 0 | Otros | 3721 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830164 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Joya - Los Guajes, Del Km 0 000 Al Km 2 500 | O606595 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | La Joya | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 192079.08 | 192079.08 | 192079.08 | 192079.08 | 190822.68 | 190822.68 | 190822.68 | 99.3459 | 0 | Otros | 2188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830176 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Loma Caliente - Ojo De Agua, Del Km 0 000 Al Km 16 000 | O606594 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Ojo de Agua | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 764107.73 | 764107.73 | 764107.73 | 764107.73 | 753732.05 | 753732.05 | 753732.05 | 98.6421 | 0 | Otros | 2991 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar infromación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830186 | Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ario De Rosales - Mesa De Manzanillo, Del Km 0 000 Al Km 7 000 | O606593 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 382650.15 | 382650.15 | 382650.15 | 382650.15 | 374997 | 374997 | 374997 | 98 | 0 | Otros | 2528 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830263 | Proyecto Ejecutivo De Modernización Y Ampliación De Camino Comachuén - Arantepacua, Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 600, En El Municipio De Nahuatzen | O604061 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Comachuén | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 420000 | 42000 | 42000 | 42000 | 38926.15 | 38926.15 | 38926.15 | 92.6813 | 0 | Otros | 20081 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830427 | Rehabilitación Del Camino: "Libramiento De La Ciudad De Morelia"Tramo Del Km.19 140 Al Km.20 808 | 606660 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9617022.91 | 9617022.91 | 9617022.91 | 9617022.91 | 9606162.6 | 9606162.6 | 9606162.6 | 99.8871 | 0 | Kilómetro | 549996 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830512 | Rehabilitación Del Camino: Zitácuaro - Aputzio De Juárez - Copándaro, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 7 700 | 606658 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14475726.84 | 14475726.84 | 14475726.84 | 14475726.84 | 14460887.76 | 14460887.76 | 14460887.76 | 99.8975 | 0 | Kilómetro | 1236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830519 | Rehabilitación Del Camino: "E.C.(Jacona-Los Reyes)-Atapan, Tramo Del Km 0 900 Al 5 600 | 0606663 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Atapan | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8990571.58 | 8990571.58 | 8990571.58 | 99.8952 | 0 | Kilómetro | 2134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830529 | Rehabilitación De Camino: Paso Por Tiripetio Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 | 606669 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tiripetío | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5577965.44 | 5577965.44 | 5577965.44 | 5577965.44 | 5571560.21 | 5571560.21 | 5571560.21 | 99.8852 | 0 | Kilómetro | 1972 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830538 | Rehabilitación Del Camino: "E.C.( Jacona-Los Reyes)-Aquiles Serdán",Tramo Del Km 0 000 Al Km 7 200 | 0606667 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Aquiles Serdán (San Ángel) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13748288.58 | 13748288.58 | 13748288.58 | 13748288.58 | 13734225.41 | 13734225.41 | 13734225.41 | 99.8977 | 0 | Kilómetro | 797 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830542 | Rehabilitación Del Camino: "Libramiento Sur De Zamora",Tramo Del Km 2 000 Al Km 7 430 | 0606618 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10138076.44 | 10138076.44 | 10138076.44 | 10138076.44 | 10127913.51 | 10127913.51 | 10127913.51 | 99.8998 | 0 | Kilómetro | 48197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830549 | Rehabilitación Del Camino: " Cuitzeo - San Agustin Del Pulque-Mariano Escobedo",Tramo Del Km 1 500 Al Km 8 500 | 0606609 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13015252.72 | 13015252.72 | 13015252.72 | 13015252.72 | 13001922.53 | 13001922.53 | 13001922.53 | 99.8976 | 0 | Kilómetro | 15062 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830559 | Rehabilitación Del Camino: Michoacán - Uruapan - Apatzingan De La Contitución Tramo Del Km. 2 700 Al Km. 9 800 | 606671 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Santiago Acahuato | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13405768.11 | 13405768.11 | 13405768.11 | 13405768.11 | 13391976.51 | 13391976.51 | 13391976.51 | 99.8971 | 0 | Kilómetro | 1559 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830563 | Rehabilitación Del Camino: "Villa Jimenez-Copandaro",Tramo Del Km 5 000 Al Km 9 000 | 606611 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7465481.54 | 7465481.54 | 7465481.54 | 7465481.54 | 7457794.28 | 7457794.28 | 7457794.28 | 99.897 | 0 | Kilómetro | 4400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830570 | Rehabilitación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000 | 606614 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Churintzio | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9331851.93 | 9331851.93 | 9331851.93 | 9331851.93 | 9321815.86 | 9321815.86 | 9321815.86 | 99.8925 | 0 | Kilómetro | 3552 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830587 | Rehabilitación Del Camino: Penjamillo - Ziquitaro - Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 7 000 | 606613 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13064592.71 | 13064592.71 | 13064592.71 | 13064592.71 | 13051470 | 13051470 | 13051470 | 99.8996 | 0 | Kilómetro | 5541 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830596 | Rehabilitación Del Camino: Cotija - Emiliano Zapata Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 153 | 605884 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 18845943.72 | 18845943.72 | 18845943.72 | 18845943.72 | 18735714.77 | 18735714.77 | 18735714.77 | 99.4151 | 0 | Kilómetro | 13580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830769 | Rahabilitación Del Camino: Ciudad Hidalgo - Mata De Pinos - Venta De San Andres, Tramo Del Km. 33 600 Al Km 46 600 | 0606616 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Puerto de Pucuato (La Cooperativa) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24182979.94 | 24182979.94 | 24182979.94 | 24182979.94 | 24158767.09 | 24158767.09 | 24158767.09 | 99.8999 | 0 | Kilómetro | 59679 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170100832569 | Construccion De Techumbre En Escuela Melchor Ocampo En El Guirio | 7177 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | El Güirio | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 262439.87 | 262439.87 | 262439.87 | 261695.65 | 261695.65 | 260305.96 | 260305.96 | 99.1869 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832570 | Construccion Integral De La Calle Los Arcos Entre 2 De Abril Y Ruben Romero | 7179 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1051469.68 | 1051469.68 | 1051469.68 | 1049169.68 | 1049169.68 | 1043598.23 | 1043598.23 | 99.2514 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832571 | Construccion Integral De La Calle Ruben Romero Entre Los Arcos Y Cristo Rey | 7180 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1271070.75 | 1271070.75 | 1271070.75 | 1269107.2 | 1269107.2 | 1262367.81 | 1262367.81 | 99.3153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832573 | Construccion Integralde La Calle Privada J Trinidad Montes Entre J Trinidad Montes Y Propiedad Privada | 7181 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo [Balneario] | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 682666.89 | 682666.89 | 682666.89 | 680516.89 | 680516.89 | 676903.11 | 676903.11 | 99.1557 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832574 | Rehabilitacion En Cancha De La Colonia San Isidro | 7182 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 443708.15 | 443708.15 | 443708.15 | 443708.15 | 443708.15 | 441338.22 | 441338.22 | 99.4659 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832576 | Rehabilitacion De Canchas De Futbol 2,3 Y 4 En Unidad Deportiva Sahuayo | 7183 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 2033772.81 | 2033772.81 | 2033772.81 | 2032054.97 | 2032054.97 | 2021259.22 | 2021259.22 | 99.3847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832577 | Reemplazo De Losa De Techos En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 7185 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 477377.79 | 477377.79 | 477377.79 | 477377.79 | 477377.79 | 474839.83 | 474839.83 | 99.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832579 | Rehabilitacion De Fachadas De Portales Del Centro De Sahuayo | 7186 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | Terminado | 2016 | 1762700.8 | 1762700.8 | 1762700.8 | 1761793.08 | 1761793.08 | 1752437.36 | 1752437.36 | 99.4177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832580 | Construccion De Patio Civico Jardin De Niños Juan Escutia Rn La Comunidad De La Tuna Mansa Del Municipio De Sahuayo | 7188 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Tuna Manza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 112004.45 | 112004.45 | 112004.45 | 111360.05 | 111360.05 | 110768.35 | 110768.35 | 98.8964 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832582 | Construccion De Colector Enrique Mendez 2da. Etapa | 7189 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 6591245.73 | 6591245.73 | 6591245.73 | 6591239.51 | 6591239.51 | 6555041.01 | 6555041.01 | 99.4507 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832588 | Construccion De Salon De Gymnasio En Unidad Deportiva Francisco Garcia Vilchis | 7191 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 1233539.54 | 1233539.54 | 1233539.54 | 1232366.95 | 1232366.95 | 1215497.09 | 1215497.09 | 98.5373 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832590 | Rehabilitacion De Las Canchas De Voleibol Y Basquetbol En La Unidad Deportiva Francisco Garcia Vilchis | 7192 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 1605951.82 | 1605951.82 | 1605951.82 | 1604578.35 | 1604578.35 | 1596057.48 | 1596057.48 | 99.3839 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832592 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Banquetas E Instalacion De Lineas De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Carlos Galvez Betancourt Entre Panama Y Diaz Ordaz | 7194 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 764866.38 | 764866.38 | 764866.38 | 763716.38 | 763716.38 | 759660.77 | 759660.77 | 99.3194 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832594 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Banquetas E Instalacion De Lineas De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Emiliano Zapata Entre Salustio Amezcua Y Trinidad De Los Montez En Sahu | 7195 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1075551.41 | 1075551.41 | 1075551.41 | 1074201.41 | 1074201.41 | 1068497.02 | 1068497.02 | 99.3441 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832596 | Rehabilitacion De Perforacion De Pozo Profundo Aramburo | 7196 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 835265.88 | 835265.88 | 835265.88 | 834091.18 | 834091.18 | 829661.86 | 829661.86 | 99.3291 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832598 | Rehabilitacion De Perforacion De Pozo Profundo En La Colonia San Isidro | 7197 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 835265.88 | 835265.88 | 835265.88 | 834091.18 | 834091.18 | 829661.87 | 829661.87 | 99.3291 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832600 | Rehabilitacion De Perforacion De Pozo Profundo En Unidad Deportiva Francisco Garcia Vilchis | 7198 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 835265.88 | 835265.88 | 835265.88 | 834091.18 | 834091.18 | 829661.86 | 829661.86 | 99.3291 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832605 | Construccion Integral De La Calzada De Los Martires Entre Benjamin Sanchez E Independencia | 7199 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 8657704.28 | 8657704.28 | 8657704.28 | 8635284.15 | 8635284.15 | 8600904.7 | 8600904.7 | 99.3439 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832607 | Rehabilitacion De Espacios Deportivos En La Unidad Deportiva Del Municipio De Sahuayo De Morelos, Michoacan De Ocampo | 7201 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 6959828.75 | 6959828.75 | 6959828.75 | 6957452.56 | 6957452.56 | 6920505.39 | 6920505.39 | 99.435 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832608 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Banquetas E Instalacion De Lineas De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Jose Marti Entre Boulevard Lazaro Cardenas Y Calle Aldama De Sahuayo De | 7202 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4709977.52 | 4709977.52 | 4709977.52 | 4684977.47 | 4684977.47 | 4660098.63 | 4660098.63 | 98.941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832610 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Banquetas E Instalacion De Linea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Jose Rodriguez Entre Francisco Ruiz Y Trinidad Montes En El Municipio De | 7203 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1396394.75 | 1396394.75 | 1396394.75 | 1394044.75 | 1394044.75 | 1386641.9 | 1386641.9 | 99.3016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832611 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Banquetas E Instalacion De Linea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Rayon Entrecalle Michoacan Y Colima En El Municipio De Sahuayo De Morelo | 7204 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3893627.73 | 3893627.73 | 3893627.73 | 3887727.73 | 3887727.73 | 3866200.9 | 3866200.9 | 99.2956 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832639 | Construccion De Dugouts En Cancha De Baseball En La Unidad Deportiva Francisco Garcia Vilchis | 7211 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 325192.21 | 325192.21 | 325192.21 | 324437.27 | 324437.27 | 322714.4 | 322714.4 | 99.238 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832640 | Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva Francisco Garcia Vilchis Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7212 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 859540.84 | 859540.84 | 859540.84 | 858508.14 | 858508.14 | 853949.15 | 853949.15 | 99.3495 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832641 | Construccion De Techumbre En Primaria 18 De Marzo En El Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7213 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2016 | 391931.16 | 391931.16 | 391931.16 | 391331.16 | 391331.16 | 389253.06 | 389253.06 | 99.3167 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832642 | Construccion De Techumbre En Esc J. Mujica Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7215 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 469413.81 | 469413.81 | 469413.81 | 469413.81 | 469413.81 | 466851.83 | 466851.83 | 99.4542 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832643 | Construccion De Techumbre En Esc Melchor Ocampo En La Flor Del Agua Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7216 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | La Flor del Agua (El Molino) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 225623.22 | 225623.22 | 225623.22 | 225040.19 | 225040.19 | 223845.12 | 223845.12 | 99.2119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832644 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7217 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 468498.34 | 468498.34 | 468498.34 | 467845.99 | 467845.99 | 464938.23 | 464938.23 | 99.2401 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832645 | Construccion De Techumbre En Cancha De La Escuela Federal Moises Saens Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7218 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 485297.94 | 485297.94 | 485297.94 | 485297.94 | 485297.94 | 482720.83 | 482720.83 | 99.469 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832646 | Construccion De Comedor En El Jardin De Niños Teniente Coronel Isauro Gonzalez Lara Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7222 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 253225.94 | 253225.94 | 253225.94 | 252579.58 | 252579.58 | 251238.3 | 251238.3 | 99.2151 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832647 | Construccion De Malla Ciclonica Perimetral En La Escuela Primaria Rural Estatal Antonio Flores En El Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7223 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 310988.11 | 310988.11 | 310988.11 | 309792.01 | 309792.01 | 308146.89 | 308146.89 | 99.0864 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832648 | Rehabilitacion De La Plaza Hidalgo En El Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7225 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | Terminado | 2016 | 1130688.21 | 1130688.21 | 1130688.21 | 1129960.18 | 1129960.18 | 1123959.7 | 1123959.7 | 99.4049 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832650 | Construccion De Techumbre En Esc. Manuel Gutierrez, En El Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7227 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 342011 | 342011 | 342011 | 340930.69 | 340930.69 | 340930.69 | 340930.69 | 99.6841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832651 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Rosaura Zapata | 7228 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 244012.66 | 244012.66 | 244012.66 | 243859.54 | 243859.54 | 242564.56 | 242564.56 | 99.4065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832653 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida Prolongacion Aldama Entre Luis Arreguin Y Avenida Sanchez Del Rio Del Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo | 7229 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10356000.24 | 10356000.24 | 10356000.24 | 10355985.12 | 10355985.12 | 10297647.1 | 10297647.1 | 99.4365 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832654 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Prolongacion Aldama Entre Avenida Sanchez Del Rio Y Del Bosque | 7231 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7182343.23 | 7182343.23 | 7182343.23 | 7182298.61 | 7182298.61 | 7141411.1 | 7141411.1 | 99.4301 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832655 | Construccion De Techumbre En Las Canchas De Voleibol Y Basquetbol En La Unidad Deportiva Francisco Garcia Vilchis En El Municipio De Sahuayo De Morelos, Michoacan | 7235 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Deporte | Terminado | 2016 | 1942728.43 | 1942728.43 | 1942728.43 | 1941700.32 | 1941700.32 | 1931389.22 | 1931389.22 | 99.4163 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832656 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Instalacion De Linea De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Azueta Entre Aram Bu Ro Y Ruben Romero Del Municipio De Sahuayo, | 7239 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 958136.5 | 958136.5 | 958136.5 | 956576.5 | 956576.5 | 951496.74 | 951496.74 | 99.307 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832657 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Instalacion De Linea De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Ruben Romero Entre La Calle Clemente Guerrero Y Cristo Rey Del Municipio De Sahuayo | 7240 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1700490.67 | 1700490.67 | 1700490.67 | 1697990.67 | 1697990.67 | 1688973.76 | 1688973.76 | 99.3227 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100832658 | Construccion De Techumbre En Cancha Del Conalep En El Municipio De Sahuayo De Morelos, Michoacan De Ocampo | 7241 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ayuntamiento de sahuayo | Educación | Terminado | 2016 | 379768.8 | 379768.8 | 379768.8 | 379319.14 | 379319.14 | 377304.83 | 377304.83 | 99.3512 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100833420 | Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas En El Telebachillerato (Fam 2016) | O605759 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 225149.42 | 225149.42 | 225149.42 | 225023.76 | 225023.76 | 225023.76 | 225023.76 | 99.9442 |  | Mobiliario y equipo | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100833421 | Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Esc. Prim 20 De Noviembre (Fam 2016) | O605763 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Presa del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 66680.76 | 66680.76 | 66680.76 | 66642 | 66642 | 66642 | 66642 | 99.9419 |  | Mobiliario y equipo | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100833429 | Mobiliario Para Nueve Aulas Didácticas, Dos Direcciones Y Una Bodega En La Esc. Prim. Guillermo García Aragón (Fam 2016) | O605875 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Pizándaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 314039.94 | 314039.94 | 314039.94 | 313880.92 | 313880.92 | 313880.92 | 313880.92 | 99.9494 |  | Mobiliario y equipo | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100833519 | Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Nueva Creación (Fam 2016) | O605766 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 61661.09 | 61661.09 | 61661.09 | 61645.76 | 61645.76 | 61645.76 | 61645.76 | 99.9751 |  | Mobiliario y equipo | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100833520 | Mobiliario Para Cuatro Aulas Didácticas En La Esc. Tv. Sec. No. 949 (Fam 2016) | O606866 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Mezquite Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 104855.23 | 104855.23 | 104855.23 | 104840.8 | 104840.8 | 104840.8 | 104840.8 | 99.9862 |  | Mobiliario y equipo | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100833521 | Mobiliario Para Cuatro Aulas Didácticas En El Telebachillerato No. 82 (Fam 2016) | O606872 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San José Huipana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 104855.23 | 104855.23 | 104855.23 | 104840.8 | 104840.8 | 104840.8 | 104840.8 | 99.9862 |  | Mobiliario y equipo | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100834680 | Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas En El J/N Atzimba (Fam 2016) | O605768 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 213312.1 | 213312.1 | 213312.1 | 213312.1 | 213312.1 | 213312.1 | 213312.1 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100834682 | Mobiliario Para Cuatro Aulas Didácticas En La Esc. Prim. José María Pino Suárez (Fam 2016) | O605770 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 266723.02 | 266723.02 | 266723.02 | 266651.06 | 266651.06 | 266651.06 | 266651.06 | 99.973 |  | Mobiliario y equipo | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100834695 | Mobiliario Para Diez Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Hijos Del Ejército (Fam 2016) | O605890 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 219372.01 | 219372.01 | 219372.01 | 219240 | 219240 | 219240 | 219240 | 99.9398 |  | Mobiliario y equipo | 912 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100834765 | Mobiliario En La Esc. Prim. Dr. Miguel Silva (Fam 2016) | O605771 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 210434.28 | 210434.28 | 210434.28 | 210434.28 | 210434.28 | 210434.28 | 210434.28 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100834787 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Rehabilitación General Del Plantel En El Telebachillerato No. 216 (Fam 2016) | O604531 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 2897350 | 2897350 | 2897350 | 2896782.3 | 2896782.3 | 2896782.3 | 2896782.3 | 99.9804 |  | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100834819 | Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón (Fam 2016) | O605775 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez [Campo Agrícola Experimental] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 200042.27 | 200042.27 | 200042.27 | 199926 | 199926 | 199926 | 199926 | 99.9419 |  | Mobiliario y equipo | 614 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100834825 | Mobiliario Para Cuatro Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Melchor Ocampo (Fam 2016) | O605789 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Crucero de Parácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 66823.01 | 66823.01 | 66823.01 | 66774.24 | 66774.24 | 66774.24 | 66774.24 | 99.927 |  | Mobiliario y equipo | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100835153 | Mobiliario Y Equipo De Laboratorio Múltiple Y/O Polifuncional En La Esc. Sec. Moisés Saenz (Fam 2016) | O606864 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | Tingambato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 327605.25 | 327605.25 | 327605.25 | 327605.25 | 327605.25 | 327605.25 | 327605.25 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100835215 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica Y Una Dirección En El J/N Samuel Ramos (Fam 2016) | O606151 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 147513.27 | 147513.27 | 147513.27 | 147513.27 | 147513.27 | 147513.27 | 147513.27 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100839841 | Construcción De La Plaza Andador La Zarzamora | 6987 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | La Higuerita (Colonia San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3475929.9 | 3475929.9 | 99.3123 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170100841166 | Introduccion Y Equipamiento De Red De Agua Potable En La Localicad De Ario De Rayon, Zamora, Michoacan | 2016-062 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1498933.94 | 1499486.82 | 1499486.82 | 1499486.82 | 1499486.82 | 1499486.82 | 1499486.82 | 100 |  | Metros lineales | 1095 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100849293 | Contruccion De La Techumbre De La Cancha De Basquet De La Comunidad De La Esperanza | - | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Deporte | Terminado | 2016 | 580000 | 124849.32 | 124849.32 | 124849.32 | 124849.32 | 124849.32 | 124849.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 688 | 0 | 100 | Financiera: 0 / Física: / Registro: esta cantidad fue la que quedo aprobada para ejercerse en el 2017 ya que la obra no se termino en el 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170100850017 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata 2da. Etapa | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1615936.78 | 1615936.55 | 1615936.55 | 1615936.55 | 1615936.55 | 1615936.55 | 1615936.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170100851142 | Entubamiento De Canal Principal En La Localidad De Tzintzuntzan | 5024 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Tzintzuntzan | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 1996043.96 | 1996043.96 | 1996043.96 | 1996043.96 | 1996043.96 | 1996043.96 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170100851875 | Rehabilitacion De La Pavimentacion De La Av. Iretiticateme 1era. Etapa | 0229 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 9444285.32 | 9444285.32 | 9444285.32 | 9444285.32 | 9444285.32 | 9444285.32 | 9444285.32 | 100 |  | Otros | 661864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100851878 | Rehabilitacion De La Pavimentacion De La Av. Iretiticateme | 0230 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Urbanización | Terminado | 2017 | 21388570.64 | 21388570.64 | 21388570.64 | 21388570.64 | 21388570.64 | 21388570.64 | 21388570.64 | 100 |  | Otros | 661864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170100852345 | Mercado Villa Hidalgo | 13901 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 15869963.7 | 15869963.7 | 15869963.7 | 15869963.7 | 15869963.7 | 15869963.7 | 15869963.7 | 100 | 0 | Otros | 60542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170200862802 | Construccion De Línea De Drenaje En Calle De Aquiles Serdan - 57344 | 57344 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Aquiles Serdán (San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE TINGUINDIN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 392540.39 | 392540.39 | 392540.39 | 392540.39 | 392540.39 | 392540.39 | 392540.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170200880593 | Pavimento De Concreto Hidráulico Del Libramiento Los Reyes De Km 0*000 Al 0*620 | - | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1990757.54 | 1990757.54 | 99.5379 | 0 | Metros Cuadrados | 39209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170200880908 | Pavimentacion Y Sustitución De Linea De Drenaje E Instalacion Hidráulica De La Calle Galeana En Colonia La Higuerita, Los Reyes Michoacán | 692016 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | La Higuerita (Colonia San Rafael) | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170200894966 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata 2da. Etapa | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1615936.78 | 1615936.55 | 1615936.55 | 1615936.55 | 1615936.55 | 1615936.55 | 1615936.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170200903923 | Construccion De Techumbre En Cancha Esc.Sec. Tec- 137 De Coahuayana Viejo- | MCM-AD-004-2016 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana Viejo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUYANA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170200905319 | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Mobiliario Para Aula Cocina En El J/N Jean Piaget | CIEN17424 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | San Juanico | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 151307.72 | 540271.2 | 151307.72 | 151307.72 | 151307.72 | 26.8445 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300929135 | Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Dieciocho De Marzo - 199015 | 199015 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 323589.09 | 323589.09 | 323589.09 | 323589.09 | 323589.09 | 323589.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300929138 | Contruccion De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres Segunda Etapa - 198812 | 198812 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300954820 | Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica, Una Dirección Y Un Aula Cocina En El Jardín De Niños Vicente Villanueva Jiménez (Fam 2016). | O606147 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 212753.42 | 212753.42 | 212753.42 | 212753.42 | 212753.42 | 212753.42 | 212753.42 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300954832 | Mobiliario Para Cinco Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Intercultural 12 De Mayo De 1944 (Fam 2016). | O605773 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 333403.78 | 333403.78 | 333403.78 | 333313.82 | 333313.82 | 333313.82 | 333313.82 | 99.973 |  | Mobiliario y equipo | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300954885 | Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica, Una Dirección Y Una Bodega En El Jardín De Niños Francisco González Bocanegra (Fam 2016). | O606150 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 161062.07 | 161062.07 | 161062.07 | 161062.07 | 161062.07 | 161062.07 | 161062.07 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300954928 | Equipo De Cómputo En El Instituto Tecnológico De La Piedad (Fam 2016). | O606976 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2017 | 1104391.52 | 1104391.52 | 1104391.52 | 1104391.52 | 1104391.46 | 1104391.46 | 1104391.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300954942 | Adquisición De Equipos De Aire Acondicionado En La Universidad De La Ciénega Del Estado De Michoacán De Ocampo (Fam 2016) | O608346 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | Terminado | 2017 | 122883.22 | 122883.22 | 122883.22 | 122883.22 | 122881.12 | 122881.12 | 122881.12 | 99.9983 |  | Mobiliario y equipo | 910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300956542 | Construcción De Colector Sanitario Norte (Barranca) En La Localidad De Cherán, Municipio De Cherán | 083 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4000000 | 3990875.02 | 3990875.02 | 3990875.02 | 3990875.02 | 3990875.02 | 3990875.02 | 100 |  | Otros | 12612 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300956543 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tupatarillo | 084 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Tupatarillo | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1732763.24 | 1727390.64 | 1727390.64 | 1727390.64 | 1727390.64 | 1727390.64 | 1727390.64 | 100 |  | Otros | 224 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300956545 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Nocupétaro, Municipio De Nocupétaro | 085 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5500000 | 5493890.14 | 5493890.14 | 5493890.14 | 5493840.43 | 5493840.43 | 5493840.43 | 99.9991 |  | Otros | 2975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300956546 | Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De Aquila | 087 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Aquila | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2000000 | 1994519.4 | 1994519.4 | 1994519.4 | 1994515.31 | 1994515.31 | 1994515.31 | 99.9998 |  | Otros | 1688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300965644 | Construcción De Techumbre De La Tele-Secundaria General Emiliano Zapata 16etv0135k De La Comunidad Col. Gildardo Magaña Del Municipio De José Sixto Verduzco | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Gildardo Magaña | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Educación | Terminado | 2016 | 1382617.43 | 1382617.43 | 1382617.43 | 1382617.43 | 1382617.43 | 1382617.43 | 1382617.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300966959 | Cubierta A Base De Arcotecho (Inifed) Primaria Francisco J. Mujica | 043/051/17 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Educación | Terminado | 2017 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 958695 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300967284 | Pavimentación Del Camino A Los Granjeros 2da. Etapa En La Localidad De Tzintzuntzan, Municipio De Tzintzuntzan,Michoacán | 5067 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Los Granjenos (El Puerto de los Granjenos) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN. | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 1000000 | 995983.37 | 995983.37 | 995983.37 | 995983.37 | 995983.37 | 995983.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300967631 | Construcción De Relleno Sanitario De Aquila. Celda De Disposición Final Y Fosa De Lixiviados. 2016-06-11-02. | 2016-06-11-02 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEMARNACC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3992219.4 | 3981219.4 | 3981219.4 | 3981219.4 | 99.5305 | 0 | Metros cúbicos | 23536 | 0 | 100 | Financiera: Lo reportado como pagado ya incluye lo correspondiente a la retención. Pagos hechos con SPEIs / Física: Proyecto terminado / Registro: El monto pagado incluye lo correspondiente a la retención. Economías generadaspor $18,780.60. Se solicitará a la SFA el reintegro a la TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300967651 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Cuba, Entre Calle Zirahuen A La Carretera | 043/004/17 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300967700 | Construcción De Biblioteca Sn. José Huipana | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San José Huipana | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 1000000 | 999475.88 | 999475.88 | 999475.88 | 999475.88 | 999475.88 | 999475.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300967712 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso A Las Colonias Lomas Del Manantial Y Angel Mendoza | 043/048/17 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 901345.37 | 901345.37 | 901345.37 | 901345.37 | 901345.37 | 901345.37 | 901345.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300967800 | Ampliacion Y Modernizacion Con Pavimento De Concreto Hidraulico Y Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Del Acceso Poniente | 043/055/17 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 24567529 | 24567529 | 24567529 | 24567529 | 24567529 | 24567529 | 24567529 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300967833 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle De Acceso A La Unidad Deportiva Tres Mezquites | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Tres Mezquites | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 999601.68 | 999601.68 | 999601.68 | 999601.68 | 999601.68 | 999601.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300967853 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Prolongacion 16 De Septiembre. | 043/056/17 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 760109.58 | 760109.58 | 760109.58 | 760109.58 | 760109.58 | 760109.58 | 760109.58 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300968042 | Construcción De Relleno Sanitario De Churumuco. Celda De Disposición Final Y Fosa De Lixiviados | 2016-06-11-03 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEMARNACC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3992806.14 | 3975595.77 | 3975595.77 | 3975595.77 | 99.3899 | 0 | Metros cúbicos | 14366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluído. / Registro: Pago con SPEIs: 00434002723, 26868002723, 17384002723, BB1183013518, 97677002723 Se solicitó a la SFA el reintegro de las economías por $7,193.86. Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968064 | Construcción De Techumbre De La Telesecundaria Benito Juárez 16etv0034m De La Comunidad San José Huipana Del Municipio De José Sixto Verduzco. | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San José Huipana | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Educación | Terminado | 2016 | 1257777.64 | 1254180.04 | 1254180.04 | 1254180.04 | 1254180.04 | 1254180.04 | 1254180.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: EJERCIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968072 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Tres Mezquites Etapa 1 | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Tres Mezquites | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2167000 | 2122134.58 | 2122134.58 | 2122134.58 | 2122134.58 | 2122134.58 | 2122134.58 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968080 | Construcción Y Rehabilitación De Andador Pastor Ortiz - Los Corrales | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968099 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Zurumuato Etapa 1 | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2499985.31 | 2499985.31 | 2499985.31 | 2499985.31 | 2499985.31 | 2499985.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968112 | Construcción De La Sala De Lecturas En La Biblioteca José Revueltas Del Programa Cultural En El Municipio De José Sixtos Verduzco Michoacán. | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Educación | Terminado | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968123 | Reconstrucción De La Carretera Mezquite Gordo - E.C (Mancera - San Isidro) Del Km 0 000 Al Km 2 000 | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1910515.36 | 1910515.36 | 1910515.36 | 1910515.36 | 1910515.36 | 1910515.36 | 1910515.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA EJERCIDA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968132 | Reconstrucción De La Carretera Pastor Ortiz - La Calera Del Km 0 000 Al Km 3 350 | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1646996 | 1646996 | 1646996 | 1646996 | 1646996 | 1646996 | 1646996 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968139 | Reconstrucción De La Carretera La Calera - Mezquite Gordo Km 2 000 Al Km 4 100 | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1259951.94 | 1259951.94 | 1259951.94 | 1259951.94 | 1259951.94 | 1259951.94 | 1259951.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968154 | Reconstrucción De La Carretera La Calera - Mezquite Gordo Km 0 000 Al Km 2 000 | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1554847.37 | 1544847.37 | 1544847.37 | 1544847.37 | 1544847.37 | 1544847.37 | 1544847.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra ejecutada / Física: obra terminada / Registro: validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968168 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Comunidad De Mancera José Sixto Verduzco. | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Mancera | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2167000 | 2165621.35 | 2165621.35 | 2165621.35 | 2165621.35 | 2165621.35 | 2165621.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra financiada al 100% / Física: obra terminada / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300968175 | Puente Peatonal De La Comunidad De Unión De Juárez( Agua Gorda) Del Municipio De José Sixto Verduzco. | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Unión Juárez (Agua Gorda) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO. | Urbanización | Terminado | 2016 | 331006.48 | 331006.34 | 331006.34 | 331006.34 | 331006.34 | 331006.34 | 331006.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: EJECUTADA / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170300970331 | Construccion De 6 Aulas Tipo Iifeem Tec. 52 Cuartel V La Localidad De Maravatio Mich. | 85 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | Educación | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Piezas | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300970929 | Construcción De Planta De Saneamiento De Aguas Negras En La Localidad De Etucuaro | 78 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1497812.14 | 1497812.14 | 1497812.14 | 1497812.14 | 1497812.14 | 1497812.14 | 100 |  | Otros | 1146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170300970947 | Modernizacion Y Ampliacion Del Libramiento Oriente 2a Etapa En La Ciudad De Uruapan, Michoacan | HAUM-SOPS-FORTFIN-LP-15-2016 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401000243 | Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De Tepalcatepec - 313902 | 313902 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 11001000 | 10969166.57 | 10969166.57 | 10969166.57 | 10969166.57 | 10969166.57 | 10969166.57 | 100 | 0 | Otros | 12754 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401000261 | Mejoramiento Del Centro De Salud De Pichátaro - 313948 | 313948 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 437876.66 | 415295.45 | 415295.45 | 415295.45 | 415295.45 | 415295.45 | 415295.45 | 100 | 0 | Otros | 5681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401002845 | Terminación De La Ampliación Del Hospital General De Cherán - 313758 | 313758 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 20566872.3 | 20565872.3 | 20565872.3 | 20565872.3 | 20565872.3 | 20565872.3 | 20565872.3 | 100 | 0 | Otros | 22774 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Ésta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401003024 | Terminación Del Centro De Salud De La Localidad De Singuio - 313813 | 313813 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 741000 | 724783.24 | 724783.24 | 724783.24 | 724783.24 | 724783.24 | 724783.24 | 100 | 0 | Otros | 1449 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Ésta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401003050 | Construcción Del Albergue Para El Hospital Infantil De Morelia - 313594 | 313594 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOCAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 9511817.72 | 9510817.72 | 9510817.72 | 9510817.72 | 9510817.72 | 9510817.72 | 9510817.72 | 100 | 0 | Otros | 1311537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Ésta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401003054 | Terminación De La Construcción Del Banco De Leche En El Hospital De La Mujer - 311041 | 311041 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 1623309.08 | 1524743.49 | 1524743.49 | 1524743.49 | 1524743.49 | 1524743.49 | 1524743.49 | 100 | 0 | Otros | 1135703 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Ésta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401003509 | Construcción Del Cuarto De Maquinas Cisterna Terminación De Obra Negra En Edificio Preliminares Albañilería Herrería Y Acometida Eléctrica Principal En El Centro De Salud De Nahuatzen - 313856 | 313856 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 2451672.58 | 2383836.06 | 2383836.06 | 2383836.06 | 2383836.06 | 2383836.06 | 2383836.06 | 100 | 0 | Otros | 8799 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Ésta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401003568 | Trabajos De Pintura Interior Y Exterior Cortinas Tarjas Revisión Adecuación Y Puesta En Marcha Del Sistema Hidráulico Y Limpiezas Exteriores En El Hospital General De Pátzcuaro - 313660 | 313660 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 2678817.66 | 2615013.19 | 2615013.19 | 2615013.19 | 2615013.19 | 2615013.19 | 2615013.19 | 100 | 0 | Otros | 18648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Ésta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401005979 | Terminación Del Centro De Salud De Pastor Ortiz - 311632 | 311632 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACÁN | Salud | En Ejecución | 2017 | 2901000 | 2896947.64 | 2896947.64 | 2896947.64 | 2896947.64 | 2896947.64 | 2896947.64 | 100 | 0 | Otros | 6113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En estos momentos no se encuentra disponible la liga electrónica referente a la Entrega Recepción de la Obra. Ésta publicación (Entrega Recepción) se realizará en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo en las próximas publicaciones trimestrales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401043749 | Equipamiento Para Centro De Comunicación Site Y Para Biblioteca En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.114 (Planteles Federales) | 700077 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1111078.23 | 1111078.23 | 1111078.23 | 1110845 | 1110845 | 1110845 | 1110845 | 99.979 |  | Metros Cuadrados | 665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401043798 | Equipamiento De Tres Aulas Didácticas, Laboratorio De Informática Y Laboratorio Múltiple En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 288 (Planteles Federales) | 700082 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | San Lucas | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3056791.17 | 3056791.17 | 3056791.17 | 3054746.9 | 3054746.9 | 3054746.9 | 3054746.9 | 99.9331 |  | Mobiliario y equipo | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401043809 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 233 (Planteles Federales) | 700084 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Mesón Nuevo (Cañada de la Magdalena) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1445904.15 | 1445904.15 | 1445904.15 | 1445904.15 | 1445824 | 1445824 | 1445824 | 99.9945 |  | Mobiliario y equipo | 767 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401047956 | Mobiliario Para Un Taller De Carpintería En La Escuela Telesecundaria Estv16 314 | FAMOB001 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | La Rondanilla (Primer Cuartel) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 354538.42 | 354538.42 | 354538.42 | 354538.42 | 354538.42 | 354538.42 | 354538.42 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048562 | Mobiliario Para Una Aula Cocina En La Esc. Prim. Epitacio Huerta | FAMOB003 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048577 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Sec. Téc. Grupo De Extension Secundaria Federal | FAMOB005 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 84458.89 | 84458.89 | 84458.89 | 84458.89 | 84458.89 | 84458.89 | 84458.89 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048579 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Alfredo Novel | FAMOB006 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | El Ocuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048580 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Juan Aldama | FAMOB007 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Baztán del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048583 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Escuela Primaria | FAMOB008 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | San Antonio Urapa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 70415.25 | 70415.25 | 70415.25 | 70415.25 | 70415.25 | 70415.25 | 70415.25 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048587 | Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didáctica En La Esc. Prim. José María Morelos | FAMOB010 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048591 | Mobiliario Para Una Aula De Usos Múltiples J/N José María Morelos Y Pavón | FAMOB012 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 75099.98 | 75099.98 | 75099.98 | 75099.98 | 75099.98 | 75099.98 | 75099.98 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048594 | Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Mintzita | FAMOB013 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Mintzita (Piedra Dura) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048596 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica Y Direccion En La Esc. Prim. Epitacio Huerta | FAMOB014 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Estación Jácuaro (Colonia la Reunión) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 133001.83 | 133001.83 | 133001.83 | 133001.83 | 133001.83 | 133001.83 | 133001.83 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048601 | Mobiliario Para Una Aula Cocina En La Esc. Prim. 20 De Noviembre | FAMOB016 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 83612.31 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048606 | Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En La Esc. Sec. Técnica 138 | FAMOB018 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 168917.77 | 168917.77 | 168917.77 | 168917.76 | 168917.76 | 168917.76 | 168917.76 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 710 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048614 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Prim. Nicolás Romero | FAMOB019 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Las Juntas del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 70415.25 | 70415.25 | 70415.25 | 70358.64 | 70358.64 | 70358.64 | 70358.64 | 99.9196 |  | Mobiliario y equipo | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048615 | Mobiliario Para Una Bodega En La Esc. Prim. Nicolás Bravo | FAMOB020 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 14854.01 | 14854.01 | 14854.01 | 14839.88 | 14839.88 | 14839.88 | 14839.88 | 99.9049 |  | Mobiliario y equipo | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048618 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Prim. Nicolás Bravo | FAMOB021 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Acucha de Cajoncitos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 70415.25 | 70415.25 | 70415.25 | 70358.64 | 70358.64 | 70358.64 | 70358.64 | 99.9196 |  | Mobiliario y equipo | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048621 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Esc. Prim. Gral. Lázaro Cárdenas | FAMOB022 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Paso de la Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 70415.25 | 70415.25 | 70415.25 | 70358.64 | 70358.64 | 70358.64 | 70358.64 | 99.9196 |  | Mobiliario y equipo | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048622 | Mobiliario Para Una Bodega En La Esc. Tv Sec No. 113 | FAMOB023 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Melchor Ocampo (Paso de Tierra Caliente) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 14854.01 | 14854.01 | 14854.01 | 14839.88 | 14839.88 | 14839.88 | 14839.88 | 99.9049 |  | Mobiliario y equipo | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048629 | Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección En El J/N Indigena Alejandro Fleming | FAMOB025 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 80595.58 | 80595.58 | 80595.58 | 80595.58 | 80595.58 | 80595.58 | 80595.58 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048635 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Profa. Eva Samano De López M. | FAMOB027 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048637 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Samuel Ramos | FAMOB028 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048639 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N 18 De Marzo | FAMOB029 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048641 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Benito Juárez | FAMOB030 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Manzanillos (Primera Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048645 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Francisco Serrato | FAMOB031 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048648 | Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En El J/N Francisco J. Mujica | FAMOB032 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Soledad (Cuarta Manzana de Francisco Serrato) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.97 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 76089.96 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401048651 | Mobiliario Para Laboratorio De Usos Multiples Multiples En La Esc. Sec. Téc. 141 | FAMOB033 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Colonia Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 363786.43 | 363786.43 | 363786.43 | 363786.43 | 363786.43 | 363786.43 | 363786.43 | 100 |  | Mobiliario y equipo | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170401050169 | Rehabilitacion De Camellones Para Andadores Deportivos Paseo Lazaro Cardenas, En La Localidad De Uruapan Michoacan. | HAUM-SOPS-FORTFIN-LP-18-2016 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO URUAPAN MICHOACAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16170401053224 | Construcción De La Ciudad Del Adulto Mayor En La Localidad De Maravatío Mich. | 103 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC16170501143015 | Construcción De Banquetas En Las Localidades De Salitrillo Santana Y Chincua | MSMDOPRF-IS-PROGRAMAS-REGIONALES0032016 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1972960.65 | 1972960.65 | 1972960.65 | 1972960.65 | 1972960.65 | 1972960.65 | 1972960.65 | 100 | 0 | Otros | 1563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160100629713 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 10156 | 10156 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Lote |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160100629714 | 33903 Servicios Integrales - 10107 | 10107 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 107341.66 | 134158 | 134158 | 134158 | 134158 | 134158 | 134158 | 100 | 0 | Lote |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160100629996 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 10174 | 10174 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Piezas |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160100629997 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 10167 | 10167 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 70910.95 | 70911 | 70911 | 70911 | 70911 | 70911 | 70911 | 100 | 0 | Piezas |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DLE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160100629998 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 10151 | 10151 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 78670.83 | 78671 | 78671 | 78671 | 78671 | 78671 | 78671 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160200646930 | Pavimentación De Acceso Al Centro De Salud De Taretan Con Concreto Hidráulico - 60365 | 60365 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 309037.68 | 307037.68 | 307037.68 | 307037.68 | 307037.68 | 307037.68 | 307037.68 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160200649343 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 60361 | 60361 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 102493.08 | 102493.02 | 102493.02 | 102493.02 | 102493.02 | 102493.02 | 102493.02 | 100 |  | Maquinaria y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160200687608 | Prodim - 190347 | 190347 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 68328.54 | 68328.68 | 68328.68 | 68328.68 | 68328.68 | 68328.68 | 68328.68 | 100 |  | Mobiliario y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160200704037 | Construcción De Linea De Agua Potable En Prolongación Lázaro Cárdenas - 87799 | 87799 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 15333.18 | 15333.18 | 15333.18 | 15333.18 | 15333.18 | 15333.18 | 15333.18 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160200704480 | Etapa 2da Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En El Fresno - 113607 | 113607 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 66294 | 66294 | 66294 | 66294 | 66294 | 66294 | 66294 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160200720254 | Construccion Electrificacion En Auditorio Mpal De Villa Victoria - 163911 | 163911 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 150000 | 125650 | 125650 | 125650 | 125650 | 125650 | 125650 | 100 | 0 | Otros | 1010 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160300734206 | Construcción De Unidad Deportiva De Villamar (1er. Etapa). - 1738 | 1738 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1977478.15 | 1977478.15 | 1977478.15 | 1977478.15 | 1977478.15 | 1977478.15 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160300774218 | Rehabilitacion De Dranaje Pluvial Y Sanitario San Jose De Gracia - 204114 | 204114 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1100000 | 3250959.59 | 3250959.59 | 3250959.59 | 3250959.59 | 3250959.59 | 3250959.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160300774523 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Abasolo Entre Las Calles Matamoros Y Vasco De Quiroga En - 351535 | 351535 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1193097.01 | 1193097.01 | 1193097.01 | 1193097.01 | 1189167.56 | 1189167.56 | 1189167.56 | 99.6707 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160300776471 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Topiltzin En La Comunidad De Capacho - 354689 | 354689 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Capacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160300776524 | Construcción De Deposito Para Agua Potable En Cayaco - 370297 | 370297 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San José Cayaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 199388.7 | 199388.7 | 199388.7 | 199388.7 | 199388.7 | 199388.7 | 199388.7 | 100 | 0 | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160300776950 | Rehabilitación De Bordos Y Canales En La Exhacienda - 361706 | 361706 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11018 | 173698.74 | 173698.74 | 173698.74 | 173698.74 | 173698.74 | 173698.74 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776951 | Mejoramiento De Vivienda En Piso Firme En La Localidad De Taretan - 351940 | 351940 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 35100 | 188235.6 | 188235.6 | 188235.6 | 188235.6 | 188235.6 | 188235.6 | 100 |  | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776952 | Mejoramiento De Vivienda En Muro Firme En La Localidad De Taretan - 352546 | 352546 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 234000 | 508658.64 | 508658.64 | 508658.64 | 508658.64 | 508658.64 | 508658.64 | 100 |  | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776953 | Mejoramiento De Vivienda En Techo Firme En La Localidad De Taretan - 352786 | 352786 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 63900 | 339105.76 | 339105.76 | 339105.76 | 339105.76 | 339105.76 | 339105.76 | 100 |  | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776954 | Construcción De Red De Drenaje En A Calle Camelinas - 349374 | 349374 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 330000 | 325469.99 | 325469.99 | 325469.99 | 325469.99 | 325469.99 | 325469.99 | 100 |  | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776955 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Revolucion - 322286 | 322286 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 80000 | 73756.04 | 73756.04 | 73756.04 | 73756.04 | 73756.04 | 73756.04 | 100 |  | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776956 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje De La Calle San Antonio Abasolo - 315818 | 315818 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 161314.84 | 161314.84 | 161314.84 | 161314.84 | 161314.84 | 161314.84 | 161314.84 | 100 |  | Metros lineales | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776957 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Avenida Rafael Ruiz Bejar - 316296 | 316296 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 67114.12 | 77888.09 | 77888.09 | 77888.09 | 77888.09 | 77888.09 | 77888.09 | 100 |  | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776958 | Rehabilitacion De Drenaje En La Avenida Rafael Ruiz Bejar - 316147 | 316147 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 247389.54 | 247389.54 | 247389.54 | 247389.54 | 247389.54 | 247389.54 | 247389.54 | 100 |  | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776959 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Privada De Rafael Ruiz Bejar - 316110 | 316110 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 80111.01 | 80111.01 | 80111.01 | 80111.01 | 80111.01 | 80111.01 | 80111.01 | 100 |  | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776960 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Camelinas - 322339 | 322339 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 |  | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776961 | Construccion De Red De Agua Potable En La Avenida Revolucion - 322317 | 322317 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 75000 | 73756.04 | 73756.04 | 73756.04 | 73756.04 | 73756.04 | 73756.04 | 100 |  | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776962 | Mejoramiento De Vivienda En Techo Firme En La Localidad De Chupanguio - 354979 | 354979 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Chupanguío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 100 |  | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776963 | Mejoramiento En Vivienda En Muro Firme - 351234 | 351234 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 100 |  | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776964 | Mejoramiento De Vivienda En Piso Firme En La Colonia Emiliano Zapata - 349715 | 349715 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 100 |  | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776965 | Mejoramiento De Vivienda En Techo Firme En La Colonia Emiliano Zapata - 351756 | 351756 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | 56800 | 100 |  | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776966 | Mejoramiento De Vivienda En Techo Firme En La Localidad De La Florida - 355592 | 355592 | Michoacán de Ocampo | Taretan | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776967 | Mejoramiento De Vivienda En Muro Firme En La Localidad De La Florida - 355408 | 355408 | Michoacán de Ocampo | Taretan | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 130000 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776968 | Mejoramiento De Vivienda En Piso Firme En La Localidad De La Florida - 355174 | 355174 | Michoacán de Ocampo | Taretan | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2016 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776969 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Principal - 356086 | 356086 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Tahuejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 196271.2 | 196271.2 | 196271.2 | 196271.2 | 196271.2 | 196271.2 | 196271.2 | 100 |  | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776970 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje De La Calle Principal De Terrenate - 316016 | 316016 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Terrenate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 164675.17 | 161314.84 | 161314.84 | 161314.84 | 161314.84 | 161314.84 | 161314.84 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776971 | Construcción De La Red Derenaje De La Calle Miguel Hidalgo - 322380 | 322380 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Tomendán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 |  | Metros lineales | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776972 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Doce De Octubre - 316192 | 316192 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Tomendán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776973 | Rehabilitacion De Bordos Y Canales En La Localidad De Presa De San Juan - 359638 | 359638 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 18407 | 18407 | 18407 | 18407 | 18407 | 18407 | 18407 | 100 |  | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300776982 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Calle Sn De La Localidad De San José Cuaro - 349233 | 349233 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | San José Cuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 927394.66 | 927394.66 | 927394.66 | 927394.66 | 923028.58 | 923028.58 | 923028.58 | 99.5292 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160300777865 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Revolucion Tramo Prolongación Hidalgo La Esperanza - 363772 | 010/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 785297.17 | 837063.57 | 837063.57 | 837063.57 | 837063.57 | 837063.57 | 837063.57 | 100 |  | Metros lineales | 1147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777866 | Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calles Galeana Y Dieciocho De Marzo Entre La Calle Allende Y Guerrero - 356678 | 019/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 451519.03 | 451519.03 | 451519.03 | 451519.03 | 451519.03 | 451519.03 | 451519.03 | 100 |  | Metros lineales | 723 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777868 | Agua Potable Y Obras Complementarias En Av Zaragoza Tramo Entre Allende E Independencia - 356050 | 020/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1294448.04 | 1294448.05 | 1294448.05 | 1294448.05 | 1294448.05 | 1294448.05 | 1294448.05 | 100 |  | Metros lineales | 2071 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777869 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle La Esperanza Tramo Entre Revolución Y Lázaro Cárdenas En Cherán Michoacán - 355591 | 007/MCH/2016 - 2 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 163273.66 | 163980.48 | 163980.48 | 163980.48 | 163980.48 | 163980.48 | 163980.48 | 100 |  | Metros lineales | 321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777870 | Terminación De La Construcción Del Nuevo Edificio Dentro De La Casa Comunal De Cherán En La Localidad De Cheran Municipio De Cheran Michoacán - 363964 | 026/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 278747.48 | 279953.84 | 279953.84 | 279953.84 | 279953.84 | 279953.84 | 279953.84 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777872 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Zaragoza Norte Entre Obregon Y Lopez Rayón - 354792 | 022/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 245075 | 245075.01 | 245075.01 | 245075.01 | 245075.01 | 245075.01 | 245075.01 | 100 |  | Metros lineales | 392 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777873 | Drenaje Sanitario Agua Potabley Obras Complementarias En La Calle Belisario Dominguez Calle Doctores Y Calle Veintiuno De Marzo - 357079 | 024/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 870229.54 | 927726.8 | 927726.8 | 927726.8 | 927726.8 | 927726.8 | 927726.8 | 100 |  | Metros lineales | 1393 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777874 | Construcción De Drenaje Y Pavimentación En La Calle Yurecuaro Entre Teronhini Y Xareni En La Colonia De Santa Cruz Del Municipio De Cherán M - 358029 | ADMON-007 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1234812.69 | 1332494.04 | 1332494.04 | 1332494.04 | 1332494.04 | 1332494.04 | 1332494.04 | 100 |  | Metros lineales | 1976 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777875 | Construcción De Bibloteca En La Esc Casimiro Leco Lopez De La Comunidad De Cheran Michoacán - 357974 | ADMON-006 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 301112.49 | 325114.64 | 325114.64 | 325114.64 | 325114.64 | 325114.64 | 325114.64 | 100 |  | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777876 | Terminacion Del Drenaje Sanitario Y Muro De Contencion En Andador Peatonal Salazar Entre Republica De Brasil Colegio Militar - 357650 | ADMON-002 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 150082.13 | 154026.13 | 154026.13 | 154026.13 | 154026.13 | 154026.13 | 154026.13 | 100 |  | Metros lineales | 241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777879 | Red De Drenaje Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Francisco I Madero Entre Las Calles Casimiro Leco Calle Sin Nombre De La Loc - 358261 | 025/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 527852.3 | 559997.92 | 559997.92 | 559997.92 | 559997.92 | 559997.92 | 559997.92 | 100 |  | Metros lineales | 845 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777880 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Ocampo Sur Entre Calle Atzimba Libramiento Sur - 357557 | ADMON-001 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 304942.04 | 324022.98 | 324022.98 | 324022.98 | 324022.98 | 324022.98 | 324022.98 | 100 |  | Metros lineales | 488 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777881 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Revolución Prolongación Hidalgo En El Municipio De Cheran Michoacán - 357820 | ADMON-004 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 323861.75 | 325724.66 | 325724.66 | 325724.66 | 325724.66 | 325724.66 | 325724.66 | 100 |  | Metros lineales | 518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777882 | Tercera Etapa Del Proyecto De Abastecimiento Por Captación De La Precipitacion Pluvial En La Comunidad Indígena Autogobernada De Cherán Mich - 357736 | ADMON-003 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 825291.2 | 845555.53 | 845555.53 | 845555.53 | 845555.53 | 845555.53 | 845555.53 | 100 |  | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777883 | Construcción De Red De Agua Potable En Lateral Izquierdo Y Obras Complementarias En La Calle Zaragoza Tramo De Lázaro Cárdenas Allende - 358162 | ADMON-008 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 214023.71 | 214023.71 | 214023.71 | 214023.71 | 214023.71 | 214023.71 | 214023.71 | 100 |  | Metros lineales | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777885 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Miguel Hidalgo Entre Privada De Hidalgo Y Camino A Kutzandiro - 354414 | 016/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 242875.45 | 242875.46 | 242875.46 | 242875.46 | 242875.46 | 242875.46 | 242875.46 | 100 |  | Metros lineales | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777887 | Red De Drenaje Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Cinco De Mayo Tramo Entre Arista Pensador Mexicano - 352675 | 014/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 607071.18 | 605900.68 | 605900.68 | 605900.68 | 605900.68 | 605900.68 | 605900.68 | 100 |  | Metros lineales | 971 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777888 | Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Cristóbal Colon Entre Zaragoza Norte Niños Héroes - 353905 | 011/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 846107.03 | 849211.64 | 849211.64 | 849211.64 | 849211.64 | 849211.64 | 849211.64 | 100 |  | Metros lineales | 1354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777889 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ocampo Norte Entre Constitución Y A - 354156 | 015/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 517720.57 | 519961.78 | 519961.78 | 519961.78 | 519961.78 | 519961.78 | 519961.78 | 100 |  | Metros lineales | 828 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777890 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolás Bravo Entre La Calle República De Brasil Y Francisco Villa De La Localidad De C - 353351 | 008/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 213701.5 | 213701.5 | 213701.5 | 213701.5 | 213701.5 | 213701.5 | 213701.5 | 100 |  | Metros lineales | 342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777891 | Red De Drenaje Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Abasolo Entre Francisco Villa Francisco I Madero - 353683 | 009/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 526302.95 | 559998.56 | 559998.56 | 559998.56 | 559998.56 | 559998.56 | 559998.56 | 100 |  | Metros lineales | 872 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777892 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Zaragoza Norte Entre La Calle Cristóbal Colon E Independencia De La Localidad De Cheran Munici - 353986 | 013/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 291383.6 | 292645 | 292645 | 292645 | 292645 | 292645 | 292645 | 100 |  | Metros lineales | 467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777893 | Agua Potable Y Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo En La Localidad De Cherán Municipio De Cheran Michoacán - 353547 | 012/MCH/2016 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 526302.95 | 529511.1 | 529511.1 | 529511.1 | 529511.1 | 529511.1 | 529511.1 | 100 |  | Metros lineales | 842 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300777899 | Construccion De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres Primera Etapa - 219540 | 219540 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DE TANACO | Educación | Terminado | 2016 | 90 | 134430.42 | 134430.42 | 134430.42 | 134430.42 | 134430.42 | 134430.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160300777978 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 361855 | 361855 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 139200 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300778113 | Elaboración De Proyecto Para El Mejoramiento De La Eficiencia Física Del Sistema De Agua Potable - 363145 | 363145 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Ocumicho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ESTATAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 420000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 |  | Otros | 3208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300778477 | Construcción De Andador Peatonal Hacia La Salida A Pamatacuaro - 363920 | 363920 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 871566.56 | 780058.01 | 780058.01 | 780058.01 | 780058.01 | 780058.01 | 780058.01 | 100 |  | Otros | 3545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300778480 | Programa Proyectos Productivos - 362057 | 362057 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 438643 | 382088.53 | 382088.53 | 382088.53 | 382088.53 | 382088.53 | 382088.53 | 100 |  | Otros | 13353 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300778481 | Rehabilitación Del Techado Del Centro Comunitario De Charapan - 301192 | 301192 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 282618.12 | 94206.04 | 94206.04 | 94206.04 | 94206.04 | 94206.04 | 94206.04 | 100 |  | Otros | 3545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300778491 | Terminación De Planta De Tratamiento Y Construcción De Emisor - 300818 | 300818 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3270000 | 796847.14 | 796847.14 | 796847.14 | 796847.14 | 796847.14 | 796847.14 | 100 |  | Otros | 3545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17160300778510 | Perforación De Pozo Profundo - 322929 | 322929 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1890106 | 1890105.12 | 1890105.12 | 1890105.12 | 1890105.12 | 1890105.12 | 1890105.12 | 100 | 0 | Otros | 605 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17160300778842 | Apoyo De Ampliacion De Vivienda Cuarta Etapa - 290545 | 290545 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO | Vivienda | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 99927.1 | 99927.1 | 99496.38 | 99496.38 | 99.4964 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100833253 | Equipamiento De Estancias Para Adultos Mayores | CA-07-2017 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1911281 | 1911281 | 1911281 | 1911281 | 1911281 | 1911281 | 1911281 | 100 | 0 | Otros | 15300 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 / Física: / Registro: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100833364 | Equipamiento De Desayunadores Escolares | CA-10-2017 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 4448453 | 4448453 | 4448453 | 4448453 | 4448453 | 4448453 | 4448453 | 100 | 0 | Otros | 17553 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 / Física: / Registro: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100833411 | Reequipamiento De Espacios De Alimentación Encuentro Y Desarrollo | CA-15-2017 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2183621 | 2183621 | 2183621 | 2183621 | 2183621 | 2183621 | 2183621 | 100 | 0 | Otros | 6400 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 / Física: / Registro: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100834950 | Instalación De Proyectos Productivos Y De Bienestar Social | CA-20-2017 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 6481036 | 6481036 | 6481036 | 6481036 | 6481036 | 6481036 | 6481036 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 1130 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 / Física: / Registro: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100836163 | Programa Techo Firme En El Municipio - 3031 | 3031 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1178700.42 | 1178700.42 | 1178700.42 | 1178700.42 | 1178700.42 | 1178700.42 | 1178700.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4950 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100836164 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Acceso A Cotiro - 2745 | 2745 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cótiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 31921.75 | 31921.75 | 31921.75 | 31921.75 | 31921.75 | 31921.75 | 31921.75 | 100 |  | Metros lineales | 299 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100836169 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso A Atotonilco - 3337 | 3337 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 100 |  | Otros | 1401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100836170 | Construccion De Ampliacion Electrica En La Comunidad Del Cesped - 3273 | 3273 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Césped | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 187700 | 187700 | 187700 | 187700 | 187700 | 187700 | 187700 | 100 |  | Otros | 1217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100836171 | Techado En Area De Impartición De Educación Fisica En La Escuela Prim Fed Vasco De Quiroga Segunda Etapa - 1254 | 1254 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Educación | En Ejecución | 2017 | 305000 | 304956.7 | 304956.7 | 304956.7 | 304956.7 | 304956.7 | 304956.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100838411 | Modernización De La Iluminación Escénica De La Catedral De Morelia | 0419 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | H. Ayuntamiento de Morelia | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 8035361 | 7986978 | 7986978 | 7986978 | 7986978 | 7986978 | 7986978 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100838706 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Plaza Principal Y Su Entorno De Santa Clara Del Cobre, En El Municipio De Salvador Escalante. | - | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | H. Ayuntamiento de Salvador Escalante | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4925000 | 9849132.24 | 9849132.24 | 9849132.24 | 9849132.24 | 9849132.24 | 9849132.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100838723 | Rehabilitación De Fachadas En La Calzada De Las Yácatas Y Rehabilitación De La Explanada Artesanal. | - | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Tzintzuntzan | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | H. Ayuntamiento de Tzintzuntzan | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 10000000 | 9970219.31 | 7230616.09 | 7230616.09 | 7230616.09 | 7230616.09 | 7230616.09 | 72.5221 | 0 | Otros | 0 | 0 | 72 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100838737 | 3a. Etapa De La Construcción De La Zona Gastronómica Y Artesanal Del Santuario De La Mariposa Monarca, En El Ejido Del Rosario, Municipio De Ocampo | - | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2499456 | 2499456 | 2499456 | 2499456 | 2499266.09 | 2499266.09 | 99.9924 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: se reintegraron $189.91 a la TESOFE / Física: La obra se concluyo al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100839582 | Construcción De La Casa Del Orden Y Seguridad De La Comunidad De San Isidro | 178 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1513 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843040 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Descarga A La Fosa - 30804 | 30804 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia el Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 80781.37 | 87044.74 | 87044.74 | 87044.74 | 87044.74 | 87044.74 | 87044.74 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843042 | Rehabilitacion De La Tercera Etapa Del Colector Sanitario De La Localidad De Camucuato Entre Propiedades Privadas - 31539 | 31539 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Camucuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 619080.68 | 617095.9 | 617095.9 | 617095.9 | 617095.9 | 617095.9 | 617095.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 661 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843044 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Merino Rabago Entre Propiedad Privada Y Calle Corregidora En La Localidad De El Limo - 31589 | 31589 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 272038.7 | 269173.5 | 269173.5 | 269173.5 | 269173.5 | 269173.5 | 269173.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843110 | Construcción De Un Aula En El Jardin De Niños - 10521 | 10521 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Colonia Verónica López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 336000 | 334444.13 | 334444.13 | 334444.13 | 334444.13 | 334444.13 | 334444.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843114 | Rehabilitación De Camios Rurales En La Región De San Miguel Canario - 11814 | 11814 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Llano (San Miguel Canario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1981948.08 | 1981948.08 | 1981948.08 | 1981948.08 | 1981948.08 | 1981948.08 | 1981948.08 | 100 | 0 | Otros | 3300 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843115 | Construcción De Bordo En La Ojo De Agua - 11707 | 11707 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843116 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En Av Principal En El Limón De Papatzindán - 11829 | 11829 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1411343.53 | 1411343.53 | 1411343.53 | 1411343.53 | 1411343.53 | 1411343.53 | 1411343.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843119 | Construcción De Bordo En El Queretano - 11698 | 11698 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Queretano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 61605.06 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843120 | Rehabilitación De Camios Rurales En La Región Del Rodeo - 11714 | 11714 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 633970.94 | 633970.95 | 633970.95 | 633970.95 | 633970.95 | 633970.95 | 633970.95 | 100 | 0 | Otros | 1050 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843121 | Construcción De Bordo En El Lomas De Las Yeguas - 11701 | 11701 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Loma de las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843124 | Rehabilitación De Camios Rurales En La Región De Zapote Chico - 11818 | 11818 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Zapote Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 710604.13 | 710604.15 | 710604.15 | 710604.15 | 710604.15 | 710604.15 | 710604.15 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843127 | Construccion De Muro Perimetral En El Jardin De Niños De La Colonia Lomas De Palmira - 10452 | 10452 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 84715.2 | 66668 | 66668 | 66668 | 66668 | 66668 | 66668 | 100 |  | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843128 | Construcción De Colector Pluvial En Varias Calles De La Colonia Lazaro Cardenas En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion - 10435 | 10435 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2047679.72 | 2349919.8 | 2349919.8 | 2349919.8 | 2349919.8 | 2349919.8 | 2349919.8 | 100 |  | Otros | 875 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843131 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia Lomas Del Pedregal - 10468 | 10468 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1101748.57 | 1101419.77 | 1101419.77 | 1101419.77 | 1101419.77 | 1101419.77 | 1101419.77 | 100 |  | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843132 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia Valle Dorado Y Fracc Mirador Del Valle En La Loc De Apatzingan De La Constitucion - 10003 | 10003 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 398285.26 | 411229.98 | 411229.98 | 411229.98 | 411229.98 | 411229.98 | 411229.98 | 100 |  | Metros lineales | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843133 | Const De Red De Drenaje San En La Calle Gertrudis Sanchez Entre Hermanos Flores Magon Y Gral Lauro Villar Col Lazaro Cardenas Apatzingan - 9650 | 9650 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 382854.5 | 382854.5 | 382854.5 | 382854.5 | 382854.5 | 382854.5 | 382854.5 | 100 |  | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843134 | Construcción De Bordo En El Zapién - 11693 | 11693 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Zapién | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 52804.34 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843198 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Pino Suarez De Las Tinajas - 10362 | 10362 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Las Tinajas (El Pilar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 120322.14 | 108957.49 | 108957.49 | 108957.49 | 108957.49 | 108957.49 | 108957.49 | 100 |  | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843205 | Rehabilitación De La Esc Prim - 21589 | 21589 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Paso del Indio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843208 | Construccion De Techos Firmes - 20292 | 20292 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500014.73 | 1500014.73 | 1500014.73 | 1500014.73 | 1500014.73 | 1500014.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843252 | Terminación De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Justino Sarmiento - 11723 | 11723 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 55389.07 | 55389.07 | 55389.07 | 55389.07 | 55389.07 | 55389.07 | 55389.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843258 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 10557 | 10557 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 217650.05 | 217650.05 | 217650.05 | 217650.05 | 217650.05 | 217650.05 | 217650.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843263 | Equipamiento De La Unidad Médica De Rehabilitación - 11197 | 11197 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60542 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $1 250,000.00 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018; YA QUE ÚNICAMENTE SE LE CUBRIÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL PAGO DEL ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843264 | Terminación De Drenaje Sanitario En La Colonia Fábrica La Virgen - 10546 | 10546 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 499440 | 499440 | 499440 | 499440 | 499440 | 499440 | 499440 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843265 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cristóbal Colón Colonia Arcoíris - 11860 | 11860 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1700100.16 | 1700100.16 | 1700100.16 | 1700100.16 | 1700100.16 | 1700100.16 | 1700100.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843266 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Obreros Colonia Tejocotes Dulces - 10537 | 10537 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 72550.06 | 72550.06 | 72550.06 | 72550.06 | 72550.06 | 72550.06 | 72550.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843267 | Construcción De La Tercera Etapa Del Albergue Para La Atención De La Mujer Embarazada En El Hospital Regional - 11266 | 11266 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 1499584 | 1499584 | 1499584 | 1499584 | 1499584 | 1499584 | 1499584 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843268 | Construcción De Unidad Médica De Rehabilitación - 11174 | 11174 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 1546669.97 | 1546669.97 | 1546669.97 | 1546669.97 | 1546669.97 | 1546669.97 | 1546669.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843270 | Construcción De La Tercera Etapa De La Unidad Médica De Rehabilitación Infantil - 11251 | 11251 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 2515228.15 | 2515228.15 | 2515228.15 | 2515228.15 | 2515228.15 | 2515228.15 | 2515228.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843279 | Construcción De Techumbre En El Patio Cívico En El Centro De Atención Psicopedagógica De Educación Preescolar Número Cuatro - 11731 | 11731 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 334213.21 | 334213.21 | 334213.21 | 334213.21 | 334213.21 | 334213.21 | 334213.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843284 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Naranjo - 10289 | 10289 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843288 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Héroes De Reforma. - 10335 | 10335 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | 467246.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843289 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario En La Colonia El Bosque - 10566 | 10566 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 699997.71 | 699997.71 | 699997.71 | 699997.71 | 699997.71 | 699997.71 | 699997.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843291 | Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 11418 | 11418 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 549999.21 | 549999.21 | 549999.21 | 549999.21 | 549999.21 | 549999.21 | 549999.21 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843293 | Construcción De Sanitarios En La Escuela De La Colonia Los Chorros - 11835 | 11835 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 99947.61 | 99947.61 | 99947.61 | 99947.61 | 99947.61 | 99947.61 | 99947.61 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843299 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria - 11903 | 11903 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 99866.15 | 99866.15 | 99866.15 | 99866.15 | 99866.15 | 99866.15 | 99866.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843302 | Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 11683 | 11683 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 489898.17 | 489898.17 | 489898.17 | 89.0724 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $60,101.83 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843303 | Construcción De Red De Drenaje Al Lado Norte Del Campo Deportivo De La Curva - 11476 | 11476 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 292913.56 | 292913.56 | 292913.56 | 292913.56 | 292913.56 | 292913.56 | 292913.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843305 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Hacia Los Lavaderos - 12094 | 12094 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 413471.85 | 413471.85 | 413471.85 | 82.6944 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $86,528.15 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843306 | Construcción De La Segunda Etapa De Las Banquetas En El Barrio Las Peñitas - 12083 | 12083 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 399999.67 | 399999.67 | 399999.67 | 399999.67 | 399999.67 | 399999.67 | 399999.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843309 | Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calle José María Vargas - 11959 | 11959 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Antonio Villalongín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1192606.17 | 1192606.17 | 1192606.17 | 1192606.17 | 1192606.17 | 1192606.17 | 1192606.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843311 | Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños Gabriela Mistral - 11738 | 11738 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Matías Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 55535.86 | 55535.86 | 55535.86 | 55535.86 | 55535.86 | 55535.86 | 55535.86 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843314 | Pavimentacion De Calle Los Rosales En La Comunidad De La Barranca Municipio De Ecuandureo Michoacan - 31401 | 31401 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 670801.05 | 670803.28 | 670803.28 | 670803.28 | 670803.28 | 670803.28 | 670803.28 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843315 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 13542 | 13542 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Españita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 147211.03 | 147211.27 | 147211.27 | 147211.27 | 147211.27 | 147211.27 | 147211.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 231 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843316 | Revestimiento De Pavimento Hidráulico - 13696 | 13696 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Españita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 846889.17 | 858780 | 858780 | 858780 | 858780 | 858780 | 858780 | 100 | 0 | Otros | 231 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843318 | Programa De Cemento Zicuiran - 27511 | 27511 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 3215 | 100 | 100 | Financiera: PROGRAMA TERMINADO / Física: PROGRAMA TERMINADO / Registro: PROGRAMA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843319 | Construcción De Techumbre Y Losa En El Jardín De Niños Jean Piaget - 31545 | 31545 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Educación | Terminado | 2017 | 112084.43 | 112084.43 | 112084.43 | 112084.43 | 112084.43 | 112084.43 | 112084.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843320 | Construcción De Cimentación Para Techado De La Cancha De Usos Múltiples Del Cecytem - 24015 | 24015 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Educación | Terminado | 2017 | 148406.5 | 148406.5 | 148406.5 | 148406.5 | 147682.55 | 147682.55 | 147682.55 | 99.5122 | 0 | Metros Cuadrados | 6736 | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843324 | Programa De Cemento Huacana - 27471 | 27471 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 9395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843327 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Tenencia De Melchor Ocampo - 15616 | 15616 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 649455.9 | 649455.9 | 649455.9 | 649455.9 | 649455.9 | 649455.9 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843331 | Ampliacion De Colector De Aguas Residuales Del Fraccionamiento Real Col La Antorcha Y El Nispo - 20479 | 20479 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 395000 | 413328.23 | 413328.23 | 413328.23 | 413328.23 | 413328.23 | 413328.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843333 | Electrificacion En Calle Melchor Ocampo - 21443 | 21443 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 50000 | 48854.84 | 48854.84 | 48854.84 | 48854.84 | 48854.84 | 48854.84 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843334 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Sin Nombre De La Colonia La Antorcha - 21860 | 21860 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 218225.57 | 217900.04 | 217900.04 | 217900.04 | 217900.04 | 217900.04 | 217900.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843335 | Construccion De Dos Aulas En El Cbta - 20427 | 20427 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Educación | Terminado | 2017 | 670000 | 686116.41 | 686116.41 | 686116.41 | 686116.41 | 686116.41 | 686116.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843337 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Emiliano Zapata - 21739 | 21739 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 65000 | 60614.84 | 60614.84 | 60614.84 | 60614.84 | 60614.84 | 60614.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843338 | Mejoramiento De Vivienda - 21825 | 21825 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 520000 | 512773.38 | 512773.38 | 512773.38 | 512773.38 | 512773.38 | 512773.38 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843339 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Melchor Ocampo - 21752 | 21752 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 98565.44 | 98565.44 | 98565.44 | 98565.44 | 98565.44 | 98565.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843340 | Drenaje Agua Potable Y Rebestimiento De La Calle Agustin Melgar - 21672 | 21672 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 695000 | 681146.96 | 681146.96 | 681146.96 | 681146.96 | 681146.96 | 681146.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843341 | Construccion De Colector En La Calle Hermenegildo Galeana - 21606 | 21606 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 85000 | 93745.8 | 93745.8 | 93745.8 | 93745.8 | 93745.8 | 93745.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 3834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843342 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rafael Ramirez - 21766 | 21766 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Arúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Educación | Terminado | 2017 | 520000 | 516980.17 | 516980.17 | 516980.17 | 516980.17 | 516980.17 | 516980.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843343 | Electrificacion En Calle Sin Nombre De La Cañada De La Yerbabuena - 21837 | 21837 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cañada de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 200000 | 199012.27 | 199012.27 | 199012.27 | 199012.27 | 199012.27 | 199012.27 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843351 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable En La Calle Juan Escutia - 26099 | 26099 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 288194.37 | 288194.37 | 288194.37 | 288194.37 | 288194.37 | 288194.37 | 288194.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843352 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Ageb Uno Ocho Tres - 30881 | 30881 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1035353.55 | 1035353.55 | 1035353.55 | 90.0307 | 0 | Celdas solares | 800 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843354 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Ageb Dos Siete Dos - 30867 | 30867 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1207190.65 | 1207190.65 | 1207190.65 | 1055253.85 | 1055253.85 | 1055253.85 | 87.414 | 0 | Celdas solares | 800 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843356 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Socrates Ageb Uno Ocho Tres - 26347 | 26347 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843358 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Los Pirules Ageb Dos Siete Dos - 26539 | 26539 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 414000 | 412215.52 | 412215.52 | 412215.52 | 412215.52 | 412215.52 | 412215.52 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843359 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Real - 26804 | 26804 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 349000 | 344994.22 | 344994.22 | 344994.22 | 344994.22 | 344994.22 | 343507.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843360 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Mariano Jimenez - 26828 | 26828 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110000 | 109850.85 | 109850.85 | 109850.85 | 109850.85 | 109850.85 | 109377.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacon - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843361 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion De Niños Heroes Ageb Cuatro Cero Ocho - 26308 | 26308 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 142970.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843362 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Paralela A La Calle Niños Heroes Ageb Cuatro Uno Dos - 26668 | 26668 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 322000 | 232774.63 | 232774.63 | 232774.63 | 232774.63 | 232774.63 | 231771.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843363 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Valerio Saldaña - 26970 | 26970 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230000 | 229999.2 | 229999.2 | 229999.2 | 229999.2 | 229999.2 | 229007.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843364 | Ampliacion De Red De Agua Potable Frente Al Jardin De Niños De La Comunidad - 26855 | 26855 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182000 | 174452.44 | 174452.44 | 174452.44 | 174452.44 | 174452.44 | 173700.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843365 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Por El Pozo - 26254 | 26254 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 433125 | 433125 | 433125 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843366 | Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable Ageb Uno Seis Cuatro - 26716 | 26716 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 573000 | 572999.99 | 572999.99 | 572999.99 | 572999.99 | 572999.99 | 570530.16 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843372 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cerro Prieto Segunda Etapa - 13795 | 13795 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Colonia del Cerro Prieto (Colonia de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 356294.13 | 356294.13 | 356294.13 | 356294.13 | 356294.13 | 356294.13 | 356294.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843373 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 12265 | 12265 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843375 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable - 12192 | 12192 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1421200 | 1421200 | 1421200 | 1421200 | 1421200 | 1421200 | 1421200 | 100 | 0 | Metros lineales | 508 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843376 | Construcción De Drenaje Sanitario - 12044 | 12044 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 421260 | 171260 | 171260 | 171260 | 171260 | 171260 | 171260 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843377 | Construcción De Drenaje Sanitario - 12179 | 12179 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843379 | Construcción De Drenaje Sanitario - 12113 | 12113 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 364000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843380 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 12085 | 12085 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 537600 | 537600 | 537600 | 537600 | 537600 | 537600 | 537600 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843381 | Construcción De Drenaje Sanitario - 12076 | 12076 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 386400 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 100 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843382 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 12206 | 12206 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 571200 | 821200 | 821200 | 821200 | 821200 | 821200 | 821200 | 100 | 0 | Metros lineales | 408 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843383 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 12368 | 12368 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 154 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843384 | Ampliación De Electrificación - 12344 | 12344 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843385 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 12323 | 12323 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 261 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843386 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 12299 | 12299 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843387 | Rehabilitación De Aulas En Jardín De Niños - 13001 | 13001 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Educación | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843388 | Construcción De Empedrado Simple - 12963 | 12963 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 552 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada - obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843405 | Perforación De Pozo De Agua Potable Segunda Etapa - 30980 | 30980 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cañada de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1065071.53 | 1064072.38 | 1064072.38 | 1064072.38 | 1064072.38 | 1064072.38 | 1064072.38 | 100 | 0 | Otros | 813 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843406 | Construccion De Sanitarios En Telebachilleres - 10505 | 10505 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cañada de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 449567.89 | 401682.58 | 401682.58 | 401682.58 | 401682.58 | 401682.58 | 401682.58 | 100 | 0 | Piezas | 813 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843407 | Construccion De Tres Aulas En Telebachilleres - 9644 | 9644 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cañada de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 936000 | 774562.85 | 774562.85 | 774562.85 | 774562.85 | 774562.85 | 774562.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 813 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843408 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria - 31603 | 31603 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 513000 | 512421.01 | 512421.01 | 512421.01 | 512421.01 | 512421.01 | 512421.01 | 100 | 0 | Otros | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843413 | Revestimiento De Calles De Huetamo - 12602 | 12602 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1500000 | 1567578.37 | 1567578.37 | 1567578.37 | 1567578.37 | 1567578.37 | 1567578.37 | 100 |  | Otros | 21864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843420 | Rehabilitación De Norias - 13232 | 13232 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 699999.93 | 699999.93 | 699999.93 | 699999.93 | 699999.93 | 100 |  | Otros | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843421 | Electrificacion De Pozo Para Agua Potable Calle San Jose Porua Col La Michoacana - 11716 | 11716 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICH | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 |  | Otros | 1829 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843422 | Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En Esc Preparatoria - 11338 | 11338 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 349939.99 | 349939.99 | 349939.99 | 349939.99 | 349939.99 | 99.9829 |  | Otros | 304 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843423 | Taller Comunitario De Costura - 11686 | 11686 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICH | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 449953.02 | 449953.02 | 449953.02 | 449953.02 | 449953.02 | 99.9896 |  | Otros | 254 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843424 | Rehabilitación Mejoramiento Y Equipamiento De Albergue Adulto Mayor - 10637 | 10637 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICH | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 800000 | 802366.08 | 802366.08 | 802366.08 | 802366.08 | 802366.08 | 802366.08 | 100 |  | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843426 | Ampliacion De Electrificacion Salida Ala Parota - 11780 | 11780 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICH | Urbanización | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843427 | Ampliación De Electrificación Frente Al Cuartel - 11866 | 11866 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 160767.17 | 160767.17 | 160767.17 | 160767.17 | 160767.17 | 160767.17 | 160767.17 | 100 |  | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843428 | Rehabilitación Mejoramiento Y Equipamiento De Albergue Infantil - 11037 | 11037 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICH | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 800000 | 805182.99 | 805182.99 | 805182.99 | 805182.99 | 805182.99 | 805182.99 | 100 |  | Otros | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843431 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Josefa Ortíz De Domínguez - 10614 | 10614 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICH | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 231414.9 | 231414.9 | 231410.04 | 231410.04 | 231410.04 | 231410.04 | 231410.04 | 99.9979 |  | Metros lineales | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843432 | Reparación Del Colector - 10597 | 10597 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICH | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 660000 | 660000 | 659645.08 | 659645.08 | 659645.08 | 659645.08 | 659645.08 | 99.9462 |  | Otros | 21864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843433 | Equipamiento De Pozo Profundo Rincon Tarasco - 10154 | 10154 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICH | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 249971.89 | 249971.89 | 249971.89 | 249971.89 | 249971.89 | 99.9888 |  | Otros | 6027 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843434 | Construcción De Drenaje Justo Sierra - 10574 | 10574 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 221455.58 | 221455.58 | 221390.11 | 221390.11 | 221390.11 | 221390.11 | 221390.11 | 99.9704 |  | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843435 | Construcción De Deposito Para Agua De Trescientos Metros Cubicos Loma De La Santa Cruz - 10078 | 10078 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICH | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 599996.82 | 599996.82 | 599996.82 | 599996.82 | 599996.82 | 99.9995 |  | Otros | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843436 | Construcción De Linea De Agua Potable Calle Josefa Ortíz De Domínguez - 9658 | 9658 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 140000 | 140000 | 139996 | 139996 | 139996 | 139996 | 139996 | 99.9971 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843438 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Prolongación Morelos - 29139 | 29139 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 30000 | 17159 | 17159 | 17159 | 17159 | 17159 | 17159 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843439 | Rehabilitación Del Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Del Libramiento Norte De Santa Clara Del Cobre - 28361 | 28361 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5050000 | 5048982.95 | 5048982.95 | 5048982.95 | 5048982.95 | 5048982.95 | 5048982.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 15220 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843440 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Francisco Villa De La Colonia Emiliano Zapata - 28419 | 28419 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3950000 | 3933419.14 | 3933419.14 | 3933419.14 | 3933419.14 | 3933419.14 | 3933419.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 1400 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843456 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Francisco Villa Norte Y Calle Sin Nombre - 30107 | 30107 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 172625.24 | 172402.64 | 172402.64 | 172402.64 | 172402.64 | 172402.64 | 172402.64 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843457 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Prim Federal Vasco De Quiroga Segunda Etapa - 30079 | 30079 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 305000 | 304956.7 | 304956.7 | 304956.7 | 304956.7 | 304956.7 | 304956.7 | 100 |  | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843458 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Calle Leona Vicario - 30147 | 30147 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 312748.27 | 312748.27 | 312450.8 | 312450.8 | 312450.8 | 312450.8 | 312450.8 | 99.9049 |  | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843459 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Los Angeles - 30123 | 30123 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 33816.5 | 15820.17 | 15820.17 | 15820.17 | 15820.17 | 15820.17 | 15820.17 | 100 |  | Metros lineales | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843463 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 30760 | 30760 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto Blanco (Parras del Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 146592.68 | 176066.98 | 176066.98 | 176066.98 | 176066.98 | 176066.98 | 176066.98 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843464 | Construccion De Bordos - 30782 | 30782 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto Blanco (Parras del Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 96000 | 97858.5 | 97858.5 | 97858.5 | 97858.5 | 97858.5 | 97858.5 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843465 | Construccion De Camino Saca Cosechas - 30769 | 30769 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto Blanco (Parras del Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90000 | 125697.89 | 125697.89 | 125697.89 | 125697.89 | 125697.89 | 125697.89 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843468 | Construccion De Avrebadero - 26360 | 26360 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 50000 | 45751.68 | 45751.68 | 45751.68 | 45751.68 | 45751.68 | 45751.68 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843469 | Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Hidalgo - 26280 | 26280 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 406725.71 | 316971.75 | 316971.75 | 316971.75 | 316971.75 | 316971.75 | 316971.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843470 | Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Emiliano Zapata - 26315 | 26315 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 408347.51 | 358744.16 | 358744.16 | 358744.16 | 358744.16 | 358744.16 | 358744.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843471 | Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Cinco De Mayo Primera Etapa - 26229 | 26229 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 411495.09 | 274897.65 | 274897.65 | 274897.65 | 274897.65 | 274897.65 | 274897.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843473 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas En La Localidad De Aguililla - 14071 | 14071 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Educación | Terminado | 2017 | 212281.63 | 151680.82 | 151680.82 | 151680.82 | 151680.82 | 151680.82 | 151680.82 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843474 | Reconstruccion De La Linea Principal De Agua Potable De La Calle Ignacio Allende Colonia Centro En La Localidad De Aguililla - 15483 | 15483 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 123718.72 | 115413.44 | 115413.44 | 115413.44 | 115413.44 | 115413.44 | 115413.44 | 100 |  | Metros lineales | 8500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843475 | Reconstrucción De Servicios Y Recubrimiento De Concreto Hidráulico De La Calle Privada San Antonio De La Localidad De Aguililla - 15476 | 15476 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 980828.7 | 653205.64 | 653205.64 | 653205.64 | 653205.64 | 653205.64 | 653205.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843476 | Construccion Del Cerco Perimetral De La Escuela Secundara No Ciento Diesiseis Primera Etapa - 15558 | 15558 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Bonifacio Moreno (El Aguaje) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Educación | Terminado | 2017 | 527895.89 | 527894.89 | 527894.89 | 527894.89 | 527894.89 | 527894.89 | 527894.89 | 100 |  | Metros lineales | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843477 | Construccion Red Agua Potable En Tehuantepec - 25436 | 25436 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Tehuantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 249929.15 | 249929.15 | 249929.15 | 249929.15 | 249929.15 | 249929.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843478 | Mejoramiento De Baños En Centro De Salud De Tehuantepec - 26601 | 26601 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Tehuantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Salud | Terminado | 2017 | 250000 | 249271.19 | 249271.19 | 249271.19 | 249271.19 | 249271.19 | 249271.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843479 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Tortuga - 31609 | 31609 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 319139.2 | 319139.2 | 319139.2 | 319139.2 | 319139.2 | 319139.2 | 319139.2 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843480 | Construccion De Aulas En Escuela Secundaria Encuentro De Hidalgo Y Morelos - 28398 | 28398 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Educación | En Ejecución | 2017 | 778861.62 | 777699.55 | 777699.55 | 777699.55 | 777699.55 | 777699.55 | 777699.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSTRUYERON DOS AULAS CON UN ÁREA TOTAL DE 48 METROS CUADRADOS CADA UNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843493 | Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños - 30910 | 30910 | Michoacán de Ocampo | Madero | Acatén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 165000 | 164895.9 | 164895.9 | 164895.9 | 164895.9 | 164895.9 | 164895.9 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843495 | Construccion De Red De Agua Potable En La Comunidad - 15947 | 15947 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tumbisca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1235000 | 1233613.49 | 1233613.49 | 1233613.49 | 1233613.49 | 370084.05 | 370084.05 | 30 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843497 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Noria - 13153 | 13153 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 178000 | 133795 | 133795 | 133795 | 133795 | 133795 | 133795 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843498 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle La Noria - 12555 | 12555 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 421000 | 328834.05 | 328834.05 | 328834.05 | 328834.05 | 328834.05 | 328834.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843501 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Privada De Laurel - 17945 | 17945 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 108000 | 92362.38 | 92362.38 | 92362.38 | 92362.38 | 92362.38 | 92362.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843502 | Ampliación De Red Eléctrica En La Cadena - 19309 | 19309 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | La Cadena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843504 | Construccion Drenaje Sanitario Rumbo A La Prepa En Villa Victoria - 25610 | 25610 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 299847.15 | 299847.15 | 299847.15 | 299847.15 | 299847.15 | 299847.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843505 | Construccion Red Agua Potable En Barranca Del Ocote - 25543 | 25543 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca del Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 195000 | 264936.69 | 264936.69 | 264936.69 | 264936.69 | 264936.69 | 264936.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843506 | Construccion Red Agua Potable En Barranca Seca De Larios - 25335 | 25335 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca Seca de Larios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 77333 | 77333 | 77333 | 77333 | 77333 | 77333 | 100 | 0 | Metros lineales | 129 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843507 | Construccion Comedor Comunitario En Coahuayula - 27161 | 27161 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Coahuayula (La Silleta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 177924.77 | 177924.78 | 177924.78 | 177924.78 | 177924.78 | 177924.78 | 177924.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843508 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En Salitre De Estopila - 25483 | 25483 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Salitre de Estopila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 249927.32 | 249927.32 | 249927.32 | 249927.32 | 249927.32 | 249927.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843509 | Mejoramiento De Baños En Centro De Salud De Salitre De Estopila - 26838 | 26838 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Salitre de Estopila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Salud | Terminado | 2017 | 250000 | 249457.1 | 249457.1 | 249457.1 | 249457.1 | 249457.1 | 249457.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843510 | Ampliacion De Red Electrica En Hihuitlan - 26435 | 26435 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Hihuitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Urbanización | Terminado | 2017 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100 |  | Otros | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843511 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En Huitzontla - 18748 | 18748 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Huitzontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450000 | 21440 | 21440 | 21440 | 21440 | 21440 | 21440 | 100 | 0 | Metros lineales | 194 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843512 | Construccion Red Agua Potable En Los Mojos - 25601 | 25601 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Mojos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149982.2 | 149982.2 | 149982.2 | 149982.2 | 149982.2 | 149982.2 | 149982.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843513 | Construcción De Aula De Escuela Inicial En Uringuitiro - 31623 | 31623 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Urengüitiro (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843519 | Segunda Etapa De Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos - 16542 | 16542 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 305398.59 | 304945.02 | 304945.02 | 304945.02 | 304945.02 | 304945.02 | 304945.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843547 | Segunda Etapa De Introduccion De Red De Alimentacion De Agua Potable En La Zona Noroeste De La Localidad - 15918 | 15918 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 665929.51 | 665929.51 | 665929.51 | 665929.51 | 665929.51 | 665929.51 | 665929.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 3561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843548 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable Localidad De San Agustin Del Pulque - 15479 | 15479 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 292491.98 | 292491.98 | 292491.98 | 292491.98 | 292491.98 | 292491.98 | 292491.98 | 100 | 0 | Otros | 3561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843549 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Privada Jose Maria Morelos De Mariano Escobedo - 16008 | 16008 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 166839.96 | 153644.02 | 153644.02 | 153644.02 | 153644.02 | 153644.02 | 153644.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843552 | Construccion De Deposito De Agua Potable Y Red De Distribucion - 29223 | 29223 | Michoacán de Ocampo | Charo | Arúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 480804.09 | 480804.09 | 480804.09 | 480804.09 | 480804.09 | 480804.09 | 100 | 0 | Otros | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 1 DEPOSITO DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843553 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En El Lado Sur - 10199 | 10199 | Michoacán de Ocampo | Charo | Francisco I. Madero (El Pantano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 424385.33 | 424385.34 | 424385.34 | 424385.34 | 424385.34 | 424385.34 | 424385.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 699 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE DE 330.60 METROS LINEALES DE DREANJE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843554 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Del Panteon - 10111 | 10111 | Michoacán de Ocampo | Charo | Francisco I. Madero (El Pantano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 755910.57 | 755910.57 | 755910.57 | 755910.57 | 755910.57 | 755910.57 | 755910.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 699 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 536 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843555 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 10174 | 10174 | Michoacán de Ocampo | Charo | Jaripeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 409177.39 | 409177.39 | 409177.39 | 409177.39 | 409177.39 | 409177.39 | 409177.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZÓ 290 METROS LINEALES DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843556 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Allende E La Comunidad De La Esperanza En Chavinda Michoacan - 9901 | 9901 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 453637.16 | 453637.14 | 453637.14 | 453637.14 | 453637.14 | 453637.14 | 453637.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843557 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Allende Segunda Sección En La Comunidad De La Esperanza - 10032 | 10032 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 498463.1 | 498463.1 | 498463.1 | 498463.1 | 498463.1 | 498463.1 | 498463.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843562 | Ampliacion De Red Electrica En Laguna De Marmolejo - 25660 | 25660 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Laguna de Marmolejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Urbanización | Terminado | 2017 | 119360 | 119360 | 119360 | 119360 | 119360 | 119360 | 119360 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843563 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En Barranca Del Limoncito - 25579 | 25579 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca del Limoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 393569.92 | 393569.92 | 393569.92 | 393569.92 | 393569.92 | 393569.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843564 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En Los Guayabos - 25389 | 25389 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Guayabos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 106134.11 | 106134.11 | 106134.11 | 106134.11 | 106134.11 | 106134.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843592 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural De El Falsete A Las Juntas - 22139 | 22139 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Juntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 157804 | 157804 | 157804 | 157804 | 157804 | 157804 | 157804 | 100 | 0 | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843593 | Rehabilitación Del Camino Patambo Guaginiquil - 11385 | 11385 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Patambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 214935.4 | 214935.4 | 214935.4 | 214935.4 | 214935.4 | 214935.4 | 214935.4 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843594 | Construccion De Lineas De Agua En La Calle Prolongacion Nicolas Bravo Entre Calle Pino Y Calle Mayordomo - 12960 | 12960 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102791.96 | 102701.96 | 100057.46 | 100057.46 | 100057.46 | 100057.46 | 100057.46 | 97.4251 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843595 | Construccion De Drenaje En La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Pino Y Calle Mayordomo - 13059 | 13059 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 112533.14 | 117577 | 117577 | 117577 | 117577 | 117577 | 117577 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843596 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Cedro Entre Av Callejon De La Sierra Y Calle Abedul - 12092 | 12092 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 126271.95 | 126271.95 | 126109.3 | 126109.3 | 126109.3 | 126109.3 | 126109.3 | 99.8712 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843597 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo Col La Hortaliza - 26644 | 26644 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 217414.89 | 217414.89 | 217414.89 | 217414.89 | 217414.89 | 217414.89 | 217414.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843598 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Amado Nervo - 27181 | 27181 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843601 | Construccion De Drenaje En La Colonia Barranca De Armenta - 15943 | 15943 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 249909.95 | 249909.95 | 249909.95 | 249909.95 | 249909.95 | 249909.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843602 | Ampliación De Colector Sanitario Colonia El Cuirindalito - 15849 | 15849 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100 | 0 | Otros | 3260 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843603 | Bordos Nocupetaro - 14185 | 14185 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 3260 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843604 | Rehabilitación De La Red De Deranje Sanitario En La Cabecera Municipal - 11228 | 11228 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 127960 | 127960 | 127960 | 127960 | 127960 | 127960 | 100 | 0 | Metros lineales | 3260 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843605 | Construcción De Comedor Comunitario En La Estancia Grande - 14207 | 14207 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | La Estancia Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843606 | Rehabilitacion Del Camino Palmito Trojes A Santabarbara - 14441 | 14441 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Santa Bárbara (El Reparo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 210112.82 | 210112.82 | 210112.82 | 210112.82 | 210112.82 | 210112.82 | 210112.82 | 100 | 0 | Otros | 445 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843607 | Construcción De Colector De Aguas Negras En Arroyo Itzinhuaritoy Segunda Etapa - 31601 | 31601 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 504838.48 | 504838.48 | 504838.48 | 504838.48 | 504838.48 | 504838.48 | 504838.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843608 | Reconstruccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Del Centro Medico - 16225 | 16225 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | 452400 | 100 | 0 | Metros lineales | 1160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843609 | Reconstruccion De La Red De Agua Potable En La Calle Del Centro Medico - 16580 | 16580 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 116800 | 116800 | 116800 | 116800 | 116800 | 116800 | 116800 | 100 | 0 | Metros lineales | 1160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843610 | Construcción Del Colector Para Alcantarillado Sanitario A Un Costado De La Presa - 31514 | 31514 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1862501.13 | 1862501.23 | 1862501.23 | 1862501.23 | 1862501.23 | 1862501.23 | 1862501.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 557 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843611 | Construcción De Deposito De Agua - 26993 | 26993 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Los Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 140000 | 126500 | 126500 | 126500 | 126299.51 | 126299.51 | 126299.51 | 99.8415 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843612 | Construccion De Una Aula Para El Cobaem - 26218 | 26218 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 380000 | 379905.32 | 379905.32 | 379905.32 | 379905.32 | 379905.32 | 379905.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843613 | Construcción De Red De Drenaje De La Calle Cerro De Las Rosas - 22810 | 22810 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 386588.13 | 260376.75 | 260376.75 | 260376.75 | 260376.75 | 260376.75 | 260376.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843615 | Construcción De Comedor Escolar Del Jardín De Niños Justo Sierra Segunda Etapa - 13712 | 13712 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 140240.91 | 140019.42 | 140019.42 | 140019.42 | 140019.42 | 140019.42 | 140019.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843616 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Caringaro Primer Etapa - 15402 | 15402 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Caríngaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 372617.81 | 366707.71 | 366707.71 | 366707.71 | 366707.71 | 366707.71 | 366707.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843617 | Electrificacion En Lado Sur De La Localidad De Icuacato - 23689 | 23689 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Icuacato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 104957.98 | 75756.67 | 75756.67 | 75756.67 | 75756.67 | 75756.67 | 75756.67 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843618 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Primaria De Sanambo - 24034 | 24034 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Sanambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 813610.96 | 745428.29 | 745428.29 | 745428.29 | 745428.29 | 745428.29 | 745428.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843619 | Pozo De Absorción Conectado A Fosa Séptica Para Las Aguas Negras De La Ranchería De Sanambo - 17813 | 17813 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Sanambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 297439.65 | 272552.55 | 272552.55 | 272552.55 | 272552.55 | 272552.55 | 272552.55 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843620 | Construcción De Un Comedor Escolar Para La Telesecundaria De San Andres - 23723 | 23723 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Andrés Ziróndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 380000 | 378026.29 | 378026.29 | 378026.29 | 378026.29 | 378026.29 | 378026.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843621 | Introducción De Agua Potable En Colonia El Panteón Barrio San Miguel De San Andres - 22722 | 22722 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Andrés Ziróndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 463310.8 | 398928.99 | 398928.99 | 398928.99 | 398928.99 | 398928.99 | 398928.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 763 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843622 | Construcción De Un Aula Para La Escuela De Educación Inicial Kuratame - 12190 | 12190 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Andrés Ziróndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 320000 | 305295.09 | 305295.09 | 305295.09 | 305295.09 | 305295.09 | 305295.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843623 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolas Bravo - 16195 | 16195 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Jerónimo Purenchécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 412472.5 | 302412.66 | 302412.66 | 302412.66 | 302412.66 | 302412.66 | 302412.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843624 | Introducción De Agua Potable En Calle Nicolas Bravo - 16049 | 16049 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Jerónimo Purenchécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 251119.02 | 103747.4 | 103747.4 | 103747.4 | 103747.4 | 103747.4 | 103747.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843628 | Construcción De Muro Perimetral En Escuelas Tv Secundaria De San Benito - 25232 | 25232 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Benito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 195195 | 195195 | 195195 | 195195 | 195195 | 194180.54 | 194180.54 | 99.4803 | 0 | Metros lineales | 1175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843629 | Terminación De La Obra Rehabilitación Del Libramiento De Ixtaro Del Km Cero Al Km Mil Doscientos Cuarenta - 28269 | 28269 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Istaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1320813.19 | 1320813.19 | 1320813.19 | 1320813.19 | 1320813.19 | 1320813.19 | 1320813.19 | 100 | 0 | Otros | 1567 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843630 | Construcción De Unidad Medica Rural En La Tenencia De Opopeo Segunda Etapa - 27509 | 27509 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Salud | Terminado | 2017 | 3700000 | 3698981.08 | 3698981.08 | 3698981.08 | 3698981.07 | 3698981.07 | 3698981.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10055 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843631 | Construcción De Aula En El Jardín De Niños - 27630 | 27630 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Querendal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 285000 | 285000 | 285000 | 284751.54 | 284751.54 | 284751.54 | 99.9128 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843632 | Construcion De Techumbre En Patio Civico En El Cecyte Numero Once Plantel Senguio - 24643 | 24643 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 584537 | 584115.85 | 584115.85 | 584115.85 | 584115.85 | 584115.85 | 584115.85 | 100 | 0 | Otros | 2707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843633 | Construccion De Linea De Transmision Y Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Del Bosque Senguio Primera Etapa - 23195 | 23195 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 746854 | 744567.57 | 744567.57 | 744567.57 | 744567.57 | 744567.57 | 744567.57 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843634 | Construccion De Deposito Y Linea De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Segunda Fraccion - 26379 | 26379 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Hacienda de San Antonio (Segunada de San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Otros | 382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843635 | Construccion De Deposito De Agua Potable Y Red De Distribucion En La Localidad De La Loma De Chincua - 25507 | 25507 | Michoacán de Ocampo | Senguio | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 554500 | 478017.24 | 478017.24 | 478017.24 | 478017.24 | 478017.24 | 478017.24 | 100 | 0 | Otros | 421 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843637 | Acondicionamieto Y Mejoramiento De Camino Rural En La Localidad De Las Cruces - 24946 | 24946 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 70100 | 70050 | 70050 | 70050 | 70050 | 70050 | 70050 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843639 | Construccion De Deposito Y Linea De Distribucion En La Localidad De El Tecomate - 25422 | 25422 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cerro del Tecomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 554500 | 554430 | 554430 | 554430 | 554430 | 554430 | 554430 | 100 | 0 | Otros | 647 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843640 | Acondicionamiento De Clinica Rural En La Localidad De Soto - 27092 | 27092 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San José Soto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Salud | En Ejecución | 2017 | 298680 | 298680 | 298680 | 298680 | 298680 | 298680 | 298680 | 100 | 0 | Otros | 846 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843641 | Construccion De Linea De Electrifiacion Rural En La Localidad De Cambaye - 25204 | 25204 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cambaye | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355230 | 355230 | 355230 | 355230 | 355230 | 355230 | 355230 | 100 | 0 | Otros | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843642 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Cambaye - 25129 | 25129 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cambaye | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 435750 | 435750 | 435750 | 435750 | 435750 | 435750 | 435750 | 100 | 0 | Metros lineales | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843643 | Acondicionamiento De Camino En El Acceso A La Localidad De El Puertecito - 24534 | 24534 | Michoacán de Ocampo | Senguio | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843644 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria En La Localidad De La Laja - 25564 | 25564 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 325350 | 280176.68 | 280176.68 | 280176.68 | 280176.68 | 280176.68 | 280176.68 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843645 | Construccion De Linea De Electrificacion Rural En La Localidad De Tupataro Cuartel Segundo - 26721 | 26721 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 425117 | 424800 | 424800 | 424800 | 424800 | 424800 | 424800 | 100 | 0 | Otros | 1581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843646 | Construcción De Dispensario Medico Rural En La Localidad De Cuartel Quinto - 25340 | 25340 | Michoacán de Ocampo | Senguio | El Cuartel Quinto (Colegio del Cuartel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Salud | En Ejecución | 2017 | 638900 | 638200 | 638200 | 638200 | 638200 | 638200 | 638200 | 100 | 0 | Otros | 263 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843650 | Conservación A Base De Balastreo Y Rastreo Del Camino El Tular Tingambato - 31294 | 31294 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170100843800 | Introduccion De Red De Drenaje En La Calle Emigdio Silva De La Cabecera Municipal - 12483 | 12483 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 71999.95 | 71999.95 | 71999.95 | 99.9999 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843802 | Terce Etapa De Introducción De Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 12374 | 12374 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 855758 | 855758 | 855758 | 855758 | 855757.98 | 855757.98 | 855757.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843803 | Rehabilitación De Redes De Drenaje En El Municipio De Ziracuaretiro - 14329 | 14329 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843804 | Rehabilitación De Redes De Drenaje En El Municipio - 14287 | 14287 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843805 | Rehabilitación De Redes De Drenaje En El Municipio De Ziracuaretiro - 16615 | 16615 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843806 | Introduccion De Red Enaje Y Construccion De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estacion - 10980 | 10980 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 910000 | 910000 | 910000 | 909976.23 | 909976.23 | 909976.23 | 909976.23 | 99.9974 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843807 | Primer Etapa De Introduccion De Linea De Conducción De Agua Potable Y Construcción De Tanque De Regularización En La Localidad De Caracha - 12538 | 12538 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843808 | Construcción De Baños En Escuela Primara Rural Federal Emiliano Zapata De La Localidad Del Copal - 12472 | 12472 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | El Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843809 | Primer Etapa De Introducción De Red De Drenaje En La Avenida Lázaro Cárdenas Sur Entre La Ermita Y La Secundaria Tec San Angel Zurumucapio - 12260 | 12260 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 280000 | 281398 | 281398 | 281398 | 281398 | 281398 | 281398 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843810 | Primer Etapa De Introducción De Red De Drenaje En La Calle Veintiuno De Marzo De La Localidad De San Ángel Zurumucapio - 12233 | 12233 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 248681.67 | 248681.67 | 248681.67 | 99.4727 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843811 | Rehabilitación De Redes De Drenaje En El Municipio De Ziracuaretiro - 16224 | 16224 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843812 | Rehabilitación De Redes De Drenaje En El Municipio - 16254 | 16254 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843813 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo Poniente De La Colonia El Aguacate Burro San Ángel Z - 11886 | 11886 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843815 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Santa Clara De La Localidad De San Ángel Zurumucapioo - 11638 | 11638 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843816 | Primer Etapa De Introduccion De Red De En La Calle Ignacio Allende Del Barrio Primero San Angel Zurumucapio - 12019 | 12019 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299755.79 | 299755.79 | 299755.79 | 299755.79 | 99.9186 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843817 | Introducción De Red Drenaje En La Calle Fray Alonso De La Veracruz San Angel Zurumucapio - 12139 | 12139 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843818 | Rehabilitación De Sistema De Bombeo De Agua Potable Mediante Golpe De Ariete En La Localidad De San Ángel Zurumucapio - 11979 | 11979 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843819 | Rehabilitación De Camino Saca Cosechas N Camino Principal A Ziraspen - 13530 | 13530 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziraspén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 73439.5 | 73439.5 | 73439.5 | 73439.5 | 73439.5 | 73439.5 | 73439.5 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843820 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Mediante Humedales En Camino Viejo A La Herradura Zirimicuaro - 13484 | 13484 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299983.4 | 299983.4 | 299983.4 | 299983.4 | 99.9945 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843821 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Mediante Humedales En La Calle Veinte De Noviembre De La Localidad De Zirimicuaro - 11625 | 11625 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843822 | Introducción De Red De Drenaje A Un Costado De La Carretera Uruapan Taretan Y Hasta Calle Benito Juarez Entre Calles Emiliano Zapata - 10869 | 10869 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843823 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Lo Naranjos - 12314 | 12314 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Los Naranjos (La Joya del Molino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499998 | 499954.9 | 499954.9 | 499954.9 | 99.991 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843824 | Primer Etapa De Introducción De Linea De Conducción De Agua Potable Y Construcción De Tanque De Regularización En La Localidad De La Soledad - 13785 | 13785 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Santa María (La Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100843839 | Construcción De Aula Anexo Y Baños En El Jardín De Niños Vicente Guerrero - 11249 | 11249 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | El Arco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 901299.58 | 901299.58 | 901299.58 | 901299.58 | 901299.58 | 901299.58 | 901299.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844032 | Construccion De Drenaje En Colonia Los Gallineros En San Pedro Cahro Sengunda Etapa - 24706 | 24706 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1079309.9 | 1079309.9 | 1079309.9 | 1079309.9 | 1079309.9 | 1079309.9 | 1079309.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844034 | Construccion De Drenaje En Calle Dos De Abril En San Pedro Cahro - 24773 | 24773 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844038 | Construccion De Drenaje Y Repavimentacion De Calle Naranjo En San Pedro Cahro - 26776 | 26776 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844039 | Segunda Etapa Colector Principal De Drenaje En Cumuatillo - 24996 | 24996 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1115566.48 | 1115566.48 | 1115566.48 | 1115566.48 | 1115566.48 | 1115566.48 | 1115566.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 3100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844044 | Construccion De Drenaje En Calle Niños Heroes En La Localidad De La Palma - 25452 | 25452 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 215499.71 | 215499.71 | 215499.71 | 215499.71 | 215499.71 | 215499.71 | 215499.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844045 | Construccion De Colector Principal De Drenaje En La Localidad De Pueblo Viejo Segunda Etapa - 26688 | 26688 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 515217.09 | 515217.09 | 515217.09 | 515217.09 | 515217.09 | 515217.09 | 515217.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 2700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844048 | Alumbrado Público En Unidad Deportiva Villamar - 23920 | 23920 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 200000.1 | 200000.1 | 200000.1 | 200000.1 | 200000.1 | 200000.1 | 100 | 0 | Otros | 3095 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDO.. PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844050 | Linea De Drenaje Y Alcantarillado En Calle Felicitas Del Rio - 23915 | 23915 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 94757.34 | 94757.34 | 94757.34 | 94757.34 | 94757.34 | 94757.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844052 | Construcción De Techado En Esc Prim Fed Dr Ruben Leñero - 21593 | 21593 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844053 | Rehabilitación De Barda Perimetral Y Banquetas De Jardin De Niños - 21546 | 21546 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 321164.29 | 321164.29 | 321164.29 | 321164.29 | 321164.29 | 321164.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844054 | Mejoramiento De Acceso Principal Al Hospital Imss Oportunidades - 23923 | 23923 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 650000 | 647548.09 | 647548.09 | 647548.09 | 647548.09 | 647548.09 | 647548.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3687 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844056 | Mejoramiento De Luminarias En El Hospital Imss Oportunidades - 21639 | 21639 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 200000 | 300000.22 | 300000.22 | 300000.22 | 300000.22 | 300000.22 | 300000.22 | 100 | 0 | Otros | 3680 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844057 | Programa Mejoramiento A La Vivienda Construcción - 21065 | 21065 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Platanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 600000 | 317727.63 | 317727.63 | 317727.63 | 317727.63 | 317727.63 | 317727.63 | 100 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100844061 | Construccion De Linea De Drenaje Y Alcantarillado - 22443 | 22443 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Zapotito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299122.06 | 299122.06 | 299122.06 | 299122.06 | 299122.06 | 29912.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 0 | 100 | Financiera: concluision / Física: conclusion / Registro: para revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100852134 | Adquisicion De Poliza De Mantenimiento, Equipamiento De Las Institusiones De Seguridad Publica E Insumos | 1-2017 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROCURADURIA GENRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y SECRETARIADO EJECUTIVO | Seguridad | Terminado | 2017 | 39020464.02 | 39020464.02 | 39020464.02 | 38552180.77 | 38552180.77 | 38552180.77 | 34571949.23 | 98.7999 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE PAGO 2.2 MDP DE RECURSOS ESTATALES / Física: SE CONCLUYE EL PROYECTO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170100852405 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones, Plazoleta De Acceso Y Parabús. | 13618 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999999.83 | 1999999.83 | 1999999.83 | 1999999.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862227 | Construcción De Aulas En El Colegio De Bachilleres Segunda Etapa Losa - 57786 | 57786 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | La Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Educación | Terminado | 2017 | 264949.26 | 264949.26 | 264949.26 | 264949.26 | 264949.26 | 264949.26 | 264949.26 | 100 |  | Metros Cuadrados | 291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862228 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Ampliación Hacia La Descarga - 58064 | 58064 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | La Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 349948.16 | 349948.16 | 349948.16 | 349948.16 | 349948.16 | 349948.16 | 349948.16 | 100 |  | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862229 | Programa De Mejoramiento De Vivienda - 65382 | 65382 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Vivienda | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TRMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862230 | Ampliación De La Red Electrica - 65252 | 65252 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 360250 | 416432.85 | 416432.85 | 416432.85 | 416432.85 | 416432.85 | 416432.85 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862231 | Programa De Paneles Solares - 67636 | 67636 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 144000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 97.2222 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862232 | Rehabilitacion De Techos De Aulas De Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos - 67556 | 67556 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 70000 | 72439.89 | 72439.89 | 72439.89 | 72439.89 | 72439.89 | 72439.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAY FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862233 | Ampliación De La Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En La Tercera Privada De Matamoros - 61613 | 61613 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 86660.84 | 86660.84 | 86660.84 | 86660.84 | 86660.84 | 86660.84 | 86660.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862235 | Ampliación De Linea De Agua Potable En La Colonia Guadalupe - 61507 | 61507 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92033.8 | 91690.18 | 79690.18 | 79690.18 | 79690.18 | 79690.18 | 79690.18 | 86.9124 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862236 | Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Cedros - 64401 | 64401 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 179972.31 | 179972.31 | 179972.31 | 179972.31 | 179972.31 | 179972.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862237 | Ampliación De La Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Jacarandas - 32904 | 32904 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 224018.65 | 224463.09 | 224463.09 | 224463.09 | 224463.09 | 224463.09 | 224463.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMIANDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862238 | Ampliación De La Red Eelctrica - 32871 | 32871 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | La Cuajada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 516991.31 | 516991.31 | 496991.31 | 496991.31 | 496991.31 | 496991.31 | 496991.31 | 96.1315 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862239 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria - 61535 | 61535 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 504502.77 | 501383.25 | 501383.25 | 501383.25 | 501383.25 | 501383.25 | 501383.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862240 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Treinta De Septiembre Segunda Etapa - 62681 | 62681 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Loma de Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 122856.4 | 122853 | 122853 | 122853 | 122853 | 122853 | 122853 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862241 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Agustin Arriaga Rivera - 64410 | 64410 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Los Marzos (Los Marzos Ejido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 422495.01 | 402495.01 | 402495.01 | 402495.01 | 402495.01 | 402495.01 | 402495.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862242 | Rehabilitacion De Fosas Septicas - 32863 | 32863 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Los Marzos (Los Marzos Ejido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 64999.99 | 64999.99 | 64999.99 | 64999.99 | 64999.99 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862243 | Construccion De Techumbre Escuela Primaria De San Francisco Epunguio - 64444 | 64444 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Francisco Epunguio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 448616.16 | 448616.17 | 436116.17 | 436116.17 | 436116.17 | 436116.17 | 436116.17 | 97.2137 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862244 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Secundaria - 64424 | 64424 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San José de Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 1340815.27 | 1340815.27 | 1340815.27 | 1340815.27 | 1340815.27 | 1340815.27 | 1340815.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862245 | Linea De Conducción Por Bombeo Y Alimentación A Gravedad En Magallanes - 62220 | 62220 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San José de Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 784981.91 | 694981.85 | 694981.85 | 694981.85 | 694981.85 | 694981.85 | 694981.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 338 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862247 | Construcción De Circulado Perimetral Del Jardin De Niños Sesihangari - 62652 | 62652 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Vicente el Chico (Manzana de San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 267652.17 | 267652.17 | 267652.17 | 267652.17 | 267652.17 | 76.472 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862248 | Ampliacion De La Red Electrica En Las Mesas - 65272 | 65272 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 197000 | 195101 | 195101 | 195101 | 195101 | 195101 | 195101 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA UY FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862249 | Programa De Calentadores Solares Para Mejoramiento De Vivienda - 67625 | 67625 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 170000 | 169999.74 | 169999.74 | 169999.74 | 169999.74 | 169999.74 | 169999.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862250 | Programa De Estufas Ecologicas - 67608 | 67608 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 159600.32 | 159600.32 | 159600.32 | 159600.32 | 159600.32 | 99.7502 | 0 | Piezas | 690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862251 | Sistema De Agua Potable De La Colonia A Paricuaro - 64381 | 64381 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1635000 | 1634439.07 | 1634439.07 | 1634439.07 | 1634439.07 | 1634439.07 | 1634439.07 | 100 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA YF INANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862252 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria De La Colonia Seis De Junio - 67677 | 67677 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Colonia el Colorín (Seis de Junio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 156121.3 | 289845.9 | 261617.07 | 261617.07 | 261617.07 | 261617.07 | 261617.07 | 90.2607 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862253 | Construcción De Dren Pluvial En El Camino Real Col El Geiser En Ixtlán De Los Hervores - 89381 | 89381 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 88650.6 | 87873.6 | 87873.6 | 87873.6 | 87873.6 | 87873.6 | 87873.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 593 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862255 | Rehabilitación De Subestación Arrancador Y Bomba Para Pozo Profundo Norte De Agua Potable En Ixtlán De Los Hervores - 89177 | 89177 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1096430 | 1190007.91 | 1190007.91 | 1190007.91 | 1190007.91 | 1190007.91 | 1190007.91 | 100 | 0 | Otros | 4573 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862264 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De El Salitre Municipio De Ixtlán - 89256 | 89256 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 455260.3 | 454141.81 | 454141.81 | 454141.81 | 454141.81 | 454141.81 | 454141.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862265 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 87065 | 87065 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862266 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 87064 | 87064 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862267 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 87063 | 87063 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862268 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 87062 | 87062 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 30856 | 30856 | 30856 | 30856 | 30856 | 30856 | 30856 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862269 | 33903 Servicios Integrales - 87061 | 87061 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862270 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 87059 | 87059 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 26564 | 26564 | 26564 | 26564 | 26564 | 26564 | 26564 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862272 | Construccion De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Publico Calle Margarita Maza De Juarez Tramo Calle La Piedad A La Carretera - 78797 | 78797 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 432614.96 | 431702 | 431702 | 431702 | 431702 | 431702 | 431702 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862274 | Construcción De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Publico Calle León Guzmán Tramo Calle Jiquilpan A Calle Uruapan - 78395 | 78395 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 455066.16 | 454171 | 454171 | 454171 | 454171 | 454171 | 454171 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862275 | Pavimentación De Calle Margarita Maza De Juarez Tramo Calle La Piedad A La Carretera En La Colonia Benito Juarez - 70290 | 70290 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 111690.65 | 111691 | 111691 | 111691 | 111691 | 111691 | 111691 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862276 | Linea De Conducción Colonias Santa Cecilia Valle Verde Y Lomas Del Pedregal Segunda Etapa - 69686 | 69686 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 190164.09 | 190164 | 190164 | 190164 | 190164 | 190164 | 190164 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862277 | Construcción De Dos Aulas Tipo Regional Seis Por Ocho En El Jardín De Niños Kukumita Tsitsiki En La Col Bicentenario De La Independencia - 70685 | 70685 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 711937.08 | 711937 | 711937 | 711937 | 711937 | 711937 | 711937 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862278 | Construcción De Un Aula Comedor En El Jardín De Niños Kukumita Tsitsiki En La Col Bicentenario De La Independencia - 71811 | 71811 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 449785.99 | 449970 | 449970 | 449970 | 449970 | 449970 | 449970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862279 | Construcción De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Publico En La Calle Calafia Tramo Calle Rodeo A Jaripeo - 66069 | 66069 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 461702.49 | 461702 | 461702 | 461702 | 461702 | 461702 | 461702 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALILDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862280 | Pavimentación De Calle León Guzmán Tramo Calle Jiquilpan A Calle Uruapan En La Colonia Benito Juarez - 65900 | 65900 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1669185.85 | 1667757 | 1667757 | 1667757 | 1667757 | 1667757 | 1667757 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862281 | Construccion De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Muro De Contension Y Alumbrado Publico En La Calle Dieciséis De Septiembre - 63407 | 63407 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 497175 | 497176 | 497176 | 497176 | 497176 | 497176 | 497176 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862282 | Techado Con Estructura Metalica Esc Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 78750 | 78750 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2017 | 150000 | 149999.54 | 149999.54 | 149999.54 | 149999.54 | 149999.54 | 149999.54 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862284 | Demolicion Y Construccion De Aula En Esc Secundaria Adolfo Lopez Mateos - 78581 | 78581 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 |  | Otros | 22249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862288 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 81294 | 81294 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 27372.28 | 27372.28 | 27372.28 | 27372.28 | 27372.28 | 27372.28 | 27372.28 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862289 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 81309 | 81309 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100 |  | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862290 | Construccion De Aula En Preescolar Silvia Torres En La Colonia Francisco J Mujica Segunda Etapa - 78963 | 78963 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2017 | 134869.08 | 134868.01 | 134868.01 | 134868.01 | 134868.01 | 134868.01 | 134868.01 | 100 |  | Otros | 4249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862291 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En Calle Pino Suárez - 81548 | 81548 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 100 |  | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862293 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Febrero Y Dos Calles Perpendiculares Sin Nombre Col Lázaro Cárdenas - 33664 | 33664 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 199575.56 | 199575.56 | 199575.56 | 199575.56 | 199575.56 | 199575.56 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862294 | Ampliacion De Red Electrica En Baja Tension En Calle Javier Mina Esquina Con Francisco I Madero - 80633 | 80633 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de Guadalupe (Cabrío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 6443.03 | 6443.03 | 6443.03 | 6443.03 | 6443.03 | 6443.03 | 6443.03 | 100 |  | Metros lineales | 1897 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862295 | Construccion De Sanitarios En Esc Primaria Justo Sierra - 79504 | 79504 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de la Rinconada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2017 | 80000 | 79999.94 | 79999.94 | 79999.94 | 79999.94 | 79999.94 | 79999.94 | 100 |  | Otros | 502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862296 | Construccion De Aula Para Bodega En Jardin De Niños Moises Saenz Segunda Etapa - 78896 | 78896 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Las Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2017 | 120282.86 | 120282.51 | 120282.51 | 120282.51 | 120282.51 | 120282.51 | 120282.51 | 100 |  | Otros | 938 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862301 | Perforacion De Pozo Profundo Segunda Etapa - 33584 | 33584 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Copándaro (Copándaro del Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 698979.37 | 698979.37 | 698979.37 | 698979.37 | 698979.37 | 698979.37 | 100 |  | Otros | 1480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862302 | Rehabilitacion De Acceso Principal A La Escuela Primaria Damaso Cardenas - 79572 | 79572 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | El Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Otros | 476 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862304 | Construccion De Tanque Para Agua Potable - 33942 | 33942 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Los Espinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 230993 | 229750.8 | 229750.8 | 229750.8 | 229750.8 | 229750.8 | 229750.8 | 100 |  | Otros | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862306 | Construccion De Muro De Contencion En Cancha De Usos Multiples - 78228 | 78228 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Huandacuca (Mariana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Metros lineales | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862308 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Independencia A Un Costado Del Balneario Los Aguacates - 33977 | 33977 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Huandacuca (Mariana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 430000 | 429994.74 | 429994.74 | 429994.74 | 429994.74 | 429994.74 | 429994.74 | 100 |  | Otros | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862309 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Canal Toril - 33628 | 33628 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Huandacuca (Mariana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 199505.43 | 199505.43 | 199505.43 | 199505.43 | 199505.43 | 199505.43 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862310 | Construccion De Muro De Contención En La Calle Justo Sierra Frente A La Col Jacarandas - 56751 | 56751 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Otros | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862316 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia California En El Bordo Del Rio Segunda Etapa Jiquilpan Michoacán - 58967 | 58967 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 94210.33 | 82295.5 | 82295.5 | 82295.5 | 82295.5 | 82295.5 | 82295.5 | 100 |  | Metros lineales | 1105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862318 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Comunidad De Abadiano El Alto En Jiquilpan Michoacán - 59482 | 59482 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Abadiano Alto (Los Altos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 433799.72 | 432605.89 | 432605.89 | 432605.89 | 432605.89 | 432605.89 | 432605.89 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862320 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciseis De Septiembre Segunda Etapa En La Comunidad De Francisco Sarabia Jiquilpan Michoacán - 59062 | 59062 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Francisco Sarabia (Cerrito Pelón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 704167.65 | 703727.9 | 703727.9 | 703727.9 | 703727.9 | 703727.9 | 703727.9 | 100 |  | Metros lineales | 2056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862322 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre De La Comunidad De Paredones En Jiquilpan Michoacán - 59117 | 59117 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1352074.89 | 1351033.1 | 1351033.1 | 1351033.1 | 1351033.1 | 1351033.1 | 1351033.1 | 100 |  | Metros lineales | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862471 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad El Mezquital Municipio De Apatzingan - 55654 | 55654 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | El Mezquital (Quelele) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1756946.01 | 1404187.04 | 1404187.04 | 1404187.04 | 1404187.04 | 1404187.04 | 1404187.04 | 100 |  | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862549 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Juan Rulfo Colonia La Principal Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 91078 | 91078 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 847268.93 | 844149.5 | 844149.5 | 812419.2 | 812419.2 | 812419.2 | 812419.2 | 96.2412 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862550 | Construcción De La Red De Suministro De Agua Potable De La Colonia Ejido Melchor Ocampo Mpio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 91919 | 91919 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 435106.19 | 435050.55 | 435050.55 | 434826.35 | 434826.35 | 434826.35 | 434826.35 | 99.9485 | 0 | Metros lineales | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862553 | Construcción Del Drenaje Sanitario Y Red De Suministro De Agua Potable De La Colonia Ampliación Primero De Mayo Tenencia De Guacamayas - 87622 | 87622 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 959403.5 | 959403.5 | 959403.5 | 958551.56 | 958551.56 | 958551.56 | 958551.56 | 99.9112 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862554 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Melchor Ocampo En La Col Miguel Hidalgo Tenencia De Guacamayas Mpio De Lázaro Cardenas - 89464 | 89464 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1194221.86 | 1192122.16 | 1192122.16 | 1192095.68 | 1192095.68 | 1192095.68 | 1192095.68 | 99.9978 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862555 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Avenida Lazaro Cárdenas Colonia Respuesta Social - 86481 | 86481 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 776925.14 | 775938.73 | 775938.73 | 767805.55 | 767805.55 | 767805.55 | 767805.55 | 98.9518 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862556 | Construcción Del Drenaje Sanitario En La Calle José García Y Tiquicheo Colonia Emiliano Zapata Tenencia De Guacamayas - 86312 | 86312 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 530670.87 | 530415.79 | 530415.79 | 530411.88 | 530411.88 | 530411.88 | 530411.88 | 99.9993 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862558 | Construcción Del Drenaje Sanitario Y Red De Suministro De Agua Potable De La Colonia Ampliación Progreso Tenencia De Guacamayas - 86917 | 86917 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1103245.13 | 1103097.02 | 1103097.02 | 1103093.25 | 1103093.25 | 1103093.25 | 1103093.25 | 99.9997 | 0 | Metros lineales | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862559 | Construcción De Dos Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Avenida Las Flores Guacamayas Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 86438 | 86438 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 847268.93 | 847207.69 | 847207.69 | 847205.91 | 847205.91 | 847205.91 | 847205.91 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862561 | Construccion De Un Aula En El Albergue General Lazaro Cardenas Colonia Centro De La Mira Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 90978 | 90978 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Mira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 423634.47 | 423455.94 | 423455.94 | 423154.76 | 423154.76 | 423154.76 | 423154.76 | 99.9289 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862563 | Construcción Del Drenaje Sanitario De La Colonia La Mira Calle Galena Pte De La Mira - 86137 | 86137 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Mira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 572111.15 | 569383.52 | 569383.52 | 569302.26 | 569302.26 | 569302.26 | 569302.26 | 99.9857 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862770 | Construccion De Aula En Telebachillerato - 32055 | 32055 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Tepamal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | Terminado | 2017 | 400000 | 399694.69 | 399694.69 | 399694.69 | 399694.69 | 399694.69 | 399694.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 777 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862794 | Construccion De Andador En La Colonia Infonavit - 57351 | 57351 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 223464.52 | 223464.52 | 223464.52 | 223464.52 | 223464.52 | 223464.52 | 223464.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862798 | Construcción De Aulas Y Baños En El Colegio De Bachilleres, Tingüindín, Mich. - 57206 | 57206 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE TINGUINDIN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862801 | Construcción De Linea De Drenaje En La Colonia La Ermita Como Uno De Los Colectores Principales De La Ciudad - 32478 | 32478 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862804 | Construccion De Línea De Drenaje En Calle De La Localidad - 57348 | 57348 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Guáscuaro de Múgica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE TINGUINDIN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360654.68 | 360654.68 | 360654.68 | 360654.68 | 360654.68 | 360654.68 | 360654.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862806 | Construcion De Aula En La Primaria Nueva Creacion En El Moral Municipio De Tinguindin Estado De Michoacan - 57173 | 57173 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TINGUINDÍN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 398504.08 | 398504.08 | 398504.08 | 398504.08 | 398504.08 | 398504.08 | 398504.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862807 | Suministro De Agua Potable En La Loma De San Juanico Mpio De Tinguindin Michoacan - 57264 | 57264 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | San Juanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE TINGUINDIN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1035469.94 | 1035469.94 | 1035469.94 | 1035469.94 | 1035469.94 | 1035469.94 | 1035469.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862808 | Construcción De Línea De Drenaje En Calle De La Localidad - 57350 | 57350 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tacátzcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE TINGUINDIN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306834 | 306834 | 306834 | 306834 | 306834 | 306834 | 306834 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862811 | Construcción De Linea De Drenaje En La Calle Sin Nombre En Col La Cruz De Tiquicheo - 85134 | 85134 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 300971.36 | 300971.36 | 300971.36 | 300971.36 | 300971.36 | 300971.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862813 | Construcción De Colector Principal Primera Etapa En Tiquicheo - 85113 | 85113 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros lineales | 4000 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862814 | Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Electrificacion Y Tren De Descarga De Agua Potable En La Comunidad De El Caiman Año Dos Mi Dies Si - 84775 | 84775 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Caimán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 327882.98 | 324178.13 | 324178.13 | 324178.13 | 324178.13 | 324178.13 | 324178.13 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862819 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Candelaria - 84930 | 84930 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Llano (San Miguel Canario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 66005.42 | 66005.43 | 66005.43 | 66005.43 | 66005.43 | 66005.43 | 66005.43 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862821 | Construcción De Techo Elevado En El Limón De Papatzindán - 86649 | 86649 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Educación | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862826 | Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Electrificacion Y Tren De Descarga De Agua Potable En La Comunidad De El Terrer Año Dos Mi Dies Si - 84847 | 84847 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 333128.05 | 330621.27 | 330621.27 | 330621.27 | 330621.27 | 330621.27 | 330621.27 | 100 |  | Otros | 633 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862827 | Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Electrificacion Y Tren De Descarga De Agua Potable En La Comunidad De Zirucuaro Año Dos Mi Dies Si - 84669 | 84669 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Zirúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 343891.21 | 338230.03 | 338230.03 | 338230.03 | 338230.03 | 338230.03 | 338230.03 | 100 |  | Otros | 333 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862840 | Bacheo Con Asfalto En Camino Vecinal La Lobera - 57242 | 57242 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 179983.28 | 179983.28 | 179983.28 | 179983.28 | 179983.28 | 179983.28 | 179983.28 | 100 |  | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862843 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 58079 | 58079 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 402574.26 | 299891.67 | 299891.67 | 299891.67 | 299891.67 | 299891.67 | 299891.67 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862922 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Justo Sierra - 90060 | 90060 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 348834.06 | 348834.06 | 348834.06 | 348834.06 | 348834.06 | 348834.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862923 | Pavimentación A Base De Piedra Bola Sobre Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juarez Tercera Etapa - 72974 | 72974 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1367032.5 | 1367032.5 | 1367032.5 | 1367032.5 | 1367032.5 | 1367032.5 | 1367032.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862925 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Segunda Etapa - 60985 | 60985 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1534736.74 | 1534736.74 | 1534736.74 | 1534736.74 | 1534736.74 | 1534736.74 | 1534736.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862926 | Rehabilitacion De Linea De Linea De Agua Potable De La Calle Benito Juarez Segunda Etapa - 60965 | 60965 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 543037.85 | 543037.85 | 543037.85 | 543037.85 | 543037.85 | 543037.85 | 543037.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862928 | Construccion De Sanitario Y Fosa Septica Para Clinica De La Hacienda - 90017 | 90017 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Jesús de Nazareno (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 137570 | 137018.47 | 137018.47 | 137018.47 | 137018.47 | 137018.47 | 137018.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862929 | Construccion De Barda Perimetral En El Preescolar Gustavo Adolfo Bequer - 90083 | 90083 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | La Rondanilla (Primer Cuartel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 260442 | 259067.49 | 259067.49 | 259067.49 | 259067.49 | 259067.49 | 259067.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862930 | Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable - 72941 | 72941 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | La Salud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 249705.49 | 249705.49 | 249705.49 | 249705.49 | 249705.49 | 249705.49 | 249705.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862931 | Construccion De Barda Perimetral En El Preescolar El Patito Feo - 90110 | 90110 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Segundo Cuartel de Rondanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 343771.62 | 343771.62 | 343771.62 | 343771.62 | 343771.62 | 343771.62 | 343771.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862932 | Construccion De Tanque Y Lavaderos En Agua Escondida - 89995 | 89995 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 152273.93 | 154654.22 | 154654.22 | 154654.22 | 154654.22 | 154654.22 | 154654.22 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200862933 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Col Cristobal Colon En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion - 69826 | 69826 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4255714.45 | 4324464.99 | 4324464.99 | 4324464.99 | 4324464.99 | 4324464.99 | 4324464.99 | 100 |  | Metros lineales | 1055 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862934 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Gertrudis Sanchez Col Timapa En La Localidad E Apatzingan De La Constitucion Mpio De Apatzinga - 69898 | 69898 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 83845.76 | 83592.37 | 83592.37 | 83592.37 | 83592.37 | 83592.37 | 83592.37 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862935 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Esteban Vaca Calderón Col Centro Apatzingán De La Constitucion - 56550 | 56550 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 209234.68 | 315838.13 | 315838.13 | 315838.13 | 315838.13 | 315838.13 | 315838.13 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862936 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juarez Col La Florida En La Loc De Apatzingan De La Constitucion - 55392 | 55392 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 248570 | 519779.62 | 519779.62 | 519779.62 | 519779.62 | 519779.62 | 519779.62 | 100 |  | Metros lineales | 263 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862937 | Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Primero De Mayo De La Colonia Leandro Valle - 55307 | 55307 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 281120.21 | 251455.8 | 251455.8 | 251455.8 | 251455.8 | 251455.8 | 251455.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200862938 | Construccion De Colector Pluvial En La Calle Renteria Luviano Y Av Tepalcatepec En La Col Lazaro Cardenas En La Loc De Apatzingan De La Cons - 55500 | 55500 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4742262.17 | 4710259.45 | 4710259.45 | 4710259.45 | 4710218.75 | 4710218.75 | 4710218.75 | 99.9991 |  | Otros | 1750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863078 | Rastreo Del Camino Rural De Aguililla A Porucho - 89938 | 89938 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Porucho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1558.1 | 1558.1 | 1558.1 | 1558.1 | 1558.1 | 1558.1 | 1558.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CERRO CON ESTE GASTO DEBIDO A CIERRE DE EJERCICIO FISCAL / Física: LA OBRA SE QUEDO INCONCLUYA CONFORME A LO PLANEADO INICIALMENTE / Registro: LA OBRA NO SE COMPLETO POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863082 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Cueramato Mpio De Apatzingan - 55637 | 55637 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cueramato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1801042.71 | 1799040.44 | 1799040.44 | 1799040.44 | 1799040.44 | 1799040.44 | 1799040.44 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863083 | Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De Las Colonias La Limonera Y Sentimientos De La Nacion En La Localidad De Apatzingan - 69754 | 69754 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | La Limonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 710264.94 | 708068.01 | 708068.01 | 708068.01 | 708068.01 | 708068.01 | 708068.01 | 100 |  | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863106 | Construcción Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad Del Guayabo Municipio De Apatzingan - 56259 | 56259 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1367750.62 | 1367750.62 | 1367750.62 | 1367189.81 | 1367189.81 | 1367189.81 | 1367189.81 | 99.959 |  | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863120 | Construccion De Techumbre Metalica A Dos Aguas Para Uso Deportivo En Escuela Primaria De La Pareja - 62565 | 62565 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | La Pareja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 303584.1 | 303584.1 | 303584.1 | 303584.1 | 303584.1 | 303584.1 | 303584.1 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863121 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda De Una Sola Pendiente En La Localidad De Infiernillo De Morelos - 77203 | 77203 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo (Morelos de Infiernillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1241692.16 | 3993440.06 | 3960057.59 | 3960057.59 | 3960057.59 | 3960057.59 | 3960057.59 | 99.1641 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO DE OBRA AL CIERRE / Física: FISICO DE OBRA AL CIERRE / Registro: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863123 | Linea De Conducción De Agua Potable Calle Jaurez - 56258 | 56258 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 181685 | 181008.37 | 181008.37 | 181008.37 | 181008.37 | 181008.37 | 181008.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863128 | Alcantarillado Sanitario De La Calle Cuahtemoc - 38088 | 38088 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 145600 | 145216.09 | 145216.09 | 145216.09 | 145216.09 | 145216.09 | 145216.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863129 | Muros - 40627 | 40627 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863130 | Ampliación De Red Electrica - 40072 | 40072 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 86300 | 57359.89 | 57359.89 | 57359.89 | 57359.89 | 57359.89 | 57359.89 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863133 | Cuartos Dormitorio - 41266 | 41266 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 744000 | 744000 | 744000 | 744000 | 744000 | 744000 | 744000 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863135 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural De La Nolasca A Cerro Verde - 40396 | 40396 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Nolasca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 86768 | 86768 | 86768 | 86768 | 86768 | 86768 | 86768 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863141 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Nueve De Abril - 67056 | 67056 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 195000 | 193350.11 | 193350.11 | 193350.11 | 193350.11 | 193350.11 | 193350.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 634 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863142 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Calle Rayon - 66848 | 66848 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1508672.2 | 1499056.96 | 1499056.96 | 1499056.96 | 1499056.96 | 1499056.96 | 1499056.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 2040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863144 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Calle Arista - 32133 | 32133 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 298351.11 | 298351.11 | 298351.11 | 298351.11 | 298351.11 | 298351.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 2040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863145 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Tecnica Numero Cuarenta Y Ocho - 31740 | 31740 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | Terminado | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863146 | Construccion De Drenaje Pluvial Col Cruz De Argote - 32252 | 32252 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 499980.28 | 499980.28 | 499980.28 | 499980.28 | 499980.28 | 499980.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 2040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863148 | Construccion De Aula En Colegio De Bachilleres - 32021 | 32021 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | Terminado | 2017 | 380000 | 379999.64 | 379999.64 | 379999.64 | 379999.64 | 379999.64 | 379999.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863149 | Construccion De Drenaje Pluvial Col Ramirez - 32210 | 32210 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 800000 | 799900 | 799900 | 799900 | 799900 | 799900 | 799900 | 100 | 0 | Metros lineales | 2038 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863150 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Federal - 31897 | 31897 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | Terminado | 2017 | 380000 | 379903.14 | 379903.14 | 379903.14 | 379903.14 | 379903.14 | 379903.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863151 | Construccion De Muro De Contencion En La Col Citlalmina - 32368 | 32368 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 200000 | 199958.28 | 199958.28 | 199958.28 | 199958.28 | 199958.28 | 199958.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 1185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863155 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria - 31699 | 31699 | Michoacán de Ocampo | Ario | Buensuceso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | Terminado | 2017 | 550000 | 599438.59 | 599438.59 | 599438.59 | 599438.59 | 599438.59 | 599438.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863157 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda De Una Sola Pendiente En La Localidad De Arteaga - 77065 | 77065 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1014670.42 | 435748.34 | 435748.34 | 435748.34 | 435748.34 | 435748.34 | 435748.34 | 100 |  | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863158 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vanio A Cobre En La Col Sonadora - 56107 | 56107 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 156334.98 | 156334.97 | 128656.12 | 128656.12 | 128656.12 | 128656.12 | 128656.12 | 82.2952 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO DE OBRA AL CIERRE / Física: FISICO DE OBRA AL CIERRE / Registro: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863159 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Uranio Y Vanadio En La Colonia Sonadora - 56100 | 56100 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53629.94 | 53629.94 | 49379.12 | 49379.12 | 49379.12 | 49379.12 | 49379.12 | 92.0738 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: obra en termino al cierre definitivo 2017 / Física: obra en termino al cierre definitivo 2018 / Registro: obra en termino al cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863160 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vasco De Quiroga Arteaga - 56083 | 56083 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 43281.92 | 48834.13 | 48834.13 | 48834.13 | 48834.13 | 48834.13 | 48834.13 | 100 |  | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863161 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Plomo De La Colonia Sonadora - 56061 | 56061 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 118004.06 | 118004.06 | 113889.58 | 113889.58 | 113889.58 | 113889.58 | 113889.58 | 96.5133 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO DE OBRA AL CIERRE / Física: FISICO DE OBRA EN TERMINO / Registro: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863162 | Construccion De Fosas Septicas En La Colonia El Mirador En Arteaga - 56038 | 56038 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 345823.82 | 435748.34 | 435748.34 | 435748.34 | 435748.34 | 435748.34 | 435748.34 | 100 |  | Otros | 1260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863163 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle David Guerrero En La Colonia La Capilla - 56116 | 56116 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6920.99 | 6920.99 | 6920.99 | 6920.99 | 6920.99 | 6920.99 | 6920.99 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863164 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Dieciseis De Septiembre Por Planta Purificadora - 56112 | 56112 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 91958.59 | 164912.34 | 164912.34 | 164912.34 | 164912.34 | 164912.34 | 164912.34 | 100 |  | Metros lineales | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863165 | Rehabilitacion De Los Colectores Marginales Izquierdo Y Derecho Entre Los Pozos De Visita Veintisiete Y Treinta Y Uno Centro De Arteaga - 55050 | 55050 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3481757.69 | 3481757.69 | 3481757.69 | 3481757.69 | 3481757.69 | 3481757.69 | 3481757.69 | 100 |  | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863166 | Construccion De Doscientos Metros De Alcantarillado Sanitario En La Calle David Guerrero Col Capilla - 55384 | 55384 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 138203.79 | 152317.57 | 152317.57 | 152317.57 | 152317.57 | 152317.57 | 152317.57 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863167 | Construccion De Ochocientos Treinta Metros De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Ampliacion La Capilla En La Localidad De Arteaga - 55170 | 55170 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 714263.28 | 714263.28 | 714263.28 | 714263.28 | 714263.28 | 714263.28 | 714263.28 | 100 |  | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863168 | Construccion De Colector Sanitario En La Colonia San Martin De Arteaga - 55994 | 55994 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 967762.27 | 967762.27 | 835375.98 | 835375.98 | 835375.98 | 835375.98 | 835375.98 | 86.3204 | 0 | Metros lineales | 1374 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO DE OBRA EN TERMINO / Física: FISICO DE OBRA AL CIERRE / Registro: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863169 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Dieciseis De Septiembre Col Centro - 55553 | 55553 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 914254.61 | 914254.61 | 900140.83 | 900140.83 | 900140.83 | 900140.83 | 900140.83 | 98.4563 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: financiero en termino al cierre definitivo 2017 / Física: fisico de obra en termino a cierre definitivo 2017 / Registro: obra en termino al cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863170 | Construccion De Baños Binarios En Telebachillerato En La Localidad De Espinosa - 21026 | 21026 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 67525.1 | 67525.1 | 67525.1 | 67525.1 | 67525.1 | 67525.1 | 67525.1 | 100 |  | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863171 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Con Red De Distribucion Y Linea De Conduccion En La Localidad Del Guayabo Norte - 57262 | 57262 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Guayabo Norte (El Guayabillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1091797.32 | 1091797.32 | 1091797.32 | 1091797.32 | 1091797.32 | 1091797.32 | 1091797.32 | 100 |  | Metros lineales | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863172 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda A Dos Aguas En Las Hembrillas De La Zona Sierra En El Municipio De Arteaga - 62419 | 62419 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Hembrillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1674712.97 | 1674712.97 | 1674712.97 | 1674712.97 | 1674712.97 | 1674712.97 | 1674712.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO EN TERMINO AL CIERRE DEF. 2017 / Física: FISICO DE OBRA AL CIERRE DEF. 2017 / Registro: OBRA CONCLUIDA AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863294 | Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria En El Potrero - 86009 | 86009 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 33586.32 | 33586.32 | 33586.32 | 33586.32 | 33586.32 | 33586.32 | 33586.32 | 100 |  | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863298 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 72468 | 72468 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada, / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863299 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 72473 | 72473 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 119625.09 | 119625.09 | 119625.09 | 119625.09 | 119625.09 | 119625.09 | 119625.09 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863300 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 72471 | 72471 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863303 | Construcción De Techumbre En La Escuela Preparatoria Taximaroa - 90975 | 90975 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 251016.06 | 251016.06 | 251016.06 | 251016.06 | 251016.06 | 251016.06 | 251016.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 822 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863304 | Rehabilitación De La Calle Prolongación De México Olímpico - 90521 | 90521 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 127157.69 | 127157.69 | 127157.69 | 127157.69 | 127157.69 | 127157.69 | 127157.69 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863305 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Francisco Villa - 91073 | 91073 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 55180.44 | 55180.44 | 55180.44 | 55180.44 | 55180.44 | 55180.44 | 55180.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863306 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Celestin Freinet - 91038 | 91038 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 230305.68 | 230305.68 | 230305.68 | 230305.68 | 230305.68 | 230305.68 | 230305.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863307 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Mariano Matamoros - 90586 | 90586 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 235758.43 | 235758.43 | 235758.43 | 94.3034 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863308 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Perseverancia Ecológica - 89384 | 89384 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 349659.29 | 349659.29 | 349659.29 | 349659.29 | 349659.29 | 349659.29 | 349659.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863309 | Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Anenecuilco Colonia Cuitzillos - 89030 | 89030 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1330936.15 | 1330936.15 | 1330936.15 | 1330936.15 | 1330936.15 | 1330936.15 | 1330936.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $446,347.69 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863311 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Humberto Gutiérrez - 89453 | 89453 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 249999.95 | 249999.95 | 249999.95 | 249999.95 | 249999.95 | 249999.95 | 249999.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863314 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Nños Jean Peaget - 89618 | 89618 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 213315.81 | 213315.81 | 213315.81 | 213315.81 | 213315.81 | 213315.81 | 213315.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863316 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Pérez - 10352 | 10352 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 177516.48 | 177516.48 | 177516.48 | 177516.48 | 177516.48 | 177516.48 | 177516.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863317 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre - 10093 | 10093 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149827.07 | 149827.07 | 149827.07 | 149827.07 | 149827.07 | 149827.07 | 149827.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863318 | Construcción De Aula Comedor En El Cemsad - 89768 | 89768 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 149311.58 | 149317.58 | 149317.58 | 149317.58 | 149317.58 | 149317.58 | 149317.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863319 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje Sanitario Sobre El Margen De La Barranca - 88763 | 88763 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 299988.83 | 299988.83 | 299988.83 | 299988.83 | 299988.83 | 299988.83 | 299988.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863320 | Construcción De Roderas - 12078 | 12078 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 26770 | 26770 | 26770 | 26770 | 26770 | 26770 | 26770 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863321 | Terminación De Drenaje Sanitario En La Colonia De La Telesecundaria - 10602 | 10602 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 220535.18 | 220535.18 | 220535.18 | 88.2141 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863322 | Construcción De Línea De Conducción Para Alimentar Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Zona Oriente - 10122 | 10122 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 249995 | 249995 | 249995 | 249995 | 249995 | 249995 | 249995 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863323 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Agua Fría - 9748 | 9748 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 299998 | 299998 | 299998 | 299998 | 299998 | 299998 | 299998 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863324 | Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 11425 | 11425 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 199887.04 | 199887.04 | 199887.04 | 199887.04 | 199887.04 | 199887.04 | 199887.04 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863325 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 10624 | 10624 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cieneguillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 248298.72 | 248298.72 | 248298.72 | 248298.72 | 248298.72 | 248298.72 | 248298.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863326 | Suministro Y Colocación De Letrinas - 11503 | 11503 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cuitzillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 287668.51 | 287668.51 | 287668.51 | 95.8895 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $12,331.49 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863327 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 88955 | 88955 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 366933.36 | 366933.36 | 366933.36 | 366933.36 | 366933.36 | 366933.36 | 366933.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863328 | Construcción De Dos Aulas En El Cemsad De Chaparro - 89883 | 89883 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Chaparro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 290073.55 | 290073.55 | 290073.55 | 290073.55 | 290073.55 | 290073.55 | 290073.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863329 | Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 11432 | 11432 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Chaparro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 992976 | 992976 | 992976 | 992976 | 992976 | 992976 | 992976 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863330 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle De La Escuela Del Conafe - 10621 | 10621 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Huajúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149039.01 | 149039.01 | 149039.01 | 149039.01 | 149039.01 | 149039.01 | 149039.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863331 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre - 10618 | 10618 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Huajúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 224999.35 | 224999.35 | 224999.35 | 224999.35 | 224999.35 | 224999.35 | 224999.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863332 | Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 11442 | 11442 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Huajúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 496678.6 | 496678.6 | 496678.6 | 496678.6 | 496678.6 | 496678.6 | 496678.6 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863333 | Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 11452 | 11452 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | José María Morelos (Ziripeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863335 | Construcción De Aula Comedor Y Sanitarios En La Telesecundaria - 89835 | 89835 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Mata de Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 249942.17 | 249942.17 | 249942.17 | 249942.17 | 249942.17 | 249942.17 | 249942.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863338 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable - 88515 | 88515 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Pucuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863339 | Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 11459 | 11459 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Pucuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 499983.25 | 499983.25 | 499983.25 | 499983.25 | 499983.25 | 499983.25 | 499983.25 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863340 | Suministro Y Colocación De Letrinas - 90306 | 90306 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Puente de Tierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 287665.02 | 287665.02 | 287665.02 | 95.8883 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863342 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 11685 | 11685 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Puente de Tierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 24719.2 | 24719.2 | 24719.2 | 61.798 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $15,280.80 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863343 | Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria - 90431 | 90431 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Puerto de Cuitareo (Puerto del Sagrado Corazón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 169115.25 | 169115.25 | 169115.25 | 169115.25 | 169115.25 | 169115.25 | 169115.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863344 | Terminación Del Drenaje Sanitario - 10631 | 10631 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Rincón de Rubios (Ejidos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 399996.99 | 399996.99 | 399996.99 | 399996.99 | 399996.99 | 399996.99 | 399996.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863345 | Construcción De Pavimento Hidráulico De Las Calles De La Santa Cruz - 89137 | 89137 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Antonio Villalongín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 457908.33 | 457908.33 | 457908.33 | 91.5817 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $42,091.67 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863348 | Construcción De La Segunda Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Tierras Coloradas Poniente - 9966 | 9966 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Pedro Jácuaro (Las Joyas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 449999.4 | 449999.4 | 449999.4 | 449999.4 | 449999.4 | 449999.4 | 449999.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863350 | Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 11709 | 11709 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Pedro Jácuaro (Las Joyas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 348821.32 | 348821.32 | 348821.32 | 348821.32 | 348821.32 | 348821.32 | 348821.32 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863351 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable - 10215 | 10215 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 88725.29 | 88725.29 | 88725.29 | 59.1502 | 0 | Otros | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863353 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable - 9763 | 9763 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Los Cedritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863355 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria - 11328 | 11328 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 360516.95 | 360516.95 | 360516.95 | 360516.95 | 360516.95 | 360516.95 | 360516.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863359 | Suministro Y Colocacion De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Los Laureles En La Comunidad De El Colesio Municipio De Ecuandureo Michoacan - 56811 | 56811 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Colesio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARQ FRANCISCO AVALOS BOLAÑOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 470737.12 | 470737.12 | 470737.12 | 470737.12 | 470737.12 | 470737.12 | 470737.12 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863360 | Construccion De Tanque De Almacenamientoy Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad De Puerta De Vargas Municipio De Ecuandureo Mi - 56851 | 56851 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Puerta de Vargas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES PRACTICAS MICHOACANAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1422247.79 | 1422247.79 | 1422247.79 | 1422247.79 | 1422247.79 | 1422247.79 | 1422247.79 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863361 | Rehabilitacion De Andador Morelos - 73777 | 73777 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863363 | Construccion De Aula En Telebachillerato - 73790 | 73790 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Astillero (El Carmen Astillero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 348820 | 348820 | 348820 | 348820 | 348820 | 348820 | 348820 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863364 | Bacheo Y Riego De Sello Del Camino A La Tenencia - 73755 | 73755 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Tenencia de Guerrero (Hormigas Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1010000 | 1088889.93 | 1088889.93 | 1088889.93 | 1088889.93 | 1088889.93 | 1088889.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863365 | Construccion De Cerco Perimetral En Telebachillerato - 73834 | 73834 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 194490.5 | 193822.66 | 193822.66 | 193822.66 | 193822.66 | 193822.66 | 193822.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863366 | Bacheo Y Riego De Sello Del Camino A La Margarita - 73771 | 73771 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Margarita (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1005000 | 1003789.13 | 1003789.13 | 1003789.13 | 1003789.13 | 1003789.13 | 1003789.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863368 | Construcción De Aula En Telebachillerato - 73797 | 73797 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | San Antonio Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 399899.93 | 399899.93 | 399899.93 | 399899.93 | 399899.93 | 399899.93 | 399899.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863369 | Construcción De Aula En Telebachillerato - 73802 | 73802 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Santa Cruz Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863370 | Bacheo Y Riego De Sello Del Camino A Providencia - 73750 | 73750 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Tejocote San Isidro (La Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1015000 | 1008889.93 | 1008889.93 | 1008889.93 | 1008889.93 | 1008889.93 | 1008889.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863371 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 73781 | 73781 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Santa Genoveva (Cuartel de Guerrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 199835.52 | 199835.52 | 199835.52 | 199835.52 | 199835.52 | 199835.52 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863374 | Mejoramiento De Camino Rural Cro De Las Yeguas El Jazmin - 61089 | 61089 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Crucero las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 100 | 0 | Otros | 203 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863375 | Mejoramiento Del Camino Rural Y Griega Crucitas - 60837 | 60837 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 100 | 0 | Otros | 268536 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863376 | Mejoramiento De Camino Rural Piedra Parada Cueramo Alto - 60930 | 60930 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cueramo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863377 | Mejoramiento De Caminos Rural Chonengo El Cahiulote - 58821 | 58821 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Chonengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863378 | Mejoramiento De Camino Rural Paracuaro Españita - 58954 | 58954 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Españita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 231 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863381 | Construcción De Olla Colector De Captación De Agua Pluvial De Dimensiones Cuarenta En La Localidad De Villa Hermosa Municipio De La Huacana - 25264 | 25264 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 464120 | 464120 | 464120 | 464120 | 464120 | 464120 | 464120 | 100 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863382 | Construcción De Olla Colector De Treinta Y Cinco Por Cuarenta Por Dos Y Medio Metros En La Localidad De Villa Hermosa Municipio De La Huacan - 25362 | 25362 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 459720 | 459720 | 459720 | 459720 | 459720 | 459720 | 459720 | 100 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863384 | Construcción De Colector Pluvial Camelinas - 58739 | 58739 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2031982.13 | 2031982.13 | 2031982.13 | 2031982.13 | 1015991.06 | 1015991.06 | 1015991.06 | 50 | 0 | Otros | 6736 | 100 | 100 | Financiera: el monto pagado es de la parte municipal, el municipio no licito la obra / Física: terminada y operando / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863385 | Convenio Específico De Colaboración Para La Realización De Obras De Electrificación De Colonias Y Poblados Del Municipio De Huandacareo Mich - 58545 | 58545 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 274904.92 | 274904.92 | 274904.92 | 274904.62 | 192433.44 | 192433.44 | 192433.44 | 70 | 0 | Otros | 6736 | 100 | 100 | Financiera: el monto pagado es de la aportación municipal / Física: fniquitada / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863387 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 63633 | 63633 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Capacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Vivienda | Terminado | 2017 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 601988.74 | 601988.74 | 99.5023 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: terminada y operando / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863388 | Pavimentación De La Calle Juan Aldama De La Localidad De La Estancia - 58415 | 58415 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 309208.37 | 309208.37 | 309208.37 | 309208.37 | 309103.59 | 309103.59 | 309103.59 | 99.9661 | 0 | Metros Cuadrados | 851 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863389 | Suministro Y Colocación De Letrinas - 11704 | 11704 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Tierras Coloradas (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 286071.77 | 286071.77 | 286071.77 | 95.3573 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $13,928.23 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863390 | Terminación De La Red De Drenaje Sanitario - 10612 | 10612 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 118485.86 | 118485.86 | 118485.86 | 118485.86 | 118485.86 | 118485.86 | 118485.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863391 | Construcción De Roderas En La Cebolleta - 90470 | 90470 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Mata Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 31965.99 | 31965.99 | 31965.99 | 63.932 | 0 | Otros | 100 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $18,034.01 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863399 | Construcción De Olla Colector De Captación De Agua Pluvial De Dimensiones Veinte Por Cuarenta Por Dos Y Medio Metros En La Localidad De Mang - 25415 | 25415 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 428673.5 | 428673.5 | 428673.5 | 428673.5 | 428673.5 | 428673.5 | 428673.5 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863400 | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En El Municipio - 71760 | 71760 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 11300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863408 | Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Amado Nervo De La Cabecera Municipal - 58298 | 58298 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 65382.62 | 65382.62 | 65382.62 | 65382.62 | 65382.62 | 65382.62 | 65382.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1430 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863409 | Programa Muro Firme En El Municipio - 58305 | 58305 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2088195 | 2088195 | 2088195 | 2088195 | 2088195 | 2088195 | 2088195 | 100 | 0 | Metros lineales | 3865 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863410 | Programa De Tinacos O Depósitos Para Almacenamiento De Agua Potable - 58238 | 58238 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 1750 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863411 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 58231 | 58231 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2041174.7 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Otros | 3865 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863412 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Morelos - 70553 | 70553 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Santiago Azajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 58255.18 | 58255.18 | 58255.18 | 58255.18 | 58255.18 | 58255.18 | 58255.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 1634 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863413 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Morelos - 57873 | 57873 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Santiago Azajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 71205.09 | 71205.09 | 71205.09 | 71205.09 | 71205.09 | 71205.09 | 71205.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 1634 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863414 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos De La Comunidad De Santiago Azajo - 58085 | 58085 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Santiago Azajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1237899.61 | 1117607.05 | 1117607.05 | 1117607.05 | 1117607.05 | 1117607.05 | 1117607.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1631 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863416 | Construcción De Tres Aulas Y Módulos De Sanitarios En Telebachillerato De Bellas Fuentes - 57942 | 57942 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Bellas Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1201687.13 | 1201687.13 | 1201687.13 | 1201687.13 | 1201687.13 | 1201687.13 | 1201687.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1104 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863421 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal De La Comunidad De Ojo De Aguita - 69788 | 69788 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Ojo de Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 27892.48 | 27892.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0035852 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 0 | Financiera: obra no realizada / Física: no se realizo la obra / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863422 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal De La Comunidad De Ojo De Aguita - 70040 | 70040 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Ojo de Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70080.9 | 70080.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0014269 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 0 | Financiera: obra no realizada / Física: no se realizo la obra / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863423 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal A La Comunidad De Ojo De Aguita - 68497 | 68497 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Ojo de Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 270423.77 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863424 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Primo Tapia - 70612 | 70612 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Colonia Primo Tapia (El Chirimoyo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 36639.18 | 36639.18 | 36639.18 | 36639.18 | 36639.18 | 36639.18 | 36639.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863428 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal De La Comunidad De Tacupo - 69735 | 69735 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tacupo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 27383.17 | 27383.17 | 27383.17 | 27383.17 | 27383.17 | 27383.17 | 27383.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863429 | Rehabilitación De Pozo Artesano Sobre Avenida Principal - 69609 | 69609 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tacupo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108984.48 | 227293.33 | 227293.33 | 227293.33 | 227293.33 | 227293.33 | 227293.33 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863430 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal De La Comunidad De Tacupo - 58262 | 58262 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tacupo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 62384.83 | 62384.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.001603 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: obra no realizada / Física: obra no realizada / Registro: obra no realizada, para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863433 | Rehabilitación De Alcantarilla Par Drenaje Pluvial En La Calle Niños Héroes - 58248 | 58248 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tunguitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85080.84 | 85080.84 | 85080.84 | 85080.84 | 85080.84 | 85080.84 | 85080.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 611 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863436 | Construcción De Depósito Superficial De Mampostería Para Agua Potable En La Comunidad De Zipiajo - 57528 | 57528 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Zipiajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 720000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 100 | 0 | Otros | 2562 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863443 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Juarez Del Km Cero Al Km Cero Mas Trescientos Sesenta Y Uno - 71522 | 71522 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1237307.1 | 1237307.1 | 1237307.1 | 1237307.1 | 1237307.1 | 1237307.1 | 1237307.1 | 100 |  | Metros lineales | 4184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863444 | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En Calle Juarez De Contepec - 71564 | 71564 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1290192.89 | 1290192.89 | 1290192.89 | 1290192.89 | 1290192.89 | 1290192.89 | 1290192.89 | 100 |  | Metros lineales | 4184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863445 | Construccion De Muro De Contención En La Presa Vieja De La Calle Progreso En Contepec - 66598 | 66598 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 798234.83 | 798234.83 | 798234.83 | 798234.83 | 798234.83 | 798234.83 | 798234.83 | 100 |  | Otros | 4184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863446 | Construccion De Techumbre En Patio Civico Del Jardín De Niños Santiago Ramón Y Cajal De Contepec - 66565 | 66565 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 406900 | 406900 | 406900 | 406900 | 406900 | 406900 | 406900 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863447 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Ejido De Bravo - 72500 | 72500 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 25597.49 | 25597.49 | 25597.49 | 25597.49 | 25597.49 | 25597.49 | 25597.49 | 100 |  | Metros lineales | 1156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863448 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De Calle En Cereo - 71594 | 71594 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Céreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 911000 | 911000 | 911000 | 911000 | 911000 | 911000 | 911000 | 100 |  | Metros lineales | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863449 | Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria De La Comunidad De La Higuerilla - 69362 | 69362 | Michoacán de Ocampo | Contepec | La Higuerilla (Los Lirios) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 312290 | 312290 | 312290 | 312290 | 312290 | 312290 | 312290 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863450 | Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria De La Comunidad De Pateo - 69388 | 69388 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Melchor Ocampo (Pateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 477540 | 477540 | 477540 | 477540 | 477540 | 477540 | 477540 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863451 | Construccion De Ampliacion Electrica En Loma Seca De La Tenencia De Tepuxtepec - 71507 | 71507 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Salto de Tepuxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 100576 | 100576 | 100576 | 100576 | 100576 | 100576 | 100576 | 100 |  | Otros | 1836 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863452 | Ampliacion De Red Electrica En Salida A Yerege De La Comunidad De Tepuxtepec - 66624 | 66624 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Salto de Tepuxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 357500 | 357500 | 357500 | 357500 | 357500 | 357500 | 357500 | 100 |  | Otros | 1836 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863453 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De San Rafael - 66649 | 66649 | Michoacán de Ocampo | Contepec | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 183367.8 | 183367.8 | 183367.8 | 183367.8 | 183367.8 | 183367.8 | 183367.8 | 100 |  | Otros | 446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863454 | Construccion De Cunetas Para Aguas Pluviales En Camino A Santa Maria De Los Angeles - 66677 | 66677 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Santa María de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 162822.3 | 162822.3 | 162822.3 | 162822.3 | 162822.3 | 162822.3 | 162822.3 | 100 |  | Metros lineales | 963 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863457 | Construccion De Subestacion De Cfe Y Equipo De Bombeo En San Antonio - 61872 | 61872 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863458 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre En Melchor Ocampo - 63318 | 63318 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1641658.32 | 1641658.32 | 1641658.32 | 1641658.32 | 1641658.32 | 1641658.32 | 1641658.32 | 100 | 0 | Otros | 657 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: unidad de medida metros cuarados / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863459 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Melchor Ocampo - 60906 | 60906 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 197159.84 | 197159.84 | 197159.84 | 67.9862 | 0 | Metros lineales | 948 | 100 | 67.99 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863460 | Ampliacion De La Red De De Agua Potable En La Tenencia De Melchor Ocampo - 63488 | 63488 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 261105.62 | 106483.71 | 106483.71 | 106483.71 | 106483.71 | 106483.71 | 106483.71 | 100 | 0 | Otros | 948 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863461 | Rehabilitación Del Camino Melchor Ocampo La Mocha La Estancia - 62625 | 62625 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 170000 | 184225 | 184225 | 184225 | 184225 | 184225 | 184225 | 100 | 0 | Otros | 974 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863462 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Melchor Ocampo - 63920 | 63920 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 1596 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863463 | Equipamiento Al Pozo Profundo De La Tenencia De Melchor Ocampo - 57683 | 57683 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863464 | Apertura Del Camino Las Palmas A Cruz De Otate - 62515 | 62515 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863465 | Construcción De Vado En Rió Patambo - 63591 | 63591 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 364692 | 364692 | 364692 | 364692 | 364692 | 364692 | 364692 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863467 | Construcción De Un Aula De Medios - 61992 | 61992 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Otros | 347 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863468 | Ampliacion De La Electrificacion El Pinzan Dulce La Fabrica - 65369 | 65369 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | El Pinzán Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863478 | Construccion De Dispensario Medico Rancho El Fresno - 63884 | 63884 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 346948.72 | 344636.34 | 344636.34 | 344636.34 | 344636.33 | 344636.33 | 344636.33 | 100 |  | Metros Cuadrados | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863480 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 75361 | 75361 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 135842.48 | 135842.52 | 135842.52 | 135842.52 | 135842.52 | 135842.52 | 135842.52 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863482 | Ampliacion De Linea De Electtrificacion En Calle Girasol Y Risco En La Colonia Santa Cruz En La Cabecera Municipal - 65927 | 65927 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863483 | Construccion De Drenaje Frente A Escuela Preescolar Rosaura Zapata - 57637 | 57637 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863485 | Contruccion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Camino A Los Rodriguez Y Calle Emiliano Zapata Col Ermita - 58022 | 58022 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 392500 | 392500 | 392500 | 392500 | 392500 | 392500 | 392500 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863486 | Construccion De Drenaje Y Agua Potable En Calle Laurel Y Calle Clavel En Col Santa Cruz - 57545 | 57545 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863487 | Mejoramiento De Aulas En Esc Prim Dieciocho De Marzo - 74823 | 74823 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cañada de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 128548.67 | 128548.67 | 128548.67 | 98.8836 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863488 | Ampliacion De Linea De Electrificacion En Calle Privada Luis Ramirez - 60767 | 60767 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cañada de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 86881.8 | 86881.8 | 86881.8 | 86881.8 | 86881.8 | 86881.8 | 86881.8 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863492 | Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Japacurio - 59683 | 59683 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Japacurio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 67829.36 | 67829.36 | 67829.36 | 96.8991 | 0 | Otros | 448 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863493 | Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Jaripitiro - 60702 | 60702 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Jaripitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 140091.9 | 140091.9 | 140091.9 | 93.3946 | 0 | Otros | 449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863498 | Construccion De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Del Telefono Publico Tramo La Noria El Kinder En La Comunidad De La Tepuza - 57387 | 57387 | Michoacán de Ocampo | Numarán | La Tepuza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863503 | Mejoramiento Del Camino San Agustin Del Maiz E C Morelia Salamanca - 36980 | 36980 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | San Agustín del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 770000 | 744729.05 | 744729.05 | 744729.05 | 744729.05 | 744729.05 | 744729.05 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863504 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Toma De Zacatecas - 36968 | 36968 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | San Agustín del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 75000 | 70310.51 | 70310.51 | 70310.51 | 70310.51 | 70310.51 | 70310.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863505 | Drenaje Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Francisco Villa - 20127 | 20127 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | San Agustín del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 644465.89 | 644465.89 | 644465.89 | 644465.89 | 644465.89 | 644465.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100 POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863506 | Drenaje Agua Potable Y Revestimiento De La Calle Iturbide - 36950 | 36950 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 675800 | 669978.25 | 669978.25 | 669978.25 | 669978.25 | 669978.25 | 669978.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863507 | Programa De Rehabilitacion De Redes De Drenaje En Zonas De Atencion Prioritaria En La Cabecera Municipal - 66202 | 66202 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2456537.1 | 2456357.1 | 2456357.1 | 2456357.1 | 2456357.1 | 2456357.1 | 2456357.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 13560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863508 | Electrificacion De Viviendas En Localidad De Zapote De Colmeneros - 89001 | 89001 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 484668.48 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863509 | Construccion Electrificacion En Viviendas De La Piedra Bola - 82819 | 82819 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863510 | Electrificacion De Viviendas En Localidad De El Hielo - 82785 | 82785 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 10000 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863511 | Rehabilitacion De Escuela Primaria En El Limon De Ramos - 79401 | 79401 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 25000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863513 | Construccion Y Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Chucandiro Michoacan - 84987 | 84987 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 18 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863514 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Buenavista Municipio De Chucandiro Michoacan - 84287 | 84287 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 289683.32 | 289683.32 | 289683.32 | 289683.32 | 289683.32 | 289683.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863540 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Villamendoza - 81258 | 81258 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Villa Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 288297.6 | 288297.6 | 288297.6 | 288297.6 | 288297.6 | 288297.6 | 288297.6 | 100 | 0 | Otros | 394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863545 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Zaragoza Uno Ocho Tres - 48135 | 48135 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2480000 | 3011000 | 3011000 | 3011000 | 2997654.46 | 2997654.46 | 2997654.46 | 99.5568 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.76 del dia 28-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863549 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Socrates Ageb Uno Ocho Tres - 48068 | 48068 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61000 | 60891.96 | 60891.96 | 60891.96 | 60891.96 | 60891.96 | 60891.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863550 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Lagartija Ii Ageb Uno Ocho Tres - 47425 | 47425 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 293758.4 | 293758.4 | 293758.4 | 293758.4 | 293758.4 | 292492.2 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863551 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Miguel Hidalgo Ageb Uno Ocho Tres - 46919 | 46919 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 20000 | 19994.19 | 19994.19 | 19994.19 | 19994.19 | 19994.19 | 19994.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863555 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Ageb Cinco Seis Nueve - 46815 | 46815 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 517676.77 | 517676.77 | 517676.77 | 90.0307 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863559 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Zapote Ageb Dos Dos A - 48653 | 48653 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 513000 | 512998.81 | 512998.81 | 512998.81 | 512998.81 | 512998.81 | 510787.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863566 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Jardin De Niños Vasco De Quiroga Ageb - 48681 | 48681 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 277386.14 | 277386.14 | 277386.14 | 277386.14 | 277386.14 | 276190.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863567 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Magisterio Nacional Ageb Dos Dos A - 48361 | 48361 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 280000 | 266607.19 | 266607.19 | 266607.19 | 266607.19 | 266607.19 | 265458.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863568 | Mejoramiento Del Deposito De Almacenamiento De Agua Potable En La Calle Campache Ageb Dos Dos A - 46734 | 46734 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85000 | 31810.1 | 31810.1 | 31810.1 | 31810.1 | 31810.1 | 31810.1 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863569 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable La Chole Ageb Uno Siete Nueve - 45602 | 45602 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99568.97 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacon - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863570 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Portal Hidalgo - 26493 | 26493 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 619000 | 618820.63 | 618820.63 | 618820.63 | 618820.63 | 618820.63 | 616153.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863571 | Rehabilitacion De La Red Electrica En La Calle Portal Morelos Y Portal Hidalgo - 26470 | 26470 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 410000 | 409931.19 | 409931.19 | 409931.19 | 409931.19 | 409931.19 | 408164.25 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863572 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Av Independencia - 26442 | 26442 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 210090.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863573 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Av Guerrero - 26702 | 26702 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 426000 | 425872.19 | 425872.19 | 425872.19 | 425872.19 | 425872.19 | 425036.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863575 | Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Jardin De Niños De La Comunidad - 49438 | 49438 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 66328 | 66328 | 66328 | 66328 | 66328 | 66328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863576 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Frente A La Iglesia - 49341 | 49341 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 239500 | 238483.77 | 238483.77 | 238483.77 | 237455.82 | 237455.82 | 237455.82 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito valiudacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863577 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 49381 | 49381 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 82828.29 | 82828.29 | 82828.29 | 48.0164 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863579 | Ampliacion De Losa De Alcantarilla En El Arroyo Colorado - 51334 | 51334 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 358086.84 | 358086.84 | 358086.84 | 358086.84 | 358086.84 | 356543.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863581 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 49201 | 49201 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Batuecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 59719.63 | 59719.63 | 59719.63 | 59719.63 | 59719.63 | 59719.63 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863582 | Equipamiento Linea De Conduccion Y Construccion De Deposito De Agua Potable Del Pozo Profundo De Agua Potable - 49264 | 49264 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Batuecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 2008301.31 | 2008301.31 | 2008301.31 | 1978181.52 | 1978181.52 | 1978181.52 | 98.5002 | 0 | Otros | 500 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.76 del 28-12-18 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863583 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 49254 | 49254 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Batuecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115000 | 166991.5 | 166991.5 | 166991.5 | 166991.5 | 166991.5 | 153285.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 del dia 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863584 | Construccion De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria De La Comunidad - 51571 | 51571 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 141000 | 140590.75 | 140590.75 | 140590.75 | 140590.75 | 140590.75 | 139984.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863586 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 51457 | 51457 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 296870.85 | 296870.85 | 296870.85 | 296870.85 | 296870.85 | 295591.23 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863588 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 49290 | 49290 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172500 | 354470.25 | 354470.25 | 354470.25 | 336489.9 | 336489.9 | 336489.9 | 94.9275 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según cata de cabildo no.75 del dia 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863589 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 49277 | 49277 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 78749.31 | 78749.31 | 78749.31 | 78749.31 | 78749.31 | 78749.31 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863591 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Salida A Huatajo - 51609 | 51609 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 168000 | 96678.1 | 96678.1 | 96678.1 | 96678.1 | 96678.1 | 96678.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863592 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 51680 | 51680 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287500 | 297898.3 | 297898.3 | 297898.3 | 268788.55 | 268788.55 | 268788.55 | 90.2283 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 del dia 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863593 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Yerbada - 51667 | 51667 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83000 | 82796.77 | 82796.77 | 82796.77 | 82796.77 | 82796.77 | 82796.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863594 | Construccion De Losa De Alcantarilla En La Calle Michoacan Ageb Cuatro Cero Ocho - 44522 | 44522 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 668000 | 655000 | 655000 | 655000 | 655000 | 655000 | 652176.73 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863596 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Ageb Cuatro Uno Dos - 33935 | 33935 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1437500 | 1593474.5 | 1593474.5 | 1593474.5 | 1448418.48 | 1448418.48 | 1448418.48 | 90.8969 | 0 | Celdas solares | 1000 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso segun acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863597 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 33989 | 33989 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 79902.76 | 79902.76 | 79902.76 | 79902.76 | 79902.76 | 79902.76 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863599 | Ampliacion De Red De Drenaje E La Calle Paralela A La Quintana Roo Ageb Cuatro Uno Dos - 35908 | 35908 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 82000 | 62530.43 | 62530.43 | 62530.43 | 62530.43 | 62530.43 | 62530.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863600 | Rehabilitacion De La Escuela Primaria De La Comunidad - 50185 | 50185 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Granjenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 265000 | 259995.9 | 259995.9 | 259995.9 | 258875.23 | 258875.23 | 258875.23 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863601 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 49471 | 49471 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Granjenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 212247.48 | 212247.48 | 212247.48 | 92.2815 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863603 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 51695 | 51695 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86250 | 138241.5 | 138241.5 | 138241.5 | 127402.01 | 127402.01 | 127402.01 | 92.159 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 del dia12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863604 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 50793 | 50793 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Huatajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 230000 | 255995.75 | 255995.75 | 255995.75 | 231945.96 | 231945.96 | 231945.96 | 90.6054 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 del dia 23-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863605 | Ampliacion De Modulos Sanitarios En El Jardin De Niños De La Comunidad - 50781 | 50781 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Huatajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 75000 | 74377.34 | 74377.34 | 74377.34 | 74377.34 | 74377.34 | 74377.34 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863607 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo - 56351 | 56351 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170000 | 169998.61 | 169998.61 | 169998.61 | 169998.61 | 169998.61 | 169265.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863609 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo - 26786 | 26786 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 341000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 338534.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863610 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo - 26764 | 26764 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 256000 | 245369.29 | 245369.29 | 245369.29 | 245369.29 | 245369.29 | 244311.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863611 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 50837 | 50837 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 460000 | 511991.5 | 511991.5 | 511991.5 | 511991.5 | 511991.5 | 463891.91 | 100 | 0 | Celdas solares | 320 | 100 | 99 | Financiera: esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863612 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Calle Valerio Saldaña - 50800 | 50800 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863613 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Morelos - 50822 | 50822 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 284000 | 283713.39 | 283713.39 | 283713.39 | 283713.39 | 283713.39 | 282490.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863614 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 50817 | 50817 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 79100.71 | 79100.71 | 79100.71 | 79100.71 | 79100.71 | 79100.71 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863615 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 51240 | 51240 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 345000 | 656949 | 656949 | 656949 | 610656.9 | 610656.9 | 610656.9 | 92.9535 | 0 | Celdas solares | 240 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863616 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 51229 | 51229 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 597412.86 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863617 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio - 51206 | 51206 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 398275.87 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863618 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En La Calle Por La Barranca - 51804 | 51804 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 765000 | 764754.35 | 764754.35 | 764754.35 | 764754.35 | 764754.35 | 761458 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863619 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 51786 | 51786 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287500 | 313495.75 | 313495.75 | 313495.75 | 288688.71 | 288688.71 | 288688.71 | 92.087 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 99 | Financiera: esta obra se le asigno recurso no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863621 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica - 56451 | 56451 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 244603.37 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso en dos actas la no.69 del dia 29-09-17 y la no.76 22-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863623 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En La Entrada Principal De La Comunidad - 55080 | 55080 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408000 | 406116.46 | 406116.46 | 406116.46 | 406116.46 | 406116.46 | 406116.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863624 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Los Azules - 55071 | 55071 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 96000 | 80895.63 | 80895.63 | 80895.63 | 80895.63 | 80895.63 | 80895.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863625 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Hacia El Salto - 55028 | 55028 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 117490.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863626 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 55005 | 55005 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172500 | 198495.75 | 198495.75 | 198495.75 | 180178.28 | 180178.28 | 180178.28 | 90.7719 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863628 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 50609 | 50609 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 310606.06 | 310606.06 | 90.0307 | 0 | Celdas solares | 240 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863629 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 50656 | 50656 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 226970.98 | 226970.98 | 226970.98 | 98.683 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863632 | Construccion De Linea De Conduccion Del Deposito A La Pila De La Comunidad - 51778 | 51778 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 158000 | 144966.01 | 144966.01 | 144966.01 | 144966.01 | 144966.01 | 144341.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863633 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Por La Presita - 51772 | 51772 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 76000 | 57430.89 | 57430.89 | 57430.89 | 57430.89 | 57430.89 | 57430.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863634 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 52288 | 52288 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287500 | 292699.15 | 292699.15 | 292699.15 | 263813.44 | 263813.44 | 263813.44 | 90.1313 | 0 | Celdas solares | 1200 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863636 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 52409 | 52409 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201250 | 279237.25 | 279237.25 | 279237.25 | 258838.39 | 258838.39 | 258838.39 | 92.6948 | 0 | Celdas solares | 140 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de acta no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863638 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De La Entrada - 52403 | 52403 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 46000 | 45678.45 | 45678.45 | 45678.45 | 45678.45 | 45678.45 | 45678.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863639 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 52366 | 52366 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 79739.56 | 79739.56 | 79739.56 | 79739.56 | 79739.56 | 79739.56 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863640 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 55100 | 55100 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rincón de Don Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 38131.71 | 38131.71 | 38131.71 | 38131.71 | 38131.71 | 38131.71 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863641 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 55093 | 55093 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rincón de Don Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 77651.52 | 77651.52 | 77651.52 | 67.5231 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863642 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 50715 | 50715 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sabino Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287500 | 329093.2 | 329093.2 | 329093.2 | 258838.39 | 258838.39 | 258838.39 | 78.652 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no. 75 del 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863643 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria De La Comunidad - 50735 | 50735 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sabino Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 426000 | 409800.92 | 409800.92 | 409800.92 | 408034.54 | 408034.54 | 408034.54 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863644 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria De La Comunidad - 55112 | 55112 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Isidro de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 213000 | 211421.37 | 211421.37 | 211421.37 | 211421.37 | 211421.37 | 210510.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863645 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 55129 | 55129 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Isidro de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86250 | 86250 | 86250 | 86250 | 77651.52 | 77651.52 | 77651.52 | 90.0307 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863647 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hacia La Clinica - 55374 | 55374 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 49705.62 | 49705.62 | 49705.62 | 49705.62 | 49705.62 | 49705.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863649 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 55406 | 55406 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287500 | 339491.5 | 339491.5 | 339491.5 | 308588.88 | 308588.88 | 308588.88 | 90.8974 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863650 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Valentin Gomez Farias - 55316 | 55316 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 53000 | 22081.17 | 22081.17 | 22081.17 | 22081.17 | 22081.17 | 22081.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863651 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Hacia La Clinica - 55390 | 55390 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55000 | 24522.47 | 24522.47 | 24522.47 | 24522.47 | 24522.47 | 24522.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863652 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza - 55298 | 55298 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 48215.18 | 48215.18 | 48215.18 | 48215.18 | 48215.18 | 48215.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863653 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Allende - 55439 | 55439 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José Otunguitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121800 | 119881.92 | 119881.92 | 119881.92 | 119881.92 | 119881.92 | 119365.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863655 | Rehabilitacion De Linea De Conducuccion Hacia La Colonia Nueva - 55527 | 55527 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 396296.17 | 396296.17 | 396296.17 | 396296.17 | 396296.17 | 394588 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863656 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 55511 | 55511 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 59514.64 | 59514.64 | 59514.64 | 59514.64 | 59514.64 | 59514.64 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863657 | Construccion De Planta Potabilizadora - 55502 | 55502 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 99377.86 | 99377.86 | 99377.86 | 99377.86 | 99377.86 | 99377.86 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863658 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 55488 | 55488 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 460000 | 563983 | 563983 | 563983 | 518617.48 | 518617.48 | 518617.48 | 91.9562 | 0 | Celdas solares | 320 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso segun acta se cabildo no.75 12-12 17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863659 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Lazaro Cardenas - 56139 | 56139 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 131000 | 129891.99 | 129891.99 | 129891.99 | 129891.99 | 129891.99 | 129332.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863660 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Revolucion - 56134 | 56134 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 239000 | 234290.98 | 234290.98 | 234290.98 | 234290.98 | 234290.98 | 233281.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863665 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 56285 | 56285 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 574621.22 | 574621.22 | 574621.22 | 49.9671 | 0 | Celdas solares | 800 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863668 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 56217 | 56217 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 59849.64 | 59849.64 | 59849.64 | 59849.64 | 59849.64 | 59849.64 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863669 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 56297 | 56297 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 93181.83 | 93181.83 | 93181.83 | 81.0277 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863670 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Frente A La Plaza Principal - 56313 | 56313 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95000 | 79767.36 | 79767.36 | 79767.36 | 79767.36 | 79767.36 | 79767.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863671 | Construccion De Losas De Alcantarilla En La Calle La Tinaja - 50771 | 50771 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 89000 | 87129.15 | 87129.15 | 87129.15 | 87129.15 | 87129.15 | 87129.15 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863672 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Por El Arroyo - 50760 | 50760 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 154000 | 153929.67 | 153929.67 | 153929.67 | 153929.67 | 153929.67 | 153266.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863673 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 50746 | 50746 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 345000 | 396991.5 | 396991.5 | 396991.5 | 362373.74 | 362373.74 | 362373.74 | 91.28 | 0 | Celdas solares | 240 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863674 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Sanitarios Con Biodigestor - 50740 | 50740 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1035517.24 | 1035517.24 | 1035517.24 | 99.569 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863675 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo Lopez Mateos Ageb Uno Seis Cuatro - 45586 | 45586 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 625000 | 620318.3 | 620318.3 | 620318.3 | 620318.3 | 620318.3 | 617644.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863677 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 45553 | 45553 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 79874.52 | 79874.52 | 79874.52 | 79874.52 | 79874.52 | 74654.52 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863678 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Ageb Uno Seis Cuatro - 45490 | 45490 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1437500 | 1541483 | 1541483 | 1541483 | 1403643.07 | 1403643.07 | 1403643.07 | 91.058 | 0 | Celdas solares | 1000 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863679 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 56463 | 56463 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Ururuta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287500 | 339491.5 | 339491.5 | 339491.5 | 328489.18 | 328489.18 | 328489.18 | 96.7592 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito valdacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863680 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Adolfo Lopez Mateos - 54930 | 54930 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Progreso (Casas Viejas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167000 | 166307.68 | 166307.68 | 166307.68 | 166307.68 | 166307.68 | 165590.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863681 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Sanitarios Con Biodigestor - 54918 | 54918 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Progreso (Casas Viejas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499997.93 | 499997.93 | 499997.93 | 499997.93 | 499997.93 | 497842.77 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863682 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 54877 | 54877 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Progreso (Casas Viejas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 230000 | 255995.75 | 255995.75 | 255995.75 | 231945.96 | 231945.96 | 231945.96 | 90.6054 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863683 | Mejoramiento Del Dispensario Medico De La Comunidad - 56202 | 56202 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 80000 | 92090.47 | 92090.47 | 92090.47 | 92090.47 | 92090.47 | 92090.47 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso no.76 del 28-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863684 | Construccion De Modulo Sanitario En El Jardin De Niños De La Comunidad - 56189 | 56189 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 147760 | 147695.18 | 147695.18 | 147695.18 | 147695.18 | 147695.18 | 147695.18 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863685 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 56178 | 56178 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287500 | 313495.75 | 313495.75 | 313495.75 | 283713.64 | 283713.64 | 283713.64 | 90.5 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863686 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 54963 | 54963 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 56944.45 | 56944.45 | 56944.45 | 82.5282 | 0 | Celdas solares | 88 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863734 | Construcción De Colector Pluvial De La Calle Javier Mina De Pajacuaran - 58449 | 58449 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 192699.75 | 250890.08 | 250890.08 | 250890.08 | 250890.08 | 250890.08 | 250890.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863736 | Rehabilitación De Red De Drenaje Diaz Ordaz De Tecomatan - 85011 | 85011 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Tecomatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 760347.69 | 739021.35 | 739021.35 | 739021.35 | 739021.35 | 739021.35 | 739021.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863737 | Varias Obras De Fondo Iii - 75684 | 75684 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 500000 | 499677.1 | 499677.1 | 499677.1 | 499677.1 | 499677.1 | 499677.1 | 100 | 0 | Otros | 2597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863740 | Rehabilitacion De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Leona Vicario En La Localidad De Aguanuato - 75848 | 75848 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Aguanato (Aguanuato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1900000 | 1859619.65 | 1859619.65 | 1859619.65 | 1859619.65 | 1859619.65 | 1859619.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 751 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863741 | Pavimentacion De La Calle Leona Vicario En La Localidad De Aguanuato - 75883 | 75883 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Aguanato (Aguanuato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2053596.88 | 2139741.82 | 2139741.82 | 2139741.82 | 2139741.82 | 2139741.82 | 2139741.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 751 | 100 | 100 | Financiera: / Física: termina en año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863742 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Loma Linda En La Localidad De La Piedad Chiquita - 75822 | 75822 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | La Piedad Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863748 | Mantenimiento De Camino Rural Tepehuaje Orapondiro - 58882 | 58882 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863749 | Construccion De La Red De Drenaje En La Colonia Loma De La Cruz - 57844 | 57844 | Michoacán de Ocampo | Peribán | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 186900 | 186900 | 186900 | 186900 | 186900 | 186900 | 186900 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863750 | Terminacion De Salon Comunitario En La Comunidad De Uña De Gato - 58806 | 58806 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Uña de Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 87663 | 87663 | 87663 | 87663 | 87663 | 87663 | 87663 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863751 | Construccion De Un Aula En El Kinder De La Colonia El Pedregal - 58383 | 58383 | Michoacán de Ocampo | Peribán | El Pedregal (El Pino Redondo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 210141 | 210141 | 210141 | 210141 | 210141 | 210141 | 210141 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863782 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Benito Juarez De La Localidad De Taretan - 45988 | 45988 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 176525.18 | 176474.55 | 176474.55 | 176474.55 | 176474.55 | 176474.55 | 176474.55 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863784 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Paseo De La Zafra Lateral Sur - 45651 | 45651 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650049.33 | 649672.24 | 649672.24 | 649672.24 | 649672.24 | 649672.24 | 649672.24 | 100 |  | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863785 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Paseo De La Zafra Lateral Sur - 45950 | 45950 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 198034.06 | 649672.24 | 649672.24 | 649672.24 | 649672.24 | 649672.24 | 649672.24 | 100 |  | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863786 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Cuahutemoc De Chupanguio - 45968 | 45968 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Chupanguío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 97480 | 97480 | 97480 | 97480 | 97480 | 97480 | 97480 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863787 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Cuahutemoc De Chupanguio - 45960 | 45960 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Chupanguío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 382260 | 381115.68 | 381115.68 | 381115.68 | 381115.68 | 381115.68 | 381115.68 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863788 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata - 45594 | 45594 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250499.95 | 250499.95 | 250499.95 | 250499.95 | 250499.95 | 250499.95 | 250499.95 | 100 |  | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863789 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata - 45587 | 45587 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 424853.32 | 424853.32 | 424853.32 | 424853.32 | 424853.32 | 424853.32 | 424853.32 | 100 |  | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863790 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Benito Juarez - 45575 | 45575 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 186232.61 | 186232.61 | 186232.61 | 186232.61 | 186232.61 | 186232.31 | 186232.31 | 99.9998 |  | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863791 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Benito Juarez - 45613 | 45613 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149769.51 | 149769.51 | 149769.51 | 149769.51 | 149769.51 | 149769.51 | 149769.51 | 100 |  | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863794 | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños - 11417 | 11417 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cotzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 488000 | 487646.61 | 487646.61 | 487646.61 | 487646.61 | 487646.61 | 487646.61 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDAR OBRA DEL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863796 | Pavimentación De La Calle Jicama - 31782 | 31782 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cuto del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 260693.02 | 260693.02 | 260693.02 | 260693.02 | 260693.02 | 260693.02 | 260693.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863798 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria - 31121 | 31121 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Jamaica (Arindeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 523000 | 522623.76 | 522623.76 | 522623.76 | 522623.76 | 522623.76 | 522623.76 | 100 | 0 | Otros | 1143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863799 | Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Principal - 21585 | 21585 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Lometón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500126.89 | 499861.37 | 499861.37 | 499861.37 | 499861.37 | 499861.37 | 499861.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863800 | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños - 11094 | 11094 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 418000 | 416952.2 | 416952.2 | 416952.2 | 416952.2 | 416952.2 | 416952.2 | 100 | 0 | Otros | 631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863801 | Construcción De Red De Drenaje Y Fosa Séptica En La Calle Del Estanque - 21738 | 21738 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | San Pedro de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 299320 | 315268.57 | 315268.57 | 315268.57 | 315268.57 | 315268.57 | 315268.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 1925 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863802 | Red De Agua Potable En La Zona De La Ladera - 30918 | 30918 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 163376.82 | 182043.82 | 182043.82 | 182043.82 | 182043.82 | 182043.82 | 182043.82 | 100 | 0 | Otros | 919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863803 | Red De Drenaje En La Zona De La Ladera - 30956 | 30956 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 347826.2 | 518450.63 | 518450.63 | 518450.63 | 518450.63 | 518450.63 | 518450.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863804 | Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria Tecnica - 31522 | 31522 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Uruétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 523000 | 522679.63 | 522679.63 | 522679.63 | 522679.63 | 522679.63 | 522679.63 | 100 | 0 | Otros | 2596 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863805 | Construcción De Sanitarios En La Esc. Prim. De Cliserio Villafuerte El Chico - 87515 | 87515 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cliserio Villafuerte el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100 |  | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863806 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Independencia De La Localidad De San José Cuaro - 59476 | 59476 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | San José Cuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 62559.96 | 62559.96 | 62559.96 | 62559.96 | 62559.96 | 62559.96 | 62559.96 | 100 | 0 | Otros | 1463 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863807 | Construcción Del Cerco Perimetral Del Preescolar Juan Bautista Alberdi De La Comunidad De San José Cuaro - 59375 | 59375 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | San José Cuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Educación | Terminado | 2017 | 98353.94 | 98353.94 | 98353.94 | 98353.94 | 97986.94 | 97986.94 | 97986.94 | 99.6269 | 0 | Otros | 1463 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863808 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Mariano Arista - 58973 | 58973 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | San José Cuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 453570.43 | 453570.43 | 453570.43 | 453570.43 | 452172.89 | 452172.89 | 452172.89 | 99.6919 | 0 | Otros | 1463 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863809 | Pavimentación De La Calle Prolongación Veinte De Noviembre - 71649 | 71649 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 144796.83 | 144796.83 | 144796.83 | 144796.83 | 135620.5 | 135620.5 | 135620.5 | 93.6626 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquirada / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863812 | Pavimento De Concreto Hidraulico Segunda Etapa - 45684 | 45684 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huaniqueo de Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2566 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170200863813 | Extraccion Conduccion Y Suministro De Agua Y Linea De Drenaje Calle Ejercito Nacional - 45654 | 45654 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huaniqueo de Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 422000 | 422000 | 422000 | 422000 | 422000 | 422000 | 422000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2566 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170200863814 | Acondicionamiento Del Centro De Salud - 46024 | 46024 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huaniqueo de Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2566 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170200863815 | Construccion De Red Y Electrificacion De Pozo De Agua Potable - 44963 | 44963 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Coeperio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 100 | 0 | Metros lineales | 228 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170200863816 | Modificación Red Electrica - 46708 | 46708 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huapeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 24672.24 | 24672.24 | 24672.24 | 24672.24 | 24672.24 | 24672.24 | 24672.24 | 100 | 0 | Otros | 208 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170200863817 | Calentadores Solares - 73858 | 73858 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Jaripitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9600 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170200863819 | Calentadores Solares - 73818 | 73818 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170200863821 | Pavimento Hidraulico - 59384 | 59384 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170200863824 | Calentadores Solares - 75564 | 75564 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Santiago Congregación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170200863826 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 71872 | 71872 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 84000 | 84000 | 83990.92 | 83990.92 | 83990.92 | 83990.92 | 83990.92 | 99.9892 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863830 | Ampliacion Electrificacion Calle Puruaran Y Calle Santa Catarina Colonia Michoacana - 62070 | 62070 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 145176.3 | 145176.3 | 145176.3 | 145176.3 | 145176.3 | 145176.3 | 145176.3 | 100 |  | Otros | 534 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863831 | Construccion De Comedor Comunitario La Alameda - 61754 | 61754 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 350000 | 357872.92 | 357872.92 | 357872.92 | 357872.92 | 357872.92 | 357872.92 | 100 |  | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863833 | Pavimentacion De Calle Loma Blanca Barrio Loma De Las Rosas - 60772 | 60772 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1021460.99 | 1021460.99 | 1021460.99 | 1021460.99 | 1021460.99 | 1021460.99 | 100 |  | Otros | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863834 | Construccion De Barda Perimetral Jardin De Niños Julio Verne - 61922 | 61922 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 83000 | 85176.82 | 85176.82 | 85176.82 | 85176.82 | 85176.82 | 85176.82 | 100 |  | Metros lineales | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863836 | Construccion De Aula Didactica Jardin De Niños Federico Froebel - 60905 | 60905 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863843 | Construccion De Aula Didactica Jardin Niños Marcos E Becerra - 60943 | 60943 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863844 | Construccion De Techo Escuela Primaria Ignacio Lopez Rayon - 57188 | 57188 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 75000 | 75000 | 74984.11 | 74984.11 | 74984.11 | 74984.11 | 74984.11 | 99.9788 |  | Otros | 356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863845 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre El Chamizal - 60976 | 60976 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 90000 | 90000 | 89998.05 | 89998.05 | 89998.05 | 89998.05 | 89998.05 | 99.9978 |  | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863846 | Cuarto Para Sanitario - 56701 | 56701 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863847 | Nivelacion De Tierras En Huetamo - 59791 | 59791 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 99960.21 | 99960.21 | 99960.21 | 99960.21 | 99960.21 | 99.9602 |  | Metros lineales | 2854 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863848 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas Col Michoacana - 57297 | 57297 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 349862.92 | 349862.92 | 349862.92 | 349862.92 | 349862.92 | 99.9608 |  | Metros lineales | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863852 | Construccion De Drenaje Sanitario San Jose Porua - 59761 | 59761 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 236026.83 | 236026.83 | 235931.64 | 235931.64 | 235931.64 | 235931.64 | 235931.64 | 99.9597 |  | Metros lineales | 201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863853 | Alumbrado Publico - 58004 | 58004 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 500000 | 500814.94 | 500814.94 | 500814.94 | 500814.94 | 500814.94 | 500814.94 | 100 |  | Otros | 21864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863854 | Reubicacion De Poste Energia Electrica - 56946 | 56946 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Otros | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863857 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Nicolás Regules - 82614 | 82614 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | Terminado | 2017 | 86174.07 | 86174.07 | 86174.07 | 86174.07 | 86174.07 | 86174.07 | 86174.07 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863858 | Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Nicolas Regules Esquina Con Calle Tambor - 85407 | 85407 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 45460 | 45460 | 45460 | 87.4231 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863859 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Privada De Riva Palacio - 85287 | 85287 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 195000 | 195000 | 195000 | 188247.18 | 188247.18 | 188247.18 | 96.537 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863860 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia El Chicharron - 82953 | 82953 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 939985.27 | 939985.27 | 939985.27 | 939985.27 | 939985.27 | 939985.27 | 939985.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863861 | Consruccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Bicentenario - 85204 | 85204 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863864 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Cuirinditzio - 31495 | 31495 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | Terminado | 2017 | 86096.72 | 86096.72 | 86096.72 | 86096.72 | 86096.72 | 86096.72 | 86096.72 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863865 | Terminacion De Comedor Comunitario - 85143 | 85143 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Agua Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 346633.37 | 346633.37 | 346633.37 | 99.0381 | 0 | Otros | 394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863866 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 83889 | 83889 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Limoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 55900 | 55475.84 | 55475.84 | 55475.84 | 55475.84 | 55475.84 | 55475.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863867 | Terminación De Línea De Agua Potable - 71877 | 71877 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Limoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 580514.95 | 580377.34 | 580377.34 | 580377.34 | 580377.34 | 580377.34 | 580377.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863874 | Impermeabilizacion De Telesecundaria Lázaro Cárdenas En La Comunidad De Damaso Cárdenas - 37828 | 37828 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | General Dámaso Cárdenas (Páramo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Educación | Terminado | 2017 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 612 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863877 | Extension De Agua Potable En La Calle En La Comunidad De Ruiz Cortinez - 35389 | 35389 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Adolfo Ruiz Cortinez (Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92985.04 | 92985.04 | 92985.04 | 92985.04 | 92985.04 | 92985.04 | 92985.04 | 100 |  | Metros lineales | 866 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863878 | Ampliacion De Drenaje Y Agua Potable Entre Calle Vicente Guerrero Y El Arroyo En La Comunidad De Ruiz Cortinez - 35236 | 35236 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Adolfo Ruiz Cortinez (Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 261952.47 | 261952.5 | 261952.47 | 261952.47 | 261952.47 | 261952.47 | 261952.47 | 100 |  | Metros lineales | 866 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863882 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable De Tanque A Linea De Distribución En La Colonia Miguel Hidalgo Segunda Etapa - 57425 | 57425 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 204805.01 | 204805.01 | 204805.01 | 204805.01 | 204805.01 | 204805.01 | 204805.01 | 100 |  | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863883 | 33903 Servicios Integrales - 59922 | 59922 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 190398.98 | 190398.98 | 190398.98 | 190398.98 | 190398.98 | 190398.98 | 190398.98 | 100 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863885 | Bacheo De Calles Y Caminos De La Cabecera Municipal Hacia Sus Comunidades Con Concreto Asfáltico - 58473 | 58473 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 252057.23 | 252057.23 | 252057.23 | 252057.23 | 252057.23 | 252057.23 | 252057.23 | 100 |  | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863886 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Frida Kahlo De La Colonia Lázaro Cárdenas - 57537 | 57537 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Educación | Terminado | 2017 | 158548.99 | 138548.99 | 138548.99 | 138548.99 | 138548.99 | 138548.99 | 138548.99 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863892 | Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Melchor Ocampo - 58800 | 58800 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia Benito Juárez (Chapitiro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Educación | Terminado | 2017 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863893 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre - 57024 | 57024 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 169999.98 | 169999.98 | 169999.98 | 169999.98 | 169999.98 | 169999.98 | 169999.98 | 100 |  | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863894 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Sin Nombre - 58033 | 58033 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 66403.22 | 66403.22 | 66403.22 | 66403.22 | 66403.22 | 66403.22 | 66403.22 | 100 |  | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863895 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez - 59497 | 59497 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Educación | Terminado | 2017 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863896 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle El Rosal - 56813 | 56813 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 46789.61 | 46789.61 | 46789.61 | 46789.61 | 46789.61 | 46789.61 | 46789.61 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863897 | Construcción De Dos Depósitos De Agua Potable - 87160 | 87160 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Peras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 57337.96 | 56881.93 | 56881.93 | 56881.93 | 56881.93 | 56881.93 | 56881.93 | 100 |  | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863899 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De San Lucas Pío - 61720 | 61720 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 648094.99 | 648094.99 | 648094.99 | 647894.89 | 647894.89 | 647894.89 | 99.9691 |  | Metros lineales | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863900 | Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa En La Calle San Agustín - 57445 | 57445 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Urbanización | Terminado | 2017 | 243286.07 | 243286.07 | 243286.07 | 243286.07 | 243286.07 | 243286.07 | 243286.07 | 100 |  | Otros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863904 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En El Libramiento - 82252 | 82252 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150000 | 168298.73 | 168298.73 | 168298.73 | 168298.73 | 168298.73 | 168298.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863906 | Ampliación De Red Eléctrica En Col Alta Guadalupe - 83262 | 83262 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863907 | Mejoramiento Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Col Cerrito El Mirador - 83179 | 83179 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 460665.26 | 922003.32 | 922003.32 | 922003.32 | 922003.32 | 922003.32 | 922003.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863908 | Mejoramiento De Barda Perimetral De La Secundaria Tecnica - 83174 | 83174 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 332897.21 | 332897.21 | 332897.21 | 332897.21 | 332897.21 | 332897.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863909 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario Calle Uruguay Col San Isidro - 83164 | 83164 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 351611.88 | 354070.81 | 354070.81 | 354070.81 | 354070.81 | 354070.81 | 354070.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863910 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 82339 | 82339 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 100000 | 99929 | 99929 | 99929 | 99929 | 99929 | 99929 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863911 | Ampliacion De Red Electrica Y Equipamiento Del Pozo Col Centro - 85440 | 85440 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863912 | Construccion De Piso Firme - 85336 | 85336 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 46875 | 25235.41 | 25235.41 | 25235.41 | 25235.41 | 25235.41 | 25235.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863913 | Ampliacion De Red De Drenaje Col Guadalupe Calle Sin Nombre - 83152 | 83152 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASD | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 57411.76 | 56817.19 | 56817.19 | 56817.19 | 56817.19 | 56817.19 | 56817.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863914 | Construccion De Cuarto Para Bano - 84699 | 84699 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 234375 | 187004.86 | 187004.86 | 187004.86 | 187004.86 | 187004.86 | 187004.86 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863915 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 85487 | 85487 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 356361.96 | 488528.2 | 488528.2 | 488528.2 | 488528.2 | 488528.2 | 488528.2 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863916 | Construcción De Tanque Para Agua Potable Col El Plan - 80297 | 80297 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Otros | 808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863917 | Construccion De Cárcamo De Bombeo Y Linea De Conducción De Agua Potable Col Centro - 80253 | 80253 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 484216.79 | 582520.03 | 582520.03 | 582520.03 | 582520.03 | 582520.03 | 582520.03 | 100 | 0 | Otros | 808 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863918 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable - 80862 | 80862 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 144880.78 | 144880.78 | 144880.78 | 144880.78 | 144880.78 | 144880.78 | 100 | 0 | Otros | 1546 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863919 | Ampliación De La Red De Agua Potable Col Torokio - 81752 | 81752 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863920 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84099 | 84099 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Bejuquera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 30213.4 | 30213.4 | 30213.4 | 30213.4 | 30213.4 | 30213.4 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863921 | Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino Triripetío Carácuaro Eréndira Subtramo Paso De Nuñez Carácuaro En El Municipio De Carácuaro - 87937 | 87937 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5969748.45 | 5969748.45 | 5969748.45 | 99.4958 | 0 | Metros lineales | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863922 | Construcción De Norias - 80445 | 80445 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto Blanco (Parras del Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 27165.07 | 27165.07 | 27165.07 | 27165.07 | 27165.07 | 27165.07 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863923 | Construccion De Piso Firme - 85375 | 85375 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9375 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863966 | Red De Agua Potable En La Calle Orquidea - 63560 | 63560 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863967 | Muro Perimetral Del Kinder De Ibarra - 63687 | 63687 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 160620 | 158148.3 | 158148.3 | 158148.3 | 158148.3 | 158148.3 | 158148.3 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863968 | Rehabilitación Y Engravamiento De Filtro Camino Segundo Ingreso Al Paso De Hidalgo - 63932 | 63932 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Paso de Hidalgo (Paso de Álamos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200863971 | Construcción Del Drenaje Sanitario Y Red De Suministro De Agua Potable De La Colonia Ampliación Paraíso Tenencia De Guacamayas - 86370 | 86370 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1227541.66 | 1227040.98 | 1227040.98 | 1227040.98 | 1227040.98 | 1227040.98 | 1227040.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863972 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Encinos En La Col Cinco De Mayo Y Los Pinitos Tenencia De Guacamayas - 86459 | 86459 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1152206.16 | 1152115.57 | 1152115.57 | 1138925.05 | 1138925.05 | 1138925.05 | 1138925.05 | 98.8551 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863973 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Bugambilias En La Col Cinco De Mayo Y Los Pinitos Tenencia De Guacamayas - 86901 | 86901 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1355563.94 | 1346411.15 | 1346411.15 | 1346255.07 | 1346255.07 | 1346255.07 | 1346255.07 | 99.9884 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863974 | Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Leonardo Da Vinci Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 91216 | 91216 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 423634.47 | 423385.78 | 423385.78 | 423383.09 | 423383.09 | 423383.09 | 423383.09 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863975 | Construcción De La Red De Suministro De Agua Potable Colonia Paraiso Tenencia De Guacamayas Mpio De Lázaro Cárdenas - 89152 | 89152 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 886672.38 | 886230.26 | 886230.26 | 884256.39 | 884256.39 | 884256.39 | 884256.39 | 99.7773 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200863976 | Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Georges Bizet Playa Azul Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 90366 | 90366 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Playa Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 847268.93 | 846008.62 | 846008.62 | 846008.23 | 846008.23 | 846008.23 | 846008.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864146 | Electrificación Calzada Dos Aguas - 92556 | 92556 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 60023.88 | 60023.88 | 60023.88 | 60023.88 | 60023.88 | 60023.88 | 60023.88 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864147 | Electrificación De Dos Km En La Salida A Dos Aguas - 92366 | 92366 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD Y CONVENIDA CON CFE / Física: LA OBRA SE EJECUTO TOTALMENTE FISICAMENTE / Registro: LA OBRA FUE CONVENIDA CON LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864148 | Ampliacion De Drenaje En La Calle Fresno Y Pino Colonia Amezcua - 92332 | 92332 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 244607.8 | 244607.8 | 244607.8 | 244607.8 | 244607.8 | 244607.8 | 244607.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE CONCLUYO EN TODO SU CATALOGO DE CONCEPTOS / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864149 | Electrificación De La Privada San Antonio Junto Al Arroyo - 92577 | 92577 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 86449.73 | 86449.73 | 86449.73 | 86449.73 | 86449.73 | 86449.73 | 86449.73 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864150 | Electrificación De La Calle Privada Francisco I Madero Con Zaragoza - 92463 | 92463 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 14460.1 | 14460.1 | 14460.1 | 14460.1 | 14460.1 | 14460.1 | 14460.1 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864151 | Drenaje Pluvial Con Protección De Muro Sobre Arroyo Aguililla - 92794 | 92794 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 |  | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864153 | Electrificación De La Calle Revolución Y Veinte De Noviembre - 92514 | 92514 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 32245.19 | 32245.19 | 32245.19 | 32245.19 | 32245.19 | 32245.19 | 32245.19 | 100 |  | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864154 | Electrificación De La Calle Hilario Reyes Colonia Amezcua - 92393 | 92393 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 33470.14 | 33470.14 | 33470.14 | 33470.14 | 33470.14 | 33470.14 | 33470.14 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864155 | Construcción De Red De Drenaje En Las Calles Ejercito Mexicano Marina Nacional - 83675 | 83675 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 177860.82 | 177860.82 | 177860.82 | 177860.82 | 177860.82 | 177860.82 | 177860.82 | 100 |  | Metros lineales | 710 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864156 | Construcción De Red De Drenaje De La Calle Veinte De Noviembre Colonia La Guayabera - 83327 | 83327 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 152896.83 | 152896.83 | 152896.83 | 152896.83 | 152896.83 | 152896.83 | 152896.83 | 100 |  | Metros lineales | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864157 | Construcción De Colector Muros De Protección Revestimiento En El Callejón Palo Dulce Colonia David Franco Rodriguez - 83259 | 83259 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1122987.73 | 1122987.73 | 1122987.73 | 1122987.73 | 1122987.73 | 1122987.73 | 1122987.73 | 100 | 0 | Otros | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE AUTORIZO EN CONTRATO EN DICIEMBRE DEL 2017 Y SE CONCLUYO EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO CON EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864158 | Construccion De Red De Agua Potable En Las Calles Ejercito Mexicano Marina Nacional - 83227 | 83227 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 104400.25 | 104400.25 | 104400.25 | 104400.25 | 104400.25 | 104400.25 | 104400.25 | 100 |  | Metros lineales | 710 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864159 | Construcción De Red De Drenaje De La Calle Cuitlahuac Colonia San Antonio - 83394 | 83394 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 119507.96 | 119507.96 | 119507.96 | 119507.96 | 119507.96 | 119507.96 | 119507.96 | 100 |  | Metros lineales | 790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864160 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Cedro En La Colonia Amezcua - 83618 | 83618 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 61946.81 | 61946.81 | 61946.81 | 61946.81 | 61946.81 | 61946.81 | 61946.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO TOTALMENTE FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE REALIZO EN SU TOTALIDAD FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864161 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Hilario Reyes Colonia Las Flores - 82227 | 82227 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CARLOS EDUARDO TAPIA PIEDRA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 391950.07 | 391950.07 | 391950.07 | 391950.07 | 391950.07 | 391950.07 | 391950.07 | 100 |  | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864162 | Rehabilitación De Baños En El Colegio De Bachilleres Plantel Aguililla - 85934 | 85934 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LUIS ALBERTO MORALES ESTRADA | Educación | Terminado | 2017 | 194320.22 | 194320.22 | 194320.22 | 194320.22 | 194320.22 | 194320.22 | 194320.22 | 100 |  | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864163 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia El Frayle En La Localidad De El Aguaje - 83459 | 83459 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Bonifacio Moreno (El Aguaje) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PARA CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 169293.4 | 169293.4 | 169293.4 | 169293.4 | 169293.4 | 169293.4 | 169293.4 | 100 |  | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864164 | Rastreo Del Camino Rural De Barranca Del Aguacate Al Coacoyul - 86160 | 86160 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Barranca del Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 140316.2 | 140316.2 | 140316.2 | 140316.2 | 140316.2 | 140316.2 | 140316.2 | 100 |  | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864165 | Electrificacion De La Localidad La Cebadilla - 92647 | 92647 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | La Cebadilla (Barranca de la Cebadilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 254066.95 | 254066.95 | 254066.95 | 254066.95 | 254066.95 | 254066.95 | 254066.95 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864167 | Construccion Red Agua Potable En La Sierra - 58922 | 58922 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864168 | Rehabilitacion De Escuela Primaria En Tehuantepec - 77408 | 77408 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Tehuantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 25000 | 516602 | 516602 | 516602 | 516602 | 516602 | 516602 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864169 | Construccion Comedor Comunitario En Tehuantepec - 60397 | 60397 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Tehuantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864228 | Mejoramiento De La Clínica Del Centro De Salud - 64624 | 64624 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Cocucho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 206355.94 | 206355.94 | 206355.94 | 206355.94 | 206355.94 | 206355.94 | 206355.94 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864229 | Rehabilitación De Drenaje En La Calle Niños Héroes Lado Norte - 67158 | 67158 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Ocumicho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 46291.33 | 46291.33 | 46291.33 | 46291.33 | 46291.33 | 46291.33 | 46291.33 | 100 |  | Metros lineales | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864230 | Ampliacion De Red De Electricidad En La Calle Central Lado Orienteorie Te - 67308 | 67308 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Ocumicho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 250000.02 | 250000.02 | 250000.02 | 250000.02 | 250000.02 | 250000.02 | 250000.02 | 100 |  | Otros | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864231 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 69550 | 69550 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 |  | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864232 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 69548 | 69548 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 |  | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864236 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Jerónimo Municipio De Aquila - 90417 | 90417 | Michoacán de Ocampo | Aquila | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1369609.42 | 341251.65 | 341251.65 | 341251.65 | 341251.65 | 341251.65 | 341251.65 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864239 | Rastreo Del Camino Rural De La Joyita A Puerto Hondo - 89856 | 89856 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | La Joyita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 30606 | 30606 | 30606 | 30606 | 30606 | 30606 | 30606 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA NO SE HABIA CONCLUIDO EL REGISTRO DE TODOS LOS GASTOS EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864249 | Entubado De Canal Para Riego - 31177 | 31177 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 300000 | 256649.26 | 256649.26 | 256649.26 | 256649.26 | 256649.26 | 256649.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864274 | Rehabilitación De Baños En Escuela Primaria De La Comunidad De Chapula - 92881 | 92881 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Chapula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 49097.73 | 49097.73 | 49097.73 | 49097.73 | 49097.73 | 49097.73 | 49097.73 | 100 |  | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864280 | Ampliacion Electrica Y Red De Alumbrado De La Av Camelinas En Alvaro Obregon Primera Etapa - 61314 | 61314 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 750100 | 747900.3 | 747900.3 | 747900.3 | 747900.3 | 747900.3 | 747900.3 | 100 |  | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864284 | Rehabilitacion Integral Del Pozo Cuatro De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 56850 | 56850 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 589200 | 589200 | 589200 | 589200 | 589200 | 589200 | 589200 | 100 |  | Otros | 5500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864292 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Francisco Hernández Silva Segunda Etapa - 85785 | 85785 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 257000 | 193050.4 | 193050.4 | 193050.4 | 193050.4 | 193050.4 | 193050.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864294 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Vicumo - 85779 | 85779 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 135000 | 118031.5 | 118031.5 | 118031.5 | 118031.5 | 118031.5 | 118031.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864297 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Benito Juárez - 85772 | 85772 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 284000 | 283426.62 | 283426.62 | 283426.62 | 283426.62 | 283426.62 | 283426.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864298 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Benito Juárez - 85768 | 85768 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 95000 | 94338.17 | 94338.17 | 94338.17 | 94338.17 | 94338.17 | 94338.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864300 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Privada La Esperanza - 85798 | 85798 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 124000 | 123542.83 | 123542.83 | 123542.83 | 123542.83 | 123542.83 | 123542.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864312 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75756 | 75756 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 568654.99 | 568654.99 | 568654.99 | 568654.99 | 568654.99 | 568654.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864313 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75725 | 75725 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1499947.38 | 1499947.38 | 1499947.38 | 1499947.38 | 1499947.38 | 1499947.38 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864315 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75679 | 75679 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 199467.9 | 199467.9 | 199467.9 | 199467.9 | 199467.9 | 199467.9 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864316 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75702 | 75702 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299428.79 | 299428.79 | 299428.79 | 299428.79 | 299428.79 | 299428.79 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864318 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Leona Vicario - 75812 | 75812 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 245000 | 224455.13 | 224455.13 | 224455.13 | 224455.13 | 224455.13 | 224455.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864319 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75661 | 75661 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 499792.7 | 499792.7 | 499792.7 | 499792.7 | 499792.7 | 499792.7 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864325 | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Natalio Vazquez Pallares - 65051 | 65051 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 430000 | 333988.86 | 333988.86 | 333988.86 | 333988.86 | 303209.76 | 303209.76 | 90.7844 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864330 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro - 67492 | 67492 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 137000 | 136559.34 | 136559.34 | 136559.34 | 136559.34 | 136559.34 | 136559.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864331 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Mil Novecientos Cuarenta Y Tres - 67363 | 67363 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 123000 | 122712.53 | 122712.53 | 122712.53 | 122712.53 | 122712.53 | 122712.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864332 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Limón - 62152 | 62152 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 290000 | 229991.82 | 229404.81 | 229404.81 | 229404.81 | 229404.81 | 229404.81 | 99.7448 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864335 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Mil Novecientos Cuarenta Y Tres - 67446 | 67446 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 382000 | 379457.23 | 379457.23 | 379457.23 | 379457.23 | 379457.23 | 379457.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864343 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle La Barranca - 62087 | 62087 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 449000 | 448902.52 | 448902.52 | 448902.52 | 448902.52 | 448902.52 | 448902.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864346 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Privada Arbolitos - 63311 | 63311 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 127000 | 119927.33 | 119927.33 | 119927.33 | 119927.33 | 119927.33 | 119927.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864351 | Rehabilitacion Del Dren Pluvial En La Colonia Medallistas Olimpicos Segunda Etapa - 57718 | 57718 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2600000 | 1922479.64 | 1922479.64 | 1922479.64 | 1922479.64 | 1922479.64 | 1922479.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864356 | Continuación De Red De Drenaje En La Calle General Lázaro Cárdenas - 58209 | 58209 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 794000 | 791354.26 | 791354.26 | 791354.26 | 791354.26 | 791354.26 | 791354.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864360 | Construccion De Comedor Comunitario En La Col Trincheras De Morelos - 32671 | 32671 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | 438999.96 | 438999.96 | 438999.96 | 438999.96 | 408269.96 | 408269.96 | 93 | 0 | Otros | 180 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864364 | Encoframiento De Canal De Aguas Negras En La Calle San Cristobal Ecatepec - 85783 | 85783 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230000 | 229930.44 | 229930.44 | 229930.44 | 229930.44 | 229930.44 | 229930.44 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864366 | Electrificacion Para La Linea De Bombeo En La Comunidad - 35441 | 35441 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Nieves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 349969.29 | 349969.28 | 349969.28 | 349969.28 | 349969.28 | 349969.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 332 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864369 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Encino - 75907 | 75907 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 680000 | 679681.73 | 679681.73 | 679681.73 | 679681.73 | 679681.73 | 679681.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864371 | Rehabilitación Del Camino Cuevitas Loma Blanca Mesa Del Copal - 62090 | 62090 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Las Cuevitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 218388.6 | 218388.6 | 218388.6 | 218388.6 | 218388.6 | 218388.6 | 218388.6 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864372 | Apertura Del Camino El Calabozo - 62852 | 62852 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | El Calabozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 150000 | 248460 | 248460 | 248460 | 248460 | 248460 | 248460 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864376 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad El Duin Municipio De Aquila - 88302 | 88302 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Duin | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 707613.23 | 174633.22 | 174633.22 | 174633.22 | 174612.75 | 174612.75 | 174612.75 | 99.9883 | 0 | Otros | 283 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: OBRA CONCLUÍDA. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864382 | Construccion De Areas Verdes Ecologicas - 35489 | 35489 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA | Urbanización | Terminado | 2017 | 20000 | 19620 | 19620 | 19620 | 19620 | 19620 | 19620 | 100 |  | Otros | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864391 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario - 35593 | 35593 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 32500 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 34450 | 100 |  | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864397 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 62101 | 62101 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5753.6 | 5753.6 | 5753.6 | 5753.6 | 5753.6 | 5753.6 | 5753.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864400 | Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica En Jardín De Niños Rosaura Zapata - 59880 | 59880 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 236230.26 | 236230.26 | 236230.26 | 236230.26 | 236230.26 | 236230.26 | 236230.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864402 | Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica En Jardín De Niños Amado Nervo - 59862 | 59862 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 141799.27 | 141799.27 | 141799.27 | 141799.27 | 141799.27 | 141799.27 | 141799.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864407 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Morelos - 59906 | 59906 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 579885.06 | 579885.06 | 579885.06 | 579885.06 | 579885.06 | 579885.06 | 579885.06 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864408 | Construcción De Banqueta Acceso A La Cofradía Tercera Etapa - 60019 | 60019 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 249695.52 | 249695.52 | 249695.52 | 249695.52 | 249695.52 | 249695.52 | 249695.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864410 | Mejoramiento De La Red De Drenaje En Calle Aquiles Serdán Sur Hacia El Colector - 60032 | 60032 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 342029.99 | 342029.99 | 342029.99 | 342029.99 | 342029.99 | 342029.99 | 342029.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864414 | Mejoramiento De Dispensario Médico En La Comunidad De Nuevo Morelos Segunda Etapa - 61027 | 61027 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 261048.31 | 261048.31 | 261048.31 | 261048.31 | 261048.31 | 261048.31 | 261048.31 | 100 |  | Metros Cuadrados | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864416 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas Lado Sur - 60748 | 60748 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 223627.83 | 223627.83 | 223627.83 | 223627.83 | 223627.83 | 223627.83 | 223627.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864417 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Hacia Carretera Los Nogales La Cofradía - 60724 | 60724 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 165093.38 | 165093.38 | 165093.38 | 165093.38 | 165093.38 | 165093.38 | 165093.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864421 | Mejoramiento De Comedor Comunitario - 60770 | 60770 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 264583.88 | 264583.88 | 264583.88 | 264583.88 | 264583.88 | 264583.88 | 264583.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1386 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864427 | Construccion De Muros En Vivienda De Villa Victoria - 82956 | 82956 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 57000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864428 | Construccion Electrificacion En Colonia Nuevo Chinicuila De Villa Victoria - 82340 | 82340 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 709958.76 | 711762 | 711762 | 711762 | 711762 | 711762 | 711762 | 100 | 0 | Otros | 760 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864431 | Rehabilitacion De Escuela Primaria En Villa Victoria - 79555 | 79555 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 25000 | 191788.11 | 191788.11 | 191788.11 | 191788.11 | 191788.11 | 191788.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1009 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864432 | Construccion Colector Sanitario Col Nuevo Chinicuila En Villa Victoria - 59089 | 59089 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 619312.4 | 619312.4 | 619312.4 | 619312.4 | 619312.4 | 619312.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 1008 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864433 | Mejoramiento De Baños En Centro De Salud De Villa Victoria - 60317 | 60317 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 250000 | 249930.26 | 249930.26 | 249930.26 | 249930.26 | 249930.26 | 249930.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1008 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864434 | Construccion Red Agua Potable En Villa Victoria - 58230 | 58230 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 480654.09 | 480654.09 | 480654.09 | 480654.09 | 480654.09 | 480654.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: termninada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864435 | Construccion Red Agua Potable En La Barranca Del Mamey - 57157 | 57157 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Barranca del Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 50000.05 | 50000.05 | 50000.05 | 50000.05 | 50000.05 | 50000.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864436 | Construccion Red Electrica En Viviendas En Agua Blanca - 60175 | 60175 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Agua Blanca (Barranca del Tereso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 95000 | 89953.94 | 89953.94 | 89953.94 | 89953.94 | 89953.94 | 89953.94 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864437 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Barranca Seca De Larios - 31788 | 31788 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca Seca de Larios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 172782 | 172782 | 172782 | 172782 | 172782 | 172782 | 172782 | 100 |  | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864438 | Construccion Red Agua Potable En El Cabecito Segunda Etapa - 57129 | 57129 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Cabecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 126318.29 | 126318.29 | 126318.29 | 126318.29 | 126318.29 | 126318.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864439 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En El Cabecito - 31775 | 31775 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Cabecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 646352 | 646352 | 646352 | 646352 | 646352 | 646352 | 646352 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864440 | Rehabilitacion De Escuela Primaria En Las Canoas - 77548 | 77548 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 25000 | 60322.68 | 60322.68 | 60322.68 | 60322.68 | 60322.68 | 60322.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864441 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Las Canoas - 31756 | 31756 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 572112.8 | 572112.8 | 572112.8 | 572112.8 | 572112.8 | 572112.8 | 572112.8 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864442 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Coahuayula - 88442 | 88442 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Coahuayula (La Silleta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100000 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864443 | Rehabilitacion De Escuela Primaria En Coahuayula - 79529 | 79529 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Coahuayula (La Silleta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 25000 | 20682 | 20682 | 20682 | 20682 | 20682 | 20682 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864444 | Construccion De Pozo Profundo En El Chico - 89338 | 89338 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 116398.19 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminado / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864445 | Construccion Red Agua Potable En El Chico - 59029 | 59029 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 69949.26 | 69949.26 | 69949.26 | 69949.26 | 69949.26 | 69949.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864446 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Higuera Panda - 31728 | 31728 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Higuera Panda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 268470 | 268470 | 268470 | 268470 | 268470 | 268470 | 268470 | 100 |  | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864447 | Construccion Red Agua Potable En Las Higuerillas - 57172 | 57172 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Las Higuerillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminado / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864448 | Mejoramiento De Baños En Centro De Salud De Hihuitlan - 60291 | 60291 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Hihuitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 250000 | 249987.7 | 249987.7 | 249987.7 | 249987.7 | 249987.7 | 249987.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864449 | Mejoramiento De Baños En Centro De Salud De Huitzontla - 60272 | 60272 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Huitzontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 250000 | 249992.95 | 249992.95 | 249992.95 | 249992.95 | 249992.95 | 249992.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864450 | Construccion Comedor Comunitario En Huitzontla - 60381 | 60381 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Huitzontla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864451 | Construccion Red Agua Potable En El Limon De Ramos - 58894 | 58894 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Limón de Ramos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 380000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864452 | Rehabilitacion De Escuela Primaria En El Naranjillo - 77585 | 77585 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Naranjillo (Los Naranjos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 25000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864453 | Construccion Red Agua Potable En El Naranjillo - 58977 | 58977 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Naranjillo (Los Naranjos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 299985.26 | 299985.26 | 299985.26 | 299985.26 | 299985.26 | 299985.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864454 | Construccion Red Agua Potable En Potrerillos - 57146 | 57146 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Potrerillos (Paso de Potrerillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 66841.25 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864455 | Ampliacion De Red Electrica Para Viviendas En Potrerillos Baja Tension - 59132 | 59132 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Potrerillos (Paso de Potrerillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 260855.24 | 260855.24 | 260855.24 | 260855.24 | 260855.24 | 260855.24 | 260855.24 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864456 | Ampliacion De Red Electrica Para Viviendas En Potrerillos - 59118 | 59118 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Potrerillos (Paso de Potrerillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 223736 | 223736 | 223736 | 223736 | 223736 | 223736 | 223736 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864457 | Ampliacion De Red Electrica Para Viviendas En Paso De Arrieros - 60250 | 60250 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Paso de Arrieros (La Merced) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 94786 | 94377.44 | 94377.44 | 94377.44 | 94377.44 | 94377.44 | 94377.44 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864458 | Construccion Comedor Comunitario En Paso De Arrieros - 60372 | 60372 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Paso de Arrieros (La Merced) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864461 | Terminación De Aula Comedor En Jardín De Niños Rosario Castellanos Col La Higuerita - 38460 | 38460 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | La Higuerita (Colonia San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 572798.59 | 572798.59 | 572798.59 | 572798.59 | 572798.59 | 572108.59 | 572108.59 | 99.8795 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864462 | Ampliación De La Red Electrica En Baja Tension En La Poblacion De Paracho Y Sus Comunidades - 89325 | 89325 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 197000 | 196194 | 196194 | 196194 | 196194 | 196194 | 196194 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864464 | Rehabilitacion De Patio Civico En La Escuela Luis Sepulveda Vazquez - 78280 | 78280 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 165000 | 163120 | 163120 | 163120 | 163120 | 163120 | 163120 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864465 | Construccion De Techado En Patio Civico En El Internado Indigena De Paracho Michoacán - 70641 | 70641 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 910954.25 | 910954 | 910954 | 910954 | 910954 | 910954 | 910954 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864467 | Pavimentación De La Calle Vista Hermosa En La Colonia Loma Bonita - 59800 | 59800 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 146000 | 145788 | 145788 | 145788 | 145788 | 145788 | 145788 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864468 | Suministro Y Equipamiento De Pozo Profundo Numero Seis - 59460 | 59460 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2300000 | 2298231 | 2298231 | 2298231 | 2298231 | 2298231 | 2298231 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864472 | Rehabilitacion De Agua Potable Y Drenaje En La Calle La Paz - 59503 | 59503 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 845000 | 844191 | 844191 | 844191 | 844191 | 844191 | 844191 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864473 | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Los Gallineros - 42041 | 42041 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Los Gallineros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 500000 | 597979.31 | 597979.31 | 597979.31 | 597979.31 | 597979.31 | 597979.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864474 | 33903 Servicios Integrales - 92470 | 92470 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 507852.75 | 507852.75 | 507852.75 | 507852.75 | 507852.75 | 507852.75 | 507852.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864495 | Construcción De Un Aula En El Preescolar Píchpiri - 67204 | 67204 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 360000.11 | 360000.11 | 360000.11 | 360000.11 | 360000.11 | 360000.11 | 360000.11 | 100 |  | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864497 | Construcción De Cárcamo Segunda Etapa - 64630 | 64630 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 364505.18 | 364505.18 | 364505.18 | 364505.18 | 364505.18 | 364505.18 | 364505.18 | 100 |  | Otros | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864498 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calles - 63751 | 63751 | Michoacán de Ocampo | Charo | Pie de la Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 435160.5 | 435160.5 | 435160.5 | 435160.5 | 435160.5 | 435160.5 | 435160.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 303 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864499 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 56328 | 56328 | Michoacán de Ocampo | Charo | Rosas de Guadalupe (Kilómetro Catorce) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1282092.32 | 1282536.89 | 1282536.89 | 1282536.89 | 1282536.89 | 1282536.89 | 1282536.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864506 | Electrificación En Privada De Rivera Del Rio En Chavida Michoacan - 55191 | 55191 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 33209.22 | 33209.22 | 33209.22 | 33209.22 | 33209.22 | 33209.22 | 33209.22 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864509 | Construccion De La Red De Drenaje En La Colonia San Jose De La Tenencia De San Francisco - 55594 | 55594 | Michoacán de Ocampo | Peribán | San Francisco Peribán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 156320 | 156320 | 156320 | 156320 | 156320 | 156320 | 156320 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864510 | Construccion De Drenaje En La Comunidad De San Jose Apupataro - 57664 | 57664 | Michoacán de Ocampo | Peribán | San José Apupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110221 | 110221 | 110221 | 110221 | 110221 | 110221 | 110221 | 100 | 0 | Metros lineales | 356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864513 | Rehabilitación De Camino Rural Los Planes - 82223 | 82223 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 42750 | 42573.16 | 42573.16 | 42573.16 | 42573.16 | 42573.16 | 42573.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864514 | Red De Agua Potable Los Planes - 76607 | 76607 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864515 | Construccion Drenaje Plivial En El Zapote De Fernandez - 59065 | 59065 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Zapote de Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864516 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En La Hacienda - 58864 | 58864 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864517 | Construccion Red Agua Potable En Los Laureles - 57154 | 57154 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864518 | Construccion Red Electrica En Viviendas En Los Limoncitos - 60059 | 60059 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Limoncitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 581311 | 581311 | 581311 | 581311 | 581311 | 581311 | 581311 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864520 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Ranchos Viejos - 88339 | 88339 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ranchos Viejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864523 | Construccion De Baño En Vivienda De La Localidad Ranchos Nuevos - 85216 | 85216 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Rancho Nuevo (Barranca la Tierra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 33333.33 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864524 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Nogalera - 89140 | 89140 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Nogalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 122000 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864525 | Construccion Red Agua Potable En El Garbanzo - 58207 | 58207 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Garbanzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 65000 | 56538.4 | 56538.4 | 56538.4 | 56538.4 | 56538.4 | 56538.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864526 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Parotita - 88387 | 88387 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Parotita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100000 | 104249.2 | 104249.2 | 104249.2 | 104249.2 | 104249.2 | 104249.2 | 100 |  | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864527 | Construccion Red Agua Potable En Los Parejos - 57176 | 57176 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Parejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864530 | Ampliación De La Red Electrica De Media Y Baja Tension En Varias Calles De La Localidad - 74741 | 74741 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 281316.46 | 279153.83 | 279153.83 | 279153.83 | 279153.83 | 279153.83 | 279153.83 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864531 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco J Mújica Y Calle Privada - 73891 | 73891 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 175276.29 | 175215.18 | 175215.18 | 175215.18 | 175215.18 | 175215.18 | 175215.18 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864532 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nueva Florida - 74373 | 74373 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 109337.09 | 109047.84 | 109047.84 | 109047.84 | 109044.86 | 109044.86 | 109044.86 | 99.9973 |  | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864535 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Acceso Al Cecyte - 75493 | 75493 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Huatzangio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 258333.41 | 257201.5 | 257201.5 | 257201.5 | 257201.5 | 257201.5 | 257201.5 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864536 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Para Acceso Al Cecyte - 75450 | 75450 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Huatzangio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 203447.14 | 202394.36 | 202394.36 | 202394.36 | 202394.36 | 202394.36 | 202394.36 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864537 | Ampliacion De La Red Electrica De Baja Tension De La Calle Esteban - 74412 | 74412 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Ojo de Agua de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 126338.55 | 112667.66 | 112667.66 | 112667.66 | 112667.66 | 112667.66 | 112667.66 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864538 | Ampliación De La Red Electrica De Media Y Baja Tension En Varias Calles De La Localidad - 75056 | 75056 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 389769.72 | 361044.04 | 361044.04 | 361044.04 | 361044.04 | 361044.04 | 361044.04 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864539 | Construcción De Techumbre En El Patio Cívico De La Escuela Primaria - 75088 | 75088 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 182350.6 | 181553.55 | 181553.55 | 181553.55 | 181553.55 | 181553.55 | 0 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864540 | Construccion De Camino Con Carpeta Asfaltica De Tramo Turian Alto Santa Ana Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Uno Mas Cero Sesenta - 85396 | 85396 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turián Alto (Turián el Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3600000 | 3578703.32 | 3578703.32 | 3578703.32 | 3578703.32 | 3578703.32 | 3578703.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864557 | Mejoramiento A La Vivienda En Varias Localidades - 87652 | 87652 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH | Vivienda | Terminado | 2017 | 832200 | 832200 | 832200 | 832200 | 832200 | 832200 | 832200 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864564 | Electrificación A Base De Plantas Solares - 54736 | 54736 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Rancho de Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864571 | Rehabilitación De Instalaciones En El Jardín De Niños Manuel Payno De Cuartel V San Miguel Curahuango - 87444 | 87444 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100 |  | Otros | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864576 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Agricultores - 76372 | 76372 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 610463.58 | 610463.58 | 610463.58 | 610463.58 | 610463.58 | 610463.58 | 610463.58 | 100 |  | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864591 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Rancho Viejo Segunda Etapa - 66463 | 66463 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Metros lineales | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864594 | Perforación De Pozo Para Agua Potable Los Bancos - 65608 | 65608 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 |  | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864601 | Construcción De Aula En El Jardín De Niños Fco I Madero De Huajumbarito - 87400 | 87400 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Huajumbarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 335000 | 100 |  | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864606 | Construcción De Módulo De Sanitarios En La Comunidad De La Nopalera- 77748 | 77748 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 |  | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864609 | Rehabilitación De La Esc Primaria Damian Carmona De Congregación De Pomas - 87674 | 87674 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Congregación Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Otros | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864614 | Construcción De Dos Aulas En El Tele Bachillerato De Santiago Puriatzicuaro - 77519 | 77519 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santiago Puriatzícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 |  | Otros | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864616 | Rehabilitación De Sanitarios En La Esc Prim Lázaro Cárdenas - 80743 | 80743 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Vicente el Grande (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 |  | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864630 | Electrificación A Base De Plantas Solares - 54762 | 54762 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Los Angelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864631 | Electrificación A Base De Plantas Solares - 54733 | 54733 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Juntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864632 | Electrificación A Base De Plantas Solares - 54731 | 54731 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Puerta del Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864633 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural De Las Playitas A El Puerto Del Venado - 35646 | 35646 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Puerta del Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 96628 | 96628 | 96628 | 96628 | 96628 | 96628 | 96628 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864638 | Redde Agua Y Rehabilitacion De Pozo - 60961 | 60961 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Santa Inés (La Escondida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864639 | Rehabilitacion Del Camino Tecuaporio - 62733 | 62733 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Tecuaporio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864640 | Rehabilitación Del Camino El Cirian - 62746 | 62746 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | El Cirián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100000 | 112343 | 112343 | 112343 | 112343 | 112343 | 112343 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864641 | Construccion De Aula En El Colegio De Bachilleres - 87442 | 87442 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 347641.99 | 344720.16 | 344720.16 | 344720.16 | 344720.16 | 344720.16 | 344720.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864642 | Pavimentacion De La Calle Tancitaro Entre Encino Y Leona Vicario - 87368 | 87368 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 860036.87 | 1029033.53 | 1029033.53 | 1029033.53 | 1029033.53 | 1029033.53 | 1029033.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864643 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Aldama En El Fraccioanmiento El Angel - 89358 | 89358 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 151881.8 | 106317.26 | 106317.26 | 106317.26 | 106317.26 | 106317.26 | 106317.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864644 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Otilio Montaño En La Col Ampliación Paricutin - 88999 | 88999 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 145517.95 | 101562.58 | 101562.58 | 101562.58 | 101562.58 | 101562.58 | 101562.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864645 | Ampliación De Electrificacion En El Fracc Victoriano Anguiano Equihua - 88466 | 88466 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 317326.24 | 222128.37 | 222128.37 | 222128.37 | 222128.37 | 222128.37 | 222128.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864646 | Construcción De Drenaje En Calle Anturio - 88323 | 88323 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 255634.03 | 255634.03 | 236754 | 236754 | 236754 | 236754 | 236754 | 92.6144 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864647 | Rehabilitacion De Linea De Aguas Potable En Av Educacion Y Callejon De La Sierra - 89185 | 89185 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 752335.53 | 633262.34 | 525084.65 | 525084.65 | 525084.65 | 525084.65 | 525084.65 | 82.9174 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864648 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Aldama Entre Miguel Hidalgo Y Vicente Guerrero - 88401 | 88401 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 49680.63 | 49680.63 | 39009.98 | 39009.98 | 39009.98 | 39009.98 | 39009.98 | 78.5215 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864649 | Rehabilitación De Lineas De Conducción De Agua Potable Hacia Tanque El Mirador - 88870 | 88870 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 446245.88 | 446245.88 | 433453.3 | 433453.3 | 433453.3 | 433453.3 | 433453.3 | 97.1333 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864650 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Francisco Javier Mina Entre Educacion Y Nicolas Bravo - 63685 | 63685 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92694.15 | 92694.15 | 92694.15 | 75725.28 | 75725.28 | 75725.28 | 75725.28 | 81.6937 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE COCNLUYO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864653 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Vicente Guerrero Entre Morelos Y Pino - 63630 | 63630 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98016.93 | 98016.93 | 92751.5 | 92751.5 | 92751.5 | 92751.5 | 92751.5 | 94.628 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864654 | Rehabilitación De Lineas De Agua En Calle Francisco Javier Mina Entre Educacion Y Nicolas Bravo - 63404 | 63404 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47245.02 | 47245.02 | 46032.56 | 46032.56 | 46032.56 | 46032.56 | 46032.56 | 97.4337 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864656 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Calzada Doce De Mayo Esq Equingare - 45644 | 45644 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1481479.74 | 1480820.55 | 1473406.92 | 1473406.92 | 1473406.92 | 1473406.92 | 1473406.92 | 99.4994 | 0 | Metros lineales | 14772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864657 | Construcción De La Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Victoriano Anguiano - 45592 | 45592 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 187394.06 | 183736.68 | 183736.68 | 183736.68 | 183736.68 | 183736.68 | 183736.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE COCNLUYO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864658 | Rehabilitacion De Lineas De Agua En Calle Vicente Guerrero Entre Morelos Y Pino - 45535 | 45535 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 36563.69 | 36563.69 | 36563.69 | 36563.69 | 36563.69 | 36563.69 | 36563.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864661 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 60941 | 60941 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Cruz del Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 264541.46 | 264541.46 | 264541.46 | 264541.46 | 264541.46 | 264541.46 | 264541.46 | 100 |  | Metros lineales | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864662 | Construcción De Pozo Artesanal - 60968 | 60968 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Cruz del Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 148576.62 | 148576.62 | 148576.62 | 148576.62 | 148576.62 | 148576.62 | 148576.62 | 100 |  | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864663 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 61848 | 61848 | Michoacán de Ocampo | Morelos | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 168060.18 | 168060.48 | 168060.48 | 168060.48 | 168060.48 | 168060.48 | 168060.48 | 100 |  | Otros | 299 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864664 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Rancho De Guadalupe - 60895 | 60895 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 |  | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864666 | Rehabilitación Del Camino Ec Cuitzeo Puruandiro El Progreso Morelos - 83941 | 83941 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San José del Naranjo (Puerta de Huango Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA LOCAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 6503796.38 | 6503796.38 | 6503796.38 | 6503796.38 | 6503796.38 | 6503796.38 | 6503796.38 | 100 |  | Metros lineales | 8091 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864667 | Rehabilitación De Bordo De Olla De Agua Pluvial - 61938 | 61938 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Zárate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 |  | Otros | 314 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864668 | Construccion De Muro De Contencion En Arroyo De La Comunidad - 92715 | 92715 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Salud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | 0 | 100 |  | Otros | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864673 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa En La Comunidad De Arantepacua Municipio De Nahuatzen - 90315 | 90315 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1600000 | 399126.66 | 399126.66 | 399126.66 | 399126.66 | 399126.66 | 399126.66 | 100 | 0 | Otros | 2707 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864677 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Inicial Indigena Niños Heroes Primera Etapa De La Localidad De Sevina Municipio De Nahuatzen - 87731 | 87731 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Sevina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2017 | 244521.97 | 243000.13 | 243000.13 | 243000.13 | 243000.13 | 243000.13 | 243000.13 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864680 | Adoquinamiento De La Calle Libertad De La Localidad De Turicuaro - 84874 | 84874 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 299978.46 | 299978.46 | 299978.46 | 299978.46 | 299978.46 | 299978.46 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864682 | Adoquinamiento De Las Calles Pascual Orozco Y De La Calle Privada De Alvaro Obregón De La Localidad De Turicuaro En El Municipio De Nahuatze - 84727 | 84727 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 470004.57 | 467666.39 | 467666.39 | 467666.36 | 467666.36 | 467666.36 | 467666.36 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864683 | Ampliacion De La Electrificacion Calle Juan Alvares Y Valentin Gomez Farias - 65306 | 65306 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864684 | Construccion De La Red De Agua Potable En La Colonia Heroes De Nocupetaro - 63679 | 63679 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 942927.04 | 942927.04 | 942927.04 | 942927.04 | 850049.34 | 850049.34 | 850049.34 | 90.1501 | 0 | Otros | 650 | 100 | 80 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864685 | Rehabilitación De La Red De Pequeños Caminos Rurales En El Municipio - 63315 | 63315 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 190455.51 | 190455.51 | 190455.51 | 190455.51 | 190455.51 | 190455.51 | 100 | 0 | Otros | 3260 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864686 | Construcción De Drenaje Calle Morelos Norte - 64012 | 64012 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 157057.01 | 157057.01 | 157057.01 | 157057.01 | 157057.01 | 157057.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864687 | Construccion De Drenaje En La Calle Ignacion Mejia Y Fuerte De Loreto - 63973 | 63973 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864688 | Construcción Del Emisor En La Cabecera Municipal - 63691 | 63691 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2162500 | 2162415.98 | 2162415.98 | 2162415.98 | 2162415.98 | 2162415.98 | 2162415.98 | 100 | 0 | Otros | 3260 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864689 | Rehabilitación Del Camino Nocupetaro El Atuto Timbiriche La Estancia Grande - 62684 | 62684 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 165000 | 204642.69 | 204642.69 | 204642.69 | 204642.69 | 204642.69 | 204642.69 | 100 | 0 | Otros | 281 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864691 | Construccion De Techo Elevado - 64187 | 64187 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Agua Agria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 349736.59 | 349736.59 | 349736.59 | 99.9247 | 0 | Otros | 55 | 100 | 99.92 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864692 | Ampliacion De La Electrificacion Agua Santa - 65409 | 65409 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Agua Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 280000 | 278793.1 | 278793.1 | 278793.1 | 278793.1 | 278793.1 | 278793.1 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864693 | Rehabilitación Del Camino Agua Santa Corumio - 62571 | 62571 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Agua Santa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864694 | Ampliacion De Electrificacion En Las Cocinas - 65350 | 65350 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Las Cocinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864696 | Ampliacion De La Electrificacion En Agua Hedionda Pinzanito Y Los Llanos - 65267 | 65267 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | La Estancia Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864697 | Construcción De Patio Cívico Y Cerco Perimetral En Telebachillerato - 64093 | 64093 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | La Estancia Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 628109.7 | 627966.99 | 627966.99 | 627966.99 | 627966.99 | 627966.99 | 627966.99 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864698 | Rehabilitacion Del Camino La Estancia Grande A Los Llanos - 62621 | 62621 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | La Estancia Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864699 | Rehablitacion La Estancia Guayabillos Agua Edionda - 62817 | 62817 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | La Estancia Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100000 | 99947.21 | 99947.21 | 99947.21 | 99947.21 | 99947.21 | 99947.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864701 | Construcción De Casa De Salud En Las Huertas - 63644 | 63644 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 200000 | 199999.9 | 199999.9 | 199999.9 | 199999.9 | 199999.9 | 199999.9 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864702 | Sistema De Agua Potable En El Rincón De Romero - 59864 | 59864 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | El Rincón Romero de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864703 | Rehabilitación Del Camino El Rodeo La Sierrita - 62462 | 62462 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 240000 | 247378.3 | 247378.3 | 247378.3 | 247378.3 | 247378.3 | 247378.3 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864704 | Apertura De Camino La Sierrita Cierro Prieto - 62860 | 62860 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | La Sanguijuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864705 | Ampliacion De La Noria De Agua Potable En Santo Domingo - 57717 | 57717 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864706 | Construcción De Desayunador Escolar En Escuela Primaria De Las Trojes - 64150 | 64150 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Las Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864707 | Rehabilitacion Del Camino Nocupetaro Vista Bella Y El Arenal - 62446 | 62446 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Vista Bella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 280000 | 247377.55 | 247377.55 | 247377.55 | 247377.55 | 247377.55 | 247377.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864711 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 78560 | 78560 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 285000 | 284873 | 284873 | 284873 | 284873 | 284873 | 284873 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864712 | Construcción De Barda Perimetral En El Pozo De Agua De La Comunidad De Cheranastico - 59868 | 59868 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 420500 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864713 | Introduccion De La Red De Alumbrado En Las Calles De La Plaza Principal - 59854 | 59854 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864714 | Pavimentacion De La Calle Sn A Un Costado De La Unidad Deportiva De La Comunidad De Nurio - 70661 | 70661 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 670000 | 667468 | 667468 | 667468 | 667468 | 667468 | 667468 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864715 | Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Al Poniente De La Comunidad De Nurio - 64951 | 64951 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1500100 | 1500002 | 1500002 | 1500002 | 1500002 | 1500002 | 1500002 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864716 | Rehabilitacion De Agua Potable Inc Adoquin De La Calle Prolongacion Vasco De Quiroga De La Comunidad De Nurio - 64904 | 64904 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1615000 | 1608092 | 1608092 | 1608092 | 1608092 | 1608092 | 1608092 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864717 | Rehabilitacion Con Adoquin Del Andador Entre Las Calles Cinco De Mayo Y Diesiseis De Septiembre En La Comunidad De Nurio - 65126 | 65126 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864718 | Introduccion De La Red De Agua Potable En La Calle Benito Juarez Inc Recubrimiento En La Comunidad De Pomacuaran - 64869 | 64869 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 648000 | 647753 | 647753 | 647753 | 647753 | 647753 | 647753 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864719 | Infraestructura Electrica Con La Instalacion De Un Transformador Trifasico De Treinta Kva - 59909 | 59909 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 130000 | 129957 | 129957 | 129957 | 129957 | 129957 | 129957 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864720 | Primera Ampliación De La Calle Niños Héroes De La Comunidad De Quinceo - 65198 | 65198 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1130000 | 1126545 | 1126545 | 1126545 | 1126545 | 1126545 | 1126545 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864721 | Ampliación De La Calle Cristóbal Colón Junto Al Toril En La Comunidad De Quinceo - 65269 | 65269 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 930000 | 928725 | 928725 | 928725 | 928725 | 928725 | 928725 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864722 | Introduccion De Tuberia De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo En La Comunidad De Urapicho - 65165 | 65165 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 626000 | 625825 | 625825 | 625825 | 625825 | 625825 | 625825 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864744 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Principal A Un Costado De La Primaria Segunda Etapa - 72164 | 72164 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Arroyuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 817202.43 | 816731.35 | 816731.35 | 816731.35 | 816731.35 | 816731.35 | 816731.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864746 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable - 71996 | 71996 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Rancho de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 169418 | 169418 | 169418 | 169418 | 169418 | 169418 | 169418 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864747 | Ampliación Eléctrica Por La Ladera - 79671 | 79671 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 20000 | 21394.49 | 21394.49 | 21394.49 | 21394.49 | 21394.49 | 21394.49 | 100 | 0 | Otros | 1143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864748 | Construcción De Pozo De Absorción Para Aguas Negras - 72027 | 72027 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900123.56 | 899858.67 | 899858.67 | 899858.67 | 899858.67 | 899858.67 | 899858.67 | 100 | 0 | Otros | 557 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864749 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal A Un Costado Del Ojo De Agua Segunda Etapa - 72139 | 72139 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patámbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000132.26 | 999891 | 999891 | 999891 | 999891 | 999891 | 999891 | 100 | 0 | Metros lineales | 424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864751 | Ampliación Eléctrica En Colonia La Tuna - 79273 | 79273 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San José de Rábago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 42923.21 | 42923.21 | 42923.21 | 42923.21 | 42923.21 | 42923.21 | 42923.21 | 100 | 0 | Otros | 751 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864752 | Ampliación Eléctrica En Camino Real - 79051 | 79051 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San José de Rábago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 51439.92 | 51439.92 | 51439.92 | 51439.92 | 51439.92 | 51439.92 | 51439.92 | 100 | 0 | Otros | 751 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864753 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Los Lobos - 73294 | 73294 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San José de Rábago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 175356.14 | 212328.7 | 212328.7 | 212328.7 | 212328.7 | 212328.7 | 212328.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 751 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864754 | Ampliación Eléctrica Por La Calle Vicente Guerrero - 79753 | 79753 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 4987.54 | 4987.54 | 4987.54 | 4987.54 | 4987.54 | 4987.54 | 4987.54 | 100 | 0 | Otros | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864756 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa - 73083 | 73083 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 98562.3 | 99119.72 | 99119.72 | 99119.72 | 99119.72 | 99119.72 | 99119.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 1823 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864757 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Sobre El Boulevard Santos Degollado - 71671 | 71671 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Colonia el Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 33991.83 | 38422.89 | 38422.89 | 38422.89 | 38422.89 | 38422.89 | 38422.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864758 | Construccion De La Red De Drenaje En La Entrada A Las Colonias Magisterio Y Huerta De Mangos - 57456 | 57456 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 215652.3 | 215652.3 | 215652.3 | 215652.3 | 215652.3 | 215652.3 | 215652.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 387 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864759 | Construccion De La Red De Drenaje En La Calle El Pino De La Colonia Loma Verde - 57415 | 57415 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 72360.12 | 72360.12 | 72360.12 | 72360.12 | 72360.12 | 72360.12 | 72360.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864761 | Construccion De Paso Vehicular En La Calle Que Comunica La Colonia Loma Verde Con La Calle Zaragoza - 58884 | 58884 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 75425 | 75425 | 75425 | 75425 | 75404.04 | 75404.04 | 75404.04 | 99.9722 | 0 | Otros | 15434 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864762 | Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Morelos - 57804 | 57804 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42210 | 42210 | 42210 | 42210 | 42210 | 42210 | 42210 | 100 | 0 | Metros lineales | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864763 | Pavimentacion De Las Calles Fatima Y Del Carmen En La Colonia Guadalupe - 58645 | 58645 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 482737.94 | 482737.94 | 482737.94 | 482737.94 | 482339.89 | 482339.89 | 482339.89 | 99.9175 | 0 | Metros Cuadrados | 15434 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864764 | Pavimentacion De La Calle Tabachines De La Colonia Camichines - 55437 | 55437 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 279954.22 | 279954.22 | 279954.22 | 99.9836 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864766 | Construccion De Baños En El Panteon Municipal De Periban - 59006 | 59006 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 142572.6 | 142572.6 | 142572.6 | 142572.6 | 142572.6 | 142572.6 | 142572.6 | 100 | 0 | Otros | 25296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864767 | Pavimentacion De La Calle Durazno De La Colonia Loma Verde - 55656 | 55656 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 468065.94 | 468065.94 | 468065.94 | 468065.94 | 468065.94 | 468065.94 | 468065.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864768 | Pavimentacion De La Calle Cerezo De La Colonia Loma Verde - 55466 | 55466 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864769 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende De La Tenencia De Corona - 55359 | 55359 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 319926.45 | 319926.45 | 319926.45 | 99.977 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864770 | Construccion De Muro Perimetral En La Clinica De La Comunidad De La Fabrica - 58982 | 58982 | Michoacán de Ocampo | Peribán | La Fábrica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 75315.1 | 75315.1 | 75315.1 | 75315.1 | 75315.1 | 75315.1 | 75315.1 | 100 | 0 | Otros | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864774 | Pavimentacion De La Calle Benito Juarez De La Comunidad De La Yerbabuena - 56386 | 56386 | Michoacán de Ocampo | Peribán | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864775 | Construccion De Barda Perimetral Y Un Aula En El Kinder De La Colonia El Molino - 55184 | 55184 | Michoacán de Ocampo | Peribán | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Educación | Terminado | 2017 | 382475.6 | 382475.6 | 382475.6 | 382475.6 | 382475.6 | 382475.6 | 382475.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864776 | Construccion De Salon De Usos Multiples En La Comunidad De Parastaco - 58740 | 58740 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Parastaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 245891 | 245891 | 245891 | 245891 | 244987 | 244987 | 244987 | 99.6324 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864777 | Electrificacion En La Calle El Mezquite Entre Fracc El Pino Hacienda Y La Cañada - 78082 | 78082 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 10574 | 15105.75 | 15105.75 | 15105.75 | 15105.75 | 15105.75 | 15105.75 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864778 | Construccion Techo Firme - 69233 | 69233 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 15458.82 | 15458.82 | 15458.82 | 15458.82 | 15458.82 | 15458.82 | 15458.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864779 | Construccion Techo Firme - 69215 | 69215 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 71090.75 | 71090.75 | 71090.75 | 71090.75 | 71090.75 | 71090.75 | 71090.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864780 | Construccion De Cuarto Para Baño - 70686 | 70686 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864781 | Construccion Techo Firme - 69260 | 69260 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 47050.3 | 47050.3 | 47050.3 | 47050.3 | 47050.3 | 47050.3 | 47050.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864782 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 75955 | 75955 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864783 | Construccion Techo Firme - 68567 | 68567 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 64391.93 | 64391.93 | 64391.93 | 64391.93 | 64391.93 | 64391.93 | 64391.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864784 | Construccion Techo Firme - 68461 | 68461 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 31868.95 | 31868.95 | 31868.95 | 31868.95 | 31868.95 | 31868.95 | 31868.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864785 | Construccion Techo Firme - 68306 | 68306 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 33712.11 | 33712.11 | 33712.11 | 33712.11 | 33712.11 | 33712.11 | 33712.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864786 | Construccion Techo Firme - 68892 | 68892 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 45068.4 | 45068.4 | 45068.4 | 45068.4 | 45068.4 | 45068.4 | 45068.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864787 | Construccion Techo Firme - 67893 | 67893 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 64064.91 | 64064.91 | 64064.91 | 64064.91 | 64064.91 | 64064.91 | 64064.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864788 | Construccion Techo Firme - 68855 | 68855 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 41124.42 | 41124.42 | 41124.42 | 41124.42 | 41124.42 | 41124.42 | 41124.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864789 | Construccion De Cuarto Para Baño - 61858 | 61858 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 175931.88 | 175931.88 | 175931.88 | 175931.88 | 175931.88 | 175931.88 | 175931.88 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864790 | Construccion De Cuarto Para Baño - 63374 | 63374 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864791 | Construccion De Cuarto Para Baño - 64088 | 64088 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864792 | Construccion Techo Firme - 68964 | 68964 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 155430.5 | 155430.5 | 155430.5 | 155430.5 | 155430.5 | 155430.5 | 155430.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864793 | Construccion De Cuarto Para Baño - 64224 | 64224 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864794 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 57237 | 57237 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864795 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 58300 | 58300 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864796 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 58287 | 58287 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864797 | Construccion De Cuarto Para Baño - 63775 | 63775 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864798 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 58259 | 58259 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864799 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 57990 | 57990 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 781274.28 | 781274.28 | 781274.28 | 781274.28 | 781274.28 | 781274.28 | 781274.28 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864800 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 58616 | 58616 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACANM | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864801 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 58072 | 58072 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864802 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 58244 | 58244 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 195318.57 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864803 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 59492 | 59492 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864804 | Construcción De Sanitarios Para La Secundaria Federal Hermanos Flores Magon - 24595 | 24595 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 245607.17 | 241805.69 | 241805.69 | 241805.69 | 241805.69 | 241805.69 | 241805.69 | 100 | 0 | Otros | 665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864805 | Adoquinado De Calle Sin Nombre Colonia Colinas Del Atardecer Rumbo A La Unidad Deportiva - 22101 | 22101 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 157737.3 | 134675.34 | 134675.34 | 134675.34 | 134675.34 | 134675.34 | 134675.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864806 | Electrificacion En La Colonia Las Nubes De La Ranchería De Atzimbo - 78014 | 78014 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Atzimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4883.53 | 4883.51 | 4883.51 | 4883.51 | 4883.51 | 4883.51 | 4883.51 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864807 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Las Nubes En Atzimbo Segunda Etapa - 12101 | 12101 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Atzimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 438283.92 | 272546.64 | 272546.64 | 272546.64 | 272546.64 | 272546.64 | 272546.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864808 | Rehabilitación Y Puesta En Operacion De La Planta De Tratamiento De Aguas En Atzimbo - 18313 | 18313 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Atzimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 177028.01 | 147834.94 | 147834.94 | 147834.94 | 147834.94 | 147834.94 | 147834.94 | 100 | 0 | Otros | 471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864809 | Construccion De Cuarto Para Baño - 64161 | 64161 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Caríngaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864810 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 60014 | 60014 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Caríngaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864811 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 65146 | 65146 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Chupícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864812 | Construccion De Cuarto Para Baño - 66040 | 66040 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Chupícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864813 | Pozo De Absorción Conectado A Fosa Séptica Para Las Aguas Sanitarias En La Ranchería De Icuacato - 72386 | 72386 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Icuacato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 384340.52 | 383255.99 | 383255.99 | 383255.99 | 383255.99 | 383255.99 | 383255.99 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864814 | Construccion De Cuarto Para Baño - 64288 | 64288 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Icuacato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864815 | Construccion Techo Firme - 70192 | 70192 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Sanambo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 40708.22 | 40708.22 | 40708.22 | 40708.22 | 40708.22 | 40708.22 | 40708.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864816 | Construcción De La Planta De Tratamiento Para La Comunidad De San Andres Primera Etapa - 71791 | 71791 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Andrés Ziróndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 159984.93 | 159984.93 | 159984.93 | 159984.93 | 159984.93 | 159984.93 | 159984.93 | 100 | 0 | Otros | 1560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864818 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata En San Jeronimo - 70703 | 70703 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Jerónimo Purenchécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 321720 | 320616.05 | 320616.05 | 320616.05 | 320616.05 | 320616.05 | 320616.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864819 | Construccion De Cuarto Para Baño - 64725 | 64725 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Jerónimo Purenchécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864820 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 80890 | 80890 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864821 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Fe De La Laguna - 70985 | 70985 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 445 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864822 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 64863 | 64863 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 130212.38 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864824 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 64914 | 64914 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864825 | Construccion De Cuarto Para Baño - 65981 | 65981 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864826 | Construccion De Cuarto Para Baño - 65940 | 65940 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 87965.94 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864827 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 65097 | 65097 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864828 | Construccion De Cuarto Para Baño - 66016 | 66016 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864833 | Equipo De Computo Fotografico E Impresoras | 57531 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 12354 | 12354 | 12354 | 12354 | 12354 | 12354 | 12354 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864840 | Construcción De Red Hidráulica En La Parte Sur De Los Limones - 38253 | 38253 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 746749.81 | 746749.81 | 99.5666 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864841 | Construcción De Red De Atarjea En La Parte Sur De Los Limones - 38388 | 38388 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1045439.36 | 1045439.36 | 99.5657 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864853 | Rehabilitación De Camino Rural Las Cuevitas - 82146 | 82146 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 51000 | 50392.72 | 50392.72 | 50392.72 | 50392.72 | 50392.72 | 50392.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864854 | Rehabilitación De Camino Rural La Yerbabuena - 82078 | 82078 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 53635 | 53145.4 | 53145.4 | 53145.4 | 53145.4 | 53145.4 | 53145.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864855 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 58066 | 58066 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | El Pinabete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 |  | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864859 | Mejoramiento De Carcamo De Agua Potable En La Localidad De Cuitzitan - 85361 | 85361 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuitzitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 21719 | 21719 | 21719 | 21719 | 21719 | 21719 | 100 | 0 | Otros | 553 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864860 | Rehabilitacion De Acceso A La Casa De Salud De Huaniqueo Con Pavimento Asfaltico - 85529 | 85529 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Huaniqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 78000 | 79674.03 | 79674.03 | 79674.03 | 79674.03 | 79674.03 | 79674.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864861 | Construccion De Empedrado Simple En La Calle Sin Nombre Salida Al El Carmen - 82627 | 82627 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Iramuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 240000 | 240000 | 240000 | 236677.13 | 236677.13 | 236677.13 | 98.6155 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864864 | Construccion De Empedrado Simple En La Calle Av Michoacan - 90949 | 90949 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 155000 | 155524.03 | 155524.03 | 155524.03 | 155524.03 | 155524.03 | 155524.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 920 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864865 | Construcción De Empedrado Simple En La Calle Nicolás Bravo - 91040 | 91040 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 420000 | 370000 | 370000 | 370000 | 369790.22 | 369790.22 | 369790.22 | 99.9433 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864866 | Rehabilitación De Comedor Escolar En Jardín De Niños - 82410 | 82410 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | La Querenda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 174139 | 174139 | 174139 | 96.7439 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864867 | Construcción De Empedrado Simple En La Calle Principal - 92672 | 92672 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Romero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 197934.75 | 197934.75 | 197934.75 | 98.9674 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864868 | Construccion De Empedrado Simple En La Calle Del Pedregal - 85282 | 85282 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 129186.81 | 129186.81 | 129186.81 | 129186.81 | 128031.07 | 128031.07 | 128031.07 | 99.1054 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864891 | Construcción De Andador Con Concreto Hidraulico Los Guajes El Cangrejo - 61187 | 61187 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 979146.13 | 979146.13 | 979146.13 | 979146.13 | 979146.13 | 979146.13 | 979146.13 | 100 |  | Metros Cuadrados | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864893 | Red De Agua Potable Colonia Joya De Cuinio - 74977 | 74977 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1076850.03 | 1076709.88 | 1076709.88 | 1076709.88 | 1076709.88 | 1076709.88 | 1076709.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864895 | Ampliación De Red De Baja Tensión Frente Al Cecadej - 77215 | 77215 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 153054.85 | 153054.85 | 153054.85 | 153054.85 | 153054.85 | 153054.85 | 153054.85 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864896 | Drenaje Por La Calle Francisco J Mujica - 89118 | 89118 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200864913 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Encinos - 74582 | 74582 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 162774.22 | 162774.22 | 162774.22 | 162774.22 | 162774.22 | 162774.22 | 162774.22 | 100 |  | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864915 | Pavimentación De Calle Prol Independencia En Cabecera Municipal - 74381 | 74381 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 695813.22 | 695813.22 | 695813.22 | 695813.22 | 695813.22 | 695813.22 | 695813.22 | 100 |  | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864916 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Arboleda - 74825 | 74825 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 75957.48 | 75957.48 | 75957.48 | 75957.48 | 75957.48 | 75957.48 | 75957.48 | 100 |  | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864917 | Construcción De Colector De Drenaje En Calle Riva Palacio - 74906 | 74906 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 253886.45 | 253886.45 | 253886.45 | 253886.45 | 253886.45 | 253886.45 | 253886.45 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200864936 | Rehabilitación De Colector - 88707 | 88707 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2685000 | 2685000 | 2685000 | 2685000 | 2685000 | 2685000 | 2685000 | 100 |  | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200865001 | Construcción De Aula De Madera - 56434 | 56434 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Encinera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 132500 | 132247.05 | 132247.05 | 132247.05 | 132247.05 | 132247.05 | 132247.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865010 | Construcción De Techos Para Viviendas - 80974 | 80974 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4322257.56 | 4322257.56 | 4322257.56 | 4322257.56 | 4322257.56 | 4322257.56 | 4322257.56 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200865014 | Drenaje Sanitario En La Comunidad - 78965 | 78965 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1634068.96 | 1634068.96 | 1634068.96 | 1634068.96 | 1634068.96 | 1634068.96 | 1634068.96 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200865342 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Comunidad De El Zapote De Madero Municipio De Aquila - 88846 | 88846 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Zapote de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2200000 | 548749.42 | 548749.42 | 548749.42 | 548746.11 | 548746.11 | 548746.11 | 99.9994 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: LA OBRA SE TERMINÓ SATISFATORIAMENTE - LA OBRA SE CONCLUYÒ SATISFACTORIAMENTE - LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE
MIC17170200865405 | Revestimiento De Caminos - 72669 | 72669 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Otros | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200865406 | Mejoramiento De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Crucita - 70981 | 70981 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 77028 | 77028 | 77028 | 77028 | 77028 | 77028 | 100 | 0 | Otros | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865407 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Superficie De Rodamiento En Las Calles Cirilo Lopez Y Hacienda De Chinameca De La Col Emiliano Zapata - 65448 | 65448 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250192.68 | 248980 | 248980 | 248980 | 248980 | 248980 | 248980 | 100 | 0 | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865408 | Introduccion De Drenaje Sanitario Y Rehabilitacion De Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Col Rincon De San Miguel - 65502 | 65502 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 730842.62 | 729243.67 | 729243.67 | 729243.67 | 729243.67 | 729243.67 | 729243.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865409 | Linea De Agua Potable En Las Calles Rio Lerma Y Rio Grande De Los Ajolotes - 64881 | 64881 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55262.91 | 51396 | 51396 | 51396 | 51396 | 51396 | 51396 | 100 | 0 | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865410 | Construccion De Rodeado Perimetral En El Jn Rosaura Zapata De La Col Rincon De San Miguel - 67193 | 67193 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 180000 | 179850 | 179850 | 179850 | 179850 | 179850 | 179850 | 100 | 0 | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865411 | Introduccion De Alcantarillado Sanitario Y Rehabilitacion De Superficie De Rodamiento En La Calle Emilio Rodriguez - 65258 | 65258 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 189695.09 | 187758.31 | 187758.31 | 187758.31 | 187758.31 | 187758.31 | 187758.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865412 | Introduccion De Alcantarillado Sanitario Y Rehabilitacion De Superficie De Rodamiento En Las Calles Rio Grande Y Rio Lerma En Los Ajolotes - 65224 | 65224 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115706.28 | 115633.4 | 115633.4 | 115633.4 | 115633.4 | 115633.4 | 115633.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865413 | Mejoramiento En Area De Servicios Basicos Redes De Agua Potable Tanque De Almacenamiento Y Aulas De La Escuela Primaria Rural Est Emiliano Z - 65722 | 65722 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 199248.15 | 199248.15 | 199248.15 | 199248.15 | 199248.15 | 199248.15 | 100 | 0 | Otros | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865414 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Redes De Agua Potable Y Superficie De Rodamiento En La Col El Tombero - 65712 | 65712 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1758338.31 | 1757030.06 | 1757030.06 | 1757030.06 | 1757030.06 | 1757030.06 | 1757030.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865416 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Col Lazaro Cardenas Norte Jauja Y Emisor Primera Etapa - 68386 | 68386 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3682739.33 | 3672890 | 3672890 | 3672890 | 3672890 | 3672890 | 3672890 | 100 | 0 | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865417 | Linea De Agua Potable En La Calle Emilio Rodriguez De La Col Rincon De San Miguel - 65536 | 65536 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 81479.01 | 81479 | 81479 | 81479 | 81479 | 81479 | 81479 | 100 | 0 | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865419 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Calle Primo Tapia A Un Costado De Carretera Nacional Frente Al Hospital Regional - 65353 | 65353 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 738875.69 | 734533.36 | 734533.36 | 734533.36 | 734533.36 | 734533.36 | 734533.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 3172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865420 | Techado Metalico En Area De Imparticion De Educacion Fisica Jn Apolinar Serrato - 65730 | 65730 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 295304.99 | 295001 | 295001 | 295001 | 295001 | 295001 | 295001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865421 | Construccion De Techado Metalico En Area De Imparticion De Educacion Fisica Jn Joaquin De La Cruz - 65729 | 65729 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 404318.53 | 404000.25 | 404000.25 | 404000.25 | 404000.25 | 404000.25 | 404000.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865422 | Techado Metalico En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Sec Tec - 65725 | 65725 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 418577.98 | 418001 | 418001 | 418001 | 418001 | 418001 | 418001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865423 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Comunidad - 65309 | 65309 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tarejero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306721.57 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865424 | Terminacion Del Comedor De La Telesec De La Comunidad - 65911 | 65911 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 160000 | 159983 | 159983 | 159983 | 159983 | 159983 | 159983 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865425 | Introduccion De Servicios Basicos Y Rodeado Perimetral De Jn De La Comunidad De Rancho Alegre - 65906 | 65906 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 199974 | 199974 | 199974 | 199974 | 199974 | 199974 | 100 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865459 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Federal Jaime Torres Bodet Colonia Mapeco Uruapan - 61753 | 61753 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 1042761.46 | 1042751.23 | 1042751.23 | 1042751.23 | 1042751.23 | 1042751.23 | 1042751.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865460 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Clara Cordoba Colonia Clara Cordoba Uruapan Michoa - 60833 | 60833 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 1249081.41 | 1247460.68 | 1247460.68 | 1247460.68 | 1247460.68 | 1247460.68 | 1247460.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865461 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Secundaria Federal No Seis Colonia Bosques De San Javier U - 60841 | 60841 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1116429.75 | 1116153.99 | 1116153.99 | 1116153.99 | 1116153.99 | 1116153.99 | 1116153.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865462 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Mercurio Colonia Observatorio Uruapan Michoacan - 63360 | 63360 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 208290.9 | 208249.7 | 208249.7 | 208249.7 | 208249.7 | 208249.7 | 208249.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865463 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Urbana Federal Lazaro Cardenas Colonia Ruben Jaram - 63271 | 63271 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 1546856.45 | 1545200.56 | 1545200.56 | 1545200.56 | 1545200.56 | 1545200.56 | 1545200.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865464 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Jacarandas Colonia Jardines Del Pedregal Primera Seccion Uruapan Michoacan - 63270 | 63270 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2040093.01 | 2039980.18 | 2039980.18 | 2039980.18 | 2039980.18 | 2039980.18 | 2039980.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865465 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Constitucion De Apatzingan Colonia Veintidos De Oc - 63269 | 63269 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 1196624.02 | 1192523.29 | 1192523.29 | 1192523.29 | 1192523.29 | 1192523.29 | 1192523.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865466 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Circuito Del Pino Entre Calle Ceiba Y Pinabete Colonia Luis Martinez Villicaña Uruap - 63268 | 63268 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 739547.04 | 737252.56 | 737252.56 | 737252.56 | 737252.56 | 737252.56 | 737252.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865467 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Rio De San Juan Colonia El Sauco Uruapan Michoacan - 63267 | 63267 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 539074.45 | 538573.18 | 538573.18 | 538573.18 | 538573.18 | 538573.18 | 538573.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865468 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Panama Entre Las Calles Costa Rica Y Privada De Nicaragua Colonia Colorin Sur Uruapa - 63266 | 63266 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 312421.74 | 312375.83 | 312375.83 | 312375.83 | 312375.83 | 312375.83 | 312375.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865469 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles Tulipan Magnolia Y Jara Colonia Anexo Gandarillas Uruapan Michoacan - 63576 | 63576 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1659334.02 | 1657453.02 | 1657453.02 | 1657453.02 | 1657453.02 | 1657453.02 | 1657453.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865471 | Rehabilitacion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Vasco De Quiroga Colonia Centro Uruapan Michoa - 63005 | 63005 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 337746.23 | 337664.35 | 337664.35 | 337664.35 | 337664.35 | 337664.35 | 337664.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865472 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Del Kinder Ruben Dario Colonia Manantiales Uruapan Michoacan - 62991 | 62991 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 940180.8 | 939701.41 | 939701.41 | 939701.41 | 939701.41 | 939701.41 | 939701.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865473 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Priv De Las Tinajas Y Buenos Aires Colonia El Cerrito Uruapan Michoacan - 60809 | 60809 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 265965.99 | 265940.7 | 265940.7 | 265940.7 | 265940.7 | 265940.7 | 265940.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865474 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Gonzalez Ortega Entre Calle Cinco De Mayo Y Justo Mendoza Colonia La Magdalena Uruap - 62981 | 62981 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 261720.15 | 261432.29 | 261432.29 | 261432.29 | 261432.29 | 261432.29 | 261432.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865475 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Maria Elena Huerta Zamacona Colonia Ampliacion Wenceslao Victoria Soto Uruapan Micho - 61755 | 61755 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2121255.96 | 2119002.97 | 2119002.97 | 2119002.97 | 2119002.97 | 2119002.97 | 2119002.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865476 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Durazno Entre La Calle Toronja Y Nectarina Colonia Fraccionamiento La Huerta Uruapan Michoacan - 60818 | 60818 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 413088.96 | 408319.98 | 408319.98 | 408319.98 | 408319.98 | 408319.98 | 408319.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865477 | Alcantarillado Sanitario En La Calle Marco Polo Entre Americo Vespucio Y Jose Marti Colonia Valle De San Pedro - 63597 | 63597 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1363438.42 | 1362773.01 | 1362773.01 | 1362773.01 | 1362773.01 | 1362773.01 | 1362773.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865478 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Rosas Fraccionamiento Popular Campestre Uruapan Michoacan - 63555 | 63555 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 583585.71 | 583508.12 | 583508.12 | 583508.12 | 583508.12 | 583508.12 | 583508.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865479 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Fresno Entre Las Calles La Vid Y El Canal Y Entre La Vid Y Bugambilias Colonia Valle Verde Uruapan M - 60672 | 60672 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 348438.4 | 455339.29 | 455339.29 | 455339.29 | 455339.29 | 455339.29 | 455339.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865480 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Fresno Entre La Vid Y El Canal Y Entre La Vid Y Bugambilias Colonia Valle Verde Urua - 60661 | 60661 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 839640.52 | 455339.29 | 455339.29 | 455339.29 | 455339.29 | 455339.29 | 455339.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865481 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle California Entre Leona Vicario Y Andador Albañil Colonia Santa Catarina Uruapa - 60633 | 60633 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 721027.39 | 720536.11 | 720536.11 | 720536.11 | 720536.11 | 720536.11 | 720536.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865482 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Colonia La Huerta Oriente Uruapan Michoacan - 60628 | 60628 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3498675.99 | 3497471.9 | 3497471.9 | 3497471.9 | 3497471.9 | 3497471.9 | 3497471.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865483 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Rio Lerma Entre Camino Viejo A Tejerias Y Dos Rios Colonia La Cienega Uruapan Michoacan - 63301 | 63301 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 232556.14 | 232548.58 | 232548.58 | 232548.58 | 232548.58 | 232548.58 | 232548.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865484 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Diego Rivera Colonia Veintiocho De Octubre Uruapan Michoacan - 63487 | 63487 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 809886.71 | 746689.94 | 746689.94 | 746689.94 | 746689.94 | 746689.94 | 746689.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865485 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Teotihuacan Entre Calle Av Azteca Y Cuitlahuac Colonia Sol Azteca Uruapan Michoacan - 63445 | 63445 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 257327.25 | 257163.38 | 257163.38 | 257163.38 | 257163.38 | 257163.38 | 257163.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865486 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle San Francisco Colonia La Guadalupana Uruapan Michoacan - 63277 | 63277 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 328059.55 | 327996.93 | 327996.93 | 327996.93 | 327996.93 | 327996.93 | 327996.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865487 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Jacarandas Y Camelinas Entre Calles Flores Y Camino Viejo A Santa Rosa Colonia Ampliacion Zapa - 62964 | 62964 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 515275.26 | 513694.4 | 513694.4 | 513694.4 | 513694.4 | 513694.4 | 513694.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865488 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Llanos De Santa Catarina Uruapan Michoacan - 63457 | 63457 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2407070.15 | 2405142.75 | 2405142.75 | 2405142.75 | 2405142.75 | 2405142.75 | 2405142.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865489 | Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Socrates Aristoteles Pablo Neruda Y Camino Viejo A Tejerias Colonia Progreso Uruapan Michoac - 60340 | 60340 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 760262.34 | 755697.2 | 755697.2 | 755697.2 | 755697.2 | 755697.2 | 755697.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865490 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Marte Entre Las Calles Jupiter Y Tierra Colonia La Estrella Uruapan Michoacan - 60377 | 60377 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1032815.64 | 1028034.49 | 1028034.49 | 1028034.49 | 1028034.49 | 1028034.49 | 1028034.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865491 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Virgo Entre Las Calles Tauro Y Cancer Colonia Ignacio Gomez Cervantes Uruapan - 60369 | 60369 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 442413.25 | 442412.34 | 442412.34 | 442412.34 | 442412.34 | 442412.34 | 442412.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865492 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Bartolinas Entre Infiernillo Y La Malla Colonia Electricista Uruapan Michoacan - 60359 | 60359 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1150070.96 | 1148993.78 | 1148993.78 | 1148993.78 | 1148993.78 | 1148993.78 | 1148993.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865523 | Construccion De Electrificacion Del Manantial Tzinzungo En La Comunidad De Angahuan Municipio De Uruapan Michoacan - 63621 | 63621 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Angahuan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 804297.6 | 803519.39 | 803519.39 | 803519.39 | 803519.39 | 803519.39 | 803519.39 | 100 | 0 | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865524 | Construccion De Aula En La Escuela Secundaria Federal Urbana Cinco En La Comunidad De Caltzontzin Municipio De Uruapan Michoacan - 63273 | 63273 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Caltzontzin | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 448687.53 | 448415.37 | 448415.37 | 448415.37 | 448415.37 | 448415.37 | 448415.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865525 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Jose Maria Morelos En La Comunidad De San Lorenzo Municipio De Uruapan Michoacan - 63502 | 63502 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 448687.53 | 448501.07 | 448501.07 | 448501.07 | 448501.07 | 448501.07 | 448501.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865542 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 69646 | 69646 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Los Magaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 37980 | 37736.36 | 37736.36 | 37736.36 | 37736.36 | 37736.36 | 37736.36 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: Se realizo una acción de Construcción de cuarto dormitorio / Física: Se concluyo la construcción de cuarto dormitorio al 100% fisico y financiero / Registro: se realizó una acción de Construcción de Cuarto Dormitorio el cual beneficio a la misma cantidad de familias y se encuentra terminado y habitado la obra se realizo por modalidad de Administración Directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865543 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 69789 | 69789 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | El Ojo de Agua del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 37980 | 37943.37 | 37943.37 | 37943.37 | 37943.37 | 37943.37 | 37943.37 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: Se realizo una acción de Construcción de Cuarto dormitorio / Física: Se concluyo al 100% la obra y se encuentra operando / Registro: se realizo una acción de Construcción de Cuarto Dormitorio el cual beneficio a la misma cantidad de familias y se encuentra terminado y habitado la obra se realizo por modalidad de Administración Directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865544 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 69607 | 69607 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 37980 | 37959.37 | 37959.37 | 37959.37 | 37959.37 | 37959.37 | 37959.37 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: se realizó una acción de Construcción de Cuarto Dormitorio / Física: Avance físico y financiero al 100% y obra operando / Registro: se realizó una acción de Construcción de Cuarto Dormitorio el cual beneficio a la misma cantidad de familias y se encuentra terminado y habitado la obra se realizo por modalidad de Administración Directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865545 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 69391 | 69391 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | El Tigre (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 151920 | 151806.47 | 151806.47 | 151806.47 | 151806.47 | 151806.47 | 151806.47 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: Se realizaron cuatro acciones de Construcción de cuarto dormitorio / Física: Se concluyo el total del avance físico y financiero / Registro: Se realizaron cuatro acciones de Construcción de Cuarto Dormitorio los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias y se realizaron por modalidad de Administración Directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865547 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 69730 | 69730 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zipaquío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 37980 | 38023.37 | 38023.37 | 38023.37 | 38023.37 | 38023.37 | 38023.37 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: se realizó una acción de Construcción de Cuarto Dormitorio / Física: obra concluida al 100% tanto fisica como financiera. / Registro: se realizó una acción de Construcción de Cuarto Dormitorio el cual beneficio a la misma cantidad de familias y se encuentra terminado y habitado la obra se realizo por modalidad de Administración Directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865551 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 69823 | 69823 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 37980 | 38023.37 | 38023.37 | 38023.37 | 38023.37 | 38023.37 | 38023.37 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: se realizo una acción de Construcción de Cuarto Dormitorio / Física: avance físico y financiero concluido al 100% / Registro: se realizó una acción de Construcción de Cuarto Dormitorio el cual beneficio a la misma cantidad de familias y se encuentra terminado y habitado la obra se realizo por modalidad de Administración Directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865597 | Cuarta Etapa De Introducción De Red De Agua Potable Ziracuaretiro - 71947 | 71947 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999998.11 | 999805.57 | 999805.57 | 999805.57 | 99.9806 | 0 | Metros lineales | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865598 | Primer Etapa De Introd De Red De Dren A Un Costado Del Rio Canintzio Entre Las Calles Fray Juan De Zumarraga Y San Miguel San Angel Zmpio - 72721 | 72721 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 613872.6 | 613872.61 | 613872.61 | 613872.61 | 613872.61 | 613872.61 | 613872.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865812 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle México En La Comunidad De San Jose Huipana - 55596 | 55596 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San José Huipana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 585126.39 | 585126.39 | 585126.39 | 585126.39 | 585126.39 | 585126.39 | 585126.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 390 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865813 | Ampliacion De Red De Drenaje Por La Casa Del Sr Manuel Guevara En San Jose Huipana - 55465 | 55465 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San José Huipana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 516098.81 | 516098.81 | 516098.81 | 516098.81 | 516098.81 | 516098.81 | 516098.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865816 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sobre El Camino Al Ejido En Jose Maria Tafolla - 55688 | 55688 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Tafolla (José María Tafolla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 473600.76 | 473600.76 | 473600.76 | 473600.76 | 473600.76 | 473600.76 | 473600.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 518 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865817 | Ampliacion De Dispensario Medico En La Comunidad De Jose Maria Tafolla - 55537 | 55537 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Tafolla (José María Tafolla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 332517.67 | 332517.67 | 332517.67 | 332517.67 | 332517.67 | 332517.67 | 332517.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865820 | Ampliación De Red De Drenaje Arriba Del Canal Y Cecytem En La Comunidad De Union De Juarez - 55633 | 55633 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Unión Juárez (Agua Gorda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 477200 | 477200 | 477200 | 477200 | 477200 | 477200 | 477200 | 100 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865923 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De San Marcos Municipio De Uruapan Michoacan - 63472 | 63472 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2568294.79 | 1861246.61 | 1861246.61 | 1861246.61 | 1861246.61 | 1861246.61 | 1861246.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865924 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Francisco Alfaro En Toreo El Alto Uruapan Michoacan - 63272 | 63272 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Toreo Alto (Toreo el Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 757156.77 | 752535.73 | 752535.73 | 752535.73 | 752535.73 | 752535.73 | 752535.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865925 | Linea De Alimentacion Por Bombeo Y Tanque De Regularizacion Ochenta Y Ocho Metros Cubicos En Zirapondiro - 11913 | 11913 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Zirapondiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1278963.9 | 895194.53 | 895194.53 | 895194.53 | 895194.53 | 895194.53 | 895194.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200865926 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Segunda Etapa En La Comunidad De Santa Ana Zirosto Uruapan Mic - 63520 | 63520 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Santa Ana Zirosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 593180.99 | 593076.61 | 593076.61 | 593076.61 | 593076.61 | 593076.61 | 593076.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200866476 | Equipamiento De Vivienda Con Calentador Solar - 34020 | 34020 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200879936 | Bacheo De Calles En El Municipio | 0147 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1374277.26 | 1374277.26 | 1374277.26 | 1374277.26 | 1374277.26 | 1374277.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: $998,835.97 FORTAMUNDF Y $375,441.29 DE RECURSOS FISCALES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200882429 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Santos Degollado De Av. Revolución A Mora Del Cañonazo. | URB-200 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200882440 | Pavimentación A Base De Adoquín Y Concreto Hidráulico Acceso Al Módulo De Seguridad Pública. | 06-2017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1656657.6 | 1656657.6 | 1656657.6 | 1656657.6 | 1656657.6 | 1656657.6 | 1656657.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7673 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200882504 | Rehabilitación Del Edificio De Control Canino, 1a. Etapa. | URB-209 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099763.02 | 1099763.02 | 1099763.02 | 1099763.02 | 99.9785 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200882540 | Pavimento De Calle Con Concreto Hidráulico Y Guarnición En Calle Morelos, Municipio De Chilchota, Michoacán | 01-2017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4557 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200884823 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol En La Unidad Deportiva. | 707134 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Aquila | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1779148.46 | 1779148.46 | 1779148.46 | 99.9409 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200884834 | Construcción De Ciclopista En Av. Constitución De 1814 Entre Calles Epitacio Huerta Y Josefa Ortiz De Dominguez. | 707135 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1482120.46 | 1482120.46 | 1482120.46 | 99.907 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200884841 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol En La Unidad Deportiva. | 707136 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Pizándaro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1778697.59 | 1778697.59 | 1778697.59 | 99.9156 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200885043 | Pavimentación A Base De Empedrado De La Calle Abasolo. | 707142 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 5439500 | 5439500 | 5439500 | 5439500 | 5438215.37 | 5438215.37 | 5438215.37 | 99.9764 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200885115 | Construcción De Unidad Deportiva, 1a, Etapa | 707147 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Carpinteros | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4943969.8 | 4943969.8 | 4943969.8 | 99.9792 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200885128 | Construcción De La Unidad Deportiva, En La Colonia La Cuesta, 1a. Etapa, Loc. De Coatepec De Morelos | 707148 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 9494400 | 9494400 | 9494400 | 9494400 | 9494377.53 | 9494377.53 | 9494377.53 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200887548 | Construcción De Parque Lineal En Ojo De Rana | 123520604 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Ojo de Rana | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTANCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1041037.52 | 1041037.26 | 1041037.26 | 1041037.26 | 1041037.26 | 1041037.26 | 1041037.26 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200887690 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De 15 Cm. Y Banquetas En La Calle Sin Nombre | 043/007/17 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200888068 | Techado De La Cancha Del Cbta 33 | 123520713 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCION MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 627929.04 | 627929.3 | 627929.3 | 627929.3 | 627929.3 | 627929.3 | 627929.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200889012 | Techado De La Cancha De Usos Multiples En La Secundaria Técnica No 17 | 123520712 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTANCIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 627929.04 | 627929.03 | 627929.03 | 627929.03 | 627929.03 | 627929.03 | 627929.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200889043 | Construcción De La Clínica De Salud En San Miguel | 123520803 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San Miguel | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTANCIA MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 400000 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200889086 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Luis Gonzalez De San Jose | 123540241 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 212838.43 | 212838.43 | 212838.43 | 212838.43 | 212838.43 | 212838.43 | 212838.43 | 100 |  | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200889240 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Alberto Cárdenas | 123540242 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 700000 | 692300 | 692300 | 692300 | 692300 | 692300 | 692300 | 100 |  | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200889379 | Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Del Jarrero | 123540243 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | El Jarrero | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200890322 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Francisco I. Madero En El Municipio De Charo, En El Estado De Michoacán | 12-E1-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | Francisco I. Madero (El Pantano) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 1103888 | 1087605.77 | 1087605.77 | 1087605.77 | 1087605.77 | 1087605.77 | 1087605.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE 660 METROS CUADRADOS DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ZITROALUM CAL. 26 R-101 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200890773 | Pavimentacion Comunidad De Las Mesas, En El Municipio De Charo, En El Estado De Michoacán | 21-E2-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | Las Mesas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1700000 | 1680313.8 | 1680313.8 | 1680313.8 | 1680313.8 | 1680313.8 | 1680313.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTO DE CONCRETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200890836 | Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria En El Municipio De Charo, En El Estado De Michoacán | 13-E3-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | Pie de la Mesa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 702015 | 686445.34 | 686445.34 | 686445.34 | 686445.34 | 686445.34 | 686445.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 411.75 METROS CUADRADOS DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ZITROALUM CAL. 26 R-101 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200891013 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Eréndira, En El Municipio De Charo, En El Estado De Michoacán | 11-E4-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | Jaripeo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 1014286 | 1000044.4 | 1000044.4 | 1000044.4 | 1000044.4 | 1000044.4 | 1000044.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 578.46 METROS CUADRADOS DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ZITROALUM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200891079 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre En La Localidad De San Antonio Corrales | 25-E5-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1494847.32 | 1477515.14 | 1477515.14 | 1477515.14 | 1477515.14 | 1477515.14 | 1477515.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 885 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 275.10 ML (GUARNICION) 174.28 M2 (BANQUETA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200891149 | Construccion De Techado Y Gradas En Cancha De Usos Multiples De La Comunidad De La Estanzuela | 18 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | La Estanzuela | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN | Deporte | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 884 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200891152 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre | 26-E6-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | Francisco I. Madero (El Pantano) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3005152.68 | 2971338.78 | 2971338.78 | 2971338.78 | 2971338.78 | 2971338.78 | 2971338.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 699 | 0 | 100 | Financiera: / Física: DE PAVIMENTO DE CONCRETO 660 ML (GUARNICION) 404 ML (DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200891854 | Construcciónde Andador 2da. Etapa En Calle Ferrocarril, En El Municipio De Chavinda En El Estado De Michoacán | OP/CHAV/05/AD/PDR/06-2017 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 299874 | 296575.39 | 296575.39 | 294859.94 | 294859.94 | 294859.94 | 294859.94 | 99.4216 | 0 | Metros Cuadrados | 6226 | 0 | 100 | Financiera: la obra se termino en tiempo y forma / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200891869 | Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Dalia, Colonia Tiro Al Blanco. | 13614 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1485450.24 | 1485450.24 | 1485450.24 | 1485450.24 | 1479310.7 | 1479310.7 | 1479310.7 | 99.5867 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200891885 | Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo De Agostitlán | 13616 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999879 | 999879 | 999879 | 999879 | 775347.94 | 775347.94 | 775347.94 | 77.5442 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200891902 | Rehabilitación Del Teatro Del Pueblo | 13617 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 976170.76 | 976170.76 | 976170.76 | 976170.76 | 976170.76 | 976170.76 | 976170.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200892304 | Proyectos Productivos | 1 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200892341 | Proyectos Productivos | 2 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria del Migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200892374 | Infraestructura, Rehabilitación Y, O Equipamiento De Espacios Alimentarios (Sireea) | FINANZAS-01-17 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1456250 | 1456250 | 1456250 | 1456250 | 1444023.91 | 1444023.91 | 1444023.91 | 99.1604 | 0 | Otros | 300 | 0 | 99.16 | Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017, SE REINTEGRO A LA TESOFE $ 12,226.09 / Física: / Registro: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017, SE REINTEGRO A LA TESOFE $ 12,226.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200892385 | Proyectos Productivos | 3 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria del Migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200892404 | Proyectos Productivos | 4 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria del Migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200892481 | Rehabilitacion De Mercado Morelos En El Municipio De Sahuayo Michoacan De Ocampo | 7242 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1997526.49 | 1997526.49 | 1986918.93 | 1986918.93 | 99.3459 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200892486 | Equipamiento De La Casa Estatal Del Adulto Mayor | FINANZAS-02-17 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2194046 | 2194046 | 2194046 | 2194046 | 2194046 | 2194046 | 2194046 | 100 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, CORRESPONDIENTE AL 2017 / Física: / Registro: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, CORRESPONDIENTE AL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200892488 | Construccion De Estacionamiento Y Áreas Comunes En El Hospital Regional Del Municipio De Sahuayo, Michoacan | 7243 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas ayuntamiento de sahuayo | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996586.54 | 1996586.54 | 1985983.97 | 1985983.97 | 99.2992 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200892552 | Equipamiento Del Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales Del Estado De Michoacán | FINANZAS-03-17 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 6171140 | 6171140 | 6171140 | 6171140 | 6171140 | 6171140 | 6171140 | 100 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD. CICLO 2017 / Física: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD. CICLO 2017 / Registro: RECURSO APLICADO EN EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200892568 | Fortalecimiento Del Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral Zitácuaro, Michoacán | FINANZAS-04-17 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia Michoacana | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 940215 | 940215 | 940215 | 940215 | 940215 | 940215 | 940215 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD. EJERCICIO 2017 / Física: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD. EJERCICIO 2017 / Registro: RECURSO APLICADO EN SU TOTALIDAD AL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200892606 | Subsidio Para El Fortalecimiento Para La Seguridad Pública (Fortaseg 2017) | 001 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7978696.32 | 7980838.7 | 7980838.7 | 7443989.94 | 7443989.94 | 7443989.94 | 6362423.36 | 93.2733 | 0 | Otros | 117620 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200893772 | Centro Deportivo Y Recreativo Ejido Los Moreno | LP-DUOP-29/17 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1846341.33 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200894503 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De La Magdalena | 49 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Magdalena | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894511 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre En La Localidad De La Magdalena | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Magdalena | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894513 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Juárez En La Localidad De Cumuatillo | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894522 | Pavimentacion De Calle Corregidora En Cerrito De Pescadores | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cerrito de Pescadores (El Tepetate) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894526 | Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Miguel Hidalgo Entre Juan Talavera Y Corregidora En Cerrito De Pescadores | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cerrito de Pescadores (El Tepetate) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPERTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894531 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Manzano En San Pedro Cahro | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894536 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Leona Vicario En La Localidad De La Palma | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894540 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Fresno En La Cabecera Municipal De Venustiano Carranza | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894544 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle 2 De Abril En San Pedro Cahro | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894548 | Pavimentacion De La Calle Limon | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894555 | Construccion De Pavimento Y Drenaje En Calle Lázaro Cardenas Y Jose Maria Morelos En La Localidad De Ojo De Agua | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Ojo de Agua | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | 2420000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894557 | Construccion De Carpeta Asfáltica En Calles 5 De Febrero Entre Porvenir Y Calle De Los Maestros | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894559 | Pavimentacion Calle Lopez Rayon Entre Paseo De Las Flores Y Abasolo En La Palma | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894572 | Pavimentacion De Calle Javier Mina | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894576 | Continuacion De Andador A La Sabila | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Sábila | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894581 | Construccion De Techumbre En Patio Cívico De Escuela Secundaria Federal De Cumuatillo | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894584 | Construccion De Techumbre En Patio Cívico De Escuela Secundaria Técnica #73 Marcos Castellanos En La Localidad De La Palma | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894588 | Construcción De Techumbre En Patio Cívico De Escuela Primaria Rural Benito Juárez En La Localidad De La Palma | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894590 | Rehabilitacion De Espacios Publicos En Av. Franco Rodriguez | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894592 | Rehabilitacion De Espacios Publicos En La Avenida Mario Moreno Cantinflas En La Colonia El Monte En San Pedro Cahro | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894597 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Álvaro Obregón Y Dámaso Cárdenas, En La Cabecera Municipal De Venustiano Carranza | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894680 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Tramos De La Calle Guerrero, En El Municipio De Lagunillas, Michoacán | 2017-15 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 987668.81 | 995099.76 | 995099.76 | 995098.92 | 995098.92 | 995098.92 | 995098.92 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200894772 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Corregidora, En El Municipio De Lagunillas, En El Estado De Michoacán | 2017-16 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2458290.05 | 2476785.56 | 2476785.56 | 2476594.04 | 2476594.04 | 2476594.04 | 2476594.04 | 99.9923 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200894799 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Kinder Del Romeral | 2017-24 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | El Romeral (El Jicote) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1373633.47 | 1383968.32 | 1383968.32 | 1383968.32 | 1383948.93 | 1383948.93 | 1383948.93 | 99.9986 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200894812 | Pavimentación Con Asfálto De La Calle Los Nogales En El Municipio De Lagunillas, En El Estado De Michoacán | 2017-25 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Fontezuelas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Lagunillas Michoacán | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1482077.82 | 1493228.57 | 1493228.57 | 1493161.79 | 1493161.79 | 1493161.79 | 1493161.79 | 99.9955 |  | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200894973 | Techado De Patio De La Escuela Primaria Vicente Guerrero A Base De Cubierta De Lámina Y Armadura De Acero Estructural | 497192 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Dos Estrellas de Jiménez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Educación | Terminado | 2017 | 885051.65 | 875316.08 | 875316.08 | 875316.08 | 875316.08 | 875316.08 | 875316.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894981 | Techado De Patio De La Escuela Primaria 20 De Noviembre A Base De Cubierta De Lámina Y Armadura De Acero Estructural | 4972196 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Educación | Terminado | 2017 | 897022.71 | 887155.46 | 887155.46 | 887155.46 | 887155.46 | 887155.46 | 887155.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200894986 | Construcción De Trotapista Tipo Circuito A Base De Adocreto En El Parque Municipal | 4985758 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1370364.64 | 1360357.87 | 1360357.87 | 1360357.87 | 1360357.87 | 1360357.87 | 1360357.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896268 | Proyectos Integrales Para La Restauración De La Conservacion Y Proyección De Los Manglares Y Humedales De Lazáro Cárdenas/2017-06-11-0065 | 2017-06-11-0065 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1160012 | 1160012 | 536165.76 | 1160012 | 536165.76 | 536165.76 | 536165.76 | 46.2207 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 40 | Financiera: Se realizaron pagos con SPEIs de fecha 18/08/2017 y 22/01/2018 / Física: Continuan los trabajos en las zonas El Manglito y Barra de Pichi. / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896269 | Establecimiento De Apiarios En La Huacana/2017-06-11-0066 | 2017-06-11-0066 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: Pago con SPEIs de fecha 09/08/17 y 22/01/2018 / Física: Se establecieron los Apiarios en ejido de Huatziran, Agua Blanca, Copales y Mata de Plátano. / Registro: Se envía a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896270 | Acciones De Conservaciones De Suelo Mediante Reforestación Y Generación De Polinizadores En Chinicuila/2017-06-11-0067 | 2017-06-11-0067 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEMARNACC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 75 | Financiera: Pago con SPEIs 09/08/17 y 17/05/2018. / Física: Se concluyeron trabajos de intalación de colmenas en los ejidos y se entregó material. / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896271 | Construcción De Relleno Sanitario De Nahuatzen, Celda De Disposición Final Y Fosa De Lixiviados/2017-06-11-0068 | 2017-06-11-0068 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEMARNACC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 2400000 | 3998960.27 | 3525675.55 | 3525675.55 | 3525675.55 | 88.1419 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 75 | Financiera: Pago con SPEIs de fecha 29/06/17, 23/08/17, 31/01/28, 2 del 22/05/18, y 25/05/18 / Física: En espera de pago de la estimación presentada. / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896274 | Construcción De Relleno Sanitario. Celda De Disposición Final De 33,600 M3 Y Fosa De Lixiviados De 828 M3 En La Localidad De Ixtlán, Municipio De Ixtlán, Michoacán./2017-06-11-0315 | 2017-06-11-0315 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEMARNACC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3600000 | 3600000 | 2880000 | 3582781.24 | 2859840.69 | 2859840.69 | 2859840.69 | 79.44 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 90 | Financiera: Pago con SPEIs de fecha 01/11/17, 27/12/17 y 02/04/18 / Física: Se está por terminar la obra y en espera de ingreso de estimación de finiquito. / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896275 | Construcción De Una Planta De Selección De Residuos Sólidos Urbanos Para 50 Ton En El Relleno Sanitario De La Localidad De Huandacareo, Municipio De Huandacareo, Michoacán./2017-06-11-0316 | 2017-06-11-0316 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEMARNACC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 1150000 | 2296857.03 | 1146880.49 | 1146880.49 | 1146880.49 | 49.8644 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 60 | Financiera: Pagos realizados mediante SPEIs de fecha 15 de enero y 21 de marzo de 2018. / Física: Se encuentra en proceso la elaboración de estructura de tubular / Registro: Se envía a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896276 | Construcción De Relleno Sanitario. Celda De Disposición Final De 54,000 M³ Y Fosa De Lixiviados De 621 M³ En La Localidad De Tacámbaro De Codallos, Municipio Tacámbaro, Michoacán. /2017-06-11-0317 | 2017-06-11-0317 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEMARNACC | Otros Proyectos | Suspendido | 2017 | 6000000 | 6000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: Proyecto suspendido por conflicto social. / Física: Proyecto suspendido por conflicto social. / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896605 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria De La Cofradia - 4725302 | 4725302 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | La Cofradía (El Capulín) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1335150 | 1335150 | 1335150 | 1335150 | 1335150 | 1335150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - PAVA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896609 | Proyecto De Colector Pluvial En La Calle Revolución Para Descargar En El Arroyo Ubicado En La Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Huandacareo Michoacán. - 5349263 | 5349263 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1992881.92 | 1992881.92 | 1992881.92 | 99.6441 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896611 | Construccion De Techumbre En Cancha De Basquetbol Del Cecytem 16 De Huandacareo - 5434319 | 5434319 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 649153.59 | 649153.59 | 649153.59 | 99.8698 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896616 | Rehabilitación A Base De Concreto Hidráulico De La Lateral De Calle Periférico Paseo De La República (De Av. Calzada Juárez A Av. Rey Tangaxoan Ii) - 5338716 | 0529 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1974922.66 | 1974922.66 | 1974922.66 | 1974922.66 | 99.8444 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896620 | Rehabilitacion Del Parque Prados Verdes En El Municipio De Sahuayo, Michoacan De Ocampo - 4944550 | 4944550 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494269.32 | 494269.32 | 491644.58 | 491644.58 | 99.4226 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200896621 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán // (Construccion De Andador Peatonal En La Escuela Emiliano Zapata Sobre Calle Abuenos Aires En El Municipio De Sahuayo) - 5789500 | 5789500 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494269.32 | 494269.32 | 491644.58 | 491644.58 | 99.4226 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200896622 | Remodelación Plaza Tacatzcuaro, En El Municipio De Tingüindín, En El Estado De Michoacán | MTMDOPPROGR_REGIP0012017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tacátzcuaro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896625 | Pavimentación De La Calle Luis Donaldo Colosio En La Comunidad De El Platanal - 5256464 | 5256464 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494292.73 | 494292.73 | 494292.73 | 494292.73 | 494292.73 | 494292.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896626 | Construccion De Techumbre Metalica En La Comunidad De Jaripo - 5256970 | 5256970 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 493980.46 | 493980.46 | 493980.46 | 493980.46 | 493980.46 | 493980.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: FALTA LAMINA / Física: POR CONCLUIRSE / Registro: PARA REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896627 | Pavimentación De Acceso A La Comunidad De La Palmita - 5256864 | 5256864 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 250000 | 246823.64 | 246823.64 | 246823.64 | 246823.64 | 246823.64 | 246823.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: TERMINADA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896628 | Rehabilitacion De Auditorio De La Localidad De San Andres Coru, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5288940 | 5288940 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2182938.66 | 2158926.33 | 2158926.33 | 2149308.15 | 2149308.15 | 2149308.15 | 2149308.15 | 99.5545 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200896631 | Infraestructura Social Para El Municipio De José Sixto Verduzco, Michoacán. // (Rehabilitación Del Libramiento Y Acceso A La Zona Industrial De Pastor Ortiz (Fco. I Madero) Del Municipio De José Sixto Verduzco) - 5023622 | 5023622 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1977930.44 | 1977930.44 | 1977930.44 | 1977930.44 | 1977930.44 | 1977930.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897115 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle S/N Entroque Con Calle Emiliano Zapata, En Colonia Ermita, Cabecera Municipal De Numaran, Michoacan - 4966421 | 4966421 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494378.87 | 494378.87 | 494378.87 | 494378.87 | 494378.87 | 494378.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897136 | Instlacion De Alumbrado Publico En Cancha De Futbol "Beto Valenzuela" En La Localidad De Zicuiran En De La Huacana Michoacan - 5011337 | 5011337 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 424671.38 | 419520.99 | 419520.99 | 419520.99 | 419520.99 | 419520.99 | 419520.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897200 | Rehabilitación De Parque En La Comunidad De San Juan Palmira, En Chavinda, Michoacán - 4954257 | 4954257 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 485654 | 480311.81 | 480311.81 | 480311.81 | 480311.81 | 480311.81 | 480311.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: La obra se concluyo en su totalidad / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897201 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 5 De Mayo De Villa Jiménez,Michoacán. - 4788227 | 4788227 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 443650 | 437287.61 | 437287.61 | 437287.61 | 437287.61 | 437287.61 | 437287.61 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200897209 | Pavimentación De La Calle Insurgentes Del Municipio De Tacámbaro, En El Estado De Michoacán - 4926303 | 4926303 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 998654 | 987668.8 | 987668.8 | 987668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso para el 2018 / Física: / Registro: Obra en proceso para 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897249 | Pavimentacion De La Calle Privada Isidro Tapia, En El Municipio De Acuitzio, En El Estado De Michoacán - 5119062 | 5119062 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1440751 | 1218500.18 | 1218500.18 | 1218500.18 | 1218500.18 | 1218500.18 | 1218500.18 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200897419 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Flores Magón Y Cerrada De Juárez - 4725566 | 4725566 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897424 | Constrccion De Cancha De Usos Multiples Y Cubierta Con Iluminacion En La Casa De La Cultura De La Localidad De Poturo, Churumuco Mich - 5040596 | 5040596 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1574651.48 | 1556080 | 1556080 | 1556080 | 1556080 | 1556080 | 1556080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897425 | Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Cubierta En Gradas Poniente De Campo De Fútbol En El Deportivo 5 De Febrero De Huandacareo) - 5719976 | 5719976 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECUFID | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1840000 | 1819760 | 1819760 | 1818635.24 | 1818635.24 | 1818635.24 | 1818635.24 | 99.9382 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200897427 | Construcción Unidad Deportiva De Etucuaro, Michoacán - 5209252 | 5209252 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3955998.8 | 3955998.8 | 3955998.8 | 3955998.8 | 3955998.8 | 3955998.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897429 | Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Cancha De Fútbol En Unidad Deportiva De Comachuén) - 5512228 | 5512228 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECUFID | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1780159.77 | 1780159.77 | 1780159.77 | 1778169.3 | 99.9977 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200897431 | Techado Esc. Prim. Niños Heroes Rinc. Maria, En El Municipio De Cojumatlán De Régules, En El Estado De Michoacán - 4843843 | 4843843 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897432 | Bacheo Con Carpeta Asfáltica En Diferentes Calles De La Ciudad De Sahuayo De Morelos, Michoacán De Ocampo - 4911728 | 4911728 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 450000 | 449499.14 | 449499.14 | 449499.14 | 449499.14 | 447111.15 | 447111.15 | 99.4687 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200897433 | Remodelación Plaza "El Güiro", En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4883450 | 4883450 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 300000 | 296700 | 296700 | 296700 | 296700 | 294584.98 | 294584.98 | 99.2872 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200897434 | Construcción De Cancha Multiusos A Un Costado Del Campo Deportivo De Fut-Bol, En La Comunidad De La Cantera, Municipio De Tangamandapio, Mich. - 4790000 | 4790000 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 492589.07 | 492589.07 | 492589.07 | 492589.07 | 492589.07 | 492589.07 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200897435 | Construcción De Techado, De Andadores Y Remodelación De Cocina En El Centro De Salud De Tarecuato, Municipio De Tangamandapio, Mich. Ubicado En Calle Cuauhtémoc, Entre Priv. Juárez Y De Juárez - 4789802 | 4789802 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 489736.49 | 489736.49 | 489736.49 | 489736.49 | 489736.49 | 489736.49 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200897436 | Rehabilitacion De Agua Potable, Concreto Hidraulico Y Banquetas En La Calle Jazmin Primer Etapa En La Cabecera Municipal De Tanhuato, Mich. - 5272759 | 5272759 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1153721 | 1138493.7 | 1138493.7 | 1138493.7 | 1138493.7 | 1138493.7 | 1138493.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897438 | Construcción De Muro Perímetral En Cobaem Plantel Tlazazalca - 5021182 | 5021182 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200897442 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Con Servicios Basicos De La Calle Galeana, Entre Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Luis Banda De La Localidad De Patuan, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5168165 | 5168165 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1024214.78 | 1012948.42 | 1012948.42 | 1009120.45 | 1009120.45 | 1009120.45 | 1009120.45 | 99.6221 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897443 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo, Entre Calles 20 De Noviembre Y 21 De Marzo De La Localidad De San Angel Zurumucapio, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5167721 | 5167721 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 679515.46 | 672040.79 | 672040.79 | 671077.08 | 671077.08 | 671077.08 | 671077.08 | 99.8566 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897925 | Rehabilitacion De La Cancha De Futbol En Nocupetaro De Morelos - 4845004 | 4845004 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 1628676.12 | 1628676.12 | 1628676.12 | 47.0512 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: . / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897965 | Construccion Del Acceso Principal De La Localidad De Los Olivos, Mpio. De La Huacana - 5011271 | 5011271 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1485310.16 | 1466493.44 | 1466493.44 | 1466493.44 | 1466493.44 | 1466493.44 | 1466493.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897966 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Alumbrado En La Loc. De Pueblo Viejo, La Huacana Mich - 5011130 | 5011130 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 541977.86 | 535199.16 | 535199.16 | 535199.16 | 535199.16 | 535199.16 | 535199.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897967 | Construccion Del Acceso A La Cabecera Municipal" Calle Sin Nombre Entroca En La Calle Lazaro Cardenas", En La Huacana Mich - 5027186 | 5027186 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1636947.12 | 1615310.37 | 1615310.37 | 1615310.37 | 1615310.37 | 1615310.37 | 1615310.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897993 | Infraestructura Vial En El Municipio De Uruapan, Michoacán // (Infraestructura Vial En El Municipio De Uruapan Michoacan Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Un Tramo De La Calle Anillo De Crcunvalacion) - 4976665 | 4976665 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2478564 | 2476583.68 | 2476583.68 | 2476583.68 | 2476583.68 | 2476583.68 | 2476583.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200897994 | Quinta Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calzada Benito Juárez. Uruapan, Michoacán - 4976143 | 4976143 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898019 | Construccion De Plazoleta En La Comunidad De La Cuestita Municipio De Chavinda - 5018445 | 5018445 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 491948.33 | 491948.33 | 491948.33 | 491948.33 | 99.484 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: La obra se concluyo en su totalidad / Física: / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898020 | Construccion De Cafeteria Y Techumbre En El Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario, No. 241 Con Clave 16dta0241i - 4829056 | 4829056 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 444053.85 | 444053.85 | 444053.85 | 444053.85 | 444053.85 | 444053.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE QUEDANDO PENDIENTE FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898021 | Construcción De Andador Peatonal Con Concreto Hidráulico Entre Chapitiro Y El Panteón Sobre Carretera Copandaro- Villa Jiménez - 4788161 | 4788161 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 856350 | 844782.26 | 844782.26 | 844782.26 | 844782.26 | 844782.26 | 844782.26 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200898024 | Pavimentacion De La Avenida Lázaro Cárdenas, En La Localidad De Buenos Aires, En El Municipio De Lázaro Cárdenas, Michoacán - 5206689 | 5206689 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2120800 | 2096886.38 | 2096886.38 | 1905544 | 1905544 | 1905544 | 1905544 | 90.8749 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898026 | Infraestructura Social Para El Municipio De Tzintzuntzan, Michoacán. // (Pavimentacion En Calle Sin Nombre En La Comunidad De Tarerio) - 5308163 | 5308163 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 487366.94 | 481439.99 | 481439.99 | 481439.99 | 481439.99 | 481439.99 | 481439.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: ninguna / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898027 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Mariano Matamoros, Col. Morelos. - 4810338 | 4810338 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1605525.59 | 1586625.18 | 1586625.18 | 1586625.18 | 1586625.18 | 1586625.18 | 1586625.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898028 | Construccion De Techumbre Metalica En Cancha De Basquetbol, Infonavit Carlos Galvez Betancour. - 4829717 | 4829717 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 800000 | 769503.07 | 769503.07 | 769503.07 | 769503.07 | 769503.07 | 769503.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898045 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De Santa Rita, En El Municipio De Copándaro, En El Estado De Michoacán - 5087171 | 5087171 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2497235 | 2458993.82 | 2458993.82 | 2458993.82 | 2458993.82 | 2458993.82 | 2458993.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898062 | Pavimentacion De La Calle Francisco Vázquez, En El Municipio De Apatzingán, En El Estado De Michoacán - 4791100 | 4791100 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4987523 | 4939099.17 | 4939099.17 | 4939099.17 | 4939099.17 | 4939099.17 | 4939099.17 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200898063 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Avenida Las Lomas - 4944484 | 4944484 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1977542.22 | 1977542.22 | 1977542.22 | 1977542.22 | 99.9769 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200898228 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Niños Heroes - 4725896 | 4725896 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 550000 | 543950 | 543950 | 543950 | 543950 | 543950 | 543950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898230 | Construcción De Techumbre En Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria En La Localidad De Ojo De Aguita - 4725236 | 4725236 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898247 | Empedrado De Calle Carlos Sandoval Govea En La Localidad De Guascuaro De Mugica, Michoacán Municipio De Tingüindín | MTMDOPPROGR_REGOU0012017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Guáscuaro de Múgica | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1977688.18 | 1977688.18 | 1977688.18 | 1977688.18 | 1977688.18 | 1977688.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898248 | Remodelación Plaza "Guascuaro", En El Municipio De Tingüindín, En El Estado De Michoacán | MTMDOPPROGR_REGIP0022017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Guáscuaro de Múgica | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 296700 | 296700 | 296700 | 296700 | 183264.04 | 183264.04 | 61.7675 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898250 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 18 De Julio, Entre Calles 5 De Mayo Y 5 De Febrero De La Localidad Colonia 25 De Abril, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5168617 | 5168617 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 630572.09 | 623635.8 | 623635.8 | 622499.32 | 622499.31 | 622499.31 | 622499.31 | 99.8178 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898251 | Techumbre De Estructura Metalica En Cancha De Basquetbol De La Colonia 25 De Abril, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5167623 | 5167623 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 885963.91 | 876218.31 | 876218.31 | 876092.08 | 876092.03 | 876092.03 | 876092.03 | 99.9856 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898727 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Numarán, En El Estado De Michoacán // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Camino Nacional, Colonia Santa Cruz, En La Cabecera Municipal De Numaran, Michoacan.) - 4937429 | 4937429 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 998304 | 998304 | 998304 | 998304 | 998304 | 998304 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898728 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Numarán, En El Estado De Michoacán // (Pavimetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Laurel, Colonia Santa Cruz, En La Cabecera Municipal De Numaran, Michoacan.) - 4937527 | 4937527 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 987500 | 987500 | 987500 | 987500 | 987500 | 987500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898789 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Tangancícuaro, En El Estado De Michoacán // (Construcción De Plaza En Aranza) - 4990763 | 4990763 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 980000 | 969220 | 969020 | 969020 | 969020 | 969020 | 969020 | 99.9794 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200898790 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Tangancícuaro, En El Estado De Michoacán // ("Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Calle Francisco Villa En Francisco J. Mújica (La Guaracha).") - 5021320 | 5021320 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 820000 | 810980 | 810712.65 | 810712.65 | 810712.65 | 810712.65 | 810712.65 | 99.967 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200898791 | Pavimentación De Carpeta Asfáltica De La Calle Principal De La Localidad El Nuevo Sauz De Guzmán , En El Municipio De Tangancícuaro, Michoacán - 4999154 | 4999154 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 998987 | 987998.14 | 987067.2 | 987067.2 | 987067.2 | 987067.2 | 987067.2 | 99.9058 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200898792 | Pavimentacion En Concreto Hidraulico De La Calle Anillo De Circunvalacion Segunda Etapa. Uruapan, Michoacan. - 5225159 | 5225159 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1299888.23 | 1299888.23 | 1299888.23 | 1299888.23 | 1299888.23 | 1299888.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898825 | Construcción De Domo Metalico En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 5045929 | 622 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483016.64 | 1483016.64 | 1483016.64 | 1483016.64 | 1483016.64 | 1483016.64 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200898829 | Pavimentacion Av Paraiso Junto A Unidad Deportiva La Carolina - 4926213 | 4926213 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 2964181.55 | 2964181.55 | 2964181.55 | 2964181.55 | 2964181.55 | 2964181.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898831 | Infraestructura Social Para El Municipio De Tzintzuntzan, Michoacán. // (Pavimentación De Calle Sin Nombre De Acceso A La Clínica De La Comunidad De Nuevo Rodeo.) - 5308295 | 5308295 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 410000 | 405681.46 | 405681.46 | 405681.46 | 405681.46 | 405681.46 | 405681.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra termiinada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200898832 | Infraestructura Social Para El Municipio De Tzintzuntzan, Michoacán. // (Pavimentación De La Calle Sin Nombre De Acceso A La Clínica, A Base De Concreto Hidráulico Y Empedrado) | 5308097 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 602633.03 | 595380.21 | 595380.21 | 595380.21 | 595380.21 | 595380.21 | 595380.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: ninguna / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899058 | Rehabilitación De Cancha De Básquetbol Y Construcción De Gradas, Módulos Sanitarios Y Vestidores - 4725962 | 4725962 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899059 | Rehabilitación De Puente En Acceso Principal A Zipiajo - 4725698 | 4725698 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Zipiajo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 99 | Financiera: obra terminada / Física: obra por finalizar / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899064 | Instlacion De Alumbrado En La Cancha Principal En La Unidad Deportiva De Churumuco Mich. - 5036923 | 5036923 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 425348.52 | 420669.69 | 420335.53 | 420335.53 | 420335.53 | 420335.53 | 420335.53 | 99.9206 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899068 | Pavimentacion Del Boulevard García De León, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 5589855 | 0505 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 9647813 | 9541687.06 | 9541687.06 | 9541687.05 | 9541687.05 | 9541687.05 | 9541687.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899069 | Pavimentacion Y Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Alvaro Obregon En La Localidad De Panindicuaro (Tramo Entre La Calle Franciso Villa Y Aldama) - 4706142 | 4706142 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899073 | Pavimentación De La Calle José Sánchez Villaseñor Entre Aeropuerto Y Marcos Castellanos, Colonia Marcos Castellanos, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4926393 | 4926393 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 941898 | 931537.12 | 931537.12 | 930680.27 | 930680.27 | 925738.03 | 925738.03 | 99.3775 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899074 | Remodelación Esc. Nicolas Copernico, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4912234 | 4912234 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 296700 | 296700 | 296100 | 296100 | 198019.5 | 198019.5 | 66.7406 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899075 | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Salvador Escalante, En El Estado De Michoacán // (Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Y Construcción De Techado Con Estructura Metalica En La Localidad De El Tepetate, Municipio De Salvador Escalante) - 4959198 | 4959198 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 988521.08 | 988521.08 | 988521.08 | 988521.08 | 988521.08 | 988521.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899076 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En Cancha De Usos Múltiples, Ubicada En Calle Morelos Entre Lázaro Cárdenas Y Calle S/N Del Paso Del Molino, Municipio De Tangamandapio, Mich. - 4789934 | 4789934 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494287.97 | 494287.97 | 494287.97 | 494287.97 | 494287.97 | 494287.94 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899077 | Construcción De Techumbre De Estructura Metálica, Y Cubierta De Lámina, En La Esc. Prim. José Ma.Morelos Y Pavón, Ubicada En Calle S/N Esquina Con Carretera Zamora-Los Reyes En La Comunidad De Querénguaro, Municipio De Tangamandapio, Mich. - 4789868 | 4789868 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 246145.6 | 246145.6 | 246145.6 | 246145.6 | 246145.6 | 246145.6 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899078 | Remodelación Plaza "San Angel", En El Municipio De Tingüindín, En El Estado De Michoacán | MTMDOPPROGR_REGIP0032017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Aquiles Serdán (San Ángel) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 296700 | 296700 | 296700 | 296700 | 89010 | 89010 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899082 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Drenaje, Colector Pluvial Y Luminarias De La Avenida Lázaro Cárdeas (1.6km) En Ziracuaretiro, Michoacán - 5288715 | 5288715 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2985655 | 2952812.8 | 2952812.8 | 2948555.36 | 2948555.36 | 2948555.36 | 2948555.36 | 99.8558 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899083 | Proyectos Para El Desarrollo Del Municipio De José Sixto Verduzco, En El Estado De Michoacán // (Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De La Calle Rio Lerma De Acceso A Héroes De Chapultepec (Rodeo De San Antonio), José Sixto Verduzco) - 4926507 | 4926507 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1972385.67 | 1972385.67 | 1972385.67 | 1972385.67 | 1972385.67 | 1972385.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra financiera mente terminada / Física: obra terminada fisicamente / Registro: validar información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899561 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle (Penjamillo -Zerecuato - La Tepuza -El Palmito-Tc La Piedad- Carapan) Tramo:La Noria - El Kinder, En Comunidad De La Tepuza, Municipio De Numaran, Michoacan. - 4938488 | 4938488 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1481142.61 | 1481142.61 | 1481142.61 | 1481142.61 | 1481142.61 | 1481142.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899562 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Servicios En Calle Principal, En La Localidad De La Unión (Unión De Guadalupe), Municipio De Numarán, Michoacán - 5064432 | 5064432 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2456321 | 2427380 | 2427380 | 2427380 | 2427380 | 2427380 | 2427380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899630 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Cuauhtemoc Norte - 4998073 | 4998073 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1180000 | 1167020 | 1166374.5 | 1166374.5 | 1166374.5 | 1166374.5 | 1166374.5 | 99.9447 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899631 | Construcción De Puente En Calle Lazaro Cardenas - 4997919 | 4997919 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 220000 | 217580 | 217578.3 | 217578.3 | 217578.3 | 217578.3 | 217578.3 | 99.9992 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899655 | Construccion De Aulas En La Extencion De La Secundaria Tecnica Industrial #124 En El Municipio De Irimbo - 4827255 | 4827255 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1478008.07 | 1478008.07 | 1478008.07 | 1478008.07 | 1478008.07 | 1478008.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899656 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva De Tzintzingareo - 4826673 | 4826673 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899661 | Pavimentación De Calle José María Morelos En El Municipio De Tacámbaro, En El Estado De Michoacán - 4931183 | 4931183 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 689542 | 681957.27 | 681957.27 | 681957.27 | 361001.12 | 361001.12 | 361001.12 | 52.936 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: obra en proceso para 2018 / Física: / Registro: Obra en proceso para el ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899682 | Pavimentacion De Calle Revolucion, En La Localidad De San Agustin Del Maiz - 5087503 | 5087503 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 982935.18 | 982935.18 | 982935.18 | 982935.18 | 982935.18 | 982935.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899701 | Construcción Del Instituto Municipal De La Juventud (Imju) En El Municipio De Acuitzio Mich. - 5118534 | 5118534 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 734366 | 467865.23 | 467865.23 | 467865.23 | 467865.23 | 467865.23 | 467865.23 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899702 | Construcción De Concreto Estampado En La Calle Principal De La Localidad De Santiago Acahuato Municipio De Apatzingán Michoacán, Desde Inicio Del Poblado Hasta Las Calles Que Rodean La Plaza - 4772552 | 4772552 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5021756.17 | 4985085.97 | 4985085.97 | 4985085.97 | 4985085.97 | 4985085.97 | 4985085.97 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899705 | Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad Ignacio López Rayón, 1a. Etapa.) - 5509591 | 5509591 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECUFID | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4943088.19 | 4943088.19 | 4943088.19 | 4943088.19 | 99.9613 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899864 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria De La Cieneguita, Coeneo, Michoacán - 4725104 | 4725104 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1335150 | 1335150 | 1335150 | 1335150 | 1335150 | 1335150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899872 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria De Villa Madero En El Estado De Michoacán - 5209474 | 5209474 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 493942.57 | 493942.57 | 493942.57 | 493942.57 | 493942.57 | 493942.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899875 | Remodelación De Centro Recreativo Ubicado Entre Calle Grafito Y Avenida Pedregal Col. La Colina Municipio De Morelia, Michoacán - 4771322 | 0407 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4522646.05 | 4522646.05 | 4522646.05 | 4522646.05 | 91.459 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200899880 | Cancha De Usos Multiples B. Aguacate, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4864146 | 4864146 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 300000 | 296700 | 296700 | 296467.22 | 296467.22 | 294892.86 | 294892.86 | 99.3909 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899881 | Const. Parq. Ludico "Flamingos", En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4932648 | 4932648 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 300000 | 296700 | 296700 | 296545.77 | 296545.77 | 294971 | 294971 | 99.4173 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200899882 | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Salvador Escalante, En El Estado De Michoacán // (Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Techada Con Estructura Metalica En La Localidad De Cuitzitan, Municipio De Salvador Escalante) - 4959100 | 4959100 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 983207.53 | 983207.53 | 983207.53 | 983207.53 | 983207.53 | 983207.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200900394 | Construccion De Andador A Base De Concreto Estampado,En Margen Del Rio Lerma Entre Calle Allende Y Francisco I Madero En La Cabecera Del Municipio De Numaran, Michoacan. - 4941222 | 4941222 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2500000 | 2469444.46 | 2469444.46 | 2469444.46 | 2469444.46 | 2469444.46 | 2469444.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200900452 | Pavimentación Calle S/N En La Localidad De Carucheo Grande - 4714554 | 4714554 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200900472 | Pavimento Hidraulico En La Frontera - 4796626 | 4796626 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1483499.99 | 1483499.99 | 1483499.99 | 1483499.99 | 1483499.99 | 1483499.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200900478 | Reencarpetamiento Asfaltico En Avenida Universidad - 4822635 | 4822635 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8000300.07 | 7910471.28 | 7910471.28 | 7910471.28 | 7910471.28 | 7910471.28 | 7910471.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200900508 | Construcción De Estructura Metálica (Techumbre) Para Patio Cívico En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Localidad El Auxilio Del Municipio De Acuitzio, Mich. - 5118810 | 5118810 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 149727.34 | 149727.34 | 149727.34 | 149727.34 | 149727.34 | 149727.34 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200900510 | Construccion De Andador Puente Blanco A La Colonia La Victoria En El Municipio De Maravatio, Mich. - 5307991 | 5307991 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MARAVATIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2439757 | 2412919.67 | 2412919.67 | 2412919.67 | 2412919.67 | 2412919.67 | 2412919.67 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200900720 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples De Achotan - 5341093 | 5341093 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 647600 | 640476.4 | 640476.4 | 640476.4 | 640476.4 | 640476.4 | 640476.4 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200900721 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples De El Chorumo - 5340972 | 5340972 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 559720 | 553563.08 | 553563.08 | 553563.08 | 553563.08 | 553563.08 | 553563.08 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200900730 | Rehabilitación A Base De Concreto Hidráulico De La Av. Morelos Sur - 5338313 | 0528 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3952524.34 | 3952524.34 | 3952524.34 | 3952524.34 | 99.9121 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200900731 | Agua Potable Y Alcantarillado En La Calle Arroyo Seco Entre Xicoténcatl Y Luis Sepúlveda, En Paracho, Michoacán - 4701337 | 4701337 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2379000 | 2352311 | 2352311 | 2352311 | 2352311 | 2352311 | 2352311 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200900732 | Agua Potable Y Alcantarillado En La Calle Michoacán En La Colonia El Arenal En Paracho Mich. - 4699435 | 4699435 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285155 | 1285155 | 1285155 | 1285155 | 1285155 | 1285155 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200900734 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán // (Construccion De Baños En La Escuela Antonio Flores En La Comunidad De La Yerbabuena, Municipio De Sahuayo) - 5794367 | 5794367 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 250000 | 247250 | 247250 | 247019.32 | 247019.32 | 245707.57 | 245707.57 | 99.3762 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200900735 | Construccion De Andador Peatonal Con Adocreto En La Localidad De Camembaro - 4711985 | 4711985 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1300000 | 1290507.06 | 1290507.06 | 1290507.06 | 1290507.06 | 1290507.06 | 1290507.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200900736 | Techumbre En San Jose De Vargas De Tanhuato, Mich. - 5272693 | 5272693 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200900739 | Empedrado Ahogado En Conreto Hidráulico Y Drenaje En La Calle Ignacio Aldama En La Localidad De San Angel Zurumucapio, En El Municipio De Ziracuaretiro, En El Estado De Michoacán - 5168852 | 5168852 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1087900 | 1087900 | 1087331.59 | 1087331.59 | 1087331.59 | 1087331.59 | 99.9478 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200900740 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Fresno, Entre Carretera Uruapan - Taretan De La Localidad De El Fresno, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5168352 | 5168352 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 424612.47 | 419941.74 | 419941.74 | 419639.5 | 419639.5 | 419639.5 | 419639.5 | 99.928 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200901240 | Construccion De Techumbre En Cancha De Basquetbol En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magon En La Loc. Manga De Cuimbo, La Huacana Mich - 5011196 | 5011196 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 976249.11 | 958916.64 | 958916.64 | 958916.64 | 958916.64 | 958916.64 | 958916.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200901266 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tangancícuaro, En El Estado De Michoacán // (Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Calle Sin Nombre, Localidad Tierras Blancas, Tangancícuaro.) - 4998163 | 4998163 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 950000 | 935450.32 | 935450.32 | 935450.32 | 935450.32 | 935450.32 | 935450.32 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200901267 | Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Rehabilitación De Cancha De Fútbol En Unidad Deportiva "Lázaro Cardenas" De Tepalcatepec) - 5512004 | 5512004 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECUFID | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1780085.31 | 1780085.31 | 1780085.31 | 1780085.31 | 99.9936 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200901268 | Construccion De Red De Drenaje En Cuarangueo - 5752846 | 5752846 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1299671.71 | 1299671.71 | 1299671.71 | 1299671.71 | 1299671.71 | 1299671.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200901269 | Cuarta Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calzada Benito Juárez. Uruapan, Michoacán - 4976341 | 4976341 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200901300 | Pavimento Hidraulico En El Norte De Tzintzingareo, (Calle Panorama Y Calle Sin Nombre)_X000d_ - 4805217 | 4805217 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3000000 | 2965157.24 | 2965157.24 | 2965157.24 | 2965157.24 | 2965157.24 | 2965157.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200901301 | Pavimento Hidraulico En San Lorenzo - 4826385 | 4826385 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1482683.65 | 938743 | 938743 | 938743 | 938743 | 938743 | 63.3138 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE QUEDANDO FINANCIERAMENTE PENDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200901302 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Morelos De Caurio De Guadalupe, En El Municipio De Jiménez, En El Estado De Michoacán - 4788293 | 4788293 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1480328.81 | 1480328.81 | 1480328.81 | 1480328.81 | 1480328.81 | 1480328.81 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200901341 | Rehabilitacion De Plaza Principal En La Localidad De Presa Del Rosario Municipio De Apatzingan Michoacan - 4772952 | 4772952 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1599224.3 | 1580838.01 | 1580838.01 | 1580838.01 | 1580725.47 | 1580725.47 | 1580725.47 | 99.9929 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200901528 | Remodelación Centro De Salud , En El Municipio De Cotija, En El Estado De Michoacán - 5530473 | 5530473 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494498.68 | 494498.68 | 494498.68 | 494498.68 | 494498.68 | 494498.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200901536 | Rehabilitación De Parque Xangari (Primera Etapa) - 5338914 | 0420 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2964628.79 | 2964628.79 | 2964628.79 | 2964628.79 | 99.9201 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200901537 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Michoacán // (Construccion De Cancha De Futbol Rápido En La Unidad Deportiva De Villa Morelos) - 4774436 | 4774436 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2017 | 1952326 | 1930850.42 | 1930850.42 | 1930850.42 | 1930850.42 | 1930850.42 | 1930850.42 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200901540 | Construcción De Dos Salones De Clases Para La Esc Eduardo Ruiz De La Cabecera Municipal - 4749651 | 4749651 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 795456 | 3903470 | 3903470 | 3903470 | 3903470 | 3903470 | 3903470 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200901545 | Construcción De Cancha De Futbol 7 Con Piso De Pasto Natural En La Unidad Deportiva Municipal De Tangamandapio, Mich. - 5146088 | 5146088 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494287.97 | 494287.97 | 494287.97 | 494287.97 | 494287.97 | 494287.97 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200901548 | Construcción De Mercado Publico De Villamar (1era. Etapa) - 5487016 | 5487016 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2470873.93 | 2470873.93 | 2470873.93 | 2470873.93 | 2470873.93 | 2470873.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902014 | Construccion De Techumbre En Cancha Deportiva En El Colegio De Bachilleres Zicuiran, La Huacana Mich - 5070707 | 5070707 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 684049.13 | 675959.99 | 675959.99 | 675959.99 | 675959.99 | 675959.99 | 675959.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902046 | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Prolongación Jalisco. Uruapan, Michoacán - 4976275 | 4976275 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2988255.93 | 2988255.93 | 2988255.93 | 2988255.93 | 2988255.93 | 2988255.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902073 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal En La Localidad De La Esperanza En Chavinda, Michoacán - 4925967 | 4925967 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 489654 | 484267.81 | 484267.81 | 482855.79 | 482855.79 | 482855.79 | 482855.79 | 99.7084 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: La obra se concluyo en su totalidad / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902075 | Pavimentación De Concreto Asfáltico En Calle Principal De La Estación, En El Municipio De Jiménez, En El Estado De Michoacán - 4788359 | 4788359 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2963339.14 | 2963339.14 | 2963339.14 | 2963339.14 | 2963339.14 | 2963339.14 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902076 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Jiménez, En El Estado De Michoacán // (Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre De Las Colonias) - 4798773 | 4798773 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1974413.68 | 1974413.68 | 1974413.68 | 1974413.68 | 1974413.68 | 1974413.68 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902077 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Prolongración Morelos De Caurio De Rinconada, En El Municipio De Jiménez, En El Estado De Michoacán - 4788425 | 4788425 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1481496.08 | 1481496.08 | 1481496.08 | 1481496.08 | 1481496.08 | 1481496.08 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902120 | Construccion De Carpeta Asfaltica En La Av. General Felix Ireta, En La Localidad De El Recreo Municipio De Apatzingan Michoacan - 4772786 | 4772786 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6117919.92 | 6050390.22 | 6050390.22 | 6050390.22 | 6050390.22 | 6050390.22 | 6050390.22 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902126 | Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Aputzio De Juárez, 1a. Etapa.) - 5509679 | 5509679 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECUFID | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6923000 | 6923000 | 6921430.2 | 6921430.2 | 6921430.2 | 6921430.2 | 99.9773 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902290 | Pavimentacion En Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico Y Empedrado Ahogado En La Loc. De Paso De Palmillas En El Municipio De Churumuco - 5045808 | 5045808 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902292 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Revolucion De Tupatarillo - 5419887 | 5419887 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 344706 | 344706 | 344706 | 344706 | 339768.4 | 339768.4 | 339768.4 | 98.5676 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902297 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Michoacán // (Construcción De Telebachillerato No. 107 En La Comunidad La Luz) - 4774187 | 4774187 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Luz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902298 | Rehabilitación De Los Servicios Básicos En La Localidad De Curimeo, En El Municipio De Panindícuaro, En El Estado De Michoacán // (Rehabilitación De Los Servicios Básicos En La Calle Francisco Lagos Chazaro En La Localidad De Curimeo, En El Municipio De Panindícuaro, En El Estado De Michoacán) - 4706340 | 4706340 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9000000 | 8900695.65 | 8900695.65 | 8900695.65 | 8900695.65 | 8900695.65 | 8900695.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902301 | Techado Esc. Prim. J. M. Morelos Pto Leon, En El Municipio De Cojumatlán De Régules, En El Estado De Michoacán - 4844742 | 4844742 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902302 | Rehabilitacion De Escalinata Calle Tepeyac En El Municipio De Sahuayo - 5062658 | 5062658 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1886168.98 | 1886157.08 | 1886157.08 | 1886157.08 | 1886157.08 | 1853955.07 | 1853955.07 | 98.2927 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902303 | Construccion Integral De La Calle Arumbaro Entre Cristo Rey Y Los Arcos En El Municipio De Sahuayo, Michoacán - 4903250 | 4903250 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1663831.02 | 1645528.88 | 1645528.88 | 1645067.5 | 1645067.5 | 1636331.62 | 1636331.62 | 99.4411 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902304 | Pav. Cjon. San Agustin, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4867444 | 4867444 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494349.46 | 494349.46 | 491724.3 | 491724.3 | 99.4387 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902305 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico E Introducción Línea De Agua Potable Y Drenaje De Calle Alejandrina Entre Cuauhtémoc Y José Licea, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4864081 | 4864081 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1101440 | 1106750.05 | 1106750.05 | 1106750.05 | 1106750.05 | 1100872.83 | 1100872.83 | 99.469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902306 | Construcción De Patio Cívico En Esc. Prim. Tierra Y Libertad, Clave: 16dpb0303r, Frente A La Cancha Los Aguacates, En Tarecuato, Municipio De Tangamandapio, Mich. - 4790066 | 4790066 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 243099.1 | 243099.1 | 243099.1 | 243099.1 | 243099.1 | 243099.1 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902307 | Pavimentación De La Calle Comunidad En La Colonia El Cerrito En La Localidad De Tacatzcuaro, Michoacán | MTMDOPPROGR_REGOU0022017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tacátzcuaro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1482921.24 | 1482921.24 | 1482921.24 | 1482921.24 | 1482921.24 | 1482921.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902311 | Proyectos Para El Desarrollo Del Municipio De José Sixto Verduzco, En El Estado De Michoacán // (Construccion De Techumbre De La Telesecundaria Eugenio Cervantes Andrade 16etv0126c, Jose Maria Tafolla, Jose Sixto Verduzco) - 4928552 | 4928552 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 988999.96 | 988999.96 | 988999.96 | 988999.96 | 988999.96 | 988999.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra financiada al 100% / Física: obra terminada / Registro: validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902791 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Escuela Telebachilleres De La Localidada De Oropeo, La Huacana Mich - 5110371 | 5110371 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 786797.87 | 777625.58 | 777625.58 | 777625.58 | 777625.58 | 777625.58 | 777625.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902792 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre E Iluminacion En La Cancha De Futbol Soccer " Unidad Deportiva " De La Huacana Mich - 5011802 | 5011802 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 634844.37 | 625836.16 | 625836.16 | 625836.16 | 625836.16 | 625836.16 | 625836.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902827 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Escuela Preparatoria Eduardo Ruiz. Uruapan, Michoacán - 4976599 | 4976599 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1486335.2 | 1486335.2 | 1486335.2 | 1486335.2 | 1486335.2 | 1486335.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902850 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Múgica, En El Estado De Michoacán // (Construccion De Pavimento Hidráulico Con Servicios Básicos En Calle Mariano Abasolo De Nueva Italia Michoacan) - 5056887 | 5056887 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1820130 | 1820130 | 1820130 | 1820130 | 1820130 | 1820130 | 1820130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902852 | Remodelación Comedor "El Cometa", En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4797980 | 4797980 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 499908.02 | 499908.02 | 499908.02 | 499908.02 | 499908.02 | 499908.02 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902853 | El Paracho Telesecundaria, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4808047 | 4808047 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499813.56 | 499813.56 | 499813.56 | 499813.56 | 499813.56 | 499813.56 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902854 | Pavimentación De La Calle Detrás De La Central En El Municipio De Tacámbaro, En El Estado De Michoacán - 4935337 | 4935337 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1245874 | 1232169.49 | 1232169.49 | 1232169.49 | 1128494.63 | 1128494.63 | 1128494.63 | 91.586 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: obra en proceso para 2018 / Física: / Registro: obra en proceso para el ejercicio 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200902875 | Rehabilitacion De Espacio Cultural, En La Localidad De Copandaro De Galeana - 5087437 | 5087437 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1400000 | 1378631.89 | 1378631.89 | 1378631.89 | 1378631.89 | 1378631.89 | 1378631.89 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200902895 | Construccion De Plaza Principal En La Localidad De Chandio Municipio De Apatzingan Michoacan - 4772886 | 4772886 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5261099.6 | 5203224.09 | 5203224.09 | 5203224.09 | 5203224.09 | 5203224.09 | 5203224.09 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200903114 | Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Gral. Francisco J. Mujica | 39 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 874945.27 | 874945.27 | 874945.27 | 874945.27 | 874945.27 | 874945.27 | 874945.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200903288 | Pavimentación A Base De Huella De Concreto Y Empedrado Red De Drenaje, Red De Agua Potable Y Guarniciones En La Av. Galeana | MCM-OP-001-2017 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200903289 | Pavimentación A Base De Huella De Concreto Y Empedrado Ahogado En Av. Galeana 2da. Etapa | MCM-OP-002-2017 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3000000 | 2924638.6 | 2924638.6 | 2924638.6 | 2924638.6 | 2924638.6 | 2924638.6 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200903592 | Construccion De Techumbre Cancha De Usos Multiples De Coahuayana Viejo | MCM-OP-AD-001-2016 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana Viejo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Deporte | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200903931 | Construccion De Ciclovia Coahuayana De Hidalgo- San Vicente 2da. Etapa | MCM-AD-005-2016 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200903937 | Banquetas Y Guarniciones En Perimetro Terreno Casa De La Cultura La Coahuayana | MCM-AD-006-2016 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200903941 | Construccion De Ciclovia Coahuayana De Hidalgo-San Vicente 1era. Etapa | MCM-AD-007-2016 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200903950 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples De El Campillo | MCM-AD-008-2016 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Deporte | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 7304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170200904147 | Bacheo Municipal 2017 | 40 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1236552 | 1236552 | 1236552 | 1236552 | 1236552 | 1236552 | 1236552 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200904846 | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Cisterna, Andores Y Murete De Acometida Eléctrica En El J/N Juan De La Barrera | CIEN17013 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Estación de Quirio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 157373.94 | 524579.79 | 157373.94 | 157373.94 | 157373.94 | 27.9776 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905306 | Construcción De Murete Post-Primaria, Rehabilitación De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo. | CIEN17014 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Quirio (Ex-Hacienda de Quirio) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 181214.54 | 604048.47 | 181214.54 | 181214.54 | 181214.54 | 28.4258 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905307 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cooperativa Y Bodega 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas; Mobiliario De Aula Y Cooperativa En El C.E.B.A. Vicente Guerrero | CIEN17051 | Michoacán de Ocampo | Charo | Irapeo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1275000 | 1275000 | 350986.21 | 1216386.55 | 350986.21 | 350986.21 | 350986.21 | 27.5283 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905308 | Construcción De Murete Post-Primaria, Instalación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Constitución De 1917 | CIEN17072 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1275000 | 1275000 | 295643.39 | 985477.98 | 295643.39 | 295643.39 | 295643.39 | 23.1877 | 0 | Metros Cuadrados | 554 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905311 | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Barda Perimetral., Construcción De Muro Reja, Sustitución De Patio Cívico En El J/N Jean Piaget | CIEN17117 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 238800.67 | 796002.22 | 238800.67 | 238800.67 | 238800.67 | 19.9001 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905313 | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Libertad | CIEN17169 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Estación de Quirio (Quirio) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 242700.68 | 809002.26 | 242700.68 | 242700.68 | 242700.68 | 28.7645 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905317 | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio D En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | CIEN17172 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Lorenzo Queréndaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 162022.96 | 540076.54 | 162022.96 | 162022.96 | 162022.96 | 28.7456 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905318 | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos | CIEN17351 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Pozos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 162241.27 | 540804.24 | 162241.27 | 162241.27 | 162241.27 | 28.7843 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905321 | Construcción De Pórtico De Acceso, Andadores, Rampas, Plaza Cívica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Administrativos; Mobiliario Para Aula En El J/N Quetzalcoatl | CIEN17479 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 136436.44 | 497132.59 | 136436.44 | 136436.44 | 136436.44 | 24.2061 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905323 | Construcción De Patio Cívico Y Barda Perimetral, Rehabilitación De Acceso Principal En El J/N Ma. Teresa Contreras De Vargas (Fam 2017) | 700065 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 377938.76 | 377938.76 | 377938.76 | 377874.76 | 377874.5 | 377874.5 | 377874.5 | 99.983 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905324 | Terminación De Tres Aulas Y Andadores En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón (Fam 2017) | 700112 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez [Campo Agrícola Experimental] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 789201.7 | 789201.7 | 789201.7 | 788737.97 | 711429.4 | 711429.4 | 711429.4 | 90.1454 | 0 | Metros Cuadrados | 563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905326 | Terminación De La Rehabilitación De Red Eléctrica Y Andadores En La Esc. Prim. Melchor Ocampo (Fam 2017) | 700113 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Ciudad Morelos (Crucero de Parácuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 177621.22 | 177621.22 | 177621.22 | 177527.56 | 177526.97 | 177526.97 | 177526.97 | 99.9469 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170200905528 | Construcción De Alcantarilla En La Calle 12 De Octubre De La Localidad De Santa María Urapicho | 728340 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 534571.55 | 534571.55 | 534571.55 | 534571.55 | 534163.16 | 534163.16 | 534163.16 | 99.9236 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200905540 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Básquetbol En Donaciano Ojeda. | 728348 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923330.36 | 923330.36 | 923330.36 | 99.9978 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200905544 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Básquetbol En Francisco Serrato. | 728336 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923348.25 | 923348.25 | 923348.25 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200905546 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Basquetbol En Col. Infonavit, Localidad De Heróica Zitácuaro. | 728342 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923324.47 | 923324.47 | 923324.47 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200905562 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Basquetbol En Ocurio | 728350 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Ocurio | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923282.76 | 923282.76 | 923282.76 | 99.9926 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170200905695 | Construcción Del Camino Rancho Nuevo- El Cortijo, Tramo Del Km 4 500 Al Km 5 300, En El Municipio De Tancítaro, Estado De Michoacán | 700212 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5124784 | 5124784 | 5124784 | 5124784 | 4995550.04 | 4995550.04 | 4995550.04 | 97.4783 | 0 | Metros lineales | 2456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926218 | Construcción De Ollas De Agua - 13537 | 13537 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Sanchiqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1002859.38 | 1002859.38 | 1002859.38 | 1002859.38 | 1002859.38 | 1002859.38 | 100 |  | Otros | 1567 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926220 | Construccion De Sistema De Agua Potable De Santa Maria - 62497 | 62497 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 602018.75 | 602018.75 | 602018.75 | 602018.75 | 602018.75 | 602018.75 | 100 |  | Otros | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926222 | Construccion De Sistema De Agua Potable La Tiringucha - 61746 | 61746 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | La Tiringucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 |  | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926226 | Perforacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo Ceibas De Uruetaro - 72022 | 72022 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Las Ceibas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 399814.81 | 399814.81 | 399814.81 | 399814.81 | 399814.81 | 99.9537 |  | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926227 | Construccion De Aula Autodidactica En Jardin De Niños Estimucha - 71803 | 71803 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Estimucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926228 | Construccion De Drenaje Sanitario Santa Rosa - 61995 | 61995 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1105278.56 | 1105278.56 | 1105278.53 | 1105278.53 | 1105278.53 | 1105278.53 | 1105278.53 | 100 |  | Metros lineales | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926230 | Construccion De Comedor Comunitario Pinzanangapio - 57197 | 57197 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Pinzanangapio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 350000 | 386000 | 385991.69 | 385991.69 | 385991.69 | 385991.69 | 385991.69 | 99.9978 |  | Otros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926231 | Construcción De Noria En La Ceibita - 186078 | 186078 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | La Ceibita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 79692 | 79692 | 79692 | 79692 | 79692 | 79692 | 79692 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926232 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Crucita - 188432 | 188432 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | La Crucita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926310 | Construccion De Piso Firme - 187594 | 187594 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Chehuayo Chico (Chehuayito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926311 | Construccion De Piso Firme - 176543 | 176543 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 21870 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926313 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas De San Francisco Epunguio - 110623 | 110623 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Francisco Epunguio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1468437.13 | 1468437.13 | 1468437.13 | 1468409.94 | 1468409.94 | 1468409.94 | 99.9981 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926314 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Juarez De La Localidad De Tzintzingareo - 157331 | 157331 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1175905.48 | 1175905.48 | 1175905.48 | 1175854.79 | 1175854.79 | 1175854.79 | 99.9957 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926315 | Ampliación De Red De Agua Para Riego - 63741 | 63741 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Los Marzos Pequeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 110836.94 | 100238.78 | 100238.78 | 100238.78 | 100238.78 | 100238.78 | 100238.78 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926316 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Telégrafos Entre Matamoros Y Portugal En El Municipio De - 105004 | 105004 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1800000 | 1760475.24 | 1760475.24 | 1760475.24 | 1760475.24 | 1760475.24 | 1760475.24 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926317 | Construcción De Un Aula Tipo Regional En Secundaria Federal No Uno Francisco J Múgica - 65898 | 65898 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 399655.14 | 438152 | 438152 | 438152 | 438152 | 438152 | 438152 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926318 | Electrificacion En La Calle Cuba Entre Calle Zirahuen A La Carretera - 64092 | 64092 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 218918.94 | 218919 | 218919 | 218919 | 218919 | 218919 | 218919 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926319 | Ampliacion De Linea De Drenaje En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Col El Mirador - 197590 | 197590 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 179101.29 | 179101.29 | 179101.29 | 179101.29 | 179101.29 | 179101.29 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926320 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 198967 | 198967 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 49012.36 | 49012.36 | 49012.36 | 49012.36 | 49012.36 | 49012.36 | 49012.36 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926321 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 198952 | 198952 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 54884.55 | 54884.55 | 54884.55 | 54884.55 | 54884.55 | 54884.55 | 54884.55 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926322 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Niños Heroes - 197515 | 197515 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de Guadalupe (Cabrío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 136587.17 | 136586.25 | 136586.25 | 136586.25 | 136586.25 | 136586.25 | 136586.25 | 100 |  | Metros lineales | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926323 | Rehabilitacion Y Mantenimiento En Varias Calles De Los Cerritos - 197918 | 197918 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cerrito Largo (Los Cerritos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926324 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Y Media Tensión Calle Sin Nombre Cerca De La Bomba De Agua - 198435 | 198435 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Las Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 80893.61 | 80893.61 | 80893.61 | 80893.61 | 80893.61 | 80893.61 | 80893.61 | 100 |  | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926325 | Ampliacion De Linea De Drenaje En Calle Sin Nombre A Un Costado De La Presa De Copándaro - 197790 | 197790 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Copándaro (Copándaro del Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 122085.15 | 121107.85 | 121107.85 | 121107.85 | 121107.85 | 121107.85 | 121107.85 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926326 | Ampliacion De Linea De Drenaje En Calle Sin Nombre Perpendicular A La Calle Principal - 197684 | 197684 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Zimbánguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 122942.84 | 122790.54 | 122790.54 | 122790.54 | 122790.54 | 122790.54 | 122790.54 | 100 |  | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926327 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Nopal Yuca Y Tuna En La Colonia La Nopalera En Jiquilpan Michoacán - 203249 | 203249 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 711687.41 | 711341.95 | 711341.95 | 711341.95 | 711341.95 | 711341.95 | 711341.95 | 100 |  | Metros lineales | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926641 | Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Yurecuaro - 186086 | 186086 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Colonia Yurécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 337256.24 | 337256.24 | 337256.24 | 337256.24 | 337256.24 | 337256.24 | 337256.24 | 100 |  | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926642 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En San Jose De Gracia - 194978 | 123530717 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 672264 | 766155.34 | 766155.34 | 766155.34 | 766155.34 | 766155.34 | 766155.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 2300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926643 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable San Jose - 194503 | 123530503 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 683345.53 | 705084.53 | 705084.53 | 705084.53 | 705084.53 | 705084.53 | 705084.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 6100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926644 | Reposicion De Los Servicios Basicos En Las Calles Del Municipio - 195297 | 123530719 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1355383 | 1335383 | 1335383 | 1335383 | 1335383 | 1335383 | 1335383 | 100 | 0 | Metros lineales | 1740 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926645 | Construccion De La Red De Drenaje En San Jose De Gracia - 194819 | 123530716 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 437112.23 | 437112.23 | 437112.23 | 437112.23 | 437112.23 | 437112.23 | 437112.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926646 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Las Comunidades Del Municipio - 94333 | 123530718 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 143925.96 | 143925.96 | 143925.96 | 143925.96 | 143925.96 | 143925.96 | 143925.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 635 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926647 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Las Comunidades Del Municipio - 92085 | 123530507 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 286214.56 | 286214.56 | 286214.56 | 286214.56 | 286214.56 | 286214.56 | 286214.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 810 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926648 | Residencia Médica Salón De Usos Múltiples Y Áreas Exteriores De Centro De Salud De Lázaro Cárdenas En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 178123 | 178123 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 3600000 | 3412323 | 3412323 | 3412323 | 3412323 | 3412323 | 3412323 | 100 | 0 | Otros | 84726 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926649 | Albañilería Instalaciones Y Acabados Del Centro De Salud De Lázaro Cárdenas En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 178425 | 178425 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 8400000 | 8131235 | 8131235 | 8131235 | 8131234.99 | 8131234.99 | 8131234.99 | 100 | 0 | Otros | 84726 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926650 | Construcción Del Drenaje Sanitario Y Red De Suministro De Agua Potable De La Colonia Bicentenario Mpio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 86424 | 86424 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1606121.63 | 1605945.17 | 1605945.17 | 840167.75 | 840167.75 | 840167.75 | 840167.75 | 52.3161 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926652 | Perforación De Pozo Profundo Lucrecia Toriz A Ciento Cincuenta Metros - 139236 | 139236 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1641359.53 | 1626003.76 | 1626003.76 | 1626003.76 | 1626002.46 | 1626002.46 | 1626002.46 | 99.9999 | 0 | Otros | 8640 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada . / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926942 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Terronera - 192292 | 192292 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Guayabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926943 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Los Armadillos - 192325 | 192325 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Guayabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 |  | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300926944 | Electrificacion Población Las Paredes Dos Mil Dies Y Seies - 195556 | 195556 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Las Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 947647.96 | 974647.93 | 974647.93 | 974647.93 | 974647.93 | 974647.93 | 974647.93 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926945 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Los Jazmines - 190942 | 190942 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Los Jazmines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926946 | Construcción De Sistema De Agua Pluviales Y Construcción De Baños Humedos - 188485 | 188485 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Gallitos (Siete Carreras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Vivienda | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926947 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Y Construcción De Baños Humedos - 119711 | 119711 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Gallitos (Siete Carreras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 799516.88 | 799516.88 | 799516.88 | 799516.52 | 799516.52 | 799516.52 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926948 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Los Pinos - 191010 | 191010 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926949 | Electrificación Del Palmar La Barranca Del Saucillo - 195692 | 195692 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 760046.78 | 760046.78 | 760046.78 | 760046.78 | 760046.78 | 760046.78 | 760046.78 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926953 | Rehabilitación De Galería Filtrante Horizontal Cholula - 125076 | 125076 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1390472.61 | 1390472.61 | 1390472.61 | 1390472.61 | 1390408.92 | 1390408.92 | 1390408.92 | 99.9954 | 0 | Otros | 2853 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926954 | Rehabilitación De Galería Filtrante Horizontal Los Pochotes - 125052 | 125052 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1715305.58 | 1715305.58 | 1715305.58 | 1715305.58 | 1715094.13 | 1715094.13 | 1715094.13 | 99.9877 | 0 | Otros | 15221 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926955 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Los Olivos Extensión Coalcomán Y Profesor Esther Entre Ca - 106699 | 106699 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1173517.06 | 1173517.06 | 1173517.06 | 1173515.96 | 1173515.96 | 1173515.96 | 99.9999 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926964 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Abasolo En La Localidad De Pichátaro Segunda Etapa - 110707 | 110707 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 880000 | 861915.82 | 861915.82 | 861915.82 | 846149.88 | 846149.88 | 846149.88 | 98.1708 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926965 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Matamoros En La Localidad De Pichátaro Segunda Etapa - 106708 | 106708 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1910000 | 1871434.62 | 1871434.62 | 1871434.62 | 1871434.62 | 1871434.62 | 1871434.62 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926966 | Construcción Del Centro De Salud De Tinguindín Michoacán - 175925 | 175925 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 9450000 | 9242583.62 | 9242583.62 | 9242583.62 | 9242583.62 | 9242583.62 | 9242583.62 | 100 | 0 | Otros | 7246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926967 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cinco De Mayo De Tinguindín - 106975 | 106975 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1450000 | 1388489.27 | 1388489.27 | 1388489.27 | 1388453.3 | 1388453.3 | 1388453.3 | 99.9974 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926968 | Ampliacion De Electrificacion En Colonia La Loma San Miguel - 95675 | 95675 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 342302.39 | 342302.39 | 342302.39 | 342302.39 | 342302.39 | 342302.39 | 342302.39 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926970 | Construcción De Segunda Etapa De Colector En Tiquicheo - 192404 | 192404 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1250 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926971 | Rehabilitación De Norias Y Pozos En Todo El Municipio De Tiquicheo - 188298 | 188298 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 368477.89 | 369194.97 | 369194.97 | 369194.97 | 369194.97 | 369194.97 | 369194.97 | 100 | 0 | Otros | 11000 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926974 | Construcción De Segunda Etapa De Colector - 119608 | 119608 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2900000 | 1719900.41 | 1719900.41 | 1719900.41 | 1719728.92 | 1719728.92 | 1719728.92 | 99.99 | 0 | Otros | 5506 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926975 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Independencia Sur Entre Calles Josefa Ortíz De Dominguez - 107036 | 107036 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1168677.98 | 1168677.98 | 1168677.98 | 1168597.77 | 1168597.77 | 1168597.77 | 99.9931 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926991 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Guayabo Zancon - 192386 | 192386 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Guayabo Zancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926992 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Terrero - 192351 | 192351 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Guayabo Zancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926993 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Otatera - 192372 | 192372 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Guayabo Zancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926994 | Electrificacion En El Jabalí - 195587 | 195587 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2680255 | 2680255.01 | 2680255.01 | 2680255.01 | 2680255.01 | 2680255.01 | 2680255.01 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926995 | Construcción De Subestación Eléctrica En El Relleno De El Limón De Papatzindán - 192504 | 192504 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 126346.83 | 126346.83 | 126346.83 | 126346.83 | 126346.83 | 126346.83 | 126346.83 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300926996 | Construcción De Deposito Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Pinzanera - 186221 | 186221 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1278034.47 | 1278034.47 | 1278034.47 | 1278034.47 | 1278034.47 | 1278034.47 | 1278034.47 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927000 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Parota - 191049 | 191049 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927002 | Linea De Conducción Y Distribución De Agua Potable De Tzentzenguaro - 188199 | 188199 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tzentzénguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1999900 | 1999900 | 1999900 | 1999900 | 1999900 | 1999900 | 1999900 | 100 | 0 | Metros lineales | 387 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927004 | Electrificación En La Comunidad El Naranjo - 195734 | 195734 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Naranjo (La Hoya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1650543.96 | 1650543.96 | 1650543.96 | 1650543.96 | 1650543.96 | 1650543.96 | 1650543.96 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927009 | Construccion De Piso Firme - 173054 | 173054 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | El Zapote [Colonia Agrícola] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 100 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927041 | Construccion De Fosas Septicas - 132196 | 132196 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 179462.42 | 179462.42 | 179462.42 | 179462.42 | 179462.42 | 179462.42 | 179462.42 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927044 | Camino Las Presas - 132116 | 132116 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Manzana de la Trinidad (La Junta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 521000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927046 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Carmen Serdan Entre Gabriel Gabira Y Francisco Leon De La Barra Col Lazaro Cardenas - 185328 | 185328 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4624567.61 | 4624567.61 | 4624567.61 | 4624567.61 | 4624470.39 | 4624470.39 | 4624470.39 | 99.9979 |  | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927047 | Construccion De Alumbrado Publico En La Calle Carmen Serdan Entre Gabriel Gabira Y Francisco Leon De La Barra Col Lazaro Cardenas Apatz - 185291 | 185291 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 523695.75 | 523695.75 | 523695.75 | 523695.75 | 523695.75 | 523695.75 | 523695.75 | 100 |  | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927048 | Red De Agua Potable En La Calle Carmen Serdan Entre Gabriel Gabira Y Francisco Leon De La Barra - 184471 | 184471 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 78943.85 | 78943.85 | 78943.85 | 78943.85 | 78943.85 | 78943.85 | 78943.85 | 100 |  | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927049 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Carmen Serdan Entre Gabriel Gabira Y Francisco Leon De La Barra Col Lazaro Cardenas - 185126 | 185126 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 202744.32 | 202744.32 | 202744.32 | 202744.32 | 202744.32 | 202744.32 | 202744.32 | 100 |  | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927050 | Construcción De Centro De Salud En Cenobio Moreno Municipio De Apatzingán Michoacán - 157753 | 157753 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 8784914.28 | 8784914.28 | 8784914.28 | 8784914.28 | 8784914.28 | 8784914.28 | 100 | 0 | Otros | 2739 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927051 | Construcción De Colectores Y Emisor En La Localidad De Cenobio Moreno Municipio De Apatzingán - 124854 | 124854 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3356002.6 | 3356002.6 | 3356002.6 | 3356002.6 | 3355239.87 | 3355239.87 | 3355239.87 | 99.9773 | 0 | Otros | 3200 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927052 | Equipamiento De Dos Pozos Profundos De Agua Potable En La Localidad De Chiquihuitillo Municipio De Apatzingan - 185410 | 185410 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Chiquihuitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1290000 | 1289290.91 | 1289290.91 | 1289290.91 | 1289290.91 | 1289290.91 | 1289290.91 | 100 |  | Otros | 710 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927053 | Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Loma De Los Hoyos Mpio De Apatzingan Michoacan - 69688 | 69688 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Loma de los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3260879.16 | 3259235.84 | 3259235.84 | 3259235.84 | 3259200.34 | 3259200.34 | 3259200.34 | 99.9989 |  | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927054 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Las Trojas - 190977 | 190977 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927055 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Los Hoyos - 188589 | 188589 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927056 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Pantano - 190890 | 190890 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Pantano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927057 | Electrificación Población Los Hoyos - 195625 | 195625 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 881595.77 | 881595.77 | 881595.77 | 881595.77 | 881595.77 | 881595.77 | 881595.77 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927202 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De La Nopalera Poniente Municipio De Apatzingan Michoacan - 69617 | 69617 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | La Nopalera Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1769105.12 | 1768945.62 | 1768945.62 | 1768945.62 | 1768900.86 | 1768900.86 | 1768900.86 | 99.9975 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927215 | Equipamiento Y Tren De Descarga Para Pozo De Agua Potable En La Colonia La Limonera De La Localidad De Apatzingán De La Constitución - 188239 | 188239 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Fraccionamiento Ex-Hacienda la Huerta (Sentimientos de la Nación) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1621100 | 1250546.5 | 1250546.5 | 1250546.5 | 1250546.5 | 1250546.5 | 1250546.5 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927216 | Mejoramiento Del Centro De Salud De Aporo Michoacán - 175808 | 175808 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 746392.98 | 731464.42 | 731464.42 | 731464.42 | 731464.42 | 731464.42 | 731464.42 | 100 | 0 | Otros | 2353 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927218 | Construccion De Linea Principal De Agua Potable En La Localidad De Infiernillo Y Rehabilitacion De Linea Principal De Agua Potable - 93798 | 93798 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo (Morelos de Infiernillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 598469.8 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | 663310.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO DE OBRA AL CIERRE / Física: FINANCIERO DE OBRA AL CIERRE / Registro: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927220 | Suministro De Plantas Solares Para Vivienda De Bajos Recursos En Ahuindo - 169942 | 169942 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Ahuindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 889436.95 | 889436.95 | 889436.95 | 889436.95 | 889436.95 | 889436.95 | 889436.95 | 100 |  | Otros | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927222 | Programa De Cemento Pueblo Viejo - 27617 | 27617 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 358 | 100 | 100 | Financiera: PROGRAMA TERMINADO / Física: PROGRAMA TERMINADO / Registro: PROGRAMA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927223 | Programa De Cemento Puerta De La Playa - 27055 | 27055 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Puerta de la Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 268 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927224 | Programa De Cemento El Remate - 28376 | 28376 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Remate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927227 | Deposito De Almacenamiento De Agua Potable Del Cerrito De La Cruz - 188147 | 188147 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 372569.83 | 376342.97 | 376342.97 | 376342.97 | 376342.97 | 376342.97 | 376342.97 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927228 | Adquisición De Escudra - 122579 | 122579 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927229 | Adquisición De Escritorio Secretarial - 122384 | 122384 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927230 | Compra De Mulifuncional - 122418 | 122418 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927231 | Adquisición De Dos Imprese - 122202 | 122202 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 19800.02 | 19802.02 | 19802.02 | 19802.02 | 19802.02 | 19802.02 | 19802.02 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA COCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927232 | Adquisición Laptop Lenovo - 122121 | 122121 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 14192.54 | 14192.54 | 14192.54 | 14192.54 | 14192.54 | 14192.54 | 14192.54 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927233 | Adquisición De Multifuncionales Epson - 119195 | 119195 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 29250.05 | 29250.05 | 29250.05 | 29250.05 | 29250.05 | 29250.05 | 29250.05 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927234 | Adquisición De Videoproyectores - 119199 | 119199 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 16900.02 | 16900.02 | 16900.02 | 16900.02 | 16900.02 | 16900.02 | 16900.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927235 | Adquisición De Tres Computadoras - 119202 | 119202 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 23340 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927236 | Adquisición De Dos Multifuncionales - 117921 | 117921 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7400.02 | 7400.02 | 7400.02 | 7400.02 | 7400.02 | 7400.02 | 7400.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927237 | Adquisición De Cuatro Gabinetes Universales - 108054 | 108054 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 15120.04 | 15120.04 | 15120.04 | 15120.04 | 15120.04 | 15120.04 | 15120.04 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927238 | Adquisiscion De Cinco Archiveros - 108053 | 108053 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 18450.05 | 18450.05 | 18450.05 | 18450.05 | 18450.05 | 18450.05 | 18450.05 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927239 | Compra De Cuatro Sillones Ejecutivos - 108046 | 108046 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 12800.04 | 12800.04 | 12800.04 | 12800.04 | 12800.04 | 12800.04 | 12500.04 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927240 | Compra De Mesas Plegables De Polipropileno - 108043 | 108043 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3540.02 | 3540.02 | 3540.02 | 3540.02 | 3540.02 | 3540.02 | 3540.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927241 | Compra De Dos Guillotinas Base De Madera Quartet - 108042 | 108042 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927242 | Adquisición De Mesa De Juntas - 108065 | 108065 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927243 | Adquisición De Sillas De Visita - 104191 | 104191 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927244 | Adquisición De Silla Secretarial - 104208 | 104208 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9900.11 | 9900.11 | 9900.11 | 9900.11 | 9900.11 | 9900.11 | 9900 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927245 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Saca Cosechas De Apo El Viejo A La Guadalupe - 40622 | 40622 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Apo el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 89726 | 89726 | 89726 | 89726 | 89726 | 89726 | 89726 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927246 | Construcción De Aula De Madera - 40275 | 40275 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Nuevas Caramicuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 132500 | 132247.05 | 132247.05 | 132247.05 | 132247.05 | 132247.05 | 132247.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927248 | Electrificación A Base De Plantas Solares - 54766 | 54766 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Colomera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927250 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Julio Lozano - 165921 | 165921 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 662400 | 662356.26 | 662356.26 | 662356.26 | 662356.26 | 662356.26 | 662356.26 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927251 | Cuartos Dormitorio - 41269 | 41269 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 496000 | 516496.32 | 516496.32 | 516496.32 | 516496.32 | 516496.32 | 516496.32 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927252 | Muros - 41242 | 41242 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927254 | Rehabilitación De Tramos Aislados En El Camino Las Cruces Tumbiscatio En El Municipio De Tumbiscatio - 128029 | 128029 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Los Chivos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2985156.78 | 2985156.78 | 2985156.78 | 99.5052 | 0 | Otros | 321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927255 | Construcción De Casa De La Salud - 56646 | 56646 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Falsete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 132500 | 131773.19 | 131773.19 | 131773.19 | 131773.19 | 131773.19 | 131773.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927257 | Rehabilitación De La Telesecundaria - 22130 | 22130 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927259 | Construccion De Techumbre En La Esc Prim - 40181 | 40181 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 312539 | 316036.19 | 316036.19 | 316036.19 | 316036.19 | 316036.19 | 316036.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927260 | Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario - 38077 | 38077 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 85900 | 100 | 0 | Metros lineales | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927261 | Deposito De Almacenamiento De Agua Potable De Las Playitas - 38048 | 38048 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 72000 | 73149.3 | 73149.3 | 73149.3 | 73149.3 | 73149.3 | 73149.3 | 100 | 0 | Otros | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927263 | Cuartos Dormitorio - 41262 | 41262 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927264 | Muros - 40629 | 40629 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927266 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural Del Puerto Del Aire A Las Playitas - 22132 | 22132 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927267 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural Del Puerto De La Cebadilla A Palo Verde - 22893 | 22893 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 51272 | 51272 | 51272 | 51272 | 51272 | 51272 | 51272 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927270 | Terminación De La Ampliación Del Centro De Salud De Ario De Rosales Michoacán - 176010 | 176010 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5985700.6 | 5985700.6 | 5985700.6 | 5985700.6 | 5985700.6 | 5985700.6 | 100 | 0 | Otros | 17528 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927271 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria - 191862 | 191862 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Los Adobes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 299885.26 | 299885.26 | 299885.26 | 299885.26 | 299885.26 | 299885.26 | 299885.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927272 | Construccion De Techumbre Para Areas De Taller De Carpinteria Segunda Etapa En Arteaga - 169967 | 169967 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 464891.53 | 464891.53 | 464891.53 | 464891.53 | 464891.53 | 464891.53 | 464891.53 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO DE OBRA AL CIERRE / Física: FISICO DE OBRA EN TERMINO / Registro: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927273 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Arteaga - 169954 | 169954 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 848010.59 | 848010.59 | 848010.59 | 848010.59 | 848010.59 | 848010.59 | 848010.59 | 100 |  | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927274 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Ampliacion La Capilla En La Localidad De Arteaga Michoacan - 169935 | 169935 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 106883.05 | 106883.05 | 106883.05 | 106883.05 | 106883.05 | 106883.05 | 106883.05 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927275 | Rehabilitacion De Los Colectores Marginales Izquierdo Y Derecho En La Colonia Los Claveles En La Localidad De Arteaga - 169960 | 169960 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1728478.61 | 1728478.61 | 1728478.61 | 1728478.61 | 1728478.61 | 1728478.61 | 1728478.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 1400 | 100 | 100 | Financiera: financiero de obra en termino al cierre definitivoo 2017 / Física: fisico de obra al cierre definitivo 2017 / Registro: obra en termino al cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300927276 | Construccion De Vado De Concreto Hidraulico - 169947 | 169947 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 498859.33 | 498859.33 | 498859.33 | 498859.33 | 498859.33 | 498859.33 | 498859.33 | 100 |  | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927278 | Construccion De Dos Puentes Para Personas Con Capacidades Diferentes En Espinosa Y Valle De Espinosa - 169978 | 169978 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Espinosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 407044.6 | 407044.6 | 407044.6 | 407044.6 | 407044.6 | 407044.6 | 407044.6 | 100 |  | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927279 | Cocina Comunitaria En La Localidad Del Guayabo Norte - 169938 | 169938 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Guayabo Norte (El Guayabillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 98358.05 | 98358.05 | 98358.05 | 98358.05 | 98358.05 | 98358.05 | 98358.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927280 | Rehabilitacion De La Linea Principal De Agua Potable Y Deposito De Agua En El Huindure - 93744 | 93744 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Huindure | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 125527.51 | 125527.51 | 125527.51 | 125527.51 | 125527.51 | 125527.51 | 125527.51 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927892 | Terminacion De Comedor Comunitario En Colonia La Paz - 187751 | 187751 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Colonia la Paz (El Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 223213 | 223213 | 223213 | 223213 | 223213 | 223213 | 223213 | 100 |  | Otros | 313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300927992 | Rastreo Del Camino Rural De Aguililla El Potrero Chapula Y El Tepehuaje - 10202 | 10202 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | El Tepeguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINSTRACION DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 50687.3 | 50687.3 | 50687.3 | 50687.3 | 50687.3 | 50687.3 | 50687.3 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928038 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Zona Poniente De La Cabecera Municipal - 191347 | 191347 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 899998.9 | 899998.9 | 899998.9 | 899998.9 | 899998.9 | 899998.9 | 899998.9 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928039 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Zona Norte De La Cabecera Municipal - 191290 | 191290 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 999239.21 | 999239.21 | 999239.21 | 999239.21 | 999239.21 | 999239.21 | 999239.21 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928040 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Zona Sur De La Cabecera Municipal - 191255 | 191255 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 999973.42 | 999973.42 | 999973.42 | 999973.42 | 999973.42 | 999973.42 | 999973.42 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928041 | Rehabilitación De Losas Del Módulo De Aulas En La Escuela Preparatoria Lic Adolfo López Mateos - 186789 | 186789 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 215693.31 | 215693.31 | 215693.31 | 215693.31 | 215693.31 | 215693.31 | 215693.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928042 | Construcción De Recámaras Adicionales En La Cabecera Municipal - 191835 | 191835 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1967509.07 | 1967509.07 | 1967509.07 | 87.4448 | 0 | Vivienda | 225 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $282,490.93 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928043 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Zona Oriente De La Cabecera Municipal - 191137 | 191137 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 990026.96 | 990026.96 | 990026.96 | 990026.96 | 990026.96 | 990026.96 | 990026.96 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928044 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Antorcha - 189949 | 189949 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 125087.3 | 125087.3 | 125087.3 | 62.5437 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $74,912.70 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928046 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación De Linares Colonia Piedras Del Molino - 185673 | 185673 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 507229.59 | 507229.59 | 507229.59 | 507229.59 | 507229.59 | 507229.59 | 507229.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928047 | Terminación De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Lic Adolfo López Mateos - 185879 | 185879 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 335425.05 | 335425.05 | 335425.05 | 335425.05 | 335425.05 | 335425.05 | 335425.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928048 | Construcción De La Cuarta Etapa De La Unidad Médica De Rehabilitación Infantil - 186467 | 186467 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60541 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $500,000.00 DEL RECURSO ESTATAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018, DEBIDO A QUE EL GOB. DEL EDO. NO NOS HA DEPOSITADO LA APORTACIÓN DE SUS RECURSOS CONVENIDOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928050 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Chinameca Colonia Cuitzillos - 186433 | 186433 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 817615.53 | 817615.53 | 817615.53 | 81.7616 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $182,384.47 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928051 | Construcción De La Primera Etapa De La Pavimentación Asfáltica De La Calle Los Pinos Salida A Agostitlán - 186314 | 186314 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1154615.56 | 1154615.56 | 1154615.56 | 1154615.56 | 1154615.56 | 1154615.56 | 1154615.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928052 | Equipo De Oficina - 95165 | 95165 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 996430.1 | 996430.1 | 996430.1 | 996430.1 | 996430.1 | 996430.1 | 996430.1 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928053 | Cursos De Actualizacion Y Capacitacion - 95110 | 95110 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928054 | Equipo Audiovisual - 95180 | 95180 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 49999.4 | 49999.4 | 49999.4 | 49999.4 | 49999.4 | 49999.4 | 49999.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928055 | Mobiliario De Oficina - 95141 | 95141 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 340260.14 | 340260.14 | 340260.14 | 340260.14 | 340260.14 | 340260.14 | 340260.14 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928056 | Construcción De Drenaje Sanitario - 186662 | 186662 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1029592.84 | 514206.62 | 514206.62 | 514206.62 | 514206.62 | 514206.62 | 514206.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928057 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Avenida Miguel Hidalgo De Agostitlán Segunda Etapa - 157259 | 157259 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1469583.22 | 1469583.22 | 1469583.22 | 1469434.37 | 1469434.37 | 1469434.37 | 99.9899 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928058 | Rehabilitación De La Escuela Primaria - 187571 | 187571 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Cortijo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 47648.92 | 47648.92 | 47648.92 | 47648.92 | 47648.92 | 47648.92 | 47648.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928059 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Sauce - 187550 | 187550 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 129416.63 | 129416.63 | 129416.63 | 129416.63 | 129416.63 | 129416.63 | 129416.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928060 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Colonia Las Palmas - 185758 | 185758 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 94334.61 | 94334.61 | 94334.61 | 78.6122 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $25,665.39 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928069 | Construcción De Aula De Medios En La Telesecundaria - 186188 | 186188 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 487692.13 | 487692.13 | 487692.13 | 487692.13 | 487692.13 | 487692.13 | 487692.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928070 | Rehabilitación De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria Mexico - 186722 | 186722 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Puente de Tierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 99027.39 | 99027.39 | 99027.39 | 99027.39 | 99027.39 | 99027.39 | 99027.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928071 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En La Tenencia - 186705 | 186705 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Puente de Tierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 156835.62 | 156835.62 | 156835.62 | 62.7342 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $93,164.38 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928072 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 185560 | 185560 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Puente de Tierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400807.01 | 400807.01 | 400807.01 | 400807.01 | 400807.01 | 400807.01 | 400807.01 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928073 | Construcción De Servicios Básicos En La Escuela Primaria - 186614 | 186614 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Rincón de Arriba (Janamoro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 46771.09 | 46771.09 | 46771.09 | 46771.09 | 46771.09 | 46771.09 | 46771.09 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928082 | Construcción Del Camino Poturo Ojo De Agua La Galera - 127811 | 127811 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13925837.57 | 13925837.57 | 13925837.57 | 99.4703 | 0 | Otros | 1203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928088 | Impermeabilizacion De Un Aula En Jardín De Niños - 59182 | 59182 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | Terminado | 2017 | 19627.2 | 19627.2 | 19627.2 | 19627.2 | 19627.2 | 19627.2 | 19627.2 | 100 | 0 | Otros | 1203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928106 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Las Calles Los Laureles Y Miguel Hidalgo De La Comunidad De La Estancia Municipio De Ecuandureo Michoaca - 195706 | 195706 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | La Estancia de Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING NESTOR DAMIAN CANALES REYES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 343443.95 | 330875.59 | 330875.59 | 330875.59 | 330875.59 | 330875.59 | 330875.59 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928108 | Caminos Rurales - 194661 | 194661 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928110 | Programa De Muro Firme - 194870 | 194870 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 50 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928111 | Piso Firme - 194902 | 194902 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 512361 | 512361 | 512361 | 512361 | 512361 | 512361 | 512361 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 50 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928112 | Programa De Ampliacion De Vivienda - 194837 | 194837 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928113 | Programa De Techo Firme - 194794 | 194794 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 30 ACCIONES DE TECHO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928114 | Desasolve De Canales - 194755 | 194755 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928115 | Programa De Bordeo - 194709 | 194709 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROGRAMA DE BORDEO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928116 | Programa Calentadores Solares - 194426 | 194426 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1400000 | 1399104 | 1399104 | 1399104 | 1399104 | 1399104 | 1399104 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928118 | Perforacion De Pozo Profundo - 125148 | 125148 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Canindo y Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2000000 | 1996983.33 | 1996983.33 | 1996983.33 | 1996983.33 | 1996983.33 | 1996983.33 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PERFORACIÓN DE POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928119 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 125125 | 125125 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928120 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 125108 | 125108 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Margarita (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928121 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Sayno En La Comunidad Del Salitrillo Segunda Etapa - 116741 | 116741 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Salitrillo (Ojo de Agua de Salitrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900000 | 881998.74 | 881998.74 | 881998.74 | 881998.74 | 881998.74 | 881998.74 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928122 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 125080 | 125080 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | San Antonio Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928123 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Principal De La Comunidad De San Antonio Molinos Segunda - 113144 | 113144 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | San Antonio Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2000000 | 1957048.39 | 1957048.39 | 1957048.39 | 1957048.39 | 1957048.39 | 1957048.39 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928124 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 125134 | 125134 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Emiliano Zapata (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928125 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 125063 | 125063 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Yereje Cabezas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 996445.27 | 996445.27 | 996445.27 | 996445.27 | 996445.27 | 996445.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928126 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 125144 | 125144 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928128 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 125086 | 125086 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928152 | Mejoramiento De Vivienda - 193537 | 193537 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 100 | 0 | Vivienda | 145 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928153 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 13316 | 13316 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1333 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928154 | Mejoramiento Del Camino Rural Rancho Prieto Buenos Aires - 60805 | 60805 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928155 | Mejoramiento De Camino Rural Buenos Aires El Cahulote - 58683 | 58683 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 100 | 0 | Otros | 651 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928156 | Construcción De Aula En Telebachilleres - 13619 | 13619 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Educación | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928157 | Construcción De Empedrado Simple - 13600 | 13600 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928169 | Programa De Cemento Las Higueras - 28402 | 28402 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: PROGRAMA TERMINADO / Física: PROGRAMA TERMINADO / Registro: PROGRAMA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928172 | Revestimiento Del Camino Martirez De Gambara Del Km Cero Al Dos Mas Quinientos Del Municipio De La Huacana Michoacan - 29219 | 29219 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Mártires de Gámbara (La Parota) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 424502 | 424502 | 424502 | 424502 | 424502 | 424502 | 424502 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928174 | Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Camino Rural Entre Las Localidades De Cerro Blanco A El Salitre En Arteaga - 170025 | 170025 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 595768.4 | 595768.4 | 595768.4 | 595768.4 | 595768.4 | 595768.4 | 595768.4 | 100 |  | Metros lineales | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928175 | Programa De Acceso Al Financiamiento Para Soluciones Habitacionales Del Ejecicio Fiscal En La Modalidad De Autoproducción - 194133 | 194133 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4201559.4 | 4201559.4 | 4201559.4 | 4201559.4 | 1207500 | 1207500 | 1207500 | 28.7393 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: lo pagado es lo correspondiente al municipio y no licito la obra / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928177 | Construcción De Colector Pluvial Camelinas - 118073 | 118073 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2031982.13 | 1014942.66 | 1014942.66 | 1014942.66 | 1014942.64 | 1014942.64 | 1014942.64 | 100 | 0 | Otros | 1420 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928178 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Revolución De Capacho - 131882 | 131882 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Capacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 83348.23 | 83348.23 | 83348.23 | 83348.23 | 83000 | 83000 | 83000 | 99.5822 | 0 | Metros lineales | 1849 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928179 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Calles El Limón Entre Calle Carretera Huandacaréo Chucándiro H - 157143 | 157143 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3676623.32 | 3519892.83 | 3519892.83 | 3519892.83 | 3519873.7 | 3519873.7 | 3519873.7 | 99.9995 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928191 | Construcción De Olla Colector De Captación De Agua Pluvial De Dimensiones Cuarenta Por Cuarenta Por Dos Y Medio Metros En El Chauz - 32418 | 32418 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Cháuz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 463180 | 463180 | 463180 | 463180 | 463180 | 463180 | 463180 | 100 | 0 | Otros | 2382 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928193 | Adquisición De Bomba Para Pozo De Agua Potable En La Comunidad De El Chilar - 28442 | 28442 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 100 | 0 | Otros | 197 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928199 | Programa De Cemento Mata De Platano - 27219 | 27219 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Mata de Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 624 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928207 | Ampliación De Alumbrado Público En La Avenida Primavera Del Cortijo Nuevo - 68832 | 68832 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cortijo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452495.62 | 452495.62 | 452495.62 | 452495.62 | 452495.62 | 452495.62 | 452495.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 536 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928209 | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Del Rodeo - 68355 | 68355 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 58748.84 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Piezas | 239 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928210 | Construcción De Techumbre Metálica En Cancha De Usos Múltiples Del Jardín De Niños Del Rodeo - 68046 | 68046 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 295633.32 | 1017681 | 1017681 | 1017681 | 1017681 | 1017681 | 1017681 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928213 | Construcción De Comedor Escolar En Centro De Asistencia Infantil Comunitario C A I C Del Transval - 94733 | 94733 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | El Transval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00033333 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 0 | Financiera: obra no realizada / Física: obra no realizada / Registro: no se realizo la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928217 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Del Km Cero Mas Trescientos Sesenta Y Uno Al Km Cero Mas Seiscientos - 187547 | 187547 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 |  | Metros lineales | 4184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928218 | Terminación De La Ampliación Del Centro De Salud De Contepec Michoacán - 176001 | 176001 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5988520.5 | 5988520.5 | 5988520.5 | 5988520.5 | 5988520.5 | 5988520.5 | 100 | 0 | Otros | 4378 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928220 | Adquisicion De Asfalto Para La Rehabilitacion De Camino Aguacaliente Zaragoza - 188707 | 188707 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 234088 | 234088 | 234088 | 234088 | 234088 | 234088 | 234088 | 100 |  | Otros | 1081 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928221 | Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Jardin De Niños De Atotonilco - 187630 | 187630 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | 100 |  | Otros | 1401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928222 | Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Primaria De Atotonilco - 187595 | 187595 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 353431.48 | 353431.48 | 353431.48 | 353431.48 | 353431.48 | 353431.48 | 353431.48 | 100 |  | Otros | 1401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928223 | Ampliacion De Red Electrica En Buenavista - 194442 | 194442 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 |  | Otros | 2536 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928224 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Aldama De Buenavista - 189032 | 189032 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1952960 | 1952960 | 1952960 | 1952960 | 1952960 | 1952960 | 1952960 | 100 |  | Metros lineales | 2536 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928225 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo De Buenavista - 188929 | 188929 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2445144 | 2445144 | 2445144 | 2445144 | 2445144 | 2445144 | 2445144 | 100 |  | Metros lineales | 2536 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928226 | Construccion De Aula Comedor En Escuela Primaria De Buenavista - 188830 | 188830 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 338559 | 338559 | 338559 | 338559 | 338559 | 338559 | 338559 | 100 |  | Otros | 2536 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928227 | Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Primaria Del Capulin - 187799 | 187799 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 470073.33 | 470073.33 | 470073.33 | 470073.33 | 470073.33 | 470073.33 | 470073.33 | 100 |  | Otros | 628 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928229 | Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Primaria Del Encino - 187663 | 187663 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 375326.7 | 375326.7 | 375326.7 | 375326.7 | 375326.7 | 375326.7 | 375326.7 | 100 |  | Otros | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928230 | Red De Distribucion De Agua Potable En La Chiripa - 187871 | 187871 | Michoacán de Ocampo | Contepec | La Estanzuela (La Chiripa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 209061.99 | 209061.99 | 209061.99 | 209061.99 | 209061.99 | 209061.99 | 209061.99 | 100 |  | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928231 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Higuerilla - 108244 | 108244 | Michoacán de Ocampo | Contepec | La Higuerilla (Los Lirios) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1232261 | 1232261 | 1232261 | 1232261 | 1232261 | 1232261 | 1232261 | 100 |  | Metros lineales | 1102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928233 | Construccion De Puentes Para Cruces De Aguas Pluviales En La Comunidad De Mogotes - 188641 | 188641 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 142937 | 142937 | 142937 | 142937 | 142937 | 142937 | 142937 | 100 |  | Otros | 187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928234 | Rehabilitación De Camino Rural En Camino De La Antena En Pateo - 69333 | 69333 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Melchor Ocampo (Pateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3463000 | 3463000 | 3463000 | 3463000 | 3463000 | 3463000 | 3463000 | 100 |  | Metros lineales | 1014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928235 | Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Primaria De La Comunidad De San Pedro - 108491 | 108491 | Michoacán de Ocampo | Contepec | San Pedro Tarímbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 |  | Otros | 637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928236 | Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Jardin De Niños De Yerege - 187734 | 187734 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Yereje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 169890 | 169890 | 169890 | 169890 | 169890 | 169890 | 169890 | 100 |  | Otros | 479 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928237 | Terminacion De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Primaria De Yerege - 187692 | 187692 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Yereje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 168880 | 168880 | 168880 | 168880 | 168880 | 168880 | 168880 | 100 |  | Otros | 479 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928238 | Adquisicion De Material Para Continuacion De Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad De Yerege - 188746 | 188746 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Yereje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 177685.11 | 177685.11 | 177685.11 | 177685.11 | 177685.11 | 177685.11 | 177685.11 | 100 |  | Metros lineales | 479 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928239 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad De Yerege - 108636 | 108636 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Yereje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 399250 | 399250 | 399250 | 399250 | 399250 | 399250 | 399250 | 100 |  | Metros lineales | 479 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928240 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Yerege - 108615 | 108615 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Yereje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 395250 | 395250 | 395250 | 395250 | 395250 | 395250 | 395250 | 100 |  | Metros lineales | 479 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928242 | Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Primaria Del Terrero - 187835 | 187835 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Educación | Terminado | 2017 | 180550.87 | 180550.87 | 180550.87 | 180550.87 | 180550.87 | 180550.87 | 180550.87 | 100 |  | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928243 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 175147 | 175147 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Santa María de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 447506.75 | 447052.58 | 447052.58 | 447052.58 | 446981.88 | 446981.88 | 446981.88 | 99.9842 | 0 | Otros | 963 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928245 | Nivelación De Tierras Relleno De Solares - 61006 | 61006 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Purechucho (El Brasil) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 141000 | 141000 | 140943.12 | 140943.12 | 140943.12 | 140943.12 | 140943.12 | 99.9597 |  | Metros cúbicos | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928246 | Taller Comunitario De Sombrereras Purechucho - 71732 | 71732 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Purechucho (El Brasil) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 399999.76 | 399999.76 | 399999.76 | 399999.76 | 399999.76 | 99.9999 |  | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928248 | Ampliacion De Electrificacion En Melchor Ocampo - 195045 | 195045 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Melchor Ocampo (San Antonio de las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 325500 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928249 | Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De Nuevo Urecho Michoacán - 177927 | 177927 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 4859854.49 | 4762295.55 | 4762295.55 | 4762295.55 | 4762295.55 | 4762295.55 | 4762295.55 | 100 | 0 | Otros | 1381 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928250 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 188299 | 188299 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 325280.84 | 325280.84 | 325280.84 | 325280.84 | 325280.84 | 325280.84 | 325280.84 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928251 | Construccion De Colector De Drenaje En Calle Rafael Ramirez Y Calle Privada Sin Nombre Entronque Con Libramiento Sur De La Cañada De Ramirez - 180983 | 180983 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cañada de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 420276.12 | 420276.12 | 420276.12 | 420276.12 | 420276.12 | 420276.12 | 420276.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928252 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Nuevo Morelos - 188588 | 188588 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Nuevo Morelos (Colonia Nuevo Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928253 | Construccion De Barda Perimetral De Escuela Preescolar Manuel M Ponce En Comunidad El Palmito - 187959 | 187959 | Michoacán de Ocampo | Numarán | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928254 | Rehabilitacion De Canal Alimentador De Presa Soteleña - 189525 | 189525 | Michoacán de Ocampo | Numarán | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 152301.47 | 152301.47 | 152301.47 | 152301.47 | 151940 | 151940 | 151940 | 99.7627 | 0 | Otros | 609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928255 | Construccion De Barad Perimetralde Escuela Preescolar Jesus R Guerrero En Comunidad De La Tepuza - 176557 | 176557 | Michoacán de Ocampo | Numarán | La Tepuza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928256 | Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De La Tepuza Municipio De Numarán Michoacán - 177973 | 177973 | Michoacán de Ocampo | Numarán | La Tepuza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5996909.06 | 5996909.06 | 5996909.06 | 5996909.06 | 5996909.06 | 5996909.06 | 100 | 0 | Otros | 5062 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928257 | Perforacion De Pozo De Agua Potable En Comunidad El Triunfo Segunda Etapa - 180907 | 180907 | Michoacán de Ocampo | Numarán | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 100 | 0 | Otros | 579 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928258 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 189810 | 189810 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 461493.16 | 481050.1 | 481050.1 | 481050.1 | 481050.1 | 481050.1 | 481050.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928259 | Terminacion De Comedor Comunitario - 189702 | 189702 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 253666.85 | 287156 | 287156 | 287156 | 287156 | 287156 | 287156 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928260 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cerrada De Hidalgo Segunda Etapa - 104600 | 104600 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2400000 | 2339419.7 | 2339419.7 | 2339419.7 | 2193763.17 | 2193763.17 | 2193763.17 | 93.7738 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928261 | Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Sin Nombre En La Localidad De El Nispo - 113119 | 113119 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | El Nispo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1750000 | 1713860.3 | 1713860.3 | 1713860.3 | 1713860.3 | 1713860.3 | 1713860.3 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928262 | Construccion De Muros En Vivienda De Agua De La Higuera - 83010 | 83010 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Agua de la Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 57000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928263 | Construccion De Muros En Vivienda De El Pantanito - 83003 | 83003 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Pantanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 57000 | 42204.08 | 42204.08 | 42204.08 | 42204.08 | 42204.08 | 42204.08 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928264 | Construccion De Piso Firme En Vivienda En El Higueral - 82124 | 82124 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928265 | Construccion De Piso Firme En Vivienda De Barranca De La Tierra - 81989 | 81989 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928266 | Construccion De Baño En Vivienda De La Localidad El Higueral - 84873 | 84873 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 33333.33 | 156100 | 156100 | 156100 | 156100 | 156100 | 156100 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928267 | Construccion De Piso Firme En Vivienda De El Jamaical - 82230 | 82230 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928268 | Construccion De Piso Firme En Vivienda De Solosuchitl - 82189 | 82189 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928269 | Construccion De Baño En Vivienda De La Localidad Barranca De La Tierra - 85243 | 85243 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 33333.33 | 66841.25 | 66841.25 | 66841.25 | 66841.25 | 66841.25 | 66841.25 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928270 | Construccion De Baño En Vivienda De La Localidad El Jamaical - 85077 | 85077 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 33333.33 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 515599.6 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928273 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Dos Francisco I Madero Entre Calle Sin Nombre Y Calle Mig - 104467 | 104467 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2892589.19 | 2831118.16 | 2831118.16 | 2831118.16 | 2829007.85 | 2829007.85 | 2829007.85 | 99.9255 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928332 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 12160 | 12160 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Junco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928346 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Ramírez - 192201 | 192201 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 269649.08 | 178457.58 | 178457.58 | 178457.58 | 178457.58 | 178457.58 | 178457.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928347 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Solidaridad Y Saucedo - 192166 | 192166 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 269605.89 | 201605.89 | 201605.89 | 201605.89 | 201605.89 | 201605.89 | 201605.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928348 | Construcción De Las Lineas De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Gonzalez Carrillo - 191869 | 191869 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 495320 | 354500.87 | 354500.87 | 354500.87 | 354500.87 | 354500.87 | 354500.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928349 | Construcción De Drenaje Y Boca De Tormenta En La Calle Hidalgo De La Colonia San Antonio - 192139 | 192139 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 342859.82 | 342859.82 | 342859.82 | 342859.82 | 342859.82 | 342859.82 | 342859.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928350 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Felipe Carrillo Puerto En Purépero Municipio De Purépero - 106294 | 106294 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 978146.86 | 978146.86 | 978146.86 | 978146.86 | 978146.86 | 978146.86 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928351 | Rehabilitación De Instalaciones De La Línea Eléctrica En Calle Prolongación Cuauhtémoc Entre Constitución Y Juan Escutia - 81523 | 81523 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Urbanización | Terminado | 2017 | 30878.9 | 30878.9 | 30878.9 | 30878.9 | 30878.9 | 30878.9 | 30878.9 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928352 | Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Virginia Moreno En Dos Estrellas De Jimenez Municipio De Purépero - 192223 | 192223 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Dos Estrellas de Jiménez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 556739.92 | 556547.27 | 556547.27 | 556547.27 | 556547.27 | 556547.27 | 556547.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928353 | Construccion De Aula En La Escuela Niños Heroes - 122497 | 122497 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 448058.73 | 448058.73 | 448058.73 | 99.5686 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928354 | Mejoramiento Del Boulevard Aquiles Serdan A Base De Carpeta Asfaltica Ageb Uno Ocho Tres - 122461 | 122461 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 229127.18 | 229127.18 | 229127.18 | 229127.18 | 229127.18 | 229127.18 | 229127.18 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928355 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Agustin Arriaga Rivera - 128606 | 128606 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 780000 | 769206.72 | 769206.72 | 769206.72 | 769206.72 | 769206.72 | 765891.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928356 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Agustin Arriaga Rivera - 128592 | 128592 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 351000 | 346991.06 | 346991.06 | 346991.06 | 346991.06 | 346991.06 | 345495.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928357 | Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable La Lagartija I - 128581 | 128581 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 473948.28 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928358 | Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable Numero Dos Ageb Dos Siete Dos - 128566 | 128566 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928359 | Construccion De Linea De Conduccion En La Soledad - 124769 | 124769 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 99952 | 99952 | 99952 | 99952 | 99952 | 99952 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928360 | Construccion De Embovedado En La Calle Guadalupe Victoria - 124704 | 124704 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494069.89 | 494069.89 | 494069.89 | 494069.89 | 494069.89 | 491940.28 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928361 | Construccion De Piso En Aula De Jardin De Niños Jean Piaget - 124713 | 124713 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 75000 | 70223.31 | 70223.31 | 70223.31 | 70223.31 | 70223.31 | 70223.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928362 | Rehabilitacion De La Red Electrica En La Calle Francisco I Madero - 124710 | 124710 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 364000 | 407789 | 407789 | 407789 | 402021.78 | 402021.78 | 402021.78 | 98.5857 | 0 | Otros | 150 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.76 del dia 28-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928363 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio Ageb Cinco Tres Cinco - 124684 | 124684 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 359977.3 | 359977.3 | 359977.3 | 359977.3 | 359977.3 | 358425.67 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928364 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Portal Morelos - 123225 | 123225 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 659000 | 658967.26 | 658967.26 | 658967.26 | 658967.26 | 658967.26 | 656126.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.59 15-06-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928365 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio Ageb Cincuenta Y Cuatro A - 122404 | 122404 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 700000 | 661110.78 | 661110.78 | 661110.78 | 661110.78 | 661110.78 | 658261.16 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928366 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio Ageb Seis Tres Nueve - 124677 | 124677 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 359703.52 | 359703.52 | 359703.52 | 359703.52 | 359703.52 | 358153.08 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928367 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño Ageb Cincuenta Y Cuatro A - 122437 | 122437 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299640.43 | 299640.43 | 299640.43 | 299640.43 | 299640.43 | 298348.88 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928368 | Construccion De Losa De Alcantarilla En La Calle Agustin Melgar Ageb Dos Ocho Siete - 123247 | 123247 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 779000 | 778762.21 | 778762.21 | 778762.21 | 778762.21 | 778762.21 | 775405.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.59 del dia 15-06-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928369 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Ageb Uno Ocho Tres - 124657 | 124657 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 919000 | 919000 | 919000 | 919000 | 672849.32 | 672849.32 | 672849.32 | 73.2154 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928370 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Independientes Col Los Lemus Ageb Ciento Setenta Y Nueve - 121775 | 121775 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45000 | 43900.82 | 43900.82 | 43900.82 | 43900.82 | 43900.82 | 43900.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928371 | Construccion De Tanque Septico Conectado A La Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad - 128498 | 128498 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | 448058.72 | 448058.72 | 448058.72 | 98.4744 | 0 | Otros | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928373 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 51407 | 51407 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 336767.35 | 336767.35 | 336767.35 | 96.2192 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928374 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 128514 | 128514 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172500 | 250487.25 | 250487.25 | 250487.25 | 250487.25 | 250487.25 | 229928.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928375 | Ampliacion De Red Electrica - 124807 | 124807 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9000 | 8015.23 | 8015.23 | 8015.23 | 8015.23 | 8015.23 | 8015.23 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928376 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Segunda De Chiapas - 122969 | 122969 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 181215.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.59 15-06-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928378 | Mejoramiento Del Tramo Carretero Galeana Puruandiro A Base De Carpeta Asfaltica Ageb Seis Cinco Ocho - 122479 | 122479 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 96267.95 | 96267.95 | 96267.95 | 96267.95 | 96267.95 | 96267.95 | 96267.95 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicoto validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928379 | Ampliacion De Red Electrica - 124791 | 124791 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 66000 | 65338.49 | 65338.49 | 65338.49 | 65338.49 | 65338.49 | 65338.49 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928380 | Mejoramiento A La Vivienda Cuartos Para Baño - 124720 | 124720 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 119997.6 | 119997.6 | 119997.6 | 119997.6 | 119997.6 | 119480.37 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928381 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario A Un Costado De La Carretera En El Tramo La Herradura - 124723 | 124723 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110000 | 108816.74 | 108816.74 | 108816.74 | 108816.74 | 108816.74 | 108816.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928382 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Juan Alvarez - 123207 | 123207 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 228000 | 225717.28 | 225717.28 | 225717.28 | 225717.28 | 225717.28 | 224919.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.59 15-06-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928387 | Ampliacion De Red Electrica - 122376 | 122376 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6000 | 5822.79 | 5822.79 | 5822.79 | 5822.79 | 5822.79 | 5822.79 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928390 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Prmaria De La Comunidad - 123127 | 123127 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 216250 | 172960.91 | 172960.91 | 172960.91 | 172960.91 | 172960.91 | 172215.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928391 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 51754 | 51754 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143750 | 195741.5 | 195741.5 | 195741.5 | 164244.67 | 164244.67 | 164244.67 | 83.909 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso segun acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928392 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 59817 | 59817 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 57329.63 | 57329.63 | 57329.63 | 57329.63 | 57329.63 | 57329.63 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - solicito validacion - solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928393 | Ampliacion De Red Electrica - 124828 | 124828 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 16500 | 16183.87 | 16183.87 | 16183.87 | 16183.87 | 16183.87 | 16183.87 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928394 | Construccion De Tanque Septico Conectado A La Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad - 128524 | 128524 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 364000 | 362311.45 | 362311.45 | 362311.45 | 362311.45 | 362311.45 | 360749.76 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928395 | Mejoramiento A La Vivienda Cuartos Para Baño - 124758 | 124758 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 119999.98 | 119999.98 | 119999.98 | 119999.98 | 119999.98 | 119482.74 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928396 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 52359 | 52359 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172500 | 224491.3 | 224491.3 | 224491.3 | 205053.52 | 205053.52 | 205053.52 | 91.3414 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 99 | Financiera: esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928397 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio - 52352 | 52352 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 79148.51 | 79148.51 | 79148.51 | 79148.51 | 79148.51 | 78807.35 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928398 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio - 128532 | 128532 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 480000 | 479036.45 | 479036.45 | 479036.45 | 479036.45 | 479036.45 | 476971.64 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928399 | Ampliacion De Red Electrica - 124800 | 124800 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 25000 | 24240.37 | 24240.37 | 24240.37 | 24240.37 | 24240.37 | 24240.37 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928400 | Construccion De Deposito Para Agua Potable - 124745 | 124745 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 455000 | 453000 | 453000 | 453000 | 453000 | 453000 | 453000 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928401 | Ampliacion De Red Electrica - 128544 | 128544 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 101000 | 74296.74 | 74296.74 | 74296.74 | 74296.74 | 74296.74 | 74296.74 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928403 | Construccion De Cerco Perimetral En La Telesecundaria De La Comunidad - 124734 | 124734 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 225000 | 212013.39 | 212013.39 | 212013.39 | 212013.39 | 212013.39 | 212013.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928404 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 56320 | 56320 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 402500 | 454491.5 | 454491.5 | 454491.5 | 412124.23 | 412124.23 | 412124.23 | 90.6781 | 0 | Celdas solares | 280 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 del dia 12-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928405 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Cocina - 56308 | 56308 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399990.36 | 399990.36 | 399990.36 | 399990.36 | 399990.36 | 398266.26 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928406 | Ampliacion De Red Electrica - 128507 | 128507 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 50000 | 41175.57 | 41175.57 | 41175.57 | 41175.57 | 41175.57 | 41175.57 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928407 | Ampliacion De Red Electrica - 124832 | 124832 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 175000 | 24061.39 | 24061.39 | 24061.39 | 24061.39 | 24061.39 | 24061.39 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928409 | Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria De La Comunidad - 124739 | 124739 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 76000 | 75166.57 | 75166.57 | 75166.57 | 75166.57 | 75166.57 | 75166.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928410 | Caminos Sacacosechas - 124753 | 124753 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | 69800.5 | 69800.5 | 69800.5 | 69800.5 | 69800.5 | 69800.5 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928411 | Construccion De Linea De Conduccion Al Deposito Nuevo - 123234 | 123234 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 341000 | 340982.22 | 340982.22 | 340982.22 | 340982.22 | 340982.22 | 339512.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.59 dia 15-06-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928424 | Programa Techos Construccion De Cuatro Techos Las Trojes - 87702 | 87702 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido las Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928429 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Cuarto Primera Etapa - 192897 | 192897 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1133041.14 | 1142565.03 | 1142565.03 | 1142565.03 | 1142565.03 | 1142565.03 | 1142565.03 | 100 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928430 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Baño Primera Etapa - 193012 | 193012 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 891433.2 | 868247.33 | 868247.33 | 868247.33 | 868247.33 | 868247.33 | 868247.33 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928432 | Rehabilitación De Carcamo De Bombeo En La Comunidad De San Gregorio - 193439 | 193439 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 41180 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 100 | 0 | Otros | 2090 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928433 | Rehabilitacion De Red De Drenaje De La Calle Hidalgo De San Gregorio - 192829 | 192829 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 130335.4 | 145442.4 | 145442.4 | 145442.4 | 145442.4 | 145442.4 | 145442.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928434 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Hidalgo De San Gregorio - 192859 | 192859 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 84392.13 | 80060.61 | 80060.61 | 80060.61 | 80060.61 | 80060.61 | 80060.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928435 | Ampliación Eléctrica En Varias Localidades Del Municipio De Panindicuaro - 136493 | 136493 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 450000 | 276578.52 | 276578.52 | 276578.52 | 276578.52 | 276578.52 | 276578.52 | 100 | 0 | Otros | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928437 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Veinte De Noviembre - 106492 | 106492 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 660000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1822 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928439 | Caminos Sacacosechas En Varias Localidades En El Municipio De Panindicuaro Michoacan - 106580 | 106580 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1344000 | 1422761.23 | 1422761.23 | 1422761.23 | 1422761.23 | 1422761.23 | 1422761.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928440 | Mi Bandera Es Tu Educacion - 106393 | 106393 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Educación | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 2238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928446 | Introducción De Los Servicios De Las Calles Primera Y Segunda Cerrada De Nicolas Bravo En La Localidad De La Luz - 106530 | 106530 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 628668.43 | 628668.43 | 628668.43 | 628668.43 | 628668.43 | 628668.43 | 628668.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928448 | Segunda Etapa Equipamiento Del Carcamo De Bombeo No Ocho Del Sistema De De Riego A Baja Presion Para La Unidad De Riego El Plan De Pomacuaro - 106565 | 106565 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Pomácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928450 | Mejoramiento De Vivienda - 193347 | 193347 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 541500 | 541500 | 541500 | 541500 | 541500 | 541500 | 541500 | 100 | 0 | Vivienda | 330 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928452 | Construcción De Banquetas - 13735 | 13735 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928453 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 193751 | 193751 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928454 | Mejoramiento De Vivienda - 193290 | 193290 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 984250 | 984250 | 984250 | 984250 | 984250 | 984250 | 984250 | 100 | 0 | Vivienda | 330 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928455 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ejidatarios En La Localidad De Antúnez Segunda Etapa - 105995 | 105995 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 860000 | 839327.31 | 839327.31 | 839327.31 | 839314.6 | 839314.6 | 839314.6 | 99.9985 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928456 | Construcción De Estructura Metálica En Escuela Primaria - 13638 | 13638 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 507 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928457 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 12381 | 12381 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 251 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928458 | Colocación De Drenaje Y Descargas Sanitarias - 12140 | 12140 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1511106.64 | 1742666.01 | 1742666.01 | 1742666.01 | 1742666.01 | 1742666.01 | 1742666.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 217 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928459 | Mejoramiento De Vivienda - 193631 | 193631 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 100 | 0 | Vivienda | 144 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928460 | Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon Sur - 56778 | 56778 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 517600.83 | 517600.83 | 517600.83 | 517600.83 | 517600.83 | 517600.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928461 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 13058 | 13058 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 575040.29 | 575040.29 | 575040.29 | 575040.29 | 575040.29 | 575040.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 258 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928468 | Mejoramiento De Vivienda - 193421 | 193421 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928469 | Construcción De Aula - 13747 | 13747 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928470 | Construcción De Aula En Escuela Primaria - 13579 | 13579 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Varal (El Orejano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928471 | Construcción De Centro De Salud En Uspero Municipio Parácuaro Michoacán - 158608 | 158608 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8284859.47 | 8284859.47 | 8284859.47 | 8284859.47 | 8284859.47 | 8284859.47 | 100 | 0 | Otros | 1140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928472 | Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Uspero Municipio De Parácuaro - 124975 | 124975 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMIISÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3372468.39 | 3372468.39 | 3372468.39 | 3372468.39 | 3372468.39 | 3372468.39 | 3372468.39 | 100 | 0 | Otros | 5300 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928473 | Mejoramiento De Vivienda - 193578 | 193578 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 193250 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada, / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928474 | Construcción De Estructura Metálica - 13680 | 13680 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 727 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928475 | Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria - 13715 | 13715 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Educación | Terminado | 2017 | 60251.16 | 206206.19 | 206206.19 | 206206.19 | 206206.19 | 206206.19 | 206206.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928476 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo - 193846 | 193846 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 119 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928477 | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Ciudad Morelos Municipio De Paracuaro - 118875 | 118875 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Ciudad Morelos (Crucero de Parácuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 795455.69 | 792172.18 | 792172.18 | 792172.18 | 792172.08 | 792172.08 | 792172.08 | 100 | 0 | Otros | 5300 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928482 | Electrificación En Calle Lomas De Chapultepec Col Las Colonias - 193597 | 193597 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 64581 | 64581 | 64581 | 64581 | 64581 | 64581 | 64581 | 100 |  | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928483 | Electrificación En Calle Durango Col Francisco Villa - 193673 | 193673 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 12540.79 | 12540.79 | 12540.79 | 12540.79 | 12540.79 | 12540.79 | 12540.79 | 100 |  | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928484 | Electrificación En Calle Uva Col El Camichín - 193458 | 193458 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 6382.73 | 6382.73 | 6382.73 | 6382.73 | 6382.73 | 6382.73 | 6382.73 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928485 | Electrificación En Calle Brisas Col Ejido Potrerillos - 193538 | 193538 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 6562.85 | 6562.85 | 6562.85 | 6562.85 | 6562.85 | 6562.85 | 6562.85 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928487 | Electrificación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Antes Privada El Jaguey - 193776 | 193776 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 20065.33 | 20650.33 | 20650.33 | 20650.33 | 20650.33 | 20650.33 | 20650.33 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928488 | Electrificación En Calle Tamaulipas Col Las Carmelitas - 193415 | 193415 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 60961.23 | 60961 | 60961 | 60961 | 60961 | 60961 | 60961 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928500 | Hogares Dignos Urbanos Dotación De Calentadores Solares - 177836 | 177836 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1500000 | 1260456 | 1260456 | 1260456 | 1260456 | 1260456 | 1260456 | 100 |  | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928509 | Electrificación Frente A La Cancha De Basquet Y Escuela Com Cujarato - 193754 | 193754 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Cujuarato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 42962.06 | 42962.06 | 42962.06 | 42962.06 | 42962.06 | 42962.06 | 42962.06 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928513 | Electrificación En Calle Principal Comunidad De Los López - 193714 | 193714 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Los Melgoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 25092.38 | 25092.38 | 25092.38 | 25092.38 | 25092.38 | 25092.38 | 25092.38 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928528 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Venustiano Carranza - 170500 | 170500 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 319154.48 | 319154.48 | 319154.48 | 318951.66 | 318923.25 | 318923.25 | 318923.25 | 99.9275 |  | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928529 | Construcción De Tanque Semielevado - 94366 | 94366 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2996035.7 | 2607986.56 | 2607986.56 | 2607986.56 | 2607986.56 | 2607986.56 | 2607986.56 | 100 | 0 | Otros | 6049 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928530 | Red De Drenaje En La Calle Prolongación Miguel Hidalgo - 94336 | 94336 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 376386.15 | 375585.38 | 375585.38 | 375585.38 | 375585.38 | 375585.38 | 375585.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 6049 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928531 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Reposición De Pavimento - 93889 | 93889 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cotzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 688718.15 | 688229.31 | 688229.31 | 688229.31 | 688229.31 | 688229.31 | 688229.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928532 | Red De Agua Potable En La Zona De La Floreña - 94169 | 94169 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 243155.22 | 242874.39 | 242874.39 | 242874.39 | 242874.39 | 242874.39 | 242874.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 3758 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928533 | Red De Drenaje En La Zona De La Floreña - 94079 | 94079 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 814379.51 | 1010745.7 | 1010745.7 | 1010745.7 | 1010745.7 | 1010745.7 | 1010745.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 3758 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD VALIDACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928534 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle General Alvaro Obregón De La Comunidad De San José Cuaro - 189324 | 189324 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | San José Cuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 188148.41 | 188148.41 | 188148.41 | 188148.41 | 187975.24 | 187975.24 | 187975.24 | 99.908 | 0 | Metros lineales | 1463 | 100 | 100 | Financiera: finiquiada / Física: finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928535 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 129984 | 129984 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huaniqueo de Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CARLOS ALFREDO RUIZ CALDERON | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8542.24 | 8542.24 | 8542.24 | 8542.24 | 8542.24 | 8542.24 | 8542.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928539 | Calentadores Solares - 75536 | 75536 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huaniqueo de Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 100 | 0 | Celdas solares | 176 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928541 | Rehabilitación Camino Saca Cosechas - 160384 | 160384 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928542 | Calentadores Solares - 73853 | 73853 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928543 | Losa De Concreto De Aula Justo Sierra - 75819 | 75819 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Coeperio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 34000 | 34000 | 34000 | 33999.99 | 33999.99 | 33999.99 | 33999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928544 | Calentadores Solares - 73809 | 73809 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Coeperio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928545 | Electrificacion Colocación De Trasformador - 73901 | 73901 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Coeperio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 100 | 0 | Otros | 214 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928546 | Rehabilitación Camino Saca Cosechas - 160597 | 160597 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928547 | Limpieza De Recolección De Agua Pluvial - 73817 | 73817 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Colonia 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 49747.42 | 49747.42 | 49747.42 | 49747.42 | 49747.42 | 49747.42 | 49747.42 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928548 | Calentadores Solares - 73873 | 73873 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huapeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928549 | Rehabilitan Caminos Saca Cosechas Segunda Etapa - 160192 | 160192 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | La Manza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928551 | Calentadores Solares - 75587 | 75587 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | La Manza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928552 | Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 161311 | 161311 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Ojo de Agua (Ojo de Agua de Manza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928553 | Calentadores Solares - 73868 | 73868 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Ojo de Agua (Ojo de Agua de Manza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928554 | Tubería Para Colina De Pozo De Agua - 72589 | 72589 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928556 | Calentadores Solares - 73850 | 73850 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 |  | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928557 | Calentadores Solares - 73886 | 73886 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Puente de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 |  | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928558 | Rehabilitación Camino Saca Cosechas - 160690 | 160690 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Puerta de Jaripitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928559 | Calentadores Solares - 75668 | 75668 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Puerta de Jaripitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928563 | Calentadores Solares - 73860 | 73860 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | San Nicolás de las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 |  | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928564 | Calentadores Solares - 73775 | 73775 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | San Pedro Puruátiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 |  | Celdas solares | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928565 | Pavimentación Calle El Bañito - 59524 | 59524 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | San Pedro Puruátiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 474 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928566 | Calentadores Solares - 73846 | 73846 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Santa Fe de la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 |  | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928568 | Calentadores Solares - 73883 | 73883 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tacupillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 |  | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928569 | Construcción Casa De Salud - 73881 | 73881 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tacupillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 299999.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928570 | Rehabilitación De Camino De Urbanización - 73843 | 73843 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tacupillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928571 | Calentadores Solares - 73796 | 73796 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tecacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928572 | Construcción De Pavimento Hidraulico - 59474 | 59474 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tecacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 803 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928573 | Acondicionamiento De Imss - 73888 | 73888 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tecacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 803 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928576 | Barda Perimetral En Telesecundaria - 75806 | 75806 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tendeparacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928577 | Calentadores Solares - 73838 | 73838 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tendeparacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 100 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928578 | Urbanización - 160551 | 160551 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | La Yerbabuena (La Cieneguita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928579 | Rehabilitancion De Camino Saca Cosechas - 157176 | 157176 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Los Aguacates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170300928580 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Justo Sierra Entre Av Zirandaro Y Cinco De Mayo - 194644 | 194644 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 750000 | 750000 | 749478.16 | 749478.16 | 749478.16 | 749478.16 | 749478.16 | 99.9304 |  | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928581 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico Calle Camelinas - 194439 | 194439 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 450036.43 | 450036.43 | 449595.52 | 449595.52 | 449595.52 | 449595.52 | 449595.52 | 99.902 |  | Otros | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928582 | Construccion De Linea De Conduccion De Tanque Y Linea De Distribucion Para Agua Potable En Puerta De Fierro La Michoacana - 194205 | 194205 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 752404.83 | 752404.83 | 751657.26 | 751657.26 | 751657.26 | 751657.26 | 751657.26 | 99.9006 |  | Otros | 525 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928585 | Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Huetamo Michoacán - 175581 | 175581 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 29895308.35 | 29895308.35 | 29895308.35 | 29895308.35 | 29895308.35 | 29895308.35 | 100 | 0 | Otros | 21885 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928586 | Construccion De Techo Escuela Primaria Acopeo - 57174 | 57174 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Acopeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928587 | Terminacion De Sistema De Agua Potable Las Anonas - 60875 | 60875 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Las Anonas (Las Anonas de los Jaimes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 500080 | 500079.9 | 500079.9 | 500079.9 | 500079.9 | 500079.9 | 100 |  | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928588 | Rehabilitacion De Pozo Equipo De Bombeo Y Linea De Conduccion Arroyo Hondo - 193254 | 193254 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | San Nicolás Arroyo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 750000 | 752442.2 | 752442.2 | 752442.2 | 752442.2 | 752442.2 | 752442.2 | 100 |  | Otros | 509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928590 | Rehabilitación De Drenaje Arroyo Seco - 11433 | 11433 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 435684.04 | 435684.04 | 435684.04 | 435684.04 | 435684.04 | 435684.04 | 435684.04 | 100 |  | Metros lineales | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928591 | Construccion De Sistema De Agua Potable Buena Vista Iii - 61101 | 61101 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Buenavista Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 999060.17 | 999060.17 | 999060.17 | 999060.17 | 999060.17 | 99.906 |  | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928592 | Sumistro Y Colocacion De Equipo De Bombeo Cinco Hp Capeo - 58058 | 58058 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Capeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 179852 | 179852 | 179852 | 179852 | 179852 | 99.9178 |  | Otros | 514 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928593 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable - 57269 | 57269 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | El Capire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 30169 | 30169 | 30169 | 30169 | 30169 | 30169 | 30169 | 100 |  | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928595 | Construccion De Sistema De Agua Potable Coenandio - 57865 | 57865 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Coenandio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 599808.35 | 599808.35 | 599808.35 | 599808.35 | 599808.35 | 99.9681 |  | Otros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928596 | Construccion De Cerco Perimetral Escuela Primaria Coenandio - 57416 | 57416 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Coenandio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 70000 | 70500 | 70493.94 | 70493.94 | 70493.94 | 70493.94 | 70493.94 | 99.9914 |  | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928597 | Construccion De Techo Escuela Primaria Coenandio - 59013 | 59013 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Coenandio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 69999.52 | 69999.52 | 69999.52 | 69999.52 | 69999.52 | 99.9993 |  | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928599 | Construccion De Comedor Comunitario Chihuero - 193633 | 193633 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Chihuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 499997.81 | 499997.81 | 499997.81 | 499997.81 | 499997.81 | 99.9996 |  | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928600 | Construcción De La Casa De Salud Del Chihuero Municipio De Huetamo Michoacán - 178614 | 178614 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Chihuero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1995456.41 | 1995456.41 | 1995456.41 | 1995456.41 | 1995456.41 | 1995456.41 | 100 | 0 | Otros | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928601 | Construcción De La Primera Etapa Con Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado Del Camino De Acceso A La Comunidad Del Chihuero Del Municipi - 127774 | 127774 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Chihuero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7888734.09 | 7888734.09 | 7888734.09 | 7888734.09 | 7408830.32 | 7408830.32 | 7408830.32 | 93.9166 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928603 | Amlpiacion De Electrificacion La Era - 57556 | 57556 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | La Era | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 501645.43 | 501645.43 | 501644.86 | 501644.86 | 501644.86 | 501644.86 | 501644.86 | 99.9999 |  | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928604 | Construccion De Sistema De Agua Perforacion De Pozo Sub Estacion Linea De Conduccion Y Distribucion El Gusano - 62464 | 62464 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | El Gusano de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 699621.55 | 699621.55 | 699621.55 | 699621.55 | 699621.55 | 99.9459 |  | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928605 | Construccion De Agua Potable La Mesa De Tototlan - 61781 | 61781 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Mesa de Tototlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 599907.39 | 599907.39 | 599907.39 | 599907.39 | 599907.39 | 99.9846 |  | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928607 | Construccion De Desayunador Escuela Telesecundaria Montecillos - 57805 | 57805 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | San Miguel Montecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 50000 | 50725 | 50723.89 | 50723.89 | 50723.89 | 50723.89 | 50723.89 | 99.9978 |  | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928610 | Ampliación De Electrificación En La Calle Miguel Hidalgo - 122163 | 122163 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | San Nicolás Cuiritzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Urbanización | Terminado | 2017 | 300207.21 | 300207.21 | 300207.21 | 300207.21 | 300207.21 | 300207.21 | 300207.21 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928612 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Nicolas De Regules - 195060 | 195060 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 20000 | 6636 | 6636 | 6636 | 6636 | 6636 | 6636 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 45 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928613 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez De La Colonia La Providencia - 194960 | 194960 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 32362.13 | 28000 | 28000 | 28000 | 27024.91 | 27024.91 | 27024.91 | 96.5175 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928614 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación De Hidalgo - 195462 | 195462 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18588 | 18588 | 18588 | 92.94 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928615 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Asfalto En El Municipio De Salvador Escalante Bacheo Santa Clara - 196080 | 196080 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 100 | 0 | Otros | 14460 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928616 | Construccion De Cerco Perimetral En La Primaria Y Jardin De Niños De La Colonia Antonio Mendoza - 194290 | 194290 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 180000 | 120000 | 120000 | 120000 | 119268.16 | 119268.16 | 119268.16 | 99.3901 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928617 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Fray Juan De San Miguel - 195366 | 195366 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 155000 | 163977.51 | 163977.51 | 163977.51 | 163977.51 | 163977.51 | 163977.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928618 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Cinco De Febrero Por El Cecati - 195260 | 195260 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | Terminado | 2017 | 60195.61 | 60195.61 | 60195.61 | 60195.61 | 60195.61 | 60195.61 | 60195.61 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928619 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Antonio Mendoza - 194361 | 194361 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | Terminado | 2017 | 77149.13 | 76610.83 | 76610.83 | 76610.83 | 76610.83 | 76610.83 | 76610.83 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928620 | Construcción De Depósito De Agua - 195539 | 195539 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 325858.85 | 325858.85 | 325858.85 | 325858.85 | 325858.85 | 325858.85 | 325858.85 | 100 | 0 | Otros | 277 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928621 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial - 194175 | 194175 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Plutarco Elías Calles (Copándaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 55000 | 34040.02 | 34040.02 | 34040.02 | 34040.02 | 34040.02 | 34040.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
MIC17170300928622 | Rehabilitación De Caminos Rurales El Salto - 88553 | 88553 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 77800 | 77432.32 | 77432.32 | 77432.32 | 77432.32 | 77432.32 | 77432.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928623 | Rehabilitación De Camino Rural Santa Paula - 85119 | 85119 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santa Paula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 72100 | 71748.32 | 71748.32 | 71748.32 | 71748.32 | 71748.32 | 71748.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928624 | Rehabilitación De Caminos Rurales Rincón De Choricuaro - 83925 | 83925 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Rincón de Chorícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 57072 | 56263.48 | 56263.48 | 56263.48 | 56263.48 | 56263.48 | 56263.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928625 | Rehabilitación De Caminos Rurales Puente De Ánimas - 84022 | 84022 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Puente de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 57500 | 57246 | 57246 | 57246 | 57246 | 57246 | 57246 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928626 | Terminacion De Aula En Kinder Puente De Animas - 72011 | 72011 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Puente de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 148516.1 | 148465.85 | 148465.85 | 148465.85 | 148465.85 | 148465.85 | 148465.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928629 | Rehabilitación De Camino Rural San Vicente - 82022 | 82022 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 48850 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928630 | Rehabilitación De Caminos Rurales Los Coyotes - 89187 | 89187 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Los Coyotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 68400 | 67883.2 | 67883.2 | 67883.2 | 67883.2 | 67883.2 | 67883.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928631 | Rehabilitación De Camino Ruralejoyas Altas - 85079 | 85079 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Las Hoyas Altas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 71020 | 70156.8 | 70156.8 | 70156.8 | 70156.8 | 70156.8 | 70156.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928632 | Construccion De Drenaje En Diversas Calles De Parocho - 90535 | 90535 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Parocho (Las Paredes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450000 | 449986 | 449986 | 449986 | 449986 | 449986 | 449986 | 100 | 0 | Metros lineales | 313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928633 | Rehabilitacion De Losa De Concreto En Aula Del Kinder - 67723 | 67723 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Parocho (Las Paredes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 69570.15 | 69270.15 | 69270.15 | 69270.15 | 69270.15 | 69270.15 | 69270.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928635 | Construcción De Electrificacion - 89551 | 89551 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 229146.75 | 229146.75 | 229146.75 | 229146.75 | 229146.75 | 229146.75 | 229146.75 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928636 | Desayunador En Primaria De Joya De Charapio - 68151 | 68151 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Joya de Charapio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928637 | Rehabilitación De Caminos Rurales Joya De La Vihuela - 84934 | 84934 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Joya de la Vihuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 73500 | 72885.12 | 72885.12 | 72885.12 | 72885.12 | 72885.12 | 72885.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928639 | Rehabilitación De Camino Rural La Noria - 84851 | 84851 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 63720 | 62483.4 | 62483.4 | 62483.4 | 62483.4 | 62483.4 | 62483.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928640 | Rehabilitación De Camino Rural La Pitaya - 81659 | 81659 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Pitaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 42100 | 41964.16 | 41964.16 | 41964.16 | 41964.16 | 41964.16 | 41964.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928641 | Rehabilitación De Camino Rural San Antonio Buenavista - 84437 | 84437 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 55890 | 55735.68 | 55735.68 | 55735.68 | 55735.68 | 55735.68 | 55735.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928642 | Cosntrucción De Desayunador En Esc Primaria - 68297 | 68297 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928643 | Rehabilitación De Caminos Rurales Iglesia Viajea - 88778 | 88778 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Iglesia Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 68600 | 67931.92 | 67931.92 | 67931.92 | 67931.92 | 67931.92 | 67931.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928647 | Mejoramiento De La Escuela Primaria - 123344 | 123344 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Aguacate del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO TANCITARO | Educación | Terminado | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 35999.78 | 35999.78 | 35999.78 | 99.9994 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928648 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 119218 | 119218 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Apo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5001670.68 | 4999922.73 | 4999922.73 | 4999922.73 | 4999922.73 | 4999922.73 | 4999922.73 | 100 | 0 | Otros | 2300 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928650 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Filomeno Mata Entre Carretera Nacional Numero Quince Y Ca - 157631 | 157631 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tangancícuaro de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2576985.76 | 2524541.41 | 2524541.41 | 2524541.41 | 2519692.27 | 2519692.27 | 2519692.27 | 99.8079 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928655 | Ampliacion De Linea De Electricidad En La Comunidad De Francisco J Mujica - 89701 | 89701 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Francisco J. Mújica (La Guaracha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 59353 | 59097.17 | 59097.17 | 59097.17 | 59097.17 | 59097.17 | 59097.17 | 100 |  | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928661 | Construcción De Muros De Contención Del Camino E C Jacona Los Reyes Patamban Km Nueve Más Seiscientos Uno Punto Diez Del Municipio De Ta - 125224 | 125224 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Patamban (Patambam) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 979285.13 | 979285.13 | 979285.13 | 97.9285 | 0 | Metros lineales | 3602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928664 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable Buena Vista Uno - 60853 | 60853 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 299992.44 | 299992.44 | 299992.44 | 299992.44 | 299992.44 | 99.9975 |  | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300928666 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Independencia Entre Corregidora Y El Panteón Municipal - 104916 | 104916 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2000000 | 1949702.21 | 1949702.21 | 1949702.21 | 1949702.21 | 1949702.21 | 1949702.21 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928667 | Construcción De Red De Agua Potable En Col Morelos - 81863 | 81863 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1268714.28 | 1268714.28 | 1268714.28 | 1268714.28 | 1268714.28 | 1268714.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 815 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928668 | Equipamiento Del Cárcamo De Bombeo De Camarena - 80363 | 80363 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 3555 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928669 | Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 83161 | 83161 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 95028.1 | 86522.1 | 86522.1 | 86522.1 | 86522.1 | 86522.1 | 86522.1 | 100 | 0 | Otros | 3555 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928670 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84178 | 84178 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Boluda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 30597.67 | 30597.67 | 30597.67 | 30597.67 | 30597.67 | 30597.67 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928671 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84335 | 84335 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cañada la Ortiga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 51283.07 | 51283.07 | 51283.07 | 51283.07 | 51283.07 | 51283.07 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928672 | Construccion De Piso Firme - 85364 | 85364 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cañada de los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9375 | 10195.2 | 10195.2 | 10195.2 | 10195.2 | 10195.2 | 10195.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928673 | Construccion De Cuarto Para Bano - 84905 | 84905 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Capire de Bravo (El Capire Bravo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 19062.6 | 19062.6 | 19062.6 | 19062.6 | 19062.6 | 19062.6 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928674 | Construccion De Cuarto Para Bano - 85114 | 85114 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Carrerita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 18286.95 | 18286.95 | 18286.95 | 18286.95 | 18286.95 | 18286.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928675 | Construcción De Sanitarios En La Esc Tv Sec - 83171 | 83171 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Carrerita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 100000 | 63872.07 | 63872.07 | 63872.07 | 63872.07 | 63872.07 | 63872.07 | 100 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928676 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 30764 | 30764 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100618.4 | 125794.85 | 125794.85 | 125794.85 | 125794.85 | 125794.85 | 125794.85 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928677 | Construccion De Cuarto Para Bano - 84929 | 84929 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 14986.95 | 14986.95 | 14986.95 | 14986.95 | 14986.95 | 14986.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928678 | Construccion De Cuarto Para Bano - 85232 | 85232 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Ceibas Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 14593.2 | 14593.2 | 14593.2 | 14593.2 | 14593.2 | 14593.2 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928679 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84013 | 84013 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Coyol de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 27660.28 | 27660.28 | 27660.28 | 27660.28 | 27660.28 | 27660.28 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928680 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 80184 | 80184 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Coyol de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 197809.8 | 223434.2 | 223434.2 | 223434.2 | 223434.2 | 223434.2 | 223434.2 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928681 | Construccion De Cuarto Para Bano - 85155 | 85155 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Coyol de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 22110.11 | 22110.11 | 22110.11 | 22110.11 | 22110.11 | 22110.11 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928682 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 83884 | 83884 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Cuitzillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 89090.49 | 70847.77 | 70847.77 | 70847.77 | 70847.77 | 70847.77 | 70847.77 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928683 | Construccion De Piso Firme - 85423 | 85423 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Cuitzillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9375 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928684 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 83121 | 83121 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Cuitzillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 247940.37 | 247940.37 | 247940.37 | 247940.37 | 247940.37 | 247940.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928686 | Construccion De Cuartos Para Baño - 85581 | 85581 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Cuitzillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 46875 | 34240.63 | 34240.63 | 34240.63 | 34240.63 | 34240.63 | 34240.63 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928687 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84623 | 84623 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Los Ejes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 28741.03 | 28741.03 | 28741.03 | 28741.03 | 28741.03 | 28741.03 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928688 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84423 | 84423 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Frontera de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29696.83 | 26810.28 | 26810.28 | 26810.28 | 26810.28 | 26810.28 | 26810.28 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928689 | Construccion De Bordos - 30773 | 30773 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Frontera de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 100000 | 111807.67 | 111807.67 | 111807.67 | 111807.67 | 111807.67 | 111807.67 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928690 | Construccion De Camino Saca Cosechas - 30768 | 30768 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Frontera de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90000 | 111591.43 | 111591.43 | 111591.43 | 111591.43 | 111591.43 | 111591.43 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928691 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 20180 | 20180 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Frontera de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 126469 | 163482.48 | 163482.48 | 163482.48 | 163482.48 | 163482.48 | 163482.48 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928692 | Construcción De Norias - 20012 | 20012 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Frontera de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 27359.96 | 27359.96 | 27359.96 | 27359.96 | 27359.96 | 27359.96 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928693 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 83816 | 83816 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 207877.81 | 232973.28 | 232973.28 | 232973.28 | 232973.28 | 232973.28 | 232973.28 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928694 | Construccion De Cuarto Para Bano - 84652 | 84652 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 93750 | 83986.42 | 83986.42 | 83986.42 | 83986.42 | 83986.42 | 83986.42 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928695 | Construccion De Bordos - 30780 | 30780 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 100000 | 102918.37 | 102918.37 | 102918.37 | 102918.37 | 102918.37 | 102918.37 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928696 | Construccion De Camino Saca Cosechas - 30770 | 30770 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90000 | 103277.92 | 103277.92 | 103277.92 | 103277.92 | 103277.92 | 103277.92 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928697 | Construcción De Norias - 19930 | 19930 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 60616.64 | 60616.64 | 60616.64 | 60616.64 | 60616.64 | 60616.64 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928698 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 83138 | 83138 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 90000 | 107999.97 | 107999.97 | 107999.97 | 107999.97 | 107999.97 | 107999.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928699 | Construccion De Piso Firme - 85286 | 85286 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 75000 | 61641.96 | 61641.96 | 61641.96 | 61641.96 | 61641.96 | 61641.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928700 | Mejoramiento Del Techo En El Centro De Salud - 83175 | 83175 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 150000 | 65950 | 65950 | 65950 | 65950 | 65950 | 65950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928701 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim - 83173 | 83173 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 100000 | 44120.09 | 44120.09 | 44120.09 | 44120.09 | 44120.09 | 44120.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928702 | Techado En Área De Imparticion De Educación Física En Tv Sec - 83169 | 83169 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 427233.35 | 427233.35 | 427233.35 | 427233.35 | 427233.35 | 427233.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928703 | Construcción De Aula En El Tele Bachillerato - 83166 | 83166 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Guacamayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928704 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 30761 | 30761 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Guayabo del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 196649.96 | 242037.81 | 242037.81 | 242037.81 | 242037.81 | 242037.81 | 242037.81 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928706 | Construccion De Red De Agua Potable - 80433 | 80433 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Guayabo del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 498947.13 | 498947.13 | 498947.13 | 498947.13 | 498947.13 | 498947.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928707 | Construccion De Bordos - 30776 | 30776 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Janindipo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90000 | 89327.53 | 89327.53 | 89327.53 | 89327.53 | 89327.53 | 89327.53 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928708 | Construccion De Camino Saca Cosechas - 30767 | 30767 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Janindipo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90000 | 102327.21 | 102327.21 | 102327.21 | 102327.21 | 102327.21 | 102327.21 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928709 | Construcción De Norias - 80418 | 80418 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Janindipo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 50465.15 | 50465.15 | 50465.15 | 50465.15 | 50465.15 | 50465.15 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928710 | Construcción De Cuartos Para Baño - 85575 | 85575 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Juntas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 46875 | 52172 | 52172 | 52172 | 52172 | 52172 | 52172 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928711 | Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños - 83170 | 83170 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Juntas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 100000 | 119998.14 | 119998.14 | 119998.14 | 119998.14 | 119998.14 | 119998.14 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928712 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 84000 | 84000 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59393.66 | 66338.29 | 66338.29 | 66338.29 | 66338.29 | 66338.29 | 66338.29 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928713 | Construccion De Bordos - 30771 | 30771 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 94411.22 | 105665.11 | 105665.11 | 105665.11 | 105665.11 | 105665.11 | 105665.11 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928714 | Construcción De Camino Saca Cosechas - 30766 | 30766 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90000 | 132889.17 | 132889.17 | 132889.17 | 132889.17 | 132889.17 | 132889.17 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928715 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 20077 | 20077 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 173768 | 201706.74 | 201706.74 | 201706.74 | 201706.74 | 201706.74 | 201706.74 | 100 | 0 | Otros | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928716 | Construcción De Norias - 19840 | 19840 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 34601.32 | 34601.32 | 34601.32 | 34601.32 | 34601.32 | 34601.32 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928717 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable - 83141 | 83141 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 76148.72 | 76148.72 | 76148.72 | 76148.72 | 76148.72 | 76148.72 | 100 | 0 | Otros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928718 | Construccion De Cuarto Para Bano - 84857 | 84857 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Acuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 16660.1 | 16660.1 | 16660.1 | 16660.1 | 16660.1 | 16660.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928719 | Construccion De Cuarto Para Bano - 85252 | 85252 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Naranjo (Las Trincheras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 16040.1 | 16040.1 | 16040.1 | 16040.1 | 16040.1 | 16040.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928720 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 80089 | 80089 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Naranjo (Las Trincheras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 197809.8 | 223434.2 | 223434.2 | 223434.2 | 223434.2 | 223434.2 | 223434.2 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928721 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 30763 | 30763 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Nieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 194874.2 | 221705.4 | 221705.4 | 221705.4 | 221705.4 | 221705.4 | 221705.4 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928722 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Antonio Bonilla En La Localidad De Paso De Núñez Municipi - 103944 | 103944 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3150000 | 2948034.59 | 2948034.59 | 2948034.59 | 2948031.31 | 2948031.31 | 2948031.31 | 99.9999 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928723 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 83604 | 83604 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 326665.13 | 422178.79 | 422178.79 | 422178.79 | 422178.79 | 422178.79 | 422178.79 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928724 | Construccion De Piso Firme - 85316 | 85316 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 84375 | 101984.61 | 101984.61 | 101984.61 | 101984.61 | 101984.61 | 101984.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928725 | Construccion De Cuarto Para Bano - 85264 | 85264 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 14726.21 | 14726.21 | 14726.21 | 14726.21 | 14726.21 | 14726.21 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928726 | Construcción De Andador Peatonal Col Las Tejerias - 83178 | 83178 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 179925.22 | 199280.77 | 199280.77 | 199280.77 | 199280.77 | 199280.77 | 199280.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928727 | Mejoramiento De Red De Drenaje Arroyo Col Buena Vista - 85528 | 85528 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 351999.57 | 351999.57 | 351999.57 | 351999.57 | 351999.57 | 351999.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 1216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928728 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Palemon Cardenas - 83177 | 83177 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 220074.78 | 155629.8 | 155629.8 | 155629.8 | 155629.8 | 155629.8 | 155629.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928730 | Techado En Área De Imparticion De Educación Física De Bachilleres - 83168 | 83168 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 193950.58 | 193950.58 | 193950.58 | 193950.58 | 193950.58 | 193950.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928731 | Mejoramiento De Red De Drenaje Col Buenavista - 83156 | 83156 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 248323.39 | 283190.97 | 283190.97 | 283190.97 | 283190.97 | 283190.97 | 283190.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 1216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928732 | Construccion De Drenaje Pluvial En Salida A Huetamo - 83154 | 83154 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928733 | Construccion De Piso Firme - 85386 | 85386 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9375 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928734 | Construcción De Alumbrado Público Por El Rodeo Y Atrás De La Secundaria De Santiago Undameo - 140165 | 140165 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Estación Jácuaro (Colonia la Reunión) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 195000 | 194987.68 | 194987.68 | 194987.68 | 194987.68 | 194987.68 | 194987.68 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928736 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84070 | 84070 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Tepeguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 20410.28 | 20410.28 | 20410.28 | 20410.28 | 20410.28 | 20410.28 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928737 | Construccion De Cuarto Para Bano - 85091 | 85091 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Tepeguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 26921.18 | 26921.18 | 26921.18 | 26921.18 | 26921.18 | 26921.18 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928738 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 80008 | 80008 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 197809.8 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928739 | Construccion De Red De Agua Potable - 80076 | 80076 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928740 | Construcción De Tanque Para Agua Potable - 80059 | 80059 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 169670.06 | 189670 | 189670 | 189670 | 189670 | 189670 | 189670 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928741 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84402 | 84402 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de Cuendeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 25972.5 | 25972.5 | 25972.5 | 25972.5 | 25972.5 | 25972.5 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928742 | Construccion De Cuarto Para Bano - 84825 | 84825 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de Cuendeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 46875 | 38489.38 | 38489.38 | 38489.38 | 38489.38 | 38489.38 | 38489.38 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928743 | Construccion De Piso Firme - 85408 | 85408 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9375 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928744 | Construccion De Cuarto Para Bano - 85201 | 85201 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote (El Zapote de los Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 16690.1 | 16690.1 | 16690.1 | 16690.1 | 16690.1 | 16690.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928745 | Ampliacion De Electrificacion Rural - 83500 | 83500 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Puerto los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 150000 | 115352.85 | 115352.85 | 115352.85 | 115352.85 | 115352.85 | 115352.85 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928746 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84496 | 84496 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 25910.28 | 25910.28 | 25910.28 | 25910.28 | 25910.28 | 25910.28 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928747 | Construccion De Piso Firme - 85351 | 85351 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Carrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9375 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 17465 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928748 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84283 | 84283 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Limón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928749 | Construccion De Cuarto Para Bano - 84876 | 84876 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Limón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 36975.54 | 36975.54 | 36975.54 | 36975.54 | 36975.54 | 36975.54 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928750 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria - 83172 | 83172 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Limón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 100000 | 52059.63 | 52059.63 | 52059.63 | 52059.63 | 52059.63 | 52059.63 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928751 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84553 | 84553 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Las Quiringucuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59393.66 | 60412.57 | 60412.57 | 60412.57 | 60412.57 | 60412.57 | 60412.57 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928752 | Construccion De Piso Firme - 85428 | 85428 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 18750 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928753 | Construccion De Piso Firme - 85358 | 85358 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapotito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9375 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928754 | Construccion De Cuarto Para Bano - 85179 | 85179 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapotito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 23437.5 | 18442.5 | 18442.5 | 18442.5 | 18442.5 | 18442.5 | 18442.5 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928755 | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Volcan De Popocatepelt - 132382 | 132382 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia Valle de Mil Cumbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | 377018.28 | 377018.28 | 377018.28 | 377018.28 | 377018.28 | 377018.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928802 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Vicente Guerrero En Buenavista Segunda Etapa - 103926 | 103926 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Buenavista Tomatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1100000 | 1073762.34 | 1073762.34 | 1073762.34 | 1073700.26 | 1073700.26 | 1073700.26 | 99.9942 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928803 | Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De La Ruana Municipio De Buenavista Michoacán - 175437 | 175437 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 3250000 | 3116870.43 | 3116870.43 | 3116870.43 | 3116870.43 | 3116870.43 | 3116870.43 | 100 | 0 | Otros | 11045 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928805 | Construcción De Centro De Salud En Pinzándaro Municipio De Buenavista Michoacán - 158520 | 158520 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Pizándaro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8499755.53 | 8499755.53 | 8499755.53 | 8499755.53 | 8499755.53 | 8499755.53 | 100 | 0 | Otros | 2169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300928806 | Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Y Alumbrado Público En La Calle Lázaro Cárdenas - 103887 | 103887 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Santa Ana Amatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1600000 | 1563832.92 | 1563832.92 | 1563832.92 | 1563832.4 | 1563832.4 | 1563832.4 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929117 | Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Lazaro Cardenas Tramo Entre Independencia Sur Y Zaragoza Sur En Cheran Michoacán - 197492 | 197492 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 502365.25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929120 | Drenaje Sanitario Agua Potable Y Adoquinamiento En La Calle Naciones Unidas En Cherán Michoacán - 197379 | 197379 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 585987.13 | 585987.13 | 585987.13 | 585987.13 | 585987.13 | 585987.13 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929121 | Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle La Esperanza En Cherán Michoacán - 197355 | 197355 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1204000 | 1203269.19 | 1203269.19 | 1203269.19 | 1203269.19 | 1203269.19 | 1203269.19 | 100 | 0 | Otros | 904 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929122 | Agua Potable Drenaje Y Obras Complementarias En La Calle Morelos Tramo Entre Arista Y Francisco I Madero En Cherán Michoacán - 197337 | 197337 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 553000 | 552631.56 | 552631.56 | 552631.56 | 552631.56 | 552631.56 | 552631.56 | 100 |  | Otros | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929123 | Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Francisco J Mujica Tramo Entre Dieciocho De Marzo Y Veintiuno De Marzo En - 197415 | 197415 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 952000 | 951845.22 | 951845.22 | 951845.22 | 951845.22 | 951845.22 | 951845.22 | 100 |  | Otros | 952 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929124 | Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Allende Tramo Entre Zaragoza Y Matamoros En Cherán Michoacán - 197394 | 197394 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 696000 | 681482.65 | 681482.65 | 681482.65 | 681482.65 | 681482.65 | 681482.65 | 100 | 0 | Otros | 696 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929125 | Drenaje Sanitario En La Calle Isaac Alcazar Ramon En Cheran Michoacan - 197087 | 197087 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 436500 | 436221.09 | 436221.09 | 436221.09 | 436221.09 | 436221.09 | 436221.09 | 100 |  | Otros | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929126 | Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Francisco I Madero En Cherán Michoacán - 197069 | 197069 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1506500 | 1456111.99 | 1456111.99 | 1456111.99 | 1456111.99 | 1456111.99 | 1456111.99 | 100 |  | Otros | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929127 | Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Hidalgo En Cherán Michoacán - 196948 | 196948 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 676500 | 676457.93 | 676457.93 | 676457.93 | 676457.93 | 676457.93 | 676457.93 | 100 | 0 | Otros | 676 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929128 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Aquiles Serdan Tramo Entre Las Calles Ocampo Atzimba En La Localidad De Cheran Munic - 196914 | 196914 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1040000 | 1039922.91 | 1039922.91 | 1039922.91 | 1039922.91 | 1039922.91 | 1039922.91 | 100 |  | Otros | 1040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929130 | Construcción Del Colector Central - 124497 | 124497 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 800000 | 796948.16 | 796948.16 | 796948.16 | 796948.16 | 796948.16 | 796948.16 | 100 | 0 | Otros | 826 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929131 | Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Primera Etapa Para La Comunidad De Cherán Municipio De Cherán - 103090 | 103090 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2800000 | 694512.41 | 694512.41 | 694512.41 | 694512.41 | 694512.41 | 694512.41 | 100 | 0 | Otros | 14245 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929132 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Casimiro Leco López Entre Calles Pino Suárez Y Francisco - 104401 | 104401 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1173126.86 | 1173126.86 | 1173126.86 | 1173126.86 | 1173126.86 | 1173126.86 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929133 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cinco De Mayo Entre Calles Dieciocho De Marzo Y Veintiuno - 104331 | 104331 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1700000 | 1662229.17 | 1662229.17 | 1662229.17 | 1662090.92 | 1662090.92 | 1662090.92 | 99.9917 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929134 | Construccion De Aula En La Escuela Preescolar Erandepani Segunda Etapa - 198657 | 198657 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Educación | Terminado | 2017 | 190000 | 274897.65 | 274897.65 | 274897.65 | 274897.65 | 274897.65 | 274897.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929136 | Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Constitucion De Mil Novecientos Diecisiete Segunda Etapa - 198588 | 198588 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 410493.85 | 391333.2 | 391333.2 | 391333.2 | 391333.2 | 391333.2 | 391333.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929137 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Erandepani Primera Etapa - 198981 | 198981 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Educación | Terminado | 2017 | 50000 | 83999.45 | 83999.45 | 83999.45 | 83999.45 | 83999.45 | 83999.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929139 | Mejoramiento De La Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Miguel Hidalgo - 198787 | 198787 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Educación | Terminado | 2017 | 30000 | 27477.43 | 27477.43 | 27477.43 | 27477.43 | 27477.43 | 27477.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929140 | Mejoramiento De Dormitorio En La Clinica De La Comunidad De Santa Cruz Tanaco Segunda Etapa - 198754 | 198754 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Salud | Terminado | 2017 | 20000 | 28572.57 | 28572.57 | 28572.57 | 28572.57 | 28572.57 | 28572.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929141 | Ampliacion De Tuberia De Drenaje Y Agua Potable Calle Emiliano Zapata - 198722 | 198722 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 195199.8 | 168781.43 | 168781.43 | 168781.43 | 168781.43 | 168781.43 | 168781.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929142 | Construccion De Abrevadero En El Barrio De San Isidro - 198931 | 198931 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 47000 | 46762.42 | 46762.42 | 46762.42 | 46762.42 | 46762.42 | 46762.42 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929143 | Mejoramiento En Las Aulas De La Escuela Primaria Emilio Bravo Primera Etapa - 198879 | 198879 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Educación | Terminado | 2017 | 179368.15 | 191502.2 | 191502.2 | 191502.2 | 191502.2 | 191502.2 | 191502.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929144 | Mejoramiento De La Biblioteca En La Escuela Secundaria Fraternidad Purepecha Primera Etapa - 198908 | 198908 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Educación | Terminado | 2017 | 40000 | 25734.81 | 25734.81 | 25734.81 | 25734.81 | 25734.81 | 25734.81 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929199 | Rehabilitación De Tanque Superficial De Agua Potable - 103878 | 103878 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 198962.19 | 198962.19 | 198962.19 | 198962.19 | 198962.19 | 198962.19 | 100 |  | Otros | 6723 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929203 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Francisco Villa - 99801 | 99801 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2387271.04 | 1193327.92 | 1193327.92 | 1193327.92 | 1193327.92 | 1193327.92 | 1193327.92 | 100 | 0 | Otros | 482 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929204 | Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Entre Carretera Morelia Villa Madero Y C - 103076 | 103076 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2400000 | 2346408.17 | 2346408.17 | 2346408.17 | 2346381.88 | 2346381.88 | 2346381.88 | 99.9989 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929205 | Construcción De Abrevadero - 100705 | 100705 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929207 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 194841 | 194841 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA CONTRATADA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929208 | Reparación De Red De Distribución Y Colocación De Válvulas En La Calle Aguililla Esquina Con Nueva Italia - 94089 | 94089 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 |  | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929209 | Electrificacion Calle Buenos Aires Colonia San Antonio - 93411 | 93411 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 173164.64 | 173164.64 | 173164.64 | 173164.64 | 173164.64 | 173164.64 | 173164.64 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929210 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Veinte De Noviembre En La Localidad De Aguililla - 103179 | 103179 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 978668.22 | 978668.22 | 978668.22 | 978668.22 | 978668.22 | 978668.22 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929213 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Justo Sierra De La Tenencia De El Aguaje - 115570 | 115570 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Bonifacio Moreno (El Aguaje) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 978894.33 | 978894.33 | 978894.33 | 978496.56 | 978496.56 | 978496.56 | 99.9594 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929214 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Centro De La Localidad El Aguaje - 92902 | 92902 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Bonifacio Moreno (El Aguaje) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 171087.31 | 171087.31 | 171087.31 | 171087.31 | 171087.31 | 171087.31 | 171087.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO FINANCIERAMENTE CON ESTA CANTIDAD / Física: FISICAMENTE LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD CORRECTAMENTE FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929215 | Rastreo Del Camino Rural La Calabaza Pelachao Y Naranjo De Chila - 10787 | 10787 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | La Calabaza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 119921.7 | 119921.7 | 119921.7 | 119921.7 | 119921.7 | 119921.7 | 119921.7 | 100 |  | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929216 | Construcción De La Red De Drenaje En La Calle Charapo En La Comunidad De El Charapo - 83307 | 83307 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | El Charapo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200160.52 | 200160.52 | 200160.52 | 200160.52 | 200160.52 | 200160.52 | 200160.52 | 100 |  | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929217 | Construcción De Linea De Agua Potable En La Calle Charapo En La Comunidad De El Charapo - 81497 | 81497 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | El Charapo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 31582.66 | 31582.66 | 31582.66 | 31582.66 | 31582.66 | 31582.66 | 31582.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA CONCLUYO EN SU TOTALIDAD FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD ANTES DE REALIZAR LA PAVIMENTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929218 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad El Sipimo - 85442 | 85442 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Sípimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929219 | Construccion De Muros En Vivienda De La Yerbabuena - 82996 | 82996 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 57000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929276 | Rrehabilitacion Del Servicio Electrico En Pozo Profundo De Agua Potable - 103674 | 103674 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Cocucho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40375.09 | 40375.09 | 40375.09 | 40375.09 | 40375.09 | 40375.09 | 40375.09 | 100 |  | Otros | 2838 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929279 | Rehabilitacion De 3 Aulas En Escuela Primaria Siervo De La Nacion - 104510 | 104510 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Ocumicho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 245873.35 | 245873.35 | 245873.35 | 245873.35 | 245873.35 | 245873.35 | 245873.35 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3438 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929283 | Construcción De Red De Agua Potable Y Revestim De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Entre Calles Zapata Y Matamoros - 96400 | 96400 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Ocumicho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 479600 | 479600 | 479600 | 479600 | 479600 | 479600 | 479600 | 100 |  | Metros lineales | 3438 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929284 | Construcción De Un Aula En El Jardin De Niños Korkobi - 96411 | 96411 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Ocumicho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 360002.15 | 360002.15 | 360002.15 | 360002.15 | 360002.15 | 360002.15 | 360002.15 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3438 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929285 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable La Cienega - 170309 | 170309 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 305671.62 | 305671 | 305671 | 305671 | 305671 | 305671 | 305671 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929286 | Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico En Calle Miguel Silva - 170276 | 170276 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 224033.19 | 223391.85 | 223391.85 | 223391.85 | 223391.85 | 223391.85 | 223391.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO 181.36 ML (GUARNICION) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929287 | Dotacion De Calentadores Solares - 166805 | 166805 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 498337 | 498337 | 498337 | 498337 | 498337 | 498337 | 100 | 0 | Celdas solares | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929288 | Construcción De Comedor Comunitario En El Centro De Atención Múltiple De Charo Extensión Charo Clave En La Localidad De Charo - 103962 | 103962 | Michoacán de Ocampo | Charo | Charo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 460000 | 449527.46 | 449527.46 | 449527.46 | 449518.48 | 449518.48 | 449518.48 | 99.998 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929292 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad La Cuchara Municipio De Aquila - 99960 | 99960 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Cuchara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 844738.64 | 210515.7 | 210515.7 | 210515.7 | 210515.7 | 210515.7 | 210515.7 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929299 | Pisos Muros Y Techos Programa De Vivienda Cobertura Municipal - 90039 | 90039 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 376786.31 | 376786.31 | 376786.31 | 376786.31 | 376786.31 | 376786.31 | 376786.31 | 100 |  | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929300 | Electrificacion Con Planta Solar En Beneficio De Treinta Y Un Familias De Diferentes Comunidades De Nuestro Municipio - 93322 | 93322 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 519114.7 | 519114.7 | 519114.7 | 519114.7 | 519114.7 | 519114.7 | 519114.7 | 100 |  | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929301 | Ollas Para Almacenamiento De Agua Decepes Y Desempiedre De Tierras De Cultivo - 11009 | 11009 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 497228.04 | 497228.04 | 497228.04 | 497228.04 | 497228.04 | 497228.04 | 497228.04 | 100 |  | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929303 | Electrificacion 1ra Etapa - 179594 | 647 | Michoacán de Ocampo | Juárez | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 54566.4 | 54566.4 | 54566.4 | 54566.4 | 54566.4 | 54566.4 | 54566.4 | 100 |  | Metros lineales | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929305 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Puertecitos Mpio De Apatzingan Michoacan - 69639 | 69639 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Los Puertecitos (Rincón de los Bueyes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1689235.37 | 1688000 | 1688000 | 1688000 | 1688000 | 1688000 | 1688000 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929306 | Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad De El Sandoval Municipio De Apatzingán - 183978 | 183978 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Los Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1505021.94 | 1603907.13 | 1603907.13 | 1603907.13 | 1603907.13 | 1603907.13 | 1603907.13 | 100 |  | Metros lineales | 317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929313 | Ampliacion De La Red Electrica De Baja Tension En Varias Calles De La Localidad - 184101 | 184101 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Yerbabuena Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 305000 | 431289.58 | 431289.58 | 431289.58 | 431289.58 | 431289.58 | 431289.58 | 100 |  | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929314 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Sin Nombre En Rancho Pastores - 184893 | 184893 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 205006.32 | 205000.49 | 205000.49 | 205000.49 | 205000.49 | 205000.49 | 205000.49 | 100 |  | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929316 | Reglamentación Del Instituto Municipal De Planeación De Madero Mich - 192926 | 192926 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 67750.5 | 67750.08 | 67750.08 | 67750.08 | 67750.08 | 67750.08 | 67750.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929317 | Techo Firme - 190042 | 190042 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929318 | Equipamiento Módulo De Participación Y Consulta Ciudadana Del Municipio De Madero Mich - 193153 | 193153 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929319 | Modulos De Servicios Digitales - 193146 | 193146 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 578290.22 | 578290.23 | 578290.23 | 578290.23 | 578290.23 | 578290.23 | 578290.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929320 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Priv Morelos Norte - 172786 | 172786 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 46171.98 | 46171.98 | 46171.98 | 46171.98 | 46171.98 | 46171.98 | 46171.98 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929322 | Ampliación De Aula Taller De Electricidad En Escuela Secundaria - 176466 | 176466 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 349177.33 | 349177.33 | 349177.33 | 349177.33 | 349177.33 | 349177.33 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929325 | Construcción De Red Alc Sanit En Calle Jose Maria Ayala Martinez Col Aserradero - 175723 | 175723 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 107570.76 | 107562.72 | 107562.72 | 107562.72 | 107562.72 | 107562.72 | 107562.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929326 | Construcción De Red De Alc Sanit En Calle Bernabe Pino Col Aserradero - 175008 | 175008 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929327 | Construcción De Red De Alc Sanit Calle Ignacio Vargas Col Aserradero - 175462 | 175462 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 141344.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 6825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929329 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica La Parrita - 172952 | 172952 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 161445.6 | 161445.6 | 161445.6 | 161445.6 | 161445.6 | 161445.6 | 161445.6 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929330 | Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Col Los Pinos - 172540 | 172540 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 366740.12 | 366740.12 | 366740.12 | 366740.12 | 366740.12 | 366740.12 | 366740.12 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929331 | Construcción De Red De Alc Pluvial En Calle Nuevo León - 171451 | 171451 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 91704.48 | 44958.18 | 44958.18 | 44958.18 | 44958.18 | 44958.18 | 44958.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929332 | Rehabilitación De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Roble Entre Calles Cedro Y Tabachín - 105142 | 105142 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1200000 | 1174920.74 | 1174920.74 | 1174920.74 | 1174920.74 | 1174920.74 | 1174920.74 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929333 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Morelos Sur Entre Miguel Hidalgo Y Veinte De Noviembre - 105163 | 105163 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1800000 | 1761383.9 | 1761383.9 | 1761383.9 | 1761381.62 | 1761381.62 | 1761381.62 | 99.9999 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929334 | Construcción De Cubierta Y Patio Cívico En Escuela Tv Secundaria Acaten - 175920 | 175920 | Michoacán de Ocampo | Madero | Acatén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1316569.79 | 1342287.06 | 1342287.06 | 1342287.06 | 1342287.06 | 1342287.06 | 1342287.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929335 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 177934 | 177934 | Michoacán de Ocampo | Madero | Parritas (El Aguacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 152645.49 | 152645.49 | 152645.49 | 152645.49 | 152645.49 | 152645.49 | 152645.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929336 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Parritas - 175293 | 175293 | Michoacán de Ocampo | Madero | Parritas (El Aguacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 840438.57 | 840408.26 | 840408.26 | 840408.26 | 840408.26 | 840408.26 | 840408.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929338 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Sentimientos De La Nacion - 110374 | 110374 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San José de las Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 345000 | 327968.53 | 274050.09 | 274050.09 | 274050.09 | 274050.09 | 274050.09 | 83.5599 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929339 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jose Ignacio Arciga - 115848 | 115848 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San José Itzícuaro (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 86000 | 59281.45 | 59281.45 | 59281.45 | 59281.45 | 59281.45 | 59281.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929340 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle José Ignacio Arciga - 115821 | 115821 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San José Itzícuaro (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255000 | 198824.56 | 198824.56 | 198824.56 | 198824.56 | 198824.56 | 198824.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929341 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Insurgentes De Valladolid - 110321 | 110321 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Juanito Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 363000 | 360961.67 | 360961.67 | 360961.67 | 360961.67 | 259909.8 | 259909.8 | 72.0048 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929342 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Insurgentes De Valladolid - 110319 | 110319 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Juanito Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 752000 | 632313.58 | 632313.58 | 632313.58 | 632313.58 | 632313.58 | 632313.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929343 | Construccion De Linea De Conduccion De Tanque Elevado - 110311 | 110311 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Juanito Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 393772.89 | 393772.89 | 393772.89 | 393772.89 | 118131.87 | 118131.87 | 30 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929344 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Sexta - 110325 | 110325 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Juanito Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 176000 | 132524.19 | 132524.19 | 132524.19 | 132524.19 | 132524.19 | 132524.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929345 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Buenavista - 110363 | 110363 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Lorenzo Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 316744.3 | 316744.3 | 316744.3 | 316744.3 | 100505.21 | 100505.21 | 31.7307 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929346 | Construccion Dispensario Medico En La Tenencia De San Miguel Del Monte - 149496 | 149496 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Miguel del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 600000 | 599645.3 | 599645.3 | 599645.3 | 599645.3 | 599645.3 | 599645.3 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929347 | Construccion De Comedor Comunitario En La Tenencia De San Miguel Del Monte - 149460 | 149460 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Miguel del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | 450742.32 | 450742.32 | 450742.32 | 450742.32 | 450742.32 | 450742.32 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929349 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Sor Juana Ines De La Cruz - 115919 | 115919 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Nicolás Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 249000 | 224997.88 | 224997.88 | 224997.88 | 224997.88 | 224997.88 | 224997.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929350 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Melchor Ocampo - 130210 | 130210 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Rafael Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1180000 | 1079548.65 | 1079548.65 | 1079548.65 | 1079548.65 | 512785.61 | 512785.61 | 47.5 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929351 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Melchor Ocampo - 130253 | 130253 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Rafael Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 390000 | 389597.9 | 389597.9 | 389597.9 | 389597.9 | 389597.9 | 389597.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929352 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata - 124339 | 124339 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Rafael Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 395000 | 393988.4 | 393988.4 | 393988.4 | 393988.4 | 393988.4 | 393988.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929353 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Miguel Hidalgo - 104487 | 104487 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Rafael Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 830000 | 829252.06 | 829252.06 | 829252.06 | 829252.06 | 613052.45 | 613052.45 | 73.9284 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929355 | Construccion De Red De Drenaje En Varios Tramos De La Comunidad - 110372 | 110372 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tirio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1833000 | 604517.66 | 604517.66 | 604517.66 | 604517.66 | 604517.66 | 604517.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929358 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Guillermo Prieto - 110333 | 110333 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tiripetío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 410000 | 409997.81 | 409997.81 | 409997.81 | 409997.81 | 409997.81 | 409997.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929359 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Francisco I Madero - 110346 | 110346 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tiripetío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1260000 | 1258916.58 | 1258916.58 | 1258916.58 | 1258916.58 | 924186.8 | 924186.8 | 73.4113 | 0 | Metros lineales | 2050 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929361 | Construccion De Comedor Comunitario En La Com De Tzintzimacato Grande - 149375 | 149375 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tzintzimacato Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399467.02 | 399467.02 | 399467.02 | 399467.02 | 399467.02 | 399467.02 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929364 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Priv Manantial Ixtlan - 132408 | 132408 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Itzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 65000 | 52180.19 | 52180.18 | 52180.18 | 52180.18 | 52180.18 | 52180.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929365 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Sauz - 123781 | 123781 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Unión de Tabiqueros del Río Grande de Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 544000 | 472607.94 | 472607.94 | 472607.94 | 472607.94 | 472607.94 | 472607.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929367 | Muros - 41244 | 41244 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Graciano Sánchez (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929370 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural De Las Mesas Al Cascalote - 23049 | 23049 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929372 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 193303 | 193303 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 274197 | 274197 | 274197 | 274197 | 274197 | 274197 | 274197 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929374 | Construccion De Piso Firme - 187934 | 187934 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929375 | Terminación Del Centro De Salud De La Localidad De Alvaro Obregón Michoacán - 175897 | 175897 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 600000 | 586043.9 | 586043.9 | 586043.9 | 586043.9 | 586043.9 | 586043.9 | 100 | 0 | Otros | 9372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929376 | Construccion De Piso Firme - 172705 | 172705 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929377 | Construccion De Piso Firme - 172674 | 172674 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929378 | Construccion De Piso Firme - 172434 | 172434 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929380 | Rehabilitacion Integral Del Pozo De Agua Potable - 60804 | 60804 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | El Alto de Avilés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 |  | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929381 | Construccion De Piso Firme - 188679 | 188679 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 100 |  | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929383 | Construccion De Piso Firme - 187797 | 187797 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 100 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929384 | Construccion De Piso Firme - 187650 | 187650 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Chehuayo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 100 |  | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929385 | Construccion De Piso Firme - 180233 | 180233 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 100 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929386 | Construccion De Piso Firme - 175262 | 175262 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Isla de Cirio (Isla de los Puercos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929387 | Construccion De Piso Firme - 187828 | 187828 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Lázaro Cárdenas (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 43740 | 100 |  | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929388 | Construccion De Piso Firme - 180422 | 180422 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | León Cárdenas (La Ardilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 100 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929389 | Construccion De Piso Firme - 174779 | 174779 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 31590 | 100 |  | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929390 | Construccion De Piso Firme - 187676 | 187676 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 100 |  | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929391 | Construccion De Piso Firme - 187997 | 187997 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Quirio (Ex-Hacienda de Quirio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 | 100 |  | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929392 | Construccion De Piso Firme - 175231 | 175231 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 19440 | 19440 | 19440 | 19440 | 19440 | 19440 | 19440 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929393 | Construccion De Piso Firme - 188832 | 188832 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Colonia el Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929394 | Construccion De Piso Firme - 174505 | 174505 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Sacapendo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 14580 | 100 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929395 | Construccion De Piso Firme - 174453 | 174453 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Tzintzimeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 100 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929405 | Convenio De Electrificacion Cfe H Ayuntamiento Para La Infraestructura Electrica De La Colonia Ciudad Jardin - 180763 | 180763 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 3167301.17 | 3167301.17 | 3167301.17 | 3167301.17 | 3167301.17 | 3167301.17 | 3167301.17 | 100 | 0 | Otros | 2740 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929406 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 157811 | 157811 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2789160.39 | 2883222.77 | 2883222.77 | 2883222.77 | 2523806.21 | 2523806.21 | 2523806.21 | 87.5342 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929408 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Loma Bonita - 154800 | 154800 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1210000 | 1151910.36 | 1151910.36 | 1151910.36 | 1151910.36 | 1151910.36 | 1151910.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929409 | Electrificación En Calle Presa Valle De Bravo - 144517 | 144517 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208000 | 207988.44 | 207988.44 | 207988.44 | 207988.44 | 207988.44 | 207988.44 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929412 | Construcción De Alumbrado Público En El Area Verde Del Camellon Por Un Costado Del Icatmi - 141455 | 141455 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 319882.17 | 319882.17 | 319882.17 | 319882.17 | 319882.17 | 319882.17 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929413 | Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Defensores De Chapultepec - 140829 | 140829 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599923.29 | 599923.29 | 599923.29 | 599923.29 | 599923.29 | 599923.29 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929415 | Electrificación En Calle Presa Mata De Pino - 144880 | 144880 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 175000 | 174854.86 | 174854.86 | 174854.86 | 174854.86 | 174854.86 | 174854.86 | 100 | 0 | Otros | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929417 | Electrificación En Calle Presa De Temozique - 144474 | 144474 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 215000 | 214980.83 | 214980.83 | 214980.83 | 214980.83 | 214980.83 | 214980.83 | 100 | 0 | Otros | 356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929419 | Electrificación En Calle Presa De Umecuaro - 144506 | 144506 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208000 | 207929.21 | 207929.21 | 207929.21 | 207929.21 | 207929.21 | 207929.21 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929420 | Electrificación En Calle Presa Matamoros - 144437 | 144437 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 211000 | 210947.86 | 210947.86 | 210947.86 | 210947.86 | 210947.86 | 210947.86 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929422 | Electrificación En Calle Presa Vicente Guerrero - 144340 | 144340 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 125000 | 124949.43 | 124949.43 | 124949.43 | 124949.43 | 124949.43 | 124949.43 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929423 | Electrificación En Calle Presa Falcon - 143821 | 143821 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213000 | 212927.74 | 212927.74 | 212927.74 | 212927.74 | 212927.74 | 212927.74 | 100 | 0 | Otros | 256 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929425 | Construcción De Alumbrado Público En Calle Anastacio Najera Por Las Torres De Cfe - 140639 | 140639 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 449704.23 | 449704.23 | 449704.23 | 449704.23 | 402783.22 | 402783.22 | 89.5663 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929426 | Construcción De Alumbrado Público En La Colonia El Parian - 137769 | 137769 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 375000 | 374758.06 | 374758.06 | 374758.06 | 374758.06 | 374758.06 | 374758.06 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929427 | Construcción De Alumbrado Público En La Calle Puerto De Manzanillo - 137831 | 137831 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 375000 | 374957.39 | 374957.39 | 374957.39 | 374957.39 | 374957.39 | 374957.39 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929428 | Construción De Red De Drenaje En La Calle Andador Ignacio Ayala - 132584 | 132584 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | 109772.41 | 109772.41 | 109772.41 | 109772.41 | 109772.41 | 109772.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929429 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Andador Ignacio Ayala - 132568 | 132568 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 43000 | 36817.25 | 36817.25 | 36817.25 | 36817.25 | 36817.25 | 36817.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929430 | Construcción De Alumbrado Publico En La Colonia Rosas De Guadalupe - 137625 | 137625 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240000 | 239413.8 | 239413.8 | 239413.8 | 239413.8 | 239413.8 | 239413.8 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929431 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Y Conectar A Calle Cajeme - 135262 | 135262 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85000 | 84697.74 | 84697.74 | 84697.74 | 84697.74 | 84697.74 | 84697.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929433 | Electrificación De La Calle Huizontla - 128794 | 128794 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 160000 | 159900.66 | 159900.66 | 159900.66 | 159900.66 | 159900.66 | 159900.66 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929435 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Tamarindo - 132675 | 132675 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 244000 | 243075.67 | 243075.67 | 243075.67 | 243075.67 | 72922.7 | 72922.7 | 30 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929436 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Tamarindo - 132648 | 132648 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 720000 | 718505.2 | 718505.2 | 718505.2 | 718505.2 | 541829.95 | 541829.95 | 75.4107 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929437 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Venustiano Carranza - 132617 | 132617 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 233000 | 226009.86 | 226009.86 | 226009.86 | 226009.86 | 167890.93 | 167890.93 | 74.2848 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929438 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza - 132601 | 132601 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 78847.78 | 78847.78 | 78847.78 | 78847.78 | 23654.34 | 23654.34 | 30 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929439 | Construcción De Red De Drenaje En Calle La Principal Del Mercado Emiliano Zapata - 132212 | 132212 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 560000 | 559662.37 | 559662.37 | 559662.37 | 559662.37 | 559662.37 | 559662.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929440 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro - 132467 | 132467 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 420000 | 416602.17 | 416602.17 | 416602.17 | 416602.17 | 416602.17 | 416602.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929443 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Jardin De Nochebuenas - 121916 | 121916 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 550000 | 515537.65 | 515537.65 | 515537.65 | 515537.65 | 515537.65 | 515537.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929444 | Construcción De Red De Agua Potable En La Unidad Deportiva De La Colonia Leandro Valle - 132163 | 132163 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 33000 | 32990 | 32990 | 32990 | 32990 | 32990 | 32990 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929448 | Electrificación De La Calle Francisco Taboada - 128520 | 128520 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 182000 | 155710.6 | 155710.6 | 155710.6 | 155710.6 | 155710.6 | 155710.6 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929454 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Jardín De Begonias - 124305 | 124305 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1063000 | 1060754.82 | 1060754.82 | 1060754.82 | 1060754.82 | 1060754.82 | 1060754.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929455 | Electrificación En La Calle Trece De Septiembre - 128996 | 128996 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 123000 | 122710.83 | 122710.83 | 122710.83 | 122710.83 | 122710.83 | 122710.83 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929456 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Jardín De Camelinas - 123567 | 123567 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 211000 | 210348.12 | 210348.12 | 210348.12 | 210348.12 | 210348.12 | 210348.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929459 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Francisco Taboada - 120753 | 120753 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 80000 | 77518.79 | 77518.79 | 77518.79 | 77518.79 | 77518.79 | 77518.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929460 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Huinduri - 120829 | 120829 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 462000 | 351391.02 | 351391.02 | 351391.02 | 351391.02 | 351391.02 | 351391.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929461 | Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En Colonia - 120716 | 120716 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999299.1 | 999299.1 | 999299.1 | 999299.1 | 928190.59 | 928190.59 | 92.8842 | 0 | Otros | 404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929463 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Mora - 115887 | 115887 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 247000 | 155666.18 | 155666.18 | 155666.18 | 155666.18 | 155666.18 | 155666.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929464 | Construccion De Tomas Domiciliarias En La Colonia La Ceja - 112985 | 112985 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 249377.38 | 249377.38 | 249377.38 | 249377.38 | 249377.38 | 249377.38 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929465 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Trece De Septiembre - 113080 | 113080 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 482000 | 392852.76 | 392852.76 | 392852.76 | 392852.76 | 392852.76 | 392852.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929466 | Construccion De Colector Sanitario En La Carretera Morelia Salamanca - 110381 | 110381 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3295146.69 | 3295146.69 | 3295146.69 | 3295146.69 | 2833826.15 | 2833826.15 | 86 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929467 | Construccion De Rejilla Pluvial En La Calle Ministro De Justicia - 110379 | 110379 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 199131.65 | 199131.65 | 199131.65 | 199131.65 | 199131.65 | 199131.65 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929470 | Terminacion De Red De Drenaje En La Calle Bonifacio Rendon - 108190 | 108190 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1340000 | 1005335.94 | 1005335.94 | 1005335.94 | 1005335.94 | 876330.43 | 876330.43 | 87.1679 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929471 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Obispo - 108176 | 108176 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 351000 | 321231.73 | 321231.73 | 321231.73 | 321231.73 | 244853.96 | 244853.96 | 76.2235 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929472 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Gertrudis Sanchez - 108164 | 108164 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 242000 | 214510.42 | 214510.42 | 214510.42 | 214510.42 | 214510.42 | 214510.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929473 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Elsa Cordova - 108160 | 108160 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 262000 | 236963.48 | 236963.48 | 236963.48 | 236963.48 | 236963.48 | 236963.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929474 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Valle De Los Reyes - 104517 | 104517 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177000 | 147458.62 | 147458.62 | 147458.62 | 147458.62 | 113627.95 | 113627.95 | 77.0575 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929480 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Puerto Progreso - 104188 | 104188 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138000 | 102945.67 | 102945.67 | 102945.67 | 102945.67 | 90226.36 | 90226.36 | 87.6446 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929481 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Puerto De Mazatlan - 104173 | 104173 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 363000 | 196161.92 | 196161.92 | 196161.92 | 196161.92 | 196161.92 | 196161.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929482 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Av Renacer - 104629 | 104629 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 95000 | 70052.7 | 70052.7 | 70052.7 | 70052.7 | 70052.7 | 70052.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929483 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Presa De Infiernillo - 104236 | 104236 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 187000 | 104131.42 | 104131.42 | 104131.42 | 104131.42 | 104131.42 | 104131.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929484 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Presa Mata De Pino - 104297 | 104297 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 439000 | 436049.32 | 436049.32 | 436049.32 | 436049.32 | 329447.3 | 329447.3 | 75.5528 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929485 | Construcción De Red Agua Potable En Calle Tangancicuaro - 103808 | 103808 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185000 | 182405.3 | 182405.3 | 182405.3 | 182405.3 | 182405.3 | 182405.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929486 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Circuito Victoria - 103800 | 103800 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126000 | 107403.29 | 107403.29 | 107403.29 | 107403.29 | 107403.29 | 107403.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929487 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Florecimiento - 104593 | 104593 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 78000 | 57930.44 | 57930.44 | 57930.44 | 57930.44 | 57930.44 | 57930.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929492 | Construcción De Alumbrado Público En Plaza Principal De La Tenencia - 141272 | 141272 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Atapaneo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 450000 | 449792.66 | 449792.66 | 449792.66 | 449792.66 | 449792.66 | 449792.66 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929495 | Electrificación De Calle Principal Colonia La Nopalera - 125994 | 125994 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130000 | 129994.91 | 129994.91 | 129994.91 | 129994.91 | 38998.47 | 38998.47 | 30 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929499 | Electrificación En La Calle Carlos Gonzalez Peña - 149745 | 149745 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 265000 | 264988.94 | 264988.94 | 264988.94 | 264988.94 | 79496.68 | 79496.68 | 30 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929501 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En La Comunidad - 117590 | 117590 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1122836.62 | 1122836.62 | 1122836.62 | 1122836.62 | 900363.8 | 900363.8 | 80.1865 | 0 | Otros | 789 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929503 | Construccion De Red De Drenaje En La Escuela Primaria J Ventura Mier Gonzalez - 110367 | 110367 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Los Pirules (La Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 68150.37 | 68150.37 | 68150.37 | 68150.37 | 68150.37 | 68150.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929505 | Continuación De La Red De Drenaje En Esc Telesecundaria Lic Enrique Ramirez Miguel - 154493 | 154493 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 365000 | 364047.18 | 364047.18 | 364047.18 | 364047.18 | 109214.15 | 109214.15 | 30 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929506 | Electrificación En La Calle Puebla - 129064 | 129064 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399147.98 | 399147.98 | 399147.98 | 399147.98 | 399147.98 | 399147.98 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929507 | Ampliacion De La Electrificacion A Dos Faces En Tres Hilos - 195095 | 195095 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | El Copalito (Piedra de Alacranes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 325425 | 325425 | 325425 | 325425 | 325425 | 325425 | 325425 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929511 | Reconstrucción Con Concreto Hidraulico Del Camino Maquili Aquila Tramo Del Km Cero Más Tres Ceros Al Cero Más Setecientos Cuarenta Subtram - 125211 | 125211 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Maquili | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3965817.26 | 3965817.26 | 3965817.26 | 99.1454 | 0 | Metros lineales | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929515 | Construccion De Electrificacion Rural - 83291 | 83291 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 650000 | 699904.59 | 699904.59 | 699904.59 | 699904.59 | 699904.59 | 699904.59 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929516 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 84449 | 84449 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Huerta Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 29696.83 | 25910.28 | 25910.28 | 25910.28 | 25910.28 | 25910.28 | 25910.28 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929517 | Eelectrificacion Colonia Campo De Aviacion De Coahuayana De Hgo - 117086 | 117086 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 120306.32 | 60153.16 | 60153.16 | 60153.16 | 60153.16 | 60153.16 | 60153.16 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929518 | Construccion Planta Purificadora De Agua Potable - 117117 | 117117 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 94300 | 46503.57 | 46503.57 | 46503.57 | 46503.57 | 46503.57 | 46503.57 | 100 |  | Otros | 1750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929519 | Ampliacion Red De Agua Potable De Coahuayana De Hgo Barrio Campo De Aviacion - 116791 | 116791 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 234318 | 301811.03 | 301811.03 | 301811.03 | 301811.03 | 301811.03 | 301811.03 | 100 |  | Metros lineales | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929520 | Mantenimiento De Alumbrado Publico Del Municipio De Coahuayana - 35601 | 35601 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA | Urbanización | Terminado | 2017 | 340000 | 114151.7 | 114151.7 | 114151.7 | 114151.7 | 114151.7 | 114151.7 | 100 |  | Otros | 10700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929522 | Rehabilitacion De Sanitarios Y Cancha De Usos Multiples - 35550 | 35550 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COAHUAYANA | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 86500 | 101430.81 | 101430.81 | 101430.81 | 101430.81 | 101430.81 | 11430.81 | 100 |  | Otros | 2425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929523 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 124874 | 124874 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2633246.39 | 2633246.39 | 2633246.39 | 2633246.39 | 2633140.4 | 2633140.4 | 2633140.4 | 99.996 | 0 | Otros | 701 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929525 | Linea De Conduccion De Agua Potable - 117105 | 117105 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Colonia Veinte de Noviembre (El Camalote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 265000 | 337194.56 | 337194.56 | 337194.56 | 337194.56 | 337194.56 | 337194.56 | 100 |  | Metros lineales | 689 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929526 | Electrificacion Zapotan Por Modificacion De Linea Electrica - 117071 | 117071 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 42270 | 42270 | 42270 | 42270 | 42270 | 42270 | 42270 | 100 |  | Otros | 396 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929527 | Rehabilitacion Puente Colgante De La Esperanza - 116988 | 116988 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 150000 | 191050.18 | 191050.18 | 191050.18 | 191050.18 | 191050.18 | 191050.18 | 100 |  | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929532 | Construccion De Drenaje Con Revestimiento De Piedra Y Rodamientos De Concreto En Comunidad De Rancho Nuevo - 114035 | 114035 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Rancho Nuevo (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 772375.48 | 772375.48 | 772375.48 | 772375.48 | 772375.48 | 772375.48 | 772375.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929533 | Rehabilitación Y Mejoramiento Del Centro De Salud De Chilchota Michoacán - 175317 | 175317 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 9200000 | 8996912.27 | 8996912.27 | 8996912.27 | 8996912.27 | 8996912.27 | 8996912.27 | 100 | 0 | Otros | 8592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929534 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ichán Municipio De Chilchota - 115856 | 115856 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1831588.64 | 455064.36 | 455064.36 | 455064.36 | 455064.34 | 455064.34 | 455064.34 | 100 | 0 | Otros | 3883 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929535 | Construcción De Emisores Primera Etapa Hacia El Colector Cañada Once Pueblos En Las Localidades De Carapan Ichán Tacuro Municipio De Chilcho - 115463 | 115463 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1176702.8 | 292522.13 | 292522.13 | 292522.13 | 292434.83 | 292434.83 | 292434.83 | 99.9702 | 0 | Otros | 12312 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929539 | Equipamiento De Manatial Y Construcción De Tanque Elevado De Cien Metros Cubicos En La Comunidad De Urén Municipio De Chilchota - 175097 | 175097 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2430623.76 | 2429779.85 | 2429779.85 | 2429779.85 | 2429776.22 | 2429776.22 | 2429776.22 | 99.9999 | 0 | Otros | 1387 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929540 | Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino E C Coalcoman Aquila Los Laureles Municipio De Chinicuila - 127914 | 127914 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4476539.02 | 4476539.02 | 4476539.02 | 99.4786 | 0 | Otros | 1010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929541 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad La Amargoza - 85503 | 85503 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Amargoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929542 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Barranca Del Bejuco - 85342 | 85342 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca del Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929543 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Barranca Del Mamey - 85467 | 85467 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Barranca del Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929544 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Barranca Del Ocote - 85485 | 85485 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca del Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929545 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Barranca Del Organo - 85492 | 85492 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca del Órgano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929546 | Construccion De Muros En Vivienda En La Higuera Panda - 83013 | 83013 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Higuera Panda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 58000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929547 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Los Mojos - 85474 | 85474 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Mojos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929548 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Los Ocotes - 85374 | 85374 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929549 | Construccion De Muros En Vivienda De Rancho Quemado - 82980 | 82980 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Rancho Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 57000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929550 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Salitre De Copala - 85431 | 85431 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Salitre de Copala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929551 | Modernización Y Ampliación De La Carretera Alimentadora Tata Lázaro La Tinaja Del Km Cero Más Tres Ceros Al Km Cuatro Más Tres Ceros Subtra - 125186 | 125186 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929555 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Huetamo De Paracho Segunda Etapa - 105981 | 105981 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 280000 | 574400 | 574400 | 574400 | 573527.77 | 573527.77 | 573527.77 | 99.8481 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929556 | Rehabilitación De Tubería De Agua Potable De La Calle Ignacio Allende De La Comunidad De Ahuiran Inc Adoquin - 117408 | 117408 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 811000 | 810441 | 810441 | 810441 | 810441 | 810441 | 810441 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929558 | Rehabilitación De La Ptar En Cuitzeo - 172852 | 172852 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 294588.87 | 294588.87 | 294588.87 | 294588.87 | 294588.87 | 294588.87 | 294588.87 | 100 | 0 | Otros | 10557 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929559 | Ampliacion De Red Electrica En Calles De Colonia Genovevo Figueroa Lago De Chapala De Cuitzeo Mich - 172452 | 172452 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 305397.95 | 305397.96 | 305397.96 | 305397.96 | 305397.96 | 305397.96 | 305397.96 | 100 | 0 | Otros | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929562 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Belisario Dominguez De Cuitzeo - 171293 | 171293 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 206060.92 | 206028.1 | 206028.1 | 206028.1 | 206028.1 | 206028.1 | 206028.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929568 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Al Cessa De Cuitzeo - 172466 | 172466 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 822037.03 | 822037.03 | 822037.03 | 822037.03 | 822037.03 | 822037.03 | 822037.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929569 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle De Acceso Al Cessa De Cuitzeo - 170992 | 170992 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 275528.92 | 573332.35 | 573332.35 | 573332.35 | 573332.35 | 573332.35 | 573332.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 10239 | 100 | 100 | Financiera: SE INFORMA EL AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS DOP-ADM-FISMDF-012DS-2017 Y DOP-ADM-FISMDF-041E-2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929571 | Introduccion De De Red De Agua Potable En Calle De Acceso Al Cessa De Cuitzeo - 170575 | 170575 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 157379.62 | 157379.62 | 157379.62 | 157379.62 | 157379.62 | 157379.62 | 157379.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 10239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929572 | Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Los Pinos Barrio De La Concepción - 116938 | 116938 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 978615.17 | 978615.17 | 978615.17 | 978615.17 | 978615.17 | 978615.17 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929573 | Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Colosio Colonia Ausencio Chávez - 115792 | 115792 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 979860.44 | 979860.44 | 979860.44 | 979860.44 | 979860.44 | 979860.44 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929574 | Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Pozo Ancho Colonia Ausencio Chávez - 115598 | 115598 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1468614.58 | 1468614.58 | 1468614.58 | 1468614.25 | 1468614.25 | 1468614.25 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929578 | Construcción De Aula En Telebachillerato De La Localidad De Cuaracurio - 172700 | 172700 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuaracurio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Educación | Terminado | 2017 | 386456.32 | 385733.72 | 385733.72 | 385733.72 | 385733.72 | 385733.72 | 385733.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929579 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Camelinas - 172327 | 172327 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Chupícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 76134.02 | 76104.67 | 76104.67 | 76104.67 | 76104.67 | 76104.67 | 76104.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929580 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Josefa Ortiz De Dominguez - 172345 | 172345 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 139225.1 | 139225.1 | 139225.1 | 139225.1 | 139225.1 | 139225.1 | 139225.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929582 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Sin Nombre Entre Las Calles Hidalgo Y Cuahutemoc - 171131 | 171131 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 196690.41 | 183933.84 | 183933.84 | 183933.84 | 183933.84 | 183933.84 | 183933.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929583 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle Dr Miguel Silva Localidad De Mariano Escobedo - 170490 | 170490 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149891.03 | 149064.2 | 149064.2 | 149064.2 | 149064.2 | 149064.2 | 149064.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929584 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle Diesciseis De Septiembre - 170810 | 170810 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 99915 | 99828.66 | 99828.66 | 99828.66 | 99828.66 | 99828.66 | 99828.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929585 | Segunda Etapa De Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Bicentenario Localidad De Mariano Escobedo - 171069 | 171069 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 752889.23 | 545867.32 | 545867.32 | 545867.32 | 545867.32 | 545867.32 | 545867.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929586 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Camino La Palma San Juan Benito Juarez - 172363 | 172363 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 238342.8 | 234628.7 | 234628.7 | 234628.7 | 234628.7 | 234628.7 | 234628.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929587 | Ampliacion De Red De Baja Tension Y Alumbrado Publico En Calles Sin Nombre En Puerta Del Salto Municipio De Cuitzeo - 93545 | 93545 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Puerta del Salto (La Puerta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 73976 | 72536.61 | 72536.61 | 72536.61 | 72536.61 | 72536.61 | 72536.61 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929588 | Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria Rural Federal Benito Juarez - 172666 | 172666 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Colonia de Rancho Seco (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Educación | Terminado | 2017 | 268911.69 | 268488.9 | 268488.9 | 268488.9 | 268488.9 | 268488.9 | 268488.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929589 | Introducción De Red De Baja Tensión Iluminación Acceso A Rancho Seco Localidad De Rancho Seco - 172378 | 172378 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 514180 | 513980.47 | 513980.47 | 513980.47 | 513980.47 | 513980.47 | 513980.47 | 100 | 0 | Otros | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929590 | Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela Secundaria Francisco J Mujica De La Localidad De San Agustin Del Pulque - 172821 | 172821 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Educación | Terminado | 2017 | 355000 | 354074.12 | 354074.12 | 354074.12 | 354074.12 | 354074.12 | 354074.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929591 | Introduccion Y Ampliacion De Red Electrica En Calle La Cruz Comunidad De San Agustin Del Pulque - 172402 | 172402 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 107740 | 105949.51 | 105949.51 | 105949.51 | 105949.51 | 105949.51 | 105949.51 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929592 | Rehabilitacion De Deposito De Agua Potable Ubicado En La Calle Buena Vista - 170858 | 170858 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 249871.44 | 249871.44 | 249871.44 | 249871.44 | 249871.44 | 249871.44 | 100 | 0 | Otros | 648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929593 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Buena Vista - 171203 | 171203 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 597914.62 | 596073.76 | 596073.76 | 596073.76 | 596073.76 | 596073.76 | 596073.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929594 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Jardin De Niños De La Colonia La Noria - 171149 | 171149 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 174466.68 | 172987.56 | 172987.56 | 172987.56 | 172987.56 | 172987.56 | 172987.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929597 | Construccion De Andador En Escuela Secundaria Tecnica No. 43 - 104521 | 104521 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 41784.03 | 41784.03 | 41784.03 | 41784.03 | 41784.03 | 41784.03 | 41784.03 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929602 | Construcción De Colector No. 3 De Calle Libertad Lado Oriente Hacia La Planta De Tratamiento - 103899 | 103899 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1399741.16 | 1399741.16 | 1399741.16 | 1399741.16 | 1399741.16 | 1399741.16 | 1399741.16 | 100 |  | Metros lineales | 3745 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929603 | Equipamiento Del Sistema De Bombeo En Pozo Profundo De Agua Potable - 103681 | 103681 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 671910.72 | 671910.72 | 671910.72 | 671910.72 | 671910.72 | 671910.72 | 671910.72 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929607 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Charapan Llano Grande - 103630 | 103630 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 111829.99 | 111829.99 | 111829.99 | 111829.99 | 111829.99 | 111829.99 | 111829.99 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929610 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Pavimento En Calle Sin Nombre - 166439 | 166439 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 587779.11 | 584955.45 | 584955.45 | 584955.45 | 584955.45 | 584955.45 | 584955.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 91.10 ML (DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929611 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Ignacio Zaragoza Emiliano Zapata Josefa Ortiz De Dominguez Y Melchor O - 166703 | 166703 | Michoacán de Ocampo | Charo | La Goleta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 654031.07 | 647902.07 | 647902.07 | 647902.07 | 647902.07 | 647902.07 | 647902.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929612 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Zaragoza - 166178 | 166178 | Michoacán de Ocampo | Charo | La Goleta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 378600.1 | 377095.98 | 377095.98 | 377095.98 | 377095.98 | 377095.98 | 377095.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE PAVIMENTARON 471.8 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929613 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata Segunda Etapa - 166381 | 166381 | Michoacán de Ocampo | Charo | La Goleta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 235521.67 | 234021.08 | 234021.08 | 234021.08 | 234021.08 | 234021.08 | 234021.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 282 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929614 | Construccion De Comedor Comunitario - 170333 | 170333 | Michoacán de Ocampo | Charo | Peña Cargada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499407.43 | 499407.43 | 499407.43 | 499407.43 | 499407.43 | 499407.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: COMEDOR COMUNITARIO CON UN ÁREA TOTAL DE 60 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929615 | Rehabilitación De La Línea De Agua Potable Drenaje Y Pavimentación De La Calle Sin Nombre En La Localidad Del Vaquerito Municipio De Charo - 170431 | 170431 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Vaquerito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 297934.95 | 297934.95 | 297934.95 | 297934.95 | 297934.95 | 297934.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 454 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 138 ML AGUA POTABLE138 ML DRENAJE SANITARIO759.00 M2 PAVIMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929617 | Rehabilitacion De Dreanjes Sanitarios En La Calle Allende Entre Las Calles Leandro Valle Y Privada Hidalgo Y Red De Drenaje Para Agua Pluvia - 189751 | 189751 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 246495.27 | 246495.26 | 246495.26 | 246495.26 | 246495.26 | 246495.26 | 246495.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 977 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929618 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Pino Suárez Segunda Etapa En La Localidad De Chavinda - 104061 | 104061 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2250000 | 2191959.66 | 2191959.66 | 2191959.66 | 2062090.28 | 2062090.28 | 2062090.28 | 94.0752 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929619 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluviales En Las Comunidades Y En La Cabecera Municipal Calle Galeana Yen Cahvinda Y Calle Sn En La Cue - 185267 | 185267 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Cuestita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 338426.16 | 338426.16 | 338426.16 | 338426.16 | 338426.16 | 338426.16 | 338426.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929620 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Del Paso De La Nieve - 174653 | 174653 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Paso de la Nieve | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 199661.87 | 199661.87 | 199661.87 | 199661.87 | 199661.87 | 199661.87 | 199661.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929621 | Construcción De Sistema De Agua Potable Los Limoncitos - 173630 | 173630 | Michoacán de Ocampo | Madero | Los Limoncitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 932844.41 | 932844.42 | 932844.42 | 932844.42 | 932844.42 | 932844.42 | 932844.42 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929622 | Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria En Los Guayabos - 189409 | 189409 | Michoacán de Ocampo | Madero | La Caja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 346553.7 | 304226.25 | 304226.25 | 304226.25 | 304226.25 | 304226.25 | 304226.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929623 | Construccion De Sistema De Captación De Aguas Pluviales Y Construcción De Baños Húmedos - 192810 | 192810 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929624 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Y Construcción De Baños Humedos - 118549 | 118549 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 799508.96 | 799508.96 | 799508.96 | 799508.31 | 799508.31 | 799508.31 | 99.9999 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929626 | Rehabilitación De Camino Rural - 194799 | 194799 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Plaza de Gallos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 67800 | 66981.88 | 66981.88 | 66981.88 | 66981.88 | 66981.88 | 66981.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929627 | Rehabilitación De Caminos Rurales Pueblo Viejo - 89626 | 89626 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pueblo Viejo de Tecario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 65000 | 64456.56 | 64456.56 | 64456.56 | 64456.56 | 64456.56 | 64456.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929628 | Pavimentacion De Andador En Calle Principal Pueblo Viejo - 94032 | 94032 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pueblo Viejo de Tecario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 563547 | 563547 | 563547 | 563547 | 563547 | 563547 | 563547 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929630 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 84326 | 84326 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Puente de San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 62750 | 61630.8 | 61630.8 | 61630.8 | 61630.8 | 61630.8 | 61630.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929631 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 94893 | 94893 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Puente de San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929632 | Rehabilitación De Caminos Rurales Quiterio - 84881 | 84881 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Quiterio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 65000 | 63742 | 63742 | 63742 | 63742 | 63742 | 63742 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929633 | Techumbre Jardin De Niños Julieta Fierro Gossman - 77190 | 77190 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Quiterio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929634 | Construccion De Piso Firme En Vivienda En La Hacienda - 82059 | 82059 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929635 | Construccion De Baño En Vivienda De La Localidad La Hacienda - 84659 | 84659 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 33333.33 | 29344.99 | 29344.99 | 29344.99 | 29344.99 | 29344.99 | 29344.99 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929636 | Construccion De Muros En Vivienda De Mamey De Jurado - 82966 | 82966 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 57000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929637 | Construccion De Piso Firme En Vivienda De Ranchos Viejos - 82092 | 82092 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ranchos Viejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929638 | Construccion De Baño En Vivienda De La Localidad Ranchos Viejos - 85141 | 85141 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Ranchos Viejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 33333.33 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929639 | Construccion De Baño En Vivienda De La Localidad La Sierrita - 85161 | 85161 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 33333.33 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminado / Registro: terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929640 | Construccion De Techo En Vivienda De La Localidad Barranca Del Tigre - 85399 | 85399 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929642 | Mejoramiento De Sanitarios Jardin De Rosario Castellanos - 180317 | 617 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 112232.84 | 112232.84 | 112232.84 | 112232.84 | 112232.84 | 112232.84 | 112232.84 | 100 |  | Otros | 3639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929643 | Ampliacion Drenaje En Calle Independencia - 179608 | 648 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 231669.6 | 231669.6 | 231669.6 | 231669.6 | 231669.6 | 231669.6 | 231669.6 | 100 |  | Metros lineales | 3639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929647 | Pavimentacion Calle Jardin De Niños Rosario Castellanos - 179024 | 613 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 118706.4 | 118706.4 | 118706.4 | 118706.4 | 118706.4 | 118706.4 | 118706.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929648 | Construccion De Barda Jardin De Niños Rosario Castellanos - 179038 | 614 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 102886.6 | 102886.6 | 102886.6 | 102886.6 | 102886.6 | 102886.6 | 102886.6 | 100 |  | Metros lineales | 3639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929649 | Linea De Conduccion De Agua Potable - 179006 | 627 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Las Ceibillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 75989.28 | 75989.28 | 75989.28 | 75989.28 | 75989.28 | 75989.28 | 75989.28 | 100 |  | Metros lineales | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929651 | Pavimentacion Calle A La Escuela Primaria - 179604 | 624 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Irapeo de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 396244 | 396244 | 396244 | 396244 | 396244 | 396244 | 396244 | 100 |  | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929652 | Construccion Drenaje Sanitario Orocutin - 180603 | 619 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Orocutín de Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 35889.8 | 35889.8 | 35889.8 | 35889.8 | 35889.8 | 35889.8 | 35889.8 | 100 |  | Metros lineales | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929663 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Emiliano Zapata Segunda Etapa - 105121 | 105121 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3300000 | 3213700.7 | 3213700.7 | 3213700.7 | 3103130.56 | 3103130.56 | 3103130.56 | 96.5594 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929697 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada Ferrocarriles En La Colonia La Florida - 184990 | 184990 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 624000 | 623951.32 | 623951.32 | 623951.32 | 623951.32 | 623951.32 | 623951.32 | 100 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929698 | Ampliación De La Red Eléctrica De Baja Tensión En La Colonia La Florida - 185054 | 185054 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 121600 | 121600 | 121600 | 121600 | 121600 | 121600 | 121600 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929699 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 185229 | 185229 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929700 | Construcción De Tanque De Regularización De Mampostería Y Concreto De Ciento Cincuenta Metros Cubicos De Capacidad - 118083 | 118083 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 881751.74 | 881470.2 | 881470.2 | 881470.2 | 881470.2 | 881470.2 | 881470.2 | 100 | 0 | Otros | 2494 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929701 | Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Cerrada Hacia El Cerrito - 184722 | 184722 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | La Caja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 183946.19 | 183753.26 | 183753.26 | 183753.26 | 183752.18 | 183752.18 | 183752.18 | 99.9994 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929702 | Ampliación De La Red Electrica De Media Y Baja Tension En Varias Calles De La Localidad - 183867 | 183867 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Huatzangio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 679051.23 | 679051.23 | 679051.23 | 679051.23 | 679051.23 | 679051.23 | 679051.23 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929704 | Construccion De Comedor Comunitario - 193997 | 193997 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turián Bajo (Turián el Bajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 310000 | 275000 | 275000 | 275000 | 267056.34 | 267056.34 | 267056.34 | 97.1114 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929705 | Equipo De Bombeo De Deposito De Agua En La Localidad De Turian Bajo - 195575 | 195575 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turián Bajo (Turián el Bajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 269 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929706 | Mejoramiento De Carcamo Y Red De Conduccion En Ojo De Agua De Santo Tomas - 195460 | 195460 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 33000 | 33000 | 33000 | 31707.18 | 31707.18 | 31707.18 | 96.0824 | 0 | Otros | 2942 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929708 | Rehabilitación De Red Y Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 173555 | 173555 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 695209.83 | 694766.81 | 694766.81 | 694766.81 | 694766.81 | 694766.81 | 694766.81 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929709 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Cahuatzio - 178157 | 178157 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cahuatzio (Caguatzio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 384124.15 | 384124.46 | 384124.46 | 384124.46 | 384124.46 | 384124.46 | 384124.46 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929710 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Loma De Cancho - 174518 | 174518 | Michoacán de Ocampo | Madero | Loma de Cancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 195712.57 | 195712.57 | 195712.57 | 195712.57 | 195712.57 | 195712.57 | 195712.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929711 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria - 172818 | 172818 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 899963.08 | 899963.03 | 899963.03 | 899963.03 | 899963.03 | 899963.03 | 899963.03 | 100 | 0 | Otros | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929712 | Construcción De Sistema De Agua Potable Cerro Blanco - 188058 | 188058 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cerro Blanco (Cabuayana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1095533.69 | 1095533.69 | 1095533.69 | 1095533.69 | 1095533.69 | 1095533.69 | 1095533.69 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929713 | Construccion De Un Aula Y Sanitarios En La Escuela Primaria En La Cuindora - 181247 | 181247 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cuindora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 565982.58 | 565982.59 | 565982.59 | 565982.59 | 565982.59 | 565982.59 | 565982.59 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929714 | Rehabilitación De Red De Alc Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 177736 | 177736 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 896710.28 | 896659.89 | 896659.89 | 896659.89 | 896659.89 | 896659.89 | 896659.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 1146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929715 | Construcción De Un Aula Comedor Escolar En Jardín De Niños Etucuaro - 177944 | 177944 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 394586.18 | 394579.93 | 394579.93 | 394579.93 | 394579.93 | 394579.93 | 394579.93 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929716 | Construccion De Cerco Perimetral En Telesecundaria En San Diego Curucupatzeo - 181358 | 181358 | Michoacán de Ocampo | Madero | San Diego Curucupatzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 645945.22 | 645945.22 | 645945.22 | 645945.22 | 645945.22 | 645945.22 | 645945.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929717 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Santas Marias - 181564 | 181564 | Michoacán de Ocampo | Madero | Santas Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 148926.95 | 148926.95 | 148926.95 | 148926.95 | 148926.95 | 148926.95 | 148926.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929718 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Santas Marías - 178165 | 178165 | Michoacán de Ocampo | Madero | Santas Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 19858.72 | 19858.72 | 19858.72 | 19858.72 | 19858.72 | 19858.72 | 19858.72 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929719 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Turio - 175680 | 175680 | Michoacán de Ocampo | Madero | Turio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 176208.21 | 176208.22 | 176208.22 | 176208.22 | 176208.22 | 176208.22 | 176208.22 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929725 | Electrificación A Base De Plantas Solares - 54738 | 54738 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929726 | Electrificación A Base De Plantas Solares - 54764 | 54764 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Guayabillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929727 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural De Las Parotas Al Guayabillo - 22749 | 22749 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Guayabillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 207060 | 207060 | 207060 | 207060 | 207060 | 207060 | 207060 | 100 | 0 | Otros | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929735 | Construccion De Red De Energia Electrica Cerro Del Gallo - 189665 | 189665 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cerro Gallo (Puerto la Osamenta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 4556128.63 | 4556128.64 | 4556128.64 | 4556128.64 | 4556128.64 | 4556128.64 | 4556128.64 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929737 | Construcción De Red De Alc Sanitario - 173659 | 173659 | Michoacán de Ocampo | Madero | Tunácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 627032.33 | 627032.33 | 627032.33 | 627032.33 | 627032.33 | 627032.33 | 627032.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929738 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Priv Niños Héroes Y Colima - 199563 | 199563 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 195680.4 | 195680.4 | 195680.4 | 195680.4 | 195680.4 | 195680.4 | 195680.4 | 100 |  | Metros lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929740 | Rehabilitación De Aula En La Escuela Primaria Justo Sierra 16dpr4892y En La Colonia Victoria - 195620 | 195620 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 237400.09 | 237400.09 | 237400.09 | 237400.09 | 237400.09 | 237400.09 | 237400.09 | 100 |  | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929746 | Rehabilitación De Colector Pluvial En Maravatio Zona Centro Primera Etapa - 186145 | 186145 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929753 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Insurgentes En La Colonia San Antonio Segunda Etapa - 157596 | 157596 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1530000 | 1488269.64 | 1488269.64 | 1488269.64 | 1488206.25 | 1488206.25 | 1488206.25 | 99.9957 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929761 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Revolución En San Miguel Curahuango Municipio De Maravatí - 116801 | 116801 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1175053.64 | 1175053.64 | 1175053.64 | 1124396.32 | 1124396.32 | 1124396.32 | 95.6889 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929765 | Pavimentación En La Calle Niños Héroes Segunda Etapa - 93299 | 93299 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929766 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Quince De Mayo - 97081 | 97081 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 |  | Metros lineales | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929777 | Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Independencia - 199492 | 199492 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | El Gigante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 445914.81 | 445914.81 | 445914.81 | 445914.81 | 445914.81 | 445914.81 | 445914.81 | 100 |  | Otros | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929778 | Construcción De Sanitarios En La Esc Prim Educación Y Patria - 123950 | 123950 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100 |  | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929792 | Perforación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Puerto De Pomoca - 162508 | 162508 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 100 |  | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929796 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural De Tumbiscatio A Las Parotas - 22680 | 22680 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Parotas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 179452 | 179452 | 179452 | 179452 | 179452 | 179452 | 179452 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929798 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural Del Cablote A Las Cruces - 21032 | 21032 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Cablote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929799 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural La Yerbabuena El Chino - 20859 | 20859 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 199172 | 199172 | 199172 | 199172 | 199172 | 199172 | 199172 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929804 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Prol Tancitaro - 194155 | 194155 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Urbanización | Terminado | 2017 | 48141.08 | 48141.03 | 48141.03 | 48141.03 | 48141.03 | 48141.03 | 48141.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929805 | Rehabilitacion De Lineas De Agua En Calle Tancitaro Entre Leona Vicario Y Encino - 193737 | 193737 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 61032.44 | 61032.45 | 55258.64 | 55258.64 | 55258.64 | 55258.64 | 55258.64 | 90.5398 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929806 | Construccion De Drenaje Pluvial En Av Ahuanitzaro - 194380 | 194380 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 81518.26 | 89082 | 89082 | 89082 | 89082 | 89082 | 89082 | 100 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929807 | Electrificacion De C Tzipicua En Fracc El Mirador - 193890 | 193890 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 83387.41 | 58371.19 | 58371.19 | 58371.19 | 58371.19 | 58371.19 | 58371.19 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929808 | Electrificacion Calle Amapolas En Fracc El Mirador - 194309 | 194309 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | Urbanización | Terminado | 2017 | 32295.51 | 32295.52 | 32295.52 | 32295.52 | 32295.52 | 32295.52 | 32295.52 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929809 | Electrificacion En Rancho Los Aguacates - 194211 | 194211 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Los Aguacates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 33788.12 | 33788.12 | 33788.12 | 33788.12 | 33788.12 | 33788.12 | 33788.12 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929811 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Aluminio En La Col Lomas De La Aldea - 117009 | 117009 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Ampliación la Aldea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 685373.66 | 685373.66 | 685373.66 | 685373.66 | 685373.66 | 685373.66 | 100 |  | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929812 | Construccion De Muro Perimetral En El Ojo De Agua De Hueratiro - 127411 | 127411 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Urbanización | Terminado | 2017 | 282838.23 | 282838 | 282838 | 282838 | 282838 | 282838 | 282838 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929813 | Redistribucion De La Conduccion Del Agua Potable En La Localidad De Aranza - 127362 | 127362 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 138523 | 138523 | 138523 | 138523 | 138523 | 138523 | 138523 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929814 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La Calle Morelos De La Comunidad De Aranza Inc Adoquinamiento - 127429 | 127429 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 808482.44 | 808482 | 808482 | 808482 | 808482 | 808482 | 808482 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929815 | Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle San Agustin Hipona Inc Revestimiento Con Adoquin - 127393 | 127393 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 468182.56 | 468183 | 468183 | 468183 | 468183 | 468183 | 468183 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929816 | Rehabilitación Desarrollo Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Adecuación De Equipo De Bombeo - 118845 | 118845 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 311238.57 | 310779.59 | 310779.59 | 310779.59 | 310779.59 | 310779.59 | 310779.59 | 100 | 0 | Otros | 1881 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929817 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 154478 | 154478 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Arato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 56362.79 | 56363 | 56363 | 56363 | 56363 | 56363 | 56363 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929818 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Manantiales Del Parian - 124179 | 124179 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Manantiales del Parián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 326000 | 325985.04 | 325985.04 | 325985.04 | 325985.04 | 325985.04 | 325985.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929819 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Manantiales Del Parian - 124126 | 124126 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Manantiales del Parián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 913000 | 912948.06 | 912948.06 | 912948.06 | 912948.06 | 912948.06 | 912948.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929820 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Sin Nombre De La Cabecera Municipal - 196900 | 196900 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 239992.7 | 239992.7 | 239992.7 | 239992.7 | 239992.7 | 239992.7 | 239992.7 | 100 |  | Metros lineales | 2446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929821 | Rehabilitación Y Aforo Del Pozo Profundo De Agua Potable De Villa Morelos - 154091 | 154091 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 173767.63 | 173767.63 | 173767.63 | 173767.63 | 173767.63 | 173767.63 | 173767.63 | 100 |  | Otros | 2446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929822 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Distribución De Agua Potable En Calle Cerro Azul De La Colonia Loma Bonita - 154026 | 154026 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 329391.14 | 329391.14 | 329391.14 | 329391.14 | 329391.14 | 329391.14 | 329391.14 | 100 |  | Metros lineales | 2446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929823 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Distribución De Agua Potable En Calle Sin Nombre De Villa Morelos - 153975 | 153975 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600127.24 | 600127.24 | 600127.24 | 600127.24 | 600127.24 | 600127.24 | 600127.24 | 100 |  | Metros lineales | 2446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929824 | Ampliación De Centro De Salud De Villa Morelos - 154068 | 154068 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Salud | Terminado | 2017 | 632605.33 | 632605.33 | 632605.33 | 632605.33 | 632605.33 | 632605.33 | 632605.33 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929825 | Programa Vivienda Construcción De Treinta Fosas Sépticas - 183832 | 183832 | Michoacán de Ocampo | Morelos | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929827 | Equipamiento De Bomba En Pozo Del Panteón - 184335 | 184335 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4850 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929828 | Introducción De Tubería Para Abastecimiento De Agua Potable En La Colonia Obrera E Independencia - 184213 | 184213 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1332550 | 1332550 | 1332550 | 1332550 | 1332550 | 1332550 | 1332550 | 100 | 0 | Metros lineales | 7870 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MIC17170300929829 | Equipamiento De Pozo El Espanto En La Localidad De Nueva Italia Municipio De Múgica - 184279 | 184279 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 456387.89 | 456387.89 | 456387.89 | 456387.89 | 456387.89 | 456387.89 | 456387.89 | 100 | 0 | Otros | 8560 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929831 | Electrificacion En La Calle Mariano Matamoros Col Indeopendencia - 184547 | 184547 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 70215 | 70215 | 70215 | 70215 | 70215 | 70215 | 70215 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929832 | Electrificacion Enla Calle Puerta Del Sol Col Obrera - 184588 | 184588 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 67700 | 67700 | 67700 | 67700 | 67700 | 67700 | 67700 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929833 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 184611 | 184611 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Otros | 355 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929834 | Electrificacion En La Calle Independencia Col Obrera - 184490 | 184490 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929835 | Reparación De Drenajes - 184457 | 184457 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 467000 | 467000 | 467000 | 467000 | 467000 | 467000 | 467000 | 100 | 0 | Metros lineales | 51500 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929836 | Reparación De Empedrados - 184423 | 184423 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 302000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51500 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929837 | Mejoramiento Del Centro De Salud De Nueva Italia Michoacán - 159025 | 159025 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 1524629.75 | 1522859.3 | 1522859.3 | 1522859.3 | 1522859.3 | 1522859.3 | 1522859.3 | 100 | 0 | Otros | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929839 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Calle Jiquilpan Col Loma De Vargas - 113910 | 113910 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929840 | Equipamiento De Pozo El Espanto En La Localidad De Nueva Italia Municipio De Múgica - 118644 | 118644 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1825551.55 | 1365087.83 | 1365087.83 | 1365087.83 | 1356352.49 | 1356352.49 | 1356352.49 | 99.3601 | 0 | Otros | 32647 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929841 | Habilitar Acceso Drenaje Agua Potable Muro De Contencion Y Revestimiento De Piedra En La Calle Otilio Montaño Col Independencia - 113847 | 113847 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1692600.83 | 1692600.83 | 1692600.83 | 1692600.83 | 1692600.83 | 1692600.83 | 1692600.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada, / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929842 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Calle Fco I Madero Col Loma De Vargas - 113818 | 113818 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120190.38 | 120190.38 | 120190.38 | 120190.38 | 120190.38 | 120190.38 | 120190.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929843 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Martires De Uruapan Col Reforma - 113793 | 113793 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929844 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Rosaura Zapata - 114079 | 114079 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929845 | Construccion De Drenaje Y Agua Potable Con Recubrimiento De Piedra En La Calle Jose Renteria Luviano Col El Carriel - 114004 | 114004 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 743813.96 | 743813.96 | 743813.96 | 743813.96 | 743813.96 | 743813.96 | 743813.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929846 | Introduccion De Drenaje Y Agua Potable Con Recubrimiento De Piedra Y Puente Vehicular En La Calle Margarita Sanchez Col Loma De Vargas - 113958 | 113958 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1667495.72 | 1667495.72 | 1667495.72 | 1667495.72 | 1667495.72 | 1667495.72 | 1667495.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929847 | Mejoramiento De Campo De Futbol En El Cbta - 114062 | 114062 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 457000 | 457000 | 457000 | 457000 | 457000 | 457000 | 457000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929848 | Construcción De Techumbre En Cancha Del Colegio De Bachilleres - 106275 | 106275 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 477000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada, / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929849 | Construccion De Puente Vehicular En La Calle Tomas Moreno Col Belisario Dominguez - 106328 | 106328 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 76985.84 | 76985.84 | 76985.84 | 76985.84 | 76985.84 | 76985.84 | 76985.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929850 | Construcción De Cancha Para Usos Múltiples En Colegio De Bachilleres Plantel Gambara - 184108 | 184108 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Gámbara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 533204.27 | 533204.27 | 533204.27 | 533204.27 | 533204.27 | 533204.27 | 533204.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929854 | Construccion De Aula En Esc Prim Benito Juarez - 114046 | 114046 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Colonia Nueva del Ceñidor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929855 | Centro De Salud De Nahuatzen Trabajos En Edificio Principal Instalación Eléctrica Interior Tableros Eléctricos Planta De Emergencia Sistema - 175973 | 175973 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 2702604.61 | 2635138.35 | 2635138.35 | 2635138.35 | 2635138.35 | 2635138.35 | 2635138.35 | 100 | 0 | Otros | 10817 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929856 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Zaragoza De Nahuatzen - 157443 | 157443 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 750000 | 734576.57 | 734576.57 | 734576.57 | 734576.56 | 734576.56 | 734576.56 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929857 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lázaro Cárdenas En La Col Centro De Nahuatzen - 157525 | 157525 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 586830.7 | 586830.7 | 586830.7 | 586830.7 | 586830.7 | 586830.7 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929858 | Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco Villa En La Localidad De Nahuátzen - 157496 | 157496 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900000 | 879984.19 | 879984.19 | 879984.19 | 879984.18 | 879984.18 | 879984.18 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929859 | Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En Las Calles Aldama Entre Juárez Y Azucena Francisco Villa Entre Ald - 116859 | 116859 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1100000 | 1075881.42 | 1075881.42 | 1075881.42 | 1075881.42 | 1075881.42 | 1075881.42 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929860 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 124942 | 124942 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4675722.42 | 6280477.16 | 6280477.16 | 6280477.16 | 4675722.42 | 4675722.42 | 4675722.42 | 74.4485 | 0 | Otros | 10283 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929861 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Emilio Carranza De Nahuatzen - 105470 | 105470 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 750000 | 733613 | 733613 | 733613 | 733613 | 733613 | 733613 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929862 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Leona Vicario En La Col Centro De Nahuatzen - 105354 | 105354 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1900000 | 1859290.4 | 1859290.4 | 1859290.4 | 1859290.4 | 1859290.4 | 1859290.4 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929863 | Ampliacion De La Red Electrica Al Relleno Sanitario - 173374 | 173374 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2017 | 600000 | 600000.04 | 600000.04 | 600000.04 | 600000.04 | 600000.04 | 600000.04 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929864 | Mejoramiento Del Canal De Drenaje Pluvial De La Carretera Arantepacua Nahuatzen - 174977 | 174977 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Urbanización | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929866 | Aforo Y Equipamiento Electromecanico De Pozo Para Agua Potable - 118793 | 118793 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 819941.65 | 818369.72 | 818369.72 | 818369.72 | 818369.72 | 818369.72 | 818369.72 | 100 | 0 | Otros | 1146 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929867 | Construccion De Techumbre De La Cancha De Usos Multiples De La Telesecundaria Melchor Ocampo De La Localidad De Arantepacua - 111880 | 111880 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929868 | Construccion De Cisterna Para Agua Potable Desayunador Muro Perimetral Y Techado En Escuelas De La Localidad De Comachuen Municipio De Na - 188341 | 188341 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Comachuén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Educación | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929872 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Cinco De Mayo De La Localidad De Comachuén Municipio De Nahuatzen Michoacán - 111636 | 111636 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Comachuén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929875 | Rehabilitación De Estanque De Mampostería - 118755 | 118755 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | La Mojonera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210588.3 | 209173.38 | 209173.38 | 209173.38 | 209173.38 | 209173.38 | 209173.38 | 100 | 0 | Otros | 1403 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929876 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Dalia De La Localidad De La Mojonera - 111758 | 111758 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | La Mojonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929878 | Paviementacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero De La Localidad De San Isidro Municipio De Nahuatzen Michoacán - 111942 | 111942 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1274509.68 | 1272000.04 | 1272000.04 | 1272000.04 | 1272000.04 | 1272000.04 | 1272000.04 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929880 | Adoquinamiento De La Calle Aldama De La Localidad De Sevina - 111658 | 111658 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Sevina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 516833.43 | 515287.59 | 515287.59 | 515287.59 | 515287.59 | 515287.59 | 515287.59 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929884 | Construcción De Camino De Acceso A La Escuela De Telebachillerato Y Adoquinamiento De La Calle Camelinas De La Localidad De Turicuaro En E - 188797 | 188797 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 467980.04 | 467980.04 | 467980.04 | 467980.04 | 467980.04 | 467980.04 | 467980.04 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929889 | Paviemntacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza De La Localidad De Turicuaro - 111789 | 111789 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 170000 | 169967.13 | 169967.13 | 169967.13 | 169967.13 | 169967.13 | 169967.13 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929891 | Ampliación De Electrificacion En La Cabecera Municipal - 194573 | 194573 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 355200 | 355193.85 | 355193.85 | 355193.85 | 355193.85 | 355193.85 | 355193.85 | 100 | 0 | Otros | 165 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929892 | Construcción De Descargas Domiciliares A La Red De Drenaje - 194294 | 194294 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 198000 | 198013.24 | 198013.24 | 198013.24 | 198013.24 | 198013.24 | 198013.24 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929893 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Félix Hernández Entre Calles Héroes De Nocupétaro E Hidal - 194362 | 194362 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2400000 | 2253529.01 | 2253529.01 | 2253529.01 | 2252707.51 | 2252707.51 | 2252707.51 | 99.9635 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929894 | Construccion De Red De Drenajes Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lerdo De Tejada - 193300 | 193300 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 454669.4 | 454669.4 | 454669.4 | 454669.4 | 454669.4 | 454669.4 | 454669.4 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929895 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Av Heroes De Nocupetaro Poniente - 192843 | 192843 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 187250 | 179329.93 | 179329.93 | 179329.93 | 179329.93 | 179329.93 | 179329.93 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929896 | Construcción Del Drenaje En La Calle República - 193186 | 193186 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 167057.01 | 167057.01 | 167057.01 | 167057.01 | 167057.01 | 167057.01 | 167057.01 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929897 | Ampliación Al Emisor A La Ptar - 189395 | 189395 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2123000 | 2123000 | 2123000 | 2123000 | 2123000 | 2123000 | 2123000 | 100 | 0 | Otros | 3260 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929898 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cuauhtémoc Cárdenas En Nocupétaro Segunda Etapa - 105941 | 105941 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1464149.17 | 1464149.17 | 1464149.17 | 1464142.04 | 1464142.04 | 1464142.04 | 99.9995 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929899 | Rehabilitación Del Camino San Nicolas Los Potros - 193041 | 193041 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 366086.39 | 386221.16 | 386221.16 | 386221.16 | 386221.16 | 386221.16 | 386221.16 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929908 | Ampliacion De Vivienda Colonia Enrique Mendez - 172826 | 172826 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599780 | 599780 | 599567.7 | 599567.7 | 99.9279 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929909 | Caja De Lodos Colonia Prados Verdes - 174235 | 174235 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 426242.16 | 426242.16 | 426242.16 | 426242.16 | 426242.16 | 423729.05 | 423729.05 | 99.4104 | 0 | Otros | 1280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929910 | Ampliacion De Vivienda Colonia Grijalba Y Luis Donaldo Colosio - 172992 | 172992 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 540000 | 540000 | 540000 | 539610.93 | 539610.93 | 539610.93 | 539610.93 | 99.928 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929911 | Ampliacion De Vivienda Colonia Lomas De Santiago - 117415 | 117415 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 720000 | 719580 | 719580 | 719109 | 719109 | 99.8762 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929912 | Ampliacion De Vivienda Colonia Peñitas - 117407 | 117407 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 779450.7 | 779450.7 | 779034.75 | 779034.75 | 99.8762 | 0 | Vivienda | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929913 | Rehabilitaciones De Perforaciones: Prados Verdes, Mezquitera, Federico Higareda,Valle Verde, Ojo De Agua - 117925 | 117925 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499167.75 | 3499167.75 | 3480585.97 | 3480585.97 | 99.4453 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929915 | Ampliacion De Vivienda Colonia San Isidro - 117629 | 117629 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599780 | 599780 | 599567.7 | 599567.7 | 99.9279 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929935 | Ampliación Del Camino Sacacosechas - 161465 | 161465 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 424364.93 | 424305 | 424305 | 424305 | 424305 | 424305 | 424305 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929936 | Reparación Del Equipo De Bombeo - 154465 | 154465 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 33756 | 33756 | 33756 | 33756 | 33756 | 33756 | 33756 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929937 | Introduccion De Tuberia Para Agua Potable En La Calle Morelos De La Comunidad De Cheranastico Incluye Recubrimiento - 117391 | 117391 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 505500 | 505038 | 505038 | 505038 | 505038 | 505038 | 505038 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929938 | Cambio De Tuberia Para Agua Potable En La Calle Benito Juarez De La Comunidad De Cheranastico Incluye Recubrimiento - 117397 | 117397 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 646000 | 645925 | 645925 | 645925 | 645925 | 645925 | 645925 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929939 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Sin Nombre Aun Costado Del Panteon Inc Revestimiento En La Comunidad De Nurio - 156144 | 156144 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1357799.01 | 1357500 | 1357500 | 1357500 | 1357500 | 1357500 | 1357500 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929940 | Electrificacion En La Entrada De La Comunidad De Nurio - 117476 | 117476 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 106000 | 105250 | 105250 | 105250 | 105250 | 105250 | 105250 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929941 | Rehabilitación De La Red De Agua Pluvial En La Calle Principal De Pomacuaran - 154469 | 154469 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 498507.57 | 498977 | 498977 | 498977 | 498977 | 498977 | 498977 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300929942 | Hospital General De Pátzcuaro Reparación De Pisos Epóxicos Puesta En Marcha De Equipos Y Reemplazo De Aislamiento Exterior Para Ductería De - 175510 | 175510 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 2777931.62 | 2708980.6 | 2708980.6 | 2708980.6 | 2708980.6 | 2708980.6 | 2708980.6 | 100 | 0 | Otros | 58921 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929948 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza De Pátzcuaro - 106012 | 106012 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2000000 | 1955318.94 | 1955318.94 | 1955318.94 | 1955318.94 | 1955318.94 | 1955318.94 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929951 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Cuanajo Primera Etapa Municipio De Pátzcuaro - 124457 | 124457 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cuanajo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1920597.4 | 480149.35 | 480149.35 | 480149.35 | 467477.66 | 467477.66 | 467477.66 | 97.3609 | 0 | Otros | 4758 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929952 | Terminación De La Construcción Para El Centro De Salud De Santa Maria Huiramangaro Municipio De Pátzcuaro Michoacán - 177817 | 177817 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Santa María Huiramangaro (San Juan Tumbio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 4859854.49 | 4856293.77 | 4856293.77 | 4856293.77 | 4856293.77 | 4856293.77 | 4856293.77 | 100 | 0 | Otros | 2759 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929953 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Isla Tecuena Municipio De Pátzcuaro - 118965 | 118965 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Isla de Tecuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1312252.95 | 326883.18 | 326883.18 | 326883.18 | 285182.92 | 285182.92 | 285182.92 | 87.2431 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada no se requiere todo el recurso. / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929963 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 191115 | 191115 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 559165.11 | 559165.11 | 559165.11 | 559165.11 | 559165.11 | 559165.11 | 559165.11 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929964 | Rehabilitacion De Banquetas De Calle Conrado Magaña A La Altura Del Panteon Municipal - 182151 | 182151 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTOR ING VÍCTOR OMAR LORENZO REYES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 96152.36 | 96151.9 | 96151.9 | 96151.9 | 96151.9 | 96151.9 | 96151.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929965 | Ampliación Eléctrica En Colonia Jardinez Del Valle - 182094 | 182094 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 16905.31 | 16905.31 | 16905.31 | 16905.31 | 16905.31 | 16905.31 | 16905.31 | 100 | 0 | Otros | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929967 | Reconstruccion Del Tramo Carretero Penjamillo Zerecuato - 182112 | 182112 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA ARQ RAFAEL CALVILLO MORALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929968 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas La Caja Del Pueblo - 182350 | 182350 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 40000 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929969 | Revestimiento De Camino Penjamillo Tirimacuaro - 182249 | 182249 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 25000 | 31668 | 31668 | 31668 | 31668 | 31668 | 31668 | 100 | 0 | Otros | 919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929970 | Rehabilitacion De Un Aula En Esc Prim Justo Sierra - 182202 | 182202 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 29307.24 | 29307.24 | 29307.24 | 29307.24 | 29307.24 | 29307.24 | 29307.24 | 100 | 0 | Otros | 381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929972 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Cinco De Enero En La Col López Mateos De Penjamillo - 110666 | 110666 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1900000 | 1859750.28 | 1859750.28 | 1859750.28 | 1859557.73 | 1859557.73 | 1859557.73 | 99.9896 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929973 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas Del Bajio - 190732 | 190732 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 60000 | 58140 | 58140 | 58140 | 58140 | 58140 | 58140 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929974 | Pavimentacion De Calle Del Centro Medico Entre Calle Reforma Y Lic Juan Madrigal - 182148 | 182148 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 48003.58 | 48003.58 | 48003.58 | 48003.58 | 48003.58 | 48003.58 | 48003.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929975 | Revestimiento De Camino Patambarillo Ancihuacuaro - 182273 | 182273 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 45000 | 41520.06 | 41520.06 | 41520.06 | 41520.06 | 41520.06 | 41520.06 | 100 | 0 | Otros | 3353 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929976 | Revestimiento De Camino La Cuestita Los Otates - 182294 | 182294 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Cuestita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Otros | 262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929977 | Revestimiento De Camino Guandaro Vado Blanco - 182229 | 182229 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 40000 | 31894 | 31894 | 31894 | 31894 | 31894 | 31894 | 100 | 0 | Otros | 1224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929978 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas Guandaro La Laborcilla - 190952 | 190952 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 78167.2 | 78167.2 | 78167.2 | 78167.2 | 78167.2 | 78167.2 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929979 | Construccion De Linea De Conduccion De Alimentacion Y Tanque Superficial De Treinta Metros Cubicos En La Localidad De La Laborcilla - 175236 | 175236 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT S A DE C V | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 751347.89 | 748608 | 748608 | 748608 | 748608 | 748608 | 748608 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929980 | Construccion De Dispensario Medico - 182101 | 182101 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 180000 | 195491.95 | 195491.95 | 195491.95 | 195491.95 | 195491.95 | 195491.95 | 100 | 0 | Otros | 846 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929981 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas Los Otates - 182319 | 182319 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 335000 | 362646.92 | 362646.92 | 362646.92 | 362646.92 | 362646.92 | 362646.92 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929982 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas La Caja Chica - 190861 | 190861 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59999.16 | 59999.16 | 59999.16 | 59999.16 | 59999.16 | 99.9986 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929984 | Revestimiento De Camino Garcia Patambarillo - 182263 | 182263 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 75000 | 109700.11 | 109700.11 | 109700.11 | 109700.11 | 109700.11 | 109700.11 | 100 | 0 | Otros | 2482 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929985 | Reconstruccion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada A Un Costado De La Carretera Santa Fe Del Rio San Marcos - 182083 | 182083 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75826.3 | 52116.83 | 52116.83 | 52116.83 | 52116.83 | 52116.83 | 52116.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929986 | Revestimiento De Camino Hacia Santa Fe Del Rio - 182281 | 182281 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 30000 | 56367.83 | 56367.83 | 56367.83 | 56367.83 | 56367.83 | 56367.83 | 100 | 0 | Otros | 1342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929987 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas Real Del Plan Grande - 182360 | 182360 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 60000 | 59749.02 | 59749.02 | 59749.02 | 59749.02 | 59749.02 | 59749.02 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929988 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas De La Gordiana - 190887 | 190887 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 60000 | 60250 | 60250 | 60250 | 60250 | 60250 | 60250 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929989 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas San Jose Vado Blanco - 182343 | 182343 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Vado Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 170202.57 | 157538.8 | 157538.8 | 157538.8 | 157538.8 | 157538.8 | 157538.8 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929990 | Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 31672 | 31672 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Vado Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAFTE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 783535.45 | 862635.72 | 862635.72 | 862635.72 | 862635.72 | 862635.72 | 862635.72 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929991 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas La Finca En El Ejido De Zerecuato - 191141 | 191141 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90000 | 76720.01 | 76720.01 | 76720.01 | 76720.01 | 76720.01 | 76720.01 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929992 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas Potrero Amarillo - 191022 | 191022 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 59250 | 59250 | 59250 | 59250 | 59250 | 98.75 | 0 | Otros | 53 | 100 | 98.75 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929993 | Rehabilitacion De Sanitarios En Esc Prim Lazaro Cardenas - 182161 | 182161 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 80000 | 93058.79 | 93058.79 | 93058.79 | 93058.79 | 93058.79 | 93058.79 | 100 | 0 | Piezas | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929994 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas La Estancia - 190997 | 190997 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Nuevo Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 60000 | 59870 | 59870 | 59870 | 59870 | 59870 | 59870 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929995 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre A Un Costado De La Iglesia - 182132 | 182132 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Nuevo Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 371141.25 | 364694.36 | 364694.36 | 364694.36 | 364694.36 | 364694.36 | 364694.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300929998 | Construccion De La Red De Drenaje En La Calle De La Comunidad De La Yerbabuena - 192909 | 192909 | Michoacán de Ocampo | Peribán | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92565 | 92565 | 92565 | 92565 | 92565 | 92565 | 92565 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930000 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 117452 | 117452 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930001 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 119110 | 119110 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 447126.67 | 445453.47 | 445453.47 | 445453.47 | 445453.47 | 445453.47 | 445453.47 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930002 | Adquisicion De Hardware - 119087 | 119087 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 45657.6 | 45657.6 | 45657.6 | 45657.6 | 45657.6 | 45657.6 | 45657.6 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930003 | Adquisicion De Muebles Modulares - 119070 | 119070 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 252460.08 | 252460.08 | 252460.08 | 252460.08 | 252460.08 | 252460.08 | 252460.08 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930004 | Construcción De Línea De Conducción Tanque De Almacenamiento Y Línea De Distribucion De Agua Potable En La Col La Zarza - 119006 | 119006 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2674351.57 | 1784264.59 | 1784264.59 | 1784264.59 | 1784264.59 | 1784264.59 | 1784264.59 | 100 | 0 | Otros | 1700 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930005 | Electrificacion En La Calle Prolong Av Lázaro Cárdenas Norte Col Santa María Antes El Jazmin - 118406 | 118406 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 111854.3 | 127358.33 | 127358.33 | 127358.33 | 127358.33 | 127358.33 | 127358.33 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930006 | Construccion De Cuarto Para Baño - 109734 | 109734 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930007 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 109496 | 109496 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930008 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 106916 | 106916 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930009 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 107095 | 107095 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930010 | Construccion De Cuarto Para Baño - 107188 | 107188 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 43982.97 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930011 | Construcción De Planta De Tratamiento Para La Comunidad De San Andrés Ziróndaro Municipio De Quiroga - 118985 | 118985 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Andrés Ziróndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1066566.21 | 266618.11 | 266618.11 | 266618.11 | 266618.01 | 266618.01 | 266618.01 | 100 | 0 | Otros | 2302 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930012 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 107059 | 107059 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Jerónimo Purenchécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 65106.19 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930013 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Fé De La Laguna Municipio De Quiroga - 124480 | 124480 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5198360.48 | 2698364.96 | 2698364.96 | 2698364.96 | 2698360.48 | 2698360.48 | 2698360.48 | 99.9998 | 0 | Otros | 2879 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930014 | Construcción Del Humedal Primera Etapa En La Localidad De Santa Fé De La Laguna Municipio De Quiroga - 124475 | 124475 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4197592.62 | 1679037.05 | 1679037.05 | 1679037.05 | 1679035.23 | 1679035.23 | 1679035.23 | 99.9999 | 0 | Otros | 4879 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada y pagada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930015 | Construccion Techo Firme - 107624 | 107624 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Tzirandangatzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUIRAGA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 24932.51 | 24932.51 | 24932.51 | 24932.51 | 24932.51 | 24932.51 | 24932.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930016 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Municipio De Cojumatlan - 109926 | 109926 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 627663.08 | 627663.08 | 627663.08 | 627663.08 | 627663.08 | 627663.08 | 627663.08 | 100 | 0 | Celdas solares | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930017 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias De Las Calles Colón Y Bartolomé De Las Casas Primera Etapa En La Loca - 104476 | 104476 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1468692.91 | 1468692.91 | 1468692.91 | 1468692.91 | 1468692.91 | 1468692.91 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930018 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle San José Entre Las Calles Cuauhtémoc Y Calle Matamoros Pr - 104562 | 104562 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1467848.56 | 1467848.56 | 1467848.56 | 1467848.56 | 1467848.56 | 1467848.56 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930038 | Rehabilitación De Caminos Rurales San Jos De Los Laureles - 84504 | 84504 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San José de los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 66700 | 65877.56 | 65877.56 | 65877.56 | 65877.56 | 65877.56 | 65877.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930040 | Rehabilitación De Caminos Rurales San José Grande - 89584 | 89584 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San José Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 67800 | 67452.84 | 67452.84 | 67452.84 | 67452.84 | 67452.84 | 67452.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930041 | Desayunador En Jardin De Niños Ricardo Warner - 71752 | 71752 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Juan de Viña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 295000 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930042 | Terminacion De Aula En Esc Secundaria Rubén Romero - 95000 | 95000 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Juan de Viña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 146061.86 | 145803.53 | 145803.53 | 145803.53 | 145803.53 | 145803.53 | 145803.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930043 | Construccíón De Techumbre En Primaria De San Juan Tecario - 94745 | 94745 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Juan Tecario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 280698.23 | 280698.23 | 280698.23 | 280698.23 | 280698.23 | 280698.23 | 280698.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930044 | Rehabilitación De Camino Rural San Miguel - 85041 | 85041 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Miguel Tamácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 75000 | 74825.8 | 74825.8 | 74825.8 | 74825.8 | 74825.8 | 74825.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930045 | Construcción De Drenaje En La Calle Veinte De Noviembre - 193952 | 193952 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Rafael Tecario (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 212433.97 | 212419.72 | 212419.72 | 212419.72 | 212419.72 | 212419.72 | 212419.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930046 | Construcción De Drenaje Por La Telesecundaria En San Rafael Tecario - 193817 | 193817 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Rafael Tecario (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 207955.08 | 207955.08 | 207955.08 | 207955.08 | 207955.08 | 207955.08 | 207955.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930047 | Terminacion De Techumbre En Esc Telesecundaria - 76733 | 76733 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Rafael Tecario (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 365112.53 | 365112.53 | 365112.53 | 365112.53 | 365112.53 | 365112.53 | 365112.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930048 | Rehabilitación De Caminos Rurales Santa Rita Primera - 89244 | 89244 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santa Rita Primera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 63200 | 62702.64 | 62702.64 | 62702.64 | 62702.64 | 62702.64 | 62702.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930049 | Rehabilitación De Caminos Rurales Santa Rita Segunda - 89486 | 89486 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santa Rita Segunda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 64700 | 64610.84 | 64610.84 | 64610.84 | 64610.84 | 64610.84 | 64610.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930051 | Pavimentación Hidráulica Entrada Al Deposito De Agua - 93958 | 93958 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santas Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 349619.66 | 348532.29 | 348532.29 | 348532.29 | 348532.29 | 348532.29 | 348532.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930053 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria - 68290 | 68290 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santas Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DDIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 310900.59 | 399358.38 | 399358.38 | 399358.38 | 399358.38 | 399358.38 | 399358.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: $310,900.59 FISM Y $88,457.79 APORTACION DE BENEFICIARIOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930054 | Rehabilitación De Caminos Rurales Serrano - 87996 | 87996 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 76820 | 75824.56 | 75824.56 | 75824.56 | 75824.56 | 75824.56 | 75824.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930056 | Rehabilitación De Camino Rural La Soledad - 84181 | 84181 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 64100 | 63336 | 63336 | 63336 | 63336 | 63336 | 63336 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930057 | Rehabilitación De Caminos Rurales Sopomio - 89523 | 89523 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Sopomio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 68670 | 68435.36 | 68435.36 | 68435.36 | 68435.36 | 68435.36 | 68435.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930058 | Construcción De Drenaje En Calle Vicente Guerrero - 94930 | 94930 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tecario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930060 | Mantenimiento De Deposito De Agua A La Villita - 195299 | 195299 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 178393.8 | 178393.8 | 178393.8 | 178393.8 | 178393.8 | 178393.8 | 178393.8 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930061 | Pavimentación De Calle Fresno - 94151 | 94151 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 619138.55 | 618576.3 | 618576.3 | 618576.3 | 618576.3 | 618576.3 | 618576.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930062 | Pavimentación Calle Esquina Con Fresnos - 94209 | 94209 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 770509.54 | 770391.64 | 770391.64 | 770391.64 | 770391.64 | 770391.64 | 770391.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930063 | Cosntrucción De Desayunador En La Escuela Primaria Antonio Caso - 68405 | 68405 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930064 | Rehabilitación De Camino Rural Santa Rita - 82182 | 82182 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 43072 | 42094.08 | 42094.08 | 42094.08 | 42094.08 | 42094.08 | 42094.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930065 | Construcción De Drenaje Pluvial A Un Lado De La Tenencia - 89620 | 89620 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Paso de Morelos (La Parotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 486159.22 | 486093.46 | 486093.46 | 486093.46 | 486093.46 | 486093.46 | 486093.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930068 | Construcción De Drenaje A Un Costado De La Cancha - 88966 | 88966 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Paso de Morelos (La Parotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 369767.24 | 369767.24 | 369767.24 | 369767.24 | 369767.24 | 369767.24 | 369767.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930069 | Electrificación A Un Costado Del Cecytem - 76990 | 76990 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Paso de Morelos (La Parotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930070 | Rehabilitación De Camino Rural Los Guayabitos - 82248 | 82248 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Los Guayabitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 42840 | 42175.28 | 42175.28 | 42175.28 | 42175.28 | 42175.28 | 42175.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930071 | Rehabilitación De Caminos Rurales La Huizachera - 83798 | 83798 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Huizachera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 47500 | 47063.52 | 47063.52 | 47063.52 | 47063.52 | 47063.52 | 47063.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930072 | Rehabilitación De Camino Rural - 81977 | 81977 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Charapio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 44370 | 44286.48 | 44286.48 | 44286.48 | 44286.48 | 44286.48 | 44286.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930073 | Rehabilitación De Camino Rural Churumuco - 81938 | 81938 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Churumuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 43350 | 42638.12 | 42638.12 | 42638.12 | 42638.12 | 42638.12 | 42638.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930074 | Construcción De Drenaje En La Colonia El Columpio La Laguna - 195325 | 195325 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Laguna (Laguna la Magdalena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2018778.53 | 2015057.46 | 2015057.46 | 2015057.46 | 2015057.46 | 2015057.46 | 2015057.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930091 | Mejoramiento Del Centro De Salud De Santa Ana Maya Michoacán - 158717 | 158717 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 368276.01 | 360499.6 | 360499.6 | 360499.6 | 360499.13 | 360499.13 | 360499.13 | 99.9999 | 0 | Otros | 7372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930094 | Ampliación De Electrificación De La Calle Nayarit Colonia El Salomonico - 122130 | 122130 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Urbanización | Terminado | 2017 | 321540.78 | 321540.78 | 321540.78 | 321540.78 | 321540.78 | 321540.78 | 321540.78 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300930095 | Rehabilitación De Tanque Elevado De Agua Potable Del Pozo Dos - 122118 | 122118 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 347369.7 | 347369.7 | 347369.7 | 347369.7 | 347369.7 | 347369.7 | 347369.7 | 100 |  | Otros | 7087 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300930096 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 112405 | 112405 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 391083.85 | 391083.85 | 391083.85 | 391083.85 | 391083.85 | 391083.85 | 391083.85 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300930104 | Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol De La Primaria - 85148 | 85148 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cungo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 900000 | 890000 | 890000 | 890000 | 884879.98 | 884879.98 | 884879.98 | 99.4247 | 0 | Metros Cuadrados | 498 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930105 | Ampliación De Red Eléctrica - 193928 | 193928 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Chapa (Chapa Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | Terminado | 2017 | 234675.53 | 234675.53 | 234675.53 | 234675.53 | 234675.53 | 234675.53 | 234675.53 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930106 | Construcción De Empedrado Simple - 93436 | 93436 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Las Charandas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 70000 | 60000 | 60000 | 60000 | 59180.24 | 59180.24 | 59180.24 | 98.6337 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - .
MIC17170300930107 | Construcción De Empedrado Simple En El Camino Las Charandas A La Esmeralda - 92887 | 92887 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Las Charandas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 113642.09 | 113642.09 | 113642.09 | 94.7017 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930108 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Felipe Tzintzun Municipio De Salvador Escalante Estado De Michoacán - 119014 | 119014 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Felipe Tzintzun (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 850616.94 | 849617.74 | 849617.74 | 849617.74 | 849605.74 | 849605.74 | 849605.74 | 99.9986 | 0 | Otros | 381 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930109 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Asfalto En El Municipio De Salvador Escalante Bacheo Iramuco - 196181 | 196181 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Iramuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 194805 | 194805 | 194805 | 194805 | 194805 | 194805 | 194805 | 100 | 0 | Otros | 3048 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930110 | Construccion De Vados Y Bordillos Para Aguas Pluviales - 194840 | 194840 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 97248.78 | 97248.78 | 97248.78 | 97.2488 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930111 | Construccion De Empedrado Simple En La Calle Prolongacion Av Mexico - 194208 | 194208 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 360000 | 220000 | 220000 | 220000 | 211202.64 | 211202.64 | 211202.64 | 96.0012 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930112 | Ampliacion De Red Electrica La Privada Cinco De Mayo - 194443 | 194443 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | Terminado | 2017 | 50000 | 39800.31 | 39800.31 | 39800.31 | 39800.31 | 39800.31 | 39800.31 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930113 | Terminacion De Aulas En La Primaria Y Jardin De Niños En La Primaria Antonio Mendoza - 195411 | 195411 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 48000 | 48000 | 48000 | 45558.9 | 45558.9 | 45558.9 | 94.9144 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930115 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Asfalto En El Municipio De Salvador Escalante Bacheo Opopeo A Tepetate - 196010 | 196010 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 77922 | 77922 | 77922 | 77922 | 77922 | 77922 | 77922 | 100 | 0 | Otros | 5164 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930116 | Construccion De Muro Perimetral En La Primaria Lazaro Cardenas - 94217 | 94217 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 200000 | 234866.59 | 234866.59 | 234866.59 | 234866.59 | 234866.59 | 234866.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 620 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930117 | Ampliación De Red Eléctrica - 194057 | 194057 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paramuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | Terminado | 2017 | 198942.26 | 198942.26 | 198942.26 | 198942.26 | 198942.26 | 198942.26 | 198942.26 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930119 | Construccion De Aulas En La Secundaria Federal Presidente Benito Juárez En Paramuen - 85572 | 85572 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paramuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 345981.42 | 345981.42 | 345981.42 | 345981.42 | 345981.42 | 345981.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930120 | Construccion De Deposito De Agua Potable Linea De Conduccion Y Equipo De Bombeo Para La Comunidad De La Puerta - 94122 | 94122 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 275000 | 685649.17 | 685649.17 | 685649.17 | 685649.16 | 685649.16 | 685649.16 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930121 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Asfalto En El Municipio De Salvador Escalante Bacheo Querendal - 196152 | 196152 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Querendal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 58441.5 | 58441.5 | 58441.5 | 58441.5 | 58441.5 | 58441.5 | 58441.5 | 100 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930122 | Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol En La Primaria Miguel Lerdo De Tejada - 194663 | 194663 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Tarascón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 828150.28 | 594476.26 | 594476.26 | 594476.26 | 591161.32 | 591161.32 | 591161.32 | 99.4424 | 0 | Metros Cuadrados | 478 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930123 | Mejoramiento De Barda Perimetral En El Jardin De Niños - 194780 | 194780 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Tarascón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 30000 | 29160.01 | 29160.01 | 29160.01 | 29160.01 | 29160.01 | 29160.01 | 100 | 0 | Otros | 478 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930147 | Mejoramiento Y Acondicionamiento De Camino En La Localidad Segunda Manzana De Carindapaz El Cerrito - 25294 | 25294 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Segunda Manzana de Carindapaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930148 | Acondicionamiento En El Camino De La Segunda Manzana De Carindapaz Palo Gacho - 25240 | 25240 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Segunda Manzana de Carindapaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 365500 | 364890 | 364890 | 364890 | 364890 | 364890 | 364890 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930165 | Pavimentación Calle Jesús Esteves Con Ejido J Jesús Alcaraz - 194957 | 194957 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 626065.91 | 626065.91 | 626065.91 | 626065.91 | 626065.91 | 626065.91 | 626065.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930166 | Construcción De Drenaje En Calle Hacienda De Chincua Col Exhacienda De Canicuaro - 194076 | 194076 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200361.48 | 200361.48 | 200361.48 | 200361.48 | 200361.48 | 200361.48 | 200361.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930167 | Mejoramiento Del Centro De Salud De Tacámbaro Michoacán - 158767 | 158767 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 268596.06 | 262232.54 | 262232.54 | 262232.54 | 262232.54 | 262232.54 | 262232.54 | 100 | 0 | Otros | 28118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930168 | Construcción De Línea De Agua Potable Línea De Drenaje En La Calle Arturo Pineda Segunda Etapa Ejido J Jesús Alcaráz Entre Calles Jesús Alc - 106338 | 106338 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1536109.28 | 1503986.81 | 1503986.81 | 1503986.81 | 1503986.81 | 1503986.81 | 1503986.81 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930169 | Rehabilitacion De Drenaje En La Col Ex Hacienda De Canicuaro - 94033 | 94033 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 393413.5 | 393413.5 | 393413.5 | 393413.5 | 393413.5 | 393413.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930172 | Construcción De Drenaje En Calle Hacienda De Villachuato Col Exhacienda De Canicuaro - 94814 | 94814 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 488588.57 | 488588.57 | 488588.57 | 488588.57 | 488588.57 | 488588.57 | 488588.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930174 | Pavimentación Hidraulica En Calle Ignacio Manuel Altamirano Col La Purisima - 92852 | 92852 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 629535.51 | 698271.39 | 698271.39 | 698271.39 | 698271.39 | 698271.39 | 698271.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS $629,530.07 FISMDF Y $68,741.32 FEISPUM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930175 | Construcción De Drenaje En Calle Hacienda Nueva Italia Col Exhacienda De Canicuaro - 94850 | 94850 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 320743.49 | 320743.49 | 320743.49 | 320743.49 | 320743.49 | 320743.49 | 320743.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930176 | Construcción De Drenaje En Calle Hacienda Santa Cruz Col Exhacienda De Canicuaro - 94863 | 94863 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 339004.76 | 339004.75 | 339004.75 | 339004.75 | 339004.75 | 339004.75 | 339004.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930177 | Construcción De Drenaje En Calle Caurio Col Exhacienda De Canicuaro - 94838 | 94838 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 333904.15 | 333904.14 | 333904.14 | 333904.14 | 333904.14 | 333904.14 | 333904.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930179 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 94898 | 94898 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 649600 | 974400 | 974400 | 974400 | 974400 | 974400 | 974400 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930181 | Construcción De Aula En Esc De Educación Especial De Tacámbaro - 94964 | 94964 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930182 | Rehabilitación De Caminos Rurales Buenavista - 89560 | 89560 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 64820 | 64391.6 | 64391.6 | 64391.6 | 64391.6 | 64391.6 | 64391.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930183 | Rehabilitación De Camino Rural Canicuaro - 84986 | 84986 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Canícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 69000 | 68597.76 | 68597.76 | 68597.76 | 68597.76 | 68597.76 | 68597.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930185 | Cosntrucción De Drenaje A Un Costado De La Primaria - 78794 | 78794 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Caracha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 173832.84 | 173832.84 | 173832.84 | 173832.84 | 173832.84 | 173832.84 | 173832.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930186 | Rehabilitación De Camino Rural El Cirian - 82300 | 82300 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Cirián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 44500 | 43888.6 | 43888.6 | 43888.6 | 43888.6 | 43888.6 | 43888.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930187 | Colocación De Tuberia Para Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento A Un Costado De La Esc Primaria - 71346 | 71346 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 485625.23 | 485625.23 | 485625.23 | 485625.23 | 485625.23 | 485625.23 | 485625.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930188 | Construcción De Aula En Telebachillerato - 66392 | 66392 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Copitero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 700000 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: 700,000.00 son del fismdf y 149,999.99 son de aportación de beneficiarios / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930189 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Escondida - 88898 | 88898 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Copitero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 136940.88 | 136932.14 | 136932.14 | 136932.14 | 136932.14 | 136932.14 | 136932.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930190 | Linea De Conducción De Agua Potable Por La Primaria Copitero - 58898 | 58898 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Copitero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 189124.21 | 189124.21 | 189124.21 | 189124.21 | 189124.21 | 189124.21 | 189124.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930192 | Rehabilitación De Caminos Rurales Cruz Gorda - 84818 | 84818 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cruz Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 75000 | 73656.52 | 73656.52 | 73656.52 | 73656.52 | 73656.52 | 73656.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930193 | Construccion De Desayunado Esc Telesecundaria Escuadrón - 94971 | 94971 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cruz Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 200000 | 225962.24 | 225962.24 | 225962.24 | 225962.24 | 225962.24 | 225962.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930195 | Ampliacion De Red Electrica - 92789 | 92789 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chipícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 455000 | 453853.81 | 453853.81 | 453853.81 | 453853.81 | 453853.81 | 453853.81 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930197 | Rehabilitación De Drenaje Calle Venezuela - 88810 | 88810 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 575000 | 574234.49 | 574234.49 | 574234.49 | 574234.49 | 574234.49 | 574234.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930198 | Drenaje En Calle Insurgentes Bajando Por La Tenencia - 79198 | 79198 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 518400 | 518186.37 | 518186.37 | 518186.37 | 518186.37 | 518186.37 | 518186.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930199 | Rehabilitación De Camino Rural El Durazno - 84133 | 84133 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 51720 | 51212.84 | 51212.84 | 51212.84 | 51212.84 | 51212.84 | 51212.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930200 | Rehabilitación De Camino Rural Joyas Bajas - 94273 | 94273 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Las Joyas (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 73200 | 71691.48 | 71691.48 | 71691.48 | 71691.48 | 71691.48 | 71691.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930203 | Red De Drenaje Calle Lazaro Cardenas - 79023 | 79023 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 315000 | 314999.99 | 314999.99 | 314999.99 | 314999.99 | 314999.99 | 314999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930204 | Drenaje Calle Emiliano Zapata - 78930 | 78930 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930205 | Línea De Distribución De Agua Potable En La Magdalena - 193283 | 193283 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 759413.87 | 759413.87 | 759413.87 | 759413.87 | 759413.87 | 759413.87 | 759413.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930207 | Rehabilitacion De Camino Rural La Mesa - 84614 | 84614 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Mesa Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAQUINARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 72000 | 71488.48 | 71488.48 | 71488.48 | 71488.48 | 71488.48 | 71488.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930208 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 82247 | 82247 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Ojo de Agua de Chupio (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1850000 | 1846946.92 | 1846946.92 | 1846946.92 | 1846946.92 | 1846946.92 | 1846946.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930209 | Red De Drenaje En Diversas Calles De Pedernales Mariano Matamoros López Rayón Etc - 193553 | 193553 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 549350 | 549350 | 549350 | 549350 | 549350 | 549350 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930210 | Drenaje Calle Veinte De Noviembre Col La Huerta - 193332 | 193332 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930211 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Dieciocho De Marzo En La Localidad De Pedernales Segunda - 106410 | 106410 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 840000 | 822885.78 | 822885.78 | 822885.78 | 821835.34 | 821835.34 | 821835.34 | 99.8723 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930212 | Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Ricardo Flores Magón En La Localidad De Pedernales Segun - 106430 | 106430 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1900000 | 1847977.14 | 1847977.14 | 1847977.14 | 1847977.14 | 1847977.14 | 1847977.14 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930213 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Por La Plaza De Toros La Salud - 91019 | 91019 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 117500 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930214 | Ampliacion De Red De Media Y Baja Tension En La Calle De Septiembre Por Bachilleres - 90942 | 90942 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 213569.31 | 213569.31 | 213569.31 | 213569.31 | 213569.31 | 213569.31 | 213569.31 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930216 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje Calle José María Morelos Entre Vicente Guerrero Y López Rayon - 76525 | 76525 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 209999.99 | 209999.99 | 209999.99 | 209999.99 | 209999.99 | 209999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ACTUALIZARON LAS METAS A LO REAL EJECUTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930219 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable Línea De Distribución - 193077 | 193077 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Pedregoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 643093.64 | 639055.67 | 639055.67 | 639055.67 | 639055.67 | 639055.67 | 639055.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 160 TOMAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930274 | Mejoramiento De Caminos Rurales - 30765 | 30765 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Quirínguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 60927.84 | 69201.72 | 69201.72 | 69201.72 | 69201.72 | 69201.72 | 69201.72 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930275 | Construccion De Piso Firme - 85416 | 85416 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 9375 | 12050.1 | 12050.1 | 12050.1 | 12050.1 | 12050.1 | 12050.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930276 | Construcción De Red De Agua Potable - 80241 | 80241 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930277 | Construcción De Tanque Para Agua Potable - 80222 | 80222 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 169670.06 | 260611.77 | 260611.77 | 260611.77 | 260611.77 | 260611.77 | 260611.77 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930278 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 80208 | 80208 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 197809.8 | 233621.32 | 233621.32 | 233621.32 | 233621.32 | 233621.32 | 233621.32 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930279 | Construccion De Canales Y Desague En Techumbre De Centro Deportivo Comunitario - 127340 | 127340 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 12299.37 | 12299.37 | 12299.37 | 12299.37 | 12299.37 | 12299.37 | 12299.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 423 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930280 | Perforación De Pozo Profundo A Trescientos Cincuenta Metros - 124996 | 124996 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3922815.12 | 3922815.12 | 3922815.12 | 3922815.12 | 3922815.12 | 3922815.12 | 3922815.12 | 100 | 0 | Otros | 12000 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930281 | Rehabilitacion De Camino Que Conduce Al Basurero Y Cimitrs - 116333 | 116333 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 204999.99 | 204999.99 | 204999.99 | 204999.99 | 204999.99 | 204999.99 | 204999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 27822 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930282 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle Javier Mina Entre Abasolo Y Morelos - 116305 | 116305 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 69527.23 | 69527.23 | 69527.23 | 69527.23 | 69527.23 | 69527.23 | 69527.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930283 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Morelos Entre J Mina Y Nacozari - 116290 | 116290 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 94536.78 | 94536.78 | 94536.78 | 94536.78 | 94536.78 | 94536.78 | 94536.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 259 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930284 | Rehabilitación De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Javier Mina Entre Escuela Secundaria Federal Y Carreter - 106516 | 106516 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 978041.32 | 978041.32 | 978041.32 | 978041.32 | 978022.83 | 978022.83 | 978022.83 | 99.9981 | 0 | Otros | 64 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930285 | Rehabilitacion De Pozo Profundo Linea De Alimentacion Y Arreglo De Motobomba Belenesc Prim Lazaro Cardenas - 104507 | 104507 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 128160.31 | 128160.31 | 128160.31 | 128160.31 | 128160.31 | 128160.31 | 128160.31 | 100 | 0 | Otros | 2650 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930286 | Rehabilitacion De Dos Pozos Palito Verde - 104397 | 104397 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 114104.32 | 114104.32 | 114104.32 | 114104.32 | 114104.32 | 114104.32 | 114104.32 | 100 | 0 | Otros | 4500 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930287 | Rehabilitacion De Pozo Profundo La Mina Atras De La Gasolinera - 104220 | 104220 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 49699.04 | 49699.04 | 49699.04 | 49699.04 | 49699.04 | 49699.04 | 49699.04 | 100 | 0 | Otros | 2250 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930289 | Terminacion De Comedor En Esc Sec Fed Moises Saenz - 100686 | 100686 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 198243.41 | 198243.41 | 198243.41 | 198243.41 | 198243.41 | 198243.41 | 198243.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 655 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930290 | Construccion De Red De Drenaje En Barrio Ucas Ladera Del Cerro - 118718 | 118718 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 549436.47 | 549436.47 | 549436.47 | 549436.47 | 549436.47 | 549436.47 | 549436.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930291 | Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 118874 | 118874 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 735960.25 | 735960.25 | 735960.25 | 735960.25 | 735960.25 | 735960.25 | 735960.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930292 | Rehabilitacion De Caminos En Dif Partes De La Comunidad - 118861 | 118861 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 32131.25 | 32131.25 | 32131.25 | 32131.25 | 32131.25 | 32131.25 | 32131.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 269 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930293 | Construccion Y Colocacion De Herreria En Ventanas En El Comedor En Esc Sec Tec De La Cantera - 118806 | 118806 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Educación | Terminado | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Otros | 268 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930294 | Construccion De Alumbrado Publico Publico En Jardin Principal - 118883 | 118883 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 259822.71 | 259822.71 | 259822.71 | 259822.71 | 259822.71 | 259822.71 | 259822.71 | 100 | 0 | Otros | 4024 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930295 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Ejidal - 119252 | 119252 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | El Cerezo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 178311.91 | 178311.91 | 178311.91 | 178311.91 | 178311.91 | 178311.91 | 178311.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930296 | Construccion De Linea De Agua Potable Calle Ejidal - 119217 | 119217 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | El Cerezo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 43096.18 | 43096.18 | 43096.18 | 43096.18 | 43096.18 | 43096.18 | 43096.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930297 | Construccion De Pav Hco Calle Ejidal Primer Etapa Antes Del Campo - 119204 | 119204 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | El Cerezo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 497787.63 | 497787.63 | 497787.63 | 497787.63 | 497787.63 | 497787.63 | 497787.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930298 | Rehabilitacion De Piso En Comedor En Telesecundaria - 119351 | 119351 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Educación | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930299 | Construccion De Muro Firme - 193301 | 193301 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | WIRACHE Y BEJAR CONSTRUCTORES SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 1170053.01 | 1170053.01 | 1170053.01 | 1170053.01 | 1170053.01 | 1170053.01 | 1170053.01 | 100 | 0 | Otros | 111 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930300 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Lazaro Cardenas Atras De Jn Manuel C Imaz - 117480 | 117480 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 159658.77 | 159658.77 | 159658.77 | 159658.77 | 159658.77 | 159658.77 | 159658.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 258 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930301 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Allende Entre Madero Y Arroyo - 117433 | 117433 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 95639.66 | 95639.66 | 95639.66 | 95639.66 | 95639.66 | 95639.66 | 95639.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930302 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En La Localidad De Tarecuato Barrio Señor De La Salud Y San Miguel Municipio De Tan - 119235 | 119235 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 373966.28 | 373966.28 | 373966.28 | 373966.04 | 373966.04 | 373966.04 | 99.9999 | 0 | Otros | 8863 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930303 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Independencia Entre Allende Y Lopez Mateos - 116412 | 116412 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1049846.4 | 1049846.4 | 1049846.4 | 1049846.4 | 1049846.4 | 1049846.4 | 1049846.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930304 | Construccion De Linea De Agua Potable De Tanque A Linea De Distribucion En Barrio Santiago - 117907 | 117907 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 100 | 0 | Metros lineales | 1508 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930305 | Construccion De Alumbrado Publico Publico En Jardin Principal - 118344 | 118344 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 461375.92 | 461375.92 | 461375.92 | 461375.92 | 461375.92 | 431375.92 | 431375.92 | 93.4977 | 0 | Otros | 8916 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930306 | Rehabilitacion De Caminos En Dif Partes De La Comunidad - 118213 | 118213 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69832.38 | 69832.38 | 69832.38 | 69832.38 | 69832.38 | 69832.38 | 69832.38 | 100 | 0 | Otros | 1840 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930307 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Veintiuno De Marzo - 118209 | 118209 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Educación | Terminado | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Piezas | 156 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930308 | Construccion De Canales Y Desague En Techumbre De Cancha Los Aguacates - 118226 | 118226 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 26291.81 | 26291.81 | 26291.81 | 26291.81 | 26291.81 | 26291.81 | 26291.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 66 | 0 | 100 | Financiera: obraterminada ciclo 2017 / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930309 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Los Perez Entre Indp Y Madero - 117550 | 117550 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 473074.04 | 473074.04 | 473074.04 | 473074.04 | 473074.04 | 473074.04 | 473074.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930311 | Construccion De Sala De Espera En Clinica Imss Seg Etapa - 101005 | 101005 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 358918.4 | 358918.4 | 358918.4 | 358918.4 | 358918.4 | 358918.4 | 358918.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930312 | Construccion De Red De Conducción De Agua Potable - 119510 | 119510 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Los Hucuares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1872896.4 | 1872896.4 | 1872896.4 | 1872896.4 | 1872896.4 | 1872896.4 | 1872896.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 2350 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930318 | Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Melchor Ocampo - 107055 | 107055 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1695202.45 | 1659555.53 | 1659555.53 | 1659555.53 | 1659555.53 | 1659555.53 | 1659555.53 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300930320 | Ampliación De Lineas De Drenaje En Las Calles Flores Magón Y Emiliano Zapata - 194318 | 194318 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Colonia Gabino Vázquez (Los Guayabos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZLCA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 208965.9 | 208965.9 | 208965.9 | 208965.9 | 208965.9 | 208965.9 | 208965.9 | 100 |  | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300930691 | Construcción De Deposito Y Red De Distribución - 79075 | 79075 | Michoacán de Ocampo | Turicato | La Salada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 997215.19 | 997215.19 | 997215.19 | 997215.19 | 997215.19 | 997215.19 | 997215.19 | 100 |  | Otros | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931578 | Paviemntacion Asfáltica De La Calle Sin Nombre En El Salitre - 133132 | 133132 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Cascalote del Salitre (El Salitre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2891687.92 | 2891687.92 | 2891687.92 | 2891687.92 | 2891687.92 | 2891687.92 | 2891687.92 | 100 |  | Otros | 547 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931579 | Apertura De Caminos Saca Cosechas En La Localidad De Las Crucitas Perteneciente Al Mpio De Tuzantla Mich - 163487 | 163487 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 301298.7 | 301298.7 | 301298.7 | 301298.7 | 301298.7 | 301298.7 | 301298.7 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931580 | Construcción De Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Principal De La Localidad De Los Cuitaces - 116992 | 116992 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Los Cuitaces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1550000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931581 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De El Durazno Perteneciente Al Mpio De Tuzantla Mich - 167164 | 167164 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 457200 | 457200 | 457200 | 457200 | 457200 | 457200 | 457200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931582 | Balastreo De Camino Tramo El Encinal Los Anonos La Golondrina Mesa De Pueblo Nuevo Ceibillas Santa Rita - 132965 | 132965 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Mesa el Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 446549.34 | 446549.34 | 446549.34 | 446549.34 | 446549.34 | 446549.34 | 446549.34 | 100 |  | Otros | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931583 | Apertura De Camino Saca Cosechas En La Localidad De Francisco Villa Potrerillos En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 135874 | 135874 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Francisco Villa (Potrerillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 353800 | 353800 | 353800 | 353800 | 353800 | 353800 | 353800 | 100 |  | Otros | 283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931584 | Apertura De Camino Saca Cosechas En La Localidad Del Fresno - 134202 | 134202 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Fresno (Los Fresnos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 |  | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931585 | Construccion De Techumbre Y Ampliacion De Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Jose María Morelos - 136005 | 136005 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Huacaz (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 626062.25 | 626062.25 | 626062.25 | 626062.25 | 626062.25 | 626062.25 | 626062.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931586 | Balastreo De Camino Tramo Agua Fria Lechuguillas Mesa Rica Mesa De Las Animas La Parota El Encinal - 133076 | 133076 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Mesa de las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 383500 | 383500 | 383500 | 383500 | 383500 | 383500 | 383500 | 100 |  | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931587 | Rastreo De Camino Tramo El Olivo El Durazno En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 136243 | 136243 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Otros | 721 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931588 | Rastreo Del Camino Tramo El Durazno Piedras Boludas El Encino Copudo Loma De La Carrera Las Presitas La Providencia Pertenecientes Al Mpio - 135811 | 135811 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 114608 | 114608 | 114608 | 114608 | 114608 | 114608 | 114608 | 100 |  | Otros | 721 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931589 | Apertura De Camino Saca Cosechas En La Localidad De Cimientillos - 133753 | 133753 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Cimientillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 296277.06 | 296277.06 | 296277.06 | 296277.06 | 296277.06 | 296277.06 | 296277.06 | 100 |  | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931590 | Construcción De Bordo Para Abrevadero En La Localidad De Los Cimientos En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 134116 | 134116 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Los Cimientos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 280720 | 100 |  | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931591 | Rehabilitación Y Apertura De Camino Saca Cosechas En La Localidad De Los Cimientos - 134824 | 134824 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Los Cimientos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 233160 | 233160 | 233160 | 233160 | 233160 | 233160 | 233160 | 100 |  | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931601 | Rehabilitación De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Profesor Juan Luna Pérez Primera Etapa Entre Calles Ben - 107108 | 107108 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1198068 | 1172886.66 | 1172886.66 | 1172886.66 | 1162886.15 | 1162886.15 | 1162886.15 | 99.1474 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931603 | Construccion De Baños En Esc Prim Teresa Murillo - 67342 | 67342 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 390000 | 389765.25 | 389765.25 | 389765.25 | 389765.25 | 389765.25 | 389765.25 | 100 | 0 | Otros | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931604 | Techado Metalico En Jn Enrique Gonzalez De La Laguna - 65913 | 65913 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 346185.24 | 340000.22 | 340000.22 | 340000.22 | 340000.22 | 340000.22 | 340000.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931605 | Mejoramiento En Area De Servicios Basicos En Esc Prim Fed Vasco De Quiroga Col Obrera - 65912 | 65912 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 99943.47 | 99943.47 | 99943.47 | 99943.47 | 99943.47 | 99943.47 | 100 | 0 | Otros | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931606 | Construccion De Aula Y Baños En Jn Col Loma Linda - 65723 | 65723 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 748949 | 748949 | 748949 | 748949 | 748949 | 748949 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931607 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle El Sabino Col Arboleda - 65721 | 65721 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1795630.69 | 1794808 | 1794808 | 1794808 | 1794808 | 1794808 | 1794808 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931609 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En El Puente De La Zarcita Segunda Etapa - 66742 | 66742 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 322000 | 321929.2 | 321929.2 | 321929.2 | 321929.2 | 321929.2 | 321929.2 | 100 | 0 | Otros | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931610 | Cruce De Alcantarillado Sanitario El Cuartel - 71061 | 71061 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2860000 | 3385738.82 | 3385738.82 | 3385738.82 | 3385738.82 | 3385738.82 | 3385738.82 | 100 |  | Metros lineales | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931611 | Rehabilitacion De Servicios Basicos En Esc Prim Fed Lazaro Cardenas - 65904 | 65904 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cantabria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 | 100 | 0 | Otros | 1956 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931627 | Rehabilitación De Tramos Aislados Camino El Temazcal Tzitzio El Limon De Papatzindan Subtramos Del Km Ocho Mas Tres Ceros Al Km Veintiseis - 128049 | 128049 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tzitzio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6964629.26 | 6964629.26 | 6964629.26 | 99.4947 | 0 | Otros | 1072 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931682 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calzada Benito Juarez En La Colonia Granjas De Bellavista Uruapan Michoacan - 126669 | 126669 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3778311.7 | 3720164.7 | 3720164.7 | 3720164.6 | 3720164.6 | 3720164.6 | 3720164.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931683 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calzada Benito Juarez En La Colonia El Periodista Uruapan Michoacan - 126521 | 126521 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2694753.63 | 2674644.86 | 2674644.86 | 2674644.86 | 2674644.86 | 2674644.86 | 2674644.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931684 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calzada Benito Juarez En La Colonia Lomas Del Valle Norte Uruapan Michoacan - 126735 | 126735 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2412955.46 | 2409914.93 | 2409914.93 | 2409914.93 | 2409914.93 | 2409914.93 | 2409914.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931687 | Construccion De La Primera Etapa De Un Aula Para La Escuela Primaria Leona Vicario De La Colonia San Rafael Uruapan Michoacan - 111286 | 111286 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 199359.98 | 199359.98 | 199359.98 | 199359.98 | 199359.98 | 199359.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931688 | Construccion De La Sala De Espera Del Centro De Salud De La Comunidad De Capacuaro Municipio De Uruapan Michoacan - 111294 | 111294 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Capácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 437101.02 | 437009.27 | 437009.27 | 437009.27 | 437009.27 | 437009.27 | 437009.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931701 | Mantenimiento De Camino A San Miguel Las Palomas - 188125 | 188125 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Miguel las Palomas (Zacazonapan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2231336 | 2231336 | 2231336 | 2231336 | 2231336 | 2231336 | 2231336 | 100 |  | Otros | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931722 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Eduardo Fuentes - 173291 | 173291 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | El Tigre (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 737500 | 737500 | 737500 | 737500 | 737500 | 737500 | 737500 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y operando / Física: obra concluida y operando al 100% fisica y financiera / Registro: SE CONSTRUYERON 274 ML DE DRENAJE SANITARIO EN MATERIAL TIPO C ( En terreno Rocoso), de diámetro de 10 PVC SANITARIO , EL CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931734 | Rehabilitación De Sanitarios En Preescolar Leona Vicario - 189178 | 189178 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 137847.07 | 137847.07 | 137847.07 | 137847.07 | 137847.07 | 137847.07 | 137847.07 | 100 |  | Piezas | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931736 | Pavimentación De La Calle Lic Felipe Rivera De La Cabecera Municipal - 188178 | 188178 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1013607.76 | 1013607.76 | 1013607.76 | 1013607.76 | 1013607.76 | 1013607.76 | 1013607.76 | 100 |  | Metros Cuadrados | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931739 | Construcción De Aula En Telebachillerato Michoacán - 179745 | 179745 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Buenavista (San Miguel Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 335000.54 | 335000.54 | 335000.54 | 335000.54 | 335000.54 | 335000.54 | 335000.54 | 100 |  | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931743 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Jesús Sansón Flores - 189104 | 189104 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | José María Morelos (La Yegüería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 168584.16 | 168584.16 | 168584.16 | 168584.16 | 168584.16 | 168584.16 | 168584.16 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931744 | Pavimentación De La Calle Fresno En La Localidad De José María Morelos - 178714 | 178714 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | José María Morelos (La Yegüería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 699733.03 | 699733.03 | 699733.03 | 699733.03 | 699733.03 | 699733.03 | 699733.03 | 100 |  | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931745 | Construcción De Aula En El Cobaem Extensión Ojo De Agua De Bucio - 179816 | 179816 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ojo de Agua de Bucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 348770.79 | 348770.79 | 348770.79 | 348770.79 | 348770.79 | 348770.79 | 348770.79 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931746 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 188805 | 188805 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Joaquín Jaripeo (La Ex-Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 177284.09 | 177284.09 | 177284.09 | 177284.09 | 177284.09 | 177284.09 | 177284.09 | 100 |  | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931747 | Rehabilitación De Aulas En La Esc Secundaria - 179870 | 179870 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Miguel Taimeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 150668 | 150668 | 150668 | 150668 | 150668 | 150668 | 150668 | 100 |  | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931751 | Rehabilitación De Aulas En La Esc Secundaria - 179984 | 179984 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 214602.45 | 214602.45 | 214602.45 | 214602.45 | 214602.45 | 214602.45 | 214602.45 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300931762 | Rehabilitación De Banquetas En Calle Cuauhtemoc De La Cabecera Municipal Ziracuaretiro - 201248 | 201248 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 22037.06 | 22037.06 | 22037.06 | 22037.05 | 22037.05 | 22037.05 | 22037.05 | 100 | 0 | Otros | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931763 | Reparación De Red De Drenaje En Calle Cuauhtemoc De La Cabecera Municipal - 12491 | 12491 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 99854 | 99854 | 99854 | 99854 | 99854 | 99854 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931764 | Revestimiento De Canal De Agua Riego Ziracuaretiro - 76761 | 76761 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 100364.32 | 100364.32 | 100364.32 | 100000.01 | 100000.01 | 100000.01 | 100000.01 | 99.637 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931765 | Construccion De Un Aula Didactica En Jardín De Niños Gabriela Mistral De La Loclidad Del Fresno - 12413 | 12413 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 358681.84 | 358665.05 | 358665.05 | 358665.05 | 99.6292 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931766 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Mediante Humedales En Calle Privada Del Fresno - 13731 | 13731 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931767 | Revestimiento De Canal De Agua De Riego En La Localidad De Patuan - 76579 | 76579 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Patuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931768 | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Lázaro Cárdenas De La Localidad De Patuan - 13587 | 13587 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Patuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 149884 | 149884 | 149884 | 149884 | 99.9227 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931769 | Reconstrucción De Red De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas De La Localidad De Patuan - 12339 | 12339 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Patuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931770 | Construcción De Aula Didáctica En Escuela Ignacio Zaragoza En La Localidad De San Andres Coru - 12458 | 12458 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Andrés Coru | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931771 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Mediante Humedales En Los Ecuaritos San Andres Coru - 13678 | 13678 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Andrés Coru | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931772 | Terminación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias - 194186 | 194186 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931773 | Construcción De Drenaje Sanitario - 193547 | 193547 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 494914.88 | 494914.88 | 494914.88 | 494914.88 | 98.983 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931774 | Construcción De Drenaje Sanitario - 193671 | 193671 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931777 | Construcción De Drenaje Sanitario - 193370 | 193370 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 185000 | 185000 | 185000 | 184733.92 | 184733.92 | 184733.92 | 184733.92 | 99.8562 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931778 | Construccion De Colector De Agua Pluvial - 194420 | 194420 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3498546.14 | 3498546.14 | 3498546.14 | 3498546.14 | 99.9585 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931779 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 194365 | 194365 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 849416.84 | 849416.84 | 849416.84 | 849416.84 | 99.9314 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931781 | Construcción De Calle Integral Juan De Dios Peza Sur Segunda Etapa - 194708 | 194708 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3493000 | 3493000 | 3493000 | 3492909.94 | 3492909.94 | 3492909.94 | 3492909.94 | 99.9974 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931782 | Programa De Rehabilitación De Calles Revestimiento En Zitácuaro - 195870 | 195870 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998238.47 | 998238.47 | 998238.47 | 998238.47 | 99.8238 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931783 | Construcción De Drenaje Sanitario - 193325 | 193325 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931784 | Ampliación De Red De Agua Potable De Dos Pulg De Diámetro Libramiento Francisco J Mujica - 187606 | 187606 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 366746 | 366746 | 366746 | 366745.99 | 366745.99 | 366745.99 | 366745.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931785 | Construcción De Drenaje Sanitario - 193212 | 193212 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 89077.4 | 89077.4 | 89077.4 | 89077.4 | 98.9749 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931786 | Entubamiento Y Adecuación De La Barranca Del Diablo - 191775 | 191775 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6590309.9 | 6590309.9 | 6590309.9 | 6590309.9 | 99.8532 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931787 | Programa De Señaletica En Zitácuaro - 188995 | 188995 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 666393 | 666393 | 666393 | 666391.58 | 666391.58 | 666391.58 | 666391.58 | 99.9998 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931788 | Programa De Alumbrado Público En Las Tenencias - 188933 | 188933 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 149999.6 | 149999.6 | 149999.6 | 149999.6 | 99.9997 | 0 | Otros | 75000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931789 | Construccion De Drenaje Sanitario - 188442 | 188442 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 59947.9 | 59947.19 | 59947.19 | 59947.19 | 99.912 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931791 | Construcción De Drenaje Sanitario - 188085 | 188085 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299964.28 | 299964.28 | 299964.28 | 299964.28 | 99.9881 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931792 | Construcción De Alumbrado Publico En Andador Peatonal Y Ciclovia - 188864 | 188864 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2799285.61 | 2799285.61 | 2799285.61 | 2799285.61 | 99.9745 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931795 | Reubicación De Red De Agua Potable Descargas Y Acometidas Domiciliarias - 188270 | 188270 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2886848.98 | 2886848.98 | 2886848.98 | 2885516.46 | 2885516.46 | 2885516.46 | 2885516.46 | 99.9538 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931797 | Construccion De Línea De Conducción De Agua Potable - 176224 | 176224 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 358964.76 | 358964.76 | 358964.76 | 358964.76 | 99.7124 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931802 | Construcción De Muro De Contención - 146129 | 146129 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 149665.98 | 149665.98 | 149665.98 | 149665.98 | 99.7773 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931803 | Construcción De Aula Sanitarios Y Cercado Perimetral Telebachillerato - 146097 | 146097 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2099583.27 | 2099583.27 | 2099583.27 | 2099583.27 | 99.9802 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931804 | Construcción De Barda Perimetral Jardín De Niños - 144394 | 144394 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249411.32 | 249411.32 | 249411.32 | 249411.32 | 99.7645 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931805 | Terminación De Andador Peatonal - 144763 | 144763 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 860000 | 860000 | 860000 | 857362.58 | 857362.58 | 857362.58 | 857362.58 | 99.6933 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931806 | Construcción De Red De Alumbrado Público En Calle Juan De Dios Peza Sur - 145897 | 145897 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 792000 | 792000 | 792000 | 791458.6 | 791458.6 | 791458.6 | 791458.6 | 99.9316 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931807 | Terminación De Drenaje Sanitario - 141849 | 141849 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 123000 | 123000 | 123000 | 122631.99 | 122631.99 | 122631.99 | 122631.99 | 99.7008 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931808 | Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario Pluvial Y Red De Agua Potable - 141774 | 141774 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3163000 | 3163000 | 3163000 | 3162994.31 | 3162994.31 | 3162994.31 | 3162994.31 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931809 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 141805 | 141805 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 219521.45 | 219521.45 | 219521.45 | 219521.45 | 99.7825 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931811 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Pluvial Y Red De Agua Potable - 143257 | 143257 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931813 | Construcción De Instalación De Captación Pluvial - 143197 | 143197 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 114387.45 | 114387.45 | 114387.45 | 114387.45 | 95.3229 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931814 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 143929 | 143929 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 85052.7 | 85052.7 | 85052.7 | 85052.7 | 94.503 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931815 | Construccion De Drenaje Sanitario - 142901 | 142901 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299522.63 | 299522.63 | 299522.63 | 299522.63 | 99.8409 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931817 | Terminación De La Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En Las Calles Pablo Galeana José De San Martín Sim - 107125 | 107125 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1780000 | 1439206.5 | 1439206.5 | 1439206.5 | 1412213.95 | 1412213.95 | 1412213.95 | 98.1245 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931818 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 178399 | 178399 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 245000 | 245000 | 245000 | 244982.39 | 244982.39 | 244982.39 | 244982.39 | 99.9928 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931819 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 176174 | 176174 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Aputzio de Juárez (Santa María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 24992.31 | 24992.31 | 24992.31 | 24992.31 | 99.9692 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931820 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 194043 | 194043 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Camémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1019735.17 | 1019735.17 | 1019735.17 | 1019735.17 | 99.974 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931821 | Construcción De Drenaje Sanitario - 179857 | 179857 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Camémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 106600 | 106600 | 106600 | 106477.8 | 106477.8 | 106477.8 | 106477.8 | 99.8854 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931822 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 186996 | 186996 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Carpinteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 99409.97 | 99409.97 | 99409.97 | 99409.97 | 99.41 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931823 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Primera Etapa - 187700 | 187700 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 149543 | 149543 | 149543 | 149543 | 99.6953 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931824 | Construcción De Sala De Espera Sanitarios Acceso Y Barandal En Clínica - 144716 | 144716 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Timbineo los Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 470000 | 470000 | 470000 | 468314.26 | 468314.26 | 468314.26 | 468314.26 | 99.6413 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931825 | Instalación Eléctrica Para Telebachillerato No Ciento Noventa Y Dos - 144676 | 144676 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 54934 | 54934 | 54934 | 54934 | 99.88 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931826 | Construcción De Aula Y Módulo De Sanitarios - 166667 | 166667 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599859.04 | 599859.04 | 599859.04 | 599859.04 | 99.9765 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931828 | Ampliación De Aula En Prescolar Comunitario Benito Juarez - 144327 | 144327 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Francisco Curungueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 190232.26 | 190232.26 | 190232.26 | 190232.26 | 95.1161 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931829 | Terminación De Aula Construccion De Sanitarios Y Cercado Perimetral En Telebachillerato - 144696 | 144696 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Chimusdá (Cuarta Manzana de Donaciano Ojeda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599224.76 | 599224.76 | 599224.76 | 599224.76 | 99.8708 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931831 | Ampliación De Red Electrica De Media Y Baja Tensión - 173942 | 173942 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1386880 | 1386880 | 1386880 | 1385845.92 | 1385845.92 | 1385845.92 | 1385845.92 | 99.9254 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931832 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Sistema De Bombeo - 140936 | 140936 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 348932.22 | 348932.22 | 348932.22 | 348932.22 | 99.6949 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931838 | Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial - 193851 | 193851 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Colonia Emiliano Zapata (San Juan Zitácuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 437639.89 | 437639.89 | 437639.89 | 437639.89 | 87.528 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931839 | Construcción De Drenaje Sanitario - 178476 | 178476 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Encarnación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931840 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 187583 | 187583 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 109906 | 109906 | 109906 | 109906 | 99.9145 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931841 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 187551 | 187551 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209878.85 | 209878.85 | 209878.85 | 209878.85 | 99.9423 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931842 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 186679 | 186679 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209878.85 | 209878.85 | 209878.85 | 209878.85 | 99.9423 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931843 | Rehabilitación De Clínica - 172912 | 172912 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 57546.5 | 57546.5 | 57546.5 | 57546.5 | 95.9108 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931844 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión Primera Etapa - 173960 | 173960 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2182996 | 2182996 | 2182996 | 2182100.17 | 2182100.17 | 2182100.17 | 2182100.17 | 99.959 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931845 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Linea De Conducción - 166407 | 166407 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 349836 | 349836 | 349836 | 349836 | 99.9531 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931846 | Construccion De Cerco Perimetral Y Sanitarios Telebachillerato Num Doscientos Diez Ethh - 144665 | 144665 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 584674.03 | 584674.03 | 584674.03 | 584674.03 | 97.4457 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931849 | Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 178575 | 178575 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Garita de Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 599297.49 | 599297.49 | 599297.49 | 599297.49 | 99.8829 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931850 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Red De Distribución - 193978 | 193978 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 349892.99 | 349892.99 | 349892.99 | 349892.99 | 99.9694 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931852 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión - 146262 | 146262 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1801971 | 1801971 | 1801971 | 1800729.03 | 1800729.03 | 1800729.03 | 1800729.03 | 99.9311 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931853 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión - 146203 | 146203 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1307447 | 1307447 | 1307447 | 1306006.48 | 1306006.48 | 1306006.48 | 1306006.48 | 99.8898 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931854 | Construcción De Comedor En Esc Primaria La Cañada - 146035 | 146035 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 446914.51 | 446914.51 | 446914.51 | 446914.51 | 99.3143 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931855 | Rehabilitación De Caminos - 194500 | 194500 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Loma de Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 336400 | 336400 | 336400 | 335931.74 | 335931.74 | 335931.74 | 335931.74 | 99.8608 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931856 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 188372 | 188372 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Ojo de Agua (Tercera Manzana de Zirahuato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209998.56 | 209998.56 | 209998.56 | 209998.56 | 99.9993 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931857 | Construcción De Aula Y Sanitarios En Escuela - 166923 | 166923 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Ojo de Agua (Tercera Manzana de Zirahuato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 630000 | 629981.31 | 629981.31 | 629981.31 | 629981.31 | 629981.31 | 629981.31 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931858 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Red De Distribución Y Cerco Perimetral - 186938 | 186938 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Las Pilitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 399154.42 | 399154.42 | 399154.42 | 399154.42 | 99.7886 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300931859 | Construcción De Drenaje Sanitario - 187991 | 187991 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Angostura (La Vuelta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 95000 | 95000 | 95000 | 94406.53 | 94406.53 | 94406.53 | 94406.53 | 99.3753 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932031 | Construcción De Aula De Medios En Telesec No Trescientos Veintiuno F - 146077 | 146077 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Manzanillos (Primera Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 379231.75 | 379231.75 | 379231.75 | 379231.75 | 99.7978 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932032 | Construcción De Aula En Jn De Niños Fed Jaime Nuno - 166250 | 166250 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Mesas de Enandio (Cuarta Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 349632.44 | 349632.44 | 349632.44 | 349151.33 | 349151.33 | 349151.33 | 349151.33 | 99.8624 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932088 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 186624 | 186624 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209996.17 | 209996.17 | 209996.17 | 209996.17 | 99.9982 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932089 | Construcción De Olla De Almacenamiento De Agua - 180172 | 180172 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Las Peras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 119978.2 | 119978.2 | 119978.2 | 119978.2 | 99.9818 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932090 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 180720 | 180720 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Puentecillas (Tercera Manzana de Zirahuato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199855.7 | 199855.7 | 199855.7 | 199855.7 | 99.9279 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932093 | Terminación De Jardín De Niños Montes De Oca - 144710 | 144710 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249829.54 | 249829.54 | 249829.54 | 249829.54 | 99.9318 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932094 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 176191 | 176191 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Seis Palos (Quinta Manzana de San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209996.17 | 209996.17 | 209996.17 | 209996.17 | 99.9982 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932095 | Construccion Delinea De Conducción De Agua Potable - 176200 | 176200 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Seis Palos (Quinta Manzana de San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 159693.8 | 159693.8 | 159693.8 | 159693.8 | 99.8086 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932097 | Mejoramiento De Acceso En Esc Preescolar Conafe - 144018 | 144018 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Silva de Arriba (El Chorrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 49737.59 | 49737.59 | 49737.59 | 49737.59 | 99.4752 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932098 | Construcción De Aula Y Rehabilitación De Losas - 144208 | 144208 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Tigre (Segunda Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 597769.2 | 597769.2 | 597769.2 | 597769.2 | 99.6282 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932099 | Pavimentación De Camino A Base De Concreto Hidráulico - 191384 | 191384 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Toma de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 99315.8 | 99315.8 | 99315.8 | 99315.8 | 99.3158 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932101 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 178340 | 178340 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Los Zapotes (Puerto los Zapotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209960.83 | 209960.83 | 209960.83 | 209960.83 | 99.9813 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932102 | Construcción De Aula Y Rehabilitación De Sanitarios Esc Prim Lázaro Cárdenas - 144171 | 144171 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Los Zapotes (Puerto los Zapotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 495904.71 | 495904.71 | 495904.71 | 495904.71 | 99.1809 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932103 | Construcción De Drenaje Sanitario - 177442 | 177442 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 99967.87 | 99967.87 | 99967.87 | 99967.87 | 99.9679 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932104 | Construcción De Drenaje Sanitario - 176571 | 176571 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 135000 | 135000 | 135000 | 134573.84 | 134573.84 | 134573.84 | 134573.84 | 99.6843 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932105 | Construcción De Drenaje Sanitario - 176265 | 176265 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 269769.68 | 269769.68 | 269769.68 | 269769.68 | 99.9147 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932106 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 177717 | 177717 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 269480.5 | 269480.5 | 269480.5 | 269480.5 | 99.8076 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932107 | Construcción De Barda Perimetral Y Terminación De Acceso En Esc Sec Primera Etapa - 144703 | 144703 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Zirahuato de los Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 340950.39 | 340950.39 | 340950.39 | 340950.39 | 97.4144 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932108 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 145953 | 145953 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Linda Vista (El Bosque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209961.21 | 209961.21 | 209961.21 | 209961.21 | 99.9815 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932109 | Rehabilitación De Escuela Ignacio López Rayón - 143737 | 143737 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Y Griega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199886.87 | 199886.87 | 199886.87 | 199886.87 | 99.9434 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932112 | Construcción De Drenaje Sanitario - 192917 | 192917 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 538308 | 538308 | 538308 | 538276.15 | 538276.15 | 538276.15 | 538276.15 | 99.9941 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932113 | Construcción De Drenaje Sanitario - 192836 | 192836 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499981.46 | 499981.46 | 499981.46 | 499981.46 | 99.9963 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932115 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 187773 | 187773 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209996.17 | 209996.17 | 209996.17 | 209996.17 | 99.9982 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932116 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 176236 | 176236 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209998.56 | 209998.56 | 209998.56 | 209998.56 | 99.9993 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932117 | Ampliación De Red Electrica De Media Y Baja Tensión - 167028 | 167028 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1157775 | 1157775 | 1157775 | 1156708.8 | 1156708.8 | 1156708.8 | 1156708.8 | 99.9079 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932118 | Instalación De Red De Energía Eléctrica De Baja Tensión - 166988 | 166988 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 260127 | 260127 | 260127 | 259881.64 | 259881.64 | 259881.64 | 259881.64 | 99.9057 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932119 | Construccion De Drenaje Sanitario - 166509 | 166509 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 169448.6 | 169448.6 | 169448.6 | 169448.6 | 99.6756 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932120 | Construccion De Drenaje Sanitario - 166160 | 166160 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 119389.8 | 119389.8 | 119389.8 | 119389.8 | 99.4915 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932121 | Ampliación De Red Electrica De Media Y Baja Tensión - 146291 | 146291 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1170008 | 1170008 | 1170008 | 1168795.14 | 1168795.14 | 1168795.14 | 1168795.14 | 99.8963 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932122 | Construcción De Drenaje Sanitario - 143173 | 143173 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 128718.2 | 128718.2 | 128718.2 | 128718.2 | 99.014 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932123 | Construcción De Drenaje Sanitario - 145969 | 145969 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932124 | Construcción De Drenaje Sanitario - 141856 | 141856 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 198750.6 | 198750.6 | 198750.6 | 198750.6 | 99.3753 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932126 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Linea De Conducción - 140301 | 140301 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa Chiquita (La Mesita Chiquita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 348261.26 | 348261.26 | 348261.26 | 348261.26 | 348261.26 | 99.5032 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932127 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Sistema De Bombeo - 141798 | 141798 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Armadillos (Tercera Manzana de Timbineo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199806.22 | 199806.22 | 199806.22 | 199806.22 | 99.9031 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932128 | Pavimentación De Camino A Base De Concreto Hidráulico Primera Etapa - 145775 | 145775 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1269920.81 | 1269920.81 | 1269920.81 | 1269920.81 | 99.9938 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932129 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Y Sistema De Bombeo - 187825 | 187825 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Agua Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199999.72 | 199999.72 | 199999.72 | 199999.72 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932130 | Construcción De Drenaje Sanitario - 177617 | 177617 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Agua Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 179901.55 | 179901.55 | 179901.55 | 179901.55 | 99.9453 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932131 | Pavimentacion De Camino A Base De Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 145879 | 145879 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Agua Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 780000 | 780000 | 780000 | 779884.68 | 779884.68 | 779884.68 | 779884.68 | 99.9852 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932133 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 145910 | 145910 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Pera (La Mora el Aguacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 209961.21 | 209961.21 | 209961.21 | 209961.21 | 209961.21 | 209961.21 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932134 | Construcción De Barda En Esc Sec Tec No Ciento Veintinueve - 143971 | 143971 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Colonia de Aputzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 298826.85 | 298826.85 | 298826.85 | 298826.85 | 99.6089 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932135 | Construcción De Drenaje Sanitario - 193467 | 193467 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499773.89 | 499773.89 | 499773.89 | 499773.89 | 99.9548 | 0 | Metros lineales | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932136 | Construcción De Drenaje Sanitario - 193606 | 193606 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 645053.41 | 645053.41 | 645053.41 | 645053.41 | 99.239 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932137 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 193166 | 193166 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249486.04 | 1249486.04 | 1249486.04 | 1249486.04 | 99.9589 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932139 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 176247 | 176247 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 208169.6 | 208169.6 | 208169.6 | 208169.6 | 99.1284 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932140 | Construcción De Aula Y Módulo De Sanitarios Esc Primaria - 144366 | 144366 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Puentecillas (Tercera Manzana de Donaciano Ojeda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 449099.13 | 449099.13 | 449099.13 | 449099.13 | 99.7998 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932141 | Construcción De Dos Aulas En Esc Primaria Veinticuatro De Febrero - 194594 | 194594 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Capilla (Tercera Manzana de Francisco Serrato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 760000 | 760000 | 760000 | 754931.94 | 754931.94 | 754931.94 | 754931.94 | 99.3331 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932142 | Construcción De Drenaje Sanitario - 194085 | 194085 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499945.65 | 499945.65 | 499945.65 | 499945.65 | 99.9891 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932143 | Construcción De Drenaje Sanitario - 188035 | 188035 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299091.66 | 299091.66 | 299091.66 | 299091.66 | 99.6972 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932144 | Construcción De Drenaje Sanitario - 191848 | 191848 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Sombrerete (Tercera Manzana de Curungueo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499970.02 | 499970.02 | 499970.02 | 499970.02 | 99.994 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932145 | Construcción De Drenaje Sanitario - 180095 | 180095 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | El Sombrerete (Tercera Manzana de Curungueo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 229600 | 229600 | 229600 | 229110.37 | 229110.37 | 229110.37 | 229110.37 | 99.7867 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932146 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 186796 | 186796 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Agua de la Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209998.56 | 209998.56 | 209998.56 | 209998.56 | 99.9993 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932151 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Por El Kinder En La Colonia Gildardo Magaña - 55366 | 55366 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Gildardo Magaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 179888.8 | 174888.8 | 174888.8 | 174888.8 | 174888.8 | 174888.8 | 174888.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932157 | Construcción De Cuartos Dormitorio Mejoramiento A La Vivienda Complementario - 101121 | 101121 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San José Huipana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 297002.84 | 297002.84 | 297002.84 | 297002.84 | 297002.84 | 297002.84 | 297002.84 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932158 | Construcción De Cuatro Aulas Y Modulo De Sanitarios En Telebachillerato Segunda Etapa - 55267 | 55267 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Mancera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 873913.67 | 873913.67 | 873913.67 | 873913.67 | 873913.67 | 873913.67 | 873913.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932366 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Av Sixto Verduzco Sur Segunda Etapa En La Localidad De Tuzantla Mich - 164062 | 164062 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1661996.19 | 1661996.19 | 1661996.19 | 1661996.19 | 1661996.19 | 1661996.19 | 1661996.19 | 100 |  | Otros | 2798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932367 | Bacheo Y Riego De Sello De La Carretera Federal Zitacuaro Huetamo Sub Tramo Municipal Zona Urbana Entre Mesa Del Aire Ent Arroyo Seco - 164036 | 164036 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 898658.29 | 898658.29 | 898658.29 | 898658.29 | 898658.29 | 898658.29 | 898658.29 | 100 |  | Metros lineales | 2798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932368 | Reparación De Equipo De Bombeo En La Noria De Agua Potable Que Abastece A La Localidad De Tuzantla Michoacan - 162875 | 162875 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48930.91 | 48930.91 | 48930.91 | 48930.91 | 48930.91 | 48930.91 | 48930.91 | 100 |  | Otros | 2798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932369 | Construcción De Piso Firme De Dieciséis Metros Cuadrados Cu En Viviendas De Varias Localidades En El Municipio De Tuzantla Mich - 135114 | 135114 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 100 |  | Otros | 2798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932370 | Construcción De Patio Cívico En El Colegio De Bachilleres Numero Cuarenta Y Uno Plantel Tuzantla En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 130531 | 130531 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 |  | Otros | 2798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932371 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Las Anonas Perteneciente Al Mpio De Tuzantla Mich - 163209 | 163209 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Las Anonas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 416943.82 | 416943.82 | 416943.82 | 416943.82 | 416943.82 | 416943.82 | 416943.82 | 100 |  | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932372 | Rastreo De Camino Entronque Arroyo Seco Al Timbinal Timbinal Agua Grande Y Construcción De Roderas - 136869 | 136869 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 217428.49 | 217428.49 | 217428.49 | 217428.49 | 217428.49 | 217428.49 | 217428.49 | 100 |  | Otros | 755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932373 | Ampliación De La Red Eléctrica Para Dar Servicio A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Arroyo Seco - 135953 | 135953 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 247944.42 | 247944.42 | 247944.42 | 247944.42 | 247944.42 | 247944.42 | 247944.42 | 100 |  | Otros | 755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932374 | Apertura De Caminos Saca Cosechas En La Localidades Del Zancudo Y Las Anonas En El Municipio De Tuzantla Mich - 135172 | 135172 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Buenavista (El Zancudo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 267960 | 267960 | 267960 | 267960 | 267960 | 267960 | 267960 | 100 |  | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932375 | Apertura De Camino Saca Cosechas En La Localidad De La Guacamaya Perteneciente Al Municipio De Tuzantla Mich - 134955 | 134955 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Buenavista (El Zancudo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 401940 | 401940 | 401940 | 401940 | 401940 | 401940 | 401940 | 100 |  | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932390 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Urbana Federal Benito Juarez En La Localidad De Toreo El Bajo Uruapan Michoacan - 111289 | 111289 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Toreo Bajo (El Toreo Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 289611.98 | 288447.18 | 288447.18 | 288447.18 | 288447.18 | 288447.18 | 288447.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300932872 | Apertura De Caminos Saca Cosechas En El Ejido De Las Garzas En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 135074 | 135074 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Melchor Ocampo (Paso de Tierra Caliente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 339880 | 339880 | 339880 | 339880 | 339880 | 339880 | 339880 | 100 |  | Otros | 958 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932873 | Construcción De Muro De Contención En La Localidad De El Organista Perteneciente Al Mpio De Tuzan - 163722 | 163722 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Organista y Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 91815.45 | 91815.45 | 91815.45 | 91815.45 | 91815.45 | 91815.45 | 91815.45 | 100 |  | Metros lineales | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932874 | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad Del Pantano Perteneciente Al Municipio De Tuzantla Del Estado De Michoacan - 135966 | 135966 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Pantano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 570963.72 | 570963.72 | 570963.72 | 570963.72 | 570963.72 | 570963.72 | 570963.72 | 100 |  | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932875 | Balastreo De Camino Tramo El Olivo Las Juntas El Pantano La Parota La Calera El Fresno - 133450 | 133450 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Pantano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 572000 | 100 |  | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932876 | Construcción De Bordos En La Localidad De Los Planes En El Municipio De Tuzantla Mich - 135484 | 135484 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 135400 | 135400 | 135400 | 135400 | 135400 | 135400 | 135400 | 100 |  | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932877 | Apertura De Caminos Los Planes Soledad Grande Primera Etapa En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 133238 | 133238 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 100 |  | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932878 | Construccion De Camino Los Planes Soledad Grande Segunda Etapa En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 133372 | 133372 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 371200 | 100 |  | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932879 | Construcción De Bordo Para Abrevadero En La Localidad De Los Planes En El Mpio De Tuzantla Mich - 134697 | 134697 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 233333.33 | 233333.33 | 233333.33 | 233333.33 | 233333.33 | 233333.33 | 233333.33 | 100 |  | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932880 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Del Reventon - 162967 | 162967 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Reventón Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 345625.37 | 345625.37 | 345625.37 | 345625.37 | 345625.37 | 345625.37 | 345625.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932902 | Ampliacion De Electrificacion Calle Claveles - 194183 | 194183 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 14093.07 | 14093.07 | 14093.07 | 14093.07 | 14093.07 | 14093.07 | 100 | 100 |  | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932903 | Ampliacion De Electrificacion Calle Omar Corza Gallegos - 194121 | 194121 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 13405.31 | 13405.07 | 13405.07 | 13405.07 | 13405.07 | 13405.07 | 13405.07 | 100 |  | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932904 | Ampliacion De Electrificacion Calle Copernico - 193987 | 193987 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 45218.64 | 45218.64 | 45218.64 | 45218.64 | 45218.64 | 45218.64 | 45218.64 | 100 |  | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932905 | Ampliacion De Electrificacion Calle Progacion Colon - 193609 | 193609 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 23721.77 | 23721.77 | 23721.77 | 23721.77 | 23721.77 | 23721.77 | 23721.77 | 100 |  | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932906 | Ampliacion De Electrificacion Heroes De Chapultepec - 193558 | 193558 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 142494.11 | 142494.11 | 142494.11 | 142494.11 | 142494.11 | 142494.11 | 142494.11 | 100 |  | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932907 | Ampliacion De Electrificacion Calle Prolongacion Hidalgo - 194040 | 194040 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 14780.84 | 14780.84 | 14780.84 | 14780.84 | 14780.84 | 14780.84 | 14780.84 | 100 |  | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932909 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Niños Héroes - 195775 | 195775 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 44682.79 | 44682.79 | 44682.79 | 44682.79 | 44682.79 | 44682.79 | 44682.79 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932910 | Construccion De Colector De Drenaje En Rio De Lasnutrias - 194354 | 194354 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1115131.36 | 964884.76 | 964884.76 | 964884.76 | 964884.76 | 964884.76 | 964884.76 | 100 |  | Metros lineales | 2700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932911 | Ampliacion De Electrificacion Calle Pino - 194231 | 194231 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 10195.68 | 10195.68 | 10195.68 | 10195.68 | 10195.68 | 10195.68 | 10195.68 | 100 |  | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932913 | Ampliacion De Electrificacion Colonia San Benito - 193258 | 193258 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 57306.99 | 57306.99 | 57306.99 | 57306.99 | 57306.99 | 57306.99 | 57306.99 | 100 |  | Otros | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932914 | Constricción De Segunda Etapa De Colector Pluvial Linea De Drenaje Sanitario Y La Reposición De La Superficie De Rodamiento - 193120 | 193120 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 |  | Metros lineales | 10700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932915 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Infonavit - 192790 | 192790 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 444483.79 | 444483.79 | 444483.79 | 444483.79 | 444483.79 | 444483.79 | 444483.79 | 100 |  | Otros | 12050 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300932916 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Lerdo Chiquito Segunda Etapa En La Localidad De Vista Her - 157369 | 157369 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1700000 | 1594139.89 | 1594139.89 | 1594139.89 | 1594139.89 | 1594139.89 | 1594139.89 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933013 | Apertura De Camino Saca Cosechas En La Soledad Grande Perteneciente Al Municipio De Tuzantla Michoacan - 135593 | 135593 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Soledad Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 100 |  | Otros | 449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300933014 | Construcción De Obra De Desvío En El Río Chiquito Para La Construcción Del Puente Tiripito En La Localidad De Tiripitio Municipio De Tuzantl - 134733 | 134733 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tiripetío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 112578 | 112578 | 112578 | 112578 | 112578 | 112578 | 112578 | 100 |  | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300933015 | Construcción De Patio Cívico En La Escuela Primaria Emiliano En La Localidad De Maguey De Acuitzio La Polilla En Le Mpio De Tuzantla Mich - 137779 | 137779 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Maguey Acuitzio (La Polilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 479996.19 | 479996.19 | 479996.19 | 479996.19 | 479996.19 | 479996.19 | 479996.19 | 100 |  | Otros | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300933016 | Construcción De Bordo Para Abrevadero En La Localidad Del Ranchito En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 133554 | 133554 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 281000 | 281000 | 281000 | 281000 | 281000 | 281000 | 281000 | 100 |  | Otros | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300933034 | Entubamiento De Canal En Colonia Nuevo Mexico - 145499 | 145499 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 636820.6 | 636820.6 | 636820.6 | 636820.6 | 636820.6 | 636820.6 | 636820.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933035 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle Lopez Mateos - 145540 | 145540 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 116444.58 | 116444.58 | 116444.58 | 116444.58 | 116444.58 | 116444.58 | 116444.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933036 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Y Agua Potable En Calle Manzano - 146455 | 146455 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 189355.42 | 189355.42 | 189355.42 | 189355.42 | 189355.42 | 189355.42 | 189355.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933037 | Construccion De Colector Pluvial En Colonia La Villa - 146447 | 146447 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 792000 | 779623.44 | 779623.44 | 779623.44 | 779623.44 | 779623.44 | 779623.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933038 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Manzano En San Pedro Cahro - 146415 | 146415 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 288243.52 | 288243.52 | 288243.52 | 288243.52 | 288243.52 | 288243.52 | 288243.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933039 | Construccion De Drenaje En Colonia El Yonque A Canal Division San Pedro - 145356 | 145356 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1198580.25 | 1198580.25 | 1198580.25 | 1198580.25 | 1198580.25 | 1198580.25 | 1198580.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933040 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 146311 | 146311 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 65958.56 | 65940 | 65940 | 65940 | 65940 | 65940 | 65940 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933042 | Construccion De Drenaje En Calle Juarez En La Localidad De Cumuatillo - 145469 | 145469 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 185085.01 | 185085.01 | 185085.01 | 185085.01 | 185085.01 | 185085.01 | 185085.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933043 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De La Magdalena - 146405 | 146405 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 188783.38 | 1188783.38 | 188783.38 | 188783.38 | 188783.38 | 188783.38 | 188783.38 | 15.8804 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO FEDERAL Y RESURSO DE FONDO 3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933045 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre En La Localidad De La Palma - 146366 | 146366 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933046 | Construccion De Drenaje En Calle Limon En La Localidad De Pueblo Viejo - 25424 | 25424 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 275981.31 | 275981.31 | 275981.31 | 275981.31 | 275981.31 | 275981.31 | 275981.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300933047 | Aportacion Municipal Para Construccion De Carpeta Asfaltica En Carretera La Sabila - 145478 | 145478 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Sábila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 349360.09 | 349360.09 | 349360.09 | 349360.09 | 349360.09 | 349360.09 | 349360.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300952774 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Catorce De Febrero - 134728 | 134728 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Quinceo II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260000 | 195189.21 | 195189.21 | 195189.21 | 195189.21 | 195189.21 | 195189.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300952775 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Uno De Mayo - 134237 | 134237 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Quinceo II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 342000 | 174051.08 | 174051.08 | 174051.08 | 174051.08 | 174051.08 | 174051.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300952778 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Doce De Diciembre - 134760 | 134760 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Quinceo II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 370000 | 258830.45 | 258830.45 | 258830.45 | 258830.45 | 258830.45 | 258830.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300952779 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Dieciséis De Septiembre - 133376 | 133376 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Quinceo II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255000 | 231235.94 | 231235.94 | 231235.94 | 231235.94 | 154945.12 | 154945.12 | 67.0074 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953307 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Juana De Asbaje - 179592 | 179592 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Fraccionamiento Erandeni I, II y IV | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 558000 | 168081.74 | 168081.74 | 168081.74 | 168081.74 | 168081.74 | 168081.74 | 100 | 0 | Otros | 950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA FUE TERMINADA CON OTRA FUENTE DE RECURSO Y DEL FONDO III SOLO SE PAGO UN TOTAL DE 168.081.74. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953550 | Electrificación En Colonia - 145145 | 145145 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999453.8 | 999453.8 | 999453.8 | 999453.8 | 999453.8 | 999453.8 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953588 | Ampliación De Electrificación - 13019 | 13019 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 300000 | 150057.6 | 150057.6 | 150057.6 | 150057.6 | 150057.6 | 150057.6 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953775 | Modernización Del Alumbrado Público De Varias Vialidades, 2a. Etapa | URB-225 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997143.41 | 9997143.41 | 9997143.41 | 9997143.41 | 99.9714 | 0 | Metros lineales | 23000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953801 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Lago De Pátzcuaro, Del Km 0 000 Al 0 458.24, En La Localidad De La Mojonera | URB-194 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 5222530 | 5165082.17 | 5165082.17 | 5165082.17 | 5165082.17 | 5165082.17 | 5165082.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953806 | Construcción De Techumbre En El Conalep No. 240, Clave Sep 16dpt0012r, Localidad El Polvorín Zitácuaro. | ED-202 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1400000 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953815 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Lago De Pátzcuaro, Del Km 0 458.24 Al 0 640.00 | URB-203 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 1967474.41 | 1967474.41 | 1967474.41 | 1967474.41 | 1967474.41 | 1967474.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953824 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria "20 De Noviembre" Clave Sep 16etv0838a | ED-195 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953836 | Construcción De Patio Cívico Con Techumbre Y Cooperativa En Escuela Telesecundaria 499, Clave Sep 16etv0499s, En La Localidad Heroica Zitácuaro. | ED-196 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300953844 | Reconstrucción De Red De Alumbrado Público En Calle Lago De Pátzcuaro, Del Km 0 000 Al Km 0 640, En La Localidad Heroica Zitácuaro. | URB-197 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1600000 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 1582400 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300954140 | Convenio De Sanidad Forestal 2016 | 2017-5 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Forestal del Estado | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 51308.64 | 51308.64 | 51300 | 51308.64 | 51300 | 51300 | 51300 | 99.9832 |  | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300954621 | Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Constitucion De 1917 Entre Calle Miguel Silva Y Juan Aldama | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 819272.28 | 819272.28 | 818984.79 | 818984.79 | 818984.79 | 818984.79 | 818984.79 | 99.9649 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300954641 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Cuahutemoc Entre Calle Ramon Silva Y Calle Reforma | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1154369.07 | 1154369.07 | 1153858.37 | 1153858.37 | 1153858.37 | 1153858.37 | 1153858.37 | 99.9558 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300954644 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Ramon Silva Entre Calle Juarez Y Ruben C. Navarro | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1199928.23 | 1199928.23 | 1199444.99 | 1199444.99 | 1199444.99 | 1199444.99 | 1199444.99 | 99.9597 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300954649 | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica Del Camino Que Comunica Gatas Bravas Y La Comunidad De Gomez Farias | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1248781.1 | 1248781.1 | 1248781.1 | 1248781.1 | 1248781.1 | 99.9025 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300954658 | Rehabilitacion De Calle Emiliano Carranza Con Carpeta Asfaltica | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 2299399.86 | 2299399.86 | 2299399.86 | 2299399.86 | 2299399.86 | 99.9739 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300954666 | Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica Del Camino De La Comunidad Del Valle De Guadalupe A San Antonio | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3499196.68 | 3499196.68 | 3499196.68 | 3499196.68 | 3499196.68 | 99.977 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300954686 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Morelos | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4691594.32 | 4691594.32 | 4689558.33 | 4689558.33 | 4689558.33 | 4689558.33 | 4689558.33 | 99.9566 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300954710 | Construcción De Pavimentación Hidráulica De La Av. Vicente Guzmán Entre La Calle Andres Gonzalez Y Av. Morelos Norte En El Municipio De Nocupetaro | 73 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3150000 | 3146118.24 | 3146118.24 | 3146118.24 | 3146118.24 | 3146118.24 | 3146118.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300954730 | Pavimentación De La Calle Melchor Ocampo En Nocupétaro De Morelos | 74 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2128451.54 | 2125070.17 | 2125070.17 | 2125070.17 | 2125070.17 | 2125070.17 | 2125070.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300954899 | Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Fco. J Mujica | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 825450.88 | 825450.88 | 825450.76 | 825450.76 | 825450.76 | 825450.76 | 825450.76 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955137 | Construcción De Unidad Deportiva De La Comunida De J. Jesús Diaz Tsirio Municipio De Los Reyes Michoacán | MRM.DOP.FOR_FIN(3)2017 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | J. Jesús Díaz Tzirio | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2007 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300955267 | Instalación De Alumbrado Público En Ciclovia Con Cableado Subterranio | MRM.DOP.FORTAMUN.01.2017 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 554719.42 | 554719.42 | 554719.42 | 554719.42 | 554719.42 | 552328.38 | 552328.38 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SON 40 LUMINARIAS DE A CADA 30 MTS / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300955280 | Pavimento De Pidra Ahogada En Calle Tenzangary | - | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2459843.6 | 2459843.6 | 2459058.48 | 2459058.48 | 2459058.48 | 2459058.48 | 2459058.48 | 99.9681 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955421 | Rehabilitacion De Camino Rural De Buenavista-San Pedro | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | San Pedro Tarímbaro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 329940 | 329940 | 329940 | 329940 | 329940 | 329940 | 329940 | 100 |  | Metros cúbicos | 637 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955432 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En Ejido De Bravo | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 276500 | 276500 | 276500 | 276500 | 276500 | 276500 | 276500 | 100 |  | Metros cúbicos | 1156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955437 | Rehabilitacion De Camino Rural En Colonia Felipe Angeles | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | San Pedro Tarímbaro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 310900 | 310900 | 310900 | 310900 | 310900 | 310900 | 310900 | 100 |  | Metros cúbicos | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955440 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Comunidad De Cerro Prieto | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 307940 | 307940 | 307940 | 307940 | 307940 | 307940 | 307940 | 100 |  | Metros cúbicos | 254 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955454 | Rehabilitacion De Camino Rural En Colonia La Paz | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Colonia la Paz (El Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 306180 | 306180 | 306180 | 306180 | 306180 | 306180 | 306180 | 100 |  | Metros cúbicos | 313 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955461 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Capulin | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 224100 | 100 |  | Metros cúbicos | 319 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955469 | Rehabilitacion De Camino Rural En Rafael | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 378540 | 378540 | 378540 | 378540 | 378540 | 378540 | 378540 | 100 |  | Metros cúbicos | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955474 | Rehabilitacion De Camino Rural En Las Pilas | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 328737 | 328737 | 328737 | 328737 | 328737 | 328737 | 328737 | 100 |  | Metros cúbicos | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300955495 | Construcción De Andador Peatonal En La Calle Cocula De La Colonia Guadalajarita, Los Reyes Michoacan | MRM.DOP.FORFIN (5)02.2017 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1194826.85 | 1194826.85 | 99.5689 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300955627 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calles De La Localidad De Jururemba Municipio De Morelos Michoacán | 0001 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Jururemba | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300956093 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples | 0028 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Copitero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 295000 | 401415.33 | 401415.33 | 401415.33 | 401415.33 | 401415.33 | 401415.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956323 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad El Duin Municipio De Aquila - 88302 | 001 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Duin | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 424567.94 | 419119.72 | 419119.72 | 419119.72 | 419070.58 | 419070.58 | 419070.58 | 99.9883 | 0 | Otros | 283 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUÍDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956326 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad La Cuchara Municipio De Aquila - 99960 | 002 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Cuchara | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 506843.18 | 505237.67 | 505237.67 | 505237.67 | 505237.67 | 505237.67 | 505237.67 | 100 | 0 | Otros | 110 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956328 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Jerónimo Municipio De Aquila - 90417 | 003 | Michoacán de Ocampo | Aquila | San Jerónimo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 821765.65 | 819003.94 | 819003.94 | 819003.94 | 819003.94 | 819003.94 | 819003.94 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956331 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Comunidad De El Zapote De Madero Municipio De Aquila - 88846 | 004 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Zapote de Madero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1320000 | 1316998.61 | 1316998.61 | 1316998.61 | 1316990.63 | 1316990.63 | 1316990.63 | 99.9994 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956334 | Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento Primera Etapa Para La Comunidad De Cherán Municipio De Cherán - 103090 | 005 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1680000 | 1666829.77 | 1666829.77 | 1666829.77 | 1666829.77 | 1666829.77 | 1666829.77 | 100 | 0 | Otros | 14245 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956335 | Construcción De Emisores Primera Etapa Hacia El Colector Cañada Once Pueblos En Las Localidades De Carapan Ichán Tacuro Municipio De Chilcho - 115463 | 006 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 706021.68 | 702053.1 | 702053.1 | 702053.1 | 701843.55 | 701843.55 | 701843.55 | 99.9702 | 0 | Otros | 12312 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956336 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ichán Municipio De Chilchota - 115856 | 007 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1098953.18 | 1092154.45 | 1092154.45 | 1092154.45 | 1092154.45 | 1092154.45 | 1092154.45 | 100 | 0 | Otros | 3883 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956338 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa En La Comunidad De Arantepacua Municipio De Nahuatzen - 90315 | 008 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 960000 | 957903.98 | 957903.98 | 957903.98 | 957903.98 | 957903.98 | 957903.98 | 100 | 0 | Otros | 2707 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956339 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Isla Tecuena Municipio De Pátzcuaro - 118965 | 009 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Isla de Tecuena | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 787351.77 | 784519.73 | 784519.73 | 784519.73 | 684439.02 | 684439.02 | 684439.02 | 87.2431 | 0 | Otros | 223 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956340 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Cuanajo Primera Etapa Municipio De Pátzcuaro - 124457 | 010 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cuanajo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1152358.44 | 1152358.44 | 1152358.44 | 1152358.44 | 1121946.39 | 1121946.39 | 1121946.39 | 97.3609 | 0 | Otros | 4758 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956341 | Construcción Del Humedal Primera Etapa En La Localidad De Santa Fé De La Laguna Municipio De Quiroga - 124475 | 011 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Santa Fe de la Laguna | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2518555.57 | 2518555.57 | 2518555.57 | 2518555.57 | 2518552.81 | 2518552.81 | 2518552.81 | 99.9999 | 0 | Otros | 4879 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956346 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En La Localidad De Tarecuato Barrio Señor De La Salud Y San Miguel Municipio De Tan - 119235 | 013 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900000 | 897519.07 | 897519.07 | 897519.07 | 897518.5 | 897518.5 | 897518.5 | 99.9999 | 0 | Otros | 8863 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956348 | Construcción De Planta De Tratamiento Para La Comunidad De San Andrés Ziróndaro Municipio De Quiroga - 118985 | 012 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Andrés Ziróndaro | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 639939.73 | 639883.47 | 639883.47 | 639883.47 | 639883.16 | 639883.16 | 639883.16 | 100 | 0 | Otros | 2302 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956480 | Terminación De Techumbre En Esc. Prim. "Pablo Neruda" De Tacámbaro | 0012 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956491 | Remodelación De Baño En Kinder "Eugenio Díaz Barriga" | 0019 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 40881.25 | 40881.25 | 40881.25 | 40881.25 | 40881.25 | 40881.25 | 40881.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956574 | Construcción De Drenaje En Calle Vasco De Quiroga Esquina Rey Tacamba | 0077 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 268887.43 | 268887.43 | 268887.43 | 268887.43 | 268887.43 | 268887.43 | 268887.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956582 | Parador De Autobús En La Comunidad De La Noria | 0142 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 55500 | 55449.62 | 55449.62 | 55449.62 | 55449.62 | 55449.62 | 55449.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956584 | Parador De Autobús En La Comunidad De Cruz Gorda | 0143 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cruz Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 55500 | 55498.83 | 55498.83 | 55498.83 | 55498.83 | 55498.83 | 55498.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956586 | Parador De Autobús En El Entronque Morelia-Paztcuaro | 0144 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Testerazo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 55500 | 54818.65 | 54818.65 | 54818.65 | 54818.65 | 54818.65 | 54818.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956758 | Remodelación De Centro Recreativo Ubicado Entre Calle El Brigadier De Morelos Y Congresista De Chilpancingo Col. Rinconada Del Valle Municipio De Morelia, Michoacán - 4771388 - 358 | 0405 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 3082465.95 | 3082465.95 | 3082465.95 | 3082465.95 | 62.335 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956809 | Reencarpetamiento E Iluminación Del Boulevard Mario Moreno Cantinflas, San Pedro Carho, Cabecera Municipal Venustiano Carranza, Michoacán - 4716035 - 73 | 73 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | departamento de obras publicas de Venustiano Carranza administración 2015 2018 | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2379000 | 2379000 | 2379000 | 2379000 | 2379000 | 2379000 | 2379000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300956817 | Techado Esc. Sec. Tec. 1, En El Municipio De Jiquilpan, En El Estado De Michoacán - 4805555 - 568 | 568 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 493902.68 | 493902.68 | 493902.68 | 493902.68 | 493902.68 | 493902.68 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300956938 | Pavimentacion A Base De Huellas De Concreto Armado Y Empedrado Ahogado En La Av. Lazaro Cardenas Entre Calle Ortega Y Montañes Y Avenida Morelos Oriente De Coahuayana De Hidalgo. - 5341357 - 3809 | 3809 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Coahuayana michoacan | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2165530 | 2141709.17 | 2141709.17 | 2141709.17 | 2141709.17 | 2141709.17 | 2141709.17 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300956961 | Rehabilitación De La Av. Ventura Puente (Entre Las Calles Luis G. Banuet Y Iretiticateme) - 5338782 - 3794 | 0575 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4943210.64 | 4943210.64 | 4943210.64 | 4943210.64 | 99.9638 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300957021 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán // (Sustitucion De Linea De Agua Potable En La Calle Jose Marti Y Aramburo En El Municipio De Sahuayo, Michoacan) - 5827609 - 6463 | 6463 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 480000 | 474720 | 474720 | 474675.19 | 474675.19 | 471871.04 | 471871.04 | 99.3999 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300957317 | Patio Civico Tuna Manza, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4931373 - 1243 | 1243 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 200000 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 196515.02 | 196515.02 | 99.3504 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300957348 | Construcción De Domo Metalico En La Esc. Sec. Fed. 20 De Noviembre - 5084409 - 2167 | 645 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1482802.74 | 1482802.74 | 1482802.74 | 1482802.74 | 1482802.74 | 1482802.74 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300957653 | Rehabilitación Del Centro Cultural De La Colina, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 4771520 - 360 | 0406 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3710000 | 3669190 | 3669190 | 3080561.37 | 3080561.37 | 3080561.37 | 3080561.37 | 83.9575 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300957703 | Remodelación Plaza El Fortín, En El Municipio De Venustiano Carranza, En El Estado De Michoacán - 4794515 - 456 | 456 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300957760 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Indaparapeo, En El Estado De Michoacán // (Construcción De Telebachillerato En San Lucas Pío Primera Etapa) - 4991701 - 1519 | 1519 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 1857327 | 1862791.23 | 1836896.4 | 1862791.23 | 1862791.23 | 1862791.23 | 1862791.23 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300957928 | Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Rehabilitación De Auditorio Municipal De Nahuatzen) - 5719872 - 5755 | 5755 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECUFID | Deporte | En Ejecución | 2017 | 900000 | 890100 | 890100 | 890058.3 | 890058.3 | 890058.3 | 888632.09 | 99.9953 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300958033 | Construcción De Aulas En El Cam Colonia Noria De Montes, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4921609 - 1206 | 1206 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1205425 | 1192165.33 | 1192165.33 | 1192165.33 | 1192165.33 | 1186680.52 | 1186680.52 | 99.5399 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300958159 | Infraestructura Social En Yurécuaro, Michoacán // (Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Los Reyes, En Yurécuaro. Mich.) - 5059153 - 1927 | 1927 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 803935 | 780505.99 | 780505.99 | 780505.99 | 780505.99 | 780505.99 | 780505.99 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300958175 | Remodelación Mercado Municipal, En El Municipio De Jacona, En El Estado De Michoacán - 5328466 - 3714 | 3714 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300958210 | Pavimentacion En Concreto Hidraulico Con Servicios Basicos En Calle Sin Nombre De La Localidad De San Andres Coru, Municipio De Ziracuaretiro Michoacan - 5166531 - 2846 | 2846 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1597182.62 | 1579613.61 | 1579613.61 | 1575017.69 | 1575017.69 | 1575017.69 | 1575017.69 | 99.709 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300958228 | Remodelación Escuela Federal, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 5062138 - 1963 | 1963 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599945.73 | 599945.73 | 599945.73 | 599945.73 | 599945.73 | 599945.73 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300958472 | Infraestructura Social En El Municipio De Chavinda, Michoacán // (Construcción De Plazoleta En Comunidad De Magallanes) - 4926033 - 1220 | 1220 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 499654 | 494157.81 | 494157.81 | 494157.81 | 494157.81 | 494157.81 | 494157.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: La obra se concluyo en su totalidad / Física: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300958535 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Azahares Y Alamos - 4725764 - 122 | 122 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1240000 | 1226360 | 1226360 | 1226360 | 1226360 | 1226360 | 1226360 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300958560 | Construcción De Depósito Superficial De Mampostería Para Agua Potable - 4726094 - 127 | 127 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tunguitiro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 593400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300958600 | Proyectos Para El Desarrollo Municipal En Infraestructura, En El Municipio De Jacona, En El Estado De Michoacán // (Pavimento Hidraulico, Banquetas, Camellon, Area Recreativa Y Estacionamiento En La Calle 16 De Septiembre Tramo 2 De Abril A Cancha De Basquet Ball) - 5329321 - 3724 | 3724 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2474056.9 | 2446842 | 2446842 | 2446842 | 2446842 | 2446842 | 2446842 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300958809 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán // (Construccion De Muro Perimetral En La Primaria Melchor Ocampo (16dpr1295g) En La Comunidad Del Guirio, Municipio De Sahuayo Michoacan) - 5799564 - 6303 | 6303 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 180000 | 178020 | 178020 | 178020 | 178020 | 177035.54 | 177035.54 | 99.447 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300959022 | Techumbre Metálica Del Patio Cívico De La Escuela Secundaria Técnica No 28 De Taretan. Michoacan. Clave 16dst0028p - 4843353 - 755 | 755 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1057694.54 | 1046059.9 | 1046059.9 | 1046059.9 | 1046059.9 | 1045971.54 | 1045971.54 | 99.9916 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300959041 | Remodelación Plaza Municipal, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4818335 - 631 | 631 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 499676.05 | 499676.05 | 499676.05 | 499676.05 | 499676.05 | 499676.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300959059 | Remodelación Mercado Jiquilpan En El Estado De Michoacán - 4805347 - 566 | 566 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 493861.13 | 493861.13 | 493861.13 | 493861.13 | 493861.13 | 493861.13 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300959060 | Remodelación Plaza Avadiano, En El Municipio De Jiquilpan, En El Estado De Michoacán - 4805944 - 573 | 573 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 493814.62 | 493814.62 | 493814.62 | 493814.62 | 493814.62 | 493814.62 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300959104 | Infraestructura Social Para El Municipio De Cuitzeo, Michoacán. // (Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Alcantarillado Y Agua Potable En La Calle Hidalgo Sur En La Localidad De Jeruco, Municipio De Cuitzeo, Michoacan.) - 4846891 - 789 | 789 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1500000 | 1481199.58 | 1481199.58 | 1481199.58 | 1480927.65 | 1480927.65 | 1480927.65 | 99.9816 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300959118 | Primera Etapa Del Par Vial Juárez En Zamora, Michoacán - 4953771 - 1321 | 1321 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8189713 | 8189713 | 8099625.7 | 8189713 | 6627200.36 | 6627200.36 | 6627200.36 | 80.921 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300959476 | Infraestructura En La Escuela Secundaria Federal Ramón Y Alcaraz, Chucándiro, Michoacán - 4714262 - 70 | 70 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 790865.12 | 790865.12 | 790865.12 | 790865.12 | 790865.12 | 790865.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300959519 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán // (Construccion De Cuarto De Maquinas Y Muro Perimetral En Perforacion Valle Verde En El Municipio De Sahuayo) - 4929318 - 1231 | 1231 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700000 | 692300 | 692300 | 692298.35 | 692298.35 | 688529.5 | 688529.5 | 99.4554 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300959524 | Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Redes De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Guerrero En Ixtlán De Los Hervores, En El Municipio De Ixtlán, En El Estado De Michoacán - 4879041 - 997 | 997 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2997546 | 2997546 | 2997546 | 2997546 | 2997546 | 2997546 | 2997546 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300959589 | Rehabilitacion De Escalinata Calle Tepeyac En El Municipio De Sahuayo - 5062658 - 1971 | 1971 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1886168.98 | 1886157.08 | 1886157.08 | 1886157.08 | 1886157.08 | 1853955.07 | 1853955.07 | 98.2927 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300959635 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Ampliacion De Acceso De La Carretera Patzcuaro-Apatzingan, En El Municipio De Ario - 5085909 - 2176 | 2176 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1973410.07 | 1973410.07 | 1973410.07 | 1973410.07 | 1973410.07 | 1973410.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía información para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300959714 | Pavimentación De La Calle Bicentenario En La Colonia El Sendero Viejo En La Localidad De Villa Madero, En El Municipio De Madero, En El Estado De Michoacán - 5209384 - 2918 | 2918 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3798874 | 3757072.89 | 3757072.89 | 3757072.89 | 3757072.89 | 3757072.89 | 3757072.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300959954 | Alumbrado Calle Fco. Sarabia, En El Municipio De Jiquilpan, En El Estado De Michoacán - 4805621 - 569 | 569 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 900000 | 888151.23 | 888151.23 | 888151.23 | 888151.23 | 888151.23 | 888151.23 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300959989 | Construcción Cancha Multiusos, En El Municipio De Chavinda, En El Estado De Michoacán - 4950950 - 1309 | 1309 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494499.99 | 494499.99 | 494499.99 | 494499.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300960151 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán // (Colocacion De Valvulas De Presion Y De Flujo En La Red De Agua Potable, De La Ciudad De Sahuayo, Michoacan) - 5826953 - 6457 | 6457 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 700000 | 692300 | 692300 | 692176.35 | 692176.35 | 688500.65 | 688500.65 | 99.4512 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300960242 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán // (Linea De Dreanaje Principal En La Escuela Cetis 121 En El Municipio De Sahuayo, Michoacan) - 6949314 - 6731 | 6731 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 120000 | 118680 | 118680 | 118549.75 | 118549.75 | 117920.2 | 117920.2 | 99.3598 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300960252 | Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Rehabilitación De Auditorio De Usos Múltiples, Modulo De Baños Y Red De Drenaje En El Centro Deportivo Cecufid) - 5510324 - 4618 | 4618 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECUFID | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4280000 | 4232920 | 4232920 | 4229692.9 | 4229692.9 | 4229692.9 | 3513635.12 | 99.9238 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300960337 | Rehabilitación De Campo De Futbol En La Comunidad De La Constitución - 4725434 - 117 | 117 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra concluida financieramente / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300960356 | Construccion Integral De La Calle Arumbaro Entre Cristo Rey Y Los Arcos En El Municipio De Sahuayo, Michoacán - 4903250 - 1118 | 1118 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1663831.02 | 1645528.88 | 1645528.88 | 1645067.5 | 1645067.5 | 1636331.62 | 1636331.62 | 99.4411 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300960357 | Bacheo Con Carpeta Asfáltica En Diferentes Calles De La Ciudad De Sahuayo De Morelos, Michoacán De Ocampo - 4911728 - 1149 | 1149 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 450000 | 449499.14 | 449499.14 | 449499.14 | 449499.14 | 447112.15 | 447112.15 | 99.469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300960373 | Remodelación Cancha Totolan, En El Municipio De Jiquilpan, En El Estado De Michoacán - 4805878 - 572 | 572 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 800000 | 790323.86 | 790323.86 | 790323.86 | 790323.86 | 790323.86 | 790323.86 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300960393 | Construccion De Dos Aulas, Barda Perimetral Y Banqueta En El Cbtean 235, En El Municipio De Indaparapeo, En El Estado De Michoacán - 5009929 - 1633 | 1633 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3405590.33 | 3362600 | 3405590.33 | 3405590.33 | 3405590.33 | 3405590.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: El importe modificado incluye el recaudado ministrado mas los rendimientos financieros / Física: Unidad de medida: Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300960476 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria, Localidad El Palmar, En El Municipio De Charo, En El Estado De Michoacán | 15-E7-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Palmar | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO, MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 1082564 | 1062980.27 | 1062980.27 | 1062980.27 | 1062980.27 | 1062980.27 | 1062980.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: 485.30 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LAMINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300960667 | Reconstrucción Del Colector Sanitario Oriente Segunda Etapa, En El Municipio De Huandacareo, En El Estado De Michoacán - 5467058 - 4328 | 4328 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2988598 | 2988598 | 2988598 | 2988598 | 1978695.89 | 1978695.89 | 1978695.89 | 66.2082 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300960761 | Rehabilitación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Retorno Eduardo Villaseñor, Fraccionamiento Camelinas, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 4771454 - 359 | 0504 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1901579.04 | 1901579.04 | 1901579.04 | 1901579.04 | 96.1365 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300960861 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico, Reposición Del Servicio De Drenaje Sanitario Y Reposición Del Servicio De Agua Potable, Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Ignacio Zaragoza De La Localidad De San Juan Benito Juárez, En El Municipio De Cuitzeo, En El Estado De Michoacán - 4846989 - 790 | 790 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1845124 | 1820252.8 | 1820252.8 | 1820252.8 | 1820248.98 | 1820248.98 | 1820248.98 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300960866 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán // (Bebederos En Escuela Lic. Agustin Arriaga Rivera) - 4926639 - 1226 | 1226 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 570000 | 563730 | 563730 | 563622.63 | 563622.63 | 560629.62 | 560629.62 | 99.45 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300960921 | Techado Mercado Municipal, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 5062204 - 1964 | 1964 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 499845.36 | 499845.36 | 499845.36 | 499845.36 | 499845.36 | 499845.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300961281 | Infraestructura Municipal En Numarán, Michoacán // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Red De Drenaje En Dos Calles Sin Nombre A Los Costados De Escuela Prescolar, Y Calle Cristobal Colon En La Cabecera Municipal De Numaran, Michoacan.) - 4970884 - 1399 | 1399 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2495258 | 2465886.34 | 2465886.34 | 2465886.34 | 2465886.34 | 2465886.34 | 2465886.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300961312 | Pavimentación De Concreto De La Calle Allende, En El Municipio De Pajacuarán, En El Estado De Michoacán - 4795499 - 464 | 464 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4111469 | 4046176.9 | 4046176.9 | 4046176.9 | 4046176.9 | 4046176.9 | 4046176.9 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300961350 | Rehabilitación De Unidad Deportiva La Alameda En La Cabecera Municipal De Chavinda - 5023556 - 1704 | 1704 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: la obra se concluyo en su totalidad / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300961366 | Rehabilitación Perforación Azaleas, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4944852 - 1291 | 1291 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 600000 | 593400 | 593400 | 593194.55 | 593194.55 | 590044.5 | 590044.5 | 99.4345 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300961368 | Construccion Integral De La Calle Niños Heroes De La Luz - 4949009 - 1300 | 1300 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3500000 | 3480434.21 | 3480434.21 | 3480434.21 | 3480434.21 | 3480434.21 | 3480434.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300961540 | Infraestructura Deportiva En El Estado De Michoacán // (Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En El Centro Deportivo Cecufid) - 5510855 - 4624 | 4624 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECUFID | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 380000 | 375820 | 375820 | 375738.53 | 375738.53 | 375738.53 | 191109.09 | 99.9783 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300961704 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Huacana, En El Estado De Michoacán // (Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle El Lindero En Zicuiran, Municipio De La Hucanana , Mich) - 4724987 - 111 | 111 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2000000 | 1977665.44 | 1977665.44 | 1977665.44 | 1977665.44 | 1977665.44 | 1977665.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300961720 | Remodelación Plaza Tuna Manza , En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4912447 - 1154 | 1154 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 395600 | 395600 | 395341.35 | 395341.35 | 118602.41 | 118602.41 | 29.9804 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300961762 | Pav. Calle. Prin. Paredones, En El Municipio De Jiquilpan, En El Estado De Michoacán - 4805812 - 571 | 571 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 400000 | 395474.67 | 395474.67 | 395474.67 | 395474.67 | 395474.67 | 395474.67 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300961764 | Rehabilitación De La Calle Venustiano Carranza En La Localidad El Tepehuaje En Chavinda, Michoacán - 4925901 - 1218 | 1218 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 497323 | 491852.45 | 491852.45 | 491852.45 | 491852.45 | 491852.45 | 491852.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Las obras se concluyeron en su totalidad / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300962112 | Proyectos Para El Desarrollo Municipal En Infraestructura, En El Municipio De Jacona, En El Estado De Michoacán // (Construcción De Muro Colindante En Jardin De Niños Matilde Rodriguez Cabo) - 5328637 - 3716 | 3716 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 582556.33 | 576148 | 576148 | 576148 | 576148 | 576148 | 576148 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300962320 | Pavimentación De La Calle Privada Independencia La Localidad De Villa Madero En El Municipio De Madero, Michoacán - 5209318 - 2917 | 2917 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1187563 | 1174209.37 | 1174209.37 | 1174209.37 | 1174209.37 | 1174209.37 | 1174209.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300962584 | Rehabilitación De Campo De Futbol En La Comunidad De La Cañada - 4725500 - 118 | 118 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | La Cañada | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300962648 | Construccion De Cancha Multiusos En Comunidad De La Esperanza En El Municipio De Chavinda - 5019423 - 1659 | 1659 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 493269.61 | 493269.61 | 493269.61 | 493269.61 | 99.7512 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: la obra se concluyo en su totalidad / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300962786 | Rehabilitación De La Plaza En La Comunidad De Nicolas Romero - 5257096 - 3229 | 3229 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 246941.15 | 246941.15 | 246941.15 | 246941.15 | 246941.15 | 246941.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300963034 | Pavimento De Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Con Servicios Básicos De La Calle Miguel De Cervantes Entre Calle Matamoros Y Calle Guadalupana, En La Localidad De Cojumatlán De Regulés, En El Municipio De Cojumatlán De Régules, En El Estado De Michoacán - 4817159 - 622 | 622 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4915287 | 4915287 | 4861218.84 | 4861218.84 | 4861218.84 | 4861218.84 | 4861218.84 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300963049 | Rehabilitación Perforación Cumbres, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4944654 - 1288 | 1288 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 600000 | 593400 | 593400 | 593194.55 | 593194.55 | 590044.5 | 590044.5 | 99.4345 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300963070 | Remodelación Esc. Prim. La Calmeca, En El Municipio De Jacona, En El Estado De Michoacán - 5328571 - 3715 | 3715 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300963071 | Proyectos Para El Desarrollo Municipal En Infraestructura, En El Municipio De Jacona, En El Estado De Michoacán // (Pavimento Con Concreto Hidraulico De 15 Cm. Guarniciones Y Banquetas En La Calle Calafia Tramo Calle Rodeo A Jaripeo.) - 5328741 - 3717 | 3717 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1170916.62 | 1058037 | 1058037 | 1058037 | 1058037 | 1058037 | 1058037 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300963108 | Remodelación Plaza Col Yerbabuena, En El Municipio De Sahuayo, En El Estado De Michoacán - 4883515 - 1028 | 1028 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 491550.31 | 491550.31 | 99.4035 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300963254 | Infraestructura Educativa En El Municipio De Villamar, En El Estado De Michoacán // (Construcción De Techumbres Metálicas Para Escuelas De Nivel Básico) - 5488071 - 4451 | 4451 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2965500 | 2965500 | 2965500 | 2965500 | 2965500 | 2965500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300963474 | Pavimentación De Concreto En La Calle San Juan En La Localidad De La Sábila En Venustiano Carranza, Michoacán - 4796501 - 470 | 470 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1198756 | 1197890.34 | 1197890.34 | 1197890.34 | 1197890.34 | 1197890.34 | 1197890.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300963500 | Pavimentación Hidráulica En Calle Sin Nombre, En Colonia Guadalupe - 4901427 - 1115 | 1115 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 994066.91 | 989000 | 994066.91 | 994066.91 | 994066.91 | 994066.91 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300963520 | Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres De San Pedro Carho, Cabecera Municipal Venustiano Carranza, Michoacán - 4715969 - 72 | 72 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300963555 | Proyectos Para El Desarrollo Municipal En Infraestructura, En El Municipio De Jacona, En El Estado De Michoacán // (Construccion De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Cuba, Entre Calle Zirahuen A La Carretera) - 5329171 - 3722 | 3722 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 772470.15 | 763973 | 763973 | 763973 | 763973 | 763973 | 763973 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300963640 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad De Los Lobos, En Tangancícuaro, Michoacán - 4998778 - 1577 | 1577 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1999547 | 1977551.98 | 1977220.71 | 1977220.71 | 1977220.71 | 1977220.71 | 1977220.71 | 99.9832 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300963792 | Parque Lineal Díaz De León, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 5590089 - 5352 | 0507 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9856371 | 9747950.93 | 9747950.93 | 9703420.32 | 9703420.32 | 9703420.32 | 9703420.32 | 99.5432 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300964142 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre De Acceso A La Clinica, A Base De Concreto Hidraulico Y Empedrado En La Localidad De Los Corrales, Municipio De Tzintzuntzan, Michoacan | 5056 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Los Corrales | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACAN. | Urbanización | Terminado | 2017 | 602633.03 | 595380.21 | 595380.21 | 595380.21 | 595380.21 | 595380.21 | 595380.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300964166 | Pavimentación De Calle Sin Nombre En La Localidad De Tarerio, Municipio De Tzintzuntzan, Michoacán | 5057 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Tarerío | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN. | Urbanización | Terminado | 2017 | 482005.9 | 481439.99 | 481439.99 | 481439.99 | 481439.99 | 481439.99 | 481439.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300964365 | Pavimentación De Calle Sin Nombre De Acceso A La Clínica En La Localidad De Nuevo Rodeo, Municipio De Tzintzuntzan, Mechoacán. | 5058 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Nuevo Rodeo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN. | Urbanización | Terminado | 2017 | 405490 | 405681.46 | 405681.46 | 405681.46 | 405681.46 | 405681.46 | 405681.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300964469 | Construcción De Comandancia De Seguridad. | 13622 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | Terminado | 2017 | 993703.68 | 993703.68 | 993703.68 | 993703.68 | 991855.2 | 991855.2 | 991855.2 | 99.814 | 0 | Metros Cuadrados | 117620 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300964738 | Construcción De Stand De Tiro Real | 13623 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999706.12 | 999706.12 | 999706.12 | 99.9706 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300964953 | Construcción De Aula Cocina, Obra Exterior Y Rehabilitación General En La Esc. Prim. Francisco Villa (Fam 2017) | 700100 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 792531.37 | 792531.37 | 792531.37 | 792516.58 | 792435.64 | 792435.64 | 792435.64 | 99.9879 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300964968 | Contruccion De Techumbre Metalica En Patio Civico De Colegio De Bachilleres Plantel Cojumatlan (Aportacion Municipal) | 1614 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 177552.74 | 174232.9 | 174232.9 | 174232.9 | 174232.9 | 174232.9 | 174232.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300965283 | Suministro E Istalacion De Calentadores Solares En El Municipio De Cojumatlan 3x1 | 1750 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Vivienda | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300965629 | Trabajos De Bacheo En El Cruce Carretero Charapan-San Antonio | 785 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Antonio Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 821 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300965729 | Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Melchor Ocampo En La Localidad De San Fernando, Municipio De Apatzingan, Michoacan | 01-2017 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Educación | Terminado | 2017 | 163714.15 | 163714.15 | 163714.15 | 163714.15 | 163714.15 | 163714.15 | 163714.15 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300965758 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Basquetbol En Coyota, Ignacio López Rayón | 728349 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923350.86 | 923348.85 | 923348.85 | 923348.85 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300965777 | Construccion De Descanso En El Panteon De La Localidad De El Tepetate, Municipio De Apatzingan, Michoacan | 03-2017 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 475301.97 | 475301.97 | 475301.97 | 475301.97 | 475126.5 | 475126.5 | 475126.5 | 99.9631 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300966330 | Construccion De 209 Mts De Linea De Media Tension Aerea 2f-3h Cable Acsr, Construccion De 129 Mts De Linea De Baja Tension Aerea Cable Muntiple E Instalacion De Transformador De 25 Kva Yt | 01791958 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 104160 | 104160 | 104160 | 104160 | 104160 | 104160 | 104160 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300966353 | Ampliacion De 51 Mts De Linea Aerea Baja Tension | 01792368 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 10936 | 10936 | 10936 | 10936 | 10936 | 10936 | 10936 | 100 |  | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300966370 | Construccion De 205 Mts De Linea Aerea De Baja Tensión Cable Multiple | 01792494 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 46330 | 46330 | 46330 | 46330 | 46330 | 46330 | 46330 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300966425 | Construccion De Linea De 480 Mts, Linea De Baja Tension Cable Multiple Y Transformador Tipo Yt | 01779621 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Fraccionamiento Erandeni | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 167038 | 167038 | 167038 | 167038 | 167038 | 167038 | 167038 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300966706 | Pavimento De Concreto Calle Francisco Villa Del Sabino | 123540245 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | El Sabino | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCION MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 500000 | 494500.01 | 494500.01 | 494500.01 | 494500.01 | 494500.01 | 494500.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300966806 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Banquetas De La Calle Independencia Entre Calzada De Los Mártires Y La Calle Monterde En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7250 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 222451.73 | 222451.73 | 222451.73 | 221747.87 | 221747.87 | 220570.32 | 220570.32 | 99.1542 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300966997 | Remodelación , Ampliación Y Baños De Seguridad Publica. | 1990 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 311642.73 | 328395.08 | 328395.08 | 328395.08 | 328395.08 | 328395.08 | 328395.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967029 | Pavimento Hidraulico Calle Ruben C. Navarro | 043/057/17 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 3642376.53 | 3642377 | 3642377 | 3642377 | 3642377 | 3642377 | 3642377 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967038 | Pavimento Hidraulico Calle 13 De Septiembre | 043/058/17 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO | Urbanización | Terminado | 2017 | 922330.33 | 922330 | 922330 | 922330 | 922330 | 922330 | 922330 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967237 | Construcción De Un Aula Didactica De 6.00 X 8.00 Y Murete De Medición En El J/N Benito Juárez García (Fam 2017). | 700116 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 420963.44 | 420963.44 | 420963.44 | 420715.01 | 126214.5 | 126214.5 | 126214.5 | 29.9823 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967240 | Construcción De Vados En La Comunidad De La Barranca Del Añil, En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7251 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 299992.87 | 299992.87 | 299992.87 | 299590.16 | 299590.16 | 297999.25 | 297999.25 | 99.3354 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967241 | Readecuación En Plaza Las Gallinas En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7252 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499719.44 | 499719.44 | 497065.76 | 497065.76 | 99.4132 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967244 | Construcción De Andador Peatonal Camino Real Entre Calle Alamillo Y Del Bosque En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7253 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 540940.69 | 540961.7 | 540961.7 | 540961.7 | 540961.7 | 538089 | 538089 | 99.469 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967247 | Construcción De Andador Peatonal Santuario En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7254 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1226279.35 | 1226279.35 | 1226279.35 | 1225025.35 | 1225025.35 | 1218520.03 | 1218520.03 | 99.3672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967258 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Estampados, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Rubén Romero Entre Santiago Y Amado Nervo En El Municipio De S | 7255 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1635848.46 | 1635848.46 | 1635848.46 | 1633151.8 | 1633151.8 | 1624479.2 | 1624479.2 | 99.305 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967261 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle José Sánchez Villaseñor Entre Carlos Gálvez Betancourt Y Colombia En El M | 7256 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1638798 | 1638798 | 1638798 | 1635825.03 | 1635825.03 | 1627138.24 | 1627138.24 | 99.2885 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967263 | Construcción Con Empedrado Ahogado, Alumbrado Publico Y Banquetas De La Calle Principal De La Comunidad Del Guirio En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7257 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1655085.89 | 1655085.89 | 1655085.89 | 1652523.24 | 1652523.24 | 1643747.75 | 1643747.75 | 99.315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967266 | Pavimentación De Empedrado Ahogado Y Andador Peatonal En La Comunidad Flor De Agua En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7258 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2348729.24 | 2348729.24 | 2348729.24 | 2345497.98 | 2345497.98 | 2333042.57 | 2333042.57 | 99.3321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967268 | Rehabilitación De Iluminación Y Pisos En Portales De La Zona Centro De Sahuayo, Michoacán De Ocampo | 7259 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 2452510.59 | 2452510.59 | 2452510.59 | 2452063.52 | 2452063.52 | 2439042.21 | 2439042.21 | 99.4508 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967272 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Banquetas, Alumbrado Y Áreas Verdes De La Calle Principal De La Comunidad Del Rincón De San Andrés En El Municipio De Sahua | 7260 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998153.41 | 2998153.41 | 2982221.76 | 2982221.76 | 99.4074 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967362 | Construccion De Red De Alcantarillado En Vialidad De Acceso En La Localidad De Jaripo Municipio De Villamar Michoacan | 23869 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Jaripo | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 199935.86 | 199935.86 | 199935.86 | 199935.86 | 199935.86 | 199935.86 | 199935.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 466 | 0 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967691 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Padre Serrato Entre Calzada Revolución Y José Licea En El Municipio De Sa | 7261 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3335615.65 | 3335615.65 | 3335615.65 | 3335477.6 | 3335477.6 | 3317765.06 | 3317765.06 | 99.4648 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967699 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Nicolás Bravo Entre Chapultepec Y Calle S/N En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7262 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3564866.3 | 3564866.3 | 3564866.3 | 3562388.73 | 3562388.73 | 3542951.68 | 3542951.68 | 99.3853 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967706 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Venustiano Carranza Entre Colombia Y Aeropuerto En El Municipio De Sahuayo, Michoacá | 7263 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3597060.47 | 3597060.47 | 3597060.47 | 3594578.72 | 3594578.72 | 3575018.08 | 3575018.08 | 99.3872 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967719 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Francisco J. Múgica Entre José Licea Y Calzada Revolución En El Municipio | 7264 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3823927.3 | 3823927.3 | 3823927.3 | 3822290.38 | 3822290.38 | 3801372.39 | 3801372.39 | 99.4102 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967736 | Pavimentación Con Empedrado Ahogado, Construcción De Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle Segovia Entre Las Calles Penitas Y Monte Calvario, En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7265 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3951103.52 | 3951103.52 | 3951103.52 | 3949890 | 3949890 | 3928914.72 | 3928914.72 | 99.4384 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967749 | Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Independencia Sur San Jose De Gracia | 123540250 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTUCION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3000000 | 2966999.99 | 2966999.99 | 2966999.99 | 2966999.99 | 2966999.99 | 2966999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967752 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Parque Industrial De La Ciénega En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7266 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3998795.04 | 3998795.04 | 3998795.04 | 3995399.76 | 3995399.76 | 3973723.67 | 3973723.67 | 99.373 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967758 | Remodelación De La Plaza Juárez De Sahuayo, Michoacán De Ocampo | 7267 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3998791.59 | 3998791.59 | 3977556.63 | 3977556.63 | 99.4389 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967766 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma De San Jose De Gracia | 123540246 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2563819 | 2535616.93 | 2535616.93 | 2535616.93 | 2535616.93 | 2535616.93 | 2535616.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967831 | Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Galena | 123540247 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2000000 | 1977999.99 | 1977999.99 | 1977999.99 | 1977999.99 | 1977999.99 | 1977999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967857 | Rehabilitación De La Plaza De La Arena | 123520605 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | La Arena | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 400000 | 395599.98 | 395599.98 | 395599.98 | 395599.98 | 395599.98 | 395599.98 | 100 | 0 | Otros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967875 | Techado De Cancha En La Escuela Vicente Guerrero | 123520714 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 500000 | 494500.01 | 494500.01 | 494500.01 | 494500.01 | 494500.01 | 494500.01 | 100 |  | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967898 | Rehabilitación De Alumbrado En Zona Norte Del Municipio De Sahuayo De Morelos, Michoacán | 7268 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4113423.2 | 4113423.2 | 4113423.2 | 4110823.81 | 4110823.81 | 4088993.91 | 4088993.91 | 99.4061 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967905 | Rehabilitación De Alumbrado En Zona Poniente Del Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7269 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4735662.77 | 4735662.77 | 4735662.77 | 4732967.55 | 4732967.55 | 4707833.86 | 4707833.86 | 99.4124 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967909 | Construcción De Centro De Alto Rendimiento San Jose De Gracia | 123520606 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2017 | 20000000 | 19999999.99 | 19999999.99 | 19999999.99 | 19999999.99 | 19999999.99 | 19999999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967913 | Construcción De Banquetas Y Guarnición En La Zona Centro En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7270 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 4999491.87 | 4999491.87 | 4999491.87 | 4998639.67 | 4998639.67 | 4972095.18 | 4972095.18 | 99.452 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967918 | Rehabilitación De Alumbrado En Zona Oriente En El Municipio De Sahuayo De Morelos, Michoacán | 7271 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 6425974.48 | 6425974.48 | 6425974.48 | 6421998.38 | 6421998.38 | 6387895.35 | 6387895.35 | 99.4074 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967924 | Construcción De Deposito De Agua En San Jose De Gracia | 123530509 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000000 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300967929 | Rehabilitación De Alumbrado En Zona Sur En El Municipio De Sahuayo, Michoacan | 7272 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 6559709.95 | 6559709.95 | 6559709.95 | 6553905.75 | 6553905.75 | 6519102.24 | 6519102.24 | 99.381 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967937 | Construcción Del Andador Ruta Del Martirio Entre Boulevard Lázaro Cárdenas Y Calle Guanajuato En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7273 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6997787.23 | 6997787.23 | 6960626.58 | 6960626.58 | 99.4375 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300967981 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Las Calles Ignacio Ramírez Y Lerma De La Colonia San Antonio, En Purépero, Mich. | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2754191 | 2772929.5 | 2772929.5 | 2772929.5 | 2772929.5 | 2772929.5 | 2772929.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300968101 | Proyectos Productivos | 5 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300968337 | Construcción Del Instituto Tecnologico Superior De Uruapan, Unidad Purépero, Michoacán | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000583.34 | 5000583.34 | 5000583.34 | 572297.92 | 572297.92 | 572297.92 | 11.4446 | 0 | Otros | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300968608 | Ampliacion De 96 Mts De Baja Tension Aerea (2-1) 3-0-1-0. Calle Lago De Tequesquitengo (01805454) | 01805454 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUITZEO (OBRA CONVENIDA) | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22284.26 | 22284.26 | 22284.26 | 22284.26 | 22284.26 | 22284.26 | 22284.26 | 100 | 0 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300968611 | Ampliacion De 56 Mts De Baja Tension Aerea (3-1)3-0-1-0. (Electrificacion A La Entrada De Rancho Seco) (1805465) | 1805465 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUITZEO (OBRA CONVENIDA) | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16617.65 | 16617.65 | 16617.65 | 16617.65 | 16617.65 | 16617.65 | 16617.65 | 100 | 0 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300968616 | Ampliacion De 305 Mts De Media Tension Aerea (2f-3h) Acsr 1-0 Y Construccion De 205 Mts De Baja Tension Aerea (2-1) 3-0-1-0 E Instalacion De Transformador De 15 Kva Yt (Calle Juan Alvarez) (01805487) | 01805487 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUITZEO (OBRA CONVENIDA) | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173966.65 | 173966.65 | 173966.65 | 173966.65 | 173966.65 | 173966.65 | 173966.65 | 100 | 0 | Metros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300968788 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Banquetas, Alumbrado Publico, Areas Verdes Y Equipamiento Urbano De La Calzada De Los Martires C | 7274 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6976964.1 | 6976964.1 | 6940603.28 | 6940603.28 | 99.1515 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300968791 | Construcción Del Andador Y Arroyo Vehicular En Concreto Estampado E Introducción De Mobiliario Urbano En La Calle Santiago Entre Calles Insurgentes Y Rubén Romero Del Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7275 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 7139276.13 | 7139276.13 | 7139276.13 | 7114001.77 | 7114001.77 | 7076223.97 | 7076223.97 | 99.1168 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300968800 | Construcción De Las Banquetas De Concreto Estampado En Avenida Constitución Entre Madero Y Boulevard Lázaro Cárdenas De Sahuayo, Michoacán | 7276 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 9990988.4 | 9990988.4 | 9990988.4 | 9965988.35 | 9965988.35 | 9913032.53 | 9913032.53 | 99.2197 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300969021 | Remodelación De Oficinas De Seguridad Publica | OPCHAV12ADFIV06-2017 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 90798.06 | 90798.06 | 90798.06 | 90798.06 | 90798.06 | 90798.06 | 90798.06 | 100 | 0 | Otros | 9975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969085 | Ampliacion De 94 Mts De Baja Tension Aerea (2-1)3-0-1-0. (Colonia Los Pirules) (01805487) | 01805487 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUITZEO (OBRA CONVENIDA) | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21826.73 | 21826.73 | 21826.73 | 21826.73 | 21826.73 | 21826.73 | 21826.73 | 100 | 0 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969098 | Ampliacion De 95 Mts De Baja Tension Aerea (2-13-0-1-0) (Jardin De Niños De La Noria) (01805497) | 01805497 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUITZEO (OBRA CONVENIDA) | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22055.5 | 22055.5 | 22055.5 | 22055.5 | 22055.5 | 22055.5 | 22055.5 | 100 | 0 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969122 | Ampliacion De 65 Mts De Baja Tension Aerea (2-1)(2-1)3-0-1-0 (Calle Sin Nombre Por La Cancha De Futbol) (01805513) | 01805513 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuamio | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUITZEO (OBRA CONVENIDA) | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15192.67 | 15192.67 | 15192.67 | 15192.67 | 15192.67 | 15192.67 | 15192.67 | 100 | 0 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969138 | Construccion De 122 Mts De Linea De Media Tension Aerea (2f-3h) Acsr 1-0 Con Ampliacion De 377 Mts De Baja Tension Aerea (2-1) 3-0-1-0. E Instalacion De Transformador De 25 Kva (01806245) | 01806245 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Chupícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUITZEO (OBRA CONVENIDA) | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 149309.96 | 149309.96 | 149309.95 | 149309.95 | 149309.95 | 149309.95 | 149309.95 | 100 | 0 | Metros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969152 | Ampliacion De 105 Mts De Baja Tension Aerea (2-1) 3-0-1-0 (Col. La Palma Primeras Casas) (01829834) | 01829834 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUITZEO (OBRA CONVENIDA) | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27591.1 | 27591.1 | 27591.1 | 27591.1 | 27591.1 | 27591.1 | 27591.1 | 100 | 0 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969160 | Ampliacion De 87 Mts De Baja Tension Aerea (2-1) 3-0-1-0. (Colonia Los Pirules Lado Sur) (01831261) | 01831261 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUITZEO (OBRA CONVENIDA) | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23473.41 | 23473.41 | 23473.41 | 23473.41 | 23473.41 | 23473.41 | 23473.41 | 100 | 0 | Metros | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969708 | Construccion De Aulas De Capacitacion De Policia Primera Etapa | 12367103 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1271957.67 | 1272295.91 | 1271957.66 | 1271957.66 | 1271957.66 | 1271957.66 | 1271957.66 | 99.9734 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969713 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Jose Garcia, Col. Emiliano Zapata, De La Tenencia De Guacamayas, Mpio. De Lazaro Cardenas, Michoacán | 206 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNDAMIENTO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1592145.72 | 1590792.91 | 1590792.91 | 1590792.74 | 1590792.74 | 1590792.74 | 1590792.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969723 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Alumbrado Publico De La Calle Chiapas En La Colonia Ampliacion 5 De Mayo, En Lalocalidad De La Orilla, Municipio De Lazaro Cardenas, Michoacan. | 214 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 537907.6 | 537907.6 | 537907.6 | 537237.42 | 537237.42 | 537237.42 | 537237.42 | 99.8754 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969732 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Alumbrado Publico De Las Calles: Guamuchil, Parota Y Huizache En La Comunidad De El Habillal, Municipio De Lazaro Cardenas, Michoacan | 215 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | El Habillal | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1463526.88 | 1460101.07 | 1460101.07 | 1456053.37 | 1456053.37 | 1456053.37 | 1456053.37 | 99.7228 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969740 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Alumbrado Publico De La Calle Tarimbaro, En La Localidad De Las Guacamayas, Municipio De Lazaro Cardenas, Michoacan | 2016 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2493582.52 | 2491140.5 | 2491140.5 | 2476321.35 | 2476321.35 | 2476321.35 | 2476321.35 | 99.4051 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969761 | Pavimentación De La Calle Mangos , En La Localidad De Las Guacamayas, En El Municipio De Lázaro Cárdenas, Michoacánmichoacán | 203 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1322945.74 | 1322457.49 | 1322457.49 | 1312733.38 | 1312733.38 | 1312733.38 | 1312733.38 | 99.2647 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969767 | Pavimentacion De La Calle Fresa , En El Municipio De Lázaro Cárdenas, En El Estado De Michoacán | 205 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1148679.98 | 1148646.19 | 1148646.19 | 1148604.5 | 1148604.5 | 1148604.5 | 1148604.5 | 99.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969770 | Pavimentacion De La Calle Libramiento, En La Localidad De Las Guacamayas, En El Municipio De Lazaro Cardenas, Michoacan | 204 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1265445.28 | 1264948.22 | 1264948.22 | 1264298.35 | 1264298.35 | 1264298.35 | 1264298.35 | 99.9486 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969772 | Pavimentación De La Calle Chicos, De La Localidad De Las Guacamayas, En El Municipio De Lázaro Cárdenas, Michoacán | 201 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1153757.51 | 1153509.03 | 1153509.03 | 1153307.89 | 1153307.89 | 1153307.89 | 1153307.89 | 99.9826 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969774 | Pavimentación De La Calle Mármol, De La Localidad La Mira, En El Municipio De Lázaro Cárdenas, Michoacán | 202 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Mira | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 801807.52 | 801578.32 | 801578.32 | 799424.27 | 799424.27 | 799424.27 | 799424.27 | 99.7313 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969779 | Pavimentación Y Muro De Contención En El Acceso Principal De La Localidad De La Mira En El Municipio De Lázaro Cárdenas, Michoacán. | 218 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Mira | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1086812.1 | 1086639.01 | 1086639.01 | 1080464.47 | 1080464.47 | 1080464.47 | 1080464.47 | 99.4318 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969786 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Rosal, Col. Flor De Abril 3er Sector, De La Localidad De Las Orilla, Mpio.De Lazaro Cardenas, Michoacan. | 207 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1473664.7 | 1472861.28 | 1472861.28 | 1444098.29 | 1444098.29 | 1444098.29 | 1444098.29 | 98.0471 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969788 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del And. Laureles, Col. Amp. Anibal Ponce, Tenencia De Guacamayas, Mpio. De Lazarocardenas, Michoacan. | 209 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 352843.19 | 352097.4 | 352097.4 | 352027.68 | 352027.68 | 352027.68 | 352027.68 | 99.9802 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969791 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Interior Del Mercado En La Localidad De Las Guacamayas, Municipio Delázaro, Michoacán. | 219 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 393916.63 | 393916.63 | 393916.63 | 393818.63 | 393818.63 | 393818.63 | 393818.63 | 99.9751 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969792 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del And. Eucalipto Tules, Col. Amp. Anibal Ponce, Las Guacamayas, Mpio. De Lazarocardenas, Michoacan | 208 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 374277.85 | 373512.24 | 373512.24 | 366075.51 | 366075.51 | 366075.51 | 366075.51 | 98.009 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969794 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Alumbrado Publico De Las Calles: Brasil, 5 De Mayo, Justo Sierra Y Av Lazarocardenas, Localidad De Buenos Aires, Municpio De Lazaro Cardenas, Michoacan. | 220 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Buenos Aires | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2034066.76 | 2029088.85 | 2029088.85 | 2003835.44 | 2003835.44 | 2003835.44 | 2003835.44 | 98.7554 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969874 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Salida A Cotirito | 112233 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tunguitiro | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969880 | Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De La Cancha De Basquetbol A Un Costado Del Toril De Santiago Azajo | 1234321 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Santiago Azajo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1634 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969893 | Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De Calle Pipila En La Cabecera Municipal | 1234322 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3865 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969924 | Construccion De Techumbre En Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Del Durazno | 12134326 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | El Durazno (San José del Durazno) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969931 | Rehabilitacion De Plaza Jardin En La Comunidad De Tunguitiro | 1234327 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tunguitiro | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300969941 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Allende 1a Etapa | IR-006-2016 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 3200000 | 3195270.23 | 3195270.23 | 3195270.23 | 3195270.23 | 3195270.23 | 3195270.23 | 100 |  | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300969946 | Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria De Las Mesas | 1234330 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Las Mesas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE COENEO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA VALIDACION - PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300970684 | Pavimentacion A Base De Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Calles Antonio Alzate Entere Av. Fray Bartolome De Las Casas Y Av. Hidalgo Sur Y Mauricio Salas Entre Av. Lazaro Cardenas Y 18 De Jul | MCM-OP-008-2017 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3100000 | 3098674 | 3098674 | 3098674 | 3098674 | 3098674 | 3098674 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300970691 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | MCM-F011-2017 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Seguridad | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 |  | Luminaria | 14704 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300970888 | Pavimentación De La Calle Constitución En La Localidad De Villa Madero | 54 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2967748.59 | 2967551.17 | 2967551.17 | 2967551.17 | 2967551.17 | 2967551.17 | 2967551.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6825 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300970914 | Acanto Iii Fase Los Encinos Zamora, Michoacán | IVEM.DG.DCE.05.2017 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S255 Consolidación de Reservas Urbanas |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 |  | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300970960 | Pavimentacion Con Concreto Estampado De Las Calles Perimetrales De Las Plazas Martires Y Morelos, En La Localidad De Uruapan | HAUM-SOPS-FORTFIN-LP-16-2016 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300970973 | Rehabilitación Con Piedra Tipo Pórfido En La Calle Fajardo Entre El Tramo Octaviana Sánchez A Constitución En Jiquilpan Michoacán | - | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICH. | Urbanización | Terminado | 2017 | 8122336.88 | 8116411.08 | 8116411.08 | 8116411.08 | 8116411.08 | 8116411.08 | 8116411.08 | 100 |  | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170300970977 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria | 3029 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GRUP ARQUIVEAR, S.A. DE C.V. | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498853.88 | 1498853.88 | 1498853.88 | 99.9236 | 0 | Metros | 6736 | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170300971425 | Construcción, Remodelación Y Adecuación De Un Area Verde En La Calle Circuito Presidente Adolfo López Mateos Esquina Con Instituto Cientifico De Toluca, En La Colonia Adolfo López Mateos. | 728386 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 1117532.03 | 1117532.03 | 1117532.03 | 1117532.03 | 1116515.36 | 1116515.36 | 1116515.36 | 99.909 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971482 | Riego De Sello En El Camino Principal Del El Sauz De Magaña. | 728391 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Sauz de Magaña | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 986419.12 | 986419.12 | 986419.12 | 986419.12 | 985402.82 | 985402.82 | 985402.82 | 99.897 | 0 | Metros Cuadrados | 475 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971809 | Cerco Perimetral De La Colonia Wenceslao Victoria | 729806 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999701.19 | 999701.19 | 999701.19 | 99.9701 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971824 | Pavimentación De Calle S/N En La Colonia Los Pinos, Tenencia San José Magallanes, En La Localidad De Irimbo, Municipio De Irimbo, Michoacán. | 729808 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999746.8 | 999746.8 | 999746.8 | 99.9747 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971828 | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón, En La Localidad De Jacona Michoacan | 729832 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 699567.16 | 699567.16 | 699567.16 | 99.9382 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971829 | Construcción De Techumbre En La Esc. Sec. Num 2 Siervos De La Nación, En La Localidad De Jacona Michoacan | 729833 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 699878.1 | 699878.1 | 699878.1 | 99.9826 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971835 | Construcción De Techado Y Rehabilitación De Cancha Multiusos 12 De Octubre. | 729822 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999848.42 | 999848.42 | 999848.42 | 99.9848 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971837 | Construcción De Techado Y Rehabilitación De Cancha Multiusos Miguel Hidalgo. | 729823 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999429.8 | 999429.8 | 999429.8 | 99.943 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971839 | Construcción De Techado Y Rehabilitación De Las Instalaciones Deportivas Del Campo Multiusos Nacozari. | 729824 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1509808.83 | 1509808.83 | 1509808.83 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971841 | Rehabilitación Del Centro Deportivo Independencia En La Cabecera Municipal. | 729825 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 4567915.92 | 4567915.92 | 4567915.92 | 99.9544 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971845 | Pavimentación De Acceso, Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Los Fresnos, Con Acceso Por El Libramiento Paseo De La Republica Y Esquina Colorin, De La Colonia Los Fresnos. | 729803 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2449379 | 2449379 | 2449379 | 2449379 | 2449372.53 | 2449372.53 | 2449372.53 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971850 | Pavimentación Del Acceso A La Colonia Guadalupe Victoria Entre Calle Miguel Fernandez Félix Y Avenida Madero Poniente Con Codigo Postal 58337 | 729804 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 357918 | 357918 | 357918 | 357918 | 357917.62 | 357917.62 | 357917.62 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971855 | Pavimentación De La Calle Miguel Prado En La Col. Santa Cecilia, Tanhuato Michoacán | 729837 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1352515.86 | 1352515.86 | 1352515.86 | 1352515.86 | 1348707.56 | 1348707.56 | 1348707.56 | 99.7184 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: VALIDAR
MIC17170300971858 | Construcción De Pavimento Hidráulico Y Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De Tarecuato, Michoacán. | 729812 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999859.64 | 999859.64 | 999859.64 | 99.986 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170300971868 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De Macho De Agua, 1ª Etapa | 729801 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Macho de Agua (Quinta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 9494400 | 9494400 | 9494400 | 9494400 | 9490090.9 | 9490090.9 | 9490090.9 | 99.9546 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170400999506 | Terminacion De Tcho Elvado En Esc Tv Secundaria Lazaro Cardenas Quenchendio - 288182 | 288182 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Quenchendio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 553183 | 553183 | 553182.25 | 553182.25 | 553182.25 | 553182.25 | 553182.25 | 99.9999 |  | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999507 | Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable En Cuarangueo - 317347 | 317347 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cuarangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999560 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 328873 | 328873 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Chehuayo Chico (Chehuayito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 239976.6 | 239976.6 | 239976.6 | 239976.6 | 239976.6 | 239976.6 | 239976.6 | 100 |  | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999561 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En La Herradura - 280905 | 280905 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | La Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 36204.24 | 36204.24 | 36204.24 | 36204.24 | 36204.24 | 36204.24 | 36204.24 | 100 |  | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999562 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En La Herradura - 280088 | 280088 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | La Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 10089.71 | 10089.71 | 10089.71 | 10089.71 | 10089.71 | 10089.71 | 10089.71 | 100 |  | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999563 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En La Herradura - 280781 | 280781 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | La Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72408.48 | 72408.48 | 72408.48 | 72408.48 | 72408.48 | 72408.48 | 72408.48 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999564 | Adquisicion De Equipo Para Los Departamentos De Presidencia Tesoreria Y Obras Publicas - 310255 | 310255 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 63858 | 63858 | 63858 | 63858 | 63858 | 63858 | 63858 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999565 | Adquisicion De Equipo Para Los Departamentos De Presidencia Tesorería Y Obras Publicas - 310223 | 310223 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 36143.85 | 36143.85 | 36143.85 | 36143.85 | 36143.85 | 36143.85 | 36143.85 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: gasto al 31 de diciembre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999566 | Adquisicion De Equipo Para Los Departamentos De Presidencia Tesoreria Y Obras Publicas - 310154 | 310154 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 108448.4 | 108448.4 | 108448.4 | 108448.4 | 108448.4 | 108448.4 | 108448.4 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999567 | Adquisicion De Equipo Para Los Departamentos De Presidencia Tesoreria Y Obras Publicas - 310412 | 310412 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 27376.54 | 27376.54 | 27376.54 | 27376.54 | 27376.54 | 27376.54 | 27376.54 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: gasto al 31 de diciembre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999568 | Ampliacion De La Red Electrica Por La Escuela Primaria Del Tinaco - 311357 | 311357 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Los Hoyos (El Tinaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 45474 | 45474 | 45474 | 45474 | 45474 | 45474 | 45474 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999569 | Impermeabilizacion De Aulas En El Jardín De Niños Quazcani - 311212 | 311212 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Loma de Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 12945 | 12944.76 | 12944.76 | 12944.76 | 12944.76 | 12944.76 | 12944.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999570 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Fresno - 311570 | 311570 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San José de Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 9001.47 | 41934.17 | 41934.17 | 41934.17 | 41934.17 | 41934.17 | 41934.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999571 | Instalacion De Subestacion Tipo Poste De Para Bombeo En Tzintzingareo - 310871 | 310871 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 176933.97 | 176933.97 | 176933.97 | 176933.97 | 176933.97 | 176933.97 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999572 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Obraje - 310650 | 310650 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Fraccionamiento el Obraje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700203.64 | 700203.64 | 700203.64 | 700203.64 | 700203.64 | 700203.64 | 700203.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMIONADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999573 | Construcción De Cincuenta Metros De Red De Electrificación En Calle Principal Colonia La Esperanza En Ixtlán De Los Hervores - 261385 | 261385 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 9848.89 | 9848.89 | 9848.89 | 9848.89 | 9848.89 | 9848.89 | 9848.89 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999574 | Construcción De Aula En El Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler En Ixtlán De Los Hervores - 215359 | 215359 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 119662.17 | 119662.19 | 119662.19 | 119662.19 | 119662.19 | 119662.19 | 119662.19 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999575 | Rehabilitación De La Tuberia De La Red De Agua Potable Entre Las Calles Sin Nombre Y Benito Juárez En La Localidad De El Colongo - 215664 | 215664 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | El Colongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 122460.25 | 122460.24 | 122460.24 | 122460.24 | 122460.24 | 122460.24 | 122460.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 728 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999576 | Construcción De Muro Perimetral Y Acceso Principal En La Localidad De El Limón Municipio De Ixtlán Michocan - 215500 | 215500 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 237402.13 | 236966.48 | 236966.48 | 236966.48 | 236966.48 | 236966.48 | 236966.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999577 | Construcción De La Segunda Etapa Del Comedor En La Escuela Primaria Francisco I Madero De La Localidad De La Plaza - 262235 | 262235 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | La Plaza del Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 77890.2 | 76705.34 | 76705.34 | 76705.34 | 76705.34 | 76705.34 | 76705.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999578 | Construcción De Ciento Setenta Y Un Metros De Red De Electrificación En La Colonia Nueva En La Plaza Del Limón - 262101 | 262101 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | La Plaza del Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 30129.23 | 30129.23 | 30129.23 | 30129.23 | 30129.23 | 30129.23 | 30129.23 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999579 | Construcción De Techado En Patio Civico En La Esc Sec Coronel Miguel De La Trinidad Regalado En La Localidad De La Plaza Del Limón - 215618 | 215618 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | La Plaza del Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 795000 | 794640.16 | 794640.16 | 794640.16 | 794640.16 | 794640.16 | 794640.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999580 | Construcción De Techado De Patio Cívico Del Jardín De Niños Amado Nervo En La Localidad De San Cristóbal - 215403 | 215403 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 190000 | 188502.35 | 188502.35 | 188502.35 | 188502.35 | 188502.35 | 188502.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999581 | Construcción De Ciento Catorce Metros De Red De Electrificación En Calle Benito Juárez En La Comunidad De El Valenciano - 262043 | 262043 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | El Valenciano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 29447.31 | 29447.31 | 29447.31 | 29447.31 | 29447.31 | 29447.31 | 29447.31 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999582 | Construcción De La Primer Etapa Del Colector Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad Del Rincón Del Mezquite - 281305 | 281305 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Rincón del Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 330585.94 | 330585.94 | 330585.94 | 330585.94 | 330585.94 | 330585.94 | 330585.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 557 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999583 | Construccion De Colector Sanitario De Calle General Rios Colonia San Pedro - 311812 | 311812 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 542526.86 | 463863 | 463863 | 463863 | 463863 | 463863 | 463863 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999584 | Construcción De Red De Agua Potable Del Canal Del Bosque Al Manantial El Calicanto Colonias Cerrito De La Cruz Y El Bosque - 311098 | 311098 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 572090.74 | 493359 | 493359 | 493359 | 493359 | 493359 | 493359 | 100 | 0 | Metros lineales | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999585 | Mantenimiento Del Centro De Salud De Jacona Michoacán - 300819 | 300819 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACÁN | Salud | En Ejecución | 2017 | 1976084.14 | 1961500.7 | 1961500.7 | 1961500.7 | 1961500.7 | 1961500.7 | 1961500.7 | 100 | 0 | Otros | 64011 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999586 | Construcción De Un Aula Tipo Regional Seis X Ocho En El Jardín De Niños Fernando Latapi - 276465 | 276465 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 449970 | 449970 | 449970 | 449970 | 449970 | 449970 | 449970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999587 | Construccion De Colector Pluvial De Calles Apatzingan Sahuayo Y Privada Zamora Colonia Los Sabinos - 268423 | 268423 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2108883.91 | 2108884 | 2108884 | 2108884 | 2108884 | 2108884 | 2108884 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999588 | Construccion De Red De Agua Potable Libramiento Sur Tramo De La Univa Al Acceso De La Colonia El Barril - 265259 | 265259 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1116923.71 | 1116924 | 1116924 | 1116924 | 1116924 | 1116924 | 1116924 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999589 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Plazoleta Y Calle Dieciseis De Septiembre Colonia San Pablo - 265270 | 265270 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 480042.59 | 480043 | 480043 | 480043 | 480043 | 480043 | 480043 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCITO VBALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999590 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Agustin De Iturbide Y Av Universidad Fracc Lomas Universidad Col San Pedro Jacona Michoacan - 265251 | 265251 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 348136.5 | 342992 | 342992 | 342992 | 342992 | 342992 | 342992 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALILDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999591 | Construccion De Red De Linea De Drenaje En La Calle Jacaranda Tramo Calle Cutzi A Calle Garzas Colonia Vasco De Quiroga Y Montebello - 265265 | 265265 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 355831.51 | 355831 | 355831 | 355831 | 355831 | 355831 | 355831 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999592 | Construccion De Red De Linea De Drenaje En La Calle Platino Tramo Agata Al Acceso A La Colonia La Joyita - 265263 | 265263 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 452203.74 | 452204 | 452204 | 452204 | 452204 | 452204 | 452204 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999593 | Colector Pluvial Colonia El Realejo - 266187 | 266187 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2096403.6 | 2096403 | 2096403 | 2096403 | 2096403 | 2096403 | 2096403 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999594 | Construcción De Red De Linea De Drenaje Agua Potable De La Calle Providencia En El Municipio De Jacona Michoacan Segunda Etapa - 69935 | 69935 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Rancho Nuevo (Joyas del Pedregal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 272909.73 | 272909 | 272909 | 272909 | 272909 | 272909 | 272909 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999595 | Pavimentación De Calle Florencio Martinez Tramo Lorenzo Plancarte Y Francisco Zamudio Cortez Segunda Etapa - 65908 | 65908 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Tamándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 539817.06 | 537218 | 537218 | 537218 | 537218 | 537218 | 537218 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999596 | Construcción De Red De Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Publico En Calle Florencio Martinez Tramo L Plancarte Y Fco Zamudio - 65909 | 65909 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Tamándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 402746.13 | 454288 | 454288 | 454288 | 454288 | 454288 | 454288 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999599 | Continuidad Funcional Del Sistema De Amortización Contable Gubernamental Sideacg - 214491 | 214491 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 97593.12 | 97593.12 | 97593.12 | 97593.12 | 97593.12 | 97593.12 | 97593.12 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999600 | Electrificación Para Escuela Primero De Mayo - 213438 | 213438 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Educación | Terminado | 2017 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 |  | Otros | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999601 | Remodelacion De Oficinas De Presidencia Y Secretaria Del H Ayuntamiento Municipal De Jiménez Michoacán Y Compre De Mobiliario - 214609 | 214609 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 123136.29 | 121736.8 | 121736.8 | 121736.8 | 121736.8 | 121736.8 | 121736.8 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999602 | Compra De Aquipo De Computo - 214562 | 214562 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 15758.52 | 15758.52 | 15758.52 | 15758.52 | 15758.52 | 15758.52 | 15758.52 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999603 | Construccion De Techos De Cuatro Por Cuatro Con Lamina Acanalada De Madera Plastica Armalam - 198838 | 198838 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 245180.8 | 245180.8 | 245180.8 | 245180.8 | 245180.8 | 245180.8 | 245180.8 | 100 |  | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999604 | Programa Estufas Ecológicas Vivienda - 82070 | 82070 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 100 |  | Piezas | 1260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999607 | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas - 81943 | 81943 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | El Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 100000 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 99992 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999609 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En Fracc La Higuera Frente A Cancha De Basquetbol - 198479 | 198479 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Huandacuca (Mariana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Urbanización | Terminado | 2017 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 7032.73 | 100 |  | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999610 | Construccion De Tanque Para Agua Potable Segunda Etapa - 34070 | 34070 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Huandacuca (Mariana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 248998.42 | 248998.42 | 248998.42 | 248998.42 | 248998.42 | 248998.42 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999611 | Rehabilitacion Del Camino A Tumbio A Base De Bacheo Y Doble Riego De Sello - 281492 | 281492 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Tumbio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMÉNEZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 523618.77 | 523618.77 | 523618.77 | 523618.77 | 523618.77 | 523618.77 | 523618.77 | 100 |  | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999613 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos Entre Las Calles Av Lázaro Cárdenas Y Río En La Comunidad De Totolán - 203437 | 203437 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | San Martín Totolán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 167272.59 | 166914.97 | 166914.97 | 166914.97 | 166914.97 | 166914.97 | 166914.97 | 100 |  | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999631 | Ampliación Yo Mejoramiento De La Vivienda En Jiquilpan Michoacan - 203779 | 203779 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2622399.56 | 2639781.76 | 2639781.76 | 2639781.76 | 2639781.76 | 2639781.76 | 2639781.76 | 100 |  | Vivienda | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999680 | Linea De Conduccion Y Tren De Descarga En Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Mata De Plátano Municipio De Apatzingán - 320659 | 320659 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Mata de Plátano (Punta de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 637635.85 | 636635.85 | 636635.85 | 636635.85 | 636635.85 | 636635.85 | 636635.85 | 100 |  | Metros lineales | 221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999847 | Rehabilitación De Esc Prim Ignacio Allende De Santa Cruz - 232305 | 232305 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2016 | Educación | Terminado | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 |  | Otros | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170400999848 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 340926 | 340926 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 62560.01 | 62560.01 | 62560.01 | 62560.01 | 62560.01 | 62560.01 | 62560.01 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999849 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 340673 | 340673 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999850 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 340959 | 340959 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 8491.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999851 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 340849 | 340849 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78969.01 | 78969.01 | 78969.01 | 78969.01 | 78969.01 | 78969.01 | 78969.01 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999852 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 340812 | 340812 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 193495.78 | 672464.92 | 672464.92 | 672464.92 | 672464.92 | 672464.92 | 672464.92 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999853 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Aire Acondicionado Para La Secretaria De Obras Publicas Y Sus Departamentos Que La Conforman - 331184 | 331184 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 177965.9 | 177965.9 | 177965.9 | 177965.9 | 177965.9 | 177965.9 | 177965.9 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999854 | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Programa De Opus Para La Secretaria De Obras Publicas Y Sus Departamentos Que La Conforman - 331399 | 331399 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 345965 | 345965 | 345965 | 345965 | 345965 | 345965 | 345965 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999855 | Construcción Del Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas Del Paraiso Tenencia De Guacamayas Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán - 326231 | 326231 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1038096.93 | 1036793.27 | 1036793.27 | 1036618.67 | 1036618.67 | 1036618.67 | 1036618.67 | 99.9832 | 0 | Metros lineales | 1130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999856 | Construcción Del Tanque Rompedor De Presión Linea De Agua Potable Y Subestación Eléctrica Linea De Transmisión En La Col Miguel Cervantes S - 323780 | 323780 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Mira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2453711.52 | 2448739.32 | 2448739.32 | 1600080.2 | 1600080.2 | 1600080.2 | 1600080.2 | 65.343 | 0 | Otros | 17280 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999857 | Construccion De Tren De Descarga Caseta De Control Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Col San Francisco De La Mira - 317210 | 317210 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Mira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1976000 | 1970884.08 | 1970884.08 | 1090766.26 | 1090766.26 | 1090766.26 | 1090766.26 | 55.344 | 0 | Otros | 17280 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170400999858 | Construccion De Pozo Profundo Y Estudio Geohidraulico En La Col San Francisco De La Mira Localidad De Lazaro Cardenas Michoacan - 317144 | 317144 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Mira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1508000 | 1499760.11 | 1499760.11 | 1499760.11 | 1253621.22 | 1253621.22 | 1253621.22 | 83.5881 | 0 | Otros | 17280 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000175 | Construccion De Drenaje Sanitario - 295706 | 295706 | Michoacán de Ocampo | Ario | Urapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1080000 | 1064917.34 | 1064917.34 | 1064917.34 | 1064917.34 | 1064917.34 | 1064917.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 697 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000232 | Proteccion De Bordo De Terraplen En Cancha De Futbol En La Lajita - 299111 | 299111 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | La Lajita (Los Bermejos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52144.56 | 52144.55 | 52144.55 | 52144.55 | 52144.55 | 52144.55 | 52144.55 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO / Física: FISICO DE OBRA AL CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: OBRA EN TERMINO AL 100% AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000233 | Construcción De Techo Elevado En Escuela Primaria De Arroyo De Las Vacas - 317473 | 317473 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Arroyo de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Educación | Terminado | 2017 | 522273.9 | 522273.9 | 522273.9 | 522273.9 | 522273.9 | 522273.9 | 522273.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000234 | Construcción De Aula En Cemsad En Gallitos Siete Carreras - 317411 | 317411 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Gallitos (Siete Carreras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Educación | Terminado | 2017 | 383612.35 | 383612.35 | 383612.35 | 383612.35 | 383612.35 | 383612.35 | 383612.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000262 | Construccion De Techos Para Personas En Condiciones De Vulnerabilidad En El Municipio De Tinguindín Michoacan - 249695 | 249695 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Aquiles Serdán (San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICH | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 348971.53 | 348971.53 | 348971.53 | 348971.53 | 348971.53 | 348971.53 | 348971.53 | 100 | 0 | Otros | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000263 | Construccion De Barda Perimetral En Telesecundaria - 249678 | 249678 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Guáscuaro de Múgica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICH | Educación | En Ejecución | 2017 | 449358.45 | 449358.45 | 449358.45 | 449358.45 | 449358.45 | 449358.45 | 449358.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000264 | Construcción De Pozo Profundo Equipamiento Y Subestación Eléctrica En Col Lázaro Cárdenas - 333033 | 333033 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 748497.94 | 748497.94 | 748497.94 | 748497.94 | 748497.94 | 748497.94 | 748497.94 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000269 | Construcción De La Red De Drenaje En Col La Cruz De Tiquicheo - 317399 | 317399 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 497811.04 | 497811.04 | 497811.04 | 497811.04 | 497811.04 | 497811.04 | 497811.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000270 | Rehabilitación De Caminos Rurales En La Reguion De Ceibas De Trujillo - 317515 | 317515 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Ceibas de Trujillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1202722.07 | 1202722.07 | 1202722.07 | 1202722.07 | 1202722.07 | 1202722.07 | 1202722.07 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000284 | Construcción De Techo Elevado En Huahuasco - 317443 | 317443 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Huahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Educación | Terminado | 2017 | 753246.75 | 753246.75 | 753246.75 | 753246.75 | 753246.75 | 753246.75 | 753246.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000285 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En Colonia La Pinzanera - 313137 | 313137 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 762279.65 | 762279.65 | 762279.65 | 762279.65 | 762279.65 | 762279.65 | 762279.65 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000286 | Construcción De Pozo Profundo En El Limón De Papatzindan - 313060 | 313060 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 581804.6 | 581804.6 | 581804.6 | 581804.6 | 581804.6 | 581804.6 | 581804.6 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000287 | Perforación De Pozo En Escuela Primaria De El Limón De Papatzindan - 313169 | 313169 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 114720 | 114720 | 114720 | 114720 | 114720 | 114720 | 114720 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000288 | Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable En Piedra China - 319805 | 319805 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Piedra China | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 332414.23 | 343570.18 | 343570.18 | 343570.18 | 343570.18 | 343570.18 | 343570.18 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000289 | Plantas Solares - 319595 | 319595 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Purungueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO OBRAS PÚBLICAS TIQUICHEO | Vivienda | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000290 | Construcción De Pozo Profundo Agua Potable En Rivapalacio - 313090 | 313090 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Riva Palacio (El Guajolote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000291 | Perforación De Pozo En El Ushiel - 313109 | 313109 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Ushiel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000296 | Ampliación Eléctrica Por Jardín De Niños Junto Al Canal Por Calle Francisco I Madero - 321106 | 321106 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 21925.2 | 21925.2 | 21925.2 | 21925.2 | 21925.2 | 21925.2 | 21925.2 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000297 | Piso Firme Angamacutiro - 320897 | 320897 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 31999.92 | 31999.92 | 31999.92 | 31999.92 | 31999.92 | 31999.92 | 31999.92 | 100 |  | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000298 | Ampliacion Electrica En Col Las Peñitas Por Jardin De Niños Vasco De Quiroga En Angamacutiro - 320570 | 320570 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 147588.48 | 147588.48 | 147588.48 | 147588.48 | 147588.48 | 147588.48 | 147588.48 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000299 | Ampliación Eléctrica En Colonia Nuevo Rosario Junto A Escuela Primaria - 320850 | 320850 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 84536.47 | 84536.47 | 84536.47 | 84536.47 | 84536.47 | 84536.47 | 84536.47 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000300 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave Primera Etapa - 317927 | 317927 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 84795.06 | 84795.06 | 84795.06 | 84795.06 | 84795.06 | 84795.06 | 84795.06 | 100 |  | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000301 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Sec Tec No Treinta Y Uno Clave - 318173 | 318173 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 333008.26 | 333008.26 | 333008.26 | 333008.26 | 333008.26 | 333008.26 | 333008.26 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000302 | Techo Firme Angamacutiro Uno - 323137 | 323137 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000303 | Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Revolución Clave - 318028 | 318028 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 91033.59 | 91033.59 | 91033.59 | 91033.59 | 91033.59 | 91033.59 | 91033.59 | 100 |  | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000304 | Muro Firme Angamacutiro - 319238 | 319238 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 29848.56 | 33248.52 | 33248.52 | 33248.52 | 33248.52 | 33248.52 | 33248.52 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000305 | Ampliación Eléctrica En Fraccionamiento Las Amapolas Salida A Santiago Conguripo - 320987 | 320987 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 144608.63 | 144608.63 | 144608.63 | 144608.63 | 144608.63 | 144608.63 | 144608.63 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000306 | Cuarto Dormitorio De Angamacutiro - 313804 | 313804 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 513000 | 399000.7 | 399000.7 | 399000.7 | 399000.7 | 399000.7 | 399000.7 | 100 |  | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000307 | Construccion De Drenaje En Calle Aquiles Serdan En Colonia Echeverria - 311441 | 311441 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 595517.41 | 574543.41 | 574543.41 | 574543.41 | 574543.41 | 574543.41 | 574543.41 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000308 | Construccion De Drenaje En Calle Jose Maria Coss Segunda Etapa - 310726 | 310726 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 16145.72 | 20681.72 | 20681.72 | 20681.72 | 20681.72 | 20681.72 | 20681.72 | 100 |  | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000309 | Construccion De Red De Drenaje Rancho De Vaca - 310342 | 310342 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 94234.89 | 94234.89 | 94234.89 | 94234.89 | 94234.89 | 94234.89 | 94234.89 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000310 | Rehabilitacion De Red De Drenaje A Un Costado De La Avenida De La Rosario - 307981 | 307981 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 53899.25 | 53899.25 | 53899.25 | 53899.25 | 53899.25 | 53899.25 | 53899.25 | 100 |  | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000311 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Prolongacion Jose Maria Coss En Fraccionamiento Minerales - 308180 | 308180 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 259881.21 | 279585.22 | 279585.22 | 279585.22 | 279585.22 | 279585.22 | 279585.22 | 100 |  | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000312 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Obregon Del Mercado Municipal - 308151 | 308151 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 184162.56 | 184394.47 | 184394.47 | 184394.47 | 184394.47 | 184394.47 | 184394.47 | 100 |  | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000313 | Construccion De Red De Drenaje En Calle La Palma Colonia Loma Bonita - 308032 | 308032 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 225734.29 | 225734.29 | 225734.29 | 225734.29 | 225734.29 | 225734.29 | 225734.29 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000314 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Sotero Castañeda De La Colonia Nuevo Rosario - 308013 | 308013 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 130994.49 | 132715.93 | 132715.93 | 132715.93 | 132715.93 | 132715.93 | 132715.93 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000315 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Bravo - 308124 | 308124 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120600.08 | 120600.08 | 120600.08 | 120600.08 | 120600.08 | 120600.08 | 120600.08 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000316 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jose Maria Coss - 306447 | 306447 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 560490.06 | 559790.15 | 559790.15 | 559790.15 | 559790.15 | 559790.15 | 559790.15 | 100 |  | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000317 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle La Palma En Colonia Loma Bonita - 307414 | 307414 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50002 | 50002 | 50002 | 50002 | 50002 | 50002 | 50002 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000318 | Cuarto Para Cocina Angamacutiro - 323477 | 323477 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Angamacutiro de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 750.05 | 750.05 | 750.05 | 750.05 | 750.05 | 750.05 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000319 | Cuarto Dormitorio Agua Caliente - 313785 | 313785 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Agua Caliente (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 285000 | 228000.4 | 228000.4 | 228000.4 | 228000.4 | 228000.4 | 228000.4 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000320 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle A Un Costado De La Plaza Principal - 306231 | 306231 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Agua Caliente (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 470000 | 468276.59 | 468276.59 | 468276.59 | 468276.59 | 468276.59 | 468276.59 | 100 |  | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000321 | Construccion De Red De Drenaje En Calle A Un Costado De Plaza Principal - 308931 | 308931 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Agua Caliente (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 121898.09 | 127297.44 | 127297.44 | 127297.44 | 127297.44 | 127297.44 | 127297.44 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000322 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle A Un Costado De La Plaza Principal - 307313 | 307313 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Agua Caliente (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 83098.59 | 48421.61 | 48421.61 | 48421.61 | 48421.61 | 48421.61 | 48421.61 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000323 | Muro Firme Agua Caliente - 319385 | 319385 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Agua Caliente (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 3092.56 | 3092.56 | 3092.56 | 3092.56 | 3092.56 | 3092.56 | 3092.56 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000324 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Rumbo Al Campo De Beisbol - 322084 | 322084 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aramutaro de la Cal (Aramaturo de la Cal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 231314.14 | 228947.16 | 228947.16 | 228947.16 | 228947.16 | 228947.16 | 228947.16 | 100 |  | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000325 | Piso Firme Aramutaro De La Cal - 321182 | 321182 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aramutaro de la Cal (Aramaturo de la Cal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000326 | Techo Firme Aramutaro De La Cal - 322910 | 322910 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aramutaro de la Cal (Aramaturo de la Cal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 2969.83 | 2969.83 | 2969.83 | 2969.83 | 2969.83 | 2969.83 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000327 | Cuarto Para Baño Aranjuez - 322695 | 322695 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 1240.04 | 1240.04 | 1240.04 | 1240.04 | 1240.04 | 1240.04 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000328 | Techo Firme Aranjuez - 322719 | 322719 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 2709.6 | 2709.6 | 2709.6 | 2709.6 | 2709.6 | 2709.6 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000329 | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas Del Ejido Aranjuez - 314015 | 314015 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 28299.41 | 28299.41 | 28299.41 | 28299.41 | 28299.41 | 28299.41 | 28299.41 | 100 |  | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000330 | Piso Firme Aranjuez - 321879 | 321879 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 474.01 | 474.01 | 474.01 | 474.01 | 474.01 | 474.01 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000331 | Ampliación Eléctrica En Calle Carrillo Puerto Entre La Esquina Con Callejón Mina - 320375 | 320375 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Santiago Conguripo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 34993.93 | 34993.93 | 34993.93 | 34993.93 | 34993.93 | 34993.93 | 34993.93 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000332 | Piso Firme Santiago Conguripo - 321001 | 321001 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Santiago Conguripo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 8925.16 | 8925.16 | 8925.16 | 8925.16 | 8925.16 | 8925.16 | 8925.16 | 100 |  | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000333 | Muro Firme Santiago Conguripo - 319351 | 319351 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Santiago Conguripo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 18824.19 | 18824.19 | 18824.19 | 18824.19 | 18824.19 | 18824.19 | 18824.19 | 100 |  | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000334 | Cuarto Dormitorio Santiago Conguripo - 313858 | 313858 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Santiago Conguripo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 285000 | 285000.5 | 285000.5 | 285000.5 | 285000.5 | 285000.5 | 285000.5 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000335 | Cuarto Para Baño Santiago Conguripo - 322772 | 322772 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Santiago Conguripo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5036 | 1600.8 | 1600.8 | 1600.8 | 1600.8 | 1600.8 | 1600.8 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000336 | Muro Firme La Estancia Del Rio - 319432 | 319432 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Estancia del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 1599.99 | 1599.99 | 1599.99 | 1599.99 | 1599.99 | 1599.99 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000337 | Piso Firme La Estancia Del Rio - 321059 | 321059 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Estancia del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 3596.58 | 3596.58 | 3596.58 | 3596.58 | 3596.58 | 3596.58 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000338 | Cuarto Dormitorio La Estancia Del Rio - 313711 | 313711 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Estancia del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 285000 | 228000.4 | 228000.4 | 228000.4 | 228000.4 | 228000.4 | 228000.4 | 100 |  | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000339 | Piso Firme Guadalupe Norte - 321244 | 321244 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Norte (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 11823.79 | 11823.78 | 11823.78 | 11823.78 | 11823.78 | 11823.78 | 11823.78 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000340 | Cuarto Para Baño Guadalupe Norte - 322414 | 322414 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Norte (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 4821.02 | 4821.02 | 4821.02 | 4821.02 | 4821.02 | 4821.02 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000341 | Muro Firme Guadalupe Norte - 320693 | 320693 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Norte (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5510.02 | 2726.02 | 2726.02 | 2726.02 | 2726.02 | 2726.02 | 2726.02 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000342 | Cuarto Dormitorio Guadalupe Norte - 313726 | 313726 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Norte (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 114000 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000343 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Detras De La Capilla - 307162 | 307162 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Norte (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 81706.24 | 81706.24 | 81706.24 | 81706.24 | 81706.24 | 81706.24 | 81706.24 | 100 |  | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000344 | Construccion De Colector Principal De Drenaje Principal Segunda Etapa - 307979 | 307979 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Norte (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 78022.57 | 78022.57 | 78022.57 | 78022.57 | 78022.57 | 78022.57 | 78022.57 | 100 |  | Metros lineales | 267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000345 | Construccion De Red De Drenaje Detras De La Capilla - 308101 | 308101 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Norte (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 364241.26 | 366735.26 | 366735.26 | 366735.26 | 366735.26 | 366735.26 | 366735.26 | 100 |  | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000346 | Muro Firme Guadalupe Sur - 320520 | 320520 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 9760.03 | 9760.03 | 9760.03 | 9760.03 | 9760.03 | 9760.03 | 9760.03 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000347 | Cuarto Dormitorio Guadalupe Sur - 314082 | 314082 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 171000 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000348 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 310159 | 310159 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 591906.67 | 600238.66 | 600238.66 | 600238.66 | 600238.66 | 600238.66 | 600238.66 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000349 | Piso Firme Guadalupe Sur - 321691 | 321691 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guadalupe Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 3180.84 | 3180.84 | 3180.84 | 3180.84 | 3180.84 | 3180.84 | 100 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000350 | Piso Firme El Guayabo Buenavista - 322425 | 322425 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guayabo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000351 | Muro Firme El Guayabo Buenavista - 320179 | 320179 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guayabo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 3980.02 | 3980.02 | 3980.02 | 3980.02 | 3980.02 | 3980.02 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000352 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Camino Al Banco El Guayabo Buenavista - 314086 | 314086 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guayabo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 16982.98 | 29046.98 | 29046.98 | 29046.98 | 29046.98 | 29046.98 | 29046.98 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000353 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas El Guayabo Buenavista - 313886 | 313886 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Guayabo Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 512768.8 | 552792.35 | 552792.35 | 552792.35 | 552792.35 | 552792.35 | 552792.35 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000354 | Piso Firme Colonia Heroes De La Revolucion - 321145 | 321145 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Héroes de la Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 10026.51 | 10026.51 | 10026.51 | 10026.51 | 10026.51 | 10026.51 | 10026.51 | 100 |  | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000355 | Muro Firme Colonia Heroes De La Revolucion - 319543 | 319543 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Héroes de la Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 5037 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000356 | Cuarto Dormitorio Colonia Heroes De La Revolucion - 313840 | 313840 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Héroes de la Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 114000 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000357 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle El Charquito - 306147 | 306147 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Héroes de la Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 510000 | 510120.4 | 510120.4 | 510120.4 | 510120.4 | 510120.4 | 510120.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000358 | Construccion De Red De Drenaje En Calle El Charquito En La Colonia Heroes De La Rrevolucion - 310284 | 310284 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Héroes de la Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 114394.24 | 91913.64 | 91913.64 | 91913.64 | 91913.64 | 91913.64 | 91913.64 | 100 |  | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000359 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle El Charquito En La Colonia Heroes De La Revolucion - 307264 | 307264 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Héroes de la Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 57190.71 | 57190.71 | 57190.71 | 57190.71 | 57190.71 | 57190.71 | 57190.71 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000360 | Techo Firme Colonia Heroes De La Revolucion - 322768 | 322768 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Héroes de la Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 5000.76 | 5000.76 | 5000.76 | 5000.76 | 5000.76 | 5000.76 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000361 | Toma Domiciliaria Colonia Héroes De La Revolución - 322879 | 322879 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Héroes de la Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5026.11 | 790.02 | 790.02 | 790.02 | 790.02 | 790.02 | 790.02 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000362 | Cuarto Para Baño El Maluco - 322336 | 322336 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 2285.97 | 2285.97 | 2285.97 | 2285.97 | 2285.97 | 2285.97 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000363 | Piso Firme El Maluco - 321105 | 321105 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 50921.21 | 50921.21 | 50921.21 | 50921.21 | 50921.21 | 50921.21 | 50921.21 | 100 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000364 | Muro Firme El Maluco - 319500 | 319500 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 14903.24 | 16504.04 | 16504.04 | 16504.04 | 16504.04 | 16504.04 | 16504.04 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000365 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Camino Al Tesoro El Maluco - 314131 | 314131 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 34011.78 | 34011.78 | 34011.78 | 34011.78 | 34011.78 | 34011.78 | 34011.78 | 100 |  | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000366 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas De La Laguna El Maluco - 314065 | 314065 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 41628.5 | 41628.5 | 41628.5 | 41628.5 | 41628.5 | 41628.5 | 41628.5 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000367 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Hernan Cortez - 307612 | 307612 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 35519.56 | 35519.56 | 35519.56 | 35519.56 | 35519.56 | 35519.56 | 35519.56 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000368 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Hernan Cortez - 308046 | 308046 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 128292.36 | 138292.32 | 138292.32 | 138292.32 | 138292.32 | 138292.32 | 138292.32 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000369 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Hernan Cortez - 306391 | 306391 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 292383.94 | 281783.98 | 281783.98 | 281783.98 | 281783.98 | 281783.98 | 281783.98 | 100 |  | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000370 | Techo Firme El Maluco - 322647 | 322647 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 2584.6 | 2584.6 | 2584.6 | 2584.6 | 2584.6 | 2584.6 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000371 | Cuarto Dormitorio El Maluco - 322557 | 322557 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 798000 | 855001.5 | 855001.5 | 855001.5 | 855001.5 | 855001.5 | 855001.5 | 100 |  | Vivienda | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000372 | Cuarto Dormitorio Miravalle - 313762 | 313762 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Miravalle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 171000 | 57000.1 | 57000.1 | 57000.1 | 57000.1 | 57000.1 | 57000.1 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000373 | Piso Firme Miravalle - 321783 | 321783 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Miravalle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 13958.25 | 13958.25 | 13958.25 | 13958.25 | 13958.25 | 13958.25 | 13958.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000374 | Muro Firme Miravalle - 323879 | 323879 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Miravalle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 3013.27 | 3013.27 | 3013.27 | 3013.27 | 3013.27 | 3013.27 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000375 | Techo Firme La Palma - 322856 | 322856 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 1649.98 | 1649.98 | 1649.98 | 1649.98 | 1649.98 | 1649.98 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000376 | Muro Firme La Palma - 320309 | 320309 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 3985.06 | 3985.06 | 3985.06 | 3985.06 | 3985.06 | 3985.06 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000377 | Construcción De Aula En Esc Telesecundaria Clave - 318113 | 318113 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 348596.88 | 348596.88 | 348596.88 | 348596.88 | 348596.88 | 348596.88 | 348596.88 | 100 |  | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000378 | Piso Firme La Palma - 322109 | 322109 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 7538.26 | 7538.25 | 7538.25 | 7538.25 | 7538.25 | 7538.25 | 7538.25 | 100 |  | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000379 | Construcción De Dispensario Medico Segunda Etapa - 324683 | 324683 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 287840.98 | 287840.88 | 287840.88 | 287840.88 | 287840.88 | 287840.88 | 287840.88 | 100 |  | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000380 | Piso Firme El Rosario - 322364 | 322364 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5742.72 | 1904.72 | 1904.72 | 1904.72 | 1904.72 | 1904.72 | 1904.72 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000381 | Piso Firme El Sabino - 322219 | 322219 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Sabino (La Taza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5000 | 3894.36 | 3894.36 | 3894.36 | 3894.36 | 3894.36 | 3894.36 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000382 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas El Sabino - 320472 | 320472 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Sabino (La Taza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 13740.52 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 100 |  | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000383 | Muro Firme El Sabino - 320116 | 320116 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Sabino (La Taza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 6115.98 | 3099.98 | 3099.98 | 3099.98 | 3099.98 | 3099.98 | 3099.98 | 100 |  | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000384 | Muro Firme San Diego Buenavista - 319699 | 319699 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San Diego Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 1279.99 | 1279.99 | 1279.99 | 1279.99 | 1279.99 | 1279.99 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000385 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Potrero Del Rincón San Diego Buenavista - 313846 | 313846 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San Diego Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 44304.34 | 44304.34 | 44304.34 | 44304.34 | 44304.34 | 44304.34 | 44304.34 | 100 |  | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000386 | Cuarto Dormitorio De San Diego Buenavista - 314055 | 314055 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San Diego Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 171000 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000387 | Construccion De Descargas Sanitarias Domiciliarias De La Comunidad - 308175 | 308175 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San Diego Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 295272 | 289820 | 289820 | 289820 | 289820 | 289820 | 289820 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000388 | Piso Firme San Diego - 321308 | 321308 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San Diego Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 13684.58 | 13684.58 | 13684.58 | 13684.58 | 13684.58 | 13684.58 | 13684.58 | 100 |  | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000389 | Rehabilitacin De Camino Sacacosechas En San Ignacio De Loyola - 320984 | 320984 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San Ignacio de Loyola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 12354 | 12594 | 12594 | 12594 | 12594 | 12594 | 12594 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000390 | Piso Firme San Ignacio De Loyola - 322479 | 322479 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San Ignacio de Loyola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 960.48 | 960.48 | 960.48 | 960.48 | 960.48 | 960.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000391 | Cuarto Para Cocina San José Del Maluco - 322228 | 322228 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San José del Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000392 | Muro Firme San Jose Del Maluco - 320645 | 320645 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San José del Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 4109.18 | 4109.18 | 4109.18 | 4109.18 | 4109.18 | 4109.18 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000393 | Cuarto Dormitorio San Jose Del Maluco - 313883 | 313883 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San José del Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 114000 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000394 | Piso Firme San Jose Del Maluco - 321648 | 321648 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San José del Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 3182.11 | 3182.11 | 3182.11 | 3182.11 | 3182.11 | 3182.11 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000395 | Cuarto Dormitorio San Pedro - 314101 | 314101 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 114000 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000396 | Piso Firme San Pedro - 323322 | 323322 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 1725.04 | 1725.04 | 1725.04 | 1725.04 | 1725.04 | 1725.04 | 100 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000397 | Piso Firme De El Troje - 322291 | 322291 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 7661.8 | 7661.8 | 7661.8 | 7661.8 | 7661.8 | 7661.8 | 7661.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000398 | Muro Firme El Troje - 319605 | 319605 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 11883.45 | 11883.45 | 11883.45 | 11883.45 | 11883.45 | 11883.45 | 11883.45 | 100 |  | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000399 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Ejido Camino Al Cerro El Troje - 313790 | 313790 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 35810.78 | 36456.32 | 36456.32 | 36456.32 | 36456.32 | 36456.32 | 36456.32 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000400 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas De Las Peñuelas El Troje - 314044 | 314044 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 12962.16 | 12962.16 | 12962.16 | 12962.16 | 12962.16 | 12962.16 | 12962.16 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000401 | Cuarto Dormitorio Del Troje - 313682 | 313682 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 171000 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 171000.3 | 100 |  | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000402 | Construccion De Colector De Drenaje En Calle Rumbo Al Rio - 308081 | 308081 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 682026.22 | 812313.35 | 812313.35 | 812313.35 | 812313.35 | 812313.35 | 812313.35 | 100 |  | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000403 | Cuarto Para Cocina El Troje - 322111 | 322111 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | El Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000404 | Ampliacion De Colector De Drenaje - 308108 | 308108 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Laguna de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 227472.95 | 227472.95 | 227472.95 | 227472.95 | 227472.95 | 227472.95 | 227472.95 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000405 | Piso Firme La Zapotera De Tunillas - 321959 | 321959 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Zapotera de Tunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 3994.34 | 3994.34 | 3994.34 | 3994.34 | 3994.34 | 3994.34 | 100 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000406 | Cuarto Para Baño Zapotera De Tunillas - 322532 | 322532 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Zapotera de Tunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000407 | Muro Firme La Zapotera De Tunillas - 320456 | 320456 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Zapotera de Tunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5037 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | 2600.02 | 100 |  | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000408 | Cuarto Dormitorio La Zapotera De Tunillas - 313737 | 313737 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | La Zapotera de Tunilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO ANGAMACUTIRO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 114000 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 114000.2 | 100 |  | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000409 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 278054 | 278054 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 113348.08 | 87384.3 | 87384.3 | 87384.3 | 87384.3 | 87384.3 | 87384.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000410 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 278039 | 278039 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 36443.21 | 36443.21 | 36443.21 | 36443.21 | 36443.21 | 36443.21 | 36443.21 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000411 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos - 277984 | 277984 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 163842.4 | 163843.7 | 163843.7 | 163843.7 | 163843.7 | 163843.7 | 163843.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000412 | Programa Mejoramiento De Vivienda - 277884 | 277884 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Mineral de Angangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1723151.45 | 1723151.45 | 1723151.45 | 1723151.45 | 1723151.45 | 1723151.45 | 1723151.45 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000413 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable De La Escuela Zaragoza A La Junta - 277458 | 277458 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Colonia Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000414 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable Del Seguro A La Escuela Zaragoza - 277389 | 277389 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Colonia Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000415 | Construccion De Linea De Baja Tension Pasando La Entrada A La Iglesia - 277692 | 277692 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Jesús de Nazareno (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 10859.13 | 10859.13 | 10859.13 | 10859.13 | 10859.13 | 10859.13 | 10859.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000416 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 89940 | 89940 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Jesús de Nazareno (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 139508.61 | 141828.84 | 141828.84 | 141828.84 | 141828.84 | 141828.84 | 141828.84 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000417 | Ampliacion De Linea De Media Tension Y Baja Tension - 277794 | 277794 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Segunda Manzana de Nicolás Romero (Cañada del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 199350.36 | 199350.56 | 199350.56 | 199350.56 | 199350.56 | 199350.56 | 199350.56 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000418 | Rehabilitación De Canal De Riego En Rondanilla - 132140 | 132140 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | La Rondanilla (Primer Cuartel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 250000 | 248688.41 | 248688.41 | 248688.41 | 248688.41 | 248688.41 | 248688.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000419 | Construccion De Linea De Baja Tension E Instlacion De Un Transformador Autoprogtegido Entre El Camino A Cerro Prieto Y Pasando La Escuela - 277650 | 277650 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | La Salud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 41072.84 | 41072.84 | 41072.84 | 41072.84 | 41072.84 | 41072.84 | 41072.84 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000420 | Ampliacion De Linea De Media Tension Entre Entrada A Cuartel Al Segundo Cuartel - 277742 | 277742 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Primera Manzana de Nicolás Romero (Los Mimbres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 99861.27 | 99861.27 | 99861.27 | 99861.27 | 99861.27 | 99861.27 | 99861.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000421 | Construccion De Linea De Media Tension Entre Manzana De Nicolas De Romero Y Pasando El Rio - 277593 | 277593 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | Segundo Cuartel de Rondanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 163284.85 | 163285.84 | 163285.84 | 163285.84 | 163285.84 | 163285.84 | 163285.84 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000422 | Const De Red De Drenaje En Las Calles Gral Camilo Arriaga Ote Tercera Privada De Lic Salvador Diaz Mirón Y Privada Camilo Arriaga En L - 321860 | 321860 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 251616.77 | 250616.77 | 250616.77 | 250616.77 | 250517.9 | 250517.9 | 250517.9 | 99.9605 |  | Metros lineales | 618 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000424 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jose Joaquin Y Guillermo Prieto En La Colonia Morelos En La Localidad De Apatzingan D - 321682 | 321682 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 233042.28 | 232042.28 | 232042.28 | 232042.28 | 231963.67 | 231963.67 | 231963.67 | 99.9661 |  | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000425 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Antorcha Campesina - 322873 | 322873 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 358931.78 | 179786.17 | 179786.17 | 179786.17 | 179786.17 | 179786.17 | 179786.17 | 100 |  | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000426 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jose Joaquin Y Guillermo Prieto En La Colonia Morelos En La Localidad De Apatzingan D - 321497 | 321497 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 154715.36 | 153715.36 | 153715.36 | 153715.36 | 153683.26 | 153683.26 | 153683.26 | 99.9791 |  | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000427 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Luis Donaldo Colosio En La Localidad De Apatzingan De La Constitucion - 322048 | 322048 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 367743.63 | 366743.63 | 366743.63 | 366743.63 | 366615.05 | 366615.05 | 366615.05 | 99.9649 |  | Metros lineales | 770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000855 | Reconstrucción De Drenaje Sanitario En Col Buenos Aires - 311690 | 311690 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 147754.95 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000856 | Reconstrucción De Drenaje Sanitario En Calle Agustín Lara - 311610 | 311610 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 121900 | 121900 | 121900 | 121900 | 121900 | 121900 | 121900 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000857 | Desarrollo Regional E Institucional - 312862 | 312862 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 368505 | 368505 | 368505 | 368505 | 368505 | 368505 | 368505 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000858 | 33903 Servicios Integrales - 312802 | 312802 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 553463.92 | 563764.07 | 563764.07 | 563764.07 | 563764.07 | 563764.07 | 563764.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIO LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000859 | Reconstrucción De Drenaje Sanitario En Calle Tamaulipas - 311660 | 311660 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 151600 | 151600 | 151600 | 151600 | 151600 | 151600 | 151600 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000860 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Buenos Aires - 309609 | 309609 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 249977.76 | 249977.76 | 249977.76 | 249977.76 | 249977.76 | 249977.76 | 249977.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000861 | Reconstrucción De Drenaje Sanitario En Calle Rio Panuco - 312728 | 312728 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70847.14 | 70847.14 | 69580.55 | 69580.55 | 69580.55 | 59775.48 | 59775.48 | 84.3725 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DISMINUYO LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000862 | Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo - 311450 | 311450 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270075 | 270075 | 270075 | 270075 | 270075 | 270075 | 270075 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000863 | Const De Olla De Captacion De Agua Pluvial Con Mampostería En La Sup El Zasanilborregueros - 311375 | 311375 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 949843.26 | 962058.26 | 962058.26 | 962058.26 | 962058.26 | 962058.26 | 962058.26 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE AMPLIO LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000864 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup El Golgota - 310402 | 310402 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 388400 | 388400 | 388400 | 388400 | 388400 | 388400 | 388400 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000865 | Ampliacion De Red De Agua Potable Libramiento Churumuco Huetamo - 295702 | 295702 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149465 | 150112.03 | 150112.03 | 150112.03 | 150112.03 | 150112.03 | 150112.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000866 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Usumacinta - 295683 | 295683 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 128377.77 | 128933.52 | 128933.52 | 128933.52 | 128933.52 | 128933.52 | 128933.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000867 | Construccion De Domo Modulo De Escaleras Y Barandal Para Tres Aulas En Cecytem - 227681 | 227681 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 86010.17 | 86010.17 | 86010.17 | 86010.17 | 86010.17 | 86010.17 | 86010.17 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000868 | Construcción De Anexo Techumbre En Clínica De Salud - 227598 | 227598 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 99553.97 | 99553.97 | 99553.97 | 99553.97 | 99553.97 | 99553.97 | 99553.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000869 | Construcción De Galería Filtrante - 227575 | 227575 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57149.96 | 57149.96 | 57149.96 | 57149.96 | 57149.96 | 57149.96 | 57149.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000870 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales - 227584 | 227584 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 124119.89 | 124119.89 | 124119.89 | 124119.89 | 124119.89 | 124119.89 | 124119.89 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000871 | Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Numero Dos - 227579 | 227579 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000872 | Rehabilitación De Aulas En Escuela Cecytem - 295959 | 295959 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | Terminado | 2017 | 80727.01 | 80727.01 | 80727.01 | 80727.01 | 80727.01 | 80727.01 | 80727.01 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000873 | Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Numero Uno Para Agua Potable - 295645 | 295645 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 59625.8 | 85502.29 | 85502.29 | 85502.29 | 85502.29 | 85502.29 | 85502.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000874 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 295927 | 295927 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 218213.51 | 218213.51 | 218213.51 | 218213.51 | 218213.51 | 218213.51 | 218213.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000875 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria - 295949 | 295949 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 594650.48 | 594650.48 | 594650.48 | 594650.48 | 594650.48 | 594650.48 | 594650.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000876 | Rehabilitación De Veinte Aulas En Escuela Primaria Jose María Morelos - 295939 | 295939 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 196341.31 | 196341.31 | 196341.31 | 196341.31 | 196341.31 | 196341.31 | 196341.31 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000877 | Construcción De Desayunador En Escuela Jardin De Niños Narciso Mendoza - 295918 | 295918 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 103864.89 | 112759.75 | 112759.75 | 112759.75 | 112759.75 | 112759.75 | 112759.75 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000878 | Mejoramiento A La Vivienda - 295855 | 295855 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 38899.84 | 38899.84 | 38899.84 | 38899.84 | 38899.84 | 38899.84 | 38899.84 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000879 | Pavimentación De Calle Ixtapatongo - 295831 | 295831 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 898012.38 | 898012.38 | 898012.38 | 898012.38 | 898012.38 | 898012.38 | 898012.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000880 | Mejoramiento A La Vivienda Programa Municipal - 295844 | 295844 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1559409.46 | 1559409.46 | 1559409.46 | 1559409.46 | 1559409.46 | 1559409.46 | 1559409.46 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000881 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ixtapatongo - 295759 | 295759 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110855 | 131455 | 131455 | 131455 | 131455 | 131455 | 131455 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se amplio la meta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000882 | Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Numero Tres - 295660 | 295660 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 60169.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000883 | Modernización De Red De Distribución Para Agua Potable - 295631 | 295631 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 198858.85 | 205058.85 | 205058.85 | 205058.85 | 205058.85 | 205058.85 | 205058.85 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE AMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000884 | Mejoramiento A La Vivienda Rural Materiales Petreos - 295875 | 295875 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000885 | Pavimentación De Calle Rio Cutzamala - 295819 | 295819 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 666984.68 | 666984.68 | 666984.68 | 666984.68 | 666984.68 | 666984.68 | 666984.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000886 | Construcción De Alcantarilla En Calle Veracruz - 295779 | 295779 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 99633.29 | 104433.29 | 104433.29 | 104433.29 | 104433.29 | 104433.29 | 104433.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE AMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000887 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Sonora - 295768 | 295768 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 28010 | 28010 | 28010 | 28010 | 28010 | 28010 | 28010 | 100 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIO LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000888 | Rehabilitación De Caminos Rurales - 297562 | 297562 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2040808 | 2052438 | 2052438 | 2052438 | 2052438 | 2052438 | 2052438 | 100 | 0 | Otros | 4725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000889 | Construcción De Pozo De Absorción - 312714 | 312714 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Ahuijote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000890 | Construcción De Desayunador En Escuela Primaria - 295979 | 295979 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Ahuijote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | Terminado | 2017 | 149842.88 | 170642.88 | 170642.88 | 170642.88 | 170642.88 | 170642.88 | 170642.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000891 | Mejoramiento A La Vivienda - 295903 | 295903 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Ahuijote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 19084.22 | 19084.22 | 19084.22 | 19084.22 | 19084.22 | 19084.22 | 19084.22 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000892 | Reconst De Olla De Captación De Agua Pluvial - 311551 | 311551 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Angamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 163542 | 163542 | 163542 | 163542 | 163542 | 163542 | 163542 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000893 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 332231 | 332231 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 100 |  | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000894 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 331420 | 331420 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 35263.09 | 35263.09 | 35263.09 | 35263.09 | 35263.09 | 35263.09 | 35263.09 | 100 |  | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000895 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 331824 | 331824 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 100 |  | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000896 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 331988 | 331988 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 100 |  | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000897 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 329305 | 329305 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 109000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000898 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 328586 | 328586 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 163500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000899 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 322934 | 322934 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RENE AGUILA ORTIZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000900 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 322850 | 322850 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JULIO MARTINEZ TORRES | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000901 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 322175 | 322175 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100 |  | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000902 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 323283 | 323283 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADECO SA DE CV | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 18679 | 18679 | 18679 | 18679 | 18679 | 18679 | 18679 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000903 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 323377 | 323377 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MATEO GUIJOSA VANEGAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 12868 | 12868 | 12868 | 12868 | 12868 | 12868 | 12868 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000904 | Actualización De Equipo De Computo Para El Departamento De Obras Publicas - 329693 | 329693 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 100 |  | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000905 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 328679 | 328679 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 109000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000906 | Ampliación De Drenaje En Primera Manzana Los Chirifas - 328320 | 328320 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 167477.1 | 167477.1 | 167477.1 | 167477.1 | 167477.08 | 167477.08 | 167477.08 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000907 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 264489 | 264489 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 225000 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 |  | Celdas solares | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000908 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 322992 | 322992 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RENE AGUILAR ORTÍZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2747.5 | 2747.5 | 2747.5 | 2747.5 | 2747.5 | 2747.5 | 2747.5 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000909 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 323125 | 323125 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MATEO GUIJOSA VANEGAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 14155.85 | 14155.85 | 14155.85 | 14155.85 | 14155.85 | 14155.85 | 14155.85 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000910 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 323229 | 323229 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFFICE DEPOT | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000911 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 322891 | 322891 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RENE AGUILA ORTIZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4925.7 | 4925.7 | 4925.7 | 4925.7 | 4925.7 | 4925.7 | 4925.7 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000912 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 323085 | 323085 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RODRIGO AVILÉS FIGUEROA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 |  | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000913 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 322959 | 322959 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RENE AGUILA ORTIZ | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4863.18 | 4863.18 | 4863.18 | 4863.18 | 4863.18 | 4863.18 | 4863.18 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000914 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 323320 | 323320 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RODRIGO AVILÉS FIGUEROA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 955.96 | 955.96 | 955.96 | 955.96 | 955.96 | 955.96 | 955.96 | 100 |  | Equipo de seguridad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000915 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 322070 | 322070 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 |  | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000916 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 323603 | 323603 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 |  | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000917 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 323175 | 323175 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RODRIGO AVILÉS FIGUEROA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 100 |  | Equipo de seguridad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000918 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 328804 | 328804 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 109000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000919 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 332803 | 332803 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 13223.66 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 17631.54 | 100 |  | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000920 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 323520 | 323520 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 |  | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000921 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 332974 | 332974 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Martinillos Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 100 |  | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000922 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 328865 | 328865 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Martinillos Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 163500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000923 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 323648 | 323648 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Martinillos Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 |  | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000924 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 332358 | 332358 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 17631.54 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 100 |  | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000925 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 328959 | 328959 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 109000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000926 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 327977 | 327977 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100 |  | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000927 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 332421 | 332421 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Rincón de Soto (El Oyamel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 48486.75 | 48486.75 | 48486.75 | 48486.75 | 48486.75 | 48486.75 | 48486.75 | 100 |  | Piezas | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000928 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 328011 | 328011 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Rincón de Soto (El Oyamel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 |  | Celdas solares | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000929 | Linea De Drenaje Con Descarga A Fosa Séptica En Rincon De Soto - 330332 | 330332 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Rincón de Soto (El Oyamel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 328964.08 | 328964.08 | 328964.08 | 328964.08 | 328963.57 | 328963.57 | 328963.57 | 99.9998 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000930 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 332688 | 332688 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Alvarado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 13223.66 | 100 |  | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000931 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 328458 | 328458 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Alvarado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 54500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000932 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 323419 | 323419 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Alvarado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 15000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 |  | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000933 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 328215 | 328215 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Zarzamora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 15000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 |  | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000934 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 330251 | 330251 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Zarzamora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 54500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100 |  | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000935 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 333053 | 333053 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Zarzamora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 100 |  | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000936 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 332910 | 332910 | Michoacán de Ocampo | Aporo | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 100 |  | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000937 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 330114 | 330114 | Michoacán de Ocampo | Aporo | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 109000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000938 | Ampliacion De Vivienda - 339011 | 339011 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Quiringuicharo (La Hacienda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING NESTOR DAMIAN CANALES REYES | Vivienda | Terminado | 2017 | 212280 | 212280 | 212280 | 212280 | 212280 | 212280 | 212280 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000939 | Vivienda Digna - 332643 | 332643 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Quiringuicharo (La Hacienda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CM CONSTRUCCION SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 666412.71 | 666412.71 | 666412.71 | 666412.71 | 666412.71 | 666412.71 | 110535.97 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000940 | Rehabilitacion De La Avenida Jorge Chavolla En La Comunidad De Quiringuicharo Municipio De Ecuandureo Michoacan - 194866 | 194866 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Quiringuicharo (La Hacienda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANLOM CONSTRUCTORA SA DE CV | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1412969.72 | 326554.57 | 326554.57 | 326554.57 | 326554.57 | 326554.57 | 326554.57 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000941 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Suministro De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero En La Comunidad De Quiringuicharo Municipio De Ec - 194741 | 194741 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Quiringuicharo (La Hacienda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARQ FRANCISCO AVALOS BOLAÑOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 368868.65 | 52198 | 52198 | 52198 | 52198 | 52198 | 52198 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000942 | Construccion De Techado En La Escuela Secundaria Tecnica De La Comunidad De Quiringuicharo Municipio De Ecuandureo Michoacan - 111999 | 111999 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Quiringuicharo (La Hacienda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING LUIS ALBERTO AMBRIZ RUEDA | Educación | Terminado | 2017 | 645734.89 | 645734.89 | 645734.89 | 645734.89 | 645734.89 | 645734.89 | 645734.89 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000943 | Rehabilitacion De Tanque De Regulacion Para Agua Potable En La Localidad De La Pareja - 299099 | 299099 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | La Pareja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 59999.96 | 59999.96 | 59999.96 | 59999.96 | 99.9999 |  | Otros | 782 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000944 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Localidad De La Pareja - 292604 | 292604 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | La Pareja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1114552.71 | 1614761.21 | 1112616.66 | 1112616.66 | 1112616.66 | 1112616.66 | 1112616.66 | 68.9029 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO AN TERMINO AL CIERRE / Física: FISICO DE OBRA AL CIERRE / Registro: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000945 | Rehabilitacion Integral En Baños De Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Vinata - 299123 | 299123 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | La Vinata (Vinata Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 196690 | 196690 | 196690 | 196689.99 | 196689.99 | 196689.99 | 196689.99 | 100 |  | Piezas | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000946 | Construccion De Segunda Etapa De Linea De Conduccion Para Llenado De Nuevo Deposito De Agua En Infiernillonueva Panga Flotente En Huindure - 298970 | 298970 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo (Morelos de Infiernillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 215000 | 663310.12 | 213303.31 | 213303.31 | 213303.31 | 213303.31 | 213303.31 | 32.1574 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO DE OBRA EN TERMINO / Física: FISICO DE OBRA AL CIERRE / Registro: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000947 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Localidad De Infiernillo - 292599 | 292599 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo (Morelos de Infiernillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1273774.24 | 1269349.21 | 1269349.21 | 1269349.21 | 1269349.21 | 1269349.21 | 1269349.21 | 100 |  | Vivienda | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000948 | Construccion De De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Infiernillo De Morelos - 298934 | 298934 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Infiernillo (Morelos de Infiernillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 105919.89 | 103004.14 | 103004.14 | 103004.14 | 103004.14 | 103004.14 | 103004.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERO AL CIERRE / Física: FISICO DE OBRA AL CIERRE / Registro: OBRA EN TERMINO AL CIERRE DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000949 | Mejoramiento De Camino Rural De Brecha En La Localidad De Antunez A Valle De Espinosa En La Sierra De Arteaga - 298996 | 298996 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Antúnez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1402686.19 | 1402686.19 | 1402686.19 | 1402686.19 | 1402686.19 | 1402686.19 | 1402686.19 | 100 |  | Metros lineales | 3200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000950 | Construccion De Cerco Perimetral Con Malla Ciclonica En Clinica De Salud De Las Cañas - 299153 | 299153 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 |  | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000951 | Construccion De Cerco Perimetral Con Malla Ciclonica En Telesecundaria De Las Cañas - 299144 | 299144 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 266000 | 266000 | 266000 | 265999.99 | 265999.99 | 265999.99 | 265999.99 | 100 |  | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000952 | Construccion De Cocina En Escuela Primaria De Las Cañas - 299140 | 299140 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 129204 | 129204 | 129204 | 129204 | 129204 | 129204 | 129204 | 100 |  | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000953 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Localidad De Las Cañas - 292584 | 292584 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1592217.8 | 1583156.86 | 1583156.86 | 1583156.85 | 1583156.85 | 1583156.85 | 1583156.85 | 100 |  | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000954 | Rehabilitacion Del Carcamo De Captacion Y Linea De Conduccion En El Cascalote - 299066 | 299066 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | El Cascalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100646.69 | 100646.69 | 100646.69 | 100646.69 | 100646.69 | 100646.69 | 100646.69 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401000955 | Construccion De Letrinas La Pedregoza - 325534 | 325534 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Pedregosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000956 | Construccion De Techos En La Pedregoza - 325278 | 325278 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Pedregosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000957 | Revestimiento Del Camino Del Salitrillo La Pedregoza Del Km Cero Al Dos Mil Quinientos De Municipio De La Huacana Michoacan - 316447 | 316447 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Pedregosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 445875 | 445875 | 445875 | 445875 | 445875 | 445875 | 445875 | 100 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000958 | Contruccion De Techos En Los Dolores - 320781 | 320781 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Pedro y Pablo (Los Dolores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000959 | Construcción De Letrinas Los Dolores - 318372 | 318372 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Pedro y Pablo (Los Dolores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000960 | Construcción De Letrinas La Peña De Cupuan - 324956 | 324956 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Peña de Cupuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000961 | Contruccion De Techos En La Peña De Cupuan - 324842 | 324842 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Peña de Cupuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000962 | Construccion De Techos En Piedra Verde - 325754 | 325754 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Piedra Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000963 | Construccion De Techos En Las Pilas - 323816 | 323816 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000964 | Construccion De Techos En Los Pocitos - 322083 | 322083 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000965 | Construcción De Letrinas Potrerillos De Renteria - 325053 | 325053 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Potrerillos de Rentería (Cupuancillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000966 | Construccion De Techos Potrerillos De Renteria - 325813 | 325813 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Potrerillos de Rentería (Cupuancillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000967 | Construcción De Techos Pueblo Viejo - 322670 | 322670 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000968 | Construcción De Letrinas Pueblo Viejo - 324753 | 324753 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000969 | Construccion De Techos En Pueblo Viejo - 327139 | 327139 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000970 | Construcción De Letrinas Puerta De La Playa - 324238 | 324238 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Puerta de la Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000971 | Rehabilitacion De Caja De Captacion De Agua Potable En La Localidad De Puerta De La Playa - 316492 | 316492 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Puerta de la Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 17499.35 | 17499.35 | 17499.35 | 17499.35 | 17499.35 | 17499.35 | 17499.35 | 100 | 0 | Otros | 268 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000972 | Construccion De Techos En Puerta De La Playa - 323730 | 323730 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Puerta de la Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000973 | Construccion De Techos El Remate - 325245 | 325245 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Remate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000974 | Construccion De Letrinas El Remate - 325473 | 325473 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Remate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000977 | Pisos Firme - 276329 | 276329 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 241981.15 | 241981.15 | 241981.15 | 241981.15 | 241981.15 | 241981.15 | 241981.15 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000978 | Rehabilitación Del Jardín De Niños Rafael Delgado - 276316 | 276316 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 37800 | 37566.36 | 37566.36 | 37566.36 | 37566.36 | 37566.36 | 37566.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000979 | Techos - 276340 | 276340 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1006371.8 | 1006371.8 | 1006371.8 | 1006371.8 | 1006371.8 | 1006371.8 | 1006371.8 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000980 | Porton De La Esc Prim Emiliano Zapata - 276483 | 276483 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 34800 | 34626.67 | 34626.67 | 34626.67 | 34626.67 | 34626.67 | 34626.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000981 | Drenaje Pluvial De La Calle Las Flores - 268091 | 268091 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Tumbiscatío de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 15718 | 16812.71 | 16812.71 | 16812.71 | 16812.71 | 16812.71 | 16812.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000982 | Construcción De Un Desayunador En El Jardin De Niños - 276299 | 276299 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Nuevas Caramicuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 91500 | 91367.19 | 91367.19 | 91367.19 | 91367.19 | 91367.19 | 91367.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000983 | Construcción De Un Desayunador En La Escuela Primaria - 273728 | 273728 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Nuevas Caramicuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 91500 | 91367.19 | 91367.19 | 91367.19 | 91367.19 | 91367.19 | 91367.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000984 | Construcción De Porton En La Escuela Primaria - 269675 | 269675 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Nuevas Caramicuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 22200 | 21412.68 | 21412.68 | 21412.68 | 21412.68 | 21412.68 | 21412.68 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000985 | Mantenimiento Del Camino Rural Del Picacho A La Colomera - 276551 | 276551 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | La Colomera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 126208 | 126208 | 126208 | 126208 | 126208 | 126208 | 126208 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000986 | Pisos Firme - 276332 | 276332 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 139139.16 | 139139.16 | 139139.16 | 139139.16 | 139139.16 | 139139.16 | 139136.16 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000987 | Techos - 276341 | 276341 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000988 | Rehabilitación De La Unidad Medica De Las Cruces - 268573 | 268573 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | General Francisco Villa (Las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 11500 | 10855.44 | 10855.44 | 10855.44 | 10855.44 | 10855.44 | 10855.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000989 | Construcción De Un Desayunador En La Escuela Primaria - 269680 | 269680 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Los Chivos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 91500 | 91367.23 | 91367.23 | 91367.23 | 91367.23 | 91367.23 | 91367.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000990 | Rehabilitación Del Desayunador En La Escuela Primaria - 276308 | 276308 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 45800 | 45469.18 | 45469.18 | 45469.18 | 45469.18 | 45469.18 | 45469.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000991 | Techos - 276347 | 276347 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000992 | Pisos Firme - 276336 | 276336 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 139139.16 | 139139.16 | 139139.16 | 139139.16 | 139139.16 | 139139.16 | 139139.16 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000993 | Techos - 276343 | 276343 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 646953.3 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000994 | Rehabilitación Del Desayunador De La Telesecundaria De Las Playitas - 271684 | 271684 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Las Playitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 45800 | 45330.64 | 45330.64 | 45330.64 | 45330.64 | 45330.64 | 45330.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000995 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Colonia Obrera - 296837 | 296837 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 120000 | 119968.49 | 119968.49 | 119968.49 | 119968.49 | 119968.49 | 119968.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1615 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000996 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 296876 | 296876 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 983100 | 491550 | 491550 | 491550 | 491550 | 491550 | 491550 | 100 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000997 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Calle Luis Padilla - 67045 | 67045 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 49175.43 | 49172.43 | 49172.43 | 49172.43 | 49172.43 | 49172.43 | 49172.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000998 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Rayon - 295884 | 295884 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2100000 | 2099577.89 | 2099577.89 | 2099577.89 | 2099577.89 | 2099577.89 | 2099577.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401000999 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Col Morelos - 295626 | 295626 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 594970.05 | 297485.03 | 297485.03 | 297485.03 | 297485.03 | 297485.03 | 297485.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001000 | Construccion De La Red De Agua Potable Calle Mina - 295771 | 295771 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 305171.12 | 302987.62 | 302987.62 | 302987.62 | 302987.62 | 302987.62 | 302987.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 2415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001001 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Mina - 295746 | 295746 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900000 | 899547.31 | 899547.31 | 899547.31 | 899547.31 | 899547.31 | 899547.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 2415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001002 | Construccion De Cuartos Dormitorios Urbana - 295205 | 295205 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2260000 | 2259782.09 | 2259782.09 | 2259782.09 | 2259782.09 | 2259782.09 | 2259782.09 | 100 | 0 | Vivienda | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001003 | Equipamiento De Pozo Profundo El Arenal Y Construccion De La Linea De Conduccion - 295564 | 295564 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2180000 | 2178891.76 | 2178891.76 | 2178891.76 | 2178891.76 | 2178891.76 | 2178891.76 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001004 | Mejoramiento De Albergue Escolar Rural - 296784 | 296784 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 209664.15 | 209664.15 | 209664.15 | 209664.15 | 209664.15 | 209664.15 | 100 | 0 | Otros | 968 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001005 | Construccion De Drenaje Sanitario - 32233 | 32233 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 499998 | 499998 | 499998 | 499998 | 499998 | 499998 | 100 | 0 | Metros lineales | 968 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001006 | Construccion De Aula En Escuela Preescolar - 32067 | 32067 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | Terminado | 2017 | 150000 | 149999.74 | 149999.74 | 149999.74 | 149999.74 | 149999.74 | 149999.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 968 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001007 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones - 67083 | 67083 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 399997.05 | 399997.05 | 399997.05 | 399997.05 | 399997.05 | 399997.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 970 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001008 | Construccion De La Red De Agua Potable - 66894 | 66894 | Michoacán de Ocampo | Ario | Pablo Cuin | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499469.72 | 499469.72 | 499469.72 | 499469.72 | 499469.72 | 499469.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 890 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001009 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria - 32057 | 32057 | Michoacán de Ocampo | Ario | Puentecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 369984.84 | 369984.84 | 369984.84 | 369984.84 | 369984.84 | 369984.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001010 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria - 31647 | 31647 | Michoacán de Ocampo | Ario | San José de Chuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599354.91 | 599354.91 | 599354.91 | 599354.91 | 599354.91 | 599354.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001011 | Construccion De Drenaje Sanitario - 67379 | 67379 | Michoacán de Ocampo | Ario | San José de Chuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 550000 | 548721.57 | 548721.57 | 548721.57 | 548721.57 | 548721.57 | 548721.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 634 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001012 | Ampliacion De Lineas De Conduccion Para La Captacion De Agua Potable En El Manantial El Manzanillo - 295514 | 295514 | Michoacán de Ocampo | Ario | La Finca (El Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 702514.97 | 701740.12 | 701740.12 | 701740.12 | 701740.12 | 701740.12 | 701740.12 | 100 | 0 | Otros | 16595 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001013 | Construccion De Un Aula Para La Primaria Melchor Ocampo - 299103 | 299103 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: financiero en érmino al cierre definitivo 2017 / Física: fisico en termino al cierre definitivo 2017 / Registro: obra en termino al cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001014 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Localidad De Arteaga Colonia General Francisco Villa Y Emiliano Zapata - 292560 | 292560 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1592217.8 | 1583391.18 | 1583391.18 | 1583390.85 | 1583390.85 | 1583390.85 | 1583390.85 | 100 |  | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001015 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Localidad De Arteaga En Las Colonias Ejidal Los Claveles Y Castañeda - 292570 | 292570 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1592217.8 | 1582764.32 | 1582764.32 | 1582764.32 | 1582764.32 | 1582764.32 | 1582764.32 | 100 |  | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001016 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria De La Escuela Vicente Guerrero - 298955 | 298955 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 347002.68 | 347002.66 | 347002.66 | 347002.66 | 347002.66 | 347002.66 | 100 |  | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001522 | Construccion De Un Aula En El Colegio De Bachilleres En Gabriel Zamora - 325220 | 325220 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 633817.69 | 621141.34 | 621141.34 | 621141.34 | 620100.18 | 620100.18 | 620100.18 | 99.8324 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001523 | Ratsreo De Camino Sacacosecha Lombardia A Minitas - 336574 | 336574 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 36076 | 36076 | 36076 | 36076 | 36076 | 36076 | 36076 | 100 | 0 | Metros lineales | 114 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001524 | Rastreo De Camino Sacacosecha Lombardia A Minitas Segunda Etapa - 336673 | 336673 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 249651.6 | 249651.6 | 249651.6 | 249651.6 | 249651.6 | 249651.6 | 249651.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 114 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001525 | Mejoramiento De Camino Sacacosecha A Palito Verde Segunda Etapa - 337715 | 337715 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Palito Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 272420 | 272420 | 272420 | 272420 | 272420 | 272420 | 272420 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001526 | Mejoramiento De Camino Rural Lombardia A Palito Verde Priemra Etapa - 336787 | 336787 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Palito Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 278322.08 | 278322.08 | 278322.08 | 278322.08 | 278322.08 | 278322.08 | 278322.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001527 | Construccion De Sala De Espera En Dispensario Medico De La Localidad De Palito Verde - 336749 | 336749 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Palito Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 44405.29 | 44405.29 | 44405.29 | 44405.29 | 44405.29 | 44405.29 | 44405.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12610 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001528 | Rehabilitacion Y Desasolve De Canal Mejor Conocido Como Canal De Palito Verde - 337999 | 337999 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Palito Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 135079.77 | 135079.77 | 135079.77 | 135079.77 | 135079.77 | 135079.77 | 135079.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001529 | Mejoramiento De Camino Rural Tequecaran A Lombardia - 336911 | 336911 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Tequecarán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 285993.77 | 285993.77 | 285993.77 | 285993.77 | 285993.77 | 285993.77 | 285993.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001530 | Mejoramiento De Camino Sacacosecha A Tziritzicuaro - 337895 | 337895 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Tziritzícuaro (Ciricícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 426700 | 426700 | 426700 | 426700 | 426700 | 426700 | 426700 | 100 | 0 | Metros lineales | 324 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001531 | Mejoramiento De Camino Sacacosecha Las Cuatas - 338043 | 338043 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Las Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 369860 | 369860 | 369860 | 369860 | 369860 | 369860 | 369860 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001532 | Rehabilitacion Y Desasolve Decanal De Riego Mejor Conocido Como Canal Del Callejon Del Pollito Ubicado Entre Lombardia Y El Atuto - 337318 | 337318 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | El Pollito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE OBRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 186760 | 186760 | 186760 | 186760 | 186760 | 186760 | 186760 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001533 | Construcción De Techumbre En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi - 326926 | 326926 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 126169.97 | 126169.97 | 126169.97 | 126169.97 | 126169.97 | 126169.97 | 126169.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001534 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial Los Pavos A La Colonia San Francisco Ojo De Agua - 326663 | 326663 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2326599.7 | 2326599.7 | 2326599.7 | 2326599.7 | 2326599.7 | 2326599.7 | 2326599.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001535 | Ampliación De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Prolongación De Guadalupe Victoria - 326632 | 326632 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 237612.36 | 237612.36 | 237612.36 | 88.0046 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $32,387.64 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001536 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario En La Colonia El Naranjo - 325906 | 325906 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001537 | Construcción De Colector Para La Colonia El Naranjo - 324916 | 324916 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1498824.97 | 1498824.97 | 1498824.97 | 1498824.97 | 1498824.97 | 1498824.97 | 1498824.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001538 | Equipamiento Electromecánico Y Línea De Bombeo Del Pozo Del Tecnológico - 326020 | 326020 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 872233 | 872233 | 872233 | 30.077 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $2 027,767.00 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001539 | Construcción De Drenaje Sanitario A La Planta De Tratamiento - 325971 | 325971 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2535539 | 2535539 | 2535539 | 2535539 | 871846.5 | 871846.5 | 871846.5 | 34.3851 | 0 | Metros lineales | 10000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $1 663,692.50 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001540 | Terminación De Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños José Rubén Romero De La Colonia La Antorcha - 326270 | 326270 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 198677.77 | 198677.77 | 198677.77 | 198677.77 | 85371.84 | 85371.84 | 85371.84 | 42.97 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $113,305.93 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001541 | Construcción De Drenaje Sanitario En Rancho La Virgen - 326148 | 326148 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 185594.65 | 185594.65 | 185594.65 | 61.8649 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $114,405.35 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001542 | Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 325609 | 325609 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 81007.81 | 81007.81 | 81007.81 | 62.3137 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $48,992.19 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001543 | Rehabilitación De Aulas En La Escuela Preparatoria - 325532 | 325532 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 72384 | 72384 | 72384 | 72384 | 72384 | 72384 | 72384 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001544 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Palma - 325764 | 325764 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 416147.79 | 416147.79 | 416147.79 | 54.7563 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $343,852.21 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001545 | Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario En La Colonia La Ciénega - 325297 | 325297 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 752439.82 | 752439.82 | 752439.82 | 752439.82 | 46739.96 | 46739.96 | 46739.96 | 6.2118 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $705,699.86 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001546 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Donde Se Ubica La Cruz Roja - 324763 | 324763 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 212932.45 | 212932.45 | 212932.45 | 212932.45 | 93590.89 | 93590.89 | 93590.89 | 43.9533 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $119,341.56 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001547 | Construcción De Colector Para La Colonia Francisco Villa - 324459 | 324459 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1114302.52 | 1114302.52 | 1114302.52 | 1114302.52 | 1114302.52 | 1114302.52 | 1114302.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001548 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Gladiola Colonia Intenciones De La Nación - 324612 | 324612 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 656514.05 | 656514.05 | 656514.05 | 65.6514 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $343,485.95 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001549 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Cristóbal Colón - 324535 | 324535 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 230652.71 | 230652.71 | 230652.71 | 76.8842 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $69,347.29 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001550 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Elsy - 326976 | 326976 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 73185.98 | 73185.98 | 73185.98 | 40.6589 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $106,814.02 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001551 | Construcción De Colector Para La Colonia San Lázaro - 324346 | 324346 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1841195.88 | 1841195.88 | 1841195.88 | 1841195.88 | 1841195.88 | 1841195.88 | 1841195.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001552 | Construcción De La Primera Etapa Del Drenaje Sanitario De La Calle Los Dolores - 325828 | 325828 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000249.44 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 596907.21 | 596907.21 | 596907.21 | 59.6907 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $403,092.79 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001553 | Construcción De Pavimento En La Calle Priv Del Povernir Colonia Linda Vista - 326906 | 326906 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1218140.37 | 1218140.37 | 1218140.37 | 1218140.37 | 1218140.37 | 1218140.37 | 1218140.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001554 | Electrificación En La Colonia El Jaral - 326708 | 326708 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 69795.39 | 69795.39 | 69795.39 | 69795.39 | 69795.39 | 69795.39 | 69795.39 | 100 | 0 | Otros | 155 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA C.F.E., YA QUE SE FORMALIZÓ CONVENIO DE COORDINACIÓN CON ESTA DEPENDENCIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001555 | Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Niños Héroes - 327018 | 327018 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 345995.82 | 345995.82 | 345995.82 | 345995.82 | 345995.82 | 345995.82 | 345995.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001556 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Enrique Caruso En La Colonia Loma Linda - 324695 | 324695 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 134241.4 | 134241.4 | 134241.4 | 78.9655 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $35,758.60 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001557 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Del Bosque - 326952 | 326952 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Agostitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 91053.47 | 91053.47 | 91053.47 | 45.5267 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $108,946.53 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001558 | Construcción De La Segunda Etapa De La Electrificación De Cerro Azul - 326831 | 326831 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 961637.57 | 961637.57 | 961637.57 | 961637.57 | 961637.57 | 961637.57 | 961637.57 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA C.F.E., YA QUE SE FORMALIZÓ CONVENIO DE COORDINACIÓN CON ESTA DEPENDENCIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001559 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano - 324991 | 324991 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | La Cuadrilla (Los Capulines) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 210668.32 | 210668.32 | 210668.32 | 210668.32 | 173423.15 | 173423.15 | 173423.15 | 82.3205 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $37,245.17 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001560 | Construcción De La Primera Etapa Del Drenaje Sanitario En La Colonia Las Peritas - 325478 | 325478 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Bartolo Cuitareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001561 | Terminación De Puente En El Fresno - 325672 | 325672 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 98587.87 | 98587.87 | 98587.87 | 49.2939 | 0 | Otros | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001562 | Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria José María Morelos - 325135 | 325135 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Huajúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000.02 | 400000 | 400000 | 400000 | 226923.93 | 226923.93 | 226923.93 | 56.731 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $173,076.07 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001563 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Mariano Silva Y Aceves - 325231 | 325231 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Huajúmbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 160229.85 | 160229.85 | 160229.85 | 94.2529 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $9,770.15 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001564 | Construcción De Recámaras Adicionales En La Tenencia - 325370 | 325370 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | José María Morelos (Ziripeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 251456.65 | 251456.65 | 251456.65 | 29.5831 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $598,543.35 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001565 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 325427 | 325427 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | José María Morelos (Ziripeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 101284.66 | 101284.66 | 101284.66 | 67.5231 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001566 | Ampliación De Red Eléctrica - 326306 | 326306 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 702644.22 | 702644.22 | 702644.22 | 702644.22 | 702644.22 | 702644.22 | 702644.22 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA C.F.E., YA QUE SE FORMALIZÓ CONVENIO DE COORDINACIÓN CON ESTA DEPENDENCIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001567 | Construcción De La Segunda Etapa De La Electrificación Río Hondo San Antonio Villalongín - 326881 | 326881 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Río Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 503473.68 | 503473.68 | 503473.68 | 503473.68 | 503473.68 | 503473.68 | 503473.68 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA C.F.E., YA QUE SE FORMALIZÓ CONVENIO DE COORDINACIÓN CON ESTA DEPENDENCIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001568 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio - 325068 | 325068 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Lucas Huarirapeo (La Mesa de San Lucas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 145013.83 | 145013.83 | 145013.83 | 145013.83 | 145013.83 | 145013.83 | 145013.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001569 | Construcción De Recámaras Adicionales En La Tenencia - 324844 | 324844 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Matías Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 750000 | 750000 | 750000 | 44.1176 | 0 | Vivienda | 170 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $950,000.00 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001570 | Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 326794 | 326794 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Matías Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 229705.04 | 229705.04 | 229705.04 | 229705.04 | 229705.04 | 229705.04 | 229705.04 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001571 | Construcción De Dispensario Médico - 326079 | 326079 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Nicolás Cuchipitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 137331.47 | 137331.47 | 137331.47 | 27.4663 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $362,668.53 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001572 | Programa De Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos - 326192 | 326192 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 133280.82 | 133280.82 | 133280.82 | 44.4269 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $166,719.18 DEL RECURSO MUNICIPAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001573 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup La Pastoria - 310224 | 310224 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 353600 | 353600 | 353600 | 353600 | 353600 | 353600 | 353600 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001574 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup Las Palmitas - 310182 | 310182 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255994.9 | 255994.9 | 255994.9 | 255994.9 | 255994.9 | 255994.9 | 255994.9 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001575 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup El Cueramal - 311075 | 311075 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001576 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup Los Tules - 311046 | 311046 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 115400 | 115400 | 115400 | 115400 | 115400 | 115400 | 115400 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001577 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup Las Costillas - 311110 | 311110 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 102200 | 102200 | 102200 | 102200 | 102200 | 102200 | 102200 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se cumplió la meta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001578 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup El Cueramo - 310994 | 310994 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001579 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup La Palma - 310491 | 310491 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 229899.98 | 229899.98 | 229899.98 | 229899.98 | 229899.98 | 229899.98 | 229899.98 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001580 | Const De Olla De Captacion De Agua Pluvial En La Sup La Loma - 310520 | 310520 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 119808 | 119808 | 119808 | 119808 | 119808 | 119808 | 119808 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001581 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup La Cuadrilla - 310007 | 310007 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 251900 | 251900 | 251900 | 251900 | 251900 | 251900 | 251900 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001582 | Const De Olla De Captacion De Agua Pluvial En La Sup Los Frijolillos - 310135 | 310135 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 308400 | 308400 | 308400 | 308400 | 308400 | 308400 | 308400 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001583 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup El Potrero - 310089 | 310089 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 324940 | 324940 | 324940 | 324940 | 324940 | 324940 | 324940 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se cumplió la meta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001584 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup Los Espinos - 310068 | 310068 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210800 | 210800 | 210800 | 210800 | 210800 | 210800 | 210800 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001585 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 310260 | 310260 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Cañada del Huaricho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 356800 | 356800 | 356800 | 356800 | 356800 | 356800 | 356800 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001586 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 311174 | 311174 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 159200 | 159200 | 159200 | 159200 | 159200 | 159200 | 159200 | 100 | 0 | Otros | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001587 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 309888 | 309888 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Los Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 147700 | 147700 | 147700 | 147700 | 147700 | 147700 | 147700 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001588 | Const De Olla De Captacion De Agua Pluvial - 311236 | 311236 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 100 | 0 | Otros | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001589 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 310455 | 310455 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ojo de Agua de Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 359080.56 | 359080.56 | 359080.56 | 359080.56 | 359080.56 | 359080.56 | 359080.56 | 100 | 0 | Otros | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001590 | Construcción De Drenaje Calle Emiliano Zapata - 295787 | 295787 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ojo de Agua de Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 238361.84 | 239393.81 | 239393.81 | 239393.81 | 239393.81 | 239393.81 | 239393.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se cumplió la meta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001591 | Construcción De Drenaje Calle Francisco Villa - 295796 | 295796 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ojo de Agua de Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 224169.42 | 225139.86 | 225139.86 | 225139.86 | 225139.86 | 225139.86 | 225139.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001592 | Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria - 295983 | 295983 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ojo de Agua de Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | Terminado | 2017 | 93130.9 | 94330.9 | 94330.9 | 94330.9 | 94330.9 | 94330.9 | 94330.9 | 100 | 0 | Otros | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001593 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 311344 | 311344 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Olvido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 60580 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001594 | Rehabilitación De Aula En Escuela Telebachilleres - 227827 | 227827 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Palma de Huaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | Educación | Terminado | 2017 | 22363.81 | 22363.81 | 22363.81 | 22363.81 | 22363.81 | 22363.81 | 22363.81 | 100 | 0 | Otros | 622 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001595 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 311263 | 311263 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Paso de Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 | 100 | 0 | Otros | 221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001596 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Casa De Salud - 227608 | 227608 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Salud | Terminado | 2017 | 32009.95 | 32009.95 | 32009.95 | 32009.95 | 32009.95 | 32009.95 | 32009.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001597 | Mejoramiento A La Vivienda - 295892 | 295892 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Los Pinzanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 26690.96 | 26690.96 | 26690.96 | 26690.96 | 26690.96 | 26690.96 | 26690.96 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001598 | Rehabilitación De Galeria Filtrante Para Agua Potable - 295728 | 295728 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50799.76 | 50799.76 | 50799.76 | 50799.76 | 50799.76 | 50799.76 | 50799.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001599 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 311414 | 311414 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Potrero de Corpus | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 218600 | 218600 | 218600 | 218600 | 218600 | 218600 | 218600 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001600 | Rehabilitación De Sistema Para Agua Potable - 295672 | 295672 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 100 | 0 | Metros lineales | 1203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001601 | Rehabilitación De Dos Aulas En Escuela Cemsad - 227687 | 227687 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | Terminado | 2017 | 52626.87 | 52626.87 | 52626.87 | 52626.87 | 52626.87 | 52626.87 | 52626.87 | 100 | 0 | Otros | 1203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001602 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Enrique Peztalozi - 227684 | 227684 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 392073.83 | 392073.83 | 392073.83 | 392073.83 | 392073.83 | 392073.83 | 392073.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001603 | Construcción De Desayunador En Escuela Primaria Antorcha Campesina - 295967 | 295967 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 244450 | 244450 | 244450 | 244450 | 244450 | 244450 | 244450 | 100 | 0 | Otros | 1203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001604 | Mejoramiento A La Vivienda - 295885 | 295885 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 27589.8 | 27589.8 | 27589.8 | 27589.8 | 27589.8 | 27589.8 | 27589.8 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001605 | Rehabilitación De Galería Filtrante Para Agua Potable - 295738 | 295738 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 33998 | 33998 | 33998 | 33998 | 33998 | 33998 | 33998 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001606 | Mejoramiento A La Vivienda Techos - 295865 | 295865 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | San Martín de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Vivienda | Terminado | 2017 | 236978.73 | 240578.73 | 240578.73 | 240578.73 | 240578.73 | 240578.73 | 240578.73 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE AMPLIO LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001607 | Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria - 295973 | 295973 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | San Martín de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Educación | Terminado | 2017 | 47802.98 | 47802.98 | 47802.98 | 47802.98 | 47802.98 | 47802.98 | 47802.98 | 100 | 0 | Otros | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001608 | Rehabilitación De Galería Filtrante Para Agua Potable - 295749 | 295749 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 28003.6 | 28003.6 | 28003.6 | 28003.6 | 28003.6 | 28003.6 | 28003.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001609 | Reconst De Olla De Captación De Agua Pluvial - 311582 | 311582 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Timbiriche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 100 | 0 | Otros | 582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001610 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 311317 | 311317 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Timbiriche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100 | 0 | Otros | 582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001611 | Construcción De Galería Filtrante En El Timbiriche - 227560 | 227560 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Timbiriche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 82768.24 | 82768.24 | 82768.24 | 82768.24 | 82768.24 | 82768.24 | 82768.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 582 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001612 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 311290 | 311290 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92200 | 92200 | 92200 | 92200 | 92200 | 92200 | 92200 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se cumplió la meta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001613 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 311209 | 311209 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ramírez del Varal (Puerto del Varal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 224600 | 224600 | 224600 | 224600 | 224600 | 224600 | 224600 | 100 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001614 | Construcción De Galería Filtrante En El Varal - 295609 | 295609 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Ramírez del Varal (Puerto del Varal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 100 | 0 | Metros lineales | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001615 | Construcción De Pozo De Absorción - 312698 | 312698 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Cueramato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001616 | Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Para Agua Potable - 227571 | 227571 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | El Pitiral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 100 | 0 | Otros | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se cumplio la meta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001617 | Const De Olla De Captación De Agua Pluvial - 310318 | 310318 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | San Antonio (El Timbiriche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 244400 | 254400 | 254400 | 254400 | 254400 | 254400 | 254400 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se amplio la meta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001618 | Rehabilitación De Galería Filtrante Para Agua Potable - 295716 | 295716 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | San Antonio (El Timbiriche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUMPLIÓ LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001619 | Ampliacion De Vivienda - 338499 | 338499 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Ecuandureo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING NESTOR DAMIAN CANALES REYES | Vivienda | Terminado | 2017 | 283040 | 283040 | 283040 | 283040 | 283040 | 283040 | 283040 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001620 | Vivienda Digna - 333374 | 333374 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Ecuandureo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CM CONSTRUCCION SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001621 | Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos En La Cabecera Municipal De Ecuandureo Michoacan - 320350 | 320350 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Ecuandureo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | Educación | Terminado | 2017 | 72599.23 | 72599.23 | 72599.23 | 72599.23 | 72599.23 | 72599.23 | 72599.23 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001622 | Construccion De Modulos Sanitarios En El Jardin De Niños Jorge Chavolla En La Cabecera Municipal De Ecuandureo Michoacan - 194802 | 194802 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Ecuandureo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING NESTOR DAMIAN CANALES REYES | Educación | Terminado | 2017 | 420193.06 | 420193.06 | 420193.06 | 420193.06 | 420193.06 | 420193.06 | 420193.06 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001624 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Linea De Conducción De Agua Potable En La Calle Ocampo De La Cabecera Municipal De Ecuandureo Michoacan - 111943 | 111943 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Ecuandureo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARQ ALEJANDRO CORTES LUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 176929.7 | 176929.7 | 176929.7 | 176929.7 | 176929.7 | 176929.7 | 176929.7 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001625 | Ampliacion De Vivienda - 339275 | 339275 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING NESTOR DAMIAN CANALES REYES | Vivienda | Terminado | 2017 | 58194.02 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001626 | Vivienda Digna - 332869 | 332869 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CM CONSTRUCCION SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 333206.36 | 333206.36 | 333206.36 | 333206.36 | 333206.36 | 333206.36 | 333206.36 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001627 | Construccion De Cisterna En La Comunidad De Las Fuentes Municipio De Ecuandureo Michoacan - 340719 | 340719 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Las Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 68010.57 | 14968.34 | 14968.34 | 14968.34 | 14968.34 | 14968.34 | 14968.34 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001628 | Ampliacion De Vivienda - 338940 | 338940 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Las Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING NESTOR DAMIAN CANALES REYES | Vivienda | Terminado | 2017 | 141520 | 141520 | 141520 | 141520 | 141520 | 141520 | 141520 | 100 |  | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001629 | Vivienda Digna - 332946 | 332946 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Las Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CM CONSTRUCCION SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001630 | Construccion De Cerco Perimetral En El Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon De La Comunidad De Majadas Municipio De Ecuandureo Michoac - 319314 | 319314 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Las Majadas (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | Educación | Terminado | 2017 | 389012.19 | 28207.87 | 28207.87 | 28207.87 | 28207.87 | 28207.87 | 28207.87 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001631 | Bacheo En Los Caminos Ecuandureo Los Moreno Y Quiringuicharo La Soledad En El Municipio De Ecuandureo Michoacan - 328976 | 328976 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Moreno de Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 303189.93 | 21089.93 | 21089.93 | 21089.93 | 21089.93 | 21089.93 | 21089.93 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001632 | Vivienda Digna - 332984 | 332984 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Potrero Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CM CONSTRUCCION SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 166603.18 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001633 | Construccion De Aula De Usos Multiples En Est - 323264 | 323264 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Epitacio Huerta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001635 | Equipamiento De Pozo Profundo - 322645 | 322645 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITAIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001636 | Ampliación De Red De Agua Potable - 322987 | 322987 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Salitrillo (Ojo de Agua de Salitrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001637 | Rehabilitacion De Deposito Para Agua Potable - 323088 | 323088 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Salitrillo (Ojo de Agua de Salitrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001638 | Construccion De Linea De Distribucion Y Conduccion Para El Sistema De Agua Potable - 322817 | 322817 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | San Antonio Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 420000 | 417480.52 | 417480.52 | 417480.52 | 417480.52 | 417480.52 | 417480.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001641 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 322898 | 322898 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Santa Genoveva (Cuartel de Guerrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001642 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 324193 | 324193 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACI HUERTA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001643 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 324004 | 324004 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACI HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001644 | Construccion De Cerco Perimetral En Preescolar - 323160 | 323160 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001645 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 324143 | 324143 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001646 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 291052 | 291052 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Chonengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 214499.75 | 214499.75 | 214499.75 | 214499.75 | 214499.75 | 214499.75 | 214499.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001647 | Construccion De Techos Reparo De Luna - 325717 | 325717 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Reparo de Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001648 | Construcción De Letrinas Reparo De Luna - 325110 | 325110 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Reparo de Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 470616.6 | 470616.6 | 470616.6 | 470616.6 | 470616.6 | 470616.6 | 470616.6 | 100 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001649 | Construccion De Techos En San Francisco De Los Ranchos - 322316 | 322316 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Francisco de los Ranchos (El Falsete) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 217395.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001650 | Construcción De Letrinas San Francisco De Los Ranchos - 323467 | 323467 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Francisco de los Ranchos (El Falsete) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001651 | Construcción De Techos San Isidro - 324765 | 324765 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001652 | Construccion De Letrinas San Isidro - 325999 | 325999 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001653 | Construccion De Techos En San Pedro Barajas - 322608 | 322608 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Pedro Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 237158.57 | 237158.57 | 237158.57 | 237158.57 | 237158.57 | 237158.57 | 237158.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001654 | Construccion De Letrinas San Pedro Jorullo - 325746 | 325746 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Pedro Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001655 | Construccion De Techos En San Pedro Jorullo - 325451 | 325451 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Pedro Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001656 | Construccion De Techos El Cuatro - 337927 | 337927 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Terrero (El Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001657 | Construccion De Letrinas El Cuatro - 325959 | 325959 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Terrero (El Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001658 | Construccion De Camino Saca Cosechas En La Comunidad Del Cuatro - 317371 | 317371 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Terrero (El Cuatro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 494557.95 | 494557.95 | 494557.95 | 494557.95 | 494557.95 | 494557.95 | 494557.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001659 | Construccion De Techos En El Vallecito - 321821 | 321821 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Valle (El Vallecito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001660 | Construcción De Letrinas El Vallecito - 323940 | 323940 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Valle (El Vallecito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 679779.54 | 679779.54 | 679779.54 | 679779.54 | 679779.54 | 679779.54 | 679779.54 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001661 | Construccion De Techos Zapote De Las Cuatas - 325452 | 325452 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zapote de las Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001662 | Construcción De Letrinas Zapote De Las Cuatas - 325008 | 325008 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zapote de las Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001663 | Construccion De Letrinas Zapote De Jrullo - 325270 | 325270 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zapote de Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001664 | Construcción De Techos El Zapote De Jorullo - 324112 | 324112 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zapote de Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001665 | Construccion De Techos En Zicuiran - 325701 | 325701 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 553369.99 | 553369.99 | 553369.99 | 553369.99 | 553369.99 | 553369.99 | 553369.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001666 | Construccion De Piso Firme En Zicuiran - 315873 | 315873 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001667 | Construcción De Olla Colector De Captacion De Agua Pluvial De Dimensiones Cuarenta Por Treinta Y Cinco Por Dos Punto Veinte En La Comunidad - 32401 | 32401 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 100 | 0 | Otros | 3215 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001668 | Construccion De Techos En El Canelo - 325910 | 325910 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Canelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001669 | Construccion De Piso Firme En El Canelo - 315975 | 315975 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Canelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 189386.89 | 189386.89 | 189386.89 | 189386.89 | 189386.89 | 189386.89 | 189386.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001670 | Construcción De Techos La Parota - 325087 | 325087 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001671 | Construcción De Letrinas La Parota - 323632 | 323632 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001672 | Construccion De Techos Rincon De Leon - 325767 | 325767 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Rincón de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001673 | Construccion De Techos El Embarcadero - 324914 | 324914 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Embarcadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 355737.85 | 355737.85 | 355737.85 | 355737.85 | 355737.85 | 355737.85 | 355737.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001674 | Construccion De Letrinas El Embarcadero - 326102 | 326102 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Embarcadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001675 | Construccion De Techos En El Naranjo De Jorullo - 323906 | 323906 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Naranjo de Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001676 | Construcción De Letrinas Naranjo De Jorullo - 324562 | 324562 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Naranjo de Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001677 | Construccion De Pavimento Con Empedrado Simple En La Calle Del Narano Del Jorullo - 316956 | 316956 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Naranjo de Jorullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 462447.58 | 462447.58 | 462447.58 | 462447.58 | 462447.58 | 462447.58 | 462447.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001678 | Construccion De Techos En Los Ciriancitos - 322190 | 322190 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Ciriancitos (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001679 | Construcción De Letrinas Los Ciriancitos - 323567 | 323567 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Ciriancitos (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001680 | Construccion De Piso Firme En La Gallina - 315985 | 315985 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Gallina (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001681 | Construcción De Letrinas La Gallina - 323719 | 323719 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Gallina (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 130726.83 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TEMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001682 | Construcción De Techos La Gallina - 325043 | 325043 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Gallina (Vista Hermosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001683 | Construccion De Letrinas David C Manjarrez - 325631 | 325631 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Terrero (David C. Manjarrez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001684 | Construccion De Techos David C Manjarrez - 325103 | 325103 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Terrero (David C. Manjarrez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001685 | Construcción De Letrinas La Coruca - 324435 | 324435 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Curuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001686 | Construccion De Techos En La Curuca - 323478 | 323478 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Curuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001687 | Construcción De Letrinas El Varillo - 324376 | 324376 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Varillo (El Salto del Varillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001688 | Construccion De Techos En El Varillo - 323300 | 323300 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Varillo (El Salto del Varillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001689 | Construcción De Letrinas El Carro - 324966 | 324966 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Carro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001690 | Construccion De Techos El Carro - 323295 | 323295 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Carro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001691 | Construcción De Letrinas El Palmar - 319708 | 319708 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001692 | Construccion De Deposito De Agua Potable En El Palmar Municipio De La Huacana Michoacan - 316573 | 316573 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 163607.88 | 163607.88 | 163607.88 | 163607.88 | 163607.88 | 163607.88 | 163607.88 | 100 | 0 | Otros | 209 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001693 | Construccion De Techos En El Palmar - 321464 | 321464 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001694 | Construccion De Techos El Na Zauda - 321247 | 321247 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Zauda (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001695 | Construcción De Letrinas La Zauda - 319236 | 319236 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Zauda (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001696 | Revestimiento Del Camino La Zauda Los Dolores Del Km Cero Al Mil Doscientos Del Municipio De La Huacana Michoacan - 316530 | 316530 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Zauda (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 223764 | 223764 | 223764 | 223764 | 223764 | 223764 | 223764 | 100 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001697 | Construccion De Letrinas El Tepetate - 325907 | 325907 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001698 | Construccion De Techos El Tepetate - 325864 | 325864 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001699 | Construccion De Techos En Villa Hermosa - 325523 | 325523 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001700 | Construcción De Techos El Recreo - 324377 | 324377 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001701 | Construccion De Letrinas El Recreo - 325955 | 325955 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001702 | Construccion De Techos Las Higueras - 325635 | 325635 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001703 | Construccion De Letrinas Las Higueras - 325800 | 325800 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001704 | Construccion De Techos En Oropeo - 325583 | 325583 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Oropeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001705 | Construcción De Letrinas Oropeo - 325170 | 325170 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Oropeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001706 | Revestimiento Del Camino Oropeo Las Higueras Del Km Cero Al Tres Mil Quinientos Del Municipio De La Huacana Michoacan - 317162 | 317162 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Oropeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 471447.2 | 471477.2 | 471477.2 | 471477.2 | 471477.2 | 471477.2 | 471477.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001707 | Construccion De Letrinas La Peña - 325869 | 325869 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001708 | Construcción De Techos Puerto Del Limón - 323384 | 323384 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Puerto el Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001709 | Construccion De Letrinas Puerto El Limon - 324996 | 324996 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Puerto el Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001710 | Construccion De Letrinas Santa Maria Goretti - 325420 | 325420 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Santa María (Changungal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001711 | Construcción De Techos Santa María Goretti - 325132 | 325132 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Santa María (Changungal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001712 | Construccion De Letrinas Lajita De Cayaco - 325698 | 325698 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Lajita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001713 | Construccion De Techos En El Limoncito - 322474 | 322474 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Limoncito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001714 | Construccion De Piso Firme En Martires De Gambara - 315929 | 315929 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Mártires de Gámbara (La Parota) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 63128.96 | 63128.96 | 63128.96 | 63128.96 | 63128.96 | 63128.96 | 63128.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001715 | Construcción De Techos Terreritos De Zicuiran - 325016 | 325016 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Terrero de Zicuirán (Los Terreritos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001716 | Construcción De Letrinas Terreritos De Zicuiran - 323776 | 323776 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Terrero de Zicuirán (Los Terreritos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001717 | Construccion De Techos En La Algodonera - 322399 | 322399 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Algodonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001718 | Construccion De Techos Rancho Nuevo - 325917 | 325917 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Sin Agua (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001719 | Construccion De Piso Firme En Sin Agua - 315948 | 315948 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Sin Agua (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 216442.16 | 216442.16 | 216442.16 | 216442.16 | 216442.16 | 216442.16 | 216442.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001720 | Construcción De Techos Puerta De Ciruelo - 324960 | 324960 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Puerta del Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 19763.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001721 | Revestimiento Del Camino Puerta Del Ciruelo Al Naranjo De Tziritzicuaro Del Km Cero Al Tres Mil Quinientos Del Municipio De La Huacana Mich - 317135 | 317135 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Puerta del Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 461865.6 | 461865.6 | 461865.6 | 461865.6 | 461865.6 | 461865.6 | 461865.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001722 | Construcción De Línea De De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Niños Héroes De Huandacareo - 259479 | 259479 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 835068.26 | 835068.26 | 835068.26 | 835068.26 | 835068.26 | 835068.26 | 835068.26 | 100 | 0 | Otros | 6736 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001723 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Topiltzin Segunda Etapa - 259453 | 259453 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Capacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | Educación | Terminado | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 749572.18 | 749572.18 | 749572.18 | 99.943 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: finiquitada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001739 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 339106 | 339106 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001742 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 338768 | 338768 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001743 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 338908 | 338908 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001744 | Construccion De Techos La Huacana - 320685 | 320685 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 2075137.48 | 2075137.48 | 2075137.48 | 2075137.48 | 2075137.48 | 2075137.48 | 2075137.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001745 | Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado En La Cabecera Municipal Y Sus Comunidades - 317011 | 317011 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92774.83 | 92774.83 | 92774.83 | 92774.83 | 92774.83 | 92774.83 | 92774.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 9395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001746 | Infraestructura Educativa En La Cabecera Municipal Y Sus Comunidades - 316220 | 316220 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Educación | Terminado | 2017 | 91692.43 | 91692.43 | 91692.43 | 91692.43 | 91692.43 | 91692.43 | 91692.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001747 | Revestimiento De Caminos Rurales - 316250 | 316250 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 433674.54 | 433674.54 | 433674.54 | 433674.54 | 433674.54 | 433674.54 | 433674.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 32857 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001748 | Mejoramiento A La Vivienda - 316193 | 316193 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 328944.3 | 328944.3 | 328944.3 | 328944.3 | 328944.3 | 328944.3 | 328944.3 | 100 | 0 | Vivienda | 9395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001749 | Rehabilitacion De Calles Varias En La Cabecera Municipal - 317042 | 317042 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 162978.08 | 162978.08 | 162978.08 | 162978.08 | 162978.08 | 162978.08 | 162978.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001750 | Construccion De Descarga De Drenaje En La Calle Corregidora - 316375 | 316375 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 6323.52 | 6323.52 | 6323.52 | 6323.52 | 6323.52 | 6323.52 | 6323.52 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001751 | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable En La Cabecera Municipal Y Sus Comunidades - 316107 | 316107 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 83853.26 | 83853.26 | 83853.26 | 83853.26 | 83853.26 | 83853.26 | 83853.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 32857 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001752 | Construccion De Camino Saca Cosechas En La Huacana - 317316 | 317316 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 474687.69 | 474687.69 | 474687.69 | 474687.69 | 474687.69 | 474687.69 | 474687.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001753 | Construccion De Piso Firme En La Huacana - 315855 | 315855 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001754 | Ampliacion De Aulas En Jardin De Niños Mundo De Sueños En La Huacana - 317213 | 317213 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Educación | Terminado | 2017 | 103323.49 | 103323.49 | 103323.49 | 103323.49 | 103323.49 | 103323.49 | 103323.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001755 | Construccion De Pavimento Hidraulico En El Callejon Del Zapiro De La Colonia Centro - 317274 | 317274 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 186539.41 | 186539.41 | 186539.41 | 186539.41 | 186539.41 | 186539.41 | 186539.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001756 | Construccion De Señalitica En La Cabecera Municipal Y Sus Comunidades - 317238 | 317238 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 42421.2 | 42421.2 | 42421.2 | 42421.2 | 42421.2 | 42421.2 | 42421.2 | 100 | 0 | Otros | 9395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001757 | Construccion De Cancha De Basquetbol En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 317195 | 317195 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Educación | Terminado | 2017 | 139852.68 | 139852.68 | 139852.68 | 139852.68 | 139852.68 | 139852.68 | 139852.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001758 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Callejon Del Zapiro De La Huacana Michoacan - 317089 | 317089 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 61776.48 | 61776.48 | 61776.48 | 61776.48 | 61776.48 | 61776.48 | 61776.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 9395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001759 | Infraestructura De Salud - 316051 | 316051 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Salud | Terminado | 2017 | 19156 | 19156 | 19156 | 19156 | 19156 | 19156 | 19156 | 100 | 0 | Otros | 9395 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001760 | Construcion De Techos En Agua Blanca - 323568 | 323568 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 177868.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001761 | Construcción De Letrinas Agua Blanca - 324009 | 324009 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001762 | Construccion De Techos Las Anonas - 325351 | 325351 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Anonas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADDA / Física: OBRA TERMINADDA / Registro: OBRA TERMINADDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001763 | Construcción De Letrinas Las Anonas - 325325 | 325325 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Anonas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001764 | Construcción De Letrinas El Arronjadero - 325284 | 325284 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Arronjadero (La Cuesta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 235308.3 | 235308.3 | 235308.3 | 235308.3 | 235308.3 | 235308.3 | 235308.3 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001765 | Construccion De Techos En El Arronjadero - 325387 | 325387 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Arronjadero (La Cuesta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001766 | Construccion De Letrinas El Espiritu Santo - 325089 | 325089 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Arroyo del Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001767 | Construcción De Techos Arroyo Del Espíritu Santo - 323524 | 323524 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Arroyo del Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001768 | Construccion De Techos En Bellas Fuentes - 322794 | 322794 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Bellas Fuentes (Nuevo Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001769 | Construccion De Techos En Nuevo Centro - 325482 | 325482 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Bellas Fuentes (Nuevo Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001770 | Construcción De Letrinas Nuevo Centro - 323364 | 323364 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Bellas Fuentes (Nuevo Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 522907.34 | 522907.34 | 522907.34 | 522907.34 | 522907.34 | 522907.34 | 522907.34 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001771 | Construccion De Techos En Capire De Oropeo - 325539 | 325539 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Capire de Oropeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001772 | Construcción De Letrinas Capire De Oropeo - 325229 | 325229 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Capire de Oropeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 313744.4 | 100 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001773 | Construcción De Letrinas Caramicuas - 324308 | 324308 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Caramicuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 183017.57 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001774 | Construccion De Techos En Las Caramicuas - 323231 | 323231 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Caramicuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001775 | Construccion De Techos Cayaco - 325300 | 325300 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San José Cayaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 138342.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001776 | Construcción De Letrinas Cayaco - 325377 | 325377 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San José Cayaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 100 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001777 | Construcción De Letrinas Cerrito Colorado - 319401 | 319401 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001778 | Revestimiento Del Camino San Ignacio Cerrito Colorado Del Km Cero Al Tres Mil Del Municipio De La Huacana Michoacan - 316506 | 316506 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 461970 | 461970 | 461970 | 461970 | 461970 | 461970 | 461970 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001779 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Cerrito Colorado - 317107 | 317107 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 29190 | 29190 | 29190 | 29190 | 29190 | 29190 | 29190 | 100 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001780 | Construccion De Techos En El Cerrito Colorado - 321343 | 321343 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001781 | Construcción De Letrinas El Ciruelo - 324740 | 324740 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 444471.24 | 100 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001782 | Construcción De Letrinas Puerta Del Ciruelo - 325562 | 325562 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 52290.73 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001783 | Construcción De Techos El Ciruelo - 324697 | 324697 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001784 | Construccion De Techos En Los Copales - 324055 | 324055 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Copales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 256921.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001785 | Construcción De Letrinas Los Copales - 324654 | 324654 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Copales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001786 | Construcion De Techos En Las Cruces - 324227 | 324227 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Cruces (Las Crucitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001787 | Construccion De Piso Firme En Las Cruces - 315891 | 315891 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Las Cruces (Las Crucitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 117239.5 | 1117239.5 | 1117239.5 | 1117239.5 | 1117239.5 | 1117239.5 | 1117239.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001788 | Construcción De Letrinas Cuimbo - 324927 | 324927 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cuimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001789 | Construccion De Techos Cuimbo - 323233 | 323233 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cuimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001790 | Construccion De Techos En Cupuan Del Rio - 323140 | 323140 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cupuán del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 316211.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001791 | Construccion De Techos En El Chauz - 325571 | 325571 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Cháuz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 197632.14 | 197632.14 | 197632.14 | 197632.14 | 197632.14 | 197632.14 | 197632.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001792 | Revestimiento Del Camino El Chauz Villa Hermosa Del Km Cero Al Tres Mas Ttres Ceros Del Municipio De La Huacana Michoacan - 316556 | 316556 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Cháuz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 440515.8 | 440515.8 | 440515.8 | 440515.8 | 440515.8 | 440515.8 | 440515.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001793 | Construccion De Piso Firme En El Chauz - 315883 | 315883 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Cháuz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 1172395.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001794 | Construccion De Dos Aulas En Bachilleres Del Chauz - 316129 | 316129 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Cháuz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Educación | Terminado | 2017 | 243283.37 | 243283.37 | 243283.37 | 243283.37 | 243283.37 | 243283.37 | 243283.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2382 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001795 | Construccion De Techos En El Chilar - 323607 | 323607 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001796 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad En San Miguel De Las Estancias - 317287 | 317287 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Miguel de la Laguna (Las Estancias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 61920.26 | 61920.26 | 61920.26 | 61920.26 | 61920.26 | 61920.26 | 61920.26 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001797 | Construccion De Letrinas El Estradito - 325033 | 325033 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Estradito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 78436.1 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001798 | Construcción De Techos El Estradito - 323447 | 323447 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Estradito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001799 | Construccion De Letrinas Fincas De Inguaran - 325160 | 325160 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Fincas de Inguarán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001800 | Construcción De Techos Fincas De Inguaran - 323701 | 323701 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Fincas de Inguarán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 118579.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001801 | Construccion De Techos En Guadalupe De Oropeo - 325808 | 325808 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Guadalupe de Oropeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 39526.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001802 | Construccion De Piso Firme En Guadalupe De Oropeo - 315909 | 315909 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Guadalupe de Oropeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001803 | Construccion De Piso Firme En Hacienda Vieja - 315917 | 315917 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Hacienda Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 90184.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001804 | Construcción De Techos Huatziran - 324804 | 324804 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Huatzirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001805 | Construcción De Letrinas Huatziran - 324230 | 324230 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Huatzirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 261453.67 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001806 | Construccion De Techos En Ichamio - 321977 | 321977 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ichamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 158105.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001807 | Construccion De Techos San Nicolas - 325388 | 325388 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Nuevo Inguarán (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 79052.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001808 | Construccion De Letrinas San Nicolas - 325214 | 325214 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Nuevo Inguarán (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 156872.2 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001809 | Construccion De Letrinas La Joya De Alvarez - 325569 | 325569 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Joya de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001810 | Construccion De Techos Joya De Alvarez - 325311 | 325311 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Joya de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001811 | Construccion De Techos La Lajita De Cayaco - 325254 | 325254 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Lajita de Cayaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001812 | Construccion De Letrinas El Naranjito - 324799 | 324799 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Naranjito (Limón de Jorullo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 104581.47 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001813 | Construcción De Techos El Naranjito - 322766 | 322766 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Naranjito (Limón de Jorullo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001814 | Construccion De Techos En El Lindero - 325854 | 325854 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001815 | Construccion De Piso Firme En El Lindero - 315944 | 315944 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 135276.35 | 135276.35 | 135276.35 | 135276.35 | 135276.35 | 135276.35 | 135276.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001816 | Construcción De Letrinas Manga De Cuimbo - 324873 | 324873 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Cuimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 339889.77 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001817 | Revestimiento Del Camino Manga De Cuimbo La Palmita Del Km Cero Al Tres Mas Cuatrocientos Del Municipio De La Huacana Michoacan - 317122 | 317122 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Cuimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 454033.28 | 454033.28 | 454033.28 | 454033.28 | 454033.28 | 454033.28 | 454033.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 371 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001818 | Construcción De Techos Manga De Cuimbo - 322880 | 322880 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Cuimbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001819 | Construcción De Letrinas Manga De Chavez - 324892 | 324892 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 209162.93 | 100 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001820 | Construcción De Techos Manga De Chavez - 324434 | 324434 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Manga de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 59289.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001821 | Construcción De Letrinas Mata De Platano - 324699 | 324699 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Mata de Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 732070.27 | 732070.27 | 732070.27 | 732070.27 | 732070.27 | 732070.27 | 732070.27 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001822 | Construccion De Techos En Mata De Platano - 324133 | 324133 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Mata de Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 395264.28 | 395264.28 | 395264.28 | 395264.28 | 395264.28 | 395264.28 | 395264.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001823 | Construcción De Letrinas El Mayorazgo - 319495 | 319495 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Mayorazgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 26145.37 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001824 | Construcción De Techos Naranjo De Tziritzicuaro - 324858 | 324858 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Naranjo de Tziritzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 98816.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001825 | Construccion De Aula En El Telebachillerato De La Localidad Del Naranjo De Tziritzicuaro - 317065 | 317065 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Naranjo de Tziritzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Educación | Terminado | 2017 | 369350 | 369350 | 369350 | 369350 | 369350 | 369350 | 369350 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001826 | Construcción De Letrinas Naranjo De Tziritzicuaro - 324020 | 324020 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Naranjo de Tziritzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 366035.14 | 366035.14 | 366035.14 | 366035.14 | 366035.14 | 366035.14 | 366035.14 | 100 | 0 | Piezas | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001827 | Construcción De Letrinas Ojo De Agua De San Ignacio - 323857 | 323857 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ojo de Agua de San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 496761.97 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001828 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad Ojo De Agua De San Ignacio - 316406 | 316406 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ojo de Agua de San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 187538.68 | 187538.68 | 187538.68 | 187538.68 | 187538.68 | 187538.68 | 187538.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 390 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001829 | Construccion De Techos En Ojo De Agua San Ignacio - 321550 | 321550 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ojo de Agua de San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 276685 | 276685 | 276685 | 276685 | 276685 | 276685 | 276685 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001830 | Construccion De Techos En Los Olivos - 323067 | 323067 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Olivos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | Vivienda | Terminado | 2017 | 335974.64 | 335974.64 | 335974.64 | 335974.64 | 335974.64 | 335974.64 | 335974.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001831 | Programa De Piso Firme En El Municipio - 342070 | 342070 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5782600 | 5782600 | 5782600 | 5782600 | 5782600 | 5782600 | 5782600 | 100 | 0 | Otros | 10492 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001832 | Rehabilitacion De Alcantarias Para Drenaje Pluvial En Av Morelos - 341075 | 341075 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10800.01 | 10800.01 | 10800.01 | 10800.01 | 10800.01 | 10800.01 | 10800.01 | 100 | 0 | Otros | 3865 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001833 | Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable En Calle Pipila En La Cabecera Municipal - 341452 | 341452 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Metros lineales | 3865 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001834 | Rehabilitacion De Cunetas Pára Drenaje Pluvial Frente A Escuela Primaria De Agua Caliente - 341013 | 341013 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52225 | 52225 | 52225 | 52225 | 52225 | 52225 | 52225 | 100 | 0 | Metros lineales | 414 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001836 | Rehabilitacion De Muro Perimetral De En Escuela Primaria Del Cortijo Nuevo - 341964 | 341964 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cortijo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 536 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001837 | Mejoramiento De Jardin De Niños Del Cortijo Viejo - 341737 | 341737 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cortijo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 662 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001838 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Del Cortijo Viejo - 341646 | 341646 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cortijo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 662 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001839 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Andador Del Lago - 341520 | 341520 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cótiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 118353.91 | 118353.91 | 118353.91 | 118353.91 | 118353.91 | 118353.91 | 118353.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 299 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001840 | Rehabilitación De Fosa Séptica En La Comunidad De El Durazno - 340827 | 340827 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | El Durazno (San José del Durazno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102588.66 | 102588.66 | 102588.66 | 102588.66 | 102588.66 | 102588.66 | 102588.66 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001841 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calles Azahares Y Alamos De La Col Emiliano Zapata - 341267 | 341267 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros lineales | 424 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001842 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calles Flores Magon Y Cerrada De Juarez De Laredo - 341381 | 341381 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Laredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | 160387.12 | 160387.12 | 160387.12 | 160387.12 | 160387.12 | 160387.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 391 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001844 | Mejoramiento De Aulas En Jardin De Niños De Las Mesas - 341918 | 341918 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 11855.2 | 11855.2 | 11855.2 | 11855.2 | 11855.2 | 11855.2 | 11855.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001845 | Ampliación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Sin Nombre De La Localidad De Quencio - 341126 | 341126 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Quencio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304329.22 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Metros lineales | 379 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001846 | Ampliación De Red De Drenaje Y Agua Potable De Calle Sin Nombre En La Localidad Del Transval - 341189 | 341189 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | El Transval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10 | 0 | Metros lineales | 169 | 100 | 10 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso, para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001847 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En Escuela Primaria De Tunguitiro - 341829 | 341829 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tunguitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Metros lineales | 611 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001848 | Rehabilitación De Fosa Septica En La Comunidad De San Pedro Zipiajo - 340951 | 340951 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Zipiajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COENEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 159100 | 159100 | 159100 | 159100 | 159100 | 159100 | 159100 | 100 | 0 | Otros | 2562 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001850 | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales En La Calle Cinco De Febrero De Contepec - 280924 | 280924 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 204501.83 | 204501.83 | 204501.83 | 204501.83 | 204501.83 | 204501.83 | 204501.83 | 100 |  | Metros lineales | 4184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001851 | Programa De Mantenimiento De Vivienda Rural - 194409 | 194409 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Vivienda | Terminado | 2017 | 1597005.52 | 1597005.52 | 1597005.52 | 1597005.52 | 1597005.52 | 1597005.52 | 1597005.52 | 100 |  | Otros | 1054 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001852 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Miguel Hidalgo De Buenavista - 280739 | 280739 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | Terminado | 2017 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100 |  | Otros | 2536 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001853 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En El Capulin - 251919 | 251919 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1081714.37 | 1081714.37 | 1081714.37 | 1081714.37 | 1081714.37 | 1081714.37 | 1081714.37 | 100 |  | Metros lineales | 628 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001854 | Construccion De Pavimentación De Acceso A La Comunidad De Lázaro Cardenas - 251890 | 251890 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1102463.52 | 1102463.53 | 1102463.53 | 1102463.53 | 1102463.53 | 1102463.53 | 1102463.53 | 100 |  | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001856 | Construccion De Bobeda Para Drenaje Sanitario En El Jaguey - 280865 | 280865 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Pedregal (Cuartel Cuarto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 79262 | 79262 | 79262 | 79262 | 79262 | 79262 | 79262 | 100 |  | Otros | 4184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001857 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Libertad Del Cuartel Cuarto De Contepec - 280833 | 280833 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Pedregal (Cuartel Cuarto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900087.61 | 900087.61 | 900087.61 | 900087.61 | 900087.61 | 900087.61 | 900087.61 | 100 |  | Metros lineales | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001858 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Linea De Agua Potable En Cuartel Cuarto El Jaguey - 280784 | 280784 | Michoacán de Ocampo | Contepec | El Pedregal (Cuartel Cuarto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 100 |  | Metros lineales | 365 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001859 | Construccion De Tomas Domiciliarias En Santa María De Los Ángeles - 251878 | 251878 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Santa María de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 73937 | 73937 | 73937 | 73937 | 73937 | 73937 | 73937 | 100 |  | Otros | 963 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001860 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En El Sabino - 290819 | 290819 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37980.42 | 37980.42 | 37980.42 | 37980.42 | 37980.42 | 37980.42 | 37980.42 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001861 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En El Sabino - 290947 | 290947 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18990.21 | 18990.21 | 18990.21 | 18990.21 | 18990.21 | 18990.21 | 18990.21 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001862 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En El Sabino - 290914 | 290914 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5292.35 | 5292.35 | 5292.35 | 5292.35 | 5292.35 | 5292.35 | 5292.35 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001880 | Construccion De Modulo De Baños En La Esc Sec Lic Alfonso Garcia Robles - 308948 | 308948 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Educación | Terminado | 2017 | 98516.63 | 98135.3 | 98135.3 | 98135.3 | 98135.3 | 98135.3 | 98135.3 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001881 | Construccion De Drenajes Pluviales En Nuevo Urecho Villa Erendira Y La Cebadilla - 308983 | 308983 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 51628.85 | 51628.85 | 51619.32 | 51619.32 | 51619.32 | 51619.32 | 51619.32 | 99.9815 |  | Metros lineales | 2194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001882 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa Y Peatonal Dos En La Colonia Enrique Ramirez - 305045 | 305045 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 653436.84 | 653436.85 | 653436.85 | 653436.85 | 653436.85 | 653436.85 | 653436.85 | 100 |  | Metros lineales | 1325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001883 | Construccion De Cuarto Rosa Al Ciudadano Amalia Hernandez Hernandez - 239636 | 239636 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Vivienda | Terminado | 2017 | 53694.11 | 53434.95 | 53434.95 | 53434.95 | 53434.95 | 53434.95 | 53434.95 | 100 |  | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001884 | Rehabilitacion De Drenaje Y Fosa Septica En El Callejon Del Verduzco En La Colonia El Verduzco - 239406 | 239406 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 729019.2 | 729019.2 | 729019.2 | 729019.2 | 729019.2 | 729019.2 | 729019.2 | 100 |  | Metros lineales | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001885 | Ampliacion De La Red De Drenaje En La Calle Luis Martinez Villicaña Y Plutarco Elias Calles En La Col Enrique Ramirez - 239428 | 239428 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Nuevo Urecho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 72010.56 | 64346.09 | 64346.09 | 64346.09 | 64346.09 | 64346.09 | 64346.09 | 100 |  | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001887 | Revestimiento Del Camino La Iberica El Agua Fria - 231399 | 231399 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 79842.8 | 79842.8 | 79842.8 | 79842.8 | 79842.8 | 79842.8 | 79842.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1397 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001888 | Rehabilitacion Del Deposito De Agua Potable En La Comunidad De Cacanguio - 239644 | 239644 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Cacanguio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 57535.95 | 57260.04 | 57260.04 | 57260.04 | 57260.04 | 57260.04 | 57260.04 | 100 |  | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001890 | Revestimiento Del Camino El Calvario Los Otates - 231797 | 231797 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001891 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Villa Erendira - 304831 | 304831 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Villa Eréndira (El Tres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Educación | Terminado | 2017 | 35507.03 | 41482.22 | 41482.22 | 41482.22 | 41482.22 | 41482.22 | 41482.22 | 100 |  | Metros Cuadrados | 698 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001896 | Programa De Revestimiento De Caminos En Zona Del Valle - 311206 | 311206 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 85459.55 | 85608 | 85608 | 85608 | 85608 | 85608 | 85608 | 100 |  | Metros | 753 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001897 | Revestimiento De Camino El Pinal Sta Efigenia - 230214 | 230214 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | El Pinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 43384 | 43384 | 43384 | 43384 | 43384 | 43384 | 43384 | 100 |  | Metros | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001898 | Revestimiento Del Camino El Pinal Sta Efigenia Segunda Etapa - 231287 | 231287 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | El Pinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 58255.2 | 58255.2 | 58255.2 | 58255.2 | 58255.2 | 58255.2 | 58255.2 | 100 |  | Metros | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001899 | Programa De Revestimiento De Caminos En Zona De La Sierra - 309339 | 309339 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Santa Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 224302.33 | 272623.2 | 272623.2 | 272623.2 | 272623.2 | 272623.2 | 272623.2 | 100 |  | Metros Cuadrados | 694 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001905 | Revestimiento De Camino Las Trojas La Cebadilla - 231548 | 231548 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | La Cebadilla (Las Pitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 59890.8 | 59890.8 | 59890.8 | 59890.8 | 59890.8 | 59890.8 | 59890.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001915 | Construccion De Tanque Elevado Al Norte De La Localidad - 36922 | 36922 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | San Agustín del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 870000 | 855469.7 | 855469.7 | 855469.7 | 855469.7 | 855469.7 | 855469.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CIEN POR CIENTO SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001916 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Epitacio Huerta Y Calle Si Nombre Chucandiro Michoacan - 337031 | 337031 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 422381.5 | 432698.05 | 432698.05 | 432698.05 | 432698.05 | 432698.05 | 432698.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001917 | Impresora A Color - 217269 | 217269 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001918 | Adquicicion De Computadora - 217254 | 217254 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001919 | Equipo Multifuncional - 215660 | 215660 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001920 | Adquisición De Impresora - 215640 | 215640 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4937.66 | 4937.66 | 4937.66 | 4937.66 | 4937.66 | 4937.66 | 4937.66 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001921 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 217232 | 217232 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001922 | Silla Giratoria - 217285 | 217285 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 17394 | 17394 | 17394 | 17394 | 17394 | 17394 | 17394 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001923 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre De La Localidad De Chucandiro En El Municipio De Chucandiro - 217867 | 217867 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 498844.87 | 498844.87 | 498844.87 | 498844.87 | 498844.87 | 498844.87 | 498844.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001924 | Archiveros Metalicos - 217279 | 217279 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001925 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 217227 | 217227 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 68519.99 | 68519.99 | 68519.99 | 68519.99 | 68519.99 | 68519.99 | 68519.99 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001926 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 217218 | 217218 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001927 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 217215 | 217215 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001928 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 217205 | 217205 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001929 | Impresora Tamaño Doble Carta - 215697 | 215697 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001930 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En El Cerrito Localidad De Chucandiro Michoacan - 217966 | 217966 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 81764.25 | 81764.25 | 81764.25 | 81764.25 | 81764.25 | 81764.25 | 81764.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001931 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Emiliano Zapata Chucandiro Michoacan - 218032 | 218032 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Chucándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 348626.63 | 348626.63 | 348626.63 | 348626.63 | 348626.63 | 348626.63 | 348626.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001932 | Ampliacion De Calle Principal En La Comunidad De El Salto - 218005 | 218005 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 588992.35 | 588992.35 | 588992.35 | 588992.35 | 588992.35 | 588992.35 | 588992.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001933 | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En El Monte Localidad De San Sebastian Municipio De Chucandiro Michoacan - 217940 | 217940 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 581663.68 | 581663.68 | 581663.68 | 581663.68 | 581663.68 | 581663.68 | 581663.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001951 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable La Lobera Iii Segunda Etapa En Jiquilpan Michoacán - 205526 | 205526 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1580176.87 | 1573839.32 | 1573839.32 | 1573839.32 | 1573839.32 | 1573839.32 | 1573839.32 | 100 |  | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001955 | Terminación De Tanque De Almacenamiento Construcción De Líneas De Conducción Y Distribución Y Equipamiento De Pozo Profundo El Costal - 328735 | 328735 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 940544.9 | 1147193.15 | 1147193.15 | 1147193.15 | 1147193.15 | 1147193.15 | 1147193.15 | 100 | 0 | Otros | 6928 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001956 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 269027 | 269027 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 104592.08 | 104592.08 | 104592.08 | 104592.08 | 104592.08 | 104592.08 | 104592.08 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401001957 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Dieciocho De Marzo - 301700 | 301700 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 125358.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001958 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Miramontes - 301649 | 301649 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 32508.38 | 32508.38 | 32508.38 | 60.2007 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001959 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sabino - 301398 | 301398 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 138091.05 | 138091.05 | 138091.05 | 98.6365 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001960 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Juan Pablo Ii - 301265 | 301265 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 73946.46 | 73946.46 | 73946.46 | 99.9276 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001961 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juan Diego - 300866 | 300866 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 26327.19 | 26327.19 | 26327.19 | 57.233 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001962 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle La Salud Ageb Dos Dos A - 267893 | 267893 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 212708 | 945000 | 945000 | 945000 | 932814.9 | 932814.9 | 932814.9 | 98.7106 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 del dia 28-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001963 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos Ageb Ciento Ochenta Y Tres - 267608 | 267608 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 397286.95 | 397286.95 | 397286.95 | 99.3217 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001964 | Ampliacion De Red Electrica - 265446 | 265446 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 410000 | 295044.68 | 295044.68 | 295044.68 | 295044.68 | 295044.68 | 295044.68 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.68 del dia 10-11-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001965 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 267387 | 267387 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 348491.39 | 348491.39 | 348491.39 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001966 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Y Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle La Salud Ageb Cero Veintidós A - 267551 | 267551 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 297704.72 | 297704.72 | 297704.72 | 99.5668 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001968 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En El Ejido De San Antonio Carano - 238214 | 238214 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 22650.23 | 22650.23 | 22650.23 | 22650.23 | 22650.23 | 22650.23 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001969 | Rehabilitacion De La Red Electrica En La Calle Ignacion Zaragoza Ageb Uno Ocho Tres - 219879 | 219879 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1015613.49 | 1015613.49 | 1015613.49 | 89.8773 | 0 | Otros | 150 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001970 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad - 267787 | 267787 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 358855.92 | 358086.84 | 358086.84 | 358086.84 | 358086.84 | 358086.84 | 356543.36 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001971 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Presa La Tepuza - 219520 | 219520 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 508500 | 508500 | 508500 | 508500 | 508500 | 508500 | 506022.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001972 | Construccion De Puente A Base De Concreto Armado En La Salida Al Vertedor De La Presa - 267411 | 267411 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 360847.42 | 360847.42 | 360847.42 | 360847.42 | 360847.42 | 360847.42 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001973 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Jardin De Niños De La Comunidad - 220207 | 220207 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 98000 | 88166.24 | 88166.24 | 88166.24 | 88166.24 | 88166.24 | 88166.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001974 | Mejoramiento Del Tramo Carretero La Excusa Santa Clara A Base De Carpeta Asfaltica - 263502 | 263502 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 185000 | 122814.16 | 122814.16 | 122814.16 | 122814.16 | 122814.16 | 122814.16 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.72 del dia 10-11-12 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001975 | Construccion De Puente A Base De Concreto Armado - 267370 | 267370 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 398499.85 | 398499.85 | 398499.85 | 99.625 | 0 | Otros | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001976 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 223044 | 223044 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Granjenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 79915.08 | 79915.08 | 79915.08 | 79915.08 | 79915.08 | 79915.08 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001977 | Construccion De Aula En La Escuela Secundaria De La Tenencia - 261677 | 261677 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 422898.82 | 422890.21 | 422890.21 | 422890.21 | 422890.21 | 422890.21 | 421067.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.72 del dia 10-11-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001978 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 241059 | 241059 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 108349.72 | 108349.72 | 108349.72 | 108349.72 | 108349.72 | 108349.72 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.62 del dia 31-07-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001979 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 301521 | 301521 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 39849.48 | 39849.48 | 39849.48 | 39849.48 | 39849.48 | 39849.48 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001980 | Mejoramiento Del Tramo Carretero Las Letras El Pilar A Base De Carpeta Asfaltica - 263992 | 263992 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 130000 | 90440.74 | 90440.74 | 90440.74 | 90440.74 | 90440.74 | 90440.74 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001981 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 239267 | 239267 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65204.61 | 65204.61 | 65204.61 | 65204.61 | 65204.61 | 65204.61 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.62 31-07-17 y acta no.76 28-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001982 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ventura Puente - 267313 | 267313 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120000 | 77606.12 | 77606.12 | 77606.12 | 77606.12 | 77606.12 | 77606.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001983 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 255794 | 255794 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85000 | 100079.95 | 100079.95 | 100079.95 | 100079.95 | 100079.95 | 100079.95 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.61 del dia 1-07-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001985 | Mejoramiento Del Tramo Carretero El Pilar Piedras Anchas A Base De Carpeta Asfaltica - 267492 | 267492 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 70000 | 27708.14 | 27708.14 | 27708.14 | 27708.14 | 27708.14 | 27708.14 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001986 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Salida A Piedras Anchas - 261616 | 261616 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1031800 | 1021948.72 | 1021948.72 | 1021948.72 | 1017543.77 | 1017543.77 | 1017543.77 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001987 | Ampliacion De Red Electrica - 225007 | 225007 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 135000 | 128632.25 | 128632.25 | 128632.25 | 128632.25 | 128632.25 | 128632.25 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según actas de cabildo no.61 14-07-17 y no.69 29-09-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001988 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 238131 | 238131 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | 57329.63 | 57329.63 | 57329.63 | 57329.63 | 57329.63 | 57329.63 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001989 | Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria De La Comunidad - 265990 | 265990 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 107922.69 | 107922.69 | 107922.69 | 98.1115 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001990 | Construccion De Aula En La Telebachillerato De La Comunidad - 267341 | 267341 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 339029.68 | 339029.68 | 339029.68 | 84.7574 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001991 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Por La Barranquita - 219549 | 219549 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155000 | 154678.2 | 154678.2 | 154678.2 | 154678.2 | 154678.2 | 154011.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001992 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria De La Comunidad - 238246 | 238246 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 395000 | 374580.21 | 374580.21 | 374580.21 | 374580.21 | 374580.21 | 372965.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.69 del dia 29-09-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001993 | Ampliacion De Red Electrica - 220185 | 220185 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12000 | 11876.71 | 11876.71 | 11876.71 | 11876.71 | 11876.71 | 11876.71 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001994 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sur - 219502 | 219502 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José Otunguitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 372587.16 | 370603.56 | 370603.56 | 370603.56 | 370603.56 | 370603.56 | 369006.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso acta no.69 dia 29-09-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001995 | Terminacion De Aulas Y Modulos Sanitarios Del Cemsad En La Comunidad De San Lorenzo - 220112 | 220112 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 846126.17 | 846126.17 | 846126.17 | 99.5443 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001996 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 238193 | 238193 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 57080.49 | 57080.49 | 57080.49 | 57080.49 | 57080.49 | 57080.49 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001997 | Construccion De Linea De Conduccion Al Deposito Nuevo De La Comunidad - 238149 | 238149 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 355000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 350482.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001998 | Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 300576 | 300576 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 232954.55 | 232954.55 | 232954.55 | 89.5979 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401001999 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria De La Comunidad - 255755 | 255755 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Pedro (San Pedro Carano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 458000 | 458000 | 458000 | 458000 | 458000 | 458000 | 456025.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002000 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico - 265528 | 265528 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 547138.44 | 547138.44 | 547138.44 | 99.4797 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso acta no.76 28-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002001 | Mejoramiento Del Tramo Carretero Santa Clara Los Reyes A Base De Carpeta Asfaltica - 265406 | 265406 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 106068.36 | 106068.36 | 106068.36 | 81.591 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.72 del dia 10-11-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002002 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria De La Comunidad - 224989 | 224989 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 434000 | 428993.25 | 428993.25 | 428993.25 | 428993.25 | 428993.25 | 427144.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002003 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 223056 | 223056 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | 69500.89 | 69500.89 | 69500.89 | 69500.89 | 69500.89 | 69500.89 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002004 | Mejoramiento Del Tramo Carretero Acceso A La Comunidad De Villachuato A Base De Carpeta Asfaltica - 267721 | 267721 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 75000 | 80883.14 | 80883.14 | 80883.14 | 80883.14 | 80883.14 | 80883.14 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 99 | Financiera: a esta obra se le asigno recurso según acta de cabildo no.75 del 28-12-17 / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002005 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Para Baño - 267520 | 267520 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Progreso (Casas Viejas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 59999.84 | 59999.84 | 59999.84 | 59999.84 | 59999.84 | 59999.84 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002006 | Mejoramiento Del Tramo Carretero De Acceso A La Comunidad A Base De Carpeta Asfaltica - 267473 | 267473 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 80000 | 72876.52 | 72876.52 | 72876.52 | 72876.52 | 72876.52 | 72876.52 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002015 | Balastreo De Camino El Fresno - 328469 | 328469 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana el Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 154074.53 | 154074.04 | 154074.04 | 154074.04 | 154074.04 | 154074.04 | 154074.04 | 100 |  | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002016 | Balastreo De Camino El Mortero - 328553 | 328553 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana el Mortero de San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 106084 | 106084 | 106084 | 106084 | 106084 | 106084 | 106084 | 100 |  | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002018 | Rehabilitacion De Camino Las Balcitas Los Riitos En El Ejido El Rosario - 328388 | 328388 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002020 | Lineas De Captacion Y Conduccion De La Red De Agua Potable Primera Etapa En El Ejido El Rosario - 321309 | 321309 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 99.9333 |  | Metros lineales | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002022 | Balastreo De Camino San Juan - 328532 | 328532 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 195465.18 | 128816 | 128816 | 128816 | 128816 | 128816 | 128816 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002025 | Red De Agua Potable Pvc Y Tomas Domiciliarias En Dolores - 237473 | 237473 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 332997 | 316381.68 | 316381.68 | 316381.68 | 316381.68 | 316381.68 | 316381.68 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002026 | Balastreo De Camino Rancho Viejo - 328417 | 328417 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Manzana Rancho Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 128816.41 | 128816 | 128816 | 128816 | 128816 | 128816 | 128816 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002032 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto Segunda Etapa - 302280 | 302280 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2976626.8 | 2649798.09 | 2649798.09 | 2649798.09 | 2649798.09 | 2649798.09 | 2649798.09 | 100 | 0 | Vivienda | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002033 | Mejoramiento De Vivienda Techo - 301865 | 301865 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 234030 | 482278.56 | 482278.56 | 482278.56 | 482278.56 | 482278.56 | 482278.56 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002034 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Melchor Ocampo De Pajacuaran - 302338 | 302338 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 113336.03 | 154654.26 | 154654.26 | 154654.26 | 154654.26 | 154654.26 | 154654.26 | 100 |  | Metros lineales | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002035 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo De Pajacuaran - 301962 | 301962 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180037.05 | 172392.72 | 172392.72 | 172392.72 | 172392.72 | 172392.72 | 172392.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002036 | Construccion De Desague Pluvial En La Calle Gumersindo Moreno En La Luz - 302167 | 302167 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | La Luz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 88270 | 107028.6 | 107028.6 | 107028.6 | 107028.6 | 107028.6 | 107028.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 3287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002037 | Construccion De Desague Pluvial En La Calle Cinco De Mayo De El Paracho - 302045 | 302045 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | El Paracho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 79228 | 49422.41 | 49422.41 | 49422.41 | 49422.41 | 49422.41 | 49422.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 1083 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 208 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002038 | Ampliacion De Red De Agua Potable Por El Acceso Oriente De La Comunidad De Tecomatan - 302501 | 302501 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Tecomatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120851.12 | 130707.76 | 130707.76 | 130707.76 | 130707.76 | 130707.76 | 130707.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002039 | Programa Integral De Mejoramiento De Vivienda Año Dos Mil Diecisiete Laminas Tinacos Calentadores Solares - 322599 | 322599 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 587750.01 | 587750.01 | 587750.01 | 587750.01 | 587750.01 | 587750.01 | 587750.01 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002040 | Construccion De Techumbre En El Aulas De La Secundaria Lazaro Cardenas - 322406 | 322406 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Educación | Terminado | 2017 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002041 | Reparacion Y Mantenimiento A La Bomba Del Carcamo De La Colonia Lazaro Cardenas - 324705 | 324705 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 92253.64 | 92253.64 | 92253.64 | 92253.64 | 92253.64 | 92253.64 | 92253.64 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002042 | Construcccion De Cuartos Para Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Panindicuaro - 324883 | 324883 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2819670.41 | 2678888.98 | 2678888.98 | 2678888.98 | 2678888.98 | 2678888.98 | 2678888.98 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002043 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Independencia En La Localidad De Panindicuaro - 324766 | 324766 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002044 | Adquisición De Equipo De Computo Para El Ayuntamiento De Panindicuaro - 322010 | 322010 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 104400 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002045 | Sistema De Informacion Digitalizada Y Sistema De Viaticos Y Combustible - 321915 | 321915 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002046 | Emisión De Reglamentación Municipal - 321971 | 321971 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 108088.8 | 108088.8 | 108088.8 | 108088.8 | 108088.8 | 108088.8 | 108088.8 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002047 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Cordova - 321858 | 321858 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | La Córdoba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002048 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Privada Oriente Emiliano Zapata Aquiles Serdan Y Doroteo Arango - 320403 | 320403 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Ex-Hacienda de Curimeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 799998.98 | 799998.98 | 799998.98 | 799998.98 | 799998.98 | 799998.98 | 799998.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002049 | Alcantarillado Sanitario En La Calle Princial De Ojo De Agua De Señora - 320177 | 320177 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Ojo de Agua de Señora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700005.17 | 700005.17 | 700005.17 | 700005.17 | 700005.17 | 700005.17 | 700005.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002050 | Reparacion Y Mantenimiento A La Bomba Del Carcamo De Pomacuaro - 324446 | 324446 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Pomácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 100 | 0 | Otros | 281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002051 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Principal Vicente Guerrero Y Mariano En La Localidad Ranchos De Epejan - 311469 | 311469 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Ranchos de Epejan (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1000004.6 | 1000004.6 | 1000004.6 | 1000004.6 | 1000004.6 | 1000004.6 | 1000004.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002052 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Violeta Melchor Ocampo Morelos Y Privada De La Soledad En San Miguel Epejan - 305050 | 305050 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | San Miguel Epejan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500004.29 | 1500004.29 | 1500004.29 | 1500004.29 | 1500004.29 | 1500004.29 | 1500004.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002053 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles Nacional Oriente Nacional Poniente Revolución El Fresno Grueso Esperanza Norte Esper - 305245 | 305245 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | San Miguel Epejan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1500002.08 | 1500002.08 | 1500002.08 | 1500002.08 | 1500002.08 | 1500002.08 | 1500002.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002054 | Red De Drenaje Sanitario En San Vicente Primera Etapa - 320656 | 320656 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PANINDICUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 499641.44 | 499641.44 | 499641.44 | 499641.44 | 499641.44 | 499641.44 | 499641.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Año fiscal 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002055 | Rehabilitación De Electrificación - 291091 | 291091 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 421 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002056 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Linea De Conducción De Agua Potable - 300201 | 300201 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002057 | Construcción De La Red De Agua Potable - 205516 | 205516 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300902.98 | 300902.98 | 300902.98 | 300902.98 | 300902.98 | 300902.98 | 300902.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002058 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 205244 | 205244 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002059 | Construcción De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario - 205219 | 205219 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 59 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002060 | Ampliación De Electrificación - 300293 | 300293 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Urbanización | Terminado | 2017 | 35500.25 | 35500.25 | 35500.25 | 35500.25 | 35500.25 | 35500.25 | 35500.25 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002061 | Construcción De Comedor - 205614 | 205614 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Educación | Terminado | 2017 | 416206.19 | 416206.19 | 416206.19 | 416206.19 | 416206.19 | 416206.19 | 416206.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002062 | Bacheo De Carretera - 300961 | 300961 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 36461.81 | 36461.81 | 36461.81 | 36461.81 | 36461.81 | 36461.81 | 36461.81 | 100 | 0 | Otros | 844 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002063 | Mejoramiento De Camino Rural Chonengo Santa Elena - 300786 | 300786 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 100 | 0 | Otros | 413 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002064 | Mejoramiento De Camino Rural Pozos Primero De Septiembre - 300883 | 300883 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Primero de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 122080.6 | 122080.6 | 122080.6 | 122080.6 | 122080.6 | 122080.6 | 122080.6 | 100 | 0 | Otros | 796 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002065 | Mejoramiento De Camino Rural Cahulote El Marquez - 300689 | 300689 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Caulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 145957.59 | 145957.59 | 145957.59 | 145957.59 | 145957.59 | 145957.59 | 145957.59 | 100 | 0 | Otros | 651 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002066 | Construcción De Drenaje Sanitario - 205580 | 205580 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Ciudad Morelos (Crucero de Parácuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 307358.88 | 307358.88 | 307358.88 | 307358.88 | 307358.88 | 307358.88 | 307358.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 142 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002072 | Mejora Tu Vivienda Modalidad Piso Firme - 177763 | 177763 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002073 | Paquete De Láminas Diez Piezas Por Paquete De Fibrocemento - 177876 | 177876 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 |  | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002074 | Hogares Dignos En Comunidades Rurales Dotación De Calentadores Solares - 177802 | 177802 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1500000 | 1559040 | 1559040 | 1559040 | 1559040 | 1559040 | 1559040 | 100 |  | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002075 | Mejora Tu Vivienda Construcción De Muro Firme - 176532 | 176532 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 1500000 | 1616000 | 1616000 | 1616000 | 1616000 | 1616000 | 1616000 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002076 | Mejora Tu Vivienda Modalidad Techo Firme - 177729 | 177729 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002081 | Electrificacion De La Colonia J Guadalupe Martinez - 325739 | 325739 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Colonia José Guadalupe M. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 808606.99 | 808606.99 | 808606.99 | 808606.99 | 808606.99 | 808606.99 | 808606.99 | 100 |  | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002082 | Electrificacion Del Camino Hacia La Coloni J Guadalupe M - 326801 | 326801 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Colonia José Guadalupe M. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 359575.56 | 359575.56 | 359575.56 | 359575.56 | 359575.56 | 359575.56 | 359575.56 | 100 |  | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002083 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Degollado Entre Calles Isaac - 328058 | 328058 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1820481.43 | 2329721.04 | 2329721.04 | 2329721.04 | 2261865.11 | 2261865.11 | 2261865.11 | 97.0874 | 0 | Otros | 9000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002084 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico De La Calle Luis Mora Tovar Entre Calles Madero E Isaac - 328125 | 328125 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 332560.06 | 332560.06 | 332560.06 | 332560.06 | 332560.06 | 332560.06 | 332560.06 | 100 | 0 | Otros | 9000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002085 | Linea De Alcantarillado En Calles De La Colonia Loma Bonita Entre Calle Primero De Mayo Y La Laguna - 321835 | 321835 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 468403.62 | 470431.35 | 470431.35 | 470431.35 | 470431.33 | 470431.33 | 470431.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002086 | Perforacion Para Reposicion De Pozo De Agua Potable Eusebio Gil Cuevas - 321726 | 321726 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1748327.54 | 2334360.8 | 2334360.8 | 2334360.8 | 2334000 | 2334000 | 2334000 | 99.9845 | 0 | Otros | 9000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002087 | Construccion De Linea De Drenaje En Col San Isidro Entre Calles Campesino Y Parcela - 321575 | 321575 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 177625 | 177625 | 177625 | 177625 | 177625 | 177625 | 177625 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002088 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Chapultepec Entre Calle Rayon Y Prol Chapultepec - 322029 | 322029 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 266181.9 | 270007.54 | 270007.54 | 270007.54 | 267334.2 | 267334.2 | 267334.2 | 99.0099 | 0 | Metros lineales | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002089 | Construccion De Linea De Alcantarillado De La Calle Privada La Paz Ubicada En La Cabecera Municipal - 328346 | 328346 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 284403.14 | 285634.31 | 285634.31 | 285634.31 | 285634.31 | 285634.31 | 285634.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401002090 | Construccion De Tanque Metalico Elevado A Metros De Altura De Metros Cubicos De Capacidad Incluye Tuberia De Subida Y Bajada En Fogo Y - 309933 | 309933 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 60000 | 60259.74 | 60259.74 | 60259.74 | 60259.74 | 60259.74 | 60259.74 | 100 | 0 | Otros | 1055 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002091 | Construccion De Colector Pluvial En Calle Lazaro Cardenas En El Calvario Mich - 327832 | 327832 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 659293.09 | 661288.26 | 661288.26 | 661288.26 | 661288.26 | 661288.26 | 661288.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002092 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples De La Telesecundaria Vicente Sanchez De La Comunidad De Tarimoro - 327885 | 327885 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 732020.6 | 735189.52 | 735189.52 | 735189.52 | 735189.51 | 735189.51 | 735189.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002093 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria - 275779 | 275779 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Cuitzillo Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 518000 | 517366.96 | 517366.96 | 517366.96 | 517366.96 | 517366.96 | 517366.96 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002094 | Pavimentación De La Calle Sinaloa - 276985 | 276985 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cuto del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 368676.5 | 410022.77 | 410022.77 | 410022.77 | 410022.77 | 410022.77 | 410022.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002095 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En El Colegio Bachilleres - 275785 | 275785 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | San José de la Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 1344000 | 1343300.38 | 1343300.38 | 1343300.38 | 1343300.38 | 1343300.38 | 1343300.38 | 100 | 0 | Otros | 6049 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002096 | Red De Drenaje En La Calle Del Cerrito - 275767 | 275767 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 321355.28 | 164223.82 | 164223.82 | 164223.82 | 164223.82 | 164223.82 | 164223.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 919 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002097 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 276875 | 276875 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | Educación | Terminado | 2017 | 675000 | 674187.07 | 674187.07 | 674187.07 | 674187.07 | 674187.07 | 674187.07 | 100 | 0 | Otros | 3758 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002098 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Miguel Hidalgo Y Costilla - 316592 | 316592 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Rincón de Huaraqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002105 | Mejoramiento Casa Habitación Losas Y Pisos - 263751 | 263751 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huaniqueo de Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 291209.81 | 291209.8 | 291209.8 | 291209.8 | 291209.8 | 291209.8 | 291209.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002107 | Ampliación Recamara - 263701 | 263701 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huaniqueo de Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 666938.72 | 666938.72 | 666938.72 | 666938.72 | 666938.72 | 666938.72 | 666938.72 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002108 | Ampliación Eléctrica La Tejeria - 327948 | 327948 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huaniqueo de Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 272282.82 | 272282.82 | 272282.82 | 272282.82 | 272282.82 | 272282.82 | 272282.82 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002109 | Ampliación Eléctrica Huapeo Salida - 262406 | 262406 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huapeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 19154.52 | 13408.16 | 13408.16 | 13408.16 | 13408.16 | 13408.16 | 13408.16 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002110 | Ampliación Eléctrica Huapeo Entrada - 262514 | 262514 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huapeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 26251.53 | 18376.07 | 18376.07 | 18376.07 | 18376.07 | 18376.07 | 18376.07 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002111 | Rehabilitación De Drenaje De La Comunidad De Jesús María Primera Etapa - 267332 | 267332 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 296500 | 1186000 | 1186000 | 1184898.16 | 1184898.16 | 1184898.16 | 1184898.16 | 99.9071 | 0 | Metros lineales | 11 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: obra convenida por medio del programa 3x1 para migrantes. / Registro:
MIC17170401002113 | Desayunado Escolar - 263226 | 263226 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Puente de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002114 | Ampliacion Baño - 75801 | 75801 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | San Nicolás de las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 156657.87 | 156657.87 | 156657.87 | 156657.87 | 156657.87 | 156657.87 | 156657.87 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002115 | Construcción De Red De Agua Potable - 327834 | 327834 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | San Pedro Puruátiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 72183.4 | 72183.4 | 72183.4 | 72183.4 | 72183.4 | 72183.4 | 72183.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002116 | Rehabilitación De Drenaje Santa Fe - 261837 | 261837 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Santa Fe de la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 108469.47 | 108469.47 | 108469.47 | 108469.47 | 108469.47 | 108469.47 | 108469.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 5 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002117 | Pavimento Hidraulico - 266538 | 266538 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tacupillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199999 | 199999 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002118 | Infraestructura En Canal Desasolve - 263217 | 263217 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tecacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 | 496500 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002119 | Ampliación Cosina - 75780 | 75780 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tecacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 550794.16 | 550794.23 | 550794.23 | 550794.23 | 550794.23 | 550794.23 | 550794.23 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002120 | Pavimentación Calle El Beso - 267253 | 267253 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Tendeparacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002121 | Ampliación Eléctrica Los Aguacates - 263251 | 263251 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Los Aguacates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 19251.06 | 13475.74 | 13475.74 | 13475.74 | 13475.74 | 13475.74 | 13475.74 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: sin observaciones / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MIC17170401002125 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable Numero Ocho De El Pishate - 286878 | 286878 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 558032 | 558032 | 557980.16 | 557980.16 | 557980.16 | 557980.16 | 557980.16 | 99.9907 |  | Otros | 5516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002127 | Construccion De Techo Firme - 287375 | 287375 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1530000 | 1524232.77 | 1524232.77 | 1524232.77 | 1524232.77 | 1524232.77 | 1524232.77 | 100 |  | Metros Cuadrados | 459 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002130 | Ampliacion De Electrificacion Calle Cueramo Colonia Tomatlan - 227961 | 227961 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Urbanización | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002131 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Guadalupe Victoria - 290167 | 290167 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 399926.85 | 399926.85 | 399926.85 | 399926.85 | 399926.85 | 99.9817 |  | Metros lineales | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002133 | Construccion De Drenaje Sanitario Loma Blanca - 290873 | 290873 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 299999.94 | 299999.94 | 299999.94 | 299999.94 | 299999.94 | 100 |  | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002134 | Construccion De Sistema De Agua Potable Chihuero - 287940 | 287940 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Chihuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 432785 | 432785 | 432784.05 | 432784.05 | 432784.05 | 432784.05 | 432784.05 | 99.9998 |  | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002138 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo - 307259 | 307259 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | San Nicolás Cuiritzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 201229.74 | 201229.74 | 201229.74 | 201229.74 | 201229.74 | 201229.74 | 201229.74 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002139 | Construccion De Acceso A La Comunidad De San Rafael Del Carrizal - 306532 | 306532 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | San Rafael del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 271836.93 | 271836.93 | 271836.93 | 271836.93 | 271836.93 | 271836.93 | 271836.93 | 100 |  | Otros | 771 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002141 | Construcción De Electrificación En El Telebachillerato Ciento Cuarenta Y Cinco - 112412 | 112412 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | San Rafael del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Educación | Terminado | 2017 | 80823.2 | 80823.2 | 80823.2 | 80823.2 | 80823.2 | 80823.2 | 80823.2 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002142 | Construcción De Modulo De Sanitarios En El Preescolar Del Toronjo - 295060 | 295060 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | El Toronjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Educación | Terminado | 2017 | 239763.16 | 239763.16 | 239763.16 | 239763.16 | 239763.16 | 239763.16 | 239763.16 | 100 |  | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002144 | Mejoramiento A La Vivienda Santa Clara Del Cobre - 333304 | 333304 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 624000 | 624400 | 624400 | 624400 | 624400 | 624400 | 624400 | 100 | 0 | Otros | 1115 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002145 | 33903 Servicios Integrales - 333383 | 333383 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002146 | 33903 Servicios Integrales - 333422 | 333422 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002147 | Construccion De Barda Perimetral Primera Etapa En La Primaria Salvador Escalante Turno Matutino - 325397 | 325397 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 19952 | 19952 | 19952 | 95.7696 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002148 | Mejoramiento De Sanitarios En El Jardin De Niños Jean Piaget - 315386 | 315386 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19547.79 | 19547.79 | 19547.79 | 97.739 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002149 | Ampliacion De Comedor En El Jardin De Niños Benito Juarez - 315303 | 315303 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 80000 | 90275.6 | 90275.6 | 90275.6 | 90275.6 | 90275.6 | 90275.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 920 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002150 | 33903 Servicios Integrales - 333499 | 333499 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002151 | Construccion De Sanitarios Segunda Etapa En La Primaria Antonio Mendoza - 325257 | 325257 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20515.05 | 20515.05 | 20515.05 | 98.4723 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002152 | Construccion De Aula En La Primaria Vicente Guerrero - 324456 | 324456 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 52631.56 | 38248.04 | 38248.04 | 38248.04 | 38248.04 | 38248.04 | 38248.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002153 | Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños Ana Frank - 315219 | 315219 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 21115.28 | 21115.28 | 21115.28 | 21115.28 | 21115.28 | 21115.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002154 | Construccion De Aula Segunda Etapa En El Jardin De Niños Rosaura Zapata - 315264 | 315264 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 15000 | 15000.12 | 15000.12 | 15000.12 | 15000.12 | 15000.12 | 15000.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002155 | Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños Adolfo Lopez Mateos - 325424 | 325424 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 200000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19966 | 19966 | 19966 | 99.83 | 0 | Otros | 1800 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002156 | Mejoramiento De La Vivienda Agua Verde - 332711 | 332711 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Agua Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002157 | Mejoramiento De La Vivienda Camembaro - 332986 | 332986 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Camémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002158 | Mejoramiento De Aulas En La Primaria Justo Sierra - 321054 | 321054 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Camémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 26315.78 | 26634.24 | 26634.24 | 26634.24 | 26634.24 | 26634.24 | 26634.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002159 | Construccion De Barda Perimetral En La Telesecundaria De Camembaro - 330375 | 330375 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Camémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 28310.21 | 28310.21 | 28310.21 | 94.3674 | 0 | Otros | 784 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002160 | Construccion De Barda Perimetral Segunda Etapa En La Primaria Leona Vicario - 324971 | 324971 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Caratzitumbio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 22291 | 22291 | 22291 | 22291 | 22291 | 22291 | 100 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002161 | Mejoramiento De La Vivienda El Carmen - 335866 | 335866 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002162 | Mejoramiento De Vivienda Copandaro - 333456 | 333456 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Plutarco Elías Calles (Copándaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002163 | Mejoramiento De Aulas En La Primaria Felipe Carrillo Puerto - 324396 | 324396 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Plutarco Elías Calles (Copándaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 32142.85 | 32142.85 | 32142.85 | 32142.85 | 32120.93 | 32120.93 | 32120.93 | 99.9318 | 0 | Metros Cuadrados | 403 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002164 | Mejoramiento De La Vivienda El Coyote - 335972 | 335972 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002165 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Hacia El Llano - 294641 | 294641 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | La Guardia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 154923.1 | 154923.1 | 154923.1 | 154923.1 | 154923.1 | 154923.1 | 154923.1 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002166 | Construcción De Deposito Para Agua Potable Y Red De Distribución - 309849 | 309849 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Joya de la Vihuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ACTUALIZARON LAS METAS A LO REAL EJECUTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002207 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Principal - 279901 | 279901 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 47406.64 | 47406.64 | 47406.64 | 47406.64 | 47406.64 | 47406.64 | 47406.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002208 | Construccion De Linea De Agua Potable Aun Costado De La Capilla - 279871 | 279871 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 41288.97 | 41288.97 | 41288.97 | 41288.97 | 41288.97 | 41288.97 | 41288.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002209 | Terminaciond E Comedor Jn Catzonzin - 249007 | 249007 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | WIRACHE Y BEJAR CONSTRUCTORES SA DE CV | Educación | Terminado | 2017 | 299462.47 | 299462.47 | 299462.47 | 299462.47 | 299462.47 | 299462.47 | 299462.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002215 | Programa Vivienda - 290812 | 290812 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Huiramba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1163750 | 1163750 | 1163750 | 1163750 | 1163750 | 1163750 | 1163750 | 100 |  | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002216 | Programa Vivienda Dos - 290898 | 290898 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Huiramba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA | Vivienda | Terminado | 2017 | 498750 | 498750 | 498750 | 498750 | 498750 | 498750 | 498750 | 100 |  | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002223 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Indaparapeo - 325108 | 325108 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 536296.32 | 536296.32 | 536296.32 | 536296.32 | 536296.32 | 536296.32 | 536296.32 | 100 | 0 | Vivienda | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002224 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Indaparapeo - 324981 | 324981 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1072592.65 | 1072592.65 | 1072592.65 | 1072592.65 | 1072592.65 | 1072592.65 | 1072592.65 | 100 | 0 | Vivienda | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002225 | Rehabilitacion De La Calle Prolongacion Tercera De Bravo Con Concreto Asfaltico - 314441 | 314441 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 952086.74 | 952086.74 | 952086.74 | 952086.74 | 952086.74 | 952086.74 | 952086.74 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002226 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Indaparapeo - 324354 | 324354 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 149459.63 | 149459.63 | 149459.63 | 149459.63 | 149459.63 | 149459.63 | 149459.63 | 100 | 0 | Vivienda | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002227 | Construcción De Linea De Agua Potable En La Arpita - 326482 | 326482 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | La Arpita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 294909.72 | 294909.72 | 294909.72 | 294909.72 | 294909.72 | 294909.72 | 294909.72 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002228 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Cañada Del Agua - 289230 | 289230 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cañada del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53260.68 | 53260.68 | 53260.68 | 53260.68 | 53260.68 | 53260.68 | 53260.68 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002229 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Cañada Del Agua - 289228 | 289228 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cañada del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14843.14 | 14843.14 | 14843.14 | 14843.14 | 14843.14 | 14843.14 | 14843.14 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002230 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Cañada Del Agua - 289226 | 289226 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cañada del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106521.37 | 106521.37 | 106521.37 | 106521.37 | 106521.37 | 106521.37 | 106521.37 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002231 | Pavimentacion Hidraulica En Calle Sin Nombre Segunda Etapa - 326229 | 326229 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 116317.73 | 116317.73 | 116317.73 | 116317.73 | 116317.73 | 116317.73 | 116317.73 | 100 |  | Otros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002232 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Colonia Guadalupe - 282243 | 282243 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5261.81 | 5261.81 | 5261.81 | 5261.81 | 5261.81 | 5261.81 | 5261.81 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002233 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Colonia Guadalupe - 282181 | 282181 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37761.25 | 37761.25 | 37761.25 | 37761.25 | 37761.25 | 37761.25 | 37761.25 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002234 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Colonia Guadalupe - 282253 | 282253 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18880.63 | 18880.63 | 18880.63 | 18880.63 | 18880.63 | 18880.63 | 18880.63 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002235 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Colonia El Triunfo - 289257 | 289257 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia del Triunfo (La Tepacua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14982.74 | 14982.74 | 14982.74 | 14982.74 | 14982.74 | 14982.74 | 14982.74 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002236 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Colonia El Triunfo - 289267 | 289267 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia del Triunfo (La Tepacua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53761.6 | 53761.6 | 53761.6 | 53761.6 | 53761.6 | 53761.6 | 53761.6 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002237 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Colonia El Triunfo - 289248 | 289248 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia del Triunfo (La Tepacua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107523.2 | 107523.2 | 107523.2 | 107523.2 | 107523.2 | 107523.2 | 107523.2 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002238 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Las Huertas - 324066 | 324066 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179213.29 | 179213.29 | 179213.29 | 179213.29 | 179213.29 | 179213.29 | 179213.29 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002239 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Las Huertas - 325369 | 325369 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24972.34 | 24972.34 | 24972.34 | 24972.34 | 24972.34 | 24972.34 | 24972.34 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002240 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Las Huertas - 325464 | 325464 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89606.65 | 89606.65 | 89606.65 | 89606.65 | 89606.65 | 89606.65 | 89606.65 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002241 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Los Naranjos - 289243 | 289243 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34696.71 | 34696.71 | 34696.71 | 34696.71 | 34696.71 | 34696.71 | 34696.71 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002242 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Los Naranjos - 289240 | 289240 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69393.42 | 69393.42 | 69393.42 | 69393.42 | 69393.42 | 69393.42 | 69393.42 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002243 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Los Naranjos - 289233 | 289233 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9669.58 | 9669.58 | 9669.58 | 9669.58 | 9669.58 | 9669.58 | 9669.58 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002244 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Las Peras - 314273 | 314273 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Peras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245747.94 | 245747.94 | 245747.94 | 245747.94 | 245747.94 | 245747.94 | 245747.94 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002245 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Las Peras - 314209 | 314209 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Peras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34243.56 | 34243.56 | 34243.56 | 34243.56 | 34243.56 | 34243.56 | 34243.56 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002246 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Las Peras - 314326 | 314326 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Peras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122873.97 | 122873.97 | 122873.97 | 122873.97 | 122873.97 | 122873.97 | 122873.97 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002247 | Ampliación De La Red De Agua Potable Del Plan De Las Palmas - 326391 | 326391 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Plan de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 79980.24 | 79980.24 | 79980.24 | 79980.24 | 79980.24 | 79980.24 | 79980.24 | 100 |  | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002248 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Plan De Las Palmas - 289539 | 289539 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Plan de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35649.65 | 35649.65 | 35649.65 | 35649.65 | 35649.65 | 35649.65 | 35649.65 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002249 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Plan De Las Palmas - 289461 | 289461 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Plan de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9935.15 | 9935.15 | 9935.15 | 9935.15 | 9935.15 | 9935.15 | 9935.15 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002250 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra Plan De Las Palmas - 289397 | 289397 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Plan de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71299.31 | 71299.31 | 71299.31 | 71299.31 | 71299.31 | 71299.31 | 71299.31 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002251 | Instalación De Tanque Elevado - 325817 | 325817 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Plan de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 234682.95 | 234682.95 | 234682.95 | 234682.95 | 234682.95 | 234682.95 | 234682.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002252 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Pueblo Nuevo - 294934 | 294934 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35675.27 | 35675.27 | 35675.27 | 35675.27 | 35675.27 | 35675.27 | 35675.27 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002253 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Pueblo Nuevo - 294879 | 294879 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9942.29 | 9942.29 | 9942.29 | 9942.29 | 9942.29 | 9942.29 | 9942.29 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002254 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Pueblo Nuevo - 290966 | 290966 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71350.54 | 71350.54 | 71350.54 | 71350.54 | 71350.54 | 71350.54 | 71350.54 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002255 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En San Lucas Pío - 317958 | 317958 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 255609.3 | 255609.3 | 255609.3 | 255609.3 | 255609.3 | 255609.3 | 255609.3 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002256 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En San Lucas Pío - 317831 | 317831 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 511218.61 | 511218.61 | 511218.61 | 511218.61 | 511218.61 | 511218.61 | 511218.61 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002257 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En San Lucas Pío - 317922 | 317922 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | San Lucas Pío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71235.38 | 71235.38 | 71235.38 | 71235.38 | 71235.38 | 71235.38 | 71235.38 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002258 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Colonia San Francisco - 290756 | 290756 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36261.32 | 36261.32 | 36261.32 | 36261.32 | 36261.32 | 36261.32 | 36261.32 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002259 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Colonia San Francisco - 290365 | 290365 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72522.64 | 72522.64 | 72522.64 | 72522.64 | 72522.64 | 72522.64 | 72522.64 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002260 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Colonia San Francisco - 290450 | 290450 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Colonia San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10105.61 | 10105.61 | 10105.61 | 10105.61 | 10105.61 | 10105.61 | 10105.61 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002261 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Las Pitahayas - 288030 | 288030 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Pitahayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29876.27 | 29876.27 | 29876.27 | 29876.27 | 29876.27 | 29876.27 | 29876.27 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002262 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Las Pitahayas - 287454 | 287454 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Pitahayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 214406.14 | 214406.14 | 214406.14 | 214406.14 | 214406.14 | 214406.14 | 214406.14 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002263 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Las Pitahayas - 289225 | 289225 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Las Pitahayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107203.07 | 107203.07 | 107203.07 | 107203.07 | 107203.07 | 107203.07 | 107203.07 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002264 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Puertecito - 317320 | 317320 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Puertecito (El Puertecito de las Lagunas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002266 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 339397 | 339397 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 100000 | 230101.17 | 230101.17 | 230101.17 | 230101.17 | 230101.17 | 230101.17 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002269 | Ampliación De Linea De Drenaje Sanitario Calle Veinte De Noviembre - 339969 | 339969 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280000 | 201903.79 | 201903.79 | 201903.79 | 201903.79 | 201903.79 | 201903.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002271 | Mejoramiento De Barda Perimetral De Esc Prim Morelos De Caracuaro - 293619 | 293619 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 82271.07 | 41005.06 | 41005.06 | 41005.06 | 41005.06 | 41005.06 | 41005.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002272 | Adquisición De Software De Precios Unitarios - 275221 | 275221 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 20207.2 | 20207.2 | 20207.2 | 20207.2 | 20207.2 | 20207.2 | 20207.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002273 | Adquisición De Equipos De Computo - 274990 | 274990 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 146699.94 | 146699.94 | 146699.94 | 146699.94 | 146699.94 | 146699.94 | 146699.94 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002274 | Adquisición De Cuatro Escritorios - 275449 | 275449 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 15996 | 15996 | 15996 | 15996 | 15996 | 15996 | 15996 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002275 | Adquisición De Impresora Hp - 275379 | 275379 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002276 | Adquisición De Sillas Secretariales - 275434 | 275434 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 15594 | 15594 | 15594 | 15594 | 15594 | 15594 | 15594 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002277 | Adquisición De Copiadora Ricoh Aficio Mp - 275333 | 275333 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002278 | Adquisición De Escaner - 275117 | 275117 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 22950 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002279 | Ampliación De Linea De Drenaje Sanitario Caracuaro Cuitzillo Primera Etapa - 274617 | 274617 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1361026.23 | 1358736.62 | 1358736.62 | 1358736.62 | 1358736.62 | 1358736.62 | 1358736.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 513 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002280 | Construcción De Andador Peatonal - 339081 | 339081 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 991555.57 | 1307229.08 | 1307229.08 | 1307229.08 | 1307229.08 | 1307229.08 | 1307229.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002281 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av Lázaro Cárdenas - 338985 | 338985 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Paso de Núñez (Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 446385.46 | 446385.46 | 446385.46 | 446385.46 | 446385.46 | 446385.46 | 446385.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002282 | Mejoramiento Del Carcamo De Bombeo De La Carrera - 275710 | 275710 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Carrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 51698.88 | 51698.88 | 51698.88 | 51698.88 | 51698.88 | 51698.88 | 51698.88 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002344 | Construcción De Tren De Descarga Caseta De Control Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Fraccionamiento Rinconada Del Balsas - 324711 | 324711 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1813000 | 2360743.56 | 2360743.56 | 2360743.56 | 1440212.45 | 1440212.45 | 1440212.45 | 61.0067 | 0 | Otros | 800 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002345 | Construcción De Pozo Profundo Y Estudio Geohidráulico Subestación Y Linea De Transmisión En El Fraccionamiento Rinconada Del Balsas - 317445 | 317445 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Orilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2365393.96 | 2360743.56 | 2360743.56 | 1440212.45 | 1440212.45 | 1440212.45 | 1440212.45 | 61.0067 | 0 | Otros | 6280 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002842 | Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Linda Vista Tramo Entre Dieciocho De Marzo Y Veintiuno De Marzo En Cheran - 323984 | 323984 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1102500 | 1102321.89 | 1102321.89 | 1102321.89 | 1102321.89 | 1102321.89 | 1102321.89 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002848 | Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Abasolo Tramo Entre Pino Suarez Huekuaro En Chéran Michoacán - 288692 | 288692 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1408000 | 1407954.23 | 1407954.23 | 1407954.23 | 1407954.23 | 1407954.23 | 1407954.23 | 100 | 0 | Otros | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002850 | Agua Potable Y Obras Complementarias En La Calle Independencia Tramo Entre Alvaro Obregon Y Zaragoza Norte En Cherán Michoacán - 324528 | 324528 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 913560 | 913550.01 | 913550.01 | 913550.01 | 913550.01 | 913550.01 | 913550.01 | 100 |  | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002853 | Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Constitucion De Mil Novecientos Diecinueve - 309688 | 309688 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 370000 | 366625.88 | 366625.88 | 366625.88 | 366625.88 | 366625.88 | 366625.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002854 | Construcción De Techumbre En La Escuela Preescolar Niños Heroes En La Comunidad De Santa Cruz Tanaco Primera Etapa - 309821 | 309821 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Educación | Terminado | 2017 | 207270.83 | 207270.83 | 207270.83 | 207270.83 | 207270.83 | 207270.83 | 207270.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002855 | Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable E Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 310128 | 310128 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA TENENCIA DE SANTA CRUZ TANACO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 10000 | 207403.08 | 207403.08 | 207403.08 | 207403.08 | 207403.08 | 207403.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002912 | Pavimentación De La Calle Principal En La Colonia Ricardo Flores Magon - 328876 | 328876 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 958503.37 | 958503.37 | 958503.37 | 958503.37 | 958503.37 | 958503.37 | 958503.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002915 | Construccion De Señaletica En El Municipio - 329126 | 329126 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Otros | 10932 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002918 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Las Calles Cantera Amatista Y Jade Col Las Peñas Acuitzio Mich - 328543 | 328543 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 267400.63 | 267400.63 | 267400.63 | 267400.63 | 267400.63 | 267400.63 | 267400.63 | 100 |  | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002919 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Col Las Peñas Acuitzio Mich Segunda Etapa - 328993 | 328993 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACUITZIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 481755.66 | 481755.66 | 481755.66 | 481755.66 | 481755.66 | 481755.66 | 481755.66 | 100 |  | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002921 | Electrificacion De La Calle Copa De Oro Uva Toril Calle Antulia - 280252 | 280252 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONVENIO CON CFE | Urbanización | Terminado | 2017 | 138747.06 | 138747.06 | 138747.06 | 138747.06 | 138747.06 | 138747.06 | 138747.06 | 100 |  | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002922 | Electrificacion De La Calle Andres De Iturbide Amp - 280305 | 280305 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONVENIO CON CFE | Urbanización | Terminado | 2017 | 20776.9 | 20776.9 | 20776.9 | 20776.9 | 20776.9 | 20776.9 | 20776.9 | 100 |  | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002923 | Electrifiacion De Privada San Antonio Boulevard San Antonio - 280401 | 280401 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONVENIO CON CFE | Urbanización | Terminado | 2017 | 16234.89 | 70998.21 | 70998.21 | 70998.21 | 70998.21 | 70998.21 | 70998.21 | 100 |  | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002924 | Electrificacion De La Calle J Cruz Chiprez Lopez Silvia Valencia Esperanza - 277216 | 277216 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONVENIO CON CFE | Urbanización | Terminado | 2017 | 26453.11 | 26453.11 | 26453.11 | 26453.11 | 26453.11 | 26453.11 | 26453.11 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002925 | Electrificacion Por El Cobach Salida A Dos Aguas Calzada Salida Dos Aguas - 262262 | 262262 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | Aguililla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | Urbanización | Terminado | 2017 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 473620.13 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002968 | Rehabilitacion De Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Ayumba - 66140 | 66140 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Ayumba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 579796.3 | 549899.21 | 549899.21 | 549899.21 | 549899.21 | 549899.21 | 549899.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002992 | Pavimentación De La Calle Zaragoza Entre Calle Revolución Y Francisco I Madero - 248519 | 248519 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Cocucho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 588746.05 | 588746.05 | 588746.05 | 588746.05 | 588746.05 | 588746.05 | 588746.05 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2838 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002993 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza Entre Revolución Y Carretera Charapan Cocucho - 248515 | 248515 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Cocucho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1297159.65 | 1297159.66 | 1297159.66 | 1297159.66 | 1297159.66 | 1297159.66 | 1297159.66 | 100 |  | Metros lineales | 2838 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002994 | Construcción De Techumbre Metálica En El Área De Impartición De Educación Física Del Colegio De Bachilleres - 248536 | 248536 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Ocumicho | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 707302.5 | 707302.5 | 707302.5 | 707302.5 | 707302.5 | 707302.5 | 707302.5 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3438 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002995 | Obra Ejecutada Por La Localidad De San Felipe De Los Herreros - 336977 | 336977 | Michoacán de Ocampo | Charapan | San Felipe de los Herreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO SAN FELIPE DE LOS HERREROS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1325396.58 | 1325396.58 | 1325396.58 | 1325396.58 | 1325396.58 | 1325396.58 | 1325396.58 | 100 |  | Otros | 1898 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401002996 | Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Primaria - 337115 | 337115 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 399550.35 | 399550.28 | 399550.28 | 399550.28 | 399550.28 | 399550.28 | 399550.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002997 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 341956 | 341956 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 885200.11 | 965070.9 | 965070.9 | 965070.9 | 965070.9 | 965070.9 | 965070.9 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002998 | Ampliación De Techumbre En Esc Prim Rural Fed Francisco J Mijica - 332243 | 332243 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 107060.07 | 107060.07 | 107060.07 | 107060.07 | 107060.07 | 107060.07 | 107060.07 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401002999 | Construcción De Cien Recamaras Adicionales En Varias Localidades Del Municipio De Madero Mich - 332932 | 332932 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1040000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003000 | Rehabilitación De Un Aula En Colegio De Bachilleres - 333444 | 333444 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 175000 | 195149.02 | 195149.02 | 195149.02 | 195149.02 | 195149.02 | 195149.02 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003001 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Av Elias Perez Avalos - 305562 | 305562 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 45213.29 | 45213.29 | 45213.29 | 45213.29 | 45213.29 | 45213.29 | 45213.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003002 | Mejoramiento De Varias Calles De Villa Madero Bacheo - 306209 | 306209 | Michoacán de Ocampo | Madero | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 300000 | 297540 | 297540 | 297540 | 297540 | 297540 | 297540 | 100 | 0 | Otros | 6825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003003 | Construccion De Cerco Perimetral En Tv Secundaria En El Ahijadero - 336795 | 336795 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Ahijadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 274997.58 | 274997.58 | 274997.58 | 274997.58 | 274997.58 | 274997.58 | 274997.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003004 | Construcción De Aula En Jardin De Niños Manuel Orozco Y Gomez En La Comunidad De San Nicolas De Obispo Y Construcción De Sanitarios En Ceba - 243221 | 243221 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Nicolás Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 816124.39 | 816124.39 | 816124.39 | 816124.39 | 816124.39 | 816124.39 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003005 | Electrificación En Calle Prolongación Virrey Antonio De Mendoza - 230249 | 230249 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Santiago Undameo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 631000 | 630800 | 630800 | 630800 | 630800 | 189240 | 189240 | 30 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003006 | Construcción De Sanitarios En Esc Primaria Himno Nacional En Fracc Los Pinos De Michoacan Y Construcción De Aula En Jardin De Niños Niño Art - 232237 | 232237 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tirio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 848713.1 | 848713.1 | 848713.1 | 848713.1 | 452647.2 | 452647.2 | 53.3334 | 0 | Otros | 220 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003007 | Electrificación En Calle Principal - 306933 | 306933 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tiripetío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 221250 | 221227.49 | 221227.49 | 221227.49 | 221227.49 | 221227.49 | 221227.49 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003008 | Electrificación De Calle Acceso Principal A La Comunidad - 306408 | 306408 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Torrecillas (La Torrecilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 168750 | 134621.1 | 134621.1 | 134621.1 | 134621.1 | 40386.33 | 40386.33 | 30 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003009 | Construccion De Banqueta En La Comunidad De Tzintimacato Chico - 255019 | 255019 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tzintzimacato Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 850000 | 1033050.88 | 1033050.88 | 1033050.88 | 1033050.88 | 658112.78 | 658112.78 | 63.7057 | 0 | Otros | 300 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003010 | Construcción De Aula En Esc Primaria Leona Vicario En Fracc Arko San Antonio Y Construcción De Sanitarios En Jardin De Niños Leona Vicario E - 232109 | 232109 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Mintzita (Piedra Dura) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 816871.77 | 816871.77 | 816871.77 | 816871.77 | 673919.21 | 673919.21 | 82.5 | 0 | Otros | 72 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003011 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Bello Horizonte - 214709 | 214709 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Bello Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 125000 | 121497.99 | 121497.99 | 121497.99 | 121497.99 | 121497.99 | 121497.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003012 | Rehabilitación Del Desayunador En El Telebachillerato - 276303 | 276303 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Graciano Sánchez (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 38900 | 45352.64 | 45352.64 | 45352.64 | 45352.64 | 45352.64 | 45352.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003013 | Pisos Firme - 276338 | 276338 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Graciano Sánchez (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 60495.29 | 60495.29 | 60495.29 | 60495.29 | 60495.29 | 60495.29 | 60495.29 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003014 | Techos - 276345 | 276345 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Graciano Sánchez (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 143767.4 | 143767.4 | 143767.4 | 143767.4 | 143767.4 | 143767.4 | 143767.4 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003016 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciseis De Mayo En Alvaro Obregon - 337937 | 337937 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003017 | Construccion De La Red Dedrenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre Colonia Singuio - 331081 | 331081 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 889000 | 889000 | 889000 | 889000 | 889000 | 889000 | 889000 | 100 |  | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003018 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Concreto Hidraulico En Calle Leona Vicario En La Colonia Singuio - 328646 | 328646 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1180053.85 | 1180053.85 | 1180053.85 | 1180053.85 | 1180053.85 | 1180053.85 | 1180053.85 | 100 |  | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003019 | Construccion Del Colector Pluvial Del Libramiento Sur Alvaro Obregon Segunda Etapa - 329227 | 329227 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 747081 | 747081 | 747081 | 747081 | 747081 | 747081 | 747081 | 100 |  | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003020 | Reposicion De La Red De Drenaje Sanitario Y Reposición De Pavimento En La Calle Galeana - 329403 | 329403 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 459838.6 | 459838.6 | 459838.6 | 459838.6 | 459838.6 | 459838.6 | 459838.6 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
MIC17170401003021 | Construccion De Muro Y Losa En Canal De La Calle Melchor Ocampo De Alvaro Obregon - 330606 | 330606 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1293065.69 | 1293065.69 | 1293065.69 | 1293065.69 | 1293065.69 | 1293065.69 | 1293065.69 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003022 | Reposicion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico En Calle Jose Ma Ria Morelos En Alvaro Obregon - 329765 | 329765 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1032794.96 | 1032794.96 | 1032794.96 | 1032794.96 | 1032794.96 | 1032794.96 | 1032794.96 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003023 | Construccion De Cerco Perimetral Y Reparacion De Drenaje Sanitario En El Area De Juegos De La Av Enida Niños Heroes Esquina Con Calle Pipila - 329983 | 329983 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 192949.35 | 192949.35 | 192949.35 | 192949.35 | 192949.35 | 192949.35 | 192949.35 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003025 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Dieciseis De Mayo Al Fraccionamiento Las Begonias - 225474 | 225474 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 462463.86 | 462463.86 | 462463.86 | 462463.86 | 462463.86 | 462463.86 | 462463.86 | 100 |  | Metros lineales | 505 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003026 | Construccion De Piso Firme - 226566 | 226566 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 13590 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003027 | Rehabilitacion Integral Del Pozo De Agua Potable - 337758 | 337758 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150060 | 150060 | 150060 | 150060 | 150060 | 150060 | 150060 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003028 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Mina Y Mezquite Verde Por El Rio Viejo - 329040 | 329040 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1095009.54 | 1095009.54 | 1095009.54 | 1095009.54 | 1095009.54 | 1095009.54 | 1095009.54 | 100 |  | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003029 | Ampliacion De La Red De Alumbrado Publico En La Localidad De Felix Ireta Segunda Etapa - 338420 | 338420 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Félix Ireta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 119042.8 | 119042.8 | 119042.8 | 119042.8 | 119042.8 | 119042.8 | 119042.8 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003030 | Ampliacion De Red De Media Y Baja Tension En La Localidad De Felix Ireta - 328466 | 328466 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Félix Ireta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 341957.67 | 341957 | 341957 | 341957 | 341957 | 341957 | 341957 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003037 | Ampliación De La Red De Alumbrado Publico En Colonias Y Comunidades Del Municipio - 337188 | 337188 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 219572.03 | 1999953 | 1999953 | 1999953 | 1999953 | 1999953 | 1999953 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003038 | Mayor Tecnología Para Mejores Servicios - 338856 | 338856 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 562.6 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003039 | Mayor Tecnología Para Mejores Servicios - 333997 | 333997 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 37584 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003040 | Mayor Tecnología Para Mejores Servicios - 333842 | 333842 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7245.38 | 7245.38 | 7245.38 | 7245.38 | 7245.38 | 7245.38 | 7245.38 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003042 | Mayor Tecnología Para Mejores Servicios - 332887 | 332887 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Cancelado | 2017 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003047 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Segunda Etapa - 323897 | 323897 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7770409.11 | 7734083.03 | 7734083.03 | 7734083.03 | 7734083.03 | 2320224.91 | 2320224.91 | 30 | 0 | Celdas solares | 3872 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003048 | Construccion De Colector En La Calle Iretiticateme - 316548 | 316548 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1457335.37 | 1456360.49 | 1456360.49 | 1456360.49 | 1456360.49 | 1456360.49 | 1456360.49 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003049 | Electrificacion En La Colonia Altos De Torreon - 316656 | 316656 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1308195.78 | 1308195.78 | 1308195.78 | 1308195.78 | 1308195.78 | 1308195.78 | 1308195.78 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003051 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Nicolas Fernandez Del Campo - 305689 | 305689 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 273486.99 | 273120.48 | 273120.48 | 273120.48 | 273120.48 | 273120.48 | 273120.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003052 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Privada De Santos Veles - 305220 | 305220 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 259384.03 | 259374.15 | 259374.15 | 259374.15 | 259374.15 | 259374.15 | 259374.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003053 | Electrificación En La Colonia La Tercera Esperanza - 306584 | 306584 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 404400.63 | 403950.63 | 403950.63 | 403950.63 | 403950.63 | 403950.63 | 403950.63 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003055 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 310938 | 310938 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003056 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Presa Falcon - 302490 | 302490 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 738689.33 | 738258.44 | 738258.44 | 738258.44 | 738258.44 | 738258.44 | 738258.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003057 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Valle Dorado - 302620 | 302620 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 131046.57 | 130957.6 | 130957.6 | 130957.6 | 130957.6 | 130957.6 | 130957.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003058 | Obras De Electrificación En Colonias Del Municipio - 307286 | 307286 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1878000 | 1871259.76 | 1871259.76 | 1871259.76 | 1871259.76 | 1603139.69 | 1603139.69 | 85.6717 | 0 | Otros | 484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003059 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Veintidós De Junio De Mil Ochocientos Dieciocho - 302813 | 302813 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1241076.67 | 1550098 | 1550098 | 1550098 | 1550098 | 1240098 | 1240098 | 80.0013 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003060 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Presa Miguel Aleman - 301356 | 301356 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 670347.78 | 669849.7 | 669849.7 | 669849.7 | 669849.7 | 669849.7 | 669849.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003061 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Presa De Sabaneta - 301186 | 301186 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 597365.54 | 595962.92 | 595962.92 | 595962.92 | 595962.92 | 357577.74 | 357577.74 | 60 | 0 | Metros lineales | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003062 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Jardín De Alhelies - 297733 | 297733 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 657345 | 656383.92 | 656383.92 | 656383.92 | 656383.92 | 656383.92 | 656383.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003063 | Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas - 274663 | 274663 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1287600 | 1286720.4 | 1286720.4 | 1286720.4 | 1286720.4 | 1286720.4 | 1286720.4 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003064 | Construccion Integral De La Calle Francisco J Mujica Segunda Etapa - 254096 | 254096 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4902576.82 | 4902576.82 | 4902576.82 | 4902576.82 | 4902576.82 | 4902576.82 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003065 | Construccion De Segunda Etapa De Clinica Municipal Poniente - 244376 | 244376 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2017 | 4300000 | 4298454.05 | 4298454.05 | 4298454.05 | 4298454.05 | 4298454.05 | 4298454.05 | 100 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003066 | Construccion De Acceso A La Clinica Municipal Poniente - 244926 | 244926 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3500000 | 3499353.66 | 3499353.66 | 3499353.66 | 3499353.66 | 3499353.66 | 3499353.66 | 100 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003067 | Construcción De Sanitarios En Esc Primaria En La Colonia Trece De Abril Y Construcción De Sanitarios En Jardin De Niños Jose Ruben Romero En - 242031 | 242031 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 799414.21 | 799414.21 | 799414.21 | 799414.21 | 799414.21 | 799414.21 | 100 | 0 | Piezas | 346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003068 | Electrificación De Varios Tramos En La Colonia Ampl Gertrudis Sanchez - 229855 | 229855 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 575000 | 574723.79 | 574723.79 | 574723.79 | 574723.79 | 574723.79 | 574723.79 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003069 | Construcción De Aula En Esc Secundaria Mision Del Valle En Fracc Mision Del Valle Y Construcción De Aula En Esc Primaria Jose Maria Pino Su - 231126 | 231126 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 866002.37 | 866002.37 | 866002.37 | 866002.37 | 866002.37 | 866002.37 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003070 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Privada De Rondanilla - 223449 | 223449 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 382000 | 306271.3 | 306271.3 | 306271.3 | 306271.3 | 91881.39 | 91881.39 | 30 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003071 | Rehabilitación De Red Drenaje En Calle Privada Maria Rodriguez Del Toro De Lazarin - 223330 | 223330 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 193518.19 | 193518.19 | 193518.19 | 193518.19 | 193518.19 | 193518.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003072 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Sinope - 224463 | 224463 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 320000 | 231763.81 | 231763.81 | 231763.81 | 231763.81 | 231763.81 | 231763.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003073 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Revolucion Mexicana - 223202 | 223202 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 535000 | 534939.82 | 534939.82 | 534939.82 | 534939.82 | 534939.82 | 534939.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003074 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Nereida - 223563 | 223563 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 320000 | 241520.84 | 241520.84 | 241520.84 | 241520.84 | 241520.84 | 241520.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003075 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nereida - 223893 | 223893 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 150000 | 89313.34 | 89313.34 | 89313.34 | 89313.34 | 89313.34 | 89313.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003076 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Cerrada De Insurgentes - 210530 | 210530 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200000 | 149452.23 | 149452.23 | 149452.23 | 149452.23 | 149452.23 | 149452.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003077 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Achotan - 210425 | 210425 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 351000 | 276930.45 | 276930.45 | 276930.45 | 276930.45 | 83079.14 | 83079.14 | 30 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003078 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Prolongación Mirador Linda Vista - 214626 | 214626 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 364000 | 312870.21 | 312870.21 | 312870.21 | 312870.21 | 239867.16 | 239867.16 | 76.6667 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003079 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Alberto Bremauntz Martinez - 210474 | 210474 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 464000 | 380323.15 | 380323.15 | 380323.15 | 380323.15 | 247210.04 | 247210.04 | 65 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003080 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Ocumicho - 208926 | 208926 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 567000 | 477762.6 | 477762.6 | 477762.6 | 477762.6 | 477762.6 | 477762.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003081 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Ocumicho - 210274 | 210274 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2087000 | 2083197.33 | 2083197.33 | 2083197.33 | 2083197.33 | 2083197.33 | 2083197.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003083 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Jardín De Amarantos - 297185 | 297185 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 856509.42 | 856051.98 | 856051.98 | 856051.98 | 856051.98 | 856051.98 | 856051.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003084 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Taimeo - 297871 | 297871 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 319185.99 | 461670.26 | 461670.26 | 461670.26 | 461670.26 | 461670.26 | 461670.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003085 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Jardín De Amarantos - 297461 | 297461 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200444.86 | 200444.86 | 200444.86 | 200444.86 | 200444.86 | 200444.86 | 200444.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003086 | Construcción Integral De La Calle Segunda - 297593 | 297593 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 596542.57 | 595181.69 | 595181.69 | 595181.69 | 595181.69 | 595181.69 | 595181.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003087 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Taimeo - 299747 | 299747 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 190000 | 135260.8 | 135260.8 | 135260.8 | 135260.8 | 135260.8 | 135260.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003088 | Construccion Integral De Avenida La Joya Segunda Etapa - 323742 | 323742 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4150067.17 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4999435.7 | 4999435.7 | 2499717.85 | 2499717.85 | 50 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003089 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 323404 | 323404 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5030523.3 | 5009576.5 | 5009576.5 | 5009576.5 | 5009576.5 | 4523000.41 | 4523000.41 | 90.2871 | 0 | Celdas solares | 2508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003090 | Mejoramiento De Vivienda A Traves Del Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos - 317083 | 317083 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7872050 | 7872048.64 | 7872048.64 | 7872048.64 | 7872048.64 | 7532270.72 | 7532270.72 | 95.6837 | 0 | Piezas | 6400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003091 | Construccion Integral De La Av Lomas De La Aldea - 254167 | 254167 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6986941.61 | 6986941.61 | 6986941.61 | 6986941.61 | 6986941.61 | 6986941.61 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003092 | Construccion Integral De La Calle Pedro Maria Anaya - 253456 | 253456 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2999815.05 | 2999815.05 | 2999815.05 | 2999815.05 | 2999815.05 | 2999815.05 | 100 | 0 | Otros | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003093 | Construcción De Aula En Esc Secundaria Tec No Ciento Catorce Lic Luis Donaldo Colosio Murrieta En La Comunidad De Atapaneo Y Construcción De - 242017 | 242017 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 849631.2 | 849631.2 | 849631.2 | 849631.2 | 849631.2 | 849631.2 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003094 | Construcción De Aula Y Sanitarios En Esc Telesecundaria Esteban Rico Reyes En La Colonia Francisco I Madero La Aldea - 232336 | 232336 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 849408.37 | 849408.37 | 849408.37 | 849408.37 | 849408.37 | 849408.37 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003095 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Construccion De Techumbres - 319693 | 319693 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5030523.3 | 3748613.57 | 3748613.57 | 3748613.57 | 3748613.57 | 1984921.61 | 1984921.61 | 52.9508 | 0 | Otros | 1276 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003096 | Electrificación En Calle Egipto - 230336 | 230336 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 148000 | 139960 | 139960 | 139960 | 139960 | 139960 | 139960 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003097 | Construcción De Aula En Esc Primaria Venustiano Carranza Barrio De San Miguel En Capula Y Construcción De Sanitarios En Esc Primaria De La C - 231960 | 231960 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 815656.85 | 815656.85 | 815656.85 | 815656.85 | 815656.85 | 815656.85 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003098 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Lucero Col Los Aparicios - 222472 | 222472 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 692000 | 597934.83 | 597934.83 | 597934.83 | 597934.83 | 597934.83 | 597934.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003099 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Fray Juan Bautista Moya - 222822 | 222822 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 544000 | 495661.56 | 495661.56 | 495661.56 | 495661.56 | 495661.56 | 495661.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003100 | Conversión De La Red Electrica De La Poblacion De Capula - 215392 | 215392 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 1398646.2 | 1398646.2 | 1398646.2 | 1398646.2 | 1398646.2 | 1398646.2 | 1398646.2 | 100 | 0 | Otros | 5086 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003101 | Construccion De Comedor Comunitario En La Com De Chihuerio - 316853 | 316853 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Chihuerio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003102 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Primera Privada De Amalia Solorzano - 222329 | 222329 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 141000 | 43176.2 | 43176.2 | 43176.2 | 43176.2 | 43176.2 | 43176.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003103 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Amalia Solorzano - 222439 | 222439 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 234000 | 183169.11 | 183169.11 | 183169.11 | 183169.11 | 183169.11 | 183169.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003104 | Mejoramiento De Vivienda A Través De La Construcción De Recámaras Adicionales - 317455 | 317455 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Jesús del Monte (La Capilla) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 8997894.46 | 8997894.46 | 8997894.46 | 8997894.46 | 8997894.46 | 8997894.46 | 100 | 0 | Vivienda | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003105 | Electrificación De Calle De Los Deportistas - 226136 | 226136 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 186000 | 185972.58 | 185972.58 | 185972.58 | 185972.58 | 185972.58 | 185972.58 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003106 | Electrificación En Calle De Los Herrera - 226088 | 226088 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joya de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95000 | 94933.97 | 94933.97 | 94933.97 | 94933.97 | 94933.97 | 94933.97 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003107 | Mejoramiento De Vivienda A Través De La Construcción De Techumbres - 319810 | 319810 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3750000 | 4998523.27 | 4998523.27 | 4998523.27 | 4998523.27 | 1499556.99 | 1499556.99 | 30 | 0 | Otros | 952 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003108 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Continuación De Bonifacio Rendon - 305041 | 305041 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 228960.42 | 228620.35 | 228620.35 | 228620.35 | 228620.35 | 228620.35 | 228620.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003109 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Eduardo Rendon - 304637 | 304637 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 318728.44 | 317803.52 | 317803.52 | 317803.52 | 317803.52 | 317803.52 | 317803.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003110 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Cipres - 304901 | 304901 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 538945.15 | 538918.45 | 538918.45 | 538918.45 | 538918.45 | 538918.45 | 538918.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003111 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Prolongación De Bonifacio Rendon - 223004 | 223004 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 218000 | 168220.5 | 168220.5 | 168220.5 | 168220.5 | 168220.5 | 168220.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003112 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Los Viveros - 222806 | 222806 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 451000 | 379857.16 | 379857.16 | 379857.16 | 379857.16 | 379857.16 | 379857.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003113 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Halcon - 214754 | 214754 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 468000 | 455521.29 | 455521.29 | 455521.29 | 455521.29 | 273312.78 | 273312.78 | 60 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003114 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Cisne - 214721 | 214721 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92000 | 91672.16 | 91672.16 | 91672.16 | 91672.16 | 91672.16 | 91672.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003115 | Mejoramiento De Vivienda A Través De La Construcción De Pisos Firmes - 320820 | 320820 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3750000 | 2998718.08 | 2998718.08 | 2998718.08 | 2998718.08 | 899615.41 | 899615.41 | 30 | 0 | Otros | 1392 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003116 | Red De Agua Potable Collinda Vista - 341029 | 341029 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 32425 | 32425 | 32425 | 32425 | 32425 | 32425 | 32425 | 100 |  | Metros lineales | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003117 | Ampliacion Red De Agua Potable De Calle Antonio Alzate - 340868 | 340868 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 94075 | 94075 | 94075 | 94075 | 94075 | 94075 | 94075 | 100 |  | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003118 | Ampliacion Red De Agua Potable Calle Mojarra - 340811 | 340811 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Boca de Apiza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 44375 | 44375 | 44375 | 44375 | 44375 | 44375 | 44375 | 100 |  | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003119 | Terminacion Albergue Jornaleros Agricolas - 340587 | 340587 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | El Contagio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 212941.69 | 212941.69 | 212941.69 | 212941.69 | 212941.69 | 212941.69 | 21294.69 | 100 |  | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003120 | Rehabilitacion Equipo San Vicente - 341210 | 341210 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 56341.06 | 56341.06 | 56341.06 | 56341.06 | 56341.06 | 56341.06 | 56341.06 | 100 |  | Otros | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003121 | Infraestructura Agricola Abravaderos - 340304 | 340304 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Colonia Veinte de Noviembre (El Camalote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 100 |  | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003122 | Rehab Puente Colgante De Zapotan - 340125 | 340125 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 100 |  | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003123 | Infraestructura Agricola Mecanizacion De Tierras - 339251 | 339251 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COAHUAYANA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 23772.31 | 23772.31 | 23772.31 | 23772.31 | 23772.31 | 23772.31 | 23772.31 | 100 |  | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003135 | Ampliación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Con Revestimiento De Concreto Hidráulico En Calle El Vitio Col Chapala - 310541 | 310541 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 368738.32 | 368738.32 | 368738.32 | 368738.32 | 368738.32 | 368738.32 | 368738.32 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003136 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 310388 | 310388 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 102544 | 102544 | 102544 | 102544 | 102544 | 102544 | 102544 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003137 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 293449 | 293449 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 114376 | 114376 | 114376 | 114376 | 114376 | 114376 | 114376 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: pagada / Registro:
MIC17170401003138 | Equipamiento Informático De Unidades Responsables Del Municipio De Chilchota Michoacán - 287735 | 287735 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 17400 | 114376 | 114376 | 114376 | 114376 | 114376 | 114376 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003139 | Implementación De Sistemas De Control Interno De Gasto E Ingresos Dos Mil Diecisiete - 287653 | 287653 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003140 | Equipamiento Informático De Unidades Responsables Del Municipio De Chilchota Michoacán - 287713 | 287713 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 |  | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003141 | Implementación De Sistemas De Control Interno De Gasto E Ingresos Dos Mil Diecisiete - 287630 | 287630 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003142 | Adecuación De Dos Espacios Físicos En La Presidencia Municipal De Chilchota Michoacán - 286960 | 286960 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003143 | Adecuación De Dos Espacios Físicos En La Presidencia Municipal De Chilchota Michoacán - 286940 | 286940 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003144 | Actualización De La Reglamentación Municipal - 286918 | 286918 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 |  | Equipo de seguridad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003146 | Construcción De Muro Firme - 288210 | 288210 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 598690.46 | 598690.46 | 598690.46 | 598690.46 | 598690.46 | 598690.46 | 598690.46 | 100 |  | Otros | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003147 | Construcción De Piso Firme - 288196 | 288196 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 121531.52 | 121531.52 | 121531.52 | 121531.52 | 121531.52 | 121531.52 | 121531.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003148 | Construcción De Cuarto Para Baño - 288171 | 288171 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2001901.05 | 2001901.05 | 2001901.05 | 2001901.05 | 2001901.05 | 2001901.05 | 2001901.05 | 100 |  | Vivienda | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003149 | Equipamiento Informático De Unidades Responsables Del Municipio De Chilchota Michoacán - 287790 | 287790 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 100 |  | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003150 | Equipamiento Informático De Unidades Responsables Del Municipio De Chilchota Michoacán - 287772 | 287772 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100 |  | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003151 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 287942 | 287942 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 3852813.68 | 3852813.68 | 3852813.68 | 3852813.68 | 3852813.68 | 3852813.68 | 3852813.68 | 100 | 0 | Vivienda | 305 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003152 | Equipamiento Informático De Unidades Responsables Del Municipio De Chilchota Michoacán - 287753 | 287753 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 100 |  | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003153 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Jardineras Col La Mesa - 249589 | 249589 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 186235.04 | 186235.04 | 186235.04 | 186235.04 | 186235.04 | 186235.04 | 186235.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003154 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calle Jardineras Col La Mesa - 249627 | 249627 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 337598.78 | 337598.78 | 337598.78 | 337598.78 | 337598.78 | 337598.78 | 337598.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003155 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 243106 | 243106 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2256.2 | 2256.2 | 2256.2 | 2256.2 | 2256.2 | 2256.2 | 2256.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003156 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Melchor Ocampo - 240328 | 240328 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 156298.26 | 156298.28 | 156298.28 | 156298.28 | 156298.28 | 156298.28 | 156298.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003157 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 233682 | 233682 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 217192.05 | 217192.05 | 217192.05 | 217192.05 | 217192.05 | 217192.05 | 217192.05 | 100 |  | Otros | 7206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003158 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica Número Once - 230040 | 230040 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 162164.52 | 162164.52 | 162164.52 | 162164.52 | 162164.52 | 162164.52 | 162164.52 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003159 | Construcción De Muro Perimetral En Escuela Preparatoria Cañada De Los Once Pueblos - 230017 | 230017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 467018.32 | 467018.32 | 467018.32 | 467018.32 | 467018.32 | 467018.32 | 467018.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 7673 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003160 | Construcción De Alcantarilla En Calle Hidalgo Norte - 229889 | 229889 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56641.55 | 56641.55 | 56641.55 | 56641.55 | 56641.55 | 56641.55 | 56641.55 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: mando para valiedación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003161 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 231404 | 231404 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003162 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 231393 | 231393 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1633.28 | 1633.28 | 1633.28 | 1633.28 | 1633.28 | 1633.28 | 1633.28 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: pagada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003163 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 231387 | 231387 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003164 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 231374 | 231374 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003165 | Construcción De Techos Fijos Montén - 229867 | 229867 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 556250 | 556250 | 556250 | 556250 | 556250 | 556250 | 556250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003166 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Costado Norte De La Carretera Federal De Entrada Al Basurero Hacia El Mercado Municipal - 96283 | 96283 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 330783.86 | 330783.86 | 330783.86 | 330783.86 | 330783.86 | 330783.86 | 330783.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINDA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003167 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Costado Norte De La Carretera Federal De Entrada Al Basurero Hacia El Mercado Municipal - 96093 | 96093 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 187554.41 | 187554.41 | 187554.41 | 187554.41 | 187554.41 | 187554.41 | 187554.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003168 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Cinco De Mayo Sur - 249460 | 249460 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100834.95 | 100834.95 | 100834.95 | 100834.95 | 100834.95 | 100834.95 | 100834.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003169 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Con Revestimiento De Concreto Hidráulico En Calle Veinte De Noviembre - 249480 | 249480 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1499999.96 | 1499999.96 | 1499999.96 | 1499999.96 | 1499999.96 | 1499999.96 | 1499999.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003170 | Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Asfáltico En Calle Morelos Sur - 310466 | 310466 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 801658.19 | 801658.19 | 801658.19 | 801658.19 | 801658.19 | 801658.19 | 801658.19 | 100 |  | Metros Cuadrados | 6379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003171 | Mejoramiento De Aula Comedor En Escuela Primaria Erendira - 272522 | 272522 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 85834.75 | 85834.75 | 85834.75 | 85834.75 | 85834.75 | 85834.75 | 85834.75 | 100 |  | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003172 | Ampliación De La Red De Drenaje De Calle México Setenta A Colector - 272343 | 272343 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 164265.88 | 164265.88 | 164265.88 | 164265.88 | 164265.88 | 164265.88 | 164265.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003173 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Eraxamani - 272898 | 272898 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 249899.37 | 249899.37 | 249899.37 | 249899.37 | 249899.37 | 249899.37 | 249899.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003174 | Construcción Apoyo A La Vivienda Block Mortero Cemento - 229789 | 229789 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003175 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Francisco Villa - 211248 | 211248 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155051.37 | 155051.37 | 155051.37 | 155051.37 | 155051.37 | 155051.37 | 155051.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003176 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Canal Cinco Hacia Calle Venustiano Carranza - 284768 | 284768 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 384149.57 | 384149.57 | 384149.57 | 384149.57 | 384149.57 | 384149.57 | 384149.57 | 100 |  | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003177 | Ampliación Con Revestimiento A Base De Adoquín En Calle Francisco I Madero - 276476 | 276476 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 229143.76 | 229143.76 | 229143.76 | 229143.76 | 229143.76 | 229143.76 | 229143.76 | 100 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003178 | Ampliación De La Red De Drnaje En Calle Camino Real Hacia El Colector - 209848 | 209848 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 291787.25 | 291787.25 | 291787.25 | 291787.25 | 291787.25 | 291787.25 | 291787.25 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003179 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Nueva Hacia Colector - 209796 | 209796 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 333617.33 | 333617.33 | 333617.33 | 333617.33 | 333617.33 | 333617.33 | 333617.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003180 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Nueva Hacia Colector - 209771 | 209771 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 123963.68 | 123963.68 | 123963.68 | 123963.68 | 123963.68 | 123963.68 | 123963.68 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003181 | Ampliación Del Alumbrado Público De Calle Vicente Guerrero Hacia El Telebachillerato - 210981 | 210981 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huecato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PPUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003182 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc Sur - 309912 | 309912 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1110570.45 | 1110570.45 | 1110570.45 | 1110570.45 | 1110570.45 | 1110570.45 | 1110570.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003183 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Ignacio López Mateos - 284785 | 284785 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ichán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55971.68 | 55971.68 | 55971.68 | 55971.68 | 55971.68 | 55971.68 | 55971.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003185 | Ampliación De La Red De Agua Potable Calle Costado Oriente De La Carretera Federal Lado Norte - 230210 | 230210 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 91577.96 | 91577.96 | 91577.96 | 91577.96 | 91577.96 | 91577.96 | 91577.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003186 | Construcción De Muro Firme En Nuevo Morelos - 289330 | 289330 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28976.58 | 28976.58 | 28976.58 | 28976.58 | 28976.58 | 28976.58 | 28976.58 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003187 | Construcción De Piso Firme En Nuevo Morelos - 289323 | 289323 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5976.96 | 5976.96 | 5976.96 | 5976.96 | 5976.96 | 5976.96 | 5976.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003188 | Construcción De Cuarto Para Baño En Nuevo Morelos - 289314 | 289314 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98454.15 | 98454.15 | 98454.15 | 98454.15 | 98454.15 | 98454.15 | 98454.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003189 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Nuevo Morelos - 289305 | 289305 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90209.67 | 90209.67 | 90209.67 | 90209.67 | 90209.67 | 90209.67 | 90209.67 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: lote terminado / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003190 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Nuevo Morelos - 289411 | 289411 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Morelos (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189482.64 | 189482.64 | 189482.64 | 189482.64 | 189482.64 | 189482.64 | 189482.64 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003191 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calle Dieciseis De Sep Entre Calle División Del Norte Y Carretera Federal - 228845 | 228845 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 369727.17 | 369727.17 | 369727.17 | 369727.17 | 369727.17 | 369727.17 | 369727.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003192 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Dieciseis De Sep Entre Calle División Del Norte Y Carretera Federal - 228822 | 228822 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 171199.91 | 171199.91 | 171199.91 | 171199.91 | 171199.91 | 171199.91 | 171199.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003193 | Ampliación Del Alumbrado Público En Calle Sin Nombre Lado Noroeste - 230240 | 230240 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95120 | 95120 | 95120 | 95120 | 95120 | 95120 | 95120 | 100 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003194 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Pedregal - 289340 | 289340 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63160.88 | 63160.88 | 63160.88 | 63160.88 | 63160.88 | 63160.88 | 63160.88 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003195 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Pedregal - 289357 | 289357 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32818.05 | 32818.05 | 32818.05 | 32818.05 | 32818.05 | 32818.05 | 32818.05 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: terminada / Física: lote terminado / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003196 | Construcción De Cuarto Para Cocina En El Pedregal - 289352 | 289352 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30069.89 | 30069.89 | 30069.89 | 30069.89 | 30069.89 | 30069.89 | 30069.89 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003197 | Construcción De Muro Firme En El Pedregal - 289378 | 289378 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9658.86 | 9658.86 | 9658.86 | 9658.86 | 9658.86 | 9658.86 | 9658.86 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003198 | Construcción De Piso Firme En El Pedregal - 289372 | 289372 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1992.32 | 1992.32 | 1992.32 | 1992.32 | 1992.32 | 1992.32 | 1992.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003199 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Manantial Kuinio A Tacuro En Línea Kuinio Santo Tomás - 230286 | 230286 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 870469.5 | 870469.5 | 870469.5 | 870469.5 | 870469.5 | 870469.5 | 870469.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 1386 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003201 | Ampliación De La Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Galeana - 211080 | 211080 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 100 |  | Metros lineales | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003202 | Ampliación Del Alumbrado Público En Calle Matamoros Acceso Al Panteón - 230333 | 230333 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 451240 | 451240 | 451240 | 451240 | 451240 | 451240 | 451240 | 100 | 0 | Metros lineales | 1398 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003203 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Morelos Oriente - 211094 | 211094 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tanaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 548208.17 | 548208.17 | 548208.17 | 548208.17 | 548208.17 | 548208.17 | 548208.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003204 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calle Costado Norte De La Carretera Federal - 268551 | 268551 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 488852.35 | 488852.35 | 488852.35 | 488852.35 | 488852.35 | 488852.35 | 488852.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003205 | Ampliación Del Alumbrado Público En Calles Cuauhtémoc, Benito Juárez, Nicolás Bravo Y Libertad | 231265 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNCIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296960 | 296960 | 296960 | 296960 | 296960 | 296960 | 296960 | 100 | 0 | Metros lineales | 1208 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003206 | Ampliación De Alcantarillado En Carretera Federal Entre Calle Nicolás Bravo Y Libertad - 231220 | 231220 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Urén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210578.48 | 210578.48 | 210578.48 | 210578.48 | 210578.48 | 210578.48 | 210578.48 | 100 |  | Otros | 1208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003207 | Ampliación De La Red De Agua Potable Con Revestimiento De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata - 310092 | 310092 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309335.79 | 309335.79 | 309335.79 | 309335.79 | 309335.79 | 309335.79 | 309335.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para vallidacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003208 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Emiliano Zapata Y Nicolás Bravo - 272107 | 272107 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 757563.77 | 757563.77 | 757563.77 | 757563.77 | 757563.77 | 757563.77 | 757563.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003209 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Y Nicolás Bravo - 271090 | 271090 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 245131.17 | 245131.17 | 245131.17 | 245131.17 | 245131.17 | 245131.17 | 245131.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para valiedacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003210 | Rehabilitación De Comedor Comunitario - 211157 | 211157 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 406205.15 | 406205.15 | 406205.15 | 406205.15 | 406205.15 | 406205.15 | 406205.15 | 100 |  | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003211 | Ampliación De La Red De Agua Potable Y Válvulas En La Calle Independencia Y Mújica - 211142 | 211142 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40489.9 | 40989.9 | 40989.9 | 40989.9 | 40989.9 | 40989.9 | 40989.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: mando para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003215 | Programa De Desasolve De Barrancas - 337521 | 337521 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 320124.2 | 325298 | 325298 | 325298 | 325298 | 325298 | 325298 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003216 | Rehabilitación Del Camino Rural Paracho A Quinceo - 321751 | 321751 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003223 | Extension De Energia Electrica En El Andador Hacia La Comunidad De Ahuiran - 320466 | 320466 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1166890.4 | 1166890 | 1166890 | 1166890 | 1166890 | 1166890 | 1166890 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003224 | Mantenimientoy Reparacion A Los Pozos Profundos Del Localidad De Paracho - 320174 | 320174 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003237 | Rehabilitación De Tuberia Para Agua Potable En La Calle Fco I Madero En La Comunidad De Ahuiran Inc Recubrimiento - 324159 | 324159 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 497205.18 | 497205 | 497205 | 497205 | 497205 | 497205 | 497205 | 100 |  | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003238 | Mantenimiento Y Reparacion A Los Pozos Profundos Del Localidad De Ahuiran - 322058 | 322058 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Ahuirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 246337.6 | 246338 | 246338 | 246338 | 246338 | 246338 | 246338 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003239 | Contruccion De Techumbre En La Chancha En La Escuela Primaria Rural Federal Lazaro Cardenas En La Comunidad De San Juanico - 48151 | 48151 | Michoacán de Ocampo | Cotija | San Juanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Educación | Terminado | 2017 | 400000 | 228741.96 | 228741.96 | 228741.96 | 228741.96 | 228741.96 | 228741.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003240 | Rehabilitacion De Calle En La Comunidad Rural De San Juanico - 71688 | 71688 | Michoacán de Ocampo | Cotija | San Juanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 579796.3 | 579796.3 | 579796.3 | 579796.3 | 579796.3 | 579796.3 | 579796.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003241 | Perforacion De Pozo Profundo En La Comunidad De Santa Maria - 37367 | 37367 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000001 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1272535.3 | 1272535.3 | 42.4178 | 0 | Otros | 139 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra todavía no se termina - lo que se lleva pagado es del 2017 899932.12 y 2018 372602.88 pero todavía no se termina - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003242 | Rehabilitacion De Calle En A Comunidad De Rural De Vita Hermosa - 71711 | 71711 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 579796.3 | 551416.45 | 551416.45 | 551416.45 | 551416.45 | 551416.45 | 551416.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003243 | Construccion De La Casa De Salud En La Zona Chapiles Guayabillo Los Alisos Calavasas Plaza Quemada San Nicolas Municipio De Cotija Michoacan - 48096 | 48096 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Los Chapilis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COTIJA | Salud | Terminado | 2017 | 500000 | 597979.31 | 597979.31 | 597979.31 | 597979.31 | 597979.31 | 597979.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003244 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Privada Francisco I Madero - 286610 | 286610 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 110740.28 | 109501.62 | 109501.62 | 109501.62 | 109501.62 | 109501.62 | 109501.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003245 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lago De Chapala De La Colonia Genovevo Figueroa Zamudio - 287703 | 287703 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120316.92 | 120316.92 | 120316.92 | 120316.92 | 120316.92 | 120316.92 | 120316.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003246 | Segunda Etapa De Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lago De La Colonia Prolongacion En Cuitzeo - 287627 | 287627 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 579155.76 | 574011.63 | 574011.63 | 574011.63 | 574011.63 | 574011.63 | 574011.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003247 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Lago De Chapala Colonia Genovevo Figueroa - 285348 | 285348 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 57393.81 | 57393.81 | 57393.81 | 57393.81 | 57393.81 | 57393.81 | 57393.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003248 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Privadas De Los Pinos - 287092 | 287092 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 420000 | 326235.52 | 326235.52 | 326235.52 | 326235.52 | 326235.52 | 326235.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003249 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Vicente Riva Palacios Colonia Genovevo Figueroa - 288311 | 288311 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 243341 | 243341 | 243341 | 243341 | 243341 | 243341 | 243341 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003250 | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Lago De Chapala Colonia Genovevo Figueroa - 287967 | 287967 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 621871.14 | 621871.14 | 621871.14 | 621871.14 | 621871.14 | 621871.14 | 621871.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003251 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Francisco I Madero - 287874 | 287874 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 209516.96 | 245562.73 | 245562.73 | 245562.73 | 245562.73 | 245562.73 | 245562.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003252 | Introducción De Red De Alimentación De Agua Potable En Calle Quince De Septiembre De La Colonia Industrial Cuitzeo - 283737 | 283737 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 99606.94 | 99871.43 | 99871.43 | 99871.43 | 99871.43 | 99871.43 | 99871.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003253 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Privada De Los Pinos - 293750 | 293750 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 99606.94 | 98696.33 | 98696.33 | 98696.33 | 98696.33 | 98696.33 | 98696.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003254 | Ampliacion De Red En Media Y Baja Tension En San Juan Benito Juarez - 290957 | 290957 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 138917.35 | 138917.35 | 138917.35 | 138917.35 | 138917.35 | 138917.35 | 138917.35 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003255 | Primera Etapa De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Mariano Matamoros De Cuamio - 288028 | 288028 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 820960.18 | 820960.18 | 820960.18 | 820960.18 | 820960.18 | 820960.18 | 820960.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003256 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Mariano Matamoros Localidad De Cuamio - 285322 | 285322 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 180530.41 | 180530.41 | 180530.41 | 180530.41 | 180530.41 | 180530.41 | 180530.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003257 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Matamoros De La Localidad De Cuamio - 286984 | 286984 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 344402.3 | 344402.3 | 344402.3 | 344402.3 | 344402.3 | 344402.3 | 344402.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003258 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas Localidad De Cuamio - 287537 | 287537 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuamio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1309901.32 | 1309901.32 | 1309901.32 | 1309901.32 | 1309901.32 | 1309901.32 | 1309901.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003259 | Primera Etapa De Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo - 286942 | 286942 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 502214.08 | 852458.61 | 852458.61 | 852458.61 | 852458.61 | 852458.61 | 852458.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003260 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Diesciseis De Septiembre - 287824 | 287824 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 290000 | 287317.95 | 287317.95 | 287317.95 | 287317.95 | 287317.95 | 287317.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003261 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo - 287784 | 287784 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1212450.88 | 1198740.35 | 1198740.35 | 1198740.35 | 1198740.35 | 1198740.35 | 1198740.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 695 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003262 | Ampliacion De Red En Baja Tension Y Alumbrado Publico En Las Calles Privada Benito Juarez Y Privada Jose Maria Morelos - 289254 | 289254 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Urbanización | Terminado | 2017 | 230728.69 | 230728.69 | 230728.69 | 230728.69 | 230728.69 | 230728.69 | 230728.69 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003263 | Construccion De Linea De Conduccion Al Deposito De Agua Potable Y Linea De Distribucion - 299533 | 299533 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 369930.16 | 358792.86 | 358792.86 | 358792.86 | 358792.86 | 358792.86 | 358792.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003264 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Buena Vista - 286218 | 286218 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTANTAMIENTO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 287798.49 | 276897.06 | 276897.06 | 276897.06 | 276897.06 | 276897.06 | 276897.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003265 | Construcción De Agua Potable Y Revestimiento De Concreto Hidráulico En Calle Francisco I Madero Entre Nacional Y Emiliano Zapata - 339135 | 339135 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 570064.98 | 570064.98 | 570064.98 | 570064.98 | 570064.98 | 570064.98 | 570064.98 | 100 |  | Metros lineales | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003266 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Revestimiento Con Concreto Hidráulico De La Calle 18 De Marzo Entre Nacional Y Constitución - 338381 | 338381 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 917310.25 | 917310.25 | 917310.25 | 917310.25 | 917310.25 | 917310.25 | 917310.25 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003267 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Revestimiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Mirador Entre Constitución Y Salazar - 338610 | 338610 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 497581.59 | 497581.59 | 497581.59 | 497581.59 | 497581.59 | 497581.59 | 497581.59 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003268 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Revestimiento De Concreto Hidraulico De La Calle Nacional Entre Ribososa Y Juan De La Barrera - 338864 | 338864 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 554564.67 | 554564.67 | 554564.67 | 554564.67 | 554564.67 | 554564.67 | 554564.67 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003269 | Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Charapan - 314707 | 314707 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 306694.57 | 796847.14 | 796847.14 | 796847.14 | 796847.14 | 796847.14 | 796847.14 | 100 |  | Otros | 3968 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003270 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 313816 | 313816 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 100 |  | Otros | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003271 | Rehabilitación De Camino Rural Charapan Las Trojas - 313952 | 313952 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200455.89 | 200455.89 | 200455.89 | 200455.89 | 200455.89 | 200455.89 | 200455.89 | 100 |  | Metros lineales | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003272 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 314369 | 314369 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 30849 | 30849 | 30849 | 30849 | 30849 | 30849 | 30849 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003274 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 314305 | 314305 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003275 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 314391 | 314391 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 100 |  | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003276 | Acondicionamiento Del Palacio Municipal De Charapan Michoacan En Su Segunda Etapa - 264890 | 264890 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 283204.41 | 283203.27 | 283203.27 | 283203.27 | 283203.27 | 283203.27 | 283203.27 | 100 |  | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003277 | Rehabilitación De Vivienda - 248560 | 248560 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6260000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 268000 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003278 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Héroes De Chapultepec En La Cabecera Municipal - 248559 | 248559 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 47350.03 | 47350.03 | 47350.03 | 47350.03 | 47350.03 | 47350.03 | 47350.03 | 100 |  | Metros lineales | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003279 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Heroes De Chapultepec En La Cabecera Municipal - 248556 | 248556 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 94700 | 47350 | 47350 | 47350 | 47350 | 47350 | 47350 | 100 |  | Metros lineales | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003280 | Construcción De Banqueta Por La Escuela Secundaria Técnica No. 43 Hacia Los Cárcamos De Agua Potable En Charapan - 248533 | 248533 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 236672.64 | 236672.64 | 236672.64 | 236672.64 | 236672.64 | 236672.64 | 236672.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003281 | Rehabilitación Con Asfalto En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Charapan - 248526 | 248526 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 27013.65 | 27013.65 | 27013.65 | 27013.65 | 27013.65 | 27013.65 | 27013.65 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003282 | Construcción De Área De Impartición De Educación Física Y En Esc Sec Tec Cuarenta Y Tres - 237358 | 237358 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 339229.02 | 339229.02 | 339229.02 | 339229.02 | 339229.02 | 339229.02 | 339229.02 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003283 | Rehabilitación De Carretera Charapan Corupo - 237433 | 237433 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 69055.67 | 69055.67 | 69055.67 | 69055.67 | 69055.67 | 69055.67 | 69055.67 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003284 | Construcción De Ára De Impartición De Educación Fisica En Colegio De Bachilleres - 237415 | 237415 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 344281.37 | 344281.37 | 344281.37 | 344281.37 | 344281.37 | 344281.37 | 344281.37 | 100 |  | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003285 | Equipamiento Del Sistema De Bombeo En Pozo Profundo De Agua Potable En Su Segunda Etapa - 237160 | 237160 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 719525.02 | 671910.72 | 671910.72 | 671910.72 | 671910.72 | 671910.72 | 671910.72 | 100 |  | Otros | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003286 | Techado De Pasillo De Acceso Al Colegio De Bachilleres - 237531 | 237531 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Charapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 726883.49 | 726883.49 | 726883.49 | 726883.49 | 726883.49 | 726883.49 | 726883.49 | 100 |  | Otros | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003287 | Linea De Conduccion De Agua Potable Agua De Piedra - 301724 | 652 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Agua de la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 112145.2 | 112145.09 | 112145.09 | 112145.09 | 112145.09 | 112145.09 | 112145.09 | 100 |  | Metros lineales | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003288 | Construcción De Deposito De Agua Potable - 242822 | 242822 | Michoacán de Ocampo | Charo | Las Canoas (El Puente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1025220.21 | 1022211.07 | 1022211.07 | 1022211.07 | 1022211.07 | 1022211.07 | 1022211.07 | 100 | 0 | Otros | 221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003289 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 261973 | 261973 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003290 | Construccion De Red De Drenaje De Agua Pluvial De Veinticuatro Pulgadas En La Calle Allende - 260723 | 260723 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1553607.01 | 1553607.01 | 1553607.01 | 1553607.01 | 1553607.01 | 1553607.01 | 1553607.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 6226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003291 | Rehabilitacion De Espacios Educativos - 260366 | 260366 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 477889.63 | 477889.63 | 477889.63 | 477889.63 | 477889.63 | 477889.63 | 477889.63 | 100 | 0 | Piezas | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003292 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Reforma Entre Allende Y Galeana - 260816 | 260816 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1353805.85 | 691684.51 | 691684.51 | 691684.51 | 691684.51 | 691684.51 | 691684.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003293 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Ferrocarril En Chavinda Michoacan - 260644 | 260644 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICH | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 236781.25 | 236781.25 | 236781.25 | 236781.25 | 236781.25 | 236781.25 | 236781.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003294 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De Magallanes - 261472 | 261472 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 636757.15 | 636657 | 636657 | 636657 | 636657 | 636657 | 636657 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003295 | Construccion De Drenajes Sanitarios En La Calle Privada Hidalgo En Chavinda Y En Las Calles Sin Nombre En La Comunidad De Magallanes - 260511 | 260511 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 440553.78 | 440553.78 | 440553.78 | 440553.78 | 440553.78 | 440553.78 | 440553.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003296 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 306508 | 306508 | Michoacán de Ocampo | Madero | Los Limoncitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 170000 | 399997.5 | 399997.5 | 399997.5 | 399997.5 | 399997.5 | 399997.5 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003297 | Construcción De Camino Las Azucenas La Escondida - 310215 | 310215 | Michoacán de Ocampo | Madero | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 378925.6 | 378925.6 | 378925.6 | 378925.6 | 378925.6 | 378925.6 | 378925.6 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003298 | Construccion De Camino Cerro Blanco El Durazno - 302586 | 302586 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 375000 | 374993.67 | 374993.67 | 374993.67 | 374993.67 | 374993.67 | 374993.67 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003299 | Drenaje Den Calle Principal Setenta Y Cinco Mts De Long - 305602 | 305602 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Petembo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 234375 | 234375 | 234375 | 234375 | 234375 | 234375 | 234375 | 100 | 0 | Metros lineales | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003301 | Construccion De Deposito De Agua En La Localidad De Benito Juarez - 329966 | 646 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 911377.65 | 911377.65 | 911377.65 | 911377.65 | 911377.65 | 911377.65 | 911377.65 | 100 |  | Otros | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003302 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 312218 | 2017 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 454630.44 | 454630.44 | 454630.44 | 454630.44 | 454630.44 | 454630.44 | 454630.44 | 100 |  | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003304 | Pavimentacion Calle La Villita - 303037 | 623 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 191920 | 191920 | 191920 | 191920 | 191920 | 191920 | 191920 | 100 |  | Metros Cuadrados | 3639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003305 | Construccion De Porton En El Jardin De Niños Rosario Castellanos - 303249 | 615 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 |  | Otros | 3639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003306 | Construccion De Techos En Benito Juarez - 301432 | 643 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 269834.58 | 269834.58 | 269834.58 | 269834.58 | 269834.58 | 269834.58 | 269834.58 | 100 |  | Otros | 3639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003307 | Pavimentacion De Calle El Aguaje - 303131 | 635 | Michoacán de Ocampo | Juárez | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 170808 | 170808 | 170808 | 170808 | 170808 | 170808 | 170808 | 100 |  | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003308 | Construccion De Deposito De Almacenamiento De Agua Potable - 312036 | 638 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Buenavista de Zapata (El Atorón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1040077.3 | 1040077.3 | 1040077.3 | 1040077.3 | 1040077.3 | 1040077.3 | 1040077.3 | 100 |  | Otros | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003309 | Rehabilitacion De Drenaje Camino Bueno Vista - 303330 | 655 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Buenavista de Zapata (El Atorón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros lineales | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003310 | Linea De Conduccion De Agua Potable Buena Vista - 301577 | 651 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Buenavista de Zapata (El Atorón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 127783.51 | 127783.51 | 127783.51 | 127783.51 | 127783.51 | 127783.51 | 127783.51 | 100 |  | Metros lineales | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003311 | Linea De Conduccion De Agua Potable Buena Vista - 180571 | 607 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Buenavista de Zapata (El Atorón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 100 |  | Metros lineales | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003312 | Linea De Conducion De Agua Potable Las Ceibillas - 301839 | 653 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Las Ceibillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 75889.98 | 75889.98 | 75889.98 | 75889.98 | 75889.98 | 75889.98 | 75889.98 | 100 |  | Metros lineales | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003313 | Pavmentacion Calle Lazaro Cardenaz - 180280 | 610 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 446953.43 | 446953.43 | 446953.43 | 446953.43 | 446953.43 | 446953.43 | 446953.43 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1091 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003314 | Pavimentacion Calle Cerro Colorado - 178898 | 621 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 169496 | 169496 | 169496 | 169496 | 169496 | 169496 | 169496 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1091 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003315 | Construccion De Piso Firme En Enandio - 311944 | 616 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Enandio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 347307.34 | 347307.34 | 347307.34 | 347307.34 | 347307.34 | 347307.34 | 347307.34 | 100 |  | Metros Cuadrados | 645 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003316 | Construccion De Drenaje En Calle De Arriba Enandio - 303081 | 640 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Enandio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 27097.6 | 27097.6 | 27097.6 | 27097.6 | 27097.6 | 27097.6 | 27097.6 | 100 |  | Metros lineales | 645 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003317 | Construccion De Comedor Escolar Primera Era Etapa - 180624 | 625 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Guanoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 39749.36 | 39749.4 | 39749.4 | 39749.4 | 39749.4 | 39749.4 | 39749.4 | 100 |  | Metros Cuadrados | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003318 | Rehabilitacion Drenaje Sanitario En Guanoro - 178417 | 637 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Guanoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 872777.95 | 872777.95 | 872777.95 | 872777.95 | 872777.95 | 872777.95 | 872777.95 | 100 |  | Metros lineales | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003319 | Drenaje En Calle A Un Costado De La Iglesia Irapeo De Madero - 303190 | 631 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Irapeo de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 47484.16 | 47484.16 | 47484.16 | 47484.16 | 47484.16 | 47484.16 | 47484.16 | 100 |  | Metros lineales | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003320 | Pavimentacion Calle A La Cancha - 180419 | 612 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Landero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 420432.64 | 420432.64 | 420432.64 | 420432.64 | 420432.64 | 420432.64 | 420432.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003321 | Linea De Conduccion De Agua Potable Primero El Llano - 302053 | 650 | Michoacán de Ocampo | Juárez | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 67376.22 | 67376.22 | 67376.22 | 67376.22 | 67376.22 | 67376.22 | 67376.22 | 100 |  | Otros | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003322 | Linea De Conduccion De Agua Potable Segundaa El Llano - 301911 | 656 | Michoacán de Ocampo | Juárez | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 66885.25 | 66885.25 | 66885.25 | 66885.25 | 66885.25 | 66885.25 | 66885.25 | 100 |  | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003323 | Pavimentacion Calle Orocutin - 236384 | 603 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Orocutín de Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 239604 | 239604 | 239604 | 239604 | 239604 | 239604 | 239604 | 100 |  | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003324 | Deposito De Alacenamiento De Agua Potable Paricuaro - 312348 | 639 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 822254.85 | 822254.85 | 822254.85 | 822254.85 | 822254.85 | 822254.85 | 822254.85 | 100 |  | Otros | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003325 | Obra Drenaje Sanitario Col Las Crusitas - 303270 | 641 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 34800 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 |  | Metros lineales | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003326 | Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre En Loma Linda - 303154 | 633 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 110602.8 | 110602.8 | 110602.8 | 110602.8 | 110602.8 | 110602.8 | 110602.8 | 100 |  | Metros lineales | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003327 | Rehabilitacion Drenaje Sanitario Secundaria Paricuaro - 303293 | 642 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 68683.72 | 68683.72 | 68683.72 | 68683.72 | 68683.72 | 68683.72 | 68683.72 | 100 |  | Metros lineales | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003328 | Drenaje Sanitario En Gonzalez Ortega En Paricuaro - 301963 | 649 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200738.3 | 200738.3 | 200738.3 | 200738.3 | 200738.3 | 200738.3 | 200738.3 | 100 |  | Metros lineales | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003329 | Construccionde De Sanitarios En La Prim M Altamirano - 301179 | 605 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 191869.74 | 191869.74 | 191869.74 | 191869.74 | 191869.74 | 191869.74 | 191869.74 | 100 |  | Otros | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003330 | Electrificaccion De Red De Baja Tencion En Paricuaro Segunda Etapa - 180692 | 634 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 |  | Otros | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003331 | Drenaje En Pina De La Comunidad Paricuaro - 180549 | 606 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 34076.42 | 34076.42 | 34076.42 | 34076.42 | 34076.42 | 34076.42 | 34076.42 | 100 |  | Metros lineales | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003332 | Pavimentacion Calle En Colonia La Joya - 180247 | 609 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 394330.03 | 394330.03 | 394330.03 | 394330.03 | 394330.03 | 394330.03 | 394330.03 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003333 | Pavimentacion Calle La Libertad - 178990 | 611 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 153872.31 | 153872.31 | 153872.31 | 153872.31 | 153872.31 | 153872.31 | 153872.31 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003334 | Electrificaccion De Red De Baja Tencion En Paricuaro Primera Etapa - 180646 | 630 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 61600 | 61600 | 61600 | 61600 | 61600 | 61600 | 61600 | 100 |  | Otros | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003335 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Los Manguitos Paricuaro - 180584 | 618 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 53859.67 | 53859.67 | 53859.67 | 53859.67 | 53859.67 | 53859.67 | 53859.67 | 100 |  | Metros lineales | 2284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003336 | Pavimentacion Calle Sin Nombre - 179601 | 608 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 467735.22 | 467735.22 | 467735.22 | 467735.22 | 467735.22 | 467735.22 | 467735.22 | 100 |  | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003337 | Rehabilitacion De Techo Firme En Santa Ana - 312124 | 654 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Santa Ana de Guerrero (El Cascabel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 69610.76 | 69610.75 | 69610.75 | 69610.75 | 69610.75 | 69610.75 | 69610.75 | 100 |  | Otros | 1158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003338 | Rehabilitacion Drenaje En Calle Niños Heroes - 302310 | 632 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Santa Ana de Guerrero (El Cascabel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 260100 | 260100 | 260100 | 260100 | 260100 | 260100 | 260100 | 100 |  | Metros lineales | 1158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003339 | Linea De Conduccion De Agua Potable De La Comunidad De Santa Ana - 180493 | 604 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Santa Ana de Guerrero (El Cascabel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 69368 | 100 |  | Metros lineales | 1158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003340 | Pavimentacion De La Calle Libamiento A Plaza De Toros Timbuscatio - 301363 | 602 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Timbuscatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 685578 | 685578 | 685578 | 685578 | 685578 | 685578 | 685578 | 100 |  | Metros Cuadrados | 483 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003341 | Construccion De Deposito Agua Potable Zicata Chico - 312004 | 644 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Zicata Chico (Zicata Chico de Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 382459 | 382459 | 382459 | 382459 | 382459 | 382459 | 382459 | 100 |  | Otros | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003342 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc Jardin Rosas - 302514 | 636 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Zicata Chico (Zicata Chico de Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 64020.4 | 64020.4 | 64020.4 | 64020.4 | 64020.4 | 64020.4 | 64020.4 | 100 |  | Metros lineales | 371 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003343 | Construcion Pavimentacion De Calle De Acceso - 180361 | 626 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Zicata de Morelos (Zicata Grande de Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 510665.43 | 477348.07 | 477348.07 | 477348.07 | 477348.07 | 477348.07 | 477348.07 | 100 |  | Metros Cuadrados | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003344 | Pavimentacion En La Calle Zicata De Morelos - 179605 | 629 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Zicata de Morelos (Zicata Grande de Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 968874.23 | 968874.23 | 968874.23 | 968874.23 | 968874.23 | 968874.23 | 968874.23 | 100 |  | Metros Cuadrados | 304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003346 | Construcion Aula Didactica En El Cbta - 236369 | 601 | Michoacán de Ocampo | Juárez | El CBTA | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 921759.47 | 921759.47 | 921759.47 | 921759.47 | 921759.47 | 921759.47 | 921759.47 | 100 |  | Otros | 3639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003380 | Mejoramiento De Aulas En La Primaria Mtro Torres Quintero - 324270 | 324270 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turián Alto (Turián el Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 36691.07 | 36691.07 | 36691.07 | 36691.07 | 36633.04 | 36633.04 | 36633.04 | 99.8418 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003381 | Mejoramiento De Vivienda Turian Bajo - 333106 | 333106 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turián Bajo (Turián el Bajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003382 | Construccion De Desayunador Escolar Primera Etapa En La Primaria Lazaro Cardenas - 324351 | 324351 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turián Bajo (Turián el Bajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 38191.07 | 36124 | 36124 | 36124 | 36124 | 36124 | 36124 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003383 | Mejoramiento De Vivienda Turiran - 332992 | 332992 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003384 | Construcción De Barda Permetral Segunda Etapa En La Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 320848 | 320848 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Turirán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26004.5 | 26004.5 | 26004.5 | 98.8171 | 0 | Otros | 910 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003385 | Mejoramiento A La Vivienda La Tzizamba - 336678 | 336678 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Tzintzamba (La Sizamba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003386 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños David Alfaro Siqueiros - 319499 | 319499 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Tzintzamba (La Sizamba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 25000 | 26057 | 26057 | 26057 | 26057 | 26057 | 26057 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003387 | Mejoramiento De Vivienda Zirahuen - 332717 | 332717 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003388 | Impermeabilizacion De Tres Aulas En La Primaria Melchor Ocampo - 323860 | 323860 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 41592.15 | 41592.15 | 41592.15 | 41592.15 | 41556.79 | 41556.79 | 41556.79 | 99.915 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003389 | Mejoramiento De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Francisco Javier Clavijero - 324266 | 324266 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 20689.77 | 20689.77 | 20689.77 | 20689.77 | 20689.77 | 20689.77 | 100 | 0 | Otros | 2942 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003390 | Mejoramiento A La Vivienda - 333593 | 333593 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Puente Alto (La Lagartija) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003391 | Mejoramiento De La Vivienda La Estacada - 336620 | 336620 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | La Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003392 | Rastreo Y Recargue De Material Del Camino Balcones Al Ahijadero - 321840 | 321840 | Michoacán de Ocampo | Madero | Balcones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 425000 | 424576.4 | 424576.4 | 424576.4 | 424576.4 | 424576.4 | 424576.4 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003393 | Rehabilitación De Vado En Camino El Bosque - 310782 | 310782 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 70800 | 73934.83 | 73934.83 | 73934.83 | 73934.83 | 73934.83 | 73934.83 | 100 | 0 | Otros | 388 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003394 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 331410 | 331410 | Michoacán de Ocampo | Madero | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 999975.51 | 999975.51 | 999975.51 | 999975.51 | 999975.51 | 999975.51 | 999975.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003395 | Construccion De Un Aula Comedor En Escuela Primaria - 321381 | 321381 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Gatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 424542.81 | 424538.62 | 424538.62 | 424538.62 | 424538.62 | 424538.62 | 424538.62 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003396 | Construcción De Linea De Agua Potable Cuarta Etapa - 328537 | 328537 | Michoacán de Ocampo | Madero | Rancho Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 450442.79 | 450442.79 | 450442.79 | 450442.79 | 450442.79 | 450442.79 | 450442.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003397 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 304487 | 304487 | Michoacán de Ocampo | Madero | San Diego Curucupatzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2401000.49 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003398 | Construcción De Aula Y Sanitarios En Escuela Tv Secundaria La Soledadita - 330500 | 330500 | Michoacán de Ocampo | Madero | La Soledadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 599853.04 | 599853.04 | 599853.04 | 599853.04 | 599853.04 | 599853.04 | 599853.04 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003399 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 319602 | 319602 | Michoacán de Ocampo | Madero | Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1398388.75 | 1398388.75 | 1398388.75 | 1398388.75 | 1398388.75 | 1398388.75 | 1398388.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003400 | Construcción De Camino Parritas A Puerto Del Eje - 333460 | 333460 | Michoacán de Ocampo | Madero | Puerto del Eje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 448785.3 | 448785.3 | 448785.3 | 448785.3 | 448785.3 | 448785.3 | 448785.3 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003401 | Construcción De Red De Energia Electrica Monte Grande - 331780 | 331780 | Michoacán de Ocampo | Madero | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 557878.41 | 557878.41 | 557878.41 | 557878.41 | 557878.41 | 557878.41 | 557878.41 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003403 | Construcción De Aula Comedor Escolar En Escuela Primaria El Pedregal - 330065 | 330065 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 394586.18 | 394579.93 | 394579.93 | 394579.93 | 394579.93 | 394579.93 | 394579.93 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003404 | Construcción De Sistema De Agua Potable La Carpinteria - 332959 | 332959 | Michoacán de Ocampo | Madero | La Carpintería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1680153.74 | 1678389.4 | 1678389.4 | 1678389.4 | 1678389.4 | 1678389.4 | 1678389.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003405 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Peña Redonda - 332415 | 332415 | Michoacán de Ocampo | Madero | Peña Redonda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2248291.97 | 2248291.97 | 2248291.97 | 2248291.97 | 2248291.97 | 2248291.97 | 2248291.97 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003406 | Ampliación De Red Eléctrica 01 - 336938 | 336938 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 959118.67 | 959118.67 | 959118.67 | 959118.67 | 959118.67 | 959118.67 | 959118.67 | 100 |  | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003407 | Ampliación De Drenaje En San Miguel Dieciséis De Septiembre - 337933 | 337933 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 |  | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003408 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Narciso Mendoza - 337530 | 337530 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 149954 | 149954 | 149954 | 149954 | 149954 | 149954 | 149954 | 100 |  | Metros lineales | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003410 | Mantenimiento De Caminos Rurales - 338120 | 338120 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 7188611.35 | 7188611.35 | 7188611.35 | 7188611.35 | 7188611.35 | 7188611.35 | 7188611.35 | 100 |  | Otros | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003411 | Rehabilitación De Caminos Y Calles - 327497 | 327497 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO 2015-2018 | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 574640 | 574640 | 574640 | 574640 | 574640 | 574640 | 574640 | 100 |  | Otros | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003412 | Construcción De Cercado Perimetral De La Esc Primaria Cuauhtemoc - 327213 | 327213 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 789440.2 | 789440.2 | 789440.2 | 789440.2 | 789440.2 | 789440.2 | 789440.2 | 100 |  | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003414 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Segunda De Benito Juarez En San Miguel Curahuango - 316693 | 316693 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1012690.67 | 1012690.67 | 1012690.67 | 1012690.67 | 1012690.67 | 1012690.67 | 1012690.67 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003415 | Construcción De Comedor En El Colegio De Bachilleres Col Lomas Del Panteón - 316620 | 316620 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 701364.11 | 701364.11 | 701364.11 | 701364.11 | 701364.11 | 701364.11 | 701364.11 | 100 |  | Otros | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003416 | Construcción De Comedor En Esc Prim Miguel Hidalgo Y Costilla San Miguel Curahuango - 316565 | 316565 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Educación | Terminado | 2017 | 733815.35 | 733815.35 | 733815.35 | 733815.35 | 733815.35 | 733815.35 | 733815.35 | 100 |  | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003419 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles San Fernando Y San Juan Colonia Loma Alta - 316450 | 316450 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003420 | Rehabilitación De Colector Pluvial En Maravatio Zona Centro Segunda Etapa - 316546 | 316546 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3376872.73 | 3376872.73 | 3376872.73 | 3376872.73 | 3376872.73 | 3376872.73 | 3376872.73 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003421 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez Col Diana Laura - 316757 | 316757 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO 2015-2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 238680 | 238680 | 238680 | 238680 | 238680 | 238680 | 238680 | 100 |  | Metros lineales | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003422 | Ampliación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Nacozari - 310039 | 310039 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 133721.23 | 133721.23 | 133721.23 | 133721.23 | 133721.23 | 133721.23 | 133721.23 | 100 |  | Metros lineales | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003424 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Vicente Suarez En La Col Cuartel Quinto - 327065 | 327065 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 134267.59 | 134267.59 | 134267.59 | 134267.59 | 134267.59 | 134267.59 | 134267.59 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003425 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle 18 De Marzo En San Miguel Curahuango - 327133 | 327133 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1008438.87 | 1008438.87 | 1008438.87 | 1008438.87 | 1008438.87 | 1008438.87 | 1008438.87 | 100 |  | Metros lineales | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003426 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Aserradero En La Col Diana Laura - 326992 | 326992 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 90350.17 | 90350.17 | 90350.17 | 90350.17 | 90350.17 | 90350.17 | 90350.17 | 100 |  | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003427 | Construcción De Aula En Esc Prim Ignacio Allende - 327250 | 327250 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003429 | Ampliación De Red De Drenaje En La Av El Fresno En La Col Loma Alta - 326805 | 326805 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 91997.25 | 91997.25 | 91997.25 | 91997.25 | 91997.25 | 91997.25 | 91997.25 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003430 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle San Francisco En La Col Loma Alta - 327391 | 327391 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003431 | Construcción De Dos Aulas Y Un Modulo De Sanitarios En El Colegio De Bachilleres De Apeo - 316675 | 316675 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003432 | Rehabilitación De La Esc Prim Veinte De Noviembre En Apeo - 315957 | 315957 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 183385.47 | 183385.47 | 183385.47 | 183385.47 | 183385.47 | 183385.47 | 183385.47 | 100 |  | Otros | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003434 | Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Las Joyas - 328143 | 328143 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1844400.63 | 1844400.63 | 1844400.63 | 1844400.63 | 1844400.63 | 1844400.63 | 1844400.63 | 100 |  | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003435 | Construcción De Aula En El Tele Bachillerato De Palomas - 328814 | 328814 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 100 |  | Otros | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003437 | Construcción Un Modulo De Sanitarios Y Anexo En San Vicente El Grande - 327483 | 327483 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Vicente el Grande (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 |  | Otros | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003439 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Veinte De Noviembre En El Tejero - 326684 | 326684 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | El Tejero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3100529.76 | 3100529.76 | 3100529.76 | 3100529.76 | 3100529.76 | 3100529.76 | 3100529.76 | 100 |  | Metros lineales | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003440 | Segunda Etapa De Ampliación De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Benito Juarez - 326601 | 326601 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3042741.99 | 3042741.99 | 3042741.99 | 3042741.99 | 3042741.99 | 3042741.99 | 3042741.99 | 100 |  | Metros lineales | 305 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003441 | Ampliación De Segunda Etapa Col Huandishi En La Localidad De Tungareo - 316835 | 316835 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 100 |  | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003442 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Lagunita Col San Pedro En La Localidad De Tungareo - 316802 | 316802 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 157724.72 | 157724.72 | 157724.72 | 157724.72 | 157724.72 | 157724.72 | 157724.72 | 100 |  | Metros lineales | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003443 | Acceso A Uripitio - 327426 | 327426 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1127877 | 1127877 | 1127877 | 1127877 | 1127877 | 1127877 | 1127877 | 100 |  | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003444 | Construcción De Comedor En La Esc Primaria Pipila - 327337 | 327337 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 519622.12 | 519622.12 | 519622.12 | 519622.12 | 519622.12 | 519622.12 | 519622.12 | 100 |  | Otros | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003445 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Barrio De San Miguel Segunda Etapa - 316491 | 316491 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 |  | Metros lineales | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003446 | Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Nicolas Bravo - 232332 | 232332 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Yurécuaro (San Juan Yurécuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 373471.25 | 373471.25 | 373471.25 | 373471.25 | 373471.25 | 373471.25 | 373471.25 | 100 |  | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003447 | Construcción De Dispensario Medico En La Comunidad De Cerro Azul - 327512 | 327512 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MARAVATIO 2015-2018 | Salud | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Otros | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003448 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Secundaria De La Huerta - 328341 | 328341 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Otros | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003450 | Rehabilitación De Aula En La Tele Secundaria De San Jose Del Rodeo - 327278 | 327278 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San José del Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 |  | Otros | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003451 | Construcción De Aula En La Esc Prim Benito Juarez De San Jose Del Rodeo - 323361 | 323361 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San José del Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 |  | Otros | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003452 | Construcción De Dos Aulas Y Un Modulo De Sanitarios En El Tele Bachillerato De Tecario - 316644 | 316644 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tecario Jesús del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 829545.88 | 829545.88 | 829545.88 | 829545.88 | 829545.88 | 829545.88 | 829545.88 | 100 |  | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003456 | Rehabilitación Del Desayunador En La Escuela Primaria - 276312 | 276312 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Potrerillos de Coria (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 23450 | 23296.46 | 23296.46 | 23296.46 | 23296.46 | 23296.46 | 23296.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003457 | Techos - 276349 | 276349 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Potrerillos de Coria (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 287534.8 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003458 | Pisos Firme - 327784 | 327784 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Potrerillos de Coria (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 60495.42 | 60382.31 | 60382.31 | 60382.31 | 60382.31 | 60382.31 | 60382.31 | 100 |  | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003459 | Ampliación De Red Electrica - 327690 | 327690 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Los Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 18525 | 18525 | 18525 | 18525 | 18525 | 18525 | 18525 | 100 |  | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003460 | Techos - 277068 | 277068 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Puerta del Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 143546.54 | 143766.95 | 143766.95 | 143766.95 | 143766.95 | 143766.95 | 143766.95 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003471 | Rehablitacion De Emisor De La Calle Tancitaro Entre Leona Vicario Y Encino - 329286 | 329286 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 136296.43 | 136296.43 | 133774.84 | 133774.84 | 133774.84 | 133774.84 | 133774.84 | 98.1499 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003472 | Construccion De Muro De Mamposteria En Avenida Doce De Mayo - 330903 | 330903 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 338473.78 | 353167 | 353167 | 353167 | 353167 | 353167 | 353167 | 100 | 0 | Metros lineales | 14772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003473 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Tazamancutziro Entre Pantzingo Y Equingare - 330685 | 330685 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003474 | Reubicacion De Cuatro Postes Con Linea De Media Tension En Calzada Doce De Mayo De San Juan Nuevo - 329525 | 329525 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2017 | 57654.38 | 57654.38 | 57654.38 | 57654.38 | 57654.38 | 57654.38 | 57654.38 | 100 | 0 | Otros | 14772 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003475 | Electrificación En Calle Av Via Lactea - 226068 | 226068 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia los Gigantes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 190000 | 189924.96 | 189924.96 | 189924.96 | 189924.96 | 189924.96 | 189924.96 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003476 | Continuación De Linea De Conduccion En La Colonia Lomas Del Quinceo - 316591 | 316591 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia Ejidal Lomas de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1730138.26 | 1729172.17 | 1729172.17 | 1729172.17 | 1729172.17 | 1295639.15 | 1295639.15 | 74.9283 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003477 | Construcción De Aula En Esc Primaria De La Colonia Margarita Moran Y Construcción De Aula En Esc Secundaria Federal No Quince Del Fracc Vil - 243255 | 243255 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia Margarita Morán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 865746.52 | 865746.52 | 865746.52 | 865746.52 | 562735.24 | 562735.24 | 65 | 0 | Otros | 75 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003478 | Construcción De Aula En Esc Primaria Ignacio Chavez En La Colonia Infonavit La Colina Y Construcción De Aula En Esc Secundaria Federal No - 238404 | 238404 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Conjunto Habitacional Villas del Pedregal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 866002.38 | 866002.38 | 866002.38 | 866002.38 | 866002.38 | 866002.38 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003479 | Programa De Vivienda Construcción Estufas Ecológicas - 304616 | 304616 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 |  | Piezas | 403 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003480 | Equipamiento De Oficinas Del Ayuntamiento - 280562 | 280562 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 49184 | 49184 | 49184 | 49184 | 49184 | 49184 | 49184 | 100 |  | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003481 | Sistema De Informacion Digitalizada Y Sistema Informatico Para El Registro Y Control Interno De Gastos Municipales - 280498 | 280498 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003482 | Emisión De Reglamentación Municipal - 280523 | 280523 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 |  | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003483 | Construcción De Ramal De Drenaje Sanitario De Calle Sin Nombre A Drenaje Sanitario Principal En Calle Rayon - 237903 | 237903 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 295219.95 | 295219.95 | 295219.95 | 295219.95 | 295219.95 | 295219.95 | 295219.95 | 100 |  | Metros lineales | 2446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003484 | Programa Ampliando Mi Hogar Construcción Siete Recamarás Segunda Etapa - 237960 | 237960 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Cruz del Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2017 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 100 |  | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003485 | Rehabilitación De Red De Distribución Y Línea De Conducción De Agua Potable - 277261 | 277261 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Jururemba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2406945.03 | 2406945.03 | 2406945.03 | 2406945.03 | 2406945.03 | 2406945.03 | 2406945.03 | 100 |  | Metros lineales | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003486 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Melchor Ocampo - 237859 | 237859 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 |  | Piezas | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003487 | Ampliaciones Eléctricas En El Municipio De Morelos - 305403 | 305403 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2017 | 387885.81 | 387885.81 | 387885.81 | 387885.81 | 387885.81 | 387885.81 | 387885.81 | 100 |  | Otros | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003488 | Construcción De Tanque Séptico En La Localidad De San Ángel Municipio De Morelos - 237866 | 237866 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 618455.8 | 618455.8 | 618455.8 | 618455.8 | 618455.8 | 618455.8 | 618455.8 | 100 |  | Metros lineales | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003489 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre En San Isidro - 237881 | 237881 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Isidro (San Isidro de la Vuelta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003490 | Programa Ampliando Mi Hogar Construcción Siete Recamarás Primera Etapa - 237928 | 237928 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Nicolás Tumbastatiro (Cañada de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2017 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 100 |  | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003491 | Construcción De Baños Sanitarios En La Escuela Primaria De La Loc De San Miguel Tumbastatiro - 239273 | 239273 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Miguel Tumbastatiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | Terminado | 2017 | 186609.03 | 186609.03 | 186609.03 | 186609.03 | 186609.03 | 186609.03 | 186609.03 | 100 |  | Piezas | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003492 | Revestimiento Y Rehabilitación De Diversas Calles - 339148 | 339148 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 299999.32 | 299999.32 | 299999.32 | 299999.32 | 299999.32 | 299999.32 | 299999.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13500 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003493 | Construcción De Drenaje Y Red De Agua Potable Con Revestimiento De Piedra En La Calle Diecisiete De Mayo Cinco De Febrero Y Felipe Arriaga - 339260 | 339260 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 769681.8 | 769681.8 | 769681.8 | 769681.8 | 769681.8 | 769681.8 | 769681.8 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003494 | Nivelación Y Relleno De Solar En Rastro Tipo Tif - 338835 | 338835 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 198037.68 | 198037.68 | 198037.68 | 198037.68 | 198037.68 | 198037.68 | 198037.68 | 100 |  | Metros Cuadrados | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003495 | Introduccion De Drenaje Y Agua Potable Con Recubrimiento De Piedra Y Guarniciones En La Calle Nicolas Romero Col Centro - 113566 | 113566 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 535716.42 | 535716.42 | 535716.42 | 535716.42 | 535716.42 | 535716.42 | 535716.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003496 | Construcción De Edificio Para El Nodo A Distancia De La Umsnh En La Preparatoria Melchor Ocampo - 184176 | 184176 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 3337189.77 | 3337189.77 | 3337189.77 | 3337189.77 | 3337189.77 | 3337189.77 | 3337189.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003497 | Construcción De Rampa De Acceso En La Calle Veinte De Noviembre Col Libertad - 108180 | 108180 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003498 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Alfonso Caso - 184152 | 184152 | Michoacán de Ocampo | Múgica | El Ceñidor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003499 | Construccion De Drenaje Con Revestimiento De Piedra Rodamientos De Concreto Guarniciones Banquetas Y Rehabilitación De Área Verde - 26681 | 26681 | Michoacán de Ocampo | Múgica | El Ceñidor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1452445 | 1452445 | 1452445 | 1452445 | 1452445 | 1452445 | 1452445 | 100 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: obra terminada, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003500 | Construccion De Drenaje Y Agua Potable Con Revestimiento De Piedra Y Mamposteria En Calle De Cuatro Caminos - 113831 | 113831 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 589482.51 | 589482.51 | 589482.51 | 589482.51 | 589482.51 | 589482.51 | 589482.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003501 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia La Estación - 184388 | 184388 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Estación Nueva Italia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 609743.68 | 609743.68 | 609743.68 | 609743.68 | 609743.68 | 609743.68 | 609743.68 | 100 |  | Metros lineales | 820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003502 | Construccion De Techumbre En Esc Telesecundaria El Letrero - 27160 | 27160 | Michoacán de Ocampo | Múgica | El Letrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003503 | Construcción De Techumbre En Cancha Publica De Nuevo Capirio - 27262 | 27262 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nuevo Capirio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1214187.2 | 1214187.2 | 1214187.2 | 1214187.2 | 1214187.2 | 1214187.2 | 1214187.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5050 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003504 | Recubrimiento De Piedra En Calles De Nuevo Corondiro - 108167 | 108167 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nuevo Coróndiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1450351.8 | 1450351.8 | 1450351.8 | 1450351.8 | 1450351.8 | 1450351.8 | 1450351.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003505 | Rehabilitación De Glorieta En La Comunidad De Nvo Corondiro - 184664 | 184664 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nuevo Coróndiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 832850 | 832850 | 832850 | 832850 | 832850 | 832850 | 832850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003506 | Apertura De Camino Parota De Atijo Puerto Del Baran - 293363 | 293363 | Michoacán de Ocampo | Turicato | La Parota de Atijo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2500000.08 | 2500000.08 | 2500000.08 | 2500000.08 | 2500000.08 | 2500000.08 | 2500000.08 | 100 |  | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003507 | Sustitución De Bomba De Agua - 294940 | 294940 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Pinal Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 100 |  | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003508 | Rehabilitación Del Acceso A La Localidad - 290311 | 290311 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Pinal Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 823200 | 823200 | 823200 | 823200 | 823200 | 823200 | 823200 | 100 |  | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003513 | Ampliación De La Calle Vicente Lemus De La Comunidad De Turicuaro - 283850 | 283850 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 88860.19 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003516 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 321131 | 321131 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5372.6 | 5372.6 | 5372.6 | 5372.6 | 5372.6 | 5372.6 | 5372.6 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003517 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 321101 | 321101 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 190962.89 | 190962.89 | 190962.89 | 190962.89 | 190962.89 | 190962.89 | 190962.89 | 100 |  | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003521 | Evaluacion Del Desempeño De Los Programas Institucionales De Inversión Y Especiales Del Ayuntamiento Y Formulación Y Desarrollo De Un Programa De Mej - 302391 | 302391 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 174000 | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003522 | Otro Proyecto Ampliación De Vivienda - 64211 | 64211 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 831828.34 | 831828.34 | 831828.34 | 831828.34 | 127527 | 127527 | 127527 | 15.3309 | 0 | Otros | 350 | 100 | 15 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003523 | Camino Sacacosechas - 14154 | 14154 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 3260 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003524 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 321428 | 321428 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 14999.81 | 14999.81 | 14999.81 | 14999.81 | 14999.81 | 14999.81 | 14999.81 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003525 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 321304 | 321304 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 47549.29 | 47549.29 | 47549.29 | 47549.29 | 47549.29 | 47549.29 | 47549.29 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003526 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 321196 | 321196 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003535 | Acondicionamiento De Direccion De Obras Publicas Sahuayo - 318275 | 318275 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003536 | Acondicionamiento De Direccion De Obras Publicas Sahuayo - 318253 | 318253 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003537 | Acondicionamiento De Direccion De Obras Publicas Sahuayo - 318469 | 318469 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003538 | Acondicionamiento De Direccion De Obras Publicas Sahuayo - 318418 | 318418 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003539 | Acondicionamiento De Direccion De Obras Publicas Sahuayo - 318147 | 318147 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 148132.34 | 148132.34 | 148132.34 | 148132.34 | 148132.34 | 148132.34 | 148132.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003540 | Acondicionamiento De Direccion De Obras Publicas Sahuayo - 318443 | 318443 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 2296.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003541 | Interconexion De Agua Potable De La Colonia Guadalajara A San Miguel - 304518 | 304518 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 311079.6 | 311079.61 | 311079.61 | 310833.76 | 310833.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003542 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Azaleas En Colonia San Isidro - 293776 | 293776 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160666.93 | 160666.93 | 160666.93 | 159349.75 | 159349.75 | 158503.54 | 158503.54 | 98.6535 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003543 | Interconexiones Entre Perforaciones Prados Verdes San Onofre - 299878 | 299878 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999890.91 | 1999890.91 | 1989263.6 | 1989263.6 | 99.4632 | 0 | Metros lineales | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003544 | Construccion De Colector Buenos Aires - 205582 | 205582 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1746108.54 | 1746108.54 | 1736836.09 | 1736836.09 | 99.2478 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003545 | Perforacion En Colonia Guadalajara - 301034 | 301034 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 829957.29 | 829957.29 | 829957.29 | 829147.78 | 829147.78 | 829147.78 | 829147.78 | 99.9025 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003565 | Reparacion De La Bomba De La Comunidad - 321850 | 321850 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 107916.52 | 107917 | 107917 | 107917 | 107917 | 107917 | 107917 | 100 |  | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003566 | Construccion De Modulos De Baños En El Jardin De Niños De La Comunidad - 321928 | 321928 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Quinceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 132083.48 | 132083 | 132083 | 132083 | 132083 | 132083 | 132083 | 100 |  | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003605 | Construccion De La Red De Drenaje En Calle Lazaro Cardenas Tercera Etapa - 321477 | 321477 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 346308.02 | 346308.02 | 346308.02 | 346308.02 | 346308.02 | 346308.02 | 346308.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003606 | Construccion De La Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas Tercera Etapa - 321383 | 321383 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 124481.26 | 124481.26 | 124481.26 | 124481.26 | 124481.26 | 124481.26 | 124481.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 3353 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003607 | Rehabilitacion De Sanitarios En Esc Prim Morelos - 322803 | 322803 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 102529.8 | 108403.16 | 108403.16 | 108403.16 | 108403.16 | 108403.16 | 108403.16 | 100 | 0 | Otros | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003608 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316177 | 316177 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 | 0 | Celdas solares | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003609 | Mejoramiento De Vivienda - 234496 | 234496 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 76800.56 | 99276.89 | 99276.89 | 99276.89 | 99276.89 | 99276.89 | 99276.89 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003610 | Mejoramiento De Vivienda - 234565 | 234565 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 420000 | 260520.63 | 260520.63 | 260520.63 | 260520.63 | 260520.63 | 260520.63 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003611 | Equipamiento De Calentadores Solares - 315990 | 315990 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Celdas solares | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003612 | Mejoramiento De Vivienda - 235391 | 235391 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 84000 | 86005.12 | 86005.12 | 86005.12 | 86005.12 | 86005.12 | 86005.12 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003613 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316003 | 316003 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Arroyuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003614 | Mejoramiento De Vivienda - 234562 | 234562 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Arroyuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003615 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316032 | 316032 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003616 | Mejoramiento De Vivienda - 234558 | 234558 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 42000 | 41999.56 | 41999.56 | 41999.56 | 41999.56 | 41999.56 | 41999.56 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003617 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316081 | 316081 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Cuestita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003618 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas Los Fresnos El Chupadero - 323859 | 323859 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 31111.93 | 31211.93 | 31211.93 | 31211.93 | 31211.93 | 31211.93 | 31211.93 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003619 | Mejoramiento De Vivienda - 316144 | 316144 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 100 |  | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003620 | Mejoramiento De Vivienda - 235382 | 235382 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 84000 | 87065.14 | 87065.14 | 87065.14 | 87065.14 | 87065.14 | 87065.14 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003621 | Equipamiento De Calentadores Solares - 323580 | 323580 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Rancho de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003622 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316073 | 316073 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 100 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003623 | Mejoramiento De Vivienda - 234540 | 234540 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25898.73 | 48728.7 | 48728.7 | 48728.7 | 48728.7 | 48728.7 | 48728.7 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003624 | Mejoramiento De Vivienda - 235286 | 235286 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Guándaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 168000 | 167953.95 | 167953.95 | 167953.95 | 167953.95 | 167953.95 | 167953.95 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003625 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316096 | 316096 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Jamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003626 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316105 | 316105 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003627 | Mejoramiento De Vivienda - 234532 | 234532 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 30825.59 | 41306.9 | 41306.9 | 41306.9 | 41306.9 | 41306.9 | 41306.9 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003628 | Mejoramiento De Vivienda - 234548 | 234548 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42000 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003629 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316047 | 316047 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003630 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316161 | 316161 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 100 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003631 | Construccion De Dispensario Medico - 322585 | 322585 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | 2017 | 153851.4 | 167011.81 | 167011.81 | 167011.81 | 167011.81 | 167011.81 | 167011.81 | 100 | 0 | Otros | 557 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003632 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316173 | 316173 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patámbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003633 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316119 | 316119 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003634 | Ampliación De Red De Drenaje - 322396 | 322396 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Antonio Carupo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 219030.68 | 219030.68 | 219030.68 | 219030.68 | 219030.68 | 219030.68 | 219030.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 523 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003635 | Mejoramiento De Vivienda - 234586 | 234586 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Antonio Carupo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 84000 | 84277.8 | 84277.8 | 84277.8 | 84277.8 | 84277.8 | 84277.8 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003636 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316204 | 316204 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003637 | Mejoramiento De Vivienda - 234577 | 234577 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 168000 | 168510.41 | 168510.41 | 168510.41 | 168510.41 | 168510.41 | 168510.41 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003638 | Mejoramiento De Vivienda - 234926 | 234926 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San José de Rábago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 42000 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003639 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316219 | 316219 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 100 | 0 | Celdas solares | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003640 | Mejoramiento De Vivienda - 234580 | 234580 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126000 | 126007.82 | 126007.82 | 126007.82 | 126007.82 | 126007.82 | 126007.82 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003641 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316065 | 316065 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Tecuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003642 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316231 | 316231 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003643 | Mejoramiento De Vivienda - 235374 | 235374 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Tirimácuaro (Valanciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 210000 | 212385.03 | 212385.03 | 212385.03 | 212385.03 | 212385.03 | 212385.03 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003644 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316247 | 316247 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Vado Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 100 | 0 | Celdas solares | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003645 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316259 | 316259 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003646 | Mejoramiento De Vivienda - 235361 | 235361 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 126000 | 169487.77 | 169487.77 | 169487.77 | 169487.77 | 169487.77 | 169487.77 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003647 | Desasolve Del Drem Del Valle - 324039 | 324039 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Zerecuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 52352.34 | 65341.4 | 65341.4 | 65341.4 | 65341.4 | 65341.4 | 65341.4 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003648 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316271 | 316271 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 100 | 0 | Celdas solares | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003649 | Mejoramiento De Vivienda - 234583 | 234583 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ziquítaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294000 | 295772.13 | 295772.13 | 295772.13 | 295772.13 | 295772.13 | 295772.13 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003650 | Mejoramiento De Vivienda - 234555 | 234555 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Nuevo Vado Blanco (Tijuanita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42000 | 41989.11 | 41989.11 | 41989.11 | 41989.11 | 41989.11 | 41989.11 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003651 | Mejoramiento De Vivienda - 234549 | 234549 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Nuevo Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42000 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003652 | Mejoramiento De Vivienda - 235338 | 235338 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Poma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 84000 | 87065.18 | 87065.18 | 87065.18 | 87065.18 | 87065.18 | 87065.18 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003653 | Mejoramiento De Vivienda - 234551 | 234551 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Viejo Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 42000 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 41988.48 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003654 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316138 | 316138 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003655 | Equipamiento De Calentadores Solares - 316010 | 316010 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Colonia el Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003656 | Mejoramiento De Vivienda - 234542 | 234542 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Jacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42000 | 42999.56 | 42999.56 | 42999.56 | 42999.56 | 42999.56 | 42999.56 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003657 | Mejoramiento A La Vivienda - 336573 | 336573 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Los Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003661 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Adicionales - 283006 | 283006 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Celdas solares | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003662 | Mejoramiento Del Modulo De Aulas Didacticas En El Jardin De Niños El Michoacano En Cojumatlan De Regules Michoacan - 284411 | 284411 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 54004.79 | 54004.79 | 54004.79 | 54004.79 | 54004.79 | 54004.79 | 54004.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003663 | Empedrado Ahogado En La Calle Vasco De Quiroga Entre Las Calles Morelos Y Pedro Degante - 284588 | 284588 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 343999.24 | 344050 | 344050 | 344050 | 344050 | 344050 | 344050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003664 | Contruccion De Cuartos Dormitorios - 280153 | 280153 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 949422.58 | 949422.58 | 949422.58 | 949422.58 | 949422.58 | 949422.58 | 949422.58 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003665 | Empedrado Ahogado En La Calle Lopez Velarde Entre Las Calles Heliodoro Moreno Y Bartolome De Las Casas - 280012 | 280012 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 481649.92 | 481670 | 481670 | 481670 | 481670 | 481670 | 481670 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003666 | Construcción De Cuartos Dormitorios Y Baños Convenido Con El Pet Dos Mil Diez Y Siete - 270609 | 270609 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1999702.21 | 1999702.21 | 1999702.21 | 1999702.21 | 1999702.21 | 1999702.21 | 1999702.21 | 100 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003667 | Mejoramiento De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Cojumatlan De Regules - 230205 | 230205 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cojumatlán de Régules | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 350000.14 | 350000.14 | 350000.14 | 350000.14 | 350000.14 | 350000.14 | 350000.14 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003668 | Construcción De Fachada Y Muro Perimetral En Jardín De Niños José Bautista Olivares - 215474 | 215474 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 140488.06 | 140488.06 | 140488.06 | 140488.06 | 140488.06 | 139780.18 | 139780.18 | 99.4961 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003669 | Pavimentación De Calle Plutarco Elias Calles Col Ciudad Perdida - 215179 | 215179 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 897388.03 | 897388.03 | 897388.03 | 897388.03 | 897388.03 | 889102.87 | 889102.87 | 99.0767 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003670 | Construcción De Linea De Agua Y Drenaje En Calle Gilberto Raya De La Colonia Santa Rosa - 215456 | 215456 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1299111.9 | 1299111.9 | 1299111.9 | 1299111.9 | 1299111.9 | 1299111.9 | 1299111.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: no hay modificación al contrato en monto. para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003671 | Construcción De Drenaje E Instalación Hidráulica En Calle Santa Monica Colonia San Gabriel Ii - 215297 | 215297 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2070973.47 | 2070973.47 | 2070973.47 | 2070973.47 | 2070973.47 | 2058969.67 | 2058969.67 | 99.4204 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra temianda / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003672 | Construcción De Red De Atarjeas E Instalación Hidráulica En Calle San Agustín Col San Gabriel Ii - 215340 | 215340 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1040920 | 1040920 | 1040920 | 1040920 | 1040920 | 1036443.28 | 1036443.28 | 99.5699 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: oba terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003674 | Pavimentación De Calle Antonio De Castro De La Colonia Santa Rosa - 215068 | 215068 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 889626.6 | 889626.6 | 889626.6 | 889626.6 | 889626.6 | 886270.79 | 886270.79 | 99.6228 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminanda / Registro: obra terminada para valiadar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003675 | Techado En Cancha Del Jardín De Niños José María Bautista Olivares - 215143 | 215143 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 155200 | 155200 | 155200 | 155200 | 155200 | 113053.58 | 113053.58 | 72.8438 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003676 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Bilingue Revolución - 215377 | 215377 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | J. Jesús Díaz Tzirio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PARA VALIDAR - OBRA YA TERMINADA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003677 | Construcción De Linea De Agua Y Drenaje En Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De San Jose - 215496 | 215496 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1097000.19 | 1097000.19 | 1097000.19 | 1097000.19 | 1097000.19 | 1092271.6 | 1092271.6 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: para validar obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003681 | Construcción De Desayunador En San Agustín Terrero - 294104 | 294104 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 219999.95 | 219237.4 | 219237.4 | 219237.4 | 219237.4 | 219237.4 | 219237.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003682 | Construcción De Desayunador En Jn Gabriela Mistral - 294030 | 294030 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San José de los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 284133.24 | 284100.81 | 284100.81 | 284100.81 | 284100.81 | 284100.81 | 284100.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003683 | Ampliación De Red De Media Y Baja Tensión Colonia Nueva - 294346 | 294346 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Rafael Tecario (El Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 442544.82 | 442544.81 | 442544.81 | 442544.81 | 442544.81 | 442544.81 | 442544.81 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003684 | Terminación De Techumbre En Santa Rita Primera Prim Profra Ma Salud Morales - 294282 | 294282 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santa Rita Primera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 284856.41 | 284856.4 | 284856.4 | 284856.4 | 284856.4 | 284856.4 | 284856.4 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003685 | Ampliación De Red De Baja Tensión En La Comunidad De Santas Marias - 300515 | 300515 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santas Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 111628.49 | 111628.49 | 111628.49 | 111628.49 | 111628.49 | 111628.49 | 111628.49 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales, meta actualizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003686 | Ampliación De Red De Media Y Baja Tensión Cecytem De Serrano - 302476 | 302476 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 207797 | 205682 | 205682 | 205682 | 205682 | 205682 | 205682 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003687 | Construcción De Drenaje En Calle Encinos- 333527 | 333527 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 185126.23 | 185126.23 | 185126.23 | 185126.23 | 185126.23 | 185126.23 | 185126.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003688 | Drenaje Pluvial En Paso De Morelos - 294858 | 294858 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Paso de Morelos (La Parotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 599838.83 | 599838.83 | 599838.83 | 599838.83 | 599838.83 | 599838.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003730 | Rehabilitación De Electrificación Del Pozo Profundo Numero Dos - 307311 | 307311 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 110546.09 | 110546.09 | 110546.09 | 110546.09 | 110546.09 | 110546.09 | 110546.09 | 100 |  | Otros | 7087 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003734 | Rehabilitación De Electrificación Del Pozo Profundo No Uno - 112502 | 112502 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Urbanización | Terminado | 2017 | 85608.86 | 85608.86 | 85608.86 | 85608.86 | 85608.86 | 85608.86 | 85608.86 | 100 |  | Otros | 7087 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003735 | Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre Col Los Bordos - 112379 | 112379 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Urbanización | Terminado | 2017 | 256974.32 | 256974.32 | 256974.32 | 256974.32 | 256974.32 | 256974.32 | 256974.32 | 100 |  | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003736 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Los Recodos - 112363 | 112363 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 577632.15 | 577632.15 | 577632.15 | 577632.15 | 577632.15 | 577632.15 | 577632.15 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003737 | Construcción De Edificio Para Biblioteca Y Universidad Virtual En La Cabecera Municipal Segunda Etapa - 295334 | 295334 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Educación | Terminado | 2017 | 1026863.82 | 1026863.82 | 1026863.82 | 1026863.82 | 1026863.82 | 1026863.82 | 1026863.82 | 100 |  | Otros | 7087 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003738 | Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Privada De Hidalgo - 304536 | 304536 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | La Ladera (La Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 186941.23 | 186941.23 | 186941.23 | 186941.23 | 186941.23 | 186941.23 | 186941.23 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003739 | Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Sin Nombre - 304481 | 304481 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | La Ladera (La Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 245869.57 | 245869.57 | 245869.57 | 245869.57 | 245869.57 | 245869.57 | 245869.57 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401003742 | Mejoramiento De La Vivienda La Cruz - 336440 | 336440 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003743 | Mejoramiento De La Vivivenda Cuanajillo - 333579 | 333579 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuanajillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003744 | Construccion De Desayunador Segunda Etapa En La Primaria Guadalupe Victoria - 328808 | 328808 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuanajillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20807.76 | 20807.76 | 20807.76 | 99.8773 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003745 | Construccion De Barda Perimetral Segunda Etapa En La Telesecundaria De Cuanajillo - 330108 | 330108 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuanajillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29731.58 | 29731.58 | 29731.58 | 99.1053 | 0 | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003746 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Hermenegildo Galeana - 328345 | 328345 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuanajillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 19883.96 | 19883.96 | 19883.96 | 95.443 | 0 | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003747 | Mejoramiento De La Vivienda Cuangatzio - 333634 | 333634 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuangatzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003748 | Mejoramiento De La Vivienda Cuitzitan - 333689 | 333689 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuitzitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003749 | Construccion De Barda Perimetral Segunda Etapa En La Primaria Ignacio Zaragoza - 325024 | 325024 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuitzitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 22247.06 | 22247.06 | 22247.06 | 22247.06 | 22247.06 | 22247.06 | 100 | 0 | Otros | 553 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003750 | Impermeabilizacion De Aulas En La Telesecundaria De Cuitzitan - 329967 | 329967 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuitzitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29999.83 | 29999.83 | 29999.83 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 553 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003751 | Construccion De Barda Perimetral Segunda Etapa En La Primaria Benito Juarez - 324827 | 324827 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cungo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 21386.53 | 21386.53 | 21386.53 | 21386.53 | 21386.53 | 21386.53 | 100 | 0 | Otros | 498 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003752 | Construccion De Comerdor En El Jardin De Niños Maria Enriqueta Camarillo - 315422 | 315422 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cungo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 21300.03 | 21300.03 | 21300.03 | 21300.03 | 21300.03 | 21300.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003753 | Mejoramiento De La Vivienda Chapa Nuevo - 333340 | 333340 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Chapa (Chapa Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003754 | Mejoramiento De Aula En El Jardin De Niños Amado Nervo - 319593 | 319593 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Chapa (Chapa Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 15000 | 15242.82 | 15242.82 | 15242.82 | 15242.82 | 15242.82 | 15242.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1066 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003755 | Construccion De Barda Perimetral En La Primaria Narciso Mendoza - 329515 | 329515 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Chapa (Chapa Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 21140.84 | 21140.84 | 21140.84 | 21140.84 | 21140.84 | 21140.84 | 100 | 0 | Otros | 1066 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003756 | Mejoramiento De Aula En La Primaria Dieciseis De Septiembre - 324894 | 324894 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Las Charandas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20807.38 | 20807.38 | 20807.38 | 99.8754 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003757 | Mejoramiento De La Vivienda La Esmeralda - 336491 | 336491 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | La Esmeralda (La Fábrica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003758 | Mejoramiento De La Vivienda Españita - 336180 | 336180 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Españita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003759 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Asfalto En El Municipio De Salvador Escalante Bacheo Españita - 328231 | 328231 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Españita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 81168.75 | 81168.75 | 81168.75 | 81168.75 | 81168.75 | 81168.75 | 81168.75 | 100 | 0 | Otros | 3400 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003760 | Mejoramiento De Aula En El Jardin De Niños Rosario Castellanos - 315147 | 315147 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Españita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14980.66 | 14980.66 | 14980.66 | 99.8711 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003761 | Mejoramiento De La Vivienda Felipe Tzinzun - 336240 | 336240 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Felipe Tzintzun (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003762 | Construccion De Barda Perimetral En La Primaria Vicente Guerrero De Comedor Escolar En La Primaria Felipe Tzintzun - 323822 | 323822 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Felipe Tzintzun (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26253.05 | 26253.05 | 26253.05 | 99.7616 | 0 | Otros | 380 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003763 | Construcción De Depósito De Agua - 339044 | 339044 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 162600 | 130000 | 130000 | 130000 | 117339.93 | 117339.93 | 117339.93 | 90.2615 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003764 | Construccion De Barda Perimetralen La Primaria Educacion Y Patria - 320694 | 320694 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Huaniqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 25254.53 | 25254.53 | 25254.53 | 95.9672 | 0 | Otros | 182 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003765 | Mejoramiento De La Vivivenda Iramuco - 336297 | 336297 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Iramuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003766 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Independencia - 323929 | 323929 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Iramuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 32142.85 | 24029.01 | 24029.01 | 24029.01 | 24029.01 | 24029.01 | 24029.01 | 100 | 0 | Piezas | 640 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003767 | Construccion De Desayunador Escolar Primera Etapa En La Primaria Benito Juarez - 323510 | 323510 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Irícuaro (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 32142.85 | 29922.05 | 29922.05 | 29922.05 | 29922.05 | 29922.05 | 29922.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003768 | Mejoramiento De La Vivienda Ixtaro - 336378 | 336378 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Istaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003769 | Construccion De Barda Perimetral Segunda Etapa En La Primaria Lazaro Cardenas - 328169 | 328169 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Istaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 21944.56 | 21944.56 | 21944.56 | 21944.56 | 21944.56 | 21944.56 | 100 | 0 | Otros | 720 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003770 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Asfalto En El Municipio De Salvador Escalante Bacheo Ixtaro - 330142 | 330142 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Istaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 42207.75 | 42207.75 | 42207.75 | 42207.75 | 42207.75 | 42207.75 | 42207.75 | 100 | 0 | Otros | 3584 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003771 | Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol En La Telesecundaria De Ixtaro - 325040 | 325040 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Istaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003772 | Impermeabilizacion De Aulas En La Primaria Eduardo Ruiz - 329691 | 329691 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20826.23 | 20826.23 | 20826.23 | 99.9659 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003773 | Mejoramiento De Aulas En La Primaria Primero De Mayo - 324071 | 324071 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Jujúcato (El Garbanzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 39191.22 | 40396.71 | 40396.71 | 40396.71 | 40396.71 | 40396.71 | 40396.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 457 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003774 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Asfalto En El Municipio De Salvador Escalante Bacheo Los Manzanillos - 329186 | 329186 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Los Manzanillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 25974 | 25974 | 25974 | 25974 | 25974 | 25974 | 25974 | 100 | 0 | Otros | 850 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003775 | Mejoramiento A La Vivienda - 336389 | 336389 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003776 | Mejoramiento A La Vivienda Opopeo - 337980 | 337980 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 194876.8 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 100 | 0 | Otros | 615 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003777 | Mejoramiento De La Vivienda Casas Blancas - 333243 | 333243 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003778 | Construccion De Sanitarios En La Secundaria Tecnica Numero Setenta Y Seis - 329298 | 329298 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 120000 | 106859.52 | 106859.52 | 106859.52 | 106859.52 | 106859.52 | 106859.52 | 100 | 0 | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003779 | Construccion De Desayunador Escolar Segunda Etapa En La Primaria Francisco J Mujica - 323679 | 323679 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26021.54 | 26021.54 | 26021.54 | 98.8819 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003780 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciseis De Septiembre - 325090 | 325090 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 44141.15 | 44141.15 | 44141.15 | 44141.15 | 43436.09 | 43436.09 | 43436.09 | 98.4027 | 0 | Metros lineales | 1120 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003781 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Vista Bella - 325130 | 325130 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2030350.72 | 2394394.01 | 2394394.01 | 2394394.01 | 2394394.01 | 2394394.01 | 2394394.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 920 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003782 | Construccion De Barda Perimetral Segunda Etapa En El Jardin De Niños Frida Kahlo - 318806 | 318806 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 21349.31 | 21349.31 | 21349.31 | 21349.31 | 21349.31 | 21349.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003783 | Mejoramiento De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Venustiano Carranza - 319711 | 319711 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 15000 | 48000 | 48000 | 48000 | 45558.9 | 45558.9 | 45558.9 | 94.9144 | 0 | Metros Cuadrados | 920 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003784 | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Felipe Tzintzun - 323975 | 323975 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 65315.78 | 55076.6 | 55076.6 | 55076.6 | 55076.6 | 55076.6 | 55076.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003785 | Construccion De Desayunador Escolar Segunda Etapa En La Primaria Benito Juarez - 323415 | 323415 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26282.05 | 26282.05 | 26282.05 | 99.8718 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003786 | Mejoramiento De La Vivienda Palma De Sandoval - 336668 | 336668 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Palma de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003787 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Jose Ma Morelos - 324135 | 324135 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Palma de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 36691.07 | 36691.07 | 36691.07 | 36691.07 | 36633.04 | 36633.04 | 36633.04 | 99.8418 | 0 | Otros | 289 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003788 | Mejoramiento A La Vivienda - 336034 | 336034 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Pamaceo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003789 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Asfalto En El Municipio De Salvador Escalante Bacheo Paramuen - 332745 | 332745 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paramuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 227272.5 | 177273.5 | 177273.5 | 177273.5 | 177273.5 | 177273.5 | 177273.5 | 100 | 0 | Otros | 12042 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003790 | Mejoramiento A La Vivienda - 335954 | 335954 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paramuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003791 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Fernando De Herrera - 319944 | 319944 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paramuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 15000 | 16163.01 | 16163.01 | 16163.01 | 16163.01 | 16163.01 | 16163.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1191 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003792 | Construccion De Barda Perimetral Segunda Etapa En La Primaria Jose Maria Morelos - 325196 | 325196 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paramuén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20028 | 20028 | 20028 | 96.1344 | 0 | Otros | 1191 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003793 | Mejoramiento A La Vivienda Paso De Camembaro - 335819 | 335819 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paso de Camémbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003794 | Mejoramiento A La Vivienda - 333699 | 333699 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paso del Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003795 | Mejoramiento De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Salvador Escalante - 319348 | 319348 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paso del Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 15000 | 9065.34 | 9065.34 | 9065.34 | 9065.34 | 9065.34 | 9065.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003796 | Construcción De Sanitarios En La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 320978 | 320978 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Paso del Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 25406.74 | 25406.74 | 25406.74 | 96.5456 | 0 | Otros | 344 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003797 | Mejoramiento A La Vivienda - 333642 | 333642 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Picuarembo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003798 | Impermeabilizacion De Un Aula En La Primaria Cinco De Mayo - 325333 | 325333 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Picuarembo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 14399.78 | 14399.78 | 14399.78 | 14399.78 | 14399.78 | 14399.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003799 | Mejoramiento De La Vivienda El Querendal - 336030 | 336030 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Querendal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003800 | Mejoramiento De Aula En La Primaria Lazaro Cardenas - 329772 | 329772 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Querendal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 26315.78 | 25231.38 | 25231.38 | 25231.38 | 95.8793 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003801 | Mejoramiento De Aulas En La Primaria Gral Jose Antonio Torres - 329612 | 329612 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Romero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20833.33 | 20733.87 | 20733.87 | 20733.87 | 99.5226 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003802 | Construccion De Sanitarios Segunda Etapa En El Jardin De Niños Manuel Gutierrez Najera - 315451 | 315451 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 15000 | 12547.96 | 12547.96 | 12547.96 | 12547.96 | 12547.96 | 12547.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1180 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003803 | Mejoramiento A La Vivienda San Gregorio - 333501 | 333501 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003804 | Construccion De Desayunador Escolar Segunda Etapa En La Telesecundaria De San Gregorio - 329849 | 329849 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 30000 | 33305.5 | 33305.5 | 33305.5 | 33305.5 | 33305.5 | 33305.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1180 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003805 | Construccion De Desayunador Escolar En El Jardin De Niños Gabriela Mistral - 330618 | 330618 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | San José Cuanajillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19144.58 | 19144.58 | 19144.58 | 95.7229 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003806 | Mejoramiento A La Vivienda - 333418 | 333418 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003807 | Construccion De Barda Perimetral En La Primaria Gral Pedro Moreno - 324208 | 324208 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 39191.07 | 39191.07 | 39191.07 | 39191.07 | 38702 | 38702 | 38702 | 98.7521 | 0 | Metros lineales | 312 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003808 | Mejoramiento A La Vivienda - 333236 | 333236 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003809 | Construccion De Aula Segunda Etapa En El Jardin De Nilis Maria Montessori - 315359 | 315359 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 24837 | 24837 | 24837 | 99.348 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003810 | Construccion De Barda Perimetral En La Primaria Veinticuatro De Febrero - 323999 | 323999 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | Terminado | 2017 | 29658 | 49199 | 49199 | 49199 | 49199 | 49199 | 49199 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003811 | Mejoramiento A La Vivienda - 333176 | 333176 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Tarascón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003812 | Mejoramiento De Comedor Escolar Segunda Etapa En La Telesecundaria De Tarascon - 330482 | 330482 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Tarascón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 28617.41 | 28617.41 | 28617.41 | 95.3914 | 0 | Metros Cuadrados | 478 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003813 | Mejoramiento De La Vivienda El Tepetate - 336097 | 336097 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Vivienda | Terminado | 2017 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003814 | Mejoramiento De Desayunador En El Jardin De Niños Juan Jacobo Rosseau - 315438 | 315438 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19547.79 | 19547.79 | 19547.79 | 97.739 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003815 | Construccion De Barda Perimetral En La Telesecundaria De El Tepetate - 330211 | 330211 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29198.06 | 29198.06 | 29198.06 | 97.3269 | 0 | Otros | 560 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003816 | Mejoramiento A La Vivienda Las Trojes - 336630 | 336630 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Las Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003823 | Construccion De Banquetas Y Alcantarillado En La Colonia San Pedro Senguio - 26666 | 26666 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 292800 | 292620 | 292620 | 292620 | 292620 | 292620 | 292620 | 100 | 0 | Otros | 2707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003824 | Construccion De Drenaje En La Colonia Nueva Melchor Ocampo - 26609 | 26609 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750445 | 750230 | 750230 | 750230 | 750230 | 750230 | 750230 | 100 | 0 | Metros lineales | 2707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003825 | Mejoramiento De Salon Comedor En La Escuela Prof Rafael Ramirez En La Segunda Fraccion Del Calabozo - 25378 | 25378 | Michoacán de Ocampo | Senguio | El Calabozo Segunda Fracción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 295600 | 295400 | 295400 | 295400 | 295400 | 295400 | 295400 | 100 | 0 | Otros | 551 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003826 | Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De Chincua - 319205 | 319205 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Chincua (Colonia Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650700.86 | 650700 | 650700 | 650700 | 650700 | 650700 | 650700 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003827 | Pavimentación Asfáltica En Carpeta Caliente De Cinco Centímetros De Espesor En El Camino De Acceso A La Localidad De Chincua Segunda Etapa - 300598 | 300598 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Chincua (Colonia Emiliano Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1695321.75 | 2232889.73 | 2232889.73 | 2232889.73 | 2232889.73 | 2232889.73 | 2232889.73 | 100 | 0 | Otros | 701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003829 | Conexión De Línea De Transmisión Y Distribución De Energía Eléctrica Rumbo A La Localidad De Segunda Fracción De Carindapaz - 301409 | 301409 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Segunda Manzana de Carindapaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 138563.8 | 138563.8 | 138563.8 | 138563.8 | 138563.8 | 138563.8 | 138563.8 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003830 | Electrificacion De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Rosa Azul - 26246 | 26246 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Rosa Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 158970 | 158920 | 158920 | 158920 | 158920 | 158920 | 158920 | 100 | 0 | Otros | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003831 | Construccion De Andador En La Localidad De San Antono Primera Fraccion - 26279 | 26279 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San Antonio Primera Fracción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 284200 | 284120 | 284120 | 284120 | 284120 | 284120 | 284120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 699 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003834 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Nicolas Tarimoro - 26410 | 26410 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San Nicolás Tarimoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 352780 | 352550 | 352550 | 352550 | 352550 | 352550 | 352550 | 100 | 0 | Metros lineales | 401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003836 | Construccion De Deposito Y Inea De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Emiliano Zapata - 25465 | 25465 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Emiliano Zapata (La Cuajada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 885230 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 885000 | 100 | 0 | Metros lineales | 314 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003837 | Mejoramiento De Vivienda - 300745 | 300745 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Vivienda | 381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003838 | Acondicionamieto Y Mejoramiento De Camino Rural En La Localidad De Las Polvillas - 24737 | 24737 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Las Polvillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 68945 | 68540 | 68540 | 68540 | 68540 | 68540 | 68540 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003845 | Drenaje Pluvial Colonia Joya De Cuinio - 305814 | 305814 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 820253.36 | 820253.06 | 820253.06 | 820253.06 | 820253.06 | 820253.06 | 820253.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003846 | Drenaje Pluvial A Un Costado De La Unidad Deportiva La Carolina - 294927 | 294927 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 293643.42 | 293643.42 | 293643.42 | 293643.42 | 293643.42 | 293643.42 | 293643.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003847 | Rehabilitación De Las Dependencias Municipales Segunda Etapa - 301278 | 301278 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 847403.22 | 847403.2 | 847403.2 | 847403.2 | 847403.2 | 847403.2 | 847403.2 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003848 | Construcción De Aula En Bachilleres - 281042 | 281042 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003849 | Vivienda - 195354 | 195354 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1817316.84 | 2183816.84 | 2183816.84 | 2183816.84 | 2183816.84 | 2183816.84 | 2183816.84 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: 1,817,316.84 fismdf y 366,500.00 aportación de beneficiarios / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003850 | Electrificación De Red De Media Y Baja Tensión Col Ojito De Agua Tacambaro - 294556 | 294556 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 623054.74 | 619934.2 | 619934.2 | 619934.2 | 619934.2 | 619934.2 | 619934.2 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003851 | Ampliación De Línea De Drenaje Sanitario En El Conejo - 299661 | 299661 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 187348.87 | 187348.87 | 187348.87 | 187348.87 | 187348.87 | 187348.87 | 187348.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003852 | Rehabilitación De Drenaje Por La Llegada Al Depósito - 309344 | 309344 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Copitero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 258115.78 | 258115.77 | 258115.77 | 258115.77 | 258115.77 | 258115.77 | 258115.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003853 | Ampliación De Red De Media Y Baja Tensión La Cruz Gorda - 302321 | 302321 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cruz Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 121914.29 | 120515.2 | 120515.2 | 120515.2 | 120515.2 | 120515.2 | 120515.2 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003854 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Comunidad - 321005 | 321005 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chipícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 826541.02 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003855 | Drenaje Sanitario En La Meza - 299522 | 299522 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 624951.87 | 624951.87 | 624951.87 | 624951.87 | 624951.87 | 624951.87 | 624951.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003856 | Drenaje Calle Mariano Matamoros Y Lazaro Cardenas - 321154 | 321154 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 624951.87 | 628410.74 | 628410.74 | 628410.74 | 628410.74 | 628410.74 | 628410.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003857 | Ampliación De Red De Media Y Baja Tensión Por La Colonia Obrera Calle Imperio Tarasco - 309438 | 309438 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 203669.45 | 203669.45 | 203669.45 | 203669.45 | 203669.45 | 203669.45 | 203669.45 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lienales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003858 | Electrificación En Calle Francisco I Madero Col El Ahorcado Frente A La Capilla - 304567 | 304567 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 387296.6 | 387296.6 | 387296.6 | 387296.6 | 387296.6 | 387296.6 | 387296.6 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003859 | Copnstruccion De Red De Drenaje En Calle Tangaxoan Y Virrey De Mendoza De Pedernales - 289661 | 289661 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 296927.97 | 296927.97 | 296927.97 | 296927.97 | 296927.97 | 296927.97 | 296927.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003860 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En La Esc Sec Primero De Mayo - 289459 | 289459 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 750000 | 1043218.87 | 1043218.87 | 1043218.87 | 1043218.87 | 1043218.87 | 1043218.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: $743,218.87 FISMDF Y $300,000.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003861 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle María Zendejas De Pedernales - 295098 | 295098 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 248788.48 | 248788.48 | 248788.48 | 248788.48 | 248788.48 | 248788.48 | 248788.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003862 | Construcción De Aula En Colegio De Bachilleres - 299815 | 299815 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pedernales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2017 | 896607.65 | 895800 | 895800 | 895800 | 895800 | 895800 | 895800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003957 | Rehabilitacion De Vivienda - 287404 | 287404 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Vivienda | Terminado | 2017 | 245883.9 | 245883.9 | 245883.9 | 245883.9 | 245883.9 | 245883.9 | 245883.9 | 100 | 0 | Otros | 122 | 0 | 100 | Financiera: obra termianda / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003959 | Rehabilitacion De Motobomba Del Pozo Profundo Belen Arreglo De Tazones Zona Zaps - 283128 | 283128 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 100 | 0 | Otros | 2650 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003960 | Rehabilitación De Agua Y Saneamiento En Zona Zaps - 248913 | 248913 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 499567.61 | 499567.61 | 499567.61 | 499567.61 | 499567.61 | 499567.61 | 499567.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 22386 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003962 | Construccion De Muro Firme - 225058 | 225058 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | WIRACHE Y BEJAR CONSTRUCTORES SA DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 318931.8 | 318931.8 | 318931.8 | 318931.8 | 318931.8 | 318931.8 | 318931.8 | 100 | 0 | Otros | 41 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003963 | Construccion De Redde Drenaje En Calle Dalia Y Subsecuentes Seg Etapa En Col Jardines - 225088 | 225088 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INTELIGENCIA CONSTRUCTIVA DE ZAMORA SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 499999.51 | 499999.51 | 499999.51 | 499999.51 | 499999.51 | 499999.51 | 499999.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 259 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003964 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Y Agua Potable Conjuntamnere Con Descargas Domiciliarias En Calle Madero Jerusalen - 226358 | 226358 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JACONA CONSTRUCCIOINES SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 806263.45 | 806263.45 | 806263.45 | 806263.45 | 806263.45 | 806263.45 | 806263.45 | 100 | 0 | Otros | 68 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003965 | Construccion De Red De Drenaje Pluvial En Belen Angel Dias - 108204 | 108204 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 106213 | 106213 | 106213 | 106213 | 106213 | 106213 | 106213 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003966 | Equipamiento De Pozo Profundo Primer Etapa En Unidad Deportiva - 104181 | 104181 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1995878.23 | 1995878.73 | 1995878.23 | 1995878.23 | 1995878.23 | 1995878.23 | 1995878.23 | 100 | 0 | Otros | 9500 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003967 | Rehabilitacion De Vivienda En Estas Zonas Agebs - 287478 | 287478 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Los Baldíos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Vivienda | Terminado | 2017 | 48286.16 | 48286.16 | 48286.16 | 48286.16 | 48286.16 | 48286.16 | 48286.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003968 | Rehabilitacion De Vivienda - 327935 | 327935 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003969 | Construcción De Muro Firme - 286305 | 286305 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ | Vivienda | Terminado | 2017 | 699545.39 | 699545.39 | 699545.39 | 699545.39 | 699545.39 | 699545.39 | 699545.39 | 100 | 0 | Otros | 96 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003970 | Construccion De Redes De Drenaje Y Agua Potable Incluye Descargas Y Acometidas Domiciliarias - 286390 | 286390 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COVERZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 779995.9 | 779995.9 | 779995.9 | 779995.9 | 779995.9 | 779995.9 | 779995.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003971 | Construccion De Red De Energia Electrica Para Comedor Comunitario - 279331 | 279331 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 17434.2 | 17434.2 | 17434.2 | 17434.2 | 17434.2 | 17434.2 | 17434.2 | 100 | 0 | Otros | 356 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003972 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Priv Juarez - 274037 | 274037 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 88497.45 | 88497.45 | 88497.45 | 88497.45 | 88497.45 | 88497.45 | 88497.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003973 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario Incluye Descargas Y Acometidas Domiciliarias - 231267 | 231267 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JACONA CONSTRUCCIOINES SA DE CV | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 347786.6 | 347786.6 | 347786.6 | 347786.6 | 347786.6 | 347786.6 | 347786.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003974 | Construccion De Concreto Hco En Priv E Zapata Fte Al Arbol Gde - 226453 | 226453 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 17503.97 | 17503.97 | 17503.97 | 17503.97 | 17503.97 | 17503.97 | 17503.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003975 | Rehabilitacion De Agua Y Saneamiento Zona Agebs - 279336 | 279336 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Churintzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 80196.18 | 80196.18 | 80196.18 | 80196.18 | 80196.18 | 80196.18 | 80196.18 | 100 | 0 | Otros | 22398 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003976 | Construcciond Emuro Firme En Estas Zonas Agebs - 249032 | 249032 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Churintzio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA SDE RL DE CV | Vivienda | Terminado | 2017 | 273148.27 | 273148.27 | 273148.27 | 273148.27 | 273148.27 | 273148.27 | 273148.27 | 100 | 0 | Otros | 36 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003977 | Revestimiento De Camino Sacacosechas Encinillas Ent Stgo El Cerezo Via Las Bugambilia - 223008 | 223008 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Las Encinillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 24534 | 24534 | 24534 | 24534 | 24534 | 24534 | 24534 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003978 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Erandy - 273958 | 273958 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE LUIS VAZQUEZ MARTINEZ | Educación | Terminado | 2017 | 392579.99 | 492579.99 | 492579.99 | 492579.99 | 492579.99 | 492579.99 | 492579.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003979 | Rehabilitacion De Vivienda - 248839 | 248839 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Vivienda | Terminado | 2017 | 210102.8 | 210102.8 | 210102.8 | 210102.8 | 210102.8 | 210102.8 | 210102.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003980 | Construccion De Planta De Tratamiento Segunda Etapa De Aguas Residuales Para La Tenencia De Tarecuato - 231655 | 231655 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5526024.38 | 1372042.61 | 1372042.61 | 1372042.61 | 1372042.61 | 1372042.61 | 1372042.61 | 100 | 0 | Otros | 8863 | 100 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003982 | Construccion De Lavadero De Agua Plubvial A Un Costado De La Biblioteca Mpal - 226419 | 226419 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 34419.95 | 34419.95 | 34419.95 | 34419.95 | 34419.95 | 34419.95 | 34419.95 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003983 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Granados En Barrio San Juan - 223207 | 223207 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 155939.21 | 155939.21 | 155939.21 | 155939.21 | 155939.21 | 155939.21 | 155939.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003984 | Rehabilitacion De Losa En Comedor En Esc Prim Cuahutemoc - 248951 | 248951 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Telonzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Educación | Terminado | 2017 | 184771.12 | 184771.12 | 184771.12 | 184771.12 | 184771.12 | 184771.12 | 184771.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: obra ter / Física: obra ter / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401003990 | Construccion De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Prolongacion Rey Irepan La Localidad De Tlazazalca - 301901 | 301901 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1199849.4 | 1175852.41 | 1175852.41 | 1175852.41 | 1175852.41 | 1175852.41 | 1175852.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401004170 | Construccion De Linea Principal De Agua Potable Y Linea De Conduccion En La Localidad De Vallecitos - 299064 | 299064 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Vallecitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 77970 | 77970 | 77970 | 77921.84 | 77921.84 | 77921.84 | 77921.84 | 99.9382 |  | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004171 | Construcción De Techumbre Para La Escuela Mariano Matamoros - 321143 | 321143 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Educación | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 |  | Otros | 7162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004172 | Rehabilitación De Agua Potable En La Col Los Cerritos - 309205 | 309205 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 744546.67 | 744546.67 | 744546.67 | 744546.67 | 744546.67 | 744546.67 | 744546.67 | 100 |  | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004173 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Col Loc Cerritos - 309323 | 309323 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1082142.83 | 1082142.83 | 1082142.83 | 1082142.83 | 1082142.83 | 1082142.83 | 1082142.83 | 100 |  | Metros lineales | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004174 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Col Niño Perdido - 309589 | 309589 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1767772.7 | 1767772.7 | 1767772.7 | 1767772.7 | 1767772.7 | 1767772.7 | 1767772.7 | 100 |  | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004175 | Construcción De Red De Agua Potable Col Once Pueblos - 310646 | 310646 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 774715.68 | 774715.68 | 774715.68 | 774715.68 | 774715.68 | 774715.68 | 774715.68 | 100 |  | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004176 | Rehabilitación De Drenaje Varias Colonias - 310739 | 310739 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 746890.93 | 746890.93 | 746890.93 | 746890.93 | 746890.93 | 746890.93 | 746890.93 | 100 |  | Metros lineales | 7162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004177 | Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable En La Col Obrera Segunda Etapa - 293050 | 293050 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 949740.5 | 949750.5 | 949750.5 | 949750.5 | 949750.5 | 949750.5 | 949750.5 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004178 | Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Fray Juan Bautista De Moya - 292993 | 292993 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 862912.84 | 862912.84 | 862912.84 | 862912.84 | 862912.84 | 862912.84 | 862912.84 | 100 |  | Metros lineales | 2132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004179 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Alfredo V Bonfil Segunda Etapa - 290417 | 290417 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1119628.68 | 1119628.68 | 1119628.68 | 1119628.68 | 1119628.68 | 1119628.68 | 1119628.68 | 100 |  | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004180 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Once Pueblos - 300976 | 300976 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1266183.38 | 1266183.38 | 1266183.38 | 1266183.38 | 1266183.38 | 1266183.38 | 1266183.38 | 100 |  | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004301 | Cuartos Del Programa Seimujer - 321050 | 321050 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2911541.39 | 2911541.39 | 2911541.39 | 2911541.39 | 2911541.39 | 2911541.39 | 2911541.39 | 100 |  | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004302 | Construcción De Ciento Nueve Cuartos - 319362 | 319362 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 5193431.41 | 5193431.41 | 5193431.41 | 5193431.41 | 5193431.41 | 5193431.41 | 5193431.41 | 100 |  | Vivienda | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004303 | Construcción De Bordos En Tierra Caliente - 311625 | 311625 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 7877005.47 | 7877005.47 | 7877005.47 | 7877005.47 | 7877005.47 | 7877005.47 | 7877005.47 | 100 |  | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004304 | Cuartos Para Baño - 310825 | 310825 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1410666.5 | 1410666.5 | 1410666.5 | 1410666.5 | 1410666.5 | 1410666.5 | 1410666.5 | 100 |  | Vivienda | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004305 | Revestimiento De Caminos En El Municipio - 311179 | 311179 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 683079.8 | 683079.8 | 683079.8 | 683079.8 | 683079.8 | 683079.8 | 683079.8 | 100 |  | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004306 | Electrificaciones Y Ampliaciones Eléctricas Zona Uno - 309397 | 309397 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Urbanización | Terminado | 2017 | 46250 | 46250 | 46250 | 46250 | 46250 | 46250 | 46250 | 100 |  | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004307 | Pavimentación De La Calle Vista Bella Col Lázaro Cárdenas - 311232 | 311232 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1261639.31 | 1261639.31 | 1261639.31 | 1261639.31 | 1261639.31 | 1261639.31 | 1261639.31 | 100 |  | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004308 | Mejoramiento De Vivienda - 301792 | 301792 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 2135788.73 | 2135788.73 | 2135788.73 | 2135788.73 | 2135788.73 | 2135788.73 | 2135788.73 | 100 |  | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004309 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Col El Tullido - 304992 | 304992 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 509234.7 | 509234.7 | 509234.7 | 509234.7 | 509234.7 | 509234.7 | 509234.7 | 100 |  | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004310 | Rehabilitación De Viviendas - 301960 | 301960 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1926266.96 | 1926266.96 | 1926266.96 | 1926266.96 | 1926266.96 | 1926266.96 | 1926266.96 | 100 |  | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004311 | Construcción De Colector De Captación Pluvial - 301361 | 301361 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 5489443.3 | 5489443.3 | 5489443.3 | 5489443.3 | 5489443.3 | 5489443.3 | 5489443.3 | 100 |  | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004312 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 290049 | 290049 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 949951.69 | 949951.69 | 949951.69 | 949951.69 | 949951.69 | 949951.69 | 949951.69 | 100 |  | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004315 | Construcción De Techumbre En La Localidad De Caramicuas - 321474 | 321474 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Caramicuas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Educación | Terminado | 2017 | 724929.71 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 |  | Otros | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004316 | Construcción De Drenaje Sanitario - 301253 | 301253 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Cieneguillas de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 749269.17 | 749269.17 | 749269.17 | 749269.17 | 749269.17 | 749269.17 | 749269.17 | 100 |  | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004317 | Construcción De Drenaje Sanitario - 301668 | 301668 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Cieneguillas del Huerto (Cieneguillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 704900.65 | 704900.65 | 704900.65 | 704900.65 | 704900.65 | 704900.65 | 704900.65 | 100 |  | Metros lineales | 2100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004318 | Ampliación Eléctrica En La Localidad - 318645 | 318645 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Chiquito el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1137748.88 | 1137748.88 | 1137748.88 | 1137748.88 | 1137748.88 | 1137748.88 | 1137748.88 | 100 |  | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004319 | Construcción De Dispensario Medico En La Localidad - 301172 | 301172 | Michoacán de Ocampo | Turicato | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Salud | Terminado | 2017 | 599768.48 | 599768.48 | 599768.48 | 599768.48 | 599768.48 | 599768.48 | 599768.48 | 100 |  | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004343 | Construcción De Deposito Y Red De Distribución - 309465 | 309465 | Michoacán de Ocampo | Turicato | La Salada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1280255.94 | 1280255.94 | 1280255.94 | 1280255.94 | 1280255.94 | 1280255.94 | 1280255.94 | 100 |  | Otros | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004344 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 311358 | 311358 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Santa Cruz de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 179500 | 179500 | 179500 | 179500 | 179500 | 179500 | 179500 | 100 |  | Otros | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401004345 | Sustitución De Bomba De Agua - 294660 | 294660 | Michoacán de Ocampo | Turicato | El Reparo de Iranahuipio (La Parota) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 139084 | 139084 | 139084 | 139084 | 139084 | 139084 | 139084 | 100 |  | Otros | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005211 | Balastreo De Camino En La Localidad De Chirangangueo Perteneciente Al Municipio De Tuzantla Michoacan - 337246 | 337246 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Chiragangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 100 |  | Metros lineales | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005212 | Rehabilitacion De La Casa De Salud En La Localidad De Los Guajes De Teran Municipio De Tuzantla Michoacan - 269732 | 269732 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Los Guajes de Terán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 323599.19 | 323599.19 | 323599.19 | 323599.19 | 323599.19 | 323599.19 | 323599.19 | 100 |  | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005213 | Balastreo De Camino Tramo La Laja Joyas De Viga Crusitas En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 269433 | 269433 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | La Laja Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 100 |  | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005214 | Balastreo En La Localidad De El Olivo Perteneciente Al Municipio De Tuzantla Michoacán - 337877 | 337877 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 552380.96 | 100 |  | Metros lineales | 721 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005216 | Balastreo De Camino Tramo La Laja El Reventon La Soledad Chiquita El Molinito El Tecomate En El Muinicipio De Tuzantla Michoacan - 338625 | 338625 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tecomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 247717.69 | 143850.97 | 143850.97 | 143850.97 | 143850.97 | 143850.97 | 143850.97 | 100 |  | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005217 | Construcción De Fosa Séptica En La Localidad De La Colonia Perteneciente Al Municipio De Tuzantla Michoacan - 288271 | 288271 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | La Colonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 304997.42 | 304997.42 | 304997.42 | 304997.42 | 304997.42 | 304997.42 | 304997.42 | 100 |  | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005221 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Av Rio Paraiso Quinto Andador De Rio Bravo San Isidro Prol Luz De Lupita Y Rio Camelinas De La Coloni - 231103 | 231103 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | El Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 479542.02 | 479542.02 | 479542.02 | 479542.02 | 479542.02 | 479542.02 | 479542.02 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005225 | Construccion De Gradas En Calle Rio Rodano Col Emiliano Zapata - 282898 | 282898 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 273872.61 | 272928 | 272928 | 272928 | 272928 | 272928 | 272928 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005226 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Unidad Medica Y De Rehabilitacion Fisica Kungurikua De La Col Tepacuas - 282572 | 282572 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | Salud | En Ejecución | 2017 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005227 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Las Colonias Y Comunidades Del Municipio - 282744 | 282744 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500067 | 500067 | 500067 | 500067 | 500067 | 500067 | 100 | 0 | Otros | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005228 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Diez De Septiembre De La Col W Victoria - 284266 | 284266 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 933037.64 | 932454.78 | 932454.78 | 932454.78 | 932454.78 | 932454.78 | 932454.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005229 | Construccion De Gradas En La Colonia San Isidro - 284197 | 284197 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265828.52 | 265395 | 265395 | 265395 | 265395 | 265395 | 265395 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005230 | Introduccion De Drenaje Sanitario Para El Hospital Regional - 281282 | 281282 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1199811.08 | 1199811.08 | 1199811.08 | 1199811.08 | 1199811.08 | 1199811.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 3173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005231 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Paso Peatonal - 281246 | 281246 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1005000 | 1003431.16 | 1003431.16 | 1003431.16 | 1003431.16 | 1003431.16 | 1003431.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 3173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005232 | Terminación De La Segunda Etapa Del Hospital General De Treinta Camas De Zacapu Municipio De Zacapu Michoacán - 301422 | 301422 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Naranja de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 8779738.08 | 8779738.08 | 8779738.08 | 8779738.08 | 8779738.08 | 8779738.08 | 8779738.08 | 100 | 0 | Otros | 3172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El monto de éste proyecto, se refiere a la Estimación No. Única y Finiquito relacionada al Convenio Modificatorio en monto de Obra Pública número SSM/FAIS-AD-CM-II/001-101-58/C-001/2016 del Contrato de Obra Pública No. SSM/FAIS-AD/001-10158/C-001/2016. El Acta de Entrega Recepción de la obra como tal se encuentra a resguardo del Titular del Área Médica. En estos momentos no se encuentran disponibles las ligas electrónicas referentes a la Entrega Recepción de la Obra, ni a éste Convenio Modificatorio en monto, debido a que se encuentran en cierre administrativo. Éstas publicaciones (Entrega Recepción y Convenio Modificatorio) se realizarán en la actualización en el portal de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo una vez que se cuente con el debido cierre administrativo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005233 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Jardin De Niños Sor Juana Ines - 282646 | 282646 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 336000 | 335318.25 | 335318.25 | 335318.25 | 335318.25 | 335318.25 | 335318.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 913 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005278 | Rehabilitación De Calle Pino Tramo Tabachín A Sauce En Comunidad La Ladera - 266360 | 266360 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 301674.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005279 | Rehabilitación De Camino De Acceso Tramo De Carretera Zamora El Llano Comunidad De El Llano - 240982 | 240982 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | 267148 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 783 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005280 | Construcción De Red De Agua Potable Para La Comunidad Del Llano - 214667 | 214667 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201702.25 | 764047.75 | 59963.74 | 764047.75 | 59963.74 | 59963.74 | 59963.74 | 7.8482 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005286 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos Colonia El Pinal Uruapan Micho - 262623 | 262623 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 742127.08 | 740398.1 | 740398.1 | 740398.1 | 740398.1 | 740398.1 | 740398.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005289 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Oros Entre Las Calles Comuneros De Emiliano Zapata Y Veintiuno De Marzo Col Valle De Las Delic - 241942 | 241942 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 559947.32 | 555467.74 | 555467.74 | 555467.74 | 555467.74 | 555467.74 | 555467.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005290 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Makarenko Entre Las Calles Jesus Reyes Heroles Y Jaime Torres Bodet Col Jorentpiri Uruapan Mich - 241929 | 241929 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 415633.35 | 414802.08 | 414802.08 | 414802.08 | 414802.08 | 414802.08 | 414802.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005294 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Tonancio Entre Camino Al Sabino Y Ayate De La Colonia El Puerto Tercera Seccion Uruapan Michoacan - 231121 | 231121 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 54255.75 | 54255.75 | 54255.75 | 54255.75 | 54255.75 | 54255.75 | 54255.75 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005295 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial De La Barranca De Balcones Y Entronque Con La Calzada Benito Juarez En La Colonia Lomas Del Valle Norte Ur - 231095 | 231095 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4045947.97 | 1952874.56 | 1952874.56 | 1952874.56 | 1952874.56 | 1952874.56 | 1952874.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005296 | Red De Agua Potable En La Colonia La Loma Uruapan Michoacan - 229906 | 229906 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1194464.63 | 591619.79 | 591619.79 | 591619.79 | 591619.79 | 591619.79 | 591619.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005297 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Piedras Negras De La Colonia Pedregal De Gandarillas Uruapan Michoacan - 231508 | 231508 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 26842.65 | 26842.65 | 26842.65 | 26842.65 | 26842.65 | 26842.65 | 26842.65 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005298 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Tercera Privada De Jimenez De La Colonia Barrio De San Pedro Uruapan Michoacan - 231501 | 231501 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 128696.13 | 128696.13 | 128696.13 | 128696.13 | 128696.13 | 128696.13 | 128696.13 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005299 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Rio Volga De La Colonia Jardines De La Paz Uruapan Michoacan - 231468 | 231468 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 16201.79 | 16201.79 | 16201.79 | 16201.79 | 16201.79 | 16201.79 | 16201.79 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005300 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calles Americas Reforma Y Doctor Alvarado Esq Con Paseo Lazaro Cardenas En La Colonia Morelos - 229887 | 229887 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 673383.47 | 672177.82 | 672177.82 | 672177.82 | 672177.82 | 672177.82 | 672177.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005301 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Isla De Cuba De La Colonia La Isla Uruapan Michoacan - 231176 | 231176 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 32746.95 | 32746.95 | 32746.95 | 32746.95 | 32746.95 | 32746.95 | 32746.95 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005302 | Ampliacion De Electrificacion En Calles Puerto De Acapulco L Cardenas Campeche Morelos Y Escondido De La Colonia El Puerto Segunda Seccion U - 231111 | 231111 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 525487.42 | 525487.42 | 525487.42 | 525487.42 | 525487.42 | 525487.42 | 525487.42 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005303 | Ampliacion De Electrificacion En Calle San Pedro De La Colonia San Francisco Cuarta Seccion Uruapan Michoacan - 231169 | 231169 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 21197.75 | 21197.75 | 21197.75 | 21197.75 | 21197.75 | 21197.75 | 21197.75 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MIC17170401005304 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Andador Poniente De La Colonia Elias Perez Avalos Uruapan Michoacan - 232231 | 232231 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 81327.15 | 81327.15 | 81327.15 | 81327.15 | 81327.15 | 81327.15 | 81327.15 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005305 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Agave Azul Y Alquitira De La Colonia La Quebradora Uruapan Michoacan - 232222 | 232222 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 715356.32 | 715356.32 | 715356.32 | 715356.32 | 715356.32 | 715356.32 | 715356.32 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005306 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Caliza Av El Pedregal Filita Cto Basalto Granate Topacio Zafiro Arenisca Vocanica Y Turmalina De La C - 231605 | 231605 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 695808.91 | 695808.91 | 695808.91 | 695808.91 | 695808.91 | 695808.91 | 695808.91 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005307 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Dieciseis De Septiembre De La Colonia Dieciseis De Septiembre Uruapan Michoacan - 231437 | 231437 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 100590.54 | 100590.54 | 100590.54 | 100590.54 | 100590.54 | 100590.54 | 100590.54 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005308 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Av Los Pinos Y Naranjo De La Colonia Los Adobes Uruapan Michoacan - 231389 | 231389 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 114464.63 | 114464.63 | 114464.63 | 114464.63 | 114464.63 | 114464.63 | 114464.63 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005309 | Red De Agua Potable De Las Calles Perimetrales De Las Plazas Martires Y Morelos Uruapan Michoacan - 229875 | 229875 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750146.41 | 741038.67 | 741038.67 | 741038.67 | 741038.67 | 741038.67 | 741038.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005310 | Ampliacion De Electrificacion De La Colonia Anexo Gandarillas Uruapan Michoacan - 231560 | 231560 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 79870.06 | 79870.06 | 79870.06 | 79870.06 | 79870.06 | 79870.06 | 79870.06 | 100 |  | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005311 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Justo Sierra De La Colonia Progreso Social Uruapan Michoacan - 231239 | 231239 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 78436.9 | 78436.9 | 78436.9 | 78436.9 | 78436.9 | 78436.9 | 78436.9 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005312 | Red De Agua Potable En La Colonia Lomas Del Bosque Uruapan Michoacan - 231078 | 231078 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1400378.05 | 699602.73 | 699602.73 | 699602.73 | 699602.73 | 699602.73 | 699602.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005313 | Alcantarillado Pluvial En El Libramiento Oriente En El Tramo Calle Mmiguel Hidalgo Y Avenida San Francisco Colonia Rosa De Castilla Uruapan - 226430 | 226430 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2442778.5 | 2442047.57 | 2442047.57 | 2442047.57 | 2442047.57 | 2442047.57 | 2442047.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005314 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Alcatraz Esq Campesinos Col Ampliacion Perez Avalos Uruapan Michoacan - 225902 | 225902 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 72855.27 | 72855.26 | 72855.26 | 72855.26 | 72855.26 | 72855.26 | 72855.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005315 | Alcantarillado Sanitario En Calle California Entre Calles Leona Vicario Y Andador Albañil Colonia Santa Catarina Uruapan Michoacan - 225951 | 225951 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 298785.93 | 295798.07 | 295798.07 | 295798.07 | 295798.07 | 295798.07 | 295798.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005316 | Alcantarillado Sanitario En La Calle Principal En La Colonia Santa Teresa Uruapan Michoacan - 225883 | 225883 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1230996.79 | 614924.82 | 614924.82 | 614924.82 | 614924.82 | 614924.82 | 614924.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005317 | Ampliacion De Electrificacion Calle China Tokio Corea Y Pablo Torres De La Colonia Oriental Uruapan Michoacan - 231194 | 231194 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 107783.55 | 107783.55 | 107783.55 | 107783.55 | 107783.55 | 107783.55 | 107783.55 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005318 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Priv De Hermanos Lira Y Camino A La Fundicion De La Colonia San Juan Evangelista Uruapan Michoacan - 231582 | 231582 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 150850.98 | 150850.98 | 150850.98 | 150850.98 | 150850.98 | 150850.98 | 150850.98 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005319 | Construccion De Alcantarillado Pluvial En Calle La Calma Y Janitzio Colonia Valle De Las Delicias Uruapan Michoacan - 226291 | 226291 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 156771.88 | 156211.14 | 156211.14 | 156211.14 | 156211.14 | 156211.14 | 156211.14 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005320 | Construccion De Red De Agua Potable En Las Calles La Calma Y Segunda De Janitzio Colonia Valle De Las Delicias Uruapan Michoacan - 226286 | 226286 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185010.44 | 183682.59 | 183682.59 | 183682.59 | 183682.59 | 183682.59 | 183682.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005321 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Popular Campestre Entre Las Calles Las Rosas Y Adolfo Lopez Mateos Uruapan Michoacan - 226297 | 226297 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 415842.69 | 415744.41 | 415744.41 | 415744.41 | 415744.41 | 415744.41 | 415744.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005322 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Privada Las Tinajas En La Colonia El Cerrito Uruapan Michoacan - 226279 | 226279 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201035.17 | 200904.76 | 200904.76 | 200904.76 | 200904.76 | 200904.76 | 200904.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005323 | Alcantarillado Sanitario En Calle Gonzalez Ortega Colonia La Magdalena Uruapan Michoacan - 221958 | 221958 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80595.65 | 80537.88 | 80537.88 | 80537.88 | 80537.88 | 80537.88 | 80537.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005324 | Alcantarillado Pluvial En La Calle Nicolas Regules Y Lazaro Cardenas Colonia Veitiocho De Octubre Uruapan Michoacan - 223517 | 223517 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 42219.5 | 42219.42 | 42219.42 | 42219.42 | 42219.42 | 42219.42 | 42219.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005325 | Alcantarillado Sanitario Calle Cupatitzio Entre Las Calles Nicolas Bravo Y General W Mendez Colonia Centro Uruapan Michoacan - 221992 | 221992 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2680749.72 | 2674856.3 | 2674856.3 | 2674856.3 | 2674856.3 | 2674856.3 | 2674856.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005326 | Alcantarillado Sanitario En Calle Morelos Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Antonio Martinez Colonia San Francisco Uruapan Uruapan Michoaca - 221825 | 221825 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 281957.57 | 281824.74 | 281824.74 | 281824.74 | 281824.74 | 281824.74 | 281824.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005327 | Alcantarillado Sanitario En La Calle Pirul Entre Calles Oyamel Y Parota En La Colonia La Pinera Segunda Seccion Uruapan Michoacan - 221640 | 221640 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137938.67 | 137813.89 | 137813.89 | 137813.89 | 137813.89 | 137813.89 | 137813.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005328 | Alcantarillado Sanitario En Privada Carlos Salazar En La Colonia Plan De Ayala Uruapan Michoacan - 221631 | 221631 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 509888.89 | 990.12 | 990.12 | 990.12 | 990.12 | 990.12 | 990.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005329 | Alcantarillado Sanitario En Calle Padre Chinchachoma Entre Calle San Martin Y Lago De San Marcos Y Privada Colonia San Luis Ii Uruapan Micho - 221788 | 221788 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 659778.76 | 659248.88 | 659248.88 | 659248.88 | 659248.88 | 659248.88 | 659248.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005330 | Alcantarillado Sanitario En Calle Panama Entre Las Calles Costa Rica Y Belice Colonia El Colorin Uruapan Michoacan - 221591 | 221591 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160290.85 | 159976.53 | 159976.53 | 159976.53 | 159976.53 | 159976.53 | 159976.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005331 | Alcantarillado Sanitario En Primera Privada De Monarca Y Calle Monarca Colonia Monarca Uruapan Michoacan - 221802 | 221802 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 457485.73 | 453762.19 | 453762.19 | 453762.19 | 453762.19 | 453762.19 | 453762.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005332 | Red De Agua Potable En Calle Padre Chinchachoma Entre Calle San Martin Y Lago De San Marcos Y Privada Colonia San Luis Ii Uruapan Michoacan - 221653 | 221653 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94223.84 | 90993.96 | 90993.96 | 90993.96 | 90993.96 | 90993.96 | 90993.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005333 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Cupatitzio Entre Las Calles Nicolas Bravo Y General W Mendez Colonia Centro Uruapan Michoa - 222022 | 222022 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 726725.82 | 723301.74 | 723301.74 | 723301.74 | 723301.74 | 723301.74 | 723301.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005335 | Red De Agua Potable En La Calle Principal En La Colonia Santa Teresa Uruapan Michoacan - 223372 | 223372 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 191449.85 | 190576.17 | 190576.13 | 190576.13 | 190576.13 | 190576.13 | 190576.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005337 | Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial En La Calle Cupatitzio Entre Avenida Juarez Y Puente Sobre Rio Cupatitzio Colonia Centro Uruapan Mi - 223256 | 223256 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 336685.27 | 278771.14 | 278771.14 | 278771.14 | 278771.14 | 278771.14 | 278771.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005338 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Insurgentes Y Bugambilias Colonia Guadalupe Victoria Uruapan Michoacan - 223267 | 223267 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 348715.08 | 348276.82 | 348276.82 | 348276.82 | 348276.82 | 348276.82 | 348276.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005339 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Delicias Uruapan Michoacan - 223443 | 223443 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 470891.21 | 463939.74 | 463939.74 | 463939.74 | 463939.74 | 463939.74 | 463939.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005340 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Dos De Mayo Entre Las Calles Vicente Guerrero Y La Huerta De La Colonia Dos De Mayo Uruapan Mi - 223279 | 223279 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 165810.46 | 165730.05 | 165730.05 | 165730.05 | 165730.05 | 165730.05 | 165730.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005343 | Construccion De Drenaje Pluvial De La Carretera Carapan Uruapan En La Comunidad De Capacuaro Municipio De Uruapan Michoacan - 230413 | 230413 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Capácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 6390531.33 | 6390531.33 | 6390531.33 | 6390531.33 | 6390531.33 | 6390531.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 2250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005344 | Linea De Alimentacion De Red De Agua Potable De Tanque De El Sabino A El Tanque De La Chichica Municipio De Uruapan Michoacan - 223458 | 223458 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450435.26 | 448890.56 | 448890.56 | 448890.56 | 448890.56 | 448890.56 | 448890.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005378 | Unidad Básica De Vivienda En La Rinconada - 234841 | 234841 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005379 | Unidad Básica De Vivienda En La Rinconada - 234812 | 234812 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005380 | Unidad Básica De Vivienda En La Rinconada - 234783 | 234783 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005381 | Estufas Ecológicas En La Rinconada - 229673 | 229673 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Rinconada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005382 | Rehabilitación De Camino De Acceso Tramo Romero De Torres A Romero De Guzman - 223281 | 223281 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Romero de Guzmán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 237307 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005383 | Unidad Básica De Vivienda En La Sauceda - 234624 | 234624 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005384 | Unidad Básica De Vivienda En La Sauceda - 234619 | 234619 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005385 | Unidad Básica De Vivienda En La Sauceda - 234611 | 234611 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005386 | Estufas Ecológicas En La Sauceda - 229796 | 229796 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Sauceda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 | 0 | Piezas | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005387 | Rehabilitación De Calle Luis Donaldo En Comunidad Tierras Blancas - 241399 | 241399 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 38651.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005388 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Huerta Zamorana - 236321 | 236321 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Huerta Zamorana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135000 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005389 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Huerta Zamorana - 236307 | 236307 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Huerta Zamorana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135000 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005390 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Huerta Zamorana - 236294 | 236294 | Michoacán de Ocampo | Zamora | La Huerta Zamorana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135000 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 135010.59 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005392 | Dotacion E Instalacion De Calentadores Solares - 323271 | 323271 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Los Magaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 6111.45 | 5967.06 | 5967.06 | 5967.06 | 5967.06 | 5967.06 | 5967.06 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: Se Dotó e Instalo un termosolar los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias / Física: Se Dotó e Instalo un termosolares el cual beneficio a la misma cantidad de familias / Registro: Se Dotó e Instalo un termosolar el cual beneficio a la misma cantidad de familias la obra se realizo por administración directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005393 | Revestimiento De Camino Sacacosechas - 324000 | 324000 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Los Magaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 165184.36 | 165184.26 | 165184.26 | 165184.26 | 165184.26 | 165184.26 | 165184.26 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: Camino Saca-cosechas concluido y operando / Física: EL CAMINO SACACHOSECHAS SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SE TENDIERON EN EL CAMINO SACACOSECHAS 829 M3 DE MATERIAL DE BANCO LO CUALES UTILIZARON PARA LA CORRECTA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LOS AGRICULTORES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005394 | Dotacion E Instalacion De Calentadores Solares - 321862 | 321862 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 11813.9 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: Se Dotó e Instalaron dos termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias / Física: Se Dotó e Instalaron dos termosolares los cuales se encuentran operando al 100% / Registro: Se Dotó e Instalaron dos termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias la obra se realizo por administración directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - Se Dotó e Instalaron dos termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias la obra se realizo por administración directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005395 | Dotacion E Instalacion De Calentadores Solares - 321763 | 321763 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | El Ojo de Agua del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 17720.85 | 17781.26 | 17781.26 | 17781.26 | 17781.26 | 17781.26 | 17781.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 100 | Financiera: Se Dotó e Instalaron tres termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias / Física: Se Dotó e Instalaron tres termosolares operando al 100% / Registro: Se Dotó e Instalaron tres termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias la obra se realizo por administración directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005396 | Programa De Mejora De Infraestructura Educativa - 323597 | 323597 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 13505.23 | 13505.23 | 13505.23 | 13505.23 | 13505.23 | 13505.23 | 13505.23 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005397 | Dotacion E Instalacion De Calentadores Solares - 322119 | 322119 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 11813.9 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: Se Dotó e Instalaron dos termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familia / Física: Se Dotó e Instalaron dos termosolares operando al 100% / Registro: Se Dotó e Instalaron dos termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias la obra se realizo por administración directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005398 | Dotacion E Instalacion De Calentadores Solares - 321615 | 321615 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | El Tigre (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 29534.75 | 29475.56 | 29475.56 | 29475.56 | 29475.56 | 29475.56 | 29475.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: Se Dotó e Instalaron cinco termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias / Física: Se Dotó e Instalaron cinco termosolares al 100% se encuentran operando / Registro: Se Dotó e Instalaron cinco termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias la obra se realizo por administración directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005399 | Bacheo De Camino Santa Barbara Zipaquio - 323775 | 323775 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zipaquío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 165384.36 | 165384.36 | 165384.36 | 165384.36 | 165384.36 | 165384.36 | 165384.36 | 100 | 0 | Otros | 850 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005400 | Rehabilitacion De Drenaje Y Desazolve De Arroyo De Aguas Pluviales - 324053 | 324053 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zipaquío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 49311.32 | 49270.43 | 49270.43 | 49270.43 | 49270.43 | 49270.43 | 49270.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida y operando / Física: Obra concluida y operando; física y financiera-mente al 100% / Registro: Desazolve y Rehabilitación de 36 ml de tubería de drenaje pluvial con tubería de PVC 12 de Diámetro Serie 25. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005401 | Dotacion E Instalacion De Calentadores Solares - 322034 | 322034 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zipaquío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Vivienda | Terminado | 2017 | 11813.9 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 11814.21 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: Se dotó e instalaron dos termosolares beneficiando a la misma cantidad de familias / Física: Dos termosolares entregados e instalados totalmente en operación / Registro: Se Dotó e Instalaron dos termosolares los cuales beneficiaron a la misma cantidad de familias la obra se realizo por administración directa a cargo de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005402 | Programa De Mejora De Infraestructura Educativa - 323637 | 323637 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zipaquío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Educación | Terminado | 2017 | 6150.95 | 6150.95 | 6150.95 | 6150.95 | 6150.95 | 6150.95 | 6150.95 | 100 |  | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005403 | Pavimento Hidráulico En Calle Los Martínez - 323941 | 323941 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zipaquío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 141812.84 | 141812.84 | 141812.84 | 141812.84 | 141812.84 | 141812.84 | 141812.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La obra se encuentra terminando y operando y los avance físico y financiero están en su totalidad. / Registro: LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON 336.00 m2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM, DE ESPESOR UN F c= 250KG/Cm2. - LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON 336.00 m2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM, DE ESPESOR UN F c= 250 Kg/Cm2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005404 | Pavimento Hidráulico En Calle El Arroyo - 323866 | 323866 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zipaquío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 214974.12 | 214974.42 | 214974.42 | 214974.42 | 214974.42 | 214974.42 | 214974.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: La obra se encuentra concluida y operando / Física: Avance fisico y finaciero concluido / Registro: LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON 438.15 m2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM, DE ESPESOR UN F c= 250KG/Cm2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005405 | Ampliación De Drenaje Pluvial Calle El Trabuco - 323702 | 323702 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zipaquío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 117971.5 | 117971.52 | 117971.52 | 117971.52 | 117971.52 | 117971.52 | 117971.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: La obra se encuentra concluida y operando / Física: Obra concluida y operando y física y financiera concluida / Registro: SE LLEVO ACABO EL SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE 90 ML DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL CON DOBLE LINEA DE TUBERIA DE 15â€ DE PVC NARANJA RD 25. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005406 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nuevo León - 324121 | 324121 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZINÁPARO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 28619.25 | 31447.92 | 31447.92 | 31447.92 | 31447.92 | 31447.92 | 31447.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 72 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS DE PVC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005407 | Programa De Calentadores Solares - 336279 | 336279 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2883000 | 2883000 | 2883000 | 2883000 | 2883000 | 2883000 | 2883000 | 100 |  | Celdas solares | 465 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005411 | Ampliación De Emisor Principal De La Colonia El Puerto - 326201 | 326201 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 327996.99 | 327996 | 327996 | 327996 | 327996 | 327996 | 327996 | 100 |  | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005413 | Revestimiento Sobre Canal De Drenaje Sanitario En La Colonia Veinte De Noviembre - 326238 | 326238 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005415 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En La Colonia Emiliano Zapata - 324798 | 324798 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 200675.93 | 200674.17 | 200674.17 | 200674.17 | 200674.17 | 200674.17 | 200674.17 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005417 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Felipe Angeles De La Colonia Cristo Rey - 323593 | 323593 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 199998.13 | 199998.13 | 199998.13 | 199998.13 | 199998.13 | 199998.13 | 199998.13 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005418 | Pavimentación De La Calle Lucas Alemán En La Colonia Francisco I Madero - 324267 | 324267 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 494903.71 | 494903.71 | 494903.71 | 494903.71 | 494903.71 | 494903.71 | 494903.71 | 100 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005419 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Calle Pirul De La Colonia Los Parajes - 307887 | 307887 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 156692.46 | 156692.46 | 156692.46 | 156692.46 | 156692.46 | 156692.46 | 156692.46 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005420 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre De La Colonia Bella Vista - 307821 | 307821 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 198988.99 | 198988.99 | 198988.99 | 198988.99 | 198988.99 | 198988.99 | 198988.99 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005421 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ampliación San Pedro De La Colonia Los Pocitos - 307643 | 307643 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 187662.5 | 187662.5 | 187662.5 | 187662.5 | 187662.5 | 187662.5 | 187662.5 | 100 |  | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005422 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Dalia De La Colonia Los Parajes - 293744 | 293744 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 149325.8 | 149325.8 | 149325.8 | 149325.8 | 149325.8 | 149325.8 | 149325.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005424 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Tres De La Colonia Ampliacion Felix Ireta - 325080 | 325080 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 124122.48 | 124122 | 124122 | 124122 | 124122 | 124122 | 124122 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005425 | Pavimentación De La Calle Pueblita En La Colonia Los Pocitos - 324118 | 324118 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 862910.13 | 862910.13 | 862910.13 | 862910.13 | 862910.13 | 862910.13 | 862910.13 | 100 |  | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005426 | Rehabilitacion De Pozo Profundo En La Col De Las Tinajas - 324496 | 324496 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 523145.07 | 521919.48 | 521919.48 | 521919.48 | 521919.48 | 521919.48 | 521919.48 | 100 |  | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005427 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Mahuina Col Félix Ireta - 322062 | 322062 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 133606.97 | 133606.97 | 133606.97 | 133606.97 | 133606.97 | 133606.97 | 133606.97 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005428 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Salida Hacia Andocutin - 322224 | 322224 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Araró | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 |  | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005430 | Ampliacion De Drenaje En La Calle La Copetona En La Colonia El Pochote - 325150 | 325150 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Araró | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 569248.71 | 568433.14 | 568433.14 | 568433.14 | 568433.14 | 568433.14 | 568433.14 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005431 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 325234 | 325234 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 182321.57 | 182284.11 | 182284.11 | 182284.11 | 182284.11 | 182284.11 | 182284.11 | 100 |  | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005433 | Construcción De Ampliación De Vivienda Recamaras - 320205 | 320205 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Bocaneo (San Pedro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 2797909.06 | 2797909.06 | 2797909.06 | 2797909.06 | 2797909.06 | 2797909.06 | 2797909.06 | 100 |  | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005434 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Palma En La Colonia Guadalupe - 307917 | 307917 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Bocaneo (San Pedro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 235623.91 | 235623.91 | 235623.91 | 235623.91 | 235623.91 | 235623.91 | 235623.91 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005435 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Agustín Melgar - 307854 | 307854 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Buenavista (San Miguel Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 193112.88 | 193112.88 | 193112.88 | 193112.88 | 193112.88 | 193112.88 | 193112.88 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005436 | Pavimentación De Calle En La Localidad De San José Carpintero - 328957 | 328957 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San José Carpintero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 659856.51 | 659856.51 | 659856.51 | 659856.51 | 659856.51 | 659856.51 | 659856.51 | 100 |  | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005437 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Jardín De Niños - 320065 | 320065 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | El Colorado (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 414390.04 | 414390.04 | 414390.04 | 414390.04 | 414390.04 | 414390.04 | 414390.04 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005438 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Camino Al Pozo - 267906 | 267906 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | El Colorado (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 224969.82 | 224969.82 | 224969.82 | 224969.82 | 224969.82 | 224969.82 | 224969.82 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005439 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad - 319310 | 319310 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Queréndaro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 175425.08 | 175425.08 | 175425.08 | 175425.08 | 175425.08 | 175425.08 | 175425.08 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005440 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez De La Comunidad - 269038 | 269038 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Queréndaro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 446088.83 | 446088.83 | 446088.83 | 446088.83 | 446088.83 | 446088.83 | 446088.83 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005441 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guanajuato - 269153 | 269153 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 439757.4 | 439757.4 | 439757.4 | 439757.4 | 439757.4 | 439757.4 | 439757.4 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005442 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle A Un Costado De La Capilla - 324920 | 324920 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | La Galera (San Joaquín Jaripeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 |  | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005443 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Camino A San Joaquin Jaripeo - 324777 | 324777 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | La Galera (San Joaquín Jaripeo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 332258.68 | 332258.68 | 332258.68 | 332258.68 | 332258.68 | 332258.68 | 332258.68 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005444 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Salida A Las Palomas - 324730 | 324730 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Huajúmbaro (Huajúmbaro de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 305730.92 | 305032.85 | 305032.85 | 305032.85 | 305032.85 | 305032.85 | 305032.85 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005445 | Ampliación De Colector De Drenaje Sanitario En Huajumbaro - 319220 | 319220 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Huajúmbaro (Huajúmbaro de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 723741.01 | 723741.01 | 723741.01 | 723741.01 | 723741.01 | 723741.01 | 723741.01 | 100 |  | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005446 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 319872 | 319872 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Huajúmbaro (Huajúmbaro de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 271284.06 | 271284.06 | 271284.06 | 271284.06 | 271284.06 | 271284.06 | 271284.06 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005447 | Ampliación De Red De Agua Potable En Camino Al Telebachillerato - 324423 | 324423 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Huajúmbaro (Huajúmbaro de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 99975.76 | 99975.76 | 99975.76 | 99975.76 | 99975.76 | 99975.76 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005448 | Amliación De Red De Drenaje Sanitario En Camino Al Telebachillerato - 324658 | 324658 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Huajúmbaro (Huajúmbaro de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 128868.14 | 128765.02 | 128765.02 | 128765.02 | 128765.02 | 128765.02 | 128765.02 | 100 |  | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005449 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Frente Al Ojo De Agua - 325039 | 325039 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Jacuarillo (Jucuarillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 169766.21 | 169766.21 | 169766.21 | 169766.21 | 169766.21 | 169766.21 | 169766.21 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005450 | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Calle Fresno De La Comunidad - 326344 | 326344 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | José María Morelos (La Yegüería) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 110773.29 | 109970.83 | 109970.83 | 109970.83 | 109970.83 | 109970.83 | 109970.83 | 100 |  | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005451 | Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Unión - 318732 | 318732 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ojo de Agua de Bucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 107062.17 | 107062.17 | 107062.17 | 107062.17 | 107062.17 | 107062.17 | 107062.17 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005452 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Leona Vicario Y Francisco Marquez - 324694 | 324694 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ojo de Agua de Bucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 276522.27 | 276121.93 | 276121.93 | 276121.93 | 276121.93 | 276121.93 | 276121.93 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005453 | Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia La Unión - 268956 | 268956 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ojo de Agua de Bucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 243147.86 | 243147.86 | 243147.86 | 243147.86 | 243147.86 | 243147.86 | 243147.86 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005454 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 326322 | 326322 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ojo de Agua del Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 862879.24 | 862383.7 | 862383.7 | 862383.7 | 862383.7 | 862383.7 | 862383.7 | 100 |  | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005455 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Paralela A La Principal En La Comunidad - 319754 | 319754 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ojo de Agua del Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 845466.84 | 845466.84 | 845466.84 | 845466.84 | 845466.84 | 845466.84 | 845466.84 | 100 |  | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005456 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lomas Los Castillos - 325334 | 325334 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 233223.03 | 233000.8 | 233000.8 | 233000.8 | 233000.8 | 233000.8 | 233000.8 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005457 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 325298 | 325298 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Heriberto Jara (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 393900.47 | 393896.53 | 393896.53 | 393896.53 | 393896.53 | 393896.53 | 393896.53 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005458 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Secundaria De La Comunidad - 323646 | 323646 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Heriberto Jara (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 361358.66 | 360993.3 | 360993.3 | 360993.3 | 360993.3 | 360993.3 | 360993.3 | 100 |  | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005459 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Aldama Y Sin Nombre - 336505 | 336505 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 212341.28 | 212317.29 | 212317.29 | 212317.29 | 212317.29 | 212317.29 | 212317.29 | 100 |  | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005460 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Aldama Y Calle Sin Nombre - 325412 | 325412 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 451349.13 | 451274.68 | 451274.68 | 451274.68 | 451274.68 | 451274.68 | 451274.68 | 100 |  | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005462 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez - 323439 | 323439 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 238986.08 | 238986.08 | 238986.08 | 238986.08 | 238986.08 | 238986.08 | 238986.08 | 100 |  | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005464 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 332545 | 332545 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Joaquín Jaripeo (La Ex-Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 599999.94 | 599999.94 | 599999.94 | 599999.94 | 599999.94 | 599999.94 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005465 | Rehabilitación De Drenaje En La Calle Venustiano Carranza - 307760 | 307760 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Joaquín Jaripeo (La Ex-Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 433807.02 | 433807.02 | 433807.02 | 433807.02 | 433807.02 | 433807.02 | 433807.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005466 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle De El Chilar - 320528 | 320528 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Nicolás Simirao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 110671.53 | 110671.53 | 110671.53 | 110671.53 | 110671.53 | 110671.53 | 110671.53 | 100 |  | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005467 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Petroleos Mexicanos - 325111 | 325111 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Santa Clara del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 244525.32 | 328200 | 328200 | 328200 | 328200 | 328200 | 328200 | 100 |  | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005468 | Ampliación De Red De Drenaje En La Comunidad De Santa Clara Del Tule - 319628 | 319628 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Santa Clara del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 101807.66 | 101807.66 | 101807.66 | 101807.66 | 101807.66 | 101807.66 | 101807.66 | 100 |  | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005469 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle De La Loma - 322381 | 322381 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Santa Clara del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 190304.28 | 190304.28 | 190304.28 | 190304.28 | 190304.28 | 190304.28 | 190304.28 | 100 |  | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005470 | Ampliación De Drenaje Sanitario Paralela A La Carretera Rumbo A Maravatío - 321357 | 321357 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 556194.2 | 556194.2 | 556194.2 | 556194.2 | 556194.2 | 556194.2 | 556194.2 | 100 |  | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005471 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero - 293672 | 293672 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San Miguel Taimeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 161680.15 | 161680.15 | 161680.15 | 161680.15 | 161680.15 | 161680.15 | 161680.15 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005473 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Puente De Tierra - 320399 | 320399 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 309874.25 | 309874.25 | 309874.25 | 309874.25 | 309874.25 | 309874.25 | 309874.25 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005475 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Juarez - 324963 | 324963 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 173360.48 | 173360.48 | 173360.48 | 173360.48 | 173360.48 | 173360.48 | 173360.48 | 100 |  | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005476 | Construccion De Aula En El Cobaem - 326067 | 326067 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 816673.8 | 816673.8 | 816673.8 | 816673.8 | 816673.8 | 816673.8 | 816673.8 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005477 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Morelos - 268033 | 268033 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ucareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 784773.74 | 784773.74 | 784773.74 | 784773.74 | 784773.74 | 784773.74 | 784773.74 | 100 |  | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005478 | Rehabilitación De Aulas En La Esc Primaria - 336356 | 336356 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 191568.44 | 191465.75 | 191465.75 | 191465.75 | 191465.75 | 191465.75 | 191465.75 | 100 |  | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005479 | Rehabilitacion De Aulas En Primaria Benito Juarez - 318524 | 318524 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 125000 | 124999.56 | 124999.56 | 124999.56 | 124999.56 | 124999.56 | 124999.56 | 100 |  | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005494 | Rehabilitación De Techumbre E Modulo De Aulas De La Escuela Primaria Niños Heroes En La Localidad De Ziuracuaretiro - 212846 | 212846 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Educación | Terminado | 2017 | 77962.94 | 77962.94 | 77962.94 | 77962.94 | 77962.94 | 77962.94 | 77962.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005495 | Revestimiento De Canal De Aguaq De Riego En La Localidad De Caracha - 213047 | 213047 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005496 | Introducción De Red De Drenaje Camino Al Mesón Y Avenida Lázaro Cárdenas Sur San Ángel Zurumucapio - 213339 | 213339 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 332781.48 | 332781.48 | 332781.48 | 332781.48 | 332781.48 | 332781.48 | 332781.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005497 | Programa Unidades Básicas De Vivienda Programa De Ahorro Y Subsidio Vivienda Urbana Y O Vivienda Digna - 279921 | 279921 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22088000 | 6874984 | 6874984 | 6830428 | 6830428 | 6830428 | 6830428 | 99.3519 | 0 | Vivienda | 2259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005498 | Construcción De Drenaje Sanitario - 279880 | 279880 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 326265.37 | 326265.37 | 326265.37 | 326265.37 | 95.9604 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005499 | Construcción Y Modernización De La Nueva Linea De Conducción El Cedano Primera Etapa - 236708 | 236708 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1453763 | 1453763 | 1453763 | 1380022.63 | 1380022.63 | 1380022.63 | 1380022.63 | 94.9276 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005500 | Construcción Linea De Conducción De Agua Potable De Cuatro Pulg Y Red De Distribución De Dos Pulg - 236544 | 236544 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 248482 | 248482 | 248482 | 248482 | 248482 | 248482 | 248482 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005501 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 235252 | 235252 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 436458.83 | 436458.83 | 436458.83 | 436458.83 | 96.9909 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005502 | Construcción De Drenaje Sanitario - 234964 | 234964 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 149994.87 | 149994.87 | 149994.87 | 149994.87 | 99.9966 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005503 | Construcción De Sanitarios Y Fosa Séptica En Telebachillerato La Palma - 235496 | 235496 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 490000 | 490000 | 490000 | 484677.97 | 484677.97 | 484677.97 | 484677.97 | 98.9139 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005504 | Terminación De Drenaje Sanitario - 235364 | 235364 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 289790.56 | 289790.56 | 289790.56 | 289790.56 | 99.9278 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005505 | Reubicación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial La Cienega Al Tanque De Almacenamiento Mora Y Lerdo - 235424 | 235424 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1149904 | 1149904 | 1149904 | 1128763.23 | 1128763.23 | 1128763.23 | 1128763.23 | 98.1615 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005506 | Rehabilitación De Drenaje Calle Prol De Morelos - 291184 | 291184 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005507 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 237590 | 237590 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Crescencio Morales (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209999.72 | 209999.72 | 209999.72 | 209999.72 | 99.9999 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005508 | Rehabilitación De Caminos - 235591 | 235591 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005514 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 280109 | 280109 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Francisco Serrato (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005515 | Construcción De Drenaje Pluvial Los Eucaliptos - 235213 | 235213 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Fundición (Quinta Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249909.79 | 249909.79 | 249909.79 | 249909.79 | 99.9639 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005557 | Sistema De Agua Potable - 305380 | 305380 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Petatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1956275.24 | 1956275.24 | 1956275.24 | 1956275.24 | 1956275.24 | 1956275.24 | 1956275.24 | 100 |  | Otros | 777 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401005966 | Construcción De Drenaje Pluvial - 235311 | 235311 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 719029 | 719029 | 719029 | 715605 | 715605 | 715605 | 715605 | 99.5238 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005967 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 236426 | 236426 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Silva de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209960.84 | 209960.84 | 209960.84 | 209960.84 | 99.9814 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005969 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 237596 | 237596 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209996.17 | 209996.17 | 209996.17 | 209996.17 | 99.9982 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005970 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 237557 | 237557 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Río de Guadalupe (Cuarta Manzana de Crescencio Morales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 209999.72 | 209999.72 | 209999.72 | 209999.72 | 99.9999 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005971 | Pavimentación De Camino Primera Etapa - 235560 | 235560 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Comunidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 997048 | 997048 | 997048 | 996555.22 | 996555.22 | 996555.22 | 996555.22 | 99.9506 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005972 | Pavimentación De Camino Primera Etapa - 235533 | 235533 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Pera (La Mora el Aguacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1024397.99 | 1024397.99 | 1024397.99 | 1024397.99 | 99.9413 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005973 | Construcción De Sifón Para Linea De Conducción De Agua Potable - 235117 | 235117 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 747087.43 | 747087.43 | 747087.43 | 746150.59 | 746150.59 | 746150.59 | 746150.59 | 99.8746 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005974 | Ampliación De Red Electrica - 291241 | 291241 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 498718 | 498718 | 498718 | 498718 | 498718 | 498718 | 498718 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005975 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 291149 | 291149 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Capilla (Tercera Manzana de Francisco Serrato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005976 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión - 236441 | 236441 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Presa (Segunda Manzana Barrio de Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 667646 | 667646 | 667646 | 667646 | 667646 | 667646 | 667646 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005977 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Fosa Séptica Y Pozo De Absorción - 291283 | 291283 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Gironda (Hacienda la Gironda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 391673 | 391673 | 391673 | 391673 | 391673 | 391673 | 391673 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005978 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 329349 | 329349 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 552096.04 | 552096.04 | 552096.04 | 552096.04 | 552096.04 | 552096.04 | 552096.04 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005981 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 329077 | 329077 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 948500 | 948500 | 948500 | 948500 | 948500 | 948500 | 948500 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005982 | Ampliación De Lineas De Conducción De Energia Electrica En El Arco - 328266 | 328266 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | El Arco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO FEDERAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 48202.32 | 48202.32 | 48202.32 | 48202.32 | 48202.32 | 48202.32 | 48202.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005983 | Rehabilitación De La Bomba De Agua Potable En Casa Blanca - 322537 | 322537 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005984 | Rehabilitación De Dispensario Medico En Casa Blanca - 58037 | 58037 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1183 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005985 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Matamoros Dos Por Bodega De Ramos - 321590 | 321590 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Los Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2017 | 60703.06 | 42292.14 | 42292.14 | 42292.14 | 42292.14 | 42292.14 | 42292.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005986 | Construcción De Cuatro Aulas Y Modulo De Baños Sanitarios En El Telebachillerato Colonia Gildardo Magaña - 264471 | 264471 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Gildardo Magaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | Terminado | 2017 | 1786323 | 1786323 | 1786323 | 1786323 | 1786323 | 1786323 | 1786323 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 682 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005987 | Ampliación De Red De Alcantarillado Calle Pino Suarez - 320396 | 320396 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Héroes de Chapultepec (Rodeo de San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005988 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Rio Lerma En El Rodeo De San Antonio - 320229 | 320229 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Héroes de Chapultepec (Rodeo de San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 334228.6 | 334228.6 | 334228.6 | 334228.6 | 334228.6 | 334228.6 | 334228.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 274 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005989 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 329168 | 329168 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San José Huipana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 948500 | 948500 | 948500 | 948500 | 948500 | 948500 | 948500 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005990 | Ampliación De Lineas De Conducción De Energía Eléctrica Entre Calle Emiliano Zapata Y Jaime Nuno - 328379 | 328379 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San José Huipana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO FEDERAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 64146.75 | 45636.43 | 45636.43 | 45636.43 | 45636.43 | 45636.43 | 45636.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 141 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: EJECUTADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005991 | Construcción De Unidad Medica Dispensario En San Isidro Tierras Blancas - 55771 | 55771 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San Isidro Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 336218 | 336218 | 336218 | 336218 | 336218 | 336218 | 336218 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005992 | Ampliación De Lineas De Conducción De Energia Electrica Frente A Plaza Principal En San Martin - 328523 | 328523 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO FEDERAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 22223.61 | 22223.61 | 22223.61 | 22223.61 | 22223.61 | 22223.61 | 22223.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005993 | Construcción De Salida De Agua Pluvial En Calle Benito Juarez En San Martin - 322701 | 322701 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | San Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 119059 | 119059 | 119059 | 119059 | 119059 | 119059 | 119059 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: EJECUTADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005994 | Rehabilitación De La Bomba De Agua Potable En Jose Maria Tafolla - 322101 | 322101 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Tafolla (José María Tafolla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Metros lineales | 751 | 100 | 100 | Financiera: obra ejercioda / Física: obra ejecutada / Registro: validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005995 | Ampliación De Lineas De Conducción De Energia Electrica En Tres Mezquites - 328593 | 328593 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Tres Mezquites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO FEDERAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 169012.73 | 169012.73 | 169012.73 | 169012.73 | 169012.73 | 169012.73 | 169012.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005996 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Tres Mezquites - 321762 | 321762 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Tres Mezquites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 1533 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005997 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 328968 | 328968 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Unión Juárez (Agua Gorda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 1003000 | 1003000 | 1003000 | 1003000 | 1003000 | 1003000 | 1003000 | 100 | 0 | Vivienda | 83 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005998 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sobre El Canal De Abajo En Union De Juarez - 327945 | 327945 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Unión Juárez (Agua Gorda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401005999 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Rumbo Al Ejido En Zapote De Parras - 328067 | 328067 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Zapote de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006000 | Construcción De Unidad Medica Dispensario En Zapote De Parras - 320494 | 320494 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Zapote de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Salud | Terminado | 2017 | 1302180 | 1302180 | 1302180 | 1302180 | 1302180 | 1302180 | 1302180 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 716 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006002 | Rehabilitación Del Tinaco De Agua Potable En Colonia Balbuena - 320654 | 320654 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Colonia Balbuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 398510.37 | 398510.37 | 398510.37 | 398510.37 | 398510.37 | 398510.37 | 398510.37 | 100 | 0 | Otros | 463 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006003 | Construcción De Pozo De Agua Potable En Colonia Morelos - 264289 | 264289 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 819192 | 819192 | 819192 | 819192 | 819192 | 819192 | 819192 | 100 | 0 | Otros | 1421 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006004 | Rehabilitación De Dispensario Medico En Colonia Morelos - 160524 | 160524 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2017 | 309500 | 309500 | 309500 | 309500 | 309500 | 309500 | 309500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA / Física: TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006296 | Construccion De Veintiun Viviendas De Treinta Y Cinco Punto Sesenta Y Siete Metros Cuadrados Cada Una En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 329913 | 329913 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1764000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 100 |  | Vivienda | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006297 | Equipamiento Para La Infraestructura Agricola De Varias Localidades Perteneciente Al Municipio De Tuzantla Michoacan - 283835 | 283835 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 100 |  | Otros | 2798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006298 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Primera De La Colonia Morelos I Municipio De Tuzantla Michoacan - 271177 | 271177 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 576028 | 573544.85 | 573544.85 | 573544.85 | 573544.85 | 573544.85 | 573544.85 | 100 |  | Otros | 2798 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006299 | Construccion De Techos En Varias Localidades En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 267229 | 267229 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Otros | 268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006300 | Ampliacion De Red Electrica En El Entronque A Ceibas Del Trujillo - 206082 | 206082 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Bejucalillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 109435.18 | 43774 | 43774 | 43774 | 43774 | 43774 | 43774 | 100 |  | Otros | 423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006301 | Construcción De Linea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad De Buena Vista El Zancudo Municipio De Tuzantla Michoacan - 206369 | 206369 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Buenavista (El Zancudo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 354449.75 | 352677.5 | 352677.5 | 352677.5 | 352677.5 | 352677.5 | 352677.5 | 100 |  | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006327 | Rehabilitación De Calle Clavel Tramo De Camino De Jerico A Ferrocarril - 308955 | 308955 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 289396.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006328 | Rehabilitación De Calle Clavel Tramo Madero Nte A Las Flores - 310364 | 310364 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 249933.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006329 | Unidad Básica De Vivienda En Zamora - 279516 | 279516 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006330 | Unidad Básica De Vivienda En Zamora - 279460 | 279460 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 450035.3 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006331 | Unidad Básica De Vivienda En Zamora - 279546 | 279546 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 449781.13 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006332 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable E Interconexiones De La Zona Sur Y Poniente - 266572 | 266572 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11614014.06 | 11614014.06 | 11612348.42 | 11612348.42 | 11612348.42 | 11612348.42 | 11612348.42 | 99.9857 | 0 | Metros lineales | 59006 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006333 | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional Arboledas - 265312 | 265312 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2210100.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 2232600.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 9350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006334 | Sustitución De La Red De Agua Potable En Colonia El Porvenir Primera Etapa - 264204 | 264204 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 1978068.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 1055 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006335 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia García Robles - 263965 | 263965 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 357883.5 | 357883.5 | 107076.01 | 357883.5 | 107076.01 | 107076.01 | 107076.01 | 29.9192 | 0 | Metros lineales | 340 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006336 | Rehabilitación De Camino A El Vergel Tramo Ferrocarril A Calle Veinte De Noviembre - 263702 | 263702 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 339334.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006337 | Construcción De Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Riveras Valleza - 264099 | 264099 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 764047.75 | 764047.75 | 228916.83 | 764047.75 | 228916.83 | 228916.83 | 228916.83 | 29.9611 | 0 | Metros lineales | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006338 | Estufas Ecológicas En Zamora - 239613 | 239613 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 399000 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 399080.39 | 100 | 0 | Piezas | 665 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006339 | Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda Con Cuarto Adiccional - 240989 | 240989 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006340 | Rehabilitación De Calle Veinte De Noviembre Tramo De Corintio A San Miguel - 241500 | 241500 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 93177 | 93177 | 93177 | 93177 | 93177 | 93177 | 93177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006341 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon - 236865 | 236865 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006342 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon - 236828 | 236828 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006343 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalisimo - 236399 | 236399 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006344 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalisimo - 236355 | 236355 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006345 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia San Ramon - 236642 | 236642 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006346 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 236225 | 236225 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006347 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 236212 | 236212 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006348 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio - 237144 | 237144 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006349 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio - 237129 | 237129 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006350 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia El Sacrificio - 237080 | 237080 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006351 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Generalisimo - 236381 | 236381 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006352 | Unidad Básica De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 236201 | 236201 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006353 | Rehabilitación De Calle Punhuato Tramo De Cerro De Tarecuato A La Beatilla - 222452 | 222452 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 53429.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006354 | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Doce Predio La Central - 222238 | 222238 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1605892 | 1866435 | 1866434.99 | 1866434.99 | 1866434.99 | 1866434.99 | 1866434.99 | 100 | 0 | Otros | 33840 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006355 | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Doce Predio La Central - 222270 | 222270 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1605892 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 1866435 | 100 | 0 | Otros | 33840 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006356 | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Catorce Dren Partidas - 215161 | 215161 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1968939.54 | 1968939.54 | 1968939.54 | 1968939.54 | 1968939.54 | 99.9914 | 0 | Otros | 25666 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006357 | Rehabilitación De Calle Clavel Tramo Las Flores A Camino Al Jerico - 217718 | 217718 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 184907.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006358 | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional Palo Alto - 216822 | 216822 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | 950040 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006359 | Rehabilitación De Av Del Árbol Tramo Virrey De Mendoza A Gómez Morín - 218545 | 218545 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 330739.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006360 | Rehabilitacion Ave Santiago Tramo De Madero Norte A Calle Ruben C Navarro - 218478 | 218478 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 204624 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006361 | Rehabilitacion De Camino A El Vergel Tramo De Avenida A El Vergel A Camino A Las Gallinas - 218391 | 218391 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 206085.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006362 | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional Progreso Nacional - 216860 | 216860 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1020699.81 | 1020699.81 | 1020699.81 | 1020699.81 | 741826.61 | 741826.61 | 741826.61 | 72.6782 | 0 | Metros lineales | 3755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006364 | Rehabilitación De Muros En Unidad Habitacional La Pradera - 216738 | 216738 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1029300.48 | 1029300.48 | 1029300.48 | 1029300.48 | 516562.78 | 516562.78 | 516562.78 | 50.1858 | 0 | Metros lineales | 2005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006365 | Rehabilitación De Av El Vergel Tramo Calle Del Nogal A Camino El Vergel - 218112 | 218112 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 595080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006366 | Rehabilitacion De Camino A El Vergel Tramo De Camino A Las Gallinas A Ferrocaril - 218362 | 218362 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 824342.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 785 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006367 | Perforación Equipamiento Del Pozo Profundo Sev Catorce Dren Partidas - 215078 | 215078 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1969108.1 | 1969108.1 | 1968939.52 | 1969108.1 | 1968939.52 | 1968939.52 | 1968939.52 | 99.9914 | 0 | Otros | 25666 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006368 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento El Sacrificio - 214628 | 214628 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2653904.78 | 2653904.86 | 2651979.81 | 2653904.86 | 2651979.81 | 2651979.81 | 2651979.81 | 99.9275 | 0 | Metros lineales | 675 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006369 | Rehabilitación De Calle Revolución Mexicana Tramo Carretera Zamora La Barca A Lerdo De Tejada En La Calera - 309211 | 309211 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 245548.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006370 | Rehabilitación De Calle Lázaro Cárdenas Tramo Melchor Ocampo A Acceso Cbta En Ario De Rayón - 310141 | 310141 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | 373520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1917 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006371 | Unidad Básica De Vivienda En Ario De Rayón - 234600 | 234600 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006372 | Unidad Básica De Vivienda En Ario De Rayón - 234591 | 234591 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006373 | Unidad Básica De Vivienda En Ario De Rayón - 234576 | 234576 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 180014.12 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006374 | Estufas Ecológicas En Ario De Rayón - 229590 | 229590 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Piezas | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006375 | Unidad Básica De Vivienda En Atecucario - 235018 | 235018 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006376 | Unidad Básica De Vivienda En Atecucario - 235035 | 235035 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006377 | Unidad Básica De Vivienda En Atecucario - 234993 | 234993 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 45003.53 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006378 | Estufas Ecológicas En Atecucario - 229628 | 229628 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100 | 0 | Piezas | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006379 | Rehabilitación De Calle Emiliano Zapata En Atecucario Mich - 225101 | 225101 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | 183309 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1075 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006380 | Rehabilitación De Calle Fernando Andrade Tramo Carr Atecucario A Zamora - 223235 | 223235 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 323825.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006381 | Rehabilitación De Acceso Norte En El Cerrito De Ortiz - 224848 | 224848 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Cerrito de Catipuato (Cerrito de Ortiz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 125697.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006382 | Estufas Ecológicas En Chaparaco - 229658 | 229658 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Chaparaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006383 | Linea De Conducción De Aguas Pluviales En La Comunidad Del Guamuchil - 263789 | 263789 | Michoacán de Ocampo | Zamora | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | 509000 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006507 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Caña Quemada En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 267325 | 267325 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Caña Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 600000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 |  | Otros | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006777 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Los Planes Municipio De Tuzantla Michoacan - 282923 | 282923 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Los Planes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Salud | Terminado | 2017 | 360836.04 | 360836.04 | 360836.04 | 360836.04 | 360836.04 | 360836.04 | 360836.04 | 100 |  | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006833 | Linea De Conducción De Agua Potable - 342166 | 342166 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | San Alejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 |  | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006834 | Alcantarillado Sanitario En La Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Las Calles Vicente Guerrero Y Morelos Poniente En La Localidad De Jucutacato - 230405 | 230405 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Jucutácato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 629845.65 | 628011.77 | 628011.77 | 628011.77 | 628011.77 | 628011.77 | 628011.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006835 | Construccion Y Equipamiento De Dispensario Medico De Jucutacato Municipío De Uruapan Michoacan - 226340 | 226340 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Jucutácato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 303644.06 | 300763.78 | 300763.78 | 300763.68 | 300763.68 | 300763.68 | 300763.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006836 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad Medica De Nuevo Zirosto Municipio De Uruapan Michoacan - 226329 | 226329 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Nuevo Zirosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 162781.09 | 162665.84 | 162665.84 | 162665.84 | 162665.84 | 162665.84 | 162665.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006840 | Construcción De Pavimento Asfáltico En El Puente Tiripetio Y Obras Complementaria En La Localidad De Tiripetio En El Municipio De Tuzntla - 287179 | 287179 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tiripetío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 844958.59 | 844958.59 | 844958.59 | 844958.59 | 844958.59 | 844958.59 | 844958.59 | 100 |  | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006841 | Ampliación De Drenaje Sanitario Y Construcción De Fosa Séptica En Tiripetio Municipio De Tuzantla Michoacan - 284769 | 284769 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tiripetío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 375599.82 | 357599.82 | 357599.82 | 357599.82 | 357599.82 | 357599.82 | 357599.82 | 100 |  | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006842 | Mantenimiento De La Red Electrica En La Localidad De La Turicata Municipio De Tuzantla Michoacan - 267516 | 267516 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | La Turicata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 36794.8 | 36794.8 | 36794.8 | 36794.8 | 36794.8 | 36794.8 | 36794.8 | 100 |  | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006843 | Construccion De Red Electrica En La Localidad De La Yerbabuena En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 342235 | 342235 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 2657959.99 | 2655442.15 | 2655442.15 | 2655442.15 | 2655442.15 | 2655442.15 | 2655442.15 | 100 |  | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006844 | Construccion De Vados En La Localidad De Paso De Nicolas Romero Las Puercas En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 290606 | 290606 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Paso Nicolás Romero (Las Puercas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 206968.14 | 206967.57 | 206967.57 | 206967.57 | 206967.57 | 206967.57 | 206967.57 | 100 |  | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006845 | Construccion De Fosa Septica En La Localidad De La Pinzanera En El Municipio De Tuzantla Michoacan - 205300 | 205300 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | La Pinzanera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Vivienda | Terminado | 2017 | 138717.27 | 138119.34 | 138119.34 | 138119.34 | 138119.34 | 138119.34 | 138119.34 | 100 |  | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006846 | Construccion De L Y R D Electrica Para Dar Servicios A Casa Habitacion En La Localidad De Las Pilas Municipio De Tuzantla Michoacan - 331721 | 331721 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | 1783269.67 | 1783269.65 | 1783269.65 | 1783269.65 | 1783269.65 | 1783269.65 | 1783269.65 | 100 |  | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006847 | Balastreo Entronque Melchor Ocampo En La Localidad De La Playa En El Municipio De Tuzantla Michoacán - 342376 | 342376 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | La Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 |  | Metros lineales | 958 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401006892 | Alcantarillado Sanitario Calle Dos De Octubre Rancho La Cofradia Municipio De Uruapan Michoacan - 231086 | 231086 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 616593.6 | 608131.6 | 608131.6 | 608131.6 | 608131.6 | 608131.6 | 608131.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006904 | Reparacion De Bomba De Abastecimiento De Agua Potable - 321512 | 321512 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 78648 | 78648 | 78648 | 78648 | 78648 | 78648 | 78648 | 100 | 0 | Otros | 2300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006905 | Construccion De Pavimento En Calle Francisco I Madero En La Localidad De Cumuatillo - 320989 | 320989 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 92708.71 | 1434801.69 | 92708.71 | 92708.71 | 92708.71 | 92708.71 | 92708.71 | 6.4614 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA EN CONJUNTO CON RECURSO FEDERAL FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y FONDO 3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006906 | Construccion De Drenaje En Calle Leona Vicario En La Localidad De La Palma - 320551 | 320551 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 153270 | 153270 | 153270 | 153270 | 153270 | 153270 | 153270 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006907 | Rehabilitacion De Caminos Sacacocechas - 320293 | 320293 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 247274 | 247274 | 247274 | 247274 | 247274 | 247274 | 247274 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006908 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Calles Marginadas Del Muniicpio - 320124 | 320124 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 321900 | 321900 | 321900 | 321900 | 321900 | 321900 | 321900 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006909 | Equipamiento De Perforacion Tercera Etapa - 326933 | 326933 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102716.24 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006910 | Construccion De Red Y Alcantarillado Sanitario - 293739 | 293739 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Platanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 162922.68 | 162922.68 | 162922.68 | 162922.68 | 162922.68 | 162922.68 | 162922.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINO / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006911 | Construcción De Colector Sanitario - 293391 | 293391 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Platanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1140351.24 | 1140351.24 | 1140351.24 | 1140351.24 | 1140351.24 | 1140351.24 | 1140351.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 2282 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: REVISION - REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401006912 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable - 327031 | 327031 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Platanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 147283.76 | 128874.93 | 128874.93 | 128874.93 | 128874.93 | 128874.93 | 128874.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 690 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: CONCLUSION / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401037310 | Pisos Firme - 276339 | 276339 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2017 | 30247.64 | 90630.02 | 90630.02 | 90630.02 | 90630.02 | 90630.02 | 90630.02 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401037311 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 224488 | 224488 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Lomas de Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 477000 | 405050.8 | 405050.8 | 405050.8 | 405050.8 | 405050.8 | 405050.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401037312 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Veintiuno De Marzo - 300699 | 300699 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Quinceo II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 161571.13 | 136252.62 | 136252.62 | 136252.62 | 136252.62 | 117383.26 | 117383.26 | 86.1512 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401037313 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Treinta De Abril - 300897 | 300897 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Quinceo II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 116415.16 | 116415.16 | 116415.16 | 116415.16 | 116415.16 | 116415.16 | 116415.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401037314 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Dos De Octubre - 300356 | 300356 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Quinceo II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155638.91 | 155638.91 | 155638.91 | 155638.91 | 155638.91 | 155638.91 | 155638.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041001 | Construcción De Cisternas Dos Mil Diez Y Siete - 332092 | 332092 | Michoacán de Ocampo | Aporo | MANZANA PRIMERA (LOS REYES) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 8815.77 | 100 |  | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401041002 | Programa Calentadores Solares Dos Mil Diez Y Siete - 323383 | 323383 | Michoacán de Ocampo | Aporo | MANZANA PRIMERA (LOS REYES) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 35000 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100 |  | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401041003 | Programa Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto - 330037 | 330037 | Michoacán de Ocampo | Aporo | MANZANA PRIMERA (LOS REYES) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS U URBANISMO | Vivienda | Terminado | 2017 | 109000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 |  | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401041010 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio Sustentable Monarca - 277489 | 277489 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | BARRIO SUSTENTABLE MONARCA (LAS CASITAS) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 360873.69 | 360873.69 | 360873.69 | 360873.69 | 360873.69 | 360873.69 | 360873.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041033 | Estufas Ecológicas En Ferrocarril - 229837 | 229837 | Michoacán de Ocampo | Zamora | FERROCARRIL | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Piezas | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041073 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En El Rosario - 318137 | 318137 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | EL ROSARIO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10110.24 | 10110.24 | 10110.24 | 10110.24 | 10110.24 | 10110.24 | 10110.24 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041074 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En El Rosario - 317786 | 317786 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | EL ROSARIO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72555.82 | 72555.82 | 72555.82 | 72555.82 | 72555.82 | 72555.82 | 72555.82 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041075 | Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En El Rosario - 318186 | 318186 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | EL ROSARIO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36277.91 | 36277.91 | 36277.91 | 36277.91 | 36277.91 | 36277.91 | 36277.91 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041167 | Pavimentación De La Calle Michoacana En La Localidad De La Palma (La Palma De Jesús) En Venustiano Carranza, Michoacán - 4795688 | 10 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 989654 | 989654 | 989654 | 989654 | 989654 | 989654 | 989654 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041698 | Construcción De Áreas Deportivas En La Localidad De Las Guacamayas, En El Municipio De Lázaro Cárdenas, Michoacán // (Construccion De Area Deportiva Y De Recreacion En La Col. Anibal Ponce, Localidad De Las Guacamayas, Mpio. De Lazaro Cardenas, Michoacan.) - 5547982 | 210 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1098022 | 1085766.77 | 1085766.77 | 1085763.66 | 1085763.66 | 1085763.66 | 1085763.66 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041720 | Pavimentación De La Calzada Benito Juárez Primera Y Segunda Etapa En Uruapan, Michoacán - 6936315 | 376 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041729 | Gradas En Colegio De Bachilleres Plantel Tiquicheo, En El Municipio De Tiquicheo De Nicolás Romero, En El Estado De Michoacán - 5754426 | 272 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 490000 | 484610 | 484610 | 484610 | 484610 | 484610 | 484610 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401041858 | Construcción De La Estancia Del Adulto Mayor En La Localidad De Paramuen, Municipio De Salvador Escalante, Michoacán - 4711919 | 4 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2379000 | 2350097.63 | 2350097.63 | 2350097.63 | 2350097.63 | 2350097.63 | 2350097.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401042073 | Construcción De Acceso Al Colegio De Estudios Ceintificos Y Tecnologicos Del Estado De Michoacán No. 17. | 729950 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4997498.14 | 4997498.14 | 4997498.14 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042108 | Construcción De Techado Y Rehabilitación Del Campo Erendira. | 730029 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1919349.91 | 1919349.91 | 1919349.91 | 99.9661 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042128 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Colonia La Antorcha En El Municipio De Copándaro De Galeana, Michoacán. | 729917 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999001.22 | 999001.22 | 999001.22 | 99.9001 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042134 | Mercado Artesanal Itinerante De Loc. De Erongarícuaro, Municipio De Erongarícuaro, Michoacán. | 730026 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Erongarícuaro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 749339.7 | 749339.7 | 749339.7 | 99.912 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401042155 | Pavimentación De Dos Calles Sin Nombre En La Localidad De Parícuaro En El Municipio De Benito Juárez, En El Estado De Michoacán. | 729929 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Parícuaro | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498999.12 | 1498999.12 | 1498999.12 | 99.9333 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042157 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Cabecera Municipal Del Municipio De Jungapéo. | 729930 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996892.98 | 5996892.98 | 5996892.98 | 99.9482 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042173 | Construcción De La Casa De La Cultura En La Colonia Tierra Y Libertad, Morelia, Mich., Morelia 2ª. Etapa | 729919 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 4975000 | 4975000 | 4975000 | 4975000 | 4971646.95 | 4971646.95 | 4971646.95 | 99.9326 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042182 | Rehabilitación De La Casa Del Estudiante Antorchista Femenil En Morelia, Michoacán | 729920 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999896.53 | 999896.53 | 999896.53 | 99.9897 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042185 | Rehabilitación De La Casa Del Estudiante Antorchista Varonil Ubicada En La Colonia Tierra Y Libertad En Morelia, Michoacán. | 729921 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999988.73 | 999988.73 | 999988.73 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042188 | Remodelación De La Casa Del Estudiante ¿José Martí¿, Ubicada En La Calleleón Guzmán #184, Morelia, Municipio De Morelia, Michoacán. | 729922 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6998568.79 | 6998568.79 | 6998568.79 | 99.9796 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042191 | Construcción De Clinica De Salud De La Colonia La Antorcha Tercera Etapa De Tacámbaro. | 729923 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Salud | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998730.27 | 2998730.27 | 2998730.27 | 99.9577 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042195 | Construcción De Techado Con Estructura Metálica En La Colonia Mártires De Antorcha De Tangancícuaro Michoacán | 729924 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tangancícuaro de Arista | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999935.78 | 999935.78 | 999935.78 | 99.9936 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042283 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Santos Degollado; Tramo: De Calle Mora Del Cañonazo A Heroes Ferrocarrileros | URB-229 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 9958350 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401042286 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Gral. Pueblita Sur, 2a. Etapa, Del Km 0 000 Al 0 517 | URB-230 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9999850 | 9977797.88 | 9977797.88 | 9977797.88 | 9977797.88 | 9977797.88 | 9977797.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ., - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401042319 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Tecnológico De Capacitación E Investigación, Pesquera Y Acuícola, En El Municipio De Arteaga | 730023 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997890.36 | 3997890.36 | 3997890.36 | 99.9473 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042320 | Comisión De Cuenca Constitución De Apatzingan De 1814 | 1 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 |  | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401042324 | Comisión De Cuenca Del Rio Duero | 2 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401042326 | Pavimentación De La Calle Ocampo, En La Colonia Centro | 730024 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1000000.28 | 1000000.28 | 1000000.28 | 1000000.28 | 999758.32 | 999758.32 | 999758.32 | 99.9758 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042327 | Comisión De Cuencas Del Lago De Cuitzeo | 3 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comision Estatal del Agua y Gestion de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401042329 | Comisión De Cuenca Del Lago De Patzcuaro | 4 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401042331 | Comision De Cuenca Del Rio Cupatitzio | 5 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 |  | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401042334 | Comite Cuenca Del Lago De Zirahuen | 6 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 |  | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401042419 | Construcción De Línea De Drenaje En La Calle Teotihuacanos (Calle 7) En La Colonia Ejidal Isaac Arriaga, Morelia Michoacán. | 729914 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 340181.9 | 340181.9 | 340181.9 | 340181.9 | 340118.52 | 340118.52 | 340118.52 | 99.9814 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042450 | Reconstrucción Del Patio De La Escuela Primaria Federal 20 De Noviembre En Santa María De Guido. | 729915 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Educación | Terminado | 2017 | 583168.67 | 583168.97 | 583168.97 | 583168.97 | 582932.28 | 582932.28 | 582932.28 | 99.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401042608 | Construcción De Techumbre, Vestidores Y Regaderas Para Alberca; Área De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libreen La Unidad Deportiva ¿Pueblo Nuevo¿ En El Fraccionamiento Primero De Mayo. | 729916 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 4859741.38 | 4859741.38 | 4859741.38 | 4859741.38 | 4859093.25 | 4859093.25 | 4859093.25 | 99.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401043386 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Morelia Y Calle Valladolid En La Localidad De Zurumbeneo, Municipio De Charo, Estado De Michoacán | 39-E1-2018 | Michoacán de Ocampo | Charo | Zurumbeneo | Rural | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 998145 | 998145 | 998145 | 997735.73 | 997735.73 | 997735.73 | 997735.73 | 99.959 |  | Metros Cuadrados | 3086 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401043711 | Campo Deportivo Huerta De Mangos | dop.sedatu.01 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | dirección de obras públicas | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: para validar obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044883 | Construcción De Un Aula Integral En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2017) | 700386 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | El Paredón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 755116.48 | 755116.48 | 755116.48 | 755020.61 | 755020.61 | 755020.61 | 755020.61 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044888 | Construcción De Muro Reja, Patio Cívico Y Rehabilitación De Techumbre En La Telesecundaria No. 53 (Fam 2017). | 700066 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1563525 | 1563525 | 1563525 | 1533825.92 | 1518137.87 | 1518137.87 | 1518137.87 | 97.0971 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044893 | Rehabilitación General En La Primaria Gregorio Torres Quintero (Fam 2017). | 700088 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 5673032.22 | 5673032.22 | 5673032.22 | 5640128.63 | 4353199.73 | 4353199.73 | 4353199.73 | 76.735 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044897 | Terminación De La Rehabilitación General (Edificio A, B, Edificio Antiguo Y Muro Reja) Y Construcción De Andadores Y Escalinata En La Primaria José María Morelos (Fam 2017). | 700089 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1705655.04 | 1705655.04 | 1705655.04 | 1685036.51 | 1480509.64 | 1480509.64 | 1480509.64 | 86.8001 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044898 | Rehabilitación General De Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En La Telesecundaria Héroes De La Revolución (Fam 2017). | 700124 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2503614.85 | 2503614.85 | 2503614.85 | 2476959.66 | 1823270.46 | 1823270.46 | 1823270.46 | 72.8255 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044902 | Terminación De Muro Reja Y Cerco Perimetral En El Telebachillerato Comunitario (Aportaciones Fam 2017) | 700408 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1608783.68 | 1608783.68 | 1608783.68 | 1596707.16 | 1596706.49 | 1596706.49 | 1596706.49 | 99.2493 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044909 | Construcción De Techumbre Con Arcotecho En La Secundaria Federal José María Morelos (Fam 2017) | 700090 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Aquila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2331355.19 | 2331355.19 | 2331355.19 | 2308678.03 | 2308678.03 | 2308678.03 | 2308678.03 | 99.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044913 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Con Dirección Y Obra Exterior En La Primaria Indígena 16dpb0315w (Localidad Xayakalan) (Fam 2017) | 700134 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Colola | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2274745.69 | 2274745.69 | 2274745.69 | 2243975.51 | 2243526.6 | 2243526.6 | 2243526.6 | 98.6276 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044923 | Construcción De Tres Aulas De 2 E.E. En Planta Alta Y Módulo De Escaleras Adosadas De 1 E.E. En El Cecytem No. 26 (Fam 2017) | 700286 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Colola | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1961473.4 | 1961473.4 | 1961473.4 | 1960016.2 | 1372622.15 | 1372622.15 | 1372622.15 | 69.9791 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044931 | Construcción De Un Aula Cocina, Intendencia, Servicios Sanitarios 1era. Etapa; Rehabilitación General En Aulas Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Delfina Arroyo (Fam 2017) | 700387 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2512921.72 | 2512921.72 | 2512921.72 | 2494832.25 | 748449.68 | 748449.68 | 748449.68 | 29.784 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044937 | Mobiliario Para Un Aula Cocina En El Jardín De Niños Delfina Arroyo (Fam 2017) | 700403 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 72563.22 | 72563.22 | 72563.22 | 72563.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044943 | Construcción De Servicios Sanitarios Con Dirección, Barda Y Cerco Perimetral En La Escuela De Educación Preescolar Para Niños Migrantes (Fam 2017) | 700389 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1421328.19 | 1421328.19 | 1421328.19 | 1412442.54 | 1412377.3 | 1412377.3 | 1412377.3 | 99.3702 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044949 | Construcción De Techumbre En El Cobach (Aportaciones Fam 2017) | 700281 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Coeneo de la Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2741398.41 | 2741398.41 | 2741398.41 | 2741187.88 | 2741187.88 | 2741187.88 | 2741187.88 | 99.9923 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044958 | Rehabilitación General Y Construcción De Barda Perimetral Por Sustitución En La Primaria Francisco I. Madero (Fam 2017) | 700141 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1826539.94 | 1826539.94 | 1826539.94 | 1808050.19 | 1808048.86 | 1808048.86 | 1808048.86 | 98.9876 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044964 | Mobiliario Y Equipo En La Primaria Francisco I. Madero (Fam 2017) | 700159 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 140830.5 | 140830.5 | 140830.5 | 140826.78 | 140826.78 | 140826.78 | 140826.78 | 99.9974 | 0 | Mobiliario y equipo | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044968 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección 3.00 X 8.00, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Y Patio Cívico En El Telebachillerato No.198 (Aportaciones Fam 2017) | 700235 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Lázaro Cárdenas (Colonia de Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1699697.47 | 1699697.47 | 1699697.47 | 1676733.24 | 1676733.24 | 1676733.24 | 1676733.24 | 98.6489 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044972 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Colegio De Bachilleres (Aportaciones Fam 2017) | 700236 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087702.01 | 1087702.01 | 1087702.01 | 1074229.53 | 1074215.16 | 1074215.16 | 1074215.16 | 98.7601 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044974 | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Primaria 5 De Mayo (Fam 2017) | 700094 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1652143.46 | 1652143.46 | 1652143.46 | 1636269.89 | 1636269.89 | 1636269.89 | 1636269.89 | 99.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044978 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Planta Alta, Escaleras Y Obra Exterior En La Secundaria Técnica No.151 (Fam 2017) | 700125 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2394457.31 | 2394457.31 | 2394457.31 | 2373002.57 | 1489943.15 | 1489943.15 | 1489943.15 | 62.2247 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044986 | Construcción De Cubierta Y Rehabilitación Estructural En La Primaria Felipe Carrillo Puerto (Fam 2017). | 700067 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2295549.53 | 2295549.53 | 2295549.53 | 2278650.37 | 2247182.07 | 2247182.07 | 2247182.07 | 97.893 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044990 | Construcción De Dos Aulas, Servicios Sanitarios Con Dirección, Plaza Cívica Con Cubierta, Muro Reja Y Murete De Acometida Eléctrica En La Primaria Cuauhtémoc (Fam 2017). | 700142 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Chihuero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3579533.15 | 3579533.15 | 3579533.15 | 3577690.01 | 3564745.09 | 3564745.09 | 3564745.09 | 99.5869 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044994 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No. 73 (Aportaciones Fam 2017) | 700237 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | San Miguel Montecillos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1649869.93 | 1649869.93 | 1649869.93 | 1620313.21 | 1620309.21 | 1620309.21 | 1620309.21 | 98.2083 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401044998 | Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria General Miguel Hidalgo Y Costilla (Fam 2017) | 700391 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2011102.74 | 2011102.74 | 2011102.74 | 1993016.18 | 1992923.25 | 1992923.25 | 1992923.25 | 99.096 | 0 | Metros Cuadrados | 577 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045002 | Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Una Dirección En La Primaria Cuauhtémoc (Fam 2017) | 700405 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Chihuero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 191871.85 | 191871.85 | 191871.85 | 191868.42 | 191868.42 | 191868.42 | 191868.42 | 99.9982 | 0 | Mobiliario y equipo | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045005 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2 E.E. Estructura U-1c En La Secundaria Técnica No. 45 (Fam 2017) | 700097 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Huiramba | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1055713.56 | 1055713.56 | 1055713.56 | 1045635.75 | 716273.18 | 716273.18 | 716273.18 | 67.8473 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045139 | Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Murete Eléctrico En La Primaria De Nueva Creación (Fam 2017) | 700393 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 164243.51 | 164243.51 | 164243.51 | 164213.44 | 164213.44 | 164213.44 | 164213.44 | 99.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045145 | Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección, Servicios Sanitarios Y Terminación De Un Laboratorio Taller En La Telesecundaria No.643 Rafael Ramírez (Fam 2017) | 700098 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1251531.3 | 1251531.3 | 1251531.3 | 1225256.08 | 1224299.09 | 1224299.09 | 1224299.09 | 97.8241 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045147 | Construcción De Cubierta En La Primaria Ignacio Zaragoza (Fam 2017) | 700099 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2760965.01 | 2760965.01 | 2760965.01 | 2732799.98 | 819839.99 | 819839.99 | 819839.99 | 29.694 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045153 | Construcción De Barda Perimetral En La Secundaria Ricardo Flores Magón (Fam 2017) | 700127 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1948443.5 | 1948443.5 | 1948443.5 | 1936847.14 | 1936847.13 | 1936847.13 | 1936847.13 | 99.4048 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045157 | Construcción De Edificio C Y Obra Exterior En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2017) | 700394 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2454698.18 | 2454698.18 | 2454698.18 | 2422486.71 | 2422486.7 | 2422486.7 | 2422486.7 | 98.6878 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045167 | Construcción De Techumbre De Patio Cívico Y Rehabilitación General De Edificios En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2017) | 700395 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2899999.37 | 2899999.37 | 2899999.37 | 2893398.81 | 2893398.65 | 2893398.65 | 2893398.65 | 99.7724 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045172 | Construcción De Techumbre En Cancha De Basquetbol En La Secundaria 18 De Marzo (Fam 2017) | 700128 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738355.39 | 2738355.39 | 2738355.39 | 2738355.39 | 99.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 535 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045174 | Construcción De Techumbre En La Primaria Bilingüe Erendira (Fam 2017) | 700129 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Pamatácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2737032.18 | 821109.65 | 821109.65 | 821109.65 | 29.9837 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045183 | Construcción De Servicios Sanitarios Con Cisterna En La Primaria José Maria Morelos (Fam 2017) | 700130 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 832139.22 | 832139.22 | 832139.22 | 832135.18 | 764331.32 | 764331.32 | 764331.32 | 91.8514 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045187 | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles En La Universidad Tecnológica De Oriente De Michoacán (Fam 2017) | 700190 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 27700000 | 27700000 | 27700000 | 26788646.33 | 26780533.31 | 26780533.31 | 26780533.31 | 96.6806 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045195 | Construcción De Servicios Sanitarios, Rehabilitación De Patio Cívico Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jesús Reyes Heroles (Fam 2017). | 700068 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1604264.1 | 1604264.1 | 1604264.1 | 1567265 | 1554213.37 | 1554213.37 | 1554213.37 | 96.8801 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045200 | Cubierta En Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Mariano Matamoros (Fam 2017). | 700069 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2713171.91 | 2713171.91 | 2713171.91 | 2713171.91 | 99.0745 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045203 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Secundaria Técnica No. 82 (Fam 2017) | 700105 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2759146.92 | 2759146.92 | 2759146.92 | 2712452.06 | 2627835.71 | 2627835.71 | 2627835.71 | 95.2409 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045208 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Zurumbeneo, Municipio De Charo, Estado De Michoacán | 41-E3-2018 | Michoacán de Ocampo | Charo | Zurumbeneo | Rural | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1279895 | 1279895 | 1279895 | 1279561.89 | 1279561.89 | 1279561.89 | 1279561.89 | 99.974 |  | Metros Cuadrados | 3086 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401045250 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Patio Cívico, Murete De Acometida Eléctrica Y Cerco Perimetral En La Telesecundaria No.976 (Fam 2017) | 700107 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Fraccionamiento la Nueva Aldea | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1696429.98 | 1696429.98 | 1696429.98 | 1661223 | 1661223 | 1661223 | 1661223 | 97.9246 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045259 | Construcción De Cuatro Aulas, Escalera Y Red Eléctrica Exterior En La Secundaria Técnica No.155 (Fam 2017) | 700133 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3718996.56 | 3718996.56 | 3718996.56 | 3604330.55 | 2556336.82 | 2556336.82 | 2556336.82 | 68.7373 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045265 | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Andadores Y Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria No. 962 (Fam 2017) | 700143 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Uruapilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2592566.17 | 2592566.17 | 2592566.17 | 2509035.61 | 1915017.87 | 1915017.87 | 1915017.87 | 73.8657 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045279 | Rehabilitación General Y Terminación De Cubierta En La Primaria Independencia (Fam 2017) | 700396 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2750746.87 | 2750746.87 | 2750746.87 | 2737270.9 | 2737270.9 | 2737270.9 | 2737270.9 | 99.5101 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.