MIC17170401045284 | Construcción De Tres Aulas, Servicios Sanitarios Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No.103 (Aportaciones Fam 2017) | 700410 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Chiquimitío | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2251049.31 | 2251049.31 | 2251049.31 | 2228773.23 | 2217081.04 | 2217081.04 | 2217081.04 | 98.491 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045297 | Rehabilitación General De Edificios A, B, D, E, F, J, K, L Y De Edificio "I" Servicios Sanitarios En La Primaria Miguel Silva (Matutino) (Fam 2017) | 700145 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1589198.84 | 1589198.84 | 1589198.84 | 1583171.64 | 1512106.74 | 1512106.74 | 1512106.74 | 95.149 | 0 | Metros Cuadrados | 565 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045304 | Primera Etapa De La Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre (Arco-Techo) En La Secundaria Técnica No. 7 (Fam 2017) | 700064 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 4664479.42 | 4664479.42 | 4664479.42 | 4664422.42 | 4169050.85 | 4169050.85 | 4169050.85 | 89.3787 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045309 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Primaria José María Morelos (Fam 2017). | 700070 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2993967.37 | 2993967.37 | 2993967.37 | 2985370.11 | 2985079.82 | 2985079.82 | 2985079.82 | 99.7032 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045312 | Rehabilitación General En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2017) | 700096 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 5252538.32 | 5252538.32 | 5252538.32 | 5223649.36 | 5223645.54 | 5223645.54 | 5223645.54 | 99.4499 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045318 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato 120 (Fam 2017) | 700285 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 790994.53 | 790994.53 | 790994.53 | 790411.87 | 523225.53 | 523225.53 | 523225.53 | 66.1478 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045324 | Terminación De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Obra Exterior Y Rehabilitación Del Edificio A En El Telebachillerato No.216 (Aportaciones Fam 2017) | 700411 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1700123.62 | 1700123.62 | 1700123.62 | 1684084.97 | 1648157.46 | 1648157.46 | 1648157.46 | 96.9434 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045329 | Mobiliario Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano (Fam 2017). | 700164 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76798.27 | 76798.27 | 76798.27 | 76792.93 | 76792.93 | 76792.93 | 76792.93 | 99.993 | 0 | Mobiliario y equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045330 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal En La Colonia Los Vazquez | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Los Vázquez (Las Casitas) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1937535.93 | 19326565.97 | 19326565.97 | 19326565.97 | 19326565.97 | 19326565.97 | 19326565.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045336 | Construcción De Tres Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples, Servicios Sanitarios Y Obra En El Cobach (Aportaciones Fam 2017) | 700297 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 4944346.6 | 4944346.6 | 4944346.6 | 4899874.32 | 3540792.41 | 3540792.41 | 3540792.41 | 71.6129 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045343 | Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No.137 (Aportaciones Fam 2017) | 700413 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 757102.84 | 757102.84 | 757102.84 | 757093.24 | 525215.03 | 525215.03 | 525215.03 | 69.3717 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045348 | Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa Y Plaza Cívica En El Telebachillerato No. 136 (Aportaciones Fam 2017) | 700414 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | San José de la Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 757102.84 | 757102.84 | 757102.84 | 754520.83 | 754520.82 | 754520.82 | 754520.82 | 99.659 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045351 | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios, Cancha De Usos Múltiples, Murete De Acometida, Asta Bandera Y Rehabilitación General En La Telesecundaria Sor Juana Inés De La Cruz (Fam 2017). | 700071 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Icuacato | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1274355.93 | 1274355.93 | 1274355.93 | 1225422.9 | 1225422.9 | 1225422.9 | 1225422.9 | 96.1602 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045369 | Construcción De Un Aula Cocina, Cerco Perimetral, Cisterna Y Rehabilitación De Edificios A Y B En El Jardín De Niños Ana Frank (Fam 2017) | 700117 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 887244.55 | 887244.55 | 887244.55 | 868194.1 | 868052.14 | 868052.14 | 868052.14 | 97.8369 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045380 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle A Un Costado Del Panteon | - | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1356275.15 | 1353044.38 | 1353044.38 | 1353044.38 | 1353044.38 | 1353044.38 | 1353044.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045384 | Construcción De Servicios Sanitarios, Terminación De Un Aula Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Enrique Pestalozzi (Fam 2017) | 700135 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 646880.87 | 646880.87 | 646880.87 | 646789.87 | 646789.64 | 646789.64 | 646789.64 | 99.9859 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045396 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Sin Nombre En La Localidad De Fco. I. Madero, Municipio De Charo, Estado De Michoacán | 40-E2-2018 | Michoacán de Ocampo | Charo | Francisco I. Madero (El Pantano) | Rural | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2485658 | 2485658 | 2485658 | 2485215.6 | 2485215.6 | 2485215.6 | 2485215.6 | 99.9822 |  | Metros Cuadrados | 699 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401045409 | Rehabilitación De Edificios A, B, G Y Cisterna En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2017) | 700144 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1117701.56 | 1117701.56 | 1117701.56 | 1112618.92 | 333785.68 | 333785.68 | 333785.68 | 29.8636 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045413 | Construcción De Laboratorio De Informática De 6 E.E. En Planta Baja (Primera Etapa) En El Cecytem (Fam 2017) | 700287 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1457236.15 | 1457236.15 | 1457236.15 | 1445955.37 | 1194112.49 | 1194112.49 | 1194112.49 | 81.9436 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045423 | Rehabilitación De Plaza Cívica Y Servicios Sanitarios En La Primaria Revolución (Fam 2017) | 700136 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | San Rafael del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1147527.45 | 1147527.45 | 1147527.45 | 1139736.4 | 1139736.4 | 1139736.4 | 1139736.4 | 99.3211 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045427 | Construcción De Un Aula Didáctica, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Plaza Cívica Y Obra Exterior En El Telebachillerato No. 145 (Aportaciones Fam 2017) | 700238 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | San Rafael del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1386056.67 | 1386056.67 | 1386056.67 | 1367083.83 | 1362079.11 | 1362079.11 | 1362079.11 | 98.2701 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045432 | Construcción De Cuatro Aulas De 2.5 E.E. Y Escaleras De 1 E.E. Estructura U-2c Planta Baja, Cancha De Usos Múltiples Y Murete Post Primaria En La Secundaria Técnica No. 142 (Fam 2017) | 700118 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3600815.59 | 3600815.59 | 3600815.59 | 3600679.63 | 3600679.63 | 3600679.63 | 3600679.63 | 99.9962 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045438 | Terminación De Edificio Administrativo A Y Obra Exterior En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2017) | 700399 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 192232.31 | 192232.31 | 192232.31 | 191877.11 | 191663.3 | 191663.3 | 191663.3 | 99.704 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045442 | Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria José María Morelos (Fraccionamiento Galaxia Tarimbaro) (Fam 2017) | 700406 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 281660.99 | 281660.99 | 281660.99 | 281660.99 | 281660.99 | 281660.99 | 281660.99 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 389 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045465 | Rehabilitación De La Plaza Principal De San Jose De Gracia | 123520607 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUCIONAL MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 1978344 | 1978344 | 1978344 | 1978344 | 1978344 | 1978344 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045476 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato 206 (Fam 2017) | 700283 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | El Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 790994.53 | 790994.53 | 790994.53 | 790824.18 | 706096.77 | 706096.77 | 706096.77 | 89.267 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045478 | Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas En El Cobach (Aportaciones Fam 2017) | 700298 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 171463.42 | 171463.42 | 171463.42 | 170139.01 | 170139.01 | 170139.01 | 170139.01 | 99.2276 | 0 | Mobiliario y equipo | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045484 | Mobiliario Para Un Aula Cocina En El Jardín De Niños Gregorio López Y Fuentes (Fam 2017) | 700407 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Las Juntas del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 73129.98 | 73129.98 | 73129.98 | 73129.98 | 73129.98 | 73129.98 | 73129.98 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045485 | Rehabilitación De Edificios A, B Y Servicios Sanitarios; Construcción De Murete De Acometida En La Primaria Niños Héroes (Fam 2017) | 700147 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1089087.02 | 1089087.02 | 1089087.02 | 1066884.29 | 1032027.3 | 1032027.3 | 1032027.3 | 94.7608 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045491 | Primera Etapa De La Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techumbre (Arco-Techo) En La Secundaria Técnica No. 7 (Fam 2017) | 700388 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tiríndaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3884281.12 | 3884281.12 | 3884281.12 | 3762016.87 | 1546451.29 | 1546451.29 | 1546451.29 | 39.8131 | 0 | Metros Cuadrados | 457 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045494 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Rio (Fam 2017) | 700138 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3683948.4 | 3683948.4 | 3683948.4 | 3585185.85 | 3342128.5 | 3342128.5 | 3342128.5 | 90.7214 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045500 | Construcción De Tres Aulas (Dos Aulas De 2.5 E.E Y Un Aula De 3 E.E En Estructura U-1c) En El Colegio De Bachilleres Francisco Villa (Aportaciones Fam 2017) | 700239 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1968722.71 | 1968722.71 | 1968722.71 | 1963982.07 | 1731531.68 | 1731531.68 | 1731531.68 | 87.952 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045501 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria 20 De Noviembre En La Localidad De Arúmbaro, Municipio De Charo, Michoacán | 34-E11-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | Arúmbaro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Educación | Terminado | 2017 | 735108.5 | 735108.5 | 735108.5 | 735108.5 | 735108.5 | 735108.5 | 735108.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ZITROALUM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045513 | Construcción De Tres Aulas (Dos Aulas De 2.5 E.E Y Un Aula De 3 E.E En Estructura U-1c) En El Colegio De Bachilleres Francisco Villa (Aportaciones Fam 2017) | 700093 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1315675.1 | 1315675.1 | 1315675.1 | 1245584.52 | 999193.47 | 999193.47 | 999193.47 | 75.9453 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045520 | Construcción De Servicios Sanitarios Por Sustitución, Cerco Perimetral Y Rehabilitación General Del Plantel En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2017). | 700072 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | La Ordeñita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1927548.06 | 1927548.06 | 1927548.06 | 1878481.5 | 1878481.5 | 1878481.5 | 1878481.5 | 97.4545 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045524 | Rehabilitación De Aulas, De Comedor-Cocina Y Sanitarios; Construcción De Cisterna, Muro De Acometida, Cerco Perimetral Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero (Fam 2017) | 700091 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1093330.37 | 1093330.37 | 1093330.37 | 1092947.77 | 939394.11 | 939394.11 | 939394.11 | 85.9204 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045947 | Rehabilitación De Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios; Construcción De Cisterna Y Obra Exterior En La Primaria Emiliano Zapata (Fam 2017) | 700092 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Nuevo Corongoros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2477622.24 | 2477622.24 | 2477622.24 | 2446172.75 | 1481651.31 | 1481651.31 | 1481651.31 | 59.8013 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045954 | Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Primaria 5 De Mayo (Fam 2017) | 700095 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | La Raya (Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1987898.65 | 1987898.65 | 1987898.65 | 1945617.92 | 1945617.91 | 1945617.91 | 1945617.91 | 97.8731 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401045959 | Construcción De Aula De Usos Múltiples, Servicios Sanitarios, Murete De Acometida Y Pórtico De Acceso; Rehab. De Edificios, Plaza Cívica, Andadores Y Red De Aguas Pluviales En El J/N Gabino Barreda | 700146 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Tepalcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2899685.16 | 2899685.16 | 2899685.16 | 2875097.87 | 2875097.86 | 2875097.86 | 2875097.86 | 99.1521 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046461 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 16 Cms De Espesor En La Calle Sin Nombre En La Localidad De Las Mesas, Municipio De Charo, Michoacan | 33-E10-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | Las Mesas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1233388.54 | 1233388.54 | 1233388.54 | 1233388.54 | 1233388.54 | 1233388.54 | 1233388.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTO HIDRÁULICO 120 ML (GUARNICION) 187 M2 (BANQUETA) 110 ML (DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046519 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Comunidad Del Granjeno | 1512148 | Michoacán de Ocampo | Morelos | El Granjeno | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MORELOS | Urbanización | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401046544 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 16 Cms De Espesor En Camino De Acceso A La Localidad De Los Triguillos, Municipio De Charo, Michoacán | 35-E8-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | Los Triguillos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1999741.06 | 1999741.06 | 1999741.06 | 1999741.06 | 1999741.06 | 1999741.06 | 1999741.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTO 270.21 ML (GUARNICION) 280 ML (LINEA DE AGUA POTABLE) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046808 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En La Calle Privada Miguel Hidalgo, Municipio De Cuitzeo | FORFIN 7 (1) | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUITZEO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299997.27 | 299997.27 | 299997.27 | 29.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046823 | Remodelacion De Plaza Civica Y Concreto Hidraulico En La Tenencia De San Lorenzo. | 047 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Lorenzo Queréndaro | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 1529131.73 | 1529131.73 | 1529131.73 | 1529131.73 | 1529131.73 | 1529131.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra en ejecución toda vez que el periodo de ejecución termina en 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046837 | Construccion De Aula En El Telebachillerato De La Localidad De Cuaracurio, Municipio De Cuitzeo, Mich. | FORFIN 6 (1) | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuaracurio | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUITZEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 719997.09 | 719997.09 | 719997.09 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046849 | Construccion De Dos Aulas, En El Jardin De Niños De La Colonia La Noria Perteneciente A La Localidad De San Agustin Del Pulque, Mpio. De Cuitzeo, Mich. | FORFIN 6 (2) | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUITZEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1419729.59 | 1419729.59 | 1419729.59 | 99.981 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046854 | Rehabilitacion Del Salon De Usos Multiples Y Jardin De La Tenencia De Tzintzingareo | 048 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Tzintzingareo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 329002.04 | 329002.04 | 329002.04 | 329002.04 | 329002.04 | 329002.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentraba en proceso ya que el periodo de ejecución se termina hasta el 2018, se refleja el gasto al 31 de diciembre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046862 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarniciones En Calle Sin Nombre En La Localidad De San Fancisco Epunguio | 049 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Francisco Epunguio | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 999999.91 | 995901.42 | 995901.42 | 995901.42 | 995901.42 | 995901.42 | 995901.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046871 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Victoria Torres En La Colonia Los Ailes Segunda Etapa | 050 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1545087.37 | 1545057.92 | 1545057.92 | 1545057.92 | 1545057.92 | 1545057.92 | 1545057.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046880 | Construcción De Superficie De Rodamiento Y Banquetas De La Colonia Los Olmos, En Irimbo, Municipio De Irimbo, Michoacán | 053 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3189234.4 | 956495.86 | 956495.86 | 956495.86 | 956495.86 | 956495.86 | 956495.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encontraba en proceso ya que el periodo de ejecución se termina hasta el 2018, se refleja el gasto al 31 de diciembre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401046892 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Del Libramiento Norte. Irimbo, Michoacan | 051 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9994750.7 | 2547767.58 | 2547767.58 | 2547767.58 | 2547767.58 | 2547767.58 | 2547767.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encontraba en proceso ya que el periodo de ejecución se termina hasta el 2018, se refleja el gasto al 31 de diciembre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401047232 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal De Tacatzcuaro | MTMDOPFORTA_FINOU0012017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tacátzcuaro | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1749226.28 | 1749226.28 | 1749226.28 | 1749226.28 | 1749226.28 | 1749226.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401047354 | Rehabilitación De Línea De Drenaje, Agua Potable Y Reposición De Pavimento En La Calle Hidalgo De Tacatzcuaro Mpio. De Tingüindín, Mich. | MTMDOP3x1_MIGROU0012017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tacátzcuaro | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1499905.51 | 1499905.51 | 1499905.51 | 1499905.51 | 1499905.51 | 1499905.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 682 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401047364 | Construcción De Aulas Y Baños En El Colegio De Bachilleres, Tingüindín, Mich. | MTMDOP3x1_MIGRIE0012017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1399306.36 | 1399306.36 | 1399306.36 | 1399306.36 | 1399306.36 | 1399306.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401047424 | Equipamiento De La Estancia Infantil | 13819 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1769199.99 | 442300 | 442300 | 442300 | 442300 | 442300 | 442300 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401047765 | Construccion De Estructura Metalica (Techumbre) Para Patio Civico En Secundaria Francisco J. Mujica De La Localidad De San Agustin Del Pulque Del Municipio De Cuitzeo Michoacan | FORFIN 6 (3) | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUITZEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1419962.82 | 1419962.82 | 1419962.82 | 99.2981 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401047787 | Construccion De Estructura Metalica En Area De Imparticion De Educacion Fisica Del Colegio De Bachilleres, Plantel Cuitzeo, Mich. | FORFIN 6 (4) | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CUITZEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1421625.51 | 1421625.51 | 1421625.51 | 99.4144 | 0 | Metros Cuadrados | 1012 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401047906 | Construccion De Domo Estructural, Firme De Concreto, Impermeabilizacion De Aulas, Cambio De Lamparas Y Remodelacion De Sanitarios En La Escuela Prim. | 3X1-E4-2017 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Chupícuaro | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CUITZEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 343326.03 | 343326.03 | 343326.03 | 343326.03 | 342991.3 | 342991.3 | 342991.3 | 99.9025 | 0 | Otros | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048010 | Construcción De Parque Lineal En La Calle Héroe Desconocido, Del Municipio De Hidalgo, En El Estado De Michoacán. | 13609 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3856592.64 | 3856592.64 | 3856592.64 | 3856592.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: REPROGRAMAR LA CANTIDAD DE $3 856,592.64 DEL RECURSO FEDERAL, PARA SER EJERCIDO EN EL 2018; YA QUE ÚNICAMENTE SE LE CUBRIÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL PAGO DEL ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048091 | Mejoramiento De La Unidad Deportiva Máximo Martínez | 13621 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60542 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048155 | Construcción De Auditorio Al Aire Libre 2a. Etapa (Barda Perimetral, Andadores, Jardineras, Luminarias Y Área De Recreación). | 13620 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048318 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Agua Potable En La Comunidad De La Luz | 1625704 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Luz | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401048336 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Comunidad De La Noria, Municipio De Morelos | 1512278 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Noria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401048347 | Construcción De Techumbre Metálica Y Reparación De Losa De Concreto Hidráulico En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Miguel Huango El Viejo | 011 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Miguel (Huango el Viejo) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401048366 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De San Nicolás Tumbastatiro | 010 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Nicolás Tumbastatiro (Cañada de Abajo) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 701 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401048379 | Construcción De Pavimento Hidráulico Y Drenaje Sanitario En Calle Luis Galicia De Villa Morelos | 009 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401048383 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 16 Cms De Espesor En Calle Sin Nombre En La Localidad Del Cuervo, Municipio De Charo, Michoacán | 36-E9-2017 | Michoacán de Ocampo | Charo | El Cuervo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 695000 | 623886.21 | 623886.21 | 623886.21 | 623886.21 | 623886.21 | 623886.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PAVIMENTO HIDRÁULICO 175.50 (GUARNICION) 51.39 ML (DRENAJE SANITARIO) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048392 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Cerro Azul En La Cabecera Municipal | 15875473 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199774.56 | 1199774.56 | 1199774.56 | 1199774.56 | 99.9812 |  | Metros Cuadrados | 2446 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401048404 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De La Palma | 008 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Palma | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401048599 | Construcción De Andador Peatonal Caracuaro-Hospital Regional 2da Etapa | - | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Caracuaro Michoacan | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1998161.18 | 1998161.18 | 1998161.18 | 1998161.18 | 1998161.18 | 1998161.18 | 100 | 0 | Metros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048840 | Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 (Con Mobiliario) Y Rehabilitación General En El Jardín De Niños Irapeo (Cien 2017) | CIEN17050 | Michoacán de Ocampo | Charo | Irapeo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 136546.1 | 491915.6 | 136546.1 | 136546.1 | 136546.1 | 13.486 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048854 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios; Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 (Con Mobiliario) Y Muro Reja En El Jardín De Niños Manuel Regino Gutiérrez (Cien 2017) | CIEN17086 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuaracurio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 196852.57 | 671370.83 | 196852.57 | 196852.57 | 196852.57 | 23.3307 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048856 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas (Cien 2017) | CIEN17085 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | La Cinta | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 180263.03 | 600876.74 | 180263.03 | 180263.03 | 180263.03 | 28.2766 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048859 | Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario) En La Primaria Manuel G. Pueblita (Cien 2017) | CIEN17309 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Santa Rosalía | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 391979.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048860 | Rehabilitación De Tres Aulas En La Secundaria Técnica No.44 (Cien 2017) | CIEN17316 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 161014.01 | 536713.36 | 161014.01 | 161014.01 | 161014.01 | 28.5666 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048863 | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Cisterna Y Murete De Acometida Eléctrica En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi (Cien 2017) | CIEN17381 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | San Lucas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 152903.91 | 509679.71 | 152903.91 | 152903.91 | 152903.91 | 23.9849 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048867 | Construcción De Un Aula Cocina De 6.00 X 8.00 (Con Mobiliario), Firme Exterior, Rehabilitación De Aulas, Sanitarios Y Techumbre En El Jardín De Niños Dr. Melchor Díaz Rubio (Cien 2017) | CIEN17452 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Puerto de la Cantera (Las Palmitas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 153978.65 | 567813.8 | 153978.65 | 153978.65 | 153978.65 | 24.1535 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048869 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Schubert (Cien 2017) | CIEN17475 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 196955.76 | 693424.6 | 196955.76 | 196955.76 | 196955.76 | 23.3429 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048872 | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 1era. Etapa, Cisterna, Rampas, Rehabilitación De Edificios Y Mobiliario Para Un Aula En El Jardín De Niños Lucila Contreras De Vargas (Cien 2017) | CIEN17497 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 247523.39 | 846138.74 | 247523.39 | 247523.39 | 247523.39 | 24.4468 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048877 | Tercera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calzada Benito Juárez, Uruapan, Michoacán | HAUM-SOPS-PROREG-LP-01-2017 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO URUAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048930 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bolivia Entre Las Calles Belice Y Arroyo Del Paramo, En El Municipio De Uruapan, En El Estado De Michoacán | HAUM-SOPS-PROREG-IR-07-2017 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1989654 | 1985006.43 | 1985006.43 | 1985006.43 | 1985006.43 | 1985006.43 | 1985006.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401048944 | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Prolongación Jalisco. Uruapan, Michoacán | HAUM-SOPS-PROREG-IR-08-2017 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2988255.93 | 2988255.93 | 2988255.93 | 2988255.93 | 2988255.93 | 2988255.93 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401048974 | Primera Etapa Del Salón De Usos Múltiples Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas | HAUM-SOPS-PROREG-IR-09-2017 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1482681.29 | 1482681.29 | 1482681.29 | 1482681.29 | 1482681.29 | 1482681.29 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401049085 | Pav. Con Conc. Hid. De Las C. 2da De Janitzio Y De La Calma Col. Valle De Las Delicias, Uruapan Michoacan. | HAUM-SOPS-FORTALECE-IR-01-2017 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401049122 | Construcción De La Segunda Etapa De La Calle Cupatitzio, Colonia Centro De Uruapan, Michoacán | HAUM-SOPS-FORTFIN-LP-02-2017 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUENTAMIENTO URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7146000.04 | 7146000 | 7146000 | 7146000 | 7146000 | 7146000 | 7146000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401049134 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva El Capulin De La Ciudad De Uruapan, Michoacan | HAUM-SOPS-FORTFIN-IR-04-2017 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2990615.04 | 2990615.04 | 2990615.04 | 2990615.04 | 2990615.04 | 2990615.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401049174 | Primera Etapa Del Mejoramiento De Imagen Urbana De La Avenida Pelicano Borregon, De La Isla De Petatan, Municipio De Cojumatlan De Regules | 0030 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 423 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401049462 | Construccion De Andador Acceso A J/N | 0187 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Santas Marías | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401049852 | Rehabilitación Cancha De Usos Múltiples En San Jerónimo Arroyo De Apo (Huatzanguío) | 0027 - 2017 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Jerónimo Arroyo de Apo (Huatzanguío) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2017 | 163371.3 | 163371.3 | 163371.3 | 163371.3 | 163371.3 | 163371.3 | 163371.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401050020 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 044 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 19306355.34 | 19179843.21 | 19179843.21 | 19179843.21 | 17880091.45 | 17880091.45 | 17880091.45 | 93.2233 | 0 | Otros | 3200 | 0 | 88 | Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: Se hizo convenio en tiempo la obra continua. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401050276 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Colombia Entre José Sánchez Villaseñor Y Nicaragua, En El Municipio De Sahuayo, Mich | 7294 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1494754.95 | 1494754.95 | 1494754.95 | 1494754.95 | 1494754.95 | 1486726.35 | 1486726.35 | 99.4629 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050280 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Clemente Guerrero Entre Rubén Romero Y Aramburo En El Municipio De Sahuayo, Michoacá | 7295 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 876493.83 | 876493.83 | 876493.83 | 876243.1 | 876243.1 | 871023.55 | 871023.55 | 99.3759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050289 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Diaz Ordaz Entre Boulevard Y Damaso Cárdenas En El Municipio De Sahuayo, Michoacán D | 7296 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2962135.47 | 2962135.47 | 2962135.47 | 2961728.33 | 2961728.33 | 2945365.88 | 2945365.88 | 99.4339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050306 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Escutia Entre Francisco Villa Y Rubén Romero En El Municipio De Sahuayo, Michoacán D | 7297 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 635551.82 | 635551.82 | 635551.82 | 635551.82 | 635551.82 | 631728.85 | 631728.85 | 99.3985 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050518 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Enrique Cruz Entre Boulevard Y Damaso Cárdenas En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7298 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1340357.89 | 1340357.89 | 1340357.89 | 1338602.57 | 1338602.57 | 1331494.13 | 1331494.13 | 99.3387 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050524 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle José Sánchez Villaseñor Entre Colombia Y Canadá En El Municipio De Sahuayo, Michoacá | 7299 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1736808.3 | 1736808.3 | 1736808.3 | 1736482.76 | 1736482.76 | 1726885.9 | 1726885.9 | 99.4287 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050535 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Monterde Entre José Licea Y Propiedad Privada En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7300 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 486823.93 | 486823.93 | 486823.93 | 486249.77 | 486249.77 | 483667.53 | 483667.53 | 99.3516 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050540 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Alamillo Entre Camino Real Y Cedro En El Municipio De Sahuayo, Michoacán | 7301 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2771666.77 | 2829733.25 | 2829733.25 | 2829733.25 | 2829733.25 | 2829733.25 | 2829733.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050545 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Aldama Entre Sauces Y Francisco Ruíz En El Municipio De Sahuayo, Michoacá | 7302 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1427193.02 | 1427193.02 | 1427193.02 | 1426686.71 | 1426686.71 | 1419110.51 | 1419110.51 | 99.4337 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050553 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle José Licea Entre Padre Serrato Y Diamante En El Municipio De Sahuayo, Mic | 7303 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2344790.48 | 2344790.48 | 2344790.48 | 2331521.68 | 2331521.68 | 2319140.49 | 2319140.49 | 98.9061 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050564 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Abasolo Entre Pino Suárez Y Nicolás Bravo En El Municipio De Sahuayo, Michoacán De O | 7304 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1809273.37 | 1809273.37 | 1809273.37 | 1808602.35 | 1808602.35 | 1798998.04 | 1798998.04 | 99.4321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050569 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Andrés Quintana Roo Entre Ignacio Ramos Y Río Sahuayo En El Municipio De Sahuayo, Mi | 7305 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 553877.95 | 553877.95 | 553877.95 | 553697.41 | 553697.41 | 550757.07 | 550757.07 | 99.4365 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050581 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Del Bosque Entre Camino Real Y Cedro En El Municipio De Sahuayo, Michoacán De Ocampo | 7306 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3579805.38 | 3579805.38 | 3579805.38 | 3579175.37 | 3579175.37 | 3560168.7 | 3560168.7 | 99.4515 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050604 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Cuauhtemoc Entre Libertad Y Javier Mina En El Municipio De Sahuayo, Michoacán De Oca | 7307 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 997711.99 | 997711.99 | 997711.99 | 997711.99 | 997711.99 | 986510.23 | 986510.23 | 98.8773 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050607 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle David Franco Rodríguez Entre Rafael Oceguera Y Alfreo Gutiérrez En El Municipio De S | 7308 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 942271.27 | 942271.27 | 942271.27 | 942271.27 | 942271.27 | 937164.82 | 937164.82 | 99.4581 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050612 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Del Callejón De Las Rosas Entre La Calles Las Rosas Y De Los Obeliscos En El Municipio De Sahuay | 7309 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 367086.73 | 367086.73 | 367086.73 | 367086.73 | 367086.73 | 360901.06 | 360901.06 | 98.3149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050617 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Alumbrado De La Calle Calzada Revolución Entre Calle Sin Nombre Y Glorieta Sahuayo En El Municipio De Sahuayo, Michoacán De Ocampo | 7310 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 591972.38 | 591972.38 | 591972.38 | 591972.38 | 591972.38 | 588482.13 | 588482.13 | 99.4104 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050621 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Isabel La Católia Entre Rafael Oceguera Y Alfredo Gutiérrez En El Municip | 7311 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 941993.47 | 941993.47 | 941993.47 | 941216.09 | 941216.09 | 936217.92 | 936217.92 | 99.3869 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050626 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Prolongación Morelos Entre Enrique Sahagún Y Jacarandas En El Municipio D | 7312 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3408031.25 | 3408031.25 | 3408031.25 | 3407313.11 | 3407313.11 | 3388232.9 | 3388232.9 | 99.4191 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050640 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Santa Isabel Entre Peñitas Y Santa Magdalena En El Municipio De Sahuayo, | 7313 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1432124.8 | 1432124.8 | 1432124.8 | 1432124.8 | 1432124.8 | 1421701.12 | 1421701.12 | 99.2722 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050647 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Del Carril Lado Norte De La Avenidad Prolongación Constitución Entre Boul | 7314 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1402233.9 | 1402233.9 | 1402233.9 | 1402233.9 | 1402233.9 | 1394508.03 | 1394508.03 | 99.449 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050653 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Circuito Artesanos Entre Industria Y Obreros En El Municipio De Sahuayo, Michoacán D | 7315 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3757036.53 | 3757036.53 | 3757036.53 | 3753938.13 | 3753938.13 | 3733743.64 | 3733743.64 | 99.38 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050656 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Clemente Guerrero Entre Tepeyac Y Luis Amezcua En El Municipio De Sahuayo | 7316 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2747599.73 | 2747599.73 | 2747599.73 | 2745354.34 | 2745354.34 | 2733520.92 | 2733520.92 | 99.4876 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050657 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Felix Ireta Entre Rafael Oceguera Y Alfredo Gutiérrez En El Municipio De Sahuayo, Mi | 7317 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 942271.27 | 942271.27 | 942271.27 | 942262.21 | 942262.21 | 937258.46 | 937258.46 | 99.468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050663 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Francisco J. Mújica Entre El Boulevard Lázaro Cárdenas Y Melchor Ocampo E | 7318 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1016807.84 | 1016807.84 | 1016807.84 | 1016807.84 | 1016807.84 | 1010543.89 | 1010543.89 | 99.384 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401050873 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Comunidad De "Pizandaro" Del Municipio De Buenavista Tomatlán | 045 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Pizándaro | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 19306628.7 | 19300121.28 | 19300121.28 | 19300121.28 | 19106628.86 | 19106628.86 | 19106628.86 | 98.9975 | 0 | Otros | 2169 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra está terminada falta tramitar la ùltima estimaciòn. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401050881 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Irimbo Municipio De Irimbo | 046 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Irimbo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10526757.7 | 10510026.74 | 10510026.74 | 10510026.74 | 5255013.37 | 5255013.37 | 5255013.37 | 50 | 0 | Otros | 3019 | 0 | 18 | Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso se hizo convenio en tiempo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401050890 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Nahuatzen Municipio De Nahuatzen Primera Etapa | 047 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 23628332.82 | 22896080.52 | 22896080.52 | 22896080.52 | 20626549.88 | 20626549.88 | 20626549.88 | 90.0877 | 0 | Otros | 10283 | 0 | 80 | Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso, se realizò convenio en tiempo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401050893 | Construcción De La Planta Potabilizadora, Líneas De Conducción, Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución | 048 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18611799.84 | 18298255.41 | 18298255.41 | 18298255.41 | 12820927.52 | 12820927.52 | 12820927.52 | 70.0664 | 0 | Otros | 3799 | 0 | 55 | Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401050895 | Ampliación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De Paracho Municipio De Paracho | 049 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10219181.45 | 10148728.98 | 10148728.98 | 10148728.98 | 9625069.51 | 9625069.51 | 9625069.51 | 94.8401 | 0 | Otros | 18868 | 0 | 90 | Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401050900 | Construcción De Pla Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Zona Conurbada De Úspero Y Crucero De Parácuaro | 050 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11831466.56 | 11816988.52 | 11816988.52 | 11816988.52 | 9078533.94 | 9078533.94 | 9078533.94 | 76.8261 | 0 | Otros | 1530 | 0 | 84 | Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso, se realizò convenio en tiempo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401050904 | Terminación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 051 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14496769.15 | 14465762.58 | 14465762.58 | 14465762.58 | 11264676.62 | 11264676.62 | 11264676.62 | 77.8713 | 0 | Otros | 10700 | 0 | 56 | Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso, se realizò convenio en tiempo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401050908 | Construcción De Emisor Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 052 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17598928.39 | 17589928.69 | 17589928.69 | 17589928.69 | 8794964.35 | 8794964.35 | 8794964.35 | 50 | 0 | Otros | 2811 | 0 | 25 | Financiera: La obra está en proceso. / Física: La obra está en proceso. / Registro: Se hizo convenio en tiempo la obra continua. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401051157 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle Francisco Villa Entre Escutia Y Azueta En El Municipio De Sahuayo, Michoacán De Ocam | 7319 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 664383.36 | 664383.36 | 664383.36 | 663698.69 | 663698.69 | 660174.22 | 660174.22 | 99.3665 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401051165 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Victoria Entre Morelia Y La Paz En El Municipio De Sahuayo, Michoacán De | 7320 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3673828.16 | 3673828.16 | 3673828.16 | 3673828.16 | 3673828.16 | 3650408.36 | 3650408.36 | 99.3625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401051167 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Javier Mina Entre Madero Y Cuauhtemoc En El Municipio De Sahuayo, Michoac | 7321 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4462427.55 | 4462427.55 | 4462427.55 | 4462427.55 | 4462427.55 | 4442364.63 | 4442364.63 | 99.5504 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401051176 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado De La Calle López Mateos Entre Boulevard Lázaro Cárdenas En El Municipio De Sahuayo, Michoacán D | 7322 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2254750.77 | 2254750.77 | 2254750.77 | 2254750.77 | 2254750.77 | 2242498.75 | 2242498.75 | 99.4566 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401051181 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Corregidora Entre Mina Y Tepeyac En El Municipio De Sahuayo, Michoacán De | 7323 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 4363446.07 | 4363446.07 | 4363446.07 | 4360297.41 | 4360297.41 | 4336984.81 | 4336984.81 | 99.3936 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401051190 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Introducción De Línea De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Y Banquetas De La Calle Las Rosas Entre San José Y Calle Pino En El Municipio De Sahuayo, Michoac | 7324 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de sahuayo | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1438825.82 | 1438825.82 | 1438825.82 | 1438825.82 | 1438825.82 | 1430010.32 | 1430010.32 | 99.3873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401051203 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle General Enrique Ramirez, Arteaga Michoacan. | PCH-2-01-2017 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA MICH. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1199466 | 1200000 | 1200000 | 1199466 | 1199466 | 1199466 | 1199466 | 99.9555 |  | Metros Cuadrados | 1054 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401051233 | Construccion Con Pavimento Hidraulico En La Calle Jose Maria Morelos En La Cd. De Arteaga Michoacan | CPH-02-2017 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1284527.55 | 1285700 | 1285700 | 1284527.55 | 1284527.55 | 1284527.55 | 1284527.55 | 99.9088 |  | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401051248 | Pavimentacion De 1,498.15 M2 De Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas, En El Municipio De Arteaga Michoacan | PCH-2-3-2017 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1198867.03 | 1200000 | 1200000 | 1198867.03 | 1198867.03 | 1198867.03 | 1198867.03 | 99.9056 |  | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401051275 | Acondicionamiento De Pozo Profundo De Absorcion Existente De Agua Potable En La Comunidad De El Guayabito | APP-04-2017 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETRAIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA MICHOACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599531.09 | 599531.09 | 599531.09 | 599531.09 | 599531.09 | 599531.09 | 599531.09 | 100 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 100 | Financiera: financiero al cierre / Física: fisico al cierre / Registro: obra en término al cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401051290 | Construccion De Colector Marginal De Aguas Negras Y Lagunas Facultativas Anaerobias Y De Maduracion Para La Colonia De La Pitirera En La Localidad De Infiernillo Muniicpio De Arteaga Michoacan | CCM-PDR-07-06-2017 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA MICH. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1977793.13 | 1977793.13 | 1977793.13 | 1977793.13 | 1977793.13 | 1977793.13 | 1977793.13 | 100 | 0 | Piezas | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN TERMINO AL CIERRE / Física: obra en termino con 650 ml en su meta alcanzada / Registro: obra en termino al cierre definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401051305 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Colonia La Capilla Y Pozo De Absorcion En Arteaga Michoacan. | PCH-04-05-2017 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA MICHOACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3999321.85 | 3999321.85 | 3999321.85 | 3999321.85 | 3999321.85 | 3999321.85 | 3999321.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: financiero al cierre / Física: fisico al cierre / Registro: obra en termino al cierre definitivo de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401051604 | Construcción De Planta De Tratamiento (Segunda Etapa) De Aguas Residuales Para La Tenencia De Tarecuato, Municipio De Tangamandapio | 053 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Tarecuato | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3315614.63 | 3292902.27 | 3292902.27 | 3292902.27 | 3292902.26 | 3292902.26 | 3292902.26 | 100 | 0 | Otros | 8863 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada / Física: La obra está terminada / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401051693 | Construccion De La Planta De Tratamiento (Primera Etapa) | 054 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | San Lorenzo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1341000 | 1338538.2 | 1338538.2 | 1338538.2 | 1300424.7 | 1300424.7 | 1300424.7 | 97.1526 | 0 | Otros | 3971 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente, el saldo contratado ya no se requiere. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401051728 | Construccion Del Sistema De Tratamiento Primera Etapa | 055 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | San Francisco Pichátaro | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1680000 | 1634503.29 | 1634503.29 | 1634503.29 | 1634503.28 | 1634503.28 | 1634503.28 | 100 | 0 | Otros | 4952 | 0 | 100 | Financiera: La obra está terminada y pagada. / Física: La obra está terminada. / Registro: La obra se terminó al 100%, actualmente se encuentra operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052071 | Empedrado Ahogado En Calle De Palo Alto | 031 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 200126.55 | 200126.55 | 200126.55 | 200126.55 | 200126.55 | 200126.55 | 200126.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 822 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052108 | Extensión De Red Electrica De Distribución En Baja Tensión | 119 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 37855.73 | 37855.73 | 37855.73 | 37855.73 | 37855.73 | 37855.73 | 37855.73 | 100 | 0 | Lote | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052119 | Extensión De Red Elétrica De Distribución En Baja Tensión | 120 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 36252.56 | 36252.56 | 36252.56 | 36252.56 | 36252.56 | 36252.56 | 36252.56 | 100 | 0 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de obra terminda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052141 | Rehabilitacion De Camino Rural De Contepec A Buenavista | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213300 | 213300 | 213300 | 213300 | 213300 | 213300 | 213300 | 100 |  | Metros cúbicos | 4184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401052155 | Extensión De Red Eléctrica En Baja Tensión | 121 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 23846.11 | 23486.11 | 23486.11 | 23486.11 | 23486.11 | 23486.11 | 23486.11 | 100 | 0 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de obra teminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052169 | Extensión De 3 Postes De Red De Distribución | 122 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70109 | 70109 | 70109 | 70109 | 70109 | 70109 | 70109 | 100 | 0 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052193 | Extensión De Red Eléctrica De Distribución En Baja Tensión | 123 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 29192.89 | 29192.89 | 29192.89 | 29192.89 | 29192.89 | 29192.89 | 29192.89 | 100 | 0 | Lote | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052214 | Extensión De Red Eléctrica De Distribución En Baja Tensión | 124 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Fraccionamiento Mirador de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 24933.53 | 24933.53 | 24933.53 | 24933.53 | 24933.53 | 24933.53 | 24933.53 | 100 | 0 | Lote | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052226 | Extensión De Red Electrica De Distribución En Baja Tensión | 125 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cuto del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 42562.51 | 42562.51 | 42562.51 | 42562.51 | 42562.51 | 42562.51 | 42562.51 | 100 | 0 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052247 | Extensión De Red Eléctrica De Distribución En Media Y Baja Tensión | 126 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Curiro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 217202.89 | 217202.89 | 217202.89 | 217202.89 | 217202.89 | 217202.89 | 217202.89 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052288 | Rehabilitacion De Camino Rural En Lazaro Cardenas | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 179820 | 179820 | 179820 | 179820 | 179820 | 179820 | 179820 | 100 |  | Metros cúbicos | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401052332 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Auditorio De Jungapéo. | 730036 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Deporte | Terminado | 2017 | 5934000 | 5831689.66 | 5831689.66 | 5831689.66 | 5825737.92 | 5825737.92 | 5825737.92 | 99.8979 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401052339 | Extensión De Red Eléctrica De Distribución En Baja Tensión | 118 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17052.7 | 17052.7 | 17052.7 | 17052.7 | 17052.7 | 17052.7 | 17052.7 | 100 | 0 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401052356 | Rehabilitación Del Edificio Del Archivo Historico Del Poder Ejecutivo De Michoacan (Primera Etapa) | 730037 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SCOP | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998873.31 | 2998873.31 | 2998873.31 | 99.9624 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC17170401053239 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal De La Localidad De Picuarembo | MUSEOP095 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Picuarembo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1110100.65 | 1110100.65 | 1110100.65 | 1110100.65 | 1110100.65 | 1110100.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053257 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenas En La Localidad De Ixtaro, Salvador Escalante | MUSEOP096 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Istaro | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3027547.25 | 3027547.25 | 3027547.25 | 3027547.25 | 3027547.25 | 3027547.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053285 | Pavimentacion Con Adocreto En La Calle 1ro De Mayo Y 5 De Mayo En La Localidad De Zirahuen | MUSEOP117 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000598.33 | 3000598.33 | 3000598.33 | 3000598.33 | 3000598.33 | 3000598.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: hubo un convenio modificatorio del contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053303 | Construccion De Comedor Escolar En La Telesecundaria De La Tenencia De Zirahuen | MUSEOP118 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000199.44 | 1000199.44 | 1000199.44 | 1000199.44 | 1000199.44 | 1000199.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: hubo un modificatorio del contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053322 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad De Cuangatzion | MUSEOP119 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuangatzio | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000298.9 | 2000298.9 | 2000298.9 | 2000298.9 | 2000298.9 | 2000298.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: hubo un modificatorio del contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053336 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En La Calle 16 De Septiembre En La Tenencia De Opopeo | MUSEOP120 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4987586.21 | 4987586.21 | 4987586.21 | 4987586.21 | 4987586.21 | 4987586.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053355 | Construccion De Red Electrica En El Localidad De Santa Rita | MUSEOP121 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Rita | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 993864.87 | 993864.87 | 993864.87 | 993864.87 | 993864.87 | 993864.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053362 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Constituyentes, Acceso Al Panteón De San Miguel | 111 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 |  | Otros | 570 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401053366 | Construccion De Edificio De Seguridad Publica Y Proteccion Civil | MUSEOP126 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2997785.36 | 2997785.36 | 2997785.36 | 2997785.36 | 2997785.36 | 2997785.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053405 | Construccion De Alumbrado Publico En La Tenencia De Opopeo 2da Etapa | MUSEOP127 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053418 | Construccion De Techumbre En Cecytem En La Comunidad De Iztaro | MUSEOP128 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Istaro | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 992027.22 | 992027.22 | 992027.22 | 992027.22 | 992027.22 | 992027.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053434 | Rehabilitacion De Camino Con Pavimento Asfaltico Cuitzitan . Paramuen En El Municipio De Salvador Escalante Michoacan De Ocampo 1a. Etapa | MUSEOP180 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Cuitzitán | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3997570.19 | 3997570.19 | 3997570.19 | 3997570.19 | 3997570.19 | 3997570.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053690 | Construcción De La Clínica En El Fraccionamiento Misión Del Valle | 0427 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498358.06 | 1498358.06 | 1498358.06 | 1498358.06 | 99.8905 | 0 | Otros | 8663 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053693 | Desayunador Escolar En La Colonia Clara Córdova 1a Etapa | 0428 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2017 | 749410.78 | 750000 | 750000 | 749410.78 | 749410.78 | 601817.71 | 601817.71 | 80.2424 | 0 | Otros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053696 | Ampliación De La Casa De La Cultura En La Colonia Clara Córdova 2da Etapa | 0429 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 746905.25 | 750000 | 750000 | 746905.24 | 746905.24 | 467671.59 | 467671.59 | 62.3562 | 0 | Otros | 200 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053697 | Fachada Cerco Perimetral En La Esc. Sec. Federal No 12 "Wenceslao Victoria Soto" Col. El Realito, En Morelia Michoacán | 0430 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1999490.97 | 2000000 | 2000000 | 1999490.97 | 1999490.97 | 1994963.73 | 1994963.73 | 99.7482 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053699 | Rehabilitación De Cancha De Fut Bol De Pasto Sintético En La Unidad Deportiva Wenceslao Victoria Morelia, Michoacán | 0431 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4383181.06 | 4383181.06 | 4383181.06 | 4383181.06 | 87.6636 | 0 | Otros | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053702 | Construcción De Edificio De Rectoria De La Universidad Virtual Del Estado De Michoacán | 0446 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299842.55 | 299842.55 | 299842.55 | 299842.55 | 29.9843 | 0 | Otros | 150 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053704 | Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Colonia Balcones De Morelia, Primera Etapa | 0543 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 999308.18 | 1000000.02 | 1000000.02 | 999308.17 | 999308.17 | 999308.17 | 999308.17 | 99.9308 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053755 | Rehabilitacion De Camino La Higuerilla- Las Pilas | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | La Higuerilla (Los Lirios) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 82872 | 82872 | 82872 | 82872 | 82872 | 82872 | 82872 | 100 |  | Metros cúbicos | 1102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401053764 | Rehabilitacion De Camino Hacia La Deportiva De Contepec | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 |  | Metros cúbicos | 4184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401053771 | Rehabilitacion De Libramiento De Contepec | - | Michoacán de Ocampo | Contepec | Contepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 161507.52 | 161507.52 | 161507.52 | 161507.52 | 161507.52 | 161507.52 | 161507.52 | 100 |  | Metros cúbicos | 4184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC17170401053836 | Construcción De Pavimento Ecológico En La Calle Ejido Conguripo De La Localidad De Zicuiran, Municipio De La Huacana, Michoacán | 16035057 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 2366606.8 | 2366606.8 | 2366606.8 | 2366606.8 | 2366606.8 | 2366606.8 | 2366606.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053848 | Construcción De Pavimento Ecológico En La Calle San Miguel De La Localidad De Zicuiran, Municipio De La Huacana, Michoacán | 16035058 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Zicuirán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2017 | 1020568.05 | 1977665.44 | 1977665.44 | 1977665.44 | 1977665.44 | 1977665.44 | 1977665.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053880 | Pavimentacion En Calle Privada Del Trabajo | 62 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | El Fortín | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053909 | Construccion De Pavimento En Calle 20 De Noviembre En La Localidad De La Palma | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARANZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053921 | Construccion De Pavimento En Calle Corregidora En San Pedro Cahro | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401053964 | Pavimento De Concreto De La Calle Niños Héroes Del Sabino | 123540252 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIONAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054063 | Pavimento De Concreto En Calle Del Polideportivo | 123540252 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054082 | Pavimento De Concreto En El Camino A Los Cojos | 123540254 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Los Cojos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054095 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre En La Localidad De Quencio | 10011 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Quencio | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COENEO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054103 | Pavimento De Concreto En La Calle De La Estancia | 123540255 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | La Estancia del Monte (China) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCIÓN MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 394212.53 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERTVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054147 | Construccion Nueva Y Equipamiento De Gimnasio Para La Escuela De Boxeo Del Municipio De Ziracuaretiro, Michoacan. | - | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2015997.07 | 2015997.07 | 2015997.07 | 2015997.07 | 2015996.06 | 2015996.06 | 2015996.06 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054151 | Construccion De Paviemnto En Calle Amado Nervo En La Localidad De Cumuatillo | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054167 | Construccion De Pavimento En Calle Francisco I Madero En La Localidad De Cumuatillo | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cumuatillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARANZA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054211 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Margarita De La Localidad De Caracha | - | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 995327.36 | 1000000 | 1000000 | 995327.36 | 995327.36 | 995327.36 | 995327.36 | 99.5327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054281 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre En La Localidad Del Transval | 10012 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | El Transval | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.ayuntamiento de coeneo | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1196690 | 1196690 | 1196690 | 1196690 | 1196690 | 1196690 | 1196690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 50 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054330 | Techumbre De Secundaria Tecnica No. 22 Cabecera Municipal En Venustiano Carranza | - | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE VENUSTIANO CARRANZA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054336 | Primer Etapa De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La Calle 16 De Septiembre Y Callejón La Cruz, Entre Calle 5 De Mayo Y Francisco I. Madero En La Cabecera Municipal | - | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8001530 | 8001530 | 8001530 | 8001530 | 8001530 | 8001530 | 8001530 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401054668 | Festivales Culturales Del Municipio De Jacona | 04301601 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | TESOREIA MUNCIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 54110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLCITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401055097 | Pavimentación Con Concreto Hidráulica Calle Hidalgo, En La Colonia San Antonio | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2080970 | 2080970 | 2080970 | 2080970 | 2080970 | 621936.51 | 621936.51 | 29.8869 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170401055100 | Rehabilitación Y Construcción De Gradas En Lienzo Charro De Purépero | - | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2919030 | 2919030 | 2919030 | 2919030 | 2919030 | 10249.89 | 10249.89 | 0.35114 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079043 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 22-2017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Los Nogales | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.YUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 991812.09 | 991812.09 | 991812.09 | 991812.09 | 991812.09 | 991812.09 | 991812.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079051 | Rehabilitación De Explanada De Usos Múltiples, En La Localidad De Acachuén | 81-2017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Acachuén | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1186875.63 | 1186875.63 | 1186875.63 | 1186875.63 | 1186875.63 | 1186875.63 | 1186875.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2460 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: MANDO PARA VCALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079055 | Construcción De Pavimento Hidráulico Y Drenaje | 37-2017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Zopoco | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079057 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples | 36-2017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 499921.75 | 499921.75 | 499921.75 | 499921.75 | 499921.75 | 499921.75 | 499921.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7206 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079084 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Chilchota | 38-2017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Carapan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA, MICHOCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079113 | Rehabilitación De Cancha De Básquet Bol En Las Comunidades De Carapan, Huáncito, Urén Y Acachuén | 35-2017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 437330.27 | 437330.27 | 437330.27 | 437330.27 | 437330.27 | 437330.27 | 437330.27 | 100 | 0 | Piezas | 13939 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: TERMINADA / Registro: MANDO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079117 | Desazolve De Río San Pedro | 67-2017 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 325788.08 | 325788.08 | 325788.08 | 325788.08 | 325788.08 | 325788.08 | 325788.08 | 100 | 0 | Otros | 7206 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: MANDO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079191 | Rehabilitacion General De Edificios A Y B, Construcción De Murete Post-Primaria, Muro De Tabique Y Plataforma, Modulo Basico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Fosa Septica, Pozo De Absorcion En La E | CIEN17001 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Páramo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 540868.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079193 | Construccion De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91x2.13 M., Cisterna, Fosa Séptica En La Esc. Prim. Justo Sierra | CIEN17058 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | El Naranjillo (Los Naranjos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 109278.53 | 364261.77 | 109278.53 | 109278.53 | 109278.53 | 19.3879 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079195 | Construcción De 1 Aula De 6.00x8.00 M. En El J/N Valladolid | CIEN17070 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 439481.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079196 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El J/N Aurelia Trujillo Gutierrez | CIEN17071 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 301631.42 | 476185.23 | 301631.42 | 301631.42 | 301631.42 | 53.5145 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079197 | Construcción De 1 Aula Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Y Barda Perimetral En El J/N Cliserio Villafuerte | CIEN17083 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 0 | 804726.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079198 | Construcción De 1 Biblioteca, 1 Direccion De 3.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Josefa O De Domínguez | CIEN17084 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Juan Benito Juárez (San Juan Tararameo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 0 | 1042462.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079201 | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Mártires De Chaparro | CIEN17100 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Chaparro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 292033.17 | 973443.9 | 292033.17 | 292033.17 | 292033.17 | 28.8428 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079202 | Construccíon De Aula De Usos Multiples 12.00 X 8.00m., Muro Reja Y Andadores En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | CIEN17118 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | La Estancia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 971862.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079210 | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | CIEN17173 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | La Plaza del Limón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 109278.53 | 541903.08 | 109278.53 | 109278.53 | 109278.53 | 19.3879 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079212 | Rehabilitacion General En La Esc. Sec. Fed. Adolfo López Mateos | CIEN17175 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 162567.69 | 541892.31 | 162567.69 | 162567.69 | 162567.69 | 28.8422 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079213 | Construcción De Barda Perimetral En El J/N Francisco Márquez | CIEN17176 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 131885.25 | 541425.22 | 131885.25 | 131885.25 | 131885.25 | 23.3987 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079214 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos | CIEN17201 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | San Francisco de los Ranchos (El Falsete) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1611669.71 | 1611669.71 | 1040035.75 | 1546598.72 | 1040035.75 | 1040035.75 | 1040035.75 | 64.5316 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079216 | Construcción De Modulo Basico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Rehabilitacion De Aulas En La Esc. Prim. José María Morelos | CIEN17203 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | San Cristóbal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 160963.81 | 536546.02 | 160963.81 | 160963.81 | 160963.81 | 28.6158 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079220 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. 21 De Mayo | CIEN17216 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3999867.81 | 3999867.81 | 0 | 3839509.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079223 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | CIEN17217 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3999998.11 | 3999998.11 | 1153173.45 | 3843911.5 | 1153173.45 | 1153173.45 | 1153173.45 | 28.8293 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079225 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. 18 De Marzo | CIEN17218 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3998927.11 | 3998927.11 | 1153099.42 | 3843664.73 | 1153099.42 | 1153099.42 | 1153099.42 | 28.8352 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079226 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | CIEN17265 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Nueva Florida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 808655.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079227 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. José Ma Morelos | CIEN17271 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Nicolás Obispo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 309708.84 | 1032362.79 | 309708.84 | 309708.84 | 309708.84 | 28.479 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079228 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism., Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Vasco De Quiroga | CIEN17292 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Santiago Undameo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 0 | 1043766.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079230 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. En La Esc. Prim. José Ma Morelos | CIEN17294 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Nieves | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 778553.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079231 | Construcción De Bodega Y Direccion 6.00 X 8.00 M, Nivelación De Cancha, Sustitución De Malla Ciclonica En La Esc. Prim. Benito Juárez | CIEN17297 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Cofradía | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 154833.57 | 562799.5 | 154833.57 | 154833.57 | 154833.57 | 24.2876 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079232 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Y Andadores En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | CIEN17300 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Hojas Anchas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 143880.95 | 510657.53 | 143880.95 | 143880.95 | 143880.95 | 25.5788 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079233 | Construcción De Comedor Y Andadores En La Esc. Prim. Educación Y Patria | CIEN17302 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Umécuaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 671670.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079234 | Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Madrigal De Las Altas Torres | CIEN17303 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 180000.24 | 647601.39 | 180000.24 | 180000.24 | 180000.24 | 21.3334 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079235 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Muro Perimetral Y Rehabilitación De Patio Cívico En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | CIEN17304 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Taray | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 610878.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079237 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Profr. Jésus Álvarez Constantino | CIEN17307 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3109825.5 | 3109825.5 | 2151112.22 | 2990179.78 | 2151112.22 | 2151112.22 | 2151112.22 | 69.1715 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079239 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Justo Sierra | CIEN17308 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1089245.88 | 1089245.88 | 314203.05 | 1047343.5 | 314203.05 | 314203.05 | 314203.05 | 28.8459 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079240 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Felipe Carrilllo Puerto | CIEN17350 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Crucero las Yeguas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3215015.89 | 3215015.89 | 922096.19 | 3073653.98 | 922096.19 | 922096.19 | 922096.19 | 28.6809 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079242 | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Murete De Acometida Electrica, Portico De Acceso, Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Stella Inda | CIEN17355 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Puerta de Cadena | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 306845.33 | 530434.75 | 306845.33 | 306845.33 | 306845.33 | 54.5503 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079244 | Rehabilitación De Edificios, Construcción De Cancha De Usos Múltiples. En La Esc. Tv. Sec. José María Morelos | CIEN17361 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Santa María Huiramangaro (San Juan Tumbio) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 292030.47 | 973434.91 | 292030.47 | 292030.47 | 292030.47 | 28.8425 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079245 | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 1ra. Etapa En El J/N Justo Sierra | CIEN17370 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 970598.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079246 | Rehabilitación General Y Construcción De Murete De Acometida Electrica En La Esc. Prim. Mártires De Uruapan | CIEN17371 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Icuacato | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 196661.82 | 655539.4 | 196661.82 | 196661.82 | 196661.82 | 23.3081 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079249 | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De 1 Aula De Medios De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Benito Juarez | CIEN17372 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1153807.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079250 | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | CIEN17376 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 284860.74 | 949535.79 | 284860.74 | 284860.74 | 284860.74 | 28.1344 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079251 | Construcción Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M., De Murete De Acometida Electrica, Red Electrica Exterior Y Rehabilitacion Aulas En El J/N Sigmund Freud | CIEN17379 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Angao (Angao de los Herrera) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 599817.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079253 | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Aula De Medios 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Benito Juarez | CIEN17380 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Corral Viejo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 539717.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079254 | Rehabilitación General,Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Fed. Jose Rubén Romero | CIEN17394 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | San Juan de Viña | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 313681.21 | 1045604.02 | 313681.21 | 313681.21 | 313681.21 | 28.8442 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079255 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | CIEN17414 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Cuitzillo Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1415976.62 | 1415976.62 | 0 | 1361209.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079256 | Rehabilitación General Del Plantel, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. El Saber | CIEN17416 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | San Isidro Tecuiluca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 809437.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079257 | Rehabilitación De Edificios, Sustitución De Plaza Cívica, Construcción De Asta Bandera Y Rampa; Mobiliario Para Aula En El J/N Miguel Hidalgo (Cien 2017) | CIEN17425 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | San Miguel (Los Ranchitos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 144303.02 | 492097.22 | 144303.02 | 144303.02 | 144303.02 | 25.6018 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079258 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Muro Reja Y Barda Perimetral En El J/N Felipe Rivera Castro | CIEN17434 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Isidro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 190410.97 | 674168.74 | 190410.97 | 190410.97 | 190410.97 | 22.5672 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079259 | Rehabilitación De Aulas, Construccion De Barda Perimetra En El J/N Indígena Tzintzuni | CIEN17459 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Tzintzuntzan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 239161.95 | 797206.49 | 239161.95 | 239161.95 | 239161.95 | 28.3451 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079260 | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | CIEN17486 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Queréndaro [Estación] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 310409.89 | 1034699.62 | 310409.89 | 310409.89 | 310409.89 | 28.5434 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079321 | Extensión De Red Eléctrica De Distribución En Media Tensión En El Telebachillerato | 116 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cuto del Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 56788.59 | 56788.59 | 56788.59 | 56788.59 | 56788.59 | 56788.59 | 56788.59 | 100 | 0 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079325 | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., Y Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Jose Ma Morelos | CIEN17492 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Araró | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 896019.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079326 | Rehabilitacion Del Plantel, Construcción De Plaza Civica Y Barda Perimetral En El J/N Francisco Javier Escalante Plancarte | CIEN17496 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 192510.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079327 | Instalación De Transformador | 117 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Santa Ana del Arco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31299.44 | 31299.44 | 31299.44 | 31299.44 | 31299.44 | 31299.44 | 31299.44 | 100 | 0 | Lote | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de la informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079328 | Construccion De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Indigena | CIEN17501 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 291469.37 | 971564.57 | 291469.37 | 291469.37 | 291469.37 | 28.7871 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079329 | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Pascual Madrigal | CIEN17504 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 973341.06 | 1044135.33 | 973341.06 | 973341.06 | 973341.06 | 89.5026 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079330 | Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En El J/N Venustiano Carranza | CIEN17512 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Mesa (La Mesa de Cedano) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3999185.86 | 3999185.86 | 3813201.88 | 3818438.05 | 3813201.88 | 3813201.88 | 3813201.88 | 95.3495 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079356 | Construcción De Un Aula En El Telebachillerato No. 6 | 70ApFAMMS09 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | San Andrés Coapa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 379808.04 | 379807.74 | 379807.74 | 379807.74 | 99.9494 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079359 | Construcción De 3 Aulas En La Esc. Prim. Gobernador Epitacio Huerta | 70ApFAMB65 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1090785.44 | 1019220.16 | 1019220.16 | 1019220.16 | 92.6564 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079361 | Construcción De Dos Aulas, Servicios Sanitarios Y Plaza Civica En El Telebachillerato Comunitario San Juan De Los Platanos | 70ApFAMMS15 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | San Juan de los Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1696286.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079362 | Construcción De Cafetería (Primera Etapa) Y Obra Exterior En La Universidad Intercultural Indígena De Michoacán (Fam 2017) | 70FAMS01 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Faro de Bucerías | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1736334.35 | 1736334.35 | 1736334.35 | 1735027.02 | 520508.11 | 520508.11 | 520508.11 | 29.9774 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079366 | Construcción De Carcamo Y Rejilla, Terminación De Red Eléctrica, Andadores Y Plaza Civíca En El En El Cecytem Cemsad No. 31 | 70ApFAMMS03 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1561382.04 | 1561382.04 | 1561382.04 | 1556369.09 | 1238841.86 | 1238841.86 | 1238841.86 | 79.3426 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079368 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato No. 27 (Fam 2017) | 70FAMMS01 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | El Limón de la Luna | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 790994.53 | 790994.53 | 790994.53 | 790016.33 | 400697.22 | 400697.22 | 400697.22 | 50.6574 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079372 | Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato No. 27 (Fam 2017) | 70FAMMS02 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | El Limón de la Luna | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079473 | Mobiliario Y Equipo Para Aula Cocina, Aula De Medios Y Dirección En La Primaria Vicente Guerrero (Fam 2017) | 700402 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 477038.17 | 477038.17 | 477038.17 | 471574.8 | 471574.8 | 471574.8 | 471574.8 | 98.8547 | 0 | Mobiliario y equipo | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079474 | Rehabilitación General En La Esc. Prim. José Maria Morelos | 70ApFAMB52 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Carácuaro de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1487520.27 | 1437776.13 | 1437776.13 | 1437776.13 | 95.8517 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079475 | Construcción De Un Aula De Medios, Aula Cocina, Dirección, Cancha De Usos Múltiples Y Rehabilitación General En La Esc. Prim . Vicente Guerrero | 70ApFAMB01 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Zapote de los Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2135294.86 | 2135294.86 | 2135294.86 | 2129532.83 | 2128918.55 | 2128918.55 | 2128918.55 | 99.7014 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079476 | Primera Etapa De La Construcción De 5 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En El Cecytem 34 | 70ApFAMMS11 | Michoacán de Ocampo | Charo | Irapeo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2899998.05 | 2899998.05 | 2899998.05 | 2881127.39 | 2881095.49 | 2881095.49 | 2881095.49 | 99.3482 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079477 | Rehabilitación General Del Servicios Generales En La Esc. Prim. Isaac Arriaga | 70ApFAMB05 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Antonio Corrales (Nuevo Coronillas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 373718.86 | 373718.86 | 373718.86 | 373649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079478 | Construcción De Un Aula De 2 E.E. U-1c En El Cobach (Aportaciones Fam 2017) | 700284 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 592163.04 | 592163.04 | 592163.04 | 591609.01 | 591609.01 | 591609.01 | 591609.01 | 99.9064 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079479 | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios, Cisterna Y Murete Eléctrico En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 70ApFAMB11 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Nuevo Morelos (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 316453 | 316453 | 316453 | 316153.06 | 309918.76 | 309918.76 | 309918.76 | 97.9352 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079480 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Construcción De Pórtico De Acceso En El J/N Columba Rivera | 70ApFAMB06 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Melchor Ocampo (Pateo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 344529.1 | 344529.1 | 344529.1 | 302511.23 | 302511.23 | 302511.23 | 302511.23 | 87.8043 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079482 | Construcción De Un Aula Cocina En El J/N Preesc. Indigena Cristobal Colon | 70ApFAMB40 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San José Oponguio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 449993.14 | 449925.21 | 449925.21 | 449925.21 | 99.9834 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079483 | Mobiliario De Un Aula Cocina En El J/N Preesc. Indigena Cristobal Colon | 70ApFAMB77 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | San José Oponguio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 73129.98 | 73129.98 | 73129.98 | 73057.96 | 73057.96 | 73057.96 | 73057.96 | 99.9015 | 0 | Mobiliario y equipo | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079485 | Rehabilitación General De Edificio A: Módulo De 16 Aulas, Dos Direcciones Y Bodega En La Primaria Gabriel Zamora (Fam 2017) | 700390 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 5778783.89 | 5778783.89 | 5778783.89 | 5777557.72 | 5776030.08 | 5776030.08 | 5776030.08 | 99.9523 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079488 | Edifico "C" Y Plaza Cívica En El Cam (Centro De Atención Múltiple) | 70ApFAMB51 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2439250.38 | 1663418.31 | 1663418.31 | 1663418.31 | 66.5367 | 0 | Metros Cuadrados | 578 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079491 | Construcción De Un Aula Didáctica Y Plaza Civíca En El Telebachillerato No. 61 | 70ApFAMMS04 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Santa Casilda | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 739842.27 | 739842.27 | 739842.27 | 739837.26 | 739837.22 | 739837.22 | 739837.22 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079494 | Construcción De Techumbre En La Primaria Mártires De Chaparro (Fam 2017) | 700126 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Chaparro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1793729.38 | 1793729.38 | 1793729.38 | 1788867.49 | 536660.24 | 536660.24 | 536660.24 | 29.9187 | 0 | Metros Cuadrados | 389 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079496 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En El Centro De Bachillerato Tecnológico Forestal No. 6 (Aportaciones Fam 2017) | 700288 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1793692.64 | 1793692.64 | 1793692.64 | 1790270.56 | 537081.17 | 537081.17 | 537081.17 | 29.9428 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079497 | Construcción De Un Aula De 2 E.E. En El Cecytem No. 27 (Aportaciones Fam 2017) | 70ApFAMMS05 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Pedro Jácuaro (Las Joyas) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 618001.83 | 618001.83 | 618001.83 | 617586.17 | 617586.17 | 617586.17 | 617586.17 | 99.9327 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079498 | Mobiliario Para La Secundaria General Miguel Hidalgo Y Costilla (Fam 2017) | 700404 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 56981.01 | 56981.01 | 56981.01 | 56981.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079500 | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts 1a Etapa En El J/N Manuel Doblado | 70ApFAMB25 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | El Sobrado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499987.14 | 149996.14 | 149996.14 | 149996.14 | 29.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079503 | Servicios Sanitarios 1era Etapa En El J/N Juan Alvarez | 70ApFAMB26 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499461.41 | 149838.42 | 149838.42 | 149838.42 | 29.9677 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079505 | Construcción De Modulo Basico De Servicios Sanitarios Y Cisterna En El J/N Estefanía Castañeda | 70FAMB02 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | La Reunión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 309675.76 | 309675.76 | 309675.76 | 309662.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079506 | Construcción De Servicios Sanitarios 1era. Etapa En El J/N Francisco José Múgica Velazquez | 70FAMB03 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 415689.25 | 415689.25 | 415689.25 | 415689.25 | 124706.77 | 124706.77 | 124706.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079509 | Construcción De Aula Cocina Y Obra Exterior En El Centro De Atención Múltiple De Charo Extensión Indaparapeo | 70ApFAMB80 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 869000 | 869000 | 869000 | 868331.32 | 868318.07 | 868318.07 | 868318.07 | 99.9215 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079512 | Construcción De Servicios Sanitarios Y Patio Cívico En El Grupo De Extensión De La Secundaria Técnica No.124 (Fam 2017) | 700392 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San José de Magallanes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1096571.58 | 1096571.58 | 1096571.58 | 1095007 | 1095007 | 1095007 | 1095007 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 595 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079515 | Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Tv. Sec. 910 | 70ApFAMB45 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | San Francisco Epunguio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 459704.9 | 459704.01 | 459704.01 | 459704.01 | 99.9357 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079517 | Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios 1a Etapa En El J/N Gabriela Mistral | 70ApFAMB30 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Camucuato | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 849822.6 | 849822.6 | 849822.6 | 849822.6 | 99.9791 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079519 | Rehabilitación Del Plantel En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez | 70ApFAMB63 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 1012500 | 1009073.72 | 1009073.72 | 1009073.72 | 1009073.72 | 99.6616 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079521 | Rehabilitación De Edificios Y Construcción De Plaza Cívica, Andadores, Murete De Acometida Y Cerco Perimetral En La Esc. Prim. 18 De Marzo | 70ApFAMB08 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Los Remedios | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1201298.4 | 1201298.4 | 1201298.4 | 1199729.47 | 1199729.46 | 1199729.46 | 1199729.46 | 99.8694 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079551 | Construcción De Laboratorio Taller En El Telebachillerato No. 96 | 70ApFAMMS10 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 459999.93 | 196566.41 | 196566.41 | 196566.41 | 42.7318 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079555 | Planta De Tratamiento De Agua Y Red De Riego En La Universidad Tecnológica De Oriente De Michoacán (Fam 2017) | 700191 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2493822.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079557 | Adquisición E Instalación De Mobiliario Y Equipo Especializado En La Universidad Tecnológica Del Oriente De Michoacán (Fam 2017) | 700194 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4783924.27 | 4782379.29 | 4782379.29 | 4782379.29 | 99.6329 | 0 | Mobiliario y equipo | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079559 | Construcción De Techumbre En Cancha De Basquetbol En El Cbta No.181 (Aportaciones Fam 2017) | 700291 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2835928.5 | 2835928.5 | 2835928.5 | 2830905.09 | 2740055.92 | 2740055.92 | 2740055.92 | 96.6194 | 0 | Metros Cuadrados | 667 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079560 | Construcción De Tres Aulas 6.00 X 8.00 C/U, Dirección 3.00 X 8.00, Servicios Sanitarios 6.00 X 8.00, Plaza Cívica, Acometida Eléctrica Y Cerco Perimetral En La Primaria Morelia (Fam Básico) | 700109 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Fraccionamiento la Nueva Aldea | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2436197.15 | 2436197.15 | 2436197.15 | 2396719.8 | 2396719.8 | 2396719.8 | 2396719.8 | 98.3796 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079561 | Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples En El Cobaem (Villas Del Pedregal) (Fam 2017) | 700279 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1255073.84 | 1255073.84 | 1255073.84 | 1253255.01 | 1253108.62 | 1253108.62 | 1253108.62 | 99.8434 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079568 | Construcción De Cooperativa 2 E.E., Construcción De Pórtico 1 E.E. En Planta Baja Y Obra Exterior En La Esc. Sec. Téc. No 150 | 70ApFAMB07 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Conjunto Habitacional la Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1692392.5 | 1692392.5 | 1692392.5 | 1675567.3 | 1667933.14 | 1667933.14 | 1667933.14 | 98.5547 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079573 | Mobiliario Y Equipo En La Esc. Prim. Centro Escolar Maestro Áquiles Cordoba M. | 70ApFAMB17 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1164839.31 | 1164839.31 | 1164839.31 | 1164839.31 | 1164839.31 | 1164839.31 | 1164839.31 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079583 | Mobiliario Y Equipo En El J/N Centro Escolar Maestro Áquiles Cordoba M. | 70ApFAMB18 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 934506.21 | 934506.21 | 934506.21 | 934506.21 | 934506.21 | 934506.21 | 934506.21 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079584 | Mobiliario Y Equipo, Laboratorio Y Talleres En La Esc. Sec. Centro Escolar Maestro Áquiles Cordoba M. | 70ApFAMB19 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 3401149.95 | 3401149.95 | 3401149.95 | 3401149.95 | 3401149.95 | 3401149.95 | 3401149.95 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079587 | Construcción De Un Aula En El J/N Gabriel Garcia Marquez | 70ApFAMB27 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 367540.59 | 367540.59 | 367540.59 | 365513.13 | 346654.46 | 346654.46 | 346654.46 | 94.3173 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079594 | Terminación De Un Aula De Usos Múltiples En El J/N Alberto Coria Cano | 70ApFAMB29 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 69986.12 | 69986.12 | 69986.12 | 69975.14 | 69974.53 | 69974.53 | 69974.53 | 99.9834 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079601 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Téc. 119 | 70ApFAMB31 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 247144.52 | 247144.52 | 247144.52 | 246227.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079603 | Construcción De Techumbre En Patio Civico En La Esc. Prim. José Marti | 70ApFAMB50 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2735298.56 | 2735298.56 | 2735298.56 | 2735298.56 | 99.8824 | 0 | Metros Cuadrados | 827 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079606 | Construcción De 4 Aulas Y Servicios Sanitarios Y Plaza Civica En La Esc. Prim. Urbana Federal "Nueva Creación" | 70ApFAMB53 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2890000 | 2890000 | 2890000 | 2884881.66 | 2884881.65 | 2884881.65 | 2884881.65 | 99.8229 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079612 | Construcción De Techumbre En La Esc. Sec. Téc. No. 128 | 70ApFAMB54 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2736791.6 | 2363941.88 | 2363941.88 | 2363941.88 | 86.3219 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079613 | Construcción De Techumbre En La Esc. Sec. Fed. No. 11 Simon Bolivar | 70ApFAMB57 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2736947.27 | 2053643.71 | 2053643.71 | 2053643.71 | 74.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079618 | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Octavio Paz | 70ApFAMB58 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2736791.6 | 1587240.63 | 1587240.63 | 1587240.63 | 57.9598 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079622 | Construcción De Techumbre En Patio Civico En La Esc. Prim. Rural Fed. Santos Degollado | 70ApFAMB59 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Tacícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2736621.77 | 1587240.63 | 1587240.63 | 1587240.63 | 57.9598 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079635 | Construcción Barda Perimetral En La Esc. De Educacion Especial Luz Alou De Torres Manzo | 70ApFAMB69 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 920000 | 920000 | 920000 | 910798.14 | 910781.65 | 910781.65 | 910781.65 | 98.998 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079648 | Rehabilitación Del Plantel En La Esc. Prim. España México | 70ApFAMB78 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 869000 | 869000 | 869000 | 866545.11 | 866545.11 | 866545.11 | 866545.11 | 99.7175 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079651 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Téc. No, 99 | 70ApFAMB79 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 869000 | 869000 | 869000 | 868846.78 | 260654.03 | 260654.03 | 260654.03 | 29.9947 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079658 | Construcción De Techumbre En La Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales. Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo | 70ApFAMS01 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2736055.69 | 820816.7 | 820816.7 | 820816.7 | 29.973 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079664 | Terminación De Edificio En El Imced (Instituto Michoacano De Ciencias De La Educación) | 70ApFAMS03 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 99414.26 | 99414.26 | 99414.26 | 99414.26 | 99.4143 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079668 | Mobiliario Para Laboratorio De Usos Múltiples En El Cobach Plantel Morelia (Fam 2017) | 70FAMMS04 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079669 | Construcción De Edificio De Rectoría (1a Etapa) En La Universidad Tecnológica De Morelia (Fam 2017) | 70FAMS05 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 8309381.52 | 8309381.52 | 8309381.52 | 8096437.33 | 8096435.15 | 8096435.15 | 8096435.15 | 97.4373 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079670 | Conclusión De Obra Campus Ii En El Instituto Tecnológico De Morelia (Fam 2017) | 70FAMS06 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 9086457.82 | 9086457.82 | 9086457.82 | 8953260.69 | 7793891.56 | 7793891.56 | 7793891.56 | 85.7748 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079671 | Equipamiento En El Campus Ii En El Instituto Tecnológico De Morelia (Fam 2017) | 70FAMS07 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2875389.04 | 2875389.04 | 2875389.04 | 2868674.2 | 2868674.2 | 2868674.2 | 2868674.2 | 99.7665 | 0 | Mobiliario y equipo | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079673 | Rehabilitación General Del Plantel Y Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación De Red Eléctrica Exterior En El J/N Xanitzin | 70ApFAMB02 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 869999.9 | 869999.9 | 869999.9 | 869998.84 | 869997.28 | 869997.28 | 869997.28 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079679 | Instalación Eléctrica Y Sustitución De Piso De Aula En El J/N Julio Verne | 70ApFAMB20 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | La Ibérica (La Gotera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249429.44 | 249429.44 | 249429.44 | 249429.44 | 99.7718 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079680 | Construcción De Laboratorio Múltiple Y Un Aula Didáctica En El Bachillerato Plantel El Rosario | 70ApFAMMS01 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1814813.82 | 1814813.82 | 1814813.82 | 1814089.87 | 1814089.86 | 1814089.86 | 1814089.86 | 99.9601 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079689 | Construcción De Linea De 480 Mts. De Linea De Baja Tensión E Instalación De Transformador Tipo Yt | 97 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Fraccionamiento Erandeni | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 167038.07 | 167038.07 | 167038.07 | 167038.07 | 167038.07 | 167038.07 | 167038.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079691 | Construcción De 209 Mts De Linea Media Tensión Aérea 2f-3h, Construcción De 129 Mts De Linea Baja Tensión Aérea E Instalación De Un Transformador De 25 Kva Yt | 99 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 104159.74 | 104159.74 | 104159.74 | 104159.74 | 104159.74 | 104159.74 | 104159.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 100 | Financiera: O / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079694 | Ampliación De 51 Mts De Linea Aérea De Baja Tensión | 100 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10935.63 | 10935.63 | 10935.63 | 10935.63 | 10935.63 | 10935.63 | 10935.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079697 | Construcción De 205 Mts De Linea De Baja Tensión | 101 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 46330.49 | 46330.49 | 46330.49 | 46330.49 | 46330.49 | 46330.49 | 46330.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Se solicita validación de la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079740 | Mobiliario Y Paquete De Laboratorio De Usos Multiples En El Cobach Plantel El Rosario | 70ApFAMMS17 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ejido el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079741 | Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato No. 120 (Fam 2017) | 70FAMMS05 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 161961.98 | 161961.98 | 161961.98 | 161961.98 | 99.9972 | 0 | Mobiliario y equipo | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079742 | Terminación De Servicios Sanitarios Y Barda Perimetral En El Jardín De Niños Coronel Cenobio Moreno (Fam 2017) | 700397 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 321330 | 321330 | 321330 | 320172.9 | 215132.95 | 215132.95 | 215132.95 | 66.9508 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079744 | Construcción De Techumbre En La Centro De Atención Múltiple Lázaro Cárdenas | 70ApFAMB67 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2737506.27 | 2706092.27 | 2706092.27 | 2706092.27 | 98.8159 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079745 | Construcción De Techumbre En El Conalep No. 84 | 70ApFAMMS02 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2735977.86 | 2735977.86 | 2735977.86 | 2735977.86 | 99.9072 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079747 | 2a. Etapa Construcción De Taller De Alimentos Y Bebidas (Cocina 2 E. E. Rest. 2 E.E Bar 1 Y Recep., Agencia De Viajes 1 E.E) Construcción De Aula Cocina Con Hab. Sala Comedor, Cocina Y Baño De 2 E.E C | 70ApFAMMS13 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Zurumútaro (Tzurumútaro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 986293.04 | 986280.26 | 986280.26 | 986280.26 | 98.628 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079748 | Adquisición E Instalación De Celdas Fotovoltáicas En La Universidad De La Ciénega Del Estado De Michoacán De Ocampo (Fam 2017) | 70FAMS08 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2343290.68 | 2343290.68 | 2343290.68 | 2342712.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079750 | Construcción De Aulas Artísticas Y Culturales (Primera Etapa) En La Universidad De La Ciénega Del Estado De Michoacán De Ocampo (Fam 2017) | 70FAMS09 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2343290.68 | 2343290.68 | 2343290.68 | 2340447.71 | 2340447.71 | 2340447.71 | 2340447.71 | 99.8787 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079751 | Construcción De Servicios Sanitarios 1a Etapa En El J/N Jean Piaget | 70ApFAMB36 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 497045.22 | 488434.85 | 488434.85 | 488434.85 | 97.687 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079752 | Mobiliario Y Equipo En La Secundaria Federal Vicente Riva Palacio (Fam 2017) | 700160 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Vicente Riva Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 471995.1 | 471995.1 | 471995.1 | 471975 | 471975 | 471975 | 471975 | 99.9957 | 0 | Mobiliario y equipo | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079753 | Terminación De Laboratorio De Informatica De 6 Ee. Planta Baja Y Terminacion De Edificio En El Cecyte 21 (Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos Unidad Vicente Riva Palacio) | 70ApFAMMS14 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Vicente Riva Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1096127.22 | 828177.41 | 828177.41 | 828177.41 | 75.2889 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079754 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N Manuel Acuña | 70ApFAMB32 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Santa Ana Maya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 235036.18 | 235036.18 | 235036.18 | 234828.52 | 70448.56 | 70448.56 | 70448.56 | 29.9735 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079755 | Construcción De 1 Aula En La Esc. Tv. Sec. Hermanos Flores Magon | 70ApFAMB33 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 348777.78 | 348564.5 | 348564.5 | 348564.5 | 99.5899 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079757 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Tvsec. 96 | 70ApFAMB34 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | El Cuervo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 296858.41 | 295942.2 | 295942.2 | 295942.2 | 98.6474 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079758 | Construcción De Techumbre En La Esc. Tv. Sec. Luis Donaldo Colosio | 70ApFAMB55 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2727663.56 | 2727663.56 | 2727663.56 | 2727663.56 | 99.6036 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079759 | Rehabilitación General, Red Eléctrica Y Rampas En La Esc. Sec. Fed. Gral. Nicolás De Regules | 70ApFAMB04 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tacámbaro de Codallos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1196137.1 | 1196137.1 | 1196137.1 | 1195039.48 | 1186114.39 | 1186114.39 | 1186114.39 | 99.1621 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079760 | Construcción De Servicios Sanitarios Y Obraexterior En La Esc. Prim. Profesora Antonia Contreras | 70ApFAMB28 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Caracha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 379781.87 | 113934.56 | 113934.56 | 113934.56 | 29.9828 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079761 | Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas Didacticas En La Esc.Prim. Belisario Dominguez | 70ApFAMB70 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Canícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 129285.25 | 129285.25 | 129285.25 | 129254.16 | 129254.16 | 129254.16 | 129254.16 | 99.976 | 0 | Mobiliario y equipo | 455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079762 | Adquisición De Equipamiento De Los Talleres De Lacteos, Carne Y Fruta En El Cbta No. 69 | 70ApFAMMS18 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Chupio | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 202 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079763 | Mobiliario Complemento Para Laboratorio De Usos Multiples En El Cobach Extension Del Plantel 53, Tarecuato Tangamandapio | 70ApFAMMS16 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Patamban (Patambam) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 202 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079764 | Construcción De 3 Aulas Con Servicios Sanitarios Y Dirección; Cisterna, Fosa Y Andadores En El Grupo De Extension De La Esc. Sec. Téc. No. 34 | 70ApFAMB49 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1613782.16 | 1613782.16 | 1613782.16 | 1610304.22 | 1610304.2 | 1610304.2 | 1610304.2 | 99.7845 | 0 | Metros Cuadrados | 590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079765 | Rehabilitación General En Aulas, Sanitarios Y Obra Exterior En El J/N Lucas Ortiz Benitez | 70ApFAMB12 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 289862.6 | 289862.6 | 289862.6 | 289785.81 | 289785.8 | 289785.8 | 289785.8 | 99.9735 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079766 | Rehabilitación De Plaza Civica Y Terminacionde Techumbre En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | 70ApFAMB48 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1457357.93 | 1457357.93 | 1457357.93 | 1455953.36 | 1454270.34 | 1454270.34 | 1454270.34 | 99.7881 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079768 | Terminación De Cuatro Aulas Y Barda Perimetral En La Primaria José María Morelos (Fraccionamiento Galaxia Tarimbaro) (Fam 2017) | 700398 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1811510.87 | 1811510.87 | 1811510.87 | 1807092.1 | 1807092.1 | 1807092.1 | 1807092.1 | 99.7561 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079769 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Demolición De Tres Aulas De Palitos En La Esc. Prim. Gertrudis Bocanegra | 70ApFAMB14 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Campestre Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 933793.2 | 933793.2 | 933793.2 | 933470.12 | 933470.04 | 933470.04 | 933470.04 | 99.9654 | 0 | Metros Cuadrados | 942 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079770 | Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Téc. No. 138 | 70ApFAMB66 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1354368.09 | 1354088.76 | 1354088.76 | 1354088.76 | 99.9327 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079771 | Mobiliario Y Paquete De Laboratorio De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Téc. No. 138 | 70ApFAMB73 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079772 | Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En El Telebachillerato No. 206 (Fam 2017) | 70FAMMS08 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | El Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 161966.44 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079773 | Construcción De Un Aula 2 E.E. U1-C En La Esc. Sec. Fed. Moises Saenz | 70FAMB01 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | Tingambato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 618001.83 | 618001.83 | 618001.83 | 618001.83 | 185400.55 | 185400.55 | 185400.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079774 | Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Tingüindín | 70ApFAMMS19 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1355000 | 1355000 | 1355000 | 1349907.83 | 1343699.82 | 1343699.82 | 1343699.82 | 99.166 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079775 | Construcción De Muro De Contención De Mampostería En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 70ApFAMB09 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 596021.9 | 596021.9 | 596021.9 | 595310.63 | 589944.45 | 589944.45 | 589944.45 | 98.9803 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079776 | Rehabilitación De Edificio D, Construcción De Muro De Contención De Mamportería En La Esc, Sec. Álvaro Obregón | 70ApFAMB10 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 994068.2 | 994068.2 | 994068.2 | 992499.47 | 992499.42 | 992499.42 | 992499.42 | 99.8422 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079777 | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 70ApFAMB61 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2737506.27 | 2692629.12 | 2692629.12 | 2692629.12 | 98.3243 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079778 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 | 70ApFAMMS06 | Michoacán de Ocampo | Tocumbo | Santa Clara de Valladares | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 413567.4 | 413567.4 | 413567.4 | 413538.62 | 413514.39 | 413514.39 | 413514.39 | 99.9872 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079779 | 40 Computadoras En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 | 70ApFAMMS07 | Michoacán de Ocampo | Tocumbo | Santa Clara de Valladares | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 800400 | 800400 | 800400 | 800400 | 800400 | 800400 | 800400 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 1655 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079780 | Construcción De Techumbre En El Conalep No. 180 Los Reyes | 70ApFAMMS12 | Michoacán de Ocampo | Tocumbo | Santa Clara de Valladares | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2724896.84 | 2724896.84 | 2724896.84 | 2724896.84 | 99.5026 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079781 | Mobiliarioy Equipo Para Un Aula Didactica En El J/N Mariano Silva Y Aceves | 70ApFAMB75 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Jacuarillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76136.37 | 76136.37 | 76136.37 | 76105.28 | 76105.28 | 76105.28 | 76105.28 | 99.9592 | 0 | Mobiliario y equipo | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079785 | Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Nicolás Bravo (Fam 2017) | 700400 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | La Colonia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 257781.74 | 257781.74 | 257781.74 | 257666.09 | 77299.83 | 77299.83 | 77299.83 | 29.9865 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079801 | Rehabilitación De Un Aula En La Primaria Felipe Ángeles (Fam 2017) | 700401 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Asoleadero de Tiripitío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 206647.12 | 206647.12 | 206647.12 | 206504.04 | 61951.22 | 61951.22 | 61951.22 | 29.9792 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079806 | Rehabilitación De Aulas, Patio Civico Y Sustitución De Barda Perimetral En El J/N Constitucion | 70ApFAMB21 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 847679.47 | 254303.84 | 254303.84 | 254303.84 | 29.9181 | 0 | Metros Cuadrados | 590 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079807 | Rehabilitación De Aula, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En El J/N Juana De Arco | 70ApFAMB22 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tiripetío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 848835.93 | 680294.65 | 680294.65 | 680294.65 | 80.0347 | 0 | Metros Cuadrados | 398 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079812 | Rehabilitación De Aulas, Sustitución De Cancha De 19 X 32 M En La Esc. Niños Heroes | 70ApFAMB23 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 848857.02 | 614211.22 | 614211.22 | 614211.22 | 72.2601 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079815 | Rehabilitación De 2 Aulas Y Construccion De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Juan Escutia | 70ApFAMB24 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Mesa del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 848863.94 | 359654.31 | 359654.31 | 359654.31 | 42.3123 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079816 | Terminación De Aula Didactica En La Esc. Prim. Jose Sixtos Verduzco | 70ApFAMB37 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 126473.37 | 126473.37 | 126473.37 | 125912.23 | 37773.66 | 37773.66 | 37773.66 | 29.8669 | 0 | Metros Cuadrados | 685 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079821 | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Francisco Villa | 70ApFAMB60 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2724896.84 | 817469.05 | 817469.05 | 817469.05 | 29.8508 | 0 | Metros Cuadrados | 6100 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079825 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 70ApFAMB16 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Devanador de Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 178557.3 | 178557.3 | 178557.3 | 178051.13 | 110300.51 | 110300.51 | 110300.51 | 61.7732 | 0 | Metros Cuadrados | 2150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079826 | Construcción De Servicios Sanitarios Por Demanda En El Preescolar Comunitario | 70ApFAMB43 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | El Platanillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 379685.57 | 113905.67 | 113905.67 | 113905.67 | 29.9752 | 0 | Metros Cuadrados | 4075 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079858 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río | 70ApFAMB03 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 499233.3 | 499233.3 | 499233.3 | 495590.21 | 435819.95 | 435819.95 | 435819.95 | 87.2979 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079861 | Mobiliario Y Paquete De Laboratorio De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Fed. No. 6 | 70ApFAMB76 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 364110.72 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079864 | Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Caltzontzin | 70ApFAMMS21 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Caltzontzin | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 869000 | 869000 | 869000 | 868179.33 | 868178.74 | 868178.74 | 868178.74 | 99.9055 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079865 | Construcción De Techumbre En El Instituto Tecnológico Superior De Uruapan | 70ApFAMS02 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2735482.54 | 2735482.54 | 2735482.54 | 2735482.54 | 99.8892 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079866 | Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Indigena 13 De Junio | 70FAMB07 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405178.94 | 405178.9 | 405178.9 | 405178.9 | 99.9609 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079868 | Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Indigena Leona Vicario | 70FAMB13 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405179.04 | 405175.5 | 405175.5 | 405175.5 | 99.9601 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079869 | Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Uruapan | 70FAMB12 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405178.94 | 351317.31 | 351317.31 | 351317.31 | 86.6728 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079873 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 70FAMB14 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405178.94 | 405173.55 | 405173.55 | 405173.55 | 99.9596 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079875 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Enrique González Martinez | 70FAMB04 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cheranguerán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405178.94 | 220312.81 | 220312.81 | 220312.81 | 54.353 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079876 | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas | 70FAMB09 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2690189.06 | 2690189.06 | 2690189.06 | 2690189.06 | 98.2352 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079877 | Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Juan De La Barrera | 70FAMB10 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2730713.31 | 1759295.63 | 1759295.63 | 1759295.63 | 64.2426 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079878 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Profr. Leonel Calderon Villegas | 70FAMB11 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405178.94 | 256320.54 | 256320.54 | 256320.54 | 63.2364 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079879 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc.Prim. José María Morelos | 70FAMB08 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | San Lorenzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 401348.18 | 395729.85 | 395729.85 | 395729.85 | 97.6298 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079880 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc.Prim. Juana De Asbaje | 70FAMB06 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405178.94 | 405168.18 | 405168.18 | 405168.18 | 99.9583 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079881 | Construcción De Un Aula Regional En La Esc. Prim. Leona Vicario | 70FAMB15 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 401348.18 | 389525.08 | 389525.08 | 389525.08 | 96.099 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079882 | Construcción De Un Aula Regional En El J/N Indigena José María Morelos | 70FAMB05 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Corupo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405178.94 | 405139.59 | 405139.59 | 405139.59 | 99.9512 | 0 | Metros Cuadrados | 452 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079883 | Construcción De Un Aula Regional En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | 70FAMB16 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405179.04 | 405174.8 | 405174.8 | 405174.8 | 99.9599 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079884 | Construcción De Servicios Sanitarios 1a. Etapa En La Esc. Prim. Alvaro Obregon | 70FAMB17 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 551678.7 | 551678.7 | 551678.7 | 551233.31 | 283189.67 | 283189.67 | 283189.67 | 51.3324 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079885 | Rehabilitación De Vitropiso De Cinco Aulas En La Esc. Prim. Gabriela Mistral | 70FAMB18 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 88841.28 | 88841.28 | 88841.28 | 88814.05 | 76360.87 | 76360.87 | 76360.87 | 85.952 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079886 | Construcción De Un Aula De Medios En La Esc. Prim. Francisco Villa | 70FAMB19 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 463241.91 | 463241.91 | 463241.91 | 463158.4 | 423649.52 | 423649.52 | 423649.52 | 91.4532 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079887 | Construcción De Un Aula Didáctica En Esc. Tv Sec. José María Morelos Y Pavón | 70FAMB20 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Tejerías (Tejerías de Santa Catarina) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 413014.57 | 413014.57 | 413014.57 | 412010.47 | 396440.38 | 396440.38 | 396440.38 | 95.987 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079888 | Construcción De Un Aula Didáctica En El J/N Isaac Newton | 70FAMB21 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 362748.09 | 362748.09 | 362748.09 | 362689.31 | 362689.31 | 362689.31 | 362689.31 | 99.9838 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079889 | Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 8 En La Esc. Prim. Jaime Torres Bodet | 70FAMB22 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 861726.54 | 861726.54 | 861726.54 | 861484.3 | 258445.29 | 258445.29 | 258445.29 | 29.9916 | 0 | Metros Cuadrados | 507 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079890 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Mariano Matamoros | 70FAMB23 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 525391.65 | 525391.65 | 525391.65 | 525319.83 | 525309.88 | 525309.88 | 525309.88 | 99.9844 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079891 | Construcción De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Mariano Escobedo | 70FAMB24 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 545224.41 | 545224.41 | 545224.41 | 545204.26 | 163561.28 | 163561.28 | 163561.28 | 29.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079892 | Construcción De Servicios Sanitarios 3 X 8 En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla | 70FAMB25 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 551678.7 | 551678.7 | 551678.7 | 551651.62 | 383192.26 | 383192.26 | 383192.26 | 69.4593 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079893 | Terminación De 2 Aulas 6x6 En El J/N Juan Escutia Cadete Del Colegio Militar | 70ApFAMB39 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 549857.16 | 388454.93 | 388454.93 | 388454.93 | 70.6282 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079894 | Construcción De Un Aula Y Servicios Sanitarios 1a Etapa En La Esc. Tv Sec 942 | 70ApFAMB44 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Las Estacas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 849988.1 | 849978.58 | 849978.58 | 849978.58 | 99.9975 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079895 | Cubierta En Plaza Cívica En La Secundaria José María Morelos Y Pavón (Fam 2017) | 700137 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1670284.32 | 1670284.32 | 1670284.32 | 1664709.86 | 1664709.85 | 1664709.85 | 1664709.85 | 99.6663 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079896 | Construcción De Un Aula De Idiomas De 4 E.E. En El Conalep (Aportaciones Fam 2017) | 700409 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1069889.25 | 1069889.25 | 1069889.25 | 1065505.27 | 985144.95 | 985144.95 | 985144.95 | 92.0792 | 0 | Metros Cuadrados | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079897 | Construcción De Un Aula Y Obra Exterior En El J/N Francisco Gabilondo Soler | 70ApFAMB38 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 500443 | 500443 | 500443 | 500360 | 150108 | 150108 | 150108 | 29.995 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079929 | Mobiliario Para Seis Aulas Didácticas, Un Aula De Medios Y Una Dirección En La Primaria Lázaro Cárdenas (Fam 2017). | 700162 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 817657.08 | 817657.08 | 817657.08 | 815193.48 | 815193.48 | 815193.48 | 815193.48 | 99.6987 | 0 | Mobiliario y equipo | 685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079930 | Red Eléctrica En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 290 | 70ApFAMMS08 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000.01 | 150000.01 | 150000.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079931 | Terminación De Cubierta Para Patio Civico En El J/N Fray Servando Teresa De Mier | 70FAMB26 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Ario de Rayón (Ario Santa Mónica) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 193584.14 | 193584.14 | 193584.14 | 193519.46 | 178495.96 | 178495.96 | 178495.96 | 92.2059 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079932 | Construcción De Techumbre En La Primaria José María Morelos (Fam 2017) | 700139 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2731229.86 | 819368.96 | 819368.96 | 819368.96 | 29.9202 | 0 | Metros Cuadrados | 2730 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079933 | Construcción De Techumbre En La Primaria Francisco J. Mújica (Fam 2017) | 700140 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2731229.86 | 819368.96 | 819368.96 | 819368.96 | 29.9202 | 0 | Metros Cuadrados | 2730 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079934 | Sustitución De Losacero Por Multipanel En 6 Aulas En La Esc. Prim. Benito Juárez | 70ApFAMB62 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Valle de Juárez (Jeráhuaro) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198881.99 | 1115393.72 | 1115393.72 | 1115393.72 | 92.9495 | 0 | Metros Cuadrados | 2670 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501079935 | Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Indigena Curicaveri | 70FAMB27 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 405337.21 | 127704.83 | 127704.83 | 127704.83 | 31.5058 | 0 | Metros Cuadrados | 4925 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080131 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Téc. No. 49 | 70ApFAMB41 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Heróica Zitácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 849968.3 | 848663.03 | 848663.03 | 848663.03 | 99.8427 | 0 | Metros Cuadrados | 4925 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080133 | Rehabilitación General En El J/N Vasco De Quiroga | 70ApFAMB42 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Ocurio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 847320.98 | 669265.56 | 669265.56 | 669265.56 | 78.7371 | 0 | Metros Cuadrados | 910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080134 | Construcción De Techumbre En La Esc. Sec. Téc. No. 105 | 70ApFAMB47 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Francisco Curungueo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2736947.27 | 2736947.27 | 2736947.27 | 2736947.27 | 99.9426 | 0 | Metros Cuadrados | 910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080135 | Construcción De 6 Aulas Con Servicios Sanitarios Y Direccion; Cisterna, Fosa Y Andadores En La Esc. Prim. José María Morelos | 70ApFAMB64 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | La Garita de Coatepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2890000 | 2890000 | 2890000 | 2873348.07 | 2017429.24 | 2017429.24 | 2017429.24 | 69.8072 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080137 | Construccion De 1 Aula Cocina 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Tv. Sec. Emiliano Zapata | CIEN17002 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | San Andrés Coapa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 469998.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080139 | Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Mts., Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Tv. Sec. Ignacio Manuel Altamirano | CIEN17004 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Cútzaro (Cúzaro) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 541773.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080140 | Rehabilitación De Aulas Y Dirección En El J/N Profr. Enrique Aguilar González | CIEN17006 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 968948.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080142 | Construccion De Bodega 3.00 X 8.00 M., Cisterna, Murete De Acometida Electrica Y Rehabilitacion De Aula Y De Servicios Sanitarios En El J/N Niños Héroes De Chapultepec | CIEN17012 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Chehuayo Chico (Chehuayito) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 539404.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080143 | Rehabilitación General En El J/N Juan Bosco | CIEN17007 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Palo Blanco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 538113.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080144 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M., Cisterna, Rehabilitación De Aulas Y De Servicios Sanitarios. En El J/N Juana Inés De La Cruz | CIEN17010 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Isla de Cirio (Isla de los Puercos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 612578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080147 | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts., Murete Post-Primaria., Rehabilitación Edificio A. En La Esc. Prim. Mariano Matamoros | CIEN17011 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | La Presa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 809820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080148 | Construcción De Murete Pots-Primaria Y Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | CIEN17009 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Chehuayo Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 794629.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080152 | Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Enrique C Rebsamen | CIEN17008 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 931209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080156 | Rehabilitación De Aula, Construcción De Modulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M. En El Preescolar Comunitario | CIEN17015 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | Aramutaro de la Cal (Aramaturo de la Cal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 0 | 374829.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080161 | Construccióon De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M., Servicios Sanitarios 3.00 X 8 .00 M, Cisterna, Fosa Septica, Pozo De Absorción, Murete Post Primaria Y Cerco De Malla Perimetral En El Telebachillerato Num | CIEN17028 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Tizupan | Rural | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2196069 | 2196069 | 0 | 1800923.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080164 | Rehabilitacion De Edificio A En La Esc. Sec. Fed. 18 De Agosto De 1943 | CIEN17032 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 0 | 1032814.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080170 | Rehabilitacion De Aulas, Servicios Sanitarios, Construccion De Cisterna, Andadores, Colocacion De Cerco Perimetral. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | CIEN17030 | Michoacán de Ocampo | Ario | El Cangrejo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 143370.47 | 477901.57 | 143370.47 | 143370.47 | 143370.47 | 25.4881 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080174 | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00.,Cisterna, Andadores Y Rampas En La Esc. Prim. Mtro. Justo Sierra | CIEN17029 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 0 | 1296556.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 659 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080181 | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Melchor Ocampo | CIEN17034 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 313598.33 | 1045327.76 | 313598.33 | 313598.33 | 313598.33 | 28.8366 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080218 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Y Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Cisterna, Fosa Septica Y Pozo De Absorción, Rehabilitación De Aulas. En La Esc. Prim. Sor Juana Ines De La Cruz | CIEN17035 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1153208.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080220 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. En El Preescolar Comunitario | CIEN17037 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Rincón de Valdés | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 0 | 374829.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080223 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. Y Rampa En La Telesecundaria Comunitaria | CIEN17038 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Hembrillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 0 | 371246.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080225 | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Guillermo García Aragón | CIEN17040 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Pizándaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 972640.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080229 | Construcción De Módulo Básico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Rehabilitación De Aulas. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | CIEN17042 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Juntas de Chapacarícuaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 415177.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080232 | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00, Fosa Septica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | CIEN17043 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | El Nieto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 532542.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080234 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M,Y Cisterna. En La Esc. Tv. Sec. No. 740 | CIEN17045 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | La Carrerita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 535409.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080237 | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 , Y Rehabilitación De Edificio En La Esc. Tv. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla | CIEN17046 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Juntas del Anono (Juntas de la Torre) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 535607.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080239 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00, Módulo Básico De Serv. Sanitarios 4.91 X 2.13 M,, En La Esc. Prim. Gral Rafael Garnica | CIEN17074 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Chahueto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 573418.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080242 | Rehabilitación De Aulas Edificio "A", Rehabilitación Servicios Sanitarios Edificio "B" En La Esc. Prim. Narciso Mendoza | CIEN17077 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Callejón de la Calera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 612850.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080243 | Construcción De Barda Y Muro Reja En El J/N Lázaro Cárdenas Del Río | CIEN17106 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Lázaro Cárdenas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 619448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080245 | Rehabilitacion General De Edificios En La Esc. Prim. Ignacio Allende | CIEN17096 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | La Granja (Puerto la Granja) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 540620.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080247 | Rehabilitacion General De Edificios En La Esc. Prim. Ignacio Allende | CIEN17112 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cieneguillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 372095.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080249 | Construccion De Un Aula De 6.00 X 8.00 M, Servicios Sanitarios 3x8 1 Era Etapa, Fosa Septica Y Pozo De Absorcion. En La Esc. Prim. Cinco De Mayo | CIEN17114 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | El Porvenir | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 936567.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080250 | Rehabilitación De Edificios, De Servicios Sanitarios. En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | CIEN17097 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Pucuato | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 624815.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080254 | Construccion De Aula De Usos Multiples 12.00 X 8.00 M., Y Barda Pertimetral En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | CIEN17113 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Rincón de Cedeños (Rincón de Dolores) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 899688.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080256 | Construcción De Bodega 3.00 X 8.00 M. Y Terminación D Ebarda Perimetral. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | CIEN17116 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Fraccionamiento San Jerónimo (Rincón de San Jerónimo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 359022.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080258 | Rehabilitación General, Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. José María Morelos Y Pavón | CIEN17098 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Pedro Jácuaro (Las Joyas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 346130.57 | 1153768.55 | 346130.57 | 346130.57 | 346130.57 | 28.8442 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080260 | Construcción De Aula De 6.00 X 6.00 Mts., Cisterna, Cancha De Usos Múltiples. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | CIEN17102 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Solache | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 801466.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080262 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Barda Perimetral. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | CIEN17104 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Rincón de Rubios (Ejidos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 634267.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080266 | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Cristobal Colón | CIEN17115 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Joyas de Birruete (Janamoro) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 470173.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080384 | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts, Y Rehabilitación General. En La Esc. Prim. Rafael Ramírez | CIEN17123 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 291745.41 | 972484.71 | 291745.41 | 291745.41 | 291745.41 | 28.8144 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080386 | Rehabilitación De Edificios, Servicios Sanitarios, Construcción De Murete Post-Primaria En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | CIEN17168 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | El Pedregal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 0 | 983136.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080389 | Rehabilitacion De Edificio B, Construccion De Plaza Civica, Portico De Acceso, Murete De Acometida Electrica, Barda Perimetral En El J/N Amparo Campuzano | CIEN17177 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Estancia de Igartua | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 540865.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080390 | Construcción De Comedor Cocina 12.00 X 8.00m., Cisterna. Rehabilitación De Aulas. En El J/N Ma Enriqueta Camarillo De P | CIEN17182 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 972868.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080392 | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00, Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios. En El J/N Silvia Torres Castilleja | CIEN17184 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 161442.7 | 538142.32 | 161442.7 | 161442.7 | 161442.7 | 28.7009 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080393 | Rehabilitación De Edificios Y Cancha De Basquetbol En La Esc. Prim. Damaso Cárdenas | CIEN17185 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | El Cuatro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 811297.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080397 | Construccion De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El Preescolar Comunitario | CIEN17190 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Agua Caliente de San Sebastián | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 0 | 374504.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080399 | Rehabilitación Generalde Aulas, Acceso Principal Y Cerco Perimetra, Construcción De Plaza Cívica. En El J/N 16 De Septiembre | CIEN17198 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Jungapeo de Juárez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 809068.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080402 | Construcción De 1 Dirección 3.00 X 8.00 Mts., Plaza Cívica. En El J/N Mundo De Suenos | CIEN17199 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 243216.07 | 810720.24 | 243216.07 | 243216.07 | 243216.07 | 28.8256 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080405 | Rehabilitación De Cancha De Basquetbol En La Esc. Prim. Profr. Gregorio Torres Quintero | CIEN17200 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Agua Blanca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 607589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080412 | Rehabilitación General En La Esc. Prim. Fray Pedro De Gante | CIEN17202 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | El Fuerte (San Juan del Fuerte) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 973376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080459 | Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En El J/N Erandeni | CIEN17220 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Pamatácuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 789833.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080460 | Rehabilitación General En La Esc. Prim. José Ma Morelos | CIEN17219 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Chaniro (Xhaniro) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 803717.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080461 | Rehabilitación De Edificios En El J/N Benito Juárez | CIEN17222 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 973552.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080463 | Rehabilitación De Aulas,Construcción De Cisterna. En El J/N Ramón López Velarde | CIEN17228 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San Miguel el Alto (El Puerto) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 604176.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080464 | Rehabilitacion Edificios, Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Perimetral. En El Centro De Atencion Multiple | CIEN17232 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 807490.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080465 | Rehabilitacion De Edificios, Servicios Sanitarios, Construccion De Rampa, Muro Reja. En La Esc. Prim. 20 De Noviembre | CIEN17233 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 0 | 1039956.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080466 | Construcción Rampa Y Barda Perimetral. En La Esc. Prim. Sebastián Lerdo De Tejada | CIEN17234 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Pomoquita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 973484.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080467 | Construccion De Aula De Idiomas De 4 E.E. En Estructura U-1c. En El Inst. De Capacitación Para El Trabajo Unidad Maravatio De Ocampo | CIEN17239 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1617633 | 1617633 | 334949.81 | 1116499.35 | 334949.81 | 334949.81 | 334949.81 | 20.7062 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080468 | Rehabilitación General En El J/N Lázaro Cárdenas | CIEN17241 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 909686.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080469 | Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 Mts. Rehabilitación De Edificios. En La Esc. Prim. José Ma Morelos | CIEN17242 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | San José de Gracia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1016064.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 434 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080470 | Rehabilitacion General, En El C.E.B.A. Lic.Gustavo Díaz Ordaz | CIEN17291 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 876637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080471 | Construcción De 1 Aula 3ee Est. Sism., Murete Post-Primaria En La Esc. Sec. Fed. Belisario Domínguez | CIEN17260 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Jesús del Monte (La Capilla) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 973557.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080473 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación General En El J/N Ignacia Calderón Herrera | CIEN17263 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Emiliano Zapata | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 972642.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080474 | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección De 6.00 X 8.00 M., Y Barda Perimetral En El J/N Con Clave 16djn3001a | CIEN17296 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Lomas de la Maestranza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 778186.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080475 | Construcción Aula De Medios 6 X 8, Construcción De Andadores En La Esc. Prim. Benito Juárez | CIEN17298 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Aldea | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 795800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080476 | Construccion De 1 Aula De Medios, En La Esc. Prim. Eduardo Ruiz | CIEN17293 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Arroyo Colorado | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 571528.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080477 | Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | CIEN17299 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cuanajillo Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 677208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080478 | Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Cisterna, Fosa Septica Y Pozo De Absorción, Colocación De Tablero De Basquetbol. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | CIEN17274 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Estancia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 971734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080479 | Construcción De Aula De Medios Y Rehabilitación De Aulas, Construcción De Fosa Séptica Y Andadores En La Esc. Prim. Cuauhtémoc | CIEN17279 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Joyitas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 710057.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080480 | Construcción De Aula De Medios, Andadores En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | CIEN17295 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San José de las Torres | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 432878.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080481 | Rehabilitación General De Edificios, Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | CIEN17281 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Miguel del Monte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 968228.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080482 | Rehabilitacion De Edificio, Construccion De Servicios Sanitarios De 6.00x8.00m.,Y Andadores. En La Esc. Prim. Nicolás Bravo | CIEN17282 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia Ampliación Zimpanio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 964816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080490 | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M, Bodega Y Dirección 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. J. Ventura Mier González | CIEN17305 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Los Pirules (La Estancia) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 778114.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080491 | Construcción De Aula Cocina En La Esc. Prim. Justo Sierra | CIEN17301 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Jerécuaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 469680.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080492 | Rehabilitación General De Edificios En El Conalep Plantel Morelia 1 | CIEN17287 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1725475 | 1725475 | 0 | 1658618.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080493 | Rehabilitacion De Edificio C, Servicios Sanitarios, Construccion De Rampas. En La Esc. Sec. Fed. Sentimientos De La Nación | CIEN17310 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 312874.28 | 1042914.26 | 312874.28 | 312874.28 | 312874.28 | 28.77 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080494 | Rehabilitacion General En El J/N Fundacion De Mexico | CIEN17313 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 541060.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080495 | Rehabilitación De Edificios En El J/N Revolución | CIEN17324 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 541292.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080496 | Construccion De Modulo Basico De Servicios Sanitarios 4.91 X 2.13 M., Cisterna, Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Jose Ma Morelos | CIEN17325 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Vista Bella | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 162112.46 | 540374.85 | 162112.46 | 162112.46 | 162112.46 | 28.7615 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080497 | Rehabilitación De General Y Construcción De Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El J/N Preesc. Comunitario Mariana | CIEN17327 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Mariana | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 0 | 373338.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080498 | Rehabilitación General, Construcción De Cisterna En El J/N Sor Juana I De La Cruz | CIEN17331 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Tepenahua | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 145194.85 | 483982.83 | 145194.85 | 145194.85 | 145194.85 | 25.76 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080499 | Rehabilitacion General En La Esc. Sec. Fed. Gral Vicente Guerrero | CIEN17333 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1153786.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080500 | Rehabilitación General De Edifico H, Construcción De Rampa. En El J/N Sor Juana Inés De La Cruz | CIEN17336 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Panindícuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 291765.91 | 972553.04 | 291765.91 | 291765.91 | 291765.91 | 28.8164 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080501 | Rehabilitación General De Edificios Y Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Lazaro Cardenas | CIEN17340 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 162562.28 | 541874.25 | 162562.28 | 162562.28 | 162562.28 | 28.8413 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080502 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Coronel J Jesus Diaz | CIEN17341 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 539742.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080503 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón | CIEN17343 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez [Campo Agrícola Experimental] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 363652.59 | 1212175.3 | 363652.59 | 363652.59 | 363652.59 | 26.9372 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080504 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Esc. Prim. Jose Maria Morelos | CIEN17346 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 485197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080505 | Rehabilitacion General,Construcción De Patio Cívico Y Murete Post-Primaria. En La Esc. Prim. Francisco I. Madero | CIEN17359 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | San Miguel Charahuén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 606016.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080506 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Andadores En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | CIEN17362 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Joya de los Molinos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 453995.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080507 | Construccion De Aula De Medios 12.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | CIEN17377 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Felipe Tzintzun (La Mesa) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 810751.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080509 | Construcción De Bodega 3.00 X 8.00 M., Muro Reja Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios. En El J/N Claudio Ptolomeo | CIEN17389 | Michoacán de Ocampo | Senguio | San Nicolás Tarimoro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 150162.39 | 518436.42 | 150162.39 | 150162.39 | 150162.39 | 26.6955 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080510 | Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 M. En El J/N Profr. Salvador Zúñiga Rico | CIEN17395 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Yoricostio (La Villita) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 749215.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080511 | Demolicion Y Construccion De Aula De Usos Multiples 12.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios. En El J/N Mariano Aguilera Cerda | CIEN17398 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 291205.15 | 970683.82 | 291205.15 | 291205.15 | 291205.15 | 28.761 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080512 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Dirección, Cisterna, Andadores En El J/N Juan De La Barrera | CIEN17401 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Tomendán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 737741.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080514 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios. En El J/N Sor Juana Inés De La Cruz | CIEN17399 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Mesa de Cázarez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 180409.48 | 601364.94 | 180409.48 | 180409.48 | 180409.48 | 28.2995 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080515 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Barda Perimetral Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J/N José Rosas Moreno | CIEN17410 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Téjaro de los Izquierdo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 935488.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080516 | Rehabilitación De Aula De Medios, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | CIEN17405 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cuto del Porvenir | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 104512.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080518 | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna. En La Esc. Prim. Rafael C Haro | CIEN17406 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 960259.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080519 | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Murete-Post Primaria, Cisterna Y Rampa. En La Esc. Prim. Emiliano Zapata | CIEN17417 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Los Avillos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 530515.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080520 | Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Edificios En El J/N Teocalli | CIEN17431 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Paso del Limón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 539349.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080522 | Construcción De Rampa, Rehabilitación De Cerco Perímetral Y Plaza Cívica En El J/N Francisco Gonzalez Bocanegra | CIEN17430 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Rodeo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 539544.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080525 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 6.00 M. En El Preescolar Comunitario | CIEN17433 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Paso del Limón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 0 | 373445.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080553 | Rehabilitación De Aulas, Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Nicolás Romero | CIEN17448 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Los Ailes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 539095.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080554 | Construccion De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Y Rehabilitacion De Aulas En La Esc. Prim. General Lazaro Cardenas Del Rio | CIEN17449 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | San Victoriano | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 516633.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080557 | Rehabilitacion Red Electrica En Edificios, Construccion De Rampas Y De Barda Perimetral. En El J/N Indígena Gabriela Mistral | CIEN17464 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Angahuan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 660570.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080558 | Rehabilitacion De Aulas,Construccion De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. En El J/N Maria Montessori Slapani | CIEN17469 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | San Lorenzo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 956814.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080559 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) En El J/N Indígena Erandini | CIEN17473 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Capácuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 233028.89 | 776762.95 | 233028.89 | 233028.89 | 233028.89 | 27.6182 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080562 | Atención A Las Necesidades Básicas De Equipamiento E Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jovenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos. | CIEN17466 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 800014.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080563 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y De Bodega, Y Patio Civico En El J/N Purepecha | CIEN17474 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Toreo Alto (Toreo el Alto) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 891890.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080564 | Rehabiltacion General De Edificios En El J/N Eréndira | CIEN17467 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 972198.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080568 | Construcción De Aula De Usos Múltiples 12.00 X 8.00 M, En El J/N Juan Gutemberg | CIEN17471 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 786614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080569 | Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Prim. Benito Juárez | CIEN17472 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | La Cofradía | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 943857.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080571 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Barda Perimetral En La Esc. Primaria | CIEN17468 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | La Cortina | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 749489.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080572 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitacion De Edificio En La Esc. Prim. Benito Juarez | CIEN17478 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | El Refugio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 541768.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080573 | Rehabilitacion De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción Cisterna, Andadores, Cerco De Malla Perimetral. En El Cam Alfonso García Robles | CIEN17481 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 968786.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080574 | Rehabilitacion General En La Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto | CIEN17482 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Atecucario de la Constitución (Atecuario) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1150451.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 408 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080575 | Rehabilitación De Edificios, Barda Perimetral, Construcción De Patio Civico En El J/N Jaime Nunó | CIEN17490 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Ojo de Agua de Bucio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 795734.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080576 | Rehabilitación De Aulas, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M., Firme Exterior Y Barda Perimetral En El J/N Juan Escutia | CIEN17491 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | San José Carpintero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 483923.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080577 | Construccion De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M., Andadores, Rehabilitacion De Techumbre En La Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos | CIEN17494 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Las Cruces | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 480900.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080578 | Rehabilitación General, Construcción De Cisterna Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Profr. Francisco Frias Ramirez | CIEN17493 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Bocaneo (San Pedro) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 591891.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080581 | Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Y Cisterna En La Esc. Prim. Revolución | CIEN17495 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 799771.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080583 | Rehabilitación De Edifico A Y B En La Esc. Prim. Lazaro Cardenas | CIEN17485 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 970353.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080584 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En El J/N Parakata | CIEN17500 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 534532.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080585 | Rehabilitación General En El J/N Enrique C Rebsamen | CIEN17499 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Ziracuaretiro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 243075.37 | 810251.23 | 243075.37 | 243075.37 | 243075.37 | 28.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080588 | Construcción De Cisterna, Rehabilitación De Servicios Sanitarios. En El J/N Tzitziki Itzimbery | CIEN17498 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Patuán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 809223.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080589 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., De Barda Perimetral, Rehabilitación General En El J/N Gregorio Torres Quintero | CIEN17503 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 727170.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080624 | Proyectos Productivos | 6 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080625 | Proyectos Productivos | 7 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080626 | Proyectos Productivos | 8 | Michoacán de Ocampo | Ario | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080627 | Proyectos Productivos | 9 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080628 | Proyectos Productivos | 10 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080629 | Proyectos Productivos | 11 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080630 | Proyectos Productivos | 12 | Michoacán de Ocampo | Carácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080631 | Proyectos Productivos | 13 | Michoacán de Ocampo | Charapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080632 | Proyectos Productivos | 14 | Michoacán de Ocampo | Charo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080633 | Proyectos Productivos | 15 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080634 | Proyectos Productivos | 16 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080635 | Proyectos Productivos | 17 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080636 | Proyectos Productivos | 18 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080639 | Proyectos Productivos | 19 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080642 | Proyectos Productivos | 20 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080644 | Proyectos Productivos | 21 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080645 | Proyectos Productivos | 22 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080646 | Proyectos Productivos | 23 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080647 | Proyectos Productivos | 24 | Michoacán de Ocampo | Contepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080649 | Proyectos Productivos | 25 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080651 | Proyectos Productivos | 26 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080653 | Proyectos Productivos | 32 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080654 | Proyectos Productivos | 30 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080655 | Proyectos Productivos | 31 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080656 | Proyectos Productivos | 32 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | 0 | Otros | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080657 | Proyectos Productivos | 33 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080658 | Proyectos Productivos | 34 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080660 | Proyectos Productivos | 35 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080662 | Proyectos Productivos | 36 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080664 | Proyectos Productivos | 37 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080665 | Proyectos Productivos | 38 | Michoacán de Ocampo | Irimbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080666 | Proyectos Productivos | 39 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080668 | Proyectos Productivos | 40 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080669 | Proyectos Productivos | 41 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080670 | Proyectos Productivos | 42 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080671 | Proyectos Productivos | 43 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080674 | Proyectos Productivos | 44 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080675 | Proyectos Productivos | 45 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080677 | Proyectos Productivos | 47 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080678 | Proyectos Productivos | 48 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080680 | Proyectos Productivos | 49 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080681 | Proyectos Productivos | 50 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080682 | Proyectos Productivos | 51 | Michoacán de Ocampo | Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080684 | Proyectos Productivos | 52 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080685 | Proyectos Productivos | 53 | Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080686 | Proyectos Productivos | 54 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 100 | 0 | Otros | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080687 | Proyectos Productivos | 55 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080689 | Proyectos Productivos | 56 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080690 | Proyectos Productivos | 57 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080692 | Proyectos Productivos | 58 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080693 | Proyectos Productivos | 59 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080694 | Proyectos Productivos | 60 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080695 | Proyectos Productivos | 61 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080697 | Proyectos Productivos | 62 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080698 | Proyectos Productivos | 63 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080699 | Proyectos Productivos | 64 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria del migrante | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | 0 | Otros | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080712 | Rehabilitación General, Construcción De Barda, Muro Reja Y Murete De Acometida En El J/N Lope De Vega | CIEN17436 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Juan Tlalpujahuilla (Tlalpujahuilla) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 232261.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080715 | Construcción De Comedor De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Narciso Mendoza | CIEN17438 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlacotepec | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 539734.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080718 | Rehabilitación Eléctrica En La Esc. Sec. Fed. Gral Fco J Mújica | CIEN17447 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1350000 | 0 | 1285037.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 652 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080722 | Rehabilitación General En El J/N Profra. Josefina Ramos Del Rio | CIEN17450 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 0 | 667493.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080723 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Muro Reja Y Rehabilitación De Aulas En El J/N Roberto López Maya | CIEN17451 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Jaripito (Jaripitio) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 606262.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080741 | Construcción De Una Aula Didáctica En El J/N Vicente Guerrero | 70ApFAMB13 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | El Arco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 511883.71 | 511883.71 | 511883.71 | 511842.62 | 153552.78 | 153552.78 | 153552.78 | 29.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080743 | Construcción De 4 Aulas, Sevicios Sanitarios Y Plaza Civica En El Centro De Atencion Múltiple | 70ApFAMB46 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2486726.46 | 2294491.23 | 2294491.23 | 2294491.23 | 91.7796 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080745 | Mobiliario Para Un Aula Didactica En El J/N Vicente Guerrero | 70ApFAMB72 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | El Arco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 76136.37 | 76136.37 | 76136.37 | 76019.44 | 76019.44 | 76019.44 | 76019.44 | 99.8464 | 0 | Mobiliario y equipo | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080747 | Mobiliario Para Un Aula Didactica Y Direccion En La Esc. Tvsec. No. 643 Rafael Ramirez | 70ApFAMB71 | Michoacán de Ocampo | Juárez | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 128124.84 | 128124.84 | 128124.84 | 128086.04 | 128080.24 | 128080.24 | 128080.24 | 99.9652 | 0 | Mobiliario y equipo | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080748 | Mobiliario Para Aula Cocina En La Esc. Prim. Francisco Villa | 70ApFAMB74 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | El Paso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 95567.12 | 95567.12 | 95567.12 | 95520.2 | 95520.2 | 95520.2 | 95520.2 | 99.9509 | 0 | Mobiliario y equipo | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080750 | Construcción De 1 Aula De 2 E.E. Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel La Piedad | 70ApFAMMS22 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 869000 | 869000 | 869000 | 868999.37 | 868999.37 | 868999.37 | 868999.37 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080751 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2.5 E.E. En El Cobach Plantel La Piedad (Fam 2017) | 70FAMMS06 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1204394.14 | 1204394.14 | 1204394.14 | 1203845.99 | 1203835.41 | 1203835.41 | 1203835.41 | 99.9536 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080753 | Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas De 2.5 E.E. En El Cobach Plantel La Piedad (Fam 2017) | 70FAMMS07 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 166237.84 | 166237.84 | 166237.84 | 166235.52 | 166235.42 | 166235.42 | 166235.42 | 99.9985 | 0 | Mobiliario y equipo | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080761 | Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior En El Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos Unidad Lagunillas | 70ApFAMMS20 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 869000 | 869000 | 869000 | 868999.37 | 868998.24 | 868998.24 | 868998.24 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080763 | Construcción De Un Aula En La Esc. Prim. Luis Donaldo Colosio | 70ApFAMB35 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 380000 | 380000 | 380000 | 379992.05 | 379992.01 | 379992.01 | 379992.01 | 99.9979 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080764 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación Del Plantel En La Esc. Prim. Bicentenario De La Independencia | 70ApFAMB68 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Teolán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1039000 | 1039000 | 1039000 | 1032217.83 | 1019935.5 | 1019935.5 | 1019935.5 | 98.1651 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080765 | Barda Perimetral Y Adecuación De Accesos En El Instituto Tecnológico De Lázaro Cárdenas (Fam 2017) | 70FAMS02 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 5227980.06 | 5227980.06 | 5227980.06 | 5092063.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080767 | Equipamiento De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico De Lázaro Cárdenas (Fam 2017) | 70FAMS03 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 868472.05 | 868472.05 | 868472.05 | 865650 | 865650 | 865650 | 865650 | 99.6751 | 0 | Mobiliario y equipo | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080770 | Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior En La Esc. Prim. J. Mariano Michelena | 70ApFAMB81 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 472468.57 | 472468.57 | 472468.57 | 471827.52 | 404494.64 | 404494.64 | 404494.64 | 85.613 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080787 | Proyectos Productivos | 65 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080788 | Proyectos Productivos | 66 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080790 | Proyectos Productivos | 67 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080791 | Proyectos Productivos | 68 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080792 | Proyectos Productivos | 69 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080793 | Proyectos Productivos | 70 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080795 | Proyectos Productivos | 71 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080796 | Proyectos Productivos | 72 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080797 | Proyectos Productivos | 73 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080799 | Proyectos Productivos | 74 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080802 | Proyectos Productivos | 75 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 240000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080803 | Proyectos Productivos | 76 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080805 | Proyectos Productivos | 77 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080806 | Proyectos Productivos | 78 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080807 | Proyectos Productivos | 79 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080808 | Proyectos Productivos | 80 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080811 | Proyectos Productivos | 81 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | Otros | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080812 | Proyectos Productivos | 82 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080813 | Proyectos Productivos | 83 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080814 | Proyectos Productivos | 84 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080815 | Proyectos Productivos | 85 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080816 | Proyectos Productivos | 86 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080817 | Proyectos Productivos | 87 | Michoacán de Ocampo | Tocumbo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080819 | Proyectos Productivos | 88 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080821 | Proyectos Productivos | 88 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080822 | Proyectos Productivos | 89 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080823 | Proyectos Productivos | 91 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080824 | Proyectos Productivos | 91 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080826 | Proyectos Productivos | 93 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100 | 0 | Otros | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080827 | Proyectos Productivos | 94 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080828 | Proyectos Productivos | 95 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080829 | Proyectos Productivos | 96 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080830 | Proyectos Productivos | 97 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080832 | Proyectos Productivos | 98 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080833 | Proyectos Productivos | 99 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080834 | Proyectos Productivos | 100 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080835 | Proyectos Productivos | 101 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080836 | Proyectos Productivos | 102 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080838 | Proyectos Productivos | 103 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080853 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Primaria 12 De Octubre (Fam 2017) | 700131 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 525391.65 | 525391.65 | 525391.65 | 525102.99 | 525102.99 | 525102.99 | 525102.99 | 99.9451 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080854 | Construcción De Una Aula De Tres E.E. Estructura U-1c Sis. Alta En El Centro De Atención Múltiple | 70ApFAMB15 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 808218.09 | 808218.09 | 808218.09 | 808171.01 | 806503.58 | 806503.58 | 806503.58 | 99.7879 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080855 | Construcción De Techumbre En Patio Civico En La Esc. Prim. Benito Juárez | 70ApFAMB56 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2738518.14 | 2724896.84 | 817469.05 | 817469.05 | 817469.05 | 29.8508 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501080856 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Corregidora (Fam 2017) | 700132 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | San José del Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 722740.3 | 722740.3 | 722740.3 | 722740.3 | 663337.43 | 663337.43 | 663337.43 | 91.7809 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131637 | Proyectos Productivos | 27 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131638 | Proyectos Productivos | 28 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131740 | Proyectos Productivos | 46 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL MIGRANTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131783 | Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Construcción De 1 Dirección De 3.000 X 8.00 Mts., Andadores Y Rampas. En La Esc. Sec. Fed. Con Clave 16des0164a | CIEN17061 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 973539.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131784 | Construcción De 2 Aulas 2.5 Ee C/U Est. U-1c, Servicios Sanitarios De 2 E.E. Estr. U-1c, Cisterna, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En El Colegio De Bachilleres Plantel Ecuandureo | CIEN17088 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Ecuandureo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2450612 | 2450612 | 0 | 2246039.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131785 | Construcción De Dirección Y Bodega De 6.00 X 8.00 M., Construcción De Muro Perimetral En La Esc. Prim. 18 De Marzo | CIEN17107 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Las Caleras | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 970207.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131787 | Rehabilitación General De Aulas, Construcción De S.S. 3x8 1era Etapa Y Rehabilitación General, Acceso Principal En La Esc. Prim. Mariano Matamoros | CIEN17101 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Huajúmbaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 972719.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131788 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Construcción De Rampas, Ampliación De Plaza Cívica (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Prim. Reforma Educativa | CIEN17099 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Puerto de Pucuato (La Cooperativa) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 464187.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131789 | Rehabilitación De Edificio A, Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. En El Preescolar Comunitario | CIEN17109 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | La Mina | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 0 | 350794.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131790 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Barda Perimetral En El J/N Kukumita Tsitsiki | CIEN17178 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 973497.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131791 | Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Ii, Red De Datos Y Teléfonos, Construcción De Patio Cívico 400 M2. (Mobiliario Y Equipo Para La Unidad Académica Departamental Tipo Ii) En El I | CIEN17221 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 0 | 23960726.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1485 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131793 | Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. Mariano Michelena | CIEN17223 | Michoacán de Ocampo | Madero | Acatén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 612908.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131794 | Rehabilitación General De Edificios B, C, D, E., Construcción De Pórtico De Acceso, Murete De Acometida Eléctrica Y Muro Perimetral En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | CIEN17224 | Michoacán de Ocampo | Madero | Platanalillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 595952.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131796 | Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples 4 E.E. Est. U-2c. Terminación Del Edificio "C" Y Edificio "D", Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Cecyte 28 | CIEN17238 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 5292218 | 5292218 | 0 | 5037853.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131797 | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 M. (Mobiliario Aula - Cocina) En La Esc. Prim. Cuauhtemoc | CIEN17266 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Las Cruces | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 492165.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131798 | Rehabilitación De Losa De Edificio "A", Y Servicios Sanitarios. En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | CIEN17270 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San José Coapa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 808327.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131799 | Rehabilitación Del Edificio "A", Rehabilitación De Cancha De Basquetbol, Construcción De Murete De Acometida Eléctrica. En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo | CIEN17283 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Teremendo Jasso | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131800 | Módulo De Edificio Multides Para Programas Educativos De Reciente Creación (Mobiliario De Aulas, Y Mobiliario De Laboratorio) En La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo | CIEN17290 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 16000000 | 16000000 | 0 | 13857221.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131801 | Construcción De 1 Aula Cocina De 6.00 X 8.00 En El J/N Indígena José María Morelos Y Pavón | CIEN17322 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Sevina | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 526480.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131803 | Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 1era Etapa. Cisterna, Fosa Septica Y Pozo De Absorcion En El J/N Tzanharhikua | CIEN17320 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 541947.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131804 | Atención A Las Necesidades Básicas De Equipamiento E Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jovenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos. | CIEN17319 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 972815.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131805 | Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. Gral Lázaro Cárdenas | CIEN17323 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1087500 | 1087500 | 0 | 1045205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131806 | Rehabilitación De Cisterna, Construcción De Barda Perimetral En El J/N Manuel Jose Othon | CIEN17332 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Villa Eréndira (El Tres) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 541956.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131808 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Tec. Forestal No. 148 | CIEN17339 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 612793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131809 | Rehabilitación General Edificio "A" Y "B", Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00m. En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón | CIEN17367 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sabino Buenavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 804891.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131810 | Rehabilitación Del Edificio "D" "C" "H" "G" "K", Construcción De Construcción De Aula De 2 E.E., Barda Perimetral Y Cancha De Usos Multiples En El Conalep Plantel Sahuayo | CIEN17373 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 2646178 | 2646178 | 0 | 2537052.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131811 | Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts, Y Patio Civico. En La Esc. Prim. Niños Héroes | CIEN17382 | Michoacán de Ocampo | Santa Ana Maya | El Cuervo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 607344.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131813 | Rehabilitación General Del Plantel En La Esc. Prim. Aquiles Serdán | CIEN17391 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | El Tremesino | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 541825.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131814 | Construcción De Biblioteca 5 E.E. (Mobiliario Para Aula) En La Esc. Sec. Fed. Lázaro Cárdenas | CIEN17409 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Tarímbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1275000 | 1275000 | 0 | 1147511.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 657 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131815 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada) Sism. Media,Construcción De 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Sism. Media (Mobiliario Para Aula Y Dirección) En El J/N Rosario Castellanos | CIEN17413 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Fraccionamiento Puerta del Sol | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 610881.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131816 | Construcción De Servicios Sanitarios Y Dirección De 6.00 X 8.00 M., Cisterna, Andador (Mobiliario Para Dirección) En El J/N Estefanía Castañeda | CIEN17411 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | El Cuitzillo Chico | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 770165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131818 | Atención A Las Necesidades Básicas De Equipamiento E Infraestructura Física Educativa Con Lo Cual Se Logra Que Los Niños Y Jovenes Cuenten Con Espacios Educativos Dignos. | CIEN17412 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Jamaica (Arindeo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1012500 | 1012500 | 0 | 865843.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131819 | Construcción De Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 M. Y Cisterna. En La Esc. Prim. Hijos Del Campesino | CIEN17408 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | La Noria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 805549.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131820 | Rehabilitación De Aulas, Contrucción De Murete De Acometida Electrica Y Cisterna. En La Esc. Prim. Constitución Del 17 | CIEN17418 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | La Limonera del Terrenate | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 562500 | 562500 | 0 | 523066.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131822 | Rehabilitación De Edificio "A", "B","C" Y "D", Terminacion De Casa Y Sanitario Del Maestro, Construcción De Barda Perimetral 1a. Etapa. En La Esc. Prim. Cinco De Mayo | CIEN17461 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tzitzio | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 541955.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501131845 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15cm De Espesor Con Servicios Basicos De La Calle Abasolo Entre Las Calles Ponciano Arriaga Y Michoacan, En La Localidad De Cojumatlan De Regules, Michoacan | 201780 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | dirección de obras | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1499690.98 | 1499690.98 | 1499690.98 | 1498931.89 | 1498931.89 | 1498931.89 | 1498931.89 | 99.9494 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501132017 | Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Construcción De Murete Post-Primaria (Mobiliario Para Aulas) En La Esc. Prim. Mariano Matamoros | CIEN17025 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Mina de la Providencia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 493763.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501133029 | Equipamiento De Pozo Y Construccion De 900 M De Linea De Conduccion De 10 Pulgadas En Cuitzeo | IO-816020987-E9-2017 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CUITZEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10239 | 0 | 48 | Financiera: MONTO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501133276 | Espacios Para El Conjunto De La Preparatoria Isaac Arriaga Segunda Etapa (Fam 2017) | 70FAMMS03 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 1080808 | 1080808 | 1080808 | 925625.89 | 324242.4 | 324242.4 | 324242.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501133384 | Aulas Multides 3 Y Laboratorios (Aulas Y Laboratorios) | 70FAMS04 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 17711584.52 | 17711584.52 | 17711584.52 | 17711584.52 | 17711584.52 | 17711584.52 | 17711584.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39400 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501133462 | Construcción De Muro Perimetral En La Esc. Prim. José Ma Morelos | CIEN17105 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Salida de Janamoro (Las Palmitas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 843750 | 843750 | 0 | 212251.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501133484 | Rehabilitación General De Edificio "A" Y "B", Construcción De Andadores, Construcción De Plaza Cívica, Barda Perimetral Y Asta Bandera En El J/N Niños Héroes | CIEN17230 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 637500 | 637500 | 0 | 592751.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501133502 | Rehabilitación De Edificios (Modulo De 3 Aulas) En La Esc. Prim. Profa. Eulalia Guzman | CIEN17347 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Piedra Parada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEEM | Educación | En Ejecución | 2017 | 563644.37 | 563644.37 | 0 | 541920.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501136683 | Proyecto De Modernización Integral Del Registro Civil Ejercicio Fiscal 2017 | 185.2017 | Michoacán de Ocampo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 696656.09 | 696656.09 | 696656.09 | 696656.09 | 696656.09 | 696656.09 | 100 | 0 | Equipamiento | 4584000 | 0 | 100 | Financiera: Pago factura 3786 de fecha 29.12.17 a favor de Marco Antonio González de la O / Física: 20 Computadoras de escritorio, 20 impresoras lasser multifuncional y 20 reguladores koblenz. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501142947 | Construccion De Aula En Telesecundaria De Lacomunidad De San Juan Huerta | MSMDOPRF-IR0022017 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 100 | 0 | Otros | 860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501142978 | Construcción De Aula En El Centro De Bachilleres En La Localidad De Tupataro Clave 16ecb0030m | MSMDOPRF-IR0012017 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 497632.01 | 100 | 0 | Otros | 2156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501142988 | Construcción De Pavimento Empedrado Ahogado En Camino Acceso A Pichardo | MSMDOPRF-IR0042017 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2998698.84 | 2998698.84 | 2998698.84 | 2998698.84 | 2998698.84 | 2998698.84 | 2998698.84 | 100 | 0 | Otros | 623 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC17170501143005 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles 1,2y 3 De La Colonia Las Flores De La Cabecera Municipal | MSMDOPRF-IR0032017 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1998709.45 | 1998709.45 | 1998709.45 | 1998709.45 | 1998709.45 | 1998709.45 | 1998709.45 | 100 | 0 | Otros | 1986 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18170100844049 | Mejoramiento Y Mantenimiento Preventivo De Escuelas De Nivel Básico - 23919 | 23919 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Villamar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 422347.9 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Otros | 4160 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18170300961882 | Pavimetación De La Calle Niños Heroes Entre Colón Y Nicolas Bravo En Tingüindín Michoacán | MTMDOPPROGR_REGOU0032017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tingüindín | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1482016.93 | 1482016.93 | 1482016.93 | 1482016.93 | 1482016.93 | 1482016.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18170401002123 | Construccion De Muro Firme - 288068 | 288068 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2103000 | 2103000 | 2102999.89 | 2102999.89 | 2102999.89 | 2102999.89 | 2102999.89 | 100 |  | Otros | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MIC18170401041753 | Construccion De Parque Recreativo En La Unidad 4.4 De La Col.Pie De Casa, Mpio. De Lazaro Cardenas,Michoacan - 5794472 | 302 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1198489.96 | 1184127.93 | 1184127.93 | 1184127.87 | 1184127.87 | 1184127.87 | 1184127.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC18170401047332 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tacatzcuaro, Municipio De Tingüindín Michoacán | MTMDOPFORTA_FINDRE0012017 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | Tacátzcuaro | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDÍN MICHOACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1998242.32 | 1998242.32 | 1998242.32 | 1998242.32 | 999790.38 | 999790.38 | 50.0335 | 0 | Metros lineales | 682 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.