## Avance Fin y Fís
|  | Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Primer Trimestre de 2018
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
|  | (Millones de pesos a precios de 2018) | [12 empty] | 18.3268
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2017 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2017 | Avance Físico
[7 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2018
[7 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| 1 |  | Total |  | 416847.1865 | 111523.4119 | 56382.4845 | 3988.8225 | 115512.2344 | 27.7109
| 2 |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 416847.1865 | 111523.4119 | 56382.4845 | 3988.8225 | 115512.2344 | 27.7109
| 3 |  | Inversión Directa |  | 298037.9438 | 95385.5209 | 38427.1613 | 2539.0603 | 97924.5812 | 32.8564
| 5 |  | Aprobados en 2006 |  | 15620.6507 | 12015.539 | 767.6809 | 0 | 12015.539 | 76.9209
| 6 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Varias(Cierre y otras) | 10464.6231 | 8226.3845 | 557.1347 | 0 | 8226.3845 | 78.6114 | 99.873 | 0.2 | 0 | 99.873
171 | 7 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias(Cierre y otras) | 5156.0276 | 3789.1545 | 210.5462 | 0 | 3789.1545 | 73.4898 | 85.8 | 8.6 | 0 | 85.8
188 | 8 |  | Aprobados en 2008 |  | 2534.438 | 1164.8363 | 914.9252 | 39.1734 | 1204.0097 | 47.506
| 9 | 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias(Cierre y otras) | 823.0749 | 377.6315 | 179.0405 | 39.1734 | 416.8049 | 50.64 | 38.5899 | 22 | 11.94 | 50.5299
242 | 10 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1711.3631 | 787.2048 | 735.8847 | 0 | 787.2048 | 45.9987 | 96.5 | 43 | 0 | 96.5
245 | 11 |  | Aprobados en 2009 |  | 10216.0659 | 3438.9443 | 2432.1116 | 25.9785 | 3464.9228 | 33.9164
| 12 | 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 1499.3633 | 568.9674 | 134.3531 | 25.9785 | 594.9459 | 39.6799 | 94.6269 | 9 | 0 | 94.6269
253 | 13 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 824.1562 | 0 | 577.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
257 | 14 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 7892.5464 | 2869.9769 | 1720.5751 | 0 | 2869.9769 | 36.3631 | 41.2096 | 21.8 | 0 | 41.2096
258 | 15 |  | Aprobados en 2010 |  | 10837.7381 | 7509.3526 | 459.885 | 4.6355 | 7513.9881 | 69.3317
| 16 | 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 1577.9375 | 601.4676 | 0 | 4.6355 | 606.1031 | 38.4111 | 73.6107 | 0 | 0 | 73.6107
259 | 16 | 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Varias(Cierre y otras) | 9259.8006 | 6907.885 | 459.885 | 0 | 6907.885 | 74.6008 | 99.9 | 0.2 | 0.04 | 99.94
261 | 17 |  | Aprobados en 2011 |  | 24341.8646 | 14006.2299 | 1395.7257 | 217.7529 | 14223.9828 | 58.4342
| 18 | 264 | CC Centro | Varias(Cierre y otras) | 13490.3786 | 10602.7492 | 29.3229 | 136.0544 | 10738.8036 | 79.6034 | 99.58 | 0.7 | 0.3 | 99.88
264 | 19 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Construcción | 3258.0652 | 328.758 | 1169.9573 | 25.5333 | 354.2913 | 10.8743 | 19.7 | 70 | 1.47 | 21.17
266 | 20 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 378.1596 | 291.3866 | 14.9728 | 3.6165 | 295.0031 | 78.0102 | 76.93 | 1 | 0.93 | 77.86
268 | 21 | 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias(Cierre y otras) | 1891.3258 | 491.3133 | 181.4727 | 35.8884 | 527.2017 | 27.8747 | 27.4318 | 10 | 0.41 | 27.8418
273 | 21 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 5323.9354 | 2292.0228 | 0 | 16.6603 | 2308.683 | 43.3642 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
274 | 22 |  | Aprobados en 2012 |  | 18461.784 | 6082.9102 | 3668.3808 | 642.3574 | 6725.2676 | 36.428
| 23 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias(Cierre y otras) | 4444.0291 | 2631.6185 | 1085.2783 | 586.9547 | 3218.5732 | 72.4247 | 67.1 | 24.4 | 14.68 | 81.78
278 | 24 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias(Cierre y otras) | 1862.0029 | 328.7828 | 118.9084 | 1.7919 | 330.5746 | 17.7537 | 15.9 | 6 | 1.89 | 17.79
280 | 25 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias(Cierre y otras) | 1586.5511 | 714.7526 | 18.3268 | 33.3048 | 748.0573 | 47.1499 | 87.1 | 1 | 1.73 | 88.83
281 | 26 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Licitación y construcción) | 1099.608 | 210.5809 | 0 | 6.1339 | 216.7149 | 19.7084 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
282 | 26 | 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Construcción | 456.0937 | 56.5205 | 174.8673 | 0.35572 | 56.8762 | 12.4703 | 17.34 | 4.1 | 0.55 | 17.89
283 | 27 | 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Varias(Cierre y otras) | 850.3635 | 315.0242 | 415.1002 | 13.1825 | 328.2066 | 38.596 | 33.3772 | 49 | 1.36 | 34.7372
288 | 28 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8163.1357 | 1825.6308 | 1855.8997 | 0.63389 | 1826.2646 | 22.3721 | 22.63 | 28.23 | 0 | 22.63
289 | 29 |  | Aprobados en 2013 |  | 45200.7448 | 24746.2109 | 2940.6695 | 405.3489 | 25151.5598 | 55.6441
| 30 | 296 | CC Empalme I | Construcción | 13530.1999 | 8614.0632 | 18.3268 | 39.0982 | 8653.1614 | 63.9544 | 98.9 | 1 | 0.11 | 99.01
296 | 30 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 2636.6638 | 1562.141 | 0 | 25.5224 | 1587.6634 | 60.2149 | 98.33 | 0 | 0.91 | 99.24
297 | 31 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 12805.9342 | 6433.6738 | 1067.862 | 207.8417 | 6641.5154 | 51.8628 | 83.49 | 12.3 | 1.67 | 85.16
298 | 32 | 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Construcción | 1204.241 | 0 | 599.323 | 2.4713 | 2.4713 | 0.20521 | 0 | 49.77 | 0.54 | 0.54
300 | 33 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Construcción | 4612.8556 | 1028.4378 | 103.706 | 0 | 1028.4378 | 22.295 | 43.81 | 36 | 0.21 | 44.02
304 | 34 | 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Construcción | 1759.9226 | 692.7865 | 882.495 | 58.709 | 751.4955 | 42.7005 | 39.3477 | 50 | 6.83 | 46.1777
309 | 35 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 2144.6754 | 245.2631 | 191.8613 | 18.1583 | 263.4214 | 12.2826 | 11.4384 | 12 | 0.52 | 11.9584
310 | 36 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Construcción | 6020.7203 | 5756.1547 | 31.1868 | 46.7284 | 5802.8831 | 96.3819 | 97.2164 | 0.52 | 0.77 | 97.9864
311 | 37 | 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Varias(Cierre y otras) | 485.5319 | 413.6909 | 45.9086 | 6.8196 | 420.5105 | 86.6082 | 89.06 | 9.45 | 3.37 | 92.43
312 | 38 |  | Aprobados en 2014 |  | 27294.3041 | 16128.1912 | 1295.7921 | 254.3707 | 16382.5619 | 60.0219
| 39 | 313 | CC Empalme II | Construcción | 13291.8416 | 6499.0208 | 211.4458 | 204.428 | 6703.4488 | 50.4328 | 89.6 | 9 | 2.49 | 92.09
313 | 39 | 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II 1_/ | Varias(Cierre y otras) | 2604.989 | 1642.1612 | 0 | 7.0941 | 1649.2553 | 63.3114 | 99.58 | 0 | 0.3 | 99.88
314 | 40 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias(Cierre y otras) | 1076.4063 | 356.3683 | 353.523 | 42.8486 | 399.2169 | 37.0879 | 33.2045 | 33 | 3.8 | 37.0045
321 | 41 | 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 10321.0673 | 7630.6409 | 730.8233 | 0 | 7630.6409 | 73.9327 | 91.7287 | 25 | 0.65 | 92.3787
322 | 42 |  | Aprobados en 2015 |  | 78030.9936 | 9352.9192 | 13345.6421 | 865.6048 | 10218.524 | 13.0955
| 43 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 18437.3473 | 0 | 1829.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
325 | 44 | 326 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2924.774 | 0 | 775.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
326 | 45 | 327 | CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 1155.6514 | 601.6106 | 56.3057 | 53.1259 | 654.7365 | 56.6552 | 74.6 | 17.6 | 6.09 | 80.69
327 | 46 | 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Construcción | 94.1631 | 59.4133 | 43.8578 | 22.6148 | 82.0281 | 87.1128 | 72.34 | 53.4 | 27.05 | 99.39
328 | 47 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1193.3248 | 0 | 800.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.08 | 0 | 0
329 | 48 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 10743.9706 | 0 | 946.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0
330 | 49 | 332 | CE Sureste II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 19766.7367 | 0 | 1255.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
332 | 50 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 93.7233 | 0 | 80.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
334 | 51 | 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Varias(Cierre y otras) | 2389.6681 | 663.0277 | 497.5658 | 114.4482 | 777.4759 | 32.5349 | 29 | 28 | 41.08 | 70.08
336 | 52 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Construcción | 2694.9193 | 239.1984 | 1990.9502 | 148.1359 | 387.3343 | 14.3728 | 19.4 | 73.88 | 11.94 | 31.34
337 | 53 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 3053.0616 | 109.1366 | 1954.2966 | 74.2048 | 183.3413 | 6.0052 | 3.5747 | 60 | 1.63 | 5.2047
338 | 54 | 339 | SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Varias(Cierre y otras) | 15483.6536 | 7680.5326 | 3113.5734 | 453.0753 | 8133.6079 | 52.5303 | 70.0889 | 20 | 4.44 | 74.5289
339 | 55 |  | Aprobados en 2016 |  | 65499.3601 | 940.3873 | 11206.3486 | 83.8382 | 1024.2255 | 1.5637
| 56 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 4522.6144 | 0 | 743.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.36 | 0 | 0
340 | 57 | 341 | LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 235.0595 | 0 | 119.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.99 | 0 | 0
341 | 58 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 16418.6502 | 0 | 1973.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
342 | 59 | 343 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 894.4578 | 0 | 102.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
343 | 60 | 344 | CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 12418.2397 | 0 | 1148.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
344 | 61 | 345 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | Por Licitar sin cambio de alcance | 2445.0883 | 0 | 1369.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
345 | 62 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 12318.9451 | 0 | 1592.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0
346 | 63 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 12117.6435 | 0 | 3106.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.78 | 0 | 0
347 | 64 | 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Por Licitar sin cambio de alcance | 202.6211 | 0 | 138.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
348 | 65 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Licitación y construcción) | 1521.1611 | 0 | 912.6966 | 27.4382 | 27.4382 | 1.8038 | 0 | 60 | 1.77 | 1.77
349 | 65 | 350 | SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución 1_/ | Construcción | 2404.8793 | 940.3873 | 0 | 56.4 | 996.7873 | 41.4485 | 67.1178 | 0 | 3.08 | 70.1978
| 67 |  | Inversión Condicionada |  | 118809.2427 | 16137.891 | 17955.3232 | 1449.7622 | 17587.6532 | 14.8033
| 69 |  | Aprobados en 2011 |  | 18855.1345 | 4873.9185 | 3555.724 | 457.6042 | 5331.5226 | 28.2762
| 70 | 38 | CC Norte III (Juárez) | Construcción | 18855.1345 | 4873.9185 | 3555.724 | 457.6042 | 5331.5226 | 28.2762 | 48 | 34.5 | 3.65 | 51.65
38 | 71 |  | Aprobados en 2012 |  | 39009.7126 | 10354.3453 | 3465.2805 | 613.0578 | 10967.4031 | 28.1145
| 72 | 42 | CC Noroeste | Construcción | 12015.3505 | 4526.5361 | 1305.7316 | 424.524 | 4951.0601 | 41.2061 | 73.84 | 21.3 | 6.8 | 80.64
42 | 73 | 43 | CC Noreste | Construcción | 26994.3621 | 5827.8092 | 2159.549 | 188.5338 | 6016.343 | 22.2874 | 92.05 | 8 | 2.92 | 94.97
43 | 74 |  | Aprobados en 2013 |  | 41440.9629 | 909.6272 | 8457.3827 | 379.1003 | 1288.7275 | 3.1098
| 75 | 45 | CC Topolobampo III | Construcción | 11561.8925 | 909.6272 | 3909.1986 | 379.1003 | 1288.7275 | 11.1463 | 13.24 | 56.9 | 5.4 | 18.64
45 | 76 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Fallo y adjudicación | 29879.0703 | 0 | 4548.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0
303 | 77 |  | Aprobados en 2015 |  | 19503.4328 | 0 | 2476.936 | 0 | 0 | 0
| 78 | 49 | CE Sureste IV y V | Por Licitar sin cambio de alcance | 19503.4328 | 0 | 2476.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
49 | 79 | p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2018, así como aquellos proyectos que aunque no tienen monto estimado en el PEF 2018 continúan en etapa de cierre y otras etapas, por lo que se les debe dar seguimiento.
2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 18.3268 pesos por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2018.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 19.0025 (enero), 18.6282 (febrero) y 18.6839 (marzo) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Flujo Neto Inv. Dir. Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Primer Trimestre de 2018
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN P_/
EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2018)
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Ingresos | Programable |  |  | Flujo | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable | neto
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 3 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  |  | 51484.465 | 31589.5094 | 0 | 1619.1296 | 18275.8259 | 78328.6153 | 20980.7582 | 0 | 2221.3841 | 55126.4731 | 201.636
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.064 | 111.028 | 0 | 0 | 277.036 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.2203 | 886.4066 | 0 | 0 | 654.8137 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8764 | 209.4246 | 0 | 0 | -161.5482 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.6513 | 0 | 0 | 0 | 709.6513 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7815 | 0 | 0 | 0 | 255.7815 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.9021 | 522.8298 | 0 | 0 | 27.0723 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 1310.9074 | 1034.2531 | 0 | 43.482 | 233.1724 | 1798.7041 | 2174.3138 | 0 | 27.4126 | -403.0223 | -272.8431
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8524 | 12.9307 | 0 | 0 | 11.9217 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.17 | 29.0847 | 0 | 0 | 27.0853 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 226.7005 | 100.9714 | 0 | 1.2517 | 124.4774 | 695.0156 | 154.007 | 0 | 1.3156 | 539.693 | 333.567
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 84.622 | 37.1398 | 0 | 2.2724 | 45.2098 | 1067.4717 | 37.0283 | 0 | 2.9361 | 1027.5073 | 500<
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 31.1903 | 12.1865 | 0 | 0.60881 | 18.3949 | 18.2183 | 8.0105 | 0 | 0.65252 | 9.5553 | -48.0544
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 101.9766 | 49.8564 | 0 | 0.89814 | 51.2221 | 96.2306 | 47.8519 | 0 | 0.92238 | 47.4563 | -7.3519
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 137.7737 | 16.7801 | 0 | 0.74996 | 120.2436 | 24.6535 | 11.03 | 0 | 0.79858 | 12.8249 | -89.3342
31 | LT | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 127.9976 | 37.0652 | 0 | 3.7145 | 87.2179 | 83.0108 | 35.926 | 0 | 4.4894 | 42.5953 | -51.1622
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2331 | 14.619 | 0 | 0 | 13.6141 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4256 | 7.4695 | 0 | 0 | 6.956 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 504.5323 | 355.5094 | 0 | 1.5068 | 147.516 | 1223.6786 | 691.4785 | 0 | 1.9371 | 530.2631 | 259.4613
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 150.6818 | 10.3511 | 0 | 0.65992 | 139.6707 | 17.3071 | 7.4158 | 0 | 0.70354 | 9.1878 | -93.4218
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1907 | 4.7762 | 0 | 0 | 4.4145 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 317.7542 | 27.3552 | 0 | 2.8455 | 287.5535 | 60.0117 | 24.4019 | 0 | 3.0047 | 32.6051 | -88.6612
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 55.2434 | 20.22 | 0 | 1.5868 | 33.4366 | 52.0372 | 20.1797 | 0 | 2.1259 | 29.7315 | -11.0809
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 34.6221 | 16.6724 | 0 | 0.56972 | 17.38 | 38.2593 | 18.0404 | 0 | 0.65527 | 19.5636 | 12.5637
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.815 | 7.6712 | 0 | 0 | 7.1438 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 67.1057 | 16.8284 | 0 | 0.73325 | 49.544 | 51.9307 | 25.1159 | 0 | 0.76067 | 26.0542 | -47.412
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0001 | 4.1424 | 0 | 0 | 3.8577 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 428.4203 | 170.219 | 0 | 1.2068 | 256.9945 | 104.0661 | 345.3936 | 0 | 1.5066 | -242.8341 | -194.49
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 89.1393 | 21.8018 | 0 | 1.3544 | 65.983 | 33.7337 | 14.3308 | 0 | 1.4311 | 17.9718 | -72.763
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 110.7291 | 42.6256 | 0 | 2.5051 | 65.5983 | 98.1375 | 34.8236 | 0 | 2.7309 | 60.5831 | -7.6454
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8324 | 1.994 | 0 | 0 | 1.8384 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 40.9463 | 3.7426 | 0 | 0.69909 | 36.5045 | 7.5029 | 2.4601 | 0 | 0.53711 | 4.5056 | -87.6573
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8004 | 3.0084 | 0 | 0 | 2.792 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 13.8852 | 7.7172 | 0 | 0.13132 | 6.0367 | 25.2875 | 7.7073 | 0 | 0.13905 | 17.4412 | 188.9172
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 78.4222 | 28.8919 | 0 | 1.2808 | 48.2494 | 91.7517 | 42.2063 | 0 | 1.625 | 47.9205 | -0.68174
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2383 | 7.8903 | 0 | 0 | 7.3479 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.1834 | 105.3305 | 0 | 0 | 622.8529 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 457.6912 | 408.7269 | 0 | 0.82267 | 48.1416 | 466.6797 | 692.0195 | 0 | 0.88942 | -226.2292 | <-500
62 | CCC | Pacífico | 590.7876 | 501.8621 | 0 | 50.1815 | 38.744 | 2107.0899 | 2536.9359 | 0 | 61.3547 | -491.2007 | <-500
63 | CH | El Cajón | 408.2218 | 34.3392 | 0 | 0 | 373.8825 | 659.8949 | 39.7853 | 0 | 0 | 620.1096 | 65.8568
64 | LT | Líneas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 41.5022 | 9.8372 | 0 | 1.1365 | 30.5285 | 26.1806 | 8.4716 | 0 | 1.5077 | 16.2013 | -46.9305
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 40.2337 | 15.3106 | 0 | 1.2696 | 23.6535 | 30.4495 | 11.4689 | 0 | 1.5107 | 17.4699 | -26.1424
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 83.3806 | 63.8323 | 0 | 7.2334 | 12.315 | 281.7745 | 67.0468 | 0 | 7.4961 | 207.2316 | 500<
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 48.7327 | 7.3386 | 0 | 0.44683 | 40.9472 | 12.4835 | 5.5089 | 0 | 0.43821 | 6.5363 | -84.0372
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2724 | 22.0583 | 0 | 0 | 213.2142 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.7454 | 0 | 0 | 0 | 475.7454 | N.A.
73 | RM | Altamira | 168.5828 | 37.5941 | 0 | 3.4971 | 127.4916 | 1154.6178 | 36.7682 | 0 | 3.4203 | 1114.4293 | 500<
74 | RM | Botello | 14.2334 | 0 | 0 | 0.20755 | 14.0258 | 27.1286 | 0 | 0 | 0.25812 | 26.8705 | 91.5787
75 | RM | Carbón II | 52.3958 | 0 | 0 | 0.31388 | 52.0819 | 776.4102 | 0 | 0 | 0.36011 | 776.0501 | 500<
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5886 | 0 | 0 | 0 | 265.5886 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 50.182 | 0 | 0 | 0.45676 | 49.7252 | 354.0159 | 0 | 0 | 0.58567 | 353.4302 | 500<
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8852 | 0 | 0 | 0 | 31.8852 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 232.3859 | 0 | 0 | 1.5107 | 230.8752 | 2049.8934 | 0 | 0 | 1.7885 | 2048.1049 | 500<
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.977 | 0 | 0 | 0 | 618.977 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039551 | 0 | 0 | 0 | 0.00039551 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0.58559 | 0 | 0 | 0.039479 | 0.54611 | 6.3297 | 0 | 0 | 0.037217 | 6.2925 | 500<
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.8278 | 0 | 0 | 0 | 1249.8278 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.4056 | 0 | 0 | 0 | 1410.4056 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.0464 | 0 | 0 | 0 | 420.0464 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 4.0254 | 0 | 0 | 0.1672 | 3.8582 | 329.878 | 0 | 0 | 0.20498 | 329.673 | 500<
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.5395 | 0 | 0 | 0 | 564.5395 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 34.7251 | 0 | 0 | 0.24241 | 34.4827 | 84.983 | 0 | 0 | 0.26039 | 84.7226 | 145.6963
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6053 | 0 | 0 | 0 | 180.6053 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0794 | 2.6301 | 0 | 0 | 2.4493 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6879 | 3.463 | 0 | 0 | 3.2249 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 136.1455 | 19.1675 | 0 | 0.47312 | 116.5049 | 52.5361 | 26.082 | 0 | 0.50056 | 25.9536 | -77.7232
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 91.4485 | 15.5155 | 0 | 1.6539 | 74.2791 | 58.0336 | 15.8319 | 0 | 1.7193 | 40.4824 | -45.4997
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 64.2686 | 2.0708 | 0 | 0 | 62.1978 | 3.1876 | 1.6558 | 0 | 0 | 1.5319 | -97.5371
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2397 | 4.2754 | 0 | 0 | 3.9642 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3863 | 1.7534 | 0 | 0 | 1.6329 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 310.4903 | 58.0577 | 0 | 8.912 | 243.5206 | 164.1508 | 61.1419 | 0 | 8.1107 | 94.8982 | -61.0307
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 244.8215 | 43.3326 | 0 | 1.3095 | 200.1794 | 106.3116 | 52.4465 | 0 | 1.1746 | 52.6906 | -73.6783
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 195.505 | 118.7636 | 0 | 0.9563 | 75.7851 | 537.6322 | 415.8009 | 0 | 1.2276 | 120.6037 | 59.1391
107 | CCI | Baja California Sur II | 367.4767 | 176.1688 | 0 | 1.044 | 190.2639 | 211.716 | 549.5292 | 0 | 1.5218 | -339.335 | -278.3496
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6103 | 4.4765 | 0 | 0 | 4.1339 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63958 | 0 | 0 | 0 | 0.63958 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 163.2717 | 20.6669 | 0 | 4.1019 | 138.5029 | 52.5581 | 20.6669 | 0 | 4.1278 | 27.7635 | -79.9546
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 24.622 | 0 | 0 | 0.26212 | 24.3598 | 611.6024 | 0 | 0 | 0.28769 | 611.3147 | 500<
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.9513 | 0 | 0 | 0 | 645.9513 | N.A.
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 36.1325 | 0 | 0 | 0.33807 | 35.7944 | 506.3886 | 0 | 0 | 0.35832 | 506.0302 | 500<
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.3972 | 0 | 0 | 0 | 2288.3972 | N.A.
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.554 | 0 | 0 | 0 | 3258.554 | N.A.
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3581 | 2.7751 | 0 | 0 | 2.583 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5795 | 1.3358 | 0 | 0 | 1.2438 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 138.4495 | 18.5782 | 0 | 0.2511 | 119.6202 | 59.0328 | 20.1326 | 0 | 0.26933 | 38.6309 | -67.7054
126 | SLT | 801 Altiplano | 185.652 | 24.3275 | 0 | 1.4634 | 159.8611 | 69.2504 | 29.8703 | 0 | 1.8163 | 37.5639 | -76.5022
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 63.1071 | 24.5671 | 0 | 1.1656 | 37.3743 | 69.9477 | 31.8406 | 0 | 1.3707 | 36.7364 | -1.7068
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 0.65753 | 0 | 0 | 0.61233 | N.A.
130 | SLT | 806 Bajío | 66.1541 | 30.6414 | 0 | 4.0008 | 31.5119 | 103.1683 | 29.4136 | 0 | 4.444 | 69.3108 | 119.9511
132 | CE | La Venta II | 141.0692 | 61.8393 | 0 | 7.1228 | 72.1071 | 104.6524 | 90.4943 | 0 | 7.7413 | 6.4167 | -91.1012
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59062 | 0.3073 | 0 | 0 | 0.28332 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4844 | 1.2906 | 0 | 0 | 1.1939 | N.A.
139 | SE | 912 División Oriente | 15.5053 | 6.4451 | 0 | 0.081444 | 8.9788 | 19.9466 | 7.2702 | 0 | 0.078932 | 12.5975 | 40.3024
140 | SE | 914 División Centro Sur | 13.3064 | 10.9136 | 0 | 2.4102 | -0.017327 | 10.3151 | 10.3293 | 0 | 2.3806 | -2.3948 | 500<
141 | SE | 915 Occidental | 28.5518 | 6.9705 | 0 | 0.11002 | 21.4713 | 22.7097 | 7.2726 | 0 | 0.1158 | 15.3213 | -28.643
142 | SLT | 901 Pacífico | 96.3439 | 31.1162 | 0 | 0.78364 | 64.4441 | 90.6364 | 32.4082 | 0 | 0.81191 | 57.4162 | -10.9053
143 | SLT | 902 Istmo | 276.838 | 14.1057 | 0 | 1.1473 | 261.585 | 36.0293 | 15.3145 | 0 | 1.2085 | 19.5063 | -92.543
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 76.3681 | 10.65 | 0 | 1.0402 | 64.6778 | 29.6618 | 11.3512 | 0 | 1.2229 | 17.0876 | -73.5804
146 | CH | La Yesca | 668.8613 | 285.65 | 0 | 446.5204 | -63.309 | 503.9383 | 289.7557 | 0 | 446.9713 | -232.7886 | 267.702
147 | CCC | Baja California | 468.9795 | 360.8969 | 0 | 0 | 108.0826 | 1098.689 | 293.3551 | 0 | 0 | 805.3339 | 500<
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 36.2568 | 2.6627 | 0 | 0.11758 | 33.4765 | 56.8999 | 14.9918 | 0 | 0.11758 | 41.7905 | 24.8353
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 98.4302 | 60.151 | 0 | 0.52055 | 37.7586 | 59.1487 | 14.9014 | 0 | 0.53747 | 43.7098 | 15.7611
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 56.994 | 2.6541 | 0 | 0.44001 | 53.8999 | 80.6296 | 20.3131 | 0 | 0.5532 | 59.7633 | 10.8783
151 | SE | 1006 Central----Sur | 15.0873 | 11.4308 | 0 | 1.5792 | 2.0774 | 42.3556 | 11.6305 | 0 | 1.5792 | 29.1459 | 500<
152 | SE | 1005 Noroeste | 122.2273 | 44.0781 | 0 | 5.1853 | 72.9639 | 113.8933 | 44.0423 | 0 | 5.1644 | 64.6866 | -11.3443
156 | RM | Infiernillo | 82.3659 | 10.1396 | 0 | 0.89529 | 71.3311 | 808.7479 | 10.0557 | 0 | 0.90547 | 797.7867 | 500<
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 138.5156 | 109.3279 | 0 | 14.3387 | 14.8489 | 2485.177 | 108.3905 | 0 | 14.8179 | 2361.9686 | 500<
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.8442 | 0 | 0 | 0 | 305.8442 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.2602 | 0 | 0 | 0 | 1533.2602 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.5914 | 0 | 0 | 0 | 2660.5914 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 2.11 | 0 | 0 | 0.052413 | 2.0576 | 673.9468 | 0 | 0 | 0.04792 | 673.8989 | 500<
162 | RM | CCC Huinala II | 6.7694 | 0.98275 | 0 | 0.047005 | 5.7396 | 1490.8734 | 0.98275 | 0 | 0.039059 | 1489.8516 | 500<
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5081 | 8.5479 | 0 | 0 | 7.9603 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 48.4183 | 11.5799 | 0 | 2.2439 | 34.5944 | 38.9946 | 14.7837 | 0 | 2.4348 | 21.7761 | -37.053
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 3.2067 | 3.3374 | 0 | 0.053668 | -0.18429 | 10.9686 | 3.2955 | 0 | 0.060066 | 7.6131 | <-500
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 106.3119 | 41.7413 | 0 | 2.7177 | 61.8529 | 138.9926 | 48.4234 | 0 | 2.9507 | 87.6186 | 41.6564
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 304.1727 | 307.1349 | 0 | 32.4066 | -35.3688 | 1415.8538 | 638.4825 | 0 | 33.0113 | 744.36 | <-500
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9242 | 3.076 | 0 | 0 | 2.8482 | N.A.
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 89.0224 | 40.3965 | 0 | 8.2666 | 40.3593 | 261.4024 | 39.0873 | 0 | 8.4391 | 213.876 | 429.9298
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 1614.9792 | 1214.0361 | 0 | 49.8634 | 351.0797 | 1109.7779 | 1566.8877 | 0 | 168.4747 | -625.5845 | -278.1887
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 44.3705 | 28.8029 | 0 | 4.061 | 11.5065 | 102.2454 | 27.1379 | 0 | 4.0611 | 71.0464 | 500<
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 1.6123 | 1.2354 | 0 | 0.10457 | 0.27237 | 3.4446 | 1.0752 | 0 | 0.077436 | 2.292 | 500<
181 | RM | CN Laguna Verde | 383.4903 | 254.0126 | 0 | 133.9702 | -4.4925 | 12049.9872 | 256.5472 | 0 | 135.3277 | 11658.1124 | <-500
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 139.6526 | 17.0578 | 0 | 0.28282 | 122.312 | 562.3094 | 17.0578 | 0 | 0.32382 | 544.9278 | 345.5229
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 9.7848 | 3.0778 | 0 | 0.11522 | 6.5917 | 192.727 | 3.0778 | 0 | 0.12233 | 189.5268 | 500<
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 58.6486 | 17.5023 | 0 | 0.5616 | 40.5847 | 48.5952 | 23.5278 | 0 | 0.53647 | 24.5309 | -39.5562
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 291.7503 | 79.9898 | 0 | 15.171 | 196.5895 | 391.2534 | 113.4766 | 0 | 15.7988 | 261.978 | 33.2614
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 39.3153 | 10.8362 | 0 | 1.8315 | 26.6476 | 67.9292 | 11.4821 | 0 | 1.8332 | 54.6139 | 104.9486
190 | SE | 1120 Noroeste | 50.9743 | 9.8391 | 0 | 6.0703 | 35.0648 | 38.1906 | 10.8568 | 0 | 5.8506 | 21.4833 | -38.7328
191 | SE | 1121 Baja California | 193.9538 | 2.829 | 0 | 0.75954 | 190.3653 | 3.3964 | 3.1495 | 0 | 0.75752 | -0.51064 | -100.2682
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 71.8515 | 32.8704 | 0 | 6.3938 | 32.5874 | 116.2412 | 33.4399 | 0 | 6.3214 | 76.4799 | 134.6918
193 | SE | 1123 Norte | 175.0282 | 3.3946 | 0 | 0.28629 | 171.3473 | 6.6015 | 2.9565 | 0 | 0.23547 | 3.4095 | -98.0102
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 72.6647 | 3.8189 | 0 | 2.871 | 65.9748 | 18.4125 | 3.2308 | 0 | 2.7877 | 12.394 | -81.214
195 | SE | 1125 Distribución | 186.2356 | 30.1156 | 0 | 2.0457 | 154.0742 | 111.998 | 26.8205 | 0 | 2.0248 | 83.1527 | -46.0307
197 | SE | 1127 Sureste | 22.2347 | 8.2452 | 0 | 0.93426 | 13.0552 | 30.018 | 8.4965 | 0 | 0.89318 | 20.6283 | 58.0085
198 | SE | 1128 Centro Sur | 34.7462 | 5.4503 | 0 | 0.66606 | 28.6299 | 15.1882 | 6.585 | 0 | 0.60048 | 8.0027 | -72.0477
199 | SE | 1129 Compensación redes | 21.1727 | 13.61 | 0 | 1.8046 | 5.7581 | 35.23 | 14.8232 | 0 | 1.6446 | 18.7622 | 225.841
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 94.1254 | 42.6618 | 0 | 7.7856 | 43.6781 | 167.6683 | 42.4311 | 0 | 7.9213 | 117.316 | 168.5923
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 123.6356 | 75.9866 | 0 | 12.9208 | 34.7282 | 289.1428 | 74.7167 | 0 | 13.1403 | 201.2857 | 479.6037
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 105.6705 | 77.5661 | 0 | 12.7274 | 15.3771 | 274.9525 | 74.8226 | 0 | 12.9255 | 187.2044 | 500<
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 77.5879 | 25.0577 | 0 | 3.049 | 49.4811 | 40.9254 | 23.4093 | 0 | 3.0211 | 14.495 | -70.7061
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 508.4423 | 81.6994 | 0 | 12.8939 | 413.8491 | 295.7071 | 85.306 | 0 | 13.142 | 197.2591 | -52.3355
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 392.8211 | 175.5782 | 0 | 9.2448 | 207.9981 | 728.1834 | 123.5527 | 0 | 10.0134 | 594.6173 | 185.8764
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 77.2925 | 16.9808 | 0 | 0.85562 | 59.456 | 52.249 | 23.0584 | 0 | 1.1734 | 28.0172 | -52.8775
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 358.8928 | 31.4277 | 0 | 5.0051 | 322.4601 | 109.8124 | 34.9833 | 0 | 4.6922 | 70.1368 | -78.2495
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 45.8177 | 8.8279 | 0 | 2.0287 | 34.9612 | 17.9629 | 9.9028 | 0 | 2.0079 | 6.0522 | -82.689
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 1057.4245 | 874.2245 | 0 | 4.0114 | 179.1886 | 71.2019 | 20.8228 | 0 | 3.6874 | 46.6917 | -73.9427
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 187.3109 | 68.4535 | 0 | 7.2121 | 111.6453 | 213.3654 | 80.6459 | 0 | 7.8334 | 124.8861 | 11.8597
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 138.0471 | 21.4725 | 0 | 7.9565 | 108.6181 | 87.4532 | 20.6517 | 0 | 8.499 | 58.3025 | -46.3234
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 150.3505 | 14.3762 | 0 | 3.8598 | 132.1145 | 83.7321 | 26.5478 | 0 | 3.959 | 53.2253 | -59.7127
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 998.1544 | 884.7129 | 0 | 2.8118 | 110.6297 | 47.05 | 13.9353 | 0 | 10.5839 | 22.5307 | -79.6341
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 1674.7374 | 1451.0722 | 0 | 9.3988 | 214.2664 | 179.8002 | 41.322 | 0 | 14.6137 | 123.8645 | -42.1913
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 103.4167 | 25.1078 | 0 | 5.0194 | 73.2895 | 150.3333 | 39.611 | 0 | 12.1282 | 98.5941 | 34.5269
216 | RM | CCC Poza Rica | 164.8656 | 0 | 0 | 43.1937 | 121.6719 | 378.4149 | 0 | 0 | 46.857 | 331.5579 | 172.5015
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 112.1296 | 55.8643 | 0 | 12.0169 | 44.2485 | 495.7766 | 55.8643 | 0 | 12.4351 | 427.4772 | 500<
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 61.9576 | 44.7836 | 0 | 4.8687 | 12.3053 | 92.2184 | 22.6571 | 0 | 4.9156 | 64.6456 | 425.3479
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 91.8457 | 0.25771 | 0 | 5.2511 | 86.3369 | 28.744 | 0.35068 | 0 | 5.9051 | 22.4883 | -73.9529
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 1052.8368 | 512.1962 | 0 | 45.9429 | 494.6977 | 7093.4378 | 379.0862 | 0 | 48.1253 | 6666.2264 | 500<
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 7.0961 | 0.45558 | 0 | 0.32813 | 6.3123 | 2.0127 | 0.3901 | 0 | 0.32774 | 1.2949 | -79.487
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 1.3508 | 0.93012 | 0 | 0.10959 | 0.31106 | 3.1942 | 0.89321 | 0 | 0.10959 | 2.1914 | 500<
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 311.0817 | 245.1836 | 0 | 8.187 | 57.7111 | 50.4672 | 195.6338 | 0 | 8.7427 | -153.9093 | -366.6893
227 | CG | Los Humeros II | 298.7217 | 140.7895 | 0 | 1.9964 | 155.9357 | 103.2699 | 68.654 | 0 | 2.9093 | 31.7066 | -79.6668
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 21.1131 | 1.2579 | 0 | 0 | 19.8552 | 1.8089 | 0.94012 | 0 | 0 | 0.8688 | -95.6243
229 | CT | TG Baja California II | 304.0134 | 172.9956 | 0 | 8.145 | 122.8728 | 29.6054 | 114.8956 | 0 | 8.6262 | -93.9164 | -176.4338
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 17.3765 | 12.033 | 0 | 0.51643 | 4.827 | 32.4259 | 12.8643 | 0 | 0.49538 | 19.0663 | 294.9896
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 12.9079 | 9.5924 | 0 | 0.66178 | 2.6537 | 27.046 | 8.7573 | 0 | 0.66188 | 17.6268 | 500<
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 33.5657 | 1.3118 | 0 | 0 | 32.2539 | 27.8227 | 5.3713 | 0 | 18.5846 | 3.8668 | -88.0114
235 | CCI | Baja California Sur IV | 222.3652 | 0 | 0 | 16.5707 | 205.7945 | 526.4954 | 0 | 0 | 17.7578 | 508.7376 | 147.2067
236 | CCI | Baja California Sur III | 299.1449 | 238.8771 | 0 | 10.1485 | 50.1193 | 41.9189 | 615.5588 | 0 | 10.1485 | -583.7885 | <-500
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 14.8366 | 4.187 | 0 | 1.0339 | 9.6157 | 16.941 | 3.953 | 0 | 1.384 | 11.604 | 20.6772
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 666.867 | 474.9427 | 0 | 0.84112 | 191.0832 | 22.0259 | 9.6494 | 0 | 0.89145 | 11.485 | -93.9895
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 200.4226 | 36.1273 | 0 | 19.3196 | 144.9758 | 182.0969 | 37.1497 | 0 | 17.5863 | 127.3609 | -12.1502
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 63.35 | 16.1893 | 0 | 8.2711 | 38.8897 | 70.4526 | 16.0905 | 0 | 7.5482 | 46.8139 | 20.3762
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 900.9953 | 762.8165 | 0 | 2.5989 | 135.58 | 81.6551 | 21.9606 | 0 | 5.596 | 54.0984 | -60.0985
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 37.3896 | 15.2761 | 0 | 2.7373 | 19.3763 | 55.4969 | 16.7271 | 0 | 2.6314 | 36.1384 | 86.5089
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 95.3093 | 31.3977 | 0 | 8.3002 | 55.6113 | 123.3318 | 33.649 | 0 | 7.8523 | 81.8305 | 47.1472
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 129.8631 | 29.2928 | 0 | 9.0511 | 91.5192 | 126.7605 | 29.5309 | 0 | 8.7346 | 88.4951 | -3.3044
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 57.2932 | 14.7515 | 0 | 4.5687 | 37.9729 | 54.1315 | 17.3443 | 0 | 4.8193 | 31.968 | -15.8137
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 103.5195 | 11.112 | 0 | 5.7233 | 86.6842 | 44.5876 | 11.9108 | 0 | 5.4777 | 27.1991 | -68.6227
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 28.449 | 5.6778 | 0 | 0.52125 | 22.25 | 16.7017 | 7.726 | 0 | 0.46274 | 8.513 | -61.7394
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 544.8257 | 504.0719 | 0 | 2.6985 | 38.0553 | 58.7589 | 16.1361 | 0 | 3.9308 | 38.692 | 1.673
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 36.8258 | 0 | 0 | 0 | 36.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 1492.2851 | 782.6015 | 0 | 2.4469 | 707.2367 | 50.2537 | 15.7116 | 0 | 7.3742 | 27.1679 | -96.1586
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 693.7401 | 468.4744 | 0 | 0 | 225.2657 | 10.5981 | 5.3689 | 0 | 5.359 | -0.12977 | -100.0576
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 2239.4658 | 2062.9593 | 0 | 69.9619 | 106.5447 | 947.3904 | 3179.948 | 0 | 94.8702 | -2327.4279 | <-500
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 42.0196 | 27.9031 | 0 | 5.3414 | 8.7751 | 100.6857 | 27.0163 | 0 | 4.6959 | 68.9735 | 500<
264 | CC | Centro | 2132.1349 | 1593.3314 | 0 | 0 | 538.8035 | 0 | 16.2366 | 0 | 129.2389 | -145.4756 | -126.9997
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 88.8662 | 0 | 0 | 0 | 88.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 195.1244 | 21.7156 | 0 | 5.3202 | 168.0886 | 88.1318 | 22.3904 | 0 | 5.6898 | 60.0516 | -64.2738
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 36.2814 | 16.9184 | 0 | 0 | 19.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 4.7869 | 3.441 | 0 | 0.72152 | 0.62438 | 11.3377 | 3.0612 | 0 | 0.68853 | 7.588 | 500<
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 1385.1966 | 1220.6799 | 0 | 6.1937 | 158.323 | 105.5707 | 27.4354 | 0 | 10.7298 | 67.4055 | -57.4253
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 4155.6273 | 3982.6228 | 0 | 10.2069 | 162.7975 | 220.8118 | 70.8418 | 0 | 10.3726 | 139.5974 | -14.2509
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 155.8769 | 56.9024 | 0 | 14.6851 | 84.2894 | 97.645 | 56.9024 | 0 | 16.7957 | 23.9469 | -71.5897
278 | RM | CT José López Portillo | 188.7984 | 0 | 0 | 0 | 188.7984 | 0 | 0 | 0 | 29.1459 | -29.1459 | -115.4376
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1705.4474 | 1642.432 | 0 | 5.2942 | 57.7212 | 42.4897 | 12.338 | 0 | 4.2001 | 25.9516 | -55.0397
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 46.802 | 3.287 | 0 | 0 | 43.515 | 4.3555 | 1.2372 | 0 | 0.41692 | 2.7014 | -93.7919
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 277.0394 | 152.5078 | 0 | 0 | 124.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 176.8618 | 1.1854 | 0 | 0 | 175.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
284 | CG | Los Humeros III | 132.5641 | 46.1081 | 0 | 0 | 86.4559 | 124.9869 | 0 | 0 | 0 | 124.9869 | 44.5671
286 | CCI | Baja California Sur V | 118.254 | 4.2693 | 0 | 33.8372 | 80.1475 | 73.9513 | 317.9226 | 0 | 36.6012 | -280.5725 | -450.0703
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 332.8622 | 309.8712 | 0 | 3.4623 | 19.5287 | 21.8748 | 3.9071 | 0 | 3.3129 | 14.6548 | -24.9574
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 13.4649 | 0.08636 | 0 | 0 | 13.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 46.3406 | 26.2754 | 0 | 21.7052 | -1.64 | 138.9631 | 36.5256 | 0 | 24.8474 | 77.5901 | <-500
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 289.3148 | 76.7813 | 0 | 15.6912 | 196.8423 | 292.754 | 83.9756 | 0 | 16.5499 | 192.2285 | -2.3439
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 194.6165 | 44.2622 | 0 | 9.7638 | 140.5905 | 164.457 | 45.5438 | 0 | 10.0378 | 108.8753 | -22.5585
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 129.2011 | 14.1725 | 0 | 4.4615 | 110.5671 | 62.1663 | 15.2676 | 0 | 4.4483 | 42.4503 | -61.6067
296 | CC | CC Empalme I | 1324.4425 | 976.6002 | 0 | 0 | 347.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 128.3018 | 6.6749 | 0 | 0 | 121.6269 | 0 | 7.0138 | 0 | 45.3611 | -52.375 | -143.062
298 | CC | Valle de México II | 1099.2028 | 995.88 | 0 | 0 | 103.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 192.9933 | 0 | 0 | 0 | 192.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 34.3751 | 10.3644 | 0 | 1.9115 | 22.0992 | 38.5108 | 12.1167 | 0 | 1.9151 | 24.479 | 10.7688
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 60.2963 | 18.0981 | 0 | 19.3559 | 22.8423 | 58.1524 | 22.7412 | 0 | 18.3861 | 17.0251 | -25.4666
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 212.7366 | 12.305 | 0 | 2.87 | 197.5616 | 128.0826 | 33.1693 | 0 | 28.1681 | 66.7453 | -66.2154
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 60.8344 | 21.1089 | 0 | 4.8317 | 34.8937 | 78.0207 | 24.8099 | 0 | 5.4098 | 47.801 | 36.9905
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 402.274 | 199.3837 | 0 | 0 | 202.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 857.0638 | 744.8868 | 0 | 0 | 112.1769 | 18.3583 | 3.9984 | 0 | 5.0284 | 9.3315 | -91.6814
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 230.298 | 0 | 0 | 0 | 230.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 28.8863 | 0 | 0 |  | 28.8863 | 279.4711 | 6.3176 | 0 | 2.4953 | 270.6581 | 500<
313 | CC | Empalme II | 1126.306 | 1031.1277 | 0 | 0 | 95.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 149.7652 | 6.6749 | 0 | 0 | 143.0903 | 24.3139 | 4.9198 | 0 | 39.0081 | -19.614 | -113.7075
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 22.3249 | 8.9277 | 0 | 5.3586 | 8.0386 | 44.5719 | 13.8738 | 0 | 7.2978 | 23.4003 | 191.0995
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 94.1537 | 9.3351 | 0 | 25.4596 | 59.359 | 131.0437 | 38.9312 | 0 | 26.5088 | 65.6037 | 10.5202
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 224.6032 | 5.5458 | 0 | 1.6094 | 217.448 | 29.4559 | 11.6711 | 0 | 1.5988 | 16.186 | -92.5564
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 55.4718 | 18.4351 | 0 | 4.3594 | 32.6773 | 193.3986 | 42.1493 | 0 | 16.6481 | 134.6011 | 311.9107
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 43.6872 | 17.1677 | 0 | 22.8624 | 3.6572 | 97.788 | 25.2291 | 0 | 24.9038 | 47.655 | 500<
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 497.9095 | 296.8051 | 0 | 2.15 | 198.9544 | 26.1475 | 9.6535 | 0 | 1.7384 | 14.7556 | -92.5835
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 410.6488 | 28.3356 | 0 | 66.9557 | 315.3574 | 73.294 | 34.7233 | 0 | 103.983 | -65.4123 | -120.7423
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 191.2769 | 93.9855 | 0 | 0 | 97.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 54.8093 | 0 | 0 | 0 | 54.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 3.9914 | 0.12143 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 102.8719 | 0 | 0 | 0 | 102.8719 | 52.2393 | 23.6886 | 0 | 4.6289 | 23.9218 | -76.7461
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 183.1015 | 0 | 0 | 0 | 183.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 555.0688 | 455.471 | 0 | 0 | 99.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 214.1634 | 38.3365 | 0 | 4.5417 | 171.2851 | 227.7742 | 87.7059 | 0 | 48.4857 | 91.5826 | -46.5321
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 127.5504 | 5.7593 | 0 | 0 | 121.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
N.A.: No Aplica.
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv. Condi. Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2018
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2018)
No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
| TOTAL | 27673.7993 | 6440.7752 | 10889.6114 | 10343.4127 | 40372.3567 | 5967.3727 | 14657.1906 | 19747.7935 | 90.9215
1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 116.5535 | 136.6315 | 35.904 | -55.982 | 264.7862 | 140.8497 | 34.8082 | 89.1283 | -259.2087
2 | CC Altamira II | 1284.0307 | 139.7308 | 353.9294 | 790.3704 | 1805.0431 | 65.3062 | 512.7407 | 1226.9962 | 55.2432
3 | CC Bajío | 1181.8334 | 79.6379 | 926.3705 | 175.825 | 1885.4366 | 138.6863 | 554.5804 | 1192.1699 | >500
4 | CC Campeche | 18.3914 | 157.7606 | 369.481 | -508.8503 | 274.884 | 80.6085 | 51.4574 | 142.8181 | -128.0668
5 | CC Hermosillo | 467.6526 | 109.565 | 204.8162 | 153.2714 | 716.9709 | 109.0558 | 196.0235 | 411.8916 | 168.7335
6 | CT Mérida III | 701.5049 | 120.7643 | 265.7529 | 314.9877 | 991.5339 | 47.761 | 602.1788 | 341.5941 | 8.4468
7 | CC Monterrey III | 1065.9903 | 104.2254 | 314.2367 | 647.5282 | 1356.1571 | 59.0369 | 404.1199 | 893.0002 | 37.9091
8 | CC Naco-Nogales | 472.2802 | 154.5868 | 196.1661 | 121.5274 | 767.4443 | 160.0718 | 209.2678 | 398.1047 | 227.5843
9 | CC Río Bravo II | 897.8573 | 231.4813 | 264.3187 | 402.0573 | 1324.9617 | 465.6996 | 494.0419 | 365.2203 | -9.1621
10 | CC Mexicali | 275.7343 | 121.9843 | 366.8989 | -213.1489 | 523.2996 | 36.5292 | 216.7641 | 270.0063 | -226.675
11 | CC Saltillo | 585.9482 | 173.9122 | 180.2903 | 231.7458 | 802.4037 | 385.0372 | 333.4166 | 83.9499 | -63.775
12 | CC Tuxpan II | 1285.4151 | 84.901 | 350.7589 | 849.7552 | 1624.8969 | 58.9277 | 626.7174 | 939.2518 | 10.532
13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 609.0712 | 35.1609 | 9.6435 | 564.2667 | 961.3318 | 0 | 0 | 961.3318 | 70.3683
15 | CC Altamira III y IV | 2411.0371 | 481.6238 | 826.6796 | 1102.7336 | 3469.5726 | 169.335 | 1075.5905 | 2224.6472 | 101.7393
16 | CC Chihuahua III | 563.5903 | 132.9998 | 196.2219 | 234.3686 | 824.6142 | 242.2302 | 214.6422 | 367.7418 | 56.9075
17 | CC La Laguna II | 1197.8728 | 420.2874 | 347.2194 | 430.366 | 1649.6012 | 443.1009 | 588.8188 | 617.6815 | 43.5247
18 | CC Río Bravo III | 1095.9429 | 195.8206 | 285.4074 | 614.7149 | 1480.6145 | 42.4696 | 358.8411 | 1079.3038 | 75.5779
19 | CC Tuxpan III y IV | 2694.7165 | 565.6827 | 801.8568 | 1327.1771 | 3715.0399 | 576.384 | 1113.4575 | 2025.1984 | 52.5944
20 | CC Altamira V | 1845.0359 | 500.4881 | 1214.0166 | 130.5312 | 2629.0512 | 574.59 | 1957.1776 | 97.2836 | -25.471
21 | CC Tamazunchale | 2607.5217 | 492.8283 | 823.9623 | 1290.7312 | 3438.5947 | 729.0332 | 1214.4332 | 1495.1283 | 15.8358
24 | CC Río Bravo IV | 1009.0999 | 336.2008 | 310.4766 | 362.4225 | 1521.0816 | 36.3951 | 392.2621 | 1092.4245 | 201.4229
25 | CC Tuxpan V | 1171.6583 | 288.9277 | 371.74 | 510.9906 | 1794.8629 | 242.8715 | 667.6808 | 884.3106 | 73.0581
26 | CC Valladolid III | 673.723 | 243.8652 | 241.3208 | 188.537 | 1071.106 | 287.6933 | 604.1109 | 179.3019 | -4.8983
28 | CCC Norte II | 1015.8614 | 625.9265 | 573.2548 | -183.32 | 1470.5231 | 394.8962 | 420.8755 | 654.7514 | -457.1632
29 | CCC Norte | 1289.6447 | 360.2368 | 306.5005 | 622.9074 | 1831.443 | 462.807 | 494.6633 | 873.9726 | 40.3054
31 | CE La Venta III | 133.6279 | 0 | 140.5661 | -6.9382 | 280.6595 | 0 | 273.089 | 7.5705 | -209.1138
33 | CE Oaxaca I | 130.4215 | 0 | 93.7042 | 36.7174 | 220.1494 | 0 | 175.7678 | 44.3816 | 20.8736
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 497.3419 | 0 | 269.6805 | 227.6614 | 776.2708 | 0 | 581.6149 | 194.6559 | -14.4977
36 | CC Baja California III | 223.3182 | 145.5455 | 169.3639 | -91.5913 | 389.3587 | 17.9972 | 188.6138 | 182.7477 | -299.5252
38 | CC Norte III (Juárez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5189 | 0 | 0 | 116.5189 | 0
40 | CE Sureste I | 151.1221 | 0 | 79.0729 | 72.0492 | 245.1067 | 0 | 99.4348 | 145.6719 | 102.1838
43 | CC Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0381 | 0 | 0 | 149.0381 | 0
49 | CE Sureste IV y V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Compromisos Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2018
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2018) 1_/
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo
|  |  | Hasta 2017 | En 2018 | Suma |  | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) |  | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
242 | Total | 366732.2836 | 226689.6022 | 4118.7016 | 230808.3038 |  | 20212.1857 | 16381.2795 | 36593.4652 |  | 99330.5146 | 135923.9798
213 | Cierres totales | 312875.2874 | 218239.6791 | 3461.3071 | 221700.9862 | #REF! | 16143.6761 | 12273.9901 | 28417.6662 | 0 | 62756.6351 | 91174.3012
1 | CG Cerro Prieto IV | 1893.8182 | 1893.8182 | 0 | 1893.8182 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua | 5083.2306 | 5083.2306 | 0 | 5083.2306 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
3 | CCI Guerrero Negro II | 503.3798 | 503.3798 | 0 | 503.3798 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
4 | CC Monterrey II | 5282.5772 | 5282.5772 | 0 | 5282.5772 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II | 1121.7404 | 1121.7404 | 0 | 1121.7404 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5641.967 | 5641.967 | 0 | 5641.967 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II | 12851.1161 | 12216.986 | 119.2892 | 12336.2752 | #REF! | 379.9505 | 134.8904 | 514.8409 |  | -1.4779e-12 | 514.8409
9 | LT 211 Cable Submarino | 1833.0268 | 1833.0268 | 0 | 1833.0268 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2404.8428 | 2404.8428 | 0 | 2404.8428 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste | 1950.1464 | 1950.1464 | 0 | 1950.1464 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3210.4534 | 3210.4534 | 0 | 3210.4534 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
13 | SE 218 Noroeste | 928.379 | 928.379 | 0 | 928.379 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste-Peninsular | 618.7141 | 618.7141 | 0 | 618.7141 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental-Centro | 1151.8127 | 1151.8127 | 0 | 1151.8127 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental | 1328.8931 | 1328.8931 | 0 | 1328.8931 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro | 816.3475 | 816.3475 | 0 | 816.3475 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste | 754.2698 | 754.2698 | 0 | 754.2698 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 507.277 | 507.277 | 0 | 507.277 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste | 517.1898 | 517.1898 | 0 | 517.1898 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
21 | SE 305 Centro-Oriente | 668.5366 | 668.5366 | 0 | 668.5366 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste | 824.5044 | 824.5044 | 0 | 824.5044 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste | 446.0609 | 446.0609 | 0 | 446.0609 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste | 808.7722 | 808.7722 | 0 | 808.7722 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2408.5311 | 2308.9507 | 0 | 2308.9507 | #REF! | 99.5804 | 0 | 99.5804 |  | 3.8369e-13 | 99.5804
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2104.2061 | 1969.8647 | 0 | 1969.8647 | #REF! | 134.3414 | 0 | 134.3414 |  | 8.5265e-14 | 134.3414
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2234.7088 | 2189.4689 | 0 | 2189.4689 | #REF! | 45.24 | 0 | 45.24 |  | 2.1316e-14 | 45.24
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6116.7894 | 6050.7496 | 0 | 6050.7496 | #REF! | 66.0398 | 0 | 66.0398 |  | -7.2475e-13 | 66.0398
29 | LT 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 817.8558 | 817.8558 | 0 | 817.8558 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional | 2413.4706 | 2353.9418 | 0 | 2353.9418 | #REF! | 59.5288 | 0 | 59.5288 |  | 3.979e-13 | 59.5288
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5049.6083 | 4797.1279 | 0 | 4797.1279 | #REF! | 252.4804 | 0 | 252.4804 |  | 1.0232e-12 | 252.4804
32 | SE 401 Occidental - Central | 1178.4122 | 1178.4122 | 0 | 1178.4122 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental - Peninsular | 1422.038 | 1422.038 | 0 | 1422.038 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste | 1328.5998 | 1328.5998 | 0 | 1328.5998 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste-Norte | 742.1889 | 742.1889 | 0 | 742.1889 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión | 157.3964 | 157.3964 | 0 | 157.3964 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional | 3173.7391 | 3173.7391 | 0 | 3173.7391 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC | 2085.9281 | 1990.3151 | 0 | 1990.3151 | #REF! | 95.613 | 0 | 95.613 |  | 5.1159e-13 | 95.613
39 | LT 414 Norte-Occidental | 1203.5673 | 1154.7901 | 0 | 1154.7901 | #REF! | 48.7772 | 0 | 48.7772 |  | 1.0658e-13 | 48.7772
40 | LT 502 Oriental - Norte | 271.2845 | 271.2845 | 0 | 271.2845 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada | 4532.2988 | 4305.6839 | 0 | 4305.6839 | #REF! | 226.6149 | 0 | 226.6149 |  | 2.8422e-14 | 226.6149
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1968.2535 | 1866.5256 | 0 | 1866.5256 | #REF! | 101.7279 | 0 | 101.7279 |  | 4.2633e-13 | 101.7279
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III | 801.7931 | 761.7034 | 0 | 761.7034 | #REF! | 40.0897 | 0 | 40.0897 |  | -1.35e-13 | 40.0897
44 | SE 412 Compensación Norte | 403.1346 | 403.1346 | 0 | 403.1346 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental | 1050.0076 | 997.5072 | 0 | 997.5072 | #REF! | 52.5004 | 0 | 52.5004 |  | 0 | 52.5004
46 | SE 503 Oriental | 392.2233 | 392.2233 | 0 | 392.2233 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental | 821.0245 | 821.0245 | 0 | 821.0245 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I | 1026.335 | 951.4163 | 0 | 951.4163 | #REF! | 74.9186 | 0 | 74.9186 |  | -7.1054e-14 | 74.9186
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2324.8642 | 2208.621 | 0 | 2208.621 | #REF! | 116.2432 | 0 | 116.2432 |  | -2.8422e-14 | 116.2432
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2794.3287 | 2608.9198 | 23.1212 | 2632.041 | #REF! | 162.2877 | 0 | 162.2877 |  | -3.6948e-13 | 162.2877
51 | LT 612 SubTransmisión Norte - Noreste | 524.5924 | 524.5924 | 0 | 524.5924 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental | 504.2825 | 472.2733 | 0 | 472.2733 | #REF! | 32.0092 | 0 | 32.0092 |  | 1.4211e-14 | 32.0092
53 | LT 614 SubTransmisión Oriental | 305.4959 | 305.4959 | 0 | 305.4959 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 SubTransmisión Peninsular | 476.2882 | 476.2882 | 0 | 476.2882 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 388.14 | 388.14 | 0 | 388.14 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 252.1512 | 238.8801 | 13.2711 | 252.1512 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental | 1429.1304 | 1357.6739 | 0 | 1357.6739 | #REF! | 71.4565 | 0 | 71.4565 |  | -2.2737e-13 | 71.4565
59 | SE 611 SubTransmisión Baja California - Noroeste | 555.1669 | 555.1669 | 0 | 555.1669 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2077.5337 | 2077.5337 | 0 | 2077.5337 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC | 1410.9378 | 1336.6779 | 0 | 1336.6779 | #REF! | 74.2599 | 0 | 74.2599 |  | 6.3949e-13 | 74.2599
62 | CCC Pacífico | 11619.6679 | 8969.3624 | 401.3256 | 9370.6881 | #REF! | 1073.6033 | 802.6513 | 1876.2546 |  | 372.7252 | 2248.9798
63 | CH El Cajón | 15275.1002 | 5540.3665 | 0 | 5540.3665 | #REF! | 512.3544 | 512.3544 | 1024.7088 |  | 8710.0249 | 9734.7337
64 | LT Líneas Centro | 122.669 | 122.669 | 0 | 122.669 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1252.0049 | 1187.673 | 0 | 1187.673 | #REF! | 64.3319 | 0 | 64.3319 |  | -4.5475e-13 | 64.3319
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1374.0076 | 1290.1513 | 0 | 1290.1513 | #REF! | 83.8563 | 0 | 83.8563 |  | 1.1369e-13 | 83.8563
67 | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 374.8286 | 374.8286 | 0 | 374.8286 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1701.3669 | 1124.7497 | 56.8826 | 1181.6323 | #REF! | 121.7185 | 162.9898 | 284.7082 |  | 235.0263 | 519.7345
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur | 608.643 | 608.643 | 0 | 608.643 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya | 680.1448 | 646.1376 | 0 | 646.1376 | #REF! | 34.0072 | 0 | 34.0072 |  | 7.1054e-14 | 34.0072
71 | PRR Presa Reguladora Amata | 248.7919 | 248.7919 | 0 | 248.7919 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos | 566.4492 | 566.4492 | 0 | 566.4492 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira | 775.9961 | 620.7968 | 38.7998 | 659.5967 | #REF! | 38.7998 | 77.5996 | 116.3994 |  | 1.1369e-13 | 116.3994
74 | RM Botello | 116.3391 | 104.7052 | 0 | 104.7052 | #REF! | 11.6339 | 0 | 11.6339 |  | 1.4211e-14 | 11.6339
75 | RM Carbón II | 211.7675 | 194.0473 | 0 | 194.0473 | #REF! | 17.7203 | 0 | 17.7203 |  | 1.0658e-14 | 17.7203
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero | 343.9207 | 343.9207 | 0 | 343.9207 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas | 263.9723 | 237.5751 | 0 | 237.5751 | #REF! | 26.3972 | 0 | 26.3972 |  | 0 | 26.3972
78 | RM Emilio Portes Gil | 4.5202 | 4.5202 | 0 | 4.5202 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos | 2334.607 | 2217.8767 | 0 | 2217.8767 | #REF! | 116.7304 | 0 | 116.7304 |  | 3.979e-13 | 116.7304
80 | RM Gomez Palacio | 540.4573 | 540.4573 | 0 | 540.4573 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
82 | RM Huinalá | 10.996 | 10.996 | 0 | 10.996 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán | 16.7744 | 15.097 | 0 | 15.097 | #REF! | 1.6774 | 0 | 1.6774 |  | 2.8866e-15 | 1.6774
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 247.5767 | 247.5767 | 0 | 247.5767 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 901.6791 | 901.6791 | 0 | 901.6791 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad | 246.3122 | 246.3122 | 0 | 246.3122 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta | 211.043 | 200.4908 | 0 | 200.4908 | #REF! | 10.5521 | 0 | 10.5521 |  | -6.2172e-14 | 10.5521
92 | RM Salamanca | 592.881 | 592.881 | 0 | 592.881 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango | 318.3159 | 299.8832 | 0 | 299.8832 | #REF! | 18.4327 | 0 | 18.4327 |  | 0 | 18.4327
94 | RM CT Valle de México | 106.1122 | 106.1122 | 0 | 106.1122 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte | 141.1876 | 141.1876 | 0 | 141.1876 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores | 63.766 | 63.766 | 0 | 63.766 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 821.3152 | 780.2495 | 0 | 780.2495 | #REF! | 41.0658 | 0 | 41.0658 |  | 2.8422e-14 | 41.0658
100 | SLT 701 Occidente-Centro | 1459.1632 | 1361.2861 | 22.5747 | 1383.8608 | #REF! | 75.3024 | 0 | 75.3024 |  | 0 | 75.3024
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | 511.0184 | 490.8009 | 0 | 490.8009 | #REF! | 13.4783 | 6.7391 | 20.2174 |  | -2.2027e-13 | 20.2174
102 | SLT 703 Noreste-Norte | 353.5143 | 353.5143 | 0 | 353.5143 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste | 122.6274 | 122.6274 | 0 | 122.6274 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3413.9842 | 3002.0612 | 38.913 | 3040.9742 | #REF! | 170.2137 | 10.2442 | 180.4579 |  | 192.5522 | 373.0101
105 | SLT 709 Sistemas Sur | 1859.4297 | 1761.565 | 0 | 1761.565 | #REF! | 97.8647 | 0 | 97.8647 |  | 1.1369e-13 | 97.8647
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC | 1365.2781 | 1297.0142 | 0 | 1297.0142 | #REF! | 68.2639 | 0 | 68.2639 |  | -2.1316e-13 | 68.2639
107 | CCI Baja California Sur II | 1108.6015 | 1047.0125 | 0 | 1047.0125 | #REF! | 61.589 | 0 | 61.589 |  | 0 | 61.589
108 | LT 807 Durango I | 627.9047 | 627.9047 | 0 | 627.9047 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula | 96.2363 | 96.2363 | 0 | 96.2363 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | 576.8101 | 432.6076 | 28.8405 | 461.4481 | #REF! | 57.681 | 57.681 | 115.362 |  | -2.1316e-13 | 115.362
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 250.8896 | 233.7855 | 0 | 233.7855 | #REF! | 17.1041 | 0 | 17.1041 |  | -1.4211e-14 | 17.1041
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 656.9941 | 656.9941 | 0 | 656.9941 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 559.8837 | 531.8896 | 0 | 531.8896 | #REF! | 27.9942 | 0 | 27.9942 |  | 5.6843e-14 | 27.9942
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 810.0446 | 810.0446 | 0 | 810.0446 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 377.9707 | 377.9707 | 0 | 377.9707 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste | 198.015 | 198.015 | 0 | 198.015 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
123 | SE 812 Golfo Norte | 97.0987 | 97.0987 | 0 | 97.0987 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío | 986.0305 | 961.8999 | 24.1306 | 986.0305 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
126 | SLT 801 Altiplano | 1548.3333 | 1468.8076 | 0 | 1468.8076 | #REF! | 79.5257 | 0 | 79.5257 |  | -4.2633e-13 | 79.5257
127 | SLT 802 Tamaulipas | 1305.8958 | 1240.601 | 0 | 1240.601 | #REF! | 65.2948 | 0 | 65.2948 |  | -4.2633e-13 | 65.2948
128 | SLT 803 NOINE | 1217.8378 | 1217.8378 | 0 | 1217.8378 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1681.3761 | 1420.8509 | 25.2081 | 1446.059 | #REF! | 159.693 | 50.4161 | 210.1091 |  | 25.2081 | 235.3172
132 | CE La Venta II | 2000.7001 | 1333.8001 | 66.69 | 1400.4901 | #REF! | 133.38 | 133.38 | 266.76 |  | 333.45 | 600.21
136 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 124.6536 | 124.6536 | 0 | 124.6536 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste | 164.1651 | 164.1651 | 0 | 164.1651 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
139 | SE 912 División Oriente | 219.3943 | 196.0956 | 5.6532 | 201.7488 | #REF! | 11.7637 | 5.8818 | 17.6455 |  | 2.8422e-14 | 17.6455
140 | SE 914 División Centro Sur | 239.6612 | 133.7738 | 8.9183 | 142.6921 | #REF! | 11.0258 | 17.8365 | 28.8624 |  | 68.1067 | 96.9691
141 | SE 915 Occidental | 213.0414 | 202.3893 | 10.6521 | 213.0414 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
142 | SLT 901 Pacífico | 763.9295 | 691.7319 | 32.6297 | 724.3616 | #REF! | 39.5679 | 0 | 39.5679 |  | -2.4158e-13 | 39.5679
143 | SLT 902 Istmo | 1476.0134 | 1402.1037 | 0 | 1402.1037 | #REF! | 73.9096 | 0 | 73.9096 |  | -5.8265e-13 | 73.9096
144 | SLT 903 Cabo - Norte | 1013.6165 | 960.6415 | 0 | 960.6415 | #REF! | 52.975 | 0 | 52.975 |  | -4.9738e-14 | 52.975
146 | CH La Yesca | 22908.5 | 4678.874 | 360.1963 | 5039.0703 | #REF! | 713.5603 | 1035.863 | 1749.4233 |  | 16120.0064 | 17869.4296
147 | CCC Baja California | 3194.3612 | 2715.2071 | 0 | 2715.2071 | #REF! | 319.4361 | 159.7181 | 479.1542 |  | 1.0232e-12 | 479.1542
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 506.2456 | 502.6326 | 0.90325 | 503.5359 | #REF! | 0.90325 | 1.8065 | 2.7098 |  | 1.1546e-13 | 2.7098
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 820.5324 | 777.3465 | 0 | 777.3465 | #REF! | 43.1859 | 0 | 43.1859 |  | 1.279e-13 | 43.1859
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 868.8248 | 816.4437 | 0 | 816.4437 | #REF! | 46.4212 | 2.9799 | 49.4011 |  | 2.9799 | 52.3811
151 | SE 1006 Central----Sur | 284.1625 | 152.0017 | 13.7035 | 165.7052 | #REF! | 25.2777 | 28.4163 | 53.6939 |  | 64.7634 | 118.4573
152 | SE 1005 Noroeste | 1112.2709 | 841.6626 | 47.8167 | 889.4794 | #REF! | 76.4373 | 32.6046 | 109.0419 |  | 113.7497 | 222.7915
156 | RM Infiernillo | 309.7051 | 252.8921 | 12.2549 | 265.1471 | #REF! | 18.5658 | 22.279 | 40.8449 |  | 3.7132 | 44.558
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2788.6852 | 2002.7291 | 139.4343 | 2142.1633 | #REF! | 367.6534 | 278.8685 | 646.5219 |  | 4.5475e-13 | 646.5219
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | 241.6389 | 241.6389 | 0 | 241.6389 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 8.5265e-14 | 8.5265e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 82.4019 | 82.4019 | 0 | 82.4019 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II | 19.8846 | 19.8846 | 0 | 19.8846 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz | 77.4307 | 73.5592 | 0 | 73.5592 | #REF! | 3.8715 | 0 | 3.8715 |  | -2.3093e-14 | 3.8715
162 | RM CCC Huinalá II | 34.7293 | 31.2564 | 1.7365 | 32.9928 | #REF! | 1.7365 | 0 | 1.7365 |  | 8.8818e-16 | 1.7365
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | 286.6877 | 286.6877 | 0 | 286.6877 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 715.4875 | 435.2415 | 0 | 435.2415 | #REF! | 117.3564 | 78.2376 | 195.594 |  | 84.652 | 280.246
165 | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 106.8333 | 101.5 | 5.3332 | 106.8333 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1111.7832 | 921.0067 | 35.7803 | 956.787 | #REF! | 115.4654 | 39.5307 | 154.9962 |  | 1.9895e-13 | 154.9962
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2641.8081 | 1320.9041 | 88.0603 | 1408.9643 | #REF! | 176.1205 | 176.1205 | 352.2411 |  | 880.6027 | 1232.8438
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 600.4272 | 600.4272 | 0 | 600.4272 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1463.767 | 820.2196 | 43.94 | 864.1596 | #REF! | 102.4367 | 146.3767 | 248.8134 |  | 350.794 | 599.6075
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 659.5099 | 314.9124 | 34.4597 | 349.3722 | #REF! | 68.9195 | 68.9195 | 137.839 |  | 172.2987 | 310.1377
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.6393 | 16.9794 | 1.132 | 18.1114 | #REF! | 2.2639 | 2.2639 | 4.5279 |  | 1.7764e-15 | 4.5279
181 | RM CN Laguna Verde | 11812.6765 | 5939.8649 | 250.2816 | 6190.1465 | #REF! | 250.2816 | 500.5632 | 750.8448 |  | 4871.6852 | 5622.53
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 585.5413 | 555.4937 | 30.0475 | 585.5413 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | 105.4707 | 94.9237 | 5.2735 | 100.1972 | #REF! | 5.2735 | 0 | 5.2735 |  | 8.8818e-15 | 5.2735
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 425.1925 | 238.6724 | 1.2239 | 239.8962 | #REF! | 46.9248 | 48.1487 | 95.0735 |  | 90.2228 | 185.2963
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 294.0534 | 171.0858 | 11.8932 | 182.979 | #REF! | 18.2647 | 30.1579 | 48.4226 |  | 62.6518 | 111.0743
190 | SE 1120 Noroeste | 903.1767 | 481.7628 | 4.4191 | 486.1819 | #REF! | 128.5027 | 85.3128 | 213.8155 |  | 203.1792 | 416.9948
191 | SE 1121 Baja California | 100.3209 | 62.2939 | 1.8198 | 64.1138 | #REF! | 6.8395 | 8.6593 | 15.4988 |  | 20.7083 | 36.2071
192 | SE 1122 Golfo Norte | 708.4642 | 436.2304 | 36.219 | 472.4494 | #REF! | 65.6447 | 72.438 | 138.0826 |  | 97.9321 | 236.0148
193 | SE 1123 Norte | 69.763 | 52.3223 | 0 | 52.3223 | #REF! | 6.9763 | 6.9763 | 13.9526 |  | 3.4882 | 17.4408
194 | SE 1124 Bajío Centro | 718.665 | 445.3933 | 0 | 445.3933 | #REF! | 112.9071 | 75.2714 | 188.1785 |  | 85.0933 | 273.2717
195 | SE 1125 Distribución | 1773.1456 | 1253.6621 | 18.6373 | 1272.2994 | #REF! | 160.7918 | 170.1946 | 330.9864 |  | 169.8599 | 500.8462
197 | SE 1127 Sureste | 291.6801 | 204.2654 | 10.7825 | 215.0479 | #REF! | 29.1808 | 29.1808 | 58.3615 |  | 18.2706 | 76.6322
198 | SE 1128 Centro Sur | 367.9634 | 184.3143 | 0 | 184.3143 | #REF! | 38.8262 | 38.8262 | 77.6524 |  | 105.9967 | 183.6491
199 | SE 1129 Compensación redes | 284.0306 | 201.3986 | 12.9345 | 214.3331 | #REF! | 15.7722 | 18.7163 | 34.4885 |  | 35.209 | 69.6976
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1279.0823 | 501.4117 | 44.8388 | 546.2505 | #REF! | 221.3224 | 131.1001 | 352.4225 |  | 380.4093 | 732.8318
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1620.7106 | 772.8023 | 77.4651 | 850.2674 | #REF! | 166.8591 | 166.8591 | 333.7182 |  | 436.7249 | 770.4432
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2402.0416 | 994.9193 | 78.6107 | 1073.53 | #REF! | 239.3164 | 261.1105 | 500.4268 |  | 828.0848 | 1328.5116
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 675.7076 | 545.1828 | 22.5688 | 567.7517 | #REF! | 8.3043 | 16.6086 | 24.9129 |  | 83.043 | 107.956
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1951.4095 | 1366.4459 | 89.0187 | 1455.4646 | #REF! | 251.8829 | 210.4171 | 462.3 |  | 33.645 | 495.945
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2135.1462 | 1513.8238 | 76.1086 | 1589.9325 | #REF! | 339.2226 | 176.587 | 515.8096 |  | 29.4041 | 545.2137
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 772.2541 | 617.8033 | 0 | 617.8033 | #REF! | 115.8381 | 38.6127 | 154.4508 |  | -2.8422e-14 | 154.4508
207 | SE 1213 Compensación DE REDES | 878.5365 | 605.7273 | 27.3999 | 633.1272 | #REF! | 120.923 | 85.2915 | 206.2145 |  | 39.1948 | 245.4093
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 172.103 | 91.7883 | 5.7368 | 97.5251 | #REF! | 5.7368 | 11.4735 | 17.2103 |  | 57.3677 | 74.578
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2532.9742 | 1843.1675 | 28.9641 | 1872.1317 | #REF! | 258.4166 | 258.4166 | 516.8332 |  | 144.0093 | 660.8426
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3342.4728 | 2298.4393 | 16.6716 | 2315.1109 | #REF! | 324.5978 | 338.6031 | 663.2009 |  | 364.1611 | 1027.3619
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1138.2804 | 463.048 | 41.893 | 504.941 | #REF! | 131.57 | 108.2061 | 239.7761 |  | 393.5633 | 633.3394
216 | RM CCC Poza Rica | 2759.2807 | 495.378 | 0 | 495.378 | #REF! | 290.5028 | 277.253 | 567.7558 |  | 1696.1468 | 2263.9027
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 2907.45 | 831.463 | 77.9789 | 909.4418 | #REF! | 237.5608 | 237.5608 | 475.1217 |  | 1522.8865 | 1998.0082
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 717.8081 | 505.1807 | 33.2327 | 538.4134 | #REF! | 91.9011 | 77.5459 | 169.447 |  | 9.9477 | 179.3947
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 779.656 | 428.8108 | 0 | 428.8108 | #REF! | 116.9484 | 77.9656 | 194.914 |  | 155.9312 | 350.8452
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 19229.7242 | 8385.2713 | 137.6196 | 8522.8909 | #REF! | 1726.4417 | 1729.2489 | 3455.6906 |  | 7251.1427 | 10706.8333
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 79.3726 | 56.2392 | 0 | 56.2392 | #REF! | 9.2533 | 9.2533 | 18.5067 |  | 4.6267 | 23.1334
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 22.7062 | 14.759 | 1.1353 | 15.8943 | #REF! | 1.1353 | 2.2706 | 3.4059 |  | 3.4059 | 6.8119
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 463.4848 | 69.5227 | 0 | 69.5227 | #REF! | 46.3485 | 46.3485 | 92.697 |  | 301.2651 | 393.9621
227 | CG Los Humeros II | 1943.7513 | 920.7243 | 0 | 920.7243 | #REF! | 306.9081 | 204.6054 | 511.5135 |  | 511.5135 | 1023.027
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 357.4589 | 187.8271 | 0 | 187.8271 | #REF! | 37.6059 | 37.6059 | 75.2119 |  | 94.42 | 169.6319
229 | CT TG Baja California II | 1903.5283 | 785.2782 | 45.817 | 831.0952 | #REF! | 207.7738 | 207.7738 | 415.5476 |  | 656.8855 | 1072.4331
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 117.6394 | 82.3476 | 5.882 | 88.2295 | #REF! | 11.7639 | 11.7639 | 23.5279 |  | 5.882 | 29.4098
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 157.1793 | 110.0255 | 7.859 | 117.8845 | #REF! | 15.7179 | 15.7179 | 31.4359 |  | 7.859 | 39.2948
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 656.203 | 0 | 5.5212 | 5.5212 | #REF! | 29.2356 | 29.2356 | 58.4712 |  | 592.2106 | 650.6818
235 | CCI Baja California Sur IV | 1793.459 | 623.5153 | 0 | 623.5153 | #REF! | 179.9913 | 179.9913 | 359.9827 |  | 809.961 | 1169.9436
236 | CCI Baja California Sur III | 1684.2232 | 842.1116 | 84.2112 | 926.3228 | #REF! | 168.4223 | 168.4223 | 336.8446 |  | 421.0558 | 757.9004
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 211.3406 | 32.87 | 3.1327 | 36.0027 | #REF! | 21.1341 | 21.1341 | 42.2681 |  | 133.0698 | 175.3379
243 | SE 1322 Distribución CENTRO | 1559.6704 | 386.4398 | 37.1151 | 423.5549 | #REF! | 127.1254 | 164.2405 | 291.3659 |  | 844.7496 | 1136.1155
244 | SE 1321 Distribución NORESTE | 1252.6859 | 577.9906 | 8.7672 | 586.7578 | #REF! | 120.0061 | 128.3852 | 248.3913 |  | 417.5368 | 665.9281
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 347.2065 | 145.3326 | 12.4562 | 157.7888 | #REF! | 37.3216 | 37.3216 | 74.6432 |  | 114.7745 | 189.4177
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1138.4069 | 563.1548 | 21.8868 | 585.0416 | #REF! | 195.7438 | 115.9047 | 311.6485 |  | 241.7168 | 553.3653
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 821.2505 | 506.9082 | 0 | 506.9082 | #REF! | 138.2477 | 92.1651 | 230.4128 |  | 83.9295 | 314.3423
251 | SE 1421 Distribución SUR | 470.1903 | 130.052 | 9.2552 | 139.3073 | #REF! | 32.903 | 42.1583 | 75.0613 |  | 255.8217 | 330.883
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 145.1045 | 106.9191 | 0 | 106.9191 | #REF! | 15.2742 | 15.2742 | 30.5483 |  | 7.6371 | 38.1854
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 689.7019 | 280.9915 | 29.5139 | 310.5054 | #REF! | 73.0311 | 73.0311 | 146.0622 |  | 233.1343 | 379.1965
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 437.0832 | 115.5506 | 22.9666 | 138.5172 | #REF! | 22.9666 | 45.9332 | 68.8998 |  | 229.6662 | 298.566
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 52.8347 | 13.9039 | 2.7808 | 16.6846 | #REF! | 2.7808 | 5.5615 | 8.3423 |  | 27.8077 | 36.15
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1279.2106 | 336.6344 | 67.3269 | 403.9613 | #REF! | 67.3269 | 134.6538 | 201.9806 |  | 673.2688 | 875.2494
286 | CCI Baja California Sur V | 1959.1601 | 293.874 | 0 | 293.874 | #REF! | 195.916 | 195.916 | 391.832 |  | 1273.4541 | 1665.2861
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa II | 1123.8735 | 52.318 | 24.9202 | 77.2382 | #REF! | 77.2382 | 77.2382 | 154.4763 |  | 892.159 | 1046.6354
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1285.7297 | 338.3499 | 67.67 | 406.0199 | #REF! | 67.67 | 135.34 | 203.01 |  | 676.6998 | 879.7098
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 957.9212 | 287.6293 | 38.4044 | 326.0337 | #REF! | 63.058 | 101.4624 | 164.5204 |  | 467.367 | 631.8874
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 367.6054 | 102.7786 | 15.6877 | 118.4663 | #REF! | 23.026 | 38.7136 | 61.7396 |  | 187.3994 | 249.1391
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 147.8466 | 41.1102 | 7.624 | 48.7342 | #REF! | 7.624 | 15.2481 | 22.8721 |  | 76.2403 | 99.1124
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1297.2981 | 128.7949 | 2.0263 | 130.8213 | #REF! | 93.3634 | 95.3898 | 188.7532 |  | 977.7236 | 1166.4768
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas del Norte | 1453.1577 | 77.7571 | 20.8412 | 98.5984 | #REF! | 104.0299 | 104.0299 | 208.0599 |  | 1146.4994 | 1354.5593
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 950.2902 | 143.6546 | 6.847 | 150.5016 | #REF! | 97.2068 | 97.7287 | 194.9354 |  | 604.8532 | 799.7886
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 327.3931 | 9.9505 | 6.5155 | 16.466 | #REF! | 22.3082 | 22.3082 | 44.6165 |  | 266.3106 | 310.9271
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1230.225 | 103.7184 | 6.5229 | 110.2413 | #REF! | 86.6284 | 86.6284 | 173.2567 |  | 946.727 | 1119.9838
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 275.7329 | 42.8203 | 0 | 42.8203 | #REF! | 28.5468 | 28.5468 | 57.0937 |  | 175.819 | 232.9127
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 825.6815 | 41.2841 | 41.2841 | 82.5682 | #REF! | 82.5682 | 82.5682 | 165.1363 |  | 577.9771 | 743.1134
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1109.8934 | 60.9211 | 14.047 | 74.9681 | #REF! | 70.1652 | 70.1652 | 140.3305 |  | 894.5949 | 1034.9253
29 | Cierres Parciales | 53856.9961 | 8449.9231 | 657.3945 | 9107.3176 |  | 4068.5096 | 4107.2894 | 8175.799 |  | 36573.8795 | 44749.6785
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 8226.3845 | 619.2121 | 2.4217 | 621.6338 |  | 516.762 | 516.762 | 1033.524 |  | 6571.2267 | 7604.7507
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3220.8825 | 1892.9839 | 110.2039 | 2003.1878 |  | 446.2319 | 304.9575 | 751.1894 |  | 466.5053 | 1217.6947
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 888.3088 | 423.264 | 10.8736 | 434.1376 |  | 125.0027 | 91.2948 | 216.2975 |  | 237.8738 | 454.1712
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 672.5117 | 473.4885 | 19.51 | 492.9986 |  | 89.7566 | 72.8444 | 162.6009 |  | 16.9122 | 179.5131
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 1113.2682 | 292.1784 | 6.7303 | 298.9086 |  | 95.9306 | 95.934 | 191.8646 |  | 622.495 | 814.3595
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 2027.8409 | 1063.0745 | 40.6318 | 1103.7063 |  | 275.2535 | 213.2208 | 488.4743 |  | 435.6604 | 924.1346
242 | SE 1323 Distribución SUR | 264.2105 | 190.8187 | 0 | 190.8187 |  | 29.3567 | 29.3567 | 58.7134 |  | 14.6784 | 73.3918
245 | SE 1320 Distribución NOROESTE | 733.8717 | 316.0206 | 16.3385 | 332.3591 |  | 77.5669 | 77.5669 | 155.1339 |  | 246.3787 | 401.5126
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 813.8896 | 226.4084 | 33.5407 | 259.9492 |  | 68.759 | 86.7556 | 155.5146 |  | 398.4259 | 553.9405
253 | SE 1420 Distribución NORTE | 548.6022 | 114.4221 | 9.1825 | 123.6045 |  | 55.3533 | 55.3533 | 110.7066 |  | 314.291 | 424.9976
259 | SE 1521 Distribución SUR | 526.9435 | 82.272 | 9.4984 | 91.7704 |  | 38.2189 | 44.2971 | 82.5159 |  | 352.6571 | 435.173
260 | SE 1520 Distribución NORTE | 192.2949 | 5.1709 | 0.073455 | 5.2444 |  | 7.2738 | 7.2738 | 14.5477 |  | 172.5029 | 187.0505
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 6907.885 | 1590.8097 | 263.2743 | 1854.084 |  | 475.0761 | 697.5941 | 1172.6702 |  | 3881.1307 | 5053.801
264 | CC Centro | 10602.7492 | 325.0692 | 15.9428 | 341.012 |  | 818.9433 | 818.9433 | 1637.8865 |  | 8623.8507 | 10261.7372
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 542.5551 | 61.6169 | 16.2389 | 77.8558 |  | 41.3404 | 49.8799 | 91.2203 |  | 373.479 | 464.6993
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1441.5671 | 351.31 | 44.2414 | 395.5514 |  | 111.7859 | 148.778 | 260.5638 |  | 785.4518 | 1046.0157
278 | RM CT JOSE LOPEZ PORTILLO | 980.4838 | 0 | 0 | 0 |  | 32.6828 | 32.6828 | 65.3656 |  | 915.1182 | 980.4838
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 224.1134 | 34.8619 | 0.579 | 35.4408 |  | 21.8902 | 22.4692 | 44.3595 |  | 144.3131 | 188.6726
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 23.6287 | 0 | 1.1814 | 1.1814 |  | 2.3629 | 2.3629 | 4.7257 |  | 17.7215 | 22.4472
284 | SE Los Humeros III Fase A | 787.8691 | 41.4668 | 0 | 41.4668 |  | 82.9336 | 82.9336 | 165.8672 |  | 580.5351 | 746.4023
288 | SLT 1722 Distribución Sur | 196.0762 | 29.5899 | 0 | 29.5899 |  | 19.7266 | 19.7266 | 39.4531 |  | 127.0333 | 166.4864
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1573.0305 | 0 | 6.8971 | 6.8971 |  | 61.6305 | 61.6305 | 123.2611 |  | 1442.8723 | 1566.1334
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 192.4726 | 0 | 4.0239 | 4.0239 |  | 11.9144 | 11.9144 | 23.8289 |  | 164.6199 | 188.4487
312 | RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 121.2747 | 0 | 6.3829 | 6.3829 |  | 12.7658 | 12.7658 | 25.5315 |  | 89.3603 | 114.8918
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1744.2675 | 0 | 4.8057 | 4.8057 |  | 64.5501 | 64.5501 | 129.1002 |  | 1610.3616 | 1739.4619
321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 233.3845 | 9.4404 | 0 | 9.4404 |  | 15.0943 | 15.0943 | 30.1885 |  | 193.7555 | 223.944
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 6233.7009 | 290.4301 | 1.5105 | 291.9406 |  | 322.1538 | 322.1538 | 644.3076 |  | 5297.4527 | 5941.7603
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 187.5618 | 0 | 1.8501 | 1.8501 |  | 8.7246 | 8.7246 | 17.4493 |  | 168.2623 | 185.7116
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2635.367 | 16.0142 | 31.4615 | 47.4757 |  | 139.4685 | 139.4685 | 278.937 |  | 2308.9543 | 2587.8914
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado es de 18.3268 correspondiente al cierre de marzo de 2018.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Compromisos Inv Fin y Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2018
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo
(Millones de pesos a precios de 2018) *
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2017 | PEF 2018 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2018 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 767286.617 | 754814.3203 | -1.6255 | 686163.1412 | 455591.5098 | 60.3581 | 149535.3356 | 306056.1742
Inversión directa |  |  | 520306.4684 | 507834.1717 | -2.3971 | 477844.7091 | 247273.0777 | 48.6917 | 111349.0979 | 135923.9798
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1893.8182 | 1893.8182 | 0 | 1893.8182 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5083.2306 | 5083.2306 | 0 | 5083.2306 | 2.0835e-12 | 4.0988e-14 | 0 | 2.0835e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 503.3797 | 503.3797 | 0 | 503.3798 | 1.3022e-13 | 2.5869e-14 | 0 | 1.3022e-13
4 | CC | Monterrey II 1_/ | 6067.7634 | 6067.7634 | 3.512e-09 | 5282.5772 | 1.0418e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.0418e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II 1_/ | 1122.9133 | 1122.9133 | -3.7955e-08 | 1121.7404 | 1.3022e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.3022e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5641.967 | 5641.967 | 0 | 5641.967 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 12851.116 | 12851.116 | 0 | 12851.1161 | 514.8409 | 4.0062 | 0 | 514.8409
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1833.0268 | 1833.0268 | -2.3251e-08 | 1833.0268 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular 1_/ | 2431.3776 | 2431.3776 | 1.7529e-08 | 2404.8428 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1950.1464 | 1950.1464 | 0 | 1950.1464 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3210.4532 | 3210.4532 | -1.3276e-08 | 3210.4534 | 5.2088e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.2088e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 928.379 | 928.379 | -2.2954e-08 | 928.379 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste - Peninsular | 618.7141 | 618.7141 | 0 | 618.7141 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental - Centro | 1151.8127 | 1151.8127 | 1.8501e-08 | 1151.8127 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1328.8938 | 1328.8938 | 0 | 1328.8931 | 2.6044e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.6044e-13
17 | LT | 301 Centro | 816.3475 | 816.3475 | 5.2209e-08 | 816.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 754.2698 | 754.2698 | 5.6506e-08 | 754.2698 | 1.3022e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.3022e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 507.277 | 507.277 | 0 | 507.277 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 517.1898 | 517.1898 | 0 | 517.1898 | 6.511e-14 | 1.2589e-14 | 0 | 6.511e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 668.5367 | 668.5367 | -3.1876e-08 | 668.5366 | 1.3022e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.3022e-13
22 | SE | 306 Sureste | 824.5044 | 824.5044 | 0 | 824.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 446.0609 | 446.0609 | 0 | 446.0609 | 6.511e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.511e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 808.7721 | 808.7721 | 2.6349e-08 | 808.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2408.5311 | 2408.5311 | 1.7696e-08 | 2408.5311 | 99.5804 | 4.1345 | 0 | 99.5804
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a Etapa) | 2104.2061 | 2104.2061 | 0 | 2104.2061 | 134.3414 | 6.3844 | 0 | 134.3414
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2234.7089 | 2234.7089 | -9.536e-09 | 2234.7088 | 45.24 | 2.0244 | 0 | 45.24
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6116.7894 | 6116.7894 | 3.4839e-09 | 6116.7894 | 66.0398 | 1.0796 | 0 | 66.0398
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 817.8558 | 817.8558 | 2.6056e-08 | 817.8558 | 2.6044e-13 | 3.1844e-14 | 0 | 2.6044e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2413.4708 | 2413.4708 | 8.8297e-09 | 2413.4706 | 59.5288 | 2.4665 | 0 | 59.5288
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5049.6083 | 5049.6083 | 4.2202e-09 | 5049.6083 | 252.4804 | 5 | 0 | 252.4804
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1178.4122 | 1178.4122 | -3.6168e-08 | 1178.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1422.0379 | 1422.0379 | 2.9971e-08 | 1422.038 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1328.5998 | 1328.5998 | -3.2079e-08 | 1328.5998 | 2.6044e-13 | 1.9603e-14 | 0 | 2.6044e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 742.1889 | 742.1889 | -2.8713e-08 | 742.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 157.3964 | 157.3964 | 1.3539e-07 | 157.3964 | 3.2555e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.2555e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3173.7392 | 3173.7392 | -6.7146e-09 | 3173.7391 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz Conversión de TG a CC | 2085.9282 | 2085.9282 | 0 | 2085.9281 | 95.613 | 4.5837 | 0 | 95.613
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1203.5673 | 1203.5673 | 0 | 1203.5673 | 48.7772 | 4.0527 | 0 | 48.7772
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 271.2845 | 271.2845 | 0 | 271.2845 | 3.2555e-14 | 1.2e-14 | 0 | 3.2555e-14
41 | LT | 506 Saltillo - Cañada | 4532.2988 | 4532.2988 | 0 | 4532.2988 | 226.6149 | 5 | 0 | 226.6149
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1968.2535 | 1968.2535 | 2.1654e-08 | 1968.2535 | 101.7279 | 5.1684 | 0 | 101.7279
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 801.7931 | 801.7931 | 0 | 801.7931 | 40.0897 | 5 | 0 | 40.0897
44 | SE | 412 Compensación Norte | 403.1346 | 403.1346 | 0 | 403.1346 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1050.0076 | 1050.0076 | 0 | 1050.0076 | 52.5004 | 5 | 0 | 52.5004
46 | SE | 503 Oriental | 392.2234 | 392.2234 | 0 | 392.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 821.0245 | 821.0245 | 5.1911e-08 | 821.0245 | 2.6044e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.6044e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1026.335 | 1026.335 | -4.1527e-08 | 1026.335 | 74.9186 | 7.2996 | 0 | 74.9186
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2324.8642 | 2324.8642 | -9.1662e-09 | 2324.8642 | 116.2432 | 5 | 0 | 116.2432
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2794.3287 | 2794.3287 | 1.5252e-08 | 2794.3287 | 162.2877 | 5.8078 | 0 | 162.2877
51 | LT | 612 SubTransmisión Norte - Noreste | 524.5922 | 524.5922 | 8.1245e-08 | 524.5924 | 6.511e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.511e-14
52 | LT | 613 SubTransmisión Occidental | 504.2825 | 504.2825 | -8.4517e-08 | 504.2825 | 32.0092 | 6.3475 | 0 | 32.0092
53 | LT | 614 SubTransmisión Oriental | 305.4959 | 305.4959 | -1.3951e-07 | 305.4959 | 6.511e-14 | 2.1313e-14 | 0 | 6.511e-14
54 | LT | 615 SubTransmisión Peninsular | 476.2882 | 476.2882 | -4.4742e-08 | 476.2882 | 1.3022e-13 | 2.7341e-14 | 0 | 1.3022e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 388.1401 | 388.1401 | 5.4903e-08 | 388.14 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 252.1512 | 252.1512 | 1.6903e-07 | 252.1512 | 6.511e-14 | 2.5822e-14 | 0 | 6.511e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 1429.1306 | 1429.1306 | 2.9823e-08 | 1429.1304 | 71.4565 | 5 | 0 | 71.4565
59 | SE | 611 SubTransmisión Baja California-Noroeste | 555.1668 | 555.1668 | -7.6771e-08 | 555.1669 | 1.3022e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.3022e-13
60 | SUV | Suministro de Vapor a las centrales de Cerro Prieto | 2077.5337 | 2077.5337 | 1.0257e-08 | 2077.5337 | 5.2088e-13 | 2.5072e-14 | 0 | 5.2088e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1410.9378 | 1410.9378 | -1.5104e-08 | 1410.9378 | 74.2599 | 5.2632 | 0 | 74.2599
62 | CCC | Pacífico | 15757.1723 | 11619.6679 | -26.2579 | 11619.6679 | 2248.9798 | 19.3549 | 0 | 2248.9798
63 | CH | El Cajón | 15275.1005 | 15275.1005 | 1.3951e-09 | 15275.1002 | 9734.7337 | 63.7294 | 0 | 9734.7337
64 | LT | Líneas Centro | 122.6691 | 122.6691 | 1.7372e-07 | 122.669 | 1.6277e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.6277e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH El Cajón | 1252.0049 | 1252.0049 | -1.7021e-08 | 1252.0049 | 64.3319 | 5.1383 | 0 | 64.3319
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1374.0077 | 1374.0077 | 0 | 1374.0076 | 83.8563 | 6.103 | 0 | 83.8563
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II | 374.8287 | 374.8287 | 0 | 374.8286 | 6.511e-14 | 1.7371e-14 | 0 | 6.511e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1701.3669 | 1701.3669 | -2.5051e-08 | 1701.3669 | 519.7345 | 30.5481 | 0 | 519.7345
69 | LT | 707 Enlace Norte - Sur | 608.643 | 608.643 | -7.0025e-08 | 608.643 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 680.1448 | 680.1448 | -6.2664e-08 | 680.1448 | 34.0072 | 5 | 0 | 34.0072
71 | PR | Presa Reguladora Amata | 248.7919 | 248.7919 | -1.7131e-07 | 248.7919 | 6.511e-14 | 2.617e-14 | 0 | 6.511e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 566.4492 | 566.4492 | -7.5241e-08 | 566.4492 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 775.9961 | 775.9961 | 5.4924e-08 | 775.9961 | 116.3994 | 15 | 0 | 116.3994
74 | RM | Botello | 116.3391 | 116.3391 | -1.8317e-07 | 116.3391 | 11.6339 | 10 | 0 | 11.6339
75 | RM | Carbón II | 211.7675 | 211.7675 | -1.0063e-07 | 211.7675 | 17.7203 | 8.3678 | 0 | 17.7203
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 343.9207 | 343.9207 | 6.1963e-08 | 343.9207 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 263.9723 | 263.9723 | -8.0729e-08 | 263.9723 | 26.3972 | 10 | 0 | 26.3972
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.5202 | 4.5202 | -4.7144e-06 | 4.5202 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2334.6071 | 2334.6071 | 0 | 2334.607 | 116.7304 | 5 | 0 | 116.7304
80 | RM | Gómez Palacio | 540.4573 | 540.4573 | 0 | 540.4573 | 6.511e-14 | 1.2047e-14 | 0 | 6.511e-14
82 | RM | Huinalá | 10.996 | 10.996 | -3.876e-06 | 10.996 | 2.0347e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.0347e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 16.7744 | 16.7744 | -1.2704e-06 | 16.7744 | 1.6774 | 10 | 0 | 1.6774
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 247.5767 | 247.5767 | 0 | 247.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 901.6791 | 901.6791 | 0 | 901.6791 | 2.6044e-13 | 2.8884e-14 | 0 | 2.6044e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 246.3122 | 246.3122 | 0 | 246.3122 | 3.2555e-14 | 1.3217e-14 | 0 | 3.2555e-14
91 | RM | Punta Prieta | 211.043 | 211.043 | -1.0098e-07 | 211.043 | 10.5521 | 5 | 0 | 10.5521
92 | RM | Salamanca | 592.881 | 592.881 | 7.1887e-08 | 592.881 | 1.3022e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.3022e-13
93 | RM | Tuxpango | 318.3159 | 318.3159 | 1.3389e-07 | 318.3159 | 18.4327 | 5.7907 | 0 | 18.4327
94 | RM | CT Valle de México | 106.1122 | 106.1122 | 0 | 106.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 141.1877 | 141.1877 | 0 | 141.1876 | 3.2555e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.2555e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 63.766 | 63.766 | -3.3419e-07 | 63.766 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 821.3152 | 821.3152 | -5.1893e-08 | 821.3152 | 41.0658 | 5 | 0 | 41.0658
100 | SLT | 701 Occidente - Centro | 1459.1632 | 1459.1632 | 0 | 1459.1632 | 75.3024 | 5.1607 | 0 | 75.3024
101 | SLT | 702 Sureste - Peninsular | 511.0184 | 511.0184 | 0 | 511.0184 | 20.2174 | 3.9563 | 0 | 20.2174
102 | SLT | 703 Noreste - Norte | 353.5143 | 353.5143 | 1.2056e-07 | 353.5143 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California-Noroeste | 122.6274 | 122.6274 | 3.4756e-07 | 122.6274 | 3.2555e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.2555e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte 1_/ | 3485.6865 | 3413.9842 | -2.057 | 3413.9842 | 373.0101 | 10.9259 | 0 | 373.0101
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1859.4297 | 1859.4297 | -2.2921e-08 | 1859.4297 | 97.8647 | 5.2632 | 0 | 97.8647
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 1365.2781 | 1365.2781 | 0 | 1365.2781 | 68.2639 | 5 | 0 | 68.2639
107 | CCI | Baja California Sur II | 1108.6015 | 1108.6015 | 3.8445e-08 | 1108.6015 | 61.589 | 5.5556 | 0 | 61.589
108 | LT | 807 Durango I | 627.9047 | 627.9047 | -6.7877e-08 | 627.9047 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 96.2363 | 96.2363 | 4.4287e-07 | 96.2363 | 1.6277e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.6277e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 576.8101 | 576.8101 | 7.389e-08 | 576.8101 | 115.362 | 20 | 0 | 115.362
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 250.8896 | 250.8896 | 0 | 250.8896 | 17.1041 | 6.8174 | 0 | 17.1041
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 656.9941 | 656.9941 | -6.4872e-08 | 656.9941 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 559.8837 | 559.8837 | 0 | 559.8837 | 27.9942 | 5 | 0 | 27.9942
117 | RM | CT Presidente Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 810.0446 | 810.0446 | 0 | 810.0446 | 1.3022e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.3022e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 377.9707 | 377.9707 | 0 | 377.9707 | 6.511e-14 | 1.7226e-14 | 0 | 6.511e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 198.015 | 198.015 | 1.0762e-07 | 198.015 | 6.511e-14 | 3.2881e-14 | 0 | 6.511e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 97.0986 | 97.0986 | -4.3894e-07 | 97.0987 | 1.6277e-14 | 1.6764e-14 | 0 | 1.6277e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 986.0301 | 986.0301 | 2.1612e-08 | 986.0305 | 2.6044e-13 | 2.6413e-14 | 0 | 2.6044e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1548.3333 | 1548.3333 | 2.7527e-08 | 1548.3333 | 79.5257 | 5.1362 | 0 | 79.5257
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1305.8958 | 1305.8958 | -3.2637e-08 | 1305.8958 | 65.2948 | 5 | 0 | 65.2948
128 | SLT | 803 NOINE | 2139.6906 | 1217.8378 | -43.0835 | 1217.8378 | 2.6044e-13 | 2.1385e-14 | 0 | 2.6044e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1681.3761 | 1681.3761 | 0 | 1681.3761 | 235.3172 | 13.9955 | 0 | 235.3172
132 | CE | La Venta II | 2000.7001 | 2000.7001 | 0 | 2000.7001 | 600.21 | 30 | 0 | 600.21
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 124.6536 | 124.6536 | 3.4191e-07 | 124.6536 | 3.2555e-14 | 2.6116e-14 | 0 | 3.2555e-14
138 | SE | 911 Noreste | 164.1651 | 164.1651 | 0 | 164.1651 | 6.511e-14 | 3.9661e-14 | 0 | 6.511e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 219.3943 | 219.3943 | -9.7132e-08 | 219.3943 | 17.6455 | 8.0428 | 0 | 17.6455
140 | SE | 914 División Centro Sur | 571.5229 | 239.6612 | -58.0662 | 239.6612 | 96.9691 | 40.4609 | 0 | 96.9691
141 | SE | 915 Occidental | 213.0413 | 213.0413 | -1.0003e-07 | 213.0414 | 3.2555e-14 | 1.5281e-14 | 0 | 3.2555e-14
142 | SLT | 901 Pacífico | 763.9295 | 763.9295 | 5.5791e-08 | 763.9295 | 39.5679 | 5.1795 | 0 | 39.5679
143 | SLT | 902 Istmo | 1476.0134 | 1476.0134 | 1.4438e-08 | 1476.0134 | 73.9096 | 5.0074 | 0 | 73.9096
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1013.6165 | 1013.6165 | 0 | 1013.6165 | 52.975 | 5.2263 | 0 | 52.975
146 | CH | La Yesca 1_/ | 22908.5 | 22908.5 | 0 | 22908.5 | 17869.4296 | 78.0035 | 0 | 17869.4296
147 | CCC | Baja California | 3194.3612 | 3194.3612 | 0 | 3194.3612 | 479.1542 | 15 | 0 | 479.1542
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 506.2456 | 506.2456 | 8.4189e-08 | 506.2456 | 2.7098 | 0.53527 | 0 | 2.7098
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 820.5324 | 820.5324 | -5.1942e-08 | 820.5324 | 43.1859 | 5.2632 | 0 | 43.1859
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 868.8248 | 868.8248 | -4.9055e-08 | 868.8248 | 52.3811 | 6.029 | 0 | 52.3811
151 | SE | 1006 Central-Sur | 284.1626 | 284.1626 | 7.4993e-08 | 284.1625 | 118.4573 | 41.6865 | 0 | 118.4573
152 | SE | 1005 Noroeste | 1112.2709 | 1112.2709 | 0 | 1112.2709 | 222.7915 | 20.0303 | 0 | 222.7915
156 | RM | Infiernillo | 309.7051 | 309.7051 | 1.3762e-07 | 309.7051 | 44.558 | 14.3872 | 0 | 44.558
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2788.6852 | 2788.6852 | -7.6417e-09 | 2788.6852 | 646.5219 | 23.1838 | 0 | 646.5219
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 241.6389 | 241.6389 | 0 | 241.6389 | 6.511e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.511e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | 82.4019 | 82.4019 | 2.5861e-07 | 82.4019 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 19.8846 | 19.8846 | 0 | 19.8846 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 77.4307 | 77.4307 | 0 | 77.4307 | 3.8715 | 5 | 0 | 3.8715
162 | RM | CCC Huinalá II | 34.7293 | 34.7293 | 0 | 34.7293 | 1.7365 | 5 | 0 | 1.7365
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 286.6877 | 286.6877 | -7.4333e-08 | 286.6877 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1221.1516 | 715.4875 | -41.4088 | 715.4875 | 280.246 | 39.1685 | 0 | 280.246
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 106.8333 | 106.8333 | 1.9947e-07 | 106.8333 | 4.8832e-14 | 4.5709e-14 | 0 | 4.8832e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1111.7832 | 1111.7832 | 3.8335e-08 | 1111.7832 | 154.9962 | 13.9412 | 0 | 154.9962
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2641.8081 | 2641.8081 | 0 | 2641.8081 | 1232.8438 | 46.6667 | 0 | 1232.8438
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 600.4272 | 600.4272 | -7.0984e-08 | 600.4272 | 2.6044e-13 | 4.3376e-14 | 0 | 2.6044e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1463.767 | 1463.767 | 1.4558e-08 | 1463.767 | 599.6075 | 40.9633 | 0 | 599.6075
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 10464.6231 | 10464.6231 | -4.0728e-09 | 10464.6231 | 9842.9893 | 94.0597 | 2238.2386 | 7604.7507
176 | LT | Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 659.5099 | 659.5099 | 3.2312e-08 | 659.5099 | 310.1377 | 47.0255 | 0 | 310.1377
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 22.6393 | 22.6393 | -9.413e-07 | 22.6393 | 4.5279 | 20 | 0 | 4.5279
181 | RM | CN Laguna Verde | 11812.6765 | 11812.6765 | 1.804e-09 | 11812.6765 | 5622.53 | 47.5974 | 0 | 5622.53
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 585.5413 | 585.5413 | 0 | 585.5413 | 2.6044e-13 | 4.4478e-14 | 0 | 2.6044e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 105.4707 | 105.4707 | 0 | 105.4707 | 5.2735 | 5 | 0 | 5.2735
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 425.1925 | 425.1925 | 5.0119e-08 | 425.1925 | 185.2963 | 43.5794 | 0 | 185.2963
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 5156.0276 | 5156.0276 | -8.2661e-09 | 5156.0276 | 3152.8398 | 61.1486 | 1935.1451 | 1217.6947
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 294.0534 | 294.0534 | -1.4494e-07 | 294.0534 | 111.0743 | 37.7735 | 0 | 111.0743
190 | SE | 1120 Noroeste | 1285.195 | 903.1767 | -29.7245 | 903.1767 | 416.9948 | 46.1698 | 0 | 416.9948
191 | SE | 1121 Baja California | 100.3209 | 100.3209 | -4.2484e-07 | 100.3209 | 36.2071 | 36.0913 | 0 | 36.2071
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 708.4642 | 708.4642 | 6.0159e-08 | 708.4642 | 236.0148 | 33.3136 | 0 | 236.0148
193 | SE | 1123 Norte | 69.763 | 69.763 | 6.1093e-07 | 69.763 | 17.4408 | 25 | 0 | 17.4408
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 718.665 | 718.665 | 0 | 718.665 | 273.2717 | 38.0249 | 0 | 273.2717
195 | SE | 1125 Distribución | 1773.1456 | 1773.1456 | -2.4037e-08 | 1773.1456 | 500.8462 | 28.2462 | 0 | 500.8462
197 | SE | 1127 Sureste | 291.6801 | 291.6801 | -7.306e-08 | 291.6801 | 76.6322 | 26.2727 | 0 | 76.6322
198 | SE | 1128 Centro Sur | 979.8334 | 367.9634 | -62.4463 | 367.9634 | 183.6491 | 49.9096 | 0 | 183.6491
199 | SE | 1129 Compensación redes | 284.0306 | 284.0306 | 7.5028e-08 | 284.0306 | 69.6976 | 24.5387 | 0 | 69.6976
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1279.0823 | 1279.0823 | -1.6661e-08 | 1279.0823 | 732.8318 | 57.2936 | 0 | 732.8318
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1620.7106 | 1620.7106 | 1.3149e-08 | 1620.7106 | 770.4432 | 47.5374 | 0 | 770.4432
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2865.4629 | 2402.0416 | -16.1726 | 2402.0416 | 1328.5116 | 55.3076 | 0 | 1328.5116
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 675.7076 | 675.7076 | -6.3075e-08 | 675.7076 | 107.956 | 15.9767 | 0 | 107.956
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste 1_/ | 1951.4095 | 1951.4095 | 0 | 1951.4095 | 495.945 | 25.4147 | 0 | 495.945
205 | SUV | Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2135.1462 | 2135.1462 | 9.9807e-09 | 2135.1462 | 545.2137 | 25.5352 | 0 | 545.2137
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 772.2541 | 772.2541 | -2.7595e-08 | 772.2541 | 154.4508 | 20 | 0 | 154.4508
207 | SE | 1213 Compensación de redes | 878.5365 | 878.5365 | -2.4257e-08 | 878.5365 | 245.4093 | 27.9339 | 0 | 245.4093
208 | SE | 1205 Compensación Oriental-Peninsular | 172.103 | 172.103 | 0 | 172.103 | 74.578 | 43.3333 | 0 | 74.578
209 | SE | 1212 SUR-PENINSULAR | 2461.7013 | 2437.2995 | -0.99126 | 2437.2995 | 2003.1619 | 82.1878 | 1548.9906 | 454.1712
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kv del Área Peninsular | 2532.9742 | 2532.9742 | -1.6826e-08 | 2532.9742 | 660.8426 | 26.0896 | 0 | 660.8426
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3342.4728 | 3342.4728 | -6.3756e-09 | 3342.4728 | 1027.3619 | 30.7366 | 0 | 1027.3619
212 | SE | 1202 Suministro De Energía a la Zona Manzanillo | 628.371 | 628.371 | 0 | 628.371 | 179.5131 | 28.568 | 0 | 179.5131
213 | SE | 1211 Noreste-Central | 2142.106 | 2142.1097 | 0.00017454 | 2142.1097 | 1843.2011 | 86.0461 | 1028.8415 | 814.3595
214 | SE | 1210 Norte-Noroeste | 4462.2592 | 4418.06 | -0.99051 | 4418.06 | 3314.3537 | 75.0183 | 2390.2191 | 924.1346
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California 1_/ | 1160.1698 | 1160.1698 | -1.8368e-08 | 1138.2804 | 633.3394 | 54.5902 | 0 | 633.3394
216 | RM | CCC Poza Rica | 2759.3013 | 2759.2807 | -0.00074787 | 2759.2807 | 2263.9027 | 82.0468 | 0 | 2263.9027
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 2907.45 | 2907.45 | -7.3295e-09 | 2907.45 | 1998.0082 | 68.7203 | 0 | 1998.0082
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax II,II,IV | 717.8081 | 717.8081 | -2.9688e-08 | 717.8081 | 179.3947 | 24.992 | 0 | 179.3947
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 779.656 | 779.656 | -2.7333e-08 | 779.656 | 350.8452 | 45 | 0 | 350.8452
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 1_/ | 19412.0215 | 19229.7242 | -0.93909 | 19229.7242 | 10706.8333 | 55.6786 | 0 | 10706.8333
223 | LT | Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 79.3726 | 79.3726 | 5.3697e-07 | 79.3726 | 23.1334 | 29.1453 | 0 | 23.1334
225 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 22.7062 | 22.7062 | 9.3852e-07 | 22.7062 | 6.8119 | 30 | 0 | 6.8119
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 464.8673 | 463.4848 | -0.29741 | 463.4848 | 393.9621 | 85 | 0 | 393.9621
227 | CG | Los Humeros II | 1943.7513 | 1943.7513 | -1.0963e-08 | 1943.7513 | 1023.027 | 52.6316 | 0 | 1023.027
228 | LT | Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 357.4589 | 357.4589 | 5.9616e-08 | 357.4589 | 169.6319 | 47.4549 | 0 | 169.6319
229 | CT | TG Baja California II | 1903.5283 | 1903.5283 | 1.1195e-08 | 1903.5283 | 1072.4331 | 56.3392 | 0 | 1072.4331
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental 1_/ | 799.5418 | 117.6394 | -85.2866 | 117.6394 | 29.4098 | 25 | 0 | 29.4098
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 157.1793 | 157.1793 | 2.7116e-07 | 157.1793 | 39.2948 | 25 | 0 | 39.2948
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste 1_/ | 758.253 | 758.253 | 0 | 656.203 | 650.6818 | 85.8133 | 0 | 650.6818
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1793.4589 | 1793.4589 | 2.3764e-08 | 1793.459 | 1169.9436 | 65.2339 | 0 | 1169.9436
236 | CCI | Baja California Sur III | 1684.2232 | 1684.2232 | -1.2653e-08 | 1684.2232 | 757.9004 | 45 | 0 | 757.9004
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III 1_/ | 251.0772 | 211.3406 | -15.8264 | 211.3406 | 175.3379 | 82.9646 | 0 | 175.3379
242 | SE | 1323 Distribución SUR | 979.4688 | 823.0749 | -15.9672 | 823.0749 | 632.2563 | 76.8164 | 558.8645 | 73.3918
243 | SE | 1322 Distribución CENTRO 1_/ | 2433.0754 | 1559.6704 | -35.8972 | 1559.6704 | 1136.1155 | 72.8433 | 0 | 1136.1155
244 | SE | 1321 Distribución NORESTE 1_/ | 1736.8602 | 1252.6859 | -27.8764 | 1252.6859 | 665.9281 | 53.16 | 0 | 665.9281
245 | SE | 1320 Distribución NOROESTE | 1711.3631 | 1711.3631 | -1.2452e-08 | 1711.3631 | 1379.0039 | 80.5793 | 977.4913 | 401.5126
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 347.2065 | 347.2065 | 6.1376e-08 | 347.2065 | 189.4177 | 54.5548 | 0 | 189.4177
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1138.4069 | 1138.4069 | 3.7439e-08 | 1138.4069 | 553.3653 | 48.6087 | 0 | 553.3653
249 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1051.7596 | 1051.7596 | -2.0262e-08 | 1051.7596 | 791.8105 | 75.2844 | 237.87 | 553.9405
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 821.2505 | 821.2505 | -2.5949e-08 | 821.2505 | 314.3423 | 38.2761 | 0 | 314.3423
251 | SE | 1421 Distribución SUR (3a fase) 1_/ | 841.1961 | 470.1903 | -44.1046 | 470.1903 | 330.883 | 70.3721 | 0 | 330.883
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 145.1045 | 145.1045 | 0 | 145.1045 | 38.1854 | 26.3158 | 0 | 38.1854
253 | SE | 1420 Distribución NORTE | 1499.4183 | 1499.3633 | -0.0036668 | 1499.3633 | 1375.7588 | 91.7562 | 950.7611 | 424.9976
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 7892.583 | 7892.5464 | -0.00046441 | 6964.1537 | 6964.1537 | 88.2371 | 6964.1537 | 0
259 | SE | 1521 Distribución SUR (1ra fase) | 1730.2698 | 1577.9375 | -8.804 | 1577.9375 | 1486.167 | 94.1842 | 1050.994 | 435.173
260 | SE | SE 1520 Distribución NORTE | 688.0797 | 688.0797 | 0 | 688.0797 | 682.8353 | 99.2378 | 495.7848 | 187.0505
261 | CCC | CoGeneración Salamanca Fase I | 9259.8006 | 9259.8006 | -4.6027e-09 | 9259.8006 | 7405.7165 | 79.9771 | 2351.9156 | 5053.801
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 689.7019 | 689.7019 | -6.1795e-08 | 689.7019 | 379.1965 | 54.9798 | 0 | 379.1965
264 | CC | Centro | 13490.3786 | 13490.3786 | 0 | 13490.3786 | 13149.3667 | 97.4722 | 2887.6294 | 10261.7372
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3258.0652 | 3258.0652 | 0 | 1671.3676 | 1671.3676 | 51.2994 | 1671.3676 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 437.0832 | 437.0832 | -9.7511e-08 | 437.0832 | 298.566 | 68.3087 | 0 | 298.566
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 378.1596 | 378.1596 | 0 | 378.1005 | 378.1596 | 100 | 378.1596 | 0
269 | LT | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | 52.8347 | 52.8347 | -8.0668e-07 | 52.8347 | 36.15 | 68.4211 | 0 | 36.15
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur (1a Fase) | 1909.9572 | 1891.3258 | -0.97549 | 1891.3258 | 1813.4699 | 95.8835 | 1348.7706 | 464.6993
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 6088.6204 | 5323.9354 | -12.5592 | 5323.9354 | 4928.384 | 92.5703 | 3882.3683 | 1046.0157
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1279.2106 | 1279.2106 | 0 | 1279.2106 | 875.2494 | 68.4211 | 0 | 875.2494
278 | RM | CT José López Portillo | 4444.0657 | 4444.0291 | -0.00082478 | 4444.0291 | 4444.0291 | 100 | 3463.5453 | 980.4838
280 | SLT | 1721 Distribución NORTE | 2123.2746 | 1862.0029 | -12.3051 | 1862.0029 | 1826.562 | 98.0966 | 1637.8895 | 188.6726
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1586.5511 | 1586.5511 | 0 | 1586.5511 | 1585.3696 | 99.9255 | 1562.9224 | 22.4472
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 853.0026 | 1099.608 | 28.9103 | 215.1209 | 215.1209 | 19.5634 | 215.1209 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 456.0937 | 456.0937 | 9.3447e-08 | 317.9406 | 317.9406 | 69.7095 | 317.9406 | 0
284 | SE | Los Humeros III Fase A | 2380.9246 | 2380.9246 | 0 | 2380.9246 | 2339.4578 | 98.2584 | 1593.0554 | 746.4023
286 | CCI | Baja California Sur V | 2054.4828 | 1959.1601 | -4.6397 | 1959.1601 | 1665.2861 | 85 | 0 | 1665.2861
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 943.1545 | 850.3635 | -9.8384 | 850.3635 | 820.7737 | 96.5203 | 654.2873 | 166.4864
289 | CH | Chicoasén II | 7330.5269 | 8163.1357 | 11.3581 | 7081.8545 | 7081.8545 | 86.7541 | 7081.8545 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos 1_/ | 1598.2802 | 1123.8735 | -29.6823 | 1123.8735 | 1046.6354 | 93.1275 | 0 | 1046.6354
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1285.7297 | 1285.7297 | 3.3149e-08 | 1285.7297 | 879.7098 | 68.4211 | 0 | 879.7098
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja-Noine (1a Fase) | 957.9212 | 957.9212 | 4.4493e-08 | 957.9212 | 631.8874 | 65.9644 | 0 | 631.8874
295 | SLT | 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 367.6054 | 367.6054 | -5.797e-08 | 367.6054 | 249.1391 | 67.7735 | 0 | 249.1391
296 | CC | Empalme I | 13530.1999 | 13530.1999 | 0 | 8739.0314 | 8739.0314 | 64.5891 | 8739.0314 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2636.6638 | 2636.6638 | 0 | 2636.6638 | 2629.7667 | 99.7384 | 1063.6333 | 1566.1334
298 | CC | Valle de México II | 12805.9342 | 12805.9342 | 0 | 7794.6132 | 7794.6132 | 60.8672 | 7794.6132 | 0
304 | LT | 1805 Líneas de Transmisión Huasteca-Monterrey | 4612.8556 | 4612.8556 | 0 | 2324.3832 | 2324.3832 | 50.3892 | 2324.3832 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja-Noroeste | 147.8466 | 147.8466 | -1.4414e-07 | 147.8466 | 99.1124 | 67.0373 | 0 | 99.1124
306 | SE | 1803 Subestaciones del Oriental (2a Fase) 1_/ | 1423.0502 | 1297.2981 | -8.8368 | 1297.2981 | 1166.4768 | 89.9159 | 0 | 1166.4768
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte 1_/ | 1973.4139 | 1973.4139 | -2.1597e-08 | 1453.1577 | 1354.5593 | 68.6404 | 0 | 1354.5593
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular (1a Fase) | 1167.2705 | 950.2902 | -18.5887 | 950.2902 | 799.7886 | 84.1626 | 0 | 799.7886
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 1759.9226 | 1759.9226 | 0 | 1189.5376 | 1189.5376 | 67.5903 | 1189.5376 | 0
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2144.6754 | 2144.6754 | 0 | 107.0285 | 295.4772 | 13.7772 | 107.0285 | 188.4487
311 | RM | CCC Tula Paquetes 1 y 2 | 6020.7203 | 6020.7203 | 0 | 5920.9832 | 5920.9832 | 98.3434 | 5920.9832 | 0
312 | RM | CH Temascal Unidades 1 a 4 | 485.5869 | 485.5319 | -0.011322 | 485.5319 | 479.149 | 98.6854 | 364.2572 | 114.8918
313 | CC | Empalme II | 13291.8416 | 13291.8416 | 0 | 7275.702 | 7275.702 | 54.7381 | 7275.702 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 2604.989 | 2604.989 | 8.1805e-09 | 2604.989 | 2600.1833 | 99.8155 | 860.7214 | 1739.4619
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California 1_/ | 362.157 | 327.3931 | -9.5991 | 327.3931 | 310.9271 | 94.9706 | 0 | 310.9271
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste 1_/ | 1579.5975 | 1230.225 | -22.1178 | 1230.225 | 1119.9838 | 91.0389 | 0 | 1119.9838
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 275.7329 | 275.7329 | 0 | 275.7329 | 232.9127 | 84.4704 | 0 | 232.9127
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente 1_/ | 998.9206 | 825.6815 | -17.3426 | 825.6815 | 743.1134 | 90 | 0 | 743.1134
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular 1_/ | 1520.6112 | 1109.8934 | -27.01 | 1109.8934 | 1034.9253 | 93.2455 | 0 | 1034.9253
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1076.4063 | 1076.4063 | 0 | 1076.4063 | 1066.9658 | 99.123 | 843.0218 | 223.944
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10417.3178 | 10321.0673 | -0.92395 | 10321.0673 | 10029.1267 | 97.1714 | 4087.3664 | 5941.7603
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1155.6514 | 1155.6514 | 0 | 939.8899 | 939.8899 | 81.3299 | 939.8899 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 94.1631 | 94.1631 | 0 | 82.1307 | 82.1307 | 87.2217 | 82.1307 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 2389.6681 | 2389.6681 | 0 | 2389.6681 | 2387.818 | 99.9226 | 2202.1064 | 185.7116
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2694.9193 | 2694.9193 | 0 | 2694.9193 | 2694.9193 | 100 | 2694.9193 | 0
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3053.0616 | 3053.0616 | 0 | 182.425 | 182.425 | 5.9751 | 182.425 | 0
339 | SLT | 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A. Fase) | 15483.6536 | 15483.6536 | 0 | 15483.6536 | 15436.1779 | 99.6934 | 12848.2865 | 2587.8914
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2404.8793 | 2404.8793 | 0 | 2404.8793 | 2404.8793 | 100 | 2404.8793 | 0
Inversión condicionada |  |  | 246980.1486 | 246980.1486 | -3.4512e-10 | 208318.4321 | 208318.4321 | 84.3462 | 38186.2376 | 170132.1944
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6607.1779 | 6607.1779 | 0 | 6607.1779 | 6607.1779 | 100 | 0 | 6607.1779
2 | CC | Altamira II | 4725.3821 | 4725.3821 | 0 | 4725.3821 | 4725.3821 | 100 | 0 | 4725.3821
3 | CC | Bajío | 6729.4177 | 6729.4177 | 0 | 6729.601 | 6729.601 | 100.0027 | 0 | 6729.601
4 | CC | Campeche | 2743.8905 | 2743.8905 | -7.7664e-09 | 2743.8905 | 2743.8905 | 100 | 0 | 2743.8905
5 | CC | Hermosillo | 3210.7084 | 3210.7084 | 1.3274e-08 | 3210.8554 | 3210.8554 | 100.0046 | 0 | 3210.8554
6 | CT | Mérida III | 3742.7907 | 3742.7907 | 0 | 3742.7907 | 3742.7907 | 100 | 0 | 3742.7907
7 | CC | Monterrey III | 4742.2428 | 4742.2428 | 0 | 4742.9758 | 4742.9758 | 100.0155 | 0 | 4742.9758
8 | CC | Naco - Nogales | 2960.1447 | 2960.1447 | 0 | 2960.1447 | 2960.1447 | 100 | 0 | 2960.1447
9 | CC | Río Bravo II | 4360.8621 | 4360.8621 | 0 | 4361.7784 | 4361.7784 | 100.021 | 0 | 4361.7784
10 | CC | Mexicali | 6508.763 | 6508.763 | 0 | 6509.6794 | 6509.6794 | 100.0141 | 0 | 6509.6794
11 | CC | Saltillo | 3134.9824 | 3134.9824 | 0 | 3135.7155 | 3135.7155 | 100.0234 | 0 | 3135.7155
12 | CC | Tuxpan II | 5566.7655 | 5566.7655 | 0 | 5567.6818 | 5567.6818 | 100.0165 | 0 | 5567.6818
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 5553.9917 | 5553.9917 | 0 | 5554.8531 | 5554.8531 | 100.0155 | 0 | 5554.8531
15 | CC | Altamira III y IV | 9886.2617 | 9886.2617 | 2.1555e-09 | 9886.2617 | 9886.2617 | 100 | 0 | 9886.2617
16 | CC | Chihuahua III | 3114.3131 | 3114.3131 | -6.8427e-09 | 3114.3131 | 3114.3131 | 100 | 0 | 3114.3131
17 | CC | La Laguna II | 6219.2869 | 6219.2869 | -3.4265e-09 | 6220.1159 | 6220.1159 | 100.0133 | 0 | 6220.1159
18 | CC | Río Bravo III | 4891.5271 | 4891.5271 | -8.7131e-09 | 4891.5271 | 4891.5271 | 100 | 0 | 4891.5271
19 | CC | Tuxpan III y IV | 10637.0178 | 10637.0178 | 0 | 10636.8747 | 10636.8747 | 99.9987 | 0 | 10636.8747
20 | CC | Altamira V | 10474.5615 | 10474.5615 | 0 | 10474.5615 | 10474.5615 | 100 | 0 | 10474.5615
21 | CC | Tamazunchale | 8852.5481 | 8852.5481 | 0 | 8851.8444 | 8851.8444 | 99.9921 | 0 | 8851.8444
24 | CC | Río Bravo IV | 4899.8163 | 4899.8163 | 0 | 4900.5863 | 4900.5863 | 100.0157 | 0 | 4900.5863
25 | CC | Tuxpan V | 5405.5895 | 5405.5895 | 7.8845e-09 | 5406.406 | 5406.406 | 100.0151 | 0 | 5406.406
26 | CC | Valladolid III | 4870.1566 | 4870.1566 | 8.7513e-09 | 4870.1566 | 4870.1566 | 100 | 0 | 4870.1566
28 | CCC | Norte II | 8621.5571 | 8621.5571 | -2.4717e-09 | 8620.9267 | 8620.9267 | 99.9927 | 0 | 8620.9267
29 | CC | Norte | 8825.9303 | 8825.9303 | 0 | 8826.1869 | 8826.1869 | 100.0029 | 0 | 8826.1869
31 | CE | La Venta III | 2934.3645 | 2934.3645 | 0 | 2934.1207 | 2934.1207 | 99.9917 | 0 | 2934.1207
33 | CE | Oaxaca I | 2962.6849 | 2962.6849 | 0 | 2963.4436 | 2963.4436 | 100.0256 | 0 | 2963.4436
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9223.8963 | 9223.8963 | 4.6207e-09 | 9223.8784 | 9223.8784 | 99.9998 | 0 | 9223.8784
36 | CC | Baja California III | 4831.4496 | 4831.4496 | -8.8214e-09 | 4830.9445 | 4830.9445 | 99.9895 | 0 | 4830.9445
38 | CC | Norte III (Juárez) | 18855.1345 | 18855.1345 | -2.2604e-09 | 18854.6118 | 18854.6118 | 99.9972 | 18854.6118 | 0
40 | CE | Sureste I | 10315.3279 | 10315.3279 | 0 | 2887.5199 | 2887.5199 | 27.9925 | 0 | 2887.5199
42 | CC | Noroeste | 12015.3505 | 12015.3505 | -3.547e-09 | 6130.1952 | 6130.1952 | 51.0197 | 6130.1952 | 0
43 | CC | Noreste | 26994.3621 | 26994.3621 | 0 | 6331.1343 | 6331.1343 | 23.4535 | 6331.1343 | 0
45 | CC | Topolobampo III | 11561.8925 | 11561.8925 | -1.843e-09 | 6870.2963 | 6870.2963 | 59.4219 | 6870.2963 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 18.3268 al cierre de marzo de 2018.
1_/ Proyectos financiados en pesos y dólares de Estados Unidos de América.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Valor Neto Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2018
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 18.3268
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Marzo
(Millones de pesos a precios de 2018) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Directa | 2305791.2327 | 2305791.2327 | 2305791.2327
Autorizados en 1997 |  |  | 72739.5986 | 72739.5986 | 72739.5986
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3289.4341 | 3289.4341 | 3289.4341 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 14519.5929 | 14519.5929 | 14519.5929 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 688.6822 | 688.6822 | 688.6822 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 0
4 | CC | Monterrey II | 8928.2727 | 8928.2727 | 8928.2727 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1169.038 | 1169.038 | 1169.038 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 2
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 8720.8993 | 8720.8993 | 8720.8993 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 7676.2051 | 7676.2051 | 7676.2051 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 4898.4204 | 4898.4204 | 4898.4204 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5191.5713 | 5191.5713 | 5191.5713 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-10-15 | 15 | 3
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3387.5036 | 3387.5036 | 3387.5036 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3652.8208 | 3652.8208 | 3652.8208 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-12-31 | 15 | 2
13 | SE | 218 Noroeste | 3662.3756 | 3662.3756 | 3662.3756 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2340.5954 | 2340.5954 | 2340.5954 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1961.2331 | 1961.2331 | 1961.2331 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2652.9541 | 2652.9541 | 2652.9541 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0
Autorizados en 1998 |  |  | 9607.6458 | 9607.6458 | 9607.6458
17 | LT | 301 Centro | 1331.6413 | 1331.6413 | 1331.6413 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-12-30 | 10 | 2
18 | LT | 302 Sureste | 1232.7515 | 1232.7515 | 1232.7515 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1067.7632 | 1067.7632 | 1067.7632 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1015.4121 | 1015.4121 | 1015.4121 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-07-01 | 10 | 2
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1527.3925 | 1527.3925 | 1527.3925 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1204.1839 | 1204.1839 | 1204.1839 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 806.5788 | 806.5788 | 806.5788 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1421.9226 | 1421.9226 | 1421.9226 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 66381.0386 | 66381.0386 | 66381.0386
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6066.7447 | 6066.7447 | 6066.7447 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 23878.3217 | 23878.3217 | 23878.3217 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7495.6745 | 7495.6745 | 7495.6745 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10129.5617 | 10129.5617 | 10129.5617 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1562.3782 | 1562.3782 | 1562.3782 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3864.8738 | 3864.8738 | 3864.8738 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2534.1437 | 2534.1437 | 2534.1437 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1419.4457 | 1419.4457 | 1419.4457 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1810.0607 | 1810.0607 | 1810.0607 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 601.4801 | 601.4801 | 601.4801 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-12 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1259.6277 | 1259.6277 | 1259.6277 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-01 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1860.2371 | 1860.2371 | 1860.2371 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-30 | 9 | 9
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3898.4892 | 3898.4892 | 3898.4892 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-15 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 42725.346 | 42725.346 | 42725.346
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 16465.9779 | 16465.9779 | 16465.9779 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 9
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1959.8415 | 1959.8415 | 1959.8415 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 741.7784 | 741.7784 | 741.7784 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-30 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 9148.1901 | 9148.1901 | 9148.1901 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 1
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5374.3074 | 5374.3074 | 5374.3074 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 6
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3843.8129 | 3843.8129 | 3843.8129 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 645.7942 | 645.7942 | 645.7942 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2239.9375 | 2239.9375 | 2239.9375 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 8
46 | SE | 503 Oriental | 585.128 | 585.128 | 585.128 | 2004-04-05 | 2003-05-01 | 2013-05-01 | 10 | 1
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1720.5782 | 1720.5782 | 1720.5782 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 21605.97 | 21605.97 | 21605.97
48 | CCI | Baja California Sur I | 1439.9496 | 1439.9496 | 1439.9496 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2823.328 | 2823.328 | 2823.328 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 11
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1993.0069 | 1993.0069 | 1993.0069 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2149.8901 | 2149.8901 | 2149.8901 | 2009-02-10 | 2008-12-16 | 2016-12-16 | 11 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 1036.549 | 1036.549 | 1036.549 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 8
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 571.5432 | 571.5432 | 571.5432 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-10-31 | 11 | 7
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 634.1578 | 634.1578 | 634.1578 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 170.1226 | 170.1226 | 170.1226 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 428.2501 | 428.2501 | 428.2501 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3427.141 | 3427.141 | 3427.141 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 6
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 951.4141 | 951.4141 | 951.4141 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 5980.6177 | 5980.6177 | 5980.6177 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-12 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 104812.318 | 104812.318 | 104812.318
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8097.6157 | 8097.6157 | 8097.6157 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 9
62 | CCC | Pacífico | 24959.2086 | 24959.2086 | 24959.2086 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 6828.4796 | 6828.4796 | 6828.4796 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-11 | 29 | 4
64 | LT | Líneas Centro | 192.9892 | 192.9892 | 192.9892 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-12-11 | 10 | 5
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 923.6516 | 923.6516 | 923.6516 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5540.8069 | 5540.8069 | 5540.8069 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 13 | 1
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2083.2803 | 2083.2803 | 2083.2803 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-24 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2407.8043 | 2407.8043 | 2407.8043 | 2009-06-24 | 2012-03-23 | 2023-12-31 | 14 | 5
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1543.4426 | 1543.4426 | 1543.4426 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1572.2663 | 1572.2663 | 1572.2663 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 1
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1776.3038 | 1776.3038 | 1776.3038 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-02 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1768.1207 | 1768.1207 | 1768.1207 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-25 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3249.5229 | 3249.5229 | 3249.5229 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 352.1305 | 352.1305 | 352.1305 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 13 | 4
75 | RM | Carbón II | 2781.938 | 2781.938 | 2781.938 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 816.9351 | 816.9351 | 816.9351 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-29 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 3049.9589 | 3049.9589 | 3049.9589 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 13 | 4
78 | RM | Emilio Portes Gil | 209.1655 | 209.1655 | 209.1655 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-12 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5122.3064 | 5122.3064 | 5122.3064 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1888.6567 | 1888.6567 | 1888.6567 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 189.8135 | 189.8135 | 189.8135 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 57.2237 | 57.2237 | 57.2237 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1397.9556 | 1397.9556 | 1397.9556 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2889.6656 | 2889.6656 | 2889.6656 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 583.1252 | 583.1252 | 583.1252 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 751.7489 | 751.7489 | 751.7489 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 2
92 | RM | Salamanca | 1440.6019 | 1440.6019 | 1440.6019 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1507.3941 | 1507.3941 | 1507.3941 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 631.191 | 631.191 | 631.191 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 263.1591 | 263.1591 | 263.1591 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 167.659 | 167.659 | 167.659 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1683.3309 | 1683.3309 | 1683.3309 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2293.4303 | 2293.4303 | 2293.4303 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1862.8492 | 1862.8492 | 1862.8492 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-11-08 | 13 | 1
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 776.5219 | 776.5219 | 776.5219 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-15 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 372.3027 | 372.3027 | 372.3027 | 2005-10-05 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 9178.4167 | 9178.4167 | 9178.4167 | 2005-08-02 | 2016-12-09 | 2036-09-05 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 3601.3451 | 3601.3451 | 3601.3451 | 2006-03-17 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 48177.3535 | 48177.3535 | 48177.3535
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 9962.9544 | 9962.9544 | 9962.9544 | 2006-12-16 | 2006-12-16 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 941.7963 | 941.7963 | 941.7963 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 11 | 2
108 | LT | 807 Durango I | 583.073 | 583.073 | 583.073 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 11
110 | RM | CCC Tula | 490.3284 | 490.3284 | 490.3284 | 2007-03-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 8 | 9
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1372.6409 | 1372.6409 | 1372.6409 | 2009-08-15 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2250.8412 | 2250.8412 | 2250.8412 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1543.3557 | 1543.3557 | 1543.3557 | 2007-07-24 | 2007-08-03 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1803.1568 | 1803.1568 | 1803.1568 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5222.9944 | 5222.9944 | 5222.9944 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 9 | 11
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1636.1369 | 1636.1369 | 1636.1369 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 321.0828 | 321.0828 | 321.0828 | 2006-05-05 | 2006-05-26 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 118.146 | 118.146 | 118.146 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2627.3067 | 2627.3067 | 2627.3067 | 2006-07-24 | 2006-08-23 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 4391.2956 | 4391.2956 | 4391.2956 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3684.2079 | 3684.2079 | 3684.2079 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2810.3152 | 2810.3152 | 2810.3152 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 8417.7212 | 8417.7212 | 8417.7212 | 2006-03-30 | 2010-10-14 | 2020-06-28 | 13 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 11752.3626 | 11752.3626 | 11752.3626
132 | CE | La Venta II | 612.5561 | 612.5561 | 612.5561 | 2007-01-31 | 2007-01-19 | 2022-12-30 | 15 | 10
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 95.7264 | 95.7264 | 95.7264 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-15 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 777.9513 | 777.9513 | 777.9513 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 3128.6398 | 3128.6398 | 3128.6398 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 8 | 6
140 | SE | 914 División Centro Sur | 638.0878 | 638.0878 | 638.0878 | 2010-04-20 | 2010-03-24 | 2024-09-13 | 14 | 5
141 | SE | 915 Occidental | 477.58 | 477.58 | 477.58 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1541.3629 | 1541.3629 | 1541.3629 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 2214.1334 | 2214.1334 | 2214.1334 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 2266.325 | 2266.325 | 2266.325 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 63340.3838 | 63340.3838 | 63340.3838
146 | CH | La Yesca | 8304.9757 | 8304.9757 | 8304.9757 | 2012-10-15 | 2014-12-31 | 2042-12-15 | 29 | 9
147 | CCC | Baja California | 2402.7233 | 2402.7233 | 2402.7233 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1757.8923 | 1757.8923 | 1757.8923 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2845.6635 | 2845.6635 | 2845.6635 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2182.5992 | 2182.5992 | 2182.5992 | 2007-06-21 | 2007-06-21 | 2020-11-18 | 13 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 4383.7049 | 4383.7049 | 4383.7049 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 3421.5927 | 3421.5927 | 3421.5927 | 2008-11-06 | 2010-12-22 | 2024-09-13 | 15 | 8
156 | RM | Infiernillo | 524.6954 | 524.6954 | 524.6954 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2020-07-10 | 11 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 6657.3504 | 6657.3504 | 6657.3504 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2019-11-25 | 9 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 983.1103 | 983.1103 | 983.1103 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 54.8743 | 54.8743 | 54.8743 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 7
160 | RM | CCC Samalayuca II | 299.6742 | 299.6742 | 299.6742 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 11
161 | RM | CCC El Sauz | 499.2016 | 499.2016 | 499.2016 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 282.14 | 282.14 | 282.14 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 519.0193 | 519.0193 | 519.0193 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1603.6622 | 1603.6622 | 1603.6622 | 2011-07-16 | 2011-07-15 | 2022-07-18 | 10 | 11
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1094.166 | 1094.166 | 1094.166 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1467.2088 | 1467.2088 | 1467.2088 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2019-11-25 | 11 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 21352.9917 | 21352.9917 | 21352.9917 | 2009-12-29 | 2010-01-12 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2184.198 | 2184.198 | 2184.198 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 518.9401 | 518.9401 | 518.9401 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 9 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 655288.7447 | 655288.7447 | 655288.7447
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 525613.8368 | 525613.8368 | 525613.8368 | 2016-09-23 | 2018-08-30 | 2036-09-23 | 20 | 0
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 722.229 | 722.229 | 722.229 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 123.0675 | 123.0675 | 123.0675 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2019-11-25 | 9 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 15415.3519 | 15415.3519 | 15415.3519 | 2010-02-14 | 2011-07-30 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2397.2099 | 2397.2099 | 2397.2099 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 450.2161 | 450.2161 | 450.2161 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2676.8148 | 2676.8148 | 2676.8148 | 2011-06-11 | 2014-01-01 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 19389.4067 | 19389.4067 | 19389.4067 | 2009-05-02 | 2018-03-31 | 2030-05-17 | 21 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 649.5207 | 649.5207 | 649.5207 | 2011-04-01 | 2012-02-07 | 2022-02-14 | 10 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 7341.9878 | 7341.9878 | 7341.9878 | 2011-12-07 | 2016-12-16 | 2036-10-20 | 24 | 10
191 | SE | 1121 Baja California | 2854.6596 | 2854.6596 | 2854.6596 | 2010-02-15 | 2011-07-11 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 6432.2827 | 6432.2827 | 6432.2827 | 2010-05-26 | 2015-06-16 | 2024-09-13 | 14 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 2251.5384 | 2251.5384 | 2251.5384 | 2010-08-09 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 21589.7267 | 21589.7267 | 21589.7267 | 2011-03-16 | 2012-12-03 | 2022-04-18 | 10 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 10315.0761 | 10315.0761 | 10315.0761 | 2009-09-14 | 2012-12-01 | 2022-04-18 | 12 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 436.3325 | 436.3325 | 436.3325 | 2010-10-19 | 2010-12-12 | 2020-11-18 | 9 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 4078.0998 | 4078.0998 | 4078.0998 | 2011-09-21 | 2013-09-17 | 2023-04-19 | 11 | 5
199 | SE | 1129 Compensación redes | 772.4233 | 772.4233 | 772.4233 | 2008-11-12 | 2010-06-10 | 2024-09-13 | 15 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 4636.5938 | 4636.5938 | 4636.5938 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2023-12-11 | 11 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 8717.9196 | 8717.9196 | 8717.9196 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2024-04-29 | 14 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 9612.1489 | 9612.1489 | 9612.1489 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1998.666 | 1998.666 | 1998.666 | 2009-12-08 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 5724.9853 | 5724.9853 | 5724.9853 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2020-11-18 | 9 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1088.651 | 1088.651 | 1088.651 | 2009-03-30 | 2010-10-04 | 2020-07-10 | 11 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 155259.34 | 155259.34 | 155259.34
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1514.3112 | 1514.3112 | 1514.3112 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 2379.8841 | 2379.8841 | 2379.8841 | 2009-07-04 | 2011-05-11 | 2024-09-13 | 14 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 1235.3817 | 1235.3817 | 1235.3817 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 15453.3115 | 15453.3115 | 15453.3115 | 2011-09-17 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 20 | 4
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 4429.1453 | 4429.1453 | 4429.1453 | 2010-11-05 | 2011-08-04 | 2020-11-18 | 9 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 18805.5447 | 18805.5447 | 18805.5447 | 2010-06-06 | 2014-08-30 | 2024-07-31 | 13 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 6268.4487 | 6268.4487 | 6268.4487 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2020-10-30 | 10 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 18569.3122 | 18569.3122 | 18569.3122 | 2010-09-07 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 17 | 0
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 23703.416 | 23703.416 | 23703.416 | 2011-01-05 | 2022-12-30 | 2032-12-31 | 21 | 5
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2564.5778 | 2564.5778 | 2564.5778 | 2010-07-02 | 2017-09-30 | 2028-07-30 | 18 | 0
216 | RM | CCC Poza Rica | 3897.3977 | 3897.3977 | 3897.3977 | 2012-09-05 | 2016-09-02 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 5036.1087 | 5036.1087 | 5036.1087 | 2014-02-18 | 2014-03-10 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 294.2152 | 294.2152 | 294.2152 | 2010-10-30 | 2010-11-19 | 2020-07-10 | 9 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 4689.1352 | 4689.1352 | 4689.1352 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 9 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 40386.0791 | 40386.0791 | 40386.0791 | 2012-01-17 | 2016-12-22 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 138.7847 | 138.7847 | 138.7847 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 16.5772 | 16.5772 | 16.5772 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 355.3163 | 355.3163 | 355.3163 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 1993.694 | 1993.694 | 1993.694 | 2012-12-18 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 883.9359 | 883.9359 | 883.9359 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 2644.7627 | 2644.7627 | 2644.7627 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 2023-12-11 | 9 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 73501.3201 | 73501.3201 | 73501.3201
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 3613.4727 | 3613.4727 | 3613.4727 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | 2020-06-28 | 9 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 250.7411 | 250.7411 | 250.7411 | 2010-07-23 | 2010-07-30 | 2020-06-28 | 9 | 6
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 4175.3888 | 4175.3888 | 4175.3888 | 2017-09-06 | 2017-08-06 | 2028-08-06 | 10 | 11
235 | CCI | Baja California Sur IV | 2479.3255 | 2479.3255 | 2479.3255 | 2014-07-12 | 2014-07-11 | 2024-04-29 | 9 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 905.395 | 905.395 | 905.395 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1351.8812 | 1351.8812 | 1351.8812 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 17223.3094 | 17223.3094 | 17223.3094 | 2012-07-31 | 2021-11-30 | 2031-12-31 | 19 | 4
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 13540.992 | 13540.992 | 13540.992 | 2011-06-24 | 2016-06-30 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 16733.1199 | 16733.1199 | 16733.1199 | 2010-08-06 | 2016-05-12 | 2025-10-20 | 14 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 13227.6944 | 13227.6944 | 13227.6944 | 2011-09-19 | 2020-12-27 | 2031-12-31 | 19 | 11
Autorizados en 2009 |  |  | 35506.6391 | 35506.6391 | 35506.6391
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 2118.9005 | 2118.9005 | 2118.9005 | 2013-05-01 | 2014-06-06 | 2024-04-29 | 10 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1651.2309 | 1651.2309 | 1651.2309 | 2011-12-06 | 2012-10-16 | 2022-06-15 | 10 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4797.0452 | 4797.0452 | 4797.0452 | 2014-03-02 | 2015-11-24 | 2027-03-30 | 13 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 961.5296 | 961.5296 | 961.5296 | 2011-10-07 | 2012-01-04 | 2021-10-12 | 9 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 9163.0872 | 9163.0872 | 9163.0872 | 2013-07-03 | 2016-11-01 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 239.5161 | 239.5161 | 239.5161 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 13320.8805 | 13320.8805 | 13320.8805 | 2013-02-01 | 2021-11-30 | 2031-12-22 | 18 | 9
257 | CCI | Santa Rosalía II | 907.1406 | 907.1406 | 907.1406 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2029-02-28 | 10 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 2347.3085 | 2347.3085 | 2347.3085 | 2018-10-04 | 2018-12-31 | 2028-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 2010 |  |  | 56472.6442 | 56472.6442 | 56472.6442
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 34338.753 | 34338.753 | 34338.753 | 2014-03-13 | 2023-12-30 | 2033-12-30 | 19 | 6
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 9956.209 | 9956.209 | 9956.209 | 2013-08-03 | 2022-12-31 | 2033-06-30 | 19 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12177.6822 | 12177.6822 | 12177.6822 | 2015-01-27 | 2018-05-21 | 2036-07-30 | 21 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 283512.5218 | 283512.5218 | 283512.5218
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1133.5734 | 1133.5734 | 1133.5734 | 2013-01-17 | 2014-05-02 | 2023-12-11 | 10 | 8
264 | CC | Centro | 14382.8184 | 14382.8184 | 14382.8184 | 2017-09-01 | 2018-08-30 | 2043-09-30 | 26 | 0
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 4659.034 | 4659.034 | 4659.034 | 2018-10-22 | 2018-09-22 | 2028-10-22 | 10 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2278.2296 | 2278.2296 | 2278.2296 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 299.6238 | 299.6238 | 299.6238 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2036-10-30 | 18 | 4
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 157.7997 | 157.7997 | 157.7997 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 62766.4229 | 62766.4229 | 62766.4229 | 2015-01-01 | 2022-12-31 | 2032-12-31 | 17 | 9
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 195142.3233 | 195142.3233 | 195142.3233 | 2013-11-27 | 2022-12-31 | 2032-12-31 | 18 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 2692.6967 | 2692.6967 | 2692.6967 | 2015-02-27 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 127649.9346 | 127649.9346 | 127649.9346
278 | RM | CT José López Portillo | 10918.8053 | 10918.8053 | 10918.8053 | 2017-09-05 | 2019-02-27 | 2029-02-27 | 11 | 5
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 60752.3883 | 60752.3883 | 60752.3883 | 2015-05-05 | 2022-12-31 | 2032-12-29 | 17 | 5
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2253.4338 | 2253.4338 | 2253.4338 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2028-02-28 | 10 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 12589.399 | 12589.399 | 12589.399 | 2018-03-19 | 2021-12-31 | 2032-12-20 | 14 | 4
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 5445.1732 | 5445.1732 | 5445.1732 | 2018-09-28 | 2018-08-30 | 2028-09-28 | 10 | 0
284 | CG | Los Humeros III | 2638.707 | 2638.707 | 2638.707 | 2017-06-30 | 2019-12-31 | 2028-07-24 | 11 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 701.0779 | 701.0779 | 701.0779 | 2016-09-01 | 2016-08-31 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 14303.6205 | 14303.6205 | 14303.6205 | 2014-03-31 | 2021-12-31 | 2033-12-19 | 19 | 4
289 | CH | Chicoasén II | 6649.353 | 6649.353 | 6649.353 | 2020-02-27 | 2020-06-19 | 2050-02-27 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 725.6049 | 725.6049 | 725.6049 | 2017-09-05 | 2017-12-29 | 2027-01-01 | 9 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4759.3698 | 4759.3698 | 4759.3698 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 3185.1701 | 3185.1701 | 3185.1701 | 2015-02-14 | 2015-06-04 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1890.7662 | 1890.7662 | 1890.7662 | 2013-11-28 | 2015-06-24 | 2024-07-31 | 10 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 837.0656 | 837.0656 | 837.0656 | 2014-09-01 | 2015-01-24 | 2024-07-31 | 9 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 164149.525 | 164149.525 | 164149.525
296 | CC | Empalme I | 12644.9839 | 12644.9839 | 12644.9839 | 2017-11-07 | 2018-01-30 | 2027-12-01 | 10 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 3059.4123 | 3059.4123 | 3059.4123 | 2017-09-23 | 2017-08-23 | 2027-09-23 | 10 | 0
298 | CC | Valle de México II | 26212.1854 | 26212.1854 | 26212.1854 | 2018-10-01 | 2018-09-30 | 2028-10-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4327.3174 | 4327.3174 | 4327.3174 | 2019-01-01 | 2019-11-04 | 2029-05-04 | 10 | 0
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 11979.4706 | 11979.4706 | 11979.4706 | 2018-08-28 | 2018-07-31 | 2029-08-28 | 11 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 621.6466 | 621.6466 | 621.6466 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 18564.3114 | 18564.3114 | 18564.3114 | 2015-05-15 | 2016-11-28 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 5491.2345 | 5491.2345 | 5491.2345 | 2016-03-01 | 2017-08-15 | 2028-03-11 | 12 | 0
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5186.0757 | 5186.0757 | 5186.0757 | 2015-10-21 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 16836.5782 | 16836.5782 | 16836.5782 | 2017-12-28 | 2021-12-31 | 2031-12-29 | 14 | 10
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 48013.9647 | 48013.9647 | 48013.9647 | 2016-12-19 | 2021-12-31 | 2031-12-29 | 14 | 10
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 9988.7972 | 9988.7972 | 9988.7972 | 2017-11-30 | 2018-01-30 | 2027-12-31 | 10 | 1
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1223.547 | 1223.547 | 1223.547 | 2017-06-15 | 2018-12-26 | 2028-12-26 | 11 | 6
Autorizados en 2014 |  |  | 92613.3735 | 92613.3735 | 92613.3735
313 | CC | Empalme II | 10483.0631 | 10483.0631 | 10483.0631 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2029-05-18 | 11 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 3832.5022 | 3832.5022 | 3832.5022 | 2017-10-30 | 2017-09-30 | 2027-10-01 | 10 | 0
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 536.9834 | 536.9834 | 536.9834 | 2016-10-01 | 2017-06-28 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3797.6028 | 3797.6028 | 3797.6028 | 2016-09-06 | 2017-05-26 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 3085.0602 | 3085.0602 | 3085.0602 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4452.6576 | 4452.6576 | 4452.6576 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 16991.9967 | 16991.9967 | 16991.9967 | 2016-10-03 | 2017-01-06 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 17345.9831 | 17345.9831 | 17345.9831 | 2016-12-30 | 2022-12-31 | 2032-01-25 | 15 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía de Distribución | 32087.5243 | 32087.5243 | 32087.5243 | 2016-12-05 | 2019-02-11 | 2036-12-29 | 20 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 131294.0443 | 131294.0443 | 131294.0443
323 | CC | San Luis Potosí | 14167.4899 | 14167.4899 | 14167.4899 | 2022-04-29 | 2022-04-28 | 2032-05-28 | 10 | 0
324 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | 5284.1056 | 5284.1056 | 5284.1056 | 2021-04-01 | 2020-11-02 | 2031-07-02 | 10 | 2
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 22570.7959 | 22570.7959 | 22570.7959 | 2018-12-03 | 2018-12-01 | 2029-06-04 | 10 | 0
326 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | 2534.973 | 2534.973 | 2534.973 | 2020-12-03 | 2020-07-03 | 2031-06-04 | 10 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 773.8121 | 773.8121 | 773.8121 | 2018-06-16 | 2018-06-15 | 2029-07-15 | 11 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 81.7715 | 81.7715 | 81.7715 | 2018-04-05 | 2018-03-05 | 2028-04-30 | 10 | 0
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 804.7243 | 804.7243 | 804.7243 | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 2029-12-28 | 9 | 11
330 | CH | Las Cruces | 4451.1455 | 4451.1455 | 4451.1455 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2050-09-30 | 30 | 0
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 376.64 | 376.64 | 376.64 | 2020-01-01 | 2020-01-06 | 2030-05-03 | 10 | 3
332 | CE | Sureste II y III | 8304.9967 | 8304.9967 | 8304.9967 | 2021-08-19 | 2022-03-04 | 2030-03-05 | 8 | 4
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 288.0803 | 288.0803 | 288.0803 | 2019-01-01 | 2019-08-01 | 2029-08-01 | 10 | 0
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 8091.275 | 8091.275 | 8091.275 | 2018-06-25 | 2019-02-22 | 2029-01-30 | 10 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 9384.4044 | 9384.4044 | 9384.4044 | 2018-10-01 | 2019-04-01 | 2029-04-02 | 10 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 27455.6996 | 27455.6996 | 27455.6996 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 2031-01-27 | 13 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 26724.1304 | 26724.1304 | 26724.1304 | 2016-12-26 | 2021-12-31 | 2036-12-29 | 19 | 11
Autorizados en 2016 |  |  | 89401.1285 | 89401.1285 | 89401.1285
340 | CC | 340 CC San Luis Río Colorado I | 4028.43 | 4028.43 | 4028.43 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2030-09-01 | 9 | 11
341 | LT | 341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 1524.2481 | 1524.2481 | 1524.2481 | 2019-03-02 | 2019-03-01 | 2028-03-03 | 9 | 0
342 | CC | 342 CC Guadalajara I | 20356.2608 | 20356.2608 | 20356.2608 | 2021-06-03 | 2022-06-01 | 2031-12-02 | 10 | 0
343 | LT | 343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 3438.8918 | 3438.8918 | 3438.8918 | 2020-04-03 | 2019-10-04 | 2030-07-08 | 10 | 0
344 | CC | 344 CC Mazatlán | 16220.9196 | 16220.9196 | 16220.9196 | 2020-04-03 | 2022-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
345 | LT | 345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | 1973.1045 | 1973.1045 | 1973.1045 | 2020-04-03 | 2020-01-03 | 2030-07-01 | 10 | 2
346 | CC | 346 CC Mérida | 8291.9423 | 8291.9423 | 8291.9423 | 2021-06-11 | 2021-06-10 | 2031-06-30 | 10 | 0
347 | CC | 347 CC Salamanca | 14581.6979 | 14581.6979 | 14581.6979 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2030-10-01 | 10 | 0
348 | SE | 348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1581.5364 | 1581.5364 | 1581.5364 | 2019-03-04 | 2019-03-01 | 2029-03-05 | 10 | 0
349 | SLT | 349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 14047.5503 | 14047.5503 | 14047.5503 | 2019-01-07 | 2018-12-31 | 2032-12-26 | 13 | 9
350 | SLT | 350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 3356.5468 | 3356.5468 | 3356.5468 | 2018-01-08 | 2017-12-25 | 2031-12-29 | 13 | 9
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.3268 el cual corresponde al cierre de marzo del 2018.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2018, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## Valor Neto Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre de 2018
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 18.3268
Comisión Federal de Electricidad
Enero -Marzo
(Millones de pesos a precios de 2018) 1_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 2_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 601130.8152 | 601130.8152 | 601130.8152
Autorizados en 1997 |  |  | 3664.4189 | 3664.4189 | 3664.4189
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 3664.4189 | 3664.4189 | 3664.4189 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 150315.6104 | 150315.6104 | 150315.6104
2 | CC | Altamira II | 17433.9188 | 17433.9188 | 17433.9188 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 20918.5698 | 20918.5698 | 20918.5698 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6978.1454 | 6978.1454 | 6978.1454 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8280.0809 | 8280.0809 | 8280.0809 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 12279.7354 | 12279.7354 | 12279.7354 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 18948.5305 | 18948.5305 | 18948.5305 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 10980.9586 | 10980.9586 | 10980.9586 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 14549.4833 | 14549.4833 | 14549.4833 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8369.1094 | 8369.1094 | 8369.1094 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8451.0392 | 8451.0392 | 8451.0392 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 20576.5005 | 20576.5005 | 20576.5005 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2549.5388 | 2549.5388 | 2549.5388 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 110266.5311 | 110266.5311 | 110266.5311
15 | CC | Altamira III y IV | 39339.3086 | 39339.3086 | 39339.3086 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 8633.2357 | 8633.2357 | 8633.2357 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 17404.1715 | 17404.1715 | 17404.1715 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 12418.5518 | 12418.5518 | 12418.5518 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 32471.2635 | 32471.2635 | 32471.2635 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 81572.4121 | 81572.4121 | 81572.4121
20 | CC | Altamira V | 32510.6124 | 32510.6124 | 32510.6124 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 49061.7997 | 49061.7997 | 49061.7997 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 38443.24 | 38443.24 | 38443.24
24 | CC | Río Bravo IV | 15648.4464 | 15648.4464 | 15648.4464 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 22794.7937 | 22794.7937 | 22794.7937 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 23108.7447 | 23108.7447 | 23108.7447
26 | CC | Valladolid III | 23108.7447 | 23108.7447 | 23108.7447 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 32163.8521 | 32163.8521 | 32163.8521
28 | CCC | Norte II | 7503.0133 | 7503.0133 | 7503.0133 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 24660.8388 | 24660.8388 | 24660.8388 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1385.6656 | 1385.6656 | 1385.6656
31 | CE | La Venta III | 1385.6656 | 1385.6656 | 1385.6656 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2046.4995 | 2046.4995 | 2046.4995
33 | CE | Oaxaca I | 2046.4995 | 2046.4995 | 2046.4995 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 9414.9385 | 9414.9385 | 9414.9385
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 4196.9202 | 4196.9202 | 4196.9202 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 5218.0182 | 5218.0182 | 5218.0182 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 33104.3647 | 33104.3647 | 33104.3647
38 | CC | Norte III (Juárez) | 31317.0548 | 31317.0548 | 31317.0548 | 2018-07-18 | 2018-06-28 | 2045-07-31 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 1787.3098 | 1787.3098 | 1787.3098 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 26440.9543 | 26440.9543 | 26440.9543
42 | CC | Noroeste | 15434.2858 | 15434.2858 | 15434.2858 | 2019-01-31 | 2019-01-02 | 2046-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 11006.6685 | 11006.6685 | 11006.6685 | 2018-07-30 | 2018-07-01 | 2045-07-31 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 84827.9591 | 84827.9591 | 84827.9591
45 | CC | Topolobampo III | 9898.2308 | 9898.2308 | 9898.2308 | 2020-01-30 | 2020-01-01 | 2046-07-01 | 26 | 6
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 74929.7283 | 74929.7283 | 74929.7283 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2047-01-01 | 25 | 0
Autorizados en 2015 |  |  | 4375.6241 | 4375.6241 | 4375.6241
49 | CE | Sureste IV y V | 4375.6241 | 4375.6241 | 4375.6241 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 2038-05-01 | 20 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 18.3268 el cual corresponde al cierre del 1er Trimestre del 2018.
2_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2018, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar