## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Primer Trimestre de 2018
ANEXO XXI. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Reporte sobre la evolución del proyecto de inversión en infraestructura Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Estatus y avance del proyecto
Elemento |  | Avance Físico planeado | Avance Físico real | Observaciones |  |  | Estatus | Fecha inicio | Fecha fin
Avance global del NAICM |  |  | 27.33% |  |  |  | En construcción | 2014-09-02 | 2020-10-20
Actividades relevantes del trimestre
Número | Actividad
1 | Se realizaron los siguientes fallos: -Red de Distribución Eléctrica -Entronque de Ingreso a la Terminal -Plataformas Comercial y Satélite
2 | Se concluyó e inauguró el Entronque de la autopista Peñón-Texcoco con la carretera Los Reyes-Texcoco
3 | Las principales obras presentaron avances significativos de construcción: -Losa de Cimentación del Edificio Terminal: 50.17% -Pista 2 y calles de rodaje: 63.95% -Pista 3 y calles de rodaje: 50.09%
Principales actividades a realizar para el próximo trimestre
Número | Actividad
1 | Se preveen los siguientes fallos: -Centro de Transporte Terrestre Intermodal -Túnel de Drenaje Pluvial Profundo
2 | Se prevee el inicio de la construcción de las siguientes obras: -Red de Distribución Eléctrica -Entronque de Ingreso a la Terminal -Plataformas Comercial y Satélite
Esta información se reporta para efectos de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
La Información correspondiente fue proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.