## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | AGU18180201131685 | Proyecto de inversión | 30602115 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.5602115E7, modificado:1.6141515E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.6255055E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa, -""Superestructura, Pavimento De Concreto Hidráulico, Grapas Y Parapetos Lado Norte"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22006/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 32396570 | 32396570 | 31464436.53 | 31464436.53 | 31464436.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22006-004-18, contratista:EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.857145176E7, importe_modificado:2.857145176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5880.0}} | {1270103/proyecto_PROCESO, 1270103/proyecto_INICIO, 1270103/proyecto_PROCESO, 1270103/proyecto_INICIO, 1270103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131555 | Proyecto de inversión | 8033103 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8033103.0, modificado:7324928.0}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa -""Media Tensión, Alumbrado Público Y Semaforización"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22011/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-17 |  | 6672800 | 6672800 | 6672800 | 6672800 | 6672800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22011-010-18, contratista:SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5634559.95, importe_modificado:5634559.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5300.0}} | {1269951/proyecto_PROCESO, 1269951/proyecto_INICIO, 1269951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201138867 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cubierta Cecytea Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05009-18 | N |  |  | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-024, contratista:JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1927453.29, importe_modificado:1927453.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278056/proyecto_INICIO, 1278056/proyecto_PROCESO, 1278056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201137891 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:31490.0}} | Cargador De Arma Corta | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 31490 | 31490 | 31490 | 31490 | 31490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131726 | Proyecto de inversión | 26222203 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.3111102E7, modificado:1.3868918E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3111101E7, modificado:1.454978E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa -""Superestructura Trabes De Acero De Alma Llena Tipo I Y Obra Civil"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22013/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:443205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-21 |  | 28418698 | 28418698 | 26905735.59 | 26905735.59 | 26905735.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22013-016-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.471191118E7, importe_modificado:2.471191118E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:443205.0}} | {1270145/proyecto_PROCESO, 1270145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00160300748368 | Proyecto de inversión | 1049182.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049182.42, modificado:999001.51}} | Rehabilitación De Lamparas Varias Localidades - 212459 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212459 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO CIENEGA - CRISOSTOMOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 12 RANCHERIA CIENEGA GRANDE, 00000 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE, lon:-102.0171128, lat:22.19177019}} | 2016-06-03 | 2016-07-03 | 999001.51 | 999001.51 | 999001.51 | 999001.51 | 999001.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852496/proyecto_INICIO, 852496/proyecto_FIN, 852496/proyecto_PROCESO, 852496/proyecto_FIN, 852496/proyecto_PROCESO, 852496/proyecto_INICIO, 852496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100853696 | Proyecto de inversión | 20301141 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0301141E7, modificado:2.1875488E7}} | Carretera Agostaderito, Tramo Ent. Salto De Los Salado-Tanque De Los Jimenez, A Seccion Tipo A2. Tercera Etapa, Km. 9 200 A Km 14 800 (5.6km) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22001/17 | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Salto de los Salado, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-07 |  | 21875488 | 21875487.66 | 21874960.48 | 21874960.48 | 21874960.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-001-17, contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.994391968E7, importe_modificado:2.178431166E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22001-003-17, contratista:HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:91176.0, importe_modificado:91176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {962558/proyecto_PROCESO, 962558/proyecto_FIN, 962558/proyecto_INICIO, 962558/proyecto_PROCESO, 962558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964922 | Proyecto de inversión | 429813.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429813.5, modificado:402913.82}} | Seguro Medico Siglo Xxi 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | SMSXXI 2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:402913.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-06-26 |  | 402913.82 | 402913.82 | 402913.82 | 402913.82 | 402913.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402913.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101066718 | Proyecto de inversión | 11522332 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1522332E7, modificado:1.1522332E7}} | Nueva Creacion, Cam Xviii, Palo Alto. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10049-17-2017 | N |  |  | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PALO ALTO, EL LLANO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-18 |  | 11522332 | 11522332 | 11522332 | 11522332 | 11522332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10049-17-2017, contratista:EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.019717222E7, importe_modificado:1.1522332E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203690/proyecto_INICIO, 1203690/proyecto_PROCESO, 1203690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134858 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Leona Vicario, Cabecera Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0019-18-2017 | N |  |  | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1500000 | 1406788.16 | 871467.83 | 871467.83 | 871467.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0019-18-2017, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1406788.16, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1273630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00160300748376 | Proyecto de inversión | 234001.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234001.79, modificado:234001.79}} | Construccion De Red De Alcantarillado - 212660 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212660 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO ENCINOS - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 40 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, lon:-102.0302908, lat:22.17021923}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 234001.79 | 234001.79 | 234001.79 | 234001.79 | 234001.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-001/2016, contratista:MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:832943.92, importe_modificado:832943.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852504/proyecto_PROCESO, 852504/proyecto_FIN, 852504/proyecto_INICIO, 852504/proyecto_FIN, 852504/proyecto_INICIO, 852504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100853707 | Proyecto de inversión | 12257457 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2257457E7, modificado:1.0123813E7}} | Pavimentacion De Camino San Jose De Gracia-San Antonio De Los Rios, San Jose De Gracia, Km. 7 700 A Km 9 450. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 6350 | N |  |  | 700 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:San José de Gracia, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-03-23 |  | 10123813 | 10123813 | 10123812.62 | 10123812.62 | 10123812.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22004-005-17, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.043374062E7, importe_modificado:1.043374062E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22004-009-17, contratista:PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:152145.6, importe_modificado:152145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {962570/proyecto_FIN, 962570/proyecto_INICIO, 962570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16170200882119 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J. N. Ignacio Zaragoza, La Labor, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0263-16-2016 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-10-25 |  | 1100000 | 970094.23 | 835539.32 | 835539.32 | 835539.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo. Bo.-0263-16-2016, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:970094.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992051/proyecto_PROCESO, 992051/proyecto_INICIO, 992051/proyecto_PROCESO, 992051/proyecto_INICIO, 992051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081358 | Proyecto de inversión | 301000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:301000.0}} | Suministro Y Colocación De Biodigestores En Diferentes Puntos De La Comunidad Del Milagro - 122807 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 122807 | N |  |  | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:RANCHERIA EL MILAGRO, 20668 EL MILAGRO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PUERTA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE EL MILAGRO PABELLÓN DE ARTEGA, lon:-102.3268425, lat:22.1334172}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 301000 | 207918.86 | 207918.86 | 207918.86 | 207918.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2018-006, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:207918.84, importe_modificado:207918.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219739/proyecto_INICIO, 1219739/proyecto_FIN, 1219739/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU17180101066495 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Miguel Ricardo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0053-17-2017 | N |  |  | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-01 |  | 1700000 | 1633949.29 | 1624158.17 | 1624158.17 | 1624158.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0053-17-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1485949.29, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203439/proyecto_INICIO, 1203439/proyecto_PROCESO, 1203439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067123 | Proyecto de inversión | 18858007.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.885800797E7, modificado:1.885800797E7}} | Equipamiento Para Fortalecer A Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuración De Justicia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43221 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 18858007.97 | 18365854.34 | 18365854.34 | 18365854.34 | 18365854.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1.8399456E7, importe_modificado:1.8399456E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:100/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1189251.69, importe_modificado:1189251.69}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1965136.0, importe_modificado:1965136.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:232/2018-IM-SEGGOB, contratista:MOTOLAND COMERCIAL SA DE C V, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:468640.0, importe_modificado:468640.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:259/2018-IM-SEGGOB, contratista:CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.93}} | {1204119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101075299 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | Vigilancia Epidemiológica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VIG EPID 2018 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1330000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Margil de jesus 1501 Las Arboledas, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 |  | 1330000 | 983348.19 | 983348.19 | 983348.19 | 657628.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:983348.19}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067378 | Proyecto de inversión | 15500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55E7, modificado:1.5994707E7}} | Juntos Nutrimos Con El Corazón (Despensas) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 59 | N |  |  | 13650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 15994707 | 15994707 | 15994707 | 15994707 | 15994707 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132804 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techumbre Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cancha 2, En El Municipio De Rincon De Romos, En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-001 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1000000 | 982279.56 | 982279.55 | 982279.55 | 982279.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E11-2018, contratista:ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:982279.56, importe_modificado:982279.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271366/proyecto_INICIO, 1271366/proyecto_FIN, 1271366/proyecto_PROCESO, 1271366/proyecto_INICIO, 1271366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132721 | Proyecto de inversión | 13735200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.37352E7, modificado:1.3730098E7}} | Sistema De Videovigilancia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETAREIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 005-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 13730098 | 13730098 | 13730098 | 13730098 | 13730098 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201133516 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:7258645.63}} | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación Y Equipamiento De Distritos De Riego (Rmtedr) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.5.2 | N |  |  | 155 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 7258645.63 | 7258645.63 | 7258645.63 | 4515709.76 | 4515709.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201134698 | Proyecto de inversión | 15336987 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5336987E7, modificado:1.5336987E7}} | Esc. Sec. Tec. Nueva Creación, Villas De Nuestra Señora De La Sunción, Sector Alameda, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10006-18-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 15336987 | 13722990.97 | 10562064.46 | 10562064.46 | 10562064.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10006-18-2018, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.372299097E7, importe_modificado:1.5336987E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1273465/proyecto_PROCESO, 1273465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067431 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Concepto De Agua, Descargas De Aguas Residuales) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 868247 | 868247 | 868247 | 868247 | 868247 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101066729 | Proyecto de inversión | 1753864 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753864.0, modificado:1753864.0}} | J.N. Emiliano Zapata, Villa Juárez. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10047-17-2017 | N |  |  | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1753864 | 1753863.99 | 1753863.99 | 1753863.99 | 1753863.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10047-17-2017, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1642107.61, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203701/proyecto_INICIO, 1203701/proyecto_PROCESO, 1203701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00160300748377 | Proyecto de inversión | 164312.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164312.03, modificado:164312.03}} | Construccion De Red De Alcantarillado - 212454 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212454 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO LOS ENCINOS - LÁZARO CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 20 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIE, lon:-102.0283167, lat:22.17153073}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 164312.03 | 164312.03 | 164312.03 | 164312.03 | 164312.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-009/2016, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:470390.89, importe_modificado:441855.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852505/proyecto_INICIO, 852505/proyecto_PROCESO, 852505/proyecto_FIN, 852505/proyecto_PROCESO, 852505/proyecto_FIN, 852505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201136735 | Proyecto de inversión | 9820818.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9820818.3, modificado:9820818.0}} | Pavimento Hidraulico Blvd Siglo Xxi Tramo 07 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-120 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE ANDADOR CREPÚSCULO A AV DEL FAISAN, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9820818 | 9820818 | 9820818 | 9820818 | 9820818 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0120-2018, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:8093384.66, importe_modificado:8093384.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275728/proyecto_PROCESO, 1275728/proyecto_INICIO, 1275728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201138951 | Proyecto de inversión | 2326942.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326942.23, modificado:2255453.03}} | Rehabilitación De Velaría, Jardín Miguel Ángel Barberena, Centro | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 16124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:ARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 2255453.03 | 2255453.03 | 2255453.03 | 2255453.03 | 2255453.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE 001/18, contratista:Conestructura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2315594.42, importe_modificado:2315594.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1278146/proyecto_PROCESO, 1278146/proyecto_INICIO, 1278146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101073330 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Segunda Etapa En Unidad Deportiva Localidad De Malpaso, Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05006-18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.855534; -102.663007), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1780200 | 1780200 | 1780199.99 | 1780199.99 | 1780199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-015, contratista:LM INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1655437.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210561/proyecto_PROCESO, 1210561/proyecto_INICIO, 1210561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101074385 | Proyecto de inversión | 2373600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373600.0, modificado:2113289.76}} | Reconstrucción Del Pav. Del Camino Del Entronque Carretero (La Rinconada - Terrero Del Refugio) A La Comunidad De La Media Luna | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0247/17 | N |  |  | 15577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Media Luna, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-10-20 | 2018-04-24 | 2113289.76 | 2113289.76 | 2113289.76 | 2113289.76 | 2113289.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0247-029-17, contratista:GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2368216.77, importe_modificado:2368216.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7020.0}} | {1211718/proyecto_FIN, 1211718/proyecto_INICIO, 1211718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401052850 | Proyecto de inversión | 2101625 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101625.0, modificado:1710321.47}} | Proy. De Des. Reg., En Estado De Ags Const. De Pav. De Con. Hidráulico, Calle Fco. I. Madero, Col. Constitución, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos"" | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0264/17 | N |  |  | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Calle Fco. I. Madero, Col. Constitución, Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2017-12-05 |  | 1710321.47 | 1710321.47 | 1710321.47 | 1710321.47 | 1710321.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0264-071-17, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2019243.03, importe_modificado:2019243.03}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0264-089-17, contratista:RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {1189493/proyecto_FIN, 1189493/proyecto_INICIO, 1189493/proyecto_PROCESO, 1189493/proyecto_INICIO, 1189493/proyecto_PROCESO, 1189493/proyecto_FIN, 1189493/proyecto_INICIO, 1189493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401048894 | Proyecto de inversión | 776836 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776836.0, modificado:797129.52}} | Uaa Programa Para El Desarrollo Profesional Docente (Prodep 2017) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | PRODEP_2017 | N |  |  | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 | 2018-12-01 | 797129.52 | 592069.93 | 592069.93 | 592069.93 | 592069.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067165 | Proyecto de inversión | 7537000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7537000.0, modificado:7537000.0}} | Equipamiento Para El Servicio De Emergencias Y Denuncias Cuidadanas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 7537000 | 7355150.14 | 7355150.14 | 7355150.14 | 7355150.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:112/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:PULSIAM SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:5085633.71, importe_modificado:5085633.71}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:129/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:MAVETEL SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1086780.43, importe_modificado:1086780.43}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1544598.0, importe_modificado:1544598.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:240/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:965932.0, importe_modificado:965932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.52}} | {1204164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201134789 | Proyecto de inversión | 12510038 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2510038E7, modificado:1.2510038E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Paseos Del Sol, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10002-18-2018 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 12510038 | 10590840.11 | 9341188.13 | 9341188.13 | 9341188.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10002-18-2018, contratista:INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.059084011E7, importe_modificado:1.2627753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273559/proyecto_PROCESO, 1273559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201135126 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Carlos Chávez, Jarillas, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0006-18-2017 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 1100000 | 948079.63 | 640823.18 | 640823.18 | 640823.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0006-18-2017, contratista:ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:948079.63, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273913/proyecto_PROCESO, 1273913/proyecto_INICIO, 1273913/proyecto_PROCESO, 1273913/proyecto_INICIO, 1273913/proyecto_PROCESO, 1273913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965184 | Proyecto de inversión | 4710404 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710404.0, modificado:4710404.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De Cultura De Pabellon De Arteaga"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22064/17-FAFEF-22043/17 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2017-09-28 |  | 4710404 | 4692946.54 | 4692072.8 | 4692072.8 | 4692072.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22043-023-17, contratista:GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4028673.52, importe_modificado:4632974.54}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22043-045-17, contratista:RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:59972.0, importe_modificado:59972.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099136/proyecto_FIN, 1099136/proyecto_PROCESO, 1099136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101067269 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Telebachillerato, Adolfo Lopez Mateos, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11049-17-2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11049-17-2017, contratista:I.C. RODOLFO DURON ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:96957.94, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204272/proyecto_INICIO, 1204272/proyecto_PROCESO, 1204272/proyecto_INICIO, 1204272/proyecto_PROCESO, 1204272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401052910 | Proyecto de inversión | 23637100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.36371E7, modificado:2.36371E7}} | Pavimentación Del Camino Rural Del Copetillo (El Moquete) - Palo Alto, El Llano, Del Km 0 000 Al Km 6 970 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0262/17 | N |  |  | 20245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-12-05 |  | 23637100 | 22625088.46 | 21844643.97 | 21844643.97 | 21844643.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0262-038-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2.256414406E7, importe_modificado:2.256414406E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0262-088-17, contratista:ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:60944.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48790.0}} | {1189563/proyecto_PROCESO, 1189563/proyecto_INICIO, 1189563/proyecto_PROCESO, 1189563/proyecto_INICIO, 1189563/proyecto_PROCESO, 1189563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067136 | Proyecto de inversión | 156480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156480.0, modificado:156480.0}} | Mobiliario Y Equipo Para Umecas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43313 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 156480 | 118896.12 | 118896.12 | 118896.12 | 118896.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.83}} | {1204132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101066720 | Proyecto de inversión | 19997950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999795E7, modificado:1.999795E7}} | Construcción De Unidad De Movilidad, Universidad Tecnologica El Retoño | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11009-17-2017 | N |  |  | 5821 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EL RETOÑO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-18 |  | 19997950 | 19997950 | 19997950 | 19997950 | 19997950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11009-17-2017, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.71540069E7, importe_modificado:1.999795E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203692/proyecto_PROCESO, 1203692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101067196 | Proyecto de inversión | 1205757 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205757.0, modificado:1205757.0}} | Esc. Telesecundaria, Gabriela Mistral, California, Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10070-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N |  |  | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 1205757 | 1205757 | 1131307 | 1131307 | 1131307 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10070-17-2016, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1163792.3, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} | {1204196/proyecto_INICIO, 1204196/proyecto_PROCESO, 1204196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101056223 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:7789269.0}} | Construccion De Centro De Salud Jarillas Asientos - 10613 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 10613 | N |  |  | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1252.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE MATAMOROS 0 S/N PUEBLO JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAURELES, lon:-102.0621575, lat:22.29706937}} | 2018-05-29 |  | 7789269 | 7789269 | 6697537.72 | 6697537.72 | 6697537.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06001-001-18, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:9022912.99, importe_modificado:9022912.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.0}} | {1193134/proyecto_INICIO, 1193134/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU16160300741212 | Proyecto de inversión | 6157496 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157496.0, modificado:8428225.32}} | Uaa Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tipo Superior | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | PRODEP_2016 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940 C.P. 20131, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-09-01 | 2017-07-01 | 8428225.32 | 8428225.32 | 8428225.32 | 8350984.39 | 8107759.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401052953 | Proyecto de inversión | 11868000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1868E7, modificado:1.1868E7}} | Construcción De Centro Crecer En La Cabecera Municipal De San José De Gracia Primera Etapa | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0269/17 | N |  |  | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Cabecera Municipal de San José de Gracia, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-12-05 |  | 11772119.04 | 11772119.04 | 11772118.12 | 11772118.12 | 11772118.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0269-043-17, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:1.169565904E7, importe_modificado:1.169565904E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0269-087-17, contratista:PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:76460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7781.0}} | {1189614/proyecto_INICIO, 1189614/proyecto_PROCESO, 1189614/proyecto_INICIO, 1189614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401054321 | Proyecto de inversión | 49900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.99E7, modificado:4.99E7}} | Repavimentación De Concreto Hidráulico De La Av. Siglo Xxi Tramo De Av. Independencia A Av. De Las Maravillas, Carriles Centrales | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0227/17 | N |  |  | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:47825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI Tramo de Av. Independencia a Av. de las Maravillas, Carriles Centrales, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2017-12-05 |  | 49900000 | 49833654.43 | 49679330.02 | 49679330.02 | 49679330.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0227-034-17, contratista:INMOBILIARIA MEOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:4.977031843E7, importe_modificado:4.977031843E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0227-085-17, contratista:RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:63336.0, importe_modificado:63336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47571.53}} | {1191072/proyecto_PROCESO, 1191072/proyecto_INICIO, 1191072/proyecto_PROCESO, 1191072/proyecto_INICIO, 1191072/proyecto_PROCESO, 1191072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067162 | Proyecto de inversión | 1460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460000.0, modificado:1460000.0}} | Equipamiento Para Las Ciencias Forenses | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1460000 | 1453182 | 1453182 | 1453182 | 1453182 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:134/2018-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:548500.0, importe_modificado:548500.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:239/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.93}} | {1204160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081305 | Acción | 213832.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213832.08, modificado:213832.08}} | Programa De Desarrollo Institucional - 100398 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 100398 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 213832.08 | 213832.08 | 213832.08 | 213832.08 | 213832.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219686/proyecto_INICIO, 1219686/proyecto_PROCESO, 1219686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067124 | Proyecto de inversión | 437980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437980.0, modificado:437980.0}} | Equipamiento Para La Fiscalía Especializada (Trata De Personas) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43252 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 437980 | 391753.73 | 391753.73 | 391753.73 | 391753.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:100/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1189251.69, importe_modificado:1189251.69}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1204120/proyecto_PROCESO, 1204120/proyecto_FIN, 1204120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134932 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Benito Juárez, Ojo Zarco, Pabellón De Arteaga. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0026-18-2017 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1057692.01 | 857968.93 | 857968.93 | 857968.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0026-18-2017, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:952375.93, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273708/proyecto_INICIO, 1273708/proyecto_PROCESO, 1273708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067119 | Proyecto de inversión | 638300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638300.0, modificado:946300.0}} | Equipamiento Para El Centro Estatal De Control De Confianza | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43160 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 946300 | 860719.15 | 860719.15 | 860719.15 | 860719.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:151/2018-IM-SEGGOB, contratista:PROQUICEN SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:747969.97, importe_modificado:747969.97}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1204115/proyecto_PROCESO, 1204115/proyecto_FIN, 1204115/proyecto_PROCESO, 1204115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134878 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0017-18-2017 | N |  |  | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1500000 | 1166633.52 | 1145338.66 | 1145338.66 | 1145338.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0017-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1166633.52, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273653/proyecto_INICIO, 1273653/proyecto_PROCESO, 1273653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201134519 | Proyecto de inversión | 172890 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172890.0, modificado:147891.0}} | Brigadas Rurales De Incendios Forestales | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | IMB14P0818019010 | N |  |  | 46454 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 147891 | 147891 | 147891 | 147891 | 147891 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1273231/proyecto_INICIO, 1273231/proyecto_PROCESO, 1273231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081193 | Proyecto de inversión | 519600.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519600.77, modificado:519600.77}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Chicahuales - 114891 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 114891 | N |  |  | 3480 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DELGADO 0 INTERIOR 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE HIGINIO CHÁVEZ MARMOLEJO, CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ UBICADO EN LA CALLE ROGELIO DELGADO ESQUINA CON SANTIAG, lon:-102.3501522, lat:21.94859905}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 519600.77 | 519600.77 | 519600.76 | 519600.76 | 519600.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-04-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:409451.43, importe_modificado:519600.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219574/proyecto_INICIO, 1219574/proyecto_PROCESO, 1219574/proyecto_FIN, 1219574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00160300748373 | Proyecto de inversión | 376421.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376421.58, modificado:376421.58}} | Alcantarillado La Gloria - 220649 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 220649 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO LA GLORIA - EL COPETILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 RANCHERIA LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y ,, lon:-102.0281807, lat:22.1474493}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 376421.58 | 376421.58 | 376421.58 | 376421.58 | 376421.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-002/2016, contratista:ARQ RAMIRO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:572487.77, importe_modificado:572487.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852501/proyecto_INICIO, 852501/proyecto_PROCESO, 852501/proyecto_FIN, 852501/proyecto_PROCESO, 852501/proyecto_FIN, 852501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965157 | Proyecto de inversión | 12352568 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2352568E7, modificado:1.3025385E7}} | Consolidacion De Las Puertas De Acceso Al Estado, Puenta Oriente, Lomas Del Refugio (La Loma) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6473 | N |  |  | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-08-23 |  | 13025384.41 | 13025384.41 | 13025384.41 | 13025384.41 | 13025384.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22024-016-17, contratista:RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.034239908E7, importe_modificado:1.294660881E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22024-028-17, contratista:VAZQUEZ ORTIZ, RAFAEL, ARQ., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:78775.6, importe_modificado:78775.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099108/proyecto_FIN, 1099108/proyecto_INICIO, 1099108/proyecto_PROCESO, 1099108/proyecto_FIN, 1099108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081190 | Proyecto de inversión | 1006600.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006600.88, modificado:1006600.88}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Calle Plan De Allende El Mezquital - 113193 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 113193 | N |  |  | 4231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE ALLENDE 0 INTERIOR 0 COLONIA EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE TULIPAN, CALLE ALELÍ EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Nº 25 UBICADO EN PREDIO EN FORMA D, lon:-102.3550829, lat:21.96675679}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 1006600.88 | 1006600.88 | 1006600.87 | 1006600.87 | 1006600.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-02-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:981978.96, importe_modificado:1006600.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219571/proyecto_INICIO, 1219571/proyecto_FIN, 1219571/proyecto_PROCESO, 1219571/proyecto_FIN, 1219571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081413 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199810.0}} | 33903 Servicios Integrales - 112296 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112296 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 199810 | 199810 | 199810 | 199810 | 199810 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF 001/18, contratista:I.C. Ángel de Jesús Ramírez Guardado, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:199810.0, importe_modificado:199810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1219794/proyecto_INICIO, 1219794/proyecto_FIN, 1219794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081210 | Proyecto de inversión | 307381.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307381.38, modificado:307381.4}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle La Cardona - 24909 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 24909 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:152.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CARDONA 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE BELTRAN, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL LA CALLE BELTRAN, lon:-102.3300592, lat:21.95975539}} | 2018-04-11 | 2018-05-10 | 307381.4 | 307381.4 | 307381.4 | 307381.4 | 307381.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-01-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:345933.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.6}} | {1219591/proyecto_INICIO, 1219591/proyecto_PROCESO, 1219591/proyecto_FIN, 1219591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401044956 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. 13 De Septiembre, Milpillas De Abajo, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0086-17-2017 | N |  |  | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1100000 | 1018589.5 | 730102.42 | 730102.42 | 730102.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0086-17-2017, contratista:ARQ. RENE MARTíNEZ LOZANO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1018589.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180544/proyecto_PROCESO, 1180544/proyecto_INICIO, 1180544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101074551 | Proyecto de inversión | 278148520.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7814852006E8, modificado:2.8820753654E8}} | Seguro Popular Cuota Social Y Aportación Solidaria Federal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 00685 00686 | N |  |  | 379869 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:REPÚBLICA DE CHILE NO. 206 FRACC. EL DORADO SEGUNDA SECCIÓN C.P. 20235 AGUASCALIENTES, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2019-04-01 | 262200784.7 | 280045257.92 | 280045257.92 | 280045257.92 | 254462044.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067164 | Proyecto de inversión | 3031500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031500.0, modificado:3031500.0}} | Equipamiento Para El Sni Base De Datos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DE L SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 3031500 | 2875588.28 | 2875588.28 | 2875588.28 | 2875588.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:131/2018-IM-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1290476.8, importe_modificado:1290476.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1544598.0, importe_modificado:1544598.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:200/2018-IM-SEGGOB, contratista:MAPA ELECTRIFICACIONES , S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:348839.38, importe_modificado:348839.38}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.99}} | {1204163/proyecto_PROCESO, 1204163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201139321 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construccion De Graderio Y Techumbre En Lienzo Charro | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05015-18 | N |  |  | 335 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:OJOCALIENTE CALVILLO, lon:-102.675, lat:21.877222}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 4000000 | 3999999.99 | 3999999.97 | 3471171.48 | 3471171.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-046, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3408498.5, importe_modificado:3408498.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {1278553/proyecto_INICIO, 1278553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101067067 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Lazaro Cardenas, El Salitre, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0081-17-2017 | N |  |  | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-14 |  | 1300000 | 1250000 | 1131636.18 | 1131636.18 | 1131636.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0081-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES IBARRA HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1183766.97, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO, 1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO, 1204063/proyecto_INICIO, 1204063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067129 | Proyecto de inversión | 3609000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609000.0, modificado:3609000.0}} | Mobiliario Y Equipamiento Para El Nuevo Sistema De Justicia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43282 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 3609000 | 3552186.8 | 3552186.8 | 3552186.8 | 3552186.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} | {1204125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131724 | Proyecto de inversión | 24463888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2231944E7, modificado:1.2868724E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2231944E7, modificado:1.2427514E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Superestructura Eje Poniente Trabes Tipo Cajón De Concreto"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22017/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-11 |  | 25296238 | 25296237.37 | 21405742.05 | 21405742.05 | 21405742.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22017-015-18, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.140584085E7, importe_modificado:2.140584085E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1270143/proyecto_INICIO, 1270143/proyecto_PROCESO, 1270143/proyecto_INICIO, 1270143/proyecto_PROCESO, 1270143/proyecto_INICIO, 1270143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00160300748386 | Proyecto de inversión | 196389.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196389.42, modificado:196389.42}} | Construccion De Red De Agua Potable - 212650 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212650 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:BRECHA TRAMO EL TULE - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 42 RANCHERIA VIUDAS DE PONIENTE, 00000 VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS AGUA, lon:-102.0844223, lat:22.10484154}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-001/2016, contratista:MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:832943.92, importe_modificado:832943.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852514/proyecto_INICIO, 852514/proyecto_PROCESO, 852514/proyecto_FIN, 852514/proyecto_PROCESO, 852514/proyecto_FIN, 852514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964861 | Proyecto de inversión | 5946654 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5946654.0, modificado:4976946.0}} | Rehabilitacion De Infraestructura Cultural En Teatros Del Municipio De Aguascalientes (Teatro Victor Sandoval, Teatro Antonio Leal Y Romero | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6505 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-12 |  | 4976945.34 | 4976945.34 | 4976945.34 | 4976945.34 | 4976945.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22031-017-17, contratista:REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4114021.85, importe_modificado:4976945.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1098761/proyecto_INICIO, 1098761/proyecto_PROCESO, 1098761/proyecto_INICIO, 1098761/proyecto_PROCESO, 1098761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045363 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Manuel Acuña Narro, Jardines De San Isidro, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0061-17-2017 | N |  |  | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1100000 | 1057692.31 | 967540.73 | 967540.73 | 967540.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0061-17-2017, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:999811.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180996/proyecto_INICIO, 1180996/proyecto_PROCESO, 1180996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067361 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Tejiendo Esperanzas Con El Corazón (Estambre) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 57 | N |  |  | 4463 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCLAIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 2490594 | 2490594 | 2490594 | 2490594 | 2490594 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081126 | Proyecto de inversión | 2648447 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648447.0, modificado:2648447.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Público Varias Calles Col Los Pericos - 103184 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPMA | 103184 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, lon:-102.2480525, lat:21.90790444}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 2648447 | 2648447 | 2648447 | 2648447 | 2648447 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0101-2018, contratista:FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2499644.3, importe_modificado:2499644.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219507/proyecto_INICIO, 1219507/proyecto_PROCESO, 1219507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081127 | Acción | 1322778.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322778.41, modificado:1322778.0}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 103281 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESOM | 103281 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 1321345 | 1321345 | 1321345 | 1321345 | 1321345 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DJ-031-2018, contratista:JOSE HUMBERTO VELASCO LUNA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:88200.0, importe_modificado:88200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1219508/proyecto_FIN, 1219508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101068632 | Proyecto de inversión | 117960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117960.0, modificado:117960.0}} | Programa De Certificacion | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA LA EDUCACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES | 6 | N |  |  | 442 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-11-01 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201135122 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Adolfo López Mateos, Cabecera Calvillo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0008-18-2017 | N |  |  | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1700000 | 1550489.36 | 1207805.52 | 1207805.52 | 1207805.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0008-18-2017, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1550489.36, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273905/proyecto_INICIO, 1273905/proyecto_PROCESO, 1273905/proyecto_INICIO, 1273905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964873 | Proyecto de inversión | 54321450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:5.4321451E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.432145E7, modificado:0.0}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa), ""Subestructura Paso Inferior, Seccion Poniente"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6573 | N |  |  | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-11 |  | 54321451 | 54321450.31 | 54317436.59 | 54317436.59 | 54317436.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0070-049-17, contratista:CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:5.432145031E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098776/proyecto_INICIO, 1098776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965226 | Proyecto de inversión | 10200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02E7, modificado:9053305.0}} | Pavimentacion De Camino San Jose De Gracia-San Antonio De Los Rios, San Jose De Gracia, Km. 9 450 A Km. 11 200. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6589 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-09-22 |  | 9053305 | 9053305 | 9053304.2 | 9053304.2 | 9053304.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22051-031-17, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:9360718.57, importe_modificado:9360718.57}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22051-047-17, contratista:RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:68440.0, importe_modificado:68440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1099178/proyecto_INICIO, 1099178/proyecto_FIN, 1099178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401053013 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Proy. De Des. Reg., En Estado De Ags Const. De Pav. Hidráulico, Red De Agua Pot. Y Red De Alcant. En La C. Gpe. Victoria Entre La C. Ags Y La C. Libertad En La Local.De Palo Alto, Mpio. De El Llano | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0267/17 | N |  |  | 20245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:C. Gpe. Victoria entre la C. Ags y la C. Libertad en la Localidad de Palo Alto, Mpio. de El Llano, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-12-05 |  | 916669.31 | 979859.44 | 916669.31 | 916669.31 | 916669.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0267-084-17, contratista:'PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:939897.44, importe_modificado:939897.44}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0267-093-17, contratista:ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:39962.0, importe_modificado:39962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1189675/proyecto_INICIO, 1189675/proyecto_PROCESO, 1189675/proyecto_FIN, 1189675/proyecto_INICIO, 1189675/proyecto_PROCESO, 1189675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134653 | Proyecto de inversión | 9899094 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899094.0, modificado:9899094.0}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Fracc. La Florida I, Ags | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10004-18-2017 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 9899094 | 9899094 | 8525912.91 | 8525912.91 | 8525912.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10004-18-2017, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:9178876.91, importe_modificado:9899094.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1273416/proyecto_INICIO, 1273416/proyecto_PROCESO, 1273416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201136568 | Proyecto de inversión | 973523 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973523.0, modificado:969129.0}} | Proteccion Contra Riesgos Sanitarios 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | COFEPRIS 2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:969129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 | 2018-12-01 | 934260.23 | 924132.61 | 924132.61 | 455297.73 | 455297.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:455297.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081407 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Un Consultorio Periférico En La Colonia Ojo Zarco Pabellón De Arteaga - 122900 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 122900 | N |  |  | 607 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO PABELLÓN DE ARTEAGA, lon:-102.2429561, lat:22.10964156}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 1250000 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | 1249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2018-010, contratista:CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1235862.32, importe_modificado:1235862.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219788/proyecto_INICIO, 1219788/proyecto_PROCESO, 1219788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201139254 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construccion De Cubierta En La Escuela Primaria Juventino Rosas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05012-18 | N |  |  | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS EL CHIQUIHUITERO, lon:-102.7025, lat:21.874166}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1300000 | 1300000 | 1299999.99 | 1299999.99 | 1299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-025, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1256629.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278480/proyecto_FIN, 1278480/proyecto_PROCESO, 1278480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964259 | Proyecto de inversión | 199999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.0, modificado:138177.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Los Arellano"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6449 | N |  |  | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-31 |  | 138177 | 138177 | 138176.07 | 138176.07 | 138176.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22020-029-17, contratista:SOLCYD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:194207.52, importe_modificado:194207.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098089/proyecto_PROCESO, 1098089/proyecto_INICIO, 1098089/proyecto_FIN, 1098089/proyecto_INICIO, 1098089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964282 | Proyecto de inversión | 40475640 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.047564E7, modificado:3.8875641E7}} | Construccion De Paso A Desnivel Inferior En Av. Adolfo Ruiz Cortines Con Av. Aguascalientes (Salida A Calvillo), Tramo Poniente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22026/17 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-05 |  | 38875641 | 38875641 | 38852199.57 | 38852199.57 | 38852199.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22026-027-17, contratista:MONTERO OROZCO, LUCIO RAMON, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22026-012-17, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4.018564005E7, importe_modificado:4.018564005E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1098114/proyecto_FIN, 1098114/proyecto_PROCESO, 1098114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170400972403 | Acción | 106049.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106049.95, modificado:106049.95}} | Prodimdf - 273323 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO | 273323 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 106049.95 | 106049.95 | 106049.95 | 106049.95 | 106049.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1107483/proyecto_INICIO, 1107483/proyecto_FIN, 1107483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965171 | Proyecto de inversión | 198944 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198944.0, modificado:185629.66}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Jesus Maria"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6451 | N |  |  | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2017-09-28 |  | 185629.66 | 185629.66 | 185629.66 | 185629.66 | 185629.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-022-17, contratista:JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:198500.02, importe_modificado:198500.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099123/proyecto_FIN, 1099123/proyecto_PROCESO, 1099123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081304 | Acción | 59516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59516.58, modificado:59516.58}} | Programa De Desarrollo Institucional - 100485 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 100485 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 59516.58 | 59516.58 | 59516.58 | 59516.58 | 59516.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219685/proyecto_PROCESO, 1219685/proyecto_FIN, 1219685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101074502 | Proyecto de inversión | 1421302 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421302.0, modificado:1431302.0}} | Desarrollo, Profesionalizacion Y Certificacion Policial | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTASEG-002-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 1421302 | 1375802 | 1375802 | 1375802 | 1375802 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401049386 | Proyecto de inversión | 2274700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274700.0, modificado:2274700.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes -""Rehabilitación De Centro Crecer En La Cabecera Municipal De Cosío"" | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0224/17 | N |  |  | 15577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1210.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Cabecera Municipal de Cosío, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2017-10-20 |  | 2274700 | 2260655.85 | 1401780.42 | 1401780.42 | 1401780.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0224-082-17, contratista:CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2260655.85, importe_modificado:2260655.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.72}} | {1185595/proyecto_INICIO, 1185595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101067187 | Proyecto de inversión | 768912 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768912.0, modificado:768912.0}} | Etv. No. 135, Francisco De Rivero Y Gutierrez , El Retoño, El Llano, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10069-17-2016 (POTENCIADO REMANENTE | N |  |  | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 768912 | 768912 | 768912 | 768912 | 768912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10069-17-2016, contratista:JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:756664.62, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204187/proyecto_PROCESO, 1204187/proyecto_INICIO, 1204187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101067062 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Ignacio Chavez, Jilotepec, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0202-17-2016 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-27 |  | 900000 | 848937.52 | 805672.25 | 805672.25 | 805672.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0202-17-2016, contratista:MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:848937.52, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204058/proyecto_INICIO, 1204058/proyecto_PROCESO, 1204058/proyecto_FIN, 1204058/proyecto_PROCESO, 1204058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401052215 | Proyecto de inversión | 2175800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175800.0, modificado:1622875.78}} | Rehabilitación De Centro Crecer En La Cabecera Municipal De Tepezalá | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0225/17 | N |  |  | 20926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Cabecera Municipal de Tepezalá, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2017-10-20 |  | 1622875.78 | 1622875.78 | 1622875.78 | 1622875.78 | 1622875.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0225-028-17, contratista:RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2131235.36, importe_modificado:2131235.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {1188761/proyecto_INICIO, 1188761/proyecto_FIN, 1188761/proyecto_PROCESO, 1188761/proyecto_FIN, 1188761/proyecto_PROCESO, 1188761/proyecto_INICIO, 1188761/proyecto_PROCESO, 1188761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101067265 | Proyecto de inversión | 462967 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462967.0, modificado:462967.0}} | Esc. Prim. David Diosdado Palafox, Cl. Flores Magon, Los Arroyitos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10059-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N |  |  | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-23 |  | 462967 | 462967 | 412205.61 | 412205.61 | 412205.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10059-17-2016, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:416614.71, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204268/proyecto_INICIO, 1204268/proyecto_PROCESO, 1204268/proyecto_INICIO, 1204268/proyecto_PROCESO, 1204268/proyecto_INICIO, 1204268/proyecto_PROCESO, 1204268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401052136 | Proyecto de inversión | 2650520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650520.0, modificado:2551388.91}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes -""Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Emiliano Zapata, Refugio De Aguazarca, Cosío, Ags."" | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0249/17 | N |  |  | 15577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2914.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Emiliano Zapata, Refugio de Aguazarca, Cosío, Ags., lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2017-10-20 |  | 2551388.91 | 2551388.91 | 2551388.91 | 2551388.91 | 2551388.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0249-025-17, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2514373.89, importe_modificado:2514373.89}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0249-099-17, contratista:RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:38570.0, importe_modificado:38570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.5}} | {1188673/proyecto_PROCESO, 1188673/proyecto_INICIO, 1188673/proyecto_PROCESO, 1188673/proyecto_INICIO, 1188673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132861 | Proyecto de inversión | 8724000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8724000.0, modificado:8724000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En C. Venustiano Carranza Entre C. Dolores Hidalgo Y C. Xochitl En Rincon De Romos, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | VO.BO.-0112-18 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5164.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE XOCHITL, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 8724000 | 8664494.35 | 8664494.35 | 8664494.35 | 8664494.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E1-2018, contratista:CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:8664494.35, importe_modificado:8664494.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5164.39}} | {1271429/proyecto_PROCESO, 1271429/proyecto_INICIO, 1271429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201139182 | Proyecto de inversión | 7210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7210000.0, modificado:7488519.29}} | Construcción De Centro Comunitario | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:COL. 28 DE ABRIL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-07-16 | 2018-12-01 | 7488519.29 | 7488519.29 | 7488519.29 | 7488519.29 | 7488519.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HABITAT 001/18, contratista:. I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:7488519.29, importe_modificado:7488519.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}} | {1278397/proyecto_INICIO, 1278397/proyecto_FIN, 1278397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201136132 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Salón De Usos Múltiples En Localidad De Mesa Grande, Calvillo, Ags.) | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05008-18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:MESA GRANDE, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1582400 | 1582400 | 1582399.89 | 1582399.89 | 1582399.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-029, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1502950.29, importe_modificado:1502950.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275107/proyecto_PROCESO, 1275107/proyecto_INICIO, 1275107/proyecto_PROCESO, 1275107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965188 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud San Francisco De Los Romo"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6448 | N |  |  | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2017-09-25 |  | 195712.78 | 200000 | 195712.78 | 195712.78 | 195712.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22021-026-17, contratista:MORALES RIOS, DIEGO ARMANDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:155662.55, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099140/proyecto_INICIO, 1099140/proyecto_FIN, 1099140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964863 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:119230.24}} | Sustitución,Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Cumbres"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6511 | N |  |  | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 119230.24 | 119230.24 | 119230.24 | 119230.24 | 119230.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22032-037-17, contratista:CERVANTES VERDUZCO, HECTOR MANUEL, ARQ., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:149992.33, importe_modificado:149992.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098763/proyecto_INICIO, 1098763/proyecto_FIN, 1098763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081122 | Proyecto de inversión | 5866486.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866486.39, modificado:5866486.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico Colonia Benito Palomino Dena - 103227 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPMA | 103227 | N |  |  | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COLONIA BENITO PALOMINO DENA, lon:-102.2496574, lat:21.91486527}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 5866485 | 5855485 | 5855485 | 5855485 | 5855485 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0102-2018, contratista:SUBESTACIÓN DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1549300.42, importe_modificado:1549300.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1219503/proyecto_INICIO, 1219503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081451 | Proyecto de inversión | 590886 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590886.0, modificado:590886.0}} | Construcción De Techado De Malla Sombra Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre - 112512 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112512 | N |  |  | 944 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE CHAPALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA RIBERA, 20350 LA RIBERA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE CULHUACAN, CALLE CAJITITLAN CALLE CHAPALA ENTRE CALLE COYOACAN CULHUACAN Y C, lon:-102.2498765, lat:21.95625234}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 590886 | 590886 | 590886 | 590886 | 590886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 005/18, contratista:I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:578316.82, importe_modificado:578316.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1219832/proyecto_INICIO, 1219832/proyecto_PROCESO, 1219832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101075010 | Proyecto de inversión | 24544374 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2544374E7, modificado:1.2544374E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.730763E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa, -""Superestructura, Pavimento De Concreto Hidráulico, Grapas Y Parapetos Lado Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22005/18 | N |  |  | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 29852004 | 29852003.03 | 29851890.79 | 29851890.79 | 29851890.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22005-005-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.296307925E7, importe_modificado:2.296307925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5880.0}} | {1212373/proyecto_PROCESO, 1212373/proyecto_INICIO, 1212373/proyecto_PROCESO, 1212373/proyecto_INICIO, 1212373/proyecto_FIN, 1212373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067393 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | Convivamos Juntos (Cobijas Y Paquetes De Útiles Escolares) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 60 | N |  |  | 72830 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 9513216 | 9513216 | 9513216 | 9513216 | 9513216 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101073936 | Proyecto de inversión | 4223490 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4223490.0, modificado:3972103.63}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes - ""Pavimentación De Camino Bimbaletes Ags (El Álamo) - Bimbaletes (Zacatecas) (Hasta Límite Del Estado)"" | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0261/17 | N |  |  | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Camino Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) - Bimbaletes (Zacatecas), lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-12-05 | 2018-04-24 | 3972103.63 | 3972103.63 | 3972103.63 | 3972103.63 | 3972103.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'Vo.Bo.-0261-015-18, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3907839.63}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0261-100-17, contratista:HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:64264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7700.0}} | {1211210/proyecto_FIN, 1211210/proyecto_INICIO, 1211210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201139227 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Primer Etapa De Pavimentacion Y Alumbrado Publico Calle Gladiolas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05011-18 | N |  |  | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GLADIONAS FRACC. MARTINEZ, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-023, contratista:LM INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1777554.65, importe_modificado:1777554.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278450/proyecto_PROCESO, 1278450/proyecto_INICIO, 1278450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201136714 | Proyecto de inversión | 9760548.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760548.57, modificado:9760549.0}} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 05 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-118 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE JOSÉ DE JESUS RABAGO IBARRA A CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9760549 | 9760549 | 9760549 | 9760549 | 9760549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0118-2018, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7636939.12, importe_modificado:7636939.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275706/proyecto_INICIO, 1275706/proyecto_PROCESO, 1275706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965023 | Proyecto de inversión | 2074534 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074534.0, modificado:1653311.0}} | Regeneración De Imagen Urbana, Calle Centenario, Lado Oriente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22055/17 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-10-04 |  | 1653311 | 1653310.39 | 1653310.39 | 1653310.39 | 1653310.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22055-042-17, contratista:A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1653310.39, importe_modificado:1653310.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098946/proyecto_INICIO, 1098946/proyecto_FIN, 1098946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964885 | Proyecto de inversión | 1348257 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348257.0, modificado:1117917.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De La Cultura De Asientos"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6628 | N |  |  | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-10-26 |  | 1117917 | 1117917 | 1117916.27 | 1117916.27 | 1117916.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22052-038-17, contratista:ROSALES GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1164369.84, importe_modificado:1164369.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098788/proyecto_INICIO, 1098788/proyecto_FIN, 1098788/proyecto_PROCESO, 1098788/proyecto_INICIO, 1098788/proyecto_FIN, 1098788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101066733 | Proyecto de inversión | 1189758 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189758.0, modificado:1189758.0}} | Esc. Prim. Emiliano Zapata | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10055-17-2017 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1189758 | 1189714 | 1189713.99 | 1189713.99 | 1189713.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10055-17-2017, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1057115.89, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203705/proyecto_INICIO, 1203705/proyecto_PROCESO, 1203705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081350 | Proyecto de inversión | 737492.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737492.97, modificado:737492.97}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Calle Veintitres De Noviembre - 57589 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57589 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE 23 DE NOVIEMBRE PUEBLO LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARA LLEGAR A LA CALLE 23 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE A LA LOCALIDAD POR LA CARRETE, lon:-102.2494442, lat:22.25995363}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 737492.97 | 737492.97 | 737492.97 | 737492.97 | 737492.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1113196.93, importe_modificado:1113196.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1219731/proyecto_INICIO, 1219731/proyecto_PROCESO, 1219731/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU18180101070406 | Proyecto de inversión | 2322493 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2322493.0, modificado:2322493.0}} | Pav. C. Carboneras En El Tramo Del Ent. Con La Carr. Tepezalá-Asientos, Hasta La C. El Chayote En Tepezalá, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0013/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TEPEZALA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 2322493 | 1998777.88 | 1577649.5 | 1577649.5 | 1577649.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0013-004-18, contratista:GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1998777.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2838.0}} | {1207635/proyecto_INICIO, 1207635/proyecto_PROCESO, 1207635/proyecto_INICIO, 1207635/proyecto_PROCESO, 1207635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101072049 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Colector Pluvial En Col. La Fortuna, Ojocaliente, Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05001-18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.87961; -102.668754) (21.880244; -102.66854) (21.880493; -102.668856) (21.88018; -102.669119), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2274700 | 2274699.99 | 2274699.98 | 2274699.98 | 2274699.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-04, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1965038.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209280/proyecto_PROCESO, 1209280/proyecto_FIN, 1209280/proyecto_INICIO, 1209280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132815 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techumbre Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cancha 3 En El Municipio De Rincon De Romos En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-002 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1000000 | 995185.28 | 995185.28 | 995185.28 | 995185.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E12-2018, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:995185.28, importe_modificado:995185.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271379/proyecto_INICIO, 1271379/proyecto_PROCESO, 1271379/proyecto_FIN, 1271379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170200887372 | Proyecto de inversión | 3486819 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:999000.0, modificado:808131.26}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488819.0, modificado:1204439.96}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:808131.26}} | Unidad De Servicios Al Peregrino, San Jose De Gracia, Pueblo Magico (Construccion Nueva). | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22015/17 | N |  |  | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:SAN JOSE DE GRACIA, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-04-28 |  | 2820702.48 | 2820702.48 | 2820702.48 | 2820702.48 | 2820702.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'Vo.Bo.-0015-003-17, contratista:'EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2977637.19, importe_modificado:3486818.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998097/proyecto_PROCESO, 998097/proyecto_FIN, 998097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965010 | Proyecto de inversión | 1144096 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144096.0, modificado:1144096.0}} | Regeneración De Imagen Urbana, Calle Centenario, Instalaciones Eléctricas Y Alumbrado Publico. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22054/17 | N |  |  | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-09-28 |  | 1144096 | 1116181.32 | 1116036.55 | 1116036.55 | 1116036.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22054-041-17, contratista:HERNANDEZ ESPARZA, SALVADOR, I.I.E., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:970592.45, importe_modificado:1116181.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098933/proyecto_INICIO, 1098933/proyecto_FIN, 1098933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300954650 | Proyecto de inversión | 8466077 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8466077.0, modificado:8466077.0}} | Esc. Prim. Nueva Creacion, Hacienda San Marcos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10011-17-2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 |  | 8466077 | 8466076.99 | 8466076.99 | 8466076.99 | 8466076.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10011-17-2017, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:7291923.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081046/proyecto_PROCESO, 1081046/proyecto_INICIO, 1081046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965248 | Proyecto de inversión | 2201706 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201706.0, modificado:1985869.0}} | Conclusion De La Plaza Juarez, Municipio De Asientos, Pueblo Magico. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6629 | N |  |  | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-08-15 |  | 1985869 | 1985868.99 | 1985868.93 | 1985868.93 | 1985868.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22053-039-17, contratista:AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1950082.99, importe_modificado:1950082.99}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22053-046-17, contratista:RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:35786.0, importe_modificado:35786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099201/proyecto_FIN, 1099201/proyecto_INICIO, 1099201/proyecto_PROCESO, 1099201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045027 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Francisco Larroyo, Mesa Grande, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0057-17-2017 | N |  |  | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1057692.31 | 964083.11 | 964083.11 | 964083.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0057-17-2017, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:992738.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180622/proyecto_INICIO, 1180622/proyecto_PROCESO, 1180622/proyecto_FIN, 1180622/proyecto_PROCESO, 1180622/proyecto_FIN, 1180622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045035 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. 18 De Marzo, Los Patos, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0065-17-2017 | N |  |  | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALVILLO, AGS,, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-11 |  | 1300000 | 1250000 | 1248882.64 | 1248882.64 | 1248882.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0065-17-2017, contratista:VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1233559.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO, 1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO, 1180630/proyecto_INICIO, 1180630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101073851 | Proyecto de inversión | 28462855 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8462855E7, modificado:2.90589898E7}} | S267 Uaa Fortalecimiento De La Calidad Educativa Ejercicio Fiscal 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PFCE 2018 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 29058989.8 | 26533843.8 | 25788629.4 | 25788629.4 | 25788629.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101073238 | Proyecto de inversión | 1745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745000.0, modificado:1725804.95}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle San Antonio, Paso Blanco, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 472 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1958.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(DE C. NIÑOS HEROES MENOS 40 METROS LINEALES; 21.97573; -102.318329) (TERMINA: C. 16 DE SEPTIEMBRE; 21.973725; -102.318302), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1725804.95 | 1725804.95 | 1725804.95 | 1725804.95 | 1725804.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-LPN-001-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1175130.48, importe_modificado:1175130.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.8}} | {1210469/proyecto_INICIO, 1210469/proyecto_PROCESO, 1210469/proyecto_FIN, 1210469/proyecto_INICIO, 1210469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081356 | Proyecto de inversión | 685145.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685145.38, modificado:976861.38}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calles Fatima Cedros Jacaranda Y Calle Sin Nombre - 57489 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57489 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FATIMA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARA LLEGAR A LA CALLE FATIMA SE TOMA LA CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA PASAR LA CALLE LA PRESITA Y LLEGAR A LA CALLE FAT, lon:-102.2502178, lat:22.23739959}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 976861.38 | 976861.38 | 976861.38 | 976861.38 | 976861.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:976861.38, importe_modificado:976861.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1219737/proyecto_INICIO, 1219737/proyecto_PROCESO, 1219737/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU18180201081372 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | Construcción De Salón Para Preescolar Con Modulo De Baño En El Pedregal Pabellón De Arteaga Ags - 122441 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 122441 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:236, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 20668 EL PEDREGAL, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL PABELLÓN DE ARTEAGA, lon:-102.3124792, lat:22.12756601}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 920000 | 864989.79 | 864989.79 | 864989.79 | 864989.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2018-005, contratista:BIFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:864989.79, importe_modificado:864989.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219753/proyecto_INICIO, 1219753/proyecto_FIN, 1219753/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU18180201081348 | Proyecto de inversión | 172989.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172989.66, modificado:172989.66}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Av El Chayote - 58939 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58939 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 1A SECCIÓN, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA, lon:-102.1642054, lat:22.21705678}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 172989.66 | 172989.66 | 172989.66 | 172989.66 | 172989.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:976861.38, importe_modificado:976861.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219729/proyecto_INICIO, 1219729/proyecto_FIN, 1219729/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU18180201133390 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6400000.0}} | Programa De Apoyos A Pequeños Productores, Componente Extensionismo, Desarrollo De Capacidades Y Asociatividad Productiva 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.2.1 | N |  |  | 420 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-09 | 2019-03-01 | 6400000 | 6296898.4 | 6296898.4 | 4932677.74 | 4932677.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201139312 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Primer Etapa De Rehabilitacion De Rastro Municipal | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05014-18 | N |  |  | 54136 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:EL CUERVERO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 4000000 | 4000000 | 3999999.99 | 3089307.58 | 3089307.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-047, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3886158.35, importe_modificado:3886158.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {1278544/proyecto_INICIO, 1278544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201133528 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:259, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Programa De Fomento A La Agricultura 2018, Componente Capitalización Productiva Agrícola (Incentivo Estímulos A La Producción) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.9.1 | N |  |  | 2189 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-23 | 2019-03-01 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201135131 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. 20 De Noviembre, Rancho Viejo, San José De Gracía. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0009-18-2017 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 900000 | 823206.78 | 681111.78 | 681111.78 | 681111.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0009-18-2017, contratista:ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:823206.78, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201135137 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Cuauhtémoc, San Francisco De Los Vivero, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0032-18-2018 | N |  |  | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1049776.85 | 656771.61 | 656771.61 | 656771.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0032-18-2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049776.85, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201136759 | Proyecto de inversión | 9846369.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9846369.05, modificado:9846369.0}} | Pavimento Hidraúlico Blvd. Siglo Xxi Tramo 04 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-125 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE A CALLE JOSÉ DE JESÚS RABAGO IBARRA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9846369 | 9846369 | 9846369 | 9846369 | 9846369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0125-2018, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7603077.87, importe_modificado:7063077.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275753/proyecto_INICIO, 1275753/proyecto_PROCESO, 1275753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401052257 | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}} | Const. De Pav. Hidrá., Guar. Y Banq. Y Red De Agua Pot. Calle Rincon Gallardo,En Tramo Calles Revolución Y Lagunitas. El Llano | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0274/17 | N |  |  | 20245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:En la Cabecera Municipal de El Llano, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-11-13 |  | 2224192.78 | 2375020.47 | 2224192.78 | 2224192.78 | 2224192.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0274-027-17, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2326126.47, importe_modificado:2326126.47}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0274-098-17, contratista:DIAZ DE LEON, JOSE FRANCISCO JAVIER, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:48894.0, importe_modificado:48894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2979.0}} | {1188805/proyecto_PROCESO, 1188805/proyecto_INICIO, 1188805/proyecto_PROCESO, 1188805/proyecto_INICIO, 1188805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081189 | Proyecto de inversión | 810829.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810829.01, modificado:810829.01}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Del Solar De Jonacatique - 112983 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 112983 | N |  |  | 4231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD 0 INTERIOR 0 COLONIA SOLAR DE JONACATIQUE, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCOS DE SAUCEDO Y CALLE JUAN ESCUTIA, AVENIDA CONSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO UBICADO SOBRE LA AVE, lon:-102.3540702, lat:21.97304886}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 810829.01 | 810829.01 | 810829.01 | 810829.01 | 810829.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-01-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:790913.3, importe_modificado:810829.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219570/proyecto_INICIO, 1219570/proyecto_PROCESO, 1219570/proyecto_FIN, 1219570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081121 | Proyecto de inversión | 1617028.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617028.68, modificado:1617029.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico Col Anexo Palomino Dena - 103208 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPMA | 103208 | N |  |  | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA ANEXO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, ANEXO PALOMINO DENA, lon:-102.2494673, lat:21.91831333}} | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 1617029 | 1617029 | 1617029 | 1617029 | 1617029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0103-2018, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:5274780.86, importe_modificado:5274780.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219502/proyecto_INICIO, 1219502/proyecto_PROCESO, 1219502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201139293 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Banquetas, Alumbrado Publico Y Red Hidrosanitarias | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05013-18 | N |  |  | 2350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SUECIA EL CUERVERO, lon:-102.683888, lat:21.860555}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 5000000 | 5000000 | 4999999.95 | 2242709.91 | 2242709.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-028, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4492333.76, importe_modificado:4492333.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {1278524/proyecto_INICIO, 1278524/proyecto_PROCESO, 1278524/proyecto_INICIO, 1278524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132852 | Proyecto de inversión | 1701000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701000.0, modificado:1701000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En C. Hombres Ilustres Entre C. Morelos Y C. Insurgentes En El Municipio De Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-006 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:571.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE MORELOS E INSURGENTES, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1701000 | 1685850.25 | 1685850.25 | 1685850.25 | 1685850.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E7-2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1685850.25, importe_modificado:1685850.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.5}} | {1271420/proyecto_INICIO, 1271420/proyecto_FIN, 1271420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201133398 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900000.0, modificado:5773150.0}} | Programa De Apoyos A Pequeños Productores, Componente Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable Del Suelo Y Agua (Ipassa) 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.2.2 | N |  |  | 278 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-09 | 2019-03-01 | 5773150 | 5753591.52 | 5753591.52 | 5753591.52 | 5753591.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131706 | Proyecto de inversión | 12914775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6914775.0, modificado:6914775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:7786331.0}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Pavimento Paso Inferior Lado Poniente"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22009/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 14701106 | 14701105.06 | 14701084.72 | 14701084.72 | 14701084.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22009-008-18, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1.130854236E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1270124/proyecto_INICIO, 1270124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132826 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techumbre Unidad Deportiva Miguel Hidalgo Cancha 4 En El Municipio De Rincon De Romos En El Estado De Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-003 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1000000 | 995185.29 | 995185.28 | 995185.28 | 995185.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E12-2019, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:995185.29, importe_modificado:995185.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271393/proyecto_INICIO, 1271393/proyecto_FIN, 1271393/proyecto_INICIO, 1271393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131669 | Proyecto de inversión | 12184338 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2184338E7, modificado:1.2184338E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa, Media Tensión Aérea Y Subterranea Y Alumbrado Público Y Semaforización | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22012/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:7570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-13 |  | 10534540 | 10534539.61 | 7731193.02 | 7731193.02 | 7731193.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22012-011-18, contratista:PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:8997880.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7570.0}} | {1270086/proyecto_INICIO, 1270086/proyecto_PROCESO, 1270086/proyecto_INICIO, 1270086/proyecto_PROCESO, 1270086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078756 | Proyecto de inversión | 2725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725000.0, modificado:2721900.0}} | Adquisición De Equipo De Transporte | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 2721900 | 2721900 | 2721900 | 2721900 | 2721900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VEHICULOS-001-2018, contratista:CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2721899.99, importe_modificado:2721899.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {1216752/proyecto_FIN, 1216752/proyecto_PROCESO, 1216752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081353 | Proyecto de inversión | 741627.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741627.89, modificado:734429.52}} | Ampliación De Red De Alcantarillado En Camino Real - 57426 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57426 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO REAL - PONIENTE HASTA LLEGAR A LA LAGUNA DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL GIGANTE, 20637 EL GIGANTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD, PARA LLE, lon:-102.2518666, lat:22.20572189}} | 2018-05-08 | 2018-08-10 | 734249.51 | 734249.51 | 734249.51 | 734249.51 | 734249.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-02-FAISM-2018-004-IRE-02, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:734429.52, importe_modificado:734429.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {1219734/proyecto_INICIO, 1219734/proyecto_PROCESO, 1219734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401053050 | Proyecto de inversión | 2843375 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843375.0, modificado:2748193.62}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Alvaro Obregón, San Jacinto | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0265/17 | N |  |  | 53866 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Calle Alvaro Obregón, San Jacinto, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2017-12-05 |  | 2748193.62 | 2748193.62 | 2748193.62 | 2748193.62 | 2748193.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0265-070-17, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2700703.22, importe_modificado:2700703.22}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0265-090-17, contratista:RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3105.0}} | {1189714/proyecto_INICIO, 1189714/proyecto_PROCESO, 1189714/proyecto_INICIO, 1189714/proyecto_FIN, 1189714/proyecto_PROCESO, 1189714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201135525 | Proyecto de inversión | 2063000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063000.0, modificado:2063000.0}} | Adquisicion O Desarrollo Operacion Y Mantenimiento De Plataformas Electronicas Consultoria Capacitacion. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES(SECRETARIA DE ADMINISTRACION) | CONVOCATORIA 1.5 | N |  |  | 877190 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 2063000 | 2063000 | 2043941 | 2043941 | 2043941 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101067201 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Esc. Prim. Brazo Y Cerebro, Jaltiche De Abajo, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0077-17-2017 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-14 |  | 900000 | 865384.61 | 731493.53 | 731493.53 | 731493.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0077-17-2017, contratista:ARKURB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:817616.56, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204201/proyecto_PROCESO, 1204201/proyecto_INICIO, 1204201/proyecto_PROCESO, 1204201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101071241 | Proyecto de inversión | 1693578 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1693578.0, modificado:1693578.0}} | Consolidacion Del Blvd. Otto Granados, En Tepezalá, Aguascalientes. / 2017-17-03-0636 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0014/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TEPEZALA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-28 |  | 1693578 | 1692743.18 | 1676201.69 | 1676201.69 | 1676201.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0014-005-18, contratista:SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1692743.18, importe_modificado:1692743.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {1208470/proyecto_INICIO, 1208470/proyecto_PROCESO, 1208470/proyecto_INICIO, 1208470/proyecto_PROCESO, 1208470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101074099 | Proyecto de inversión | 2294480 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294480.0, modificado:2294480.0}} | Proyectos De Desarrollo Regional, En El Estado De Aguascalientes -""Construcción De Pavimento Hidráulico En La , Ags."" | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0248/17 | N |  |  | 15577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Morelos y Luis Donaldo Colosio, Guadalupito, Cosío, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2017-10-20 | 2018-04-24 | 2170852.43 | 2243709.04 | 2170852.43 | 2170852.43 | 2170852.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0248-026-17, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2205661.04, importe_modificado:2205661.04}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0248-097-17, contratista:GUERRA ARTEAGA, HECTOR HUGO, I.C, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:38048.0, importe_modificado:38048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2326.4}} | {1211393/proyecto_FIN, 1211393/proyecto_INICIO, 1211393/proyecto_PROCESO, 1211393/proyecto_FIN, 1211393/proyecto_INICIO, 1211393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067117 | Proyecto de inversión | 566000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566000.0, modificado:566000.0}} | Equipamiento Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43101 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 566000 | 554118.48 | 554118.48 | 554118.48 | 554118.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1204113/proyecto_PROCESO, 1204113/proyecto_FIN, 1204113/proyecto_PROCESO, 1204113/proyecto_FIN, 1204113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101077369 | Proyecto de inversión | 813002793 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.13002793E8, modificado:8.0655656245E8}} | Uaa Convenio De Apoyo Financiero 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | U006_2018 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 806556562.45 | 806556562.45 | 806556562.45 | 790885356.69 | 761407603.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401046440 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Esc. Prim. Jose Maria Morelos I Pavon, Norias De Paso Hondo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0038-17-2017 | N |  |  | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-13 |  | 1500000 | 1424288.18 | 1344730.02 | 1344730.02 | 1344730.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0038-17-2017, contratista:ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1424288.18, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182272/proyecto_INICIO, 1182272/proyecto_FIN, 1182272/proyecto_PROCESO, 1182272/proyecto_FIN, 1182272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078755 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:328192.0}} | Terminal Digital Móvil | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 328192 | 328192 | 328192 | 328192 | 328192 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RADIOS-001-2018, contratista:AIRBUS SLC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:328191.84, importe_modificado:328191.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1216751/proyecto_FIN, 1216751/proyecto_PROCESO, 1216751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081307 | Acción | 914274.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914274.87, modificado:914274.87}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 59941 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 59941 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 914274.87 | 914274.87 | 914274.87 | 914274.87 | 914274.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:18-001, contratista:SILVA RUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:365709.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219688/proyecto_PROCESO, 1219688/proyecto_INICIO, 1219688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964907 | Proyecto de inversión | 399999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.0, modificado:382388.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Centro De Salud Calvillo Oriente"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22035/17 | N |  |  | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-19 |  | 382388 | 382388 | 382387.97 | 382387.97 | 382387.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22035-043-17, contratista:ACF CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:398482.34, importe_modificado:398482.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098811/proyecto_INICIO, 1098811/proyecto_PROCESO, 1098811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045574 | Proyecto de inversión | 1054917 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054917.0, modificado:1054917.0}} | J.N. Alfonso Esparza Oteo, La Salud, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10038/17 (FAM POTENCIADO REMANENTES | N |  |  | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-21 |  | 1054917 | 1054917 | 1054915.44 | 1054915.44 | 1054915.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10038-17 (FAM Potenciado Remanentes 2016), contratista:CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:835639.18, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181236/proyecto_INICIO, 1181236/proyecto_FIN, 1181236/proyecto_INICIO, 1181236/proyecto_FIN, 1181236/proyecto_PROCESO, 1181236/proyecto_INICIO, 1181236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300954826 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. David Serna, Presa De Los Serna, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0064-17-2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-01 |  | 1100000 | 1018281.2 | 1011444.18 | 1011444.18 | 1011444.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0064-17-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1018281.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_FIN, 1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_PROCESO, 1081228/proyecto_INICIO, 1081228/proyecto_PROCESO, 1081228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201134800 | Proyecto de inversión | 6827332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6827332.0, modificado:6827332.0}} | J.N. Nueva Creación, Real De Haciendas, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10007-18-2018 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-18 |  | 6827332 | 5938954.51 | 5319638.04 | 5319638.04 | 5319638.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10007-18-2018, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:5938954.51, importe_modificado:6827332.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO, 1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO, 1273571/proyecto_INICIO, 1273571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201133321 | Proyecto de inversión | 1578400.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578400.53, modificado:1579980.51}} | Rehabilitación Integral De Guarniciones Y Banquetas | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2018-PRORE-0117 | N |  |  | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Calle Ignacio T. Chávez Tramo de C. José F. Elizondo a C. Camelias, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-11-01 | 1578400.42 | 1578400.42 | 1578400.42 | 1578400.42 | 1578400.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-0117-2018, contratista:CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1579980.51, importe_modificado:1579980.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271917/proyecto_INICIO, 1271917/proyecto_PROCESO, 1271917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131723 | Proyecto de inversión | 24369752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2184876E7, modificado:1.2184876E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2184876E7, modificado:1.2234299E7}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Superestructura Eje Oriente Trabes Tipo I Cajón De Concreto"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22016/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 24419175 | 24419174.52 | 24419174.51 | 24419174.51 | 24419174.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22016-014-18, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:2.05425336E7, importe_modificado:2.05425336E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1270142/proyecto_PROCESO, 1270142/proyecto_INICIO, 1270142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201135540 | Proyecto de inversión | 200816.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200816.7, modificado:200816.7}} | Prevencion Y Atencion Contra Las Adicciones 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | ADICCIONES 2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-04 | 2018-12-01 | 200816.7 | 197032.96 | 197032.96 | 197032.96 | 197032.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101071688 | Proyecto de inversión | 700500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700500.0, modificado:692794.48}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Rehabilitación De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Felipe Gaytan, Miravalle, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 473 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(&quot;Final de la calle Felipe Gaytan&quot;; 21.972479; -102.311103) (calle Gutierrez; 21.972; -102.311258), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 692794.48 | 692794.48 | 692794.48 | 692794.48 | 692794.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-IRF-002-2018, contratista:I.C. J. REFUGIO PEDROZA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:615085.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1208919/proyecto_PROCESO, 1208919/proyecto_INICIO, 1208919/proyecto_PROCESO, 1208919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081306 | Acción | 336168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336168.0, modificado:336168.0}} | Programa De Desarrollo Institucional - 100446 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 100446 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 336168 | 336168 | 336168 | 336168 | 336168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1219687/proyecto_FIN, 1219687/proyecto_INICIO, 1219687/proyecto_FIN, 1219687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067120 | Proyecto de inversión | 14317685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43176856E7, modificado:1.43176856E7}} | Equipamiento Para Radiocomunicacion | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43191 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 14317685.6 | 14164554.27 | 14164554.27 | 14164554.27 | 14164554.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:089/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:CASSIDIAN MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:2.226374261E7, importe_modificado:2.226374261E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} | {1204116/proyecto_INICIO, 1204116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964865 | Proyecto de inversión | 25185989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6185989.0, modificado:6185989.0}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa),- ""Subestructura Paso Elevado, Zona Norte"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6530 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-29 |  | 25185989 | 25185988.88 | 25180097.36 | 25180097.36 | 25180097.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0046-042-17, contratista:'GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2.409922545E7, importe_modificado:2.409922545E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PDE-0046-063-17, contratista:'MAGDALENO RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:539400.0, importe_modificado:539400.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PDE-0046-070-17, contratista:SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:547363.43, importe_modificado:547363.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098765/proyecto_PROCESO, 1098765/proyecto_INICIO, 1098765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964890 | Proyecto de inversión | 198431 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198431.0, modificado:159403.05}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud La Labor"", La Labor. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22033/17 | N |  |  | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-10-19 |  | 159403.05 | 159403.05 | 159403.05 | 159403.05 | 159403.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22033-035-17, contratista:Sustitución, Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de Centros de Salud del Estado- "Centro de Salud La Labor", convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:181159.42, importe_modificado:181159.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098793/proyecto_PROCESO, 1098793/proyecto_FIN, 1098793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101073329 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construccion De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado Publico En Calle Alameda En Localidad De La Panadera, Calvillo, Ags) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05004-18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(BANQUETA EN AV. ALAMEDA; 21.864656; -102.697686) (BANQUETAS EN AV. ALAMEDA; 21.865158; -102.6987) (BANQUETAS EN AV.ALAMEDA; 21.86515; -102.698723) (BANQUETAQS EN AV. ALAMEDA; 21.865634; -102.693178), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1978000 | 1978000 | 1977999.94 | 1977999.94 | 1977999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-009, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1849243.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210560/proyecto_INICIO, 1210560/proyecto_PROCESO, 1210560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067439 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Programa Integral Para Personas Con Alguna Discapacidad | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 996655 | 996655 | 996655 | 996655 | 996655 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201134690 | Proyecto de inversión | 14423924 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4423924E7, modificado:1.4423924E7}} | Esc. Sec. Tec. Nueva Creación, Fracc. Real Del Sol, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10005-18-2018 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 14423924 | 14423924 | 14423924 | 14423924 | 14423924 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10005-18-2018, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.357562847E7, importe_modificado:1.4423924E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273457/proyecto_INICIO, 1273457/proyecto_PROCESO, 1273457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201137875 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:3599.0}} | Evaluación Del Desempeño | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1276970/proyecto_INICIO, 1276970/proyecto_FIN, 1276970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300905780 | Proyecto de inversión | 323938 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323938.0, modificado:323938.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Roman Loera Chicahuales Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 192970 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192970 | N |  |  | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ROMAN LOERA INTERIOR 0 S PUEBLO CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMAN LOERA Y CALLE DOMINGO GOMEZ, CALL, lon:-102.3529014, lat:21.94698813}} | 2017-09-25 | 2017-12-01 | 323938 | 322136.73 | 294613.3 | 294613.3 | 294613.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06034-003-17, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:322136.73, importe_modificado:322136.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1032033/proyecto_INICIO, 1032033/proyecto_FIN, 1032033/proyecto_PROCESO, 1032033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101074519 | Adquisición | 7578698 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578698.0, modificado:7578698.0}} | Tecnologias, Infraestructuras Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTASEG-003-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 7578698 | 7571249 | 7571249 | 7571249 | 7571249 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-801005994-E1-2018 FORTASEG 001/2018, contratista:MGRTEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:2013960.89}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-801005994-E3-2018 FORTASEG 03/2018, contratista:CASSIDIAN MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1253762.8, importe_modificado:1253762.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-3178-E5-A-2018 FORTASEG 005/2018, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-3179-E6-A-2018 FORTASEG 006/2018, contratista:399 PROJECT DEVELOPMNT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-801005994-E5-2018 FORTASEG 010/2018, contratista:399 PROYECT DEVELOPMENT SA DE C V, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:857998.64, importe_modificado:857998.64}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-801005994-E5-2018 FORTASEG 009/2018, contratista:AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:743000.0, importe_modificado:743000.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AI-801005994-E4-2015 FORTASEG 004/2018, contratista:AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-3549-E7-A-2018 FORTASEG 007/218, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:157934.0, importe_modificado:157934.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-3551-E8-A-2018 FORTASEG 008/2018, contratista:399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:73200.0, importe_modificado:73200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {1211856/proyecto_INICIO, 1211856/proyecto_PROCESO, 1211856/proyecto_INICIO, 1211856/proyecto_PROCESO, 1211856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101066072 | Proyecto de inversión | 670658.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670658.92, modificado:978070.92}} | Salud Materna, Sexual Y Reproductiva 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud Materna, Sexual y Reproductiva 201 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:978070.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-26 | 2018-12-01 | 670658.92 | 957309.92 | 957309.92 | 957309.92 | 957309.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:957309.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101066073 | Proyecto de inversión | 307000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307000.0, modificado:307000.0}} | Prevención Y Control De Enfermedades 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Prevención y Control de Enfermedades 201 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:307000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 291409 | 270181.04 | 270181.04 | 270181.04 | 270181.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270181.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067168 | Proyecto de inversión | 1460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460800.0, modificado:1460800.0}} | Equipamiento Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1460800 | 1409475.24 | 1409475.24 | 1409475.24 | 1409475 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1098172.0, importe_modificado:1098172.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN, monto:856000.01, importe_modificado:856000.01}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.86}} | {1204167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101071693 | Proyecto de inversión | 962000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962000.0, modificado:837785.16}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidraulico En Calle Benito Juarez, Las Jaulas, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 475 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:564.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(&quot;Final de la calle Benito Juárez&quot;; 22.017853; -102.305908) (calle &quot;Fco. I Madero&quot;; 22.017082; -102.305975), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 837785.16 | 837785.16 | 837785.16 | 837785.16 | 837785.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-IRF-001-2018, contratista:GCVICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE,JESUS MARIA , monto:837785.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.94}} | {1208924/proyecto_PROCESO, 1208924/proyecto_INICIO, 1208924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101073831 | Proyecto de inversión | 7516400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7516400.0, modificado:7516372.0}} | Infraestructura En El Estado De Aguascalientes -""Pavimentación De Camino El Salitre - El Epazote, Asientos | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0211/17 | N |  |  | 46464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:11802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Camino El Salitre - El Epazote, Asientos, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-10-20 | 2018-04-24 | 7516372 | 7290403.51 | 7290403.5 | 7290403.5 | 7290403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0211-022-17, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:7256531.51, importe_modificado:7256531.51}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0211-096-17, contratista:MARTINEZ PALACIOS, PEDRO, I. C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:33872.0, importe_modificado:33872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11802.0}} | {1211101/proyecto_INICIO, 1211101/proyecto_FIN, 1211101/proyecto_PROCESO, 1211101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134912 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Miguel Hidalgo, Cabecera Calvillo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0024-18-2017 | N |  |  | 549 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1700000 | 1634615.38 | 1486294.73 | 1486294.73 | 1486294.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0024-18-2017, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1523547.78, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273688/proyecto_INICIO, 1273688/proyecto_PROCESO, 1273688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134924 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Esc. Prim. Josefa Ortíz De Domínguez, Túnel De Potrerillo, San José De Gracia. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0025-18-2017 | N |  |  | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-12 |  | 1100000 | 1049544.75 | 760425.79 | 760425.79 | 760425.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0025-18-2017, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049544.75, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} | {1273700/proyecto_PROCESO, 1273700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00160300748385 | Proyecto de inversión | 196389.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196389.42, modificado:196389.42}} | Construccion De Red De Alcantarillado - 212654 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212654 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:BRECHA TRAMO TULE - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 40 RANCHERIA VIUDAS DE PONIENTE, 00000 VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS AGUASCALIE, lon:-102.0846261, lat:22.10504531}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | 196389.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-001/2016, contratista:MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:832943.92, importe_modificado:832943.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852513/proyecto_INICIO, 852513/proyecto_PROCESO, 852513/proyecto_FIN, 852513/proyecto_PROCESO, 852513/proyecto_FIN, 852513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170200890286 | Proyecto de inversión | 3864839.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864839.49, modificado:5170510.58}} | Prospera Programa De Inclusion Social 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PROSPERA 2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5170510.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-06-16 |  | 5170510.58 | 5170510.58 | 5170510.58 | 5170510.58 | 5170510.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5170510.58}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067141 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Equipamiento Para Las Masc Y Uat | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43344 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 40000 | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | 39254.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1965136.0, importe_modificado:1965136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1204137/proyecto_INICIO, 1204137/proyecto_FIN, 1204137/proyecto_INICIO, 1204137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101080435 | Proyecto de inversión | 3340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340000.0, modificado:3338853.45}} | Comandancia De Seguridad Pública Municipal (Construcción De Muro Perimetral, Garita Y Estacionamiento Comandancia) | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | FORTASEG 001 | N |  |  | 639 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FRACC. LA RIBERA, lon:-102.256388, lat:21.959722}} | 2018-05-09 | 2018-10-01 | 3338853.45 | 3338853.45 | 3338853.45 | 3338853.45 | 3338853.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG 001/18, contratista:Proyectos Sigmma S. A. de C. V. , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:3338853.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1218725/proyecto_INICIO, 1218725/proyecto_PROCESO, 1218725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100853722 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:594594.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De Cultura De El Llano"", Palo De Alto. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22013/17 | N |  |  | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:El Llano, lon:-101.965307, lat:21.918869}} | 2017-04-19 |  | 594594 | 594594 | 594594 | 594594 | 594594 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22013-007-17, contratista:CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:594648.54, importe_modificado:594648.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {962585/proyecto_INICIO, 962585/proyecto_FIN, 962585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131701 | Proyecto de inversión | 12913768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6913768.0, modificado:6913768.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:4563204.28}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Pavimento Paso Inferior Lado Oriente"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22008/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-06 |  | 11476972.28 | 11476972.28 | 11476972.28 | 11476972.28 | 11476972.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22008-007-18, contratista:CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1.148088622E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1270119/proyecto_INICIO, 1270119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201138932 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Construccion De Cubierta En Cbta No. 61 Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05010-18 | N |  |  | 950 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2800000 | 2799999.99 | 2799999.96 | 2799999.96 | 2799999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-026, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2594916.54, importe_modificado:2594916.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1278125/proyecto_INICIO, 1278125/proyecto_PROCESO, 1278125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964864 | Proyecto de inversión | 99725 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99725.0, modificado:79185.96}} | Sustitución,Rehabilitación, Ampliación Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud La Morelos"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6512 | N |  |  | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-19 |  | 79185.96 | 79185.96 | 79185.96 | 79185.96 | 79185.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22034-030-17, contratista:SILVA AVILA, ALAN DANIEL, ARQ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:99580.63, importe_modificado:99580.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098764/proyecto_INICIO, 1098764/proyecto_FIN, 1098764/proyecto_PROCESO, 1098764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300905846 | Proyecto de inversión | 1011940 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011940.0, modificado:1011940.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Minerva Asientos Ageb Ciento Setenta Y Cinco - 192833 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192833 | N |  |  | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE MINERVA INTERIOR 0 S PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEÑITAS, LA OBRA SE, lon:-102.0911475, lat:22.24417053}} | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 1011940 | 1006806.84 | 1006738.75 | 1006738.75 | 1006738.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06036-005-17, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1006806.84, importe_modificado:1006806.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {1032099/proyecto_FIN, 1032099/proyecto_INICIO, 1032099/proyecto_FIN, 1032099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300905765 | Proyecto de inversión | 168388 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168388.0, modificado:168388.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Sin Nombre Y Calle Revolucion Oriente El Refugio De Providencia Cosio - 192884 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192884 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLESIN NOMBRE INTERIOR 0 S PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTE, lon:-102.2532143, lat:22.3456126}} | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 168388 | 168354.44 | 167511.11 | 167511.11 | 167511.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06035-006-17, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:168354.44, importe_modificado:168354.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1032018/proyecto_PROCESO, 1032018/proyecto_INICIO, 1032018/proyecto_PROCESO, 1032018/proyecto_FIN, 1032018/proyecto_INICIO, 1032018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101067191 | Proyecto de inversión | 670118 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670118.0, modificado:670118.0}} | J.N. Eva Samano De Lopes Mateos, San Marcos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10067-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N |  |  | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 670118 | 670118 | 670118 | 670118 | 670118 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10067-17-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:644940.66, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204191/proyecto_INICIO, 1204191/proyecto_PROCESO, 1204191/proyecto_INICIO, 1204191/proyecto_FIN, 1204191/proyecto_PROCESO, 1204191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101072674 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples En Secundaria Rafael Ramírez Castañeda, En Localidad De Ojocaliente, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05002-18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.871313; -102.676435), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1384600 | 1384600 | 1384599.99 | 1384599.99 | 1384599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-008, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1313644.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209905/proyecto_INICIO, 1209905/proyecto_PROCESO, 1209905/proyecto_FIN, 1209905/proyecto_INICIO, 1209905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100840570 | Proyecto de inversión | 30909033 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0909033E7, modificado:3.266609528E7}} | Uaa Pfce 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PFCE 2017 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV, UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-03 | 2017-07-20 | 32666095 | 28107570 | 28107570 | 28107570 | 28107570 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.05}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132850 | Proyecto de inversión | 1815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815000.0, modificado:1815000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En C. Guadalupe Entre C. Dolores Hidalgo Y C. 16 De Septiembre En El Municipio De Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-005 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:925.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 1815000 | 1811728.17 | 1808293.52 | 1808293.52 | 1808293.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E6-2018, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1811728.17, importe_modificado:1808293.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.83}} | {1271418/proyecto_INICIO, 1271418/proyecto_FIN, 1271418/proyecto_PROCESO, 1271418/proyecto_FIN, 1271418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134903 | Proyecto de inversión | 1671554 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671554.0, modificado:1671554.0}} | Cecytea Plantel Cañada Honda (Estación), Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | VoBo.-0022-18-2017 | N |  |  | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1671554 | 1607263.25 | 1442303.95 | 1442303.95 | 1442303.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0022-18-2017, contratista:I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1422446.39, importe_modificado:1671554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273678/proyecto_INICIO, 1273678/proyecto_PROCESO, 1273678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201136725 | Proyecto de inversión | 9988245.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988245.45, modificado:9988245.0}} | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 06 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-119 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA A ANDADOR CREPUSCULO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9988245 | 9988245 | 9988245 | 9988245 | 9988245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0119-2018, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7964677.08, importe_modificado:7964677.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275718/proyecto_INICIO, 1275718/proyecto_PROCESO, 1275718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067170 | Proyecto de inversión | 123700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123700.0, modificado:123700.0}} | Equipamiento Para Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 18-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 123700 | 82277.48 | 82277.48 | 82277.48 | 82277.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:100/2018-LICITACION-SEGGOB, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1189251.69, importe_modificado:1189251.69}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.96}} | {1204169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101074411 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Politicas Publicas Destinadas A La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTASEG-001-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AI-801005994-E2-2018 FORTASEG 002/2018, contratista:INSTITUTO BIENESTAR PSICOLOGICO INTEGRAL SC, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131690 | Proyecto de inversión | 9148862 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4648862.0, modificado:4727632.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Alumbrado Público Superior"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22007/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-28 |  | 9227632 | 9227631.08 | 9227564.89 | 9227564.89 | 9227564.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22007-006-18, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:7098178.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2265.0}} | {1270108/proyecto_INICIO, 1270108/proyecto_FIN, 1270108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134808 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Consolidación, Construcción 1er. Etapa Del Edificio De Oficinas Y Biblioteca, Instituto Tecnológico De Pabellón De Arteaga, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.B.-0011-18-2017 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-17 |  | 14000000 | 11011144.24 | 6310992.79 | 6310992.79 | 6310992.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0011-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.101114424E7, importe_modificado:1.4E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {1273579/proyecto_INICIO, 1273579/proyecto_PROCESO, 1273579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16160100636377 | Proyecto de inversión | 38299737 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8299737E7, modificado:3.686875506E7}} | Uaa Edificio Academico Administrativo Tercera Etapa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | FAM_IES_2016 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida Universidad,940,,20130,Aguascalientes,Aguascalientes,México, lon:-102.3126191, lat:21.9139863}} | 2016-05-02 | 2017-05-01 | 36868755.06 | 36857924.33 | 36857924.33 | 36857924.33 | 36857924.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016, contratista:PTC ELECTRICA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, monto:1.9731649E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} | {713646/proyecto_PROCESO, 713646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401052992 | Proyecto de inversión | 2472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0}} | Construcción De Empedrado Con Roderas Calle Gabriel López Tramo Entre Calle Francisco Villa Y Calle Plutarco Elias Calles | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0266/17 | N |  |  | 8896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-12-05 |  | 2013308.18 | 2418081.41 | 2013308.18 | 2013308.18 | 2013308.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0266-069-17, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2375973.41, importe_modificado:2375973.41}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0266-091-17, contratista:PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:42108.0, importe_modificado:42108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2175.0}} | {1189654/proyecto_INICIO, 1189654/proyecto_PROCESO, 1189654/proyecto_INICIO, 1189654/proyecto_PROCESO, 1189654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101056220 | Proyecto de inversión | 339208.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339208.73, modificado:339208.73}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Libertad Fracc Solidaridad - 2009 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2009 | N |  |  | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN SOLID, lon:-102.708761, lat:21.88681162}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 339208.73 | 339208.73 | 339208.73 | 339208.73 | 339208.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-007, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:322508.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {1193131/proyecto_PROCESO, 1193131/proyecto_FIN, 1193131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067118 | Proyecto de inversión | 2191110 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191110.0, modificado:2191110.0}} | Equipamiento Para El Instituto Estatal De Seguridad Pública De Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43132 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 2191110 | 2038475.75 | 2038475.75 | 2038475.75 | 2038475.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1.8399456E7, importe_modificado:1.8399456E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1098172.0, importe_modificado:1098172.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.94}} | {1204114/proyecto_INICIO, 1204114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401052870 | Proyecto de inversión | 2472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2472500.0}} | Const. De Empedrado Con Roderas Calle Marcos De La Cruz Entre Calle Pedro Domínguez Y Calle Antonio Rodriguez | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0268/17 | N |  |  | 8896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-12-05 | 2018-07-01 | 2472500 | 2338224.76 | 2338223.57 | 2338223.57 | 2338223.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'Vo.Bo.-0268-068-17, contratista:LULE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2296116.76, importe_modificado:2296116.76}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Vo.Bo.-0268-092-17, contratista:PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:42108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.0}} | {1189517/proyecto_INICIO, 1189517/proyecto_PROCESO, 1189517/proyecto_INICIO, 1189517/proyecto_PROCESO, 1189517/proyecto_INICIO, 1189517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964304 | Proyecto de inversión | 34611741 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4611741E7, modificado:3.6550137E7}} | Construccion De Paso A Desnivel Inferior En Av. Adolfo Ruiz Cortines Con Av. Aguascalientes (Salida A Calvillo), Tramo Oriente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6469 | N |  |  | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-13 |  | 36550137 | 36550137 | 36550053.26 | 36550053.26 | 36550053.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22027-013-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4.155013625E7, importe_modificado:4.155013625E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098138/proyecto_PROCESO, 1098138/proyecto_INICIO, 1098138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965058 | Proyecto de inversión | 1781371 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781371.0, modificado:1376538.79}} | Regeneración De Imagen Urbana, Calle Centenario, Lado Poniente. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22056/17 | N |  |  | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-08-23 |  | 1376538.79 | 1376538.79 | 1376538.79 | 1376538.79 | 1376538.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22056-040-17, contratista:ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1376538.8, importe_modificado:1376538.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098993/proyecto_FIN, 1098993/proyecto_INICIO, 1098993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201137938 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99876.0}} | Muebles | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 99876 | 99876 | 99876 | 99876 | 99876 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUEBLES-001-2018, contratista:RACMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:99876.0, importe_modificado:99876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1277051/proyecto_FIN, 1277051/proyecto_PROCESO, 1277051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201136744 | Proyecto de inversión | 9974096.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974096.64, modificado:9974097.0}} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 03 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-124 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN ANTONIO A CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-24 | 2018-12-01 | 9974097 | 9974097 | 9974097 | 9974097 | 9974097 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-0124-2018, contratista:CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:7591143.89, importe_modificado:7591143.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275737/proyecto_INICIO, 1275737/proyecto_PROCESO, 1275737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201135116 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Acciones Conscientes, Municipio Incluyente | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | R126 | N |  |  | 46454 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-07-29 | 2018-11-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUJERES-001-2018, contratista:VIOLETA SABAS DIAZ DE LEON, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUJERES-002-2018, contratista:MARIANA AVILA MONTEJANO, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:114000.0, importe_modificado:114000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1273898/proyecto_INICIO, 1273898/proyecto_PROCESO, 1273898/proyecto_INICIO, 1273898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134670 | Proyecto de inversión | 10351929 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0351929E7, modificado:1.0351929E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación, Fracc. Villa Las Norias, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10003-18-2017 | N |  |  | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-12 |  | 10351929 | 10351929 | 9863139.21 | 9863139.21 | 9863139.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10003-18-2017, contratista:SANCHEZ ZARAGOZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:9338840.87, importe_modificado:1.0351929E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | {1273435/proyecto_PROCESO, 1273435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00160300748354 | Acción | 454714.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454714.02, modificado:414952.85}} | Desarrollo - 212483 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212483 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 414952.85 | 414952.85 | 414952.85 | 414952.85 | 414952.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852482/proyecto_PROCESO, 852482/proyecto_INICIO, 852482/proyecto_FIN, 852482/proyecto_PROCESO, 852482/proyecto_FIN, 852482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101056229 | Proyecto de inversión | 342458.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342458.04, modificado:342458.04}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Circunvalación El Salitre - 1956 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 1956 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:182.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, LA OB, lon:-102.7687523, lat:21.8205818}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 342458.04 | 342458.04 | 342458.04 | 342458.04 | 342458.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-006, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:332988.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.22}} | {1193140/proyecto_PROCESO, 1193140/proyecto_FIN, 1193140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101074901 | Proyecto de inversión | 39276032 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2.5E7, modificado:3.1783837E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4276032E7, modificado:1.491685E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa -""Norte"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22004/18 | N |  |  | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-20 |  | 46700687 | 46700686.85 | 46700598.77 | 46700598.77 | 46700598.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22004-048-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.592360527E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6911.0}} | {1212259/proyecto_INICIO, 1212259/proyecto_PROCESO, 1212259/proyecto_INICIO, 1212259/proyecto_PROCESO, 1212259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965005 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149962.13}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitacion Y Ampliacion Del Centro De Salud Colomos"", Colomos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22050/17 | N |  |  | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-19 |  | 149962.13 | 149962.13 | 149962.13 | 149962.13 | 149962.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22050-036-17, contratista:BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:149962.13, importe_modificado:149962.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098927/proyecto_INICIO, 1098927/proyecto_FIN, 1098927/proyecto_PROCESO, 1098927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081293 | Proyecto de inversión | 549589.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549589.94, modificado:549589.94}} | Construcción De Red De Alcantarillado San Gil Fdieciséis - 55958 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55958 | N |  |  | 541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:284.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C, lon:-102.0199465, lat:22.20908029}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 549589.93 | 549589.93 | 549589.93 | 549589.93 | 549589.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-004/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:532515.08, importe_modificado:549589.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.1}} | {1219674/proyecto_PROCESO, 1219674/proyecto_INICIO, 1219674/proyecto_PROCESO, 1219674/proyecto_INICIO, 1219674/proyecto_PROCESO, 1219674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081408 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación De Colector Y Construcción De Fosas Sépticas En La Colonia Ojo Zarco De Pabellón De Arteaga - 123115 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA | 123115 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE LONGINO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.2432029, lat:22.1078126}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 483911.39 | 483911.39 | 483911.39 | 483911.39 | 483911.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2018-012, contratista:JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:398383.35, importe_modificado:398383.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219789/proyecto_INICIO, 1219789/proyecto_PROCESO, 1219789/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU17180101067186 | Proyecto de inversión | 1064561 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064561.0, modificado:1064561.0}} | J.N. J. Guadalupe Posada | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10057-17-2017 | N |  |  | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-28 |  | 1064561 | 1063927.58 | 1063927.57 | 1063927.57 | 1063927.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10057-17-2017, contratista:I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1063927.58, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204186/proyecto_PROCESO, 1204186/proyecto_INICIO, 1204186/proyecto_PROCESO, 1204186/proyecto_INICIO, 1204186/proyecto_PROCESO, 1204186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067154 | Proyecto de inversión | 458200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458200.0, modificado:458200.0}} | Equipamiento Para El Sistema Penitenciario | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43374 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 458200 | 425611.08 | 425611.08 | 425611.08 | 425611.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:153/2018-IM-SEGGOB, contratista:PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1092650.4, importe_modificado:1092650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1204151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101067193 | Proyecto de inversión | 2311630 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311630.0, modificado:2311630.0}} | J.N. Lic. Benito Juarez, Fracc. Jardines De Aguascalientes, Ags | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10061-17-2017 | N |  |  | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 2311630 | 2116109.19 | 2116109.19 | 2116109.19 | 2116109.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10061-17-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1840094.95, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204193/proyecto_PROCESO, 1204193/proyecto_INICIO, 1204193/proyecto_PROCESO, 1204193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101067216 | Proyecto de inversión | 1866204 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866204.0, modificado:1866204.0}} | Esc. Sec. Gral. No. 12, Rosa Guerrero, Col. Lindavista, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10071-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-04 |  | 1866204 | 1866204 | 1571331.39 | 1571331.39 | 1571331.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10071-17-2016, contratista:A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1672730.16, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204216/proyecto_PROCESO, 1204216/proyecto_INICIO, 1204216/proyecto_PROCESO, 1204216/proyecto_INICIO, 1204216/proyecto_PROCESO, 1204216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078782 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Prevención De La Violencia Escolar | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-08 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:GESTION Y MEJORA EDUCATIVA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216780/proyecto_INICIO, 1216780/proyecto_PROCESO, 1216780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132702 | Proyecto de inversión | 5339100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5339100.0, modificado:4556100.0}} | Profesionalización D Elas Instituciones De Seguridad Pública | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 003-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 4556100 | 4556100 | 4335750 | 4335750 | 4335750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101074946 | Proyecto de inversión | 45713390 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.5E7, modificado:5.8274803E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.071339E7, modificado:5.8274803E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En Cruce De Av. Universidad Y Boulevard Colosio. Segunda Etapa -""Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22003/18 | N |  |  | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Universidad y Boulevard Colosio, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-03 |  | 58269778.51 | 58269778.51 | 58269778.51 | 58269778.51 | 58269778.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22070-049-17, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:4.44439708E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22070-001-18, contratista:JOSE LUIS MAGDALENO RODRIGUEZ, I.C., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:497640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8689.0}} | {1212306/proyecto_PROCESO, 1212306/proyecto_INICIO, 1212306/proyecto_PROCESO, 1212306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132856 | Proyecto de inversión | 2565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565000.0, modificado:2565000.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas En Calle Motolinea Entre C. 16 De Septiembre Y C. Fray Bartolome De Las Casas En Municipio De Rincon De Romos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-007 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINEA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-08-01 |  | 2565000 | 2555495.95 | 2555495.95 | 2555495.95 | 2555495.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OI-801007989-E8-2018, contratista:I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2555495.95, importe_modificado:2555495.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1743.0}} | {1271424/proyecto_INICIO, 1271424/proyecto_FIN, 1271424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201139331 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Independencia | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2018-06-04 | 2018-12-01 | 5000000 | 5000000 | 4999999.96 | 1149112.72 | 1149112.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-045, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:4233643.31, importe_modificado:4233643.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}} | {1278565/proyecto_INICIO, 1278565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067169 | Proyecto de inversión | 3235517.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235517.93, modificado:3235517.93}} | Equipamiento Para La Policía Cibernética | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 3235517.93 | 2927742.91 | 2927742.91 | 2927742.91 | 2927742.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:133/2018-IM-SEGGOB, contratista:PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:736402.8, importe_modificado:736402.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1544598.0, importe_modificado:1544598.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN, monto:856000.01, importe_modificado:856000.01}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:1098172.0, importe_modificado:1098172.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:160/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:496586.26, importe_modificado:496586.26}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} | {1204168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101073031 | Proyecto de inversión | 1592500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592500.0, modificado:1574982.38}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Jesús María, Aguascalientes // (Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Rosales, Corral De Barrancos, Jesús María, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 476 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:858.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:(INICIA: Av. GUADALUPE (BLVD. SIGLO XXI); 21.951557; -102.329698) (TERMINA: C. EXPLANADA NUEVA (SOLEDAD); 21.950442; -102.329848), lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1574982.38 | 1574982.38 | 1574982.38 | 1574982.38 | 1574982.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-LPN-002-2018, contratista:MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1073881.17, importe_modificado:1073881.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.63}} | {1210262/proyecto_INICIO, 1210262/proyecto_PROCESO, 1210262/proyecto_INICIO, 1210262/proyecto_PROCESO, 1210262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100853702 | Proyecto de inversión | 21698859 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1698859E7, modificado:1.9661623E7}} | Carretera Agostaderito, Tramo Ent. Salto De Los Salado-Tanque De Los Jimenez, A Seccion Tipo A2. Tercera Etapa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | FAFEF-22002/17 | N |  |  | 900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:KM. 9 200 A KM 14 800 (5.6KM) SALTO DE LOS SALADO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-10 |  | 19661623 | 19661623 | 19661622.09 | 19661622.09 | 19661622.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-002-17, contratista:GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2.060107239E7, importe_modificado:2.060107239E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22002-006-17, contratista:LLAMAS HERNANDEZ, CARLOS DANIEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:96000.03, importe_modificado:96000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {962565/proyecto_FIN, 962565/proyecto_INICIO, 962565/proyecto_FIN, 962565/proyecto_PROCESO, 962565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100853706 | Proyecto de inversión | 11731216 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1731216E7, modificado:9949980.0}} | Pavimentacion De Camino San Jose De Gracia-San Antonio De Los Rios, San Jose De Gracia, Km. 6 000 A Km 7 7000. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 6349 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2017-04-21 |  | 9949980 | 9949980 | 9949979.88 | 9949979.88 | 9949979.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22003-004-17, contratista:URBANIZACIONES Y CONCRETOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.042587974E7, importe_modificado:9949980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {962569/proyecto_INICIO, 962569/proyecto_PROCESO, 962569/proyecto_FIN, 962569/proyecto_INICIO, 962569/proyecto_FIN, 962569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100840498 | Proyecto de inversión | 23744574.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.374457423E7, modificado:2.432846989E7}} | Uaa Proyectos Fam 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IES_2017 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD, UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-03 | 2017-07-01 | 24328469.89 | 21581713.86 | 21581713.86 | 21581713.86 | 21581713.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:88.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00160300748366 | Proyecto de inversión | 265403.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265403.43, modificado:265403.43}} | Construccion De Redes De Alcantarillado - 212445 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212445 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO FRANCISCO VILLA - EMANCIPACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 20 RANCHERIA EMANCIPACION, 00000 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIEN, lon:-101.9415291, lat:22.09207589}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 265403.43 | 265403.43 | 265403.43 | 265403.43 | 265403.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-009/2016, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:470390.89, importe_modificado:441855.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852494/proyecto_INICIO, 852494/proyecto_PROCESO, 852494/proyecto_FIN, 852494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132685 | Proyecto de inversión | 4696355 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4696355.0, modificado:4693820.0}} | Prevención Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 001-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 4693820 | 4693820 | 4693820 | 4693820 | 4693820 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101070014 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción E Instalación De 350 M2 De Techumbre Tipo Velaría En Cam Xvii, Tepezalá, Aguascalientes. / 2017-17-03-0638 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0034/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:TEPEZALA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 1000000 | 689006.92 | 652129.87 | 652129.87 | 652129.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0034-003-18, contratista:JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, I.C, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:689006.92, importe_modificado:689006.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1207243/proyecto_INICIO, 1207243/proyecto_PROCESO, 1207243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134895 | Proyecto de inversión | 2119773 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119773.0, modificado:2119773.0}} | Cecytea Plantel Ciudad Sátelite Morelos, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0023-18-2017 | N |  |  | 1202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 2119773 | 2038243.26 | 1953832.02 | 1953832.02 | 1953832.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0023-18-2017, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1856368.5, importe_modificado:2119773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_INICIO, 1273670/proyecto_PROCESO, 1273670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU15160200683117 | Proyecto de inversión | 580000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.8E8, modificado:5.8E8}} | Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Hidalgo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | NUEVO HOSP HIDALGO | N |  |  | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.8E8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV GOMEZ MORIN SN BARRIO DE LA ESTACION, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-01-01 |  | 573075135.86 | 579710138.31 | 577310151.47 | 573075135.86 | 573075135.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.7307513586E8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132774 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Rehabilitación Parque Infantil María Esther Zuno | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 01007EMF001 | N |  |  | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO ESQUINA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.3225, lat:22.229722}} | 2018-07-24 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E3-2018, contratista:VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2419798.2, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271333/proyecto_INICIO, 1271333/proyecto_PROCESO, 1271333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201134674 | Proyecto de inversión | 12627753 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2627753E7, modificado:1.2627753E7}} | Esc. Prim. Nueva Creación Villas De Nuestra Señora De La Asunción, Sector Estación, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10001-18-2018 | N |  |  | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-25 |  | 12627753 | 12627753 | 12237537.56 | 12237537.56 | 12237537.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10001-18-2018, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.132833882E7, importe_modificado:1.2627753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1273439/proyecto_PROCESO, 1273439/proyecto_INICIO, 1273439/proyecto_PROCESO, 1273439/proyecto_INICIO, 1273439/proyecto_PROCESO, 1273439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134867 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Mariano Matamoros, Guadalupe De Atlas, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0018-18-2017 | N |  |  | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-04 |  | 1700000 | 1501713.8 | 992899.6 | 992899.6 | 992899.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0018-18-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1501713.8, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {1273641/proyecto_INICIO, 1273641/proyecto_PROCESO, 1273641/proyecto_INICIO, 1273641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100840527 | Proyecto de inversión | 480672.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480672.23, modificado:489416.04}} | Uaa Proyectos Fam Iems 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAMIEMS 2017 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-01 | 2017-07-01 | 489416.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131721 | Proyecto de inversión | 6733981 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366990.0, modificado:2272381.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3366991.0, modificado:3366990.96}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Superestructura (Obra Civil)"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22015/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-03 |  | 5639371.96 | 5639371.96 | 5639371.65 | 5639371.65 | 5639371.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22015-013-18, contratista:CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:6470554.19, importe_modificado:6470554.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:750.0}} | {1270139/proyecto_INICIO, 1270139/proyecto_PROCESO, 1270139/proyecto_INICIO, 1270139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16170401046214 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Escuela Normal Justo Sierra Mendez, Cañada Honda, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0073-16-2016 | N |  |  | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-28 |  | 2500000 | 2200000 | 1790673.09 | 1790673.09 | 1790673.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0073-17-2016, contratista:ARQ. JOSÉ PADILLA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1182001/proyecto_INICIO, 1182001/proyecto_PROCESO, 1182001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401044945 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Tierra Solidaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0052-17-2017 | N |  |  | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:TIERRA BUENA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-11-11 |  | 1300000 | 1198175.79 | 1129878.18 | 1129878.18 | 1129878.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0052-17-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1198175.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180531/proyecto_INICIO, 1180531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045502 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. 21 De Agosto, El Refugio, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0138-17-2017 | N |  |  | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JESUS MARIA, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-05 |  | 1300000 | 1145722.74 | 729435.68 | 729435.68 | 729435.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0138-17-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO , convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1145722.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181154/proyecto_PROCESO, 1181154/proyecto_INICIO, 1181154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101074988 | Proyecto de inversión | 36050341 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6050341E7, modificado:1.9441758E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.0E7, modificado:1.7499625E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Norte"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22001/18 | N |  |  | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-10 |  | 36941383 | 36941383 | 36941382.32 | 36941382.32 | 36941382.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22001-002-18, contratista:GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.338543958E7, importe_modificado:3.839325552E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8160.0}} | {1212350/proyecto_INICIO, 1212350/proyecto_PROCESO, 1212350/proyecto_INICIO, 1212350/proyecto_PROCESO, 1212350/proyecto_INICIO, 1212350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067368 | Proyecto de inversión | 9555494 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9555494.0, modificado:9555494.0}} | Cimentando El Futuro Con Corazón | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 58 | N |  |  | 32708 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 9345116 | 9345116 | 9345116 | 9345116 | 9345116 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101073279 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Primera Etapa De Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, De-Limitación Del Perimetro Y Juegos Infantiles, En Localidad El Cuervero, Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05005-18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.861556; -102.69074), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 1483500 | 1483500 | 1483499.88 | 1483499.88 | 1483499.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-010, contratista:SOLCYD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1398868.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210510/proyecto_INICIO, 1210510/proyecto_FIN, 1210510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00180201081252 | Acción | 501842.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501842.5, modificado:501842.8}} | Acondicionamientodeoficinas - 135229 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 135229 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2018-03-15 | 2018-08-15 | 501842.8 | 501842.8 | 501842.8 | 501842.8 | 501842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-014/2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:499640.74, importe_modificado:501842.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1219633/proyecto_INICIO, 1219633/proyecto_PROCESO, 1219633/proyecto_INICIO, 1219633/proyecto_PROCESO, 1219633/proyecto_INICIO, 1219633/proyecto_PROCESO, 1219633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201133488 | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.75E7, modificado:2.6686E7}} | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.4.1 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 26686000 | 26637633.24 | 26637633.24 | 26637633.24 | 26637633.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170200887363 | Proyecto de inversión | 699996 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699996.0, modificado:699996.0}} | Rehabilitacion De Infraestructura Cultural En Teatros Del Municipio De Aguascalientes (Teatro Victor Sandoval, Teatro Antonio Leal Y Romero, Teatro Aguascalientes Y Teatro Morelos), Incluye Areas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6433 | N |  |  | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Varios Teatros, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-20 |  | 690929.51 | 692621.02 | 690929.51 | 690929.51 | 690929.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22017-011-17, contratista:RODRIGUEZ SERRANO, JULIO CESAR, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:692621.02, importe_modificado:692621.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {998087/proyecto_PROCESO, 998087/proyecto_FIN, 998087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101067199 | Proyecto de inversión | 1556648 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556648.0, modificado:1556648.0}} | Cecytea, Calvillito, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11019-17-2016 / FAM-11021-17-2016 (F | N |  |  | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1556648 | 1487019.27 | 1181449.48 | 1181449.48 | 1181449.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11019-17-2016, FAM-11021-17-2016, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1293060.24, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.32}} | {1204199/proyecto_INICIO, 1204199/proyecto_PROCESO, 1204199/proyecto_INICIO, 1204199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00180201081251 | Acción | 752764 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752764.0, modificado:751529.58}} | 33903 Servicios Integrales - 135001 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 135001 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 751529.58 | 751529.58 | 751529.58 | 751529.58 | 751529.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219632/proyecto_INICIO, 1219632/proyecto_PROCESO, 1219632/proyecto_FIN, 1219632/proyecto_PROCESO, 1219632/proyecto_FIN, 1219632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067161 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | Equipamiento Para Acreditación Penitenciaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DLE SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43435 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 696000 | 690919.2 | 690919.2 | 690919.2 | 690919.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:153/2018-IM-SEGGOB, contratista:PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1092650.4, importe_modificado:1092650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {1204159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101070774 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De 280 M2 De Pavimentación, 107.48 M2 De Banqueta Y 103.52 Ml De Guarnición, En La Calle Peñitas, 2da Etapa, En Asientos, Aguascalientes / 2017-17-03-0639 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SOP | Vo.Bo.-0015/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:ASIENTOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-22 |  | 300000 | 299597.46 | 272508.99 | 272508.99 | 272508.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0015-009-18, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:299597.46, importe_modificado:299597.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.8}} | {1208003/proyecto_INICIO, 1208003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201133097 | Proyecto de inversión | 26600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.66E7, modificado:2.66E7}} | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2018 Componente De Infraestructura, Equipamiento Y Maquinaria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | 9533.13.1.1 | N |  |  | 880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-02-28 | 2019-03-01 | 26600000 | 26600000 | 26600000 | 21883921.43 | 21883921.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131715 | Proyecto de inversión | 21106904 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0553452E7, modificado:9153928.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.0553452E7, modificado:1.0553452E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Superestructura (Trabes De Acero De Alma Llena Tipo I)"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22014/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-20 |  | 19707380 | 19707380 | 19707379.63 | 19707379.63 | 19707379.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22014-012-18, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1.970971576E7, importe_modificado:1.970971576E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:375.0}} | {1270133/proyecto_PROCESO, 1270133/proyecto_INICIO, 1270133/proyecto_PROCESO, 1270133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401052891 | Proyecto de inversión | 28681000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8681E7, modificado:2.864312435E7}} | Rehab. Y Ampl. De Carr. Estat. Palomas - Pabellón De Arteaga, A Sección Tipo A4, De Km 0 000 A Km 2 100, Ambas Calzadas | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Vo.Bo.-0230/17 | N |  |  | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Carretera Estatal Palomas - Pabellón de Arteaga, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2017-12-05 |  | 28643124.35 | 28643124.35 | 28615504.06 | 28615504.06 | 28615504.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0230-032-17, contratista:CONSTRUCTORA LMI, S.A.P.I. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:2.864312435E7, importe_modificado:2.864312435E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.18}} | {1189537/proyecto_PROCESO, 1189537/proyecto_INICIO, 1189537/proyecto_PROCESO, 1189537/proyecto_INICIO, 1189537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300905781 | Proyecto de inversión | 255774 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255774.0, modificado:255774.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Agustin De Iturbide El Calvario Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Ochenta Y Dos - 192916 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 192916 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR 0 S PUEBLO EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y C, lon:-102.3440177, lat:21.97084092}} | 2017-09-25 | 2017-12-09 | 255774 | 231842.99 | 224980.59 | 224980.59 | 224980.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06037-004-17, contratista:PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:231842.99, importe_modificado:231842.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1032034/proyecto_PROCESO, 1032034/proyecto_INICIO, 1032034/proyecto_FIN, 1032034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078753 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Jóvenes En Prevención | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:VERONICA GONZALEZ DE ALBA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216749/proyecto_INICIO, 1216749/proyecto_PROCESO, 1216749/proyecto_INICIO, 1216749/proyecto_PROCESO, 1216749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132712 | Proyecto de inversión | 17718004 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7718004E7, modificado:1.7700828E7}} | Fortalecimiento De Programasprioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impratición De Justicia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 004-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 17700828 | 17700828 | 17700828 | 17700828 | 17700828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131709 | Proyecto de inversión | 7689279 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3844640.0, modificado:3469386.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844639.0, modificado:2103642.62}} | Construcción De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas. Segunda Etapa -""Alumbrado Público Inferior"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22010/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-18 |  | 5573029 | 5573028.33 | 4071159.84 | 4071159.84 | 4071159.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22010-009-18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CRISGUER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:5573028.33, importe_modificado:5573028.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:830.0}} | {1270127/proyecto_INICIO, 1270127/proyecto_PROCESO, 1270127/proyecto_INICIO, 1270127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134889 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Vicenta Trujillo, Puertecito De La Virgen, San Francisco De Los Romo. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0020-18-2017 | N |  |  | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-04-03 |  | 1700000 | 1522578.93 | 794140.93 | 794140.93 | 794140.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0020-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1522578.93, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.77}} | {1273664/proyecto_PROCESO, 1273664/proyecto_INICIO, 1273664/proyecto_PROCESO, 1273664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201137767 | Proyecto de inversión | 30478961.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.047896159E7, modificado:3.047896159E7}} | Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Hidalgo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | HH2-2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.047896159E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV GOMEZ MORIN SIN NUMERO BARRIO LA ESTACIÓN AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-16 |  | 6042576.5 | 29905578.33 | 6042576.5 | 6042576.5 | 6042576.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6042576.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101074866 | Proyecto de inversión | 32224380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.222438E7, modificado:3.9502451E7}} | Construcción De Paso A Desnivel En El Cruce De Av. Aguascalientes Y Av. Guadalupe González. Segunda Etapa - ""Sur"" | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP | FAFEF-22002/18 | N |  |  | 1312544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-03 |  | 37365168 | 37365168 | 37365167.61 | 37365167.61 | 37365167.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22002-003-18, contratista:ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3.038650021E7, importe_modificado:3.038650021E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4360.0}} | {1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_PROCESO, 1212220/proyecto_INICIO, 1212220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300965239 | Proyecto de inversión | 2341339 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341339.0, modificado:2401427.0}} | Rehabilitacion De Casas De La Cultura En Los Municipios Del Interior Del Estado De Aguascalientes,-""Casa De Cultura De San Antonio Tepezala"", San Antonio. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | FAFEF-22044/17 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2017-09-28 |  | 2401427 | 2401426.96 | 2401426.96 | 2401426.96 | 2401426.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22044-033-17, contratista:CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2180659.11, importe_modificado:2341338.96}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAFEF-22044-044-17, contratista:IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:60088.0, importe_modificado:60088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1099191/proyecto_PROCESO, 1099191/proyecto_FIN, 1099191/proyecto_INICIO, 1099191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101075282 | Proyecto de inversión | 1326720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326720.0, modificado:1326720.0}} | Prevención Y Control De Sobrepeso, Obesidad Y Diabetes 18 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PREV Y CONTL SOBREP OBE Y DIAB | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1326000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Margil de jesus 1501 Las Arboledas, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 |  | 1326000 | 1196272.04 | 1196272.04 | 1196272.04 | 25056 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1196272.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081416 | Proyecto de inversión | 966120.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966120.43, modificado:945316.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles Mezquite Hiuzache Y Pirul - 57806 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57806 | N |  |  | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:CALLE HUZACHE MEZQUITE Y PIRUL COLONIA SAN RAFAEL, 20613 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE PALMA, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LAS CALLES DE ESTA OBRA EN EL BOLUEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN SE TOMA LA CA, lon:-102.1813179, lat:22.22271808}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 945316 | 945316 | 945316 | 945316 | 945316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-05-FAISM-2018-06-IRE-05, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:945316.0, importe_modificado:945316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1219797/proyecto_INICIO, 1219797/proyecto_PROCESO, 1219797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081191 | Proyecto de inversión | 489417.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489417.61, modificado:489417.61}} | Equipamiento Electromecánico Para Pozo Profundo De Agua Potable Av Solidaridad Sobre El Libramiento - 114730 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 114730 | N |  |  | 929 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE ARROLLO DE LAS CULEBRAS, CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL CAMELLÓN CENTRAL DE LA A, lon:-102.3356768, lat:21.96435037}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 489417.61 | 489417.61 | 489417.61 | 489417.61 | 489417.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-03-2018, contratista:SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:484646.16, importe_modificado:489417.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219572/proyecto_INICIO, 1219572/proyecto_PROCESO, 1219572/proyecto_FIN, 1219572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201136161 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Tercera Etapa De Rehabilitación De Poliforum Municipal De Calvillo, Ags.) | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05007-18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALVILLO, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3956000 | 3956000 | 3955999.99 | 3596010.96 | 3596010.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-036, contratista:CONSTRUCTORA CALVILLO SADE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3814150.16, importe_modificado:3814150.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275137/proyecto_INICIO, 1275137/proyecto_PROCESO, 1275137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964870 | Proyecto de inversión | 24035779 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85E7, modificado:2.4035779E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5535779.0, modificado:2.4035779E7}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa),- ""Subestructura Paso Elevado, Zona Sur"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6528 | N |  |  | 9000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-02 |  | 24035779 | 24035778.39 | 24035578.27 | 24035578.27 | 24035578.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0047-043-17, contratista:'CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2.403577839E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098771/proyecto_PROCESO, 1098771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101073134 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Calvillo, Aguascalientes // (Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Independencia,Cabecera Municipal De Calvillo, Ags.) / | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05003-18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(21.843358; -102.734022) (21.843622; -102.732482), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 395600 | 391258.41 | 391258.07 | 391258.07 | 391258.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-18-005, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:384437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210365/proyecto_PROCESO, 1210365/proyecto_INICIO, 1210365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081417 | Proyecto de inversión | 950720.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950720.86, modificado:950720.86}} | Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Huizache - 54781 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54781 | N |  |  | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:166, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE PIRUL, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LA CALLE HUIZACHE SE TOMA EL BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y SE ACCEDE POR LA CALLE CONVENCION HASTA , lon:-102.180961, lat:22.22310625}} | 2018-05-04 | 2018-07-10 | 945241.34 | 945241.34 | 945241.34 | 945241.34 | 945241.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOCE-03-FAISM-2018-03-IRE, contratista:FRANCISCO JAVIER ADAME RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:945241.34, importe_modificado:945241.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219798/proyecto_INICIO, 1219798/proyecto_FIN, 1219798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045460 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Esc. Prim. Jilotepec, Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0084-17-2017 | N |  |  | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ASIENTOS, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-18 |  | 1300000 | 1249790.22 | 1111784.95 | 1111784.95 | 1111784.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0084-17-2017, contratista:BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:1095790.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181106/proyecto_PROCESO, 1181106/proyecto_INICIO, 1181106/proyecto_PROCESO, 1181106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964877 | Proyecto de inversión | 45952030 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:4.595203E7}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.595203E7, modificado:4.595203E7}} | Construccion De Distribuidor Vial Av. Siglo Xxi Y Carr. 45 Norte, Salida A Zacatecas (Primera Etapa), ""Subestructura Paso Inferior, Seccion Oriente"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6568 | N |  |  | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-19 |  | 45952030 | 45952029.58 | 45938403.35 | 45938403.35 | 45938403.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDE-0071-048-17, contratista:'CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:4.540073995E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PDE-0071-071-17, contratista:SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:551289.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1098780/proyecto_PROCESO, 1098780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300964249 | Proyecto de inversión | 499926 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499926.0, modificado:499926.0}} | Sustitución,Rehabilitacion, Ampliacion Y Mantenimiento De Centros De Salud Del Estado,-""Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud Calvillito"". | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | 6450 | N |  |  | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-08-24 |  | 499926 | 497763.15 | 497761.68 | 497761.68 | 497761.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22019-034-17, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:497763.15, importe_modificado:497763.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1098078/proyecto_INICIO, 1098078/proyecto_FIN, 1098078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00170400972377 | Acción | 764124.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764124.3, modificado:763855.55}} | 33903 Servicios Integrales - 205858 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 205858 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 763855.55 | 763855.55 | 763855.55 | 763855.55 | 763855.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107457/proyecto_INICIO, 1107457/proyecto_PROCESO, 1107457/proyecto_FIN, 1107457/proyecto_PROCESO, 1107457/proyecto_FIN, 1107457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101067160 | Proyecto de inversión | 1319824 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319824.0, modificado:1319824.0}} | Equipamiento A La U. Admva De Sjp Para Adolescentes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43405 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-05-02 |  | 1319824 | 1297622.89 | 1297622.89 | 1297622.89 | 1297622.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:GECTECH DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:7162793.87, importe_modificado:7162793.87}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2018-DIRECTA-SEGGOB, contratista:Muebles Noriega S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:709733.24, importe_modificado:709733.24}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:153/2018-IM-SEGGOB, contratista:PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1092650.4, importe_modificado:1092650.4}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:261/2018-IM-SEGGOB, contratista:MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:784856.0, importe_modificado:784856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.91}} | {1204158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101066735 | Proyecto de inversión | 12999316 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2999316E7, modificado:1.2999316E7}} | Centro De Información Y Documentación De La Universidad Tecnologica De Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11024-17-2017 | N |  |  | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: EL SALITRE, CALVILLO, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 12999316 | 12999316 | 12999316 | 12999316 | 12999316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11024-17-2017, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.153829667E7, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203707/proyecto_INICIO, 1203707/proyecto_PROCESO, 1203707/proyecto_INICIO, 1203707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101067197 | Proyecto de inversión | 471537 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471537.0, modificado:471537.0}} | J.N. Amalia Gonzalez Caballero, Valle De Los Cactus, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10066-17-2016 (FAM POTENCIADO REMANE | N |  |  | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 471537 | 470301.54 | 451938.83 | 451938.83 | 451938.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10066-17-2016, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:470361.54, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101067351 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | J.N. Cristobal Colon, Cieneguilla, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0040-17-2017 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-27 |  | 900000 | 824689.75 | 644101.72 | 644101.72 | 644101.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0040-17-2017, contratista:REYNA I.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:824689.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204361/proyecto_INICIO, 1204361/proyecto_PROCESO, 1204361/proyecto_INICIO, 1204361/proyecto_PROCESO, 1204361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081349 | Proyecto de inversión | 460504.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460504.48, modificado:460504.48}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Av El Chayote - 59115 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59115 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA LUIS ORTEGA DOUGLAS, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA SAL, lon:-102.1641677, lat:22.21700802}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 454045.08 | 454045.08 | 454045.08 | 454045.08 | 454045.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-12-FAISM-2018-IRE-09, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1205029.65, importe_modificado:1205029.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1219730/proyecto_INICIO, 1219730/proyecto_FIN, 1219730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301284181 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME CHICAHUALES I JESUS MARIA - 166905 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 166905 | N |  |  | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVI, lon:-102.34941779, lat:21.94839271}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU00160300748374 | Proyecto de inversión | 118795.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118795.51, modificado:118795.51}} | Construccion De Red De Agua Potable - 212436 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212436 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO LA GLORIA - VILLA GARCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 RANCHERIA LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y ,, lon:-102.0243398, lat:22.14637608}} | 2016-02-20 | 2016-03-31 | 118795.51 | 118795.51 | 118795.51 | 118795.51 | 118795.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-002/2016, contratista:ARQ RAMIRO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:572487.77, importe_modificado:572487.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852502/proyecto_INICIO, 852502/proyecto_PROCESO, 852502/proyecto_FIN, 852502/proyecto_PROCESO, 852502/proyecto_FIN, 852502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU16170200882363 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | J.N. Cadete Francisco Marquez, Valladolid, Jesus Maria | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0306-16-2016 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-11-04 |  | 1100000 | 1006392.84 | 968838.62 | 968838.62 | 968838.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0306-16-2016, contratista:PEREZ SANCHEZ, DAVID, I.C., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:999020.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {992323/proyecto_INICIO, 992323/proyecto_PROCESO, 992323/proyecto_FIN, 992323/proyecto_PROCESO, 992323/proyecto_FIN, 992323/proyecto_PROCESO, 992323/proyecto_FIN, 992323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132753 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:175, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación Gimnasio Calpulalpan 1.Era Etapa | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 01007EMF002 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:451, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.316388, lat:22.233055}} | 2018-07-19 |  | 3000000 | 3000000 | 2996804.84 | 2996804.84 | 2996804.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-801007989-E4-2018, contratista:CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2910165.3, importe_modificado:2996804.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1271310/proyecto_INICIO, 1271310/proyecto_PROCESO, 1271310/proyecto_FIN, 1271310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201131519 | Proyecto de inversión | 39952960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.995296E7, modificado:3.995296E7}} | Conservación De Carreteras, Caminos Y Vialidades | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPEA | FAFEF-22018/18 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:varias localidades todo el estado, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-06 |  | 39952960 | 38765718.54 | 36132774.11 | 36132774.11 | 36132774.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-024-18, contratista:'LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1769994.56, importe_modificado:1769994.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-025-18, contratista:'CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2122394.12, importe_modificado:2122394.12}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-026-18, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2082749.56, importe_modificado:2082749.56}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-023-18, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2860811.91, importe_modificado:2860811.91}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-017-18, contratista:CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3657979.47, importe_modificado:3657979.47}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-018-18, contratista:TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:5607445.03, importe_modificado:5607445.03}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-019-18, contratista:CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:3892928.4, importe_modificado:3892928.4}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-020-18, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3921474.25, importe_modificado:3921474.25}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-021-18, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:4112835.39, importe_modificado:4112835.39}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-022-18, contratista:MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:4500342.96, importe_modificado:4500342.96}, ctto11: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-22018-027-18, contratista:TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2647919.1, importe_modificado:2647919.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201139827 | Proyecto de inversión | 1630899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630899.6, modificado:3051024.41}} | Prospera Programa De Inclusion Social 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | PROSPERA 2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-04 |  | 2157312.46 | 2674253.09 | 2576418.69 | 2157141.71 | 2157141.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU00160300748371 | Proyecto de inversión | 36411.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36411.14, modificado:33356.54}} | Ampliacion De Red Electrica - 212345 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 212345 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS FRAGUAS - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 020 RANCHERIA LAS FRAGUAS, 00000 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENT, lon:-101.8953091, lat:22.03858636}} | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 33356.54 | 33356.54 | 33356.54 | 33356.54 | 33356.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-004/2016, contratista:IC LUIS DANIEL MORONES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:29128.91, importe_modificado:33356.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {852499/proyecto_INICIO, 852499/proyecto_PROCESO, 852499/proyecto_FIN, 852499/proyecto_PROCESO, 852499/proyecto_FIN, 852499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180201134835 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Esc. Prim. Benoto Juárez, Ciénega Grande, Asientos. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0007-18-2017 | N |  |  | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-03-24 |  | 1700000 | 1487227.61 | 1046395.27 | 1046395.27 | 1046395.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0007-18-2017, contratista:I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1487227.61, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273607/proyecto_INICIO, 1273607/proyecto_PROCESO, 1273607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432540 | Proyecto de inversión | 776316.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776316.83, modificado:776316.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARMEN BRISEÑO - 327423 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 327423 | S | 26 | 26 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN BRISEÑO 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y AVENIDA PASEO DE LOS CHICAHUALES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN BRISEÑO QUE SE VA A REH, lon:-102.34223631, lat:21.95659827}} | 2018-10-23 | 2018-12-16 | 776316.83 | 776316.83 | 776316.83 | 333253.03 | 333253.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-19-2018, contratista:I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:597166.79, importe_modificado:597166.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1432540/proyecto_INICIO, 1432540/proyecto_PROCESO, 1432540/proyecto_FIN, 1432540/proyecto_PROCESO, 1432540/proyecto_FIN, 1432540/proyecto_INICIO, 1432540/proyecto_PROCESO, 1432540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432560 | Proyecto de inversión | 236216.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236216.45, modificado:236216.45}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE DEL ROSAL LOMAS DEL REFUGIO - 327564 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 327564 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE DEL ROSAL RANCHERIA LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA MALVA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENC, lon:-102.0822384, lat:21.81392428}} | 2018-10-09 | 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1432560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432611 | Proyecto de inversión | 224847.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224847.79, modificado:224847.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUDAS TADEO COMUNIDAD CALVILLITO - 327967 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 327967 | S | 26 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO VILLA VILLA LICENCIADO JESUS TERAN, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN GABRIEL, VILLA LICENCIADO JESUS TERAN CALVILLITO, lon:-102.19787383, lat:21.82162621}} | 2018-08-14 | 2018-09-27 | 224847 | 224847 | 224847 | 224847 | 224847 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-15-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO MAR S.A. DE C.V., convocante:MINICIPIO AGUASCALIENTES, monto:224847.79, importe_modificado:224847.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1432611/proyecto_PROCESO, 1432611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432613 | Proyecto de inversión | 817528.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817528.13, modificado:817528.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y FELIPE ANGELES DE AV REVOLUCION A EMILIANO ZAPATA COM CALVILLITO - 327973 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 327973 | S | 45 | 41 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y FELIPE ANGELES VILLA VILLA LICENCIADO JESUS TERAN, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD VILLA LICENCIADO JESUS TREAN CALVILLITO, lon:-102.18933395, lat:21.84200365}} | 2018-08-11 | 2018-10-09 | 817527 | 817527 | 817527 | 817527 | 817527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-13-2018, contratista:FRADAGCONSTRUCTORESM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCASLIENTES, monto:692496.08, importe_modificado:692496.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1432613/proyecto_INICIO, 1432613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432681 | Proyecto de inversión | 60381.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60381.58, modificado:60381.58}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN DE LA NATURA - 328378 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 328378 | S | 6 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426 SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE CAMPO BEIS BOL, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE A 3 CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-102.22004699, lat:22.36455897}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 60381.58 | 60381.58 | 60341.98 | 60341.98 | 60341.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-007/2018, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:60381.58, importe_modificado:60381.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1432681/proyecto_INICIO, 1432681/proyecto_PROCESO, 1432681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389388 | Proyecto de inversión | 2070088.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070088.73, modificado:2070088.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, CONSTRUCION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TOMAS Y DESCARGAS SANITARIAS, ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MEDIA LUNA DE COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-006 | N |  |  | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.31155396, lat:22.13525957}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2070088.73 | 2069560.8 | 2069560.8 | 2069560.8 | 2069560.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-006, contratista:I.C MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2034474.55, importe_modificado:2034474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {1389388/proyecto_INICIO, 1389388/proyecto_PROCESO, 1389388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432887 | Proyecto de inversión | 120829.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120829.01, modificado:120829.01}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ORION LA LUZ - 329470 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 329470 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE ORION EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99358678, lat:21.99868603}} | 2018-09-05 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1432887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390152 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION E.P. IGNACIO ZARAGOZA, BIMBALETES, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo:-0062-18-2017 | N |  |  | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1249139.6 | 684828.71 | 684828.71 | 684828.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0062-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1249139.6, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390194 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ESCUADRON 201 , ASINTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0057-18-2017 | N |  |  | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1242857.44 | 719534.08 | 719534.08 | 719534.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0057-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1242857.44, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301306808 | Proyecto de inversión | 742547.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742547.87, modificado:727460.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENIGNO CHAVEZ ENTRE LAS CALLES NIAGARA Y BENITO JUAREZ - 171668 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171668 | N |  |  | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.87, meta_modificada:197.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE L, lon:-102.34456564, lat:21.96567379}} | 2018-06-12 | 2018-08-10 | 727460.9 | 727460.9 | 727460.9 | 727460.9 | 727460.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-09-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:municipio de jesus maria, monto:617270.48, importe_modificado:617270.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.87}} | {1306808/proyecto_INICIO, 1306808/proyecto_PROCESO, 1306808/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180301384952 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 50 Feria del Libro de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 04-00547 | N |  |  | 90000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-03-15 | 2018-12-21 | 1872073.3 | 1872073.3 | 1872073.3 | 1872073.3 | 1872073.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1384952/proyecto_PROCESO, 1384952/proyecto_INICIO, 1384952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391780 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION, ESC. SEC. J. JESUS D LIRA, SANTA MARIA DE LOS GALLARDO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0103-18-2018 | N |  |  | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26842403, lat:21.87762863}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1238287.92 | 427370.45 | 427370.45 | 427370.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0103-18-2018, contratista:ARQ. ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1238287.92, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.17}} | {1391780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391892 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET, EL NOVILLO, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0070-18-2017 | N |  |  | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1204123.69 | 721791.57 | 721791.57 | 721791.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0070-18-2017, contratista:ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1204123.69, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1391892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392097 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | UAA 286184 Factores Humorales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 1066670 | 758903.94 | 728419.84 | 728419.84 | 562737.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:36.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392148 | Adquisición | 637216 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637216.0, modificado:637216.0}} | UAA 277142 Desarrollo Ciencias Naturales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 12 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-01 | 2018-12-31 | 637216 | 635598.44 | 635598.44 | 635598.44 | 635598.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392234 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, OJO DE AGUA DE LOS MONTES TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0047-18-2017 | N |  |  | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1159599.9 | 1014169.02 | 1014169.02 | 1014169.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0047-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1159599.9, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392234/proyecto_PROCESO, 1392234/proyecto_FIN, 1392234/proyecto_PROCESO, 1392234/proyecto_INICIO, 1392234/proyecto_PROCESO, 1392234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392340 | Adquisición | 5688231.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5688231.1, modificado:5848319.03}} | equipo para los laboratorios de entrenamiento en automatización del Centro de Innovación y Certificaciones en Manufactura Avanzada del UT | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES | AGU1717030097093 | N |  |  | 4685 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:283, direccion:BOULEVARD JUAN PBLO II 1302, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-15 | 2018-03-30 | 5688231.1 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | 5679009.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301309733 | Proyecto de inversión | 338300.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338300.35, modificado:340575.18}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TELESEC NO CIENTO TREINTA Y OCHO PLAN DE SAN LUIS EN LA LOMA DE VALLADOLID JESUS MA AGS - 185802 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 185802 | N |  |  | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.2, meta_modificada:414.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO LAS JAULAS, 20901LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE PLAN DE SAN JUIS Y, CALLE PARAISO LA ESCUELA ESTA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS. LIMITE CON TERRENOS BALDIOS Y A UN CO, lon:-102.30816057, lat:22.0121093}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 340575.18 | 340575.18 | 340575.18 | 284322.91 | 284322.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-14-2018, contratista:ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:447367.64, importe_modificado:447367.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.2}} | {1309733/proyecto_INICIO, 1309733/proyecto_PROCESO, 1309733/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180301390293 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CABECERA, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0052-18-2017 | N |  |  | 2014 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1300000 | 1084429.56 | 725916.58 | 725916.58 | 725916.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0052-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1084429.56, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390303 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO, EL SALERO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0074-18-2017 | N |  |  | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1340368.4 | 788243.37 | 788243.37 | 788243.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0074-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1340368.4, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301309853 | Proyecto de inversión | 136332.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136332.79, modificado:136332.79}} | REHABILITACIÓN DE AULA CBTA - 186386 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 186386 | N |  |  | 4868 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE JEUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRECALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AYUNTAMIENTO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ EN LA CALLE JESUS MACIAS RANGEL EN LA PREPARATORI, lon:-102.06920102, lat:22.0985862}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180401443948 | Proyecto de inversión | 135406.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135406.88, modificado:135406.88}} | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN EL CHOGUILLO A DOS KILOMETROS DEL MOQUETE - 371819 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 371819 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:AMPLIACION EL CHONGUILLO A 2.1 DEL MOQUETE RANCHERIA EL CHONGUILLO (EL CHONGUITO), 20338 EL CHONGUILLO (EL CHONGUITO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.04220766, lat:21.92065384}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1443948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391839 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. FERMIN BECERRA, PEÑUELAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0115-18-2018 | N |  |  | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1354723.35 | 924936.59 | 924936.59 | 924936.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0115-18-2018, contratista:ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1354723.35, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} | {1391839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391996 | Adquisición | 327190 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327190.0, modificado:327190.0}} | UAA 289137 COMO SE APLICA LA REFORMA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 08 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-24 | 2019-01-24 | 327190 | 286468.63 | 286468.62 | 286468.62 | 286468.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:87.55}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385702 | Acción | 1047370 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047370.0, modificado:1027582.83}} | Fomento de la Educación Artística y la Cultura en los Municipios de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-02 | 2016-05-31 | 1027582.83 | 1027582.83 | 1027582.83 | 1027582.83 | 1027582.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1385702/proyecto_INICIO, 1385702/proyecto_FIN, 1385702/proyecto_PROCESO, 1385702/proyecto_FIN, 1385702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385714 | Acción | 1341675.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341675.81, modificado:1340321.06}} | Mejoramiento de los servicios en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Aguascalientes (1ra. Etapa) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 03-00335 | N |  |  | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-04 | 2016-05-31 | 1340321.06 | 1340321.06 | 1340321.06 | 1340321.06 | 1340321.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1385714/proyecto_INICIO, 1385714/proyecto_PROCESO, 1385714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301307155 | Proyecto de inversión | 240249.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240249.76, modificado:235765.41}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS DURON ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIV SIN NOMBRE COM LA CARDONA - 173062 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 173062 | N |  |  | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS DURON 0COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL LA CALLE LOS DURON SE UBICA ENTRE LA CALLE LA CARDONA Y PRIVADA SIN NOMBRE Y A UN COSTADO ESTA LA CALLE SAN MIGUE, lon:-102.3282728, lat:21.96200417}} | 2018-07-31 | 2018-08-29 | 235765.41 | 235765.41 | 235765.41 | 215130.68 | 215130.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-09-2018, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:215130.68, importe_modificado:215130.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1307155/proyecto_INICIO, 1307155/proyecto_PROCESO, 1307155/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180301309631 | Proyecto de inversión | 822853.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822853.7, modificado:1025489.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC SEC TEC NO TREINTA Y SEIS EN MARAVILLAS JESUS MARIA AGS - 185262 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 185262 | N |  |  | 655 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.24, meta_modificada:502.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA LAS FLORES COLONIA MARAVILLAS, 20900MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE LAS FLORES Y, CALLE LAS BUGAMBILIAS LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 36 ESTA UBICADA EN LA PRIVADA LAS FLORES S/N ENTRE LA CALLE LAS FLORES Y CALLE BUG, lon:-102.3301169, lat:21.95427873}} | 2018-08-02 | 2018-10-10 | 1025489.92 | 1025489.92 | 1025489.92 | 788838.4 | 788838.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:788838.4, importe_modificado:788838.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.24}} | {1309631/proyecto_INICIO, 1309631/proyecto_FIN, 1309631/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180401404827 | Proyecto de inversión | 269594.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269594.37, modificado:269594.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO COSIO - 348168 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 348168 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO AGUASCALIENTES, EJIDO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.30420384, lat:22.36634121}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1404827/proyecto_FIN, 1404827/proyecto_INICIO, 1404827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301307331 | Proyecto de inversión | 906187.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906187.94, modificado:864627.21}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 173710 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 173710 | N |  |  | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.41, meta_modificada:220.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE , lon:-102.34376025, lat:21.96469197}} | 2018-07-25 | 2018-10-02 | 864627.21 | 864627.21 | 864627.21 | 267418.18 | 267418.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-16-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:668545.44, importe_modificado:668545.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.41}} | {1307331/proyecto_INICIO, 1307331/proyecto_PROCESO, 1307331/proyecto_INICIO, 1307331/proyecto_FIN, 1307331/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180301307339 | Proyecto de inversión | 450385.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450385.25, modificado:478354.85}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 173729 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 173729 | N |  |  | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.02, meta_modificada:224.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE SE VA A REHABILITAR E, lon:-102.34377098, lat:21.96470192}} | 2018-07-25 | 2018-09-07 | 478354.85 | 478354.85 | 478354.85 | 147186.12 | 147186.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-17-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:367965.29, importe_modificado:367965.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.02}} | {1307339/proyecto_FIN, 1307339/proyecto_PROCESO, 1307339/proyecto_INICIO, 1307339/proyecto_FIN, 1307339/proyecto_INICIO, 1307339/proyecto_PROCESO, 1307339/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180301384862 | Acción | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Preservación y restauración del patrimonio documental y artístico | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 01-00547 | N |  |  | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 219088.77 | 219088.77 | 219088.77 | 219088.77 | 219088.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1384862/proyecto_PROCESO, 1384862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386643 | Proyecto de inversión | 1390154 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390154.0, modificado:1390154.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN BERNARDO TRAMO DE CALLE COSME A SAN LUCAS. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES |  | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1390154 | 1390154 | 403692.5 | 403692.5 | 403692.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385976 | Acción | 857716.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857716.28, modificado:857407.39}} | Programa Editorial | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 09-00335 | N |  |  | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-02 | 2015-12-29 | 857407.39 | 857407.39 | 857407.39 | 857407.39 | 857407.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1385976/proyecto_INICIO, 1385976/proyecto_PROCESO, 1385976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405998 | Proyecto de inversión | 69625.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69625.72, modificado:69625.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 375731 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375731 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIMON Y CALLE DALIA, CALLE CHAVACANO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.20496105, lat:21.85998268}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405998/proyecto_FIN, 1405998/proyecto_INICIO, 1405998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301309668 | Proyecto de inversión | 1146874.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146874.89, modificado:1174821.81}} | MEJORAM DE AULAS Y CONSTRUC DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA TELESEC NO TREINTA Y SEIS VICENTE GRO TAPIAS VIEJAS J MA AGS - 185426 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 185426 | N |  |  | 655 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.2, meta_modificada:625.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE JACARANDAS 12 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS JAULAS, 20901TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE CASUARINA Y, CALLE ALAMO LA ESCUELA TECNICA V ESTA ENTRE LA CALLE CASUARINA Y A UN COSTADO ES TA LA CALLE ALAMO, lon:-102.53586637, lat:21.84896873}} | 2018-08-02 | 2018-10-15 | 1174821.81 | 1174821.81 | 1174821.81 | 1021584.18 | 1021584.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-13-2018, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:minicipio de jesus maria, monto:1021584.19, importe_modificado:1021584.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.2}} | {1309668/proyecto_INICIO, 1309668/proyecto_PROCESO, 1309668/proyecto_INICIO, 1309668/proyecto_PROCESO, 1309668/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180301389575 | Proyecto de inversión | 142857143 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Fondo Estatal, monto:4.2857143E7, modificado:4.2857143E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:1.0E8}} | Construcción de Colector Pluvial Casa Blanca, (Héroe Inmortal) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabililidad, Medio Ambiente y Agua | Vo. Bo. 0298-18 APAUR | N |  |  | 144450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2866.5, meta_modificada:2866.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:AVENIDA HÉROE INMORTAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 142857143 | 142857143 | 142857143 | 39698737.64 | 39698737.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1605.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389678 | Proyecto de inversión | 3286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286800.0, modificado:3286800.0}} | REMODELACION Y RECUPERACION DE ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO PARA LA INTEGRACION DE OFICINAS DE MUNICIPIO UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA PABELLON DE ARTEAGA EN CALLE DEL DEPORTE ESQUINA CON CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA 5 DE MAYO, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N |  |  | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPORTE PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3286800 | 3286175.76 | 3286175.76 | 3286175.76 | 3286175.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-002, contratista:PEYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3286175.76, importe_modificado:3286175.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1389678/proyecto_INICIO, 1389678/proyecto_PROCESO, 1389678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301298520 | Proyecto de inversión | 353271.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353271.8, modificado:353271.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE AV PRESBÍTERO RICARDO NIEVES BARBA FRACC SOLIDARIDAD CABECERA MUNICIPAL - 53305 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53305 | N |  |  | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESBÍTERO RICARDO NIEVES FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20400RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE GILBERTO ROMO NAJERA, CALLE MATIAS MARIN VARGAS AV. PRESBITERO RICARDO NIE, lon:-102.32834975, lat:22.22317984}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 353271.8 | 353271.79 | 353271.79 | 353271.79 | 353271.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1298520/proyecto_INICIO, 1298520/proyecto_PROCESO, 1298520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301307000 | Proyecto de inversión | 706350.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706350.9, modificado:384218.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ORIENTE ESQ CALLE ORIENTE COL FLORES MAGON JESUS MARIA AGS - 172466 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172466 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.85, meta_modificada:159.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ORIENTE 0INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE RETORNO SIN NOMBRE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE A UNA CUADRA DE, lon:-102.33681564, lat:21.96229522}} | 2018-06-18 | 2018-08-16 | 384218.23 | 384218.23 | 384218.23 | 353914.61 | 353914.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-06-2018, contratista:I.C. JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:municipio de jesus maria, monto:593987.43, importe_modificado:593987.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.85}} | {1307000/proyecto_INICIO, 1307000/proyecto_PROCESO, 1307000/proyecto_INICIO, 1307000/proyecto_FIN, 1307000/proyecto_PROCESO, 1307000/proyecto_FIN, 1307000/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180301307091 | Proyecto de inversión | 663490.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663490.25, modificado:597982.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS DURON ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIV SIN NOMBRE COM LA CARDONA JESUS MARIA AGS - 172858 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 172858 | N |  |  | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS DURON 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA PRIVADA SIN NOMBRE Y , lon:-102.32784901, lat:21.96196437}} | 2018-07-25 | 2018-09-22 | 597982.29 | 597982.29 | 597982.29 | 521742.14 | 521742.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-12-2018, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:521742.14, importe_modificado:521742.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1307091/proyecto_PROCESO, 1307091/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180401430665 | Proyecto de inversión | 212948.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212948.1, modificado:212939.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN AMAPOLAS DEL RÍO - 318888 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 318888 | S | 6 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRADOS DEL SOL Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ FR, lon:-102.14695994, lat:22.03778144}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 212939.28 | 212939.28 | 212939.28 | 212939.28 | 212939.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1430665/proyecto_INICIO, 1430665/proyecto_FIN, 1430665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430679 | Proyecto de inversión | 142474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142474.05, modificado:142469.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN BORROTES - 318927 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 318927 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y BRECHA , EMILIO CARRANZA 105 PRIVADA VICENTE GUERRERO S/N EN BORROTES, lon:-102.20608768, lat:22.03950758}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 142469.52 | 142469.52 | 142469.52 | 142469.52 | 142469.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430679/proyecto_INICIO, 1430679/proyecto_PROCESO, 1430679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430692 | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN BORROTES - 318948 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 318948 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRANCISCO I MADERO S/N EN BORROTES, lon:-102.20622179, lat:22.04231945}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430692/proyecto_FIN, 1430692/proyecto_INICIO, 1430692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430773 | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC HIDALGO - 319255 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319255 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 403 CUATROCIENTROS TRES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LEON, lon:-102.26848558, lat:22.06931787}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 35234.88 | 35234.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430773/proyecto_FIN, 1430773/proyecto_INICIO, 1430773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430786 | Proyecto de inversión | 64474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64474.05, modificado:64469.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN FRACC REVOLUCIÓN - 319348 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319348 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JESÚS TERÁN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROLONGACION JESUS TERAN S/N FRACC. REVOLUCIÓN, SAN F, lon:-102.26599649, lat:22.07772917}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 64469.78 | 64469.78 | 64469.78 | 32234.89 | 32234.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430786/proyecto_FIN, 1430786/proyecto_INICIO, 1430786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430875 | Proyecto de inversión | 346793.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346793.63, modificado:346793.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE LAS VIBORILLAS - 319648 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319648 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS COMUNIDAD FRENTE A LA PANADERA A UN COSTADO DEL FRACC. MAGISTE, lon:-102.68792044, lat:21.86849369}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 346793.63 | 346793.63 | 346793.53 | 346793.53 | 346793.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-054, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:346793.63, importe_modificado:346793.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}} | {1430875/proyecto_FIN, 1430875/proyecto_PROCESO, 1430875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386694 | Proyecto de inversión | 1076822 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076822.0, modificado:1076822.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN PABLO TRAMO DE CALLE SAN RAFAEL A CALLE COSME. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME002-0196 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1076822 | 1076822 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406041 | Proyecto de inversión | 484508.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484508.32, modificado:484508.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 376425 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 376425 | S | 16 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PEDRO FLORES SOTERO MACIAS, ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZARATE, CHICHIMECAS, GUILLERMO PRIETO, MOCTEZUMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOL, lon:-102.17527664, lat:22.22386849}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1406041/proyecto_FIN, 1406041/proyecto_PROCESO, 1406041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430943 | Proyecto de inversión | 617195.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617195.38, modificado:617195.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CARRETERA CALVILLO BARRANCA DE PORTALES EN BARRANCA DE PORTALES - 319902 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319902 | S | 7 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA CALVILLO-BARRANCA DE PORTALES INTERIOR S/N RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872 BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA DE CALVILLO A BARRANCA DE PORTALES, lon:-102.74948627, lat:21.84733211}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 617195.38 | 617195.38 | 617195.32 | 617195.32 | 617195.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-053, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:718372.91, importe_modificado:617195.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1430943/proyecto_INICIO, 1430943/proyecto_FIN, 1430943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430983 | Proyecto de inversión | 455658.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455658.86, modificado:455658.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE EL RODEO - 320220 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 320220 | S | 6 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, OBRA UBICADA EN ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO CERCA DE LA ESCUELA Y PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.74506167, lat:21.86998031}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 455658.86 | 455658.86 | 455658.84 | 455658.84 | 455658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-062, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:455658.86, importe_modificado:455658.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {1430983/proyecto_INICIO, 1430983/proyecto_FIN, 1430983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430986 | Proyecto de inversión | 608294.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608294.2, modificado:608294.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PRIVADA ESTRELLA - 320235 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 320235 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:PRIVADA ESTRELLA INTERIOR S/N RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE DEL SOL, OBRA UBICADA EN PRIVADA ESTRELLA AL FINAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.79959302, lat:21.80051321}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 608294.19 | 608294.19 | 608294.19 | 608294.18 | 608294.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-063, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:568739.11, importe_modificado:608294.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1430986/proyecto_PROCESO, 1430986/proyecto_FIN, 1430986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389239 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:2500000, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Adecuación Para Museo Nacional de Pueblos Mágicos, en Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 00118 | S | 26165 | 24018 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. B. Juárez 302, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.71560729, lat:21.8475205}} | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 5000000 | 4997415.19 | 4997415.19 | 4997415.19 | 4997415.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0050-0112-18, contratista:Arq. María Iliana Briseño Ramirez, convocante:Secretaria de Obras Públicas de Aguascalientes, monto:4997415.19, importe_modificado:4997415.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1389239/proyecto_INICIO, 1389239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389716 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Supervisión Técnica de las Obras APAUR 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 02098/18 (APAUR 2018) | N |  |  | 36876 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. héroe inmortal, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405464 | Proyecto de inversión | 4593.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4593.69, modificado:4593.69}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME GRACIAS A DIOS JESUS MARIA - 359956 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359956 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE FELIPE GAYTAN 243 B INTERIOR S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLIN, lon:-102.49613645, lat:21.93030401}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405464/proyecto_INICIO, 1405464/proyecto_FIN, 1405464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406255 | Proyecto de inversión | 38520.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38520.55, modificado:38520.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 380743 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380743 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA PRINCESA 218 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE LAS FLORES, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.17467582, lat:22.22797572}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406255/proyecto_PROCESO, 1406255/proyecto_INICIO, 1406255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406267 | Proyecto de inversión | 40892.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40892.49, modificado:40892.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUASCALIENTES AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 380835 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380835 | S | 7 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NOCHE BUENA GARDENIAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO, lon:-102.21065979, lat:21.85341061}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406267/proyecto_INICIO, 1406267/proyecto_FIN, 1406267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301301089 | Proyecto de inversión | 153633.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153633.67, modificado:153633.67}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARGARITAS COM CALVILLITO - 143857 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 143857 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE MARGARITASVILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CRISANTEMOS Y,COMUNIDAD CALVILLITO, lon:-102.19466338, lat:21.82221287}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 123945 | 123945 | 123945 | 123945 | 123945 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-19-2018, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:123945.29, importe_modificado:123945.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.5}} | {1301089/proyecto_PROCESO, 1301089/proyecto_FIN, 1301089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392114 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION J.N. EDUARDO J. CORREA, CALDERA TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0041-18-2017 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-16 | 900000 | 849520.21 | 795853.75 | 795853.75 | 795853.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0041-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:849520.21, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392114/proyecto_PROCESO, 1392114/proyecto_FIN, 1392114/proyecto_INICIO, 1392114/proyecto_FIN, 1392114/proyecto_INICIO, 1392114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301327283 | Acción | 455885 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455885.0, modificado:455885.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PRIMER ETAPA - 262160 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | PRODIM | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 262160 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 455853.1 | 455853.1 | 455853.1 | 455853.1 | 455853.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1327283/proyecto_INICIO, 1327283/proyecto_FIN, 1327283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389544 | Proyecto de inversión | 5366325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5366325.0, modificado:5366325.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON BANQUETAS DE PIEDRA NATURAL Y PAVIMENTO CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TOMAS Y DESCARGAS, ALUMBRADO, EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO DESDE DESDE CALLE REFORMA HASTA LA CALLE HEROE DE NACOZARI, COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-010 | N |  |  | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 5366325 | 5365156.27 | 5365156.27 | 5365156.27 | 5365156.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-010, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:5274201.59, importe_modificado:5274201.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1389544/proyecto_INICIO, 1389544/proyecto_PROCESO, 1389544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390305 | Proyecto de inversión | 86831505 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REC. PROPIOS INAGUA, monto:3.4732602E7, modificado:3.4732602E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.2098903E7, modificado:5.2098903E7}} | Reingeniería y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 2,000 l/s, Tercera Etapa, (Ejercicio 2017), Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto del Agua del Estado |  | N |  |  | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CARR. AGOSTADERITO KM 3, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-01 | 2018-10-28 | 63002538.45 | 63002538.45 | 63002538.45 | 63002538.45 | 63002538.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390652 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. FRANCISCO LOERA, VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0058-18-2017 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1020086.59 | 744157.03 | 744157.03 | 744157.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0058-18-2017, contratista:CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1020086.59, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1390652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406292 | Proyecto de inversión | 8468082 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8468082.0, modificado:7789269.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD JARILLAS ASIENTOS - 381288 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 381288 | S | 27878 | 18586 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.0, meta_modificada:1253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR 0 S PUEBLO JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.0621313, lat:22.29715223}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 7789269 | 7789269 | 6697537.72 | 6697537.72 | 6697537.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06001-001-18, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:9022912.99, importe_modificado:9022912.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.0}} | {1406292/proyecto_INICIO, 1406292/proyecto_PROCESO, 1406292/proyecto_INICIO, 1406292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406841 | Proyecto de inversión | 549964.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:449964.22, modificado:449964.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO SAN ISIDRO EL CHIQUIHUITERO CALVILLO - 402915 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 402915 | S | 108 | 72 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR AMARILLO Y CALLE MAR CASPIO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-102.70275269, lat:21.87272665}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406847 | Proyecto de inversión | 647441.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:547441.33, modificado:547441.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EL ZAPOTE LA LABOR CALVILLO - 403094 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 403094 | S | 75 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE LA LABOR CALVILLO., lon:-102.65982333, lat:21.97335232}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387291 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249999.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DIRECTO MUNICIPAL, monto:250000.0, modificado:249999.5}} | EQUIPAMIENTO CDC | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 01011ME002 | S | 130 | 170 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:21 de Marzo 206(VD), 28 de Abril, 20304 San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.26128936, lat:22.06534767}} | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 499999 | 499999 | 499999 | 499999 | 499999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HABITAT-001-2018, contratista:RACMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:499998.52, importe_modificado:499998.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:218.0}} | {1387291/proyecto_INICIO, 1387291/proyecto_PROCESO, 1387291/proyecto_INICIO, 1387291/proyecto_FIN, 1387291/proyecto_PROCESO, 1387291/proyecto_FIN, 1387291/proyecto_PROCESO, 1387291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387297 | Proyecto de inversión | 6358257 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6358257.0, modificado:6358257.0}} | PRONAPRED AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | AGU00180101067231 | N |  |  | 2386 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Rodolfo Landeros Gallegos, Rodolfo Landeros, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2527069, lat:21.9023526}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Paseo de Ojocaliente 5, Desarrollo Especial Parque Ecológico el Cedazo, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2538691, lat:21.870333}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 6358257 | 5500194.58 | 5500194.58 | 5500194.58 | 5500194.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB, contratista:HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:2562842.36, importe_modificado:2562842.36}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5457344.6, importe_modificado:5457344.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1387297/proyecto_INICIO, 1387297/proyecto_PROCESO, 1387297/proyecto_FIN, 1387297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387302 | Proyecto de inversión | 2196694 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196694.0, modificado:2196694.0}} | PRONAPRED JESÚS MARÍA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | AGU00180101067244 | N |  |  | 1270 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Constitución, Ejidal, Jesús María, Ags., México, lon:-102.3511101, lat:21.9674921}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 2196694 | 2049492.36 | 2049492.36 | 2049492.36 | 2049492.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION, monto:5457344.6, importe_modificado:5457344.6}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB, contratista:HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC, convocante:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, monto:2562842.36, importe_modificado:2562842.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1387302/proyecto_INICIO, 1387302/proyecto_FIN, 1387302/proyecto_PROCESO, 1387302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406720 | Proyecto de inversión | 1008941.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008941.18, modificado:1008941.18}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CINCO DE MAYO DIECIOCHO DE MARZO Y CUAUHTEMOC PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 400599 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 400599 | S | 168 | 112 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO 18 DE MARZO, CUAUHTEMOC INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PUEBLA, CALLE LOS ENCINOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE, lon:-102.33089559, lat:22.25319037}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 1008941.18 | 1002806.8 | 1002805.42 | 1002805.42 | 1002805.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 4, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1002806.8, importe_modificado:1002806.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.0}} | {1406720/proyecto_PROCESO, 1406720/proyecto_INICIO, 1406720/proyecto_FIN, 1406720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386666 | Proyecto de inversión | 360037.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347415.0, modificado:1347415.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN PATRICIO TRAMO DE AVENIDA CULTURA OTOMÍ A CALLE COSME. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME003-0197 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2219.0, meta_modificada:2219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1347415 | 1347415 | 360037.23 | 360037.23 | 360037.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401406332 | Proyecto de inversión | 23282.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23282.47, modificado:23282.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO CTORCE - 381687 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381687 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-102.3298411, lat:22.23212226}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406332/proyecto_FIN, 1406332/proyecto_INICIO, 1406332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406343 | Proyecto de inversión | 80779.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80779.08, modificado:80779.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 381869 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381869 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA FUNDICION 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y CARRETERA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE LA PRINCESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC, lon:-102.17819488, lat:22.22699249}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406343/proyecto_FIN, 1406343/proyecto_PROCESO, 1406343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390313 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL, VIUDAS DEL PONIENTE, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0076-18-2017 | N |  |  | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1100000 | 1001012.37 | 627499.36 | 627499.36 | 627499.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0076-18-2017, contratista:VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1001012.37, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1390313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406370 | Proyecto de inversión | 4349.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349.03, modificado:4349.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 382198 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382198 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-102.24356494, lat:21.90158455}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406370/proyecto_PROCESO, 1406370/proyecto_FIN, 1406370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406723 | Proyecto de inversión | 578389.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578389.82, modificado:578389.82}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IRRIGACION E INDEPENDENCIA PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 400677 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 400677 | S | 168 | 112 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE IRRIGACION E INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA, lon:-102.32936942, lat:22.25151471}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 578389.82 | 577455.12 | 577455.12 | 577455.12 | 577455.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 3, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:577455.12, importe_modificado:577455.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {1406723/proyecto_PROCESO, 1406723/proyecto_FIN, 1406723/proyecto_PROCESO, 1406723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406726 | Proyecto de inversión | 786730.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786730.86, modificado:786730.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRADOR DEL GAVILAN PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 400800 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 400800 | S | 72 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE MIRADOR DEL GAVILÁN INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CANARIO, CALLE PELICANO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA, lon:-102.33466946, lat:22.25155443}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 786730.86 | 785915.43 | 785915.43 | 785915.43 | 785915.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 1, contratista:MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:785915.43, importe_modificado:785915.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {1406726/proyecto_INICIO, 1406726/proyecto_FIN, 1406726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406787 | Proyecto de inversión | 431098.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231098.01, modificado:231098.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIBERTAD PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 401838 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 401838 | S | 72 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS BARRENOS, CALLE MIRADOR DEL GAVILAN LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.33516508, lat:22.24951879}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 431098.01 | 430793.7 | 430793.7 | 430793.7 | 430793.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 2, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:430793.7, importe_modificado:430793.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {1406787/proyecto_INICIO, 1406787/proyecto_FIN, 1406787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406539 | Proyecto de inversión | 186200.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186200.23, modificado:186200.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PEDRERA ENTRE CINCO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 396394 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 396394 | S | 27 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PEDRERA INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA., lon:-102.33062123, lat:22.25424696}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 186200.23 | 185878.41 | 185878.41 | 185878.41 | 185878.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 5, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:185878.41, importe_modificado:185878.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1406539/proyecto_PROCESO, 1406539/proyecto_FIN, 1406539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301327357 | Proyecto de inversión | 841918.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841918.59, modificado:849314.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA LOCALIDAD EL MILAGRO - 262550 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 262550 | N |  |  | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 19 TRAMO PABELLÓN DE ARTEAGA- SAN JOSE DE GRACIAKILÓMETRO 4 + 150 EJIDO EL MILAGRO, 20436EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTREY,A 160 MTS. APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE, lon:-102.3303101, lat:22.14318285}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 841918.59 | 841918.59 | 841918.59 | 841918.59 | 841918.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-2018 PAQUETE 1, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:776530.59, importe_modificado:841918.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1327357/proyecto_FIN, 1327357/proyecto_INICIO, 1327357/proyecto_PROCESO, 1327357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448619 | Proyecto de inversión | 1788399 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788399.0, modificado:1788399.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL - 380271 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 380271 | S | 200 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.32203449, lat:22.22660133}} | 2018-09-07 | 2018-11-30 | 1788399 | 1788399 | 1788398.93 | 1788398.93 | 1788398.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 8, contratista:I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1788399.0, importe_modificado:1788399.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1448619/proyecto_INICIO, 1448619/proyecto_PROCESO, 1448619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449465 | Proyecto de inversión | 616908.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616908.58, modificado:616908.58}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE MAYO ENTRE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y ÁLVARO OBREGÓN SAN JACINTO - 381371 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381371 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO EXHACIENDA SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA DELEGACIÓN Y CALLE EM, lon:-102.23496374, lat:22.34909535}} | 2018-09-10 | 2018-10-30 | 616908.58 | 616908.58 | 614550.39 | 614550.39 | 614550.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 4, contratista:I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:571908.58, importe_modificado:616908.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1449465/proyecto_PROCESO, 1449465/proyecto_FIN, 1449465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401444477 | Proyecto de inversión | 182238.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182238.36, modificado:182238.36}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PABLO VAZQUEZ PALO ALTO - 372617 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 372617 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VAZQUEZ COLONIA PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA LOS CONOS LA LUZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, BOULEVARD MIGUES ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCI, lon:-101.96621028, lat:21.91990363}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1444477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448649 | Proyecto de inversión | 384218.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384218.23, modificado:384218.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ORIENTE ESQ CALLE ORIENTE - 380305 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380305 | S | 32 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.57, meta_modificada:154.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ORIENTE 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE RETORNO Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ EL TRAMO DE LA LA PRIVADA ORIENTE QUE SE REHABILITO ESTA A UN COSTADO DE LA CALLE OR, lon:-102.3367591, lat:21.96235084}} | 2018-07-12 | 2018-09-04 | 384218.23 | 384218.23 | 384218.23 | 353914.61 | 353914.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-06-2018, contratista:I.C. JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:municipio de jesus maria, monto:593987.43, importe_modificado:593987.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.57}} | {1448649/proyecto_PROCESO, 1448649/proyecto_INICIO, 1448649/proyecto_FIN, 1448649/proyecto_PROCESO, 1448649/proyecto_INICIO, 1448649/proyecto_FIN, 1448649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447378 | Proyecto de inversión | 261572.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261572.79, modificado:261572.79}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE ZONA URBANA PABLO ESCALERAS - 377214 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 377214 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA CALLE LATERAL AL CANAL DE RIGO, lon:-102.33007685, lat:22.24900243}} | 2018-07-02 | 2018-09-17 | 261572.79 | 261572.79 | 253301.18 | 253301.18 | 253301.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-0202/2018, contratista:VALUACIÓN Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:268728.24, importe_modificado:261572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1447378/proyecto_PROCESO, 1447378/proyecto_INICIO, 1447378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430723 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:143999.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN EL TEPETATE - 319069 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319069 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PETROLEOS MEXICANOS S/N PETROLEOS MEXICANOS S/N EN EL TEPETATE, lon:-102.17764271, lat:22.06768875}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 143999.52 | 143999.52 | 143999.52 | 143999.52 | 143999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430723/proyecto_INICIO, 1430723/proyecto_FIN, 1430723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401444615 | Proyecto de inversión | 161422.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161422.25, modificado:161422.24}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRALAS JAULAS JESUS MARIA - 372785 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 372785 | S | 71 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.8, meta_modificada:99.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LAS JAULAS, 20901 LAS JAULAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ MACIAS, CALLE 5 DE MAYO LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO S/N A UN C, lon:-102.30576849, lat:22.01715034}} | 2018-09-04 | 2018-10-18 | 161422.24 | 161422.24 | 161422.24 | 161422.24 | 161422.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-15-2018, contratista:R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:434290.72, importe_modificado:434290.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.8}} | {1444615/proyecto_FIN, 1444615/proyecto_PROCESO, 1444615/proyecto_INICIO, 1444615/proyecto_PROCESO, 1444615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447403 | Proyecto de inversión | 227624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113812.33, modificado:113812.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113812.33, modificado:113812.33}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 377250 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 377250 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE A LA TRATADORA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA 16 DE SEPTIEMBRE Y A LA TRA, lon:-102.30529706, lat:22.4317512}} | 2018-10-22 | 2018-12-05 | 113812.33 | 113812.33 | 113812.33 | 113812.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401718F, contratista:I.C. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COSÍO, AGS., monto:113812.33, importe_modificado:113812.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1447403/proyecto_INICIO, 1447403/proyecto_FIN, 1447403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430731 | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68469.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN EL TEPETATE - 319089 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319089 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PETROLEOS MEXICANOS S/N EN EL TEPETATE, lon:-102.17759979, lat:22.06754955}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68469.77 | 68469.77 | 68469.77 | 34234.89 | 34234.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430731/proyecto_INICIO, 1430731/proyecto_FIN, 1430731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430733 | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN OJO DE AGUA DEL MEZQUITE - 319101 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319101 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE AVENIDA MÉXICO 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAGISTERIO, AVENIDA MÉXICO 8 EN OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, lon:-102.19628942, lat:22.05947572}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 35234.89 | 35234.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430733/proyecto_FIN, 1430733/proyecto_PROCESO, 1430733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430737 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71999.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN OJO DE AGUA DEL MEZQUITE - 319111 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319111 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE RAFAEL RAMÍREZ 3 TRES INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MAGISTERIO, CALLE MÉXICO RAFAEL RAMÍREZ, EN OJO DE AGUA DEL ME, lon:-102.19619286, lat:22.05980386}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 71999.76 | 71999.76 | 71999.76 | 71999.76 | 71999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430737/proyecto_PROCESO, 1430737/proyecto_FIN, 1430737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430746 | Proyecto de inversión | 142474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142474.05, modificado:142469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN RANCHO NUEVO - 319124 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319124 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:110, direccion:CALLE 15 DE MAYO 35 TREINTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 20357 RANCHO NUEVO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGIL Y , 15 DE MAYO 35 MARGIL S/N EN RANCHO NUEVO , lon:-102.15806475, lat:22.08065387}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 142469.76 | 142469.76 | 142469.76 | 142469.76 | 142469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430746/proyecto_INICIO, 1430746/proyecto_FIN, 1430746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447450 | Proyecto de inversión | 925628.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462814.38, modificado:462814.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462814.38, modificado:462814.38}} | AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN - 377309 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 377309 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NATILLAS COLONIA VISTA HERMOSA, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VISTA ALEGRE ÁLVARO OBREGÓN Y SOLIDARIDAD, lon:-102.30458592, lat:22.36504189}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 462814.38 | 462814.38 | 462814.38 | 462814.38 | 462814.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401618F, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:462814.38, importe_modificado:462814.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1447450/proyecto_PROCESO, 1447450/proyecto_INICIO, 1447450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430765 | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC CERRADA SAN FRANCISCO - 319187 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319187 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CERRADA LA ESCONDIDA 126 CIENTO VEINTISEIS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CERRADA SAN FRANCISCO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y , CERRADA LA CONCEPCIÓ, lon:-102.26793171, lat:22.06695769}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 35234.88 | 35234.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430765/proyecto_INICIO, 1430765/proyecto_PROCESO, 1430765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447015 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | CONSTRUCCION DE SALON PARA PREESCOLAR EN EL PEDREGAL - 376676 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 376676 | S | 20 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:236, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 20668 EL PEDREGAL, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE RALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL PABELLON DE ARTEAGA., lon:-102.31275417, lat:22.12717559}} | 2018-07-16 | 2018-08-17 | 865000 | 864989.79 | 864989.79 | 864989.79 | 864989.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2018-005, contratista:BIFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:864989.79, importe_modificado:864989.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1447015/proyecto_INICIO, 1447015/proyecto_PROCESO, 1447015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448736 | Proyecto de inversión | 600003.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600003.46, modificado:597982.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS DURON ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIV SIN NOMBRE - 380444 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380444 | S | 36 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS DURON 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA PRIVADA SIN NOMBRE Y A U, lon:-102.3283155, lat:21.96195283}} | 2018-07-25 | 2018-09-22 | 597982.29 | 597982.29 | 597982.29 | 521742.14 | 521742.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-12-2018, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:521742.14, importe_modificado:521742.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1448736/proyecto_PROCESO, 1448736/proyecto_FIN, 1448736/proyecto_INICIO, 1448736/proyecto_PROCESO, 1448736/proyecto_INICIO, 1448736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435253 | Proyecto de inversión | 1202364.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202364.06, modificado:1202364.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRESNO BARRIO LOS TISCAREÑO COM CALVILLITO - 345277 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 345277 | S | 55 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE FRESNO VILLA COMUNIDAD CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , EN EL BARRIO LOS TISCAREÑO DE CALVILLITO, lon:-102.19108038, lat:21.82092065}} | 2018-07-03 | 2018-10-28 | 1202364 | 1202364 | 1202364 | 1202364 | 1202364 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-14-2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1202364.06, importe_modificado:1202364.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {1435253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430777 | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC LOS LIRIOS - 319279 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319279 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN PEDRO 309 TRESCIENTOS NUEVE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS, 20305 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, CALLE ROMO DE VI, lon:-102.2767897, lat:22.07659576}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70469.76 | 70469.76 | 70469.76 | 35234.88 | 35234.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430777/proyecto_PROCESO, 1430777/proyecto_FIN, 1430777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430782 | Proyecto de inversión | 273422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273422.15, modificado:273409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC REVOLUCIÓN - 319287 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319287 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 415 CUATROCIENTOS QUINCE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. M, lon:-102.27041677, lat:22.07912107}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 273409.08 | 273409.08 | 273409.08 | 136704.55 | 136704.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1430782/proyecto_PROCESO, 1430782/proyecto_INICIO, 1430782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401444127 | Proyecto de inversión | 78464.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.87, modificado:78464.87}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ORIENTE ESQ CALLE ORIENTE - 372138 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 372138 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.3, meta_modificada:48.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ORIENTE 0 INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE RETORNO Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE Y A UNA , lon:-102.33689922, lat:21.96212417}} | 2018-07-13 | 2018-08-19 | 78464.87 | 78464.87 | 78464.87 | 65065.16 | 65065.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-07-2018, contratista:I.C. JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:municipio de jesus maria, monto:78464.87, importe_modificado:78464.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1444127/proyecto_PROCESO, 1444127/proyecto_INICIO, 1444127/proyecto_FIN, 1444127/proyecto_INICIO, 1444127/proyecto_PROCESO, 1444127/proyecto_FIN, 1444127/proyecto_PROCESO, 1444127/proyecto_INICIO, 1444127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446444 | Proyecto de inversión | 1741560.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741560.1, modificado:1741560.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE BAÑOS ADICIONALES ZONA UNO - 375621 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 375621 | S | 21 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARABIA 401 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MAYTORENA Y CALLE GENERAL ROQUE GONZALEZ GARZA, AVENIDA GRAL JULIAN MEDINA SITUADO EN AV, lon:-102.30300135, lat:21.84689592}} | 2018-07-28 | 2018-10-25 | 1741560 | 1741560 | 1741560 | 1741560 | 1741560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0144-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1741560.1, importe_modificado:1741560.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1446444/proyecto_PROCESO, 1446444/proyecto_INICIO, 1446444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446470 | Proyecto de inversión | 2109828.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109828.89, modificado:2109828.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRMES ZONA DOS - 375670 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 375670 | S | 27 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ING. CAMILO ARRIAGA 318 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE LUIS MOYA, CALLE DR. FRANCISCO VAZQUEZ GÓMEZ SITUADO EN AVENIDA S, lon:-102.31563165, lat:21.85099202}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 2109828 | 2109828 | 2109828 | 2109828 | 2109828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0188-2018, contratista:INGENIARE CREATIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2109828.89, importe_modificado:2109828.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1446470/proyecto_INICIO, 1446470/proyecto_PROCESO, 1446470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447499 | Proyecto de inversión | 925805.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925805.67, modificado:925805.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE VICTORIA ENTRE DOLORES HIDALGO Y MORELOS CABECERA MUNICIPAL - 377366 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 377366 | S | 126 | 126 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE LOCALIZADA A 25 MTS. DEL MERADO MUNICIPAL, lon:-102.32017303, lat:22.23025116}} | 2018-07-19 | 2018-09-15 | 925805.67 | 925805.67 | 924412.92 | 924412.92 | 924412.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1096080.74, importe_modificado:1096080.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1447499/proyecto_FIN, 1447499/proyecto_PROCESO, 1447499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447520 | Proyecto de inversión | 1649874.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649874.78, modificado:1649874.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA SIETE - 377398 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 377398 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION PASEO DE LA ASUNCIÓN 3610 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PILAR BLANCO INFONAVIT, 20289 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GAVIOTAS Y CALLE PASEOS DEL ÑANDU, AVENIDA ABRAHAM GONZÁLEZ SITUADO EN A, lon:-102.30105128, lat:21.84823599}} | 2018-07-28 | 2018-10-25 | 1649874 | 1649874 | 1649874 | 1649874 | 1649874 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0138-2018, contratista:JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1649874.78, importe_modificado:1649874.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1447520/proyecto_FIN, 1447520/proyecto_INICIO, 1447520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448762 | Proyecto de inversión | 236084.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236084.86, modificado:235765.41}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS DURON ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIV SIN NOMBRE - 380491 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380491 | S | 36 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS DURON 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE LOS DURON QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA Y PRIVADA SIN , lon:-102.32842279, lat:21.96195283}} | 2018-07-31 | 2018-08-29 | 235765.41 | 235765.41 | 235765.41 | 215130.68 | 215130.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-09-2018, contratista:ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:215130.68, importe_modificado:215130.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1448762/proyecto_INICIO, 1448762/proyecto_PROCESO, 1448762/proyecto_FIN, 1448762/proyecto_PROCESO, 1448762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430789 | Proyecto de inversión | 705318.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705318.35, modificado:705287.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC SAN JOSÉ DEL BARRANCO - 319356 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319356 | S | 22 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BIENESTAR 452 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LUIS MOYA, CALLE 16 DE SEP, lon:-102.26282612, lat:22.06729948}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 705287.64 | 705287.64 | 705287.64 | 705287.64 | 705287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1430789/proyecto_PROCESO, 1430789/proyecto_FIN, 1430789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430794 | Proyecto de inversión | 191422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191422.15, modificado:191409.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC SANTA BARBARA - 319363 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319363 | S | 6 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA ANA PONIENTE 109 CIENTO NUEVE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA BÁRBARA, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , PRIVADA SAN JOSÉ PRIVADA SAN AGUSTIN 11, lon:-102.26253644, lat:22.06230807}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 191409.35 | 191409.35 | 191409.35 | 95704.68 | 95704.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1430794/proyecto_FIN, 1430794/proyecto_INICIO, 1430794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430798 | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68469.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA CENTRO - 319377 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319377 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 203 DOSCIENTOS TRES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE ROMO DE VIVAR 2 DE A, lon:-102.27478341, lat:22.08012521}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68469.77 | 68469.77 | 68469.77 | 34234.89 | 34234.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 006/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2437741.84, importe_modificado:2437741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430798/proyecto_PROCESO, 1430798/proyecto_INICIO, 1430798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430799 | Proyecto de inversión | 203422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203422.15, modificado:203401.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA VEINTIOCHO DE ABRIL - 319378 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319378 | S | 6 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE 208 DOSCIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA 28 DE ABRIL, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 25 DE DICIE, lon:-102.26327137, lat:22.06517169}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 203401.49 | 203401.49 | 203401.49 | 152551.12 | 152551.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1430799/proyecto_PROCESO, 1430799/proyecto_FIN, 1430799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401443248 | Proyecto de inversión | 503285.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251642.54, modificado:251642.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251642.54, modificado:251642.54}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO - 370522 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370522 | S | 40 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MATAMOROS COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA 5 DE FEBRERO Y 5 DE , lon:-102.30121633, lat:22.36536764}} | 2018-05-14 | 2018-06-28 | 251642.54 | 251642.54 | 251642.54 | 251642.54 | 251642.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400718F, contratista:GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:504857.84, importe_modificado:251462.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1443248/proyecto_INICIO, 1443248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447549 | Proyecto de inversión | 2320702.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320702.03, modificado:2320702.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA TRES - 377440 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 377440 | S | 13 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR 314 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROBERTO JEFKINGS Y CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR, BOULEVARD GUADALUPANO SITUADO EN , lon:-102.24758864, lat:21.91592917}} | 2018-07-28 | 2018-10-25 | 2320702 | 2320702 | 2320702 | 2320702 | 2320702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0134-2018, contratista:GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUSCALIENTES, monto:2320702.03, importe_modificado:2320702.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1447549/proyecto_PROCESO, 1447549/proyecto_INICIO, 1447549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447988 | Proyecto de inversión | 976823.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976823.87, modificado:976823.87}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL OTE Y PRIV EJERCITO NAL Y MORELOS ENTRE LIBERTAD Y H COLEGIO MILITAR CABECERA MUNIC - 379352 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 379352 | S | 70 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL PRIVADA EJERCITO NAL Y MORELOS COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE H. COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALUPE AV. EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA, lon:-102.32030178, lat:22.23413427}} | 2018-09-07 | 2018-11-03 | 976823.87 | 976823.87 | 970340.18 | 970340.18 | 970340.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 5, contratista:CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:938823.87, importe_modificado:976823.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1447988/proyecto_INICIO, 1447988/proyecto_FIN, 1447988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448800 | Proyecto de inversión | 869109.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869109.08, modificado:864627.21}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 380527 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380527 | S | 64 | 64 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.41, meta_modificada:220.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE REHABILITO ESTA ENT, lon:-102.34377613, lat:21.96470033}} | 2018-07-25 | 2018-10-02 | 864627.21 | 864627.21 | 864627.21 | 267418.18 | 267418.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-16-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:668545.44, importe_modificado:668545.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.41}} | {1448800/proyecto_PROCESO, 1448800/proyecto_INICIO, 1448800/proyecto_PROCESO, 1448800/proyecto_INICIO, 1448800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430804 | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68467.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LA PROVIDENCIA - 319385 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319385 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 DIECINUEVE INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA 19 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCIS, lon:-102.27711945, lat:22.05965864}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 51350.36 | 51350.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430804/proyecto_INICIO, 1430804/proyecto_FIN, 1430804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430805 | Proyecto de inversión | 66474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66474.05, modificado:66467.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN LA PROVIDENCIA - 319395 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319395 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 DIECINUEVE INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA 19 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCIS, lon:-102.2770819, lat:22.05991717}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 66467.22 | 66467.22 | 66467.22 | 49850.42 | 49850.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430805/proyecto_INICIO, 1430805/proyecto_FIN, 1430805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430808 | Proyecto de inversión | 138948.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138948.1, modificado:138934.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN ESTACIÓN CHICALOTE - 319399 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319399 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE AGUASCALIENTES 100 CIEN INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SINALOA AGUASCALIENTES 100 ADOLFO LO, lon:-102.25300926, lat:22.01153573}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 138934.19 | 138934.19 | 138934.19 | 104200.64 | 104200.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430808/proyecto_INICIO, 1430808/proyecto_FIN, 1430808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430812 | Proyecto de inversión | 286474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286474.05, modificado:286458.02}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LA CONCEPCIÓN - 319414 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319414 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE RÍO SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE ARTICULO 27 DR J. JESUS LARA MARTINEZ S/N RIO SAN PEDRO S/N GUADAL, lon:-102.30264552, lat:22.034277}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 286458.02 | 286458.02 | 286458.02 | 214843.51 | 214843.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1430812/proyecto_PROCESO, 1430812/proyecto_FIN, 1430812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447118 | Proyecto de inversión | 1770095.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770095.14, modificado:1770095.14}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA SEIS - 376815 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 376815 | S | 15 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA 1226 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MANUEL A MEJIA SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI DE SUR , lon:-102.30744031, lat:21.84777791}} | 2018-07-28 | 2018-10-25 | 1770095 | 1770095 | 1770095 | 1770095 | 1770095 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0137-2018, contratista:LUVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1770095.14, importe_modificado:1770095.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1447118/proyecto_INICIO, 1447118/proyecto_PROCESO, 1447118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447562 | Proyecto de inversión | 2040019.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040019.64, modificado:2040019.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA CON ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA UNO PACE - 377494 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 377494 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ 2007 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL JESÚS CARRANZA Y CALLE GENERAL LUCIO BLANCO, CALLE GENERAL LUIS MOYA EN AVENIDA AGUA, lon:-102.30375495, lat:21.84842519}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 2040019 | 2040019 | 2040019 | 2040019 | 2040019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0161-2018, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2040019.64, importe_modificado:2040019.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1447562/proyecto_INICIO, 1447562/proyecto_FIN, 1447562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449546 | Proyecto de inversión | 180528.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180528.2, modificado:180528.2}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE HIDALGO Y CANAL DE RIEGO - 381468 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381468 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE MORELOS CALLE A UNA CUASDRA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.25208682, lat:22.2889288}} | 2018-07-27 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1449546/proyecto_INICIO, 1449546/proyecto_FIN, 1449546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430816 | Proyecto de inversión | 138948.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138948.1, modificado:138934.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA EN LA CONCEPCIÓN - 319418 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319418 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE ANTONIO RODRIGUEZ 208 DOSCIENTOS OCHO INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ANTONIO ROD, lon:-102.2983969, lat:22.03607707}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 138934.19 | 138934.19 | 138934.19 | 104200.64 | 104200.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430816/proyecto_FIN, 1430816/proyecto_PROCESO, 1430816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430818 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71996.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN LA CONCEPCIÓN - 319420 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319420 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ GUADALU, lon:-102.29927666, lat:22.03555495}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 71996.99 | 71996.99 | 71996.99 | 53997.74 | 53997.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430818/proyecto_INICIO, 1430818/proyecto_PROCESO, 1430818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430819 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:143993.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LA GUAYANA - 319423 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319423 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:112, direccion:PRIVADA NIÑOS HÉROES 111 CIENTO ONCE INTERIOR SN EJIDO RANCHO SECO, 20350 RANCHO SECO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PRIV NIÑOS HEROES 111 5 DE MAYO 120, RANCHO SECO LA GUAYANA SAN FRANCIS, lon:-102.27378695, lat:21.98171216}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 143993.98 | 143993.98 | 143993.98 | 107995.49 | 107995.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1430819/proyecto_PROCESO, 1430819/proyecto_FIN, 1430819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430820 | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68467.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LORETITO - 319427 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319427 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE GUADALUPE MELENDEZ INTERIOR SN PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ISIQUIO RAMÍREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE FRANCISCO MADERO GUAD, lon:-102.24155478, lat:22.00023596}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 51350.36 | 51350.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430820/proyecto_FIN, 1430820/proyecto_INICIO, 1430820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430822 | Proyecto de inversión | 423422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423422.15, modificado:423392.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN MACARIO J GÓMEZ - 319433 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319433 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE PROGRESO 119 CIENTO DIECINUEVE INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA RESERVA L. CARD, lon:-102.24937921, lat:21.97979716}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 423392.3 | 423392.3 | 423392.3 | 317544.21 | 317544.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1430822/proyecto_PROCESO, 1430822/proyecto_INICIO, 1430822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430824 | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68467.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EN MACARIO J GÓMEZ - 319441 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319441 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , RESERVA L. CARDENAS S/N MACARIO J. GÓMEZ , lon:-102.24391089, lat:21.97852395}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 51350.36 | 51350.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430824/proyecto_INICIO, 1430824/proyecto_PROCESO, 1430824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448832 | Proyecto de inversión | 478354.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478354.88, modificado:478354.85}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 380561 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380561 | S | 64 | 64 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.02, meta_modificada:224.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE QUE SE REHABILIT, lon:-102.3438405, lat:21.96469038}} | 2018-07-25 | 2018-09-07 | 478354.85 | 478354.85 | 478354.85 | 147186.12 | 147186.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-17-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:367965.29, importe_modificado:367965.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.02}} | {1448832/proyecto_FIN, 1448832/proyecto_INICIO, 1448832/proyecto_PROCESO, 1448832/proyecto_FIN, 1448832/proyecto_INICIO, 1448832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449575 | Proyecto de inversión | 448127.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448127.81, modificado:448127.81}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUÁREZ DESDE CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 381509 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381509 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.5, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LOCALIZADA A 70 MTS. APROX. DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.35157484, lat:22.14292358}} | 2018-09-12 | 2018-11-11 | 448127.81 | 448127.81 | 448127.79 | 448127.79 | 448127.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 11, contratista:VELASER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:389966.14, importe_modificado:448127.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} | {1449575/proyecto_FIN, 1449575/proyecto_PROCESO, 1449575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430833 | Proyecto de inversión | 275422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275422.15, modificado:275398.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LA ESCONDIDA - 319480 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319480 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO FEMAT 603 SEISCIENTOS TRES INTERIOR SN PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE EN, lon:-102.25768677, lat:22.03564493}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 275398.48 | 275398.48 | 275398.48 | 206548.55 | 206548.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1430833/proyecto_INICIO, 1430833/proyecto_PROCESO, 1430833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430834 | Proyecto de inversión | 70474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70474.05, modificado:70467.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA EN LA ESCONDIDA - 319481 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319481 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO FEMAT 108 CIENTO OCHO INTERIOR SN PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ENRIQUE, lon:-102.25732199, lat:22.03561509}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 70467.05 | 70467.05 | 70467.05 | 52850.29 | 52850.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430834/proyecto_INICIO, 1430834/proyecto_PROCESO, 1430834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430835 | Proyecto de inversión | 273422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273422.15, modificado:273398.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN PUERTECITO DE LA VIRGEN - 319483 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319483 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA 601 SEISCIENTOS UNO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE, lon:-102.26804179, lat:21.95945182}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 273398.57 | 273398.57 | 273398.57 | 205048.92 | 205048.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1430835/proyecto_INICIO, 1430835/proyecto_FIN, 1430835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430836 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39998.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN FRACC SAN JOSÉ DE BUENAVISTA - 319491 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319491 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 205 DOSCIENTOS CINCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 30 DE ENERO DE 1992 Y CALLE BOLI, lon:-102.27044896, lat:22.07278287}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 39998.33 | 39998.33 | 39998.33 | 29998.75 | 29998.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430836/proyecto_FIN, 1430836/proyecto_INICIO, 1430836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430837 | Proyecto de inversión | 68474.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68474.05, modificado:68467.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN LADRILLERAS - 319496 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 319496 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:INTERIOR SN LADRILLERAS, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , AREA DE CRECIMIENTO LADRILLERAS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , lon:-102.25689844, lat:22.06956644}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 68467.14 | 68467.14 | 68467.14 | 51350.36 | 51350.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 007/18, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:2406709.31, importe_modificado:2406709.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1430837/proyecto_PROCESO, 1430837/proyecto_FIN, 1430837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447176 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE PUERTA GRANDE EL MILAGRO - 376892 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 376892 | S | 15 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:RANCHERIA EL MILAGRO, 20668 EL MILAGRO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PUERTA GRANDE DE LA COMUNIDAD DEL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.32739825, lat:22.13237644}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 280000 | 207918.86 | 207918.86 | 207918.86 | 207918.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2018-006, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:207918.84, importe_modificado:207918.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1447176/proyecto_INICIO, 1447176/proyecto_FIN, 1447176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447620 | Proyecto de inversión | 1304000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304000.06, modificado:1304000.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Y NUEVE RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA CON ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA DOS PACE - 378069 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378069 | S | 19 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE 519 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA Y CALLE DR. ALFONSO RODRÍGUEZ FRANCO, CALLE PEDRO RI, lon:-102.25073756, lat:21.91735002}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 1304000 | 1304000 | 1304000 | 1304000 | 1304000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0162-2018, contratista:CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1304000.0, importe_modificado:1304000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1447620/proyecto_PROCESO, 1447620/proyecto_FIN, 1447620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447637 | Proyecto de inversión | 1290117.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290117.51, modificado:1290117.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Y NUEVE RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA CON ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA TRES PACE - 378174 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378174 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA PETRA 105 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CLARA Y AVENIDA CULTURA CHICHIMECA, AVENIDA CULTURA OTOMI TOMAR SIGLO XXI ORIENTE AL LLEGAR A , lon:-102.24577167, lat:21.90532502}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 1290117 | 1290117 | 1290117 | 1290117 | 1290117 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0163-2018, contratista:JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1290117.51, importe_modificado:1290117.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1447637/proyecto_INICIO, 1447637/proyecto_FIN, 1447637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448066 | Proyecto de inversión | 284719.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284719.72, modificado:284719.72}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE ANAHUAC ENTRE INSURGENTES Y EDEN CABECERA MUNICIPAL - 379468 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 379468 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EDEN, CALLE LIBERTAD CALLE ANAHUAC A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-102.32195402, lat:22.22812086}} | 2018-08-28 | 2018-09-24 | 284719.72 | 284719.72 | 284562.21 | 284562.21 | 284562.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 9, contratista:GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:306945.0, importe_modificado:284719.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1448066/proyecto_INICIO, 1448066/proyecto_FIN, 1448066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449602 | Proyecto de inversión | 17600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.76E7, modificado:1.76E7}} | MI HOGAR CORAZÓN DE AGUASCALIENTES CALENTADOR SOLAR FONDO III - 381562 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 381562 | S | 1000 | 1000 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA 179 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA JUANA Y CALLE SANTA PETRA, AVENIDA CULTURA OTOMI SITUADO EN AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS , lon:-102.24502259, lat:21.90569282}} | 2018-05-21 | 2018-12-31 | 17570984 | 17570984 | 17570984 | 17570984 | 17570984 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD 060/2018, contratista:ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1.7570984E7, importe_modificado:1.7570984E7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2000.0}} | {1449602/proyecto_INICIO, 1449602/proyecto_FIN, 1449602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430852 | Proyecto de inversión | 146020.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146020.6, modificado:146020.6}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE EL NARANJO EL RETOÑO - 319545 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 319545 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE EL NARANJO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TERRACERIA ARELLANO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE JACARANDA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.16811762, lat:21.83764088}} | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {1430852/proyecto_PROCESO, 1430852/proyecto_INICIO, 1430852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447643 | Proyecto de inversión | 2630284.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630284.58, modificado:2630284.58}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA SIN ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA UNO PASE - 378212 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378212 | S | 10 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABRERA 507 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE ISABEL ROBLES Y CALLE PASTOR ROULAX, CALLE DR. MARIANO AZUELA TOMAR AVENIDA SIGLO XXI HASTA LLEG, lon:-102.3046669, lat:21.85185077}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 2630284 | 2630284 | 2630284 | 2630284 | 2630284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0164-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2630284.58, importe_modificado:2630284.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {1447643/proyecto_PROCESO, 1447643/proyecto_FIN, 1447643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447657 | Proyecto de inversión | 2174923.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174923.43, modificado:2174923.43}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA SIN ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA DOS PASE - 378268 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378268 | S | 16 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAVERA ALCOHOLICA 118 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JOSÉ GUADALUPE POSADA, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA GRAVADOS Y AVENIDA JOSE GUADALUPE POSADA, CALLE CALAVERA EL MORRONGO TOMAR SIGLO X, lon:-102.23043566, lat:21.88522702}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 2174923 | 2174923 | 2174923 | 2174923 | 2174923 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0165-2018, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2174923.43, importe_modificado:2174923.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1447657/proyecto_PROCESO, 1447657/proyecto_FIN, 1447657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447665 | Proyecto de inversión | 2330198.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330198.28, modificado:2330198.28}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA SIN ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA CUATRO PASE - 378313 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378313 | S | 11 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 517 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNARDO SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIENTO P, lon:-102.24349984, lat:21.90141917}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 2330198 | 2330198 | 2330198 | 2330198 | 2330198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0167-2018, contratista:VICTOR ADRIAN OLIVERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2330198.28, importe_modificado:2330198.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1447665/proyecto_INICIO, 1447665/proyecto_FIN, 1447665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448891 | Proyecto de inversión | 548691.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548691.81, modificado:548691.8}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARMEN BRISEÑO ENTRE AV PASEO DE LOS CHICAHUALES A CALLE VALLE DE BRAVO - 380612 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380612 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN BRISEÑO 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y AVENIDA PASEO DE LOS CHICAHUALES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN BRISEÑO QUE SE VA A REH, lon:-102.34216635, lat:21.95670115}} | 2018-10-23 | 2018-12-01 | 548691.8 | 548691.8 | 548691.8 | 256122.57 | 256122.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-20-2018, contratista:I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO, convocante:municipio de jesus maria, monto:422070.62, importe_modificado:422070.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {1448891/proyecto_PROCESO, 1448891/proyecto_INICIO, 1448891/proyecto_PROCESO, 1448891/proyecto_INICIO, 1448891/proyecto_FIN, 1448891/proyecto_PROCESO, 1448891/proyecto_FIN, 1448891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449334 | Proyecto de inversión | 533565.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533565.99, modificado:533565.99}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CABECERA MUNICIPAL - 381195 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381195 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA JOSÉ LUIS MACIAS, 20404 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE MOTOLINIA, CALLE MEXICO ESCUELA PRIMARIA UBICADA DOS CUADRAS DE LA JURISDICCIÓN DEL ISSEA, lon:-102.31815601, lat:22.23287798}} | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 533565.99 | 533565.99 | 533565.98 | 533565.98 | 533565.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 1, contratista:T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:533566.0, importe_modificado:533565.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1449334/proyecto_INICIO, 1449334/proyecto_PROCESO, 1449334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449620 | Proyecto de inversión | 1736062.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736062.61, modificado:1736062.61}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE AV UNIVERSIDAD LATERAL CARRETERA CALLE NIÑOS HÉROES MEDITERRANEO LOC ESTACIÓN RINCON Y MAR NEGRO - 381592 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381592 | S | 80 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:AVENIDA UNIVERSIODAD NIÑOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO EJIDO ESTACION RINCON Y MAR NEGRO, 20420 RINCÓN DE ROMOS [ESTACIÓN], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE NIÑOS HEROES, AV. UNIVERSIDAD LATERAL CARR. 22 ESTACION RINCÓ, lon:-102.26269419, lat:22.22688911}} | 2018-09-07 | 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1164.0}} | {1449620/proyecto_FIN, 1449620/proyecto_PROCESO, 1449620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430904 | Proyecto de inversión | 259875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259875.0, modificado:259875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE EL RODEO - 319799 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319799 | S | 6 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, UBICACIÓN DE LA OBRA EN DE LA ESCUELA ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO EN LA COMUNIDAD DEL RODEO, lon:-102.74846141, lat:21.86761103}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 259875 | 259875 | 259875 | 259874.98 | 259874.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-061, contratista:OL DISEÑO Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:259875.0, importe_modificado:259875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1430904/proyecto_INICIO, 1430904/proyecto_FIN, 1430904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401444399 | Proyecto de inversión | 1671171.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671171.94, modificado:1671171.94}} | REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PIRUL CALLE MEZQUITE CALLE NARANJO Y CHAMIZO EL RETOÑO - 372547 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 372547 | S | 18 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE PIRUL MEZQUITE NARANJO Y CHAMIZO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TERRACERIA ARELLANO Y , CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-102.16664777, lat:21.83785998}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1444399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447217 | Proyecto de inversión | 636344.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636344.51, modificado:636344.51}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO LIC JESÚS TERÁN - 376969 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 376969 | S | 15 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE NUEVE DE FEBRERO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE IN, lon:-102.06373383, lat:21.97893906}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1447217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447671 | Proyecto de inversión | 2350461.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350461.31, modificado:2350461.31}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA SIN ESCALERA EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA CINCO PASE - 378334 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378334 | S | 11 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR 343 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA Y CALLE LIC. FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ, BOULEVARD GUADAL, lon:-102.2483343, lat:21.91561314}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 2350461 | 2350461 | 2350461 | 2350461 | 2350461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0168-2018, contratista:UBALDO ALEJANDRO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2350461.31, importe_modificado:2350461.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1447671/proyecto_INICIO, 1447671/proyecto_PROCESO, 1447671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447675 | Proyecto de inversión | 879711.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879711.18, modificado:879711.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA CATORCE - 378371 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378371 | S | 4 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN 105 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONVENCION Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA DR. MARIANO AZUELA SITUADO EN AVENIDA SI, lon:-102.30666247, lat:21.85137279}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 878634 | 878634 | 878634 | 878634 | 878634 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0241-2018, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO, I.C., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:878634.25, importe_modificado:878634.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1447675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447689 | Proyecto de inversión | 879136.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879136.28, modificado:879136.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA TRECE - 378405 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378405 | S | 6 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE HANK GONZÁLEZ 311 0 INTERIOR 0 EJIDO SANTA MARÍA DE GALLARDO, 20323 SANTA MARÍA DE GALLARDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROF. ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE VELEN VENTURA, CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBR, lon:-102.11348971, lat:22.04812108}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 879136 | 879136 | 879136 | 879136 | 879136 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0240-2018, contratista:FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:879136.28, importe_modificado:879136.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1447689/proyecto_PROCESO, 1447689/proyecto_FIN, 1447689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447695 | Proyecto de inversión | 879711.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879711.18, modificado:879711.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA DOCE - 378437 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378437 | S | 4 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO 424 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN COSME SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIEN, lon:-102.24225529, lat:21.90146645}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 878722 | 878722 | 878722 | 878722 | 878722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0227-2018, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL, AIRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:878721.89, importe_modificado:878721.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1447695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448561 | Proyecto de inversión | 727460.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727460.9, modificado:727460.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENIGNO CHAVEZ ENTRE LAS CALLES NIAGARA Y BENITO JUAREZ - 380208 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380208 | S | 52 | 52 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.15, meta_modificada:192.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE , lon:-102.34457615, lat:21.96567717}} | 2018-07-06 | 2018-08-26 | 727460.9 | 727460.9 | 727460.9 | 707783.83 | 707783.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-09-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:municipio de jesus maria, monto:617270.48, importe_modificado:617270.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.15}} | {1448561/proyecto_PROCESO, 1448561/proyecto_FIN, 1448561/proyecto_PROCESO, 1448561/proyecto_FIN, 1448561/proyecto_INICIO, 1448561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449671 | Proyecto de inversión | 402633.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402633.42, modificado:402633.42}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE GRANADITAS - 381655 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 381655 | S | 221 | 221 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL TERREMOTO INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE LAS CUMBRES, CALLE PLAZUELA P SOBRE AVENIDA SIGLO XXI ORIENTE DE SUR A NORTE ENTRAR A F, lon:-102.25134562, lat:21.88316488}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 402633 | 402633 | 402633 | 402633 | 402633 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0184-2018, contratista:J. JESUS BERNAL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:394989.88, importe_modificado:394989.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}} | {1449671/proyecto_PROCESO, 1449671/proyecto_INICIO, 1449671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447699 | Proyecto de inversión | 1400082.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400082.31, modificado:1400082.31}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA ONCE - 378446 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 378446 | S | 6 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2420, direccion:CALLE LAGUNA 296 0 INTERIOR 0 EJIDO ESTACIÓN CAÑADA HONDA, 20320 EJIDO CAÑADA HONDA (KILÓMETRO 13.5), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CASCADA Y CALLE PEÑASCO, CALLE CERRITOS SOBRE SALIDA ZACATECAS TOMAR LA CARRETERA AGUA, lon:-102.20638994, lat:21.99889867}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 1400082 | 1400082 | 1400082 | 1400082 | 1400082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0213-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1400082.31, importe_modificado:1400082.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1447699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447296 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON CAMARAS EN COLONIA OJO ZARCO - 377082 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 377082 | S | 50 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON D, lon:-102.24312482, lat:22.10789791}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1447296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386397 | Acción | 2144903.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144903.82, modificado:2136045.4}} | Rehabilitación y Restauración Casa de la Cultura en Calvillo, Ags. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N |  |  | 55326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-07-01 | 2016-08-01 | 2136045.4 | 2136045.4 | 2136045.4 | 2136045.4 | 2136045.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1386397/proyecto_INICIO, 1386397/proyecto_PROCESO, 1386397/proyecto_FIN, 1386397/proyecto_PROCESO, 1386397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386520 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248898.04}} | Centro de Artes Visuales, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 22-00335 | N |  |  | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-25 | 2016-07-25 | 248898.04 | 248898.04 | 248898.04 | 248898.04 | 248898.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386520/proyecto_INICIO, 1386520/proyecto_FIN, 1386520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389672 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE ALCANTARILLADO CON DESCARGAS SANITARIAS, RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DE AGUA POTABLE, DE LA CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUSCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N |  |  | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.04, meta_modificada:978.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EDMUNDO GAMEZ OROZCO COLONIA FRANCISCO VILLA PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3000000 | 2998260.22 | 2998260.22 | 2998260.22 | 2998260.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-001, contratista:LM4POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2998260.22, importe_modificado:2998260.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.04}} | {1389672/proyecto_INICIO, 1389672/proyecto_PROCESO, 1389672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389697 | Proyecto de inversión | 1471428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa de Modernización del Registro Civil , monto:441428.57, modificado:441428.57}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | SEGGOB01 | N |  |  | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo López Mateos, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 1471428.57 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEGGOB-01, contratista:Computación SA, convocante:Secretaría General de Gobierno, monto:1471428.57, importe_modificado:1471428.57}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:100.0}} | {1389697/proyecto_PROCESO, 1389697/proyecto_INICIO, 1389697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389839 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Contraloría Social Programa APAUR 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0210/18 (APAUR 2018) | N |  |  | 36876 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. Héroe Inmortal, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 33689.52 | 33689.52 | 33689.52 | 33689.52 | 33689.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387526 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:987784.75}} | Construcción de Velaria en Escuela Primaria Emiliano Zapata, Molinos Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0064/18 | N |  |  | 1219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Molinos, Ags., México, lon:-102.0947222, lat:22.1627777}} | 2018-05-02 | 2018-11-01 | 987784.75 | 987784.75 | 987784.75 | 987784.75 | 987784.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-02/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:987784.75, importe_modificado:987784.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.0}} | {1387526/proyecto_INICIO, 1387526/proyecto_PROCESO, 1387526/proyecto_FIN, 1387526/proyecto_INICIO, 1387526/proyecto_PROCESO, 1387526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389879 | Acción | 590039.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590039.15, modificado:580044.37}} | CUBIERTA DE LONA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS , LOS VAZQUEZ, JESÙS MARÌA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Educación | Sin identificar | secretaria de obras publicas | FORTAFIN-001-2018 | N |  |  | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:708.74, meta_modificada:589.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:Calle Aleli, los vazquez,Jesús María, Ags., lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-08-18 | 2018-09-14 | 580044.37 | 580044.37 | 580044.37 | 580044.37 | 580044.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-LPN-001-2018, contratista:MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:580044.37, importe_modificado:580044.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:589.5}} | {1389879/proyecto_INICIO, 1389879/proyecto_PROCESO, 1389879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392229 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION J.N. ENEDINA DE ALBA MEDRANO, LOS SEDROS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0046-18-2017 | N |  |  | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1226611.24 | 1099404.35 | 1099404.35 | 1099404.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0046-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1226611.24, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180301387546 | Acción | 20108516 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0108516E7, modificado:2.014602366E7}} | APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA REC. PUB. FED. EXT. 2018-001 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-05-31 | 2018-12-31 | 20146023.66 | 20146023.66 | 20146023.66 | 20146023.66 | 19756471.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387566 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:985383.18}} | Construcción de Velaria en Escuela Primaria Guadalupe Victoria, La Dichosa, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0065/18 | N |  |  | 961 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:La Dichosa, Ags., México, lon:-102.112563, lat:22.041432}} | 2018-05-02 | 2018-11-01 | 985383.18 | 985383.18 | 985383.18 | 985383.18 | 985383.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-03/2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:985383.18, importe_modificado:985383.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1387566/proyecto_INICIO, 1387566/proyecto_FIN, 1387566/proyecto_PROCESO, 1387566/proyecto_INICIO, 1387566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387622 | Proyecto de inversión | 19839358.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98393582E7, modificado:2.006450137E7}} | UAA PROYECTOS FAM 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IES 2018-01 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-08-16 | 2018-12-31 | 20064501.37 | 19839358.19 | 10264291.92 | 10264291.92 | 10264291.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:51.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387631 | Proyecto de inversión | 530854 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530854.0, modificado:535927.8}} | UAA FAM IEMS 2018 - 001 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM IEMS 2018-1 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-03-12 | 2018-12-31 | 535927.8 | 505054.19 | 240871.99 | 240871.99 | 240871.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389948 | Acción | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:1903745.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, PRIV. BUGAMBILIAS, MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Urbanización | Sin identificar | secretaria de obras publicas | PR-002/2018 | N |  |  | 92 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-09-21 | 2018-11-09 | 1903745.58 | 1903745.58 | 1903745.58 | 1789015.74 | 1789015.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-IRF-001-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:1789015.75, importe_modificado:1789015.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:650.0}} | {1389948/proyecto_INICIO, 1389948/proyecto_PROCESO, 1389948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387857 | Proyecto de inversión | 3117867 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117867.0, modificado:3117867.0}} | Construcción de Cafetería en Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | PDE-0171/17 2017 FAM-11054/17 2015 | N |  |  | 1897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28657722, lat:22.22451502}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28640556, lat:22.22475338}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28649139, lat:22.22459448}} | 2017-12-15 | 2018-03-31 | 3117867 | 3117867 | 3027968.74 | 3027968.74 | 3027968.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11053-003-17, contratista:Valuación y Arquitectura de Aguascalientes SA de CV, convocante:Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones, monto:3027968.74, importe_modificado:3027968.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1387857/proyecto_PROCESO, 1387857/proyecto_INICIO, 1387857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301388801 | Proyecto de inversión | 4764589.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4764589.01, modificado:4764589.01}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE VENUSTIANO CARRANZA A PRIVADA HEROICO COLEGIO MILITAR , PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-005 | N |  |  | 15824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.0, meta_modificada:2496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Heroico Colegio Militar, Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2767528, lat:22.1477243}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 4764589.01 | 4727623.48 | 4727623.48 | 4727623.48 | 4727623.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-005, contratista:LOPES JARA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:4646867.75, importe_modificado:4646867.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2496.0}} | {1388801/proyecto_INICIO, 1388801/proyecto_FIN, 1388801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301388803 | Proyecto de inversión | 2239380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239380.0, modificado:2239380.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, ESQUINA CON LA CALLE BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-012 | N |  |  | 897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.76, meta_modificada:775.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Privada Benito Juárez, Emiliano Zapata, Ags., México, lon:-102.3023417, lat:22.1069835}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2239380 | 2202068.37 | 2202068.37 | 2202068.37 | 2202068.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-012, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2193756.32, importe_modificado:2193756.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.76}} | {1388803/proyecto_INICIO, 1388803/proyecto_PROCESO, 1388803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390701 | Adquisición | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | UAA LABORATORIO NACIONAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad, Bosques del Prado Norte, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 225000 | 224863.11 | 224863.11 | 224863.11 | 224863.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385096 | Acción | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Muestra Estatal de Teatro Aguascalientes 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 10-00547 | N |  |  | 3750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2993143, lat:21.879207}} | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 396811.66 | 396811.66 | 396811.66 | 396811.66 | 396811.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1385096/proyecto_INICIO, 1385096/proyecto_PROCESO, 1385096/proyecto_INICIO, 1385096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391737 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. CARLOS MARX | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0098-18-2017 | N |  |  | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87766846}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 845551.21 | 270056.77 | 270056.77 | 270056.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0098-18-2017, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:845551.21, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.57}} | {1391737/proyecto_PROCESO, 1391737/proyecto_INICIO, 1391737/proyecto_PROCESO, 1391737/proyecto_INICIO, 1391737/proyecto_PROCESO, 1391737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391762 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. ESTEBAN S. CASTORENA, SANTA MARIA DE LA PAZ, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0099-18-2018 | N |  |  | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26829529, lat:21.87762863}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1148784.23 | 651033.25 | 651033.25 | 651033.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0099-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1148784.23, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | {1391762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391846 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Ampliación del Mercado de Artesanías y Gastronomía ( Construcción de Terraza y 1ra Etapa Estacionamiento) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 002-18 | S | 2277 | 2038 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Juan Esteban #206, Col. las cañadas, lon:-102.415634, lat:22.150216}} | 2018-05-16 | 2018-10-16 | 10000000 | 10000000 | 9997999.99 | 9997999.99 | 9997999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0049-014-18, contratista:C. Juan Ruben Salazar Tamez, convocante:Secretaria de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, monto:8992396.91, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1391846/proyecto_INICIO, 1391846/proyecto_PROCESO, 1391846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391868 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. EMILIO RANGEL, CAÑADA HONDA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0114-18-2018 | N |  |  | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1590210.07 | 663859.09 | 663859.09 | 663859.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0114-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1590210.07, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.64}} | {1391868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385671 | Acción | 1339520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339520.19, modificado:1336908.1}} | La Eficacia de los Talleres de Educación Artística en el Estado de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 01-00335 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-02 | 2016-05-31 | 1336908.1 | 1336908.1 | 1336908.1 | 1336908.1 | 1336908.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1385671/proyecto_INICIO, 1385671/proyecto_FIN, 1385671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389400 | Proyecto de inversión | 3578215.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578215.63, modificado:3578215.63}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, EN PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-007 | N |  |  | 1240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3696.0, meta_modificada:3696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.23190308, lat:22.12762691}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3578215.63 | 3576488.17 | 3576488.17 | 3576488.17 | 3576488.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-007, contratista:PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3515840.45, importe_modificado:3515840.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3696.0}} | {1389400/proyecto_INICIO, 1389400/proyecto_PROCESO, 1389400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386068 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:916434.69}} | Mantenimiento y Equipamiento de Teatros | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 18-00335 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-16 | 2016-05-31 | 916434.69 | 916434.69 | 916434.69 | 916434.69 | 916434.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1386068/proyecto_INICIO, 1386068/proyecto_PROCESO, 1386068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389517 | Proyecto de inversión | 3609630 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609630.0, modificado:3609630.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL, EN LAS ANIMAS EN PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-008 | N |  |  | 1794 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Aguascalientes, México, lon:-102.25799561, lat:22.16324244}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3609630 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-008, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3547484.39, importe_modificado:3547484.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1389517/proyecto_INICIO, 1389517/proyecto_PROCESO, 1389517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385993 | Acción | 1581911 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581911.0, modificado:1530153.83}} | Difusión, Extensión y Vinculación de las Actividades Académicas de las Universidad de las Artes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 13-00335 | N |  |  | 2980 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-14 | 2016-04-30 | 1530153.83 | 1530153.83 | 1530153.83 | 1530153.83 | 1530153.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1385993/proyecto_INICIO, 1385993/proyecto_PROCESO, 1385993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389939 | Acción | 4520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4520000.0, modificado:4520000.0}} | REHABILITACIÒN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | secretaria de obras publicas | PR-001/2018 | N |  |  | 420 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion: AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. , lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion: AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. , lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion: AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. , lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-07-03 | 2018-10-03 | 4520000 | 4520000 | 4520000 | 4136946.04 | 4136496.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-LPN-001-2018, contratista:I.C. JOSÈ ASUNCIÒN ORTIZ GAMEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:3111655.19, importe_modificado:3111655.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:640.0}} | {1389939/proyecto_INICIO, 1389939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385025 | Acción | 534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534000.0, modificado:534000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Programa Nacional de Teatro 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N |  |  | 9020 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 483999.64 | 483999.64 | 483999.64 | 483999.64 | 483999.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1385025/proyecto_INICIO, 1385025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390247 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0061-18-2017 | N |  |  | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1176173.17 | 777740.79 | 777740.79 | 777740.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0061-18-2017, contratista:I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1176173.17, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390214 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC.PRIM. FRANCISCO I. MADERO, LAS ADJUNTAS, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0059-18-2017 | N |  |  | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1046137.83 | 816504.36 | 816504.36 | 816504.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0059-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1046137.83, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386852 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:199368.51}} | Desarrollo de Empresas Creativas | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 28 (1-02538) | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4129804, lat:22.1475929}} | 2015-08-01 | 2016-12-31 | 199368.51 | 199368.51 | 199368.51 | 199368.51 | 199368.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1386852/proyecto_INICIO, 1386852/proyecto_FIN, 1386852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390330 | Proyecto de inversión | 53308865.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programas Estatales, monto:2.132354638E7, modificado:2.132354638E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.198531958E7, modificado:3.198531958E7}} | Reingeniería y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de 2,000 L/S, Tercera Etapa, (Ejercicio 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0212/18 (PTAR 2018) | N |  |  | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:CARR. AGOSTADERITO KM 3, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 42353874.52 | 42353874.52 | 42353874.52 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390377 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0072-18-2017 | N |  |  | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 992694.53 | 405120.24 | 405120.24 | 405120.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0072-18-2017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:992694.53, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} | {1390377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390615 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION, ESC, PRIM, NICOLAS BRAVO, LAZARO CARDENAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0075-18-2017 | N |  |  | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1500000 | 1259699.97 | 466226.93 | 466226.93 | 466226.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0075-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1259699.97, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1390615/proyecto_INICIO, 1390615/proyecto_PROCESO, 1390615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387534 | Acción | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:4088683.11}} | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE P/EL TIPO SUPERIOR (PRODEP 2018) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PRODEP 2018-1 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-06-18 | 2018-12-31 | 4088683.11 | 1959993.02 | 1761189.56 | 1761189.56 | 1750047.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.07}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387624 | Adquisición | 2147380.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147380.38, modificado:1.286669038E7}} | Programa de Modernización de los Registros Público de la Propiedad y Catastros | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL |  | N |  |  | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida de la Convención Oriente 102, Colonia del Trabajo, 20180 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.27300256, lat:21.88452311}} | 2018-04-03 | 2018-12-31 | 12866690.38 | 11778761.21 | 11778761.21 | 11778761.21 | 11778761.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:137/2018-LICITACIÓN-SEGUOT, contratista:LD I ASSOCIATS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1123777.84, importe_modificado:1123777.84}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:136/2018-LICITACIÓN-SEGUOT, contratista:MOISES ISRAEL REBOLLEDO CANUL, convocante:SECRETARIA DE ADMINSITRACIÓN, monto:9280000.0, importe_modificado:9280000.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:198/2018-IF-SEGUOT, contratista:INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:85181.57, importe_modificado:85181.57}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:199/2018-IF-SEGUOT, contratista:Sistemas y Servicios para Topografía S.A. de C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, monto:1271090.88, importe_modificado:1271090.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1387624/proyecto_FIN, 1387624/proyecto_INICIO, 1387624/proyecto_FIN, 1387624/proyecto_INICIO, 1387624/proyecto_FIN, 1387624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391711 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION, J.N. SERVANDO HERNANDEZ, LA BOQUILLA, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0096-18-2017 | N |  |  | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2683382, lat:21.87770828}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 900000 | 861763.68 | 640685.58 | 640685.58 | 640685.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0096-18-2017, contratista:IRANCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:861763.68, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391711/proyecto_INICIO, 1391711/proyecto_PROCESO, 1391711/proyecto_INICIO, 1391711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391744 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. XII, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0133-18-2017 | N |  |  | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26829529, lat:21.87766846}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1057416.83 | 457909.69 | 457909.69 | 457909.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0133-18-2017, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1057416.83, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1391744/proyecto_PROCESO, 1391744/proyecto_FIN, 1391744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391758 | Proyecto de inversión | 1255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255000.0, modificado:1255000.0}} | Programa para la Inclusión y Equidad Educativa | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 1468/17 | N |  |  | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28365898, lat:22.22499175}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28356242, lat:22.22492222}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28340149, lat:22.2250712}, geo4: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.28357315, lat:22.22443557}} | 2017-07-30 | 2018-10-16 | 1255000 | 1255000 | 1255000 | 1251568.07 | 1251568.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato No. 01, contratista:NOLDOR CONSTRUCCIONES SA de CV, convocante:Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, monto:1250480.0, importe_modificado:1250480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1391758/proyecto_INICIO, 1391758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301388794 | Proyecto de inversión | 2354305.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354305.61, modificado:2591860.11}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO DEL TRAMO PLUTARCO ELIAS CALLES A COLEGIO MILITAR , PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAG | PRORE-2018-002 | N |  |  | 5687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.29507446, lat:22.16451426}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Real de Zacatecas 101, Fraccionamiento Santa Isabel, Ags., México, lon:-102.26898193, lat:22.08054972}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2591860.11 | 2586467.8 | 2586467.8 | 2586467.8 | 2586467.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-002, contratista:LUVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2279949.9, importe_modificado:2279949.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {1388794/proyecto_INICIO, 1388794/proyecto_FIN, 1388794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301388795 | Proyecto de inversión | 3277965.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277965.97, modificado:3277965.97}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE A PINO SUAREZ , PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-004 | N |  |  | 13587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Jardines de Pabellón, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2779307, lat:22.1520697}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3277965.97 | 3272418.77 | 3272418.77 | 3272418.77 | 3272418.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-004, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3216860.08, importe_modificado:3216860.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | {1388795/proyecto_INICIO, 1388795/proyecto_PROCESO, 1388795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301388806 | Proyecto de inversión | 2987095.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987095.55, modificado:2987095.55}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD DE SANTIAGO, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-013 | N |  |  | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.76, meta_modificada:975.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:Enrique Olivares Santana 603B, Progreso Nte, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2895813, lat:22.14670778}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 2987095.55 | 2983609.94 | 2983609.94 | 2983609.94 | 2983609.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-013, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2932981.19, importe_modificado:2932981.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.76}} | {1388806/proyecto_INICIO, 1388806/proyecto_FIN, 1388806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391921 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. JESUS F. CONTRERAS, LAS PALOMAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0102-18-2018 | N |  |  | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1091959.32 | 352976.67 | 352976.67 | 352976.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0102-18-2018, contratista:ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1091959.32, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.64}} | {1391921/proyecto_PROCESO, 1391921/proyecto_INICIO, 1391921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391938 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, LOS CAÑOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0124-18-2018 | N |  |  | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1239536.34 | 452879.49 | 452879.49 | 452879.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0124-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1239836.34, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}} | {1391938/proyecto_INICIO, 1391938/proyecto_PROCESO, 1391938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385014 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 08-00547 | N |  |  | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-04-01 | 2018-12-15 | 212370.1 | 212370.1 | 212370.1 | 212370.1 | 212370.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1385014/proyecto_PROCESO, 1385014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389050 | Proyecto de inversión | 3196375.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196375.46, modificado:3196375.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE GUADALUPE DELGADO DE LIRA DE CESARIO RUIZ A LA CALLE RITO GUARDADO, COLONIA PROGRESO, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-014 | N |  |  | 3850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.76, meta_modificada:925.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 53, Palo Alto, 20675 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.26898193, lat:22.14034778}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3196375.46 | 3193550.6 | 3193550.6 | 3193550.6 | 3193550.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-014, contratista:ING. GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3139374.82, importe_modificado:3139374.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.76}} | {1389050/proyecto_INICIO, 1389050/proyecto_PROCESO, 1389050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385001 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Segunda Temporada de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes |  | N |  |  | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Aguascalientes Sur, Bulevares 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3033982, lat:21.8594145}} | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 466248.51 | 466248.51 | 466248.51 | 466248.51 | 466248.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1385001/proyecto_INICIO, 1385001/proyecto_PROCESO, 1385001/proyecto_INICIO, 1385001/proyecto_FIN, 1385001/proyecto_PROCESO, 1385001/proyecto_FIN, 1385001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385113 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. La Cultura ¡Vale! Cultura en tu Comunidad. ¡Vale! Cantar ¡Vale! Bailar | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 12-00547 | N |  |  | 7206 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Asientos, Ags., México, lon:-102.0894438, lat:22.2390573}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Jesús María, Ags., México, lon:-102.3441041, lat:21.9635744}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Plaza Principal, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.7188378, lat:21.8459447}} | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 199405.48 | 199405.48 | 199405.48 | 199405.48 | 199405.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1385113/proyecto_INICIO, 1385113/proyecto_FIN, 1385113/proyecto_PROCESO, 1385113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386578 | Proyecto de inversión | 1079864 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079864.0, modificado:1079864.0}} | construcción de calle integral en calle san patricio tramo de calle cosme a san lucas fraccionamiento los pericos | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME005/0199 | N |  |  | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1079864 | 1079864 | 601476.3 | 601476.3 | 601476.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401420359 | Proyecto de inversión | 445983.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445983.1, modificado:445983.1}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO CIENTO OCHENTA Y CUATRO MARTHA BERNAL GALVÁN - 224354 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 224354 | S | 47 | 47 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL EL ALTO 124 0 INTERIOR 0 0 RANCHO SAN JOSÉ DE LA ORDEÑA, 20363 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y CALLE 25 DE ABRIL, ENTRANDO POR NORIAS DE OJOCALIENTE TOMAR LA CARRE, lon:-102.15701756, lat:21.95180158}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 445983 | 445983 | 445983 | 445983 | 445983 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0169-2018, contratista:MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:429947.39, importe_modificado:429947.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1420359/proyecto_PROCESO, 1420359/proyecto_INICIO, 1420359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421410 | Proyecto de inversión | 104562.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104562.05, modificado:104562.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO LAS ADJUNTAS - 250232 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 250232 | S | 227 | 205 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:116.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO, lon:-101.9201675, lat:22.0454164}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 104562.05 | 104562.05 | 104562.05 | 104562.05 | 104562.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-003/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:104562.05, importe_modificado:104562.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.78}} | {1421410/proyecto_INICIO, 1421410/proyecto_FIN, 1421410/proyecto_PROCESO, 1421410/proyecto_INICIO, 1421410/proyecto_PROCESO, 1421410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421422 | Proyecto de inversión | 31532.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31532.37, modificado:31532.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VILLA JUAREZ F DIEZ - 250378 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 250378 | S | 2644 | 2244 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE HÉROES DE NACOZARI PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE PRIMO VERDAD, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ EN LA SALID, lon:-102.07459763, lat:22.08715396}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 31532.37 | 31532.37 | 31532.37 | 31532.37 | 31532.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1421422/proyecto_FIN, 1421422/proyecto_PROCESO, 1421422/proyecto_INICIO, 1421422/proyecto_PROCESO, 1421422/proyecto_INICIO, 1421422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401420489 | Proyecto de inversión | 607198.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607198.71, modificado:607198.71}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO SEIS JOSÉ GUADALUPE POSADA - 226983 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 226983 | S | 225 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION CAPITÁN DIEGO FERNÁNDEZ VILLA 102 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BULEVARES 1A. SECCIÓN, 20288 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION PASEO DE LA ASUNCIÓN Y CALLE MARIANO ABAD MIRAMONTES, CALLE , lon:-102.30210089, lat:21.85541829}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 607198 | 607198 | 607198 | 607198 | 607198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0179-2018, contratista:VICTOR MANUEL POZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:599521.95, importe_modificado:599521.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1420489/proyecto_FIN, 1420489/proyecto_PROCESO, 1420489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401420541 | Proyecto de inversión | 640486.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640486.2, modificado:640486.2}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GARCÍA GALLEGOS - 227846 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 227846 | S | 225 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROSALIA MONROY INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 20206 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA Y CALLE JOSÉ CALVILLO, CALLE GENERAL JUVENTINO ESPINOZA EN AVEN, lon:-102.32160327, lat:21.84918742}} | 2018-07-01 | 2018-09-28 | 640486 | 640486 | 640486 | 640486 | 640486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0171-2018, contratista:SILJA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:640486.2, importe_modificado:640486.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1420541/proyecto_PROCESO, 1420541/proyecto_INICIO, 1420541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387346 | Proyecto de inversión | 1471428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa de Modernización del Registro Civil , monto:441428.57, modificado:441428.57}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 001SEGGOB | N |  |  | 1300000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Héroe de Nacozari Sur, IV Centenario, 20260 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2816411, lat:21.8707752}} | 2018-08-20 | 2018-12-31 | 1471428.57 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | 1471397.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEGGOB-01, contratista:Computación SA, convocante:Secretaría General de Gobierno, monto:1471428.57, importe_modificado:1471428.57}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1387346/proyecto_INICIO, 1387346/proyecto_FIN, 1387346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389363 | Proyecto de inversión | 2111355.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111355.48, modificado:2111355.48}} | REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL UBICADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-22 | N |  |  | 2995 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CARR. A SAN JOSE DE GRACIA KM. 0.35, COL. PROGRESO SUR, C.P. 20677 PABELLON DE ARTEAGA, AGS., KM 0.35, Industrial, 20677 Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México, lon:-102.29507446, lat:22.1454358}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2111355.48 | 2101355.48 | 2101355.48 | 2101355.48 | 2101355.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-022, contratista:CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2052300.8, importe_modificado:2052300.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1389363/proyecto_INICIO, 1389363/proyecto_FIN, 1389363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418820 | Proyecto de inversión | 750125.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750125.43, modificado:750125.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GARDENIA EL SALITRE - 173198 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 173198 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, OBRA UBICADA EN CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUIDEA, lon:-102.77025974, lat:21.82119933}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 750125.43 | 750125.43 | 750125.42 | 750125.42 | 750125.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-032, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:705197.43, importe_modificado:750125.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1418820/proyecto_PROCESO, 1418820/proyecto_INICIO, 1418820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418824 | Proyecto de inversión | 428201.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428201.56, modificado:428201.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CHIAPAS Y SAN ISIDRO LA PANADERA - 173228 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 173228 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE CHIAPAS Y SAN ISIDRO INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE VERACRUZ, OBRA UBICADA EN LAS CALLES CHIAPAS Y SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES ACAPULCO Y VERACRUZ , lon:-102.69715121, lat:21.86305233}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 428201.56 | 428201.56 | 428201.47 | 428201.47 | 428201.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-037, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:406166.78, importe_modificado:428201.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1418824/proyecto_PROCESO, 1418824/proyecto_FIN, 1418824/proyecto_INICIO, 1418824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389560 | Proyecto de inversión | 3636157.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3636157.63, modificado:3636157.63}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CON GRADAS, EN LA PRIMARIA FORD CLAVE DE LA ESCUELA 01DPR0482S CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-015 | N |  |  | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3636157.63 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | 3608664.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-015, contratista:JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3572460.5, importe_modificado:3572460.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1389560/proyecto_INICIO, 1389560/proyecto_PROCESO, 1389560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389642 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.7E7}} | Rehabilitacion con pavimento de concreto hidraulico acabado estampado guarniciones, banquetas y alumbrado pubico y redes en calle 5 de mayo, Calvillo | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 05018-18 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:calle 5 de mayo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2019-07-31 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 78543.42 | 78543.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-055, contratista:CONSTRUCTORA LMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1.641393606E7, importe_modificado:1.7E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.19}} | {1389642/proyecto_INICIO, 1389642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421592 | Proyecto de inversión | 201908.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201908.12, modificado:201908.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SAN RAFAEL DE OCAMPO F VEINTE - 254488 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254488 | S | 451 | 433 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:194.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL DE OCAMPO A UN COSTADO DE ESC PRIM, lon:-102.01057121, lat:22.10859793}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 201908.12 | 201908.12 | 201908.12 | 201908.12 | 201908.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-015/2018, contratista:VIGI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:201908.12, importe_modificado:201908.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.5}} | {1421592/proyecto_PROCESO, 1421592/proyecto_FIN, 1421592/proyecto_INICIO, 1421592/proyecto_FIN, 1421592/proyecto_INICIO, 1421592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421597 | Proyecto de inversión | 115321.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115321.92, modificado:115321.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CRISOSTOMOS F VEINTITRES - 254526 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254526 | S | 344 | 318 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:141.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE TEODORO OLIVARES RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALDES DE LA PEÑA Y CALLE J REFUGIO ESPARZA REYES, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRISOSTOMOS SOB, lon:-102.00759336, lat:22.21990543}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 115321.92 | 115321.92 | 115321.92 | 115321.92 | 115321.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-007/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:115321.92, importe_modificado:115321.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.42}} | {1421597/proyecto_INICIO, 1421597/proyecto_PROCESO, 1421597/proyecto_FIN, 1421597/proyecto_PROCESO, 1421597/proyecto_FIN, 1421597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401422433 | Proyecto de inversión | 496448.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496448.97, modificado:496448.97}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PASANDO PINO SUAREZ LOCALIDAD SAN JACINTO - 271881 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 271881 | S | 41 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN EJIDO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE ÁLVARO OBREGÓN FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL ZONA CENTRO, lon:-102.23364409, lat:22.34890185}} | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 496448.97 | 496448.97 | 496448.96 | 496448.96 | 496448.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 1, contratista:CONSTRURINCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:533253.42, importe_modificado:496448.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {1422433/proyecto_PROCESO, 1422433/proyecto_FIN, 1422433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421606 | Proyecto de inversión | 221669.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221669.25, modificado:221669.25}} | REHABILITACION DE RED DFE ALCANTARILLADO REAL DE ASTS F TREINTAYCUATRO - 254654 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254654 | S | 125 | 118 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.77, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL CODO RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIEGO IBARRA Y CALLE DEL OBRERO, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.08826147, lat:22.24030762}} | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 221669.25 | 221669.25 | 221669.25 | 221669.25 | 221669.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-010/2018, contratista:ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:221669.25, importe_modificado:221669.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1421606/proyecto_INICIO, 1421606/proyecto_PROCESO, 1421606/proyecto_FIN, 1421606/proyecto_PROCESO, 1421606/proyecto_FIN, 1421606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421616 | Proyecto de inversión | 138989.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138989.35, modificado:138989.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE DEL BORDO F CUARENAYUNO - 254894 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254894 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE DEL BORDO RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEGASSO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS SALIDA A BENITO J, lon:-101.89348522, lat:22.04052567}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 138989.35 | 138989.35 | 138989.35 | 138989.35 | 138989.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-021/2018, contratista:IC DANIEL GONZALEZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:138989.34, importe_modificado:138989.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1421616/proyecto_INICIO, 1421616/proyecto_PROCESO, 1421616/proyecto_FIN, 1421616/proyecto_PROCESO, 1421616/proyecto_FIN, 1421616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421627 | Proyecto de inversión | 186522.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186522.75, modificado:186522.75}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MOLINOS F CUARENTAYCINCO - 254926 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254926 | S | 26 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE ISAAC NEWTON RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DELICIAS, CALLE LAS FLORES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD MOLINOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS CARRETERA A CIÉN, lon:-102.09280935, lat:22.16160325}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 186522.75 | 186522.75 | 186522.75 | 186522.75 | 186522.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-013/2018, contratista:HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:186522.75, importe_modificado:186522.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389900 | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:85000.0, modificado:85000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Supervisión Técnica de Obras PTAR 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo.Bo. 0253 (PTAR 2018) | N |  |  | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421817 | Proyecto de inversión | 285268.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285268.6, modificado:285268.6}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC II - 260071 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 260071 | S | 210 | 211 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.6, meta_modificada:219.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE LAS GARZAS 412 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LAS CUMBRES, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIERRA IXTLÁN Y CALLE SIERRA DE CALCOAMAN, CALLE SIERRA ALTEÑA TOMANDO AVENIDA SIGLO XXI OR, lon:-102.25301919, lat:21.90674076}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 285268 | 285268 | 285268 | 285268 | 285268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0185-2018, contratista:CALIDAD INGENIERIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:278171.78, importe_modificado:278171.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.6}} | {1421817/proyecto_PROCESO, 1421817/proyecto_FIN, 1421817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421859 | Proyecto de inversión | 619110.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619110.97, modificado:619110.97}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LABORAL NUMERO UNO - 260805 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 260805 | S | 55 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.4, meta_modificada:90.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALAMEDA INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO EJIDO OJOCALIENTE, 20198 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES OTE Y CALLE PLAN DE AYALA, SOBRE PROLONGACIÓN ALAMEDA ESQUINA CON AVENIDA AGUASC, lon:-102.26190266, lat:21.88704826}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 619110 | 619110 | 619110 | 619110 | 619110 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0186-2018, contratista:CALVILLO SILVA GREGORIO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:603487.29, importe_modificado:603487.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.4}} | {1421859/proyecto_INICIO, 1421859/proyecto_FIN, 1421859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418195 | Proyecto de inversión | 1780075.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780075.67, modificado:1780075.67}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA DIEZ VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 144513 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 144513 | S | 10 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIBRE COMERCIO 230 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLMENA Y CALLE EL BAJÍO, CALLE PROSPERIDAD TOMANDO AVENIDA AGUASCALIENTES POR EL ORIENTE MANO , lon:-102.26185623, lat:21.93030335}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1780075 | 1780075 | 1780075 | 1780075 | 1780075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0141-2018, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1780075.67, importe_modificado:1780075.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1418195/proyecto_PROCESO, 1418195/proyecto_INICIO, 1418195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421876 | Proyecto de inversión | 712698.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712698.23, modificado:712698.23}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C MIGUEL HIDALGO SIN NUMERO LOCALIDAD SALTO DE OJOCALIENTE - 260976 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 260976 | S | 204 | 136 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SALTO DE OJOCALIENTE, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE GRAL FRANCISCO VILLA, CALLE GRAL EMILIANO ZAPATA EN AVENIDA , lon:-102.24702177, lat:21.86719808}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 712698 | 712698 | 712698 | 712698 | 712698 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0173-2018, contratista:HORACIO DE LIRA IBARRA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:663731.02, importe_modificado:663731.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1421876/proyecto_FIN, 1421876/proyecto_PROCESO, 1421876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390133 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION E.P. BENITO TOVAR APARICIO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0044-18-2017 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 852482.96 | 485242.34 | 485242.34 | 485242.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0044-18-2017, contratista:ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:852482.96, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390142 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION E.P. ENRIQUE OLIVARES SANTANA, SOLEDAD DE ARRIBA, COSIO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0051-18-2017 | N |  |  | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1185857.77 | 997355 | 997355 | 997355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0051-18-2017, contratista:I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1185857.77, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418279 | Proyecto de inversión | 1331086.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331086.53, modificado:1331086.53}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA CINCO VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 147796 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 147796 | S | 5 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO MONTE ALTO 118 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CASASOLIDA, 20280 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO DE TLALOC Y CALLE FAISÁN, CALLE CERRO SAN ÁNDRES SITUADOS EN SIGLO XXI DE SUR A PONIENTE LLE, lon:-102.29634223, lat:21.83274059}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1331086 | 1331086 | 1331086 | 1331086 | 1331086 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0136-2018, contratista:JULIO CESAR BADILLO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1331086.53, importe_modificado:1331086.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1418279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418300 | Proyecto de inversión | 2362120.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362120.25, modificado:2362120.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA DOS VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 148450 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 148450 | S | 13 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO VILLA INTERIOR 26 EJIDO EL SALTO DE LOS SALADO, 20341 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL ZAPOTE Y CALLE ALEJO VELÁSCO, CALLE PROL. JOSÉ CHAVOYO SITUADOS LIB SUR DE AGS TOMAR LA CARRETERA 42, lon:-102.37627474, lat:21.75625769}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2362119 | 2362119 | 2362119 | 2362119 | 2362119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0133-2018, contratista:MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2362120.25, importe_modificado:2362120.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1418300/proyecto_INICIO, 1418300/proyecto_FIN, 1418300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418818 | Proyecto de inversión | 655798.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655798.05, modificado:655798.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO AVENIDA INSURGENTES MALPASO - 173176 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 173176 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:AVENIDA INSURGENTES INTERIOR S/N RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INSURGENTES CARRETERA A MALPASO JUNTO A LA SECUNDARIA, lon:-102.67187982, lat:21.86247523}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 655798.05 | 655798.05 | 655798.05 | 655797.98 | 655797.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-044, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:618664.17, importe_modificado:655798.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1418818/proyecto_INICIO, 1418818/proyecto_FIN, 1418818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401422411 | Proyecto de inversión | 2449562.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449562.21, modificado:2449562.21}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE RECAMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA SIN ESCALERA EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS ZONA TRES PASE - 271200 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 271200 | S | 13 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA CHICHIMECA 304 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CULTURA CHICHIMECA Y AVENIDA AZTECA, CALLE CULTURA CHICHIMECA 302 SITUADO EN AVEN, lon:-102.24498138, lat:21.90719273}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2449562 | 2449562 | 2449562 | 2449562 | 2449562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0166-2018, contratista:CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2449562.21, importe_modificado:2449562.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1422411/proyecto_FIN, 1422411/proyecto_INICIO, 1422411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401422420 | Proyecto de inversión | 158084.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158084.23, modificado:158084.23}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE MOTOLINIA ENTRE MÉXICO Y DOLORES HIDALGO CABECERA MUNICIPA - 271580 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 271580 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINIA PUEBLO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE H. COLEGIO MILITAR CALLE MOTOLINIA ENTRE DOLORES HIDALGO Y AV. MÉXICO A DOS CUADRAN ANTES D, lon:-102.3183907, lat:22.23166141}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 158084.23 | 158084.23 | 158084.21 | 158084.21 | 158084.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 2, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:278310.57, importe_modificado:158084.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1422420/proyecto_FIN, 1422420/proyecto_INICIO, 1422420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401422428 | Proyecto de inversión | 151328.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151328.75, modificado:151328.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MOTOLINIA ENTRE MÉXICO Y DOLORES HIDALGO CABECERA MUNICIPAL - 271769 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 271769 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINIA PUEBLO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE H. COLEGIO MILITAR CALLE MOTOLINIA ENTRE MEXICO Y DOLORES HIDALGO DOS CUADRAN ANTES DE LLEG, lon:-102.3184819, lat:22.23165644}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 151328.75 | 151328.75 | 147009.11 | 147009.11 | 147009.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 2, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:172051.9, importe_modificado:151328.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1422428/proyecto_PROCESO, 1422428/proyecto_FIN, 1422428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391771 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EJIDO OJO ZARCO, PABELLON DE ARTEAGA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0101-18-2018 | N |  |  | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26838112, lat:21.87770828}} | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 1100000 | 989984.89 | 795568.95 | 795568.95 | 795568.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0101-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:989984.89, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391771/proyecto_FIN, 1391771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401419761 | Proyecto de inversión | 326700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326700.0, modificado:326700.0}} | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL ROSAL Y CALLES DE LA COL NUEVA LOMA DEL REFUGIO - 209669 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 209669 | S | 13 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE DEL ROSAL RANCHERIA LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA MALVA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA OBRA DE INFLUENC, lon:-102.08225304, lat:21.813926}} | 2018-08-31 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1419761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421629 | Proyecto de inversión | 393737.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393737.16, modificado:393737.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE DEL RIO MOLINOS F CUARENTAYSEIS - 254953 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254953 | S | 86 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3499.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL RIO - MOLINOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RÍO, 20750 SAN JOSÉ DEL RÍO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO SAN JOSE DEL RIO - MOLINOS, lon:-102.06986345, lat:22.13069847}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 393737.15 | 393737.15 | 393737.15 | 393737.15 | 393737.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-015/2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:393737.15, importe_modificado:393737.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3499.62}} | {1421629/proyecto_INICIO, 1421629/proyecto_PROCESO, 1421629/proyecto_FIN, 1421629/proyecto_PROCESO, 1421629/proyecto_INICIO, 1421629/proyecto_PROCESO, 1421629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421631 | Proyecto de inversión | 114990.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114990.88, modificado:114990.88}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA FRAGUAS F CUARENTAYNUEVE - 255006 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 255006 | S | 80 | 76 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE DEL BORDO RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEGASSO Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS FRAGUAS SALIDA A BENITO JUAREZ, lon:-101.89374271, lat:22.04053561}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 114990.88 | 114990.88 | 114990.88 | 114990.88 | 114990.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-023/2018, contratista:HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:114990.88, importe_modificado:114990.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1421631/proyecto_FIN, 1421631/proyecto_PROCESO, 1421631/proyecto_INICIO, 1421631/proyecto_FIN, 1421631/proyecto_INICIO, 1421631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391966 | Adquisición | 1979500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979500.0, modificado:1979500.0}} | UAA 288174 CONECTIVIDAD | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONCYT 06 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-14 | 2021-07-02 | 617000 | 217491.43 | 213322.39 | 213322.39 | 213322.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392132 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. AQUILES SERDAN , SAN JOSE DE GRACIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0043-18-2017 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1413396 | 559699.95 | 559699.95 | 559699.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0043-18-2017, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1413396.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392132/proyecto_INICIO, 1392132/proyecto_PROCESO, 1392132/proyecto_INICIO, 1392132/proyecto_FIN, 1392132/proyecto_INICIO, 1392132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392133 | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:795000.0}} | UAA 221635 Geometria y Topologia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 11 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-02 | 2019-07-31 | 578000 | 502614.93 | 469963.32 | 469963.32 | 469963.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:59.11}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392162 | Acción | 116406 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Directo Municipal, monto:8700.0, modificado:32884.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107706.0, modificado:107706.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN AGUAYO EN LA LOCALIDAD DE PABLO ESCALERAS. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 8PET01010532 | S | 13 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:20 DE NOVIEMBRE #106, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 140590 | 140555.82 | 140555.82 | 140555.82 | 140555.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {1392162/proyecto_FIN, 1392162/proyecto_INICIO, 1392162/proyecto_PROCESO, 1392162/proyecto_INICIO, 1392162/proyecto_FIN, 1392162/proyecto_INICIO, 1392162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392223 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION J.N. ENEDINA DE ALBA MEDRANO, LOS SEDROS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |  | N |  |  | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1189971.53 | 756015.49 | 756015.49 | 756015.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0045-18-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1189971.53, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1392223/proyecto_INICIO, 1392223/proyecto_FIN, 1392223/proyecto_INICIO, 1392223/proyecto_PROCESO, 1392223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392276 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:2.536226135E7}} | construccion de centro de entrenamiento de manufactura avanzada, Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOOLÓGICA DE AGUASCALIENTES | AGU10160300745348 | N |  |  | 4685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:283, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO II 1302, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-03-03 | 2017-11-27 | 25362261.35 | 24452115.14 | 24452115.14 | 18312514.19 | 18312514.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418266 | Proyecto de inversión | 1980581.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980581.48, modificado:1980581.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA NUEVE VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 146985 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 146985 | S | 10 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VITO ALESSIO ROBLES 204 FRACCIONAMIENTO SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTÍCULO 35 Y CALLE ARTÍCULO 21, CALLE GRAL SAMUEL M DE LOS SANTOS SITUADO EN AV CON, lon:-102.27896487, lat:21.93362993}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1980581 | 1980581 | 1980581 | 1980581 | 1980581 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0140-2018, contratista:FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1980581.48, importe_modificado:1980581.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1418266/proyecto_FIN, 1418266/proyecto_PROCESO, 1418266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418294 | Proyecto de inversión | 2364774.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364774.39, modificado:2364774.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA CUATRO VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 148081 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 148081 | S | 15 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA OTOMI 435 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CULTURA OTOMI Y AVENIDA CULTURA TARAHUMARA, CALLE CULTURA OTOMI 411 SITUADOS EN AVENID, lon:-102.24548218, lat:21.91075284}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2364774 | 2364774 | 2364774 | 2364774 | 2364774 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0135-2018, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2364774.39, importe_modificado:2364774.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1418294/proyecto_PROCESO, 1418294/proyecto_INICIO, 1418294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421825 | Proyecto de inversión | 618225.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618225.25, modificado:618225.25}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO VEINTICUATRO JOSÉ GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN COMUNIDAD CALVILLI - 260327 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 260327 | S | 141 | 141 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR 0 RANCHERIA VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ, TOMA, lon:-102.19017235, lat:21.84305556}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 613387 | 613387 | 613387 | 613387 | 613387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0181-2018, contratista:EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:613387.35, importe_modificado:613387.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1421825/proyecto_FIN, 1421825/proyecto_PROCESO, 1421825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301384990 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Exposición "Javier Marín" en Museo Espacio | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 06-00547 | N |  |  | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1705746.96 | 1705746.96 | 1705746.96 | 1705746.96 | 1705746.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1384990/proyecto_PROCESO, 1384990/proyecto_INICIO, 1384990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389686 | Proyecto de inversión | 7128337.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128337.71, modificado:7128337.71}} | REHABILITACION DE JARDIN Y PLAZA PRINCIPAL, EN LA ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N |  |  | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 7128337.71 | 7126625.32 | 7126625.32 | 7126625.32 | 7126625.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-003, contratista:METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:7126625.32, importe_modificado:7126625.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1389686/proyecto_INICIO, 1389686/proyecto_PROCESO, 1389686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389861 | Acción | 2010873 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE , monto:983712.0, modificado:983712.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027161.0, modificado:1027161.0}} | Agua Limpia 2018, Todo el Estado, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo. Bo. 0203/18 Agua Limpia 2018 | N |  |  | 387986 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 1456694.5 | 1456694.5 | 1456694.5 | 1456694.5 | 1456694.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389896 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Contraloría Social Programa PTAR 2018, Todo El Estado Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua |  | N |  |  | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chávez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418341 | Proyecto de inversión | 1981746.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981746.5, modificado:1981746.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA UNO VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 149190 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 149190 | S | 11 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 313 EJIDO EL REFUGIO DE PEÑUELAS, 20396 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y PROLONGACION PRIMAVERA, CALLE MIGUEL HIDALGO SITUADOS EN LA SALIDA A MÉXICO SEGUIR PARA EL , lon:-102.2894409, lat:21.71750507}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1981746 | 1981746 | 1981746 | 1981746 | 1981746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0132-2018, contratista:DAVILA RAMIREZ ARENTSEN, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1981746.5, importe_modificado:1981746.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1418341/proyecto_INICIO, 1418341/proyecto_FIN, 1418341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385108 | Acción | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}} | Proyecto de Alcance Nacional. Becas de Manutención 39 MNT | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 11-00547 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-04-16 | 2018-11-30 | 31118 | 31118 | 31118 | 31118 | 31118 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1385108/proyecto_INICIO, 1385108/proyecto_PROCESO, 1385108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390123 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION E.P. EMILIO CARRANZA, SAN JOSE DEL RIO, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0048-18-2017 | N |  |  | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1210269.67 | 679061.65 | 679061.65 | 679061.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0048-18-2017, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1210269.67, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392896 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DIRECTO MUNICIPAL, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PDE 2018, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESCALERAS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0292/18 | S | 600 | 600 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:Plaza Guel Jiménez, Escaleras, Ags., México, lon:-102.333423, lat:22.2480224}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 840650 | 825277.89 | 820876.98 | 820876.98 | 820876.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E16-2018, contratista:LAISE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:825277.89, importe_modificado:820876.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1392896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401418199 | Proyecto de inversión | 2229817.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229817.59, modificado:2229817.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO RECAMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS ZONA OCHO VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD - 144609 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 144609 | S | 14 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANASTACIO DIAZ 212 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JOSÉ GUADALUPE POSADA, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA Y CALLE CATEDRÁTICOS, CALLE CARLOS CORRAL CHAVERO TOMANDO SALIDA, lon:-102.2375871, lat:21.86965866}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2229817 | 2229817 | 2229817 | 2229817 | 2229817 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0139-2018, contratista:RHV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCLAIENTES, monto:2229817.59, importe_modificado:2229817.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1418199/proyecto_INICIO, 1418199/proyecto_FIN, 1418199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386551 | Acción | 498796.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498796.02, modificado:498694.2}} | Rehabilitación Biblioteca Centenario ¿ Bicentenario, Universidad de las Artes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 24-00335 | N |  |  | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-01 | 2016-04-01 | 498694.2 | 498694.2 | 498694.2 | 498694.2 | 498694.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1386551/proyecto_INICIO, 1386551/proyecto_PROCESO, 1386551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421414 | Proyecto de inversión | 144460.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144460.53, modificado:144460.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO LAS NEGRITAS - 250256 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 250256 | S | 386 | 350 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:124.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE DE LA RIVERA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS ASIENTOS AGUASCALIENTES, lon:-101.87873077, lat:21.9886273}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 144460.53 | 144460.53 | 144460.53 | 144460.53 | 144460.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-005/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:144460.51, importe_modificado:144460.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.54}} | {1421414/proyecto_INICIO, 1421414/proyecto_PROCESO, 1421414/proyecto_FIN, 1421414/proyecto_PROCESO, 1421414/proyecto_FIN, 1421414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387580 | Proyecto de inversión | 979496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979496.12, modificado:3685715.95}} | PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN EJERCICIO 2016 (FAM POTENCIADO SUPERIOR) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO SUPERIOR 2016-001 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-04-11 | 2018-12-31 | 3685715.95 | 3132032.45 | 976052.1 | 976052.1 | 976052.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:26.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401443879 | Proyecto de inversión | 127065.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127065.81, modificado:127065.81}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA ALTAGRACIA NAVA BARRÓN MONTOYA - 371648 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 371648 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:PRIVADA ALTAGRACIA NAVA BARRON EJIDO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA ESTEBAN LARA PEREZ Y CALLE EUSEBIO GUERRA, CALLE CELEDONIO RODRIGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.97907267, lat:21.87961682}} | 2018-11-12 | 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1443879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401443909 | Proyecto de inversión | 292872.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292872.23, modificado:292872.23}} | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA EN CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO LICENCIADO JESÚS TERAN - 371724 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 371724 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO LA OBRA SE EN, lon:-102.06418575, lat:21.97938966}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1443909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387496 | Acción | 4387127 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387127.0, modificado:4407990.24}} | CONVENIO APOYO FINANCIERO P/PROGRAMA DE LA CARRERA DOCENTE 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA CARRERA DOCENTE 2018-01 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 4407990.24 | 4407990.24 | 4407990.24 | 4407990.24 | 2127182.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387556 | Acción | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.800110745E7}} | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA CONVENIO APOYO FINANCIERO 2018-001 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 18001107.45 | 18001107.45 | 18001107.45 | 18001107.45 | 18000817.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390322 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA, EL DURAZNILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0030-18-2018 | N |  |  | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 842602.48 | 376849.56 | 376849.56 | 376849.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0030-18-2018, contratista:JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:842602.48, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1390322/proyecto_PROCESO, 1390322/proyecto_FIN, 1390322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301379433 | Adquisición | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 209 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 20149 | N |  |  | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1313000.0, meta_modificada:1313000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1330000 | 983348.19 | 983348.19 | 983348.19 | 657628.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:657628.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387432 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:988326.91}} | Construcción de Velaría en Telesecundaria No. 53, Diego de Rivera, López Mateos, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0063/2018 | N |  |  | 1074 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:Calle Adolfo López Mateos 112, Adolfo López Mateos, Ags., México, lon:-102.20855713, lat:22.13649189}} | 2018-05-02 | 2018-11-11 | 988326.91 | 988326.91 | 988326.91 | 988326.91 | 988326.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-01/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:988326.91, importe_modificado:988326.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1387432/proyecto_INICIO, 1387432/proyecto_FIN, 1387432/proyecto_PROCESO, 1387432/proyecto_FIN, 1387432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301384905 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 50 Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 02-00547 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2993143, lat:21.879207}} | 2018-03-15 | 2018-07-06 | 645632.1 | 645632.1 | 645632.1 | 645632.1 | 645632.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1384905/proyecto_INICIO, 1384905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390643 | Adquisición | 1077336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077336.0, modificado:1077336.0}} | UAA 282418 Modelo Comprehensivo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 02 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 462436 | 215475.25 | 215475.25 | 215475.25 | 215475.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438657 | Proyecto de inversión | 126131.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126131.89, modificado:126132.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CALVILLO ARROYO DE LOS CABALLOS - 365280 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365280 | S | 6 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALVILLO INTERIOR S/N COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CARRETERA LIBRAMIENTO CALVILLO-JALPA, OBRA UBICADA EN CALLE CALVILLO EN LA COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, lon:-102.70758804, lat:21.84254084}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 126132.29 | 126132.29 | 126131.88 | 126131.88 | 126131.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-022, contratista:DICON DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:420439.65, importe_modificado:420439.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1438657/proyecto_FIN, 1438657/proyecto_PROCESO, 1438657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438661 | Proyecto de inversión | 626806.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626806.57, modificado:626806.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO DEL ANGEL OJO DE AGUA - 365298 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365298 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.8, meta_modificada:231.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE ARROYO DEL ANGEL INTERIOR S/N RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EN EL ARROYO DE LOS CABALLOS, lon:-102.78141916, lat:21.79850255}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 626806.57 | 626806.57 | 626806.53 | 626806.53 | 626806.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-052, contratista:DJA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:588554.68, importe_modificado:626806.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.8}} | {1438661/proyecto_PROCESO, 1438661/proyecto_FIN, 1438661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438669 | Proyecto de inversión | 299832 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299832.0, modificado:299832.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO TERRERO DE LA LABOR - 365346 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365346 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, OBRA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-102.67144182, lat:22.0281867}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-001, contratista:ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:299831.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:745.0}} | {1438669/proyecto_PROCESO, 1438669/proyecto_INICIO, 1438669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389467 | Proyecto de inversión | 1800900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800900.0, modificado:1972529.5}} | CONSTRUCCION DE VELARIA EN ESTACIONAMIENTO SECUNDARIA 23 CCT 01DST0023S, PABELLON DE ARTEAGA. AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-020 | N |  |  | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27722168, lat:22.14670778}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1972529.5 | 1949769.37 | 1949769.37 | 1949769.37 | 1949769.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-017, contratista:IRANCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1748015.1, importe_modificado:1748015.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}} | {1389467/proyecto_INICIO, 1389467/proyecto_PROCESO, 1389467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389568 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL, OJOCALIENTE, CALVILLO AGS. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO |  | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Plaza principal, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 4818836.33 | 4818836.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-18-060, contratista:JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:9637672.66, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1389568/proyecto_INICIO, 1389568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389601 | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:2.3E7}} | Construccion de muro de contencion en rio Calvillo (complementaria) pavimento asfaltico, alumbrado publico guarniciones y banquetas en margen norte sin nombra y margen sur sin nombre Calvillo Ags. | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calvillo | 05017-18 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:margen sur sin nombre y margen norte sin nombre, Malecon rio Calvillo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2018-09-04 | 2019-07-31 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 56348 | 56348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-SOPDU-18-057, contratista:CONSTRUCTORA LMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2.178949864E7, importe_modificado:2.3E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.18}} | {1389601/proyecto_INICIO, 1389601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389650 | Proyecto de inversión | 736317.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736317.13, modificado:865331.6}} | REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZA CIVICA DE LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 JOSE ANGEL CENICEROS CLAVE 01DST0003E UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA. AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-021 | N |  |  | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27722168, lat:22.14670778}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 865331.6 | 863367.85 | 863367.85 | 863367.85 | 863367.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-021, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:720588.14, importe_modificado:720588.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {1389650/proyecto_PROCESO, 1389650/proyecto_INICIO, 1389650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389665 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3740900.0}} | CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PREP-2018-001 | N |  |  | 8765 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA PROGRESO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3740635.66 | 3740635.66 | 3740635.66 | 3740635.66 | 3740635.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PREP-2018-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:3686150.19, importe_modificado:3686150.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {1389665/proyecto_INICIO, 1389665/proyecto_PROCESO, 1389665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391945 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION CRENA, COL. INSURGENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0095-18-2017 | N |  |  | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 3000000 | 2341940.26 | 1149048.89 | 1149048.89 | 1149048.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0095-18-2017, contratista:ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2341940.26, importe_modificado:2884615.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1391945/proyecto_PROCESO, 1391945/proyecto_INICIO, 1391945/proyecto_PROCESO, 1391945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390337 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION, J.N. FRIDA KAHLO CALDERON, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0056-18-2017 | N |  |  | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 900000 | 795630.4 | 391545.82 | 391545.82 | 391545.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0056-18-2017, contratista:CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:795630.4, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {1390337/proyecto_PROCESO, 1390337/proyecto_FIN, 1390337/proyecto_PROCESO, 1390337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401443283 | Proyecto de inversión | 1042601.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521300.96, modificado:521300.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521300.96, modificado:521300.96}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 370625 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370625 | S | 62 | 38 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERREO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERERONIÑOS HEROES Y 5 DE FEBRERO, lon:-102.3023214, lat:22.36597286}} | 2018-05-02 | 2018-06-15 | 521300.96 | 521300.96 | 521300.96 | 521300.96 | 521300.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400818F, contratista:GLG INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:521300.96, importe_modificado:521300.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1443283/proyecto_INICIO, 1443283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401429719 | Proyecto de inversión | 422211.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422211.47, modificado:422211.47}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA DE SAN FRANCISCO SAN RAFAEL - 316947 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 316947 | S | 45 | 45 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MINA DE SAN FRANCISCO RANCHERIA TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRACIONAMIENTO MINERO EN SAN RAFAEL, lon:-102.18323834, lat:22.22525761}} | 2018-08-08 | 2018-10-08 | 410867.21 | 410867.21 | 410867.21 | 410867.21 | 410867.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-13-FAISM-2018-IRE-10, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:410867.21, importe_modificado:410867.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} | {1429719/proyecto_INICIO, 1429719/proyecto_FIN, 1429719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385984 | Acción | 749248.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749248.12, modificado:730637.96}} | Mantenimiento y equipamiento de la OSA | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 11-00335 | N |  |  | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-04-30 | 2016-05-31 | 730637.96 | 730637.96 | 730637.96 | 730637.96 | 730637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1385984/proyecto_INICIO, 1385984/proyecto_PROCESO, 1385984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385987 | Acción | 5054582 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5054582.0, modificado:4182624.85}} | Impulso al Arte y Activación de Museos y Galerías | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 12-00335 | N |  |  | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-01 | 2016-06-30 | 4182624.85 | 4182624.85 | 4182624.85 | 4182624.85 | 4182624.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1385987/proyecto_INICIO, 1385987/proyecto_FIN, 1385987/proyecto_PROCESO, 1385987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401429764 | Acción | 215554.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215554.34, modificado:215554.34}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 317076 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 317076 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 215554.34 | 200435.28 | 200435.28 | 200435.28 | 200435.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1429764/proyecto_INICIO, 1429764/proyecto_FIN, 1429764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401429773 | Proyecto de inversión | 1212975.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212975.03, modificado:1212975.03}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MEZQUITE Y PIRUL EN EL FRACC LA MESA SAN RAFAEL TEPEZALA - 317117 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 317117 | S | 60 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:135, direccion:CALLE MEZQUITE Y PIRUL FRACCIONAMIENTO , 20600 SAN RAFAEL [RANCHO], TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MEZQUITE Y PIRUL TEPEZALA, lon:-102.18296559, lat:22.22310568}} | 2018-10-08 | 2018-11-30 | 1205029.65 | 1205029.65 | 1205029.65 | 1205029.65 | 1205029.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-12-FAISM-2018-IRE-09, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1205029.65, importe_modificado:1205029.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.0}} | {1429773/proyecto_INICIO, 1429773/proyecto_FIN, 1429773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446439 | Proyecto de inversión | 1200488.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200488.57, modificado:1200488.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CISTERNAS ZONA UNO VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO - 375616 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 375616 | S | 16 | 31 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRAL LUIS MOYA 405 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL MARTIN ESPINOZA SANCHEZ Y CALLE CAPITÁN GUSTAVO GARMENDIA, AVENIDA ABRAHAM GONZÁLEZ SITUADO EN, lon:-102.31409063, lat:21.84938977}} | 2018-08-23 | 2018-11-20 | 1200488 | 1200488 | 1200488 | 1200488 | 1200488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0146-2018, contratista:J. JESUS BERNAL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1200488.57, importe_modificado:1200488.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {1446439/proyecto_PROCESO, 1446439/proyecto_INICIO, 1446439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446452 | Proyecto de inversión | 2435385.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435385.88, modificado:2435385.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRMES ZONA UNO - 375629 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 375629 | S | 33 | 37 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA 215 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA EDUVIGES Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA RITA SITUADO EN AV SIGLO XXI OTE. AVANZAR A LA DER, lon:-102.24849883, lat:21.90838224}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 2435385 | 2435385 | 2435385 | 2435385 | 2435385 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0187-2018, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2435385.88, importe_modificado:2435385.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1446452/proyecto_PROCESO, 1446452/proyecto_INICIO, 1446452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446473 | Proyecto de inversión | 187651.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187651.88, modificado:187651.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ Y NUEVE PISOS FIRMES ZONA UNO - 375676 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 375676 | S | 12 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES 135 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL GABRIEL LEYVA Y CALLE GRAL. MATEO ALMANZA, AVENIDA DR. MARIANO AZUELA SITUADO, lon:-102.30895417, lat:21.85370808}} | 2018-10-10 | 2018-11-23 | 187651 | 187651 | 187651 | 187651 | 187651 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0147-2018, contratista:HORACIO DE LIRA IBARRA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:187651.88, importe_modificado:187651.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1446473/proyecto_PROCESO, 1446473/proyecto_INICIO, 1446473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401444679 | Proyecto de inversión | 180524.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180524.94, modificado:180524.94}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE MORIONDO LA LUZ - 372934 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 372934 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE ORION EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE COLORIN LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99360153, lat:21.99872893}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1444679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386528 | Acción | 2838185.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838185.53, modificado:2838185.53}} | Rehabilitación de instalación eléctrica Teatro Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 23-00335 | N |  |  | 1312994 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-08 | 2016-05-08 | 2838063.94 | 2838063.94 | 2838063.94 | 2838063.94 | 2838063.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1386528/proyecto_INICIO, 1386528/proyecto_PROCESO, 1386528/proyecto_FIN, 1386528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386577 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299509.41}} | Rehabilitación Biblioteca Jaime Torres Bodet | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 25-00335 | N |  |  | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-29 | 2016-02-25 | 299509.41 | 299509.41 | 299509.41 | 299509.41 | 299509.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1386577/proyecto_PROCESO, 1386577/proyecto_FIN, 1386577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438703 | Proyecto de inversión | 502459.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251229.73, modificado:251229.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251229.73, modificado:251229.73}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 365549 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 365549 | S | 45 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-102.25735167, lat:22.34655411}} | 2018-05-07 | 2018-06-21 | 251229.73 | 251229.73 | 251229.73 | 251229.73 | 251229.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401318F, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:268901.39, importe_modificado:251229.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1438703/proyecto_INICIO, 1438703/proyecto_PROCESO, 1438703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401428171 | Proyecto de inversión | 367110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367110.48, modificado:367110.48}} | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE VALENTE MORENO Y EMILIANO ZAPATA LOS CONOS - 313846 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 313846 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA JESÚS PARGA Y , CALLE VALENTE MORENO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.99525656, lat:21.89441336}} | 2018-10-01 | 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1428171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433913 | Proyecto de inversión | 993771.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993771.34, modificado:993771.34}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO V - 336508 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 336508 | S | 22 | 61 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JARDÍN DE ZARAGOZA 608 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LAS FUENTES, 20278 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA Y AVENIDA AGUASCALIENTES SUR, CALLE JARDÍN DEL ENCINO SITUADO, lon:-102.28689545, lat:21.860412}} | 2018-09-17 | 2018-11-16 | 990001 | 990001 | 990001 | 990001 | 990001 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0205-2018, contratista:JESUS BERNAL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:990001.28, importe_modificado:990001.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {1433913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438857 | Proyecto de inversión | 1196924.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196924.85, modificado:1196924.85}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR AMATISTA ENTRE CALLE CORAL Y CALLE RUBI NORIAS DE OJOCALIENTE - 366885 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPMA | 366885 | S | 250 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:ANDADOR AMATISTA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE ANDADOR AMATISTA Y CALLE CORAL, CALLE RUBI NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.21639531, lat:21.8891993}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1196924 | 1196924 | 1196924 | 1196924 | 1196924 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0131-2018, contratista:CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1131946.1, importe_modificado:1131946.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1438857/proyecto_PROCESO, 1438857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391638 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, MORELOS, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0096-18-2017 | N |  |  | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Estrella Polar 101, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26606369, lat:21.87750916}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1100000 | 1049192.1 | 737041.29 | 737041.29 | 737041.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0092-18-2017, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1049192.1, importe_modificado:1056000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1391638/proyecto_FIN, 1391638/proyecto_INICIO, 1391638/proyecto_PROCESO, 1391638/proyecto_INICIO, 1391638/proyecto_PROCESO, 1391638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434077 | Proyecto de inversión | 3527881.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527881.48, modificado:3527881.48}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR EN EL TRAMO CALLE FRANCISCO MREVILLA A CALLE HUMBERTO GONZALEZ AR - 337824 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 337824 | S | 408 | 376 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2091.0, meta_modificada:2091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR COLONIA BENITO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISO M REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZAELZ ARAUJO, BENITO PALOMINO DENA, lon:-102.2496095, lat:21.91654503}} | 2018-07-07 | 2018-11-07 | 3527880 | 3527880 | 3527880 | 3527880 | 3527880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-03-2018, contratista:I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1813802.16, importe_modificado:1813802.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1434077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434082 | Proyecto de inversión | 1552433.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552433.83, modificado:1552433.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA AV REVOLUCION ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA CALVILLITO - 337842 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 337842 | S | 19 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:AVENIDA REVOLUCION VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD CALVILLITO, lon:-102.18971782, lat:21.84322957}} | 2018-08-11 | 2018-11-08 | 1552433 | 1552433 | 1552433 | 1552433 | 1552433 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-11-2018, contratista:JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1349942.48, importe_modificado:1349942.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1434082/proyecto_PROCESO, 1434082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434087 | Proyecto de inversión | 3483621.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483621.88, modificado:3483621.88}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE JULIAN MEDINA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y AV PASEO DE LA ASUNCION E COL INSURGENTES - 337863 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 337863 | S | 101 | 94 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN MEDINA COLONIA INSURGENTES, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINQUEZ Y AVENIDA PASEO DE LA ASUNCION, COLONIA INSURGENTES, lon:-102.30534742, lat:21.84672793}} | 2018-10-05 | 2018-12-12 | 3483621 | 3483621 | 3483621 | 3483621 | 3483621 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0173-2018, contratista:HORACIO DE LIRA IBARRA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:663731.02, importe_modificado:663731.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1063.0}} | {1434087/proyecto_INICIO, 1434087/proyecto_PROCESO, 1434087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434094 | Proyecto de inversión | 2877395.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877395.74, modificado:2877395.74}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLA DE LA CALLE MARIANO AZUELA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y J ISABEL ROBLES COL INSURGENTES - 337909 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 337909 | S | 55 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA COLONIA INSURGENTES, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE J ISABEL ROBLES, COLONIA INSURGENTES, lon:-102.30544398, lat:21.85225469}} | 2018-10-17 | 2018-12-31 | 2875395 | 2875395 | 2875395 | 2875395 | 2875395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-21-2018, contratista:JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2279799.13, importe_modificado:2279799.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1434094/proyecto_INICIO, 1434094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438860 | Proyecto de inversión | 102657.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102657.48, modificado:102657.48}} | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE LAS BODEGAS O LUIS ESPARZA MONTOYA - 366894 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 366894 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE LAS BODEGAS O LUIS ESPARZA EJIDO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FERNANDO RAMOS Y CALLE EUSEBIO GUERRA, CALLE ANGEL REYES LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.98048887, lat:21.88101065}} | 2018-11-05 | 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1438860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438884 | Acción | 1222835.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222835.15, modificado:1222835.15}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 367047 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SOPMA | 367047 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 1193265 | 1193265 | 1193265 | 1193265 | 1193265 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS-007-2018, contratista:KAREN MAGALY MEDINA AVILA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438884/proyecto_INICIO, 1438884/proyecto_FIN, 1438884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391845 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION, ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SAN IGNACIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0120-18-2018 | N |  |  | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1700000 | 1456839.37 | 834346.68 | 834346.68 | 834346.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0120-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1456839.37, importe_modificado:1632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {1391845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391980 | Adquisición | 229860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229860.23, modificado:229860.23}} | UAA Variación Fenotípica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascaliente | UAA CONACYT 7 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-19 | 2018-12-31 | 229860.23 | 131875.35 | 126757.89 | 126757.89 | 114806.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:55.15}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434106 | Proyecto de inversión | 2182281.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182281.01, modificado:2182281.01}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL ENTRE FRANCISCO M REVILLA Y ALFONSO RODRIGUEZ - 338013 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 338013 | S | 193 | 179 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1364.0, meta_modificada:1364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL COLONIA BENITO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M REVILLA Y CALLE ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO, BENITO PALOMINO DENA, lon:-102.249926, lat:21.91538544}} | 2018-07-05 | 2018-11-26 | 2182281 | 2182281 | 2182281 | 2182281 | 2182281 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-02-2018, contratista:RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2182281.01, importe_modificado:2182281.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1434106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434109 | Proyecto de inversión | 1518276.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518276.64, modificado:1518276.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ESMERALDA COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE - 338037 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPMA | 338037 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.0, meta_modificada:1007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.2180155, lat:21.88709175}} | 2018-07-21 | 2018-09-18 | 1518276 | 1518276 | 1518276 | 1518276 | 1518276 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0113-2018, contratista:CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2453817.96, importe_modificado:2453817.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1434109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434112 | Proyecto de inversión | 1548479.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548479.08, modificado:1548479.08}} | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PLATA NORIAS DE OJOCALIENTE - 338066 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPMA | 338066 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE PLATA COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.21929562, lat:21.8865115}} | 2018-07-21 | 2018-09-18 | 1326838 | 1326838 | 1326838 | 1326838 | 1326838 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0115-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2174437.25, importe_modificado:2174437.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1434112/proyecto_PROCESO, 1434112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438913 | Proyecto de inversión | 123945.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123945.28, modificado:123945.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITAS COMUNIDAD CALVILLITO - 367219 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 367219 | S | 26 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE MARGARITAS VILLA LICENCIADO JESUS TERAN CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y , VILLA LIC JESUS TERAN CALVILLITO, lon:-102.19490358, lat:21.82211728}} | 2018-08-24 | 2018-10-07 | 101167 | 101167 | 101167 | 101167 | 101167 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-18-2018, contratista:FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:101167.14, importe_modificado:101167.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {1438913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392154 | Adquisición | 1232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232000.0, modificado:1232000.0}} | UAA 221251 Tecnologias de Información | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 13 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1232000 | 1198050.64 | 1198050.64 | 1198050.64 | 1198050.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:97.24}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434153 | Proyecto de inversión | 165336.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165336.45, modificado:165336.45}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCER PRIVADA VEINTE DE NOVIEMNRE COMUNIDAD CALVILLITO - 338387 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 338387 | S | 37 | 44 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE TERCER PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , VILLA LIC JESUS TERAN CALVILLITO, lon:-102.19122759, lat:21.82709708}} | 2018-08-12 | 2018-09-12 | 165335 | 165335 | 165335 | 165335 | 165335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-10-2018, contratista:PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:165336.45, importe_modificado:165336.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1434153/proyecto_INICIO, 1434153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438936 | Acción | 121507.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121507.35, modificado:121507.35}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS BAÑOS SEDESOM - 367297 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | PRODIM | Sin identificar | SOPMA | 367297 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 121507 | 121507 | 121507 | 121507 | 121507 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0135-2018, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:2364774.39, importe_modificado:2364774.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {1438936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438946 | Proyecto de inversión | 1009675.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009675.29, modificado:1009675.29}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE AVENIDA PASEO DE LA ASUNCION COL INSURGENTES ETAPA DOS - 367352 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 367352 | S | 62 | 58 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA ASUNCION COLONIA INSURGENTES, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, COLONIA INSURGENTES, lon:-102.30123828, lat:21.84986974}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1009675 | 1009675 | 1009675 | 1009675 | 1009675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-22-2018, contratista:GRUPO FUSIÓN AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1009675.29, importe_modificado:1009675.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1438946/proyecto_PROCESO, 1438946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401427418 | Proyecto de inversión | 2017348.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017348.17, modificado:2017348.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 311929 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 311929 | S | 1645 | 1552 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y CALLE GUZMÁN, CALLE CALLE CAMINO REAL SE REHABILITARA EL TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVE, lon:-102.34131417, lat:21.95762137}} | 2018-09-27 | 2018-12-14 | 2017348.17 | 2017348.17 | 2017348.13 | 2017348.13 | 2017348.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-06-2019, contratista:CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:2017348.17, importe_modificado:2017348.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}} | {1427418/proyecto_INICIO, 1427418/proyecto_PROCESO, 1427418/proyecto_INICIO, 1427418/proyecto_PROCESO, 1427418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386014 | Acción | 695339 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695339.0, modificado:687862.99}} | Actualización Artística y de los Sistemas de Educación a Distancia | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 14-00335 | N |  |  | 2980 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-20 | 2016-04-30 | 687862.99 | 687862.99 | 687862.99 | 687862.99 | 687862.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1386014/proyecto_INICIO, 1386014/proyecto_PROCESO, 1386014/proyecto_FIN, 1386014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386064 | Acción | 3766652.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3766652.8, modificado:3754905.29}} | Promoción de Artes Escénicas | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 17-00335 | N |  |  | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-03-03 | 2016-05-31 | 3754905.29 | 3754905.29 | 3754905.29 | 3754905.29 | 3754905.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1386064/proyecto_INICIO, 1386064/proyecto_FIN, 1386064/proyecto_PROCESO, 1386064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436055 | Acción | 278128.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278128.37, modificado:278128.37}} | PROGRAMA SECTORIA DE EQUIPAMIENTO URBANO DE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES - 348986 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | PRODIM | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | 348986 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 278128 | 278128 | 278128 | 278128 | 278128 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:Ad 125/2018, contratista:GOBIERNO DIGITAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1981746.0, importe_modificado:1981746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436055/proyecto_PROCESO, 1436055/proyecto_INICIO, 1436055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438307 | Proyecto de inversión | 701704.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356355.36, modificado:356355.36}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345348.79, modificado:345348.79}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 363189 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 363189 | S | 25 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-102.28909052, lat:22.40800018}} | 2018-10-08 | 2018-11-21 | 345348.79 | 345348.79 | 345348.79 | 345348.79 | 345348.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400118F, contratista:ING. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE COSÍO, AGS., monto:345348.79, importe_modificado:345348.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1438307/proyecto_INICIO, 1438307/proyecto_FIN, 1438307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386758 | Proyecto de inversión | 724041 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724041.0, modificado:724041.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN BERNARDO TRAMO DE CALLE SAN RAFAEL A CALLE COSME. LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | ME001-0195 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.27, meta_modificada:1140.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 724041 | 724041 | 195107.24 | 195107.24 | 195107.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386793 | Proyecto de inversión | 2761553.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761553.02, modificado:2761553.02}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE FRANCISCO SERNA DE LARA ENTRE LA CALLE CESARIO RUIZ HASTA LA CALLE RITO GUARDADO COLONIA PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-003 | N |  |  | 2589 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.76, meta_modificada:825.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Francisco Serna de Lara Nte., Industrial, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2840173, lat:22.1489837}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2761553.02 | 2757473.2 | 2757473.2 | 2757473.2 | 2757473.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-003, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2710667.22, importe_modificado:2710667.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.76}} | {1386793/proyecto_INICIO, 1386793/proyecto_PROCESO, 1386793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401439204 | Proyecto de inversión | 134277.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67138.69, modificado:67138.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67138.69, modificado:67138.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 369954 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 369954 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ, 20468 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE EJIDO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA EJIDO Y 5 DE MAYO, lon:-102.30245819, lat:22.36299631}} | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 67138.69 | 67138.69 | 67138.69 | 67138.69 | 67138.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400218F, contratista:PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, monto:67138.69, importe_modificado:67138.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1439204/proyecto_INICIO, 1439204/proyecto_FIN, 1439204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435258 | Proyecto de inversión | 526758.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526758.44, modificado:526758.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOROLEON ABASOLO BARRIO DE GUANAJUATO COMUNIDAD CALVILLITO - 345318 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 345318 | S | 109 | 101 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE MOROLEON VILLA VILLA LICENCIADO JESUS TERAN CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , BARRIO DE GUANAJUATO CALVILLITO, lon:-102.18540483, lat:21.82236984}} | 2018-07-10 | 2018-10-07 | 526758 | 526758 | 526758 | 526758 | 526758 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0112-2018, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1349529.26, importe_modificado:1349529.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1435258/proyecto_PROCESO, 1435258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435264 | Proyecto de inversión | 65807.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65807.53, modificado:65807.53}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD DIAMANTE NORIAS DE OJOCALIENTE - 345338 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 345338 | S | 36 | 34 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:BOULEVARD DIAMANTE VILLA , 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , NORIAS DE OJOCALIENTE DESPUES DE LA CLALE TURMALINA, lon:-102.21567662, lat:21.89319434}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 65807 | 65807 | 65807 | 65807 | 65807 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-07-2018, contratista:JUAN JOSE VISCENCIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:65827.31, importe_modificado:65827.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {1435264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435266 | Proyecto de inversión | 147878.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147878.24, modificado:147878.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO BOULEVARD DIAMANTE COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE - 345354 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 345354 | S | 36 | 34 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:BOULEVARD DIAMANTE VILLA , 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.21561761, lat:21.89348802}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 147878 | 147878 | 147878 | 147878 | 147878 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-06-2018, contratista:JUAN JOSE VISCENIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:147878.24, importe_modificado:147878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1435266/proyecto_PROCESO, 1435266/proyecto_FIN, 1435266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435268 | Proyecto de inversión | 2071843.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071843.16, modificado:2071843.16}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE JUAN MORALES M EN EL TRAMO DE FRANCISCO REVILLA A HUMBERTO GONZALEZ ARAUJO ETAPA I - 345363 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 345363 | S | 235 | 217 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1158.0, meta_modificada:1158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MORALES M COLONIA BENITO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISMO REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZALEZ ARAUJO, BENITO PALOMINO DENA, lon:-102.25259748, lat:21.91658484}} | 2018-07-07 | 2018-09-19 | 2071843 | 2071843 | 2071843 | 2071843 | 2071843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-05-2018, contratista:JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1801602.75, importe_modificado:1801602.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1435268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401439222 | Proyecto de inversión | 1374585.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687292.96, modificado:687292.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687292.96, modificado:687292.96}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 370072 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370072 | S | 35 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PIPILA PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO ALVAREZ Y M, lon:-102.30615537, lat:22.43224705}} | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 687292.96 | 687292.96 | 287292.96 | 287292.96 | 287292.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400318F, contratista:JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:687292.96, importe_modificado:687292.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {1439222/proyecto_PROCESO, 1439222/proyecto_INICIO, 1439222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389956 | Acción | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:423586.81}} | COMPLEMENTO EN PUENTES VEHICULARES CALLE SAN EMILIÒN, DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Urbanización | Sin identificar | secretaria de obras publicas | PR-003/2018 | N |  |  | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:360.0, meta_modificada:450.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:427, direccion:CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS., lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:427, direccion:CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS., lon:-102.343416, lat:21.961273}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:427, direccion:CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS., lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-07-06 | 2018-09-10 | 423586.81 | 423586.81 | 423586.81 | 423586.81 | 423586.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRF-PRORE-A-001-2018, contratista:I.C. ALEJANDRO MOLINA MERAZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:423586.81, importe_modificado:423586.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {1389956/proyecto_INICIO, 1389956/proyecto_PROCESO, 1389956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390217 | Adquisición | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA INCONSISTENCIA TEMPORAL -001 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Universidad #940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-23 | 2021-08-01 | 390000 | 193308.54 | 193308.54 | 193308.54 | 193308.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.48}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301390239 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, ASIENTOS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vo.Bo.-0060-18-2017 | N |  |  | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-16 | 2019-08-15 | 1300000 | 1184795.55 | 872130.46 | 872130.46 | 872130.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0060-18-2017, contratista:I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1184795.55, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438080 | Proyecto de inversión | 31350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31350.0, modificado:31350.0}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA POTRERO DE LOS LOPEZ - 361927 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 361927 | S | 18 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2850.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:401, direccion:CALLE NOGAL 120 NA INTERIOR 0 NA RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834 POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRESNO, CALLE LAUREL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS AL NORTE DE LA CAPIL, lon:-102.67741855, lat:21.86583213}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1438080/proyecto_INICIO, 1438080/proyecto_FIN, 1438080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391832 | Adquisición | 1449000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1449000.0}} | UAA 256048 Exploración Botanica | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | UAA CONACYT 05 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad # 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-12-02 | 2019-10-19 | 1449000 | 889175.24 | 852347.56 | 852347.56 | 852347.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:58.82}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438148 | Proyecto de inversión | 374988.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374988.03, modificado:374988.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA MESA GRANDE - 362279 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 362279 | S | 10 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.6, meta_modificada:256.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL TEMP, lon:-102.72159021, lat:21.80486372}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 374988.16 | 374988.16 | 374988.16 | 374988.08 | 374988.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-016, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA , convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:498750.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.6}} | {1438148/proyecto_PROCESO, 1438148/proyecto_INICIO, 1438148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432322 | Proyecto de inversión | 1409798.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409798.44, modificado:1409798.44}} | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ORO NORIAS DE OJOCALIENTE - 326052 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPMA | 326052 | S | 200 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE ORO NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.22012229, lat:21.88588964}} | 2018-07-07 | 2018-09-04 | 1406492 | 1406492 | 1406492 | 1406492 | 1406492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0114-2018, contratista:URCOMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1844980.89, importe_modificado:1844980.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1432322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432323 | Proyecto de inversión | 1325658.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325658.72, modificado:1325658.72}} | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LAZULITA COMUNIDAD NRIAS DE OJOCALIENTE - 326059 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOPMA | 326059 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE LAZULITA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.21882215, lat:21.88677732}} | 2018-08-23 | 2018-10-20 | 1325658 | 1325658 | 1325658 | 1325658 | 1325658 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0112-2018, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1349529.26, importe_modificado:1349529.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1432323/proyecto_INICIO, 1432323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301384941 | Acción | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | 14 Festival de Música de Cámara Aguascalientes 2018 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 03-00547 | N |  |  | 2850 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998775, lat:21.8802686}} | 2018-03-15 | 2018-09-28 | 857108.58 | 857108.58 | 857108.58 | 857108.58 | 857108.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1384941/proyecto_FIN, 1384941/proyecto_INICIO, 1384941/proyecto_PROCESO, 1384941/proyecto_INICIO, 1384941/proyecto_FIN, 1384941/proyecto_INICIO, 1384941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301384978 | Acción | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Festival Nacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción, Spatium II | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 05-00547 | N |  |  | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836299, lat:21.8922438}} | 2018-03-15 | 2018-12-30 | 1480370.71 | 1480370.71 | 1480370.71 | 1480370.71 | 1480370.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1384978/proyecto_PROCESO, 1384978/proyecto_INICIO, 1384978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401439264 | Proyecto de inversión | 488002598.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.87515083E8, modificado:4.87515083E8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487515.83, modificado:487515.83}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE - 370248 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370248 | S | 195 | 105 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA VICENTE GUERRERO, 5 DE FEBRERO Y MATAMOROS COLONIA MEXIQUITO, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS FRANCISCO JAVIER MINA , lon:-102.30141481, lat:22.36544205}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 487515.83 | 487515.83 | 487515.83 | 487515.83 | 487515.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400618F, contratista:CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:873364.15, importe_modificado:873364.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1439264/proyecto_PROCESO, 1439264/proyecto_INICIO, 1439264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438413 | Proyecto de inversión | 613447.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306723.63, modificado:306723.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306723.63, modificado:306723.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 363627 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 363627 | S | 22 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL ÁNGEL BARBERENA Y LOS ÁNGELES RANCHO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-102.28970226, lat:22.33356779}} | 2018-07-02 | 2018-08-15 | 306723.63 | 306723.63 | 306723.63 | 306723.63 | 306723.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400418F, contratista:CONSTRURINCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:306723.63, importe_modificado:306723.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1438413/proyecto_INICIO, 1438413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386499 | Acción | 1243093.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243093.63, modificado:1243035.24}} | Rehabilitación de patios Museo Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 20-00335 | N |  |  | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-01 | 2016-07-04 | 1243035.24 | 1243035.24 | 1243035.24 | 1243035.24 | 1243035.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1386499/proyecto_INICIO, 1386499/proyecto_FIN, 1386499/proyecto_PROCESO, 1386499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438537 | Proyecto de inversión | 496084.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248042.41, modificado:248042.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248042.41, modificado:248042.41}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 364494 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 364494 | S | 20 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-102.25593413, lat:22.34684312}} | 2018-10-18 | 2018-12-01 | 248042.41 | 248042.41 | 248042.41 | 248042.41 | 248042.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401118F, contratista:I.C. CESAR ALEXIS MUÑOZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:248042.41, importe_modificado:248042.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1438537/proyecto_PROCESO, 1438537/proyecto_INICIO, 1438537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434070 | Proyecto de inversión | 1728498.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728498.3, modificado:1728498.3}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO C ANTONIO MEDINA ROMO TRAMO DE CALLE FRANCISCO M REVILLA A CALLE HUMBERTO GONZALEZ ARAUJO ETAPA I - 337801 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 337801 | S | 164 | 152 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:799.0, meta_modificada:799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO MEDINA ROMO COLONIA BENITO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZALEZ ARAUJO, BENITO PALOMINO DENA, lon:-102.2482752, lat:21.91655164}} | 2018-07-05 | 2018-09-17 | 1728492 | 1728492 | 1728492 | 1728492 | 1728492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-01-2018, contratista:CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1549998.52, importe_modificado:1549998.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438726 | Proyecto de inversión | 178300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178300.0, modificado:178300.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE LIBERTAD Y ANASTACIO P LOCALIDAD CALIFORNIA - 365662 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 365662 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD Y ANASTACIO P EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE BENITO JUÁREZ CALLES A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.25289215, lat:22.28475931}} | 2018-11-28 | 2018-12-28 | 178300 | 178203.96 | 178203.96 | 178203.96 | 178203.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-014/2018, contratista:SUSAR LÍDER ELÉCTRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:178203.96, importe_modificado:178300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1438726/proyecto_INICIO, 1438726/proyecto_FIN, 1438726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438734 | Proyecto de inversión | 478676.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239338.49, modificado:239338.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239338.49, modificado:239338.49}} | AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN - 365716 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 365716 | S | 45 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:PRIVADA RRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-102.25732736, lat:22.3466397}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 239338.49 | 239338.49 | 239338.49 | 239338.49 | 239338.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401418F, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:239338.5, importe_modificado:239338.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1438734/proyecto_PROCESO, 1438734/proyecto_FIN, 1438734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438803 | Proyecto de inversión | 179865.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179865.19, modificado:179865.19}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SANTA CECILIA LOS PERICOS - 366501 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 366501 | S | 22 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA COLONIA LOS PERICOS, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA MONSERRAT FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, lon:-102.24744923, lat:21.90496678}} | 2018-08-03 | 2018-10-01 | 179864 | 179864 | 179864 | 179864 | 179864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-08-2018, contratista:CONSTRUCCIONES EK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:179865.19, importe_modificado:179865.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {1438803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434158 | Proyecto de inversión | 885872.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885872.68, modificado:885872.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE QUERETARO BARRIO DEL MERCADITO COMUNIDAD CALVILLITO - 338400 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 338400 | S | 54 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE QUERETARO VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , VILLA LIC JESUS TERAN CALVILLITO, lon:-102.18184138, lat:21.8309352}} | 2018-07-24 | 2018-10-21 | 885872 | 885872 | 885872 | 885872 | 885872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-12-2018, contratista:LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:885872.68, importe_modificado:885782.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1434158/proyecto_PROCESO, 1434158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434162 | Proyecto de inversión | 2085972.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085972.48, modificado:2085972.48}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE JOSE MDINA DE C FRANCISCO M REVILLA A HUMBERTO GONZALEZ ARAUJO ETAPA UNO PALOMINO DENA - 338415 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 338415 | S | 252 | 232 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MEDINA COLONIA PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZALEZ ARAUJO, BENITO PALOMINO DENA, lon:-102.2510314, lat:21.91490312}} | 2018-07-07 | 2018-10-04 | 2085871 | 2085871 | 2085871 | 2085871 | 2085871 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-03-2018, contratista:I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1813802.16, importe_modificado:1813802.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1295.0}} | {1434162/proyecto_FIN, 1434162/proyecto_PROCESO, 1434162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438811 | Proyecto de inversión | 219796.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219796.34, modificado:219796.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON COMUNIDAD CALVILLITO - 366564 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 366564 | S | 26 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON Y CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON, CALLE IGNACIO VALDEZ ROMO VILLA L, lon:-102.18816408, lat:21.82229878}} | 2018-08-24 | 2018-10-07 | 219796 | 219796 | 219796 | 219796 | 219796 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-17-2018, contratista:GERARDO VELASCO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:219796.34, importe_modificado:219796.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1438811/proyecto_PROCESO, 1438811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438818 | Proyecto de inversión | 363521.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363521.5, modificado:363521.5}} | CONSTRUCCION DE RE DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON COMUNIDAD CALVILLITO - 366635 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CCAPAMA | 366635 | S | 26 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON Y CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON, CALLE IGNACIO VALDEZ ROMO VILLA L, lon:-102.18794535, lat:21.82242785}} | 2018-08-24 | 2018-10-07 | 363521 | 363521 | 363521 | 363521 | 363521 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CAP-16-2018, contratista:GERARDO VELASCO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:363521.5, importe_modificado:363521.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1438818/proyecto_INICIO, 1438818/proyecto_FIN, 1438818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438846 | Acción | 1991559.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991559.92, modificado:1991559.92}} | SISTEMA CIUDADANO CMR PADRON UNICO INCLUYE ANALISIS CAPACITACION E IMPLEMENTACION - 366800 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 366800 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1978800 | 1978800 | 1978800 | 1978800 | 1978800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:Ad 125/2018, contratista:GOBIERNO DIGITAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:1981746.0, importe_modificado:1981746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1438846/proyecto_PROCESO, 1438846/proyecto_FIN, 1438846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438847 | Proyecto de inversión | 130105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130105.9, modificado:130105.9}} | REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LIBERTAD - 366801 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 366801 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO POBRE, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.9609518, lat:21.91874501}} | 2018-11-05 | 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1438847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438873 | Proyecto de inversión | 591893.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295946.76, modificado:295946.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295946.79, modificado:295946.79}} | AMPLIACIÓN RED DE ELÉCTRICA - 366988 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 366988 | S | 2522 | 2376 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO ACOSTA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 20462 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE DEMOCRACIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA AV, lon:-102.30303219, lat:22.370951}} | 2018-05-14 | 2018-07-12 | 295946.79 | 287969.85 | 287969.85 | 287969.85 | 287969.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401518F, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:295946.79, importe_modificado:287969.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1438873/proyecto_INICIO, 1438873/proyecto_FIN, 1438873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438980 | Proyecto de inversión | 269389.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269389.57, modificado:269389.57}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO TERCERA ETAPA SAN JACINTO - 367600 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 367600 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EXHACIENDA SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUÁREZ ESCUELA SECUNDARIA DE LA DELEGACIÓN, lon:-102.23219004, lat:22.3470439}} | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 269389.57 | 269389.57 | 269324.25 | 269324.25 | 269324.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-009/2018, contratista:L.D.A. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:269352.73, importe_modificado:269389.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1438980/proyecto_PROCESO, 1438980/proyecto_INICIO, 1438980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438992 | Proyecto de inversión | 175182.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175182.56, modificado:175182.56}} | ALUMBRADO GENERAL ANDADOR AMATISTA ENTRE CALLE CORAL Y RUBI NORIAS DE OJOCALIENTE - 367633 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SOPMA | 367633 | S | 250 | 250 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:ANDADOR AMATISTA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORAL Y CALLE RUBI, NORIAS DE OJOCALIENTE, lon:-102.21641312, lat:21.88910111}} | 2018-10-15 | 2018-11-30 | 171138 | 171138 | 171138 | 171138 | 171138 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF-0219-2018, contratista:ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS, S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, monto:174670.63, importe_modificado:174670.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1438992/proyecto_INICIO, 1438992/proyecto_FIN, 1438992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401443327 | Proyecto de inversión | 1218916.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609458.48, modificado:609458.48}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609458.48, modificado:609458.48}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 370696 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370696 | S | 68 | 32 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE PIPILA ALVAREZ Y MARCO ANTONIO BARR, lon:-102.30575144, lat:22.43258376}} | 2018-06-07 | 2018-06-21 | 609458.48 | 609458.48 | 609458.48 | 609458.48 | 609458.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400918F, contratista:AE TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:609485.48, importe_modificado:609485.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1443327/proyecto_FIN, 1443327/proyecto_PROCESO, 1443327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438002 | Acción | 12000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.03, modificado:12000.03}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361542 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361542 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | 12000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018, contratista:MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:41460.02, importe_modificado:41460.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1438002/proyecto_FIN, 1438002/proyecto_PROCESO, 1438002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438999 | Proyecto de inversión | 534478.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534478.64, modificado:534478.64}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARALELA AV UNIVERSIDAD COLONIA INDEPENDENCIA - 367737 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 367737 | S | 150 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.51, meta_modificada:222.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LATERAL AV. UNIVERSIDAD COLONIA INDEPENDENCIA, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE INSURGENTES, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS CALLE LATERAL A LA AV. UNIVERSI, lon:-102.31181661, lat:22.22370126}} | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 534478.63 | 534478.63 | 534478.63 | 534478.63 | 534478.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-001/2018, contratista:C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:534478.63, importe_modificado:534478.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.51}} | {1438999/proyecto_INICIO, 1438999/proyecto_FIN, 1438999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401443371 | Proyecto de inversión | 1450004.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725002.16, modificado:725002.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725002.16, modificado:725002.16}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO - 370837 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 370837 | S | 75 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS C, lon:-102.28337473, lat:22.40962312}} | 2018-05-07 | 2018-06-21 | 725002.16 | 725002.16 | 725002.16 | 725002.16 | 725002.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401018F, contratista:KAMAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:725002.16, importe_modificado:725002.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1443371/proyecto_INICIO, 1443371/proyecto_FIN, 1443371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436326 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA HUIZACHERA - 350409 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 350409 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.2939288, lat:22.10828542}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 830000 | 829999.99 | 829999.99 | 829999.99 | 829999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2018-004, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:823798.89, importe_modificado:823798.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.0}} | {1436326/proyecto_INICIO, 1436326/proyecto_FIN, 1436326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451238 | Proyecto de inversión | 70040.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70040.35, modificado:70036.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSÉ DEL BARRANCO - 383934 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 383934 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BIENESTAR INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VIVIENDA Y CAMINO AL REFUGIO, CALLE EDUCACIÓN CALLE BIENESTAR S/N SAN JOSÉ DE, lon:-102.26251499, lat:22.06699125}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 70036.57 | 70036.57 | 70036.57 | 70036.57 | 70036.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451238/proyecto_FIN, 1451238/proyecto_INICIO, 1451238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451298 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74995.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LORETITO - 383988 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 383988 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE JOSÉ NUÑEZ 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA JOSÉ NU, lon:-102.24293343, lat:22.0024841}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451298/proyecto_PROCESO, 1451298/proyecto_FIN, 1451298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451322 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74995.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHICALOTE - 384019 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 384019 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE ZACATECAS 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ZACATECAS CHICALOTE, SA, lon:-102.25394803, lat:22.01223201}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | 74995.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451322/proyecto_PROCESO, 1451322/proyecto_INICIO, 1451322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451325 | Proyecto de inversión | 312698.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312698.77, modificado:312698.77}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARIILADO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR - 384022 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 384022 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL PORVENIR, 20615 EL PORVENIR, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR AL LLEGAR A LA CALLE JUAREZ SE GIRA A LA DERECHA HASTA L, lon:-102.23427358, lat:22.24048707}} | 2018-11-12 | 2018-12-17 | 305438.52 | 305438.52 | 305438.52 | 305438.52 | 305438.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-26-FAISM-2018-IRE-17, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:305438.52, importe_modificado:305438.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1451325/proyecto_INICIO, 1451325/proyecto_FIN, 1451325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451361 | Proyecto de inversión | 73900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73900.0, modificado:73896.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BORROTES - 384081 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 384081 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 32 TREINTA Y DOS INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO 32 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.2061601, lat:22.04239403}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 73896.01 | 73896.01 | 73896.01 | 73896.01 | 73896.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1451361/proyecto_FIN, 1451361/proyecto_INICIO, 1451361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449925 | Proyecto de inversión | 1474361.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737180.84, modificado:737180.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737180.84, modificado:737180.84}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTRILLADO - 381978 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 381978 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO AL VALLADO PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE REFORMA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS C, lon:-102.25136622, lat:22.34228756}} | 2018-07-09 | 2018-08-22 | 737180.74 | 737180.74 | 373180.74 | 373180.74 | 373180.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400518F, contratista:T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:728547.74, importe_modificado:737180.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1449925/proyecto_PROCESO, 1449925/proyecto_INICIO, 1449925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451583 | Proyecto de inversión | 228434.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228434.6, modificado:228434.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE OJO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MONTES - 384317 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 384317 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABASOLO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 99 AL LLEGAR A LA COMUNID, lon:-102.19086344, lat:22.29854434}} | 2018-11-30 | 2018-12-28 | 226150.25 | 226150.25 | 226150.25 | 226150.25 | 226150.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUV012018, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:226150.25, importe_modificado:226150.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.0}} | {1451583/proyecto_PROCESO, 1451583/proyecto_INICIO, 1451583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401457157 | Proyecto de inversión | 477796.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477796.21, modificado:477796.21}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES ALVARO OBREGON Y LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - 401322 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 401322 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.45, meta_modificada:265.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE ALVARO OBRAGON Y LAZARO CARDENAS COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FUNDADORES DEL EJIDO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 SE, lon:-102.25199523, lat:22.2296471}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 463792.44 | 463792.44 | 463792.44 | 463792.44 | 463792.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAV012018, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:463792.44, importe_modificado:463792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.45}} | {1457157/proyecto_INICIO, 1457157/proyecto_FIN, 1457157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401457789 | Proyecto de inversión | 1114160.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114160.41, modificado:1114160.41}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE ALAMITOS - 402006 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 402006 | S | 100 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE VEINTITRES DE NOVIEMBRE COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE ALAMITOS POR LA CARRE, lon:-102.24929343, lat:22.2605317}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 1113196.93 | 1113196.93 | 1113196.93 | 1113196.93 | 1113196.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1113196.93, importe_modificado:1113196.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1457789/proyecto_INICIO, 1457789/proyecto_FIN, 1457789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401450890 | Proyecto de inversión | 536748.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268374.05, modificado:268374.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268374.05, modificado:268374.05}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO - 383485 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 383485 | S | 20 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORNELIO ACOSTA, BRECHA MATAMOROS LA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES VENTE GUERRERO CORNELIO ACOSTA Y M, lon:-102.30077306, lat:22.3660027}} | 2018-11-27 | 2018-12-26 | 268374.05 | 268374.05 | 268374.05 | 268374.05 | 268374.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401918F, contratista:T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:259868.64, importe_modificado:268374.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1450890/proyecto_FIN, 1450890/proyecto_INICIO, 1450890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401450914 | Proyecto de inversión | 165627.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82813.89, modificado:82813.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82813.89, modificado:82813.89}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 383525 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSIO AGS | 383525 | S | 20 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE LAZARIO CARDENAS LA, lon:-102.25720004, lat:22.34654424}} | 2018-05-07 | 2018-06-06 | 82813.89 | 82813.89 | 82813.89 | 82813.89 | 82813.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401218F, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:131189.55, importe_modificado:82813.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1450914/proyecto_INICIO, 1450914/proyecto_PROCESO, 1450914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401456795 | Proyecto de inversión | 561745.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561745.28, modificado:561745.28}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FLORES DE MAYO Y SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN - 400887 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 400887 | S | 100 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE FLORES DE MAYO COLONIA EL TEPOZÁN, 20658 EL TEPOZÁN, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTRELLA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN POR LA CARRETERA ESTATAL 95 SE CONTINUA POR LA CARRETERA HASTA LLEGA A LA CALLE FLO, lon:-102.13938789, lat:22.17102294}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 549374.62 | 549374.62 | 549374.62 | 549374.62 | 549374.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHL012018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:549374.62, importe_modificado:549374.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}} | {1456795/proyecto_PROCESO, 1456795/proyecto_FIN, 1456795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401459920 | Proyecto de inversión | 698552.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698552.94, modificado:698552.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRESNO LA RINCONADA - 404540 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404540 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, OBRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES LAURELES Y LOPEZ MATEOS CARRETERA CALVILLO-J, lon:-102.79812102, lat:21.78817933}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 698552.94 | 698552.94 | 698552.82 | 698552.82 | 698552.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-033, contratista:GRUPO CORPORATIVO CONSAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:698552.94, importe_modificado:698552.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1459920/proyecto_PROCESO, 1459920/proyecto_FIN, 1459920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401459988 | Proyecto de inversión | 946738.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946738.72, modificado:946738.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE AMADO NERVO EL CUERVERO - 404613 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404613 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.2, meta_modificada:269.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO EEAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA EN LA CALLE AMANO NERVO ENTRE CALLES CAMINO REAL Y EMILIANO, lon:-102.68560158, lat:21.86007396}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 946738.72 | 946738.72 | 946738.68 | 946738.68 | 946738.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-038, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:761661.19, importe_modificado:946738.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.2}} | {1459988/proyecto_PROCESO, 1459988/proyecto_INICIO, 1459988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401475208 | Proyecto de inversión | 266764.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266764.98, modificado:266764.98}} | COMEDOR COMUNITARIO LAS NEGRITAS - 421405 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 421405 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:112.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:CALLE JUAN REYES RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA LOS CAMPOS PILOTOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-101.87873152, lat:21.98551701}} | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 266764.98 | 266764.98 | 266764.98 | 266764.98 | 266764.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-007/18, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:794825.23, importe_modificado:794825.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.25}} | {1475208/proyecto_PROCESO, 1475208/proyecto_INICIO, 1475208/proyecto_FIN, 1475208/proyecto_INICIO, 1475208/proyecto_FIN, 1475208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449766 | Proyecto de inversión | 617237.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617237.33, modificado:617237.33}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 381778 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 381778 | S | 186 | 124 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.17, meta_modificada:351.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:379, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 301 0 INTERIOR 0 0 EJIDO SAN IGNACIO, 20326 SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS TOMANDO LA SALIDA A CALVILLO TOMAR A LA DE, lon:-102.34000254, lat:21.89147803}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 617187 | 617187 | 617187 | 617187 | 617187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0172-2018, contratista:CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:606662.57, importe_modificado:606662.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.17}} | {1449766/proyecto_FIN, 1449766/proyecto_INICIO, 1449766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473402 | Proyecto de inversión | 173321.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173321.12, modificado:173321.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CIENEGA MOLINOS F SESENTA Y UNO - 419691 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419691 | S | 30 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188700.0, meta_modificada:18700.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 20722 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.02620809, lat:22.19573538}} | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 173321.12 | 173321.12 | 173321.12 | 173321.12 | 173321.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-026/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:173321.12, importe_modificado:173321.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18700.22}} | {1473402/proyecto_INICIO, 1473402/proyecto_PROCESO, 1473402/proyecto_INICIO, 1473402/proyecto_FIN, 1473402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449879 | Proyecto de inversión | 409474.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409474.45, modificado:409474.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR VARIAS VIVIENDAS LOCALIDAD EL AJILADERO - 381917 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381917 | S | 12 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL Y CALLES SIN NOMBRE EJIDO EL AJILADERO, 20454 EL AJILADERO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.3614474, lat:22.29036744}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 409474.45 | 409474.44 | 409474.44 | 409474.44 | 409474.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-013/2019, contratista:CONSTRURINCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:409474.44, importe_modificado:409474.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1449879/proyecto_INICIO, 1449879/proyecto_FIN, 1449879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449887 | Proyecto de inversión | 106935.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106935.07, modificado:106935.07}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PRIVADA AGUASCALIENTES Y DOMINGO ZAVALA - 381928 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 381928 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y PRIVADA AGUASCALIENTES, CALLE DOMINGO ZAVALA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, lon:-101.95839968, lat:21.91930488}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1449887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401450074 | Proyecto de inversión | 254456.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254456.02, modificado:254456.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CINCO DE MAYO ENTRE VEINTIUNO DE MARZO Y VEINTIUNO DE OCTUBRE - 382259 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 382259 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE OCTUBRE, CALLE 21 DE FEBRERO CALLE LOCALIZADA 3 CUADRAS DEL CENTRO SALUD, lon:-102.33846915, lat:22.18223769}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 254456.02 | 254455.3 | 254455.3 | 254455.3 | 254455.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-011/2018, contratista:I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:254455.3, importe_modificado:254456.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {1450074/proyecto_FIN, 1450074/proyecto_PROCESO, 1450074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401457334 | Proyecto de inversión | 332555.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332555.94, modificado:332555.94}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MEXICO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - 401518 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 401518 | S | 50 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.61, meta_modificada:199.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MEXICO COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE Y SE TOMA LA CA, lon:-102.24845512, lat:22.22940263}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 161695.59 | 161695.59 | 161695.59 | 161695.59 | 161695.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAV022018, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:161695.59, importe_modificado:161695.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.61}} | {1457334/proyecto_INICIO, 1457334/proyecto_FIN, 1457334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473761 | Proyecto de inversión | 392384.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392384.66, modificado:388997.95}} | TANQUE ELEVADO JARILLAS - 420053 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 420053 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:RANCHERIA JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA SAN GIL - REAL DE ASIENTOS, lon:-102.0639451, lat:22.29746299}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 388997.95 | 388997.95 | 388997.95 | 388997.95 | 388997.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-11-2018, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:854940.56, importe_modificado:854940.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473761/proyecto_INICIO, 1473761/proyecto_FIN, 1473761/proyecto_PROCESO, 1473761/proyecto_FIN, 1473761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401457663 | Proyecto de inversión | 979910.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979910.89, modificado:979910.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES CEDROS FATIMA JACARANDAS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - 401870 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 401870 | S | 40 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FATIMA CEDROS, JARARANDAS Y COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 DE , lon:-102.2502767, lat:22.23738945}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 976861.38 | 976861.38 | 976861.38 | 976861.38 | 976861.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:976861.38, importe_modificado:976861.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1457663/proyecto_FIN, 1457663/proyecto_PROCESO, 1457663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473111 | Proyecto de inversión | 610956.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610956.48, modificado:610956.48}} | MEJORAMIENTO DE CECYTEA PLANTEL CIUDAD SATELITE MORELOS AV AGUASCALIENTES SUR ESQ CHICHEN ITZA MORELOS I - 419420 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SOPMA | 419420 | S | 650 | 500 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES SUR COLONIA MORELOS I, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TULUM Y CALLE CHICHEN ITZA, CIUDAD SATELITE MORELOS 1A SECCION, lon:-102.25391035, lat:21.86006099}} | 2018-08-17 | 2018-09-15 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0170-2018, contratista:ENCO SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:621110.57, importe_modificado:621110.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473111/proyecto_INICIO, 1473111/proyecto_FIN, 1473111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451149 | Proyecto de inversión | 108458.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108458.77, modificado:108452.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FRACC HIDALGO - 383813 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 383813 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL IRRIARTE 329 TRESCIENTOS TREINTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE NIC, lon:-102.26748244, lat:22.06931787}} | 2018-12-05 | 2018-12-31 | 108452.91 | 108452.91 | 108452.91 | 108452.91 | 108452.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 008/18, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:575709.28, importe_modificado:575709.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1451149/proyecto_PROCESO, 1451149/proyecto_INICIO, 1451149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451331 | Proyecto de inversión | 1154146.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154146.39, modificado:1174821.81}} | MEJORAMIENTO DE AULAS Y CONSTR DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA NO TREINTA Y SEIS VICENTE GUERRERO - 384028 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 384028 | S | 328 | 327 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE JACARANDAS 12 0 INTERIOR 0 PUEBLO TAPIAS VIEJAS, 20970 TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CASUARINA Y , CALLE ALAMO LA ESCUELA TELESECUNDARIA 36 ESTA ENTRE LA CALLE CASUARINA Y A UN COSTADO ESTA LA CALLE A, lon:-102.53590907, lat:21.84897461}} | 2018-08-02 | 2018-10-15 | 1174821.81 | 1174821.81 | 1174821.81 | 1021584.18 | 1021584.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-13-2018, contratista:ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS, convocante:minicipio de jesus maria, monto:1021584.19, importe_modificado:1021584.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1451331/proyecto_INICIO, 1451331/proyecto_FIN, 1451331/proyecto_INICIO, 1451331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451394 | Proyecto de inversión | 208214.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208214.05, modificado:208214.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS - 384109 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 384109 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CALLE 5 CE MAYO COLONIA MESILLAS, 20620 MESILLAS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MATAMOROS, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 26 TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL LOPEZ MATEOS AL LLEGAR A LA , lon:-102.16729161, lat:22.31472681}} | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 207168.58 | 207168.58 | 207168.58 | 207168.58 | 207168.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-27-FRT-2018-ADJ-09, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:207168.58, importe_modificado:207168.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1451394/proyecto_INICIO, 1451394/proyecto_FIN, 1451394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401469447 | Acción | 129978.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129978.5, modificado:129978.5}} | ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL PADRON DEL PREDIALPARA SU USO CON SOFTWARE DE GESTION - 415167 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 415167 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2018-05-03 | 2018-12-13 | 129978.5 | 129978.5 | 128978.5 | 128978.5 | 128978.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV2018, contratista:MARINA RUBALCAVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:129978.6, importe_modificado:129978.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1469447/proyecto_INICIO, 1469447/proyecto_FIN, 1469447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473306 | Proyecto de inversión | 1153226.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153226.54, modificado:1153226.54}} | TECHUMBRE TV EL TULE F CINCUENTA Y NUEVE - 419589 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419589 | S | 30 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:409.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS DEL MUINICIPIO DE ASIENTOS., lon:-102.09303307, lat:22.08608568}} | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 1153226.54 | 1153226.54 | 1153226.54 | 1153226.54 | 1153226.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-025/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1153226.74, importe_modificado:1153226.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.2}} | {1473306/proyecto_PROCESO, 1473306/proyecto_FIN, 1473306/proyecto_INICIO, 1473306/proyecto_FIN, 1473306/proyecto_INICIO, 1473306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401471918 | Proyecto de inversión | 569555.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569555.77, modificado:569555.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PORFIRIO DIAZ EL CUERVERO - 417802 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 417802 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE NORUEGA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES SUECIA Y NORUEGA, lon:-102.68281209, lat:21.86320055}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 569555.75 | 569555.75 | 569555.75 | 569555.75 | 569555.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-073, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:563199.16, importe_modificado:569555.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1471918/proyecto_INICIO, 1471918/proyecto_FIN, 1471918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451653 | Proyecto de inversión | 192654.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192654.98, modificado:163044.73}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESC SEC GRAL VEINTISIETE FCO J MUJICA EN J GOMEZ PORTUGAL - 384398 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 384398 | S | 356 | 355 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.54, meta_modificada:676.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 102 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y PRIVADA MALDONADO, CALLE EL JARABE LA ESCUELA SE E, lon:-102.29203787, lat:21.99897873}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 163044.73 | 163044.73 | 163044.73 | 163044.73 | 163044.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-14-2018, contratista:ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:447367.64, importe_modificado:447367.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.54}} | {1451653/proyecto_FIN, 1451653/proyecto_PROCESO, 1451653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401460058 | Proyecto de inversión | 638363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638363.28, modificado:638363.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR SANITARIO LOS PATOS - 404698 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404698 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.23, meta_modificada:275.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PATOS, 20870 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA PRIV MATAMOROS, OBRA UBICADA A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PRIV. MATAMOROS, lon:-102.74785966, lat:21.85430351}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 638362.98 | 638362.98 | 638362.98 | 638362.98 | 638362.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-040, contratista:CONSTRUCCIONES ARQOX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:482694.35, importe_modificado:638362.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:275.23}} | {1460058/proyecto_INICIO, 1460058/proyecto_PROCESO, 1460058/proyecto_FIN, 1460058/proyecto_PROCESO, 1460058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451708 | Proyecto de inversión | 324817.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324817.81, modificado:340575.18}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TELESEC CIENTO TREINTA Y OCHO EN LA LOMA DE VALLADOLID - 384494 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 384494 | S | 59 | 59 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE CARDENAL PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOSCATEL Y , CALLE PINOS LA ESCUELA ESTA EN LA CALLE CARDENAL ENTRE LA CALLE MOSCATEL LIMITE CON TERRENOS BALDIOS Y A, lon:-102.30816315, lat:22.01217067}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 340575.18 | 340575.18 | 340575.18 | 284322.91 | 284322.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-14-2018, contratista:ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:447367.64, importe_modificado:447367.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {1451708/proyecto_INICIO, 1451708/proyecto_FIN, 1451708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401460100 | Proyecto de inversión | 876378.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876378.56, modificado:876378.56}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE LAS VIBORILLAS - 404744 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404744 | S | 10 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.6, meta_modificada:378.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS MUY CERCA DEL FRACC. MAGISTERIAL, lon:-102.68799718, lat:21.86869971}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 876378.56 | 876378.56 | 876378.54 | 876378.54 | 876378.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-050, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:876378.56, importe_modificado:876378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.6}} | {1460100/proyecto_PROCESO, 1460100/proyecto_FIN, 1460100/proyecto_INICIO, 1460100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401461507 | Proyecto de inversión | 124134.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124134.91, modificado:124134.91}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALDAMA BARRIO DEL SALTO PALO ALTO - 406457 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 406457 | S | 8 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:227, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO EL SALTO, 20330 PALO ALTO (BARRIO DEL SALTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCI, lon:-101.96335608, lat:21.9224454}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1461507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451201 | Proyecto de inversión | 109507.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109507.31, modificado:109507.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO DE LA COMUNIDAD DEL EL CARMEN - 383874 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 383874 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE OTOÑO COLONIA EL CARMEN, 20615 EL CARMEN, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIMAVERA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 127 Y AL LLEGAR A LA PRIMER CALLE A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN DE LA OBR, lon:-102.21893039, lat:22.24280912}} | 2018-10-22 | 2018-11-16 | 107683.64 | 107683.64 | 107683.64 | 107683.64 | 107683.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-21-FAISM-2018-ADJ-07, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:107683.64, importe_modificado:107683.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1451201/proyecto_INICIO, 1451201/proyecto_FIN, 1451201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451223 | Proyecto de inversión | 241034.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241034.18, modificado:241034.18}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES COLOSIO JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ Y LA PRESITA - 383913 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 383913 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE COLOSIO JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ, Y LA PRESITA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA ORESITA Y CALLE JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ, CALLE COLOSIO SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y , lon:-102.25246317, lat:22.23667195}} | 2018-10-19 | 2018-11-23 | 236181.85 | 236181.85 | 236181.85 | 236181.85 | 236181.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-21-FAISM-2018-ADJ-07, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:107683.64, importe_modificado:107683.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1451223/proyecto_INICIO, 1451223/proyecto_FIN, 1451223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451246 | Proyecto de inversión | 1025489.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025489.91, modificado:1025489.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC SEC TEC NO TREINTA Y SEIS - 383939 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 383939 | S | 328 | 327 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.24, meta_modificada:502.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA LAS FLORES COLONIA MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y , CALLE LAS BUGAMBILIAS LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 36 ESTA UBICADA EN LA PRIVADA LAS FLORES S/N ENTRE LA CALLE LAS , lon:-102.33011132, lat:21.95431694}} | 2018-08-02 | 2018-10-10 | 1025489.92 | 1025489.92 | 1025489.92 | 788838.4 | 788838.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:788838.4, importe_modificado:788838.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.24}} | {1451246/proyecto_INICIO, 1451246/proyecto_PROCESO, 1451246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401483370 | Proyecto de inversión | 428477.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428477.45, modificado:428477.45}} | REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS LAS ADJUNTAS - 429925 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 429925 | S | 48 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:3525.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS ADJUNTAS - TANQUE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A LA SALIDA A TANQUE VI, lon:-101.92267805, lat:22.04780304}} | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 428477.45 | 428477.45 | 428477.45 | 428477.45 | 428477.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-025/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:428477.45, importe_modificado:428477.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3525.6}} | {1483370/proyecto_INICIO, 1483370/proyecto_PROCESO, 1483370/proyecto_FIN, 1483370/proyecto_PROCESO, 1483370/proyecto_FIN, 1483370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401495371 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:programa directo estatal, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | suministro y colocacion de elevador en mercado de artesanías y gastronomía | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | Sectur 004 | S | 4031 | 3600 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Juan Esteban, Col. las Canadas, San José de Gracia, Ags., México, lon:-102.4161195, lat:22.1491864}} | 2018-12-04 | 2018-12-31 | 1200000 | 1199375.9 | 1199375.9 | 1199375.9 | 1199375.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0324-145-18, contratista:Manufacturas Metalicas Rodher, S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Aguascalientes, monto:1199375.9, importe_modificado:1199375.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1495371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401489442 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Construcción de Pavimento de Concreto, Banquetas, Guarniciones, Agua Potable y Alcantarillado, en la Comunidad de Guadalupe de Atlas | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0322/18 | N |  |  | 2259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Olivares Santaanna 117, Guadalupe de Atlas, Ags., México, lon:-102.03007221, lat:22.26681801}} | 2018-10-01 | 2019-03-31 | 8500000 | 7998892.91 | 2399667.87 | 2399667.87 | 2399667.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-09/2018, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:7998892.91, importe_modificado:7998892.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {1489442/proyecto_PROCESO, 1489442/proyecto_INICIO, 1489442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401489675 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA, EL RODEO, COSIO (ESTACION DE ADAMES), AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0123-18-2018 | N |  |  | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Francisco I. Madero 101, Centro, Cosío, Ags., México, lon:-102.29756355, lat:22.36642772}} | 2018-08-20 | 2019-08-20 | 1100000 | 1051210.93 | 315363.28 | 315363.28 | 315363.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0123-18-2018, contratista:I.C. ROBERTO SILVA ARJON, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1051210.93, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {1489675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401489703 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, EL REFUGIO DE PROVIDENCIA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0163-18-2018 | N |  |  | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.04, meta_modificada:591.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:Cornelio Acosta 102A, Centro, 20460 Centro, Ags., México, lon:-102.30000973, lat:22.36614991}} | 2018-08-23 | 2019-08-23 | 900000 | 862745.8 | 258823.74 | 258823.74 | 258823.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0163-18-2018, contratista:CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:862745.8, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} | {1489703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493664 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. GENERAL DE DIVISION ENRIQUE ESTRADA, LOS ARELLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0167-18-2018 | N |  |  | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.0, meta_modificada:926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Lib. Carretero 210, Aguascalientes, México, lon:-102.27722168, lat:21.73590213}} | 2018-08-03 | 2019-08-02 | 900000 | 857339.24 | 257201.77 | 257201.77 | 257201.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0167-18-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857339.24, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1493664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493707 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION LEONA VICARIO, LA UNION, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0110-18-2017 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.45, meta_modificada:278.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96508229, lat:21.91890092}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 900000 | 859857.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0110-18-2017, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:859857.89, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} | {1493707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495192 | Proyecto de inversión | 1629642 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629642.0, modificado:1629642.0}} | NUEVA CREACION CECYTEA FRACC. VILLA MONTAÑA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11012-18-2018 | N |  |  | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:5 de Mayo 145, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29644775, lat:21.88061545}} | 2018-11-09 | 2019-11-08 | 1629642 | 1578548.52 | 789274.26 | 789274.26 | 789274.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11012-18-2018, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1578548.52, importe_modificado:1629642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495318 | Proyecto de inversión | 2223393 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223393.0, modificado:2223393.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. PABLO LATAPI SARRE, LA RIBIERA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10010-18-2018 | N |  |  | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.65, meta_modificada:217.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Francisco Romo Jiménez 102, San José de Buenavista, 20303 San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.27267265, lat:22.07227778}} | 2018-11-09 | 2019-11-08 | 2223393 | 2162131.15 | 1081065.57 | 1081065.57 | 1081065.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10010-18-2018, contratista:H&P URBANIZACION EDIFICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2162131.15, importe_modificado:2223939.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.24}} | {1495318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401497821 | Proyecto de inversión | 18205900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONACYT, monto:9102950.0, modificado:9102950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9102950.0, modificado:9102950.0}} | CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA Y MEDICINA TRASLACIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CIMETA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | CIMETA 18 | N |  |  | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3026625, lat:21.9001392}} | 2018-09-18 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401496284 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE EL SALITRILLO | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0307/18 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedro, Santa Cruz, 20406 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3308991, lat:22.2327211}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 840650 | 832433.41 | 825573.22 | 825573.22 | 825573.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E20-2018, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:832433.41, importe_modificado:825573.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496284/proyecto_INICIO, 1496284/proyecto_FIN, 1496284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401500231 | Proyecto de inversión | 499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.99, modificado:499999.99}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DOLORES HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, CABECERA MUNICIPAL. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | FAFEF-22041 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.1, meta_modificada:484.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3180006, lat:22.2297676}} | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 499799.63 | 499799.63 | 499799.63 | 499799.63 | 499799.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAFEF-001-18 PAQ. 06, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:499799.63, importe_modificado:499799.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.1}} | {1500231/proyecto_INICIO, 1500231/proyecto_FIN, 1500231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495428 | Proyecto de inversión | 1319009 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319009.0, modificado:1319009.0}} | CONSOLIDACION ESC. SEC. TEC. No. 14, SAN ANTONIO, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10013-18-2018 | N |  |  | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.28, meta_modificada:170.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.16697216, lat:22.22418727}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 1319009 | 1316424.67 | 658212.34 | 658212.34 | 658212.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10013-18-2018, contratista:EDIFICA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1316424.67, importe_modificado:1319009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.41}} | {1495428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495477 | Acción | 11433228.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:81, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.143322867E7, modificado:1.143440523E7}} | UAA APOYO PROBLEMAS ESTRUCTURALES UPES 2018 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PROBLEMAS ESTRUCTURALES UPES 2018 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 11434405.23 | 11434405.23 | 11434405.23 | 11434405.23 | 11431134 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401496313 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA DEPORTIVA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LA NATURA | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0296/18 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Vicente Guerrero, San Juan de la Natura, Ags., México, lon:-102.2208895, lat:22.3644458}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 840650 | 837026.68 | 810293.55 | 810293.55 | 810293.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E22-2018, contratista:EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:837026.68, importe_modificado:810293.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496313/proyecto_INICIO, 1496313/proyecto_FIN, 1496313/proyecto_PROCESO, 1496313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401501149 | Proyecto de inversión | 1347415 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347415.0, modificado:1347415.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL EN CALLE SAN PATRICIO TRAMO DE AV. CULTURA OTOMI A CALLE COSME LOS PERICOS FRACCIONAMIENTO | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 010011ME003-0197 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2219.0, meta_modificada:2219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2437054, lat:21.8994838}} | 2018-04-06 | 2018-12-31 | 1347415 | 1347415 | 360037.23 | 360037.23 | 360037.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:593.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494021 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONCLUSION EDIFICIO ACADEMICO, 2a. ETAPA, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AGUASCALIENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11002-18-2018 | N |  |  | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.5, meta_modificada:1637.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard José Maria Chavez # 3005, México, lon:-102.29086876, lat:21.84206078}} | 2018-10-03 | 2019-10-02 | 5000000 | 4700018.31 | 3923451.74 | 3923451.74 | 3923451.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11002-18-2018, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:4086972.45, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1359.13}} | {1494021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494084 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | NUEVA CREACION, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, V.N.S.A. AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11001-18-2018 | N |  |  | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2384.0, meta_modificada:2384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle de la Luna, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.284523, lat:21.8724015}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 30000000 | 26168453.49 | 20978664.06 | 20978664.06 | 20978664.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11001-18-2018, contratista:CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:2.616845349E7, importe_modificado:3.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1931.04}} | {1494084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495544 | Acción | 3144332.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144332.73, modificado:3144332.73}} | UAA APOYO FINANCIERO REC. PUB. FED. EXT. 2018 (2) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA APOYO FINANCIERO (2) | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 3144332.73 | 3144332.73 | 3144332.73 | 3144332.73 | 720968.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401496356 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL EL BAJIO | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0291/18 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:El Bajío, Ags., México, lon:-102.305385, lat:22.247367}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 840650 | 837634.09 | 837634.08 | 837634.08 | 837634.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E19-2018, contratista:I.C. JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:837634.09, importe_modificado:837634.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496356/proyecto_FIN, 1496356/proyecto_INICIO, 1496356/proyecto_PROCESO, 1496356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401500392 | Proyecto de inversión | 1095000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095000.0, modificado:1095000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ARROYO VEHICULAR EN C. MIRADOR DEL GAVILAN, DELEGACION PABLO ESCALERAS, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-07005 | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:Mirador del Gavilán, Escaleras, Ags., México, lon:-102.334637, lat:22.251496}} | 2018-11-09 | 2018-12-09 | 1095000 | 1090699.26 | 1090699.25 | 1090699.25 | 1090699.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E14-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ARQOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1090699.26, importe_modificado:1090699.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1500392/proyecto_INICIO, 1500392/proyecto_FIN, 1500392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494226 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, BIMBALETES DE ATLAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0161-18-2018 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.85, meta_modificada:624.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08928734, lat:22.23827483}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1300000 | 1247685.58 | 374305.67 | 374305.67 | 374305.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0161-18-2018, contratista:MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1247685.58, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.48}} | {1494226/proyecto_PROCESO, 1494226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495624 | Acción | 705603.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705603.05, modificado:2881692.15}} | UAA FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2016 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA FAM POTENCIADO MED SUP 2016 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2881692.15 | 2205009.54 | 661502.86 | 661502.86 | 661502.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401498083 | Proyecto de inversión | 1360398.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360398.81, modificado:1360398.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (INCLUYE CRUCERO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA) Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, COSIO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 0328/18 | S | 2550 | 2450 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:598.85, meta_modificada:598.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 24, Mexiquito, Cosío, Ags., México, lon:-102.30139911, lat:22.3660507}} | 2018-12-03 | 2019-01-16 | 1360398.81 | 1347062.71 | 602889.57 | 602889.57 | 602889.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801004987-E2-2018, contratista:DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:1347062.71, importe_modificado:1347062.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:59.0}} | {1498083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494412 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. DIEGO ROMO DE VIVAR, RINCON DE ROMOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0151-18-2017 | N |  |  | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.85, meta_modificada:1333.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 208, Zona Centro, 20400 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.32311964, lat:22.22921267}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1500000 | 1423248.31 | 426974.49 | 426974.49 | 426974.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0151-18-2017, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1423248.31, importe_modificado:1442307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.89}} | {1494412/proyecto_INICIO, 1494412/proyecto_PROCESO, 1494412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493990 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. TEC. No. 34, FRIDA KHALO CALDERON, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0149-18-2016 | N |  |  | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.08, meta_modificada:1338.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26849914, lat:21.87767841}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 900000 | 862304.1 | 258691.23 | 258691.23 | 258691.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0149-18-2016, contratista:CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:862304.1, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.61}} | {1493990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495678 | Acción | 564001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564001.0, modificado:564001.0}} | UAA APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR 2018 (PADES) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA PADES 2018 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 554065.11 | 554064.11 | 554064.11 | 554064.11 | 554064.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401498270 | Proyecto de inversión | 1492420.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:373105.03, modificado:373105.03}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373105.03, modificado:373105.03}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:373105.03, modificado:373105.03}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:373105.05, modificado:373105.05}} | CONSTRUCCION DE VELARIA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COL. SANTA CRUZ. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0308/18 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cedro 103, Santa Cruz, 20406 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.32982516, lat:22.23263898}} | 2018-11-22 | 2018-12-22 | 1492420.14 | 1449878.73 | 1449878.73 | 1449878.73 | 1449878.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E25-2018, contratista:TFORT S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1449878.73, importe_modificado:1449878.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1498270/proyecto_INICIO, 1498270/proyecto_FIN, 1498270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401501451 | Adquisición | 203703314 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.03703314E8, modificado:2.03703314E8}} | EQUIPAMIENTO H HIDALGO 230 M | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | EQUIPAMIENTO H HIDALGO 230 M | N |  |  | 1330000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.03703314E8, meta_modificada:2.03703314E8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2836167, lat:21.8922471}} | 2018-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401489387 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitación de Pavimento de Concreto Calle 20 de Noviembre, Agua Potable, Alcantarillado, Banquetas, Guarniciones, Luminaria LED (Solar) en la Comunidad de Pilotos | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0320/18 | N |  |  | 1331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Pilotos, Ags., México, lon:-101.9591666, lat:22.0372222}} | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 3500000 | 3497246.16 | 1049173.85 | 1049173.85 | 1049173.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-10/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:3497246.16, importe_modificado:3497246.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1489387/proyecto_INICIO, 1489387/proyecto_PROCESO, 1489387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494810 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. OCTAVIO PAZ, CUMBRES II, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0194-18-2018 | N |  |  | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.72, meta_modificada:789.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Las Cumbres, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2533613, lat:21.9101181}} | 2018-10-05 | 2019-10-04 | 900000 | 860897.84 | 258269.35 | 258269.35 | 258269.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0194-18-2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:860897.84, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.92}} | {1494810/proyecto_INICIO, 1494810/proyecto_PROCESO, 1494810/proyecto_INICIO, 1494810/proyecto_PROCESO, 1494810/proyecto_INICIO, 1494810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494840 | Proyecto de inversión | 16788780 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.678878E7, modificado:1.678878E7}} | SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LAS VILLAS PARA ESTUDIANTES, UNIVERSIDAD EL RETOÑO | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11009-18-2018 | N |  |  | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3616.51, meta_modificada:3616.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2626604, lat:21.9277404}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 16788780 | 14758140.53 | 12830586.98 | 12830586.98 | 12830586.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11009-18-2018, contratista:INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.475814043E7, importe_modificado:1.678878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2707.01}} | {1494840/proyecto_INICIO, 1494840/proyecto_PROCESO, 1494840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493687 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ETV No. 155, JOSE MARIA ARTEAGA, LOS ALAMITOS, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0168-18-2018 | N |  |  | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.5, meta_modificada:531.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.1669507, lat:22.22424686}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 857079.61 | 257123.88 | 257123.88 | 257123.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0168-18-2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857079.61, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {1493687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401497328 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC PRIM. EMILIANO ZAPATA, MOLINO ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0046-18-2017 | N |  |  | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.26840258, lat:21.8775689}} | 2018-06-04 | 2019-06-03 | 1300000 | 1226611.24 | 1099404.35 | 1099404.35 | 1099404.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0046-18-2017, contratista:RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1226611.24, importe_modificado:1248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1497328/proyecto_INICIO, 1497328/proyecto_PROCESO, 1497328/proyecto_INICIO, 1497328/proyecto_FIN, 1497328/proyecto_PROCESO, 1497328/proyecto_FIN, 1497328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495149 | Proyecto de inversión | 953661 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953661.0, modificado:953661.0}} | CONSOLIDACION TV No. 19 ENRIQUE REBSAMEN, TROJES DE ALONSO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10008-18-2018 | N |  |  | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Trojes de Alonso, 20116 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2998647, lat:21.9381251}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 953661 | 953661 | 450116.45 | 450116.45 | 450116.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10008-18-2018, contratista:LULE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:900232.89, importe_modificado:953661.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495177 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSOLIDACION CONALEP IV, LOMAS DEL MIRADOR, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11013-18-2018 | N |  |  | 4271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lomas del Mirador I, II y III, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2583684, lat:21.8489125}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 700000 | 663308.69 | 331654.35 | 331654.35 | 331654.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11013-18-2018, contratista:YARKAR, S.C., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:663306.69, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {1495177/proyecto_INICIO, 1495177/proyecto_PROCESO, 1495177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494831 | Proyecto de inversión | 3324729 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324729.0, modificado:3324729.0}} | CONSTRUCCION 3a ETAPA DE SEGUNDA UNIDAD ACADEMICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLON, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11008-18-2018 | N |  |  | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Magisterial, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3161885, lat:22.2254542}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 3324729 | 3097238.27 | 1548619.14 | 1548619.14 | 1548619.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11008-18-2018, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:3097238.27, importe_modificado:3324729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1494831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495639 | Proyecto de inversión | 615610.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615610.98, modificado:615610.98}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CARRETERA 45 NORTE HASTA LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | FOFIN-005/18 | N |  |  | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Independencia Nte. 52A, Francisco Villa, 20674 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27310181, lat:22.15179558}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 615610.98 | 606750.76 | 606750.76 | 606750.76 | 606750.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-005, contratista:GC ARAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:606750.76, importe_modificado:606750.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:99.0}} | {1495639/proyecto_PROCESO, 1495639/proyecto_INICIO, 1495639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493691 | Proyecto de inversión | 81072 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81072.0, modificado:81072.0}} | LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN DE AREAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 8PET01011693 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30468.0, meta_modificada:30468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 81072 | 81072 | 74112 | 74112 | 74112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30468.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493706 | Proyecto de inversión | 165870 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165870.0, modificado:165870.0}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE 5O VIVIENDASEN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 8PET01011687 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 165870 | 165870 | 165869 | 165869 | 165869 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493721 | Proyecto de inversión | 525900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525900.0, modificado:525900.0}} | PINTURA DE FACHADAS EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Mantenimiento | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 8PET01011809 | N |  |  | 88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-07-25 | 2018-12-31 | 525900 | 525900 | 498755 | 498755 | 498755 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:207.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494115 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0116-18-2018 | N |  |  | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.44, meta_modificada:722.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08927393, lat:22.23829965}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 1300000 | 1042720.9 | 312816.27 | 312816.27 | 312816.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0116-18-2018, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1042720.9, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {1494115/proyecto_PROCESO, 1494115/proyecto_INICIO, 1494115/proyecto_PROCESO, 1494115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401498165 | Proyecto de inversión | 4375385.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375385.82, modificado:4375385.82}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA PLAZA JUÁREZ, COSÍO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. | 0379/18 | S | 2550 | 2450 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4445.0, meta_modificada:4445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Matamoros 4, Centro, 20460 Centro, Ags., México, lon:-102.29973078, lat:22.36631362}} | 2018-12-28 | 2019-03-12 | 4375385.82 | 4370591.64 | 1311177.49 | 1311177.49 | 1311177.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801004987-E4-2018, contratista:FEVAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:4370591.64, importe_modificado:4370591.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {1498165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494217 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, COLOMOS, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0136-18-2018 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.44, meta_modificada:621.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:Plaza Principal 105, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.7187562, lat:21.84700018}} | 2018-09-12 | 2019-09-11 | 900000 | 857259.24 | 257177.77 | 257177.77 | 257177.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0136-18-2018, contratista:VELASER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857259.24, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.72}} | {1494217/proyecto_PROCESO, 1494217/proyecto_INICIO, 1494217/proyecto_PROCESO, 1494217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494401 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. EDMUNDO GAMEZ OROZCO, LA UNION (EL LLANO), AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0109-18-2017 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.8, meta_modificada:488.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:Calle 5 de Mayo 108, Col de Abajo, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96818829, lat:21.91559639}} | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 900000 | 863211.83 | 258963.55 | 258963.55 | 258963.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0109-18-2017, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:863211.83, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.97}} | {1494401/proyecto_PROCESO, 1494401/proyecto_INICIO, 1494401/proyecto_PROCESO, 1494401/proyecto_INICIO, 1494401/proyecto_PROCESO, 1494401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494204 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. LUCAS ORTIZ BENITEZ, SAN TADEO, CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0119-18-2018 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.28, meta_modificada:578.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:Av. B. Juárez # 101, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.71887422, lat:21.84688068}} | 2018-08-29 | 2019-08-26 | 1100000 | 1052935.93 | 315880.78 | 315880.78 | 315880.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0119-18-2018, contratista:FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1052935.93, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1494204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494007 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0117-18-2018 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.16, meta_modificada:463.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:Av. Francisco Romo Jiménez # 102, Fracc. José de Buenavista, C.P. 20300., San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.27267265, lat:22.07239709}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 857535.43 | 257260.63 | 257260.63 | 257260.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0117-18-2018, contratista:GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857535.43, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.9}} | {1494007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401497951 | Proyecto de inversión | 1741597.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741597.02, modificado:1741597.02}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE EDMUNDO GÁMEZ OROZCO NORTE DE CALLE MEXICO A CALLE JAVIER MINA,COLONIA FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-019/18 | N |  |  | 895 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Leandro Valle 1580, Industrial, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27996826, lat:22.1492517}} | 2018-09-08 | 2018-12-31 | 1741597.02 | 1741597 | 1741597 | 1741597 | 1741597 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-019, contratista:ING. GREGORIO CALVILLO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1670263.75, importe_modificado:1670263.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1497951/proyecto_FIN, 1497951/proyecto_PROCESO, 1497951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494383 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION J.N. FUNDACION DE AGUASCALIENTES, V.N.S.A. SECTOR SAN MARCOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0195-18-2018 | N |  |  | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.82, meta_modificada:689.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av.Jesús García Corona 440, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.25653648, lat:21.93715407}} | 2018-09-21 | 2019-09-20 | 900000 | 861687.01 | 258506.1 | 258506.1 | 258506.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0195-18-2018, contratista:IRANCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:861687.01, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.08}} | {1494383/proyecto_INICIO, 1494383/proyecto_PROCESO, 1494383/proyecto_INICIO, 1494383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494478 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSOLIDACION J.N. CRISTOBAL COLON, LOS ARROYITOS, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0134-18-2018 | N |  |  | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.24, meta_modificada:949.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Arroyo de La Canadá, Los Arroyitos, 20923 Jesús María, Ags., México, lon:-102.3389363, lat:21.9702203}} | 2018-07-30 | 2019-07-29 | 1500000 | 1414567.48 | 424370.24 | 424370.24 | 424370.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0134-18-2018, contratista:JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1414567.48, importe_modificado:1442307.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.28}} | {1494478/proyecto_INICIO, 1494478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494486 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, LAS FRAGUAS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0165-18-2018 | N |  |  | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:José María Pino Suárez, Pino Suárez, Ags., México, lon:-102.1028714, lat:22.1665073}} | 2018-09-19 | 2019-09-18 | 900000 | 859146.53 | 257743.96 | 257743.96 | 257743.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0165-18-2018, contratista:ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:859146.53, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.3}} | {1494486/proyecto_PROCESO, 1494486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494493 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, PASO BLANCO, JESUS MARIA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0166-18-2018 | N |  |  | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.3, meta_modificada:749.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Paso Blanco, Ags., México, lon:-102.3169444, lat:21.9736111}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 843823 | 253146.9 | 253146.9 | 253146.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0166-18-2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:843823.0, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.3}} | {1494493/proyecto_INICIO, 1494493/proyecto_PROCESO, 1494493/proyecto_INICIO, 1494493/proyecto_PROCESO, 1494493/proyecto_INICIO, 1494493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494501 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSOLIDACION 2A ETAPA, CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION, UNITEC CALVILLO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11004-18-2018 | N |  |  | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.15, meta_modificada:1827.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:El Salitre, Ags., México, lon:-102.7695436, lat:21.8207272}} | 2018-10-17 | 2019-10-16 | 8000000 | 6799287.75 | 6220030.61 | 6220030.61 | 6220030.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11004-18-2018, contratista:DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:6799287.75, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1738.17}} | {1494501/proyecto_PROCESO, 1494501/proyecto_INICIO, 1494501/proyecto_PROCESO, 1494501/proyecto_INICIO, 1494501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401496364 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL PUERTA DEL MUERTO | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0294/18 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:Emiliano Zapata, Puerta del Muerto, Ags., México, lon:-102.2475122, lat:22.296442}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 840650 | 836885.76 | 823901.11 | 823901.11 | 823901.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E23-2018, contratista:CONSTRUCTIVO VALDETORRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:836885.76, importe_modificado:823901.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496364/proyecto_INICIO, 1496364/proyecto_FIN, 1496364/proyecto_PROCESO, 1496364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401496394 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA ESTACION | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0295/18 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:AGS 120 107, Aguascalientes, México, lon:-102.27885246, lat:22.22755411}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 840650 | 837793.01 | 835050.41 | 835050.41 | 835050.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E21-2018, contratista:I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:837793.01, importe_modificado:835050.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1496394/proyecto_FIN, 1496394/proyecto_PROCESO, 1496394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401497350 | Proyecto de inversión | 9392709 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9392709.0, modificado:9392709.0}} | REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 007-A | N |  |  | 1248 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 9392709 | 9392709 | 5335955 | 5335955 | 5335955 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495379 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSOLIDACION CENTRO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11011-18-2018 | N |  |  | 4060 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.52, meta_modificada:1667.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cdad. de los Niños, El Eden, La Chiripa, Ags., México, lon:-102.35397577, lat:21.84212053}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 20000000 | 18080598.83 | 14034106.5 | 14034106.5 | 14034106.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11011-18-2018, contratista:OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1.808059883E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.39}} | {1495379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401489411 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de Pavimento de Concreto, Agua Potable, Alcantarillado, Banquetas, Guarniciones, en la Comunidad de Villa Juárez | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0321/18 | N |  |  | 4888 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:Villa Juárez, Ags., México, lon:-102.0675986, lat:22.0955254}} | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 1000000 | 998550.82 | 299565.26 | 299565.26 | 299565.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-12/2018, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:998550.82, importe_modificado:998550.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1489411/proyecto_PROCESO, 1489411/proyecto_INICIO, 1489411/proyecto_PROCESO, 1489411/proyecto_INICIO, 1489411/proyecto_PROCESO, 1489411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493737 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. HOGAR Y PATRIA, LOS DURON, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0100-18-2018 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.72, meta_modificada:313.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:191, direccion:Calle Cristobal Colon 203 A, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29607224, lat:21.87970946}} | 2018-09-03 | 2019-09-02 | 900000 | 853860.69 | 256158.21 | 256158.21 | 256158.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0100-18-2018, contratista:BICAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:853860.69, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.72}} | {1493737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493754 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION J.N. ROSA VALADEZ, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0130-18-2016 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.55, meta_modificada:749.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Cristobal Colon 102, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29524612, lat:21.88014752}} | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 900000 | 733856.45 | 220156.94 | 220156.94 | 220156.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0130-18-2016, contratista:EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:733856.45, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.1}} | {1493754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494815 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. GRAL No. 33, J. REFUGIO MIRANDA AGUAYO, LOMAS DE VISTA BELLA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0196-18-2018 | N |  |  | 296 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3404.64, meta_modificada:3404.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lomas de Vistabella, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2594414, lat:21.8440683}} | 2018-10-01 | 2019-09-30 | 1700000 | 1341792.72 | 402537.82 | 402537.82 | 402537.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0196-18-2018, contratista:EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1341792.72, importe_modificado:1634615.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494033 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, C. CRISOSTOMOS, ASIENTOS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0093-18-2017 | N |  |  | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.4, meta_modificada:739.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08929539, lat:22.23829965}} | 2018-08-13 | 2019-08-12 | 1300000 | 1212467.06 | 363740.12 | 363740.12 | 363740.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0093-18-2017, contratista:MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1212467.06, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.52}} | {1494033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494287 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ESC. SEC. GRAL. No. 26, LIC. JOSE VASCONCELOS, COL. CENTRO, TEPEZALA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0150-18-2016 | N |  |  | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.42, meta_modificada:919.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.16697216, lat:22.22414755}} | 2018-09-19 | 2019-09-18 | 900000 | 857109.11 | 257132.73 | 257132.73 | 257132.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0150-18-2016, contratista:MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:857109.11, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.98}} | {1494287/proyecto_PROCESO, 1494287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401490002 | Proyecto de inversión | 1186800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186800.0, modificado:1186800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINES, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PRODERE-07001 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes Ote 128, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.31932163, lat:22.22861679}} | 2018-11-24 | 2018-12-28 | 1186800 | 1138887 | 1138887 | 1138887 | 1138887 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E27-2018, contratista:EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1138887.0, importe_modificado:1138887.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1490002/proyecto_INICIO, 1490002/proyecto_PROCESO, 1490002/proyecto_FIN, 1490002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495188 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Trabajos e Instalaciones Complementarias para el Museo Nacional de Pueblos Mágicos, en Calvillo | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Subsidios | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas del Estado | Sectur 003 | S | 26165 | 24018 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. B. Juárez 306, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México, lon:-102.7161311, lat:21.8474209}} | 2018-12-16 | 2018-12-31 | 4300000 | 4285627.55 | 4285627.55 | 4285627.55 | 4285627.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0354-127-18, contratista:Maria Iliana Briseño Ramirez, convocante:Gobierno del Estado de Aguascalientes, monto:4285627.55, importe_modificado:4285627.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1495188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495204 | Proyecto de inversión | 802919 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802919.0, modificado:802919.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. J. REFUGIO ESPARZA REYES, MIRADOR DE LAS CULTURAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10011-18-2018 | N |  |  | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.23, meta_modificada:181.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2419173, lat:21.9080465}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 802919 | 762770.7 | 381385.35 | 381385.35 | 381385.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10011-18-2018, contratista:VICTOR MANUEL DELGADO BARBA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:762770.7, importe_modificado:802919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494460 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION ETV 162, FRANCISCO SARABIA, FRANCISCO SARABIA, EL LLANO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0152-18-2017 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.86, meta_modificada:322.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México, lon:-101.96522713, lat:21.91887604}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 900000 | 851639.71 | 255491.91 | 255491.91 | 255491.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0152-18-2017, contratista:VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:851639.71, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.32}} | {1494460/proyecto_PROCESO, 1494460/proyecto_INICIO, 1494460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494468 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSOLIDACION ETV No. 11, FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, FRANCISCO VILLA, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0132-18-2017 | N |  |  | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.92, meta_modificada:543.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México, lon:-102.08931684, lat:22.23831455}} | 2018-08-28 | 2019-08-27 | 900000 | 855327.79 | 256598.34 | 256598.34 | 256598.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0132-18-2017, contratista:PEREZ GONZALEZ CONSTUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:855327.79, importe_modificado:865384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.52}} | {1494468/proyecto_INICIO, 1494468/proyecto_PROCESO, 1494468/proyecto_INICIO, 1494468/proyecto_PROCESO, 1494468/proyecto_INICIO, 1494468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495570 | Acción | 842007.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842007.02, modificado:842007.02}} | UAA EQUIPAMIENTO AUDITORIO DR. PEDRO ALBA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | UAA EQUIPAMIENTO AUD. DR. PEDRO ALBA | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.3117639, lat:21.9112192}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 842000 | 842000 | 842000 | 842000 | 842000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495675 | Proyecto de inversión | 1708982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708982.15, modificado:1708982.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE, TOMAS Y DESCARGAS DE CALLE RIO SAN PEDRO TRAMO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, BARRIO CARBONERAS, PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | FOFIN-2018-007 | N |  |  | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.04, meta_modificada:978.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Sebastián Lerdo de Tejada LB*, Jardines de Pabellón, 20673 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27859497, lat:22.15179558}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1708982.15 | 1558468.84 | 1558468.84 | 1558468.84 | 1558468.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-007, contratista:CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1558468.84, importe_modificado:1558468.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.04}} | {1495675/proyecto_INICIO, 1495675/proyecto_FIN, 1495675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401500451 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS, ENTRE C. MOTOLINIA Y C. EDEN, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CABECERA MUNICIPAL, RINCON DE ROMOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | FOFIN-07009 | N |  |  | 28593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2366.58, meta_modificada:2366.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cosio-Rincón de Romos 307, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3208344, lat:22.23150682}} | 2018-11-29 | 2019-04-07 | 10000000 | 9866914.92 | 9866914.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E24-2018, contratista:I.C. RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:9866914.92, importe_modificado:9866914.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1500451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401489623 | Proyecto de inversión | 2180838.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180838.51, modificado:2180838.51}} | REHABILITACION DE ALUMBRRADO PUBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DESDE LA CALLE IRRIGACION HASTA LA CALLE RIO SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPAL PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | FOFIN-004/18 | N |  |  | 5879 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AGS 19, Las Ánimas, Ags., México, lon:-102.26623535, lat:22.14797975}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 2180838.51 | 2176397.34 | 2176397.34 | 2176397.34 | 2176397.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-004, contratista:GC ARAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2176397.34, importe_modificado:2176397.34}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:23.0}} | {1489623/proyecto_FIN, 1489623/proyecto_INICIO, 1489623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401489624 | Adquisición | 998052 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998052.0, modificado:998052.0}} | FORNITURAS | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 006-A | N |  |  | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.296108, lat:21.8807008}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 998052 | 998052 | 998050.08 | 998050.08 | 998050.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495210 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CALIFORNIA | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0290/18 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:AGS 120 1208, California, Ags., México, lon:-102.25132227, lat:22.28641605}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 840650 | 831722.35 | 831722.35 | 831722.35 | 831722.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E17-2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:831722.35, importe_modificado:831722.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1495210/proyecto_PROCESO, 1495210/proyecto_FIN, 1495210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495230 | Proyecto de inversión | 840650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, monto:210162.5, modificado:210162.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CALIFORNIA | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | PDE-0292/18 | N |  |  | 411 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:5 de Febrero, 16 de Septiembre, Ags., México, lon:-102.2035248, lat:22.3510933}} | 2018-11-03 | 2018-11-30 | 840650 | 836980.39 | 827805.36 | 827805.36 | 827805.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-801007989-E18-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:836980.39, importe_modificado:827805.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1495230/proyecto_INICIO, 1495230/proyecto_FIN, 1495230/proyecto_PROCESO, 1495230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495216 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSOLIDACION BACHILLERATO DEL DEPORTE, COL. FERRONALES, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11017-18-2018 | N |  |  | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.9, meta_modificada:59.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 115, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29232788, lat:21.88061545}} | 2018-11-15 | 2019-11-14 | 410000 | 394444.79 | 197222.4 | 197222.4 | 197222.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11017-18-2018, contratista:MARIA EUGENIA VALDEZ SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:394444.79, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.98}} | {1495216/proyecto_PROCESO, 1495216/proyecto_INICIO, 1495216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495441 | Proyecto de inversión | 433976 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433976.0, modificado:433976.0}} | CONSOLIDACION ETV No. 163, IGNACIO LOPEZ RAYON, LA VICTORIA, TEPEZALA | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10015-18-2018 | N |  |  | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:La Victoria, Ags., México, lon:-102.237796, lat:22.216671}} | 2018-12-07 | 2019-12-06 | 433976 | 412286.48 | 206143.24 | 206143.24 | 206143.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10015-18-2018, contratista:VITACON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:412286.48, importe_modificado:433976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495237 | Proyecto de inversión | 892768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892768.0, modificado:892768.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. ALEJANDRO TOPETE DEL VALLE, MIRADOR DE LAS CULTURAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10012-18-2018 | N |  |  | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.25, meta_modificada:182.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2419173, lat:21.9080465}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 892768 | 846576.57 | 423288.29 | 423288.29 | 423288.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10012-18-2018, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:846576.57, importe_modificado:892768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.65}} | {1495237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495347 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION ESC. PRIM. ESTEBAN AVILA MIER, EL BARRANCO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | Vo.Bo.-0193-18-2018 | N |  |  | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:El Barranco, San Francisco de los Romo, Ags., México, lon:-102.2755374, lat:22.0733367}} | 2018-10-24 | 2019-10-23 | 1100000 | 1051047.86 | 315314.36 | 315314.36 | 315314.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0193-18-2018, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO NM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1051047.86, importe_modificado:1057692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1495347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495391 | Proyecto de inversión | 481356 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481356.0, modificado:481356.0}} | CONSOLIDACION ESC. PRIM. FERMIN BECERRA, PEÑUELAS, AGS. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10009-18-2018 | N |  |  | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.5, meta_modificada:65.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Peñuelas, Ags., México, lon:-102.2758333, lat:21.7224999}} | 2018-11-05 | 2019-11-04 | 481356 | 476662.22 | 238331.11 | 238331.11 | 238331.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10009-18-2018, contratista:CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:476662.22, importe_modificado:481356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.28}} | {1495391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401495657 | Proyecto de inversión | 1391105.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391105.42, modificado:1391105.42}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE DEL DEPORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | FOFIN-006/18 | N |  |  | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 7, 5 de Mayo, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27584839, lat:22.1454358}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 1391105.42 | 1385653.47 | 1385653.47 | 1385653.47 | 1385653.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-006, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1388288.71, importe_modificado:1388288.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1495657/proyecto_FIN, 1495657/proyecto_INICIO, 1495657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401497965 | Proyecto de inversión | 7151980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7151980.0, modificado:7151980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSÍO, AGS. | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. |  | S | 2550 | 2450 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3026.11, meta_modificada:3026.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 36, Centro, 20460 Centro, Ags., México, lon:-102.2975421, lat:22.36405642}} | 2018-12-10 | 2019-02-22 | 7151980 | 7135984.05 | 2140795.22 | 2140795.22 | 2140795.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-801004987-E3-2018, contratista:GEMUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COSIO,AGS., monto:7135984.05, importe_modificado:7135984.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {1497965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401485030 | Proyecto de inversión | 7426.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7426.97, modificado:4903.49}} | LUMINARIA LED EN ZONA ZAP VILLA JUÁREZ - 433354 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 433354 | S | 36 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE ARBOLEDAS PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUÁREZ EN LA CALLE ARBOLEDAS, lon:-102.06137166, lat:22.09694402}} | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 4903.49 | 4903.49 | 4903.49 | 4903.49 | 4903.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1485030/proyecto_INICIO, 1485030/proyecto_PROCESO, 1485030/proyecto_FIN, 1485030/proyecto_PROCESO, 1485030/proyecto_FIN, 1485030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401487527 | Acción | 808364.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808364.58, modificado:808364.58}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 143897 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | CCAPAMA | 143897 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 808350 | 808350 | 808350 | 808350 | 808350 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDESOM-0126-2018, contratista:MARIA ELIZABETH ZACARRIAS ZAMARRIPA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1487527/proyecto_INICIO, 1487527/proyecto_FIN, 1487527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401488900 | Proyecto de inversión | 3553000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553000.0, modificado:3553000.0}} | Rehabilitación de la Explanada Refugio Reyes Rivas y Jardín Escultórico del Museo de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 01-00001/16-18 | N |  |  | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Calle Gral. Ignacio Zaragoza 503, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915184, lat:21.8855418}} | 2018-07-09 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU17170200854773 | Proyecto de inversión | 339822.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339822.95, modificado:334322.13}} | Red De Alcantarillado El Salitre - 77492 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 77492 | N |  |  | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE RAMÓN ALVAREZ RANCHERIA EL SALITRE, 20796 EL SALITRE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO CHIQUITO Y CALLE 13 DE MAYO, LA COMUNIDAD EL SA, lon:-101.8662915, lat:22.03130677}} | 2017-05-15 | 2017-07-15 | 334322.13 | 334322.13 | 334322.13 | 334322.13 | 334322.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-006/2017 AD, contratista:ANDAMIOS Y EQUIPOS ALFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:321910.3, importe_modificado:334322.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {963789/proyecto_INICIO, 963789/proyecto_PROCESO, 963789/proyecto_FIN, 963789/proyecto_INICIO, 963789/proyecto_PROCESO, 963789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081274 | Proyecto de inversión | 581858.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581858.34, modificado:581858.34}} | Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Emancipación F Ocho - 51870 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 51870 | N |  |  | 788 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE LA ENRAMADA RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE COLO, lon:-101.9434388, lat:22.08682197}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 581858.34 | 581858.34 | 581858.34 | 581858.34 | 581858.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-011/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:578246.97, importe_modificado:581858.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {1219655/proyecto_PROCESO, 1219655/proyecto_INICIO, 1219655/proyecto_PROCESO, 1219655/proyecto_FIN, 1219655/proyecto_PROCESO, 1219655/proyecto_FIN, 1219655/proyecto_INICIO, 1219655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078747 | Proyecto de inversión | 206340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206340.0, modificado:206340.0}} | Evaluaciones De Nuevo Ingreso | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 206340 | 206340 | 206340 | 206340 | 206340 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:206340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841196 | Adquisición | 5558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5558000.0, modificado:5360485.56}} | Mobiliario Y Equipo Para El Sistema Nacional De Información | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-4-07-02-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 5360485.56 | 5360485.56 | 5360485.56 | 5360485.56 | 5360485.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300956520 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9967914.89}} | 1er Etapa De Rehabilitacion De Mercado Guel Jimenez | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5030-17 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALVILLO, lon:-102.718611, lat:21.846944}} | 2017-08-23 |  | 9967914.89 | 9967914.89 | 9967914.89 | 9967914.89 | 9967914.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-17-093, contratista:LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:9967914.89, importe_modificado:9967914.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1083063/proyecto_INICIO, 1083063/proyecto_FIN, 1083063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081355 | Proyecto de inversión | 294770.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294770.1, modificado:294770.1}} | Ampliacion De Red De Agua Pótable En Calles Fatima Cedros Jacarandas Y Calle Sin Nombre - 57755 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57755 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FATIMA CEDROS JACARANDAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE DE SAN ANT, lon:-102.2506845, lat:22.23723325}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 294770.1 | 294770.1 | 294770.1 | 294770.1 | 294770.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:976861.38, importe_modificado:976861.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1219736/proyecto_INICIO, 1219736/proyecto_FIN, 1219736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081449 | Proyecto de inversión | 1460037 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460037.0, modificado:1460037.0}} | Construcción De Techado En Escuela Secundaria Técnica Fraccionamiento Paseos De La Providencia - 112969 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112969 | N |  |  | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:643.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE PASEOS DE SAN JOSÉ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA PROVIDENCIA, 20355 PASEOS DE LA PROVIDENCIA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASEOS DE SAN PEDRO Y , EN CALLE PASEOS DE SAN JOSE Y CALLE PASEOS D, lon:-102.2707913, lat:22.02563557}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1460037 | 1460037 | 1460037 | 1460037 | 1460037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 002/18, contratista:GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:1444842.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.68}} | {1219830/proyecto_INICIO, 1219830/proyecto_PROCESO, 1219830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101056232 | Proyecto de inversión | 304887.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304887.92, modificado:299831.99}} | Ampliación A La Red Eléctrica Y Alumbrado Calles Xvi Septiembre Y Emiliano Zapata Terrero De La Labor - 2398 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2398 | N |  |  | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CA, lon:-102.6715223, lat:22.02806238}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | 299831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-001, contratista:ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:299831.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:745.0}} | {1193143/proyecto_INICIO, 1193143/proyecto_PROCESO, 1193143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401041539 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1216472.06}} | Rehabilitación De Calle San José, La Fortuna, Calvillo, Aguascalientes - 5050895 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5032-17 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y LOMA BONITA; 21.87835; -102.668615) (ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y LOMA BONITA; 21.878191; -102.669361), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1216472.06 | 1216472.06 | 1216472.06 | 1216472.06 | 1216472.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-17-096, contratista:RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1194816.37, importe_modificado:1216472.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176619/proyecto_INICIO, 1176619/proyecto_FIN, 1176619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201140483 | Proyecto de inversión | 3160693 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160693.0, modificado:3160693.0}} | Adquisiciones De Terreno Y Edificio | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | FORTAMUN 002 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 3160693 | 3160693 | 3160693 | 3160693 | 3160693 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:SALVADOR PARADA LOPEZ VELARDE, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1658000.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:22533-524-C, contratista:MARIA DE LOURDES MACIAS DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:2029000.0, importe_modificado:2029000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081357 | Proyecto de inversión | 128778.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128778.83, modificado:125403.39}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Ignacio Zaragoza - 57630 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57630 | N |  |  | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PRESITA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE DEL JARDÍN PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE AL LLEGA, lon:-102.2526586, lat:22.2365803}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 125403.39 | 125403.39 | 125403.39 | 125403.39 | 125403.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-10-FAISM-07-ADJ-01, contratista:DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:125403.39, importe_modificado:125403.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1219738/proyecto_INICIO, 1219738/proyecto_PROCESO, 1219738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841032 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:136935.73}} | Dirección De Seguridad Pública De San José De Gracia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-3 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JUAN ESTEBAN S. N. COL. CENTRO, SAN JOSÉ DE GRACIA., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 136935.73 | 136935.73 | 136935.73 | 136935.73 | 136935.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841140 | Adquisición | 118872 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118872.0, modificado:71905.48}} | Mobiliario Para Medidas Cautelares Y Suspención Del Proceso | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-04-02-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 71905.48 | 71905.48 | 71905.48 | 71905.48 | 71905.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078757 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:749824.0}} | Uniformes | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIREC DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-12-01 | 749824 | 749824 | 749824 | 749824 | 749824 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-801001993-E8-2018, contratista:IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD SA DE CV, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:749824.0, importe_modificado:749824.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:560.0}} | {1216753/proyecto_INICIO, 1216753/proyecto_PROCESO, 1216753/proyecto_FIN, 1216753/proyecto_INICIO, 1216753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU15170100849961 | Proyecto de inversión | 33600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.68E7, modificado:3.36E7}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.68E7, modificado:3.36E7}} | Construcción Edificio De Defensoría Pública Iadepea (Segunda Etapa De Ciudad Justicia) | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Órgano Implementado del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes | AGS06 | N |  |  | 63800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera a Calvillo km 6.5 Aguascalientes Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-04-26 |  | 67200000 | 67200000 | 67200000 | 67200000 | 67200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo.-0017-013-16, contratista:LEGAR, DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:3.595914811E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0012-001-17, contratista:MUELLE CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES, monto:1.450408085E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {958345/proyecto_PROCESO, 958345/proyecto_INICIO, 958345/proyecto_PROCESO, 958345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841019 | Proyecto de inversión | 3760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760000.0, modificado:3623919.09}} | Comandancia De Seguridad Pública De Pabellón De Arteaga | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-1 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DIONISIO MARTINEZ TREJO S.N., COL. PROGRESO SUR, PABELLÓN DE ARTEAGA, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 3623919.09 | 3623919.09 | 3623919.09 | 3623919.09 | 3623919.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100849838 | Proyecto de inversión | 112000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5.6E7, modificado:5.6E7}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5.6E7, modificado:5.6E7}} | Construcción Ciudad Justicia Esta Incluido Equipamiento Por 14.34 Porciento Del Total Del Proyecto | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | AGS01 | N |  |  | 63800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera a Calvillo km 6.5 Aguascalientes Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2015-09-29 |  | 112000000 | 112000000 | 112000000 | 112000000 | 112000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VoBO-0014-0012-0016, contratista:CBG CONSTRUCCIONES SA , convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:3.287047541E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VoBo-0013-0011-16, contratista:CONSEG SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:5.377579516E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CPAGS-01-2014-5000, contratista:WARRIORS GROUP SERVICES AND TECHNOLOGIES S DE RL DE CV, convocante:ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO , monto:1.607006696E7, importe_modificado:1.607006696E7}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:VoBo-0148-037-15, contratista:FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:2008354.4, importe_modificado:2008354.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {958198/proyecto_PROCESO, 958198/proyecto_INICIO, 958198/proyecto_PROCESO, 958198/proyecto_FIN, 958198/proyecto_PROCESO, 958198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841101 | Adquisición | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:364996.09}} | Mobiliario Y Equipo Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-04-01-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 364996.09 | 364996.09 | 364996.09 | 364996.09 | 364996.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841057 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1953762.16}} | Centro De Operaciones Estratégicas Segunda Etapa | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-5 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. HEROE DE NACOZARI S.N. ESQ. VIRREY DE MENDOZA S.N., COL SAN LUIS, AGUASCALIENTES, AGS., lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1953762.16 | 1953762.16 | 1953762.16 | 1953762.16 | 1953762.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300956518 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 1era Etapa De Construccion De Graderio Lienzo Charro | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05011-17 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:LA LABOR, lon:-102.696111, lat:21.961944}} | 2017-08-23 | 2017-12-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-17-094, contratista:LM4 POZOS Y CONSSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3747576.1, importe_modificado:3747576.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1083061/proyecto_INICIO, 1083061/proyecto_FIN, 1083061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101056222 | Proyecto de inversión | 537990.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537990.36, modificado:537990.36}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Fresno Los Arcos - 2035 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2035 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE EJERCITO NACION, lon:-102.6819887, lat:21.87558356}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 537990.36 | 537990.36 | 537990.36 | 537990.36 | 537990.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-017, contratista:CONSTRUARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:518359.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1193133/proyecto_PROCESO, 1193133/proyecto_INICIO, 1193133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078744 | Proyecto de inversión | 96292 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96292.0, modificado:96292.0}} | Evaluaciones De Personal En Activo, Permanencias, Ascenso Y Promociones | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Dir. de Seguridad Pública, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 96292 | 96292 | 96292 | 96292 | 96292 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:N/A, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:96292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100840816 | Adquisición | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:413081.8}} | Equipamiento Para Radiocomunicación | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-2-03-01-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 413081.8 | 413081.8 | 413081.8 | 413081.8 | 413081.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU15150100484782 | Proyecto de inversión | 91989.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91989.42, modificado:91989.42}} | Materiales Y Suministros Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 36800 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2015-05-05 | 2015-12-01 | 91989.42 | 91989.42 | 91989.42 | 91989.42 | 91989.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078758 | Proyecto de inversión | 625600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625600.0, modificado:603100.0}} | Adquisición De Accesorios Para Los Elementos | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-10 | 2018-06-01 | 603100 | 603100 | 603100 | 603100 | 603100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:N/A, contratista:ABSPRO SA DE CV , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:603100.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1124.0}} | {1216754/proyecto_FIN, 1216754/proyecto_INICIO, 1216754/proyecto_PROCESO, 1216754/proyecto_FIN, 1216754/proyecto_PROCESO, 1216754/proyecto_FIN, 1216754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081291 | Proyecto de inversión | 404505.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404505.11, modificado:446105.01}} | Construcción De Aulas En Telebachillerato El Polvo F Cinco - 52221 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 52221 | N |  |  | 842 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL POLVO SOBRE LA TERRACERIA SALIDA A CLAVELLINAS, lon:-102.1117915, lat:22.13611052}} | 2018-02-15 | 2018-06-15 | 446105.01 | 446105.01 | 446105.01 | 446105.01 | 446105.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219672/proyecto_INICIO, 1219672/proyecto_PROCESO, 1219672/proyecto_INICIO, 1219672/proyecto_PROCESO, 1219672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201134515 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:210000.0}} | Chalecos Balisticos | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:N/A, contratista:1st COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1273227/proyecto_FIN, 1273227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081286 | Proyecto de inversión | 208111.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208111.83, modificado:198007.24}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Molinos Ftreintaydos - 77521 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 77521 | N |  |  | 1219 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MOLINOS A 580 METROS AL SURESTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-102.0875629, lat:22.15848324}} | 2018-05-15 | 2018-07-15 | 198007.24 | 198007.24 | 198007.24 | 198007.24 | 198007.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1219667/proyecto_INICIO, 1219667/proyecto_PROCESO, 1219667/proyecto_INICIO, 1219667/proyecto_PROCESO, 1219667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101056228 | Proyecto de inversión | 376512.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376512.31, modificado:292074.39}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Nogal Y Espuelas La Panadera - 1883 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 1883 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS, lon:-102.6901305, lat:21.86944594}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 292074.39 | 292074.39 | 292074.39 | 292074.39 | 292074.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-013, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:358573.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1193139/proyecto_INICIO, 1193139/proyecto_FIN, 1193139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841169 | Adquisición | 23551 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23551.0, modificado:21445.47}} | Cámaras Para El Sistema Penitenciario | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-05-01-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 21445.47 | 21445.47 | 21445.47 | 21445.47 | 21445.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841165 | Adquisición | 4787180 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4787180.0, modificado:4416105.43}} | Mobiliario Y Equipo Para Seguridad Procesal | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-04-04-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 4416105.43 | 4416105.43 | 4416105.43 | 4416105.43 | 4416105.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100840795 | Adquisición | 1810679.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810679.06, modificado:1419260.44}} | Mobiliario Para El C3 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-2-02-02-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 1419260.44 | 1419260.44 | 1419260.44 | 1419260.44 | 1419260.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841244 | Adquisición | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:82897.73}} | Computadoras Para Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-5-10-00-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 82897.73 | 82897.73 | 82897.73 | 82897.73 | 82897.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841223 | Adquisición | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:78718.71}} | Software Y Licencias Para El Servicio Nacional De Emergencias | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-4-08-00-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 78718.71 | 78718.71 | 78718.71 | 78718.71 | 78718.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU11170100840708 | Proyecto de inversión | 2926625.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926625.19, modificado:2876800.0}} | Unidades Móviles Para Ministerios Públicos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2011-01 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 2876800 | 2876800 | 2876800 | 2876800 | 2876800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081284 | Proyecto de inversión | 208599.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208599.89, modificado:208599.89}} | Construcción De Red De Agua Potable El Llavero Fveinticuatro - 56510 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 56510 | N |  |  | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA EL LLAVERO, 20760 EL LLAVERO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL LLAVERO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A VILLA JUAREZ, lon:-102.0930109, lat:22.06206265}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 208599.89 | 208599.89 | 208599.89 | 208599.89 | 208599.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-009/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:197122.95, importe_modificado:208599.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {1219665/proyecto_INICIO, 1219665/proyecto_FIN, 1219665/proyecto_PROCESO, 1219665/proyecto_FIN, 1219665/proyecto_PROCESO, 1219665/proyecto_FIN, 1219665/proyecto_PROCESO, 1219665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841193 | Adquisición | 2192301.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192301.96, modificado:2067894.3}} | Mobiliario Parael Desarrollo De Las Ciencias Forenses En Hechos Delictivos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-06-00-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 2067894.3 | 2067894.3 | 2067894.3 | 2067894.3 | 2067894.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170200854776 | Proyecto de inversión | 86470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86470.77, modificado:86470.77}} | Alcantarillado Villa Juarez Jm Rangel - 73516 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 73516 | N |  |  | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE J. JESUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VILLA JUAREZ E, lon:-102.0652803, lat:22.09766221}} | 2017-03-01 | 2017-04-17 | 86470.77 | 86470.77 | 86470.77 | 86470.77 | 86470.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-004/2017 AD, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:86470.77, importe_modificado:86470.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {963792/proyecto_INICIO, 963792/proyecto_PROCESO, 963792/proyecto_INICIO, 963792/proyecto_FIN, 963792/proyecto_INICIO, 963792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132692 | Proyecto de inversión | 5474888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5474888.0, modificado:5474888.0}} | Fortalecimiento D Elas Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 002-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Municipio Aguascalientes, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 5474888 | 5474888 | 5474888 | 5474888 | 5474888 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078754 | Proyecto de inversión | 101168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101168.0, modificado:100920.0}} | Servicio De Fotocopiado E Impresión | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-10 | 2018-07-01 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IMPRESIONES-001-2018, contratista:MARGARITA CASTAÑEDA ALVAREZ, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:100920.0, importe_modificado:100920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045415 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2849890.16}} | Construccion De Muro De Contencion | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5031-17 | N |  |  | 19742 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Malecon Rio Calvillo, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-12-06 |  | 2849890.16 | 2849890.16 | 2849890.16 | 2849890.16 | 2849890.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-17-097, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2849890.16, importe_modificado:2849890.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181054/proyecto_INICIO, 1181054/proyecto_FIN, 1181054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401041596 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | 1era Etapa De La Rehabilitación De La Calle San Isidro, En La Comunidad De La Fortuna, Calvillo, Aguascalientes - 5051517 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5027-17 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(ENTRECALLE SAN JOSE Y J ISABEL LOPEZ; 21.878328; -102.668602) (ENTRECALLE SAN JOSE Y J ISABEL LOPEZ; 21.879401; -102.66832), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-17-081, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1313387.59, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176676/proyecto_PROCESO, 1176676/proyecto_FIN, 1176676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100840743 | Adquisición | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:19037.74}} | Computadoras Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-1-01-02-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 |  | 19037.74 | 19037.74 | 19037.74 | 19037.74 | 19037.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300954237 | Proyecto de inversión | 4948536 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4948536.0, modificado:4976869.04}} | Uaa Apoyo Financiero Programa Financiero De Carrera Docente 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | CARRERA DOCENTE_2017 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD 940 C.P. 20131, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-01 |  | 4976869.04 | 4976869.04 | 4976869.04 | 4976869.04 | 4976869.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045453 | Proyecto de inversión | 877921 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877921.0, modificado:877921.0}} | J.N. Curto Centenario, Trojes De Alonso, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10033-17-2017 | N |  |  | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-10-19 |  | 877921 | 877921 | 877921 | 877921 | 877921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10033-17-2017, contratista:I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:781810.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181096/proyecto_INICIO, 1181096/proyecto_FIN, 1181096/proyecto_PROCESO, 1181096/proyecto_INICIO, 1181096/proyecto_PROCESO, 1181096/proyecto_INICIO, 1181096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841038 | Proyecto de inversión | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1570402.58}} | Dirección De Seguridad Pública De Asientos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-4 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1570402.58 | 1570402.58 | 1570402.58 | 1570402.58 | 1570402.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081280 | Proyecto de inversión | 536491.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536491.14, modificado:536491.14}} | Construcción De Red De Alcantarillado Las Fraguas Fveinticinco - 74261 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 74261 | N |  |  | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.8931526, lat:22.03916323}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 536491.14 | 536491.14 | 536491.14 | 536491.14 | 536491.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-007/2018, contratista:IC DANIEL GONZALEZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:524835.53, importe_modificado:536491.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {1219661/proyecto_INICIO, 1219661/proyecto_PROCESO, 1219661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081282 | Proyecto de inversión | 1063783.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063783.22, modificado:1028270.48}} | Construcción De Red De Alcantarillado Guadalupe De Atlas Fdiecisiete - 55821 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55821 | N |  |  | 2259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE ATLAS, lon:-102.0322315, lat:22.27222147}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 1028270.48 | 1028270.48 | 1028270.48 | 1028270.48 | 1028270.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-005/2018, contratista:PECONSAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1028270.48, importe_modificado:1028270.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.0}} | {1219663/proyecto_PROCESO, 1219663/proyecto_INICIO, 1219663/proyecto_PROCESO, 1219663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841233 | Adquisición | 2289075 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289075.0, modificado:1474924.0}} | Equipamiento Para La Policía Cibernética | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-5-09-01-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 1474924 | 1474924 | 1474924 | 1474924 | 1474924 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170200854775 | Proyecto de inversión | 1877918.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877918.98, modificado:1877918.99}} | Alcanatarillado San Rafael Calle Principal - 73356 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 73356 | N |  |  | 842 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA SAN ISID, lon:-102.0119015, lat:22.11245452}} | 2017-05-15 | 2017-09-15 | 1877918.99 | 1877918.99 | 1877918.99 | 1877918.99 | 1877918.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-008/2017 LP, contratista:TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1544923.4, importe_modificado:1877918.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.0}} | {963791/proyecto_INICIO, 963791/proyecto_PROCESO, 963791/proyecto_INICIO, 963791/proyecto_PROCESO, 963791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201140319 | Adquisición | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Adquisición De Camión De Bomberos | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jesus Maria | FORTAMUN 001 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Jesus Maria, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-05-22 | 2018-05-01 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DCL49/2018, contratista:GERARDO FRANCISCO RIOJA GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1279721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081318 | Proyecto de inversión | 1048881.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048881.9, modificado:1048881.93}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calles Lirio Y Agua Marina Piedras Chinas - 58707 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 58707 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE LIRIO Y AGUA MARINA INTERIOR S/N RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE DIAMANTE, OBRA UBICADA EN CALLE LIRIO Y AGUA MARINA ENTRE LAS CALLES MARAVILLAS Y DIAMANTE EN LA COMUNIDAD D, lon:-102.6793122, lat:21.97929148}} | 2018-05-21 | 2018-12-28 | 1048881.93 | 1048881.93 | 1048881.93 | 1048881.93 | 1048881.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-020, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:978126.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {1219699/proyecto_INICIO, 1219699/proyecto_PROCESO, 1219699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081450 | Proyecto de inversión | 792351 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792351.0, modificado:792351.0}} | Construcción De Techado En Escuela Primaria Francisco I Madero - 113122 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 113122 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:295.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN RANCHO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA SALUD, CALLE SAN JUAN DEL RIO EN CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS ENTRE CALLE SAN JUAN LA SALUD Y SAN JUAN , lon:-102.1777983, lat:22.06716474}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 792351 | 792351 | 792351 | 792351 | 792351 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 003/18, contratista:Sacrosa Triturados de Aguascalientes, S.A. de C.V.,, convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:770543.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.14}} | {1219831/proyecto_INICIO, 1219831/proyecto_FIN, 1219831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081412 | Acción | 189551.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189551.6, modificado:188646.96}} | Acondicionamiento De Espacio Físico De La Dirección De Desarrollo Social Económico Y Agropecuario - 112428 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 112428 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-21 | 2018-09-30 | 188646.96 | 188646.96 | 188646.96 | 188646.96 | 188646.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 004/18, contratista:GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V., , convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:188646.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1219793/proyecto_FIN, 1219793/proyecto_INICIO, 1219793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081351 | Proyecto de inversión | 376217.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376217.44, modificado:376217.44}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Veintitres De Noviembre - 57891 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57891 | N |  |  | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE 23 DE NOVIEMBRE COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA 24 HASTA L, lon:-102.2492806, lat:22.26054442}} | 2018-05-08 | 2018-08-08 | 376217.44 | 376217.44 | 376217.44 | 376217.44 | 376217.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04, contratista:PAVTERR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:1113196.93, importe_modificado:1113196.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {1219732/proyecto_INICIO, 1219732/proyecto_FIN, 1219732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045403 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3747576.1}} | Construccion De Cubierta En Cancha De Usos Multiples | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5029-17 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALVILLO, lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-11-15 |  | 3747576.1 | 3747576.1 | 3747576.1 | 3747576.1 | 3747576.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-SOPDU-17-094, contratista:LM4 POZOS Y CONSSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:3747576.1, importe_modificado:3747576.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1181041/proyecto_INICIO, 1181041/proyecto_FIN, 1181041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170400972539 | Acción | 288174.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288174.3, modificado:288174.3}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332730 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 332730 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | 288174.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2017001, contratista:MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:288174.3, importe_modificado:288174.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1107619/proyecto_INICIO, 1107619/proyecto_PROCESO, 1107619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841182 | Adquisición | 1130692.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130692.88, modificado:577187.7}} | Mobiliario Y Equipamiento Para La Acreditación De Los Centros Penitenciarios | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-05-03-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 577187.7 | 577187.7 | 577187.7 | 577187.7 | 577187.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841025 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:684115.67}} | Dirección De Seguridad Pública De Rincón De Romos | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-2-03-03-6000-2 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MANUEL VELASCO 602, RINCÓN DE ROMOS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 684115.67 | 684115.67 | 684115.67 | 684115.67 | 684115.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170200854763 | Acción | 509416.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509416.2, modificado:507725.53}} | Modernizacion De Palacio Municipal - 73604 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 73604 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 507725.53 | 507725.53 | 507725.53 | 507725.53 | 507725.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-015/2017 IR, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:507725.53, importe_modificado:507725.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {963779/proyecto_FIN, 963779/proyecto_PROCESO, 963779/proyecto_FIN, 963779/proyecto_PROCESO, 963779/proyecto_INICIO, 963779/proyecto_FIN, 963779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078750 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Formación Inicial Aspirantes | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IESPA-03-18, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081264 | Proyecto de inversión | 834599.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834599.41, modificado:834599.41}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Fresno Los Arcos - 104131 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 104131 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE RIO BALSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y RIO BALSAS, lon:-102.6817852, lat:21.87578877}} | 2018-03-19 | 2018-12-31 | 834599.41 | 834599.41 | 834599.41 | 834599.41 | 834599.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-019, contratista:CONSTRUCTORA ANTPAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:776177.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1219645/proyecto_PROCESO, 1219645/proyecto_FIN, 1219645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081292 | Proyecto de inversión | 259669.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259669.78, modificado:259669.78}} | Construcción De Red De Agua Potable San Gil Ftreinta - 55987 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 55987 | N |  |  | 541 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C, lon:-102.0199411, lat:22.20912996}} | 2018-04-15 | 2018-08-15 | 259669.78 | 259669.78 | 259669.78 | 259669.78 | 259669.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-009/2018, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:254293.04, importe_modificado:259669.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {1219673/proyecto_INICIO, 1219673/proyecto_PROCESO, 1219673/proyecto_INICIO, 1219673/proyecto_PROCESO, 1219673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU16160100636461 | Proyecto de inversión | 645551.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645551.61, modificado:586502.64}} | Uaa Mantenimiento En Las Instalaciones De Educacion Media Superior 2016 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | FAM IEMS_2016 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-05-02 |  | 586502.64 | 586502.64 | 586502.64 | 586502.64 | 586502.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU15170100850067 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:89, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4800000.0, modificado:9600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2015, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4800000.0, modificado:9600000.0}} | Construcción De Sala De Juicio Oral De Segunda Instancia El En Municipio De Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | ÓRGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | AGS08 | N |  |  | 93614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida Héroe de Nacozari SN, esquina con el Boulevard López Mateos, Col San Luis CP 20250 , lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2016-06-07 |  | 19200000 | 19200000 | 19200000 | 19200000 | 19200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Vo.Bo. -0007-002-16, contratista:ROBERTO SILVA ARJON, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES , monto:1.27420743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {958473/proyecto_PROCESO, 958473/proyecto_INICIO, 958473/proyecto_FIN, 958473/proyecto_INICIO, 958473/proyecto_PROCESO, 958473/proyecto_INICIO, 958473/proyecto_PROCESO, 958473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841230 | Adquisición | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:125044.63}} | Equipamiento Para El Mejoramiento De Las Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-5-09-01-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 125044.63 | 125044.63 | 125044.63 | 125044.63 | 125044.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101080350 | Proyecto de inversión | 399000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399000.0, modificado:398974.79}} | Remodelacion Y Blindaje De Armerías En Comandancia De Seguridad Publica | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | FORTAMUN 001-18 | N |  |  | 16124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:50.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:#NAME?, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-15 | 2018-10-01 | 398974.79 | 398974.79 | 398974.79 | 398974.79 | 398974.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN 001/18, contratista:I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez, , convocante:Municipio de San Francisco de los Romo, monto:395029.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.39}} | {1218637/proyecto_PROCESO, 1218637/proyecto_INICIO, 1218637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100850465 | Proyecto de inversión | 775849069 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.75849069E8, modificado:7.924620237E8}} | Uaa Convenio De Apoyo Financiero 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | U 006_2017 | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. UNIVERSIDAD No. 940, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 792462023.7 | 792462023.7 | 792462023.7 | 792462023.7 | 792462023.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201132725 | Proyecto de inversión | 9392709 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9392709.0, modificado:9392709.0}} | Reestructuración Y Homologación Salarial De Los Elementos Policiales | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 007-2018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-01-31 | 2018-12-01 | 9392709 | 9392709 | 9392709 | 9392709 | 9392709 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU15150200539577 | Proyecto de inversión | 5933384.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5933384.27, modificado:5933384.27}} | Seguro Medico Siglo Xxi | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | SMSXXI 2015 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2015-04-01 |  | 5933384.27 | 5933384.27 | 5933384.27 | 5933384.27 | 5933384.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841176 | Adquisición | 569200.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569200.5, modificado:425892.81}} | Mobiliario Y Equipo Para El Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-05-02-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 425892.81 | 425892.81 | 425892.81 | 425892.81 | 425892.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201134516 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | Difusión Externa | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 46454 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DIFUSION-001-2018, contratista:PEDRO MORALES HUERTA, convocante:SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:69999.8, importe_modificado:69999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1273228/proyecto_PROCESO, 1273228/proyecto_INICIO, 1273228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17180101067070 | Proyecto de inversión | 292523 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292523.0, modificado:292523.0}} | Telebachillerato Chucahuales, Jesus Maria, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-11048-17-2017 | N |  |  | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-29 |  | 292523 | 292523 | 292523 | 292523 | 292523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-11048-17-2017, contratista:I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:289366.77, importe_modificado:0.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1204066/proyecto_INICIO, 1204066/proyecto_PROCESO, 1204066/proyecto_FIN, 1204066/proyecto_INICIO, 1204066/proyecto_FIN, 1204066/proyecto_PROCESO, 1204066/proyecto_FIN, 1204066/proyecto_INICIO, 1204066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100840764 | Adquisición | 6884338.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6884338.76, modificado:6762914.45}} | Mobiliario Para El Iespa 2017 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-2-02-01-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 6762914.45 | 6762914.45 | 6762914.45 | 6762914.45 | 6762914.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170300905881 | Proyecto de inversión | 150746.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150746.03, modificado:150685.41}} | Construcción De Red De Alcantarillado Los Gansitos - 106982 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 106982 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE JESUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 20 DE NOVI, lon:-102.0652072, lat:22.09758894}} | 2017-06-22 | 2017-08-22 | 150685.41 | 150685.41 | 150685.41 | 150685.41 | 150685.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-024/2017 IR, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:150685.41, importe_modificado:150685.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {1032134/proyecto_INICIO, 1032134/proyecto_PROCESO, 1032134/proyecto_FIN, 1032134/proyecto_PROCESO, 1032134/proyecto_FIN, 1032134/proyecto_INICIO, 1032134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045289 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | 2 Da. Etapa De Construccion De Pavimento Guarniciones Y Banquetas | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 05033-17 | N |  |  | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:Av. Esparza Reyes, La Labor, lon:-102.696111, lat:21.961944}} | 2017-12-22 |  | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFIEM-SOPDU-17-095, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1340334.15, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180913/proyecto_INICIO, 1180913/proyecto_PROCESO, 1180913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841121 | Proyecto de inversión | 1388058.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388058.5, modificado:1388058.0}} | Edificio Anexo De Servicios Periciales | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SICOM | 2017-3-04-01-6000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AVENIDA HEROE DE NACOZARI S.N. ESSQ. VIRREY DE MENDOZA S.N., COL SAN LUIS, AGUASCALIENTES, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 1388058 | 1388058 | 1388058 | 1388058 | 1388058 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401045401 | Proyecto de inversión | 1120562 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120562.0, modificado:1120562.0}} | J.N. Miguel F. Martinez, Fracc. El Cobano, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10022-17-2017 | N |  |  | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-09-29 |  | 1120562 | 1120562 | 1120562 | 1120562 | 1120562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10022-17-2017, contratista:SCP EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES , monto:945200.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181039/proyecto_PROCESO, 1181039/proyecto_INICIO, 1181039/proyecto_FIN, 1181039/proyecto_INICIO, 1181039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU00170400972408 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:354794.64}} | Ampliación De Red Eléctrica Varias Comunidades - 206047 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 206047 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN, lon:-101.9450295, lat:22.08808806}} | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 354794.64 | 354794.64 | 354794.64 | 354794.64 | 354794.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-02-021/2017 IR, contratista:HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:354794.64, importe_modificado:354794.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1107488/proyecto_FIN, 1107488/proyecto_INICIO, 1107488/proyecto_PROCESO, 1107488/proyecto_INICIO, 1107488/proyecto_PROCESO, 1107488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841206 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Software Para El Repuve | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-4-07-02-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841152 | Adquisición | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2005252.62}} | Mobiliario Y Equipo Para Los Oemasc Y Las Unidades De Atención Temprana | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-3-04-03-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 2005252.62 | 2005252.62 | 2005252.62 | 2005252.62 | 2005252.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081278 | Proyecto de inversión | 427968.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427968.35, modificado:427968.35}} | Construcción De Red De Alcantarillado La Esperanza Fveintidós - 56865 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 56865 | N |  |  | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE CANARIOS RANCHERIA LA ESPERANZA, 20700 LA ESPERANZA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE PAVORREALES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-101.9818619, lat:22.02687841}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 427968.35 | 427968.35 | 427968.35 | 427968.35 | 427968.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-019, contratista:IC DANIEL GONZALEZ GUERRA , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:421211.2, importe_modificado:427968.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} | {1219659/proyecto_PROCESO, 1219659/proyecto_INICIO, 1219659/proyecto_PROCESO, 1219659/proyecto_FIN, 1219659/proyecto_INICIO, 1219659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081290 | Proyecto de inversión | 1169949.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169949.7, modificado:1169949.71}} | Construcción De Red De Alcantarillado El Polvo Fonce - 76425 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 76425 | N |  |  | 845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE DEPORTE RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN REYES, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVO A 300 METROS AL SUR-ESTE DEL TEMPLO, lon:-102.1065311, lat:22.13142171}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 1169949.71 | 1169949.71 | 1169949.71 | 1169949.71 | 1169949.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-001/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1156628.3, importe_modificado:1169949.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.0}} | {1219671/proyecto_FIN, 1219671/proyecto_PROCESO, 1219671/proyecto_INICIO, 1219671/proyecto_PROCESO, 1219671/proyecto_FIN, 1219671/proyecto_INICIO, 1219671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081298 | Proyecto de inversión | 78100.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78100.72, modificado:78100.72}} | Construcción De Red De Agua Potable La Tinajuela F Seis - 51973 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 51973 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE BULEVAR MANUEL J CLOUTHIER RANCHERIA LA TINAJUELA, 20773 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LA TINAJUELA EN LA SALIDA A TEPETATILLO, lon:-101.9122865, lat:22.05997642}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 78100.72 | 78100.72 | 78100.72 | 78100.72 | 78100.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-006/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:78100.72, importe_modificado:78100.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {1219679/proyecto_INICIO, 1219679/proyecto_PROCESO, 1219679/proyecto_FIN, 1219679/proyecto_PROCESO, 1219679/proyecto_INICIO, 1219679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101078752 | Proyecto de inversión | 186500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186500.0, modificado:186500.0}} | Capacitación De Competencias, Evaluación De Desempeño Y Talleres | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | - | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, lon:-102.272678, lat:22.072393}} | 2018-04-02 | 2018-06-01 | 186500 | 186500 | 186500 | 186500 | 186500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IESPA-04-18, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , monto:186500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1216748/proyecto_INICIO, 1216748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081257 | Proyecto de inversión | 226889.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226889.55, modificado:226889.55}} | Construcción De Red De Alcantarillado Los Torres F Nueve - 54522 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 54522 | N |  |  | 788 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 20720 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TORRES EN LA SALIDA A GUADALUPE DE ATLAS, lon:-102.0305539, lat:22.25832681}} | 2018-04-02 | 2018-08-01 | 226889.55 | 226889.55 | 226889.55 | 226889.55 | 226889.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-003/2018, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:219815.88, importe_modificado:226889.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {1219638/proyecto_PROCESO, 1219638/proyecto_FIN, 1219638/proyecto_INICIO, 1219638/proyecto_PROCESO, 1219638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180201081313 | Proyecto de inversión | 1040174.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040174.58, modificado:1040174.58}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Jalisco Jaltiche De Arriba - 58968 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 58968 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE CALVILLO, OBRA UBICADA EN LA CALLE JALISCO POR LAS CALLES MICHOACAN Y CALVILLO EN LA COMUNIDAD DE JALTICHE DE ABA, lon:-102.7918107, lat:21.77519058}} | 2018-05-21 | 2018-12-31 | 1040174.58 | 1040174.58 | 1040174.58 | 1040174.58 | 1040174.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-021, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:979335.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}} | {1219694/proyecto_INICIO, 1219694/proyecto_FIN, 1219694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU16180101066715 | Proyecto de inversión | 1212141 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212141.0, modificado:1212141.0}} | J.N. Enrique Pestalozzi, La Purisima, Ags. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IIFEA | FAM-10053-17 (FAM POTENCIADO REMANENTES | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:JUAN DE MONTORO 429, LA PURISIMA, AGS, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-12-22 |  | 1212141 | 1212141 | 1212141 | 1212141 | 1212141 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAM-10053-17-2016, contratista:IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, monto:1124651.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1203687/proyecto_PROCESO, 1203687/proyecto_INICIO, 1203687/proyecto_PROCESO, 1203687/proyecto_FIN, 1203687/proyecto_INICIO, 1203687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170401041217 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}} | Rehabilitación De La Calle Galeana, Comunidad De Las Animas, Calvillo, Aguascalientes - 5052030 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5028-17 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:(CALLE GALEANA ENTRE DINASTIA Y CALLE HIDALGO; 21.842776; -102.759104) (CALLE GALEANA ENTRE CALLE DINASTIA Y CALLE HIDALGO; 21.842538; -102.76013), lon:-102.718751, lat:21.846907}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODERE-SOPDU-17-082, contratista:CONMATGE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1301244.56, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176297/proyecto_INICIO, 1176297/proyecto_PROCESO, 1176297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU18180101056231 | Proyecto de inversión | 377658.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377658.53, modificado:354741.02}} | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Sin Nombre San Tadeo - 2296 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO AGUASCALIENTES | 2296 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR S/N RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 71 Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, OBRA UB, lon:-102.6975392, lat:21.9189224}} | 2018-03-26 | 2018-05-30 | 354741.02 | 354741.02 | 354741.02 | 354741.02 | 354741.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-002, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:354741.02, importe_modificado:354741.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {1193142/proyecto_INICIO, 1193142/proyecto_PROCESO, 1193142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU17170100841076 | Adquisición | 23835122.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.383512284E7, modificado:2.299649971E7}} | Mobiliario Y Equipamiento Para Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuracipon De Justicia | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SESESP | 2017-2-03-03-5000 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2017-04-04 | 2017-12-01 | 22996499.71 | 22996499.71 | 22996499.71 | 22996499.71 | 22996499.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431538 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS TINAJAS - 322292 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 322292 | S | 5 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE FRSNO 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RAYON Y , A 50 METROS DE LA CANCHA, lon:-102.77552284, lat:21.81194041}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1431538/proyecto_FIN, 1431538/proyecto_PROCESO, 1431538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431738 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL CUERVERO - 323065 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 323065 | S | 16 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RAMON CORONA Y PRIVADA RAMON CORONA, A 200 MTS DE LA TIENDA DE LOS CAPIROS, lon:-102.68578397, lat:21.86074111}} | 2018-10-16 | 2018-11-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1431738/proyecto_PROCESO, 1431738/proyecto_INICIO, 1431738/proyecto_FIN, 1431738/proyecto_PROCESO, 1431738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431844 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL SOLIDARIDAD - 323748 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 323748 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE AMISTAD 521 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CIRCUITO NORTE Y CIRCUITO SUR, A 50 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.70747354, lat:21.88698584}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1431844/proyecto_INICIO, 1431844/proyecto_FIN, 1431844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303862 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA JALTICHE DE ARRIBA - 157614 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157614 | N |  |  | 48 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE CHIAPAS 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JESUS MARIA Y, PRIVADA RINCON DE ROMOS A MEDIA CUADRA DEL KINDER, lon:-102.78864036, lat:21.77509094}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1303862/proyecto_PROCESO, 1303862/proyecto_FIN, 1303862/proyecto_INICIO, 1303862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303900 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PRESA DE LOS SERNA - 157783 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157783 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE J REFUGIO REYES 122 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA,A MEDIA CUADRA DE LA CALLE, lon:-102.83984639, lat:21.80685131}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1303900/proyecto_PROCESO, 1303900/proyecto_INICIO, 1303900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431544 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA MESA GRANDE - 322314 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 322314 | S | 7 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 25 A INTERIOR 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , A 40 METROS DE LOS INVERNADEROS, lon:-102.72182356, lat:21.80370323}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1431544/proyecto_INICIO, 1431544/proyecto_FIN, 1431544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303916 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL RODEO - 157867 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157867 | N |  |  | 41 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:CALLE LAUREL 6 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL RODEO, 20870EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PINO Y,FRENTE A LA ALBERCA, lon:-102.74610643, lat:21.87072002}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1303916/proyecto_PROCESO, 1303916/proyecto_FIN, 1303916/proyecto_INICIO, 1303916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432264 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL SAUZ DE LOS BALLIN - 325770 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 325770 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE LA PALMA 135 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832 EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LOMA BONITA, A 150 MTS DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.61753975, lat:21.88092864}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1432264/proyecto_INICIO, 1432264/proyecto_FIN, 1432264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304035 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL LLANO DE SAN RAFAEL - 158536 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158536 | N |  |  | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:289, direccion:CALLE SAN RAFAEL 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE SAN RAFAEL, 20830EL LLANO (EL LLANO DE SAN RAFAEL), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,A 500 METROS DESPUES DEL CAMPO DE BEIS BOOL, lon:-102.71080669, lat:21.85153318}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304035/proyecto_INICIO, 1304035/proyecto_PROCESO, 1304035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304039 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL GUAYABO - 158558 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158558 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:CALLE CERRO PRIETO 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL GUAYABO, 20870EL GUAYABO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CERRO DE LOS NEGROS Y CALLE CERRO DE LAUREL,EN FRENTE DE LA TIENDA DE LA SEÑORA YOLANDA, lon:-102.7283537, lat:21.84804286}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304039/proyecto_INICIO, 1304039/proyecto_PROCESO, 1304039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304040 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA RINCON DE BALTAZARES VALLE DE SANTIAGO - 158559 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158559 | N |  |  | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:386, direccion:CALLE SIERRA DE MONTORO 106 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RINCÓN DE BALTAZARES, 20804LAS TRANQUITAS (RINCÓN DE BALTAZARES), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE SIERRA GORDA Y CALLE CAMINO REAL,ULTIMAS CASAS EN LA SUBESTACION ELECTRICACOMO VALLE DE SAN, lon:-102.6964515, lat:21.85141368}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1304040/proyecto_INICIO, 1304040/proyecto_PROCESO, 1304040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304058 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PIEDRAS CHINAS - 158610 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158610 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE CARRETERA A PALO ALTO 124 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,EN FRENTE DE LA TIENDA DE CIRIACO, lon:-102.67737025, lat:21.97916712}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304058/proyecto_INICIO, 1304058/proyecto_PROCESO, 1304058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304063 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA COLOMOS - 158622 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158622 | N |  |  | 37 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE NOGAL 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA COLOMOS, 20830COLOMOS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE NOGAL,A UNA CUADRA DE EL CENTRO DE SALUD, lon:-102.66016247, lat:21.88294016}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1304063/proyecto_INICIO, 1304063/proyecto_PROCESO, 1304063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432532 | Proyecto de inversión | 481921.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481921.23, modificado:481921.23}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABASOLO - 327303 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 327303 | S | 54 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.45, meta_modificada:172.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE NIAGAR, lon:-102.34680724, lat:21.96434372}} | 2018-05-24 | 2018-07-19 | 481921.23 | 481921.23 | 481921.23 | 481921.23 | 481921.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-01-2018, contratista:FRAGUSA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:420055.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.45}} | {1432532/proyecto_INICIO, 1432532/proyecto_PROCESO, 1432532/proyecto_FIN, 1432532/proyecto_PROCESO, 1432532/proyecto_FIN, 1432532/proyecto_INICIO, 1432532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432535 | Proyecto de inversión | 1264164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264164.52, modificado:1264164.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS - 327343 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 327343 | S | 24 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.33, meta_modificada:1087.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN BENITO JUÁREZ, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIXQUIC Y CARRETERA A LA POSTA, CALLE PLAN DE GUADALUPE EL TRAMO DE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS QUE SE REHABIL, lon:-102.3570055, lat:21.96565413}} | 2018-06-28 | 2018-09-10 | 1264164.52 | 1264164.52 | 1264164.52 | 1264164.52 | 1264164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-07-2018, contratista:GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:1268952.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.33}} | {1432535/proyecto_PROCESO, 1432535/proyecto_INICIO, 1432535/proyecto_FIN, 1432535/proyecto_INICIO, 1432535/proyecto_FIN, 1432535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304087 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PUERTA DE FRAGUA - 158713 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158713 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:171, direccion:PRIVADA EUCALIPTO 101 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), 20890PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CARRETERA A PALO ALTO Y CALLE LA CAÑADA,ARRIBA DE LA TIENDA DE ABARROTES JAQUI, lon:-102.67249362, lat:21.99860768}} | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1304087/proyecto_INICIO, 1304087/proyecto_FIN, 1304087/proyecto_PROCESO, 1304087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304096 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEDIA LUNA - 158736 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158736 | N |  |  | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE JORGE NEGRETE 104 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y,MEDIO KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA, lon:-102.80030649, lat:21.79932778}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1304096/proyecto_INICIO, 1304096/proyecto_PROCESO, 1304096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304126 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA VENTANILLAS - 158833 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158833 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:275, direccion:INTERIOR 0 0 RANCHERIA VENTANILLAS, 20880VENTANILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-102.68344815, lat:21.96454388}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304126/proyecto_INICIO, 1304126/proyecto_PROCESO, 1304126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304140 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA TEPEZALILLA - 158859 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158859 | N |  |  | 12 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE CERRO PRIETO 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TEPEZALILLA DE ABAJO, 20850TEPEZALILLA DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LOS LÓPEZ Y,ANTES DEL PUENTE, lon:-102.67236527, lat:21.86657392}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1304140/proyecto_INICIO, 1304140/proyecto_FIN, 1304140/proyecto_PROCESO, 1304140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304155 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA SAN NICOLAS - 158908 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158908 | N |  |  | 1 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE NOGAL 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN NICOLÁS, 20803SAN NICOLÁS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AMADO NERVO Y,A UN LADO DEL DEPOSITO DEL AGUA, lon:-102.69990619, lat:21.85403012}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304155/proyecto_INICIO, 1304155/proyecto_PROCESO, 1304155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304171 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA ARROYO OJOCALIENTILLO - 158978 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158978 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:PROLONGACION CUAHUTEMOC INTERIOR 0 0 RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20852ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLEY,PRIER CALLE ENTRANDO A LA COMUNIDAD MANO DERECHA CERCA DE LA LADRILLERAS, lon:-102.71066932, lat:21.83763709}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304171/proyecto_INICIO, 1304171/proyecto_PROCESO, 1304171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304186 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA MESA GRANDE - 159088 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 159088 | N |  |  | 55 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE 4 PRIV ALVARO OBREGON 129 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA 3A PRIV ALVARO OBREGON,1 CUADRA ANTES DE LLEGAR AL CAMPO DE BEIS BOOL, lon:-102.72208105, lat:21.80434075}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1304186/proyecto_INICIO, 1304186/proyecto_PROCESO, 1304186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304188 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA BARRANCA DE PORTALES - 159105 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 159105 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE CEDRO 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PINO Y,A 10 MTS DE EL PUENTE, lon:-102.76450664, lat:21.84721261}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304188/proyecto_INICIO, 1304188/proyecto_PROCESO, 1304188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432304 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES PARA COLOMOS - 325961 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 325961 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE 1 PRIV LIMON 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA COLOMOS, 20830 COLOMOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE LIMON, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-102.66001227, lat:21.88389591}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1432304/proyecto_FIN, 1432304/proyecto_PROCESO, 1432304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431857 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL FRACCIONAMIENTO POPULAR - 323800 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 323800 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:222, direccion:CALLE MICHOACAN 129 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA VALLE DE HUEJÚCAR, 20805 VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SAN LUIS POTOSIL, CALLE ZACATECAS A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-102.75019627, lat:21.83152889}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1431857/proyecto_PROCESO, 1431857/proyecto_INICIO, 1431857/proyecto_FIN, 1431857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304410 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD - 160106 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160106 | N |  |  | 25 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE RESPONSABILIDAD 316 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD NORTE Y, CALLE IGUALDAD A 30 METROS DEL TALLER DE OJALATERIA, lon:-102.70530632, lat:21.88740398}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1304410/proyecto_INICIO, 1304410/proyecto_PROCESO, 1304410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304427 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA JALTICHE DE ABAJO - 160171 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160171 | N |  |  | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS 114 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE EFREN LANDIN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CONSTITUYENTES A MEDIA CUADRA DE LA LICORERIA DE WENDY, lon:-102.8045388, lat:21.7754763}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1304427/proyecto_INICIO, 1304427/proyecto_PROCESO, 1304427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304445 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL SALITRILLO DE OJO DE AGUA - 160233 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160233 | N |  |  | 11 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:80, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 106 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SALITRILLO, 20862SALITRILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y,A 200 MTS DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.78413285, lat:21.80027553}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1304445/proyecto_INICIO, 1304445/proyecto_PROCESO, 1304445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304466 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL TEPALCATE - 160332 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160332 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:CALLE 5 DE AGOSTO 281 C INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPALCATE, 20874EL TEPALCATE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE 9 DE FEBRERO Y,A 40 METROS DE LA CAPILLA, lon:-102.76790462, lat:21.84428375}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304466/proyecto_INICIO, 1304466/proyecto_PROCESO, 1304466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304512 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LOS PATOS - 160644 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160644 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS PATOS, 20870LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,A 100 METROS DE LA TIENDA DE ANGEL, lon:-102.74961382, lat:21.8522024}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1304512/proyecto_INICIO, 1304512/proyecto_FIN, 1304512/proyecto_PROCESO, 1304512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431485 | Proyecto de inversión | 817483.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817483.13, modificado:817483.13}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ABASOLO - 322082 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 322082 | S | 56 | 56 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.16, meta_modificada:186.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA C ALLE ABASOLO QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE NIAGA, lon:-102.34677505, lat:21.96433377}} | 2018-05-24 | 2018-07-21 | 817483.13 | 817483.13 | 817483.13 | 817483.13 | 817483.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-02-2018, contratista:FRAGUSA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:717556.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.16}} | {1431485/proyecto_INICIO, 1431485/proyecto_FIN, 1431485/proyecto_PROCESO, 1431485/proyecto_INICIO, 1431485/proyecto_FIN, 1431485/proyecto_INICIO, 1431485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431504 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA LABOR - 322158 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 322158 | S | 18 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE RIO TAMESIS 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO LERMA, A 2 CASAS ANTES DE LLEGAR AL ARROYO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.69595144, lat:21.96392087}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1431504/proyecto_INICIO, 1431504/proyecto_FIN, 1431504/proyecto_PROCESO, 1431504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431505 | Proyecto de inversión | 310191.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310191.32, modificado:310191.32}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV BELTRAN ESQ CON CALLE LA CARDONA COMUNIDAD SAN MIGUELITO - 322159 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 322159 | S | 16 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.1, meta_modificada:94.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA BELTRAN 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y TERRACERIA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA PRIVADA BELTRAN ESTA ENTRE CALLE LA CARDONA TERRACERIA SIN NOM, lon:-102.3300377, lat:21.96042207}} | 2018-06-12 | 2018-07-26 | 310191.32 | 310191.32 | 310191.32 | 310191.32 | 310191.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-06-2018, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:235834.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.1}} | {1431505/proyecto_FIN, 1431505/proyecto_INICIO, 1431505/proyecto_PROCESO, 1431505/proyecto_INICIO, 1431505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404912 | Proyecto de inversión | 266761.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266761.21, modificado:266761.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO SANTA MARIA DE LA PAZ COSIO - 349314 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 349314 | S | 13 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE ESTEBAN S. CASTORENA VICENTE GUERRERO BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSE MA. MORELOS , lon:-102.25845013, lat:22.38715043}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 266761.21 | 266761.21 | 266761.21 | 266761.21 | 266761.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1404912/proyecto_PROCESO, 1404912/proyecto_INICIO, 1404912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405394 | Proyecto de inversión | 32891.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32891.44, modificado:32891.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CENIZO JESUS MARIA - 358977 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358977 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE EL CENIZO 9 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE, lon:-102.32675354, lat:22.00498959}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 32891.44 | 32891.44 | 32891.44 | 32891.44 | 32891.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405394/proyecto_FIN, 1405394/proyecto_PROCESO, 1405394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405397 | Proyecto de inversión | 55934.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55934.75, modificado:55934.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME MARTINEZ ANDRADE JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 359006 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359006 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PRIVADA SAUCEDO 304 S/N INTERIOR S/N CIUDAD MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y CALLE ALDAMA, CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBI, lon:-102.34362569, lat:21.958061}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 55934.75 | 55934.75 | 55934.75 | 55934.75 | 55934.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405397/proyecto_FIN, 1405397/proyecto_PROCESO, 1405397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405401 | Proyecto de inversión | 47040.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47040.83, modificado:47040.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS SAUCES JESUS MARIA - 359028 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359028 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 106 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA SAN MIGUEL, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS C, lon:-102.31719834, lat:21.96365868}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 47040.83 | 47040.83 | 47040.83 | 47040.83 | 47040.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405401/proyecto_FIN, 1405401/proyecto_PROCESO, 1405401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304031 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL EJIDO CALVILLO - 158527 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158527 | N |  |  | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:315, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EJIDO CALVILLO, 20800EJIDO CALVILLO (EL POLVORÍN) [SECTOR BENITO JUÁREZ], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL CBTA NO 61 PASANDO EL LIBRAMIENTO, lon:-102.71443303, lat:21.8389059}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1304031/proyecto_PROCESO, 1304031/proyecto_FIN, 1304031/proyecto_INICIO, 1304031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405995 | Proyecto de inversión | 67641.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67641.86, modificado:67641.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LA BOQUILLA RINCON DE ROMOS - 375711 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375711 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 301 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRESNO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.36782394, lat:22.26003985}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 67641.86 | 67641.86 | 67641.86 | 67641.86 | 67641.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-012-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2034991.95, importe_modificado:2034991.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405995/proyecto_PROCESO, 1405995/proyecto_FIN, 1405995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405890 | Proyecto de inversión | 514560.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514560.64, modificado:514560.64}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 373574 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373574 | S | 30 | 31 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO MIRADOR DEL GAVILAN, 20 DE NOVIEMBRE, CUAUHTEMOC, IRRIGACION, FAISAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.33074114, lat:22.25168207}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 514560.64 | 514560.64 | 514560.64 | 514560.64 | 514560.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1405890/proyecto_INICIO, 1405890/proyecto_FIN, 1405890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405896 | Proyecto de inversión | 74083.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74083.92, modificado:74083.92}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 373619 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373619 | S | 11 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO SAN ELIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN ISIDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.24403701, lat:21.90090764}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 74083.92 | 74083.92 | 74083.92 | 74083.92 | 74083.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405896/proyecto_FIN, 1405896/proyecto_PROCESO, 1405896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304668 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA MALPASO - 161673 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 161673 | N |  |  | 55 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE JARDÍN 289 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MALPASO, 20834MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NARANJO Y PRIVADA JARDIN, CALLE LAUREL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-102.66493558, lat:21.85964984}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {1304668/proyecto_PROCESO, 1304668/proyecto_FIN, 1304668/proyecto_INICIO, 1304668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405558 | Proyecto de inversión | 37492.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37492.9, modificado:37492.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR FRANCISCO SARABIA EL LLANO - 361662 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361662 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO FRANCISCO SARABIA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336 FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ADOLFO LOPEZ , lon:-102.01905266, lat:21.96973852}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 37492.9 | 37492.9 | 37492.9 | 37492.9 | 37492.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1405558/proyecto_FIN, 1405558/proyecto_INICIO, 1405558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405562 | Proyecto de inversión | 92488.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92488.26, modificado:92488.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR OJO DE AGUA DE CRUCITAS EL LLANO - 361801 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361801 | S | 17 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE BENITO JUAREZ FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, TERREMOTO, HERMENEGILDO RODRIGUEZ, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALL, lon:-101.95224129, lat:21.96452335}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 92488.26 | 92488.26 | 92488.26 | 92488.26 | 92488.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1405562/proyecto_PROCESO, 1405562/proyecto_INICIO, 1405562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301309502 | Proyecto de inversión | 286859.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286859.09, modificado:302299.39}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES JESUS MARIA AGS - 184731 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 184731 | N |  |  | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:84, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LA MORA LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO ESTA UBICADA EN LA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-102.32745855, lat:21.99688917}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 302299.39 | 302299.39 | 302299.39 | 302299.39 | 302299.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-15-2018, contratista:R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:434290.72, importe_modificado:434290.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {1309502/proyecto_PROCESO, 1309502/proyecto_INICIO, 1309502/proyecto_PROCESO, 1309502/proyecto_FIN} | Terminado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180401405175 | Proyecto de inversión | 57242.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57242.84, modificado:57242.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA MARAVILLAS JESUS MARIA - 352300 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352300 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA AGUSTIN MELGAR 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.3267105, lat:21.95501509}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 57242.84 | 57242.84 | 57242.84 | 57242.84 | 57242.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405175/proyecto_FIN, 1405175/proyecto_PROCESO, 1405175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386863 | Proyecto de inversión | 1368558.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368558.72, modificado:1368558.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE GERTRUDIS RAMOS BECERRA DESDE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A LA CALLE MAMUEL M. PONCE, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de pabellon de arteaga | PRORE-2018-011 | N |  |  | 1254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:José Gertrudis Ramos Becerra, Francisco Villa, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2749486, lat:22.1512253}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1368558.72 | 1368558.72 | 1368558.72 | 1368558.72 | 1368558.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-011, contratista:CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1340323.4, importe_modificado:1340323.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1386863/proyecto_INICIO, 1386863/proyecto_FIN, 1386863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301309720 | Proyecto de inversión | 148287.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148287.82, modificado:163044.73}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESC SEC GRAL NO VEINTISIETE FCO J MUJICA EN J GOMEZ PORTUGAL JESUS MA AGS - 185707 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 185707 | N |  |  | 711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.54, meta_modificada:676.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 102 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE MARGARITAS Y PRIVADA MALDONADO, CALLE EL JARABE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-102.29234273, lat:21.99913113}} | 2018-08-02 | 2018-09-30 | 163044.73 | 163044.73 | 163044.73 | 163044.73 | 163044.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-14-2018, contratista:ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ, convocante:municipio de jesus maria, monto:447367.64, importe_modificado:447367.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.54}} | {1309720/proyecto_INICIO, 1309720/proyecto_PROCESO, 1309720/proyecto_FIN} | Terminado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180301389495 | Proyecto de inversión | 1867345.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867345.6, modificado:1867345.6}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA DE ACERO, UBICADO EN EL TELEBACHILLERATO CLAVE 01ETH0015C UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA. AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-022 | N |  |  | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México, lon:-102.29232788, lat:22.15052364}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1867345.6 | 1867345.6 | 1867345.6 | 1867345.6 | 1867345.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1821221.32, importe_modificado:1821221.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1389495/proyecto_INICIO, 1389495/proyecto_FIN, 1389495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301309614 | Proyecto de inversión | 55854 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55854.0, modificado:55854.0}} | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE F TREINTA Y NUEVE - 185145 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 185145 | N |  |  | 431 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:RANCHERIA LA GLORIA, 20736LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA ASIENTOS, AGUASCALIENTES, lon:-102.0335452, lat:22.14786672}} | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 55854 | 55854 | 55854 | 55854 | 55854 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309614/proyecto_INICIO, 1309614/proyecto_PROCESO, 1309614/proyecto_FIN, 1309614/proyecto_PROCESO, 1309614/proyecto_FIN, 1309614/proyecto_INICIO, 1309614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301310348 | Proyecto de inversión | 154237.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154237.97, modificado:149983.71}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE CINCO DE MAYO PALO ALTO - 188383 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 188383 | N |  |  | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL SAUCITO, 20330PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE REVOLUCION Y, CALLE MARTIN RUIZ LATERAL A LA ZONA EJIDAL DE LOS CONOS, lon:-101.96673867, lat:21.90947321}} | 2018-05-30 | 2018-06-28 | 149983.71 | 149983.71 | 149983.71 | 149983.71 | 149983.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/18 FISMDF AD, contratista:Grupo Constructor Caesser S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:154237.97, importe_modificado:154237.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1310348/proyecto_FIN, 1310348/proyecto_INICIO, 1310348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405119 | Proyecto de inversión | 66503.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66503.76, modificado:66503.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LAS PALMAS JESÚS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 351360 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351360 | S | 1 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOERA 100 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE SAN JOSÉ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANT, lon:-102.35200561, lat:21.95101344}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405119/proyecto_INICIO, 1405119/proyecto_FIN, 1405119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404824 | Proyecto de inversión | 66956.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66956.77, modificado:66956.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO CALVILLO - 348092 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 348092 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA EMIGDIO URRUTIA 105 S/N PUEBLO CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMIGDIO URRUTIO CARRERA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CARRETERA LIBRAMIENTO CALVILLO - JALPA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE E, lon:-102.72946964, lat:21.8405672}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 66956.77 | 66956.77 | 66956.77 | 66956.77 | 66956.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1404824/proyecto_INICIO, 1404824/proyecto_PROCESO, 1404824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404825 | Proyecto de inversión | 68868.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68868.96, modificado:68868.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LAS TINAJAS CALVILLO - 348128 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 348128 | S | 3 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELIS I. PAVON 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES CO, lon:-102.77665473, lat:21.81331}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 68868.96 | 68868.96 | 68868.96 | 68868.96 | 68868.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1404825/proyecto_FIN, 1404825/proyecto_PROCESO, 1404825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404833 | Proyecto de inversión | 65121.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65121.07, modificado:65121.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL DURAZNO COSIO - 348273 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 348273 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE ANDRADE DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS D, lon:-102.25684095, lat:22.31452019}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 65121.07 | 65121.07 | 65121.07 | 65121.07 | 65121.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1404833/proyecto_INICIO, 1404833/proyecto_PROCESO, 1404833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405102 | Proyecto de inversión | 66503.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66503.76, modificado:66503.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA ESCALERA JESÚS MARÍA AGEB QUINIENTOS CATORCE - 351289 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351289 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALICANTE 107 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA ESCALERA, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALTAVISTA Y CALLE VISTA ALEGRE, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D, lon:-102.34887326, lat:21.96810655}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405102/proyecto_PROCESO, 1405102/proyecto_INICIO, 1405102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405125 | Proyecto de inversión | 66503.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66503.76, modificado:66503.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOMAS DE VALLADOLID JESÚS MARÍA - 351385 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351385 | S | 4 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE PINOS 322 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE SAUCE , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES, lon:-102.31003275, lat:22.01391711}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405125/proyecto_FIN, 1405125/proyecto_INICIO, 1405125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304029 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL SALITRE - 158518 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158518 | N |  |  | 31 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:PRIVADA PRIMERA ORQUIDEAS 102 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORQUIDEAS Y,A CIEN METROS DEL TEMPLO DEL SALITRE, lon:-102.77044749, lat:21.8209055}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1304029/proyecto_INICIO, 1304029/proyecto_PROCESO, 1304029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301310569 | Proyecto de inversión | 368128.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368128.48, modificado:367983.37}} | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LAS TROJAS - 189099 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 189099 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:244, direccion:CONTINUACION CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, 20333LAS TROJAS, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ Y CARRETERA EL BARRENO-SAN JOSE DE LA ORDEÑA, CARRETERA SAN FRANCISC, lon:-102.13975692, lat:21.91133302}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 367983.37 | 367983.37 | 367983.37 | 367983.37 | 367983.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/18 FISMDF I5P 18, contratista:Construcciones CTK S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento del Llano, monto:368128.48, importe_modificado:368128.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1310569/proyecto_INICIO, 1310569/proyecto_FIN, 1310569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404836 | Proyecto de inversión | 133320.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133320.35, modificado:133320.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA COSIO - 348428 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 348428 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE PRIV. MIGUEL HIDALGO, REVOLUCIÓN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIEN, lon:-102.27480308, lat:22.36105227}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 133320.35 | 133320.35 | 133320.35 | 133320.35 | 133320.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1404836/proyecto_PROCESO, 1404836/proyecto_FIN, 1404836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404837 | Proyecto de inversión | 198315.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198315.18, modificado:198315.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL SALERO COSIO - 348480 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 348480 | S | 11 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.32460717, lat:22.38525577}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 198315.18 | 198315.18 | 198315.18 | 198315.18 | 198315.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1404837/proyecto_FIN, 1404837/proyecto_PROCESO, 1404837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404838 | Proyecto de inversión | 202907.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202907.51, modificado:202907.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA ESPERANZA EL SALERITO COSIO - 348521 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 348521 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS GUADALUPE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA NÚM 45 Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE OLIVAR, lon:-102.29104336, lat:22.33142418}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 202907.51 | 202907.51 | 202907.51 | 202907.51 | 202907.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1404838/proyecto_FIN, 1404838/proyecto_PROCESO, 1404838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405390 | Proyecto de inversión | 48031.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48031.07, modificado:48031.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SOLEDAD DE ARRIBA COSIO - 358928 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358928 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REVOLUCIÓN LAS ACCIONES DE MEJORAMIENT, lon:-102.30809192, lat:22.43328338}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 48031.07 | 48031.07 | 48031.07 | 48031.07 | 48031.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405390/proyecto_INICIO, 1405390/proyecto_PROCESO, 1405390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405391 | Proyecto de inversión | 24869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24869.4, modificado:24869.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL NOVILLO EL LLANO - 358939 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358939 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE JESUS GUERRERO 6 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL CENTRO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDAN, lon:-102.00497344, lat:22.02472846}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 24869.4 | 24869.4 | 24869.4 | 24869.4 | 24869.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405391/proyecto_INICIO, 1405391/proyecto_PROCESO, 1405391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405392 | Proyecto de inversión | 21394.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21394.14, modificado:21394.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL RETOÑO EL LLANO - 358951 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358951 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE EL MEZQUITE 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE NARANJO, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDA, lon:-102.16745243, lat:21.83664498}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 21394.14 | 21394.14 | 21394.14 | 21394.14 | 21394.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405392/proyecto_PROCESO, 1405392/proyecto_FIN, 1405392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405393 | Proyecto de inversión | 74814.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74814.62, modificado:74814.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LIC JESUS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 358962 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358962 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SIN MOMBRE, ALFREDO LEWIS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y , LAS ACCIONES DE MEJ, lon:-102.06442714, lat:21.97916332}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 74814.62 | 74814.62 | 74814.62 | 74814.62 | 74814.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1405393/proyecto_FIN, 1405393/proyecto_INICIO, 1405393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405395 | Proyecto de inversión | 42696.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42696.89, modificado:42696.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRACIAS A DIOS JESUS MARIA - 358983 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358983 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE FELIPE GAYTAN REYNA 237 S/N INTERIOR S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES C, lon:-102.49575558, lat:21.93025425}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 42696.89 | 42696.89 | 42696.89 | 42696.89 | 42696.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405395/proyecto_PROCESO, 1405395/proyecto_INICIO, 1405395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405396 | Proyecto de inversión | 30548.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30548.93, modificado:30548.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO MFIRME JESUS GOMEZ PORTUGAL MARGARITAS JESUS MARIA - 358998 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358998 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE EL GALLERO 640 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LA CRIOLLA, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE MEJORAMIE, lon:-102.29245538, lat:22.0035702}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 30548.93 | 30548.93 | 30548.93 | 30548.93 | 30548.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405396/proyecto_INICIO, 1405396/proyecto_FIN, 1405396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405398 | Proyecto de inversión | 26611.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26611.19, modificado:26611.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CHAVEÑO JESUS MARIA - 359011 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359011 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CARRETERA A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CA, lon:-102.36410289, lat:21.9678286}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 26611.19 | 26611.19 | 26611.19 | 26611.19 | 26611.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405398/proyecto_INICIO, 1405398/proyecto_FIN, 1405398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405399 | Proyecto de inversión | 23981.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23981.91, modificado:23981.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LA LOMA DE VALLADOLID JESUS MARIA - 359016 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359016 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE SAUCE 806 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINOS Y CALLE NARANJOS, CALLE PALMAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D, lon:-102.31030634, lat:22.01280308}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 23981.91 | 23981.91 | 23981.91 | 23981.91 | 23981.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405399/proyecto_INICIO, 1405399/proyecto_FIN, 1405399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405400 | Proyecto de inversión | 23273.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23273.45, modificado:23273.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS RAMIREZ JESUS MARIA - 359021 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359021 | S | 3 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 145 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS RAMÍREZ, 20904 LOS RAMÍREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEL SOL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-102.32453905, lat:21.97137447}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 23273.45 | 23273.45 | 23273.45 | 23273.45 | 23273.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405400/proyecto_FIN, 1405400/proyecto_PROCESO, 1405400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405402 | Proyecto de inversión | 41284.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41284.95, modificado:41284.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 359029 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359029 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:CALLE SAN MIGUEL, PRIV ROMO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS VÁZQUEZ, 20904 LOS VÁZQUEZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND, lon:-102.33058569, lat:21.97115274}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 41284.95 | 41284.95 | 41284.95 | 41284.95 | 41284.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405402/proyecto_INICIO, 1405402/proyecto_FIN, 1405402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405403 | Proyecto de inversión | 39552.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39552.57, modificado:39552.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME RANCHO SECO JESUS MARIA - 359032 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359032 | S | 9 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA RANCHO SECO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL, lon:-102.34669267, lat:21.97976793}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 39552.57 | 39552.57 | 39552.57 | 39552.57 | 39552.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405403/proyecto_FIN, 1405403/proyecto_PROCESO, 1405403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405404 | Proyecto de inversión | 92786.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92786.45, modificado:92786.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME MORELOS RINCON DE ROMOS - 359037 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359037 | S | 8 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUAUHTEMOC, SIN NOMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ALDAMA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-102.35521058, lat:22.23768015}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 92786.45 | 92786.45 | 92786.45 | 92786.45 | 92786.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1405404/proyecto_INICIO, 1405404/proyecto_FIN, 1405404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304163 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS PASTILLAS - 158926 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158926 | N |  |  | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA DE PORTALES- CERRO BLANCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS PASTILLAS, 20860LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,PRIMER CASA PASANDO EL GUARDAGANADO, lon:-102.79356893, lat:21.84846609}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304163/proyecto_INICIO, 1304163/proyecto_PROCESO, 1304163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301305909 | Proyecto de inversión | 429707.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429707.26, modificado:421143.22}} | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y ALDAMA COMUNIDAD FRANCISCO SARABIA - 167335 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 167335 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE Y ALDAMA INTERIOR S/N RANCHERIA FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRECALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE L, lon:-102.01690202, lat:21.97073405}} | 2018-06-11 | 2018-07-10 | 421143.22 | 421143.22 | 421143.22 | 421143.22 | 421143.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/18 FISMDF I5P 18, contratista:HyP URBANIZACION, EDIFICACIÓN Y SERVICIOS S.A. de C.V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:421511.76, importe_modificado:421511.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1305909/proyecto_INICIO, 1305909/proyecto_FIN, 1305909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301310580 | Proyecto de inversión | 510236.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510236.36, modificado:509828.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO ALONSO LA UNION LA PAZ - 189130 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL LLANO | 189130 | N |  |  | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRANCISCO ALONSO RANCHERIA LA UNIÓN (LA PAZ), 20338LA UNIÓN (LA PAZ), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ASCENCION ALONSO Y, CALLE FRANCISCO ALONSO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA OBRA DE INFLUENCIA, lon:-102.03758675, lat:21.87010184}} | 2018-05-30 | 2018-06-28 | 509828.58 | 509828.58 | 509828.58 | 509828.58 | 509828.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/18 FISMDF I5P 18, contratista:Grupo Constructor CAESSER S. A. de C. V., convocante:H Ayuntamiento de el Llano, monto:510236.36, importe_modificado:510236.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1310580/proyecto_INICIO, 1310580/proyecto_PROCESO, 1310580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405592 | Proyecto de inversión | 9298.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9298.61, modificado:9298.61}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR LA BOQUILLA RINCON DE ROMOS - 362141 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 362141 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO , lon:-102.36806534, lat:22.25988098}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 9298.61 | 9298.61 | 9298.61 | 9298.61 | 9298.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405592/proyecto_FIN, 1405592/proyecto_PROCESO, 1405592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405593 | Proyecto de inversión | 68863.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68863.25, modificado:68863.25}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR MORELOS RINCON DE ROMOS - 362143 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 362143 | S | 20 | 31 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VICTORIA, MIGUEL HIDALGO, ALDAMA, ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE BENITO , lon:-102.35573444, lat:22.23471535}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 68863.25 | 68863.25 | 68863.25 | 68863.25 | 68863.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1405593/proyecto_PROCESO, 1405593/proyecto_FIN, 1405593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385796 | Acción | 170932.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170932.86, modificado:170932.86}} | Restauración y preservación de la hemeroteca Alejandro Topete del Valle (2da. Etapa) | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 05-00335 | N |  |  | 19000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-04 | 2015-12-31 | 170932.86 | 170932.86 | 170932.86 | 170932.86 | 170932.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1385796/proyecto_INICIO, 1385796/proyecto_FIN, 1385796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405897 | Proyecto de inversión | 23001.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23001.39, modificado:23001.39}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME FRACC INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES - 373647 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373647 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA 305 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE CONVENCION, CALLE GRAL. LUCIO BLANCO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR, lon:-102.30285812, lat:21.84962198}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 23001.39 | 23001.39 | 23001.39 | 23001.39 | 23001.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405897/proyecto_INICIO, 1405897/proyecto_PROCESO, 1405897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405898 | Proyecto de inversión | 15682.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15682.76, modificado:15682.76}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - 373656 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373656 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA 309 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN ISIDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT, lon:-102.24468806, lat:21.9035423}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 15682.76 | 15682.76 | 15682.76 | 15682.76 | 15682.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405898/proyecto_PROCESO, 1405898/proyecto_FIN, 1405898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405899 | Proyecto de inversión | 31748.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31748.39, modificado:31748.39}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME FRACC INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ - 373659 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373659 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO CARMENDIA 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FEDERICO MONTES Y AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ, CALLE LUIS MOYA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN, lon:-102.3130161, lat:21.85055042}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 31748.39 | 31748.39 | 31748.39 | 31748.39 | 31748.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405899/proyecto_INICIO, 1405899/proyecto_PROCESO, 1405899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405900 | Proyecto de inversión | 12507.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12507.18, modificado:12507.18}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 373663 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373663 | S | 3 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PALOMAS 20 DE NOVIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.33134352, lat:22.25165373}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 12507.18 | 12507.18 | 12507.18 | 12507.18 | 12507.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405900/proyecto_INICIO, 1405900/proyecto_FIN, 1405900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405901 | Proyecto de inversión | 3603.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603.53, modificado:3603.53}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 373665 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373665 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA PRINCESA 122 S/N INTERIOR S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ABASOLO, CALLE DEL TORO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-102.17423684, lat:22.22623393}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 3603.53 | 3603.53 | 3603.53 | 3603.53 | 3603.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405901/proyecto_FIN, 1405901/proyecto_INICIO, 1405901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405994 | Proyecto de inversión | 274075.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274075.55, modificado:274075.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO PUERTA DEL MUERTO EL QUINCE RINCON DE ROMOS - 375695 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375695 | S | 12 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE FELIPE ANGELES MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL ), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-102.24690581, lat:22.29726394}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 274075.55 | 274075.55 | 274075.55 | 274075.55 | 274075.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-012-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2034991.95, importe_modificado:2034991.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1405994/proyecto_INICIO, 1405994/proyecto_FIN, 1405994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405996 | Proyecto de inversión | 68811.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68811.23, modificado:68811.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO FRESNILLO RINCON DE ROMOS - 375719 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375719 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE OAXACA, CALLE CHIHUAHUA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.33867575, lat:22.24556028}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 68811.23 | 68811.23 | 68811.23 | 68811.23 | 68811.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-012-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2034991.95, importe_modificado:2034991.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405996/proyecto_FIN, 1405996/proyecto_INICIO, 1405996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405997 | Proyecto de inversión | 210580.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210580.32, modificado:210580.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LIC BENITO PALOMINO DENA AG AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 375728 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375728 | S | 15 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR. ALFONSO RODRIGUEZ GILBERTO LOPEZ VELARDE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE MANUEL BO, lon:-102.25275799, lat:21.91526341}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 210580.32 | 210580.32 | 210580.32 | 210580.32 | 210580.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1405997/proyecto_PROCESO, 1405997/proyecto_INICIO, 1405997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304451 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA RINCONADA - 160254 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160254 | N |  |  | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:AVENIDA PRESA DE LOS SERNA 305 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 20862LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y,FRENTE AL SALON DE EVENTOS LA NORIA, lon:-102.79857163, lat:21.78946945}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1304451/proyecto_PROCESO, 1304451/proyecto_FIN, 1304451/proyecto_INICIO, 1304451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405000 | Proyecto de inversión | 62600.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62600.71, modificado:62600.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO MONTOYA EL LLANO - 350846 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 350846 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:PRIVADA BARRON 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE QUIRINO MARCIAL Y CALLE TIMOTEO IBARRA, CALLE ESTEBAN DE LIRA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS, lon:-101.98188698, lat:21.8767768}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 62600.71 | 62600.71 | 62600.71 | 62600.71 | 62600.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405000/proyecto_INICIO, 1405000/proyecto_PROCESO, 1405000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405881 | Proyecto de inversión | 1599904.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599904.23, modificado:1599904.23}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEN CIENTO NOVENTA - 373474 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373474 | S | 62 | 61 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO LAS FLORES, MIRADOR DEL GAVILAN, CANARIO, 20 DE NOVIEMBRE, FAISAN, 18 DE MARZO, LOS BARRENOS, PALOMAS, INSURGENTES, 4 DE SEPTIEMBRE, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓ, lon:-102.33141326, lat:22.24957392}} | 2018-06-21 | 2018-12-17 | 1599904.23 | 1599904.23 | 1599904.23 | 1599904.23 | 1599904.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1405881/proyecto_INICIO, 1405881/proyecto_FIN, 1405881/proyecto_PROCESO, 1405881/proyecto_FIN, 1405881/proyecto_INICIO, 1405881/proyecto_FIN, 1405881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405882 | Proyecto de inversión | 131850.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131850.87, modificado:131850.87}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 373508 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373508 | S | 3 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO LA PRINCESA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ABASOLO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.17441923, lat:22.22632331}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 131850.87 | 131850.87 | 131850.87 | 131850.87 | 131850.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405882/proyecto_INICIO, 1405882/proyecto_FIN, 1405882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405893 | Proyecto de inversión | 207645.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207645.22, modificado:207645.22}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 373610 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373610 | S | 16 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO 20 DE NOVIEMBRE, PALOMAS, CUAUHTEMOC, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE INSURGENTES, LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.33138644, lat:22.25164877}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 207645.22 | 207645.22 | 207645.22 | 207645.22 | 207645.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1405893/proyecto_INICIO, 1405893/proyecto_FIN, 1405893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405894 | Proyecto de inversión | 42896.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42896.71, modificado:42896.71}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 373613 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373613 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL CONSUELO 9 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE REFORMA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-102.1748421, lat:22.22391993}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 42896.71 | 42896.71 | 42896.71 | 42896.71 | 42896.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405894/proyecto_PROCESO, 1405894/proyecto_FIN, 1405894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405895 | Proyecto de inversión | 120199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120199.6, modificado:120199.6}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FORME TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 373617 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373617 | S | 10 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPES MATEOS ESPIRIDON MARMOLEJO LA PRONCESA, FRANCISCO SARABIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20608 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓ, lon:-102.17477328, lat:22.22621903}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 120199.6 | 120199.6 | 120199.6 | 120199.6 | 120199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1405895/proyecto_INICIO, 1405895/proyecto_FIN, 1405895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304526 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS VIBORILLAS - 160722 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160722 | N |  |  | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:104, direccion:CALLE MEXICO 104 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,SEGUNDA CASA DESPUES DE LA UNICA TIENDA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.68808301, lat:21.86848066}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304526/proyecto_PROCESO, 1304526/proyecto_FIN, 1304526/proyecto_INICIO, 1304526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304528 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS TINAJAS - 160732 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160732 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:PRIVADA JOSE MARIA MORELOS 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS TINAJAS, 20862LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y CALLE BENITO JUAREZ,CERCA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.77595199, lat:21.81322285}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1304528/proyecto_FIN, 1304528/proyecto_PROCESO, 1304528/proyecto_INICIO, 1304528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405417 | Proyecto de inversión | 19326.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19326.87, modificado:19326.87}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME COSIO - 359740 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359740 | S | 8 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD EJIDO, 5 DE FEBRERO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, CALLE NATILLAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.30354042, lat:22.36424508}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 19326.87 | 19326.87 | 19326.87 | 19326.87 | 19326.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1405417/proyecto_INICIO, 1405417/proyecto_FIN, 1405417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405467 | Proyecto de inversión | 5587.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5587.17, modificado:5587.17}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME MARAVILLAS JESUS MARIA - 359959 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359959 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA AGUSTIN MELGAR 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S, lon:-102.32668211, lat:21.95496533}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5587.17 | 5587.17 | 5587.17 | 5587.17 | 5587.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405467/proyecto_PROCESO, 1405467/proyecto_INICIO, 1405467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405468 | Proyecto de inversión | 14270.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14270.28, modificado:14270.28}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME MORELOS RINCON DE ROMOS - 359961 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359961 | S | 6 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VENISTIANO CARRANZA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE AMPLIA, lon:-102.35660214, lat:22.23590818}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 14270.28 | 14270.28 | 14270.28 | 14270.28 | 14270.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405468/proyecto_PROCESO, 1405468/proyecto_FIN, 1405468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304538 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA OJO DE AGUA - 160923 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160923 | N |  |  | 6 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 21 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CORONA,CERCA DE LA TIENDA LIBORIO", lon:-102.78379024, lat:21.79361626}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1304538/proyecto_INICIO, 1304538/proyecto_PROCESO, 1304538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405487 | Proyecto de inversión | 50337.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50337.68, modificado:50337.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR JALTICHE DE ARRIBA CALVILLO - 360260 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360260 | S | 10 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE PRIV. RINCÓN SAN JOSÉ DE GRACIA TEPEZALA, SAN MARCOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ASIENTOS Y CALLE CALVILLO, CALLE HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPL, lon:-102.78749238, lat:21.77402985}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 50337.68 | 50337.68 | 50337.68 | 50337.68 | 50337.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1405487/proyecto_INICIO, 1405487/proyecto_PROCESO, 1405487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405553 | Proyecto de inversión | 25810.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25810.27, modificado:25810.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR SOLEDAD DE ARRIBA COSIO - 361576 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361576 | S | 7 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL RIO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA CRUZ, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.30848355, lat:22.43178836}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 25810.27 | 25810.27 | 25810.27 | 25810.27 | 25810.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1405553/proyecto_INICIO, 1405553/proyecto_FIN, 1405553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405555 | Proyecto de inversión | 9241.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9241.57, modificado:9241.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EL PUERTECITO EL LLANO - 361621 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361621 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA 8 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-101.94520851, lat:21.98336475}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 9241.57 | 9241.57 | 9241.57 | 9241.57 | 9241.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405555/proyecto_INICIO, 1405555/proyecto_PROCESO, 1405555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405560 | Proyecto de inversión | 18561.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18561.46, modificado:18561.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR LIC JESUS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 361690 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361690 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SIN NOMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTRELLA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S, lon:-102.06107975, lat:21.97643974}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 18561.46 | 18561.46 | 18561.46 | 18561.46 | 18561.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1405560/proyecto_PROCESO, 1405560/proyecto_FIN, 1405560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405561 | Proyecto de inversión | 9246.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9246.34, modificado:9246.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR LOMAS DEL REFUGIO LA LOMA EL LLANO - 361724 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361724 | S | 1 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE GARDENIAS 1 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES CARRETERA ESTATAL NÚM 70 LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D, lon:-102.07943157, lat:21.81027945}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 9246.34 | 9246.34 | 9246.34 | 9246.34 | 9246.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405561/proyecto_FIN, 1405561/proyecto_INICIO, 1405561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405005 | Proyecto de inversión | 63704.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63704.89, modificado:63704.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO OJO DE AGUA DE CRUCITAS EL LLANO - 350877 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 350877 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL Y CALLE LIBERTAD, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-101.94914154, lat:21.96341391}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 63704.89 | 63704.89 | 63704.89 | 63704.89 | 63704.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405005/proyecto_INICIO, 1405005/proyecto_PROCESO, 1405005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405008 | Proyecto de inversión | 133007.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133007.52, modificado:133007.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL CENIZO JESÚS MARÍA - 350889 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 350889 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE LA CONCORDIA PROGRESO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA ESTATAL NÚM 18 LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE, lon:-102.32863109, lat:22.00196061}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 133007.52 | 133007.52 | 133007.52 | 133007.52 | 133007.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405008/proyecto_INICIO, 1405008/proyecto_FIN, 1405008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405128 | Proyecto de inversión | 131505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131505.6, modificado:131505.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOS ARENALES JESÚS MARÍA - 351421 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351421 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:207, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS ARENALES, 20905 LOS ARENALES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARROYO ARENAL Y CALLE INDEPENDENCIA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL, lon:-102.32226468, lat:21.96342181}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 131505.6 | 131505.6 | 131505.6 | 131505.6 | 131505.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405128/proyecto_INICIO, 1405128/proyecto_FIN, 1405128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405132 | Proyecto de inversión | 135825.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135825.74, modificado:135825.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOS RAMIREZ JESÚS MARÍA - 351487 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351487 | S | 8 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, direccion:CALLE PRIVADA DEL SOL PRIVADA MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS RAMÍREZ, 20904 LOS RAMÍREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ENCANTADA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE MEJORAMIEN, lon:-102.32391678, lat:21.97135424}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 135825.74 | 135825.74 | 135825.74 | 135825.74 | 135825.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405132/proyecto_PROCESO, 1405132/proyecto_INICIO, 1405132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405137 | Proyecto de inversión | 68868.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68868.96, modificado:68868.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOS SAUCES JESÚS MARÍA - 351548 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351548 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PRIVADA LOPEZ 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENISTIANO CARRANZA, PRIVADA SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS D, lon:-102.31689525, lat:21.96363131}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 68868.96 | 68868.96 | 68868.96 | 68868.96 | 68868.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405137/proyecto_INICIO, 1405137/proyecto_FIN, 1405137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405141 | Proyecto de inversión | 137737.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137737.93, modificado:137737.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO MARAVILLAS JESÚS MARÍA - 351585 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351585 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE AV. GUADALUPE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.33253089, lat:21.95241792}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 137737.93 | 137737.93 | 137737.93 | 137737.93 | 137737.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405141/proyecto_INICIO, 1405141/proyecto_FIN, 1405141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405144 | Proyecto de inversión | 68868.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68868.96, modificado:68868.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO RANCHO SECO JESÚS MARÍA - 351610 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351610 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO SECO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANT, lon:-102.3522958, lat:21.9844041}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 68868.96 | 68868.96 | 68868.96 | 68868.96 | 68868.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405144/proyecto_INICIO, 1405144/proyecto_PROCESO, 1405144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405149 | Proyecto de inversión | 130021.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130021.21, modificado:130021.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO FRESNILLO RINCÓN DE ROMOS - 351660 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351660 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE PRESA ZACATECAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE YUCATAN, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.34047819, lat:22.24595749}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 130021.21 | 130021.21 | 130021.21 | 130021.21 | 130021.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405149/proyecto_PROCESO, 1405149/proyecto_FIN, 1405149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405015 | Proyecto de inversión | 199511.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199511.29, modificado:199511.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO GRACIAS A DIOS JESÚS MARÍA - 350919 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 350919 | S | 5 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE FELIPE GAYTAN CAMINO A LA PRESA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA, lon:-102.49583766, lat:21.93024429}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 199511.29 | 199511.29 | 199511.29 | 199511.29 | 199511.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1405015/proyecto_PROCESO, 1405015/proyecto_FIN, 1405015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405151 | Proyecto de inversión | 130376.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130376.74, modificado:130376.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA BOQUILLA JESÚS MARÍA - 351680 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351680 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOS CEDROS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.36780785, lat:22.25993063}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 130376.74 | 130376.74 | 130376.74 | 130376.74 | 130376.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405151/proyecto_INICIO, 1405151/proyecto_FIN, 1405151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405152 | Proyecto de inversión | 712204.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712204.74, modificado:712204.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO MORELOS RINCÓN DE ROMOS - 351711 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351711 | S | 42 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA VICTORIA, MIGUEL HIDALGO,BENITO JUAREZ, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CUAUHTEMOC, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ, lon:-102.35553774, lat:22.23579246}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 712204.74 | 712204.74 | 712204.74 | 712204.74 | 712204.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1405152/proyecto_INICIO, 1405152/proyecto_FIN, 1405152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405176 | Proyecto de inversión | 58774.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58774.21, modificado:58774.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA RANCHO SECO JESÚS MARÍA - 352344 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352344 | S | 6 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA 321 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND, lon:-102.34672754, lat:21.97973808}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 58774.21 | 58774.21 | 58774.21 | 58774.21 | 58774.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405176/proyecto_PROCESO, 1405176/proyecto_FIN, 1405176/proyecto_INICIO, 1405176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405177 | Proyecto de inversión | 113157.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113157.34, modificado:113157.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA MORELOS RINCÓN DE ROMOS - 352409 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352409 | S | 4 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE CUAUHTEMOC VENUSTIANO CARRANZA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA, lon:-102.35666115, lat:22.23551728}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 113157.34 | 113157.34 | 113157.34 | 113157.34 | 113157.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405177/proyecto_PROCESO, 1405177/proyecto_INICIO, 1405177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405199 | Proyecto de inversión | 81995.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81995.7, modificado:81995.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO FRANCISCO SARABIA EL LLANO - 353837 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 353837 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELIS I. PAVON ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336 FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, LAS A, lon:-102.0218958, lat:21.96975344}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 81995.7 | 81995.7 | 81995.7 | 81995.7 | 81995.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405199/proyecto_INICIO, 1405199/proyecto_PROCESO, 1405199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405200 | Proyecto de inversión | 119644.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119644.81, modificado:119644.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO LA LUZ EL LLANO - 353974 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 353974 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-101.99522025, lat:22.00450283}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 119644.81 | 119644.81 | 119644.81 | 119644.81 | 119644.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405200/proyecto_INICIO, 1405200/proyecto_FIN, 1405200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405204 | Proyecto de inversión | 80522.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80522.21, modificado:80522.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO LIC JESÚS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 354271 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 354271 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NO 106 Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.0664388, lat:21.97625568}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 80522.21 | 80522.21 | 80522.21 | 80522.21 | 80522.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405204/proyecto_PROCESO, 1405204/proyecto_INICIO, 1405204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405038 | Proyecto de inversión | 66503.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66503.76, modificado:66503.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL TORITO JESÚS MARIA AGEB CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 351000 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351000 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 108 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.3534144, lat:21.96944399}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405038/proyecto_INICIO, 1405038/proyecto_FIN, 1405038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405219 | Proyecto de inversión | 42318.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42318.18, modificado:42318.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO LOS CONOS EL LLANO - 354975 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 354975 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROF. VICENTE MORENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS , lon:-101.9962007, lat:21.89657855}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 42318.18 | 42318.18 | 42318.18 | 42318.18 | 42318.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405219/proyecto_PROCESO, 1405219/proyecto_INICIO, 1405219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405223 | Proyecto de inversión | 217648.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217648.35, modificado:217648.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO MONTOYA EL LLANO - 355061 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 355061 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:54, direccion:CALLE FERNANDO RAMOS ALEJANDRO MACIAS, NICOLAS AGUILERA, QUIRINO MACIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO CANCINO Y CALLE EVARISTO REINA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO S, lon:-101.98007656, lat:21.8783146}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 217648.35 | 217648.35 | 217648.35 | 217648.35 | 217648.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1405223/proyecto_PROCESO, 1405223/proyecto_INICIO, 1405223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405227 | Proyecto de inversión | 131678.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131678.75, modificado:131678.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO OJO DE AGUA DE CRUCITAS EL LLANO - 355204 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 355204 | S | 7 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE PEDRO NUÑEZ MONRREAL 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE MAXIMILIANO NUÑEZ MONRREAL LAS ACCIONES DE ME, lon:-101.94964287, lat:21.9636301}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 131678.75 | 131678.75 | 131678.75 | 131678.75 | 131678.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405227/proyecto_FIN, 1405227/proyecto_INICIO, 1405227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405231 | Proyecto de inversión | 42934.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42934.78, modificado:42934.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO SAN ANTONIO DE LA ROSA EL LLANO - 355376 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 355376 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE SAN ANTONIO DE LA ROSA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LA ROSA, 20339 SAN ANTONIO DE LA ROSA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚM 70 Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D, lon:-102.0669269, lat:21.81922992}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 42934.78 | 42934.78 | 42934.78 | 42934.78 | 42934.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405231/proyecto_INICIO, 1405231/proyecto_FIN, 1405231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405235 | Proyecto de inversión | 128432.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128432.1, modificado:128432.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO SANTA ROSA EL HUIZACHE EL LLANO - 355473 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 355473 | S | 11 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE SANTA IRENE LOS PRADOS PRDRO MARTINEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTOS GARCIA, LAS ACCIONES DE MEJOR, lon:-102.0200832, lat:21.93448089}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 128432.1 | 128432.1 | 128432.1 | 128432.1 | 128432.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405235/proyecto_PROCESO, 1405235/proyecto_INICIO, 1405235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405241 | Proyecto de inversión | 44567.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44567.85, modificado:44567.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 355638 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 355638 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 117 S/N INTERIOR S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UB, lon:-102.3534895, lat:21.96952359}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 44567.85 | 44567.85 | 44567.85 | 44567.85 | 44567.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405241/proyecto_FIN, 1405241/proyecto_PROCESO, 1405241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405243 | Proyecto de inversión | 85028.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85028.53, modificado:85028.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO LOS SAUCES JSUS MARIA - 355718 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 355718 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENISTIANO CARRANZA, PRIVADA SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.31680942, lat:21.96358654}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 85028.53 | 85028.53 | 85028.53 | 85028.53 | 85028.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405243/proyecto_FIN, 1405243/proyecto_INICIO, 1405243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405246 | Proyecto de inversión | 43494.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43494.67, modificado:43494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO LOS VAZQUEZ JESUS MARIA - 355791 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 355791 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:PRIVADA ROMO 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS VÁZQUEZ, 20904 LOS VÁZQUEZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ENCANTADA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.32965228, lat:21.97504299}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 43494.67 | 43494.67 | 43494.67 | 43494.67 | 43494.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405246/proyecto_PROCESO, 1405246/proyecto_INICIO, 1405246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405247 | Proyecto de inversión | 42514.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42514.26, modificado:42514.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO MARAVILLAS JESUS MARIA - 355946 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 355946 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA AGUSTIN MELGAR 118 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.32680169, lat:21.95460711}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 42514.26 | 42514.26 | 42514.26 | 42514.26 | 42514.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405247/proyecto_INICIO, 1405247/proyecto_FIN, 1405247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405250 | Proyecto de inversión | 170451.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170451.9, modificado:170451.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO FRESNILLO RINCÓN DE ROMOS - 356058 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 356058 | S | 13 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHIHUAHUA OAXACA, ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.33852018, lat:22.24599722}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 170451.9 | 170451.9 | 170451.9 | 170451.9 | 170451.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1405250/proyecto_INICIO, 1405250/proyecto_PROCESO, 1405250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405341 | Proyecto de inversión | 27566.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27566.95, modificado:27566.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL DURAZNO COSIO - 358049 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358049 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE, lon:-102.25672293, lat:22.31447552}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 27566.95 | 27566.95 | 27566.95 | 27566.95 | 27566.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405341/proyecto_INICIO, 1405341/proyecto_FIN, 1405341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405347 | Proyecto de inversión | 136964.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136964.99, modificado:136964.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL REFUGIO DE PROVIDENCIA COSIO - 358100 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358100 | S | 14 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE INSURGENTES REVOLUCIÓN, EDUCACIÓN, BENITO JUAREZ, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDA, lon:-102.25799406, lat:22.34681014}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 136964.99 | 136964.99 | 136964.99 | 136964.99 | 136964.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1405347/proyecto_PROCESO, 1405347/proyecto_FIN, 1405347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405074 | Proyecto de inversión | 66503.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66503.76, modificado:66503.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO PLAN BENITO JUAREZ JESÚS MARÍA AGEB QUINIENTOS VEINTINUEVE - 351147 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351147 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE 202 S/N INTERIOR S/N CIUDAD PLAN BENITO JUÁREZ, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CAMINO A LA POSTA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE ALLENDE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.35746684, lat:21.96596258}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405074/proyecto_INICIO, 1405074/proyecto_FIN, 1405074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405363 | Proyecto de inversión | 25926.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25926.61, modificado:25926.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GUADALUPITO COSIO - 358276 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358276 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 1 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPITO, 20476 GUADALUPITO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MORELOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND, lon:-102.2672472, lat:22.40457905}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 25926.61 | 25926.61 | 25926.61 | 25926.61 | 25926.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405363/proyecto_FIN, 1405363/proyecto_PROCESO, 1405363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405367 | Proyecto de inversión | 371100.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371100.6, modificado:371100.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LA ESPERANZA EL SALERITO COSIO - 358347 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358347 | S | 18 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS SUR OLIVARES SANTANA, MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA, PRIV. EL SALERITO, LOPEZ PORTILLO, GUADALUPE VICTORIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASC, lon:-102.2906303, lat:22.33222308}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 371100.6 | 371100.6 | 371100.6 | 371100.6 | 371100.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1405367/proyecto_PROCESO, 1405367/proyecto_INICIO, 1405367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301306780 | Proyecto de inversión | 380070.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380070.22, modificado:430468.76}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENIGNO CHAVEZ ENTRE LAS CALLES NIAGARA Y BENITO JUAREZ - 171578 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 171578 | N |  |  | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.27, meta_modificada:195.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA OBRA , lon:-102.34457104, lat:21.96567942}} | 2018-06-12 | 2018-07-26 | 430468.76 | 430468.76 | 430468.76 | 430468.76 | 430468.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-08-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:municipio de jesus maria, monto:336134.79, importe_modificado:336134.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.27}} | {1306780/proyecto_PROCESO, 1306780/proyecto_INICIO, 1306780/proyecto_FIN, 1306780/proyecto_PROCESO, 1306780/proyecto_FIN} | Terminado | Cancelación validada
2018 | 4 | AGU180401405083 | Proyecto de inversión | 66503.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66503.76, modificado:66503.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL CHAVEÑO II JESÚS MARIA - 351214 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 351214 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CAMINO A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLE, lon:-102.36410825, lat:21.9677689}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | 66503.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405083/proyecto_INICIO, 1405083/proyecto_FIN, 1405083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405379 | Proyecto de inversión | 128032.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128032.22, modificado:128032.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SANTA MARIA DE LA PAZ COSIO - 358662 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358662 | S | 14 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO MIGUEL HIDALGO ABASOLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES BENITO JUAREZ, CALLE ESTEBAN CASTORENA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.25734237, lat:22.38571298}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 128032.22 | 128032.22 | 128032.22 | 128032.22 | 128032.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1405379/proyecto_INICIO, 1405379/proyecto_FIN, 1405379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405381 | Proyecto de inversión | 34678.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34678.91, modificado:34678.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SOLEDAD DE ABAJO COSIO - 358765 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358765 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE MORELOS LAS, lon:-102.28814638, lat:22.40681612}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 34678.91 | 34678.91 | 34678.91 | 34678.91 | 34678.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405381/proyecto_PROCESO, 1405381/proyecto_FIN, 1405381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405166 | Proyecto de inversión | 63791.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63791.35, modificado:63791.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA EL RETOÑO EL LLANO - 352095 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352095 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE MEZQUITE 35 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJA Y CALLE PIRUL, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE, lon:-102.16801033, lat:21.83668482}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 63791.35 | 63791.35 | 63791.35 | 63791.35 | 63791.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405166/proyecto_INICIO, 1405166/proyecto_FIN, 1405166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405170 | Proyecto de inversión | 186406.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186406.08, modificado:186406.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA LA LOMA DE VALLADOLID JESÚS MARÍA - 352162 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352162 | S | 7 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE PINABETES AV. PINOS, SAUCE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ LÓPEZ MACIAS, CALLE ALAMOS LAS ACCIONES DE MEJORAMI, lon:-102.31003116, lat:22.01414938}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 186406.08 | 186406.08 | 186406.08 | 186406.08 | 186406.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405170/proyecto_INICIO, 1405170/proyecto_FIN, 1405170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405179 | Proyecto de inversión | 43979.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43979.51, modificado:43979.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO REFUGIO DE AGUA ZARCA COSIO - 352515 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352515 | S | 2 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 161 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DIAZ ORDAZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN, lon:-102.2746636, lat:22.36033291}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 43979.51 | 43979.51 | 43979.51 | 43979.51 | 43979.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405179/proyecto_PROCESO, 1405179/proyecto_INICIO, 1405179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405180 | Proyecto de inversión | 53069.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53069.32, modificado:53069.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO SANTA MARÍA DE LA PAZ COSIO - 352546 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352546 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ESTEBAN CASTORENA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE MEJORAMIE, lon:-102.25741781, lat:22.38611228}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 53069.32 | 53069.32 | 53069.32 | 53069.32 | 53069.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405180/proyecto_INICIO, 1405180/proyecto_PROCESO, 1405180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405959 | Proyecto de inversión | 67843.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67843.62, modificado:67843.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO PUESRTA DEL LLANO SAN ISIDRO JESUS MARIA - 374627 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 374627 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:72, direccion:CALLE PINOS 30 S/N INTERIOR S/N RANCHERIA CAÑADA DE RODEO, 20953 PUERTA DEL LLANO (SAN ISIDRO), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL ARROYO SECO Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS C, lon:-102.50234195, lat:21.8692576}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 67843.62 | 67843.62 | 67843.62 | 67843.62 | 67843.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405959/proyecto_PROCESO, 1405959/proyecto_FIN, 1405959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405972 | Proyecto de inversión | 267826.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267826.25, modificado:267826.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO RANCHO SECO JESUS MARIA - 375088 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375088 | S | 11 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO LARA PRIV. PRIMAVERA 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD NORTE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA, lon:-102.34692516, lat:21.98252438}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 267826.25 | 267826.25 | 267826.25 | 267826.25 | 267826.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1405972/proyecto_INICIO, 1405972/proyecto_FIN, 1405972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406003 | Proyecto de inversión | 63352.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63352.26, modificado:63352.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SAN MIGUELITO JESUS MARIA - 375739 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375739 | S | 4 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL 218 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARCANGELES Y CALLE LA CARDONA, CALLE ESPERANZA MACIAS DURON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC, lon:-102.33148072, lat:21.95978027}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 63352.26 | 63352.26 | 63352.26 | 63352.26 | 63352.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406003/proyecto_FIN, 1406003/proyecto_INICIO, 1406003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304816 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA CALVILLO - 162450 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 162450 | N |  |  | 162 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MEDIA LUNA 125 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD INDEPENDENCIA, 20802CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PRESA DE MALPASO Y CALLE VAQUERIAS, CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS A DOS CUADRAS DEL CENDY SIERRA FRIA, lon:-102.71942611, lat:21.84542823}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:41.0}} | {1304816/proyecto_PROCESO, 1304816/proyecto_FIN, 1304816/proyecto_INICIO, 1304816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304864 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR PARA BARRANCA DEL ROBLE - 162673 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 162673 | N |  |  | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE OLIVOS 116 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DEL ROBLE, 20856BARRANCA DEL ROBLE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA SEGUNDA CASA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.74726072, lat:21.76752058}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304864/proyecto_FIN, 1304864/proyecto_PROCESO, 1304864/proyecto_INICIO, 1304864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405184 | Proyecto de inversión | 327544.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327544.89, modificado:327544.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EL NOVILLO EL LLANO - 352722 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352722 | S | 19 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE CALLEJÓN MORELOS GALEANA, COLOSIO, PRIV, SIN NOMBRE, AV. BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESÚS GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE MEJO, lon:-102.00303017, lat:22.0226709}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 327544.89 | 327544.89 | 327544.89 | 327544.89 | 327544.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1405184/proyecto_PROCESO, 1405184/proyecto_FIN, 1405184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405188 | Proyecto de inversión | 124484.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124484.13, modificado:124484.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EL PUESTECIRO EL LLANO - 352790 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352790 | S | 5 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE JESÚS TERAN FRANCISCO VILLA, GUADALUPE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-101.9443832, lat:21.98364141}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 124484.13 | 124484.13 | 124484.13 | 124484.13 | 124484.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405188/proyecto_FIN, 1405188/proyecto_PROCESO, 1405188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405189 | Proyecto de inversión | 81092.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81092.15, modificado:81092.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO EL RETOÑO EL LLANO - 352923 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352923 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE MEZQUITE FRESNO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y TERRACERIA ARELLANO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.16746316, lat:21.83859196}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 81092.15 | 81092.15 | 81092.15 | 81092.15 | 81092.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405189/proyecto_INICIO, 1405189/proyecto_PROCESO, 1405189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405978 | Proyecto de inversión | 334085.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334085.92, modificado:334085.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO TAPIAS VIEJAS JESUS MARIA - 375303 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375303 | S | 17 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:CALLE PRIVADA MANGO SAUCITO, NOGAL, PINOS, AV. RAMOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO TAPIAS VIEJAS, 20970 TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE MEZQUITE, CALLE FRESNO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.53310885, lat:21.84727972}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 334085.92 | 334085.92 | 334085.92 | 334085.92 | 334085.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1405978/proyecto_PROCESO, 1405978/proyecto_INICIO, 1405978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405981 | Proyecto de inversión | 881682.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881682.93, modificado:881682.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SAN JACINTO RINCON DE ROMOS - 375331 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375331 | S | 54 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 16 DE SEPTIEMBRE ALVARO OBREGON, MIGUEL HIDALGO, AV. ZACATECAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE M, lon:-102.23447731, lat:22.34788256}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 881682.93 | 881682.93 | 881682.93 | 881682.93 | 881682.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-012-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2034991.95, importe_modificado:2034991.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1405981/proyecto_INICIO, 1405981/proyecto_PROCESO, 1405981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405999 | Proyecto de inversión | 64366.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64366.46, modificado:64366.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EJIDAL JESUS MARIA AGEB VEINTE - 375733 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375733 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD 100 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE ANGELES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UB, lon:-102.35245597, lat:21.96545315}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 64366.46 | 64366.46 | 64366.46 | 64366.46 | 64366.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405999/proyecto_PROCESO, 1405999/proyecto_FIN, 1405999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406000 | Proyecto de inversión | 188597.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188597.17, modificado:188597.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EL TORITO JESUS MARIA - 375735 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375735 | S | 12 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, MEZQUITAL 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE YAQUE Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE MARCOS DE SAUCEDO LAS ACCIONES DE A, lon:-102.35490571, lat:21.96783212}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 188597.17 | 188597.17 | 188597.17 | 188597.17 | 188597.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1406000/proyecto_INICIO, 1406000/proyecto_FIN, 1406000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406001 | Proyecto de inversión | 262617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262617.47, modificado:262617.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EL CALVARIO JESUS MARIA AGEB QUINIENTIS CATORCE - 375737 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375737 | S | 13 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE VISTA B0NITA, NIAGARA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BENIGNO CHAVEZ, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-102.35233994, lat:21.96720874}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 262617.47 | 262617.47 | 262617.47 | 262617.47 | 262617.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1406001/proyecto_FIN, 1406001/proyecto_PROCESO, 1406001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406002 | Proyecto de inversión | 63352.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63352.26, modificado:63352.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EL CHAVEÑO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE - 375738 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375738 | S | 6 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOCHESTLI 209 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y CALLE CACTUS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALL, lon:-102.36052188, lat:21.96443277}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 63352.26 | 63352.26 | 63352.26 | 63352.26 | 63352.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406002/proyecto_INICIO, 1406002/proyecto_FIN, 1406002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406004 | Proyecto de inversión | 131342.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131342.28, modificado:131342.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO OJO DE AGUA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 375740 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375740 | S | 0 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL OJO DE AGUA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE LOS MARTINEZ, CALLE LOS ARQUITOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU, lon:-102.3487809, lat:21.96113569}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 131342.28 | 131342.28 | 131342.28 | 131342.28 | 131342.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1406004/proyecto_FIN, 1406004/proyecto_PROCESO, 1406004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406005 | Proyecto de inversión | 65604.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65604.05, modificado:65604.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LA CAÑADA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 375741 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375741 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO JOSE DE JESUS LOPEZ 112 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA Y CALLE INEGI, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E, lon:-102.35175885, lat:21.95634212}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 65604.05 | 65604.05 | 65604.05 | 65604.05 | 65604.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406005/proyecto_INICIO, 1406005/proyecto_FIN, 1406005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406006 | Proyecto de inversión | 475831.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475831.77, modificado:475831.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 375851 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375851 | S | 26 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE SANTA CRUZ PLAZA GUEL JIMENEZ, INDEPENDENCIA, CUAUHTEMOC, IRRIGACION, PRIV. SIN NOMBRE, VICENTE GUERRERO 0 INTERIOR 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE , lon:-102.33140768, lat:22.25162533}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 475831.77 | 475831.77 | 475831.77 | 475831.77 | 475831.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-012-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2034991.95, importe_modificado:2034991.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1406006/proyecto_PROCESO, 1406006/proyecto_INICIO, 1406006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406008 | Proyecto de inversión | 193877.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193877.57, modificado:193877.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 375965 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375965 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LA CAPILLA ORIENTE BLVD. OTTO GRANADOS FRANCISCO VILLA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA NORTE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PEDRO FLORES LAS ACCIONE, lon:-102.1805095, lat:22.22533839}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 193877.57 | 193877.57 | 193877.57 | 193877.57 | 193877.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1406008/proyecto_INICIO, 1406008/proyecto_PROCESO, 1406008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406010 | Proyecto de inversión | 195847.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195847.49, modificado:195847.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 376006 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 376006 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO, FRANCISCO SARABIA, ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE INSURGENTES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM, lon:-102.17841461, lat:22.22701871}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 195847.49 | 195847.49 | 195847.49 | 195847.49 | 195847.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1406010/proyecto_INICIO, 1406010/proyecto_FIN, 1406010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406014 | Proyecto de inversión | 116145.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116145.17, modificado:116145.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 376087 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 376087 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE VIENTE GUERRERO 0 INTERIOR 0 CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE ALBARO OBREGON, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM, lon:-102.35442806, lat:21.96969412}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 116145.17 | 116145.17 | 116145.17 | 116145.17 | 116145.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406014/proyecto_FIN, 1406014/proyecto_PROCESO, 1406014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406018 | Proyecto de inversión | 188043.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188043.53, modificado:188043.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 376147 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 376147 | S | 12 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE PRIV. DEL REFUGIO, 20 DE NOVIEMBRE, 18 DE MARZO 0 INTERIOR 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES , lon:-102.33380021, lat:22.25068696}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 188043.53 | 188043.53 | 188043.53 | 188043.53 | 188043.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-012-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2034991.95, importe_modificado:2034991.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1406018/proyecto_INICIO, 1406018/proyecto_FIN, 1406018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406034 | Proyecto de inversión | 62230.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62230.93, modificado:62230.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 376304 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 376304 | S | 1 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PINO 117 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE OLMO, CALLE ROBLE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES C, lon:-102.33156797, lat:22.23419664}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 62230.93 | 62230.93 | 62230.93 | 62230.93 | 62230.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-012-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2034991.95, importe_modificado:2034991.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406034/proyecto_PROCESO, 1406034/proyecto_INICIO, 1406034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430882 | Proyecto de inversión | 684670.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684670.05, modificado:684670.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DOMICILIO CONOCIDO TEPETATE DE ABAJO - 319675 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319675 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:185, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR S/N RANCHERIA EL TEPETATE DE ABAJO, 20854 EL TEPETATE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE EL TEPETATE DE ABAJO, lon:-102.74661954, lat:21.79149385}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 684670.05 | 684670.05 | 684670.05 | 684670.05 | 684670.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-051, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:644602.34, importe_modificado:684670.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.0}} | {1430882/proyecto_INICIO, 1430882/proyecto_PROCESO, 1430882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405308 | Proyecto de inversión | 127838.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127838.92, modificado:127838.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO MORELOS RINCON DE ROMOS - 357751 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 357751 | S | 6 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VENUSTIANO CARRANZA, ALMADA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-102.35700099, lat:22.23552267}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 127838.92 | 127838.92 | 127838.92 | 127838.92 | 127838.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405308/proyecto_INICIO, 1405308/proyecto_PROCESO, 1405308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406091 | Proyecto de inversión | 83679.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83679.15, modificado:83679.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 377099 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377099 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES SOR JUANA INES DE LA CRUZ 0 INTERIOR 0 CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CHUCATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, lon:-102.3551147, lat:21.96870412}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 83679.15 | 83679.15 | 83679.15 | 83679.15 | 83679.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406091/proyecto_FIN, 1406091/proyecto_PROCESO, 1406091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405333 | Proyecto de inversión | 94438.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94438.18, modificado:94438.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME COSIO - 357946 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 357946 | S | 6 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO GUANAJUATO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MÉXICO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.30354985, lat:22.36435561}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 94438.18 | 94438.18 | 94438.18 | 94438.18 | 94438.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1405333/proyecto_INICIO, 1405333/proyecto_FIN, 1405333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405375 | Proyecto de inversión | 142363.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142363.52, modificado:142363.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LA PUNTA COSIO - 358579 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 358579 | S | 7 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE CALLE NUEVA LIBERTAD, LA ESCUELA, FRANCISCO GUEL JIMENEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA NÚM 45 Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCION, lon:-102.29192566, lat:22.32576432}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 142363.52 | 142363.52 | 142363.52 | 142363.52 | 142363.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1405375/proyecto_FIN, 1405375/proyecto_PROCESO, 1405375/proyecto_INICIO, 1405375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406111 | Proyecto de inversión | 122197.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122197.64, modificado:122197.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 377371 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377371 | S | 9 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ESTHER SANTA MARIA, SANTA EDUVIGES 0 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SANTA TERESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM, lon:-102.24797999, lat:21.9081963}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 122197.64 | 122197.64 | 122197.64 | 122197.64 | 122197.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1406111/proyecto_INICIO, 1406111/proyecto_FIN, 1406111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406115 | Proyecto de inversión | 114039.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114039.52, modificado:114039.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - 377442 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377442 | S | 13 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE SAN JUAN BAUTISTA, SAN MARTIN 0 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM, lon:-102.2440251, lat:21.90323739}} | 2018-06-01 | 2018-12-10 | 114039.52 | 114039.52 | 114039.52 | 114039.52 | 114039.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1406115/proyecto_FIN, 1406115/proyecto_INICIO, 1406115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406117 | Proyecto de inversión | 20255.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20255.14, modificado:20255.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 377495 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377495 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 213 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.24476915, lat:21.90118458}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 20255.14 | 20255.14 | 20255.14 | 20255.14 | 20255.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406117/proyecto_INICIO, 1406117/proyecto_FIN, 1406117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406121 | Proyecto de inversión | 100973.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100973.09, modificado:100973.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LIC BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 377643 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377643 | S | 8 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR. ANTONIO MEDINA ROMO DR. FRANCISCO GUEL JIMENEZ, LIC. FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 0 INTERIOR 0 CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL BOSQUE CHAVEZ Y BOULEVA, lon:-102.24942647, lat:21.91473229}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 100973.09 | 100973.09 | 100973.09 | 100973.09 | 100973.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1406121/proyecto_FIN, 1406121/proyecto_PROCESO, 1406121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406124 | Proyecto de inversión | 163579.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163579.93, modificado:163579.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 377851 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377851 | S | 21 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES 16 DE SEPTIEMBRE, BAYAHONDA, YAQUE, VICENTE GUERRERO, JUAN ESCUTIA 0 INTERIOR 0 CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PLAN DE ALLENDE, CALL, lon:-102.35463727, lat:21.96782854}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 163579.93 | 163579.93 | 163579.93 | 163579.93 | 163579.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1406124/proyecto_PROCESO, 1406124/proyecto_INICIO, 1406124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406197 | Proyecto de inversión | 65920.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65920.68, modificado:65920.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO OJO DE AGUA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 379931 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379931 | S | 1 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA 532 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA AGUA AZUL Y CALLE LOS ANGELES, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA, lon:-102.34995034, lat:21.96051877}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 65920.68 | 65920.68 | 65920.68 | 65920.68 | 65920.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406197/proyecto_FIN, 1406197/proyecto_PROCESO, 1406197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430988 | Proyecto de inversión | 269957.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269957.18, modificado:269957.18}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CURVA DE TRIANA - 320242 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 320242 | S | 7 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:145, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 TRIANA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CURVA DE TRIANA LOCALIZADA EN LA CARRETERA ENTRE FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTA Y EL RODEO, lon:-102.73953508, lat:21.86841508}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 269957.18 | 269957.18 | 269957.18 | 269957.18 | 269957.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-058, contratista:JOSE ALFONSO CASTAÑEDA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:269957.18, importe_modificado:269957.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1430988/proyecto_INICIO, 1430988/proyecto_FIN, 1430988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303803 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA SAN TADEO - 157332 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157332 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE LIBERTAD 102 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y PRIVADA 2A PRIV LIBERTAD,A 30 MTS DE LA BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7002107, lat:21.91956936}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1303803/proyecto_PROCESO, 1303803/proyecto_FIN, 1303803/proyecto_INICIO, 1303803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405443 | Proyecto de inversión | 5625.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5625.49, modificado:5625.49}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EL DURAZNO COSIO - 359903 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359903 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.2568034, lat:22.31451661}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5625.49 | 5625.49 | 5625.49 | 5625.49 | 5625.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405443/proyecto_PROCESO, 1405443/proyecto_INICIO, 1405443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405445 | Proyecto de inversión | 5622.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5622.26, modificado:5625.49}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EL REFUGIO DE PROVIDENCIA COSIO - 359908 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359908 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE EDUCACIÓN 108 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓ, lon:-102.25828911, lat:22.34764193}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5625.49 | 5625.49 | 5625.49 | 5625.49 | 5625.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405445/proyecto_INICIO, 1405445/proyecto_PROCESO, 1405445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405446 | Proyecto de inversión | 32677.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32677.33, modificado:32677.33}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LA ESPERANZA EL SALERITO COSIO - 359912 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359912 | S | 9 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS SUR MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA, LOPEZ PORTILLO, OLIVARES SANTANA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA NUM, lon:-102.29148861, lat:22.33301204}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 32677.33 | 32677.33 | 32677.33 | 32677.33 | 32677.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1405446/proyecto_FIN, 1405446/proyecto_PROCESO, 1405446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405451 | Proyecto de inversión | 7078.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7078.82, modificado:7078.82}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME SOLEDAD DE ARRIBA COSIO - 359925 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359925 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA RUIZ DEL RIO 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE N. MENDOZA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.30844061, lat:22.43170162}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 7078.82 | 7078.82 | 7078.82 | 7078.82 | 7078.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405451/proyecto_INICIO, 1405451/proyecto_FIN, 1405451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405453 | Proyecto de inversión | 5040.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5040.71, modificado:5040.71}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EL NOVILLO EL LLANO - 359931 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359931 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE EL CERRITO 707 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLI, lon:-102.00462475, lat:22.02364939}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 5040.71 | 5040.71 | 5040.71 | 5040.71 | 5040.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405453/proyecto_PROCESO, 1405453/proyecto_INICIO, 1405453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405454 | Proyecto de inversión | 4565.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4565.73, modificado:4565.73}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EL RETOÑO EL LLANO - 359934 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359934 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE EL MEZQUITE 23 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE NARANJO, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLIN, lon:-102.16745779, lat:21.83668482}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 4565.73 | 4565.73 | 4565.73 | 4565.73 | 4565.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405454/proyecto_PROCESO, 1405454/proyecto_FIN, 1405454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405461 | Proyecto de inversión | 6415.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6415.78, modificado:6415.78}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME OJO DE AGUA DE CRUCITAS EL LLANO - 359953 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359953 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:58, direccion:CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JORGE RODRIGUEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-101.94956533, lat:21.96360755}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6415.78 | 6415.78 | 6415.78 | 6415.78 | 6415.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405461/proyecto_INICIO, 1405461/proyecto_FIN, 1405461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405462 | Proyecto de inversión | 7280.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7280.66, modificado:7280.66}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME SANTA ROSA EL HUIZACHE EL LLANO - 359954 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359954 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:CALLE LOS PRADOS 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE SANTOS GARCIA, CALLE PEDRO MARTINEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y, lon:-102.01925172, lat:21.93177387}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 7280.66 | 7280.66 | 7280.66 | 7280.66 | 7280.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405462/proyecto_INICIO, 1405462/proyecto_FIN, 1405462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405465 | Proyecto de inversión | 4510.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510.68, modificado:4510.68}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EL CHAVEÑO JESUS MARIA - 359957 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359957 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CARRETERA A LA POSTA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA, lon:-102.36412435, lat:21.9677888}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 4510.68 | 4510.68 | 4510.68 | 4510.68 | 4510.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405465/proyecto_INICIO, 1405465/proyecto_FIN, 1405465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406199 | Proyecto de inversión | 135181.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135181.2, modificado:135181.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LAS PALMAS JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 379974 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379974 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS SAN JOSE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROMAN LOERA, CALLE ROGELIO DELGADO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN, lon:-102.35334135, lat:21.9497397}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 135181.2 | 135181.2 | 135181.2 | 135181.2 | 135181.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1406199/proyecto_INICIO, 1406199/proyecto_PROCESO, 1406199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406202 | Proyecto de inversión | 139511.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139511.61, modificado:139511.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 380027 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380027 | S | 6 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO MIRADOR DEL GAVILAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FAISAN, CALLE TRIGUERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.33510934, lat:22.25099836}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 139511.61 | 139511.61 | 139511.61 | 139511.61 | 139511.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1406202/proyecto_FIN, 1406202/proyecto_PROCESO, 1406202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406203 | Proyecto de inversión | 69755.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69755.81, modificado:69755.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 380066 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380066 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 105 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PEDRO FLORES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN, lon:-102.17559311, lat:22.22355245}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 69755.81 | 69755.81 | 69755.81 | 69755.81 | 69755.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406203/proyecto_PROCESO, 1406203/proyecto_FIN, 1406203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406211 | Proyecto de inversión | 63970.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63970.3, modificado:63970.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO INSURGENTES AGUASCALIENTES - 380213 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380213 | S | 6 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO MONTES 116 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONVENCION Y CALLE DR. MARIANO AZUELA, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO, lon:-102.31131968, lat:21.85280467}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 63970.3 | 63970.3 | 63970.3 | 63970.3 | 63970.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406211/proyecto_FIN, 1406211/proyecto_PROCESO, 1406211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406215 | Proyecto de inversión | 67260.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67260.65, modificado:67260.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO OJO DE AGUA DE PLACITAS EL LLANO - 380279 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380279 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:59, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA CARRETERA ETATAL NUM 112 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-101.94215079, lat:21.98409598}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 67260.65 | 67260.65 | 67260.65 | 67260.65 | 67260.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406215/proyecto_PROCESO, 1406215/proyecto_FIN, 1406215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303853 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL POTRERO DE LOS LOPEZ - 157569 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157569 | N |  |  | 30 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:401, direccion:CALLE EL SAUZ 206 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y, CALLE PRIMAVERA FRENTE A LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, lon:-102.67932292, lat:21.86669341}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1303853/proyecto_INICIO, 1303853/proyecto_PROCESO, 1303853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303865 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL ZAPOTE DE LA LABOR - 157632 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157632 | N |  |  | 11 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO I MADEO Y,A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA, lon:-102.66033832, lat:21.97344187}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1303865/proyecto_PROCESO, 1303865/proyecto_FIN, 1303865/proyecto_INICIO, 1303865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303867 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL LLANO DE LOS LOPEZ - 157637 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157637 | N |  |  | 8 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:384, direccion:CALLE LINDA VISTA 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE LOS LOPEZ, 20834EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE BELLA VISTA Y CARRETERA CARRETERA A MALPASO, CALLE BELLA VISTA FRENTE A LA GASERA, lon:-102.67509334, lat:21.86904986}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1303867/proyecto_PROCESO, 1303867/proyecto_FIN, 1303867/proyecto_INICIO, 1303867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303872 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA FRACC ANTORCHISTA - 157651 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157651 | N |  |  | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:414, direccion:CALLE CORREGIDORA 124 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20802ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRATERNIDAD Y, CALLE SIERVO DE LA NACION A MEDIA CUADRA DE LA CALLE, lon:-102.72460165, lat:21.86155882}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1303872/proyecto_PROCESO, 1303872/proyecto_FIN, 1303872/proyecto_INICIO, 1303872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405466 | Proyecto de inversión | 4144.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144.95, modificado:4144.95}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LA LOMA DE VALLADOLID JESUS MARIA - 359958 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359958 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE SAUCE 806 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PINOS, CALLE JACARANDAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN D, lon:-102.31027415, lat:22.01287271}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 4144.95 | 4144.95 | 4144.95 | 4144.95 | 4144.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405466/proyecto_FIN, 1405466/proyecto_PROCESO, 1405466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405519 | Proyecto de inversión | 9369.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9369.64, modificado:9369.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EL DURAZNO COSIO - 360937 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360937 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 19 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO MURILLO Y CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.25978065, lat:22.31499412}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 9369.64 | 9369.64 | 9369.64 | 9369.64 | 9369.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405519/proyecto_INICIO, 1405519/proyecto_PROCESO, 1405519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405523 | Proyecto de inversión | 178226.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178226.5, modificado:178226.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EL REFUGIO DE AGUA ZARCA COSIO - 360999 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360999 | S | 38 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO AV. EMILIANO ZAPATA, REVOLUCIÓN, MORELOS, ENRIQUE OLIVARES SANTANA, PRIV. MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CONSTITUCIÓN, 20 DE NOVIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGI, lon:-102.27559835, lat:22.36067027}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 178226.5 | 178226.5 | 178226.5 | 178226.5 | 178226.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} | {1405523/proyecto_PROCESO, 1405523/proyecto_FIN, 1405523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405586 | Proyecto de inversión | 6665.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6665.87, modificado:6665.87}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR EL CENIZO JESUS MARIA - 362127 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 362127 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 6 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN, lon:-102.32586305, lat:22.00413412}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6665.87 | 6665.87 | 6665.87 | 6665.87 | 6665.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405586/proyecto_INICIO, 1405586/proyecto_FIN, 1405586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405587 | Proyecto de inversión | 6665.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6665.87, modificado:6665.87}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR GRACIAS A DIOS JESUS MARIA - 362130 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 362130 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA 122 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE PALMITA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO, lon:-102.4930841, lat:21.92894051}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6665.87 | 6665.87 | 6665.87 | 6665.87 | 6665.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405587/proyecto_FIN, 1405587/proyecto_PROCESO, 1405587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405588 | Proyecto de inversión | 15951.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15951.1, modificado:15951.1}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR JESUS GOMEZ PORTUGAL MARGARITAS JESUS MARIA - 362132 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 362132 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE ALEGRIA EL GALLERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARGARITAS, CARRETERA PANAMERICANA NÚM 45 LAS , lon:-102.29107136, lat:21.99562702}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 15951.1 | 15951.1 | 15951.1 | 15951.1 | 15951.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1405588/proyecto_FIN, 1405588/proyecto_PROCESO, 1405588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405590 | Proyecto de inversión | 25311.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25311.67, modificado:25311.67}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR MARAVILLAS JESUS MARIA - 362134 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 362134 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC, lon:-102.31722998, lat:21.9462084}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 25311.67 | 25311.67 | 25311.67 | 25311.67 | 25311.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1405590/proyecto_FIN, 1405590/proyecto_PROCESO, 1405590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405591 | Proyecto de inversión | 9491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9491.66, modificado:9491.66}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR FRESNILLO RINCON DE ROMOS - 362139 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 362139 | S | 2 | 0 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 202 S/N INTERIOR S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL, lon:-102.33719517, lat:22.24505384}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 9491.66 | 9491.66 | 9491.66 | 9491.66 | 9491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-002-2018, contratista:Denisse Celilly Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1850339.96, importe_modificado:1850339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405591/proyecto_INICIO, 1405591/proyecto_FIN, 1405591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406226 | Proyecto de inversión | 70064.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70064.71, modificado:70064.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO COL LUIS DONALDO COLOSIO JESUS MARIA - 380401 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380401 | S | 6 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL PIPILA 406 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI, lon:-102.35192566, lat:21.97154483}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 70064.71 | 70064.71 | 70064.71 | 70064.71 | 70064.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406226/proyecto_PROCESO, 1406226/proyecto_INICIO, 1406226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406230 | Proyecto de inversión | 66516.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66516.43, modificado:66516.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL CHAVEÑO JESUS MARIA - 380493 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380493 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA 204 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CERRADA A LA POSTA Y CALLE HORTENCIA, CALLE CLAVEL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN, lon:-102.36365228, lat:21.96692316}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 66516.43 | 66516.43 | 66516.43 | 66516.43 | 66516.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406230/proyecto_INICIO, 1406230/proyecto_FIN, 1406230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406233 | Proyecto de inversión | 58916.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58916.67, modificado:58916.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGRB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 380536 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380536 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA 214 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA CECILIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN, lon:-102.24849239, lat:21.90896952}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 58916.67 | 58916.67 | 58916.67 | 58916.67 | 58916.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406233/proyecto_PROCESO, 1406233/proyecto_INICIO, 1406233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406234 | Proyecto de inversión | 302314.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302314.26, modificado:302314.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 380556 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380556 | S | 13 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BLVD. OTTO GRANADOS ROLDAN RICARDO NIEVES, 20 DE NOVIEMBRE SUR 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE 5 DE MAYO, CALL, lon:-102.17878494, lat:22.22284769}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 302314.26 | 302314.26 | 302314.26 | 302314.26 | 302314.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1406234/proyecto_INICIO, 1406234/proyecto_PROCESO, 1406234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406235 | Proyecto de inversión | 177176.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177176.61, modificado:177176.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 380579 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380579 | S | 9 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ORO LA PRINCESA VICENTE GUERRERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE LOS VILLANUEVA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-102.17470264, lat:22.22699249}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 177176.61 | 177176.61 | 177176.61 | 177176.61 | 177176.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1406235/proyecto_FIN, 1406235/proyecto_PROCESO, 1406235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406242 | Proyecto de inversión | 39546.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39546.27, modificado:39546.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 380632 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380632 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-102.24350057, lat:21.90159451}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 39546.27 | 39546.27 | 39546.27 | 39546.27 | 39546.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406242/proyecto_PROCESO, 1406242/proyecto_INICIO, 1406242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406246 | Proyecto de inversión | 85483.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85483.01, modificado:85483.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO EL CALVARIO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CATORCE - 380667 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380667 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE VISTA BONITA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE BENIGNO CHAVEZ, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE, lon:-102.35045738, lat:21.96724936}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 85483.01 | 85483.01 | 85483.01 | 85483.01 | 85483.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406246/proyecto_INICIO, 1406246/proyecto_PROCESO, 1406246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303879 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA PANADERA - 157670 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157670 | N |  |  | 63 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE ENCINO 613 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y,A 15 MTS DE LA TIENDA DEL VALLE, lon:-102.69401302, lat:21.86609919}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} | {1303879/proyecto_INICIO, 1303879/proyecto_FIN, 1303879/proyecto_PROCESO, 1303879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303892 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LOS ARCOS - 157739 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157739 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE RIO VERDE 120 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PIRULES Y CALLE MANZANILLO, CALLE LAS GRANJAS A 200 METROS DE LA PLAZA DE LOS ARCOS, lon:-102.68048666, lat:21.8745481}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} | {1303892/proyecto_PROCESO, 1303892/proyecto_FIN, 1303892/proyecto_INICIO, 1303892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303925 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL CRUCERO DE LAS PILAS - 157919 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157919 | N |  |  | 36 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:110, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 215 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE COLON, CALLE ALLENDE EN LA TIENDA DE ABARROTES EDITH, lon:-102.75950208, lat:21.82785203}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1303925/proyecto_INICIO, 1303925/proyecto_PROCESO, 1303925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406249 | Proyecto de inversión | 36520.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36520.39, modificado:36520.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO CATORCE - 380700 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380700 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-102.32987328, lat:22.2321024}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 36520.39 | 36520.39 | 36520.39 | 36520.39 | 36520.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406249/proyecto_FIN, 1406249/proyecto_PROCESO, 1406249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406250 | Proyecto de inversión | 112066.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112066.31, modificado:112066.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 380713 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380713 | S | 10 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE REVOLUCIÓN FRANCISCO I. MADERO, FAISAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EL CANARIO, CALLE 4 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN , lon:-102.33221256, lat:22.24893292}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 112066.31 | 112066.31 | 112066.31 | 112066.31 | 112066.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1406250/proyecto_INICIO, 1406250/proyecto_FIN, 1406250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406254 | Proyecto de inversión | 38520.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38520.55, modificado:38520.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 380727 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380727 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARATE Y CALLE JOSE MACIAS, CALLE LOS LUCIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS D, lon:-102.18097899, lat:22.22445625}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406254/proyecto_PROCESO, 1406254/proyecto_INICIO, 1406254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406257 | Proyecto de inversión | 17641.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17641.3, modificado:17641.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 380781 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380781 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA 230 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CATALINA Y CALLE SANTA ANITA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.24741415, lat:21.9070683}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 17641.3 | 17641.3 | 17641.3 | 17641.3 | 17641.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406257/proyecto_FIN, 1406257/proyecto_INICIO, 1406257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406259 | Proyecto de inversión | 31020.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31020.71, modificado:31020.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOSS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - 380788 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380788 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA 145 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.24629202, lat:21.9031043}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 31020.71 | 31020.71 | 31020.71 | 31020.71 | 31020.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406259/proyecto_FIN, 1406259/proyecto_PROCESO, 1406259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406263 | Proyecto de inversión | 81700.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81700.53, modificado:81700.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE OJOALIENTE AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL NOVECIENTOS VEITINUEVE - 380801 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380801 | S | 9 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE PERLA PRIV. GRANATE JADE 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OPALO Y CALLE CUARZO, CALLE GRANATE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S, lon:-102.21996923, lat:21.88915491}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 81700.53 | 81700.53 | 81700.53 | 81700.53 | 81700.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1406263/proyecto_INICIO, 1406263/proyecto_PROCESO, 1406263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406268 | Proyecto de inversión | 121673.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121673.7, modificado:121673.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME COL EJIDAL JESUS MARIA AGEB VEINTE - 380841 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380841 | S | 21 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MARZO FRANCISCO I. MADERO VICENTE GUERRERO TIERRA Y LIBERTAD 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, AVENIDA CONSTITUCION LAS, lon:-102.35300851, lat:21.96601532}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 121673.7 | 121673.7 | 121673.7 | 121673.7 | 121673.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1406268/proyecto_INICIO, 1406268/proyecto_PROCESO, 1406268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304009 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL TERRERO DEL REFUGIO - 158462 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158462 | N |  |  | 11 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PINO 109 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TERRERO DEL REFUGIO, 20864EL TERRERO DEL REFUGIO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE OBREGON,FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES RUTE, lon:-102.84503245, lat:21.86645443}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1304009/proyecto_INICIO, 1304009/proyecto_PROCESO, 1304009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404853 | Proyecto de inversión | 397249.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397249.82, modificado:397249.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA COSIO - 349010 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 349010 | S | 12 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE INSURGENTES REVOLUCIÓN, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LUIS DONALDO COLOS, lon:-102.25655453, lat:22.3480836}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 397249.82 | 397249.82 | 397249.82 | 397249.82 | 397249.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1404853/proyecto_FIN, 1404853/proyecto_PROCESO, 1404853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404884 | Proyecto de inversión | 268154.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268154.56, modificado:268154.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA PUNTA COSIO - 349230 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 349230 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE UNIÓN FRANCISCO GUEL JIMENEZ CARRETERA PANAMERICANA NÚM 45 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVAROOBREGON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE LAS ACCIONES DE, lon:-102.29132518, lat:22.32628898}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 268154.56 | 268154.56 | 268154.56 | 268154.56 | 268154.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1404884/proyecto_INICIO, 1404884/proyecto_FIN, 1404884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404950 | Proyecto de inversión | 135688.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135688.21, modificado:135688.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO SOLEDAD DE ABAJO COSIO - 349460 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 349460 | S | 5 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NARCIZO MENDOZA, LAS ACCIONES , lon:-102.2881893, lat:22.40682604}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 135688.21 | 135688.21 | 135688.21 | 135688.21 | 135688.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1404950/proyecto_INICIO, 1404950/proyecto_FIN, 1404950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405883 | Proyecto de inversión | 71328.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71328.88, modificado:71328.88}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGS AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 373513 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373513 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO 207 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE COSME, CALLE SAN PABLO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-102.24407697, lat:21.90089271}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 71328.88 | 71328.88 | 71328.88 | 71328.88 | 71328.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405883/proyecto_PROCESO, 1405883/proyecto_FIN, 1405883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405884 | Proyecto de inversión | 69937.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69937.08, modificado:69937.08}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOS PERIDOS AGS AGEB TREL MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 373522 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373522 | S | 7 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA GABRIELA 128 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA CECILIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.24789158, lat:21.90544577}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 69937.08 | 69937.08 | 69937.08 | 69937.08 | 69937.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405884/proyecto_PROCESO, 1405884/proyecto_FIN, 1405884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405885 | Proyecto de inversión | 69625.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69625.72, modificado:69625.72}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO INSURGENTES AGS AGEB DOS MIL DOCIENTOS DIEZ - 373531 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373531 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN ESPINOZA SANCHEZ 326 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL LUIS MOYA Y AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ, CALLE CAPITAN GUSTAVO CARMENDIA LAS ACCIONES DE AM, lon:-102.31394951, lat:21.84998281}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405885/proyecto_FIN, 1405885/proyecto_PROCESO, 1405885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405887 | Proyecto de inversión | 114780.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114780.34, modificado:114780.34}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 373564 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373564 | S | 5 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE IRRIGACION LIBERTAD 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE INDEPENDENCIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO , lon:-102.32971274, lat:22.25143527}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 114780.34 | 114780.34 | 114780.34 | 114780.34 | 114780.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405887/proyecto_INICIO, 1405887/proyecto_FIN, 1405887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405888 | Proyecto de inversión | 58633.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58633.87, modificado:58633.87}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 373566 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373566 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARATE 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA, lon:-102.18095753, lat:22.22615457}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 58633.87 | 58633.87 | 58633.87 | 58633.87 | 58633.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405888/proyecto_INICIO, 1405888/proyecto_FIN, 1405888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405889 | Proyecto de inversión | 121721.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121721.53, modificado:121721.53}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 373568 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373568 | S | 4 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LA PRINCESA, CALLE ABASOLO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA, lon:-102.17562086, lat:22.22650208}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 121721.53 | 121721.53 | 121721.53 | 121721.53 | 121721.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405889/proyecto_INICIO, 1405889/proyecto_PROCESO, 1405889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405892 | Proyecto de inversión | 223302.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223302.95, modificado:223302.95}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO TEPEZALA AGEB CIENTO SESETA Y UNO - 373602 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373602 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDON MORMOLEJO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LOS LUCIO, CALLE VICTORIA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIAC, lon:-102.17917756, lat:22.22603679}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 223302.95 | 223302.95 | 223302.95 | 223302.95 | 223302.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1405892/proyecto_FIN, 1405892/proyecto_PROCESO, 1405892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405182 | Proyecto de inversión | 51857.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51857.62, modificado:51857.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO SOLEDAD DE ARRIBA COSIO - 352667 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 352667 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE DEL RIO 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NARCIZO MENDOZA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE , lon:-102.30849157, lat:22.43173633}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 51857.62 | 51857.62 | 51857.62 | 51857.62 | 51857.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405182/proyecto_INICIO, 1405182/proyecto_PROCESO, 1405182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304456 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL TEPETATE DE ARRIBA - 160282 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160282 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TEPETATE DE ARRIBA, 20854EL TEPETATE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,PRIMERAS CASAS DEL TEPETATE DE ARRIBA, lon:-102.73886135, lat:21.78998192}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304456/proyecto_PROCESO, 1304456/proyecto_FIN, 1304456/proyecto_INICIO, 1304456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304552 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA TERESA - 161003 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 161003 | N |  |  | 9 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:94, direccion:CALLE 1 DE MAYO 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD POR EL LADO DE EL INVERNADERO, lon:-102.70628129, lat:21.91970983}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1304552/proyecto_PROCESO, 1304552/proyecto_FIN, 1304552/proyecto_INICIO, 1304552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404958 | Proyecto de inversión | 134539.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134539.4, modificado:134539.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO SOLEDAD DE ARRIBA COSIO - 349488 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 349488 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA RUIZ FRANCISCO JAVIER MINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, LAS ACCIONES DE MEJ, lon:-102.30731944, lat:22.42956944}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 134539.4 | 134539.4 | 134539.4 | 134539.4 | 134539.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1404958/proyecto_PROCESO, 1404958/proyecto_INICIO, 1404958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404976 | Proyecto de inversión | 81890.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81890.74, modificado:81890.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO FRACC LIC BENITO PALOMINO DENA AGUASCALIENTES - 349557 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 349557 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MA. DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO 232 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE ANTONIO MEDINA ROMO, CALLE JOSÉ MEDINA LAS ACCIO, lon:-102.25020721, lat:21.91388111}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 81890.74 | 81890.74 | 81890.74 | 81890.74 | 81890.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1404976/proyecto_FIN, 1404976/proyecto_INICIO, 1404976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405902 | Proyecto de inversión | 13782.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13782.98, modificado:13782.98}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 373667 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373667 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARATE 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN, lon:-102.18090389, lat:22.2262241}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 13782.98 | 13782.98 | 13782.98 | 13782.98 | 13782.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405902/proyecto_INICIO, 1405902/proyecto_FIN, 1405902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405903 | Proyecto de inversión | 10589.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10589.02, modificado:10589.02}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 373670 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373670 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ZARATE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-102.18110557, lat:22.22890552}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 10589.02 | 10589.02 | 10589.02 | 10589.02 | 10589.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405903/proyecto_PROCESO, 1405903/proyecto_INICIO, 1405903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405904 | Proyecto de inversión | 140954.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140954.6, modificado:140954.6}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO GUADALUPE DE ATLAS ASIENTOS - 373674 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373674 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUEL JIMENEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO, lon:-102.03073217, lat:22.26762703}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 140954.6 | 140954.6 | 140954.6 | 140954.6 | 140954.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405904/proyecto_PROCESO, 1405904/proyecto_INICIO, 1405904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405905 | Proyecto de inversión | 139251.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139251.44, modificado:139251.44}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO VILLA JUAREZ ASIENTOS - 373678 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373678 | S | 8 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE LOMA DE LAS PALMITAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE MARIA MORELOS OTE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN, lon:-102.06165329, lat:22.09171703}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 139251.44 | 139251.44 | 139251.44 | 139251.44 | 139251.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405905/proyecto_PROCESO, 1405905/proyecto_FIN, 1405905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405906 | Proyecto de inversión | 69625.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69625.72, modificado:69625.72}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA PUNTA COSIO - 373685 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373685 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA 14 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.29062245, lat:22.32481021}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405906/proyecto_PROCESO, 1405906/proyecto_FIN, 1405906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405907 | Proyecto de inversión | 71328.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71328.88, modificado:71328.88}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO SOLEDAD DE ARRIBA COSIO - 373687 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373687 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICA, lon:-102.30649869, lat:22.42999588}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 71328.88 | 71328.88 | 71328.88 | 71328.88 | 71328.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405907/proyecto_FIN, 1405907/proyecto_INICIO, 1405907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405908 | Proyecto de inversión | 69625.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69625.72, modificado:69625.72}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LIC JESUS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 373691 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373691 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE ALFREDO LEWIS 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 106 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT, lon:-102.06123532, lat:21.9745046}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405908/proyecto_FIN, 1405908/proyecto_PROCESO, 1405908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405910 | Proyecto de inversión | 135687.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135687.23, modificado:135687.23}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO GRACIAS A DIOS JESUS MARIA - 373694 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373694 | S | 3 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA PALMITA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS, lon:-102.49168935, lat:21.9267559}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 135687.23 | 135687.23 | 135687.23 | 135687.23 | 135687.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405910/proyecto_INICIO, 1405910/proyecto_FIN, 1405910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405911 | Proyecto de inversión | 203530.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203530.85, modificado:203530.85}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA FLORIDA JESUS MARIA - 373697 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373697 | S | 14 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:CALLE LIRIOS SUR 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA FLORIDA, 20903 LA FLORIDA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMPESTRE LA FLORIDA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-102.30533855, lat:21.98479383}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 203530.85 | 203530.85 | 203530.85 | 203530.85 | 203530.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1405911/proyecto_INICIO, 1405911/proyecto_FIN, 1405911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405912 | Proyecto de inversión | 473064.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473064.76, modificado:473064.76}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO MILPILLAS DE ABAJO JESUS MARIA - 373699 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373699 | S | 26 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CALLE PRIV. NIÑOS HEROES 5 DE MAYO VENUSTIANO CARRANZA, PARAISO, CALLE 2 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MILPILLAS DE ABAJO, 20943 MILPILLAS DE ABAJO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALEGRIA, LAS ACCIONE, lon:-102.5525315, lat:21.93481896}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 473064.76 | 473064.76 | 473064.76 | 473064.76 | 473064.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1405912/proyecto_INICIO, 1405912/proyecto_FIN, 1405912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405973 | Proyecto de inversión | 132996.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132996.67, modificado:132996.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES JESUS MARIA - 375138 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 375138 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:84, direccion:CALLE ESQUIVEL PRIVADA HERNANDEZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y CALLE EL ROSARIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES DE, lon:-102.32726336, lat:21.99964165}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 132996.67 | 132996.67 | 132996.67 | 132996.67 | 132996.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1405973/proyecto_INICIO, 1405973/proyecto_PROCESO, 1405973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404982 | Proyecto de inversión | 68686.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68686.43, modificado:68686.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO FRACC FUNDADORES AGUASCALIENTES - 349701 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 349701 | S | 8 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FELIPEMORONES 110 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD FUNDADORES, 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA ROBLES Y CALLE ANA DE OROZCO, CALLE LUISA FERNANDEZ VILLA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENC, lon:-102.24744824, lat:21.84554375}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 68686.43 | 68686.43 | 68686.43 | 68686.43 | 68686.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1404982/proyecto_INICIO, 1404982/proyecto_FIN, 1404982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404992 | Proyecto de inversión | 69198.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69198.96, modificado:69198.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LIC JESUS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 350047 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 350047 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE ALFREDO LEWIS 127 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NO 106 Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN , lon:-102.06110121, lat:21.97478815}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 69198.96 | 69198.96 | 69198.96 | 69198.96 | 69198.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1404992/proyecto_INICIO, 1404992/proyecto_PROCESO, 1404992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404997 | Proyecto de inversión | 62595.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62595.73, modificado:62595.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LOMAS DEL REFUGIO EL LLANO - 350829 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 350829 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE GARDENIA 1 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚM 70 Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS , lon:-102.07943046, lat:21.80946665}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 62595.73 | 62595.73 | 62595.73 | 62595.73 | 62595.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-004-2018, contratista:Claudia Rosario López García, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad, monto:1048518.83, importe_modificado:1048518.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1404997/proyecto_INICIO, 1404997/proyecto_FIN, 1404997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405948 | Proyecto de inversión | 67843.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67843.62, modificado:67843.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO PASO BLANCO JESÚS MARÍA - 374464 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 374464 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:PRIVADA LOS SAUCES 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS GARDENIAS, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS, lon:-102.31725701, lat:21.97447638}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 67843.62 | 67843.62 | 67843.62 | 67843.62 | 67843.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405948/proyecto_FIN, 1405948/proyecto_INICIO, 1405948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301325856 | Proyecto de inversión | 566910.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566910.13, modificado:566910.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO JILOTEPEC F QUINCE - 254439 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254439 | N |  |  | 856 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA JILOTEPEC, 20709JILOTEPEC, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE NORTE Y,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN COMUNIDAD JILOTEPEC A 700 METROS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE., lon:-102.07897789, lat:22.03902129}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 566910.12 | 566910.12 | 566910.12 | 566910.12 | 566910.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-013/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:566910.12, importe_modificado:566910.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:493.0}} | {1325856/proyecto_FIN, 1325856/proyecto_INICIO, 1325856/proyecto_PROCESO, 1325856/proyecto_INICIO, 1325856/proyecto_PROCESO, 1325856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301325938 | Proyecto de inversión | 262600.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262600.25, modificado:261229.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ F CUARENTAYSIETE - 254969 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254969 | N |  |  | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2317.8, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CLAVELLINAS- SAN ANTONIO DE LOS MARTINESMARGEN DERECHOKILÓMETRO 01 + 250 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, 20744SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA TERRACEERIA SAN ANTONIO DE, lon:-102.14796033, lat:22.11332476}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 261229.04 | 261229.04 | 261229.04 | 261229.04 | 261229.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-022/2018, contratista:HR SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:261229.04, importe_modificado:261229.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2318.0}} | {1325938/proyecto_PROCESO, 1325938/proyecto_FIN, 1325938/proyecto_INICIO, 1325938/proyecto_FIN, 1325938/proyecto_INICIO, 1325938/proyecto_PROCESO, 1325938/proyecto_FIN, 1325938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386698 | Proyecto de inversión | 2096953.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096953.87, modificado:2226357.63}} | REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE SEBASTIAN BAÑUELOS DE NARCISO PERALES AVILA MINA A CALLE VAZQUES DEL MERCADO, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-001 | N |  |  | 3580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Sebastián Bañuelos, Progreso Sur, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2854234, lat:22.1420509}} | 2018-08-15 | 2018-12-30 | 226357.63 | 2226357.63 | 2226357.63 | 2226357.63 | 2226357.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-001, contratista:SUPERVISION, OBRAS Y PROYECTOS, SA.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2027017.21, importe_modificado:2027017.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1696.0}} | {1386698/proyecto_INICIO, 1386698/proyecto_PROCESO, 1386698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406382 | Proyecto de inversión | 13451.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13451.02, modificado:13451.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LOMA ALTA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 382313 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382313 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS SAN JOSE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20996 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROGELIO DELGADO, CALLE ROMAN LOERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT, lon:-102.3527459, lat:21.94978448}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 13451.02 | 13451.02 | 13451.02 | 13451.02 | 13451.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406382/proyecto_FIN, 1406382/proyecto_INICIO, 1406382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406384 | Proyecto de inversión | 8829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8829.7, modificado:8829.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME BARRIO DE CHOLULA JESUS MARIA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 382350 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382350 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHOLULA 1A SECCIÓN, 20608 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LA PRINCESA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D, lon:-102.17816269, lat:22.22698256}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 8829.7 | 8829.7 | 8829.7 | 8829.7 | 8829.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406384/proyecto_FIN, 1406384/proyecto_INICIO, 1406384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406387 | Proyecto de inversión | 4569.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4569.96, modificado:4569.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME CHICAHUALES JESUS MARIA - 382406 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382406 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ, lon:-102.34915076, lat:21.94839844}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 4569.96 | 4569.96 | 4569.96 | 4569.96 | 4569.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406387/proyecto_INICIO, 1406387/proyecto_FIN, 1406387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406394 | Proyecto de inversión | 105802.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105802.92, modificado:105802.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR V L JESUS TERAN CALVILLITO AGU AGEB DOSMIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 382521 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382521 | S | 12 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON IRAPUATO J. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ, ABASOLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE, lon:-102.18507826, lat:21.82398533}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 105802.92 | 105802.92 | 105802.92 | 105802.92 | 105802.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1406394/proyecto_FIN, 1406394/proyecto_PROCESO, 1406394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406400 | Proyecto de inversión | 17633.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17633.82, modificado:17633.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR NORIAS DE OJOCALIENTE AGUS AGEB TRES MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS - 382592 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382592 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE OBSIDIANA 209 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, CALLE CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.21487303, lat:21.88650676}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 17633.82 | 17633.82 | 17633.82 | 17633.82 | 17633.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1406400/proyecto_INICIO, 1406400/proyecto_FIN, 1406400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406402 | Proyecto de inversión | 35267.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35267.64, modificado:35267.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL NOVECIENTOS VEITINUEVE - 382604 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382604 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE AGUA MARINA JADE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OPALO Y CALLE ONIX, CALLE TURQUESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.22260853, lat:21.88876665}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 35267.64 | 35267.64 | 35267.64 | 35267.64 | 35267.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1406402/proyecto_FIN, 1406402/proyecto_PROCESO, 1406402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406176 | Proyecto de inversión | 68981.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68981.52, modificado:68981.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO COL EJIDAL JESUS MARIA AGEB VEINTE - 379585 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379585 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MARZO 103 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UB, lon:-102.35297632, lat:21.96601532}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 68981.52 | 68981.52 | 68981.52 | 68981.52 | 68981.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406176/proyecto_INICIO, 1406176/proyecto_PROCESO, 1406176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406405 | Proyecto de inversión | 16308.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16308.21, modificado:16308.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR ASIENTOS AGEB CIENTO SETENTA Y CINCO - 382627 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382627 | S | 4 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CARRERA 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO DE PEÑITAS, 20712 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MAGUEYES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTR, lon:-102.09193598, lat:22.24518837}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 16308.21 | 16308.21 | 16308.21 | 16308.21 | 16308.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1406405/proyecto_INICIO, 1406405/proyecto_PROCESO, 1406405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406407 | Proyecto de inversión | 48924.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48924.63, modificado:48924.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR VILLA JUAREZ ASIENTOS AGEB TRECIENTOS QUINCE - 382645 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382645 | S | 6 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE REFUGIO ESPARZA REYES MALVA CLAVELES 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL MIÑIZ Y CALLE HEROE DE NACOZARI, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU, lon:-102.05956541, lat:22.09674387}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 48924.63 | 48924.63 | 48924.63 | 48924.63 | 48924.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1406407/proyecto_INICIO, 1406407/proyecto_FIN, 1406407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406409 | Proyecto de inversión | 23021.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23021.11, modificado:23021.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR EL MEZQUITAL JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 382654 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382654 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE YAQUE PROLONGACIÓN PLAN DE ALLENDE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE BAYAHONDA, CALLE CARDENCHE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E, lon:-102.35681202, lat:21.9683774}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 23021.11 | 23021.11 | 23021.11 | 23021.11 | 23021.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1406409/proyecto_INICIO, 1406409/proyecto_FIN, 1406409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406411 | Proyecto de inversión | 16308.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16308.21, modificado:16308.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR SAN JOSE DE GRACIA - 382673 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382673 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 610 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN HERNANDEZ LOERA, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LAS ACCI, lon:-102.40800299, lat:22.14648529}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 16308.21 | 16308.21 | 16308.21 | 16308.21 | 16308.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1406411/proyecto_INICIO, 1406411/proyecto_FIN, 1406411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406060 | Proyecto de inversión | 365164.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365164.58, modificado:365164.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 376608 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 376608 | S | 17 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS FRANCISCO SARABIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE LA PRINCESA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICA, lon:-102.1776314, lat:22.22541971}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 365164.58 | 365164.58 | 365164.58 | 365164.58 | 365164.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1406060/proyecto_INICIO, 1406060/proyecto_PROCESO, 1406060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406413 | Proyecto de inversión | 39157.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39157.03, modificado:39157.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME INSURGENTES AGUASCALIENTES - 382746 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382746 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO MONTES SERAPIO RENDON 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DR. MARIANO AZUELA Y CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, CALLE ABRAHAM GONZALEZ LAS ACCIONES, lon:-102.31131968, lat:21.85288931}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 39157.03 | 39157.03 | 39157.03 | 39157.03 | 39157.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406413/proyecto_FIN, 1406413/proyecto_INICIO, 1406413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406066 | Proyecto de inversión | 175981.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175981.22, modificado:175981.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE - 376708 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 376708 | S | 8 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ESTHER SANTA ELENA, SANTA MARIA, SANTA EDUVIGES 0 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SNTA RITA, CALLE CULTURA CHICHIMECA LAS ACCIONES DE AMP, lon:-102.2479478, lat:21.90816395}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 175981.22 | 175981.22 | 175981.22 | 175981.22 | 175981.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1406066/proyecto_FIN, 1406066/proyecto_PROCESO, 1406066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406077 | Proyecto de inversión | 123910.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123910.98, modificado:123910.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO BENITO PALOMINO DENA AGS AGEB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 376852 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 376852 | S | 8 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR. ANTONIO MEDINA ROMO DR. ALFONSO RODRIGUEZ LIC. FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 0 INTERIOR 0 CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE GILBERTO LOP, lon:-102.24801026, lat:21.91551364}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 123910.98 | 123910.98 | 123910.98 | 123910.98 | 123910.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1406077/proyecto_INICIO, 1406077/proyecto_FIN, 1406077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406087 | Proyecto de inversión | 41974.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41974.29, modificado:41974.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO VILLA JUARES ASIENTOS AGEB TRECIENTOS QUINCE - 377031 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377031 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE ARBOLEDAS 105 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUVENTUD Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES., lon:-102.0608769, lat:22.09622515}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 41974.29 | 41974.29 | 41974.29 | 41974.29 | 41974.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406087/proyecto_PROCESO, 1406087/proyecto_FIN, 1406087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406127 | Proyecto de inversión | 18015.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18015.88, modificado:18015.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LA CAÑADA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 377997 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377997 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ 112 INTERIOR 0 CIUDAD LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA Y CALLE PIRULES, CALLE INEGI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE, lon:-102.35193029, lat:21.95631864}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 18015.88 | 18015.88 | 18015.88 | 18015.88 | 18015.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406127/proyecto_PROCESO, 1406127/proyecto_INICIO, 1406127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406128 | Proyecto de inversión | 20584.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20584.13, modificado:20584.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 378052 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378052 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE FAISAN 303 INTERIOR 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL CANARIO Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN, lon:-102.33476044, lat:22.25335312}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 20584.13 | 20584.13 | 20584.13 | 20584.13 | 20584.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-012-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2034991.95, importe_modificado:2034991.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406128/proyecto_FIN, 1406128/proyecto_PROCESO, 1406128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406131 | Proyecto de inversión | 54452.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54452.52, modificado:54452.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 378068 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378068 | S | 4 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES JOSE MACIAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LOS LUCIO, CALLE CHICHIMECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA, lon:-102.18033783, lat:22.22423596}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 54452.52 | 54452.52 | 54452.52 | 54452.52 | 54452.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406131/proyecto_INICIO, 1406131/proyecto_PROCESO, 1406131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406132 | Proyecto de inversión | 88913.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88913.59, modificado:88913.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 378096 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378096 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPE MATEOS ESPIRIDON MORMOLEJO, FRANCISCO SARABIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE LA PRINCESA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M, lon:-102.17881157, lat:22.22577725}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 88913.59 | 88913.59 | 88913.59 | 88913.59 | 88913.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1406132/proyecto_FIN, 1406132/proyecto_INICIO, 1406132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406135 | Proyecto de inversión | 4261.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4261.79, modificado:4261.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LOS PERICOS AGUASALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - 378139 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378139 | S | 7 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE 403 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN MARTIN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE, lon:-102.24429903, lat:21.90342603}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 4261.79 | 4261.79 | 4261.79 | 4261.79 | 4261.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406135/proyecto_FIN, 1406135/proyecto_INICIO, 1406135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406136 | Proyecto de inversión | 6765.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6765.67, modificado:6765.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LIC BENITO PALOMINO DENA AGS AGRB TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS - 378157 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378157 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR. ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO 332 INTERIOR 0 CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL BOSQUES CHAVEZ Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE HECTOR DEL VILLAR LAS ACCIONES, lon:-102.24775277, lat:21.91751927}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 6765.67 | 6765.67 | 6765.67 | 6765.67 | 6765.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406136/proyecto_INICIO, 1406136/proyecto_PROCESO, 1406136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406137 | Proyecto de inversión | 10587.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10587.38, modificado:10587.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NIVENTA Y SIETE - 378182 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378182 | S | 8 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO JUAN ESCUTIA 0 INTERIOR 0 CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA SOLIDARIDAD, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-102.35523272, lat:21.97342025}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 10587.38 | 10587.38 | 10587.38 | 10587.38 | 10587.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406137/proyecto_PROCESO, 1406137/proyecto_INICIO, 1406137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406138 | Proyecto de inversión | 3421.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421.89, modificado:3421.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 378206 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378206 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE SANTA CRUZ 101 INTERIOR 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSUEGENTES Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CALLE JILGUERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR, lon:-102.33568044, lat:22.24954253}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 3421.89 | 3421.89 | 3421.89 | 3421.89 | 3421.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-001-2018, contratista:CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2580567.02, importe_modificado:2580567.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406138/proyecto_INICIO, 1406138/proyecto_FIN, 1406138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406139 | Proyecto de inversión | 29362.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29362.49, modificado:29362.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 378240 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378240 | S | 8 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES JOSE MACIAS, FRANCISCO VILLA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CHICHIMECAS LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.18033783, lat:22.22422603}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 29362.49 | 29362.49 | 29362.49 | 29362.49 | 29362.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1406139/proyecto_INICIO, 1406139/proyecto_PROCESO, 1406139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406141 | Proyecto de inversión | 12578.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12578.91, modificado:12578.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR VILLA JUAREZ ASIENTOS AGEB TRECIENTOS QUINCE - 378265 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378265 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE LOS MIRASOLES 110 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUVENTINO Y CALLE ARBOLEDAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.05977183, lat:22.09749758}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 12578.91 | 12578.91 | 12578.91 | 12578.91 | 12578.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1406141/proyecto_FIN, 1406141/proyecto_PROCESO, 1406141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406143 | Proyecto de inversión | 54206.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54206.05, modificado:54206.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 378312 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378312 | S | 10 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES BENITO JUAREZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS, GUILLERMO PRIETO 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE 20 DE NOVIE, lon:-102.1759922, lat:22.22404193}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 54206.05 | 54206.05 | 54206.05 | 54206.05 | 54206.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1406143/proyecto_PROCESO, 1406143/proyecto_FIN, 1406143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406144 | Proyecto de inversión | 39611.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39611.39, modificado:39611.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CALENTADOR SOLAR TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 378333 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 378333 | S | 6 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ABASOLO, FRANCISCO SARABIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE ANGOSTURA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.17507794, lat:22.22645261}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 39611.39 | 39611.39 | 39611.39 | 39611.39 | 39611.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1406144/proyecto_FIN, 1406144/proyecto_PROCESO, 1406144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406150 | Proyecto de inversión | 331082.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331082.17, modificado:331082.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO V L JESUS TERAN CALVILLITO AGS AGEB DOSMIL SETECIENTOS CUARENTA Y DO - 379166 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379166 | S | 11 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ ALAMO, IRAPUATO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTR, lon:-102.18723723, lat:21.82309184}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 331082.17 | 331082.17 | 331082.17 | 331082.17 | 331082.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1406150/proyecto_FIN, 1406150/proyecto_PROCESO, 1406150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406156 | Proyecto de inversión | 67328.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67328.99, modificado:67328.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 379277 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379277 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO 140 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SAN FEDERICO, CALLE SAN ELIAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.24489727, lat:21.89786322}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 67328.99 | 67328.99 | 67328.99 | 67328.99 | 67328.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406156/proyecto_FIN, 1406156/proyecto_INICIO, 1406156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405477 | Proyecto de inversión | 8389.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8389.61, modificado:8389.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR LA RINCONADA CALVILLO - 360157 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360157 | S | 3 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:PRIVADA FRESNO 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA LA RINCONADA - TERRERO DEL REFUGIO Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E, lon:-102.80614217, lat:21.79304338}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 8389.61 | 8389.61 | 8389.61 | 8389.61 | 8389.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1405477/proyecto_INICIO, 1405477/proyecto_FIN, 1405477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405479 | Proyecto de inversión | 8389.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8389.61, modificado:8389.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR JALTICHE DE ABAJO CALVILLO - 360189 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360189 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ 406 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA NÚMERO 70 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.80897166, lat:21.78093721}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 8389.61 | 8389.61 | 8389.61 | 8389.61 | 8389.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405479/proyecto_PROCESO, 1405479/proyecto_FIN, 1405479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301339307 | Proyecto de inversión | 195953.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195953.4, modificado:195953.4}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIV SAUCEDO ENTRE CALLE SAUCEDO Y LOPEZ MATEOS - 290477 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 290477 | N |  |  | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.69, meta_modificada:126.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO , PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO ESTA ENTRE LA CALLE SAUCEDO RETORNO SIN , lon:-102.34380808, lat:21.9577401}} | 2018-06-09 | 2018-07-16 | 195953.4 | 195953.4 | 195953.4 | 195953.4 | 195953.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-06-2018, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA , monto:235834.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.69}} | {1339307/proyecto_INICIO, 1339307/proyecto_PROCESO, 1339307/proyecto_FIN, 1339307/proyecto_PROCESO, 1339307/proyecto_INICIO, 1339307/proyecto_FIN, 1339307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406159 | Proyecto de inversión | 65999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65999.96, modificado:65999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - 379366 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379366 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO 115 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FEDERICO Y CALLE SAN FELIPE, AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN, lon:-102.24557319, lat:21.90385088}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 65999.96 | 65999.96 | 65999.96 | 65999.96 | 65999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406159/proyecto_PROCESO, 1406159/proyecto_INICIO, 1406159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406161 | Proyecto de inversión | 67133.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67133.52, modificado:67133.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE OJOCALIENTE AGS AGEB TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS - 379391 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379391 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:293, direccion:CALLE OBSIDIANA 209 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, CALLE CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN, lon:-102.21501251, lat:21.88655654}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 67133.52 | 67133.52 | 67133.52 | 67133.52 | 67133.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406161/proyecto_INICIO, 1406161/proyecto_FIN, 1406161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406167 | Proyecto de inversión | 129966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129966.82, modificado:129966.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 379504 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379504 | S | 6 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NOCHE BUENA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU, lon:-102.21063833, lat:21.85340065}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 129966.82 | 129966.82 | 129966.82 | 129966.82 | 129966.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1406167/proyecto_FIN, 1406167/proyecto_PROCESO, 1406167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406172 | Proyecto de inversión | 143904.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143904.83, modificado:143904.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO VILLA JUAREZ ASIENTOS AGEB TRESCIENTOS QUINCE - 379557 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379557 | S | 6 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:CALLE MALVA CLAVELES 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROFESOR REFUGIO ESPARZA REYES Y CALLE LAS GLADIOLAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN U, lon:-102.05960832, lat:22.0967886}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 143904.83 | 143904.83 | 143904.83 | 143904.83 | 143904.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1406172/proyecto_FIN, 1406172/proyecto_INICIO, 1406172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406185 | Proyecto de inversión | 543344.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543344.14, modificado:543344.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 379668 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379668 | S | 22 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE YAQUE, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, VICENTE GUERRERO, JUAN ESCUTIA, AV. ALEJANDRO DELA CRUZ, MIXQUIC 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE A, lon:-102.35380064, lat:21.96742418}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 543344.14 | 543344.14 | 543344.14 | 543344.14 | 543344.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1406185/proyecto_INICIO, 1406185/proyecto_FIN, 1406185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406193 | Proyecto de inversión | 68023.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68023.05, modificado:68023.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO LA ESCALERA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CATORCE - 379826 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379826 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 605 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA ESCALERA, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENIGNO CHAVEZ Y CALLE BELTRAN, CALLE CALVARIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-102.34700108, lat:21.96690759}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 68023.05 | 68023.05 | 68023.05 | 68023.05 | 68023.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406193/proyecto_INICIO, 1406193/proyecto_FIN, 1406193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406194 | Proyecto de inversión | 135985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135985.38, modificado:135985.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL CHAVEÑO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS VEINTINUEVE - 379865 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 379865 | S | 4 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOCHESTLI AGUA MELILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLE, lon:-102.3587543, lat:21.96448998}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 135985.38 | 135985.38 | 135985.38 | 135985.38 | 135985.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1406194/proyecto_FIN, 1406194/proyecto_PROCESO, 1406194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406386 | Proyecto de inversión | 2888.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888.24, modificado:2888.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME INSURGENTES AGUASCALIENTES - 382382 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382382 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL A. MEJIA 109 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GENERAL LUIS MOYA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO, lon:-102.30782208, lat:21.84739743}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 2888.24 | 2888.24 | 2888.24 | 2888.24 | 2888.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406386/proyecto_PROCESO, 1406386/proyecto_INICIO, 1406386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406274 | Proyecto de inversión | 20814.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20814.45, modificado:20814.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL CALVARIO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CATORCE - 381155 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381155 | S | 3 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE 708 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIAGARA NORTE, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN U, lon:-102.34282756, lat:21.9708477}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 20814.45 | 20814.45 | 20814.45 | 20814.45 | 20814.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406274/proyecto_FIN, 1406274/proyecto_PROCESO, 1406274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406276 | Proyecto de inversión | 121730.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121730.64, modificado:121730.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 381181 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381181 | S | 20 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOMINGO DE LIMA, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AV. ALEJANDRO DE LA CRUZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE, lon:-102.35386501, lat:21.96839926}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 121730.64 | 121730.64 | 121730.64 | 121730.64 | 121730.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1406276/proyecto_INICIO, 1406276/proyecto_FIN, 1406276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406313 | Proyecto de inversión | 61093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61093.48, modificado:61093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME EL CHAVEÑO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS VEITINUEVE - 381488 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381488 | S | 4 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOCHESTLI AGUA MELILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y CALLE CARDENCHE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-102.35875966, lat:21.9644651}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 61093.48 | 61093.48 | 61093.48 | 61093.48 | 61093.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406313/proyecto_INICIO, 1406313/proyecto_PROCESO, 1406313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406320 | Proyecto de inversión | 21479.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21479.38, modificado:21479.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LA CARDONA JESUS MARIA - 381552 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381552 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA LA CARDONA 300 B CIUDAD LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPERANZA MACIAS DURÓN Y CAMINO A LA RINCONADA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS C, lon:-102.33001624, lat:21.96473052}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 21479.38 | 21479.38 | 21479.38 | 21479.38 | 21479.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406320/proyecto_PROCESO, 1406320/proyecto_INICIO, 1406320/proyecto_FIN, 1406320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406335 | Proyecto de inversión | 74310.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74310.57, modificado:74310.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME ESCALERAS RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO NOVENTA - 381725 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381725 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE MIRADOR DEL GAVILAN CABRITO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FAISAN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBI, lon:-102.3332318, lat:22.25443406}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 74310.57 | 74310.57 | 74310.57 | 74310.57 | 74310.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1406335/proyecto_INICIO, 1406335/proyecto_FIN, 1406335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406336 | Proyecto de inversión | 62640.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.9, modificado:62640.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 381759 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381759 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES ADOLFO LOPEZ MATEOS ZARATE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CARRETERA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE GUILLERMO PRIETO LAS A, lon:-102.17994571, lat:22.22417721}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 62640.9 | 62640.9 | 62640.9 | 62640.9 | 62640.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1406336/proyecto_PROCESO, 1406336/proyecto_FIN, 1406336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406357 | Proyecto de inversión | 19876.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19876.24, modificado:19876.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME CHICAHUALES JESUS MARIA - 382058 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382058 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ, lon:-102.34918981, lat:21.94841013}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 19876.24 | 19876.24 | 19876.24 | 19876.24 | 19876.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406357/proyecto_PROCESO, 1406357/proyecto_INICIO, 1406357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406364 | Proyecto de inversión | 3966.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966.78, modificado:3966.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME VILLA LIC JESUS TERAN CLVILLITO AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 382143 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382143 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE J. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ 318 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE RAFAEL MUÑOZ NU, lon:-102.18856941, lat:21.8264508}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 3966.78 | 3966.78 | 3966.78 | 3966.78 | 3966.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406364/proyecto_PROCESO, 1406364/proyecto_FIN, 1406364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406376 | Proyecto de inversión | 5738.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5738.18, modificado:5738.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUASCALIENTES AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 382239 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382239 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.20498519, lat:21.85971756}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 5738.18 | 5738.18 | 5738.18 | 5738.18 | 5738.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406376/proyecto_FIN, 1406376/proyecto_PROCESO, 1406376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406379 | Proyecto de inversión | 15878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15878.29, modificado:15878.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME SOLAR DE JONACATIQUE JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 382272 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 382272 | S | 10 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOMINGO DE LIMA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLAR DE JONACATIQUE, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES, lon:-102.35255609, lat:21.97279701}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 15878.29 | 15878.29 | 15878.29 | 15878.29 | 15878.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1406379/proyecto_INICIO, 1406379/proyecto_FIN, 1406379/proyecto_INICIO, 1406379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406326 | Proyecto de inversión | 104552.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104552.05, modificado:104552.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LA PALMA JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 381656 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 381656 | S | 11 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS SAN JOSE RAMON LOERA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROGELIO DELGADO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN U, lon:-102.35275395, lat:21.94958999}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 104552.05 | 104552.05 | 104552.05 | 104552.05 | 104552.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1406326/proyecto_FIN, 1406326/proyecto_INICIO, 1406326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447751 | Proyecto de inversión | 19949.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19949.93, modificado:19949.93}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA HIEDRA - 378685 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 378685 | S | 16 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:127, direccion:CALLE SAUZ 11 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA HIEDRA, 20880 LA HIEDRA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 100 METROS DE EL ARROYO, lon:-102.71742051, lat:22.0169772}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1447751/proyecto_INICIO, 1447751/proyecto_FIN, 1447751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447759 | Proyecto de inversión | 65549.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65549.77, modificado:65549.77}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA SAN TADEO - 378725 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 378725 | S | 47 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE 5 DE MAYO 124 0 INTERIOR 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NIÑOS HEROES, A ESPALDAS DE LA CASA ESTA LA PRIMARIA LUCAS ORTIZ, lon:-102.69967337, lat:21.91927808}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 65549.77 | 65549.77 | 65549.77 | 65549.77 | 65549.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1447759/proyecto_INICIO, 1447759/proyecto_FIN, 1447759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449456 | Proyecto de inversión | 193799.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193799.32, modificado:193799.32}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA MALPASO - 381360 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 381360 | S | 120 | 105 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE LAUREL INTERIOR 0 RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CEDRO, A DOS CASAS DE LA IGLESIA, lon:-102.66506433, lat:21.85827571}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 193799.32 | 193799.32 | 193799.32 | 193799.32 | 193799.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1449456/proyecto_INICIO, 1449456/proyecto_FIN, 1449456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449736 | Proyecto de inversión | 209783.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209783.6, modificado:209783.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA EL VALLE DE LAS DELICIAS - 381733 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381733 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:PRIVADA JUAN ESCUTIA EJIDO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427 EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE J MA MORELOS PRIVADA UBICADA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL, lon:-102.21774782, lat:22.31467812}} | 2018-07-21 | 2018-08-13 | 209783.6 | 209783.6 | 209783.6 | 209783.6 | 209783.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDFRR-005/2018, contratista:URBANAGS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:209783.61, importe_modificado:209783.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1449736/proyecto_FIN, 1449736/proyecto_PROCESO, 1449736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449738 | Proyecto de inversión | 631886.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631886.41, modificado:631886.41}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO UNO LIC BENITO JUÁREZ - 381737 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 381737 | S | 262 | 262 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DR PEDRO DE ALBA 357 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS, 20070 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE RINCÓN, CALLE PRIMAVERA SITUADO EN AV CONVENCIÓN PTE. PASANDO LA SALIDA CALV, lon:-102.30715191, lat:21.88168022}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 631886.41 | 631886.41 | 631886.41 | 631886.41 | 631886.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0178-2018, contratista:ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:631886.41, importe_modificado:631886.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1449738/proyecto_FIN, 1449738/proyecto_INICIO, 1449738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303808 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA JARDINES DE SAN ISIDRO - 157357 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157357 | N |  |  | 26 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:128, direccion:CALLE CRISANTEMOS 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), 20820JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE GARDENIA Y, CALLE CLAVEL EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA, lon:-102.70518298, lat:21.88136175}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1303808/proyecto_FIN, 1303808/proyecto_INICIO, 1303808/proyecto_PROCESO, 1303808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447354 | Proyecto de inversión | 593428.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593428.85, modificado:593428.85}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE CABRITO Y ENRIQUE OLIVARES SANTANA LOC PABLO ESCALERA - 377175 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 377175 | S | 18 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.09, meta_modificada:180.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE CABRITO Y ENRIQUE OLIVARES SANTANA PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TRIGUERA Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE UBICADA A LASALIDA A LA BOQUILLA, lon:-102.33327941, lat:22.25361735}} | 2018-06-25 | 2018-07-10 | 593428.85 | 593428.85 | 593428.85 | 593428.85 | 593428.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-2018 PAQUETE 3, contratista:C. L. D. A. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:559253.74, importe_modificado:593428.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.09}} | {1447354/proyecto_FIN, 1447354/proyecto_INICIO, 1447354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447778 | Proyecto de inversión | 14249.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14249.95, modificado:14249.95}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA CERRO BLANCO - 378869 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 378869 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE OBRERO 155 O INTERIOR O RANCHERIA CERRO BLANCO, 20860 CERRO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y , CERCA DE LA TIENDA ABARROTES EL GORDO, lon:-102.80223832, lat:21.84119945}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 14249.95 | 14249.95 | 14249.95 | 14249.95 | 14249.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1447778/proyecto_FIN, 1447778/proyecto_PROCESO, 1447778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447812 | Proyecto de inversión | 62699.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62699.78, modificado:62699.78}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA PIEDRAS CHINAS - 379060 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379060 | S | 37 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE ZAFIRO 202 O INTERIOR O RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TOPACIO Y , A 80 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.67627591, lat:21.97926661}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 62699.78 | 62699.78 | 62699.78 | 62699.78 | 62699.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1447812/proyecto_INICIO, 1447812/proyecto_PROCESO, 1447812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447817 | Proyecto de inversión | 56999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56999.8, modificado:56999.8}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL FRACC SOLIDARIDAD - 379064 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379064 | S | 39 | 35 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE IGUALDAD 106 O INTERIOR O FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20800 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUITO NORTE Y CALLE CIRCUITO SUR, CALLE CONCORDIA A UNA CUADRA DE LA TIENDA D, lon:-102.70792416, lat:21.88680665}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 56999.8 | 56999.8 | 56999.8 | 56999.8 | 56999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1447817/proyecto_INICIO, 1447817/proyecto_FIN, 1447817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447826 | Proyecto de inversión | 14249.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14249.93, modificado:14249.93}} | SUINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL SALITRILLO DE LA LABOR - 379069 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379069 | S | 7 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:263, direccion:CALLE PINO 2 O INTERIOR O RANCHERIA SALITRILLO, 20862 EL SALITRILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y , CASA UBICADA PASANDO LA PRESA DE PIEDRAS CHINAS, lon:-102.68688138, lat:21.97342654}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 14249.93 | 14249.93 | 14249.93 | 14249.93 | 14249.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1447826/proyecto_FIN, 1447826/proyecto_INICIO, 1447826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447828 | Proyecto de inversión | 5699.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699.98, modificado:5699.98}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA PAREDES - 379070 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379070 | S | 2 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO TEMAZCAL - PAREDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 RANCHERIA PAREDES, 20830 PAREDES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE PEATONAL, lon:-102.71633393, lat:22.01044602}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 5699.98 | 5699.98 | 5699.98 | 5699.98 | 5699.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1447828/proyecto_PROCESO, 1447828/proyecto_INICIO, 1447828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447830 | Proyecto de inversión | 14249.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14249.95, modificado:14249.95}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA TEPEZALILLA - 379076 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379076 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:184, direccion:CALLE CERRO PRIETO 105 O INTERIOR O RANCHERIA TEPEZALILLA DE ABAJO, 20850 TEPEZALILLA DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y , A 150 MTS PASANDO EL PUENTE, lon:-102.67123874, lat:21.86698714}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 14249.95 | 14249.95 | 14249.95 | 14249.95 | 14249.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1447830/proyecto_PROCESO, 1447830/proyecto_INICIO, 1447830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447832 | Proyecto de inversión | 8549.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8549.97, modificado:8549.97}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL GARRUÑO - 379086 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379086 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:112, direccion:CALLE MIRASOLES 108 O INTERIOR O RANCHERIA EL GARRUÑO, 20854 EL GARRUÑO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.71700795, lat:21.74287025}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1447832/proyecto_FIN, 1447832/proyecto_PROCESO, 1447832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304767 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL OJOCALIENTE - 162253 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 162253 | N |  |  | 132 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE OLIVARES SANTANA 521 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD OJOCALIENTE, 20834OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE H AYUNTAMIENTO,A 30 MTS DE LA TIENDA DE ROSA ARIAS, lon:-102.67901306, lat:21.87814685}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:38.0}} | {1304767/proyecto_INICIO, 1304767/proyecto_FIN, 1304767/proyecto_PROCESO, 1304767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431489 | Proyecto de inversión | 123071.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123071.83, modificado:123071.83}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LA CARDONA COM SAN MIGUELITO - 322093 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 322093 | S | 36 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.9, meta_modificada:108.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA LA CARDONA 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y RETORNO , CALLE ESPERANZA MACIAS DURON EL TRAMO DE LA PRIVADA LA CARDONA QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE CA, lon:-102.32906942, lat:21.96170318}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 123071.83 | 123071.83 | 123071.83 | 123071.83 | 123071.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-05-2018, contratista:EDIFICA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:131370.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.9}} | {1431489/proyecto_FIN, 1431489/proyecto_INICIO, 1431489/proyecto_PROCESO, 1431489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431501 | Proyecto de inversión | 478884.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478884.51, modificado:478884.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIV SAUCEDO ENTRE CALLE SAUCEDO Y LOPEZ MATEOS JESUS MARIA AGS - 322129 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 322129 | S | 52 | 52 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.6, meta_modificada:118.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0 INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO , PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO EL TRAMO DE LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO SE REHABIL, lon:-102.34381344, lat:21.95772268}} | 2018-06-09 | 2018-07-28 | 478884.51 | 478884.51 | 478884.51 | 478884.51 | 478884.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-05-2018, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria , monto:405742.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.6}} | {1431501/proyecto_PROCESO, 1431501/proyecto_FIN, 1431501/proyecto_PROCESO, 1431501/proyecto_INICIO, 1431501/proyecto_FIN, 1431501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447824 | Proyecto de inversión | 37049.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37049.87, modificado:37049.87}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA PUERTA DE FRAGUA - 379068 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379068 | S | 27 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:171, direccion:CALLE EUCALIPTO 105 O INTERIOR O RANCHERIA PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), 20890 PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRENTE A LA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, lon:-102.67367379, lat:21.99818988}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 37049.87 | 37049.87 | 37049.87 | 37049.87 | 37049.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1447824/proyecto_PROCESO, 1447824/proyecto_INICIO, 1447824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447836 | Proyecto de inversión | 8549.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8549.97, modificado:8549.97}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA TANQUE DE LOS SERNA - 379097 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379097 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO DE EL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874 TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PASANDO EL TANQUE QUE SE ENCUENTRA A 8 KM DE EL TERRERO D, lon:-102.81946794, lat:21.89707374}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1447836/proyecto_FIN, 1447836/proyecto_INICIO, 1447836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447838 | Proyecto de inversión | 54149.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54149.87, modificado:54149.87}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA COLOMOS - 379103 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379103 | S | 37 | 37 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE LIMON 207 O INTERIOR O RANCHERIA COLOMOS, 20830 COLOMOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVOS Y , A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.65991571, lat:21.88264148}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 54149.87 | 54149.87 | 54149.87 | 54149.87 | 54149.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1447838/proyecto_PROCESO, 1447838/proyecto_FIN, 1447838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447844 | Proyecto de inversión | 51299.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51299.82, modificado:51299.82}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL MAGUEY - 379114 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379114 | S | 35 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CALLE LIBERTAD 104 O INTERIOR O RANCHERIA EL MAGUEY, 20832 EL MAGUEY, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y , FRENTE A LA TIENDA DE RUTILIO, lon:-102.63712594, lat:21.90339001}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 51299.82 | 51299.82 | 51299.82 | 51299.82 | 51299.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1447844/proyecto_FIN, 1447844/proyecto_PROCESO, 1447844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447848 | Proyecto de inversión | 190949.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190949.33, modificado:190949.33}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL CUERVERO - 379121 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 379121 | S | 110 | 108 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE FINLANDIA 117 O INTERIOR O RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, ULTIMA CASA DE LA CALLE LE LLAMAN EL CERRO DE LA CRUZ, lon:-102.68514024, lat:21.8614182}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 190949.33 | 190949.33 | 190949.33 | 190949.33 | 190949.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {1447848/proyecto_FIN, 1447848/proyecto_INICIO, 1447848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449081 | Proyecto de inversión | 88349.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88349.69, modificado:88349.69}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA OJOCALIENTE - 380864 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 380864 | S | 52 | 54 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE 5 DE MAYO 117 O INTERIOR O CIUDAD OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARQUE INFANTIL Y CALLE AYUNTAMIENTO, ATRAS DE EL KINDER DE LA LOCALIDAD, lon:-102.6789916, lat:21.87420417}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 88349.69 | 88349.69 | 88349.69 | 88349.69 | 88349.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1449081/proyecto_INICIO, 1449081/proyecto_PROCESO, 1449081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449096 | Proyecto de inversión | 45599.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45599.84, modificado:45599.84}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA RINCON DE BALTAZARES - 380879 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 380879 | S | 31 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:386, direccion:CALLE CAMINO REAL 150 O INTERIOR O RANCHERIA RINCÓN DE BALTAZARES, 20804 LAS TRANQUITAS (RINCÓN DE BALTAZARES), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 2 CASAS DE LA EMPACADORA, lon:-102.69194539, lat:21.85433135}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 45599.84 | 45599.84 | 45599.84 | 45599.84 | 45599.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1449096/proyecto_PROCESO, 1449096/proyecto_INICIO, 1449096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431523 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA TERESA - 322209 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 322209 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:94, direccion:CALLE 5 DE MAYO 64 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870 LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE OCTUBRE, PASANDO EL PUENTE A MANO DERECHA, lon:-102.70563756, lat:21.91802275}} | 2018-07-07 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1431523/proyecto_FIN, 1431523/proyecto_PROCESO, 1431523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431532 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL ZAPOTE DE LA LABOR - 322251 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 322251 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE HIDALGO 160 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-102.65994135, lat:21.97344187}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1431532/proyecto_PROCESO, 1431532/proyecto_INICIO, 1431532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448688 | Proyecto de inversión | 387509.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387509.48, modificado:387509.48}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OTTO GRANADOS ROLDAN CABECERA MUNICIPAL - 380365 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 380365 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN COLONIA SOLIDARIDAD, 20416 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTOR CASTORENA Y CALLE PEDRO GUERRERO, CALLE MANUEL DELGADO ESCUELA UBICADA A 50 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DEL ISSEA, lon:-102.32892776, lat:22.22549395}} | 2018-09-18 | 2018-10-31 | 387509.48 | 387509.48 | 387509.48 | 387509.48 | 387509.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 7, contratista:I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:387509.48, importe_modificado:387509.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1448688/proyecto_FIN, 1448688/proyecto_PROCESO, 1448688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449110 | Proyecto de inversión | 11399.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11399.96, modificado:11399.96}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA SAN NICOLAS - 380886 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 380886 | S | 7 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE EL GUAYABO 202 A INTERIOR O RANCHERIA SAN NICOLÁS, 20803 SAN NICOLÁS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y , A 1 CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-102.70013856, lat:21.8541436}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 11399.96 | 11399.96 | 11399.96 | 11399.96 | 11399.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1449110/proyecto_INICIO, 1449110/proyecto_FIN, 1449110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449120 | Proyecto de inversión | 39899.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39899.86, modificado:39899.86}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA ARROYO OJOCALIENTILLO - 380895 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 380895 | S | 32 | 27 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE ARROYO DE LOS GRUYOS INTERIOR O RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20800 ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y , A 100 METROS DE LA CAPILLA DE EL DIVINO NIÑO, lon:-102.7104762, lat:21.83715906}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 39899.86 | 39899.86 | 39899.86 | 39899.86 | 39899.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1449120/proyecto_PROCESO, 1449120/proyecto_FIN, 1449120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449129 | Proyecto de inversión | 25649.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25649.91, modificado:25649.91}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EJIDO CALVILLO - 380901 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 380901 | S | 16 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:315, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 131 O INTERIOR O RANCHERIA EJIDO CALVILLO, 20800 EJIDO CALVILLO (EL POLVORÍN) [SECTOR BENITO JUÁREZ], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A 50 METROS DE LA ENFRIADORA, lon:-102.715463, lat:21.83806935}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 25649.91 | 25649.91 | 25649.91 | 25649.91 | 25649.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1449129/proyecto_PROCESO, 1449129/proyecto_INICIO, 1449129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447911 | Proyecto de inversión | 524939.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524939.21, modificado:524939.21}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO CABECERA MUNICIPAL - 379262 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 379262 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE CALLE EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA ESUELA NORMAL DE RINCÓN DE ROMOS, lon:-102.32384306, lat:22.23448597}} | 2018-09-24 | 2018-11-23 | 524939.21 | 524939.21 | 524939.21 | 524939.21 | 524939.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 2, contratista:DTERRAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:559117.68, importe_modificado:524939.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1447911/proyecto_FIN, 1447911/proyecto_PROCESO, 1447911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431745 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL CHIQUIHUITERO - 323129 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 323129 | S | 19 | 21 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR EGEO 183 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR ROJO Y PRIVADA MARIN, ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-102.70440658, lat:21.8754348}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1431745/proyecto_INICIO, 1431745/proyecto_FIN, 1431745/proyecto_PROCESO, 1431745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304192 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL SAUZ DE LOS BALLIN - 159116 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 159116 | N |  |  | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE PALMA 300 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y,A UN LADO DE LA TIENDA DE VANESA, lon:-102.6190847, lat:21.88266096}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1304192/proyecto_INICIO, 1304192/proyecto_PROCESO, 1304192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435237 | Proyecto de inversión | 233699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233699.18, modificado:233699.18}} | SUMINISTRO DE ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA PARA JALTICHE DE ARRIBA - 345222 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 345222 | S | 150 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:PRIVADA RINCON DE ROMOS 105 0 INTERIOR 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RINCON DE ROMOS Y CALLE CALVILLO, FRENTE A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7883641, lat:21.77456538}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 233699.18 | 233699.18 | 233699.18 | 233699.18 | 233699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {1435237/proyecto_FIN, 1435237/proyecto_PROCESO, 1435237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446476 | Proyecto de inversión | 82649.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82649.71, modificado:82649.71}} | TERCERA ETAPA DE SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA LABOR - 375677 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375677 | S | 65 | 51 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA 505 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORTEGA DUGLAS Y , A 1 CUADRA DE LA ESTETICA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE, lon:-102.69635219, lat:21.96369258}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 82649.71 | 82649.71 | 82649.71 | 82649.71 | 82649.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1446476/proyecto_FIN, 1446476/proyecto_PROCESO, 1446476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447959 | Proyecto de inversión | 1124929.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124929.79, modificado:1124929.79}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD ENTRE EJERCITO NACIONAL Y FRANCISCO I MADERO CABECERA MUNICIPAL - 379311 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 379311 | S | 98 | 98 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ALDAMA A 50 MTS. DE LA CATORCEAVA ZONA MIL, lon:-102.32169653, lat:22.23255522}} | 2018-09-13 | 2018-11-11 | 1124929.79 | 1124929.79 | 1124929.79 | 1124929.79 | 1124929.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 3, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1182585.01, importe_modificado:1124929.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {1447959/proyecto_INICIO, 1447959/proyecto_FIN, 1447959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446484 | Proyecto de inversión | 71249.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71249.75, modificado:71249.75}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL TERRERO DE LA LABOR - 375682 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375682 | S | 36 | 43 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARAVILLAS, A 40 METROS DE LA ESCUELA, lon:-102.6720035, lat:22.02493003}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 71249.75 | 71249.75 | 71249.75 | 71249.75 | 71249.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1446484/proyecto_INICIO, 1446484/proyecto_FIN, 1446484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446490 | Proyecto de inversión | 2849.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849.99, modificado:2849.99}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA CALIXTINA - 375687 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375687 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CALLE SANTO TORIBIO ROMO 110 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA CALIXTINA, 20800 LA CALIXTINA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARTIRES CRISTEROS Y BRECHA CRISTO REY, A 3 CUADRAS DE LA CASA DE EVENTOS LOS ARCOS, lon:-102.77781112, lat:21.80705208}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1446490/proyecto_INICIO, 1446490/proyecto_FIN, 1446490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446496 | Proyecto de inversión | 2849.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849.99, modificado:2849.99}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LAS VIVORILLAS - 375691 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375691 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:378, direccion:PRIVADA MEXICO 102 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y , EN LA TIENDA DE LA ESQUINA SOBRE LA CALLE, lon:-102.76828391, lat:21.81422387}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1446496/proyecto_INICIO, 1446496/proyecto_FIN, 1446496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446498 | Proyecto de inversión | 2849.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849.99, modificado:2849.99}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL OCOTE - 375693 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375693 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874 EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 20 METROS DE EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-102.83222777, lat:21.89181567}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1446498/proyecto_PROCESO, 1446498/proyecto_FIN, 1446498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446500 | Proyecto de inversión | 8549.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8549.97, modificado:8549.97}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA OJO DE AGUA DE SANTOS - 375696 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375696 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:247, direccion:CALLE SAN JUAN DE DIOS 103 0 INTERIOR 0 RANCHERIA SANTOS, 20870 OJO DE AGUA DE LOS SANTOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 300 METROS DESPUES DE LA TIENDA EL MEXICANO, lon:-102.72479122, lat:21.88974499}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1446500/proyecto_INICIO, 1446500/proyecto_PROCESO, 1446500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446502 | Proyecto de inversión | 8549.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8549.97, modificado:8549.97}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA BARRANCA DE EL ROBLE - 375698 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375698 | S | 6 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 135 0 INTERIOR 0 RANCHERIA MESA DEL ROBLE, 20856 BARRANCA DEL ROBLE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-102.74995239, lat:21.76328607}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1446502/proyecto_INICIO, 1446502/proyecto_PROCESO, 1446502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446514 | Proyecto de inversión | 28499.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28499.9, modificado:28499.9}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL TERRERO DEL REFUGIO - 375713 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375713 | S | 22 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE PINO 109 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL TERRERO DEL REFUGIO, 20864 EL TERRERO DEL REFUGIO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENCINO Y , FRENTE A LA CASETA TELEFONICA, lon:-102.84482348, lat:21.86600167}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 28499.9 | 28499.9 | 28499.9 | 28499.9 | 28499.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1446514/proyecto_PROCESO, 1446514/proyecto_FIN, 1446514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446520 | Proyecto de inversión | 2849.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849.99, modificado:2849.99}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LAS PASTILLAS - 375717 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375717 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCA DE PORTALES - CERRO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 10 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS PASTILLAS, 20800 LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A UN LADO DE EL GUARGAGANADO UNICO, lon:-102.79350124, lat:21.84860523}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | 2849.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1446520/proyecto_INICIO, 1446520/proyecto_FIN, 1446520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446521 | Proyecto de inversión | 8549.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8549.97, modificado:8549.97}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL HUARACHE - 375718 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375718 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), 20872 MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 10 METROS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.79385904, lat:21.9040401}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1446521/proyecto_INICIO, 1446521/proyecto_PROCESO, 1446521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449522 | Proyecto de inversión | 254765.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254765.29, modificado:254765.29}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA SAN JUAN DE LA NATURA - 381439 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381439 | S | 16 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426 SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE LÁZARO CARDENAS CALLE LOCALIZADA A CUATRO CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL, lon:-102.22020716, lat:22.36125843}} | 2018-10-24 | 2018-11-22 | 254765.29 | 254765.29 | 254765.29 | 254765.29 | 254765.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-006/2018, contratista:ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:254765.29, importe_modificado:254765.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1449522/proyecto_INICIO, 1449522/proyecto_FIN, 1449522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446535 | Proyecto de inversión | 5699.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699.98, modificado:5699.98}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LOS LEONES - 375732 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375732 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 RANCHERIA LOS LEONES, 20800 LOS LEONES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , SEGUNDA CASA DE EL RANCHO, lon:-102.8352124, lat:21.87843529}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 5699.98 | 5699.98 | 5699.98 | 5699.98 | 5699.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1446535/proyecto_INICIO, 1446535/proyecto_PROCESO, 1446535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401444277 | Proyecto de inversión | 254162.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254162.26, modificado:254162.26}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS DE LUNA COL LOMA ALTA - 372369 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 372369 | S | 48 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.7, meta_modificada:140.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS DE LUNA 0 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ Y CALLE , CALLE ROMAN LOERA LA CALLE CARLOS DE LUNA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE, lon:-102.35284225, lat:21.94654625}} | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 254162.26 | 254162.26 | 254162.26 | 254162.26 | 254162.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ADE-08-2018, contratista:ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:254163.45, importe_modificado:254163.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.7}} | {1444277/proyecto_FIN, 1444277/proyecto_PROCESO, 1444277/proyecto_FIN, 1444277/proyecto_INICIO, 1444277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448458 | Proyecto de inversión | 512801.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512801.85, modificado:512801.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE VICTORIA ENTRE DOLORES HIDALGO Y MORELOS CABECERA MUNICIPAL - 380082 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 380082 | S | 80 | 80 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE VICTORIA A 25 MTS. DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-102.32019449, lat:22.23024123}} | 2018-07-19 | 2018-09-15 | 512801.85 | 512801.85 | 512801.85 | 512801.85 | 512801.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:661818.19, importe_modificado:512801.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1448458/proyecto_INICIO, 1448458/proyecto_FIN, 1448458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448472 | Proyecto de inversión | 430468.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430468.76, modificado:430468.76}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENIGNO CHAVEZ ENTRE LAS CALLES NIAGARA Y BENITO JUAREZ - 380096 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 380096 | S | 56 | 56 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE REHABILITO SE ENCUENTR, lon:-102.34457079, lat:21.9656921}} | 2018-06-30 | 2018-08-19 | 430468.76 | 430468.76 | 430468.76 | 430468.76 | 430468.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-08-2018, contratista:I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, convocante:municipio de jesus maria, monto:336134.79, importe_modificado:336134.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1448472/proyecto_INICIO, 1448472/proyecto_PROCESO, 1448472/proyecto_FIN, 1448472/proyecto_PROCESO, 1448472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449285 | Proyecto de inversión | 85499.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85499.7, modificado:85499.7}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTA - 381144 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 381144 | S | 66 | 58 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:414, direccion:CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20800 ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , A 30 METROS DE LA TORTILLERIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.72461238, lat:21.86163848}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 85499.7 | 85499.7 | 85499.7 | 85499.7 | 85499.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1449285/proyecto_INICIO, 1449285/proyecto_FIN, 1449285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303858 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS ANIMAS - 157588 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157588 | N |  |  | 19 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADEO 316 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 20860LAS ÁNIMAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LEÓN Y CALLE RIO NILO,A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-102.75856708, lat:21.84259754}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1303858/proyecto_PROCESO, 1303858/proyecto_FIN, 1303858/proyecto_INICIO, 1303858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304444 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA LABOR - 160230 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 160230 | N |  |  | 28 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE FELIPE GONZALEZ GONZALEZ 425 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALBERTO DEL VALLE Y, CALLE BARBERENA VEGA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.69649325, lat:21.96447808}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1304444/proyecto_INICIO, 1304444/proyecto_PROCESO, 1304444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303906 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL CUERVERO - 157808 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157808 | N |  |  | 85 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 52 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CUERVERO, 20834EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE SUECIA Y CALLE CAMINO REAL,CERCA DE LA IGLESIA Y EL TANQUE, lon:-102.68544065, lat:21.86201564}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1303906/proyecto_INICIO, 1303906/proyecto_PROCESO, 1303906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401430895 | Proyecto de inversión | 563985.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563985.54, modificado:563985.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DEL SOL Y PRIV ESTRELLA MEDIA LUNA - 319760 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 319760 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE DEL SOL Y PRIV. ESTRELLA INTERIOR S/N RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE DEL SOL Y PRIVADA ESTRELLA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-102.79963594, lat:21.80051321}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 563985.54 | 563985.54 | 563985.54 | 563985.54 | 563985.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-064, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:531130.92, importe_modificado:563985.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {1430895/proyecto_FIN, 1430895/proyecto_PROCESO, 1430895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447667 | Proyecto de inversión | 466095.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466095.86, modificado:466095.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FATIMA DE SAN LUIS DE LETRAS - 378315 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 378315 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:EJIDO SAN LUIS DE LETRAS, 20668 SAN LUIS DE LETRAS, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TEODORO OLIVARES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA FATIMA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE LETRAS PABELLON, lon:-102.2971145, lat:22.13825262}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 466095.86 | 466095.86 | 466095.86 | 466095.86 | 466095.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2018-008, contratista:ELECTRICA COVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:464910.44, importe_modificado:464910.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {1447667/proyecto_PROCESO, 1447667/proyecto_FIN, 1447667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401448514 | Proyecto de inversión | 756064.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756064.26, modificado:756064.26}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE MAGUEY CERRO DEL GATO - 380145 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 380145 | S | 22 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:133, direccion:CALLE MAGUEY COLONIA CERRO DEL GATO, 20406 CERRO DEL GATO [COLONIA], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDAS Y , CALLE MEZQUITE CALLE MAGUEY ACCESO POR LA PRIMERA CALLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ, lon:-102.33220641, lat:22.23662947}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 756064.26 | 756064.26 | 756064.26 | 756064.26 | 756064.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-007-18 PAQUETE No. 2, contratista:ING. JORGE CONTRERAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:709583.6, importe_modificado:756064.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1448514/proyecto_INICIO, 1448514/proyecto_PROCESO, 1448514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449345 | Proyecto de inversión | 113999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113999.6, modificado:113999.6}} | SUMINISTRO DE ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA PARA CALVILLO - 381211 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 381211 | S | 73 | 68 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 107 0 INTERIOR 0 CIUDAD MORELOS, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LIBERTAD A CUADRA Y MEDIA DEL HUARACHE TURISTICO, lon:-102.72251602, lat:21.84319753}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 113999.6 | 113999.6 | 113999.6 | 113999.6 | 113999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1449345/proyecto_PROCESO, 1449345/proyecto_FIN, 1449345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449353 | Proyecto de inversión | 444667.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444667.83, modificado:444667.83}} | BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO LOCALIDAD SAN JACINTO - 381217 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381217 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUÁREZ ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DE LA , lon:-102.23217424, lat:22.34718517}} | 2018-08-23 | 2018-10-18 | 444667.83 | 444667.83 | 444667.83 | 444667.83 | 444667.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 6, contratista:FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:444841.08, importe_modificado:444667.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1449353/proyecto_INICIO, 1449353/proyecto_FIN, 1449353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449643 | Proyecto de inversión | 1586586.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586586.52, modificado:1586586.52}} | CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES LOCALIDAD PEÑA BLANCA - 381624 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381624 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO PEÑA BLANCA, 20445 PEÑA BLANCA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.35991632, lat:22.25411141}} | 2018-09-07 | 2018-11-05 | 1586586.52 | 1586586.52 | 1586586.52 | 1586586.52 | 1586586.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 12, contratista:SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1586586.52, importe_modificado:1586586.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {1449643/proyecto_FIN, 1449643/proyecto_PROCESO, 1449643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447683 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO AGUA POTABLE ALUMBRADO Y CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEODORO OLIVARES - 378401 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 378401 | S | 70 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CALLE TEODORO OLIVARES EJIDO SAN LUIS DE LETRAS, 20668 SAN LUIS DE LETRAS, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NORTE Y CALLE GALEANA, CALLE ING ARTURO ROBLES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEODORO OLIVARES SITUADA EN , lon:-102.29484242, lat:22.13644881}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2018-011, contratista:HIDROCONSTRUCCIONES RACE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1378895.64, importe_modificado:1378895.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1447683/proyecto_INICIO, 1447683/proyecto_PROCESO, 1447683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449380 | Proyecto de inversión | 775813.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775813.48, modificado:775813.48}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE Y GALEANA PABELLÓN DE HIDALGO - 381262 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381262 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE IGNACIO PEREZ EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE UBICADA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-102.33905768, lat:22.17609615}} | 2018-11-14 | 2018-12-31 | 775813.48 | 775813.48 | 775813.48 | 775813.48 | 775813.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-007-18 PAQUETE No. 1, contratista:I.C. CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:708670.31, importe_modificado:775813.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1449380/proyecto_INICIO, 1449380/proyecto_PROCESO, 1449380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431564 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL TEMAZCAL - 322380 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 322380 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:AVENIDA TEMAZCAL 98 0 INTERIOR 0 RANCHERIA TEMAZCAL, 20880 TEMAZCAL, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 100 METROS DE LA TIENDA DE PONCHITO, lon:-102.71790259, lat:22.00421372}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1431564/proyecto_PROCESO, 1431564/proyecto_FIN, 1431564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447249 | Proyecto de inversión | 256641.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256641.24, modificado:256641.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CANARIO ENTRE FAISAN Y MIRADOR DEL GAVILAN PABLO ESCALERAS - 377008 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 377008 | S | 24 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.73, meta_modificada:136.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE CANARIO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE FAISAN, CALLE PELICANO CALLE CANARIOA UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO, lon:-102.33479516, lat:22.2523091}} | 2018-07-02 | 2018-07-30 | 256641.24 | 256641.24 | 256641.24 | 256641.24 | 256641.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE NO. 2, contratista:C. T. C. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:223112.7, importe_modificado:256641.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.73}} | {1447249/proyecto_FIN, 1447249/proyecto_INICIO, 1447249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447706 | Proyecto de inversión | 1104829.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:193773.51, modificado:193773.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911055.75, modificado:911055.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RIO SAN PEDRO EJIDO PROGRESO PABELLON DE ARTEAGA - 378491 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 378491 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:292, direccion:COLONIA RIO SAN PEDRO, 00000 RÍO SAN PEDRO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA RIO SAN PEDRO UBICADA EN EL EJIDO PROGRESO MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAG, lon:-102.26738466, lat:22.15089893}} | 2018-12-07 | 2018-12-31 | 1104829.26 | 1104829.26 | 1104829.26 | 1104829.26 | 1104829.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013/2018-009, contratista:ELECTRICA COVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1103949.81, importe_modificado:1103949.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.0}} | {1447706/proyecto_INICIO, 1447706/proyecto_PROCESO, 1447706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447708 | Proyecto de inversión | 42749.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42749.85, modificado:42749.85}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL SAUZ DE LA LABOR - 378520 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 378520 | S | 27 | 39 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:87, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS INTERIOR 0 RANCHERIA EL SAUZ DE LA LABOR, 20816 EL SAUZ DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.64582805, lat:21.99875821}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 42749.85 | 42749.85 | 42749.85 | 42749.85 | 42749.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1447708/proyecto_INICIO, 1447708/proyecto_FIN, 1447708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447716 | Proyecto de inversión | 8549.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8549.97, modificado:8549.97}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA PRIMAVERA - 378544 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 378544 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:72, direccion:CALLE LA PRIMAVERA 101 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 20880 LA PRIMAVERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 10 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.69811237, lat:21.93398085}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1447716/proyecto_PROCESO, 1447716/proyecto_FIN, 1447716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447719 | Proyecto de inversión | 17099.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17099.94, modificado:17099.94}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA VENTANILLAS - 378568 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 378568 | S | 11 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:275, direccion:CALLE VENTANILLAS 9 0 INTERIOR 0 RANCHERIA VENTANILLAS, 20880 VENTANILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 3 CASAS DE LA IGLESIA, lon:-102.68685406, lat:21.97286754}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 17099.94 | 17099.94 | 17099.94 | 17099.94 | 17099.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1447719/proyecto_INICIO, 1447719/proyecto_FIN, 1447719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449413 | Proyecto de inversión | 131099.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131099.54, modificado:131099.54}} | SUMINISTRO DE ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA PARA LOS PATOS - 381316 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 381316 | S | 87 | 77 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE HIDALGO 402 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LOS PATOS, 20870 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, A 20 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-102.74911493, lat:21.85192358}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 131099.54 | 131099.54 | 131099.54 | 131099.54 | 131099.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {1449413/proyecto_INICIO, 1449413/proyecto_PROCESO, 1449413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304677 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA LOPEZ MATEOS - 161694 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 161694 | N |  |  | 35 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:381, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LÓPEZ MATEOS, 20802LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS [COLONIA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE RAYON,A ESPALDAS DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-102.7193683, lat:21.85320611}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1304677/proyecto_PROCESO, 1304677/proyecto_FIN, 1304677/proyecto_INICIO, 1304677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447279 | Proyecto de inversión | 336002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336002.44, modificado:336002.44}} | AMPLIACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE CANARIO ENTRE FAISAN Y MIRADOR DEL GAVILAN PABLO ESCALERAS - 377057 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 377057 | S | 24 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.55, meta_modificada:139.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE CANARIO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE FAISAN, CALLE JILGUERO CALLE UBICADA A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO, lon:-102.33479713, lat:22.25226239}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 336002.44 | 336002.44 | 336002.44 | 336002.44 | 336002.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FISMDF-001-2018 PAQUETE 2, contratista:T.C. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:355830.19, importe_modificado:336002.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.55}} | {1447279/proyecto_FIN, 1447279/proyecto_INICIO, 1447279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401447741 | Proyecto de inversión | 17099.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17099.94, modificado:17099.94}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA COL LIMON - 378616 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 378616 | S | 11 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:128, direccion:CALLE JAZMIN 130 0 INTERIOR 0 RANCHERIA JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), 20820 JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE ROSAL, CALLE CLAVEL A 30 METROS DE LA LANTERA, lon:-102.70438648, lat:21.88112544}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 17099.94 | 17099.94 | 17099.94 | 17099.94 | 17099.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1447741/proyecto_FIN, 1447741/proyecto_PROCESO, 1447741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449716 | Proyecto de inversión | 238691.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238691.22, modificado:238691.22}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y LIBERTAD COL MIRADOR DEL GAVILAN PABLO ESCALERA - 381709 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381709 | S | 50 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE LIBERTAD Y MIRADOR DEL GAVILAN EJIDO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLES LOCALIZADAS A 40 METROS APROX. , lon:-102.33534538, lat:22.24946915}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 238691.22 | 238691.22 | 238691.22 | 238691.22 | 238691.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-003/2018, contratista:VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:264393.33, importe_modificado:238691.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1449716/proyecto_PROCESO, 1449716/proyecto_FIN, 1449716/proyecto_INICIO, 1449716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405589 | Proyecto de inversión | 6665.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6665.87, modificado:6665.87}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR LA FLORIDA JESUS MARIA - 362133 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 362133 | S | 1 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:CALLE PRIMAVERA 406 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA FLORIDA, 20903 LA FLORIDA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUR Y CALLE JAZMIN, CALLE TALAMANTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS, lon:-102.30422812, lat:21.98224695}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 6665.87 | 6665.87 | 6665.87 | 6665.87 | 6665.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405589/proyecto_PROCESO, 1405589/proyecto_INICIO, 1405589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406232 | Proyecto de inversión | 143904.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143904.83, modificado:143904.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO SANTA MARIA DE LA PAZ COSIO - 380523 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380523 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR, lon:-102.25681699, lat:22.38573531}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 143904.83 | 143904.83 | 143904.83 | 143904.83 | 143904.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1406232/proyecto_FIN, 1406232/proyecto_PROCESO, 1406232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406239 | Proyecto de inversión | 40722.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40722.49, modificado:40722.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO VILLA LIC JESUS TERAN AGS AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS - 380618 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380618 | S | 4 | 0 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE ALAMO 309 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE IGNACIO VALDEZ PINO, CALLE SOR JUANA IN, lon:-102.18920241, lat:21.8208832}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 40722.49 | 40722.49 | 40722.49 | 40722.49 | 40722.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406239/proyecto_PROCESO, 1406239/proyecto_FIN, 1406239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406244 | Proyecto de inversión | 87755.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87755.55, modificado:87755.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO EL TORITO JESUS MARIA AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 380653 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380653 | S | 6 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 15 DE SEPTIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAS ACCIONES DE AMPLI, lon:-102.35478232, lat:21.96798137}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 87755.55 | 87755.55 | 87755.55 | 87755.55 | 87755.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1406244/proyecto_PROCESO, 1406244/proyecto_INICIO, 1406244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406256 | Proyecto de inversión | 104978.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104978.9, modificado:104978.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME VILLA LIC JESUS TERAN CALVILLITO AGS AGEB DOSMIL SETECIENTOS CUARENTA Y DO - 380759 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380759 | S | 10 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:479, direccion:CALLE ALAMO IRAPUATO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FRESNO, CALLE SOR JUANA INES D, lon:-102.18913803, lat:21.82112225}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 104978.9 | 104978.9 | 104978.9 | 104978.9 | 104978.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1406256/proyecto_FIN, 1406256/proyecto_INICIO, 1406256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406260 | Proyecto de inversión | 124670.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124670.15, modificado:124670.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 380793 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380793 | S | 16 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO SAN BERNARDO SAN PABLO SAN ELIAS 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN COSME, CALLE POLIDUCTO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ, lon:-102.24497042, lat:21.90094746}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 124670.15 | 124670.15 | 124670.15 | 124670.15 | 124670.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1406260/proyecto_PROCESO, 1406260/proyecto_FIN, 1406260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406264 | Proyecto de inversión | 27420.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27420.29, modificado:27420.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUASCALIENTES AGEB CUATRO NIL CIENTO SESENT Y SEIS - 380823 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380823 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT, lon:-102.20496373, lat:21.85971756}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 27420.29 | 27420.29 | 27420.29 | 27420.29 | 27420.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406264/proyecto_PROCESO, 1406264/proyecto_FIN, 1406264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386501 | Acción | 2925021 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925021.0, modificado:2925021.0}} | Rehabilitación Escuela de Música Manuel M. Ponce, Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 21-00335 | N |  |  | 1313000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-07-16 | 2016-03-16 | 2925021 | 2925021 | 2925021 | 2925021 | 2925021 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1386501/proyecto_INICIO, 1386501/proyecto_FIN, 1386501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385890 | Acción | 90545.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90545.17, modificado:90545.17}} | Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 06-00335 | N |  |  | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 90545.17 | 90545.17 | 90545.17 | 90545.17 | 90545.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1385890/proyecto_INICIO, 1385890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304013 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL TERRERO DE LA LABOR - 158473 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158473 | N |  |  | 18 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LIENZO CHARRO A 200 METROS DE LA TIENDA DE GUADALUPE, lon:-102.67153838, lat:22.02480017}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1304013/proyecto_INICIO, 1304013/proyecto_PROCESO, 1304013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301304045 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PALO ALTO - 158567 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 158567 | N |  |  | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE ARGENTINA 124 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PALO ALTO, 20810PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MÉXICO Y,A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.68205868, lat:22.04125404}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1304045/proyecto_PROCESO, 1304045/proyecto_FIN, 1304045/proyecto_INICIO, 1304045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301387657 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Construcción de pavimento de concreto, agua potable, alcantarillado, banquetas, guarniciones, Bimbaletes Atlas, Asientos, Ags. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0172/18 | N |  |  | 743 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:Bimbaletes Atlas, Ags., México, lon:-102.0352777, lat:22.2458333}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-05/2018, contratista:IC DANIEL GONZALEZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1310136.17, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1746.0}} | {1387657/proyecto_INICIO, 1387657/proyecto_FIN, 1387657/proyecto_PROCESO, 1387657/proyecto_FIN, 1387657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405886 | Proyecto de inversión | 67922.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67922.92, modificado:67922.92}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL CHAVEÑO JESUS MARIA AGEB QUINIENTOS VEINTINUEVE - 373536 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373536 | S | 7 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A LA POSTA 164 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE MIXTIC LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU, lon:-102.35723081, lat:21.96459943}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 67922.92 | 67922.92 | 67922.92 | 67922.92 | 67922.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-011-2018, contratista:Contructura Jimfer S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1330740.43, importe_modificado:1330740.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405886/proyecto_INICIO, 1405886/proyecto_FIN, 1405886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405891 | Proyecto de inversión | 44852.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44852.52, modificado:44852.52}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VVIVIENDA CUARTO PARA BAÑO TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 373594 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373594 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANGOSTURA 418 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICTORIA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA, lon:-102.17367802, lat:22.22404408}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 44852.52 | 44852.52 | 44852.52 | 44852.52 | 44852.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1405891/proyecto_INICIO, 1405891/proyecto_FIN, 1405891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401416814 | Proyecto de inversión | 1443736 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443736.0, modificado:1443736.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES - 60897 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 60897 | S | 190 | 160 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:, 00000 PABELLÓN DE ARTEAGA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES QUE HABITAN EN LA ZONA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA., lon:-102.27648783, lat:22.14918659}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 1443736 | 1443736 | 1443736 | 1443736 | 1443736 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN-01-2018, contratista:MARIA NATIVIDAD LOPEZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1443736.0, importe_modificado:1443736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:350.0}} | {1416814/proyecto_PROCESO, 1416814/proyecto_INICIO, 1416814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405909 | Proyecto de inversión | 65679.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65679.7, modificado:65679.7}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO CORRAL DE BARRANCOS JESUS MARIA - 373693 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 373693 | S | 6 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE 15 DE MAYO 245 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CORRAL DE BARRANCOS, 20900 CORRAL DE BARRANCOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 14 DE AGOSTO Y CALLE MISION DE SAN JOSE, CALLE CAMINO DEL CAMPO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ, lon:-102.33318439, lat:21.94524729}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 65679.7 | 65679.7 | 65679.7 | 65679.7 | 65679.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-006-2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD, monto:1763934.04, importe_modificado:1763934.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1405909/proyecto_PROCESO, 1405909/proyecto_FIN, 1405909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401404991 | Proyecto de inversión | 71353.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71353.74, modificado:71353.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO EL RETOÑO EL LLANO - 349963 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 349963 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:74, direccion:CALLE TERRACERIA ARELLANO 5 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PINO, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.16628299, lat:21.84071319}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 71353.74 | 71353.74 | 71353.74 | 71353.74 | 71353.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1404991/proyecto_FIN, 1404991/proyecto_PROCESO, 1404991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406100 | Proyecto de inversión | 133597.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133597.91, modificado:133597.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 377204 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377204 | S | 8 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO FLORES CHICHIMECAS, FRANCISCO VILLA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARATE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AZTECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE, lon:-102.17775218, lat:22.22308387}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 133597.91 | 133597.91 | 133597.91 | 133597.91 | 133597.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1406100/proyecto_PROCESO, 1406100/proyecto_INICIO, 1406100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406106 | Proyecto de inversión | 181326.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181326.27, modificado:181326.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 377278 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377278 | S | 8 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA ANGOSTURA, MINERIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FILOMENO MANDONADO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU, lon:-102.17783525, lat:22.22690946}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 181326.27 | 181326.27 | 181326.27 | 181326.27 | 181326.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1406106/proyecto_FIN, 1406106/proyecto_INICIO, 1406106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389072 | Proyecto de inversión | 2431933.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431933.73, modificado:2431933.73}} | REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CALLE IRRIGACION A INDEPENDENCIA, COLONIA CARBONERAS, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-017 | N |  |  | 5640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Lic. Benito Juárez, Aguascalientes, México, lon:-102.2593689, lat:22.14416381}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 2431933.73 | 2431933.73 | 2431933.73 | 2431933.73 | 2431933.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-017, contratista:IRANCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:1748015.1, importe_modificado:1748015.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {1389072/proyecto_INICIO, 1389072/proyecto_PROCESO, 1389072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303778 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL CHIQUIHUITERO - 157255 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157255 | N |  |  | 32 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE LAGUNA VERDE 101 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LAGUNA AZUL Y CALLE LAGUNA BLANCA,A TRES CALLES DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-102.70410617, lat:21.87503654}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1303778/proyecto_PROCESO, 1303778/proyecto_FIN, 1303778/proyecto_INICIO, 1303778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406122 | Proyecto de inversión | 18349.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18349.21, modificado:18349.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUS AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 377753 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 377753 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:357, direccion:CALLE GARDENIAS 120 INTERIOR 0 CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 70 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO , lon:-102.20990478, lat:21.85302352}} | 2018-06-01 | 2018-12-17 | 18349.21 | 18349.21 | 18349.21 | 18349.21 | 18349.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1406122/proyecto_FIN, 1406122/proyecto_PROCESO, 1406122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303828 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA FORTUNA - 157427 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157427 | N |  |  | 45 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:382, direccion:CALLE SAN ISIDRO 219 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA FORTUNA, 20804LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE SAN PABLO, CALLEA 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.6699446, lat:21.87779976}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1303828/proyecto_PROCESO, 1303828/proyecto_FIN, 1303828/proyecto_INICIO, 1303828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405456 | Proyecto de inversión | 11618.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11618.66, modificado:11618.66}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LIC JESUS TERAN EL MUERTO EL LLANO - 359937 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359937 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NOMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE ESTRELLA, LAS ACCIONES DE AMPL, lon:-102.06438959, lat:21.97921058}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 11618.66 | 11618.66 | 11618.66 | 11618.66 | 11618.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-003-2018, contratista:MÍguel Ángel Jayme Valerio, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1301940.84, importe_modificado:1301940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1405456/proyecto_FIN, 1405456/proyecto_PROCESO, 1405456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405463 | Proyecto de inversión | 11990.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11990.31, modificado:11990.31}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EL CENIZO JESUS MARIA - 359955 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 359955 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE EL CENIZO PROGRESO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE SAN MARTIN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COL, lon:-102.32860811, lat:22.00198548}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 11990.31 | 11990.31 | 11990.31 | 11990.31 | 11990.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405463/proyecto_INICIO, 1405463/proyecto_FIN, 1405463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406205 | Proyecto de inversión | 66970.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66970.83, modificado:66970.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO HACIENDA NUEVA AGUASCALIENTES - 380103 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380103 | S | 5 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA MEXICO SIEMPRE LIBRE 12 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD HACIENDA NUEVA, 20313 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AYATE Y CALLE SAN JUAN DIEGO, AVENIDA GUADALUPE GONZALEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA, lon:-102.35936778, lat:21.90804039}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 66970.83 | 66970.83 | 66970.83 | 66970.83 | 66970.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406205/proyecto_INICIO, 1406205/proyecto_PROCESO, 1406205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385787 | Acción | 675522.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675522.89, modificado:675522.89}} | Reorganización de los espacios y servicios de la Biblioteca Pública 558 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 04-00335 | N |  |  | 65000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-03 | 2016-04-30 | 675522.89 | 675522.89 | 675522.89 | 675522.89 | 675522.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1385787/proyecto_INICIO, 1385787/proyecto_PROCESO, 1385787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385982 | Acción | 1330751.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330751.88, modificado:1330751.88}} | Temporadas regulares de conciertos | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 10-00335 | N |  |  | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-15 | 2015-11-27 | 1330751.88 | 1330751.88 | 1330751.88 | 1330751.88 | 1330751.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1385982/proyecto_INICIO, 1385982/proyecto_PROCESO, 1385982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406213 | Proyecto de inversión | 56579.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56579.25, modificado:56579.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO INSURGENTES AGUASCALIENTES - 380253 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380253 | S | 3 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON 325 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y AVENIDA CONVENCION, CALLE HERMANOS FLORES MAGON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA, lon:-102.30679211, lat:21.84984714}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 56579.25 | 56579.25 | 56579.25 | 56579.25 | 56579.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406213/proyecto_PROCESO, 1406213/proyecto_FIN, 1406213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401406221 | Proyecto de inversión | 68023.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68023.05, modificado:68023.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA LOMA JESUS MARIA - 380330 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 380330 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LOPEZ MARTINEZ 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SIGLO XXI Y CALLE QUINTA ROMAN LOERA, CALLE MILPILLAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE, lon:-102.35446303, lat:21.94463608}} | 2018-07-16 | 2018-12-17 | 68023.05 | 68023.05 | 68023.05 | 68023.05 | 68023.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-009-2018, contratista:Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2020581.2, importe_modificado:2020581.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1406221/proyecto_INICIO, 1406221/proyecto_PROCESO, 1406221/proyecto_INICIO, 1406221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301303868 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUAJUCAR - 157642 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 157642 | N |  |  | 38 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:222, direccion:CALLE JALISCO 131 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUEJÚCAR, 20805VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE ZACATECAS A DOS CASAS DE LA BALCONERIA, lon:-102.74999242, lat:21.83145917}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1303868/proyecto_PROCESO, 1303868/proyecto_FIN, 1303868/proyecto_INICIO, 1303868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301326829 | Proyecto de inversión | 613013.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613013.44, modificado:613013.44}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO CUARENTA Y UNO NUEVA GENERACIÓN - 259520 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 259520 | N |  |  | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LOURDES 202INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO VILLA LAS PALMAS, 00000AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA PROCERES DE LA ENSEÑANZA Y CALLE VILLA VICTORIA, CALLE VILLA FLORES TOMANDO LA SALIDA SAN LUIS LLEGANDO A PR, lon:-102.23420081, lat:21.858376}} | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 613013.44 | 613013.44 | 613013.44 | 613013.44 | 613013.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-0180-2018, contratista:CONSTRUCTORA KANI S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:596091.57, importe_modificado:596091.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1326829/proyecto_FIN, 1326829/proyecto_PROCESO, 1326829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405543 | Proyecto de inversión | 16927.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16927.43, modificado:16927.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALETADOR SOLAR LA PUNTA COSIO - 361427 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361427 | S | 4 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE LA ESCUELA LIBERTAD 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CARRETERA PANAMERICANA NUM 45, CALLE ALVARO OBREGON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU, lon:-102.29190761, lat:22.32576737}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 16927.43 | 16927.43 | 16927.43 | 16927.43 | 16927.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1405543/proyecto_PROCESO, 1405543/proyecto_INICIO, 1405543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405546 | Proyecto de inversión | 16722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16722.86, modificado:16722.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR SANTA MARIA DE LA PAZ COSIO - 361482 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361482 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO JOSEFA O. DE DOMINGUEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTEBAN CASTORENA Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES DE AMPLIACI, lon:-102.25757874, lat:22.38673725}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 16722.86 | 16722.86 | 16722.86 | 16722.86 | 16722.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1405546/proyecto_PROCESO, 1405546/proyecto_INICIO, 1405546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386058 | Acción | 608303.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608303.94, modificado:608303.94}} | Festival de Canto Operístico 2015 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 16-00335 | N |  |  | 3035 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-07-22 | 2015-08-02 | 608303.94 | 608303.94 | 608303.94 | 608303.94 | 608303.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1386058/proyecto_INICIO, 1386058/proyecto_FIN, 1386058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405528 | Proyecto de inversión | 7819.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7819.33, modificado:7819.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EL REFUGIO DE PROVIDENCIA COSIO - 361173 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361173 | S | 2 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS AC, lon:-102.25846077, lat:22.34607904}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 7819.33 | 7819.33 | 7819.33 | 7819.33 | 7819.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405528/proyecto_INICIO, 1405528/proyecto_PROCESO, 1405528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405533 | Proyecto de inversión | 99322.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99322.19, modificado:99322.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR LA ESPERANZA EL SALERITO COSIO - 361275 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361275 | S | 24 | 31 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS PRIV. EL SALERITO, LOPEZ PORTILLO, OLIVARES SANTANA. GUADALUPE VICTORIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA, lon:-102.29064197, lat:22.33221762}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 99322.19 | 99322.19 | 99322.19 | 99322.19 | 99322.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-001-2018, contratista:Julio Cesar Badillo, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1971324.53, importe_modificado:1971324.53}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1405533/proyecto_INICIO, 1405533/proyecto_FIN, 1405533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405531 | Proyecto de inversión | 23457.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23457.99, modificado:23457.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EL SALERO COSIO - 361223 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 361223 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIN, lon:-102.32664833, lat:22.38675126}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 23457.99 | 23457.99 | 23457.99 | 23457.99 | 23457.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1405531/proyecto_FIN, 1405531/proyecto_INICIO, 1405531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385922 | Acción | 734077 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734077.0, modificado:734077.0}} | Feria del Libro | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 08-00335 | N |  |  | 35480 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-26 | 2015-10-04 | 734077 | 734077 | 734077 | 734077 | 734077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1385922/proyecto_INICIO, 1385922/proyecto_FIN, 1385922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401422137 | Proyecto de inversión | 60162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.47, modificado:60162.47}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN FRESNILLO - 265366 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 265366 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUERTO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OAXACA Y , VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE OAXACA Y , lon:-102.3392265, lat:22.2455669}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1422137/proyecto_INICIO, 1422137/proyecto_FIN, 1422137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389284 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | FORTALECIMIENTO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES | 001 | N |  |  | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Pedro Parga 110, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.29428053, lat:21.88409999}} | 2018-03-29 | 2018-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418812 | Proyecto de inversión | 509161.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509161.29, modificado:509161.29}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GARDENIA EL SALITRE - 172933 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 172933 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.5, meta_modificada:218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, OBRA UBICADA EN CALLE GARDENIA EN LA COMUNIDAD EL SALITRE, lon:-102.77030265, lat:21.82115949}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 509161.29 | 509161.29 | 509161.29 | 509161.29 | 509161.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-034, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:482461.27, importe_modificado:509161.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.5}} | {1418812/proyecto_INICIO, 1418812/proyecto_FIN, 1418812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418814 | Proyecto de inversión | 606069.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606069.38, modificado:606069.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AMADO NERVO EL CUERVERO - 172978 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 172978 | S | 32 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA PRINC, lon:-102.68559086, lat:21.86007396}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 606069.38 | 606069.38 | 606069.38 | 606069.38 | 606069.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-042, contratista:CVH EDIFICACIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:504989.76, importe_modificado:606069.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {1418814/proyecto_PROCESO, 1418814/proyecto_INICIO, 1418814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418822 | Proyecto de inversión | 410348.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410348.11, modificado:410348.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE UNIDAD FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD - 173213 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 173213 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.05, meta_modificada:171.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE UNIDAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD Y CALLE CARRETERA A PALO ALTO, OBRA UBICADA EN CALLE UNIDAD EN EL FRACC. SOLIDARI, lon:-102.70515612, lat:21.88695598}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 410348.11 | 410348.11 | 410348.11 | 410348.11 | 410348.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-043, contratista:CONSTRUCCIONES LA CHATITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:388592.31, importe_modificado:410348.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.05}} | {1418822/proyecto_INICIO, 1418822/proyecto_PROCESO, 1418822/proyecto_FIN, 1418822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421587 | Proyecto de inversión | 104748.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104748.23, modificado:104748.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE BIMBALETES DE ATLAS F TRECE - 254379 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254379 | S | 389 | 354 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZA EN, lon:-102.0350346, lat:22.24623302}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 104748.23 | 104748.23 | 104748.23 | 104748.23 | 104748.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-012/2018, contratista:ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:108504.75, importe_modificado:108504.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1421587/proyecto_INICIO, 1421587/proyecto_PROCESO, 1421587/proyecto_FIN, 1421587/proyecto_INICIO, 1421587/proyecto_PROCESO, 1421587/proyecto_FIN, 1421587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421590 | Proyecto de inversión | 545106.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545106.47, modificado:545106.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO BIMBALETES ATLAS F DIECIOCHO - 254462 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254462 | S | 389 | 354 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.0, meta_modificada:548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE LOCALI, lon:-102.03529209, lat:22.24622806}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 545106.47 | 545106.47 | 545106.47 | 545106.47 | 545106.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-014/2018, contratista:ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:545106.46, importe_modificado:545106.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.8}} | {1421590/proyecto_INICIO, 1421590/proyecto_PROCESO, 1421590/proyecto_FIN, 1421590/proyecto_PROCESO, 1421590/proyecto_FIN, 1421590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421600 | Proyecto de inversión | 346727.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346727.75, modificado:346727.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POLVO F VEINTIOCHO - 254568 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254568 | S | 507 | 338 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE NARDO RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES CALLE REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVO SALIDA A MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.10301208, lat:22.13223665}} | 2018-04-15 | 2018-08-15 | 346727.75 | 346727.75 | 346727.75 | 346727.75 | 346727.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-006/2018, contratista:H&R SUMINISTROS Y CONSTRYCCUINES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:346727.75, importe_modificado:346727.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.1}} | {1421600/proyecto_INICIO, 1421600/proyecto_FIN, 1421600/proyecto_PROCESO, 1421600/proyecto_FIN, 1421600/proyecto_PROCESO, 1421600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421602 | Proyecto de inversión | 119566.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119566.64, modificado:119566.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL DE OCAMPO F VEINTINUEVE - 254613 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254613 | S | 451 | 433 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE TEPOZAN RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE OCAMPO SALIDA A FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.00529262, lat:22.10660992}} | 2018-04-15 | 2018-08-15 | 119566.64 | 119566.64 | 119566.64 | 119566.64 | 119566.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02-029/2018, contratista:CONCRETOS UNIVERSALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:119566.64, importe_modificado:119566.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1421602/proyecto_FIN, 1421602/proyecto_PROCESO, 1421602/proyecto_INICIO, 1421602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421608 | Proyecto de inversión | 341029.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341029.13, modificado:341029.13}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO NORIAS DEL BORREGO F TREINTAYCINCO - 254675 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254675 | S | 110 | 83 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE PINOS RANCHERIA NORIA DEL BORREGO (NORIAS), 20723 NORIA DEL BORREGO (NORIAS), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE SAGRADO CORAZON EL PROYECTO SE LOCALIZA EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD NO, lon:-102.04191613, lat:22.28657266}} | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 341029.13 | 341029.13 | 341029.13 | 341029.13 | 341029.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-012/2018, contratista:IC RAFAEL MARTINEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:354690.4, importe_modificado:341029.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} | {1421608/proyecto_INICIO, 1421608/proyecto_PROCESO, 1421608/proyecto_FIN, 1421608/proyecto_PROCESO, 1421608/proyecto_FIN, 1421608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421623 | Proyecto de inversión | 204163.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204163.31, modificado:204163.31}} | RED DE AGUA POTABLE REAL DE ASIENTOS FCUARENTAYCUATRO - 254915 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254915 | S | 40 | 36 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:269.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA TEPOZAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS AGUASCALIENTES, lon:-102.0929607, lat:22.23571958}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 204163.31 | 204163.31 | 204163.31 | 204163.31 | 204163.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-023/2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:204163.31, importe_modificado:204163.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.1}} | {1421623/proyecto_FIN, 1421623/proyecto_PROCESO, 1421623/proyecto_INICIO, 1421623/proyecto_PROCESO, 1421623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421637 | Proyecto de inversión | 26040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26040.0, modificado:26040.0}} | SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA POTABLE BIMBALETES ATLAS F CINCUENTAYUNO - 255033 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 255033 | S | 125 | 108 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE L, lon:-102.03421921, lat:22.24497684}} | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 26040 | 26040 | 26040 | 26040 | 26040 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1421637/proyecto_PROCESO, 1421637/proyecto_FIN, 1421637/proyecto_INICIO, 1421637/proyecto_PROCESO, 1421637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421639 | Proyecto de inversión | 189407.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189407.5, modificado:189407.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUTARCO ELIAS CALLES F CINCUENTAYSEIS - 255045 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 255045 | S | 28 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:128.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE JESUS DAVILA CAMPOS RANCHERIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 20721 PLUTARCO ELÍAS CALLES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPES MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD PLUTARCO EL, lon:-102.04500134, lat:22.22036239}} | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 189407.5 | 189407.5 | 189407.5 | 189407.5 | 189407.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-020/2018, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:241541.94, importe_modificado:189407.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.8}} | {1421639/proyecto_INICIO, 1421639/proyecto_FIN, 1421639/proyecto_PROCESO, 1421639/proyecto_FIN, 1421639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421641 | Proyecto de inversión | 367938.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367938.56, modificado:367938.56}} | CONSTRUCCION DE RED E ALCANTARILLADO BIMBALETES ALAMO F CINCUENTAYSIETE - 255048 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 255048 | S | 36 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:318.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ÁLAMO), 20720 BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ÁLAMO), ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BIMBALETES ALAMO EN AL UNICIPIO DE ASIENTOS SOBRE CARRETERA S, lon:-102.02097735, lat:22.23456447}} | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 367938.56 | 367938.56 | 367938.56 | 367938.56 | 367938.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-019/2018, contratista:MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:367938.56, importe_modificado:367938.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.6}} | {1421641/proyecto_PROCESO, 1421641/proyecto_FIN, 1421641/proyecto_PROCESO, 1421641/proyecto_INICIO, 1421641/proyecto_PROCESO, 1421641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421643 | Proyecto de inversión | 599212.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599212.01, modificado:599212.01}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO GUADALUPE DE ATLAS F CINCUENTAYOCHO - 255050 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 255050 | S | 360 | 343 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD GUADALUPE DE ATLAS DEL MUNICIPIOD E ASIENTOS, lon:-102.03156901, lat:22.27029783}} | 2018-09-15 | 2018-12-15 | 599212.01 | 599212.01 | 599212.01 | 599212.01 | 599212.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-017/2018, contratista:IC JULIO LOERA CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:599212.01, importe_modificado:599212.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1421643/proyecto_INICIO, 1421643/proyecto_PROCESO, 1421643/proyecto_FIN, 1421643/proyecto_PROCESO, 1421643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421647 | Proyecto de inversión | 180487.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180487.42, modificado:180487.42}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS CABECERA MUNICIPAL - 255304 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 255304 | S | 60 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TENOCHTLI Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE GILBERTO ROMO NAJERA VARIAS VIVIENDAS LOCALIZA, lon:-102.32786213, lat:22.22678888}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 180487.42 | 180487.42 | 180487.42 | 180487.42 | 180487.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1421647/proyecto_PROCESO, 1421647/proyecto_FIN, 1421647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421677 | Proyecto de inversión | 60162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.47, modificado:60162.47}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL MUERTO - 256270 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 256270 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL 15), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ , lon:-102.2477355, lat:22.29806468}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1421677/proyecto_FIN, 1421677/proyecto_PROCESO, 1421677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421699 | Proyecto de inversión | 496404.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496404.44, modificado:496404.44}} | REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE ELCUERVERO MEDIA LUNA Y COL LOPEZ MATEOS - 257075 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 257075 | S | 30 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CUERVERO MEDIA LUNA Y COLONIA LOPEZ MATEOS, lon:-102.68235075, lat:21.8618165}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 496404.44 | 496404.44 | 496404.44 | 496404.44 | 496404.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-041, contratista:DICON DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:472791.32, importe_modificado:496404.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1421699/proyecto_INICIO, 1421699/proyecto_FIN, 1421699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389853 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Directo Estatal PDE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación para Organismos Operadores, Todo el Estado, Aguascalientes. | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | Vo. Bo. 0211/18 (APAUR 2018) | N |  |  | 722250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Av. José María Chavez No. 1917, lon:-102.296047, lat:21.879823}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421810 | Proyecto de inversión | 30081.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30081.24, modificado:30081.24}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS LA ESTACIÓN - 259848 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 259848 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO RINCON DE ROMOS LA ESTACION, 20400 RINCÓN DE ROMOS [ESTACIÓN], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y AVENIDA UNIVERSIDAD., lon:-102.27845128, lat:22.23377485}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 30081.24 | 30081.24 | 30081.24 | 30081.24 | 30081.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1421810/proyecto_FIN, 1421810/proyecto_PROCESO, 1421810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421835 | Proyecto de inversión | 42113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42113.73, modificado:42113.73}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN SAN JUAN DE LA NATURA - 260450 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260450 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426 SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JACINTO, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO AL NORT, lon:-102.22253923, lat:22.3619199}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 42113.73 | 42113.73 | 42113.73 | 42113.73 | 42113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1421835/proyecto_FIN, 1421835/proyecto_PROCESO, 1421835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421844 | Proyecto de inversión | 60162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.47, modificado:60162.47}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN EL SAUCILLO - 260602 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 260602 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL SAUCILLO, 20420 EL SAUCILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALAMEDA, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ALAMEDA, lon:-102.29980467, lat:22.25798376}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1421844/proyecto_FIN, 1421844/proyecto_PROCESO, 1421844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421865 | Proyecto de inversión | 54146.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54146.22, modificado:54146.22}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN LA BOQUILLA - 260847 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 260847 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SOLEDAD, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE SOLEDAD, lon:-102.37077281, lat:22.2602241}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 54146.22 | 54146.22 | 54146.22 | 54146.22 | 54146.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1421865/proyecto_FIN, 1421865/proyecto_INICIO, 1421865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389930 | Acción | 1950050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487512.5, modificado:487512.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Directo Municpal, monto:487512.5, modificado:487512.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Directo Estatal, monto:487512.5, modificado:487512.5}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:487512.5, modificado:487512.5}} | BECAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 83X101010562 | S | 217 | 222 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:HIDALGO #20 CENTRO, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 1950050 | 1950050 | 1950050 | 1950050 | 1950050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:442.0}} | {1389930/proyecto_PROCESO, 1389930/proyecto_FIN, 1389930/proyecto_INICIO, 1389930/proyecto_FIN, 1389930/proyecto_INICIO, 1389930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389931 | Acción | 1418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354500.0, modificado:354500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Directo Municipal, monto:354500.0, modificado:354500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Directo Estatal, monto:354500.0, modificado:354500.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:354500.0, modificado:354500.0}} | BECAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS II | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 83X101010581 | S | 202 | 180 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:HIDALGO #20 CENTRO, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 1418000 | 1418000 | 1418000 | 1418000 | 1418000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:382.0}} | {1389931/proyecto_INICIO, 1389931/proyecto_PROCESO, 1389931/proyecto_FIN, 1389931/proyecto_PROCESO, 1389931/proyecto_INICIO, 1389931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421594 | Proyecto de inversión | 574000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574000.07, modificado:574000.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES EL LLAVERO F VEINTIUNO - 254511 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254511 | S | 43 | 42 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL LLAVERO, 20760 EL LLAVERO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL LLAVERO A 2 CUADRAS DE CARRETERA A VILLA JUAREZ, lon:-102.09302157, lat:22.06200299}} | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 574000.07 | 574000.07 | 574000.07 | 574000.07 | 574000.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-008/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:574000.07, importe_modificado:574000.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.0}} | {1421594/proyecto_FIN, 1421594/proyecto_INICIO, 1421594/proyecto_PROCESO, 1421594/proyecto_FIN, 1421594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421599 | Proyecto de inversión | 260114.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260114.89, modificado:260114.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ADJUNTAS F VEINTISEIS - 254542 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254542 | S | 227 | 205 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:369.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LOCALIDAD LAS ADJUNTAS SALIDA A TINAJUELA, lon:-101.92089706, lat:22.04635117}} | 2018-04-15 | 2018-08-15 | 260114.89 | 260114.89 | 260114.89 | 260114.89 | 260114.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-011/2018, contratista:PAVTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:260114.89, importe_modificado:260114.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.9}} | {1421599/proyecto_INICIO, 1421599/proyecto_PROCESO, 1421599/proyecto_FIN, 1421599/proyecto_PROCESO, 1421599/proyecto_FIN, 1421599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421604 | Proyecto de inversión | 119254.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119254.27, modificado:119254.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL SAN PEDRO F TREINTAYUNO - 254635 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254635 | S | 122 | 102 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA SAN PEDRO, 20739 SAN PEDRO [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SOBRE CARRETERA RIVIER SAN MARCOS, lon:-102.04863942, lat:22.12736104}} | 2018-05-15 | 2018-07-15 | 119254.27 | 119254.27 | 119254.27 | 119254.27 | 119254.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-021/2018, contratista:ELECTRICA COVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:119245.27, importe_modificado:119245.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1421604/proyecto_INICIO, 1421604/proyecto_PROCESO, 1421604/proyecto_FIN, 1421604/proyecto_PROCESO, 1421604/proyecto_FIN, 1421604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421614 | Proyecto de inversión | 569302.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569302.37, modificado:569302.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO NORIAS DEL BORREGO F CUARENTA - 254877 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254877 | S | 36 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:392.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE FRESNOS RANCHERIA NORIA DEL BORREGO (NORIAS), 20723 NORIA DEL BORREGO (NORIAS), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE NOGALES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD NORIAS DEL BORREGO EN M, lon:-102.04147625, lat:22.28733706}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 569302.37 | 569302.37 | 569302.37 | 569302.37 | 569302.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-016/2018, contratista:RODCA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:569302.37, importe_modificado:569302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.38}} | {1421614/proyecto_FIN, 1421614/proyecto_PROCESO, 1421614/proyecto_INICIO, 1421614/proyecto_FIN, 1421614/proyecto_INICIO, 1421614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421621 | Proyecto de inversión | 488610.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488610.82, modificado:488610.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO REAL DE ASIENTOS F CUARENTAYTRES - 254903 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254903 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:306.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA TEPOZAN EN CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS AGS, lon:-102.0936688, lat:22.2349251}} | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 488610.82 | 488610.82 | 488610.82 | 488610.82 | 488610.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-022/2018, contratista:ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:488610.82, importe_modificado:488610.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.8}} | {1421621/proyecto_FIN, 1421621/proyecto_INICIO, 1421621/proyecto_PROCESO, 1421621/proyecto_INICIO, 1421621/proyecto_PROCESO, 1421621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421633 | Proyecto de inversión | 31378 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31378.0, modificado:31378.0}} | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA POTABLE SAN JOSE DEL TULILLO F CINCUENTA - 255017 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 255017 | S | 90 | 66 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TULILLO, 20780 SAN JOSÉ DEL TULILLO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL TULILLO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-101.98099916, lat:22.11830243}} | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 31378 | 31378 | 31378 | 31378 | 31378 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1421633/proyecto_INICIO, 1421633/proyecto_PROCESO, 1421633/proyecto_INICIO, 1421633/proyecto_FIN, 1421633/proyecto_INICIO, 1421633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405492 | Proyecto de inversión | 41948.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41948.07, modificado:41948.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CSLENTADOR SOLAR LA MEDIA LUNA CALVILLO - 360369 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360369 | S | 8 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE UNION DEL SOL, FLOR DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE LA MEDIA LUNA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD, lon:-102.80017238, lat:21.79956935}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 41948.07 | 41948.07 | 41948.07 | 41948.07 | 41948.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1405492/proyecto_FIN, 1405492/proyecto_PROCESO, 1405492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405496 | Proyecto de inversión | 25168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR LA RINCONADA CALVILLO - 360486 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360486 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE LAURELES AV. LOPES MATEOS, FRESNO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE COLORINES, CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN, lon:-102.79820685, lat:21.78828891}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1405496/proyecto_FIN, 1405496/proyecto_PROCESO, 1405496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405504 | Proyecto de inversión | 16779.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16779.23, modificado:16779.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR LAS TINAJAS CALVILLO - 360662 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360662 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO , lon:-102.77667203, lat:21.81328647}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 16779.23 | 16779.23 | 16779.23 | 16779.23 | 16779.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1405504/proyecto_FIN, 1405504/proyecto_PROCESO, 1405504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405507 | Proyecto de inversión | 8389.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8389.61, modificado:8389.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR OJO DE AGUA CALVILLO - 360732 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360732 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 708 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL, lon:-102.7814138, lat:21.79187788}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 8389.61 | 8389.61 | 8389.61 | 8389.61 | 8389.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-002-2018, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1375882.12, importe_modificado:1375882.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1405507/proyecto_INICIO, 1405507/proyecto_PROCESO, 1405507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401405508 | Proyecto de inversión | 15638.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15638.66, modificado:15638.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADOR SOLAR COSIO - 360773 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 360773 | S | 7 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOIDARIDAD SOLIDARIDAD NTE. 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CABAL INTERCEPTOR LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT, lon:-102.30419807, lat:22.36517074}} | 2018-04-23 | 2018-12-17 | 15638.66 | 15638.66 | 15638.66 | 15638.66 | 15638.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1405508/proyecto_INICIO, 1405508/proyecto_FIN, 1405508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421804 | Proyecto de inversión | 60162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.47, modificado:60162.47}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN COL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 259658 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 259658 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO 16 DE SEPTIEMBRE, 20427 16 DE SEPTIEMBRE, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA POR EL LADO NORTE Y AL SUR., lon:-102.20236363, lat:22.34980116}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1421804/proyecto_INICIO, 1421804/proyecto_FIN, 1421804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421819 | Proyecto de inversión | 120324.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120324.94, modificado:120324.94}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN SAN JACINTO - 260081 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 260081 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES DE SAN JACINTO, lon:-102.23343979, lat:22.34487632}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 120324.94 | 120324.94 | 120324.94 | 120324.94 | 120324.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1421819/proyecto_FIN, 1421819/proyecto_PROCESO, 1421819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421823 | Proyecto de inversión | 60162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.47, modificado:60162.47}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN CALIFORNIA - 260245 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 260245 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES Y SO, lon:-102.25139727, lat:22.28363088}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1421823/proyecto_PROCESO, 1421823/proyecto_INICIO, 1421823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421829 | Proyecto de inversión | 30081.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30081.24, modificado:30081.24}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN MAR NEGRO - 260367 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 260367 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MAR NEGRO, 20420 MAR NEGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE SANTA CRUZ Y LA CALLE NIÑOS HEROES, lon:-102.26034869, lat:22.23587845}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 30081.24 | 30081.24 | 30081.24 | 30081.24 | 30081.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1421829/proyecto_PROCESO, 1421829/proyecto_FIN, 1421829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421838 | Proyecto de inversión | 60162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.47, modificado:60162.47}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN EL BAJÍO - 260525 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 260525 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-102.30735056, lat:22.24479723}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1421838/proyecto_FIN, 1421838/proyecto_PROCESO, 1421838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421855 | Proyecto de inversión | 42113.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42113.73, modificado:42113.73}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN TUNEL DE POTRERILLO - 260696 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260696 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO TÚNEL DE POTRERILLO, 20444 TÚNEL DE POTRERILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL NOGAL, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL NOGAL., lon:-102.41849568, lat:22.23563506}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 42113.73 | 42113.73 | 42113.73 | 42113.73 | 42113.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1421855/proyecto_INICIO, 1421855/proyecto_FIN, 1421855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421875 | Proyecto de inversión | 90243.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90243.71, modificado:90243.71}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN PABELLÓN DE HIDALGO - 260968 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260968 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MARCELINO VELAZQUEZ, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA Y L, lon:-102.33866854, lat:22.17733142}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 90243.71 | 90243.71 | 90243.71 | 90243.71 | 90243.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1421875/proyecto_FIN, 1421875/proyecto_PROCESO, 1421875/proyecto_INICIO, 1421875/proyecto_PROCESO, 1421875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301391724 | Adquisición | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:38, modalidad:S, prog_pres:278, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | UAA BECAS ESTANCIAS | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma de Aguascalientes | UAA CONACYT BECAS | N |  |  | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.31455803, lat:21.91268993}} | 2018-07-19 | 2018-12-31 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401422133 | Proyecto de inversión | 60162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.47, modificado:60162.47}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN MORELOS - 265224 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265224 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LIC. BENITO JUAREZ, VIVIENDAS LOCALIZADAS ENTRE LA CALLE CUAHUTEMOC Y LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-102.35856373, lat:22.23652693}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1422133/proyecto_PROCESO, 1422133/proyecto_INICIO, 1422133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401422149 | Proyecto de inversión | 12032.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12032.49, modificado:12032.49}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN EL SALITRILLO - 265513 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS | 265513 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:112, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL SALITRILLO, 20435 EL SALITRILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CARRETERA 45, VIVIENDAS LOCALIZADAS POR LA CARRETERA 45 Y UN CAMINO SIN NOMBRE, lon:-102.30832035, lat:22.19303961}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 12032.49 | 12032.49 | 12032.49 | 12032.49 | 12032.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1422149/proyecto_INICIO, 1422149/proyecto_FIN, 1422149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401422164 | Proyecto de inversión | 60162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.47, modificado:60162.47}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS EN EL VALLE DE LAS DELICIAS - 265651 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265651 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427 EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE AGUSTIN MELGAR, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, lon:-102.21894229, lat:22.31851092}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1422164/proyecto_FIN, 1422164/proyecto_PROCESO, 1422164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421408 | Proyecto de inversión | 375542.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375542.85, modificado:375542.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIANO ZAPATA REAL DE ASIENTOS - 250174 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 250174 | S | 2500 | 2017 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:135.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE SARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEL PUEBLO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.09167865, lat:22.23796396}} | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 375542.85 | 375542.85 | 375542.85 | 375542.85 | 375542.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-002/2018, contratista:ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:375542.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.4}} | {1421408/proyecto_INICIO, 1421408/proyecto_PROCESO, 1421408/proyecto_FIN, 1421408/proyecto_PROCESO, 1421408/proyecto_FIN, 1421408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401421418 | Proyecto de inversión | 367395.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367395.84, modificado:367395.84}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COLONIA EMANCIPACIÓN F SIETE - 250277 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 250277 | S | 434 | 354 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada:617.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLEJON JUAN RODRIGUEZ RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA EMANCIPACIÓN Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMANCIPACI, lon:-101.94236596, lat:22.09016724}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 367395.84 | 367395.84 | 367395.84 | 367395.84 | 367395.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-010/2018, contratista:IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ , convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:367395.84, importe_modificado:367395.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.08}} | {1421418/proyecto_INICIO, 1421418/proyecto_PROCESO, 1421418/proyecto_FIN, 1421418/proyecto_PROCESO, 1421418/proyecto_FIN, 1421418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401418050 | Proyecto de inversión | 988999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988999.99, modificado:988999.99}} | SUMINISTRO DE TINACOS - 140355 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 140355 | S | 1000 | 800 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:, 00000 PABELLÓN DE ARTEAGA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES QUE HABITAN EN LA ZONA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA., lon:-102.27658817, lat:22.14916631}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | 988999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPI-02-2018, contratista:CONSTRUCCIONES XIMECA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:9890000.0, importe_modificado:989000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1418050/proyecto_INICIO, 1418050/proyecto_PROCESO, 1418050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401444924 | Proyecto de inversión | 193799.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193799.32, modificado:193799.32}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL CHIQUIHUITERO - 373258 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 373258 | S | 133 | 129 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE MAR CASPIO 109 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MEDITERRANEO, CALLE MAR ARABIGO A 110 METROS AL NOROESTE SE ENCUE, lon:-102.70247472, lat:21.87368247}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 193799.32 | 193799.32 | 193799.32 | 193799.32 | 193799.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1444924/proyecto_INICIO, 1444924/proyecto_PROCESO, 1444924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389531 | Proyecto de inversión | 5366325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5366325.0, modificado:5366325.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON BANQUETAS DE PIEDRA NATURAL Y PAVIMENTO CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TOMAS Y DESCARGAS, ALUMBRADO, EN LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO DESDE CALLE HEROE DE NACOZARI HASTA LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-2018-009 | N |  |  | 15674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA, lon:-102.276542, lat:22.149202}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 5366325 | 5366325 | 5366325 | 5366325 | 5366325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-009, contratista:LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:5274300.37, importe_modificado:5274300.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1389531/proyecto_INICIO, 1389531/proyecto_FIN, 1389531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401427288 | Acción | 179007.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179007.72, modificado:179007.72}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 311642 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 311642 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-26 | 2018-08-20 | 179007.72 | 179007.72 | 179007.72 | 179007.72 | 179007.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-IND-001-2018-2, contratista:PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:22771.38, importe_modificado:22771.38}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-IND-001-2018, contratista:PLOTTER INGENIERiA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:156236.34, importe_modificado:156236.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1427288/proyecto_INICIO, 1427288/proyecto_FIN, 1427288/proyecto_PROCESO, 1427288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438682 | Proyecto de inversión | 716802.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716802.29, modificado:716802.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EMILIANO ZAPATA MESA GRANDE - 365456 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365456 | S | 10 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLE PLUTARCO ELIAS C, lon:-102.72136222, lat:21.80429094}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 716802.29 | 716802.29 | 716802.29 | 716802.29 | 716802.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-012, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:716802.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1438682/proyecto_INICIO, 1438682/proyecto_FIN, 1438682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401427446 | Proyecto de inversión | 208441.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208441.78, modificado:208441.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 311961 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 311961 | S | 1645 | 1152 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.87, meta_modificada:41.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SOLIDARIDAD INTERIOR 0 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ Y CALLE JESÚS REYES MARTÍNEZ, CALLE ROMÁN DE LOERA SE CONSTRUIRA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO , lon:-102.34736664, lat:21.9519839}} | 2018-09-04 | 2018-10-09 | 208441.78 | 208441.78 | 208441.78 | 208441.78 | 208441.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-05-2018, contratista:CONSTRUARES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:181253.72, importe_modificado:208441.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.87}} | {1427446/proyecto_PROCESO, 1427446/proyecto_FIN, 1427446/proyecto_PROCESO, 1427446/proyecto_INICIO, 1427446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301392208 | Acción | 138493 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138493.0, modificado:138493.0}} | PINTURA DE FACHADAS EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS. | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 8PET01011202 | S | 14 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:AV. ZACATECAS #12, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-09-25 | 2018-11-30 | 138493 | 138493 | 138493 | 138493 | 138493 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:160.0}} | {1392208/proyecto_FIN, 1392208/proyecto_INICIO, 1392208/proyecto_FIN, 1392208/proyecto_PROCESO, 1392208/proyecto_FIN, 1392208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401429637 | Proyecto de inversión | 537166.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537166.53, modificado:537166.53}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA CARDONA ENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS - 316693 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 316693 | S | 88 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.65, meta_modificada:280.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CARDONA 0 INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS, CALLE SIGLO XXI EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA PRIVAD, lon:-102.32936714, lat:21.96145193}} | 2018-06-28 | 2018-08-16 | 537166.53 | 537166.53 | 537166.53 | 537166.53 | 537166.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-10-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:624448.15, importe_modificado:624448.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.65}} | {1429637/proyecto_INICIO, 1429637/proyecto_PROCESO, 1429637/proyecto_FIN, 1429637/proyecto_INICIO, 1429637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401429645 | Proyecto de inversión | 1005732.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005732.43, modificado:1005732.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA CARDONA ENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS - 316762 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 316762 | S | 74 | 74 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.31, meta_modificada:264.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CARDONA 0 INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS, CALLE SIGLO XXI EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA PRIVAD, lon:-102.32938324, lat:21.96144696}} | 2018-06-28 | 2018-08-16 | 1005732.43 | 1005732.43 | 1005732.43 | 1005732.43 | 1005732.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-11-2018, contratista:LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:1059264.02, importe_modificado:1059264.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.31}} | {1429645/proyecto_INICIO, 1429645/proyecto_FIN, 1429645/proyecto_PROCESO, 1429645/proyecto_INICIO, 1429645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386022 | Acción | 925043.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925043.26, modificado:925043.26}} | Festival de Música de Cámara 2015 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 15-00335 | N |  |  | 4040 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-07-12 | 2015-07-19 | 925043.26 | 925043.26 | 925043.26 | 925043.26 | 925043.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1386022/proyecto_INICIO, 1386022/proyecto_FIN, 1386022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401429779 | Acción | 84600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84600.01, modificado:84600.01}} | PRODIMDF - 317123 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 317123 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2018-05-21 | 2018-12-31 | 84600.01 | 84600.01 | 84600.01 | 84600.01 | 84600.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:11.0}} | {1429779/proyecto_INICIO, 1429779/proyecto_FIN, 1429779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401445257 | Proyecto de inversión | 156749.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156749.45, modificado:156749.45}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA LABOR - 373611 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 373611 | S | 113 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE RIO TUXPAN 333 C INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO CASAS GRANDES, CALLE RIO TAMESIS A 183 METROS AL ESTE SE LOCALIZA EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-102.69610098, lat:21.96364227}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 156749.45 | 156749.45 | 156749.45 | 156749.45 | 156749.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {1445257/proyecto_INICIO, 1445257/proyecto_FIN, 1445257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401445265 | Proyecto de inversión | 151049.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151049.47, modificado:151049.47}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA SAN TADEO - 373622 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 373622 | S | 116 | 98 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE INSURGENTES 112 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE CORREGIDORA A 40 METROS AL NORTE SE UBICA EL KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-102.70151962, lat:21.91857403}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 151049.47 | 151049.47 | 151049.47 | 151049.47 | 151049.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {1445265/proyecto_INICIO, 1445265/proyecto_FIN, 1445265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446482 | Proyecto de inversión | 71249.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71249.75, modificado:71249.75}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL TEMAZCAL - 375681 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375681 | S | 44 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:90, direccion:CALLE NOGAL 58 0 INTERIOR 0 RANCHERIA TEMAZCAL, 20880 TEMAZCAL, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 60 METROS SE ENCUENTRA EL ARROYO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.71736267, lat:22.00429855}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 71249.75 | 71249.75 | 71249.75 | 71249.75 | 71249.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1446482/proyecto_FIN, 1446482/proyecto_INICIO, 1446482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446523 | Proyecto de inversión | 59849.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59849.79, modificado:59849.79}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA SAUZ DELOS VALLIN - 375721 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375721 | S | 35 | 46 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:CALLE LA PALMA 300 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832 EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, A 100 METROS DEL DEPOSITO DE AGUA, lon:-102.61818909, lat:21.88163081}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 59849.79 | 59849.79 | 59849.79 | 59849.79 | 59849.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1446523/proyecto_PROCESO, 1446523/proyecto_FIN, 1446523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401446532 | Proyecto de inversión | 91199.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91199.68, modificado:91199.68}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA TERESA - 375727 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 375727 | S | 59 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:94, direccion:CALLE 5 DE MAYO 138 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870 LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y , A 20 METROS DE ELRIO, lon:-102.70562171, lat:21.91780904}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 91199.68 | 91199.68 | 91199.68 | 91199.68 | 91199.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1446532/proyecto_INICIO, 1446532/proyecto_FIN, 1446532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436492 | Proyecto de inversión | 19949.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19949.93, modificado:19949.93}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA LA BARRANCA DE PORTALES - 351083 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351083 | S | 9 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE CEDRO 20 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872 BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE ENCINO, A 50 MTS DE LA ESCUELA, lon:-102.76322991, lat:21.84800927}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1436492/proyecto_INICIO, 1436492/proyecto_FIN, 1436492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436507 | Proyecto de inversión | 51299.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51299.82, modificado:51299.82}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA LAS TINAJAS - 351199 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351199 | S | 33 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 205 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROBERTO SERNA Y , A CUATRO CALLES DE LA CAPILLA, lon:-102.77610234, lat:21.81243789}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 51299.82 | 51299.82 | 51299.82 | 51299.82 | 51299.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1436507/proyecto_INICIO, 1436507/proyecto_FIN, 1436507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437878 | Acción | 57573.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57573.12, modificado:57573.12}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361053 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361053 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 57573.12 | 57573.12 | 57573.12 | 57573.12 | 57573.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1437878/proyecto_INICIO, 1437878/proyecto_PROCESO, 1437878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437906 | Acción | 34308.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34308.16, modificado:34308.16}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361189 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361189 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 34308.16 | 34308.16 | 34308.16 | 34308.16 | 34308.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1437906/proyecto_FIN, 1437906/proyecto_INICIO, 1437906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401429789 | Acción | 59102.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59102.88, modificado:59102.88}} | PRODIMDF - 317137 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 317137 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.300044, lat:22.366409}} | 2018-05-21 | 2018-12-31 | 59102.88 | 59102.88 | 59102.88 | 59102.88 | 59102.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6.0}} | {1429789/proyecto_FIN, 1429789/proyecto_INICIO, 1429789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433912 | Proyecto de inversión | 43000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.04, modificado:43000.04}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO EL CARDONAL - 336501 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 336501 | S | 20 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:139, direccion:CALLE EL HUZACHE 102 CIENTO DOS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO EL CARDONAL, 20304 EL CARDONAL [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL MEZQUITE Y CALLE LECHUGUILLAS, CALLE CACTUS ENTRE LAS CA, lon:-102.26377159, lat:22.03609042}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1433912/proyecto_INICIO, 1433912/proyecto_PROCESO, 1433912/proyecto_FIN, 1433912/proyecto_INICIO, 1433912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433921 | Proyecto de inversión | 47300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47300.04, modificado:47300.04}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO EX VIÑEDOS GUADALUPE - 336604 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 336604 | S | 21 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:128, direccion:CALLE SANTA RITA 132 CIENTO TREINTA Y DOS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO EX VIÑEDOS DE GUADALUPE, 20358 EX-VIÑEDOS GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS, CAL, lon:-102.27329201, lat:21.95739879}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 47300.04 | 47300.04 | 47300.04 | 47300.04 | 47300.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1433921/proyecto_INICIO, 1433921/proyecto_PROCESO, 1433921/proyecto_FIN, 1433921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435726 | Proyecto de inversión | 128249.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128249.55, modificado:128249.55}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL FRACCIONAMIENTO POPULAR - 347590 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 347590 | S | 85 | 81 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:222, direccion:CALLE COLIMA 211 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA VALLE DE HUEJÚCAR, 20805 VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE GUANAJUATO, CALLE AGUASCALIENTES A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-102.75027137, lat:21.83156872}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 128249.55 | 128249.55 | 128249.55 | 128249.55 | 128249.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1435726/proyecto_INICIO, 1435726/proyecto_FIN, 1435726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436543 | Proyecto de inversión | 31349.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31349.89, modificado:31349.89}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL TEPETATE DE ARRIBA - 351376 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351376 | S | 16 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 22 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPETATE DE ARRIBA, 20854 EL TEPETATE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 20 MTS DEL DEPOSITO DEL AGUA, lon:-102.73862531, lat:21.7900417}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 31349.89 | 31349.89 | 31349.89 | 31349.89 | 31349.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1436543/proyecto_INICIO, 1436543/proyecto_PROCESO, 1436543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437918 | Acción | 15660 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15660.0, modificado:15660.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361221 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361221 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1437918/proyecto_INICIO, 1437918/proyecto_FIN, 1437918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437925 | Acción | 12036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12036.16, modificado:12036.16}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361239 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361239 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 12036.16 | 12036.16 | 12036.16 | 12036.16 | 12036.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1437925/proyecto_FIN, 1437925/proyecto_PROCESO, 1437925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437930 | Acción | 15000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.01, modificado:15000.01}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361252 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361252 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | 15000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1437930/proyecto_INICIO, 1437930/proyecto_FIN, 1437930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437935 | Acción | 34110.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34110.96, modificado:34110.96}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361283 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361283 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 34110.96 | 34110.96 | 34110.96 | 34110.96 | 34110.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1437935/proyecto_INICIO, 1437935/proyecto_FIN, 1437935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434557 | Proyecto de inversión | 120324.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120324.94, modificado:120324.94}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS PABLO ESCALERAS - 341229 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 341229 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL ROSAL, CALLE VIVIENDAS UBICVADAS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO AL NORTE YCALLE DEL ROSAL AL SUR EN LA LOCALID, lon:-102.33405725, lat:22.2521105}} | 2018-11-02 | 2018-12-15 | 120324.94 | 120324.94 | 120324.94 | 120324.94 | 120324.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1434557/proyecto_PROCESO, 1434557/proyecto_FIN, 1434557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437942 | Acción | 46023 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46023.0, modificado:46023.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361300 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361300 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 46023 | 46023 | 46023 | 46023 | 46023 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018-2, contratista:luis angel juarez gutierrez, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:67934.24, importe_modificado:67934.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1437942/proyecto_INICIO, 1437942/proyecto_PROCESO, 1437942/proyecto_INICIO, 1437942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438783 | Proyecto de inversión | 60162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.47, modificado:60162.47}} | CALENTADORES SOLARES VARIAS VIVIENDAS ESTANCIA DE MOSQUEIRA - 366238 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 366238 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE MERCED PASILLAS SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, lon:-102.35226752, lat:22.14223044}} | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | 60162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DARR-001-FISM-18, contratista:LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:1203249.44, importe_modificado:1203249.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1438783/proyecto_PROCESO, 1438783/proyecto_INICIO, 1438783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438034 | Acción | 8120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8120.0, modificado:8120.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361664 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361664 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:805, contratista:muebles a tu medida sde rl mi cv, convocante:municipio de jesus amria, monto:10393.6, importe_modificado:10393.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1438034/proyecto_INICIO, 1438034/proyecto_PROCESO, 1438034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438040 | Acción | 13780.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13780.8, modificado:13780.8}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361678 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361678 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 13780.8 | 13780.8 | 13780.8 | 13780.8 | 13780.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:804, contratista:muebles a tu medida s de rl mi de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:49019.28, importe_modificado:49019.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1438040/proyecto_INICIO, 1438040/proyecto_PROCESO, 1438040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437884 | Acción | 3162.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3162.16, modificado:3162.16}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361077 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361077 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 3162.16 | 3162.16 | 3162.16 | 3162.16 | 3162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:dce3917, contratista:dinamica computacional y electronica sa de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:171850.57, importe_modificado:171850.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1437884/proyecto_PROCESO, 1437884/proyecto_FIN, 1437884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438736 | Proyecto de inversión | 154250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154250.0, modificado:154250.0}} | AMPLIIACION DE RED ELECTRICA CALLE AV RUTA DE LA PLATA CABECERA MUNICIPAL - 365758 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 365758 | S | 25 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA RUTA DE LA PLATA PUEBLO ESTANCIA DE CHORA, 20404 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MAZATL, CALLE OCTLI AV RUTA DE LA PLATA DE RINCON DE ROMOS HASTA LA LOCALIDAD EL BAJI, lon:-102.30797569, lat:22.23288295}} | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 154250 | 154250 | 154250 | 154250 | 154250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1438736/proyecto_PROCESO, 1438736/proyecto_INICIO, 1438736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434817 | Proyecto de inversión | 47300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47300.04, modificado:47300.04}} | CALENTADORES SOLARES EN FRACCIONAMIENTO SAN JOSE DE BUENAVISTA - 342633 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342633 | S | 19 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ROMO JIMÉNEZ 222 DOSCIENTOS VEINTIDOS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DECRETO 30 DE ENERO Y CALLE URUGU, lon:-102.26967619, lat:22.07193299}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 47300.04 | 47300.04 | 47300.04 | 47300.04 | 47300.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1434817/proyecto_PROCESO, 1434817/proyecto_FIN, 1434817/proyecto_INICIO, 1434817/proyecto_PROCESO, 1434817/proyecto_INICIO, 1434817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434825 | Proyecto de inversión | 94600.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94600.09, modificado:94600.09}} | CALENTADORES SOLARES EN COLONIA SAN JOSE DEL BARRANCO - 342690 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342690 | S | 54 | 57 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BIENESTAR 467 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VIVIENDA Y CALLE PROGRESO, CALLE EDUCACION , lon:-102.26573871, lat:22.06749981}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 94600.09 | 94600.09 | 94600.09 | 94600.09 | 94600.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} | {1434825/proyecto_FIN, 1434825/proyecto_PROCESO, 1434825/proyecto_INICIO, 1434825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435449 | Proyecto de inversión | 133949.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133949.53, modificado:133949.53}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL RODEO - 346473 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 346473 | S | 98 | 87 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:BOULEVARD CEDRO 107 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAUREL, A 10 MTS DEL TEMPLO, lon:-102.74623518, lat:21.87066028}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 133949.53 | 133949.53 | 133949.53 | 133949.53 | 133949.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {1435449/proyecto_INICIO, 1435449/proyecto_FIN, 1435449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435897 | Proyecto de inversión | 102599.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102599.64, modificado:102599.64}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL OJO DE AGUA - 348366 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 348366 | S | 72 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 28 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , A 200 MTS DE LA ESCUELA, lon:-102.78554977, lat:21.79608682}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 102599.64 | 102599.64 | 102599.64 | 102599.64 | 102599.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1435897/proyecto_INICIO, 1435897/proyecto_FIN, 1435897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436615 | Proyecto de inversión | 168149.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168149.41, modificado:168149.41}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL CRUCERO DE LAS PILAS - 351672 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351672 | S | 110 | 101 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:110, direccion:CALLE DE LA CRUZ 92 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850 CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA CRUZ, AVENIDA MIGUEL HIDALGO FRENTE A LA TIENDA, lon:-102.76015654, lat:21.82753332}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 168149.41 | 168149.41 | 168149.41 | 168149.41 | 168149.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {1436615/proyecto_PROCESO, 1436615/proyecto_INICIO, 1436615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437932 | Acción | 8645.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8645.47, modificado:8645.47}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361268 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361268 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 8645.47 | 8645.47 | 8645.47 | 8645.47 | 8645.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018-2, contratista:luis angel juarez gutierrez, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:67934.24, importe_modificado:67934.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1437932/proyecto_INICIO, 1437932/proyecto_FIN, 1437932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301385900 | Acción | 289029.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289029.99, modificado:289029.99}} | Encuentro de Poetas del Mundo Latino | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 07-00335 | N |  |  | 1075 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 289029.99 | 289029.99 | 289029.99 | 289029.99 | 289029.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1385900/proyecto_INICIO, 1385900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438263 | Proyecto de inversión | 37049.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37049.87, modificado:37049.87}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL ZAPOTE DE LA LABOR - 362963 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 362963 | S | 24 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 111 NA INTERIOR 0 RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A 200 METROS AL SUR OESTE SE UBICA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.65945319, lat:21.9738299}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 37049.87 | 37049.87 | 37049.87 | 37049.87 | 37049.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1438263/proyecto_INICIO, 1438263/proyecto_PROCESO, 1438263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438953 | Proyecto de inversión | 124910.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124910.52, modificado:124910.52}} | AMLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE - 367408 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE COSÍO | 367408 | S | 25 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA 16 DE SEPTIEMBRE Y ALVAREZ, lon:-102.3053668, lat:22.43189004}} | 2018-10-22 | 2018-11-05 | 124910.52 | 124910.52 | 124910.52 | 124910.52 | 124910.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:401818F, contratista:I.C. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COSIO, AGS., monto:124910.52, importe_modificado:124910.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1438953/proyecto_INICIO, 1438953/proyecto_FIN, 1438953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438959 | Proyecto de inversión | 182576.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182576.01, modificado:182576.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA NUEVA LOCALIDAD PABELLÓN DE HIDALGO - 367425 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 367425 | S | 15 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.51, meta_modificada:201.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:PRIVADA NUEVA EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALLE NUEVA Y , CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PRIVADA A 100 MTS. DE LA SECUNDARIA FDERAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.33829405, lat:22.17568135}} | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 182576.01 | 182576.01 | 182576.01 | 182576.01 | 182576.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-010/2018, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:182576.01, importe_modificado:182576.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.51}} | {1438959/proyecto_FIN, 1438959/proyecto_PROCESO, 1438959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437949 | Acción | 10605.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10605.74, modificado:10605.74}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361349 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361349 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 10605.74 | 10605.74 | 10605.74 | 10605.74 | 10605.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018-3, contratista:LUIS ANGEL JUAREZ GUTIERREZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:10605.74, importe_modificado:10605.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1437949/proyecto_PROCESO, 1437949/proyecto_INICIO, 1437949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438289 | Proyecto de inversión | 14249.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14249.95, modificado:14249.95}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA PALO ALTO - 363108 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 363108 | S | 7 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE ARGENTINA 122 NA INTERIOR 0 0 RANCHERIA PALO ALTO, 20810 PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 210 METROS AL ESTE SE UBICA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.68165098, lat:22.04208939}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 14249.95 | 14249.95 | 14249.95 | 14249.95 | 14249.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1438289/proyecto_INICIO, 1438289/proyecto_FIN, 1438289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438325 | Proyecto de inversión | 142499.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142499.5, modificado:142499.5}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA COLONIA DEL CARMEN - 363254 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 363254 | S | 102 | 92 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN 209 NA INTERIOR 0 COLONIA DEL CARMEN, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE NARANJO, CALLE ART 115 CONSTITUCIONAL 320 METROS AL SUR ESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA, lon:-102.70984526, lat:21.84350624}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 142499.5 | 142499.5 | 142499.5 | 142499.5 | 142499.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1438325/proyecto_PROCESO, 1438325/proyecto_INICIO, 1438325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435270 | Proyecto de inversión | 131099.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131099.54, modificado:131099.54}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑAPARA JALTICHE DE ABAJO - 345367 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 345367 | S | 80 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE EFREN LANDIN 205 0 INTERIOR 0 RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CONSTITUYENTENTES, A 100 MTS SE ENCUENTRA ELE TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.80579944, lat:21.77541652}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 131099.54 | 131099.54 | 131099.54 | 131099.54 | 131099.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {1435270/proyecto_INICIO, 1435270/proyecto_FIN, 1435270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438042 | Acción | 27693.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27693.84, modificado:27693.84}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361687 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361687 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | 27693.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:805, contratista:muebles a tu medida sde rl mi cv, convocante:municipio de jesus amria, monto:10393.6, importe_modificado:10393.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1438042/proyecto_INICIO, 1438042/proyecto_PROCESO, 1438042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435291 | Proyecto de inversión | 648754.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648754.06, modificado:648754.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS PRIVADA CENTENARIO CALLES CENTENARIO Y LÁZARO CÁRDENAS - 345448 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES | 345448 | S | 72 | 108 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CENTENARIO CALLE CENTENARIO ENTRE CALLES LAS FLORES Y LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES CENTENARIO Y MARIANO MATAMOROS JESÚS MARÍA AGS. 0 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS, lon:-102.34932309, lat:21.96266023}} | 2018-11-28 | 2018-12-17 | 648754.06 | 648754.06 | 648754.06 | 648754.06 | 648754.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-07-2018, contratista:CONSTRUARES,S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:628173.8, importe_modificado:648754.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1435291/proyecto_PROCESO, 1435291/proyecto_FIN, 1435291/proyecto_PROCESO, 1435291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435297 | Proyecto de inversión | 168149.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168149.41, modificado:168149.41}} | SUMINISTRO DE ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA PARA PRESA DE LOS SERNA - 345518 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 345518 | S | 111 | 102 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 103 0 INTERIOR 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA, A 30 MTS DE LA PLAZA, lon:-102.84011461, lat:21.8071103}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 168149.41 | 168149.41 | 168149.41 | 168149.41 | 168149.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {1435297/proyecto_INICIO, 1435297/proyecto_FIN, 1435297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437801 | Acción | 679999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679999.86, modificado:679999.86}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 360461 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 360461 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.323069, lat:22.229233}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 679999.86 | 679999.86 | 679999.86 | 679999.86 | 679999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-IND-RR-002-2018, contratista:C. ING. SERGIO HERRERA CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:226666.67, importe_modificado:226666.62}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-IND-RR-001-2018, contratista:C. ING. LUIS ERNESTO PUGA PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:226666.67, importe_modificado:226666.62}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AD-IND-RR-003-2018, contratista:C. ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BERISTAIN, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:226666.67, importe_modificado:226666.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1437801/proyecto_INICIO, 1437801/proyecto_FIN, 1437801/proyecto_PROCESO, 1437801/proyecto_INICIO, 1437801/proyecto_PROCESO, 1437801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436322 | Proyecto de inversión | 140711.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140711.8, modificado:140711.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE SAN AGUSTIN DE LOS PUENTES - 350400 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 350400 | S | 50 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:249, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE LOS PUENTES, 20665 SAN AGUSTÍN DE LOS PUENTES, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE LOS PUENTES EN LA CALLE SIN N, lon:-102.31400808, lat:22.1100468}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 140711.8 | 140711.8 | 140711.8 | 140711.8 | 140711.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2018-007, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:135126.78, importe_modificado:135126.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1436322/proyecto_INICIO, 1436322/proyecto_FIN, 1436322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433651 | Proyecto de inversión | 12900.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12900.01, modificado:12900.01}} | CALENTADORES SOLARES EL BARRANCO - 334622 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 334622 | S | 10 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 110 CIENTO DIEZ INTERIOR S/N COLONIA EL BARRANCO, 20305 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA PAZ, AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES DE LA COL, lon:-102.27474264, lat:22.07295686}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 12900.01 | 12900.01 | 12900.01 | 12900.01 | 12900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1433651/proyecto_INICIO, 1433651/proyecto_PROCESO, 1433651/proyecto_FIN, 1433651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435552 | Proyecto de inversión | 19949.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19949.93, modificado:19949.93}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA TRIANA - 346979 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 346979 | S | 14 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:145, direccion:CALLE CURVA DE TRIANA INTERIOR 0 0 RANCHERIA TRIANA, 20870 TRIANA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 50 MTS DE LA TIENDA DE REBECA, lon:-102.73482319, lat:21.86846075}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1435552/proyecto_INICIO, 1435552/proyecto_FIN, 1435552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433800 | Proyecto de inversión | 8600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600.01, modificado:8600.01}} | CALENTADORES SOLARES EN RANCHO NUEVO - 335574 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 335574 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:57, direccion:CALLE 15 DE MAYO 37 37 TREINTA Y SIETE INTERIOR SIN NUMERO EJIDO RANCHO NUEVO, 20357 EJIDO RANCHO NUEVO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGIL DE JESUS Y CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE LAS CALLES MARGIL DE JESUS 5, lon:-102.15800487, lat:22.08161635}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1433800/proyecto_INICIO, 1433800/proyecto_PROCESO, 1433800/proyecto_FIN, 1433800/proyecto_PROCESO, 1433800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436481 | Proyecto de inversión | 39899.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39899.86, modificado:39899.86}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL TEPALCATE - 351030 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351030 | S | 26 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:BOULEVARD 5 DE AGOSTO 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPALCATE, 20874 EL TEPALCATE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE AGOSTO Y PRIVADA 29 DE MARZO, CALLE 9 DE FEBRERO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-102.76806555, lat:21.84425387}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 39899.86 | 39899.86 | 39899.86 | 39899.86 | 39899.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1436481/proyecto_INICIO, 1436481/proyecto_FIN, 1436481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438020 | Acción | 3236.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236.4, modificado:3236.4}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361619 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361619 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | 3236.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:805, contratista:muebles a tu medida sde rl mi cv, convocante:municipio de jesus amria, monto:10393.6, importe_modificado:10393.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1438020/proyecto_FIN, 1438020/proyecto_PROCESO, 1438020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438027 | Acción | 10393.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10393.6, modificado:10393.6}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361637 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361637 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 10393.6 | 10393.6 | 10393.6 | 10393.6 | 10393.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:805, contratista:muebles a tu medida sde rl mi cv, convocante:municipio de jesus amria, monto:10393.6, importe_modificado:10393.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1438027/proyecto_INICIO, 1438027/proyecto_PROCESO, 1438027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438028 | Proyecto de inversión | 298985.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298985.49, modificado:298985.49}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DOMICILIO CONOCIDO LA RINCONADA - 361638 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 361638 | S | 11 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A PRESA DE LOS SERNA Y CARRETERA JALPA-CALVILLO, OBRA UBICADA MUY CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD SOBRE EL ARROYO, lon:-102.79809957, lat:21.78961889}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 298985.49 | 298985.49 | 298985.49 | 298985.49 | 298985.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-065, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:298985.49, importe_modificado:298985.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1438028/proyecto_FIN, 1438028/proyecto_PROCESO, 1438028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438031 | Acción | 18220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18220.0, modificado:18220.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361652 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361652 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 18220 | 18220 | 18220 | 18220 | 18220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018, contratista:MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:41460.02, importe_modificado:41460.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1438031/proyecto_PROCESO, 1438031/proyecto_FIN, 1438031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438043 | Proyecto de inversión | 460182.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460182.66, modificado:460182.66}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MANZANILLO Y ACAPULCO LA PANADERA - 361692 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 361692 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.62, meta_modificada:147.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE MANZANILLO Y ACAPULCO INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE SAN ISIDRO, OBRA UBICADA EN LAS CALLES ACAPULCO Y MANZANILLO EN LA CALLE MANZANILLO SE ENCUENTR, lon:-102.69616952, lat:21.86395843}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 460182.66 | 460182.66 | 460182.66 | 460182.66 | 460182.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-067, contratista:VELASER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:439491.73, importe_modificado:460182.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.62}} | {1438043/proyecto_PROCESO, 1438043/proyecto_FIN, 1438043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433667 | Proyecto de inversión | 21500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.02, modificado:21500.02}} | CALENTADORES SOLARES AMAPOLAS DEL RÍO - 334798 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 334798 | S | 12 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 401 CUATROCIENTOS UNO INTERIOR S/N EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRA, lon:-102.14765517, lat:22.03853725}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1433667/proyecto_PROCESO, 1433667/proyecto_FIN, 1433667/proyecto_INICIO, 1433667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438088 | Proyecto de inversión | 148200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148200.0, modificado:148200.0}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA LA FORTUNA - 361966 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 361966 | S | 103 | 108 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:382, direccion:CALLE SAN PEDRO 213 NA INTERIOR 0 NA RANCHERIA LA FORTUNA, 20804 LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN ISIDRO, A 250 METROS AL SUR OESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE D, lon:-102.66936119, lat:21.87874576}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1438088/proyecto_INICIO, 1438088/proyecto_FIN, 1438088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438625 | Proyecto de inversión | 262199.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262199.08, modificado:262199.08}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LOPEZ MATEOS - 365005 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 365005 | S | 176 | 134 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:381, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 222 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LÓPEZ MATEOS, 20802 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS [COLONIA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOAQUIN HERRERA Y PRIVADA EMILIO PORTES GIL, PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ A 200 , lon:-102.71937903, lat:21.85329573}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 262199.08 | 262199.08 | 262199.08 | 262199.08 | 262199.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {1438625/proyecto_INICIO, 1438625/proyecto_FIN, 1438625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433678 | Proyecto de inversión | 21500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.02, modificado:21500.02}} | CALENTADORES SOLARES BORROTES - 334894 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 334894 | S | 9 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 112 CIENTO DOCE INTERIOR S/N EJIDO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES DE LA COMUN, lon:-102.20615581, lat:22.0392515}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1433678/proyecto_INICIO, 1433678/proyecto_FIN, 1433678/proyecto_PROCESO, 1433678/proyecto_FIN, 1433678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433697 | Proyecto de inversión | 4300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300.0, modificado:4300.0}} | CALENTADORES SOLARES CHICALOTE - 334959 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 334959 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE FERROCARRIL 109 CIENTO NUEVE INTERIOR S/N EJIDO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SINALOA, CALLE ZACATECAS ENTRE LAS CALLES DE LA COMU, lon:-102.25434822, lat:22.01144621}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1433697/proyecto_INICIO, 1433697/proyecto_FIN, 1433697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433704 | Proyecto de inversión | 8600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600.01, modificado:8600.01}} | CALETADORES SOLARES DEL TEPETATE - 334998 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 334998 | S | 2 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:CALLE PETROLEOS MEXICANOS 125 CIENTO VEINTICINCO INTERIOR S/N EJIDO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SALUD ENTRE LAS CALLES SAN JUAN INDEPEN, lon:-102.17666671, lat:22.06553114}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1433704/proyecto_PROCESO, 1433704/proyecto_INICIO, 1433704/proyecto_FIN, 1433704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435421 | Proyecto de inversión | 59849.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59849.79, modificado:59849.79}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA LAS ÁNIMAS - 346344 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 346344 | S | 53 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE DINASTIA 113 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 20860 LAS ÁNIMAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADEO Y CALLE INSURGENTES, A DOS CASAS DEL BILLAR, lon:-102.75852416, lat:21.84290626}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 59849.79 | 59849.79 | 59849.79 | 59849.79 | 59849.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1435421/proyecto_INICIO, 1435421/proyecto_FIN, 1435421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432271 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL SALITRE - 325787 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 325787 | S | 3 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE ORQUIDEA 124 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA 3RA ORQUIDEA Y , A UN LADO DE LA PLANTA TRATADORA DEL AGUA, lon:-102.76800668, lat:21.81936666}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1432271/proyecto_PROCESO, 1432271/proyecto_FIN, 1432271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432276 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA MALPASO - 325836 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 325836 | S | 17 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE CEDRO 119 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAUREL Y PRIVADA JARDIN, PRIVADA LINDA VISTA A 2 CASAS DEL POZO DE AGUA, lon:-102.66437769, lat:21.86056592}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1432276/proyecto_FIN, 1432276/proyecto_INICIO, 1432276/proyecto_PROCESO, 1432276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432279 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA PANADERA - 325847 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 325847 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE ZACATECAS 101 A INTERIOR 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y , A 10 CASAS DE LA FRUTERIA LANDEROS, lon:-102.69465675, lat:21.86617885}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1432279/proyecto_FIN, 1432279/proyecto_PROCESO, 1432279/proyecto_FIN, 1432279/proyecto_PROCESO, 1432279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432284 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA ARROYO OJOCALIENTILLO - 325869 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 325869 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CALLE GOMEZ MORIN 100 0 INTERIOR 0 RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20852 ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y PRIVADA GOMEZ MORIN, A 20 METROS DEL LIBRAMIENTO, lon:-102.71075515, lat:21.83737816}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1432284/proyecto_INICIO, 1432284/proyecto_FIN, 1432284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432288 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL OJOCALIENTE - 325894 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 325894 | S | 17 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 119 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARQUE INFANTIL Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A 40 MTS DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD, lon:-102.67540817, lat:21.87737027}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1432288/proyecto_FIN, 1432288/proyecto_PROCESO, 1432288/proyecto_INICIO, 1432288/proyecto_FIN, 1432288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433708 | Proyecto de inversión | 17200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.02, modificado:17200.02}} | CALENTADORES SOLARES LA CASITA - 335029 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 335029 | S | 8 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MARTINEZ 214 DOSCIENTOS CATORCE INTERIOR S/N EJIDO LA CASITA, 20358 LA CASITA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE REFUGIO PONCE, CALLE LAUREL ENTRE LAS CALLES LOS PINOS RE, lon:-102.26508913, lat:21.97159381}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 17200.02 | 17200.02 | 17200.02 | 17200.02 | 17200.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1433708/proyecto_INICIO, 1433708/proyecto_PROCESO, 1433708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433713 | Proyecto de inversión | 38700.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.04, modificado:38700.04}} | CALENTADORES SOLARES LA CONCEPCION - 335058 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 335058 | S | 19 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE ANTONIO REYES CASTAÑEDA 402 CUATROCIENTOS DOS INTERIOR S/N EJIDO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LEONA VIC, lon:-102.29708369, lat:22.03387919}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 38700.04 | 38700.04 | 38700.04 | 38700.04 | 38700.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1433713/proyecto_INICIO, 1433713/proyecto_FIN, 1433713/proyecto_PROCESO, 1433713/proyecto_FIN, 1433713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433720 | Proyecto de inversión | 21500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.02, modificado:21500.02}} | CALENTADORES SOLARES RANCHO SECO LA GUAYANA - 335092 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 335092 | S | 7 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:112, direccion:CALLE 5 DE MAYO 205 DOSCIENTOS CINCO INTERIOR S/N EJIDO RANCHO SECO, 20350 RANCHO SECO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES BENIT, lon:-102.2737431, lat:21.98188231}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1433720/proyecto_INICIO, 1433720/proyecto_FIN, 1433720/proyecto_PROCESO, 1433720/proyecto_FIN, 1433720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433721 | Proyecto de inversión | 12900.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12900.01, modificado:12900.01}} | CALENTADORES SOLARES LA PROVIDENCIA - 335102 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 335102 | S | 6 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 10 DIEZ INTERIOR S/N COLONIA LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ GUA, lon:-102.27675146, lat:22.05980779}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 12900.01 | 12900.01 | 12900.01 | 12900.01 | 12900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1433721/proyecto_INICIO, 1433721/proyecto_PROCESO, 1433721/proyecto_INICIO, 1433721/proyecto_FIN, 1433721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433726 | Proyecto de inversión | 60200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60200.06, modificado:60200.06}} | CALENTADORES SOLARES COLONIA MACARIO J GOMEZ - 335132 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 335132 | S | 24 | 24 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 128 CIENTO VEINTIOCHO INTERIOR S/N COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIAN, lon:-102.2514431, lat:21.98036923}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 60200.06 | 60200.06 | 60200.06 | 60200.06 | 60200.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1433726/proyecto_INICIO, 1433726/proyecto_PROCESO, 1433726/proyecto_INICIO, 1433726/proyecto_FIN, 1433726/proyecto_PROCESO, 1433726/proyecto_FIN, 1433726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438141 | Proyecto de inversión | 292074.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292074.34, modificado:292074.39}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES NOGAL Y ESPUELAS LA PANADERA - 362228 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 362228 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.8, meta_modificada:301.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y , OBRA UBICADA EN LAS CALLES MONTURA Y ESPUELAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL BOULEVAR EN LA Q, lon:-102.69001117, lat:21.86882738}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 292074.39 | 292074.39 | 292074.39 | 292074.39 | 292074.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-18-013, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:358573.42, importe_modificado:292074.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.8}} | {1438141/proyecto_INICIO, 1438141/proyecto_PROCESO, 1438141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438153 | Proyecto de inversión | 624111.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624111.13, modificado:624111.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLES NOGAL Y ESPUELAS LA PANADERA - 362300 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 362300 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.05, meta_modificada:334.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS, OBRA UBICADA EN LAS CALLES NOGAL Y ESPUELAS MEJOR CONOCIDO COMO LA QUERENCIA, lon:-102.69003263, lat:21.86885725}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 624111.13 | 624111.13 | 624111.13 | 624111.13 | 624111.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-003, contratista:AKMERY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:639406.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.05}} | {1438153/proyecto_INICIO, 1438153/proyecto_PROCESO, 1438153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438157 | Proyecto de inversión | 354741.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354741.02, modificado:354741.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE SAN TADEO - 362318 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 362318 | S | 18 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 71 Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, OBRA UBICADA ENTRE LAS CALLES ARTICULO 71 Y BELIZARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLES ARTICULO 3O, lon:-102.69698937, lat:21.91917372}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 354741.02 | 354741.02 | 354741.02 | 354741.02 | 354741.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-002, contratista:LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:354741.02, importe_modificado:354741.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1438157/proyecto_INICIO, 1438157/proyecto_FIN, 1438157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432316 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LOS ARCOS - 326026 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 326026 | S | 21 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE LAS GRANJAS 608 A INTERIOR 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, A MEDIA CUADRA DEL BILLAR, lon:-102.68083032, lat:21.87208498}} | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1432316/proyecto_INICIO, 1432316/proyecto_PROCESO, 1432316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432319 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA SAN TADEO - 326034 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 326034 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:CALLE LIBERTAD 108 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA LIBERTAD Y PRIVADA LIBERTAD, A UN LADO DE LA LICORERIA CRISMA, lon:-102.70115484, lat:21.91849441}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1432319/proyecto_FIN, 1432319/proyecto_INICIO, 1432319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432320 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PALO ALTO - 326039 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 326039 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CALLE COSTA RICA 102 0 INTERIOR 0 RANCHERIA PALO ALTO, 20810 PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y , A 200 METROS DE LA CANCHA, lon:-102.6821016, lat:22.04153249}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1432320/proyecto_INICIO, 1432320/proyecto_PROCESO, 1432320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432321 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PIEDRAS CHINAS - 326051 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 326051 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE ZAFIRO 314 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PERLA, A 4 CASAS DE LA TIENDA DE LOS CUATRO VIENTOS, lon:-102.67726296, lat:21.9788388}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1432321/proyecto_INICIO, 1432321/proyecto_PROCESO, 1432321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434794 | Proyecto de inversión | 51600.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51600.05, modificado:51600.05}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS - 342540 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342540 | S | 26 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO 116 CIENTODIECISEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PALMA ENTRE LAS CALLES PINO REVOL, lon:-102.27383684, lat:22.07062327}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 51600.05 | 51600.05 | 51600.05 | 51600.05 | 51600.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1434794/proyecto_FIN, 1434794/proyecto_PROCESO, 1434794/proyecto_INICIO, 1434794/proyecto_PROCESO, 1434794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435608 | Proyecto de inversión | 128249.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128249.55, modificado:128249.55}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL SALITRE - 347228 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 347228 | S | 86 | 83 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE NARDOS 132 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN Y , A DOS CASAS DE LA PANADERIA DEL SALITRE, lon:-102.77056015, lat:21.81972522}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 128249.55 | 128249.55 | 128249.55 | 128249.55 | 128249.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1435608/proyecto_INICIO, 1435608/proyecto_PROCESO, 1435608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438165 | Proyecto de inversión | 528926.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528926.92, modificado:528926.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CIRCUNVALACIÓN EL SALITRE - 362388 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 362388 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.62, meta_modificada:200.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, OBRA UBICADA EN CALLE CIRCUNVALACIÓN JUNTA AL SALÓN DE USO MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD , lon:-102.7686826, lat:21.8206814}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 528926.92 | 528926.92 | 528926.92 | 528926.92 | 528926.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIMSDF-SOPDU-18-011, contratista:ISLAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:528926.92, importe_modificado:528926.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.62}} | {1438165/proyecto_INICIO, 1438165/proyecto_PROCESO, 1438165/proyecto_FIN, 1438165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432345 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL LLANO DE LOS LOPEZ - 326161 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 326161 | S | 3 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:384, direccion:CALLE BELLA VISTA 212 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE LOS LOPEZ, 20834 EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE LINDA VISTA, A 100 MTS DE LA GASERA, lon:-102.67509576, lat:21.86900837}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1432345/proyecto_INICIO, 1432345/proyecto_FIN, 1432345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432347 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL POTRERO DE LOS LOPEZ - 326165 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 326165 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:401, direccion:CALLE FRESNO 115 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834 POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE FRESNO, CALLE HUAMUCHIL A 150 MTS DE LA TIENDA DE ANGEL, lon:-102.67973598, lat:21.86692739}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1432347/proyecto_PROCESO, 1432347/proyecto_FIN, 1432347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434797 | Proyecto de inversión | 8600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600.01, modificado:8600.01}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS - 342556 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342556 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 409 CUATROCIENTOS NUEVE INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS, 20305 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE REFUG, lon:-102.27648095, lat:22.07677693}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1434797/proyecto_PROCESO, 1434797/proyecto_FIN, 1434797/proyecto_PROCESO, 1434797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434799 | Proyecto de inversión | 25800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25800.02, modificado:25800.02}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTOS PANAMERICANO - 342576 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342576 | S | 13 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL 421 CUATROCIENTOS VEINTIUNO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PANAMERICANO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE BOLIVIA, AVENIDA CRISTOBAL COLON ENTR, lon:-102.26874815, lat:22.07513397}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1434799/proyecto_FIN, 1434799/proyecto_INICIO, 1434799/proyecto_PROCESO, 1434799/proyecto_FIN, 1434799/proyecto_INICIO, 1434799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434803 | Proyecto de inversión | 43000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.04, modificado:43000.04}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA PROVIDENCIA - 342588 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342588 | S | 22 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:AVENIDA PROF. JUAN ANTONIO REYES CATAÑEDA 312 TRESCIENTOS DOCE INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA PROVIDENCIA, 20355 PASEOS DE LA PROVIDENCIA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA , lon:-102.27652417, lat:22.02397718}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1434803/proyecto_INICIO, 1434803/proyecto_FIN, 1434803/proyecto_PROCESO, 1434803/proyecto_FIN, 1434803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434811 | Proyecto de inversión | 43000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.04, modificado:43000.04}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO REVOLUCION - 342612 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342612 | S | 18 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 101 CIENTO UNO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA JESUS TERAN, CALLE AQUILES SERDAN ENTR, lon:-102.27084563, lat:22.07843727}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1434811/proyecto_PROCESO, 1434811/proyecto_INICIO, 1434811/proyecto_FIN, 1434811/proyecto_INICIO, 1434811/proyecto_FIN, 1434811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434836 | Proyecto de inversión | 38700.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.04, modificado:38700.04}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO CERRADA SANTA BARBARA - 342746 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342746 | S | 13 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA MONICA ORIENTE 105 CIENTO CINCO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO SANTA BÁRBARA, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CERRADA SAN AGUSTIN ORIENTE Y AVENIDA SANTA BARBARA, , lon:-102.2623028, lat:22.06293023}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 38700.04 | 38700.04 | 38700.04 | 38700.04 | 38700.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1434836/proyecto_INICIO, 1434836/proyecto_FIN, 1434836/proyecto_PROCESO, 1434836/proyecto_FIN, 1434836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438046 | Acción | 10506.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10506.79, modificado:10506.79}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361707 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361707 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 10506.79 | 10506.79 | 10506.79 | 10506.79 | 10506.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1088, contratista:FRANCISCO JAVIER CERVANRES PEREA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:10506.79, importe_modificado:10506.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1438046/proyecto_INICIO, 1438046/proyecto_PROCESO, 1438046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432370 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COL LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 326294 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 326294 | S | 19 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:381, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL 113 B INTERIOR 0 0 RANCHERIA LÓPEZ MATEOS, 20802 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS [COLONIA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE J JOAQUIN HERRERA A 100 MTS DEL , lon:-102.71936678, lat:21.85355499}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1432370/proyecto_PROCESO, 1432370/proyecto_INICIO, 1432370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432400 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA CALVILLO - 326437 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 326437 | S | 121 | 86 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DE LA LLAVE 306 0 INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SERAPIO FIGUEROA Y CALLE GUADALUPE BAUTISTA, CALLE MARIANO ESCOBEDO A UNA CUADRA DE LA SEBIDESO, lon:-102.72140022, lat:21.84566723}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:55.0}} | {1432400/proyecto_FIN, 1432400/proyecto_PROCESO, 1432400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434845 | Proyecto de inversión | 4300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300.0, modificado:4300.0}} | CALENTADORES SOLARES EN FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL VERGEL - 342801 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342801 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE SAN CAMILO 306 TRESCIENTOS SEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL VERGEL, 20355 URBIVILLA DEL VERGEL [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN DIEGO ORIENTE Y CALZADA SANTA , lon:-102.27593161, lat:22.0306745}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1434845/proyecto_INICIO, 1434845/proyecto_PROCESO, 1434845/proyecto_FIN, 1434845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434869 | Proyecto de inversión | 4300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300.0, modificado:4300.0}} | CALENTADORES SOLARES SAN FELIPE UNO - 342950 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342950 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE VILLAS JESUS TERAN 206 DOCIENTOS SEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FELIPE, 20358 VILLAS DE SAN FELIPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VILLA JUAREZ Y CALLE VILLA ASUNCIÓN, CALLE VILL, lon:-102.26015958, lat:21.97525146}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1434869/proyecto_INICIO, 1434869/proyecto_FIN, 1434869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431555 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA TERRERO DE LA LABOR - 322355 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 322355 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:95, direccion:CALLE REVOLUCION 112 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLEJON MARAVILLAS Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA DE PERLAS, lon:-102.67205336, lat:22.02619259}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1431555/proyecto_FIN, 1431555/proyecto_PROCESO, 1431555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431556 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LA FORTUNA - 322360 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 322360 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:382, direccion:CALLE LOMA BONITA 102 B INTERIOR 0 RANCHERIA LA FORTUNA, 20804 LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA SAN PABLO, A 50 METROS DE EL SANTUARIO, lon:-102.66914432, lat:21.87804581}} | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1431556/proyecto_PROCESO, 1431556/proyecto_INICIO, 1431556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431568 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA JALTICHE DE ARRIBA - 322389 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 322389 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:CALLE COSIO 110 0 INTERIOR 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y , A 100 MTS DE LA IGLESIA, lon:-102.78853307, lat:21.77481197}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1431568/proyecto_INICIO, 1431568/proyecto_FIN, 1431568/proyecto_PROCESO, 1431568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433309 | Proyecto de inversión | 38700.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.04, modificado:38700.04}} | CALENTADORES SOLARES COLONIA VEINTIOCHO DE ABRIL - 331535 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 331535 | S | 27 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN COLONIA 28 DE ABRIL, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA, lon:-102.26197557, lat:22.06523853}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 38700.04 | 38700.04 | 38700.04 | 38700.04 | 38700.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1433309/proyecto_INICIO, 1433309/proyecto_FIN, 1433309/proyecto_INICIO, 1433309/proyecto_PROCESO, 1433309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433886 | Proyecto de inversión | 25800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25800.02, modificado:25800.02}} | CALENTADORES SOLARES EN VIÑEDOS RIBIER - 336288 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 336288 | S | 7 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:80, direccion:CALLE CONCEPCION QUEZADA 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA VIÑEDOS RIVER, 20355 VIÑEDOS RIVIER, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE GUADALUPE, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLES SAN , lon:-102.28533251, lat:21.97760556}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1433886/proyecto_FIN, 1433886/proyecto_INICIO, 1433886/proyecto_PROCESO, 1433886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434875 | Proyecto de inversión | 43000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.04, modificado:43000.04}} | CALENTADORES SOLARES VALLE DE AGUASCALIENTES - 342987 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 342987 | S | 20 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CALLE VILLA CORONA 106 CIENTO SEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL VALLE DE AGUASCALIENTES, 20358 VALLE DE AGUASCALIENTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VILLA CORSO Y CERRADA VILLA FLOR, lon:-102.26526193, lat:21.97401819}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | 43000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1434875/proyecto_INICIO, 1434875/proyecto_PROCESO, 1434875/proyecto_FIN, 1434875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434885 | Proyecto de inversión | 51600.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51600.04, modificado:51600.04}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO HIDALGO - 343021 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 343021 | S | 12 | 23 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO 212 DOCIENTOS DOCE INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE CARLOS SALINAS, CALLE NICOLAS BRAVO E, lon:-102.27029578, lat:22.068639}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 51600.04 | 51600.04 | 51600.04 | 51600.04 | 51600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1434885/proyecto_INICIO, 1434885/proyecto_FIN, 1434885/proyecto_PROCESO, 1434885/proyecto_FIN, 1434885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433902 | Proyecto de inversión | 47300.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47300.04, modificado:47300.04}} | CALENTADORES SOLARES EL PUERTECITO DE LA VIRGEN - 336432 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 336432 | S | 22 | 25 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 904 904 NOVECIENTOS CUATRO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZ, lon:-102.26743412, lat:21.96061464}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 47300.04 | 47300.04 | 47300.04 | 47300.04 | 47300.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1433902/proyecto_INICIO, 1433902/proyecto_PROCESO, 1433902/proyecto_INICIO, 1433902/proyecto_FIN, 1433902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301386596 | Acción | 693111.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693111.81, modificado:693111.81}} | Proyectos de Alcance Nacional | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto Cultural de Aguascalientes | 26-00335 | N |  |  | 12200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 693111.81 | 693111.81 | 693111.81 | 693111.81 | 693111.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438531 | Proyecto de inversión | 170999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170999.4, modificado:170999.4}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LOS ARCOS - 364466 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 364466 | S | 122 | 113 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE RIO LERMA 103 NA INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO TUXPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO BALSAS A 230.7 METROS AL NOROESTE SE UBICA LA CAPILLA DE LA C, lon:-102.67938252, lat:21.87323702}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 170999.4 | 170999.4 | 170999.4 | 170999.4 | 170999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1438531/proyecto_INICIO, 1438531/proyecto_PROCESO, 1438531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432285 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL OCOTE - 325870 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 325870 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL OCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL OCOTE, 20864 EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 5 KM DEL TERRERO DEL REFUGIO, lon:-102.83242923, lat:21.8908856}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1432285/proyecto_INICIO, 1432285/proyecto_FIN, 1432285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433722 | Proyecto de inversión | 21500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.02, modificado:21500.02}} | CALENTADORES SOLARES LORETITO CHARCO DEL TORO - 335119 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 335119 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE ESIQUIO RAMIREZ 308 TRESCIENTOS OCHO INTERIOR S/N EJIDO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JOSE, lon:-102.24229614, lat:21.99948989}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1433722/proyecto_INICIO, 1433722/proyecto_FIN, 1433722/proyecto_PROCESO, 1433722/proyecto_FIN, 1433722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431874 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL GUAYABO - 323889 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 323889 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:CALLE CEDRO 114 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL GUAYABO, 20870 EL GUAYABO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE NOGAL, A 40 METROS DEL RIO, lon:-102.72812303, lat:21.84722666}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1431874/proyecto_INICIO, 1431874/proyecto_FIN, 1431874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434944 | Proyecto de inversión | 8600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600.01, modificado:8600.01}} | CALENTADORES SOLARES FRATERNIDAD ANTORCHISTA - 343542 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 343542 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:147, direccion:CALLE LA ANTORCHA EJIDO 28 DE ABRIL, 20304 FRATERNIDAD 1, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA ANTORCHA Y , LA COMUNIDAD ESTA UBICADA AL ORIENTE DE LA COLONIA 28 DE ABRIL POR LA CARRETERA 71 LIBRAMIENTO LUIS MOY, lon:-102.25088298, lat:22.06307838}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | 8600.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1434944/proyecto_FIN, 1434944/proyecto_PROCESO, 1434944/proyecto_FIN, 1434944/proyecto_INICIO, 1434944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436329 | Proyecto de inversión | 246270.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246270.67, modificado:246270.67}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EL RAYO - 350413 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 350413 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE FRACISCO I MADERO COLONIA EL RAYO, 20684 EL RAYO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FCO I MADER UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL RAYO, lon:-102.26233996, lat:22.11115361}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 246270.67 | 246270.67 | 246270.67 | 246270.67 | 246270.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2018-003, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:246270.67, importe_modificado:246270.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1436329/proyecto_INICIO, 1436329/proyecto_FIN, 1436329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434960 | Proyecto de inversión | 25800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25800.02, modificado:25800.02}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO CERRADA SAN FRANCISCO - 343677 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 343677 | S | 10 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CERRADA CONCEPCION INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO CERRADA SAN FRANCISCO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CERRADA CHICALOTE Y CERRADA LA ESCONDIDA, CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LAS , lon:-102.26858721, lat:22.06694375}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1434960/proyecto_INICIO, 1434960/proyecto_FIN, 1434960/proyecto_PROCESO, 1434960/proyecto_FIN, 1434960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434986 | Proyecto de inversión | 21500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.02, modificado:21500.02}} | CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO ZONA CENTRO - 343880 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 343880 | S | 6 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ROMO DE VIVAR 206 DOSCIENTOS SEIS INTERIOR SIN NUMERO COLONIA SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-102.27568126, lat:22.07920186}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | 21500.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1434986/proyecto_FIN, 1434986/proyecto_PROCESO, 1434986/proyecto_INICIO, 1434986/proyecto_FIN, 1434986/proyecto_INICIO, 1434986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438633 | Proyecto de inversión | 19949.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19949.93, modificado:19949.93}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL GUAYABO - 365034 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 365034 | S | 12 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:224, direccion:CALLE VIADUCTO 107 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL GUAYABO, 20870 EL GUAYABO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIERRA DEL LAUREL Y CALLE CERRO PRIETO, A 100 METROS DE LA TIENDA DE CARMELA Y A40 MTS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA EL RIO, lon:-102.72813794, lat:21.84780126}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | 19949.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1438633/proyecto_PROCESO, 1438633/proyecto_FIN, 1438633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438635 | Proyecto de inversión | 31349.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31349.89, modificado:31349.89}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL MIRADOR - 365039 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 365039 | S | 32 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LOS NEGROS 414 0 INTERIOR 0 COLONIA EL MIRADOR, 20802 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRITO ALTO Y CALLE SIERRA DEL LAUREL, A 100 MTS DE LA TIENDA DE YOLANDA, lon:-102.72924006, lat:21.85160457}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 31349.89 | 31349.89 | 31349.89 | 31349.89 | 31349.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1438635/proyecto_PROCESO, 1438635/proyecto_INICIO, 1438635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436528 | Proyecto de inversión | 22799.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22799.92, modificado:22799.92}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL TEPETATE DE ABAJO - 351329 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351329 | S | 15 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:185, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 133 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPETATE DE ABAJO, 20854 EL TEPETATE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURO AGUILAR Y CALLE LA PRIMAVERA, A UN COSTADO DE LA CANCHA, lon:-102.74670537, lat:21.79157355}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 22799.92 | 22799.92 | 22799.92 | 22799.92 | 22799.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1436528/proyecto_INICIO, 1436528/proyecto_PROCESO, 1436528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438652 | Proyecto de inversión | 727882.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727882.88, modificado:727882.88}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE LIBERTAD FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD - 365210 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 365210 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.3, meta_modificada:193.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:320, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CIRCUITO CIRCUITO Y CALLE HERMANDAD, CALLE CONCENTRACIÓN OBRA UBICADA EN LA PENÚLTIMA CALLE DE LA COMUNIDA, lon:-102.70874491, lat:21.88692611}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 727882.88 | 727882.88 | 727882.88 | 727882.88 | 727882.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-018, contratista:CONMATGE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:550384.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.3}} | {1438652/proyecto_FIN, 1438652/proyecto_PROCESO, 1438652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180301389417 | Proyecto de inversión | 1015224.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015224.86, modificado:1015224.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, ALUMBRADO PUBLICO, DE LA CALLE PRIVADA SEBASTIAN BAÑUELOS Y DE LA CALLE PRIVADA SATURNINO BARRAGAN, FRACC. PLUTARCO ELIAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA |  | N |  |  | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Gómez Farias 31, Industrial, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.27584839, lat:22.15052364}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 1015224.86 | 1015224.86 | 1015224.86 | 1015224.86 | 1015224.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-016, contratista:HIDOCONSTRUCCIONES RACE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:981692.61, importe_modificado:981692.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1389417/proyecto_INICIO, 1389417/proyecto_PROCESO, 1389417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436540 | Proyecto de inversión | 5699.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699.98, modificado:5699.98}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL PAPANTÓN - 351367 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351367 | S | 3 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:190, direccion:CALLE ESPARZA REYES 242 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870 EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , A UN LADO DEL SALÓN EJIDAL, lon:-102.73585584, lat:21.90215806}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 5699.98 | 5699.98 | 5699.98 | 5699.98 | 5699.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1436540/proyecto_INICIO, 1436540/proyecto_FIN, 1436540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436565 | Proyecto de inversión | 17099.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17099.94, modificado:17099.94}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL PUERTECITO - 351445 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351445 | S | 12 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:260, direccion:CALLE EL PUERTECITO 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL PUERTECITO, 20870 EL PUERTECITO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CERCAS DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-102.75524553, lat:21.84858559}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 17099.94 | 17099.94 | 17099.94 | 17099.94 | 17099.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1436565/proyecto_INICIO, 1436565/proyecto_FIN, 1436565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401432433 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES PARA FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS - 326623 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 326623 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:414, direccion:CALLE HUEJUCAR 118 0 INTERIOR 0 RANCHERIA FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20800 ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE CAUDILLO DEL SUR, A 3 CALLES DE EL PARQUESITO, lon:-102.72459092, lat:21.86132981}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1432433/proyecto_INICIO, 1432433/proyecto_FIN, 1432433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436175 | Proyecto de inversión | 204331.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204331.78, modificado:204331.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTIFICACION EN LA CALLE ALFREDO ROBLES AGUILAR - 349586 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DE PABELLON DE ARTEAGA | 349586 | S | 65 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE ALFREDO ROBLES AGUILAR RANCHERIA MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], 20668 MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVADOR HERRERA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALFREDO ROBLES AGUILAR LA CUAL S, lon:-102.29475808, lat:22.12647624}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 204331.78 | 204331.78 | 204331.78 | 204331.78 | 204331.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2018-001, contratista:ELECTRICA COVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:204297.82, importe_modificado:204297.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1436175/proyecto_FIN, 1436175/proyecto_PROCESO, 1436175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436573 | Proyecto de inversión | 105449.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105449.63, modificado:105449.63}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA MESA GRANDE - 351466 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351466 | S | 75 | 69 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:PRIVADA 1ERA ALVARO OBREGÓN 5 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y , CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE LETY, lon:-102.72129248, lat:21.80400959}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 105449.63 | 105449.63 | 105449.63 | 105449.63 | 105449.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1436573/proyecto_PROCESO, 1436573/proyecto_INICIO, 1436573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436580 | Proyecto de inversión | 28499.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28499.9, modificado:28499.9}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA FRAGUA - 351492 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 351492 | S | 19 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE EUCALIPTO 221 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA FRAGUA, 20862 LA FRAGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA EUCALIPTO Y , A 100 METROS DE LA CAPILLA, lon:-102.80670023, lat:21.79016887}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 28499.9 | 28499.9 | 28499.9 | 28499.9 | 28499.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1436580/proyecto_FIN, 1436580/proyecto_PROCESO, 1436580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401433897 | Proyecto de inversión | 25800.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25800.02, modificado:25800.02}} | CALENTADORES SOLARES LA ESCONDIDA - 336384 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 336384 | S | 10 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 103 CIENTO TRES INTERIOR SIN NUMERO EJIDO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZ, lon:-102.25590235, lat:22.03439115}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | 25800.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1433897/proyecto_INICIO, 1433897/proyecto_FIN, 1433897/proyecto_PROCESO, 1433897/proyecto_FIN, 1433897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437903 | Acción | 13265.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13265.76, modificado:13265.76}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361169 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361169 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 13265.76 | 13265.76 | 13265.76 | 13265.76 | 13265.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018-2, contratista:luis angel juarez gutierrez, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:67934.24, importe_modificado:67934.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1437903/proyecto_FIN, 1437903/proyecto_INICIO, 1437903/proyecto_PROCESO, 1437903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434325 | Proyecto de inversión | 59022.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59022.19, modificado:59022.19}} | MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA CALLE MORELOS LOCALIDAD LA BOQUILLA - 339515 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 339515 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA Y BRIGIDO ZAPATA EJIDO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE , CALLE PADRE NIEVES CALLE A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.37156227, lat:22.26273562}} | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 59022.19 | 59022.19 | 59022.19 | 59022.19 | 59022.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-008-2018, contratista:SUSAR LÍDER ELÉCTRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:59022.19, importe_modificado:59022.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1434325/proyecto_PROCESO, 1434325/proyecto_INICIO, 1434325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401435352 | Proyecto de inversión | 116849.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116849.59, modificado:116849.59}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA RINCONADA - 345868 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 345868 | S | 88 | 73 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:AVENIDA PRESA DE LOS SERNA 6 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE OLIVARES SANTANA, A 100 MTS DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON, lon:-102.79759531, lat:21.78979821}} | 2018-09-12 | 2018-11-30 | 116849.59 | 116849.59 | 116849.59 | 116849.59 | 116849.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1435352/proyecto_INICIO, 1435352/proyecto_FIN, 1435352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401437995 | Acción | 11240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11240.0, modificado:11240.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361525 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361525 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | 11240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:R33-C-INS-001-2018, contratista:MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, monto:41460.02, importe_modificado:41460.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1437995/proyecto_PROCESO, 1437995/proyecto_FIN, 1437995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438004 | Acción | 24418 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24418.0, modificado:24418.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DOS PORCIENTO FISMDF - 361553 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 361553 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.343416, lat:21.961273}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 24418 | 24418 | 24418 | 24418 | 24418 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:804, contratista:muebles a tu medida s de rl mi de cv, convocante:municipio de jesus maria, monto:49019.28, importe_modificado:49019.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1438004/proyecto_PROCESO, 1438004/proyecto_INICIO, 1438004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401438005 | Proyecto de inversión | 177621.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177621.4, modificado:177621.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIVADA CONSTITUCIÓN SAN TADEO - 361562 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 361562 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:PRIVADA CONSTITUCION INTERIOR S/N RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y , PRIVADA UBICADA SOBRE LA CALLE LIBERTAD PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y CASA DE CULTURA, lon:-102.70059694, lat:21.91631462}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 177621.4 | 177621.4 | 177621.4 | 177621.4 | 177621.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-066, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:177621.4, importe_modificado:177621.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1438005/proyecto_INICIO, 1438005/proyecto_FIN, 1438005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431872 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS ANIMAS - 323879 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 323879 | S | 7 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE FCO I MADERO 118 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 20860 LAS ÁNIMAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA DE CUCA, lon:-102.75942538, lat:21.84189048}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1431872/proyecto_PROCESO, 1431872/proyecto_FIN, 1431872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401431878 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PARA PRESA DE LOS SERNA - 323902 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 323902 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 109 0 INTERIOR 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN CONTRAESQUINA DE LA PRIMARIA, lon:-102.83972837, lat:21.80687124}} | 2018-07-02 | 2018-11-30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-002-2018, contratista:COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1431878/proyecto_INICIO, 1431878/proyecto_FIN, 1431878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401434955 | Proyecto de inversión | 8600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600.0, modificado:8600.0}} | CALENTADORES SOLARES FRACCIONAMIENTO LA RIBERA - 343606 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 343606 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE SAHUAYO 116 CIENTO DIECISEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO LA RIBERA, 20358 LA RIBERA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE SAYULA, AVENIDA RIBERA DE CHAPALA ENTRE LAS , lon:-102.25594018, lat:21.9582169}} | 2018-10-08 | 2018-12-17 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CALENTADORES-001-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, monto:997600.93, importe_modificado:997600.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1434955/proyecto_INICIO, 1434955/proyecto_FIN, 1434955/proyecto_PROCESO, 1434955/proyecto_FIN, 1434955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401436324 | Proyecto de inversión | 643458.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643458.64, modificado:643458.64}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA HUIZACHERA - 350403 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PABELLON DE ARTEAGA | 350403 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE LA HUIZACHERA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA QUE PERTENECE A LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA UBICADA AL NORESTE DE DICHA COM, lon:-102.29380006, lat:22.10929254}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 643458.64 | 643458.64 | 643458.64 | 643458.64 | 643458.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2018-002, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:643458.64, importe_modificado:643458.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:880.0}} | {1436324/proyecto_FIN, 1436324/proyecto_PROCESO, 1436324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449847 | Proyecto de inversión | 302299.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302299.38, modificado:302299.39}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES JESUS MARIA AGS - 381875 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 381875 | S | 104 | 103 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.47, meta_modificada:60.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:84, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LA MORA LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO ESTA UBICADA EN LA ENTRE LA CALLE J, lon:-102.32756376, lat:21.99687817}} | 2018-09-04 | 2018-10-18 | 302299.39 | 302299.39 | 302299.39 | 302299.39 | 302299.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-IRE-15-2018, contratista:R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:municipio de jesus maria, monto:434290.72, importe_modificado:434290.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.47}} | {1449847/proyecto_PROCESO, 1449847/proyecto_FIN, 1449847/proyecto_INICIO, 1449847/proyecto_FIN, 1449847/proyecto_INICIO, 1449847/proyecto_PROCESO, 1449847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449952 | Proyecto de inversión | 228843.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228843.93, modificado:228843.93}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE PASANDO ALVARO OBREGÓN E INSURGENTES CABECERA MUNICIPAL - 382034 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 382034 | S | 18 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVRO OBREGÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS CALLE A UN COSTDO DEL CAMPO DE BEIS BOL, lon:-102.3160545, lat:22.2286522}} | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 228843.93 | 228843.93 | 228843.93 | 228843.93 | 228843.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISMDF-RR-012/2020, contratista:ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:228843.93, importe_modificado:228843.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1449952/proyecto_INICIO, 1449952/proyecto_FIN, 1449952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401467411 | Proyecto de inversión | 30145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30145.82, modificado:30145.82}} | ADQUISICION SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGGIA ELECTRICA PARA JOSE VERA RUIZ - 413088 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 413088 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO DE EL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA BARRANCA DE CHIHUAHUA, 20800 BARRANCA DE CHIHUAHUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CERCA DE LAS CABAÑAS UN RINCONCITO CERCA DE EL CIELO, lon:-102.80841764, lat:21.88415181}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467411/proyecto_PROCESO, 1467411/proyecto_INICIO, 1467411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451638 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA MESA GRANDE - 384382 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 384382 | S | 13 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA 6 ALVARO OBREGON Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE AL CAMPO DE BÉISBOL, lon:-102.72197376, lat:21.80408176}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1451638/proyecto_FIN, 1451638/proyecto_PROCESO, 1451638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401467593 | Proyecto de inversión | 90437.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90437.47, modificado:90437.47}} | ADQUISICION SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGGIA ELECTRICA PARA EL PAPANTON - 413293 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 413293 | S | 3 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO RODEO - PRESA DE PEÑA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870 EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PASANDO EL GUARDAGANADO A 200 METROS PUERTA COLOR GRIS, lon:-102.7370065, lat:21.90230987}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 90437.47 | 90437.47 | 90437.47 | 90437.47 | 90437.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1467593/proyecto_FIN, 1467593/proyecto_PROCESO, 1467593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401450694 | Proyecto de inversión | 31349.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31349.89, modificado:31349.89}} | SUMINISTRO DE ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA PARA EL CRUCERO DE LAS PILAS - 383193 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 383193 | S | 23 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:110, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 902 0 INTERIOR 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850 CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CASA UBICADA EN ABARROTES LA PALMA, lon:-102.76274218, lat:21.82735404}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 31349.89 | 31349.89 | 31349.89 | 31349.89 | 31349.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1450694/proyecto_PROCESO, 1450694/proyecto_INICIO, 1450694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401469416 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CREACION DE MANUALES ORGANIZACIONALES DEL AYUNTAMIENTO - 415142 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 415142 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2018-05-03 | 2018-12-13 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAN2018, contratista:CORPORATIVO ALMARAZ-LIMON Y ASOCIADOS SC, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1469416/proyecto_INICIO, 1469416/proyecto_FIN, 1469416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401450775 | Proyecto de inversión | 316348.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316348.89, modificado:316348.89}} | SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA CALVILLO - 383321 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 383321 | S | 224 | 177 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS FLORES, 20805 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VIOLETAS, CALLE GARDENIAS ULTIMA CASA DE LA CALLE, lon:-102.7210569, lat:21.84447222}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 316348.89 | 316348.89 | 316348.89 | 316348.89 | 316348.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}} | {1450775/proyecto_PROCESO, 1450775/proyecto_FIN, 1450775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401467680 | Proyecto de inversión | 30145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30145.82, modificado:30145.82}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA TERESA - 413394 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 413394 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:94, direccion:PROLONGACION 5 DE MAYO INTERIOR 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870 LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , POR LA CAÑADA DE SAN NICOLAS, lon:-102.70555173, lat:21.91829149}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467680/proyecto_FIN, 1467680/proyecto_PROCESO, 1467680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401469476 | Acción | 314967.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314967.76, modificado:314967.76}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 415195 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 415195 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.166971, lat:22.224228}} | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 314967.76 | 314967.76 | 314967.76 | 314967.76 | 314967.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUP2018, contratista:PROVEEDORA GAMBIB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:173420.0, importe_modificado:173420.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUP022018, contratista:ZALOPE CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:173420.0, importe_modificado:173420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1469476/proyecto_INICIO, 1469476/proyecto_FIN, 1469476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401467780 | Proyecto de inversión | 150729.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150729.11, modificado:150729.11}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL OCOTE - 413507 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 413507 | S | 10 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874 EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA RANCHERIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA E, lon:-102.83036412, lat:21.8940697}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 150729.11 | 150729.11 | 150729.11 | 150729.11 | 150729.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1467780/proyecto_INICIO, 1467780/proyecto_FIN, 1467780/proyecto_PROCESO, 1467780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401456673 | Proyecto de inversión | 524982.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524982.28, modificado:634439.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE OJO DE AGUA SALIDA A MESILLAS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MONTES - 400739 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 400739 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.5, meta_modificada:277.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE OJO DE AGUA SALIDA A MESILLAS COLONIA OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA POR LA CARRETERA ESTATAL 99 AL, lon:-102.18992198, lat:22.29928634}} | 2018-11-23 | 2018-12-31 | 634439.59 | 634439.59 | 634439.59 | 634439.59 | 634439.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUV022018, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEZALA, monto:634439.59, importe_modificado:634439.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.5}} | {1456673/proyecto_INICIO, 1456673/proyecto_FIN, 1456673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473250 | Proyecto de inversión | 649955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649955.8, modificado:649955.8}} | RECAMARA ADICIONAL CIENEGA GDE F CINCUENTA Y CINCO - 419540 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419540 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 20722 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS, lon:-102.020554, lat:22.19096707}} | 2018-10-18 | 2018-12-01 | 649955.8 | 649955.8 | 649955.8 | 649955.8 | 649955.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-003/2018, contratista:DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:649955.8, importe_modificado:649955.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1473250/proyecto_INICIO, 1473250/proyecto_PROCESO, 1473250/proyecto_FIN, 1473250/proyecto_PROCESO, 1473250/proyecto_FIN, 1473250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401475142 | Proyecto de inversión | 136332.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136332.79, modificado:136332.79}} | REHABILITACION DE AULA CBTA VILLA JUAREZ - 421332 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 421332 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:AVENIDA JEUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER SAN MARCOS EN EL MUINICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.06937418, lat:22.09872261}} | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 136332.79 | 136332.79 | 136332.79 | 136332.79 | 136332.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-08/2018, contratista:MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:401221.76, importe_modificado:406960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {1475142/proyecto_INICIO, 1475142/proyecto_FIN, 1475142/proyecto_PROCESO, 1475142/proyecto_FIN, 1475142/proyecto_PROCESO, 1475142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449818 | Proyecto de inversión | 307589.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307589.39, modificado:307589.39}} | REHABILITACIÓN DRENAJE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y LIBERTAD ENTRE MIGUEL HIDALGO Y ANTES DE LLEGAR A CALLE JILGUERO PABLO ESCALERAS - 381842 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 381842 | S | 40 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:CALLE MIRDOR DEL GAVILAN Y LIVERTAD PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JILGUERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CLLE LIBERTAD Y MIRADOR DEL GAVILAN LOCALIZADA A 4 CUAD, lon:-102.3353427, lat:22.24987131}} | 2018-09-21 | 2018-10-10 | 307589.39 | 307589.39 | 307589.39 | 307589.39 | 307589.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-RR-006/2018, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:307589.39, importe_modificado:307589.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1449818/proyecto_INICIO, 1449818/proyecto_PROCESO, 1449818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449828 | Proyecto de inversión | 142499.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142499.5, modificado:142499.5}} | SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA PANADERA - 381854 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 381854 | S | 117 | 85 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE ALAMEDA 405 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE ACAPULCO, CALLE VERACRUZ FRENTE A LA ROSTICERIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.69654503, lat:21.86394847}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 142499.5 | 142499.5 | 142499.5 | 142499.5 | 142499.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1449828/proyecto_FIN, 1449828/proyecto_INICIO, 1449828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451510 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA EL RODEO - 384228 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 384228 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR 0 RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE LAUREL, ATRAS DE LA FABRICA DE ROPA PARA BAUTISMO, lon:-102.74743681, lat:21.86874859}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1451510/proyecto_FIN, 1451510/proyecto_PROCESO, 1451510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451526 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA EL SALITRE - 384249 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 384249 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:PRIVADA 1 ORQUIDEA INTERIOR 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y , PASANDO LA IGLESIA A 100 METROS, lon:-102.76884353, lat:21.82131885}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1451526/proyecto_INICIO, 1451526/proyecto_FIN, 1451526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451547 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA JALTICHE DE ARRIBA - 384275 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 384275 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:33, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE ASIENTOS, CALLE SAN JOSE DE GRACIA A 80 METROS ANTES DE EL CENTRO DE SALUD, lon:-102.78829704, lat:21.77396758}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1451547/proyecto_FIN, 1451547/proyecto_PROCESO, 1451547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473451 | Proyecto de inversión | 36841.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36841.6, modificado:36841.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRISOSTOMOS ALAMO F SESENTA Y DOS - 419749 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419749 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEOS - RIVIER SAN MARCOS EN EL MUINICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.00928889, lat:22.22044604}} | 2018-11-20 | 2018-12-20 | 36841.6 | 36841.6 | 36841.6 | 36841.6 | 36841.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-024/2018, contratista:IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:36841.6, importe_modificado:36841.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4000.0}} | {1473451/proyecto_INICIO, 1473451/proyecto_PROCESO, 1473451/proyecto_FIN, 1473451/proyecto_PROCESO, 1473451/proyecto_FIN, 1473451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451606 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA CALVILLO - 384343 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 384343 | S | 2 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA INTERIOR 0 COLONIA LAS FLORES, 20805 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION TERAN Y CALLE EMIGDIO URRUTIA, CALLE GLADIOLA A 90 METROS DE LA FORRAJERA DE SEVERINO, lon:-102.73056264, lat:21.84231121}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1451606/proyecto_FIN, 1451606/proyecto_PROCESO, 1451606/proyecto_INICIO, 1451606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401472697 | Proyecto de inversión | 1161055.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161055.03, modificado:1161055.03}} | RECAMARA ADICIONAL LAZARO CARDENAS F SESENTA - 418952 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 418952 | S | 37 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 20734 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER SAN MARCOS - LORETO EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.02396018, lat:22.17002058}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 1161055.03 | 1161055.03 | 1161055.03 | 1161055.03 | 1161055.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-004/2018, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1741582.56, importe_modificado:1741582.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1472697/proyecto_INICIO, 1472697/proyecto_PROCESO, 1472697/proyecto_FIN, 1472697/proyecto_PROCESO, 1472697/proyecto_FIN, 1472697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401450057 | Proyecto de inversión | 151049.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151049.47, modificado:151049.47}} | SUMINISTRO DE ESTUFA ECOLOGICA AHORRADORA DE LEÑA PARA MEDIA LUNA - 382235 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 382235 | S | 108 | 115 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE DEL SOL 115 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COMETA Y CALLE 3 HERMANOS, CALLE MEDIA LUNA A ESPALDAS DE LA CAPILLA, lon:-102.80091803, lat:21.79919828}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 151049.47 | 151049.47 | 151049.47 | 151049.47 | 151049.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {1450057/proyecto_INICIO, 1450057/proyecto_PROCESO, 1450057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401472776 | Proyecto de inversión | 193509.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193509.17, modificado:193509.17}} | RECAMARA ADICIONAL SAN PEDRO F SESENTA A - 419042 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419042 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE NOMBRE RANCHO SAN PEDRO, 20739 SAN PEDRO [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILOMETROS DE LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE ASIEN, lon:-102.04992726, lat:22.12812066}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 193509.17 | 193509.17 | 193509.17 | 193509.17 | 193509.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-004/2018 A, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1741582.56, importe_modificado:1741582.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1472776/proyecto_INICIO, 1472776/proyecto_PROCESO, 1472776/proyecto_FIN, 1472776/proyecto_PROCESO, 1472776/proyecto_FIN, 1472776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473716 | Proyecto de inversión | 35960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35960.0, modificado:35960.0}} | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE SAN VICENTE F SESENTA Y CINCO - 420018 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 420018 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:243, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE, 20765 SAN VICENTE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA JILOTEPEC - AMARILLAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.04925693, lat:22.05033649}} | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | 35960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473716/proyecto_INICIO, 1473716/proyecto_PROCESO, 1473716/proyecto_FIN, 1473716/proyecto_PROCESO, 1473716/proyecto_FIN, 1473716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401460909 | Proyecto de inversión | 22799.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22799.92, modificado:22799.92}} | SUMINISTRO DE ESTUFA AHORRADORA DE LEÑA PARA MESA DE EL ROBLE - 405645 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 405645 | S | 13 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS INTERIOR 0 RANCHERIA MESA DEL ROBLE, 20856 MESA DEL ROBLE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 3 CASAS DE LA IGLESIA, lon:-102.74993701, lat:21.76387578}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 22799.92 | 22799.92 | 22799.92 | 22799.92 | 22799.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1460909/proyecto_INICIO, 1460909/proyecto_PROCESO, 1460909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401472858 | Proyecto de inversión | 129006.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129006.11, modificado:129006.11}} | RECAMARA ADICIONAL REAL ASTS F SESENTA C - 419122 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419122 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PEÑITAS RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 00000 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS, lon:-102.09398143, lat:22.2387656}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 129006.11 | 129006.11 | 129006.11 | 129006.11 | 129006.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-004/2018, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1741582.56, importe_modificado:1741582.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1472858/proyecto_INICIO, 1472858/proyecto_PROCESO, 1472858/proyecto_FIN, 1472858/proyecto_PROCESO, 1472858/proyecto_FIN, 1472858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401474663 | Proyecto de inversión | 261229.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261229.04, modificado:261229.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE LOS MARTINEZ F CUARENTAYSIETE - 420853 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 420853 | S | 225 | 200 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2317.8, meta_modificada:2317.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CLAVELLINAS - SAN ANTONIO DE LOS MARTINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + UND RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, 20744 SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA TE, lon:-102.1475305, lat:22.11392114}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 261229.04 | 261229.04 | 261229.04 | 261229.04 | 261229.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02-047/2018, contratista:H&R SUMINISTROS Y CONSTRYCCUINES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:261229.04, importe_modificado:261229.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2317.8}} | {1474663/proyecto_FIN, 1474663/proyecto_INICIO, 1474663/proyecto_FIN, 1474663/proyecto_PROCESO, 1474663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453251 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA MALPASO - 396554 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396554 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y , A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.66515016, lat:21.8583952}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453251/proyecto_FIN, 1453251/proyecto_PROCESO, 1453251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401472953 | Proyecto de inversión | 129006.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129006.11, modificado:129006.11}} | RECAMARA ADICIONAL CRISOSTOMOS F SESENTA D - 419223 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419223 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE ASINTOS, lon:-102.00954639, lat:22.21760544}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 129006.11 | 129006.11 | 129006.11 | 129006.11 | 129006.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-004/2018, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1741582.56, importe_modificado:1741582.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1472953/proyecto_FIN, 1472953/proyecto_INICIO, 1472953/proyecto_FIN, 1472953/proyecto_PROCESO, 1472953/proyecto_INICIO, 1472953/proyecto_PROCESO, 1472953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453325 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA LOS CEERRITOS - 396682 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396682 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CALVILLO - RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SECCIÓN CERRITOS, 20802 LOS CERRITOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 300 METROS DE EL CRUCE DE CARRETERA AL RODEO Y CAMINO A PEÑA BLANCA, lon:-102.72573949, lat:21.8764615}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453325/proyecto_PROCESO, 1453325/proyecto_FIN, 1453325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473019 | Proyecto de inversión | 386964.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386964.66, modificado:386964.66}} | RECAMARA ADICIONAL NORIAS D BORREGO F CINCUENTA Y CUATRO - 419316 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419316 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:35, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA NORIA DEL BORREGO (NORIAS), 20723 NORIA DEL BORREGO (NORIAS), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA EN CARRETERA SAN GIL - JARILLAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.04117622, lat:22.28847305}} | 2018-10-19 | 2018-12-17 | 386964.66 | 386964.66 | 386964.66 | 386964.66 | 386964.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-002/2018, contratista:CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1676846.86, importe_modificado:1676846.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1473019/proyecto_INICIO, 1473019/proyecto_FIN, 1473019/proyecto_PROCESO, 1473019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401474803 | Proyecto de inversión | 446105.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446105.01, modificado:446105.01}} | CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑOS EN TELEBACHILLERATO POLVO F CINCO - 421005 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 421005 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE JUAN REYES RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALUIZA SOBRE CARRETERA CARBONERAS TEPEZALA EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.11119892, lat:22.13373401}} | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 446105.01 | 446105.01 | 446105.01 | 446105.01 | 446105.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1474803/proyecto_INICIO, 1474803/proyecto_PROCESO, 1474803/proyecto_FIN, 1474803/proyecto_PROCESO, 1474803/proyecto_FIN, 1474803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453385 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA EL SAUZ - 396764 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396764 | S | 2 | 0 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:88, direccion:PROLONGACION LA PALMA INTERIOR 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832 EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LA PALMA, A 150 METROS DE LA BOLA DE AGUA, lon:-102.61820494, lat:21.88180476}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453385/proyecto_FIN, 1453385/proyecto_PROCESO, 1453385/proyecto_INICIO, 1453385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453399 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA CRUCERO DE LAS PILAS - 396783 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396783 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:110, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850 CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE COLON, A 200 METROS DE EL KINDER DE LA LOCALIDAD, lon:-102.76003852, lat:21.82727437}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1453399/proyecto_FIN, 1453399/proyecto_PROCESO, 1453399/proyecto_FIN, 1453399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401459713 | Proyecto de inversión | 410884.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410884.15, modificado:410884.15}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FRESNO LA RINCONADA - 404302 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 404302 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES LAURELES Y LOPEZ MATEOS CARRETERA CALVI, lon:-102.79793595, lat:21.78806725}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 410884.15 | 410884.15 | 410884.15 | 410884.15 | 410884.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-035, contratista:ROBERTO SILVA ARJON, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:410884.15, importe_modificado:410884.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {1459713/proyecto_INICIO, 1459713/proyecto_FIN, 1459713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473096 | Proyecto de inversión | 709435.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709435.21, modificado:709435.21}} | RECAMARA ADICIONAL GUADALUPE D ATLAS F CINCUENTA Y CUATRO A - 419394 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419394 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE ATLAS DEL MUNICIPIO DE ASIETOS, lon:-102.03234224, lat:22.26641434}} | 2018-10-19 | 2018-12-17 | 709435.21 | 709435.21 | 709435.21 | 709435.21 | 709435.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-002/2018 A, contratista:CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1676846.86, importe_modificado:1676846.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1473096/proyecto_INICIO, 1473096/proyecto_PROCESO, 1473096/proyecto_FIN, 1473096/proyecto_PROCESO, 1473096/proyecto_FIN, 1473096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401472260 | Proyecto de inversión | 139232.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139232.03, modificado:139232.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO TINAJUELA F DOS - 418259 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 418259 | S | 15 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.25, meta_modificada:102.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE BLV MANUEL J CLOUTHUER RANCHERIA TINAJUELA, 20771 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS CASTILLO PERAZA Y , CALLE CARLOS CASTILO PERAZA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LA TINAJUELA, lon:-101.91230762, lat:22.05710896}} | 2018-01-10 | 2018-02-10 | 139232.03 | 139232.03 | 139232.03 | 139232.03 | 139232.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-004/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:139232.03, importe_modificado:139232.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.25}} | {1472260/proyecto_INICIO, 1472260/proyecto_PROCESO, 1472260/proyecto_FIN, 1472260/proyecto_PROCESO, 1472260/proyecto_FIN, 1472260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473162 | Proyecto de inversión | 257976.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257976.44, modificado:257976.44}} | RECAMARA ADICIONAL ÁLAMO F CINCUENTA Y CUATRO B - 419457 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419457 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ÁLAMO), 20720 BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ÁLAMO), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS SOBRE CARRETERA SAN GIL - JARILLAS., lon:-102.01713718, lat:22.23589384}} | 2018-10-18 | 2018-12-18 | 257976.44 | 257976.44 | 257976.44 | 257976.44 | 257976.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-002/2018 C, contratista:CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1676846.86, importe_modificado:1676846.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1473162/proyecto_INICIO, 1473162/proyecto_PROCESO, 1473162/proyecto_FIN, 1473162/proyecto_PROCESO, 1473162/proyecto_FIN, 1473162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401467460 | Proyecto de inversión | 120583.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120583.29, modificado:120583.29}} | ADQUISICION SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGGIA ELECTRICA PARA EL HUARACHE - 413139 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 413139 | S | 2 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO DE EL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), 20872 MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 50 METROS DE LA CANCHA DE EL HUARACH, lon:-102.79364306, lat:21.90432244}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 120583.29 | 120583.29 | 120583.29 | 120583.29 | 120583.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1467460/proyecto_PROCESO, 1467460/proyecto_FIN, 1467460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401474747 | Proyecto de inversión | 145771.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145771.49, modificado:145771.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO OJO DE AGUA DE LOS SAUCES F CUARENTAYOHO - 420939 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 420939 | S | 176 | 166 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS SAUCES, 20779 OJO DE AGUA DE LOS SAUCES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE LIBERTAD, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA COMUNI, lon:-101.93312313, lat:22.0321498}} | 2018-07-02 | 2018-10-02 | 145771.49 | 145771.49 | 145771.49 | 145771.49 | 145771.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-018/2018, contratista:IC LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:145771.49, importe_modificado:145771.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1474747/proyecto_INICIO, 1474747/proyecto_PROCESO, 1474747/proyecto_INICIO, 1474747/proyecto_FIN, 1474747/proyecto_INICIO, 1474747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401467543 | Proyecto de inversión | 60291.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60291.64, modificado:60291.64}} | ADQUISICION SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGGIA ELECTRICA PARA LOS LEONES - 413232 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 413232 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO DE EL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA LOS LEONES, 20800 LOS LEONES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CERCA DE EL MANANTIAL ENTRE TANQUE DE LOS SERNA Y EL OCOTE, lon:-102.83540743, lat:21.88031069}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 60291.64 | 60291.64 | 60291.64 | 60291.64 | 60291.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1467543/proyecto_INICIO, 1467543/proyecto_FIN, 1467543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473201 | Proyecto de inversión | 322470.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322470.55, modificado:322470.55}} | RECAMARA ADICIONAL F CINCUENTA Y CUATRO C BIMBALETES ATLAS - 419496 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419496 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA SAN GIL - JARILLAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.03477748, lat:22.24456404}} | 2018-10-18 | 2018-12-18 | 322470.55 | 322470.55 | 322470.55 | 322470.55 | 322470.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-002/2018 B, contratista:CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1676846.86, importe_modificado:1676846.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1473201/proyecto_PROCESO, 1473201/proyecto_INICIO, 1473201/proyecto_FIN, 1473201/proyecto_PROCESO, 1473201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401474946 | Proyecto de inversión | 198007.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198007.24, modificado:198007.24}} | EQIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MOLINOS F TREINTA Y DOS - 421120 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 421120 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LÑA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA MOLINOS PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.09227365, lat:22.15674297}} | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 198007.24 | 198007.24 | 198007.24 | 198007.24 | 198007.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1474946/proyecto_INICIO, 1474946/proyecto_PROCESO, 1474946/proyecto_FIN, 1474946/proyecto_PROCESO, 1474946/proyecto_FIN, 1474946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401467991 | Proyecto de inversión | 30145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30145.82, modificado:30145.82}} | ADQUISICIÓN SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS PASTILLAS - 413731 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 413731 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:293, direccion:CAMINO TRAMO CALVILLO - CERRO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA LAS PASTILLAS, 20800 LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PRIMER CASA PASANDO EL GUARDAGANADO, lon:-102.79640134, lat:21.84878475}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467991/proyecto_INICIO, 1467991/proyecto_PROCESO, 1467991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401472393 | Proyecto de inversión | 516468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516468.48, modificado:516468.48}} | RECAMARA ADICIONAL MOLINOS F CINCUENTA Y TRES - 418514 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 418514 | S | 16 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LÑA COMUNIDAD DE MOLINOS DEL MUNICIPIO DE ASIENROS, lon:-102.0973577, lat:22.1613449}} | 2018-10-18 | 2018-12-01 | 516468.48 | 516468.48 | 516468.48 | 516468.48 | 516468.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:903819.88, importe_modificado:903819.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1472393/proyecto_INICIO, 1472393/proyecto_PROCESO, 1472393/proyecto_FIN, 1472393/proyecto_PROCESO, 1472393/proyecto_FIN, 1472393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401468069 | Proyecto de inversión | 120583.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120583.29, modificado:120583.29}} | ADQUISICION SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGGIA ELECTRICA PARA TANQUE DE LOS SERNA - 413802 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 413802 | S | 10 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874 TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS CABAÑAS UN RINCON CERCA DE EL CIELO, lon:-102.81888898, lat:21.89689455}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 120583.29 | 120583.29 | 120583.29 | 120583.29 | 120583.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1468069/proyecto_INICIO, 1468069/proyecto_FIN, 1468069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401475034 | Proyecto de inversión | 273325.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273325.09, modificado:273325.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LAS FRAGUAS F VEINTISIETE - 421210 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 421210 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:342.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA LOS CAMPOS - PILOTOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, lon:-101.89204793, lat:22.03901834}} | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 273325.09 | 273325.09 | 273325.09 | 273325.09 | 273325.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02-027/2018, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:273325.09, importe_modificado:273325.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.49}} | {1475034/proyecto_INICIO, 1475034/proyecto_PROCESO, 1475034/proyecto_FIN, 1475034/proyecto_PROCESO, 1475034/proyecto_FIN, 1475034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401467116 | Proyecto de inversión | 60291.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60291.64, modificado:60291.64}} | ADQUISICION SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGGIA ELECTRICA PARA OJO DE AGUA - 412740 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 412740 | S | 10 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ 42 N/A INTERIOR 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , ULTIMAS CASA RUMBO AL BARROSO, lon:-102.78464854, lat:21.79441322}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 60291.64 | 60291.64 | 60291.64 | 60291.64 | 60291.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1467116/proyecto_PROCESO, 1467116/proyecto_FIN, 1467116/proyecto_INICIO, 1467116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401472643 | Proyecto de inversión | 387351.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387351.36, modificado:387351.36}} | RECAMARA ADICIONAL PINO SUAREZ F CINCUENTA Y TRES A - 418898 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 418898 | S | 13 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:RANCHERIA PINO SUÁREZ (RANCHO VIEJO), 20727 PINO SUÁREZ (RANCHO VIEJO), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD PINO SUAREZ DEL MUINICIPIO DE ASIENTOS, lon:-102.10339038, lat:22.16353885}} | 2018-10-18 | 2018-12-01 | 387351.36 | 387351.36 | 387351.36 | 387351.36 | 387351.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-001/2018 A, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:903819.88, importe_modificado:903819.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1472643/proyecto_FIN, 1472643/proyecto_INICIO, 1472643/proyecto_FIN, 1472643/proyecto_PROCESO, 1472643/proyecto_FIN, 1472643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401467232 | Proyecto de inversión | 30145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30145.82, modificado:30145.82}} | ADQUISICION SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA AISLADO DE ENERGGIA ELECTRICA DE JORGE LUIS GONZALEZ SERNA - 412863 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 412863 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE UNION INTERIOR 0 RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE MEDIA LUNA, lon:-102.8008322, lat:21.79907874}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | 30145.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-004-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:693499.76, importe_modificado:693499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1467232/proyecto_INICIO, 1467232/proyecto_FIN, 1467232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401472722 | Proyecto de inversión | 377729.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377729.04, modificado:377729.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO I MADERO EL ZAPOTE DE LA LABOR - 418975 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 418975 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR S/N RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.66021493, lat:21.97338715}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 377729.04 | 377729.04 | 377729.04 | 377729.04 | 377729.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-072, contratista:CONSTRUCTORA ANTPAT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:369778.43, importe_modificado:377729.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1472722/proyecto_INICIO, 1472722/proyecto_FIN, 1472722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473598 | Proyecto de inversión | 41760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41760.0, modificado:41760.0}} | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE TINAJUELA F SESENTA Y CUATRO - 419916 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419916 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA TINAJUELA, 20771 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA TANQUE DE GUADALUPE - TEPETATILLO, lon:-101.91662132, lat:22.05079271}} | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1473598/proyecto_INICIO, 1473598/proyecto_PROCESO, 1473598/proyecto_FIN, 1473598/proyecto_PROCESO, 1473598/proyecto_FIN, 1473598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401472821 | Proyecto de inversión | 129006.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129006.11, modificado:129006.11}} | RECAMARA ADICIONAL ENCINOS F SESENTA B - 419089 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419089 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ENCINOS, 20732 LOS ENCINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA COMUNIDAD OLAZARO CARDENAS, lon:-102.01290856, lat:22.17650044}} | 2018-11-10 | 2018-12-31 | 129006.11 | 129006.11 | 129006.11 | 129006.11 | 129006.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-PA-004/2018, contratista:LUVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:1741582.56, importe_modificado:1741582.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1472821/proyecto_INICIO, 1472821/proyecto_PROCESO, 1472821/proyecto_FIN, 1472821/proyecto_PROCESO, 1472821/proyecto_FIN, 1472821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401473652 | Proyecto de inversión | 323678.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323678.81, modificado:323678.81}} | RED DE ALCANTARILLADO SAN JOSE DEL RIO F SESENTA Y TRES - 419966 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 419966 | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:226.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RÍO, 20750 SAN JOSÉ DEL RÍO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER SAN MARCOS - LORETO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS., lon:-102.0584058, lat:22.12303437}} | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 323678.81 | 323678.81 | 323678.81 | 323678.81 | 323678.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-IR-027/2018, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:323678.81, importe_modificado:323678.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.26}} | {1473652/proyecto_INICIO, 1473652/proyecto_PROCESO, 1473652/proyecto_FIN, 1473652/proyecto_PROCESO, 1473652/proyecto_FIN, 1473652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401459849 | Proyecto de inversión | 674821.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674821.66, modificado:674821.66}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE JALISCO Y B VALLE DE HUAJUCAR FRACC VALLE DE HUAJUCAR - 404440 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404440 | S | 9 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.3, meta_modificada:225.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:222, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUEJÚCAR, 20805 VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ZACATECAS, OBRA UBICADA EN CALLE JALISCO Y BOULEVAR VALLE DE , lon:-102.75126379, lat:21.82929797}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 674821.66 | 674821.66 | 674821.66 | 674821.66 | 674821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-030, contratista:CONSTRUCTORA HUAJUCAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:588821.68, importe_modificado:674821.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.3}} | {1459849/proyecto_INICIO, 1459849/proyecto_FIN, 1459849/proyecto_PROCESO, 1459849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401459869 | Proyecto de inversión | 997604.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997604.75, modificado:997604.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SEG PRIV RAMON CORONA Y EMILIANO ZAPATA EL CUERVERO - 404481 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404481 | S | 10 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.49, meta_modificada:235.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CALLE RAMÓN CORONA Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, UBICACIÓN DE LA OBRA EN LA SEGUNDA PRIVADA RAMON CORONA Y EM, lon:-102.68334853, lat:21.86435558}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 997604.75 | 997604.75 | 997604.75 | 997604.75 | 997604.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-031, contratista:OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:886036.95, importe_modificado:997604.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.49}} | {1459869/proyecto_INICIO, 1459869/proyecto_FIN, 1459869/proyecto_PROCESO, 1459869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401449973 | Proyecto de inversión | 82649.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82649.71, modificado:82649.71}} | SEGUNDA ETAPA DESUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LA LABOR - 382090 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 382090 | S | 61 | 52 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:CALLE RIO TUXPAN 280 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO TUXPAN Y CALLE CASAS GRANDES, CALLE ESPARZA REYES TENGO A ESPALDAS DE EL CENTRO DE SALUD, lon:-102.6970887, lat:21.96308506}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 82649.71 | 82649.71 | 82649.71 | 82649.71 | 82649.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1449973/proyecto_INICIO, 1449973/proyecto_PROCESO, 1449973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451570 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA LA PANADERA - 384296 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 384296 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:PRIVADA 2 VERACRUZ INTERIOR 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VERACRUZ Y , CALLE CHIAPAS A 90 METROS DE LA IGLESIA, lon:-102.69714584, lat:21.86406796}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1451570/proyecto_PROCESO, 1451570/proyecto_FIN, 1451570/proyecto_INICIO, 1451570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401460041 | Proyecto de inversión | 1500547.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500547.97, modificado:1500547.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLES AMAPOLA MARGARITAS AZALEA NARDO ALAZANA ESTRIBOS Y PRIV NARDO LA PANADERA - 404665 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404665 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:CALLE AMAPOLA INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y PRIVADA ALAMEDA, OBRA UBICADA EN CALLES AMAPOLA MARGARITAS, AZALEA, NARDO, ALAZANA, ESTRIBOS Y PRIV. NARDOS, lon:-102.68985024, lat:21.86799101}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 1500547.97 | 1500547.97 | 1500547.97 | 1500547.97 | 1500547.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-039, contratista:OL DISEÑO Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:1616695.53, importe_modificado:1500547.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:711.0}} | {1460041/proyecto_INICIO, 1460041/proyecto_FIN, 1460041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401450687 | Proyecto de inversión | 8549.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8549.97, modificado:8549.97}} | SUMINISTRO DE ESTUFA ECOLOGICA AHORADORA DE LEÑA PARA LAS PILAS - 383182 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 383182 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 110 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS PILAS, 20860 LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y , A UNA CASA DE LA IGLESIA, lon:-102.76996817, lat:21.83609747}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | 8549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFA-31302002-DRM-007-2018, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:5699984.8, importe_modificado:5699984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1450687/proyecto_INICIO, 1450687/proyecto_PROCESO, 1450687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401460248 | Proyecto de inversión | 140751.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140751.59, modificado:140751.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUADALUPE MESA GRANDE - 404910 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE CALVILLO | 404910 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLES GUADALUPE EN MESA GRANDE, lon:-102.72367965, lat:21.80359365}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 140751.59 | 140751.59 | 140751.59 | 140751.59 | 140751.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SOPDU-18-071, contratista:REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:138498.2, importe_modificado:140751.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1460248/proyecto_INICIO, 1460248/proyecto_FIN, 1460248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401451692 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA SAN TADEO - 384459 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 384459 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE IGUALDAD, CASA UBICADA ATRAS DE LA ULTIMA TIENDA ANTES DEL PUENTE A LA TERESA, lon:-102.70227064, lat:21.91833515}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1451692/proyecto_PROCESO, 1451692/proyecto_INICIO, 1451692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453299 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA LA CANOA LOS PATOS - 396622 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396622 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:206, direccion:RANCHERIA LA CANOA LOS PATOS, 20800 CANOA DE LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 200 METROS DE EL POZO DE AGUA DE VAQUERIAS, lon:-102.74198468, lat:21.85452054}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453299/proyecto_FIN, 1453299/proyecto_PROCESO, 1453299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453354 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PRESA DE LOS SERNA - 396718 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396718 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEL PARQUE, A 200 METROS DE LA ESCUELA DAVID SERNA, lon:-102.84045793, lat:21.80627357}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453354/proyecto_FIN, 1453354/proyecto_INICIO, 1453354/proyecto_PROCESO, 1453354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453364 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA FRACCIONAMIENTO SANTA ANA - 396734 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396734 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:385, direccion:CALLE SAN MATEO INTERIOR 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A TRAS DE LA IMPULSORA AGRICOLA, lon:-102.68625884, lat:21.86996306}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453364/proyecto_FIN, 1453364/proyecto_INICIO, 1453364/proyecto_FIN, 1453364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453408 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA CERRO BLANCO - 396796 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396796 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CALLE OBRERO INTERIOR 0 RANCHERIA CERRO BLANCO, 20860 CERRO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y , CASI FRENTE A LA PRIMER TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.80266698, lat:21.84113667}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453408/proyecto_FIN, 1453408/proyecto_PROCESO, 1453408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453432 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA BARRANCA DE PORTALES - 396831 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396831 | S | 0 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR 0 RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872 BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y , A UN LADO DE LA ULTIMA CASA DE LA CALLE SALIDA AL TEPALCATE, lon:-102.7635625, lat:21.8479296}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453432/proyecto_FIN, 1453432/proyecto_PROCESO, 1453432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453339 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA OJOCALIENTE - 396704 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396704 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE PARQUE INFANTIL INTERIOR 0 CIUDAD OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EJERCITO NACIONAL, A 100 METROS DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-102.67745211, lat:21.87516749}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453339/proyecto_FIN, 1453339/proyecto_PROCESO, 1453339/proyecto_INICIO, 1453339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453439 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTA - 396835 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396835 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:414, direccion:CALLE HUEJUCAR INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20800 ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE CENTAURO DE EL NORTE, A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA TORTILLERIA, lon:-102.72425832, lat:21.86137959}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1453439/proyecto_INICIO, 1453439/proyecto_FIN, 1453439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401453449 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | PISO FIRME EN CONCURRENCIA CON EL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES PARA EJIDO CALVILLO - 396845 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CALVILLO | 396845 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:136, direccion:EJIDO EJIDO CALVILLO, 20800 EJIDO CALVILLO [SECTOR EMILIANO ZAPATA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 200 METROS POR LA PARTE DE ATRAS DE LOS BOMBEROS, lon:-102.72988505, lat:21.83474379}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO, contratista:LI DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALVILLO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1453449/proyecto_FIN, 1453449/proyecto_PROCESO, 1453449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | AGU180401500322 | Proyecto de inversión | 406960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM 2018, monto:136332.79, modificado:136332.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134296.0, modificado:134296.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:136331.65, modificado:136331.65}} | Rehabilitación de Aula , CBTA 40 Villa Juárez, en el Municipio de Asientos, en el Estado de Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-P3X1-02-002/2018 | N |  |  | 4888 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:Villa Juárez, Ags., México, lon:-102.0675986, lat:22.0955254}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 406960.44 | 406960.44 | 406960.44 | 406960.44 | 406960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-08/2018, contratista:MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:401221.76, importe_modificado:406960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500322/proyecto_INICIO, 1500322/proyecto_FIN, 1500322/proyecto_PROCESO, 1500322/proyecto_FIN, 1500322/proyecto_PROCESO, 1500322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401500265 | Proyecto de inversión | 854940.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM 2018, monto:388997.95, modificado:388997.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465942.61, modificado:465942.61}} | Construcción de Tanque Elevado, Jarillas | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-PRODDER-02-001/2018 | N |  |  | 1041 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Jarillas, Ags., México, lon:-102.0633333, lat:22.2961111}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 854940.56 | 854940.56 | 854940.56 | 854940.56 | 854940.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-11-2018, contratista:CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:854940.56, importe_modificado:854940.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500265/proyecto_PROCESO, 1500265/proyecto_INICIO, 1500265/proyecto_PROCESO, 1500265/proyecto_FIN, 1500265/proyecto_INICIO, 1500265/proyecto_FIN, 1500265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401500289 | Proyecto de inversión | 794825.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM 2018, monto:266266.45, modificado:266266.45}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262292.33, modificado:262292.33}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:266266.45, modificado:266266.45}} | Construcción de Comedor Comunitario, Las Negritas | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-P3X1-02-001/2018 | N |  |  | 713 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Jarillas, Ags., México, lon:-102.0633333, lat:22.2961111}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 794825.23 | 794825.23 | 794825.23 | 794825.23 | 794825.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-007/18, contratista:BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:794825.23, importe_modificado:794825.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1500289/proyecto_INICIO, 1500289/proyecto_FIN, 1500289/proyecto_PROCESO, 1500289/proyecto_INICIO, 1500289/proyecto_PROCESO, 1500289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401499644 | Proyecto de inversión | 2577145 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577145.0, modificado:2577145.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACION, PINTURA Y SEÑALIZACION, AREA VERDE Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y C. XOCHITL). | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | 010071ME002 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.12, meta_modificada:2132.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 305, Magisterial, 20410 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.31417179, lat:22.22657585}} | 2018-11-04 | 2018-12-19 | 2577145 | 2577145 | 2577145 | 2577145 | 2577145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-801007989-E9-2018, contratista:C. GUSTAVO RENDON ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2467686.27, importe_modificado:2577145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.12}} | {1499644/proyecto_PROCESO, 1499644/proyecto_FIN, 1499644/proyecto_INICIO, 1499644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401498289 | Proyecto de inversión | 218094.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218094.95, modificado:218094.95}} | REHABILITCION DE JARDIN Y PLAZA PRIMCIPA, EN LA ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | FOFIN-008/18 | N |  |  | 46473 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2769683, lat:22.147975}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 218094.95 | 218094.95 | 218094.95 | 218094.95 | 218094.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2018-008, contratista:JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:218094.95, importe_modificado:218094.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1498289/proyecto_INICIO, 1498289/proyecto_FIN, 1498289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401489636 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0}} | ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A . CHÁVEZ 2DA. ETAPA | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 0201 | N |  |  | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lomas del Ajedrez, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2533613, lat:21.8426922}} | 2018-08-28 | 2018-12-31 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-A-201-2018, contratista:HORACIO DE LIRA IBARRA, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:3902078.83, importe_modificado:4995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1489636/proyecto_INICIO, 1489636/proyecto_FIN, 1489636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401493769 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4995000.0}} | REHABILITACIÓN MERCADO TERAN | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 0211 | N |  |  | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2919936, lat:21.8852245}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2919936, lat:21.8852245}} | 2018-10-16 | 2018-12-31 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-B-0211-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROLFE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO AGUASCALIENTES, monto:4098799.67, importe_modificado:4995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1493769/proyecto_INICIO, 1493769/proyecto_FIN, 1493769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401497325 | Proyecto de inversión | 5474888 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5474888.0, modificado:5474888.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 002-A | N |  |  | 796 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 5474888 | 5474888 | 5474888 | 5474888 | 5474888 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:796.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401499610 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, POZO LAS ANTENAS, FRACC. SOLIDARIDAD, EQUIPAMIENTO DE POZO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE RINCON DE ROMOS | 010071ME001 | N |  |  | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México, lon:-102.3277761, lat:22.2239695}} | 2018-11-06 | 2018-12-18 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-801007989-E15-2018, contratista:I.C. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, monto:2482580.94, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1499610/proyecto_INICIO, 1499610/proyecto_PROCESO, 1499610/proyecto_FIN, 1499610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401486485 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción de Pavimento de Concreto, Agua Potable, Alcantarillado, Banquetas, Guarniciones en la comunidad de Cienega Grande. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0173/18 | N |  |  | 3348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Cienega Grande, Asientos, Ags., lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-04/2018, contratista:ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:812457.84, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.0}} | {1486485/proyecto_INICIO, 1486485/proyecto_PROCESO, 1486485/proyecto_FIN, 1486485/proyecto_PROCESO, 1486485/proyecto_FIN, 1486485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401487049 | Acción | 2457526.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457526.2, modificado:2457526.2}} | PROYECTOS PRODUCTIVOS A MIGRANTES | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CPLAP/CG/2018/3151 | S | 6 | 82 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2457526.2 | 2457526.2 | 2457526.2 | 2457526.2 | 2457526.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1487049/proyecto_INICIO, 1487049/proyecto_FIN, 1487049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401497370 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | BECAS PARA HIJOS DE MIGRANTES | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2018-3X1-0189-SS-03-001 | N |  |  | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401494817 | Acción | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | FESTEJOS POR EL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes |  | Cultura y turismo | Sin identificar | IMMA | 001 | N |  |  | 877190 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.2915677, lat:21.8852562}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lic. Adolfo López Mateos Ote, Aguascalientes, Ags., México, lon:-102.280407, lat:21.8785044}} | 2018-04-05 | 2018-10-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401496035 | Adquisición | 553144.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553144.77, modificado:553144.77}} | adquisición de bienes muebles de oficina | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 1 | N |  |  | 65 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:Av Ribera de Chapala, Fraccionamiento La Ribera, Ags., México, lon:-102.25431025, lat:21.95688255}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 553144.77 | 553144.77 | 553144.77 | 553144.77 | 553144.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1496035/proyecto_INICIO, 1496035/proyecto_FIN, 1496035/proyecto_PROCESO, 1496035/proyecto_INICIO, 1496035/proyecto_PROCESO, 1496035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401497995 | Proyecto de inversión | 2431933.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431933.73, modificado:2431933.73}} | REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO, BANQUETAS, GUARNICIONES , ALUMBRADO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CALLE IRRIGACION A INDEPENDENCIA, COLONIA CARBONERAS, PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES. | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | PRORE-020/18 | N |  |  | 5634 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carboneras, 20675 Pabellón de Arteaga, Ags., México, lon:-102.2705295, lat:22.1462656}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2431933.73 | 2431933.73 | 2431933.73 | 2431933.73 | 2431933.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRORE-2018-020, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, monto:2389413.4, importe_modificado:2389413.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {1497995/proyecto_FIN, 1497995/proyecto_PROCESO, 1497995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401486463 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | Construcción de Pavimento de Concreto en Calle Issac Newton, Agua Potable, Alcantarillado, Banquetas y Guarniciones en la comunidad de Molinos. | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Vo.Bo.-0171/18 | N |  |  | 1219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3067.0, meta_modificada:3067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Molinos, Asientos, Ags., lon:-102.089275, lat:22.238317}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CF-DPOP-06/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:3114249.85, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3067.0}} | {1486463/proyecto_FIN, 1486463/proyecto_INICIO, 1486463/proyecto_PROCESO, 1486463/proyecto_INICIO, 1486463/proyecto_PROCESO, 1486463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | AGU180401482814 | Proyecto de inversión | 83414.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83414.95, modificado:83414.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE TANQUE VIEJO FDOCE - 428736 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 428736 | S | 202 | 183 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771 TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TANQUE VIEJO A UNA CUADRA AL SUR DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-101.92961571, lat:22.0589985}} | 2018-02-01 | 2018-05-01 | 83414.95 | 83414.95 | 83414.95 | 83414.95 | 83414.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISM-AD-016/2018, contratista:ARQ MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ASIENTOS, monto:83414.95, importe_modificado:83414.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1482814/proyecto_INICIO, 1482814/proyecto_PROCESO, 1482814/proyecto_FIN, 1482814/proyecto_PROCESO, 1482814/proyecto_FIN, 1482814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
AGU18180201131685 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15602115 | 16141515
AGU18180201131685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 16255055
AGU18180201131555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8033103 | 7324928
AGU18180201138867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000
AGU18180201137891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 27500 | 31490
AGU18180201131726 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 13111102 | 13868918
AGU18180201131726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13111101 | 14549780
AGU00160300748368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049182.42 | 999001.51
AGU17170100853696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20301141 | 21875488
AGU17170300964922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 429813.5 | 402913.82
AGU17180101066718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11522332 | 11522332
AGU17180201134858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU00160300748376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234001.79 | 234001.79
AGU17170100853707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12257457 | 10123813
AGU16170200882119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201081358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301000 | 301000
AGU17180101066495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU18180101067123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18858007.97 | 18858007.97
AGU18180101075299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 1330000 | 1330000
AGU18180101067378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15500000 | 15994707
AGU18180201132804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
AGU18180201132721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 13735200 | 13730098
AGU18180201133516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 12000000 | 7258645.63
AGU18180201134698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15336987 | 15336987
AGU18180101067431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 980000 | 980000
AGU16180101066729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1753864 | 1753864
AGU00160300748377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164312.03 | 164312.03
AGU18180201136735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9820818.3 | 9820818
AGU18180201138951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2326942.23 | 2255453.03
AGU18180101073330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1800000 | 1800000
AGU17180101074385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2373600 | 2113289.76
AGU17170401052850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2101625 | 1710321.47
AGU17170401048894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S027-null |  | 776836 | 797129.52
AGU18180101067165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7537000 | 7537000
AGU18180201134789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12510038 | 12510038
AGU17180201135126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170300965184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4710404 | 4710404
AGU17180101067269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100000 | 100000
AGU17170401052910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23637100 | 23637100
AGU18180101067136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 156480 | 156480
AGU17180101066720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19997950 | 19997950
AGU16180101067196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205757 | 1205757
AGU18180101056223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 7789269
AGU16160300741212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S027-null |  | 6157496 | 8428225.32
AGU17170401052953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 11868000 | 11868000
AGU17170401054321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 49900000 | 49900000
AGU18180101067162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1460000 | 1460000
AGU18180201081305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213832.08 | 213832.08
AGU18180101067124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 437980 | 437980
AGU17180201134932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101067119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 638300 | 946300
AGU17180201134878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180201134519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 172890 | 147891
AGU18180201081193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519600.77 | 519600.77
AGU00160300748373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376421.58 | 376421.58
AGU17170300965157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12352568 | 13025385
AGU18180201081190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006600.88 | 1006600.88
AGU18180201081413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199810
AGU18180201081210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307381.38 | 307381.4
AGU17170401044956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101074551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 278148520.06 | 288207536.54
AGU18180101067164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3031500 | 3031500
AGU18180201139321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 4000000
AGU17180101067067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180101067129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3609000 | 3609000
AGU18180201131724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12231944 | 12868724
AGU18180201131724 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12231944 | 12427514
AGU00160300748386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196389.42 | 196389.42
AGU17170300964861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5946654 | 4976946
AGU17170401045363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180101067361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2500000 | 2500000
AGU18180201081126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2648447 | 2648447
AGU18180201081127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322778.41 | 1322778
AGU18180101068632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I010-FAETA Educación de Adultos |  | 117960 | 117960
AGU17180201135122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17170300964873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 54321451
AGU17170300964873 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 24321450 | 0
AGU17170300965226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10200000 | 9053305
AGU17170401053013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 989000
AGU17180201134653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9899094 | 9899094
AGU18180201136568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 973523 | 969129
AGU18180201081407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
AGU18180201139254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1300000 | 1300000
AGU17170300964259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 199999 | 138177
AGU17170300964282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40475640 | 38875641
AGU17170400972403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106049.95 | 106049.95
AGU17170300965171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198944 | 185629.66
AGU18180201081304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59516.58 | 59516.58
AGU18180101074502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1421302 | 1431302
AGU17170401049386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2274700 | 2274700
AGU16180101067187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768912 | 768912
AGU16180101067062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU17170401052215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2175800 | 1622875.78
AGU16180101067265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462967 | 462967
AGU17170401052136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2650520 | 2551388.91
AGU18180201132861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8724000 | 8724000
AGU18180201139182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 7210000 | 7488519.29
AGU18180201136132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1600000 | 1600000
AGU17170300965188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 200000
AGU17170300964863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 119230.24
AGU18180201081122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5866486.39 | 5866486
AGU18180201081451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590886 | 590886
AGU18180101075010 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12544374 | 12544374
AGU18180101075010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 17307630
AGU18180101067393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9800000 | 9800000
AGU17180101073936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4223490 | 3972103.63
AGU18180201139227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1900000 | 1900000
AGU18180201136714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9760548.57 | 9760549
AGU17170300965023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2074534 | 1653311
AGU17170300964885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1348257 | 1117917
AGU16180101066733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189758 | 1189758
AGU18180201081350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737492.97 | 737492.97
AGU18180101070406 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2322493 | 2322493
AGU18180101072049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2300000 | 2300000
AGU18180201132815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
AGU17170200887372 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 999000 | 808131.26
AGU17170200887372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1488819 | 1204439.96
AGU17170200887372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999000 | 808131.26
AGU17170300965010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1144096 | 1144096
AGU17170300954650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8466077 | 8466077
AGU17170300965248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2201706 | 1985869
AGU17170401045027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU17170401045035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180101073851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 28462855 | 29058989.8
AGU18180101073238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1745000 | 1725804.95
AGU18180201081356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685145.38 | 976861.38
AGU18180201081372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920000 | 920000
AGU18180201081348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172989.66 | 172989.66
AGU18180201133390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 6400000 | 6400000
AGU18180201139312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4000000 | 4000000
AGU18180201133528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S259-Programa de Fomento a la Agricultura |  | 25000000 | 25000000
AGU17180201135131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201135137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201136759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9846369.05 | 9846369
AGU17170401052257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2967000 | 2967000
AGU18180201081189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810829.01 | 810829.01
AGU18180201081121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1617028.68 | 1617029
AGU18180201139293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
AGU18180201132852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1701000 | 1701000
AGU18180201133398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 5900000 | 5773150
AGU18180201131706 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6914775 | 6914775
AGU18180201131706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 7786331
AGU18180201132826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
AGU18180201131669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12184338 | 12184338
AGU18180101078756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2725000 | 2721900
AGU18180201081353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741627.89 | 734429.52
AGU17170401053050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2843375 | 2748193.62
AGU17180201135525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2063000 | 2063000
AGU17180101067201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180101071241 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1693578 | 1693578
AGU17180101074099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2294480 | 2294480
AGU18180101067117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 566000 | 566000
AGU18180101077369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 813002793 | 806556562.45
AGU17170401046440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU18180101078755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 300000 | 328192
AGU18180201081307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914274.87 | 914274.87
AGU17170300964907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 399999 | 382388
AGU17170401045574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054917 | 1054917
AGU17170300954826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201134800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6827332 | 6827332
AGU18180201133321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1578400.53 | 1579980.51
AGU18180201131723 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12184876 | 12184876
AGU18180201131723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12184876 | 12234299
AGU18180201135540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 200816.7 | 200816.7
AGU18180101071688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 700500 | 692794.48
AGU18180201081306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336168 | 336168
AGU18180101067120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14317685.6 | 14317685.6
AGU17170300964865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19000000 | 19000000
AGU17170300964865 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 6185989 | 6185989
AGU17170300964890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198431 | 159403.05
AGU18180101073329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 2000000
AGU18180101067439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
AGU18180201134690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14423924 | 14423924
AGU18180201137875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3600 | 3599
AGU17170300905780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323938 | 323938
AGU18180101074519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7578698 | 7578698
AGU18180101066072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 670658.92 | 978070.92
AGU18180101066073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 307000 | 307000
AGU18180101067168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1460800 | 1460800
AGU18180101071693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 962000 | 837785.16
AGU17180101073831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7516400 | 7516372
AGU17180201134912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180201134924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU00160300748385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196389.42 | 196389.42
AGU17170200890286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 3864839.49 | 5170510.58
AGU18180101067141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 40000 | 40000
AGU18180101080435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3340000 | 3338853.45
AGU17170100853722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 594594
AGU18180201131701 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6913768 | 6913768
AGU18180201131701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 4563204.28
AGU18180201138932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2800000
AGU17170300964864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 99725 | 79185.96
AGU17170300905846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1011940 | 1011940
AGU17170300905765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 168388 | 168388
AGU16180101067191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670118 | 670118
AGU18180101072674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1400000 | 1400000
AGU17170100840570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 30909033 | 32666095.28
AGU18180201132850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1815000 | 1815000
AGU17180201134903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1671554 | 1671554
AGU18180201136725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9988245.45 | 9988245
AGU18180101067170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 123700 | 123700
AGU18180101074411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1000000 | 1000000
AGU18180201131690 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 4648862 | 4727632
AGU18180201131690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
AGU17180201134808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14000000 | 14000000
AGU16160100636377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38299737 | 36868755.06
AGU17170401052992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472500 | 2472500
AGU18180101056220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339208.73 | 339208.73
AGU18180101067118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2191110 | 2191110
AGU17170401052870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2472500 | 2472500
AGU17170300964304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34611741 | 36550137
AGU17170300965058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1781371 | 1376538.79
AGU18180201137938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 100000 | 99876
AGU18180201136744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9974096.64 | 9974097
AGU18180201135116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
AGU17180201134670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10351929 | 10351929
AGU00160300748354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454714.02 | 414952.85
AGU18180101056229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342458.04 | 342458.04
AGU18180101074901 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 25000000 | 31783837
AGU18180101074901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14276032 | 14916850
AGU17170300965005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 149962.13
AGU18180201081293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549589.94 | 549589.94
AGU18180201081408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
AGU17180101067186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064561 | 1064561
AGU18180101067154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 458200 | 458200
AGU17180101067193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2311630 | 2311630
AGU16180101067216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1866204 | 1866204
AGU18180101078782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
AGU18180201132702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5339100 | 4556100
AGU18180101074946 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000000 | 58274803
AGU18180101074946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30713390 | 58274803
AGU18180201132856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2565000 | 2565000
AGU18180201139331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
AGU18180101067169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3235517.93 | 3235517.93
AGU18180101073031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1592500 | 1574982.38
AGU17170100853702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21698859 | 19661623
AGU17170100853706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11731216 | 9949980
AGU17170100840498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23744574.23 | 24328469.89
AGU00160300748366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265403.43 | 265403.43
AGU18180201132685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4696355 | 4693820
AGU18180101070014 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1000000 | 1000000
AGU17180201134895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2119773 | 2119773
AGU15160200683117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 580000000 | 580000000
AGU18180201132774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 2500000 | 2500000
AGU18180201134674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12627753 | 12627753
AGU17180201134867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17170100840527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 480672.23 | 489416.04
AGU18180201131721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3366990 | 2272381
AGU18180201131721 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3366991 | 3366990.96
AGU16170401046214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
AGU17170401044945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170401045502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU18180101074988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26050341 | 19441758
AGU18180101074988 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 10000000 | 17499625
AGU18180101067368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9555494 | 9555494
AGU18180101073279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1500000
AGU00180201081252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501842.5 | 501842.8
AGU18180201133488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 27500000 | 26686000
AGU17170200887363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 699996 | 699996
AGU16180101067199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1556648 | 1556648
AGU00180201081251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752764 | 751529.58
AGU18180101067161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 696000 | 696000
AGU18180101070774 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 300000 | 300000
AGU18180201133097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 26600000 | 26600000
AGU18180201131715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10553452 | 9153928
AGU18180201131715 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 10553452 | 10553452
AGU17170401052891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 28681000 | 28643124.35
AGU17170300905781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255774 | 255774
AGU18180101078753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
AGU18180201132712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 17718004 | 17700828
AGU18180201131709 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3844640 | 3469386.38
AGU18180201131709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3844639 | 2103642.62
AGU17180201134889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU17180201137767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 30478961.59 | 30478961.59
AGU18180101074866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32224380 | 39502451
AGU17170300965239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2341339 | 2401427
AGU18180101075282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U008-Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes |  | 1326720 | 1326720
AGU18180201081416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966120.43 | 945316
AGU18180201081191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489417.61 | 489417.61
AGU18180201136161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4000000 | 4000000
AGU17170300964870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18500000 | 24035779
AGU17170300964870 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 5535779 | 24035779
AGU18180101073134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 400000 | 400000
AGU18180201081417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950720.86 | 950720.86
AGU17170401045460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU17170300964877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 45952030
AGU17170300964877 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 15952030 | 45952030
AGU17170300964249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499926 | 499926
AGU00170400972377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764124.3 | 763855.55
AGU18180101067160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1319824 | 1319824
AGU17180101066735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12999316 | 12999316
AGU16180101067197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471537 | 471537
AGU17180101067351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU18180201081349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460504.48 | 460504.48
AGU180301284181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
AGU00160300748374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118795.51 | 118795.51
AGU16170200882363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU18180201132753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S175-null |  | 3000000 | 3000000
AGU18180201131519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39952960 | 39952960
AGU18180201139827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 1630899.6 | 3051024.41
AGU00160300748371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36411.14 | 33356.54
AGU17180201134835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180401432540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776316.83 | 776316.83
AGU180401432560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236216.45 | 236216.45
AGU180401432611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224847.79 | 224847.79
AGU180401432613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817528.13 | 817528.13
AGU180401432681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60381.58 | 60381.58
AGU180301389388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2070088.73 | 2070088.73
AGU180401432887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120829.01 | 120829.01
AGU180301390152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301390194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301306808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742547.87 | 727460.9
AGU180301384952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2000000 | 2000000
AGU180301391780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301392097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 2000000 | 2000000
AGU180301392148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 637216 | 637216
AGU180301392234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301392340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5688231.1 | 5848319.03
AGU180301309733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338300.35 | 340575.18
AGU180301390293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301309853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136332.79 | 136332.79
AGU180401443948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135406.88 | 135406.88
AGU180301391839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301391996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 327190 | 327190
AGU180301385702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1047370 | 1027582.83
AGU180301385714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1341675.81 | 1340321.06
AGU180301307155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240249.76 | 235765.41
AGU180301309631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822853.7 | 1025489.92
AGU180401404827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 269594.37 | 269594.37
AGU180301307331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906187.94 | 864627.21
AGU180301307339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450385.25 | 478354.85
AGU180301384862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 340000 | 340000
AGU180301386643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1390154 | 1390154
AGU180301385976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 857716.28 | 857407.39
AGU180401405998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69625.72 | 69625.72
AGU180301309668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146874.89 | 1174821.81
AGU180301389575 | ESTATAL | 2018 |  |  | Fondo Estatal | 42857143 | 42857143
AGU180301389575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 100000000 | 100000000
AGU180301389678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3286800 | 3286800
AGU180301298520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353271.8 | 353271.8
AGU180301307000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706350.9 | 384218.23
AGU180301307091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663490.25 | 597982.29
AGU180401430665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212948.1 | 212939.28
AGU180401430679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142474.05 | 142469.52
AGU180401430692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401430773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401430786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64474.05 | 64469.78
AGU180401430875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346793.63 | 346793.63
AGU180301386694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1076822 | 1076822
AGU180401406041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 484508.32 | 484508.32
AGU180401430943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617195.38 | 617195.38
AGU180401430983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455658.86 | 455658.86
AGU180401430986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608294.2 | 608294.2
AGU180301389239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2500000 | 2500000
AGU180301389239 | ESTATAL | 2018 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000
AGU180301389716 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 150000 | 150000
AGU180301389716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 150000
AGU180401405464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4593.69 | 4593.69
AGU180401406255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38520.55 | 38520.55
AGU180401406267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40892.49 | 40892.49
AGU180301301089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153633.67 | 153633.67
AGU180301392114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301327283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455885 | 455885
AGU180301389544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5366325 | 5366325
AGU180301390305 | ESTATAL | 2018 |  |  | REC. PROPIOS INAGUA | 34732602 | 34732602
AGU180301390305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 52098903 | 52098903
AGU180301390652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401406292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8468082 | 7789269
AGU180401406841 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 449964.22 | 449964.22
AGU180401406841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180401406847 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 547441.33 | 547441.33
AGU180401406847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
AGU180301387291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 250000 | 249999.5
AGU180301387291 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | DIRECTO MUNICIPAL | 250000 | 249999.5
AGU180301387297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 6358257 | 6358257
AGU180301387302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 2196694 | 2196694
AGU180401406720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1008941.18 | 1008941.18
AGU180301386666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1347415 | 1347415
AGU180401406332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23282.47 | 23282.47
AGU180401406343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80779.08 | 80779.08
AGU180301390313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401406370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4349.03 | 4349.03
AGU180401406723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 578389.82 | 578389.82
AGU180401406726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 786730.86 | 786730.86
AGU180401406787 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 200000 | 200000
AGU180401406787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 231098.01 | 231098.01
AGU180401406539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186200.23 | 186200.23
AGU180301327357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841918.59 | 849314.35
AGU180401448619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1788399 | 1788399
AGU180401449465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616908.58 | 616908.58
AGU180401444477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182238.36 | 182238.36
AGU180401448649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384218.23 | 384218.23
AGU180401447378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261572.79 | 261572.79
AGU180401430723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 143999.52
AGU180401444615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161422.25 | 161422.24
AGU180401447403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I013-FONE Servicios Personales |  | 113812.33 | 113812.33
AGU180401447403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113812.33 | 113812.33
AGU180401430731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68469.77
AGU180401430733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401430737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 71999.76
AGU180401430746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142474.05 | 142469.76
AGU180401447450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 462814.38 | 462814.38
AGU180401447450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462814.38 | 462814.38
AGU180401430765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401447015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865000 | 865000
AGU180401448736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600003.46 | 597982.29
AGU180401435253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202364.06 | 1202364.06
AGU180401430777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70469.76
AGU180401430782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273422.15 | 273409.08
AGU180401444127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78464.87 | 78464.87
AGU180401446444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1741560.1 | 1741560.1
AGU180401446470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2109828.89 | 2109828.89
AGU180401447499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925805.67 | 925805.67
AGU180401447520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649874.78 | 1649874.78
AGU180401448762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236084.86 | 235765.41
AGU180401430789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705318.35 | 705287.64
AGU180401430794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191422.15 | 191409.35
AGU180401430798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68469.77
AGU180401430799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203422.15 | 203401.49
AGU180401443248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251642.54 | 251642.54
AGU180401443248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251642.54 | 251642.54
AGU180401447549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2320702.03 | 2320702.03
AGU180401447988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976823.87 | 976823.87
AGU180401448800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869109.08 | 864627.21
AGU180401430804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68467.14
AGU180401430805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66474.05 | 66467.22
AGU180401430808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138948.1 | 138934.19
AGU180401430812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286474.05 | 286458.02
AGU180401447118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1770095.14 | 1770095.14
AGU180401447562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040019.64 | 2040019.64
AGU180401449546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180528.2 | 180528.2
AGU180401430816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138948.1 | 138934.19
AGU180401430818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 71996.99
AGU180401430819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 143993.98
AGU180401430820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68467.14
AGU180401430822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423422.15 | 423392.3
AGU180401430824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68467.14
AGU180401448832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478354.88 | 478354.85
AGU180401449575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448127.81 | 448127.81
AGU180401430833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275422.15 | 275398.48
AGU180401430834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70474.05 | 70467.05
AGU180401430835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273422.15 | 273398.57
AGU180401430836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 39998.33
AGU180401430837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68474.05 | 68467.14
AGU180401447176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
AGU180401447620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304000.06 | 1304000.06
AGU180401447637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1290117.51 | 1290117.51
AGU180401448066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284719.72 | 284719.72
AGU180401449602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17600000 | 17600000
AGU180401430852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146020.6 | 146020.6
AGU180401447643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2630284.58 | 2630284.58
AGU180401447657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2174923.43 | 2174923.43
AGU180401447665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2330198.28 | 2330198.28
AGU180401448891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548691.81 | 548691.8
AGU180401449334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533565.99 | 533565.99
AGU180401449620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1736062.61 | 1736062.61
AGU180401430904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259875 | 259875
AGU180401444399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1671171.94 | 1671171.94
AGU180401447217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636344.51 | 636344.51
AGU180401447671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350461.31 | 2350461.31
AGU180401447675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879711.18 | 879711.18
AGU180401447689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879136.28 | 879136.28
AGU180401447695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879711.18 | 879711.18
AGU180401448561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727460.9 | 727460.9
AGU180401449671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402633.42 | 402633.42
AGU180401447699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400082.31 | 1400082.31
AGU180401447296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
AGU180301386397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2144903.82 | 2136045.4
AGU180301386520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 250000 | 248898.04
AGU180301389672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
AGU180301389697 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa de Modernización del Registro Civil | 441428.57 | 441428.57
AGU180301389697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1030000 | 1030000
AGU180301389839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30000 | 30000
AGU180301389839 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 30000 | 30000
AGU180301387526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 987784.75
AGU180301389879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 590039.15 | 580044.37
AGU180301392229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301387546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 20108516 | 20146023.66
AGU180301387566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 985383.18
AGU180301387622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19839358.2 | 20064501.37
AGU180301387631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 530854 | 535927.8
AGU180301389948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2050000 | 1903745.58
AGU180301387857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3117867 | 3117867
AGU180301388801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4764589.01 | 4764589.01
AGU180301388803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2239380 | 2239380
AGU180301390701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 225000 | 225000
AGU180301385096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 480000 | 480000
AGU180301391737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5000000 | 5000000
AGU180301391846 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Municipal | 2500000 | 2500000
AGU180301391846 | ESTATAL | 2018 |  |  | Estatal | 2500000 | 2500000
AGU180301391868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301385671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1339520.19 | 1336908.1
AGU180301389400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3578215.63 | 3578215.63
AGU180301386068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1000000 | 916434.69
AGU180301389517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3609630 | 3609630
AGU180301385993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1581911 | 1530153.83
AGU180301389939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4520000 | 4520000
AGU180301385025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 534000 | 534000
AGU180301390247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301390214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301386852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 250000 | 199368.51
AGU180301390330 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programas Estatales | 21323546.38 | 21323546.38
AGU180301390330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 31985319.58 | 31985319.58
AGU180301390377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301390615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180301387534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 3000000 | 4088683.11
AGU180301387624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 2147380.38 | 12866690.38
AGU180301391711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301391744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180301391758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1255000 | 1255000
AGU180301388794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2354305.61 | 2591860.11
AGU180301388795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3277965.97 | 3277965.97
AGU180301388806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2987095.55 | 2987095.55
AGU180301391921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301391938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301385014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 240000 | 240000
AGU180301389050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3196375.46 | 3196375.46
AGU180301385001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 500000 | 500000
AGU180301385113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 200000 | 200000
AGU180301386578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1079864 | 1079864
AGU180401420359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445983.1 | 445983.1
AGU180401421410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104562.05 | 104562.05
AGU180401421422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31532.37 | 31532.37
AGU180401420489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607198.71 | 607198.71
AGU180401420541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640486.2 | 640486.2
AGU180301387346 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa de Modernización del Registro Civil | 441428.57 | 441428.57
AGU180301387346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1030000 | 1030000
AGU180301389363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2111355.48 | 2111355.48
AGU180401418820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750125.43 | 750125.43
AGU180401418824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428201.56 | 428201.56
AGU180301389560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3636157.63 | 3636157.63
AGU180301389642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 17000000 | 17000000
AGU180401421592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201908.12 | 201908.12
AGU180401421597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115321.92 | 115321.92
AGU180401422433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496448.97 | 496448.97
AGU180401421606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221669.25 | 221669.25
AGU180401421616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138989.35 | 138989.35
AGU180401421627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186522.75 | 186522.75
AGU180301389900 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 85000 | 85000
AGU180301389900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 85000 | 85000
AGU180401421817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285268.6 | 285268.6
AGU180401421859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619110.97 | 619110.97
AGU180401418195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1780075.67 | 1780075.67
AGU180401421876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712698.23 | 712698.23
AGU180301390133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301390142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401418279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1331086.53 | 1331086.53
AGU180401418300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2362120.25 | 2362120.25
AGU180401418818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655798.05 | 655798.05
AGU180401422411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2449562.21 | 2449562.21
AGU180401422420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158084.23 | 158084.23
AGU180401422428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151328.75 | 151328.75
AGU180301391771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401419761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326700 | 326700
AGU180401421629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393737.16 | 393737.15
AGU180401421631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114990.88 | 114990.88
AGU180301391966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1979500 | 1979500
AGU180301392132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301392133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 795000 | 795000
AGU180301392162 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Directo Municipal | 8700 | 32884
AGU180301392162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 107706 | 107706
AGU180301392223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301392276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 25362261.35
AGU180401418266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1980581.48 | 1980581.48
AGU180401418294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2364774.39 | 2364774.39
AGU180401421825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618225.25 | 618225.25
AGU180301384990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2000000 | 2000000
AGU180301389686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7128337.71 | 7128337.71
AGU180301389861 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 983712 | 983712
AGU180301389861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1027161 | 1027161
AGU180301389896 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 30000 | 30000
AGU180301389896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 30000 | 30000
AGU180401418341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1981746.5 | 1981746.5
AGU180301385108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 46000 | 46000
AGU180301390123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180301392896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180301392896 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180301392896 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | DIRECTO MUNICIPAL | 210162.5 | 210162.5
AGU180301392896 | ESTATAL | 2018 |  |  | PDE 2018 | 210162.5 | 210162.5
AGU180401418199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2229817.59 | 2229817.59
AGU180301386551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 498796.02 | 498694.2
AGU180401421414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144460.53 | 144460.53
AGU180301387580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 979496.12 | 3685715.95
AGU180401443879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127065.81 | 127065.81
AGU180401443909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292872.23 | 292872.23
AGU180301387496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U040-Carrera Docente en UPES |  | 4387127 | 4407990.24
AGU180301387556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 18000000 | 18001107.45
AGU180301390322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180301379433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 1330000 | 1330000
AGU180301387432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 989000 | 988326.91
AGU180301384905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1000000 | 1000000
AGU180301390643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1077336 | 1077336
AGU180401438657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126131.89 | 126132.29
AGU180401438661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626806.57 | 626806.57
AGU180401438669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299832 | 299832
AGU180301389467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1800900 | 1972529.5
AGU180301389568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
AGU180301389601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 23000000 | 23000000
AGU180301389650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 736317.13 | 865331.6
AGU180301389665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 3700000 | 3740900
AGU180301391945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
AGU180301390337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401443283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 521300.96 | 521300.96
AGU180401443283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521300.96 | 521300.96
AGU180401429719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422211.47 | 422211.47
AGU180301385984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 749248.12 | 730637.96
AGU180301385987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 5054582 | 4182624.85
AGU180401429764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215554.34 | 215554.34
AGU180401429773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212975.03 | 1212975.03
AGU180401446439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200488.57 | 1200488.57
AGU180401446452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435385.88 | 2435385.88
AGU180401446473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187651.88 | 187651.88
AGU180401444679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180524.94 | 180524.94
AGU180301386528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2838185.53 | 2838185.53
AGU180301386577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 300000 | 299509.41
AGU180401438703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251229.73 | 251229.73
AGU180401438703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251229.73 | 251229.73
AGU180401428171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367110.48 | 367110.48
AGU180401433913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993771.34 | 993771.34
AGU180401438857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196924.85 | 1196924.85
AGU180301391638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401434077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3527881.48 | 3527881.48
AGU180401434082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1552433.83 | 1552433.83
AGU180401434087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3483621.88 | 3483621.88
AGU180401434094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2877395.74 | 2877395.74
AGU180401438860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102657.48 | 102657.48
AGU180401438884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222835.15 | 1222835.15
AGU180301391845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180301391980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 229860.23 | 229860.23
AGU180401434106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2182281.01 | 2182281.01
AGU180401434109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518276.64 | 1518276.64
AGU180401434112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548479.08 | 1548479.08
AGU180401438913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123945.28 | 123945.28
AGU180301392154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1232000 | 1232000
AGU180401434153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165336.45 | 165336.45
AGU180401438936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121507.35 | 121507.35
AGU180401438946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009675.29 | 1009675.29
AGU180401427418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017348.17 | 2017348.17
AGU180301386014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 695339 | 687862.99
AGU180301386064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 3766652.8 | 3754905.29
AGU180401436055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278128.37 | 278128.37
AGU180401438307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 356355.36 | 356355.36
AGU180401438307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345348.79 | 345348.79
AGU180301386758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 724041 | 724041
AGU180301386793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2761553.02 | 2761553.02
AGU180401439204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67138.69 | 67138.69
AGU180401439204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67138.69 | 67138.69
AGU180401435258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526758.44 | 526758.44
AGU180401435264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65807.53 | 65807.53
AGU180401435266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147878.24 | 147878.24
AGU180401435268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071843.16 | 2071843.16
AGU180401439222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 687292.96 | 687292.96
AGU180401439222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687292.96 | 687292.96
AGU180301389956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 430000 | 423586.81
AGU180301390217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 900000 | 900000
AGU180301390239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401438080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31350 | 31350
AGU180301391832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 1449000 | 1449000
AGU180401438148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374988.03 | 374988.16
AGU180401432322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409798.44 | 1409798.44
AGU180401432323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325658.72 | 1325658.72
AGU180301384941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 860000 | 860000
AGU180301384978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1800000 | 1800000
AGU180401439264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 487515083 | 487515083
AGU180401439264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487515.83 | 487515.83
AGU180401438413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 306723.63 | 306723.63
AGU180401438413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306723.63 | 306723.63
AGU180301386499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1243093.63 | 1243035.24
AGU180401438537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 248042.41 | 248042.41
AGU180401438537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248042.41 | 248042.41
AGU180401434070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1728498.3 | 1728498.3
AGU180401438726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178300 | 178300
AGU180401438734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 239338.49 | 239338.49
AGU180401438734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239338.49 | 239338.49
AGU180401438803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179865.19 | 179865.19
AGU180401434158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885872.68 | 885872.68
AGU180401434162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085972.48 | 2085972.48
AGU180401438811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219796.34 | 219796.34
AGU180401438818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363521.5 | 363521.5
AGU180401438846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991559.92 | 1991559.92
AGU180401438847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130105.9 | 130105.9
AGU180401438873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295946.76 | 295946.76
AGU180401438873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295946.79 | 295946.79
AGU180401438980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269389.57 | 269389.57
AGU180401438992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175182.56 | 175182.56
AGU180401443327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 609458.48 | 609458.48
AGU180401443327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609458.48 | 609458.48
AGU180401438002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000.03 | 12000.03
AGU180401438999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534478.64 | 534478.64
AGU180401443371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725002.16 | 725002.16
AGU180401443371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725002.16 | 725002.16
AGU180401436326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830000 | 830000
AGU180401451238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70040.35 | 70036.57
AGU180401451298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74995.95
AGU180401451322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74995.95
AGU180401451325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312698.77 | 312698.77
AGU180401451361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73900 | 73896.01
AGU180401449925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 737180.84 | 737180.84
AGU180401449925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737180.84 | 737180.84
AGU180401451583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228434.6 | 228434.6
AGU180401457157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477796.21 | 477796.21
AGU180401457789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114160.41 | 1114160.41
AGU180401450890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268374.05 | 268374.05
AGU180401450890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268374.05 | 268374.05
AGU180401450914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82813.89 | 82813.89
AGU180401450914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82813.89 | 82813.89
AGU180401456795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561745.28 | 561745.28
AGU180401459920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698552.94 | 698552.94
AGU180401459988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946738.72 | 946738.72
AGU180401475208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266764.98 | 266764.98
AGU180401449766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617237.33 | 617237.33
AGU180401473402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173321.12 | 173321.12
AGU180401449879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409474.45 | 409474.45
AGU180401449887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106935.07 | 106935.07
AGU180401450074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254456.02 | 254456.02
AGU180401457334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332555.94 | 332555.94
AGU180401473761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392384.66 | 388997.95
AGU180401457663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979910.89 | 979910.89
AGU180401473111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610956.48 | 610956.48
AGU180401451149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108458.77 | 108452.91
AGU180401451331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154146.39 | 1174821.81
AGU180401451394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208214.05 | 208214.05
AGU180401469447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129978.5 | 129978.5
AGU180401473306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153226.54 | 1153226.54
AGU180401471918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569555.77 | 569555.77
AGU180401451653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192654.98 | 163044.73
AGU180401460058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638363.28 | 638363.28
AGU180401451708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324817.81 | 340575.18
AGU180401460100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876378.56 | 876378.56
AGU180401461507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124134.91 | 124134.91
AGU180401451201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109507.31 | 109507.31
AGU180401451223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241034.18 | 241034.18
AGU180401451246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025489.91 | 1025489.92
AGU180401483370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428477.45 | 428477.45
AGU180401495371 | ESTATAL | 2018 |  |  | programa directo estatal | 600000 | 600000
AGU180401495371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 600000 | 600000
AGU180401489442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8500000 | 8500000
AGU180401489675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401489703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401493664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401493707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401495192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1629642 | 1629642
AGU180401495318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223393 | 2223393
AGU180401497821 | ESTATAL | 2018 |  |  | CONACYT | 9102950 | 9102950
AGU180401497821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 9102950 | 9102950
AGU180401496284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496284 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496284 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496284 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401500231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499999.99 | 499999.99
AGU180401495428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319009 | 1319009
AGU180401495477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U081-Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES |  | 11433228.67 | 11434405.23
AGU180401496313 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496313 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496313 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401501149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1347415 | 1347415
AGU180401494021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
AGU180401494084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30000000 | 30000000
AGU180401495544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 3144332.73 | 3144332.73
AGU180401496356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496356 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496356 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496356 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401500392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1095000 | 1095000
AGU180401494226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401495624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 705603.05 | 2881692.15
AGU180401498083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1360398.81 | 1360398.81
AGU180401494412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180401493990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401495678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U080-Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 564001 | 564001
AGU180401498270 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 373105.03 | 373105.03
AGU180401498270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 373105.03 | 373105.03
AGU180401498270 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 373105.03 | 373105.03
AGU180401498270 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 373105.05 | 373105.05
AGU180401501451 | FIDEICOMISOS | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 203703314 | 203703314
AGU180401489387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3500000
AGU180401494810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16788780 | 16788780
AGU180401493687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401497328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401495149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 953661 | 953661
AGU180401495177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
AGU180401494831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3324729 | 3324729
AGU180401495639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 615610.98 | 615610.98
AGU180401493691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 81072 | 81072
AGU180401493706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 165870 | 165870
AGU180401493721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 525900 | 525900
AGU180401494115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401498165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4375385.82 | 4375385.82
AGU180401494217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401494007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401497951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1741597.02 | 1741597.02
AGU180401494383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
AGU180401494486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
AGU180401496364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496364 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496364 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496364 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496394 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496394 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401496394 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401497350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 9392709 | 9392709
AGU180401495379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20000000
AGU180401489411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
AGU180401493737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401493754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
AGU180401494033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
AGU180401494287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401490002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1186800 | 1186800
AGU180401495188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1900000 | 1900000
AGU180401495188 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal | 2400000 | 2400000
AGU180401495204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802919 | 802919
AGU180401494460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401494468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
AGU180401495570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 842007.02 | 842007.02
AGU180401495675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1708982.15 | 1708982.15
AGU180401500451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
AGU180401489623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2180838.51 | 2180838.51
AGU180401489624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 998052 | 998052
AGU180401495210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401495210 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401495210 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401495210 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401495230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401495230 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 210162.5 | 210162.5
AGU180401495230 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401495230 | ESTATAL | 2018 |  |  | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 210162.5 | 210162.5
AGU180401495216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 410000 | 410000
AGU180401495441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433976 | 433976
AGU180401495237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892768 | 892768
AGU180401495347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
AGU180401495391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481356 | 481356
AGU180401495657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1391105.42 | 1391105.42
AGU180401497965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7151980 | 7151980
AGU180401485030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7426.97 | 4903.49
AGU180401487527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808364.58 | 808364.58
AGU180401488900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 3553000 | 3553000
AGU17170200854773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339822.95 | 334322.13
AGU18180201081274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581858.34 | 581858.34
AGU18180101078747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 206340 | 206340
AGU17170100841196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5558000 | 5360485.56
AGU17170300956520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 9967914.89
AGU18180201081355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294770.1 | 294770.1
AGU18180201081449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460037 | 1460037
AGU18180101056232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304887.92 | 299831.99
AGU17170401041539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1270000 | 1216472.06
AGU18180201140483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3160693 | 3160693
AGU18180201081357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128778.83 | 125403.39
AGU17170100841032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 150000 | 136935.73
AGU17170100841140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 118872 | 71905.48
AGU18180101078757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 756000 | 749824
AGU15170100849961 | ESTATAL | 2015 |  |  | Programa Estatal | 16800000 | 33600000
AGU15170100849961 | FIDEICOMISOS | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 16800000 | 33600000
AGU17170100841019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3760000 | 3623919.09
AGU17170100849838 | ESTATAL | 2015 |  |  | Programa Estatal | 56000000 | 56000000
AGU17170100849838 | FIDEICOMISOS | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 56000000 | 56000000
AGU17170100841101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 510000 | 364996.09
AGU17170100841057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 1953762.16
AGU17170300956518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000
AGU18180101056222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537990.36 | 537990.36
AGU18180101078744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 96292 | 96292
AGU17170100840816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 464000 | 413081.8
AGU15150100484782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 91989.42 | 91989.42
AGU18180101078758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 625600 | 603100
AGU18180201081291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404505.11 | 446105.01
AGU18180201134515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 250000 | 210000
AGU18180201081286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208111.83 | 198007.24
AGU18180101056228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376512.31 | 292074.39
AGU17170100841169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23551 | 21445.47
AGU17170100841165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4787180 | 4416105.43
AGU17170100840795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1810679.06 | 1419260.44
AGU17170100841244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 125000 | 82897.73
AGU17170100841223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1280000 | 78718.71
AGU11170100840708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 2926625.19 | 2876800
AGU18180201081284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208599.89 | 208599.89
AGU17170100841193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2192301.96 | 2067894.3
AGU17170200854776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86470.77 | 86470.77
AGU18180201132692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5474888 | 5474888
AGU18180101078754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 101168 | 100920
AGU17170401045415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 2849890.16
AGU17170401041596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483500
AGU17170100840743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25000 | 19037.74
AGU17170300954237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U040-Carrera Docente en UPES |  | 4948536 | 4976869.04
AGU17170401045453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877921 | 877921
AGU17170100841038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1580000 | 1570402.58
AGU18180201081280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536491.14 | 536491.14
AGU18180201081282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063783.22 | 1028270.48
AGU17170100841233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2289075 | 1474924
AGU17170200854775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1877918.98 | 1877918.99
AGU18180201140319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1750000 | 1750000
AGU18180201081318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048881.9 | 1048881.93
AGU18180201081450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792351 | 792351
AGU18180201081412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189551.6 | 188646.96
AGU18180201081351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376217.44 | 376217.44
AGU17170401045403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 3747576.1
AGU17170400972539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288174.3 | 288174.3
AGU17170100841182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1130692.88 | 577187.7
AGU17170100841025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 900000 | 684115.67
AGU17170200854763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509416.2 | 507725.53
AGU18180101078750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 200000 | 200000
AGU18180201081264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834599.41 | 834599.41
AGU18180201081292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259669.78 | 259669.78
AGU16160100636461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 645551.61 | 586502.64
AGU15170100850067 | FIDEICOMISOS | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 4800000 | 9600000
AGU15170100850067 | ESTATAL | 2015 |  |  | Programa Estatal | 4800000 | 9600000
AGU17170100841230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 185000 | 125044.63
AGU18180101080350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 399000 | 398974.79
AGU17170100850465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 775849069 | 792462023.7
AGU18180201132725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 9392709 | 9392709
AGU15150200539577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 5933384.27 | 5933384.27
AGU17170100841176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 569200.5 | 425892.81
AGU18180201134516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 70000 | 70000
AGU17180101067070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292523 | 292523
AGU17170100840764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6884338.76 | 6762914.45
AGU17170300905881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150746.03 | 150685.41
AGU17170401045289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1483500
AGU17170100841121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1388058.5 | 1388058
AGU17170401045401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1120562 | 1120562
AGU00170400972408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 354794.64
AGU17170100841206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 400000 | 400000
AGU17170100841152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2520000 | 2005252.62
AGU18180201081278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427968.35 | 427968.35
AGU18180201081290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169949.7 | 1169949.71
AGU18180201081298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78100.72 | 78100.72
AGU18180101078752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 186500 | 186500
AGU18180201081257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226889.55 | 226889.55
AGU18180201081313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040174.58 | 1040174.58
AGU16180101066715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212141 | 1212141
AGU17170401041217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 1483500
AGU18180101056231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377658.53 | 354741.02
AGU17170100841076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23835122.84 | 22996499.71
AGU180401431538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401431738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
AGU180401431844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301303862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180301303900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
AGU180401431544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301303916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180401432264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301304035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301304058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
AGU180401432532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481921.23 | 481921.23
AGU180401432535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264164.52 | 1264164.52
AGU180301304087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180301304096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301304126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301304155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
AGU180301304188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401432304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401431857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301304410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU180301304427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301304445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301304466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
AGU180401431485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817483.13 | 817483.13
AGU180401431504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180401431505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310191.32 | 310191.32
AGU180401404912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266761.21 | 266761.21
AGU180401405394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32891.44 | 32891.44
AGU180401405397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55934.75 | 55934.75
AGU180401405401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47040.83 | 47040.83
AGU180301304031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401405995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67641.86 | 67641.86
AGU180401405890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 514560.64 | 514560.64
AGU180401405896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74083.92 | 74083.92
AGU180301304668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
AGU180401405558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37492.9 | 37492.9
AGU180401405562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92488.26 | 92488.26
AGU180301309502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286859.09 | 302299.39
AGU180401405175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57242.84 | 57242.84
AGU180301386863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1368558.72 | 1368558.72
AGU180301309720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148287.82 | 163044.73
AGU180301389495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1867345.6 | 1867345.6
AGU180301309614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55854 | 55854
AGU180301310348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154237.97 | 149983.71
AGU180401405119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66503.76 | 66503.76
AGU180401404824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66956.77 | 66956.77
AGU180401404825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68868.96 | 68868.96
AGU180401404833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65121.07 | 65121.07
AGU180401405102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66503.76 | 66503.76
AGU180401405125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66503.76 | 66503.76
AGU180301304029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU180301310569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368128.48 | 367983.37
AGU180401404836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133320.35 | 133320.35
AGU180401404837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198315.18 | 198315.18
AGU180401404838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202907.51 | 202907.51
AGU180401405390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48031.07 | 48031.07
AGU180401405391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24869.4 | 24869.4
AGU180401405392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21394.14 | 21394.14
AGU180401405393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74814.62 | 74814.62
AGU180401405395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42696.89 | 42696.89
AGU180401405396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30548.93 | 30548.93
AGU180401405398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26611.19 | 26611.19
AGU180401405399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23981.91 | 23981.91
AGU180401405400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23273.45 | 23273.45
AGU180401405402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41284.95 | 41284.95
AGU180401405403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39552.57 | 39552.57
AGU180401405404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92786.45 | 92786.45
AGU180301304163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301305909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429707.26 | 421143.22
AGU180301310580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510236.36 | 509828.58
AGU180401405592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9298.61 | 9298.61
AGU180401405593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68863.25 | 68863.25
AGU180301385796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 170932.86 | 170932.86
AGU180401405897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23001.39 | 23001.39
AGU180401405898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15682.76 | 15682.76
AGU180401405899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31748.39 | 31748.39
AGU180401405900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12507.18 | 12507.18
AGU180401405901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3603.53 | 3603.53
AGU180401405994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 274075.55 | 274075.55
AGU180401405996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68811.23 | 68811.23
AGU180401405997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210580.32 | 210580.32
AGU180301304451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401405000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62600.71 | 62600.71
AGU180401405881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1599904.23 | 1599904.23
AGU180401405882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131850.87 | 131850.87
AGU180401405893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207645.22 | 207645.22
AGU180401405894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42896.71 | 42896.71
AGU180401405895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120199.6 | 120199.6
AGU180301304526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180401405417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19326.87 | 19326.87
AGU180401405467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5587.17 | 5587.17
AGU180401405468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14270.28 | 14270.28
AGU180301304538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401405487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50337.68 | 50337.68
AGU180401405553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25810.27 | 25810.27
AGU180401405555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9241.57 | 9241.57
AGU180401405560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18561.46 | 18561.46
AGU180401405561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9246.34 | 9246.34
AGU180401405005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63704.89 | 63704.89
AGU180401405008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133007.52 | 133007.52
AGU180401405128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131505.6 | 131505.6
AGU180401405132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135825.74 | 135825.74
AGU180401405137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68868.96 | 68868.96
AGU180401405141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137737.93 | 137737.93
AGU180401405144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68868.96 | 68868.96
AGU180401405149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130021.21 | 130021.21
AGU180401405015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199511.29 | 199511.29
AGU180401405151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130376.74 | 130376.74
AGU180401405152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 712204.74 | 712204.74
AGU180401405176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58774.21 | 58774.21
AGU180401405177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113157.34 | 113157.34
AGU180401405199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81995.7 | 81995.7
AGU180401405200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119644.81 | 119644.81
AGU180401405204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80522.21 | 80522.21
AGU180401405038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66503.76 | 66503.76
AGU180401405219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42318.18 | 42318.18
AGU180401405223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217648.35 | 217648.35
AGU180401405227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131678.75 | 131678.75
AGU180401405231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42934.78 | 42934.78
AGU180401405235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128432.1 | 128432.1
AGU180401405241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44567.85 | 44567.85
AGU180401405243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85028.53 | 85028.53
AGU180401405246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43494.67 | 43494.67
AGU180401405247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42514.26 | 42514.26
AGU180401405250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170451.9 | 170451.9
AGU180401405341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27566.95 | 27566.95
AGU180401405347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136964.99 | 136964.99
AGU180401405074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66503.76 | 66503.76
AGU180401405363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25926.61 | 25926.61
AGU180401405367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 371100.6 | 371100.6
AGU180301306780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380070.22 | 430468.76
AGU180401405083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66503.76 | 66503.76
AGU180401405379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128032.22 | 128032.22
AGU180401405381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34678.91 | 34678.91
AGU180401405166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63791.35 | 63791.35
AGU180401405170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186406.08 | 186406.08
AGU180401405179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43979.51 | 43979.51
AGU180401405180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53069.32 | 53069.32
AGU180401405959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67843.62 | 67843.62
AGU180401405972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267826.25 | 267826.25
AGU180401406003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63352.26 | 63352.26
AGU180301304816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205000 | 205000
AGU180301304864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401405184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327544.89 | 327544.89
AGU180401405188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124484.13 | 124484.13
AGU180401405189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81092.15 | 81092.15
AGU180401405978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 334085.92 | 334085.92
AGU180401405981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 881682.93 | 881682.93
AGU180401405999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64366.46 | 64366.46
AGU180401406000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 188597.17 | 188597.17
AGU180401406001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262617.47 | 262617.47
AGU180401406002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63352.26 | 63352.26
AGU180401406004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131342.28 | 131342.28
AGU180401406005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65604.05 | 65604.05
AGU180401406006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 475831.77 | 475831.77
AGU180401406008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193877.57 | 193877.57
AGU180401406010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195847.49 | 195847.49
AGU180401406014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116145.17 | 116145.17
AGU180401406018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 188043.53 | 188043.53
AGU180401406034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62230.93 | 62230.93
AGU180401430882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684670.05 | 684670.05
AGU180401405308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127838.92 | 127838.92
AGU180401406091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83679.15 | 83679.15
AGU180401405333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94438.18 | 94438.18
AGU180401405375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142363.52 | 142363.52
AGU180401406111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122197.64 | 122197.64
AGU180401406115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114039.52 | 114039.52
AGU180401406117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20255.14 | 20255.14
AGU180401406121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100973.09 | 100973.09
AGU180401406124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163579.93 | 163579.93
AGU180401406197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65920.68 | 65920.68
AGU180401430988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269957.18 | 269957.18
AGU180301303803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
AGU180401405443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5625.49 | 5625.49
AGU180401405445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5622.26 | 5625.49
AGU180401405446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32677.33 | 32677.33
AGU180401405451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7078.82 | 7078.82
AGU180401405453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5040.71 | 5040.71
AGU180401405454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4565.73 | 4565.73
AGU180401405461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6415.78 | 6415.78
AGU180401405462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7280.66 | 7280.66
AGU180401405465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4510.68 | 4510.68
AGU180401406199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135181.2 | 135181.2
AGU180401406202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139511.61 | 139511.61
AGU180401406203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69755.81 | 69755.81
AGU180401406211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63970.3 | 63970.3
AGU180401406215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67260.65 | 67260.65
AGU180301303853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
AGU180301303865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301303867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180301303872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
AGU180401405466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4144.95 | 4144.95
AGU180401405519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9369.64 | 9369.64
AGU180401405523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 178226.5 | 178226.5
AGU180401405586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6665.87 | 6665.87
AGU180401405587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6665.87 | 6665.87
AGU180401405588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15951.1 | 15951.1
AGU180401405590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25311.67 | 25311.67
AGU180401405591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9491.66 | 9491.66
AGU180401406226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70064.71 | 70064.71
AGU180401406230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66516.43 | 66516.43
AGU180401406233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58916.67 | 58916.67
AGU180401406234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 302314.26 | 302314.26
AGU180401406235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177176.61 | 177176.61
AGU180401406242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39546.27 | 39546.27
AGU180401406246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85483.01 | 85483.01
AGU180301303879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
AGU180301303892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
AGU180301303925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
AGU180401406249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36520.39 | 36520.39
AGU180401406250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112066.31 | 112066.31
AGU180401406254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38520.55 | 38520.55
AGU180401406257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17641.3 | 17641.3
AGU180401406259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31020.71 | 31020.71
AGU180401406263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81700.53 | 81700.53
AGU180401406268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121673.7 | 121673.7
AGU180301304009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401404853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397249.82 | 397249.82
AGU180401404884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268154.56 | 268154.56
AGU180401404950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135688.21 | 135688.21
AGU180401405883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71328.88 | 71328.88
AGU180401405884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69937.08 | 69937.08
AGU180401405885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69625.72 | 69625.72
AGU180401405887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114780.34 | 114780.34
AGU180401405888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58633.87 | 58633.87
AGU180401405889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121721.53 | 121721.53
AGU180401405892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223302.95 | 223302.95
AGU180401405182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51857.62 | 51857.62
AGU180301304456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301304552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401404958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134539.4 | 134539.4
AGU180401404976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81890.74 | 81890.74
AGU180401405902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13782.98 | 13782.98
AGU180401405903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10589.02 | 10589.02
AGU180401405904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140954.6 | 140954.6
AGU180401405905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139251.44 | 139251.44
AGU180401405906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69625.72 | 69625.72
AGU180401405907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71328.88 | 71328.88
AGU180401405908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69625.72 | 69625.72
AGU180401405910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135687.23 | 135687.23
AGU180401405911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203530.85 | 203530.85
AGU180401405912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 473064.76 | 473064.76
AGU180401405973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132996.67 | 132996.67
AGU180401404982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68686.43 | 68686.43
AGU180401404992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69198.96 | 69198.96
AGU180401404997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62595.73 | 62595.73
AGU180401405948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67843.62 | 67843.62
AGU180301325856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566910.13 | 566910.12
AGU180301325938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262600.25 | 261229.04
AGU180301386698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2096953.87 | 2226357.63
AGU180401406382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13451.02 | 13451.02
AGU180401406384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8829.7 | 8829.7
AGU180401406387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4569.96 | 4569.96
AGU180401406394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105802.92 | 105802.92
AGU180401406400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17633.82 | 17633.82
AGU180401406402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35267.64 | 35267.64
AGU180401406176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68981.52 | 68981.52
AGU180401406405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16308.21 | 16308.21
AGU180401406407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48924.63 | 48924.63
AGU180401406409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23021.11 | 23021.11
AGU180401406411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16308.21 | 16308.21
AGU180401406060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365164.58 | 365164.58
AGU180401406413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39157.03 | 39157.03
AGU180401406066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175981.22 | 175981.22
AGU180401406077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 123910.98 | 123910.98
AGU180401406087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41974.29 | 41974.29
AGU180401406127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18015.88 | 18015.88
AGU180401406128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20584.13 | 20584.13
AGU180401406131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54452.52 | 54452.52
AGU180401406132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88913.59 | 88913.59
AGU180401406135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4261.79 | 4261.79
AGU180401406136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6765.67 | 6765.67
AGU180401406137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10587.38 | 10587.38
AGU180401406138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3421.89 | 3421.89
AGU180401406139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29362.49 | 29362.49
AGU180401406141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12578.91 | 12578.91
AGU180401406143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54206.05 | 54206.05
AGU180401406144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39611.39 | 39611.39
AGU180401406150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 331082.17 | 331082.17
AGU180401406156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67328.99 | 67328.99
AGU180401405477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8389.61 | 8389.61
AGU180401405479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8389.61 | 8389.61
AGU180301339307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195953.4 | 195953.4
AGU180401406159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65999.96 | 65999.96
AGU180401406161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67133.52 | 67133.52
AGU180401406167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129966.82 | 129966.82
AGU180401406172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143904.83 | 143904.83
AGU180401406185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 543344.14 | 543344.14
AGU180401406193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68023.05 | 68023.05
AGU180401406194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135985.38 | 135985.38
AGU180401406386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2888.24 | 2888.24
AGU180401406274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20814.45 | 20814.45
AGU180401406276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121730.64 | 121730.64
AGU180401406313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61093.48 | 61093.48
AGU180401406320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21479.38 | 21479.38
AGU180401406335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74310.57 | 74310.57
AGU180401406336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62640.9 | 62640.9
AGU180401406357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19876.24 | 19876.24
AGU180401406364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3966.78 | 3966.78
AGU180401406376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5738.18 | 5738.18
AGU180401406379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15878.29 | 15878.29
AGU180401406326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104552.05 | 104552.05
AGU180401447751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19949.93 | 19949.93
AGU180401447759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65549.77 | 65549.77
AGU180401449456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193799.32 | 193799.32
AGU180401449736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209783.6 | 209783.6
AGU180401449738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631886.41 | 631886.41
AGU180301303808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU180401447354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593428.85 | 593428.85
AGU180401447778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14249.95 | 14249.95
AGU180401447812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62699.78 | 62699.78
AGU180401447817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56999.8 | 56999.8
AGU180401447826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14249.93 | 14249.93
AGU180401447828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5699.98 | 5699.98
AGU180401447830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14249.95 | 14249.95
AGU180401447832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8549.97 | 8549.97
AGU180301304767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
AGU180401431489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123071.83 | 123071.83
AGU180401431501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478884.51 | 478884.51
AGU180401447824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37049.87 | 37049.87
AGU180401447836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8549.97 | 8549.97
AGU180401447838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54149.87 | 54149.87
AGU180401447844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51299.82 | 51299.82
AGU180401447848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190949.33 | 190949.33
AGU180401449081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88349.69 | 88349.69
AGU180401449096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45599.84 | 45599.84
AGU180401431523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401431532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401448688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387509.48 | 387509.48
AGU180401449110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11399.96 | 11399.96
AGU180401449120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39899.86 | 39899.86
AGU180401449129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25649.91 | 25649.91
AGU180401447911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524939.21 | 524939.21
AGU180401431745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180301304192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401435237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233699.18 | 233699.18
AGU180401446476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82649.71 | 82649.71
AGU180401447959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124929.79 | 1124929.79
AGU180401446484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71249.75 | 71249.75
AGU180401446490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2849.99 | 2849.99
AGU180401446496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2849.99 | 2849.99
AGU180401446498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2849.99 | 2849.99
AGU180401446500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8549.97 | 8549.97
AGU180401446502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8549.97 | 8549.97
AGU180401446514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28499.9 | 28499.9
AGU180401446520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2849.99 | 2849.99
AGU180401446521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8549.97 | 8549.97
AGU180401449522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254765.29 | 254765.29
AGU180401446535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5699.98 | 5699.98
AGU180401444277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254162.26 | 254162.26
AGU180401448458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512801.85 | 512801.85
AGU180401448472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430468.76 | 430468.76
AGU180401449285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85499.7 | 85499.7
AGU180301303858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180301304444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU180301303906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
AGU180401430895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563985.54 | 563985.54
AGU180401447667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466095.86 | 466095.86
AGU180401448514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756064.26 | 756064.26
AGU180401449345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113999.6 | 113999.6
AGU180401449353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444667.83 | 444667.83
AGU180401449643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1586586.52 | 1586586.52
AGU180401447683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
AGU180401449380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775813.48 | 775813.48
AGU180401431564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180401447249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256641.24 | 256641.24
AGU180401447706 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 193773.51 | 193773.51
AGU180401447706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911055.75 | 911055.75
AGU180401447708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42749.85 | 42749.85
AGU180401447716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8549.97 | 8549.97
AGU180401447719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17099.94 | 17099.94
AGU180401449413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131099.54 | 131099.54
AGU180301304677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
AGU180401447279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336002.44 | 336002.44
AGU180401447741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17099.94 | 17099.94
AGU180401449716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238691.22 | 238691.22
AGU180401405589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6665.87 | 6665.87
AGU180401406232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143904.83 | 143904.83
AGU180401406239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40722.49 | 40722.49
AGU180401406244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87755.55 | 87755.55
AGU180401406256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104978.9 | 104978.9
AGU180401406260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124670.15 | 124670.15
AGU180401406264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27420.29 | 27420.29
AGU180301386501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 2925021 | 2925021
AGU180301385890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 90545.17 | 90545.17
AGU180301304013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
AGU180301304045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180301387657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1400000 | 1400000
AGU180401405886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67922.92 | 67922.92
AGU180401405891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44852.52 | 44852.52
AGU180401416814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1443736 | 1443736
AGU180401405909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65679.7 | 65679.7
AGU180401404991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71353.74 | 71353.74
AGU180401406100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133597.91 | 133597.91
AGU180401406106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181326.27 | 181326.27
AGU180301389072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 2431933.73 | 2431933.73
AGU180301303778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
AGU180401406122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18349.21 | 18349.21
AGU180301303828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180401405456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11618.66 | 11618.66
AGU180401405463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11990.31 | 11990.31
AGU180401406205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66970.83 | 66970.83
AGU180301385787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 675522.89 | 675522.89
AGU180301385982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1330751.88 | 1330751.88
AGU180401406213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56579.25 | 56579.25
AGU180401406221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68023.05 | 68023.05
AGU180301303868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180301326829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613013.44 | 613013.44
AGU180401405543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16927.43 | 16927.43
AGU180401405546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16722.86 | 16722.86
AGU180301386058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 608303.94 | 608303.94
AGU180401405528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7819.33 | 7819.33
AGU180401405533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99322.19 | 99322.19
AGU180401405531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23457.99 | 23457.99
AGU180301385922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 734077 | 734077
AGU180401422137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60162.47 | 60162.47
AGU180301389284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
AGU180401418812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509161.29 | 509161.29
AGU180401418814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606069.38 | 606069.38
AGU180401418822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410348.11 | 410348.11
AGU180401421587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104748.23 | 104748.23
AGU180401421590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545106.47 | 545106.47
AGU180401421600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346727.75 | 346727.75
AGU180401421602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119566.64 | 119566.64
AGU180401421608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341029.13 | 341029.13
AGU180401421623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204163.31 | 204163.31
AGU180401421637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26040 | 26040
AGU180401421639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189407.5 | 189407.5
AGU180401421641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367938.56 | 367938.56
AGU180401421643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599212.01 | 599212.01
AGU180401421647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180487.42 | 180487.42
AGU180401421677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60162.47 | 60162.47
AGU180401421699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496404.44 | 496404.44
AGU180301389853 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Directo Estatal PDE | 500000 | 500000
AGU180301389853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
AGU180401421810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30081.24 | 30081.24
AGU180401421835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42113.73 | 42113.73
AGU180401421844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60162.47 | 60162.47
AGU180401421865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54146.22 | 54146.22
AGU180301389930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 487512.5 | 487512.5
AGU180301389930 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Directo Municpal | 487512.5 | 487512.5
AGU180301389930 | ESTATAL | 2018 |  |  | Directo Estatal | 487512.5 | 487512.5
AGU180301389930 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 487512.5 | 487512.5
AGU180301389931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 354500 | 354500
AGU180301389931 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Directo Municipal | 354500 | 354500
AGU180301389931 | ESTATAL | 2018 |  |  | Directo Estatal | 354500 | 354500
AGU180301389931 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 354500 | 354500
AGU180401421594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574000.07 | 574000.07
AGU180401421599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260114.89 | 260114.89
AGU180401421604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119254.27 | 119254.27
AGU180401421614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569302.37 | 569302.37
AGU180401421621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488610.82 | 488610.82
AGU180401421633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31378 | 31378
AGU180401405492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41948.07 | 41948.07
AGU180401405496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25168.84 | 25168.84
AGU180401405504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16779.23 | 16779.23
AGU180401405507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8389.61 | 8389.61
AGU180401405508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15638.66 | 15638.66
AGU180401421804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60162.47 | 60162.47
AGU180401421819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120324.94 | 120324.94
AGU180401421823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60162.47 | 60162.47
AGU180401421829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30081.24 | 30081.24
AGU180401421838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60162.47 | 60162.47
AGU180401421855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42113.73 | 42113.73
AGU180401421875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90243.71 | 90243.71
AGU180301391724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | S278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación |  | 320000 | 320000
AGU180401422133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60162.47 | 60162.47
AGU180401422149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12032.49 | 12032.49
AGU180401422164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60162.47 | 60162.47
AGU180401421408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375542.85 | 375542.85
AGU180401421418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367395.84 | 367395.84
AGU180401418050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988999.99 | 988999.99
AGU180401444924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193799.32 | 193799.32
AGU180301389531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5366325 | 5366325
AGU180401427288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179007.72 | 179007.72
AGU180401438682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716802.29 | 716802.29
AGU180401427446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208441.78 | 208441.78
AGU180301392208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 138493 | 138493
AGU180401429637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537166.53 | 537166.53
AGU180401429645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005732.43 | 1005732.43
AGU180301386022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 925043.26 | 925043.26
AGU180401429779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84600.01 | 84600.01
AGU180401445257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156749.45 | 156749.45
AGU180401445265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151049.47 | 151049.47
AGU180401446482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71249.75 | 71249.75
AGU180401446523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59849.79 | 59849.79
AGU180401446532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91199.68 | 91199.68
AGU180401436492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19949.93 | 19949.93
AGU180401436507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51299.82 | 51299.82
AGU180401437878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57573.12 | 57573.12
AGU180401437906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34308.16 | 34308.16
AGU180401429789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59102.88 | 59102.88
AGU180401433912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000.04 | 43000.04
AGU180401433921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47300.04 | 47300.04
AGU180401435726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128249.55 | 128249.55
AGU180401436543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31349.89 | 31349.89
AGU180401437918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15660 | 15660
AGU180401437925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12036.16 | 12036.16
AGU180401437930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000.01 | 15000.01
AGU180401437935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34110.96 | 34110.96
AGU180401434557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120324.94 | 120324.94
AGU180401437942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46023 | 46023
AGU180401438783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60162.47 | 60162.47
AGU180401438034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8120 | 8120
AGU180401438040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13780.8 | 13780.8
AGU180401437884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3162.16 | 3162.16
AGU180401438736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154250 | 154250
AGU180401434817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47300.04 | 47300.04
AGU180401434825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94600.09 | 94600.09
AGU180401435449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133949.53 | 133949.53
AGU180401435897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102599.64 | 102599.64
AGU180401436615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168149.41 | 168149.41
AGU180401437932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8645.47 | 8645.47
AGU180301385900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 289029.99 | 289029.99
AGU180401438263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37049.87 | 37049.87
AGU180401438953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124910.52 | 124910.52
AGU180401438959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182576.01 | 182576.01
AGU180401437949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10605.74 | 10605.74
AGU180401438289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14249.95 | 14249.95
AGU180401438325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142499.5 | 142499.5
AGU180401435270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131099.54 | 131099.54
AGU180401438042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27693.84 | 27693.84
AGU180401435291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648754.06 | 648754.06
AGU180401435297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168149.41 | 168149.41
AGU180401437801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679999.86 | 679999.86
AGU180401436322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140711.8 | 140711.8
AGU180401433651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12900.01 | 12900.01
AGU180401435552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19949.93 | 19949.93
AGU180401433800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8600.01 | 8600.01
AGU180401436481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39899.86 | 39899.86
AGU180401438020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3236.4 | 3236.4
AGU180401438027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10393.6 | 10393.6
AGU180401438028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298985.49 | 298985.49
AGU180401438031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18220 | 18220
AGU180401438043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460182.66 | 460182.66
AGU180401433667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500.02 | 21500.02
AGU180401438088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148200 | 148200
AGU180401438625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262199.08 | 262199.08
AGU180401433678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500.02 | 21500.02
AGU180401433697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300 | 4300
AGU180401433704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8600.01 | 8600.01
AGU180401435421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59849.79 | 59849.79
AGU180401432271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401432276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
AGU180401432279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180401432284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401432288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
AGU180401433708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17200.02 | 17200.02
AGU180401433713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38700.04 | 38700.04
AGU180401433720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500.02 | 21500.02
AGU180401433721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12900.01 | 12900.01
AGU180401433726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60200.06 | 60200.06
AGU180401438141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292074.34 | 292074.39
AGU180401438153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624111.13 | 624111.13
AGU180401438157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354741.02 | 354741.02
AGU180401432316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
AGU180401432319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401432320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401432321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401434794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51600.05 | 51600.05
AGU180401435608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128249.55 | 128249.55
AGU180401438165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528926.92 | 528926.92
AGU180401432345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401432347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401434797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8600.01 | 8600.01
AGU180401434799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25800.02 | 25800.02
AGU180401434803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000.04 | 43000.04
AGU180401434811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000.04 | 43000.04
AGU180401434836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38700.04 | 38700.04
AGU180401438046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10506.79 | 10506.79
AGU180401432370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
AGU180401432400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
AGU180401434845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300 | 4300
AGU180401434869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300 | 4300
AGU180401431555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401431556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401431568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
AGU180401433309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38700.04 | 38700.04
AGU180401433886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25800.02 | 25800.02
AGU180401434875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000.04 | 43000.04
AGU180401434885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51600.04 | 51600.04
AGU180401433902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47300.04 | 47300.04
AGU180301386596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 693111.81 | 693111.81
AGU180401438531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170999.4 | 170999.4
AGU180401432285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401433722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500.02 | 21500.02
AGU180401431874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401434944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8600.01 | 8600.01
AGU180401436329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246270.67 | 246270.67
AGU180401434960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25800.02 | 25800.02
AGU180401434986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21500.02 | 21500.02
AGU180401438633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19949.93 | 19949.93
AGU180401438635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31349.89 | 31349.89
AGU180401436528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22799.92 | 22799.92
AGU180401438652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727882.88 | 727882.88
AGU180301389417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1015224.86 | 1015224.86
AGU180401436540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5699.98 | 5699.98
AGU180401436565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17099.94 | 17099.94
AGU180401432433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
AGU180401436175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204331.78 | 204331.78
AGU180401436573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105449.63 | 105449.63
AGU180401436580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28499.9 | 28499.9
AGU180401433897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25800.02 | 25800.02
AGU180401437903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13265.76 | 13265.76
AGU180401434325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59022.19 | 59022.19
AGU180401435352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116849.59 | 116849.59
AGU180401437995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11240 | 11240
AGU180401438004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24418 | 24418
AGU180401438005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177621.4 | 177621.4
AGU180401431872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
AGU180401431878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
AGU180401434955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8600 | 8600
AGU180401436324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643458.64 | 643458.64
AGU180401449847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302299.38 | 302299.39
AGU180401449952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228843.93 | 228843.93
AGU180401467411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30145.82 | 30145.82
AGU180401451638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
AGU180401467593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90437.47 | 90437.47
AGU180401450694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31349.89 | 31349.89
AGU180401469416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
AGU180401450775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316348.89 | 316348.89
AGU180401467680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30145.82 | 30145.82
AGU180401469476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314967.76 | 314967.76
AGU180401467780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150729.11 | 150729.11
AGU180401456673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524982.28 | 634439.59
AGU180401473250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649955.8 | 649955.8
AGU180401475142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136332.79 | 136332.79
AGU180401449818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307589.39 | 307589.39
AGU180401449828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142499.5 | 142499.5
AGU180401451510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
AGU180401451526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401451547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401473451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36841.6 | 36841.6
AGU180401451606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
AGU180401472697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161055.03 | 1161055.03
AGU180401450057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151049.47 | 151049.47
AGU180401472776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193509.17 | 193509.17
AGU180401473716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35960 | 35960
AGU180401460909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22799.92 | 22799.92
AGU180401472858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129006.11 | 129006.11
AGU180401474663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261229.04 | 261229.04
AGU180401453251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401472953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129006.11 | 129006.11
AGU180401453325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401473019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386964.66 | 386964.66
AGU180401474803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446105.01 | 446105.01
AGU180401453385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401453399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
AGU180401459713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410884.15 | 410884.15
AGU180401473096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709435.21 | 709435.21
AGU180401472260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139232.03 | 139232.03
AGU180401473162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257976.44 | 257976.44
AGU180401467460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120583.29 | 120583.29
AGU180401474747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145771.49 | 145771.49
AGU180401467543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60291.64 | 60291.64
AGU180401473201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322470.55 | 322470.55
AGU180401474946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198007.24 | 198007.24
AGU180401467991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30145.82 | 30145.82
AGU180401472393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516468.48 | 516468.48
AGU180401468069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120583.29 | 120583.29
AGU180401475034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273325.09 | 273325.09
AGU180401467116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60291.64 | 60291.64
AGU180401472643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387351.36 | 387351.36
AGU180401467232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30145.82 | 30145.82
AGU180401472722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377729.04 | 377729.04
AGU180401473598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41760 | 41760
AGU180401472821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129006.11 | 129006.11
AGU180401473652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323678.81 | 323678.81
AGU180401459849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674821.66 | 674821.66
AGU180401459869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997604.75 | 997604.75
AGU180401449973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82649.71 | 82649.71
AGU180401451570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401460041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500547.97 | 1500547.97
AGU180401450687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8549.97 | 8549.97
AGU180401460248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140751.59 | 140751.59
AGU180401451692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
AGU180401453299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401453354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401453364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401453408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401453432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401453339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401453439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
AGU180401453449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
AGU180401500322 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | FISM 2018 | 136332.79 | 136332.79
AGU180401500322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 134296 | 134296
AGU180401500322 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 136331.65 | 136331.65
AGU180401500265 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | FISM 2018 | 388997.95 | 388997.95
AGU180401500265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 465942.61 | 465942.61
AGU180401500289 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | FISM 2018 | 266266.45 | 266266.45
AGU180401500289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 262292.33 | 262292.33
AGU180401500289 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 266266.45 | 266266.45
AGU180401499644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2577145 | 2577145
AGU180401498289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 218094.95 | 218094.95
AGU180401489636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4995000 | 4995000
AGU180401493769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4995000 | 4995000
AGU180401497325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 5474888 | 5474888
AGU180401499610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2500000 | 2500000
AGU180401486485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 900000 | 900000
AGU180401487049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 2457526.2 | 2457526.2
AGU180401497370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 165000 | 165000
AGU180401494817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | E011-Desarrollo Cultural |  | 1500000 | 1500000
AGU180401496035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 553144.77 | 553144.77
AGU180401497995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2431933.73 | 2431933.73
AGU180401486463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3200000 | 3200000
AGU180401482814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83414.95 | 83414.95

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
AGU18180201131685 | Metros Cuadrados | 1 | 5880 | 5880 | 100
AGU18180201131555 | Metros | 1 | 5300 | 5300 | 100
AGU18180201138867 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201137891 | Piezas | 1 | 50 | 50 | 100
AGU18180201131726 | Otros | 1 | 443205 | 443205 | 100
AGU00160300748368 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100853696 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964922 | Metros Cuadrados | 1 | 402913.82 | 402913.82 | 100
AGU17180101066718 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134858 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU00160300748376 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100853707 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882119 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081358 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101066495 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067123 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.93 | 93
AGU18180101075299 | Otros | 1 | 1330000 | 983348.19 | 73.94
AGU18180101067378 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132804 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132721 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133516 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134698 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
AGU18180101067431 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101066729 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00160300748377 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136735 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201138951 | Metros Cuadrados | 1 | 1500 | 1500 | 100
AGU18180101073330 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101074385 | Metros Cuadrados | 1 | 7020 | 7020 | 100
AGU17170401052850 | Metros Cuadrados | 1 | 1890 | 1890 | 100
AGU17170401048894 | Otros | 1 | 100 | 70.34 | 70.34
AGU18180101067165 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.52 | 52
AGU18180201134789 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201135126 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965184 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067269 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401052910 | Metros Cuadrados | 1 | 48790 | 48790 | 100
AGU18180101067136 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.83 | 83
AGU17180101066720 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067196 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92
AGU18180101056223 | Metros Cuadrados | 1 | 1252.82 | 1102 | 87.96
AGU16160300741212 | Otros | 1 | 100 | 99.08 | 99.08
AGU17170401052953 | Metros Cuadrados | 1 | 7781 | 7781 | 100
AGU17170401054321 | Metros Cuadrados | 1 | 47825 | 47571.53 | 99.47
AGU18180101067162 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.93 | 93
AGU18180201081305 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067124 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134932 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067119 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134878 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134519 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081193 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00160300748373 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965157 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081190 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081413 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081210 | Metros Cuadrados | 1 | 152.6 | 152.6 | 100
AGU17170401044956 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074551 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
AGU18180101067164 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU18180201139321 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU17180101067067 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067129 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU18180201131724 | Otros | 1 | 69 | 69 | 100
AGU00160300748386 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964861 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045363 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067361 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081126 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081127 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101068632 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU17180201135122 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964873 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965226 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401053013 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134653 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU18180201136568 | Otros | 1 | 969129 | 455297.73 | 46.98
AGU18180201081407 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201139254 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964259 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964282 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972403 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965171 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081304 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074502 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
AGU17170401049386 | Metros Cuadrados | 1 | 1210.5 | 1004.72 | 83
AGU16180101067187 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067062 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401052215 | Metros Cuadrados | 1 | 1248 | 1248 | 100
AGU16180101067265 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401052136 | Metros Cuadrados | 1 | 2914.5 | 2914.5 | 100
AGU18180201132861 | Metros Cuadrados | 1 | 5164.39 | 5164.39 | 100
AGU18180201139182 | Metros Cuadrados | 1 | 1349 | 1349 | 100
AGU18180201136132 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965188 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964863 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081122 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
AGU18180201081451 | Metros Cuadrados | 1 | 572 | 572 | 100
AGU18180101075010 | Metros Cuadrados | 1 | 5880 | 5880 | 100
AGU18180101067393 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101073936 | Metros Cuadrados | 1 | 7700 | 7700 | 100
AGU18180201139227 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136714 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965023 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964885 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101066733 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081350 | Metros Cuadrados | 1 | 352 | 352 | 100
AGU18180101070406 | Metros Cuadrados | 1 | 2838 | 2838 | 100
AGU18180101072049 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132815 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200887372 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965010 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954650 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965248 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045027 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045035 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073851 | Otros | 1 | 100 | 88.75 | 88.75
AGU18180101073238 | Metros Cuadrados | 1 | 1958.8 | 1958.8 | 100
AGU18180201081356 | Metros Cuadrados | 1 | 325 | 325 | 100
AGU18180201081372 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081348 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133390 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201139312 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
AGU18180201133528 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201135131 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135137 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136759 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401052257 | Metros Cuadrados | 1 | 2979 | 2979 | 100
AGU18180201081189 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081121 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201139293 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU18180201132852 | Metros Cuadrados | 1 | 571.5 | 571.5 | 100
AGU18180201133398 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131706 | Metros Cuadrados | 1 | 900 | 900 | 100
AGU18180201132826 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131669 | Metros | 1 | 7570 | 7570 | 100
AGU18180101078756 | Vehículos | 1 | 4 | 4 | 100
AGU18180201081353 | Metros Cuadrados | 1 | 471 | 471 | 100
AGU17170401053050 | Metros Cuadrados | 1 | 3105 | 3105 | 100
AGU17180201135525 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU17180101067201 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101071241 | Metros Cuadrados | 1 | 434 | 434 | 100
AGU17180101074099 | Metros Cuadrados | 1 | 2326.4 | 2326.4 | 100
AGU18180101067117 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101077369 | Otros | 1 | 100 | 98.06 | 98.06
AGU17170401046440 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101078755 | Piezas | 1 | 4 | 4 | 100
AGU18180201081307 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964907 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045574 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954826 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134800 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133321 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131723 | Otros | 1 | 69 | 69 | 100
AGU18180201135540 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU18180101071688 | Metros Cuadrados | 1 | 575 | 575 | 100
AGU18180201081306 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067120 | Otros | 1 | 1 | 0.73 | 73
AGU17170300964865 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964890 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073329 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067439 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134690 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201137875 | Otros | 1 | 64 | 64 | 100
AGU17170300905780 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074519 | Piezas | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU18180101066072 | Otros | 1 | 978070.92 | 957309.92 | 97.88
AGU18180101066073 | Otros | 1 | 307000 | 270181.04 | 88.01
AGU18180101067168 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.86 | 86
AGU18180101071693 | Metros Cuadrados | 1 | 564.94 | 564.94 | 100
AGU17180101073831 | Metros Cuadrados | 1 | 11802 | 11802 | 100
AGU17180201134912 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134924 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
AGU00160300748385 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200890286 | Otros | 1 | 5170510.58 | 5170510.58 | 100
AGU18180101067141 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101080435 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100853722 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131701 | Metros Cuadrados | 1 | 900 | 900 | 100
AGU18180201138932 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964864 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300905846 | Metros Cuadrados | 1 | 2026 | 2026 | 100
AGU17170300905765 | Otros | 1 | 50 | 50 | 100
AGU16180101067191 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101072674 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100840570 | Otros | 1 | 100 | 86.05 | 86.05
AGU18180201132850 | Metros Cuadrados | 1 | 925.83 | 925.83 | 100
AGU17180201134903 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136725 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067170 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.96 | 96
AGU18180101074411 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131690 | Metros | 1 | 2265 | 2265 | 100
AGU17180201134808 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
AGU16160100636377 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | 99.97
AGU17170401052992 | Metros Cuadrados | 1 | 2175 | 2175 | 100
AGU18180101056220 | Metros Cuadrados | 1 | 218 | 218 | 100
AGU18180101067118 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.94 | 94
AGU17170401052870 | Metros Cuadrados | 1 | 1792 | 1792 | 100
AGU17170300964304 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300965058 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201137938 | Piezas | 1 | 25 | 25 | 100
AGU18180201136744 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201135116 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134670 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
AGU00160300748354 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101056229 | Metros Cuadrados | 1 | 182.22 | 182.22 | 100
AGU18180101074901 | Metros Cuadrados | 1 | 6911 | 6911 | 100
AGU17170300965005 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081293 | Metros Cuadrados | 1 | 284.1 | 284.1 | 100
AGU18180201081408 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067186 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067154 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067193 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067216 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101078782 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132702 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074946 | Metros Cuadrados | 1 | 8689 | 8689 | 100
AGU18180201132856 | Metros Cuadrados | 1 | 1743 | 1743 | 100
AGU18180201139331 | Otros | 1 | 1 | 0.77 | 77
AGU18180101067169 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.6 | 60
AGU18180101073031 | Metros Cuadrados | 1 | 858.63 | 858.63 | 100
AGU17170100853702 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100853706 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100840498 | Metros | 1 | 100 | 88.71 | 88.71
AGU00160300748366 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132685 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101070014 | Metros Cuadrados | 1 | 350 | 350 | 100
AGU17180201134895 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU15160200683117 | Metros Cuadrados | 1 | 580000000 | 573075135.86 | 98.81
AGU18180201132774 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134674 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU17180201134867 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
AGU17170100840527 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU18180201131721 | Metros | 1 | 750 | 750 | 100
AGU16170401046214 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401044945 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045502 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101074988 | Metros Cuadrados | 1 | 8160 | 8160 | 100
AGU18180101067368 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073279 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00180201081252 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201133488 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200887363 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067199 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.32 | 32
AGU00180201081251 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067161 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101070774 | Metros Cuadrados | 1 | 388 | 387.8 | 99.95
AGU18180201133097 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131715 | Otros | 1 | 375 | 375 | 100
AGU17170401052891 | Metros Cuadrados | 1 | 2.18 | 2.18 | 100
AGU17170300905781 | Metros Cuadrados | 1 | 160 | 160 | 100
AGU18180101078753 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132712 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131709 | Metros | 1 | 830 | 830 | 100
AGU17180201134889 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.77 | 77
AGU17180201137767 | Otros | 1 | 30478961.59 | 6042576.5 | 19.83
AGU18180101074866 | Metros Cuadrados | 1 | 4360 | 4360 | 100
AGU17170300965239 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101075282 | Otros | 1 | 1326000 | 1196272.04 | 90.22
AGU18180201081416 | Metros Cuadrados | 1 | 960 | 960 | 100
AGU18180201081191 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201136161 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964870 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101073134 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081417 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045460 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964877 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300964249 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00170400972377 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101067160 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.91 | 91
AGU17180101066735 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16180101067197 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067351 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081349 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301284181 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU00160300748374 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU16170200882363 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201132753 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201131519 | Otros | 1 | 15 | 10.16 | 67.73
AGU18180201139827 | Otros | 1 | 1 | 0.71 | 71
AGU00160300748371 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180201134835 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401432540 | Metros lineales | 219 | 219 | 219 | 100
AGU180401432560 | Metros lineales | 198 | 198 | 0 | 0
AGU180401432611 | Metros lineales | 138 | 138 | 100 | 72.46
AGU180401432613 | Metros lineales | 341 | 341 | 100 | 29.33
AGU180401432681 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
AGU180301389388 | Metros Cuadrados | 464 | 464 | 464 | 100
AGU180401432887 | Metros lineales | 89 | 89 | 0 | 0
AGU180301390152 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390194 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301306808 | Metros lineales | 197.87 | 197.87 | 197.87 | 100
AGU180301384952 | Otros | 13 | 13 | 12 | 92.31
AGU180301391780 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.17 | 17
AGU180301391892 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
AGU180301392097 | Equipamiento | 100 | 100 | 36.42 | 36.42
AGU180301392148 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.75 | 99.75
AGU180301392234 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392340 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301309733 | Metros Cuadrados | 414.2 | 414.2 | 414.2 | 100
AGU180301390293 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU180301390303 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
AGU180301309853 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0
AGU180401443948 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
AGU180301391839 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
AGU180301391996 | Equipamiento | 100 | 100 | 87.55 | 87.55
AGU180301385702 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301385714 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301307155 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
AGU180301309631 | Metros Cuadrados | 502.24 | 502.24 | 502.24 | 100
AGU180401404827 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301307331 | Metros lineales | 220.41 | 220.41 | 220.41 | 100
AGU180301307339 | Metros lineales | 224.02 | 224.02 | 224.02 | 100
AGU180301384862 | Otros | 12 | 12 | 8 | 66.67
AGU180301386643 | Metros Cuadrados | 1930 | 1930 | 560 | 29.02
AGU180301385976 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401405998 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301309668 | Metros Cuadrados | 625.2 | 625.2 | 625.2 | 100
AGU180301389575 | Metros lineales | 2866.5 | 2866.5 | 1605.24 | 56
AGU180301389678 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301298520 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
AGU180301307000 | Metros lineales | 159.85 | 159.85 | 159.85 | 100
AGU180301307091 | Metros lineales | 204 | 204 | 200 | 98.04
AGU180401430665 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401430679 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401430692 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430773 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430786 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430875 | Metros lineales | 257 | 257 | 257 | 100
AGU180301386694 | Metros Cuadrados | 1998 | 1998 | 0 | 0
AGU180401406041 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401430943 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
AGU180401430983 | Metros lineales | 169 | 169 | 169 | 100
AGU180401430986 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
AGU180301389239 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389716 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180401405464 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406255 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406267 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301301089 | Metros lineales | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 100
AGU180301392114 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301327283 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389544 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
AGU180301390305 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390652 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
AGU180401406292 | Metros Cuadrados | 1252 | 1253 | 1102 | 87.95
AGU180401406841 | Metros lineales | 195 | 195 | 0 | 0
AGU180401406847 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
AGU180301387291 | Piezas | 227 | 218 | 218 | 100
AGU180301387297 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301387302 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401406720 | Metros Cuadrados | 1259 | 1259 | 1259 | 100
AGU180301386666 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219 | 593 | 26.72
AGU180401406332 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406343 | Otros | 3 | 2 | 2 | 100
AGU180301390313 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
AGU180401406370 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406723 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
AGU180401406726 | Metros Cuadrados | 938 | 938 | 938 | 100
AGU180401406787 | Metros Cuadrados | 493 | 493 | 493 | 100
AGU180401406539 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
AGU180301327357 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401448619 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401449465 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
AGU180401444477 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
AGU180401448649 | Metros lineales | 154.57 | 154.57 | 154.57 | 100
AGU180401447378 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
AGU180401430723 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401444615 | Metros lineales | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100
AGU180401447403 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401430731 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430733 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430737 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430746 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401447450 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401430765 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401447015 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401448736 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100
AGU180401435253 | Metros lineales | 617 | 617 | 0.1 | 0.02
AGU180401430777 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430782 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401444127 | Metros lineales | 48.3 | 48.3 | 48 | 99.38
AGU180401446444 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
AGU180401446470 | Otros | 57 | 57 | 57 | 100
AGU180401447499 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
AGU180401447520 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
AGU180401448762 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
AGU180401430789 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401430794 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401430798 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430799 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401443248 | Metros lineales | 134 | 134 | 100 | 74.63
AGU180401447549 | Vivienda | 35 | 35 | 35 | 100
AGU180401447988 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
AGU180401448800 | Metros lineales | 220.41 | 220.41 | 220.41 | 100
AGU180401430804 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430805 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430808 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401430812 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401447118 | Vivienda | 27 | 27 | 27 | 100
AGU180401447562 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
AGU180401449546 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401430816 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401430818 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430819 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401430820 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430822 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401430824 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401448832 | Metros lineales | 224.02 | 224.02 | 224.02 | 100
AGU180401449575 | Metros lineales | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 100
AGU180401430833 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401430834 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430835 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401430836 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430837 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401447176 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401447620 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
AGU180401447637 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100
AGU180401448066 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
AGU180401449602 | Celdas solares | 2000 | 2000 | 2000 | 100
AGU180401430852 | Metros lineales | 119 | 119 | 119 | 100
AGU180401447643 | Vivienda | 29 | 29 | 29 | 100
AGU180401447657 | Vivienda | 24 | 24 | 24 | 100
AGU180401447665 | Vivienda | 26 | 26 | 26 | 100
AGU180401448891 | Metros lineales | 202 | 202 | 202 | 100
AGU180401449334 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
AGU180401449620 | Metros lineales | 1164 | 1164 | 1164 | 100
AGU180401430904 | Metros lineales | 142 | 142 | 142 | 100
AGU180401444399 | Metros lineales | 900 | 900 | 0 | 0
AGU180401447217 | Metros lineales | 285 | 285 | 0 | 0
AGU180401447671 | Vivienda | 26 | 26 | 26 | 100
AGU180401447675 | Vivienda | 13 | 13 | 0.1 | 0.77
AGU180401447689 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
AGU180401447695 | Vivienda | 13 | 13 | 0.1 | 0.77
AGU180401448561 | Metros lineales | 192.15 | 192.15 | 192.15 | 100
AGU180401449671 | Metros Cuadrados | 761 | 761 | 761 | 100
AGU180401447699 | Vivienda | 21 | 21 | 0.1 | 0.48
AGU180401447296 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180301386397 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180301386520 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389672 | Metros Cuadrados | 978.04 | 978.04 | 978.04 | 100
AGU180301389697 | Computadoras | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301389839 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387526 | Metros Cuadrados | 653 | 653 | 653 | 100
AGU180301389879 | Metros | 708.74 | 589.5 | 589.5 | 100
AGU180301392229 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387546 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301387566 | Metros Cuadrados | 622 | 622 | 622 | 100
AGU180301387622 | Metros | 100 | 100 | 51.16 | 51.16
AGU180301387631 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 44.94 | 44.94
AGU180301389948 | Kilómetro lineal | 700 | 700 | 650 | 92.86
AGU180301387857 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301388801 | Metros Cuadrados | 2496 | 2496 | 2496 | 100
AGU180301388803 | Metros Cuadrados | 775.76 | 775.76 | 775.76 | 100
AGU180301390701 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
AGU180301385096 | Otros | 12 | 12 | 10 | 83.33
AGU180301391737 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.57 | 57
AGU180301391762 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
AGU180301391846 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391868 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.64 | 64
AGU180301385671 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301389400 | Metros Cuadrados | 3696 | 3696 | 3696 | 100
AGU180301386068 | Otros | 34 | 34 | 34 | 100
AGU180301389517 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
AGU180301385993 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301389939 | Kilómetro lineal | 700 | 700 | 640 | 91.43
AGU180301385025 | Otros | 6 | 6 | 5 | 83.33
AGU180301390247 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU180301390214 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301386852 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301390330 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180301390377 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
AGU180301390615 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387534 | Otros | 100 | 100 | 43.07 | 43.07
AGU180301387624 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391711 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391744 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU180301391758 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
AGU180301388794 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 1248 | 100
AGU180301388795 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848 | 1848 | 100
AGU180301388806 | Metros Cuadrados | 975.76 | 975.76 | 975.76 | 100
AGU180301391921 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.64 | 64
AGU180301391938 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62
AGU180301385014 | Otros | 6 | 6 | 5 | 83.33
AGU180301389050 | Metros Cuadrados | 925.76 | 925.76 | 925.76 | 100
AGU180301385001 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301385113 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301386578 | Metros Cuadrados | 1444 | 1444 | 400 | 27.7
AGU180401420359 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 416 | 100
AGU180401421410 | Metros lineales | 117 | 116.78 | 116.78 | 100
AGU180401421422 | Metros lineales | 61 | 60 | 60 | 100
AGU180401420489 | Metros Cuadrados | 530 | 530 | 530 | 100
AGU180401420541 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
AGU180301387346 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389363 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
AGU180401418820 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
AGU180401418824 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100
AGU180301389560 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
AGU180301389642 | Otros | 1 | 1 | 0.19 | 19
AGU180401421592 | Metros lineales | 200 | 194.5 | 194.5 | 100
AGU180401421597 | Metros Cuadrados | 155 | 141.42 | 141.42 | 100
AGU180401422433 | Metros lineales | 203 | 203 | 203 | 100
AGU180401421606 | Metros lineales | 196.77 | 90 | 90 | 100
AGU180401421616 | Metros lineales | 71 | 66 | 66 | 100
AGU180401421627 | Otros | 250 | 250 | 0 | 0
AGU180301389900 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180401421817 | Metros Cuadrados | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 100
AGU180401421859 | Metros lineales | 90.4 | 90.4 | 90.4 | 100
AGU180401418195 | Vivienda | 27 | 27 | 27 | 100
AGU180401421876 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390133 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301390142 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401418279 | Vivienda | 20 | 20 | 0.1 | 0.5
AGU180401418300 | Vivienda | 36 | 36 | 36 | 100
AGU180401418818 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
AGU180401422411 | Vivienda | 27 | 27 | 27 | 100
AGU180401422420 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
AGU180401422428 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
AGU180301391771 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401419761 | Metros lineales | 198 | 198 | 0 | 0
AGU180401421629 | Metros lineales | 3000 | 3499.62 | 3499.62 | 100
AGU180401421631 | Otros | 150 | 3 | 3 | 100
AGU180301391966 | Equipamiento | 100 | 100 | 10.78 | 10.78
AGU180301392132 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392133 | Equipamiento | 100 | 100 | 59.11 | 59.11
AGU180301392162 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 190 | 100
AGU180301392223 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392276 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
AGU180401418266 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
AGU180401418294 | Vivienda | 36 | 36 | 36 | 100
AGU180401421825 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
AGU180301384990 | Otros | 7 | 7 | 6 | 85.71
AGU180301389686 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 3600 | 100
AGU180301389861 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301389896 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180401418341 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
AGU180301385108 | Otros | 2 | 2 | 1 | 50
AGU180301390123 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301392896 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401418199 | Vivienda | 34 | 34 | 34 | 100
AGU180301386551 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401421414 | Metros lineales | 125 | 124.54 | 124.54 | 100
AGU180301387580 | Metros | 100 | 100 | 26.48 | 26.48
AGU180401443879 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
AGU180401443909 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
AGU180301387496 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301387556 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180301390322 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU180301379433 | Equipamiento | 1313000 | 1313000 | 657628.31 | 50.09
AGU180301387432 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
AGU180301384905 | Otros | 7 | 7 | 5 | 71.43
AGU180301390643 | Equipamiento | 100 | 100 | 20 | 20
AGU180401438657 | Metros lineales | 183 | 183 | 183 | 100
AGU180401438661 | Metros lineales | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 100
AGU180401438669 | Otros | 745 | 745 | 745 | 100
AGU180301389467 | Metros Cuadrados | 631 | 631 | 631 | 100
AGU180301389568 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
AGU180301389601 | Otros | 1 | 1 | 0.18 | 18
AGU180301389650 | Metros Cuadrados | 1270 | 1270 | 1270 | 100
AGU180301389665 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420 | 1420 | 100
AGU180301391945 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.59 | 59
AGU180301390337 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
AGU180401443283 | Metros lineales | 122 | 122 | 100 | 81.97
AGU180401429719 | Metros lineales | 466 | 466 | 466 | 100
AGU180301385984 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301385987 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
AGU180401429764 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401429773 | Metros lineales | 537 | 537 | 537 | 100
AGU180401446439 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
AGU180401446452 | Otros | 70 | 70 | 70 | 100
AGU180401446473 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
AGU180401444679 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
AGU180301386528 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301386577 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438703 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
AGU180401428171 | Metros lineales | 222 | 222 | 0 | 0
AGU180401433913 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU180401438857 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 100 | 14.71
AGU180301391638 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401434077 | Metros lineales | 2091 | 2091 | 100 | 4.78
AGU180401434082 | Metros lineales | 546 | 546 | 100 | 18.32
AGU180401434087 | Metros lineales | 1063 | 1063 | 1063 | 100
AGU180401434094 | Metros lineales | 865 | 865 | 100 | 11.56
AGU180401438860 | Metros lineales | 63 | 63 | 0 | 0
AGU180401438884 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301391845 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU180301391980 | Equipamiento | 100 | 100 | 55.15 | 55.15
AGU180401434106 | Metros lineales | 1364 | 1364 | 100 | 7.33
AGU180401434109 | Metros Cuadrados | 1007 | 1007 | 100 | 9.93
AGU180401434112 | Metros Cuadrados | 957 | 957 | 100 | 10.45
AGU180401438913 | Metros lineales | 49 | 49 | 0.1 | 0.2
AGU180301392154 | Equipamiento | 100 | 100 | 97.24 | 97.24
AGU180401434153 | Metros lineales | 174 | 174 | 100 | 57.47
AGU180401438936 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
AGU180401438946 | Metros lineales | 448 | 448 | 100 | 22.32
AGU180401427418 | Metros lineales | 528 | 528 | 528 | 100
AGU180301386014 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301386064 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401436055 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438307 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301386758 | Metros Cuadrados | 1140.27 | 1140.27 | 307 | 26.92
AGU180301386793 | Metros Cuadrados | 825.76 | 825.76 | 825.76 | 100
AGU180401439204 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
AGU180401435258 | Metros lineales | 540 | 540 | 100 | 18.52
AGU180401435264 | Metros lineales | 75 | 75 | 0.1 | 0.13
AGU180401435266 | Metros lineales | 101 | 101 | 100 | 99.01
AGU180401435268 | Metros lineales | 1158 | 1158 | 100 | 8.64
AGU180401439222 | Metros lineales | 259 | 259 | 259 | 100
AGU180301389956 | Metros | 360 | 450 | 450 | 100
AGU180301390217 | Otros | 100 | 100 | 21.48 | 21.48
AGU180301390239 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
AGU180401438080 | Piezas | 2850 | 11 | 11 | 100
AGU180301391832 | Equipamiento | 100 | 100 | 58.82 | 58.82
AGU180401438148 | Metros lineales | 256.6 | 256.6 | 256.6 | 100
AGU180401432322 | Metros Cuadrados | 1026 | 1026 | 100 | 9.75
AGU180401432323 | Metros Cuadrados | 894 | 894 | 100 | 11.19
AGU180301384941 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180301384978 | Otros | 10 | 10 | 8 | 80
AGU180401439264 | Metros lineales | 395 | 100 | 100 | 100
AGU180401438413 | Metros lineales | 175 | 175 | 100 | 57.14
AGU180301386499 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401438537 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
AGU180401434070 | Metros lineales | 799 | 799 | 0 | 0
AGU180401438726 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401438734 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401438803 | Metros lineales | 74 | 74 | 0.1 | 0.14
AGU180401434158 | Metros lineales | 412 | 412 | 100 | 24.27
AGU180401434162 | Metros lineales | 1295 | 1295 | 1295 | 100
AGU180401438811 | Metros lineales | 133 | 133 | 100 | 75.19
AGU180401438818 | Metros lineales | 214 | 214 | 214 | 100
AGU180401438846 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438847 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
AGU180401438873 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401438980 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
AGU180401438992 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401443327 | Metros lineales | 252 | 252 | 252 | 100
AGU180401438002 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401438999 | Metros lineales | 222.51 | 222.51 | 222.51 | 100
AGU180401443371 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
AGU180401436326 | Metros lineales | 517 | 517 | 517 | 100
AGU180401451238 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451298 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451322 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451325 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
AGU180401451361 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401449925 | Metros lineales | 326 | 326 | 326 | 100
AGU180401451583 | Otros | 224 | 224 | 224 | 100
AGU180401457157 | Metros lineales | 265.45 | 265.45 | 265.45 | 100
AGU180401457789 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
AGU180401450890 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
AGU180401450914 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
AGU180401456795 | Metros lineales | 283 | 283 | 283 | 100
AGU180401459920 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
AGU180401459988 | Metros lineales | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 100
AGU180401475208 | Metros Cuadrados | 118 | 112.25 | 112.25 | 100
AGU180401449766 | Metros Cuadrados | 351.17 | 351.17 | 351.17 | 100
AGU180401473402 | Otros | 188700 | 18700.22 | 18700.22 | 100
AGU180401449879 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401449887 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
AGU180401450074 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 348 | 100
AGU180401457334 | Metros lineales | 199.61 | 199.61 | 199.61 | 100
AGU180401473761 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401457663 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100
AGU180401473111 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451149 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401451331 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
AGU180401451394 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
AGU180401469447 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401473306 | Metros Cuadrados | 660 | 409.2 | 409.2 | 100
AGU180401471918 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
AGU180401451653 | Metros Cuadrados | 676.54 | 676.54 | 676.54 | 100
AGU180401460058 | Otros | 275.23 | 275.23 | 275.23 | 100
AGU180401451708 | Metros Cuadrados | 414 | 414 | 414 | 100
AGU180401460100 | Metros lineales | 378.6 | 378.6 | 378.6 | 100
AGU180401461507 | Metros lineales | 54 | 54 | 0 | 0
AGU180401451201 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
AGU180401451223 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
AGU180401451246 | Metros Cuadrados | 502.24 | 502.24 | 502.24 | 100
AGU180401483370 | Metros lineales | 5000 | 3525.6 | 3525.6 | 100
AGU180401495371 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401489442 | Metros Cuadrados | 7600 | 7600 | 2280 | 30
AGU180401489675 | Metros Cuadrados | 422 | 422 | 0.68 | 0.16
AGU180401489703 | Metros Cuadrados | 591.04 | 591.04 | 0.59 | 0.1
AGU180401493664 | Metros Cuadrados | 926 | 926 | 5 | 0.54
AGU180401493707 | Metros Cuadrados | 278.45 | 278.45 | 0.42 | 0.15
AGU180401495192 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 7.35 | 3
AGU180401495318 | Metros Cuadrados | 217.65 | 217.65 | 15.24 | 7
AGU180401497821 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU180401496284 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401500231 | Metros Cuadrados | 484.1 | 484.1 | 484.1 | 100
AGU180401495428 | Metros Cuadrados | 170.28 | 170.28 | 3.41 | 2
AGU180401495477 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401496313 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401501149 | Metros | 2219 | 2219 | 593 | 26.72
AGU180401494021 | Metros Cuadrados | 1637.5 | 1637.5 | 1359.13 | 83
AGU180401494084 | Metros Cuadrados | 2384 | 2384 | 1931.04 | 81
AGU180401495544 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401496356 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401500392 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 1160 | 100
AGU180401494226 | Metros Cuadrados | 624.85 | 624.85 | 87.48 | 14
AGU180401495624 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401498083 | Metros | 598.85 | 598.85 | 59 | 9.85
AGU180401494412 | Metros Cuadrados | 1333.85 | 1333.85 | 586.89 | 44
AGU180401493990 | Metros Cuadrados | 1338.08 | 1338.08 | 1110.61 | 83
AGU180401495678 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401498270 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401501451 | Equipamiento | 203703314 | 203703314 | 0 | 0
AGU180401489387 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 2100 | 70
AGU180401494810 | Metros Cuadrados | 789.72 | 789.72 | 236.92 | 30
AGU180401494840 | Metros Cuadrados | 3616.51 | 3616.51 | 2707.01 | 74.85
AGU180401493687 | Metros Cuadrados | 531.5 | 531.5 | 0.68 | 0.13
AGU180401497328 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495149 | Metros Cuadrados | 605 | 605 | 122.94 | 20.32
AGU180401495177 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 21.6 | 20
AGU180401494831 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 0 | 0
AGU180401495639 | Luminaria | 99 | 99 | 99 | 100
AGU180401493691 | Metros | 30468 | 30468 | 30468 | 100
AGU180401493706 | Vivienda | 50 | 50 | 50 | 100
AGU180401493721 | Vivienda | 207 | 207 | 207 | 100
AGU180401494115 | Metros Cuadrados | 722.44 | 722.44 | 333 | 46.09
AGU180401498165 | Metros | 4445 | 4445 | 30 | 0.67
AGU180401494217 | Metros Cuadrados | 621.44 | 621.44 | 397.72 | 64
AGU180401494401 | Metros Cuadrados | 488.8 | 488.8 | 175.97 | 36
AGU180401494204 | Metros Cuadrados | 578.28 | 578.28 | 0 | 0
AGU180401494007 | Metros Cuadrados | 463.16 | 463.16 | 101.9 | 22
AGU180401497951 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
AGU180401494383 | Metros Cuadrados | 689.82 | 689.82 | 469.08 | 68
AGU180401494478 | Metros Cuadrados | 949.24 | 949.24 | 275.28 | 29
AGU180401494486 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 230.3 | 49
AGU180401494493 | Metros Cuadrados | 749.3 | 749.3 | 217.3 | 29
AGU180401494501 | Metros Cuadrados | 1827.15 | 1827.15 | 1738.17 | 95.13
AGU180401496364 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401496394 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401497350 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495379 | Metros Cuadrados | 1667.52 | 1667.52 | 1417.39 | 85
AGU180401489411 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 450 | 50
AGU180401493737 | Metros Cuadrados | 313.72 | 313.72 | 153.72 | 49
AGU180401493754 | Metros Cuadrados | 749.55 | 749.55 | 667.1 | 89
AGU180401494815 | Metros Cuadrados | 3404.64 | 3404.64 | 0 | 0
AGU180401494033 | Metros Cuadrados | 739.4 | 739.4 | 103.52 | 14
AGU180401494287 | Metros Cuadrados | 919.42 | 919.42 | 661.98 | 72
AGU180401490002 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495188 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495204 | Metros Cuadrados | 181.23 | 181.23 | 36.25 | 20
AGU180401494460 | Metros Cuadrados | 322.86 | 322.86 | 103.32 | 32
AGU180401494468 | Metros Cuadrados | 543.92 | 543.92 | 266.52 | 49
AGU180401495570 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401495675 | Metros Cuadrados | 978.04 | 978.04 | 978.04 | 100
AGU180401500451 | Metros Cuadrados | 2366.58 | 2366.58 | 1 | 0.04
AGU180401489623 | Luminaria | 23 | 23 | 23 | 100
AGU180401489624 | Lote | 400 | 400 | 400 | 100
AGU180401495210 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495230 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401495216 | Metros Cuadrados | 59.9 | 59.9 | 11.98 | 20
AGU180401495441 | Metros Cuadrados | 336.96 | 336.96 | 53 | 15.73
AGU180401495237 | Metros Cuadrados | 182.25 | 182.25 | 3.65 | 2
AGU180401495347 | Metros Cuadrados | 967 | 967 | 0 | 0
AGU180401495391 | Metros Cuadrados | 65.5 | 65.5 | 3.28 | 5.01
AGU180401495657 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401497965 | Metros | 3026.11 | 3026.11 | 30 | 0.99
AGU180401485030 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401487527 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401488900 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
AGU17170200854773 | Metros Cuadrados | 1 | 235 | 235 | 100
AGU18180201081274 | Metros Cuadrados | 1 | 559 | 559 | 100
AGU18180101078747 | Otros | 1 | 30 | 30 | 100
AGU17170100841196 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300956520 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081355 | Metros Cuadrados | 1 | 380 | 380 | 100
AGU18180201081449 | Metros Cuadrados | 1 | 643.68 | 643.68 | 100
AGU18180101056232 | Otros | 1 | 745 | 745 | 100
AGU17170401041539 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201140483 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081357 | Metros Cuadrados | 1 | 147 | 147 | 100
AGU17170100841032 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841140 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101078757 | Lote | 1 | 560 | 560 | 100
AGU15170100849961 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841019 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100849838 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841101 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841057 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300956518 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101056222 | Metros Cuadrados | 1 | 276 | 276 | 100
AGU18180101078744 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
AGU17170100840816 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU15150100484782 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101078758 | Lote | 1 | 1124 | 1124 | 100
AGU18180201081291 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134515 | Piezas | 1 | 10 | 10 | 100
AGU18180201081286 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101056228 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841169 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841165 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100840795 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841244 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841223 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU11170100840708 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081284 | Metros Cuadrados | 1 | 458 | 458 | 100
AGU17170100841193 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200854776 | Metros Cuadrados | 1 | 106 | 106 | 100
AGU18180201132692 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101078754 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045415 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401041596 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100840743 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300954237 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
AGU17170401045453 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841038 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081280 | Metros Cuadrados | 1 | 233 | 233 | 100
AGU18180201081282 | Metros Cuadrados | 1 | 916 | 916 | 100
AGU17170100841233 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200854775 | Metros Cuadrados | 1 | 814 | 814 | 100
AGU18180201140319 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081318 | Metros Cuadrados | 1 | 327 | 327 | 100
AGU18180201081450 | Metros Cuadrados | 1 | 295.14 | 295.14 | 100
AGU18180201081412 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081351 | Metros Cuadrados | 1 | 358 | 358 | 100
AGU17170401045403 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170400972539 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841182 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841025 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170200854763 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101078750 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
AGU18180201081264 | Metros Cuadrados | 1 | 280 | 280 | 100
AGU18180201081292 | Metros Cuadrados | 1 | 383 | 383 | 100
AGU16160100636461 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
AGU15170100850067 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841230 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101080350 | Metros Cuadrados | 1 | 50.39 | 50.39 | 100
AGU17170100850465 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
AGU18180201132725 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU15150200539577 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841176 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201134516 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17180101067070 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100840764 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170300905881 | Metros Cuadrados | 1 | 164 | 164 | 100
AGU17170401045289 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841121 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401045401 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU00170400972408 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
AGU17170100841206 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170100841152 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180201081278 | Metros Cuadrados | 1 | 338 | 338 | 100
AGU18180201081290 | Metros Cuadrados | 1 | 1052 | 1052 | 100
AGU18180201081298 | Metros Cuadrados | 1 | 113 | 113 | 100
AGU18180101078752 | Otros | 1 | 67 | 67 | 100
AGU18180201081257 | Metros Cuadrados | 1 | 172 | 172 | 100
AGU18180201081313 | Metros Cuadrados | 1 | 387 | 387 | 100
AGU16180101066715 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU17170401041217 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
AGU18180101056231 | Metros Cuadrados | 1 | 131 | 131 | 100
AGU17170100841076 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401431538 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401431738 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401431844 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301303862 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180301303900 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401431544 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301303916 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401432264 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301304035 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304039 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304040 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301304058 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304063 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
AGU180401432532 | Metros lineales | 172.45 | 172.45 | 172.45 | 100
AGU180401432535 | Metros Cuadrados | 1087.33 | 1087.33 | 1087.33 | 100
AGU180301304087 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301304096 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301304126 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304140 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301304155 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304171 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304186 | Celdas solares | 14 | 14 | 14 | 100
AGU180301304188 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401432304 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401431857 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301304410 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301304427 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301304445 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301304466 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304512 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401431485 | Metros lineales | 186.16 | 186.16 | 186.16 | 100
AGU180401431504 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401431505 | Metros lineales | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 100
AGU180401404912 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401405394 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405397 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405401 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301304031 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405995 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405890 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
AGU180401405896 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301304668 | Celdas solares | 17 | 17 | 17 | 100
AGU180401405558 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401405562 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180301309502 | Metros lineales | 74 | 74 | 74 | 100
AGU180401405175 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301386863 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
AGU180301309720 | Metros Cuadrados | 676.54 | 676.54 | 676.54 | 100
AGU180301389495 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
AGU180301309614 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301310348 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
AGU180401405119 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401404824 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401404825 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401404833 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405102 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405125 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304029 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301310569 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100
AGU180401404836 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401404837 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401404838 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405390 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405391 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405392 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405393 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401405395 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405396 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405398 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405399 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405400 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405402 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405403 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405404 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301304163 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301305909 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
AGU180301310580 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
AGU180401405592 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405593 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
AGU180301385796 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401405897 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405898 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405899 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405900 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405901 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405994 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401405996 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405997 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301304451 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405000 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405881 | Vivienda | 24 | 25 | 25 | 100
AGU180401405882 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405893 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401405894 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405895 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180301304526 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304528 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405417 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401405467 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405468 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301304538 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405487 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401405553 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405555 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405560 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405561 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405005 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405008 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405128 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405132 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405137 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405141 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405144 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405149 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405015 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405151 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405152 | Vivienda | 11 | 13 | 13 | 100
AGU180401405176 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405177 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405199 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405200 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405204 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405038 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405219 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405223 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401405227 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405231 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405235 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405241 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405243 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405246 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405247 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405250 | Otros | 4 | 5 | 5 | 100
AGU180401405341 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405347 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401405074 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405363 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405367 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
AGU180301306780 | Metros lineales | 195.27 | 195.27 | 195.27 | 100
AGU180401405083 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405379 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401405381 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405166 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405170 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405179 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405180 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405959 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405972 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401406003 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304816 | Celdas solares | 41 | 41 | 41 | 100
AGU180301304864 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405184 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401405188 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405189 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405978 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401405981 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
AGU180401405999 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406000 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406001 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401406002 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406004 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406005 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406006 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401406008 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406010 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406014 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406018 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406034 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430882 | Metros lineales | 547 | 547 | 547 | 100
AGU180401405308 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406091 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405333 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401405375 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401406111 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401406115 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401406117 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406121 | Otros | 5 | 6 | 6 | 100
AGU180401406124 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401406197 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401430988 | Otros | 400 | 400 | 400 | 100
AGU180301303803 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401405443 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405445 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405446 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401405451 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405453 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405454 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405461 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405462 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405465 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406199 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406202 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406203 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406211 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406215 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301303853 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
AGU180301303865 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301303867 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301303872 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401405466 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405519 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405523 | Celdas solares | 22 | 22 | 22 | 100
AGU180401405586 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405587 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405588 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405590 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405591 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406226 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406230 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406233 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406234 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401406235 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406242 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406246 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301303879 | Celdas solares | 17 | 17 | 17 | 100
AGU180301303892 | Celdas solares | 24 | 24 | 24 | 100
AGU180301303925 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401406249 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406250 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406254 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406257 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406259 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406263 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401406268 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180301304009 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401404853 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401404884 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401404950 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405883 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405884 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405885 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405887 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405888 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405889 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405892 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401405182 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304456 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301304552 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401404958 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401404976 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405902 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405903 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405904 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405905 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405906 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405907 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405908 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405910 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405911 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405912 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401405973 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401404982 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401404992 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401404997 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405948 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301325856 | Metros lineales | 438 | 493 | 493 | 100
AGU180301325938 | Metros lineales | 2317.8 | 2318 | 2318 | 100
AGU180301386698 | Metros Cuadrados | 1696 | 1696 | 1696 | 100
AGU180401406382 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406384 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406387 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406394 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401406400 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406402 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406176 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406405 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406407 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406409 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406411 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406060 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401406413 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406066 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401406077 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406087 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406127 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406128 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406131 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406132 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401406135 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406136 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406137 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406138 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406139 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401406141 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406143 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401406144 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406150 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401406156 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405477 | Celdas solares | 1 | 2 | 2 | 100
AGU180401405479 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301339307 | Metros lineales | 126.69 | 126.69 | 126.69 | 100
AGU180401406159 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406161 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406167 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406172 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406185 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401406193 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406194 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406386 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406274 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406276 | Otros | 6 | 7 | 7 | 100
AGU180401406313 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406320 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406335 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406336 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406357 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406364 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406376 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406379 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406326 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401447751 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401447759 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
AGU180401449456 | Piezas | 68 | 68 | 68 | 100
AGU180401449736 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
AGU180401449738 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 648 | 100
AGU180301303808 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401447354 | Metros lineales | 180.09 | 180.09 | 180.09 | 100
AGU180401447778 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401447812 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
AGU180401447817 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
AGU180401447826 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401447828 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401447830 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401447832 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301304767 | Celdas solares | 38 | 38 | 38 | 100
AGU180401431489 | Metros lineales | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 100
AGU180401431501 | Metros lineales | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 100
AGU180401447824 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
AGU180401447836 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401447838 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
AGU180401447844 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
AGU180401447848 | Piezas | 67 | 67 | 67 | 100
AGU180401449081 | Piezas | 31 | 31 | 31 | 100
AGU180401449096 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
AGU180401431523 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401431532 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401448688 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
AGU180401449110 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401449120 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
AGU180401449129 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
AGU180401447911 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
AGU180401431745 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180301304192 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401435237 | Piezas | 82 | 82 | 82 | 100
AGU180401446476 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
AGU180401447959 | Metros lineales | 465 | 465 | 465 | 100
AGU180401446484 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
AGU180401446490 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401446496 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401446498 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401446500 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401446502 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401446514 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401446520 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401446521 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401449522 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
AGU180401446535 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401444277 | Metros lineales | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 100
AGU180401448458 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
AGU180401448472 | Metros lineales | 193 | 193 | 193 | 100
AGU180401449285 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
AGU180301303858 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301304444 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180301303906 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
AGU180401430895 | Metros lineales | 239 | 239 | 239 | 100
AGU180401447667 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
AGU180401448514 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
AGU180401449345 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
AGU180401449353 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
AGU180401449643 | Metros lineales | 530 | 530 | 530 | 100
AGU180401447683 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
AGU180401449380 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
AGU180401431564 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401447249 | Metros lineales | 136.73 | 136.73 | 136.73 | 100
AGU180401447706 | Metros lineales | 1290 | 1290 | 1290 | 100
AGU180401447708 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
AGU180401447716 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401447719 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401449413 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
AGU180301304677 | Celdas solares | 13 | 13 | 13 | 100
AGU180401447279 | Metros lineales | 139.55 | 139.55 | 139.55 | 100
AGU180401447741 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401449716 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
AGU180401405589 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406232 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406239 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406244 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406256 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401406260 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401406264 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301386501 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180301385890 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301304013 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180301304045 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301387657 | Metros Cuadrados | 1400 | 1746 | 1746 | 100
AGU180401405886 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405891 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401416814 | Celdas solares | 350 | 350 | 350 | 100
AGU180401405909 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401404991 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406100 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401406106 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180301389072 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950 | 1950 | 100
AGU180301303778 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401406122 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301303828 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401405456 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405463 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401406205 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301385787 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301385982 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
AGU180401406213 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401406221 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301303868 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180301326829 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
AGU180401405543 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405546 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180301386058 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401405528 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405533 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100
AGU180401405531 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301385922 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401422137 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180301389284 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401418812 | Metros lineales | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 100
AGU180401418814 | Metros lineales | 258 | 258 | 258 | 100
AGU180401418822 | Metros lineales | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 100
AGU180401421587 | Metros lineales | 179 | 200 | 200 | 100
AGU180401421590 | Metros lineales | 543 | 548.8 | 548.8 | 100
AGU180401421600 | Metros lineales | 605 | 605.1 | 605.1 | 100
AGU180401421602 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
AGU180401421608 | Metros lineales | 279 | 279 | 279 | 100
AGU180401421623 | Metros lineales | 257 | 269.1 | 269.1 | 100
AGU180401421637 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401421639 | Metros lineales | 127 | 128.8 | 128.8 | 100
AGU180401421641 | Metros lineales | 247 | 318.6 | 318.6 | 100
AGU180401421643 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401421647 | Celdas solares | 30 | 30 | 30 | 100
AGU180401421677 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401421699 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180301389853 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401421810 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401421835 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401421844 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401421865 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
AGU180301389930 | Piezas | 442 | 442 | 442 | 100
AGU180301389931 | Piezas | 382 | 382 | 382 | 100
AGU180401421594 | Metros lineales | 399 | 474 | 474 | 100
AGU180401421599 | Metros lineales | 332 | 369.9 | 369.9 | 100
AGU180401421604 | Metros lineales | 215 | 250 | 250 | 100
AGU180401421614 | Metros lineales | 391 | 392.38 | 392.38 | 100
AGU180401421621 | Metros lineales | 257 | 306.8 | 306.8 | 100
AGU180401421633 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405492 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401405496 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401405504 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401405507 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401405508 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401421804 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401421819 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
AGU180401421823 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401421829 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401421838 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401421855 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401421875 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
AGU180301391724 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401422133 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401422149 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401422164 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401421408 | Metros lineales | 132 | 135.4 | 135.4 | 100
AGU180401421418 | Metros Cuadrados | 501 | 617.08 | 617.08 | 100
AGU180401418050 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100
AGU180401444924 | Piezas | 68 | 68 | 68 | 100
AGU180301389531 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
AGU180401427288 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438682 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
AGU180401427446 | Metros lineales | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 100
AGU180301392208 | Vivienda | 160 | 160 | 160 | 100
AGU180401429637 | Metros lineales | 280.65 | 280.65 | 280.65 | 100
AGU180401429645 | Metros lineales | 264.31 | 264.31 | 264.31 | 100
AGU180301386022 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401429779 | Maquinaria y equipo | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401445257 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
AGU180401445265 | Piezas | 53 | 53 | 53 | 100
AGU180401446482 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
AGU180401446523 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
AGU180401446532 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
AGU180401436492 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401436507 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
AGU180401437878 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401437906 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401429789 | Metros | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401433912 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401433921 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401435726 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
AGU180401436543 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401437918 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401437925 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401437930 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401437935 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401434557 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
AGU180401437942 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401438783 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401438034 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401438040 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401437884 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438736 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401434817 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401434825 | Celdas solares | 22 | 22 | 22 | 100
AGU180401435449 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
AGU180401435897 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
AGU180401436615 | Piezas | 59 | 59 | 59 | 100
AGU180401437932 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180301385900 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401438263 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
AGU180401438953 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401438959 | Metros Cuadrados | 201.51 | 201.51 | 201.51 | 100
AGU180401437949 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438289 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401438325 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
AGU180401435270 | Piezas | 46 | 46 | 46 | 100
AGU180401438042 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401435291 | Metros lineales | 255 | 255 | 255 | 100
AGU180401435297 | Piezas | 59 | 59 | 59 | 100
AGU180401437801 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401436322 | Otros | 140 | 140 | 140 | 100
AGU180401433651 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401435552 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401433800 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401436481 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
AGU180401438020 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438027 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401438028 | Otros | 121 | 121 | 121 | 100
AGU180401438031 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401438043 | Metros lineales | 147.62 | 147.62 | 147.62 | 100
AGU180401433667 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401438088 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
AGU180401438625 | Piezas | 92 | 92 | 92 | 100
AGU180401433678 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401433697 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401433704 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401435421 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
AGU180401432271 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401432276 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401432279 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401432284 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401432288 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100
AGU180401433708 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401433713 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
AGU180401433720 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401433721 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401433726 | Celdas solares | 14 | 14 | 14 | 100
AGU180401438141 | Metros lineales | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 100
AGU180401438153 | Metros lineales | 334.05 | 334.05 | 334.05 | 100
AGU180401438157 | Metros lineales | 131 | 131 | 131 | 100
AGU180401432316 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401432319 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401432320 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401432321 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401434794 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100
AGU180401435608 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
AGU180401438165 | Metros lineales | 200.62 | 200.62 | 200.62 | 100
AGU180401432345 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401432347 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401434797 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401434799 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401434803 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401434811 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401434836 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
AGU180401438046 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401432370 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
AGU180401432400 | Celdas solares | 55 | 55 | 55 | 100
AGU180401434845 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401434869 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401431555 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401431556 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401431568 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401433309 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
AGU180401433886 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401434875 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401434885 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100
AGU180401433902 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180301386596 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
AGU180401438531 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
AGU180401432285 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401433722 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401431874 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401434944 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401436329 | Otros | 188 | 188 | 188 | 100
AGU180401434960 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401434986 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401438633 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
AGU180401438635 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401436528 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401438652 | Metros lineales | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 100
AGU180301389417 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
AGU180401436540 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401436565 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401432433 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401436175 | Otros | 420 | 420 | 420 | 100
AGU180401436573 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
AGU180401436580 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401433897 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401437903 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401434325 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401435352 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
AGU180401437995 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401438004 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401438005 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
AGU180401431872 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401431878 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401434955 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401436324 | Otros | 880 | 880 | 880 | 100
AGU180401449847 | Metros lineales | 60.47 | 60.47 | 60.47 | 100
AGU180401449952 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
AGU180401467411 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401451638 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 308 | 100
AGU180401467593 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401450694 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401469416 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401450775 | Piezas | 111 | 111 | 111 | 100
AGU180401467680 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401469476 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401467780 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401456673 | Metros lineales | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 100
AGU180401473250 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
AGU180401475142 | Metros Cuadrados | 130 | 143 | 143 | 100
AGU180401449818 | Metros lineales | 214 | 214 | 214 | 100
AGU180401449828 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
AGU180401451510 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
AGU180401451526 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401451547 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401473451 | Otros | 4000 | 4000 | 4000 | 100
AGU180401451606 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
AGU180401472697 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
AGU180401450057 | Piezas | 53 | 53 | 53 | 100
AGU180401472776 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401473716 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401460909 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401472858 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401474663 | Metros lineales | 2317.8 | 2317.8 | 2317.8 | 100
AGU180401453251 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401472953 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401453325 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401473019 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401474803 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401453385 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401453399 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
AGU180401459713 | Metros lineales | 211 | 211 | 211 | 100
AGU180401473096 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
AGU180401472260 | Metros lineales | 102.25 | 102.25 | 102.25 | 100
AGU180401473162 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401467460 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401474747 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401467543 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401473201 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
AGU180401474946 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401467991 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401472393 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
AGU180401468069 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
AGU180401475034 | Metros lineales | 250 | 342.49 | 342.49 | 100
AGU180401467116 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401472643 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
AGU180401467232 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401472722 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
AGU180401473598 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401472821 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
AGU180401473652 | Metros lineales | 221 | 226.26 | 226.26 | 100
AGU180401459849 | Metros lineales | 225.3 | 225.3 | 225.3 | 100
AGU180401459869 | Metros lineales | 235.49 | 235.49 | 235.49 | 100
AGU180401449973 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
AGU180401451570 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401460041 | Metros lineales | 711 | 711 | 711 | 100
AGU180401450687 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
AGU180401460248 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
AGU180401451692 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
AGU180401453299 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401453354 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401453364 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401453408 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401453432 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401453339 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401453439 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
AGU180401453449 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
AGU180401500322 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401500265 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401500289 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401499644 | Metros Cuadrados | 2132.12 | 2132.12 | 2132.12 | 100
AGU180401498289 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401489636 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401493769 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401497325 | Otros | 796 | 796 | 796 | 100
AGU180401499610 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
AGU180401486485 | Metros Cuadrados | 1316 | 1316 | 1316 | 100
AGU180401487049 | Otros | 88 | 88 | 88 | 100
AGU180401497370 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
AGU180401494817 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401496035 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
AGU180401497995 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950 | 1950 | 100
AGU180401486463 | Metros Cuadrados | 3067 | 3067 | 3067 | 100
AGU180401482814 | Metros lineales | 138 | 141 | 141 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
AGU18180201131685 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131555 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe | -102.296 | 21.8798
AGU18180201138867 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU18180201137891 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201131726 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748368 | Aguascalientes | Asientos | Ciénega Grande | BRECHA TRAMO CIENEGA - CRISOSTOMOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 12 RANCHERIA CIENEGA GRANDE, 00000 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE | -102.0171 | 22.1918
AGU17170100853696 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Salto de los Salado | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964922 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101066718 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | PALO ALTO, EL LLANO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134858 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748376 | Aguascalientes | Asientos | Lázaro Cárdenas | BRECHA TRAMO ENCINOS - LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 40 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES | -102.0303 | 22.1702
AGU17170100853707 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | San José de Gracia | -102.4156 | 22.1502
AGU16170200882119 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081358 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Milagro | RANCHERIA EL MILAGRO, 20668 EL MILAGRO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PUERTA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE EL MILAGRO PABELLÓN DE ARTEGA | -102.3268 | 22.1334
AGU17180101066495 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067123 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101075299 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Margil de jesus 1501 Las Arboledas | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067378 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132804 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA MIGUEL HIDALGO | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201132721 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133516 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134698 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067431 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU16180101066729 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | VILLA JUAREZ, ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748377 | Aguascalientes | Asientos | Lázaro Cárdenas | BRECHA TRAMO LOS ENCINOS - LÁZARO CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 20 RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIE | -102.0283 | 22.1715
AGU18180201136735 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE ANDADOR CREPÚSCULO A AV DEL FAISAN | -102.296 | 21.8798
AGU18180201138951 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | ARDÍN MIGUEL ÁNGEL BARBERENA, CENTRO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180101073330 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.855534; -102.663007) | -102.7188 | 21.8469
AGU17180101074385 | Aguascalientes | Calvillo |  | Media Luna | -102.7188 | 21.8469
AGU17170401052850 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Calle Fco. I. Madero, Col. Constitución, Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos | -102.3231 | 22.2292
AGU17170401048894 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067165 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134789 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135126 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965184 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga |  | - | -102.2765 | 22.1492
AGU17180101067269 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052910 | Aguascalientes | El Llano |  | - | -101.9653 | 21.9189
AGU18180101067136 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101066720 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | EL RETOÑO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067196 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101056223 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | CALLE MATAMOROS 0 S/N PUEBLO JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAURELES | -102.0622 | 22.2971
AGU16160300741212 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 C.P. 20131 | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052953 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | Cabecera Municipal de San José de Gracia | -102.4156 | 22.1502
AGU17170401054321 | Aguascalientes | Jesús María |  | Av. Siglo XXI Tramo de Av. Independencia a Av. de las Maravillas, Carriles Centrales | -102.3434 | 21.9613
AGU18180101067162 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081305 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101067124 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134932 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067119 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134878 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134519 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081193 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROGELIO DELGADO 0 INTERIOR 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE HIGINIO CHÁVEZ MARMOLEJO, CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ UBICADO EN LA CALLE ROGELIO DELGADO ESQUINA CON SANTIAG | -102.3502 | 21.9486
AGU00160300748373 | Aguascalientes | Asientos | La Gloria | BRECHA TRAMO LA GLORIA - EL COPETILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 RANCHERIA LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , | -102.0282 | 22.1474
AGU17170300965157 | Aguascalientes | El Llano |  | - | -101.9653 | 21.9189
AGU18180201081190 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE PLAN DE ALLENDE 0 INTERIOR 0 COLONIA EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE TULIPAN, CALLE ALELÍ EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Nº 25 UBICADO EN PREDIO EN FORMA D | -102.3551 | 21.9668
AGU18180201081413 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081210 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LA CARDONA 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE BELTRAN, CALLEJON MIGUELITO EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL LA CALLE BELTRAN | -102.3301 | 21.9598
AGU17170401044956 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074551 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | REPÚBLICA DE CHILE NO. 206 FRACC. EL DORADO SEGUNDA SECCIÓN C.P. 20235 AGUASCALIENTES, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067164 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139321 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | OJOCALIENTE CALVILLO | -102.675 | 21.8772
AGU17180101067067 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067129 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131724 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748386 | Aguascalientes | Asientos | Viudas de Poniente | BRECHA TRAMO EL TULE - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 42 RANCHERIA VIUDAS DE PONIENTE, 00000 VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS AGUA | -102.0844 | 22.1048
AGU17170300964861 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045363 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067361 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCLAIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081126 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS | -102.2481 | 21.9079
AGU18180201081127 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU18180101068632 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135122 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964873 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965226 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU17170401053013 | Aguascalientes | El Llano |  | C. Gpe. Victoria entre la C. Ags y la C. Libertad en la Localidad de Palo Alto, Mpio. de El Llano | -101.9653 | 21.9189
AGU17180201134653 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136568 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081407 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ojo Zarco [Colonia] | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO PABELLÓN DE ARTEAGA | -102.243 | 22.1096
AGU18180201139254 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS EL CHIQUIHUITERO | -102.7025 | 21.8742
AGU17170300964259 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964282 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU17170400972403 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3 | 22.3664
AGU17170300965171 | Aguascalientes | Jesús María |  | - | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081304 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101074502 | Aguascalientes | Jesús María |  | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU17170401049386 | Aguascalientes | Cosío |  | Cabecera Municipal de Cosío | -102.3 | 22.3664
AGU16180101067187 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067062 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052215 | Aguascalientes | Tepezalá |  | Cabecera Municipal de Tepezalá | -102.167 | 22.2242
AGU16180101067265 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052136 | Aguascalientes | Cosío |  | Calle Emiliano Zapata, Refugio de Aguazarca, Cosío, Ags. | -102.3 | 22.3664
AGU18180201132861 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE XOCHITL | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201139182 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | COL. 28 DE ABRIL | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201136132 | Aguascalientes | Calvillo |  | MESA GRANDE | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965188 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | - | -102.2727 | 22.0724
AGU17170300964863 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081122 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | COLONIA PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, COLONIA BENITO PALOMINO DENA | -102.2497 | 21.9149
AGU18180201081451 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Ribera [Fraccionamiento] | CALLE CHAPALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO LA RIBERA, 20350 LA RIBERA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE CULHUACAN, CALLE CAJITITLAN CALLE CHAPALA ENTRE CALLE COYOACAN CULHUACAN Y C | -102.2499 | 21.9563
AGU18180101075010 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067393 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU17180101073936 | Aguascalientes | Asientos |  | Camino Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) - Bimbaletes (Zacatecas) | -102.0893 | 22.2383
AGU18180201139227 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE GLADIONAS FRACC. MARTINEZ | -102.7186 | 21.8469
AGU18180201136714 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE CALLE JOSÉ DE JESUS RABAGO IBARRA A CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965023 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU17170300964885 | Aguascalientes | Asientos |  | - | -102.0893 | 22.2383
AGU16180101066733 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081350 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | CALLE 23 DE NOVIEMBRE PUEBLO LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARA LLEGAR A LA CALLE 23 DE NOVIEMBRE SE ACCEDE A LA LOCALIDAD POR LA CARRETE | -102.2494 | 22.26
AGU18180101070406 | Aguascalientes | Tepezalá |  | TEPEZALA | -102.296 | 21.8798
AGU18180101072049 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.87961; -102.668754) (21.880244; -102.66854) (21.880493; -102.668856) (21.88018; -102.669119) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201132815 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO | -102.3225 | 22.2297
AGU17170200887372 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | SAN JOSE DE GRACIA | -102.4156 | 22.1502
AGU17170300965010 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU17170300954650 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965248 | Aguascalientes | Asientos |  | - | -102.0893 | 22.2383
AGU17170401045027 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045035 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | CALVILLO, AGS, | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073851 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073238 | Aguascalientes | Jesús María |  | (DE C. NIÑOS HEROES MENOS 40 METROS LINEALES; 21.97573; -102.318329) (TERMINA: C. 16 DE SEPTIEMBRE; 21.973725; -102.318302) | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081356 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE FATIMA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARA LLEGAR A LA CALLE FATIMA SE TOMA LA CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA PASAR LA CALLE LA PRESITA Y LLEGAR A LA CALLE FAT | -102.2502 | 22.2374
AGU18180201081372 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Pedregal | RANCHERIA EL PEDREGAL, 20668 EL PEDREGAL, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL PABELLÓN DE ARTEAGA | -102.3125 | 22.1276
AGU18180201081348 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA FELIPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 1A SECCIÓN, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA | -102.1642 | 22.2171
AGU18180201133390 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139312 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | EL CUERVERO | -102.6839 | 21.8606
AGU18180201133528 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | -102.296 | 21.8798
AGU17180201135131 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135137 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136759 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE A CALLE JOSÉ DE JESÚS RABAGO IBARRA | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052257 | Aguascalientes | El Llano |  | En la Cabecera Municipal de El Llano | -101.9653 | 21.9189
AGU18180201081189 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SOLIDARIDAD 0 INTERIOR 0 COLONIA SOLAR DE JONACATIQUE, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCOS DE SAUCEDO Y CALLE JUAN ESCUTIA, AVENIDA CONSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO PROFUNDO UBICADO SOBRE LA AVE | -102.3541 | 21.973
AGU18180201081121 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | COLONIA ANEXO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, ANEXO PALOMINO DENA | -102.2495 | 21.9183
AGU18180201139293 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SUECIA EL CUERVERO | -102.6839 | 21.8606
AGU18180201132852 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE MORELOS E INSURGENTES | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201133398 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131706 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132826 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE AGUASCALIENTES ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201131669 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU18180101078756 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081353 | Aguascalientes | Tepezalá | El Gigante | CAMINO TRAMO CAMINO REAL - PONIENTE HASTA LLEGAR A LA LAGUNA DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL GIGANTE, 20637 EL GIGANTE, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD, PARA LLE | -102.2519 | 22.2057
AGU17170401053050 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Calle Alvaro Obregón, San Jacinto | -102.3231 | 22.2292
AGU17180201135525 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067201 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101071241 | Aguascalientes | Tepezalá |  | TEPEZALA | -102.296 | 21.8798
AGU17180101074099 | Aguascalientes | Cosío |  | Calle Morelos y Luis Donaldo Colosio, Guadalupito, Cosío | -102.3 | 22.3664
AGU18180101067117 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101077369 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 | -102.296 | 21.8798
AGU17170401046440 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU18180101078755 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081307 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU17170300964907 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045574 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954826 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134800 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133321 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Calle Ignacio T. Chávez Tramo de C. José F. Elizondo a C. Camelias | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131723 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135540 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101071688 | Aguascalientes | Jesús María |  | (&quot;Final de la calle Felipe Gaytan&quot;; 21.972479; -102.311103) (calle Gutierrez; 21.972; -102.311258) | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081306 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101067120 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964865 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DISTRIBUIDOR VIAL AV. SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964890 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101073329 | Aguascalientes | Calvillo |  | (BANQUETA EN AV. ALAMEDA; 21.864656; -102.697686) (BANQUETAS EN AV. ALAMEDA; 21.865158; -102.6987) (BANQUETAS EN AV.ALAMEDA; 21.86515; -102.698723) (BANQUETAQS EN AV. ALAMEDA; 21.865634; -102.693178) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101067439 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134690 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201137875 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU17170300905780 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ROMAN LOERA INTERIOR 0 S PUEBLO CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROMAN LOERA Y CALLE DOMINGO GOMEZ, CALL | -102.3529 | 21.947
AGU18180101074519 | Aguascalientes | Jesús María |  | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU18180101066072 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101066073 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067168 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101071693 | Aguascalientes | Jesús María |  | (&quot;Final de la calle Benito Juárez&quot;; 22.017853; -102.305908) (calle &quot;Fco. I Madero&quot;; 22.017082; -102.305975) | -102.3434 | 21.9613
AGU17180101073831 | Aguascalientes | Asientos |  | Camino El Salitre - El Epazote, Asientos | -102.0893 | 22.2383
AGU17180201134912 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134924 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748385 | Aguascalientes | Asientos | Viudas de Poniente | BRECHA TRAMO TULE - VIUDAS DE PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 40 RANCHERIA VIUDAS DE PONIENTE, 00000 VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS AGUASCALIE | -102.0846 | 22.105
AGU17170200890286 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067141 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101080435 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Ribera [Fraccionamiento] | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FRACC. LA RIBERA | -102.2564 | 21.9597
AGU17170100853722 | Aguascalientes | El Llano |  | El Llano | -101.9653 | 21.9189
AGU18180201131701 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU18180201138932 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU17170300964864 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300905846 | Aguascalientes | Asientos |  | CALLE MINERVA INTERIOR 0 S PUEBLO ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEÑITAS, LA OBRA SE | -102.0911 | 22.2442
AGU17170300905765 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLESIN NOMBRE INTERIOR 0 S PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTE | -102.2532 | 22.3456
AGU16180101067191 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101072674 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.871313; -102.676435) | -102.7188 | 21.8469
AGU17170100840570 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV, UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132850 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -102.3225 | 22.2297
AGU17180201134903 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201136725 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA A ANDADOR CREPUSCULO | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067170 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074411 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201131690 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134808 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16160100636377 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Avenida Universidad,940,,20130,Aguascalientes,Aguascalientes,México | -102.3126 | 21.914
AGU17170401052992 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU18180101056220 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN SOLID | -102.7088 | 21.8868
AGU18180101067118 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052870 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU17170300964304 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965058 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201137938 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201136744 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN ANTONIO A CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE | -102.296 | 21.8798
AGU18180201135116 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU17180201134670 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748354 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU18180101056229 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, LA OB | -102.7688 | 21.8206
AGU18180101074901 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965005 | Aguascalientes | Calvillo |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081293 | Aguascalientes | Asientos | San Gil | CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C | -102.0199 | 22.2091
AGU18180201081408 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ojo Zarco [Colonia] | CALLE LONGINO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON DE ARTEAGA | -102.2432 | 22.1078
AGU17180101067186 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067154 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067193 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067216 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101078782 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201132702 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074946 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Universidad y Boulevard Colosio | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132856 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MOTOLINEA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201139331 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE INDEPENDENCIA | -102.7186 | 21.8469
AGU18180101067169 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073031 | Aguascalientes | Jesús María |  | (INICIA: Av. GUADALUPE (BLVD. SIGLO XXI); 21.951557; -102.329698) (TERMINA: C. EXPLANADA NUEVA (SOLEDAD); 21.950442; -102.329848) | -102.3434 | 21.9613
AGU17170100853702 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | KM. 9 200 A KM 14 800 (5.6KM) SALTO DE LOS SALADO | -102.296 | 21.8798
AGU17170100853706 | Aguascalientes | San José de Gracia |  | - | -102.4156 | 22.1502
AGU17170100840498 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD, UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748366 | Aguascalientes | Asientos | Emancipación (Borunda) [Colonia] | BRECHA TRAMO FRANCISCO VILLA - EMANCIPACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 20 RANCHERIA EMANCIPACION, 00000 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIEN | -101.9415 | 22.0921
AGU18180201132685 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180101070014 | Aguascalientes | Tepezalá |  | TEPEZALA | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134895 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15160200683117 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV GOMEZ MORIN SN BARRIO DE LA ESTACION | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132774 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA MEXICO ESQUINA EMILIANO ZAPATA | -102.3225 | 22.2297
AGU18180201134674 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134867 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100840527 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD NO. 940 CD. UNIVERSITARIA | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131721 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU16170401046214 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401044945 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | TIERRA BUENA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045502 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JESUS MARIA, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074988 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU18180101067368 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073279 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.861556; -102.69074) | -102.7188 | 21.8469
AGU00180201081252 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU18180201133488 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU17170200887363 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Varios Teatros | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067199 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU00180201081251 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU18180101067161 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101070774 | Aguascalientes | Asientos |  | ASIENTOS | -102.296 | 21.8798
AGU18180201133097 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Av. Adolfo Lopez Mateos 1502 Ote, Fracc Bona Gens | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131715 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU17170401052891 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga |  | Carretera Estatal Palomas - Pabellón de Arteaga | -102.2765 | 22.1492
AGU17170300905781 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR 0 S PUEBLO EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y C | -102.344 | 21.9708
AGU18180101078753 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201132712 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180201131709 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Siglo XXI y Carr. 45 Norte | -102.296 | 21.8798
AGU17180201134889 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180201137767 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV GOMEZ MORIN SIN NUMERO BARRIO LA ESTACIÓN AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU18180101074866 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González | -102.296 | 21.8798
AGU17170300965239 | Aguascalientes | Tepezalá |  | - | -102.167 | 22.2242
AGU18180101075282 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Margil de jesus 1501 Las Arboledas | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081416 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE HUZACHE MEZQUITE Y PIRUL COLONIA SAN RAFAEL, 20613 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE PALMA, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LAS CALLES DE ESTA OBRA EN EL BOLUEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN SE TOMA LA CA | -102.1813 | 22.2227
AGU18180201081191 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SOLIDARIDAD 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE ARROLLO DE LAS CULEBRAS, CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EN EL CAMELLÓN CENTRAL DE LA A | -102.3357 | 21.9644
AGU18180201136161 | Aguascalientes | Calvillo |  | CALVILLO | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964870 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | SIGLO XXI Y CARR. 45 NORTE, SALIDA A ZACATECAS | -102.296 | 21.8798
AGU18180101073134 | Aguascalientes | Calvillo |  | (21.843358; -102.734022) (21.843622; -102.732482) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201081417 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE HUIZACHE COLONIA COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE PIRUL, CALLE SOTOL PARA ACCEDER A LA CALLE HUIZACHE SE TOMA EL BOULEVARD OTTO GRANADOS ROLDAN Y SE ACCEDE POR LA CALLE CONVENCION HASTA | -102.181 | 22.2231
AGU17170401045460 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | ASIENTOS, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964877 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300964249 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU00170400972377 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU18180101067160 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101066735 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | EL SALITRE, CALVILLO, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU16180101067197 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17180101067351 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081349 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | AVENIDA EL CHAYOTE COLONIA LUIS ORTEGA DOUGLAS, 20607 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN VILLALOBOS GUERRERO Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA CABECERA MUNICIPAL HASTA POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA SAL | -102.1642 | 22.217
AGU180301284181 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVI | -102.3494 | 21.9484
AGU00160300748374 | Aguascalientes | Asientos | La Gloria | BRECHA TRAMO LA GLORIA - VILLA GARCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 RANCHERIA LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , | -102.0243 | 22.1464
AGU16170200882363 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132753 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA MIGUEL HIDALGO | -102.3164 | 22.2331
AGU18180201131519 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | varias localidades todo el estado | -102.296 | 21.8798
AGU18180201139827 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU00160300748371 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | TERRACERÍA TRAMO LAS FRAGUAS - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 020 RANCHERIA LAS FRAGUAS, 00000 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENT | -101.8953 | 22.0386
AGU17180201134835 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180401432540 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CARMEN BRISEÑO 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y AVENIDA PASEO DE LOS CHICAHUALES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN BRISEÑO QUE SE VA A REH | -102.3422 | 21.9566
AGU180401432560 | Aguascalientes | El Llano | Lomas del Refugio (La Loma) | CALLE DEL ROSAL RANCHERIA LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA MALVA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENC | -102.0822 | 21.8139
AGU180401432611 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE SAN JUDAS TADEO VILLA VILLA LICENCIADO JESUS TERAN, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN GABRIEL, VILLA LICENCIADO JESUS TERAN CALVILLITO | -102.1979 | 21.8216
AGU180401432613 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE FRANCISCO VILLA Y FELIPE ANGELES VILLA VILLA LICENCIADO JESUS TERAN, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD VILLA LICENCIADO JESUS TREAN CALVILLITO | -102.1893 | 21.842
AGU180401432681 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426 SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE CAMPO BEIS BOL, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE A 3 CUADRAS DEL TEMPLO | -102.22 | 22.3646
AGU180301389388 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.3116 | 22.1353
AGU180401432887 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | CALLE ORION EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9936 | 21.9987
AGU180301390152 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390194 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301306808 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE L | -102.3446 | 21.9657
AGU180301384952 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180301391780 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8776
AGU180301391892 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392097 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301392148 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301392234 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392340 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Molino | BOULEVARD JUAN PBLO II 1302 | -102.296 | 21.8798
AGU180301309733 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE JACARANDAS PUEBLO LAS JAULAS, 20901LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE PLAN DE SAN JUIS Y, CALLE PARAISO LA ESCUELA ESTA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS. LIMITE CON TERRENOS BALDIOS Y A UN CO | -102.3082 | 22.0121
AGU180301390293 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390303 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301309853 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE JEUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRECALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AYUNTAMIENTO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ EN LA CALLE JESUS MACIAS RANGEL EN LA PREPARATORI | -102.0692 | 22.0986
AGU180401443948 | Aguascalientes | El Llano | El Chonguillo (El Chonguito) | AMPLIACION EL CHONGUILLO A 2.1 DEL MOQUETE RANCHERIA EL CHONGUILLO (EL CHONGUITO), 20338 EL CHONGUILLO (EL CHONGUITO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.0422 | 21.9207
AGU180301391839 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391996 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301385702 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301385714 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301307155 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LOS DURON 0COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL LA CALLE LOS DURON SE UBICA ENTRE LA CALLE LA CARDONA Y PRIVADA SIN NOMBRE Y A UN COSTADO ESTA LA CALLE SAN MIGUE | -102.3283 | 21.962
AGU180301309631 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA LAS FLORES COLONIA MARAVILLAS, 20900MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE LAS FLORES Y, CALLE LAS BUGAMBILIAS LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 36 ESTA UBICADA EN LA PRIVADA LAS FLORES S/N ENTRE LA CALLE LAS FLORES Y CALLE BUG | -102.3301 | 21.9543
AGU180401404827 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE GUANAJUATO AGUASCALIENTES, EJIDO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3042 | 22.3663
AGU180301307331 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE | -102.3438 | 21.9647
AGU180301307339 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE SE VA A REHABILITAR E | -102.3438 | 21.9647
AGU180301384862 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180301386643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180301385976 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401405998 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIMON Y CALLE DALIA, CALLE CHAVACANO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.205 | 21.86
AGU180301309668 | Aguascalientes | Jesús María | Tapias Viejas | CALLE JACARANDAS 12 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS JAULAS, 20901TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE CASUARINA Y, CALLE ALAMO LA ESCUELA TECNICA V ESTA ENTRE LA CALLE CASUARINA Y A UN COSTADO ES TA LA CALLE ALAMO | -102.5359 | 21.849
AGU180301389575 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | AVENIDA HÉROE INMORTAL | -102.296 | 21.8798
AGU180301389678 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | CALLE DEL DEPORTE PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301298520 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA PRESBÍTERO RICARDO NIEVES FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20400RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTRECALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE GILBERTO ROMO NAJERA, CALLE MATIAS MARIN VARGAS AV. PRESBITERO RICARDO NIE | -102.3283 | 22.2232
AGU180301307000 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ORIENTE 0INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE RETORNO SIN NOMBRE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE A UNA CUADRA DE | -102.3368 | 21.9623
AGU180301307091 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LOS DURON 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA CARDONA, 20923JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE VA A REHABILITAR ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA PRIVADA SIN NOMBRE Y | -102.3278 | 21.962
AGU180401430665 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Amapolas del Río | CALLE FRANCISCO I. MADERO 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRADOS DEL SOL Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ FR | -102.147 | 22.0378
AGU180401430679 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Borrotes | CALLE EMILIO CARRANZA 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y BRECHA , EMILIO CARRANZA 105 PRIVADA VICENTE GUERRERO S/N EN BORROTES | -102.2061 | 22.0395
AGU180401430692 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Borrotes | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRANCISCO I MADERO S/N EN BORROTES | -102.2062 | 22.0423
AGU180401430773 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 403 CUATROCIENTROS TRES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LEON | -102.2685 | 22.0693
AGU180401430786 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE PROLONGACIÓN JESÚS TERÁN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROLONGACION JESUS TERAN S/N FRACC. REVOLUCIÓN, SAN F | -102.266 | 22.0777
AGU180401430875 | Aguascalientes | Calvillo | Las Víboras (Viborillas) | INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS COMUNIDAD FRENTE A LA PANADERA A UN COSTADO DEL FRACC. MAGISTE | -102.6879 | 21.8685
AGU180301386694 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180401406041 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO VILLA PEDRO FLORES SOTERO MACIAS, ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZARATE, CHICHIMECAS, GUILLERMO PRIETO, MOCTEZUMA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOL | -102.1753 | 22.2239
AGU180401430943 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca de Portales | CALLE CARRETERA CALVILLO-BARRANCA DE PORTALES INTERIOR S/N RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872 BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA DE CALVILLO A BARRANCA DE PORTALES | -102.7495 | 21.8473
AGU180401430983 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, OBRA UBICADA EN ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO CERCA DE LA ESCUELA Y PLAZA DE LA COMUNIDAD | -102.7451 | 21.87
AGU180401430986 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | PRIVADA ESTRELLA INTERIOR S/N RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE DEL SOL, OBRA UBICADA EN PRIVADA ESTRELLA AL FINAL DE LA COMUNIDAD | -102.7996 | 21.8005
AGU180301389239 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Av. B. Juárez 302, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7156 | 21.8475
AGU180301389716 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. héroe inmortal | -102.296 | 21.8798
AGU180401405464 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE FELIPE GAYTAN 243 B INTERIOR S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLIN | -102.4961 | 21.9303
AGU180401406255 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LA PRINCESA 218 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHOLULA Y CALLE LAS FLORES, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.1747 | 22.228
AGU180401406267 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NOCHE BUENA GARDENIAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.2107 | 21.8534
AGU180301301089 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE MARGARITASVILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE CALLE CRISANTEMOS Y,COMUNIDAD CALVILLITO | -102.1947 | 21.8222
AGU180301392114 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301327283 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3231 | 22.2292
AGU180301389544 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA | -102.2765 | 22.1492
AGU180301390305 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CARR. AGOSTADERITO KM 3 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390652 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401406292 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | CALLE MATAMOROS INTERIOR 0 S PUEBLO JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.0621 | 22.2972
AGU180401406841 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR AMARILLO Y CALLE MAR CASPIO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA | -102.7028 | 21.8727
AGU180401406847 | Aguascalientes | Calvillo | El Zapote de la Labor | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE LA LABOR CALVILLO. | -102.6598 | 21.9734
AGU180301387291 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | 21 de Marzo 206(VD), 28 de Abril, 20304 San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2613 | 22.0653
AGU180301387297 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Rodolfo Landeros Gallegos, Rodolfo Landeros, Aguascalientes, Ags., México | -102.2527 | 21.9024
AGU180301387297 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Paseo de Ojocaliente 5, Desarrollo Especial Parque Ecológico el Cedazo, Aguascalientes, Ags., México | -102.2539 | 21.8703
AGU180301387302 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Av Constitución, Ejidal, Jesús María, Ags., México | -102.3511 | 21.9675
AGU180401406720 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE 5 DE MAYO 18 DE MARZO, CUAUHTEMOC INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PUEBLA, CALLE LOS ENCINOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE | -102.3309 | 22.2532
AGU180301386666 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180401406332 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3298 | 22.2321
AGU180401406343 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO SARABIA FUNDICION 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y CARRETERA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE LA PRINCESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC | -102.1782 | 22.227
AGU180301390313 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401406370 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC | -102.2436 | 21.9016
AGU180401406723 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE IRRIGACION E INDEPENDENCIA INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA | -102.3294 | 22.2515
AGU180401406726 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE MIRADOR DEL GAVILÁN INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE CANARIO, CALLE PELICANO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA | -102.3347 | 22.2516
AGU180401406787 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS BARRENOS, CALLE MIRADOR DEL GAVILAN LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3352 | 22.2495
AGU180401406539 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE PEDRERA INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE COLINDANCIA. | -102.3306 | 22.2542
AGU180301327357 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Milagro | CARRETERA ESTATAL LIBRE 19 TRAMO PABELLÓN DE ARTEAGA- SAN JOSE DE GRACIAKILÓMETRO 4 + 150 EJIDO EL MILAGRO, 20436EL MILAGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTESENTREY,A 160 MTS. APROX. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD AL PONIENTE | -102.3303 | 22.1432
AGU180401448619 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO | -102.322 | 22.2266
AGU180401449465 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE EMILIANO ZAPATA Y 5 DE MAYO EXHACIENDA SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE 5 DE MAYO FRENTE A LA DELEGACIÓN Y CALLE EM | -102.235 | 22.3491
AGU180401444477 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE PABLO VAZQUEZ COLONIA PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA LOS CONOS LA LUZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, BOULEVARD MIGUES ÁNGEL BARBERENA VEGA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCI | -101.9662 | 21.9199
AGU180401448649 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ORIENTE 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE RETORNO Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ EL TRAMO DE LA LA PRIVADA ORIENTE QUE SE REHABILITO ESTA A UN COSTADO DE LA CALLE OR | -102.3368 | 21.9624
AGU180401447378 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA CALLE LATERAL AL CANAL DE RIGO | -102.3301 | 22.249
AGU180401430723 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PETROLEOS MEXICANOS S/N PETROLEOS MEXICANOS S/N EN EL TEPETATE | -102.1776 | 22.0677
AGU180401444615 | Aguascalientes | Jesús María | Las Jaulas | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 PUEBLO LAS JAULAS, 20901 LAS JAULAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ MACIAS, CALLE 5 DE MAYO LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO S/N A UN C | -102.3058 | 22.0172
AGU180401447403 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE A LA TRATADORA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA 16 DE SEPTIEMBRE Y A LA TRA | -102.3053 | 22.4318
AGU180401430731 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN PUEBLO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PETROLEOS MEXICANOS S/N EN EL TEPETATE | -102.1776 | 22.0675
AGU180401430733 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE AVENIDA MÉXICO 8 OCHO INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MAGISTERIO, AVENIDA MÉXICO 8 EN OJO DE AGUA DEL MEZQUITE | -102.1963 | 22.0595
AGU180401430737 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE RAFAEL RAMÍREZ 3 TRES INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DEL MEZQUITE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MAGISTERIO, CALLE MÉXICO RAFAEL RAMÍREZ, EN OJO DE AGUA DEL ME | -102.1962 | 22.0598
AGU180401430746 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Rancho Nuevo | CALLE 15 DE MAYO 35 TREINTA Y CINCO INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 20357 RANCHO NUEVO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGIL Y , 15 DE MAYO 35 MARGIL S/N EN RANCHO NUEVO | -102.1581 | 22.0807
AGU180401447450 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE NATILLAS COLONIA VISTA HERMOSA, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VISTA ALEGRE ÁLVARO OBREGÓN Y SOLIDARIDAD | -102.3046 | 22.365
AGU180401430765 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CERRADA LA ESCONDIDA 126 CIENTO VEINTISEIS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CERRADA SAN FRANCISCO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y , CERRADA LA CONCEPCIÓ | -102.2679 | 22.067
AGU180401447015 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Pedregal | RANCHERIA EL PEDREGAL, 20668 EL PEDREGAL, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE RALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL PABELLON DE ARTEAGA. | -102.3128 | 22.1272
AGU180401448736 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LOS DURON 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA PRIVADA SIN NOMBRE Y A U | -102.3283 | 21.962
AGU180401435253 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE FRESNO VILLA COMUNIDAD CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , EN EL BARRIO LOS TISCAREÑO DE CALVILLITO | -102.1911 | 21.8209
AGU180401430777 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE RÍO SAN PEDRO 309 TRESCIENTOS NUEVE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS, 20305 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ, CALLE ROMO DE VI | -102.2768 | 22.0766
AGU180401430782 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE INDEPENDENCIA 415 CUATROCIENTOS QUINCE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. M | -102.2704 | 22.0791
AGU180401444127 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA ORIENTE 0 INTERIOR 0 COLONIA FLORES MAGÓN, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE RETORNO Y CALLE ORIENTE, AVENIDA ALEJANDRO DE LA CRUZ LA PRIVADA ORIENTE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE ORIENTE Y A UNA | -102.3369 | 21.9621
AGU180401446444 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JUAN SARABIA 401 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MAYTORENA Y CALLE GENERAL ROQUE GONZALEZ GARZA, AVENIDA GRAL JULIAN MEDINA SITUADO EN AV | -102.303 | 21.8469
AGU180401446470 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ING. CAMILO ARRIAGA 318 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE LUIS MOYA, CALLE DR. FRANCISCO VAZQUEZ GÓMEZ SITUADO EN AVENIDA S | -102.3156 | 21.851
AGU180401447499 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE LOCALIZADA A 25 MTS. DEL MERADO MUNICIPAL | -102.3202 | 22.2303
AGU180401447520 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | PROLONGACION PASEO DE LA ASUNCIÓN 3610 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PILAR BLANCO INFONAVIT, 20289 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GAVIOTAS Y CALLE PASEOS DEL ÑANDU, AVENIDA ABRAHAM GONZÁLEZ SITUADO EN A | -102.3011 | 21.8482
AGU180401448762 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LOS DURON 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y PRIVADA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA CALLE LOS DURON QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE LA CARDONA Y PRIVADA SIN | -102.3284 | 21.962
AGU180401430789 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE BIENESTAR 452 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LUIS MOYA, CALLE 16 DE SEP | -102.2628 | 22.0673
AGU180401430794 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | PRIVADA SANTA ANA PONIENTE 109 CIENTO NUEVE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA BÁRBARA, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y , PRIVADA SAN JOSÉ PRIVADA SAN AGUSTIN 11 | -102.2625 | 22.0623
AGU180401430798 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE 2 DE ABRIL 203 DOSCIENTOS TRES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE ROMO DE VIVAR 2 DE A | -102.2748 | 22.0801
AGU180401430799 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE 25 DE DICIEMBRE 208 DOSCIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA 28 DE ABRIL, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 25 DE DICIE | -102.2633 | 22.0652
AGU180401443248 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE CALLE MATAMOROS COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA 5 DE FEBRERO Y 5 DE | -102.3012 | 22.3654
AGU180401447549 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR 314 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROBERTO JEFKINGS Y CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR, BOULEVARD GUADALUPANO SITUADO EN | -102.2476 | 21.9159
AGU180401447988 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA EJERCITO NACIONAL PRIVADA EJERCITO NAL Y MORELOS COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE H. COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALUPE AV. EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA | -102.3203 | 22.2341
AGU180401448800 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE QUE SE REHABILITO ESTA ENT | -102.3438 | 21.9647
AGU180401430804 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Providencia | CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 DIECINUEVE INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA 19 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCIS | -102.2771 | 22.0597
AGU180401430805 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Providencia | CALLE GUADALUPE VICTORIA 19 DIECINUEVE INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE BENITO JUÁREZ GUADALUPE VICTORIA 19 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCIS | -102.2771 | 22.0599
AGU180401430808 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Chicalote [Estación] | CALLE AGUASCALIENTES 100 CIEN INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SINALOA AGUASCALIENTES 100 ADOLFO LO | -102.253 | 22.0115
AGU180401430812 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE RÍO SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE ARTICULO 27 DR J. JESUS LARA MARTINEZ S/N RIO SAN PEDRO S/N GUADAL | -102.3026 | 22.0343
AGU180401447118 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LUIS MOYA 1226 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MANUEL A MEJIA SITUADO EN AVENIDA SIGLO XXI DE SUR | -102.3074 | 21.8478
AGU180401447562 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ 2007 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GENERAL JESÚS CARRANZA Y CALLE GENERAL LUCIO BLANCO, CALLE GENERAL LUIS MOYA EN AVENIDA AGUA | -102.3038 | 21.8484
AGU180401449546 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | PRIVADA MIGUEL HIDALGO EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE MORELOS CALLE A UNA CUASDRA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD | -102.2521 | 22.2889
AGU180401430816 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE ANTONIO RODRIGUEZ 208 DOSCIENTOS OCHO INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ANTONIO ROD | -102.2984 | 22.0361
AGU180401430818 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE GUADALUPE VICTORIA 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ GUADALU | -102.2993 | 22.0356
AGU180401430819 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Rancho Seco | PRIVADA NIÑOS HÉROES 111 CIENTO ONCE INTERIOR SN EJIDO RANCHO SECO, 20350 RANCHO SECO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PRIV NIÑOS HEROES 111 5 DE MAYO 120, RANCHO SECO LA GUAYANA SAN FRANCIS | -102.2738 | 21.9817
AGU180401430820 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Loretito (Charco del Toro) | CALLE GUADALUPE MELENDEZ INTERIOR SN PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ISIQUIO RAMÍREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE FRANCISCO MADERO GUAD | -102.2416 | 22.0002
AGU180401430822 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Colonia Macario J. Gómez | CALLE PROGRESO 119 CIENTO DIECINUEVE INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA RESERVA L. CARD | -102.2494 | 21.9798
AGU180401430824 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Colonia Macario J. Gómez | INTERIOR SN COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , RESERVA L. CARDENAS S/N MACARIO J. GÓMEZ | -102.2439 | 21.9785
AGU180401448832 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE GUADALUPE VICTORIA 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO EL TRAMO DE LA CALLE GUADALUPE QUE SE REHABILIT | -102.3438 | 21.9647
AGU180401449575 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia de Mosqueira | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LOCALIZADA A 70 MTS. APROX. DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -102.3516 | 22.1429
AGU180401430833 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Escondida (El Salero) | CALLE ANTONIO FEMAT 603 SEISCIENTOS TRES INTERIOR SN PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE EN | -102.2577 | 22.0356
AGU180401430834 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Escondida (El Salero) | CALLE ANTONIO FEMAT 108 CIENTO OCHO INTERIOR SN PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ENRIQUE | -102.2573 | 22.0356
AGU180401430835 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Puertecito de la Virgen | CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA 601 SEISCIENTOS UNO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE | -102.268 | 21.9595
AGU180401430836 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 205 DOSCIENTOS CINCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 30 DE ENERO DE 1992 Y CALLE BOLI | -102.2704 | 22.0728
AGU180401430837 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | INTERIOR SN LADRILLERAS, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , AREA DE CRECIMIENTO LADRILLERAS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2569 | 22.0696
AGU180401447176 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Milagro | RANCHERIA EL MILAGRO, 20668 EL MILAGRO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PUERTA GRANDE DE LA COMUNIDAD DEL MILAGRO PABELLON DE ARTEAGA | -102.3274 | 22.1324
AGU180401447620 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GILBERTO LOPEZ VELARDE 519 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA Y CALLE DR. ALFONSO RODRÍGUEZ FRANCO, CALLE PEDRO RI | -102.2507 | 21.9174
AGU180401447637 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA PETRA 105 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CLARA Y AVENIDA CULTURA CHICHIMECA, AVENIDA CULTURA OTOMI TOMAR SIGLO XXI ORIENTE AL LLEGAR A | -102.2458 | 21.9053
AGU180401448066 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE ANAHUAC COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EDEN, CALLE LIBERTAD CALLE ANAHUAC A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL Y PALACIO MUNICIPAL | -102.322 | 22.2281
AGU180401449602 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA CLARA 179 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA JUANA Y CALLE SANTA PETRA, AVENIDA CULTURA OTOMI SITUADO EN AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS | -102.245 | 21.9057
AGU180401430852 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE EL NARANJO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TERRACERIA ARELLANO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE JACARANDA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.1681 | 21.8376
AGU180401447643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LUIS CABRERA 507 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE ISABEL ROBLES Y CALLE PASTOR ROULAX, CALLE DR. MARIANO AZUELA TOMAR AVENIDA SIGLO XXI HASTA LLEG | -102.3047 | 21.8519
AGU180401447657 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CALAVERA ALCOHOLICA 118 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JOSÉ GUADALUPE POSADA, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA GRAVADOS Y AVENIDA JOSE GUADALUPE POSADA, CALLE CALAVERA EL MORRONGO TOMAR SIGLO X | -102.2304 | 21.8852
AGU180401447665 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 517 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNARDO SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIENTO P | -102.2435 | 21.9014
AGU180401448891 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CARMEN BRISEÑO 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y AVENIDA PASEO DE LOS CHICAHUALES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL TRAMO DE LA CALLE CARMEN BRISEÑO QUE SE VA A REH | -102.3422 | 21.9567
AGU180401449334 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA JOSÉ LUIS MACIAS, 20404 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE MOTOLINIA, CALLE MEXICO ESCUELA PRIMARIA UBICADA DOS CUADRAS DE LA JURISDICCIÓN DEL ISSEA | -102.3182 | 22.2329
AGU180401449620 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | AVENIDA UNIVERSIODAD NIÑOS HEROES Y CALLE MEDITERRANEO EJIDO ESTACION RINCON Y MAR NEGRO, 20420 RINCÓN DE ROMOS [ESTACIÓN], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE NIÑOS HEROES, AV. UNIVERSIDAD LATERAL CARR. 22 ESTACION RINCÓ | -102.2627 | 22.2269
AGU180401430904 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CEDRO, UBICACIÓN DE LA OBRA EN DE LA ESCUELA ENTRE LAS CALLES ALAMO Y CEDRO EN LA COMUNIDAD DEL RODEO | -102.7485 | 21.8676
AGU180401444399 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE PIRUL MEZQUITE NARANJO Y CHAMIZO RANCHERIA EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TERRACERIA ARELLANO Y , CALLE ALAMO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -102.1666 | 21.8379
AGU180401447217 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE NUEVE DE FEBRERO, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE IN | -102.0637 | 21.9789
AGU180401447671 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR 343 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIC. MIGUEL ROMO MEDINA Y CALLE LIC. FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ, BOULEVARD GUADAL | -102.2483 | 21.9156
AGU180401447675 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN 105 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONVENCION Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA DR. MARIANO AZUELA SITUADO EN AVENIDA SI | -102.3067 | 21.8514
AGU180401447689 | Aguascalientes | Aguascalientes | Santa María de Gallardo | CALLE HANK GONZÁLEZ 311 0 INTERIOR 0 EJIDO SANTA MARÍA DE GALLARDO, 20323 SANTA MARÍA DE GALLARDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROF. ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE VELEN VENTURA, CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBR | -102.1135 | 22.0481
AGU180401447695 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO 424 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN COSME SITUADO EN AVENIDA POLIDUCTO SOBRE EL FRACCIONAMIEN | -102.2423 | 21.9015
AGU180401448561 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE | -102.3446 | 21.9657
AGU180401449671 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE EL TERREMOTO INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE LAS CUMBRES, CALLE PLAZUELA P SOBRE AVENIDA SIGLO XXI ORIENTE DE SUR A NORTE ENTRAR A F | -102.2513 | 21.8832
AGU180401447699 | Aguascalientes | Aguascalientes | Ejido Cañada Honda (Kilómetro 13.5) | CALLE LAGUNA 296 0 INTERIOR 0 EJIDO ESTACIÓN CAÑADA HONDA, 20320 EJIDO CAÑADA HONDA (KILÓMETRO 13.5), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CASCADA Y CALLE PEÑASCO, CALLE CERRITOS SOBRE SALIDA ZACATECAS TOMAR LA CARRETERA AGUA | -102.2064 | 21.9989
AGU180401447296 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ojo Zarco [Colonia] | CALLE FRANCISCO GONZALEZ COLONIA OJO ZARCO, 20684 OJO ZARCO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN MANUEL GONZALEZ LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA COLONIA OJO ZARCO DE PABELLON D | -102.2431 | 22.1079
AGU180301386397 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301386520 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301389672 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | EDMUNDO GAMEZ OROZCO COLONIA FRANCISCO VILLA PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301389697 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Adolfo López Mateos | -102.296 | 21.8798
AGU180301389839 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. Héroe Inmortal | -102.296 | 21.8798
AGU180301387526 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | Molinos, Ags., México | -102.0947 | 22.1628
AGU180301389879 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389879 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | Calle Aleli, los vazquez,Jesús María, Ags. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389879 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | ESCUELA PRIMARIA PEDRO JOSÈ GARCÌA ROJAS LOS VAZQUES JESUS MARIA AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301392229 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301387546 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301387566 | Aguascalientes | Asientos | La Dichosa | La Dichosa, Ags., México | -102.1126 | 22.0414
AGU180301387622 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301387631 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301389948 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389948 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389948 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389948 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIV. BUGAMBILIAS MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGS | -102.3434 | 21.9613
AGU180301387857 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2866 | 22.2245
AGU180301387857 | Aguascalientes | Rincón de Romos |  | Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2864 | 22.2248
AGU180301387857 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2865 | 22.2246
AGU180301388801 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Heroico Colegio Militar, Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2768 | 22.1477
AGU180301388803 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Privada Benito Juárez, Emiliano Zapata, Ags., México | -102.3023 | 22.107
AGU180301390701 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad, Bosques del Prado Norte, Aguascalientes, Ags., México | -102.296 | 21.8798
AGU180301385096 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2993 | 21.8792
AGU180301391737 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391762 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8776
AGU180301391846 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Juan Esteban #206, Col. las cañadas | -102.4156 | 22.1502
AGU180301391868 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301385671 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301389400 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.2319 | 22.1276
AGU180301386068 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301389517 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Unnamed Road, Aguascalientes, México | -102.258 | 22.1632
AGU180301385993 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301389939 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389939 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389939 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | AV. MARGARITAS, JESÙS GÒMEZ POTUGAL, JESÙS MARÌA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301385025 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU180301390247 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390214 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301386852 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | San José de Gracia, Ags., México | -102.413 | 22.1476
AGU180301390330 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | CARR. AGOSTADERITO KM 3 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390377 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390615 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301387534 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301387624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida de la Convención Oriente 102, Colonia del Trabajo, 20180 Aguascalientes, Ags., México | -102.273 | 21.8845
AGU180301391711 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391744 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1611, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2683 | 21.8777
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2837 | 22.225
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2836 | 22.2249
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2834 | 22.2251
AGU180301391758 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rincón de Romos - Loreto 1104, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2836 | 22.2244
AGU180301388794 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2951 | 22.1645
AGU180301388794 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Calle Real de Zacatecas 101, Fraccionamiento Santa Isabel, Ags., México | -102.269 | 22.0805
AGU180301388795 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Venustiano Carranza, Jardines de Pabellón, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2779 | 22.1521
AGU180301388806 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Santiago | Enrique Olivares Santana 603B, Progreso Nte, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2896 | 22.1467
AGU180301391921 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391938 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301385014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU180301389050 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata 53, Palo Alto, 20675 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.269 | 22.1403
AGU180301385001 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Aguascalientes Sur, Bulevares 1ra Secc, Aguascalientes, Ags., México | -102.3034 | 21.8594
AGU180301385113 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Asientos, Ags., México | -102.0894 | 22.2391
AGU180301385113 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Jesús María, Ags., México | -102.3441 | 21.9636
AGU180301385113 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Plaza Principal, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7188 | 21.8459
AGU180301386578 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180401420359 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN MIGUEL EL ALTO 124 0 INTERIOR 0 0 RANCHO SAN JOSÉ DE LA ORDEÑA, 20363 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y CALLE 25 DE ABRIL, ENTRANDO POR NORIAS DE OJOCALIENTE TOMAR LA CARRE | -102.157 | 21.9518
AGU180401421410 | Aguascalientes | Asientos | Las Adjuntas | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO | -101.9202 | 22.0454
AGU180401421422 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE HÉROES DE NACOZARI PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE PRIMO VERDAD, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ EN LA SALID | -102.0746 | 22.0872
AGU180401420489 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | PROLONGACION CAPITÁN DIEGO FERNÁNDEZ VILLA 102 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BULEVARES 1A. SECCIÓN, 20288 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION PASEO DE LA ASUNCIÓN Y CALLE MARIANO ABAD MIRAMONTES, CALLE | -102.3021 | 21.8554
AGU180401420541 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ROSALIA MONROY INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 20206 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA Y CALLE JOSÉ CALVILLO, CALLE GENERAL JUVENTINO ESPINOZA EN AVEN | -102.3216 | 21.8492
AGU180301387346 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Héroe de Nacozari Sur, IV Centenario, 20260 Aguascalientes, Ags., México | -102.2816 | 21.8708
AGU180301389363 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | CARR. A SAN JOSE DE GRACIA KM. 0.35, COL. PROGRESO SUR, C.P. 20677 PABELLON DE ARTEAGA, AGS., KM 0.35, Industrial, 20677 Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México | -102.2951 | 22.1454
AGU180401418820 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, OBRA UBICADA EN CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES NARDOS Y ORQUIDEA | -102.7703 | 21.8212
AGU180401418824 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE CHIAPAS Y SAN ISIDRO INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE VERACRUZ, OBRA UBICADA EN LAS CALLES CHIAPAS Y SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES ACAPULCO Y VERACRUZ | -102.6972 | 21.8631
AGU180301389560 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA | -102.2765 | 22.1492
AGU180301389642 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | calle 5 de mayo | -102.7188 | 21.8469
AGU180401421592 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL DE OCAMPO A UN COSTADO DE ESC PRIM | -102.0106 | 22.1086
AGU180401421597 | Aguascalientes | Asientos | Crisóstomos | CALLE TEODORO OLIVARES RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALDES DE LA PEÑA Y CALLE J REFUGIO ESPARZA REYES, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRISOSTOMOS SOB | -102.0076 | 22.2199
AGU180401422433 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE ÁLVARO OBREGÓN EJIDO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE ÁLVARO OBREGÓN FRENTE AL JARDÍN PRINCIPAL ZONA CENTRO | -102.2336 | 22.3489
AGU180401421606 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE DEL CODO RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIEGO IBARRA Y CALLE DEL OBRERO, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL | -102.0883 | 22.2403
AGU180401421616 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | CALLE DEL BORDO RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEGASSO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS SALIDA A BENITO J | -101.8935 | 22.0405
AGU180401421627 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | CALLE ISAAC NEWTON RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DELICIAS, CALLE LAS FLORES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD MOLINOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS CARRETERA A CIÉN | -102.0928 | 22.1616
AGU180301389900 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180401421817 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SIERRA DE LAS GARZAS 412 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LAS CUMBRES, 20170 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIERRA IXTLÁN Y CALLE SIERRA DE CALCOAMAN, CALLE SIERRA ALTEÑA TOMANDO AVENIDA SIGLO XXI OR | -102.253 | 21.9067
AGU180401421859 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | PROLONGACION ALAMEDA INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO EJIDO OJOCALIENTE, 20198 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES OTE Y CALLE PLAN DE AYALA, SOBRE PROLONGACIÓN ALAMEDA ESQUINA CON AVENIDA AGUASC | -102.2619 | 21.887
AGU180401418195 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE LIBRE COMERCIO 230 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE, 20199 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COLMENA Y CALLE EL BAJÍO, CALLE PROSPERIDAD TOMANDO AVENIDA AGUASCALIENTES POR EL ORIENTE MANO | -102.2619 | 21.9303
AGU180401421876 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SALTO DE OJOCALIENTE, 20263 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE GRAL FRANCISCO VILLA, CALLE GRAL EMILIANO ZAPATA EN AVENIDA | -102.247 | 21.8672
AGU180301390133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390142 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401418279 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CERRO MONTE ALTO 118 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CASASOLIDA, 20280 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRO DE TLALOC Y CALLE FAISÁN, CALLE CERRO SAN ÁNDRES SITUADOS EN SIGLO XXI DE SUR A PONIENTE LLE | -102.2963 | 21.8327
AGU180401418300 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AVENIDA LÁZARO VILLA INTERIOR 26 EJIDO EL SALTO DE LOS SALADO, 20341 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL ZAPOTE Y CALLE ALEJO VELÁSCO, CALLE PROL. JOSÉ CHAVOYO SITUADOS LIB SUR DE AGS TOMAR LA CARRETERA 42 | -102.3763 | 21.7563
AGU180401418818 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | AVENIDA INSURGENTES INTERIOR S/N RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INSURGENTES CARRETERA A MALPASO JUNTO A LA SECUNDARIA | -102.6719 | 21.8625
AGU180401422411 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CULTURA CHICHIMECA 304 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CULTURA CHICHIMECA Y AVENIDA AZTECA, CALLE CULTURA CHICHIMECA 302 SITUADO EN AVEN | -102.245 | 21.9072
AGU180401422420 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MOTOLINIA PUEBLO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE H. COLEGIO MILITAR CALLE MOTOLINIA ENTRE DOLORES HIDALGO Y AV. MÉXICO A DOS CUADRAN ANTES D | -102.3184 | 22.2317
AGU180401422428 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE MOTOLINIA PUEBLO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE H. COLEGIO MILITAR CALLE MOTOLINIA ENTRE MEXICO Y DOLORES HIDALGO DOS CUADRAN ANTES DE LLEG | -102.3185 | 22.2317
AGU180301391771 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8777
AGU180401419761 | Aguascalientes | El Llano | Lomas del Refugio (La Loma) | CALLE DEL ROSAL RANCHERIA LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA MALVA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA OBRA DE INFLUENC | -102.0823 | 21.8139
AGU180401421629 | Aguascalientes | Asientos | San José del Río | CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL RIO - MOLINOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RÍO, 20750 SAN JOSÉ DEL RÍO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO SAN JOSE DEL RIO - MOLINOS | -102.0699 | 22.1307
AGU180401421631 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | CALLE DEL BORDO RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEGASSO Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS FRAGUAS SALIDA A BENITO JUAREZ | -101.8937 | 22.0405
AGU180301391966 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301392132 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392133 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301392162 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | 20 DE NOVIEMBRE #106 | -102.3231 | 22.2292
AGU180301392223 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392276 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Molino | BOULEVARD JUAN PABLO II 1302 | -102.296 | 21.8798
AGU180401418266 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE VITO ALESSIO ROBLES 204 FRACCIONAMIENTO SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, 20126 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTÍCULO 35 Y CALLE ARTÍCULO 21, CALLE GRAL SAMUEL M DE LOS SANTOS SITUADO EN AV CON | -102.279 | 21.9336
AGU180401418294 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE CULTURA OTOMI 435 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CULTURA OTOMI Y AVENIDA CULTURA TARAHUMARA, CALLE CULTURA OTOMI 411 SITUADOS EN AVENID | -102.2455 | 21.9108
AGU180401421825 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR 0 RANCHERIA VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ, TOMA | -102.1902 | 21.8431
AGU180301384990 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180301389686 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | COLONIA CENTRO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301389861 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180301389896 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chávez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180401418341 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FRANCISCO I MADERO 313 EJIDO EL REFUGIO DE PEÑUELAS, 20396 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y PROLONGACION PRIMAVERA, CALLE MIGUEL HIDALGO SITUADOS EN LA SALIDA A MÉXICO SEGUIR PARA EL | -102.2894 | 21.7175
AGU180301385108 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU180301390123 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301392896 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Plaza Guel Jiménez, Escaleras, Ags., México | -102.3334 | 22.248
AGU180401418199 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ANASTACIO DIAZ 212 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JOSÉ GUADALUPE POSADA, 20196 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA Y CALLE CATEDRÁTICOS, CALLE CARLOS CORRAL CHAVERO TOMANDO SALIDA | -102.2376 | 21.8697
AGU180301386551 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401421414 | Aguascalientes | Asientos | Las Negritas | CALLE DE LA RIVERA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS ASIENTOS AGUASCALIENTES | -101.8787 | 21.9886
AGU180301387580 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401443879 | Aguascalientes | El Llano | Montoya | PRIVADA ALTAGRACIA NAVA BARRON EJIDO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA ESTEBAN LARA PEREZ Y CALLE EUSEBIO GUERRA, CALLE CELEDONIO RODRIGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9791 | 21.8796
AGU180401443909 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EJIDO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO LA OBRA SE EN | -102.0642 | 21.9794
AGU180301387496 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301387556 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180301390322 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301379433 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU180301387432 | Aguascalientes | Asientos | Licenciado Adolfo López Mateos | Calle Adolfo López Mateos 112, Adolfo López Mateos, Ags., México | -102.2086 | 22.1365
AGU180301384905 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Nieto, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2993 | 21.8792
AGU180301390643 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401438657 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE CALVILLO INTERIOR S/N COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CARRETERA LIBRAMIENTO CALVILLO-JALPA, OBRA UBICADA EN CALLE CALVILLO EN LA COLONIA ARROYO DE LOS CABALLOS | -102.7076 | 21.8425
AGU180401438661 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | CALLE ARROYO DEL ANGEL INTERIOR S/N RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EN EL ARROYO DE LOS CABALLOS | -102.7814 | 21.7985
AGU180401438669 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, OBRA UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -102.6714 | 22.0282
AGU180301389467 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2772 | 22.1467
AGU180301389568 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | Plaza principal | -102.7188 | 21.8469
AGU180301389601 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | margen sur sin nombre y margen norte sin nombre, Malecon rio Calvillo | -102.7188 | 21.8469
AGU180301389650 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Melchor Ocampo 30, Zona Centro, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2772 | 22.1467
AGU180301389665 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | COLONIA PROGRESO PABELLON DE ARTEAGA AGUASCALIENTES | -102.2765 | 22.1492
AGU180301391945 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301390337 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401443283 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE LA PALMA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERREO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERERONIÑOS HEROES Y 5 DE FEBRERO | -102.3023 | 22.366
AGU180401429719 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE MINA DE SAN FRANCISCO RANCHERIA TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRACIONAMIENTO MINERO EN SAN RAFAEL | -102.1832 | 22.2253
AGU180301385984 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301385987 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401429764 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3 | 22.3664
AGU180401429773 | Aguascalientes | Tepezalá | San Rafael [Rancho] | CALLE MEZQUITE Y PIRUL FRACCIONAMIENTO , 20600 SAN RAFAEL [RANCHO], TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MEZQUITE Y PIRUL TEPEZALA | -102.183 | 22.2231
AGU180401446439 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GRAL LUIS MOYA 405 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL MARTIN ESPINOZA SANCHEZ Y CALLE CAPITÁN GUSTAVO GARMENDIA, AVENIDA ABRAHAM GONZÁLEZ SITUADO EN | -102.3141 | 21.8494
AGU180401446452 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ELENA 215 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA EDUVIGES Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA RITA SITUADO EN AV SIGLO XXI OTE. AVANZAR A LA DER | -102.2485 | 21.9084
AGU180401446473 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GRAL. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES 135 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL GABRIEL LEYVA Y CALLE GRAL. MATEO ALMANZA, AVENIDA DR. MARIANO AZUELA SITUADO | -102.309 | 21.8537
AGU180401444679 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | CALLE ORION EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE COLORIN LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9936 | 21.9987
AGU180301386528 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301386577 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401438703 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA E | -102.2574 | 22.3466
AGU180401428171 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA JESÚS PARGA Y , CALLE VALENTE MORENO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9953 | 21.8944
AGU180401433913 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JARDÍN DE ZARAGOZA 608 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LAS FUENTES, 20278 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA Y AVENIDA AGUASCALIENTES SUR, CALLE JARDÍN DEL ENCINO SITUADO | -102.2869 | 21.8604
AGU180401438857 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | ANDADOR AMATISTA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE ANDADOR AMATISTA Y CALLE CORAL, CALLE RUBI NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2164 | 21.8892
AGU180301391638 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Estrella Polar 101, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2661 | 21.8775
AGU180401434077 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE PEDRO RIVAS CUELLAR COLONIA BENITO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISO M REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZAELZ ARAUJO, BENITO PALOMINO DENA | -102.2496 | 21.9165
AGU180401434082 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | AVENIDA REVOLUCION VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD CALVILLITO | -102.1897 | 21.8432
AGU180401434087 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JULIAN MEDINA COLONIA INSURGENTES, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINQUEZ Y AVENIDA PASEO DE LA ASUNCION, COLONIA INSURGENTES | -102.3053 | 21.8467
AGU180401434094 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MARIANO AZUELA COLONIA INSURGENTES, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE J ISABEL ROBLES, COLONIA INSURGENTES | -102.3054 | 21.8523
AGU180401438860 | Aguascalientes | El Llano | Montoya | CALLE LAS BODEGAS O LUIS ESPARZA EJIDO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FERNANDO RAMOS Y CALLE EUSEBIO GUERRA, CALLE ANGEL REYES LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9805 | 21.881
AGU180401438884 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU180301391845 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180301391980 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401434106 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE TENIENTE CORONEL ROBERTO JEFKINS RANGEL COLONIA BENITO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M REVILLA Y CALLE ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO, BENITO PALOMINO DENA | -102.2499 | 21.9154
AGU180401434109 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE ESMERALDA COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.218 | 21.8871
AGU180401434112 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE PLATA COLONIA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2193 | 21.8865
AGU180401438913 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE MARGARITAS VILLA LICENCIADO JESUS TERAN CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y , VILLA LIC JESUS TERAN CALVILLITO | -102.1949 | 21.8221
AGU180301392154 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401434153 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE TERCER PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , VILLA LIC JESUS TERAN CALVILLITO | -102.1912 | 21.8271
AGU180401438936 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU180401438946 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AVENIDA PASEO DE LA ASUNCION COLONIA INSURGENTES, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, COLONIA INSURGENTES | -102.3012 | 21.8499
AGU180401427418 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y CALLE GUZMÁN, CALLE CALLE CAMINO REAL SE REHABILITARA EL TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVE | -102.3413 | 21.9576
AGU180301386014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301386064 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401436055 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU180401438307 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC | -102.2891 | 22.408
AGU180301386758 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180301386793 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Francisco Serna de Lara Nte., Industrial, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.284 | 22.149
AGU180401439204 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ, 20468 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE EJIDO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA EJIDO Y 5 DE MAYO | -102.3025 | 22.363
AGU180401435258 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE MOROLEON VILLA VILLA LICENCIADO JESUS TERAN CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , BARRIO DE GUANAJUATO CALVILLITO | -102.1854 | 21.8224
AGU180401435264 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | BOULEVARD DIAMANTE VILLA , 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , NORIAS DE OJOCALIENTE DESPUES DE LA CLALE TURMALINA | -102.2157 | 21.8932
AGU180401435266 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | BOULEVARD DIAMANTE VILLA , 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2156 | 21.8935
AGU180401435268 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JUAN MORALES M COLONIA BENITO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISMO REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZALEZ ARAUJO, BENITO PALOMINO DENA | -102.2526 | 21.9166
AGU180401439222 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE CALLE PIPILA PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO ALVAREZ Y M | -102.3062 | 22.4322
AGU180301389956 | Aguascalientes | Jesús María | Paseos de Aguascalientes | CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389956 | Aguascalientes | Jesús María | Paseos de Aguascalientes | CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301389956 | Aguascalientes | Jesús María | Paseos de Aguascalientes | CALLE SAN EMILIÒN DELEGACIÓN PASEOS DE AGUASCALIENTES, JESUS MARIA, AGS. | -102.3434 | 21.9613
AGU180301390217 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av Universidad #940 | -102.296 | 21.8798
AGU180301390239 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.296 | 21.8798
AGU180401438080 | Aguascalientes | Calvillo | Potrero de los López | CALLE NOGAL 120 NA INTERIOR 0 NA RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834 POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRESNO, CALLE LAUREL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS AL NORTE DE LA CAPIL | -102.6774 | 21.8658
AGU180301391832 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad # 940 | -102.296 | 21.8798
AGU180401438148 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL TEMP | -102.7216 | 21.8049
AGU180401432322 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE ORO NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2201 | 21.8859
AGU180401432323 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE LAZULITA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , COMUNIDAD NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2188 | 21.8868
AGU180301384941 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Venustiano Carranza, Zona Centro, Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.8803
AGU180301384978 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180401439264 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE LA PALMA VICENTE GUERRERO, 5 DE FEBRERO Y MATAMOROS COLONIA MEXIQUITO, 20469 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS FRANCISCO JAVIER MINA | -102.3014 | 22.3654
AGU180401438413 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE MIGUEL ÁNGEL BARBERENA Y LOS ÁNGELES RANCHO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTR | -102.2897 | 22.3336
AGU180301386499 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401438537 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE REFORMA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UB | -102.2559 | 22.3468
AGU180401434070 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ANTONIO MEDINA ROMO COLONIA BENITO PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZALEZ ARAUJO, BENITO PALOMINO DENA | -102.2483 | 21.9166
AGU180401438726 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | CALLE LIBERTAD Y ANASTACIO P EJIDO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE BENITO JUÁREZ CALLES A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -102.2529 | 22.2848
AGU180401438734 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | PRIVADA RRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA | -102.2573 | 22.3466
AGU180401438803 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA CECILIA COLONIA LOS PERICOS, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA MONSERRAT FRACCIONAMIENTO LOS PERICOS | -102.2474 | 21.905
AGU180401434158 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE QUERETARO VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE Y , VILLA LIC JESUS TERAN CALVILLITO | -102.1818 | 21.8309
AGU180401434162 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE JOSE MEDINA COLONIA PALOMINO DENA, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M REVILLA Y CALLE HUMBERTO GONZALEZ ARAUJO, BENITO PALOMINO DENA | -102.251 | 21.9149
AGU180401438811 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON Y CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON, CALLE IGNACIO VALDEZ ROMO VILLA L | -102.1882 | 21.8223
AGU180401438818 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON VILLA CALVILLITO, 00000 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA SALVADOR QUEZADA LIMON Y CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON, CALLE IGNACIO VALDEZ ROMO VILLA L | -102.1879 | 21.8224
AGU180401438846 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU180401438847 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE LIBERTAD BARRIO POBRE, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.961 | 21.9187
AGU180401438873 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE CORNELIO ACOSTA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 20462 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE DEMOCRACIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER MINA AV | -102.303 | 22.371
AGU180401438980 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE MIGUEL HIDALGO EXHACIENDA SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUÁREZ ESCUELA SECUNDARIA DE LA DELEGACIÓN | -102.2322 | 22.347
AGU180401438992 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | ANDADOR AMATISTA NORIAS DE OJOCALIENTE, 00000 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORAL Y CALLE RUBI, NORIAS DE OJOCALIENTE | -102.2164 | 21.8891
AGU180401443327 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALVAREZ, CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLE PIPILA ALVAREZ Y MARCO ANTONIO BARR | -102.3058 | 22.4326
AGU180401438002 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438999 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LATERAL AV. UNIVERSIDAD COLONIA INDEPENDENCIA, 20410 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE INSURGENTES, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS CALLE LATERAL A LA AV. UNIVERSI | -102.3118 | 22.2237
AGU180401443371 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS C | -102.2834 | 22.4096
AGU180401436326 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA EMILIANO ZAPATA | -102.2939 | 22.1083
AGU180401451238 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE BIENESTAR INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VIVIENDA Y CAMINO AL REFUGIO, CALLE EDUCACIÓN CALLE BIENESTAR S/N SAN JOSÉ DE | -102.2625 | 22.067
AGU180401451298 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Loretito (Charco del Toro) | CALLE JOSÉ NUÑEZ 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA JOSÉ NU | -102.2429 | 22.0025
AGU180401451322 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Chicalote [Estación] | CALLE ZACATECAS 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ZACATECAS CHICALOTE, SA | -102.2539 | 22.0122
AGU180401451325 | Aguascalientes | Tepezalá | El Porvenir | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL PORVENIR, 20615 EL PORVENIR, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR AL LLEGAR A LA CALLE JUAREZ SE GIRA A LA DERECHA HASTA L | -102.2343 | 22.2405
AGU180401451361 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Borrotes | CALLE FRANCISCO I. MADERO 32 TREINTA Y DOS INTERIOR SN PUEBLO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO 32 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2062 | 22.0424
AGU180401449925 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE CAMINO AL VALLADO PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE REFORMA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS C | -102.2514 | 22.3423
AGU180401451583 | Aguascalientes | Tepezalá | Ojo de Agua de los Montes | CALLE OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABASOLO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 99 AL LLEGAR A LA COMUNID | -102.1909 | 22.2985
AGU180401457157 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE ALVARO OBRAGON Y LAZARO CARDENAS COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FUNDADORES DEL EJIDO, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 SE | -102.252 | 22.2296
AGU180401457789 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | CALLE VEINTITRES DE NOVIEMBRE COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE ALAMITOS POR LA CARRE | -102.2493 | 22.2605
AGU180401450890 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORNELIO ACOSTA, BRECHA MATAMOROS LA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES VENTE GUERRERO CORNELIO ACOSTA Y M | -102.3008 | 22.366
AGU180401450914 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE LAZARIO CARDENAS LA | -102.2572 | 22.3465
AGU180401456795 | Aguascalientes | Tepezalá | El Tepozán | CALLE FLORES DE MAYO COLONIA EL TEPOZÁN, 20658 EL TEPOZÁN, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTRELLA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN POR LA CARRETERA ESTATAL 95 SE CONTINUA POR LA CARRETERA HASTA LLEGA A LA CALLE FLO | -102.1394 | 22.171
AGU180401459920 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, OBRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES LAURELES Y LOPEZ MATEOS CARRETERA CALVILLO-J | -102.7981 | 21.7882
AGU180401459988 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO EEAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA EN LA CALLE AMANO NERVO ENTRE CALLES CAMINO REAL Y EMILIANO | -102.6856 | 21.8601
AGU180401475208 | Aguascalientes | Asientos | Las Negritas | CALLE JUAN REYES RANCHERIA LAS NEGRITAS, 20799 LAS NEGRITAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA LOS CAMPOS PILOTOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -101.8787 | 21.9855
AGU180401449766 | Aguascalientes | Aguascalientes | San Ignacio | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 301 0 INTERIOR 0 0 EJIDO SAN IGNACIO, 20326 SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS TOMANDO LA SALIDA A CALVILLO TOMAR A LA DE | -102.34 | 21.8915
AGU180401473402 | Aguascalientes | Asientos | Ciénega Grande | RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 20722 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.0262 | 22.1957
AGU180401449879 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Ajiladero | CALLE PRINCIPAL Y CALLES SIN NOMBRE EJIDO EL AJILADERO, 20454 EL AJILADERO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -102.3614 | 22.2904
AGU180401449887 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y PRIVADA AGUASCALIENTES, CALLE DOMINGO ZAVALA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA | -101.9584 | 21.9193
AGU180401450074 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | CALLE 5 DE MAYO EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE OCTUBRE, CALLE 21 DE FEBRERO CALLE LOCALIZADA 3 CUADRAS DEL CENTRO SALUD | -102.3385 | 22.1822
AGU180401457334 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE MEXICO COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE Y SE TOMA LA CA | -102.2485 | 22.2294
AGU180401473761 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | RANCHERIA JARILLAS, 20723 JARILLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA SAN GIL - REAL DE ASIENTOS | -102.0639 | 22.2975
AGU180401457663 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE FATIMA CEDROS, JARARANDAS Y COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO POR LA CARRETERA FEDERAL 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 DE | -102.2503 | 22.2374
AGU180401473111 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | AVENIDA AGUASCALIENTES SUR COLONIA MORELOS I, 00000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TULUM Y CALLE CHICHEN ITZA, CIUDAD SATELITE MORELOS 1A SECCION | -102.2539 | 21.8601
AGU180401451149 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE RAFAEL IRRIARTE 329 TRESCIENTOS TREINTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE NIC | -102.2675 | 22.0693
AGU180401451331 | Aguascalientes | Jesús María | Tapias Viejas | CALLE JACARANDAS 12 0 INTERIOR 0 PUEBLO TAPIAS VIEJAS, 20970 TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CASUARINA Y , CALLE ALAMO LA ESCUELA TELESECUNDARIA 36 ESTA ENTRE LA CALLE CASUARINA Y A UN COSTADO ESTA LA CALLE A | -102.5359 | 21.849
AGU180401451394 | Aguascalientes | Tepezalá | Mesillas | CALLE 5 CE MAYO COLONIA MESILLAS, 20620 MESILLAS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MATAMOROS, SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 26 TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL LOPEZ MATEOS AL LLEGAR A LA | -102.1673 | 22.3147
AGU180401469447 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.167 | 22.2242
AGU180401473306 | Aguascalientes | Asientos | El Tule | RANCHERIA EL TULE, 20700 EL TULE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS DEL MUINICIPIO DE ASIENTOS. | -102.093 | 22.0861
AGU180401471918 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE NORUEGA, OBRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES SUECIA Y NORUEGA | -102.6828 | 21.8632
AGU180401451653 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 102 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y PRIVADA MALDONADO, CALLE EL JARABE LA ESCUELA SE E | -102.292 | 21.999
AGU180401460058 | Aguascalientes | Calvillo | Los Patos | INTERIOR S/N RANCHERIA LOS PATOS, 20870 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA PRIV MATAMOROS, OBRA UBICADA A LA ORILLA DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PRIV. MATAMOROS | -102.7479 | 21.8543
AGU180401451708 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE CARDENAL PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOSCATEL Y , CALLE PINOS LA ESCUELA ESTA EN LA CALLE CARDENAL ENTRE LA CALLE MOSCATEL LIMITE CON TERRENOS BALDIOS Y A | -102.3082 | 22.0122
AGU180401460100 | Aguascalientes | Calvillo | Las Víboras (Viborillas) | INTERIOR S/N RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EN LA COMUNIDAD DE LAS VIBORILLAS MUY CERCA DEL FRACC. MAGISTERIAL | -102.688 | 21.8687
AGU180401461507 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto (Barrio del Salto) | CALLE JUAN ALDAMA BARRIO EL SALTO, 20330 PALO ALTO (BARRIO DEL SALTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCI | -101.9634 | 21.9224
AGU180401451201 | Aguascalientes | Tepezalá | El Carmen | CALLE OTOÑO COLONIA EL CARMEN, 20615 EL CARMEN, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRIMAVERA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL 127 Y AL LLEGAR A LA PRIMER CALLE A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN DE LA OBR | -102.2189 | 22.2428
AGU180401451223 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE COLOSIO JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ, Y LA PRESITA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA ORESITA Y CALLE JOSE LUIS OVALLE ALVAREZ, CALLE COLOSIO SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y | -102.2525 | 22.2367
AGU180401451246 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA LAS FLORES COLONIA MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y , CALLE LAS BUGAMBILIAS LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 36 ESTA UBICADA EN LA PRIVADA LAS FLORES S/N ENTRE LA CALLE LAS | -102.3301 | 21.9543
AGU180401483370 | Aguascalientes | Asientos | Las Adjuntas | TERRACERÍA TRAMO LAS ADJUNTAS - TANQUE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD LAS ADJUNTAS A LA SALIDA A TANQUE VI | -101.9227 | 22.0478
AGU180401495371 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Juan Esteban, Col. las Canadas, San José de Gracia, Ags., México | -102.4161 | 22.1492
AGU180401489442 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe de Atlas | Olivares Santaanna 117, Guadalupe de Atlas, Ags., México | -102.0301 | 22.2668
AGU180401489675 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | Francisco I. Madero 101, Centro, Cosío, Ags., México | -102.2976 | 22.3664
AGU180401489703 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Cornelio Acosta 102A, Centro, 20460 Centro, Ags., México | -102.3 | 22.3661
AGU180401493664 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Lib. Carretero 210, Aguascalientes, México | -102.2772 | 21.7359
AGU180401493707 | Aguascalientes | El Llano | La Unión (La Paz) | Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México | -101.9651 | 21.9189
AGU180401495192 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 5 de Mayo 145, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2964 | 21.8806
AGU180401495318 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Francisco Romo Jiménez 102, San José de Buenavista, 20303 San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2727 | 22.0723
AGU180401497821 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Margil de Jesús 1501, Las Arboledas, 20020 Aguascalientes, Ags., México | -102.3027 | 21.9001
AGU180401496284 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Cedro, Santa Cruz, 20406 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3309 | 22.2327
AGU180401500231 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Dolores Hidalgo, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.318 | 22.2298
AGU180401495428 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.167 | 22.2242
AGU180401495477 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401496313 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | Vicente Guerrero, San Juan de la Natura, Ags., México | -102.2209 | 22.3644
AGU180401501149 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Pericos, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2437 | 21.8995
AGU180401494021 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Boulevard José Maria Chavez # 3005, México | -102.2909 | 21.8421
AGU180401494084 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle de la Luna, Barrio de la Salud, 20240 Aguascalientes, Ags., México | -102.2845 | 21.8724
AGU180401495544 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401496356 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | El Bajío, Ags., México | -102.3054 | 22.2474
AGU180401500392 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Mirador del Gavilán, Escaleras, Ags., México | -102.3346 | 22.2515
AGU180401494226 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401495624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401498083 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Vicente Guerrero 24, Mexiquito, Cosío, Ags., México | -102.3014 | 22.3661
AGU180401494412 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Calle Miguel Hidalgo 208, Zona Centro, 20400 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3231 | 22.2292
AGU180401493990 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 103, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2685 | 21.8777
AGU180401495678 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401498270 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Cedro 103, Santa Cruz, 20406 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3298 | 22.2326
AGU180401501451 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av. Ferrocarril, Aguascalientes, Ags., México | -102.2836 | 21.8922
AGU180401489387 | Aguascalientes | Asientos | Pilotos | Pilotos, Ags., México | -101.9592 | 22.0372
AGU180401494810 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Las Cumbres, Aguascalientes, Ags., México | -102.2534 | 21.9101
AGU180401494840 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2627 | 21.9277
AGU180401493687 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.167 | 22.2242
AGU180401497328 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote 1613, Bona Gens, 20255 Aguascalientes, Ags., México | -102.2684 | 21.8776
AGU180401495149 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Trojes de Alonso, 20116 Aguascalientes, Ags., México | -102.2999 | 21.9381
AGU180401495177 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lomas del Mirador I, II y III, Aguascalientes, Ags., México | -102.2584 | 21.8489
AGU180401494831 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Francisco Villa, Magisterial, Rincón de Romos, Ags., México | -102.3162 | 22.2255
AGU180401495639 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Independencia Nte. 52A, Francisco Villa, 20674 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2731 | 22.1518
AGU180401493691 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401493706 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401493721 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401494115 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401498165 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Matamoros 4, Centro, 20460 Centro, Ags., México | -102.2997 | 22.3663
AGU180401494217 | Aguascalientes | Calvillo | Colomos | Plaza Principal 105, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7188 | 21.847
AGU180401494401 | Aguascalientes | El Llano | La Unión (La Paz) | Calle 5 de Mayo 108, Col de Abajo, Palo Alto, Ags., México | -101.9682 | 21.9156
AGU180401494204 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Av. B. Juárez # 101, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7189 | 21.8469
AGU180401494007 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | Av. Francisco Romo Jiménez # 102, Fracc. José de Buenavista, C.P. 20300., San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2727 | 22.0724
AGU180401497951 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Leandro Valle 1580, Industrial, 20678 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.28 | 22.1493
AGU180401494383 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Av.Jesús García Corona 440, Villas de Ntra. Sra. de la Asunción, 20126 Aguascalientes, Ags., México | -102.2565 | 21.9372
AGU180401494478 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Arroyo de La Canadá, Los Arroyitos, 20923 Jesús María, Ags., México | -102.3389 | 21.9702
AGU180401494486 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | José María Pino Suárez, Pino Suárez, Ags., México | -102.1029 | 22.1665
AGU180401494493 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | Paso Blanco, Ags., México | -102.3169 | 21.9736
AGU180401494501 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | El Salitre, Ags., México | -102.7695 | 21.8207
AGU180401496364 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | Emiliano Zapata, Puerta del Muerto, Ags., México | -102.2475 | 22.2964
AGU180401496394 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | AGS 120 107, Aguascalientes, México | -102.2789 | 22.2276
AGU180401497350 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401495379 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Cdad. de los Niños, El Eden, La Chiripa, Ags., México | -102.354 | 21.8421
AGU180401489411 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Villa Juárez, Ags., México | -102.0676 | 22.0955
AGU180401493737 | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Durón | Calle Cristobal Colon 203 A, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8797
AGU180401493754 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle Cristobal Colon 102, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2952 | 21.8801
AGU180401494815 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lomas de Vistabella, Aguascalientes, Ags., México | -102.2594 | 21.8441
AGU180401494033 | Aguascalientes | Asientos | Crisóstomos | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401494287 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Plaza Juárez 1, Centro Histórico, Rincón de Romos, Ags., México | -102.167 | 22.2241
AGU180401490002 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Calle Insurgentes Ote 128, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3193 | 22.2286
AGU180401495188 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Av. B. Juárez 306, Zona Centro, 20800 Calvillo, Ags., México | -102.7161 | 21.8474
AGU180401495204 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2419 | 21.908
AGU180401494460 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Presidencia Municipal El Llano, Centro, Palo Alto, Ags., México | -101.9652 | 21.9189
AGU180401494468 | Aguascalientes | Asientos | Francisco Villa | Calle Hidalgo 4, Real de Asientos, Ags., México | -102.0893 | 22.2383
AGU180401495570 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3118 | 21.9112
AGU180401495675 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Sebastián Lerdo de Tejada LB*, Jardines de Pabellón, 20673 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2786 | 22.1518
AGU180401500451 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Cosio-Rincón de Romos 307, Centro Histórico, 20400 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3208 | 22.2315
AGU180401489623 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | AGS 19, Las Ánimas, Ags., México | -102.2662 | 22.148
AGU180401489624 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Plaza de la Patria, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2961 | 21.8807
AGU180401495210 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | AGS 120 1208, California, Ags., México | -102.2513 | 22.2864
AGU180401495230 | Aguascalientes | Rincón de Romos | 16 de Septiembre | 5 de Febrero, 16 de Septiembre, Ags., México | -102.2035 | 22.3511
AGU180401495216 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 16 de Septiembre 115, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2923 | 21.8806
AGU180401495441 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | La Victoria, Ags., México | -102.2378 | 22.2167
AGU180401495237 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Mirador de las Culturas, 20179 Aguascalientes, Ags., México | -102.2419 | 21.908
AGU180401495347 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | El Barranco, San Francisco de los Romo, Ags., México | -102.2755 | 22.0733
AGU180401495391 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Peñuelas, Ags., México | -102.2758 | 21.7225
AGU180401495657 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Melchor Ocampo 7, 5 de Mayo, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2758 | 22.1454
AGU180401497965 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Miguel Hidalgo 36, Centro, 20460 Centro, Ags., México | -102.2975 | 22.3641
AGU180401485030 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE ARBOLEDAS PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUÁREZ EN LA CALLE ARBOLEDAS | -102.0614 | 22.0969
AGU180401487527 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.296 | 21.8798
AGU180401488900 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Calle Gral. Ignacio Zaragoza 503, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2915 | 21.8855
AGU17170200854773 | Aguascalientes | Asientos | El Salitre | CALLE RAMÓN ALVAREZ RANCHERIA EL SALITRE, 20796 EL SALITRE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO CHIQUITO Y CALLE 13 DE MAYO, LA COMUNIDAD EL SA | -101.8663 | 22.0313
AGU18180201081274 | Aguascalientes | Asientos | Emancipación (Borunda) [Colonia] | CALLE LA ENRAMADA RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE COLO | -101.9434 | 22.0868
AGU18180101078747 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU17170100841196 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300956520 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALVILLO | -102.7186 | 21.8469
AGU18180201081355 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE FATIMA CEDROS JACARANDAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE DE SAN ANT | -102.2507 | 22.2372
AGU18180201081449 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Paseos de la Providencia [Fraccionamiento] | CALLE PASEOS DE SAN JOSÉ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA PROVIDENCIA, 20355 PASEOS DE LA PROVIDENCIA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PASEOS DE SAN PEDRO Y , EN CALLE PASEOS DE SAN JOSE Y CALLE PASEOS D | -102.2708 | 22.0256
AGU18180101056232 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CA | -102.6715 | 22.0281
AGU17170401041539 | Aguascalientes | Calvillo |  | (ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y LOMA BONITA; 21.87835; -102.668615) (ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y LOMA BONITA; 21.878191; -102.669361) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180201140483 | Aguascalientes | Jesús María |  | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081357 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN ANTONIO, 20616 SAN ANTONIO, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PRESITA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA CALLE DEL JARDÍN PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE AL LLEGA | -102.2527 | 22.2366
AGU17170100841032 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JUAN ESTEBAN S. N. COL. CENTRO, SAN JOSÉ DE GRACIA. | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841140 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101078757 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIREC DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU15170100849961 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Carretera a Calvillo km 6.5 Aguascalientes Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841019 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | DIONISIO MARTINEZ TREJO S.N., COL. PROGRESO SUR, PABELLÓN DE ARTEAGA | -102.296 | 21.8798
AGU17170100849838 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Carretera a Calvillo km 6.5 Aguascalientes Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841101 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841057 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. HEROE DE NACOZARI S.N. ESQ. VIRREY DE MENDOZA S.N., COL SAN LUIS, AGUASCALIENTES, AGS. | -102.296 | 21.8798
AGU17170300956518 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | LA LABOR | -102.6961 | 21.9619
AGU18180101056222 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE EJERCITO NACION | -102.682 | 21.8756
AGU18180101078744 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | Dir. de Seguridad Pública | -102.2727 | 22.0724
AGU17170100840816 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15150100484782 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101078758 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081291 | Aguascalientes | Asientos | El Polvo | CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL POLVO SOBRE LA TERRACERIA SALIDA A CLAVELLINAS | -102.1118 | 22.1361
AGU18180201134515 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081286 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MOLINOS A 580 METROS AL SURESTE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL | -102.0876 | 22.1585
AGU18180101056228 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS | -102.6901 | 21.8694
AGU17170100841169 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841165 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100840795 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841244 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841223 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU11170100840708 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081284 | Aguascalientes | Asientos | El Llavero | CALLE BUGAMBILIAS RANCHERIA EL LLAVERO, 20760 EL LLAVERO, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL LLAVERO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A VILLA JUAREZ | -102.093 | 22.0621
AGU17170100841193 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170200854776 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE J. JESUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VILLA JUAREZ E | -102.0653 | 22.0977
AGU18180201132692 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Municipio Aguascalientes | -102.296 | 21.8798
AGU18180101078754 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU17170401045415 | Aguascalientes | Calvillo |  | Malecon Rio Calvillo | -102.7188 | 21.8469
AGU17170401041596 | Aguascalientes | Calvillo |  | (ENTRECALLE SAN JOSE Y J ISABEL LOPEZ; 21.878328; -102.668602) (ENTRECALLE SAN JOSE Y J ISABEL LOPEZ; 21.879401; -102.66832) | -102.7188 | 21.8469
AGU17170100840743 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300954237 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD 940 C.P. 20131 | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045453 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841038 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081280 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS FRAGUAS AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.8932 | 22.0392
AGU18180201081282 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe de Atlas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE ATLAS | -102.0322 | 22.2722
AGU17170100841233 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170200854775 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | CALLE JUAN REYES RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA SAN ISID | -102.0119 | 22.1125
AGU18180201140319 | Aguascalientes | Jesús María |  | Municipio de Jesus Maria | -102.3434 | 21.9613
AGU18180201081318 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | CALLE LIRIO Y AGUA MARINA INTERIOR S/N RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE DIAMANTE, OBRA UBICADA EN CALLE LIRIO Y AGUA MARINA ENTRE LAS CALLES MARAVILLAS Y DIAMANTE EN LA COMUNIDAD D | -102.6793 | 21.9793
AGU18180201081450 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS INTERIOR SN RANCHO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA SALUD, CALLE SAN JUAN DEL RIO EN CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS ENTRE CALLE SAN JUAN LA SALUD Y SAN JUAN | -102.1778 | 22.0672
AGU18180201081412 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081351 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | CALLE 23 DE NOVIEMBRE COLONIA LOS ALAMITOS, 20614 LOS ALAMITOS, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE DE LA OBRA SE ACCEDE A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA 24 HASTA L | -102.2493 | 22.2605
AGU17170401045403 | Aguascalientes | Calvillo |  | CALVILLO | -102.7188 | 21.8469
AGU17170400972539 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.167 | 22.2242
AGU17170100841182 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841025 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | MANUEL VELASCO 602, RINCÓN DE ROMOS | -102.296 | 21.8798
AGU17170200854763 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0893 | 22.2383
AGU18180101078750 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081264 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE RIO BALSAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y RIO BALSAS | -102.6818 | 21.8758
AGU18180201081292 | Aguascalientes | Asientos | San Gil | CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SAN GIL, 20720 SAN GIL, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GIL DICHAS CALLES ESTÁN UBICADAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA C | -102.0199 | 22.2091
AGU16160100636461 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU15170100850067 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | Avenida Héroe de Nacozari SN, esquina con el Boulevard López Mateos, Col San Luis CP 20250 | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841230 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180101080350 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | #NAME? | -102.2727 | 22.0724
AGU17170100850465 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AV. UNIVERSIDAD No. 940 | -102.296 | 21.8798
AGU18180201132725 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU15150200539577 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841176 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201134516 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU17180101067070 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100840764 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170300905881 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE JESUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 20 DE NOVI | -102.0652 | 22.0976
AGU17170401045289 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Av. Esparza Reyes, La Labor | -102.6961 | 21.9619
AGU17170100841121 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AVENIDA HEROE DE NACOZARI S.N. ESSQ. VIRREY DE MENDOZA S.N., COL SAN LUIS, AGUASCALIENTES | -102.296 | 21.8798
AGU17170401045401 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | AGS | -102.296 | 21.8798
AGU00170400972408 | Aguascalientes | Asientos | Emancipación (Borunda) [Colonia] | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN | -101.945 | 22.0881
AGU17170100841206 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU17170100841152 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU18180201081278 | Aguascalientes | Asientos | La Esperanza | CALLE CANARIOS RANCHERIA LA ESPERANZA, 20700 LA ESPERANZA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GOLONDRINAS Y CALLE PAVORREALES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA | -101.9819 | 22.0269
AGU18180201081290 | Aguascalientes | Asientos | El Polvo | CALLE DEPORTE RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN REYES, CALLE SAN ISIDRO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVO A 300 METROS AL SUR-ESTE DEL TEMPLO | -102.1065 | 22.1314
AGU18180201081298 | Aguascalientes | Asientos | La Tinajuela | CALLE BULEVAR MANUEL J CLOUTHIER RANCHERIA LA TINAJUELA, 20773 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LA TINAJUELA EN LA SALIDA A TEPETATILLO | -101.9123 | 22.06
AGU18180101078752 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo |  | DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | -102.2727 | 22.0724
AGU18180201081257 | Aguascalientes | Asientos | Licenciado Adolfo López Mateos | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 20720 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS TORRES EN LA SALIDA A GUADALUPE DE ATLAS | -102.0306 | 22.2583
AGU18180201081313 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | CALLE JALISCO INTERIOR S/N RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE CALVILLO, OBRA UBICADA EN LA CALLE JALISCO POR LAS CALLES MICHOACAN Y CALVILLO EN LA COMUNIDAD DE JALTICHE DE ABA | -102.7918 | 21.7752
AGU16180101066715 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | JUAN DE MONTORO 429, LA PURISIMA, AGS | -102.296 | 21.8798
AGU17170401041217 | Aguascalientes | Calvillo |  | (CALLE GALEANA ENTRE DINASTIA Y CALLE HIDALGO; 21.842776; -102.759104) (CALLE GALEANA ENTRE CALLE DINASTIA Y CALLE HIDALGO; 21.842538; -102.76013) | -102.7188 | 21.8469
AGU18180101056231 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | CALLE CONOCIDO INTERIOR S/N RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 71 Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, OBRA UB | -102.6975 | 21.9189
AGU17170100841076 | Aguascalientes | Gobierno de la Entidad |  | - | -102.296 | 21.8798
AGU180401431538 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tinajas | CALLE FRSNO 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RAYON Y , A 50 METROS DE LA CANCHA | -102.7755 | 21.8119
AGU180401431738 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE PORFIRIO DIAZ 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RAMON CORONA Y PRIVADA RAMON CORONA, A 200 MTS DE LA TIENDA DE LOS CAPIROS | -102.6858 | 21.8607
AGU180401431844 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE AMISTAD 521 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CIRCUITO NORTE Y CIRCUITO SUR, A 50 METROS DE LA IGLESIA | -102.7075 | 21.887
AGU180301303862 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | CALLE CHIAPAS 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JESUS MARIA Y, PRIVADA RINCON DE ROMOS A MEDIA CUADRA DEL KINDER | -102.7886 | 21.7751
AGU180301303900 | Aguascalientes | Calvillo | Presa de los Serna | CALLE J REFUGIO REYES 122 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA,A MEDIA CUADRA DE LA CALLE | -102.8398 | 21.8069
AGU180401431544 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE FRANCISCO VILLA 25 A INTERIOR 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , A 40 METROS DE LOS INVERNADEROS | -102.7218 | 21.8037
AGU180301303916 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | CALLE LAUREL 6 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL RODEO, 20870EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PINO Y,FRENTE A LA ALBERCA | -102.7461 | 21.8707
AGU180401432264 | Aguascalientes | Calvillo | El Sauz | CALLE LA PALMA 135 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832 EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LOMA BONITA, A 150 MTS DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -102.6175 | 21.8809
AGU180301304035 | Aguascalientes | Calvillo | El Llano (El Llano de San Rafael) | CALLE SAN RAFAEL 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE SAN RAFAEL, 20830EL LLANO (EL LLANO DE SAN RAFAEL), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,A 500 METROS DESPUES DEL CAMPO DE BEIS BOOL | -102.7108 | 21.8515
AGU180301304039 | Aguascalientes | Calvillo | El Guayabo | CALLE CERRO PRIETO 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL GUAYABO, 20870EL GUAYABO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CERRO DE LOS NEGROS Y CALLE CERRO DE LAUREL,EN FRENTE DE LA TIENDA DE LA SEÑORA YOLANDA | -102.7284 | 21.848
AGU180301304040 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tranquitas (Rincón de Baltazares) | CALLE SIERRA DE MONTORO 106 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA RINCÓN DE BALTAZARES, 20804LAS TRANQUITAS (RINCÓN DE BALTAZARES), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE SIERRA GORDA Y CALLE CAMINO REAL,ULTIMAS CASAS EN LA SUBESTACION ELECTRICACOMO VALLE DE SAN | -102.6965 | 21.8514
AGU180301304058 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | CALLE CARRETERA A PALO ALTO 124 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,EN FRENTE DE LA TIENDA DE CIRIACO | -102.6774 | 21.9792
AGU180301304063 | Aguascalientes | Calvillo | Colomos | CALLE NOGAL 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA COLOMOS, 20830COLOMOS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE NOGAL,A UNA CUADRA DE EL CENTRO DE SALUD | -102.6602 | 21.8829
AGU180401432532 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE NIAGAR | -102.3468 | 21.9643
AGU180401432535 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE PLAN DE SAN LUIS 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN BENITO JUÁREZ, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIXQUIC Y CARRETERA A LA POSTA, CALLE PLAN DE GUADALUPE EL TRAMO DE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS QUE SE REHABIL | -102.357 | 21.9657
AGU180301304087 | Aguascalientes | Calvillo | Puerta de Fragua (Presa la Codorniz) | PRIVADA EUCALIPTO 101 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), 20890PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CARRETERA A PALO ALTO Y CALLE LA CAÑADA,ARRIBA DE LA TIENDA DE ABARROTES JAQUI | -102.6725 | 21.9986
AGU180301304096 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | CALLE JORGE NEGRETE 104 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y,MEDIO KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA | -102.8003 | 21.7993
AGU180301304126 | Aguascalientes | Calvillo | Ventanillas | INTERIOR 0 0 RANCHERIA VENTANILLAS, 20880VENTANILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -102.6834 | 21.9645
AGU180301304140 | Aguascalientes | Calvillo | Tepezalilla de Arriba | CALLE CERRO PRIETO 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TEPEZALILLA DE ABAJO, 20850TEPEZALILLA DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LOS LÓPEZ Y,ANTES DEL PUENTE | -102.6724 | 21.8666
AGU180301304155 | Aguascalientes | Calvillo | San Nicolás | CALLE NOGAL 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN NICOLÁS, 20803SAN NICOLÁS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AMADO NERVO Y,A UN LADO DEL DEPOSITO DEL AGUA | -102.6999 | 21.854
AGU180301304171 | Aguascalientes | Calvillo | Arroyo Ojocalientillo | PROLONGACION CUAHUTEMOC INTERIOR 0 0 RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20852ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLEY,PRIER CALLE ENTRANDO A LA COMUNIDAD MANO DERECHA CERCA DE LA LADRILLERAS | -102.7107 | 21.8376
AGU180301304186 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE 4 PRIV ALVARO OBREGON 129 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA 3A PRIV ALVARO OBREGON,1 CUADRA ANTES DE LLEGAR AL CAMPO DE BEIS BOOL | -102.7221 | 21.8043
AGU180301304188 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca de Portales | CALLE CEDRO 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PINO Y,A 10 MTS DE EL PUENTE | -102.7645 | 21.8472
AGU180401432304 | Aguascalientes | Calvillo | Colomos | CALLE 1 PRIV LIMON 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA COLOMOS, 20830 COLOMOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE LIMON, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA | -102.66 | 21.8839
AGU180401431857 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | CALLE MICHOACAN 129 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA VALLE DE HUEJÚCAR, 20805 VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SAN LUIS POTOSIL, CALLE ZACATECAS A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA | -102.7502 | 21.8315
AGU180301304410 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE RESPONSABILIDAD 316 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD NORTE Y, CALLE IGUALDAD A 30 METROS DEL TALLER DE OJALATERIA | -102.7053 | 21.8874
AGU180301304427 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Abajo | CALLE LÓPEZ MATEOS 114 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE EFREN LANDIN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CONSTITUYENTES A MEDIA CUADRA DE LA LICORERIA DE WENDY | -102.8045 | 21.7755
AGU180301304445 | Aguascalientes | Calvillo | Salitrillo | CALLE INDEPENDENCIA 106 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SALITRILLO, 20862SALITRILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y,A 200 MTS DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD | -102.7841 | 21.8003
AGU180301304466 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepalcate | CALLE 5 DE AGOSTO 281 C INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPALCATE, 20874EL TEPALCATE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE 9 DE FEBRERO Y,A 40 METROS DE LA CAPILLA | -102.7679 | 21.8443
AGU180301304512 | Aguascalientes | Calvillo | Los Patos | CALLE INDEPENDENCIA 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS PATOS, 20870LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,A 100 METROS DE LA TIENDA DE ANGEL | -102.7496 | 21.8522
AGU180401431485 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ABASOLO 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MATAMOROS EL TRAMO DE LA C ALLE ABASOLO QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA CALLE NIAGA | -102.3468 | 21.9643
AGU180401431504 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | CALLE RIO TAMESIS 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO LERMA, A 2 CASAS ANTES DE LLEGAR AL ARROYO DE LA COMUNIDAD | -102.696 | 21.9639
AGU180401431505 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA BELTRAN 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y TERRACERIA , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO DE LA PRIVADA BELTRAN ESTA ENTRE CALLE LA CARDONA TERRACERIA SIN NOM | -102.33 | 21.9604
AGU180401404912 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE ESTEBAN S. CASTORENA VICENTE GUERRERO BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSE MA. MORELOS | -102.2585 | 22.3872
AGU180401405394 | Aguascalientes | Jesús María | El Cenizo | CALLE EL CENIZO 9 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE | -102.3268 | 22.005
AGU180401405397 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 1A. PRIVADA SAUCEDO 304 S/N INTERIOR S/N CIUDAD MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y CALLE ALDAMA, CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBI | -102.3436 | 21.9581
AGU180401405401 | Aguascalientes | Jesús María | Los Sauces | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 106 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA SAN MIGUEL, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS C | -102.3172 | 21.9637
AGU180301304031 | Aguascalientes | Calvillo | Ejido Calvillo Sector Benito Juárez (El Polvorín) | CALLE MIGUEL HIDALGO 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EJIDO CALVILLO, 20800EJIDO CALVILLO (EL POLVORÍN) [SECTOR BENITO JUÁREZ], CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL CBTA NO 61 PASANDO EL LIBRAMIENTO | -102.7144 | 21.8389
AGU180401405995 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | CALLE GUADALUPE VICTORIA 301 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRESNO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.3678 | 22.26
AGU180401405890 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE 5 DE MAYO MIRADOR DEL GAVILAN, 20 DE NOVIEMBRE, CUAUHTEMOC, IRRIGACION, FAISAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.3307 | 22.2517
AGU180401405896 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO SAN ELIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN ISIDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.244 | 21.9009
AGU180301304668 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | CALLE JARDÍN 289 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MALPASO, 20834MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NARANJO Y PRIVADA JARDIN, CALLE LAUREL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA | -102.6649 | 21.8596
AGU180401405558 | Aguascalientes | El Llano | Francisco Sarabia (La Reforma) | CALLE MIGUEL HIDALGO FRANCISCO SARABIA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336 FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ADOLFO LOPEZ | -102.0191 | 21.9697
AGU180401405562 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | CALLE BENITO JUAREZ FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, TERREMOTO, HERMENEGILDO RODRIGUEZ, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALL | -101.9522 | 21.9645
AGU180301309502 | Aguascalientes | Jesús María | San Antonio de los Horcones | PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRECALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LA MORA LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO ESTA UBICADA EN LA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS | -102.3275 | 21.9969
AGU180401405175 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA 1A. PRIVADA AGUSTIN MELGAR 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.3267 | 21.955
AGU180301386863 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | José Gertrudis Ramos Becerra, Francisco Villa, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2749 | 22.1512
AGU180301309720 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 102 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE MARGARITAS Y PRIVADA MALDONADO, CALLE EL JARABE LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CA | -102.2923 | 21.9991
AGU180301389495 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | México 45, Pabellón de Hidalgo, Ags., México | -102.2923 | 22.1505
AGU180301309614 | Aguascalientes | Asientos | La Gloria | RANCHERIA LA GLORIA, 20736LA GLORIA, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA ASIENTOS, AGUASCALIENTES | -102.0335 | 22.1479
AGU180301310348 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL SAUCITO, 20330PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE REVOLUCION Y, CALLE MARTIN RUIZ LATERAL A LA ZONA EJIDAL DE LOS CONOS | -101.9667 | 21.9095
AGU180401405119 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE RAMON LOERA 100 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE SAN JOSÉ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANT | -102.352 | 21.951
AGU180401404824 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | PRIVADA EMIGDIO URRUTIA 105 S/N PUEBLO CALVILLO CENTRO, 20800 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMIGDIO URRUTIO CARRERA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, CARRETERA LIBRAMIENTO CALVILLO - JALPA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE E | -102.7295 | 21.8406
AGU180401404825 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tinajas | CALLE JOSÉ MARÍA MORELIS I. PAVON 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES CO | -102.7767 | 21.8133
AGU180401404833 | Aguascalientes | Cosío | El Durazno | CALLE ANDRADE DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS D | -102.2568 | 22.3145
AGU180401405102 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ALICANTE 107 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA ESCALERA, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALTAVISTA Y CALLE VISTA ALEGRE, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D | -102.3489 | 21.9681
AGU180401405125 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE PINOS 322 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE SAUCE , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES | -102.31 | 22.0139
AGU180301304029 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | PRIVADA PRIMERA ORQUIDEAS 102 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORQUIDEAS Y,A CIEN METROS DEL TEMPLO DEL SALITRE | -102.7704 | 21.8209
AGU180301310569 | Aguascalientes | El Llano | Las Trojas | CONTINUACION CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS VIVEROS, 20333LAS TROJAS, EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CARRETERA NORIAS DE OJOCALIENTE-LA LUZ Y CARRETERA EL BARRENO-SAN JOSE DE LA ORDEÑA, CARRETERA SAN FRANCISC | -102.1398 | 21.9113
AGU180401404836 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Agua Zarca | CALLE PRIV. MIGUEL HIDALGO, REVOLUCIÓN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIEN | -102.2748 | 22.3611
AGU180401404837 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | CALLE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3246 | 22.3853
AGU180401404838 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS GUADALUPE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA NÚM 45 Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE OLIVAR | -102.291 | 22.3314
AGU180401405390 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REVOLUCIÓN LAS ACCIONES DE MEJORAMIENT | -102.3081 | 22.4333
AGU180401405391 | Aguascalientes | El Llano | El Novillo | CALLE JESUS GUERRERO 6 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL CENTRO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDAN | -102.005 | 22.0247
AGU180401405392 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE EL MEZQUITE 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE NARANJO, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDA | -102.1675 | 21.8366
AGU180401405393 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE EMILIANO ZAPATA SIN MOMBRE, ALFREDO LEWIS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y , LAS ACCIONES DE MEJ | -102.0644 | 21.9792
AGU180401405395 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE FELIPE GAYTAN REYNA 237 S/N INTERIOR S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES C | -102.4958 | 21.9303
AGU180401405396 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | CALLE EL GALLERO 640 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LA CRIOLLA, CALLE NUEVA LAS ACCIONES DE MEJORAMIE | -102.2925 | 22.0036
AGU180401405398 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CARRETERA A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CA | -102.3641 | 21.9678
AGU180401405399 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE SAUCE 806 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINOS Y CALLE NARANJOS, CALLE PALMAS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D | -102.3103 | 22.0128
AGU180401405400 | Aguascalientes | Jesús María | Los Ramírez | CALLE FRANCISCO I. MADERO 145 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS RAMÍREZ, 20904 LOS RAMÍREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEL SOL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC | -102.3245 | 21.9714
AGU180401405402 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | CALLE SAN MIGUEL, PRIV ROMO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS VÁZQUEZ, 20904 LOS VÁZQUEZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND | -102.3306 | 21.9712
AGU180401405403 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LA PRIMAVERA RANCHO SECO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL | -102.3467 | 21.9798
AGU180401405404 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUAUHTEMOC, SIN NOMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ALDAMA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3552 | 22.2377
AGU180301304163 | Aguascalientes | Calvillo | Las Pastillas | CAMINO TRAMO BARRANCA DE PORTALES- CERRO BLANCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS PASTILLAS, 20860LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,PRIMER CASA PASANDO EL GUARDAGANADO | -102.7936 | 21.8485
AGU180301305909 | Aguascalientes | El Llano | Francisco Sarabia (La Reforma) | CALLE IGNACIO ALLENDE Y ALDAMA INTERIOR S/N RANCHERIA FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRECALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE L | -102.0169 | 21.9707
AGU180301310580 | Aguascalientes | El Llano | La Unión (La Paz) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRANCISCO ALONSO RANCHERIA LA UNIÓN (LA PAZ), 20338LA UNIÓN (LA PAZ), EL LLANO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ASCENCION ALONSO Y, CALLE FRANCISCO ALONSO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA OBRA DE INFLUENCIA | -102.0376 | 21.8701
AGU180401405592 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | CALLE EMILIANO ZAPATA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.3681 | 22.2599
AGU180401405593 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VICTORIA, MIGUEL HIDALGO, ALDAMA, ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE BENITO | -102.3557 | 22.2347
AGU180301385796 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401405897 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE ROQUE GONZALEZ GARZA 305 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE CONVENCION, CALLE GRAL. LUCIO BLANCO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR | -102.3029 | 21.8496
AGU180401405898 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN JUAN BAUTISTA 309 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN ISIDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT | -102.2447 | 21.9035
AGU180401405899 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE GUSTAVO CARMENDIA 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FEDERICO MONTES Y AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ, CALLE LUIS MOYA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN | -102.313 | 21.8506
AGU180401405900 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE PALOMAS 20 DE NOVIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.3313 | 22.2517
AGU180401405901 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LA PRINCESA 122 S/N INTERIOR S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ABASOLO, CALLE DEL TORO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC | -102.1742 | 22.2262
AGU180401405994 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | CALLE FELIPE ANGELES MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL ), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | -102.2469 | 22.2973
AGU180401405996 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE OAXACA, CALLE CHIHUAHUA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.3387 | 22.2456
AGU180401405997 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR. ALFONSO RODRIGUEZ GILBERTO LOPEZ VELARDE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO M. REVILLA Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE MANUEL BO | -102.2528 | 21.9153
AGU180301304451 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | AVENIDA PRESA DE LOS SERNA 305 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 20862LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y,FRENTE AL SALON DE EVENTOS LA NORIA | -102.7986 | 21.7895
AGU180401405000 | Aguascalientes | El Llano | Montoya | PRIVADA BARRON 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE QUIRINO MARCIAL Y CALLE TIMOTEO IBARRA, CALLE ESTEBAN DE LIRA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -101.9819 | 21.8768
AGU180401405881 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE INDEPENDENCIA 5 DE MAYO LAS FLORES, MIRADOR DEL GAVILAN, CANARIO, 20 DE NOVIEMBRE, FAISAN, 18 DE MARZO, LOS BARRENOS, PALOMAS, INSURGENTES, 4 DE SEPTIEMBRE, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓ | -102.3314 | 22.2496
AGU180401405882 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO LA PRINCESA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ABASOLO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.1744 | 22.2263
AGU180401405893 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE 5 DE MAYO 20 DE NOVIEMBRE, PALOMAS, CUAUHTEMOC, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE INSURGENTES, LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.3314 | 22.2516
AGU180401405894 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LOMAS DEL CONSUELO 9 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE REFORMA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.1748 | 22.2239
AGU180401405895 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE LOPES MATEOS ESPIRIDON MARMOLEJO LA PRONCESA, FRANCISCO SARABIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20608 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓ | -102.1748 | 22.2262
AGU180301304526 | Aguascalientes | Calvillo | Las Víboras (Viborillas) | CALLE MEXICO 104 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,SEGUNDA CASA DESPUES DE LA UNICA TIENDA DE LA LOCALIDAD | -102.6881 | 21.8685
AGU180301304528 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tinajas | PRIVADA JOSE MARIA MORELOS 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS TINAJAS, 20862LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y CALLE BENITO JUAREZ,CERCA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD | -102.776 | 21.8132
AGU180401405417 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE SOLIDARIDAD EJIDO, 5 DE FEBRERO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, CALLE NATILLAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.3035 | 22.3642
AGU180401405467 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA 1A. PRIVADA AGUSTIN MELGAR 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S | -102.3267 | 21.955
AGU180401405468 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE MIGUEL HIDALGO VENISTIANO CARRANZA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE AMPLIA | -102.3566 | 22.2359
AGU180301304538 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | CALLE MIGUEL HIDALGO 21 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CORONA,CERCA DE LA TIENDA LIBORIO" | -102.7838 | 21.7936
AGU180401405487 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | CALLE PRIV. RINCÓN SAN JOSÉ DE GRACIA TEPEZALA, SAN MARCOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ASIENTOS Y CALLE CALVILLO, CALLE HIDALGO LAS ACCIONES DE AMPL | -102.7875 | 21.774
AGU180401405553 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL RIO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA CRUZ, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.3085 | 22.4318
AGU180401405555 | Aguascalientes | El Llano | El Puertecito | CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA 8 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -101.9452 | 21.9834
AGU180401405560 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE MIGUEL HIDALGO SIN NOMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTRELLA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S | -102.0611 | 21.9764
AGU180401405561 | Aguascalientes | El Llano | Lomas del Refugio (La Loma) | CALLE GARDENIAS 1 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES CARRETERA ESTATAL NÚM 70 LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D | -102.0794 | 21.8103
AGU180401405005 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | CALLE BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL Y CALLE LIBERTAD, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -101.9491 | 21.9634
AGU180401405008 | Aguascalientes | Jesús María | El Cenizo | CALLE LA CONCORDIA PROGRESO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA ESTATAL NÚM 18 LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE | -102.3286 | 22.002
AGU180401405128 | Aguascalientes | Jesús María | Los Arenales | CALLE VICENTE GUERRERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS ARENALES, 20905 LOS ARENALES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARROYO ARENAL Y CALLE INDEPENDENCIA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL | -102.3223 | 21.9634
AGU180401405132 | Aguascalientes | Jesús María | Los Ramírez | CALLE PRIVADA DEL SOL PRIVADA MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS RAMÍREZ, 20904 LOS RAMÍREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ENCANTADA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE MEJORAMIEN | -102.3239 | 21.9714
AGU180401405137 | Aguascalientes | Jesús María | Los Sauces | PRIVADA LOPEZ 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENISTIANO CARRANZA, PRIVADA SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS D | -102.3169 | 21.9636
AGU180401405141 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | CALLE AV. GUADALUPE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.3325 | 21.9524
AGU180401405144 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE RANCHO SECO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANT | -102.3523 | 21.9844
AGU180401405149 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE PRESA ZACATECAS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE YUCATAN, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3405 | 22.246
AGU180401405015 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE FELIPE GAYTAN CAMINO A LA PRESA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA | -102.4958 | 21.9302
AGU180401405151 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | CALLE EMILIANO ZAPATA MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOS CEDROS LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.3678 | 22.2599
AGU180401405152 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA VICTORIA, MIGUEL HIDALGO,BENITO JUAREZ, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CUAUHTEMOC, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ | -102.3555 | 22.2358
AGU180401405176 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LA PRIMAVERA 321 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND | -102.3467 | 21.9797
AGU180401405177 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC VENUSTIANO CARRANZA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA | -102.3567 | 22.2355
AGU180401405199 | Aguascalientes | El Llano | Francisco Sarabia (La Reforma) | CALLE JOSÉ MARÍA MORELIS I. PAVON ADOLFO LÓPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), 20336 FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, LAS A | -102.0219 | 21.9698
AGU180401405200 | Aguascalientes | El Llano | La Luz | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -101.9952 | 22.0045
AGU180401405204 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE EMILIANO ZAPATA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NO 106 Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.0664 | 21.9763
AGU180401405038 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 108 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.3534 | 21.9694
AGU180401405219 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | CALLE FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS CONOS, 20336 LOS CONOS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROF. VICENTE MORENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -101.9962 | 21.8966
AGU180401405223 | Aguascalientes | El Llano | Montoya | CALLE FERNANDO RAMOS ALEJANDRO MACIAS, NICOLAS AGUILERA, QUIRINO MACIAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MONTOYA, 20336 MONTOYA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DOROTEO CANCINO Y CALLE EVARISTO REINA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO S | -101.9801 | 21.8783
AGU180401405227 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | CALLE PEDRO NUÑEZ MONRREAL 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE MAXIMILIANO NUÑEZ MONRREAL LAS ACCIONES DE ME | -101.9496 | 21.9636
AGU180401405231 | Aguascalientes | El Llano | San Antonio de la Rosa | CALLE SAN ANTONIO DE LA ROSA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN ANTONIO DE LA ROSA, 20339 SAN ANTONIO DE LA ROSA, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚM 70 Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D | -102.0669 | 21.8192
AGU180401405235 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | CALLE SANTA IRENE LOS PRADOS PRDRO MARTINEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTOS GARCIA, LAS ACCIONES DE MEJOR | -102.0201 | 21.9345
AGU180401405241 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 117 S/N INTERIOR S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UB | -102.3535 | 21.9695
AGU180401405243 | Aguascalientes | Jesús María | Los Sauces | PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS SAUCES, 20905 LOS SAUCES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENISTIANO CARRANZA, PRIVADA SAN MIGUEL LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.3168 | 21.9636
AGU180401405246 | Aguascalientes | Jesús María | Los Vázquez | PRIVADA ROMO 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOS VÁZQUEZ, 20904 LOS VÁZQUEZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ENCANTADA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.3297 | 21.975
AGU180401405247 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | PRIVADA 1A. PRIVADA AGUSTIN MELGAR 118 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LA LUNA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.3268 | 21.9546
AGU180401405250 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE LAZARO CARDENAS CHIHUAHUA OAXACA, ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.3385 | 22.246
AGU180401405341 | Aguascalientes | Cosío | El Durazno | CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE | -102.2567 | 22.3145
AGU180401405347 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE INSURGENTES REVOLUCIÓN, EDUCACIÓN, BENITO JUAREZ, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDA | -102.258 | 22.3468
AGU180401405074 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE PLAN DE GUADALUPE 202 S/N INTERIOR S/N CIUDAD PLAN BENITO JUÁREZ, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CAMINO A LA POSTA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE PLAN DE ALLENDE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.3575 | 21.966
AGU180401405363 | Aguascalientes | Cosío | Guadalupito | CALLE FRANCISCO VILLA 1 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPITO, 20476 GUADALUPITO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MORELOS, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIND | -102.2672 | 22.4046
AGU180401405367 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE RODOLFO LANDEROS SUR OLIVARES SANTANA, MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA, PRIV. EL SALERITO, LOPEZ PORTILLO, GUADALUPE VICTORIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASC | -102.2906 | 22.3322
AGU180301306780 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 0INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ DONDE SE VA A LLEVAR A CABO LA OBRA | -102.3446 | 21.9657
AGU180401405083 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CAMINO A LA POSTA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLE | -102.3641 | 21.9678
AGU180401405379 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE VICENTE GUERRERO MIGUEL HIDALGO ABASOLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES BENITO JUAREZ, CALLE ESTEBAN CASTORENA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.2573 | 22.3857
AGU180401405381 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | CALLE FRANCISCO I. MADERO 104 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE MORELOS LAS | -102.2881 | 22.4068
AGU180401405166 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE MEZQUITE 35 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJA Y CALLE PIRUL, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTE | -102.168 | 21.8367
AGU180401405170 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE PINABETES AV. PINOS, SAUCE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ LÓPEZ MACIAS, CALLE ALAMOS LAS ACCIONES DE MEJORAMI | -102.31 | 22.0141
AGU180401405179 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Agua Zarca | CALLE MIGUEL HIDALGO 161 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DIAZ ORDAZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN | -102.2747 | 22.3603
AGU180401405180 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE VICENTE GUERRERO 202 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ESTEBAN CASTORENA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES DE MEJORAMIE | -102.2574 | 22.3861
AGU180401405959 | Aguascalientes | Jesús María | Puerta del Llano (San Isidro) | CALLE PINOS 30 S/N INTERIOR S/N RANCHERIA CAÑADA DE RODEO, 20953 PUERTA DEL LLANO (SAN ISIDRO), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL ARROYO SECO Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS C | -102.5023 | 21.8693
AGU180401405972 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LORENZO LARA PRIV. PRIMAVERA 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA GUAYANA (RANCHO SECO), 20909 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD NORTE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA | -102.3469 | 21.9825
AGU180401406003 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SAN MIGUEL 218 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARCANGELES Y CALLE LA CARDONA, CALLE ESPERANZA MACIAS DURON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC | -102.3315 | 21.9598
AGU180301304816 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE MEDIA LUNA 125 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD INDEPENDENCIA, 20802CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PRESA DE MALPASO Y CALLE VAQUERIAS, CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS A DOS CUADRAS DEL CENDY SIERRA FRIA | -102.7194 | 21.8454
AGU180301304864 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca del Roble | CALLE OLIVOS 116 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DEL ROBLE, 20856BARRANCA DEL ROBLE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,LA SEGUNDA CASA DE LA COMUNIDAD | -102.7473 | 21.7675
AGU180401405184 | Aguascalientes | El Llano | El Novillo | CALLE CALLEJÓN MORELOS GALEANA, COLOSIO, PRIV, SIN NOMBRE, AV. BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESÚS GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES DE MEJO | -102.003 | 22.0227
AGU180401405188 | Aguascalientes | El Llano | El Puertecito | CALLE JESÚS TERAN FRANCISCO VILLA, GUADALUPE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -101.9444 | 21.9836
AGU180401405189 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE MEZQUITE FRESNO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y TERRACERIA ARELLANO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.1675 | 21.8386
AGU180401405978 | Aguascalientes | Jesús María | Tapias Viejas | CALLE PRIVADA MANGO SAUCITO, NOGAL, PINOS, AV. RAMOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO TAPIAS VIEJAS, 20970 TAPIAS VIEJAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE MEZQUITE, CALLE FRESNO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.5331 | 21.8473
AGU180401405981 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE BENITO JUAREZ 16 DE SEPTIEMBRE ALVARO OBREGON, MIGUEL HIDALGO, AV. ZACATECAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE M | -102.2345 | 22.3479
AGU180401405999 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE TIERRA Y LIBERTAD 100 B INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE ANGELES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UB | -102.3525 | 21.9655
AGU180401406000 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE FRANCISCO I. MADERO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, MEZQUITAL 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE YAQUE Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE MARCOS DE SAUCEDO LAS ACCIONES DE A | -102.3549 | 21.9678
AGU180401406001 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ITURBIDE VISTA B0NITA, NIAGARA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BENIGNO CHAVEZ, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -102.3523 | 21.9672
AGU180401406002 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE NOCHESTLI 209 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y CALLE CACTUS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALL | -102.3605 | 21.9644
AGU180401406004 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE AGUA AZUL OJO DE AGUA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE LOS MARTINEZ, CALLE LOS ARQUITOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU | -102.3488 | 21.9611
AGU180401406005 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE OBISPO JOSE DE JESUS LOPEZ 112 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA Y CALLE INEGI, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E | -102.3518 | 21.9563
AGU180401406006 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE SANTA CRUZ PLAZA GUEL JIMENEZ, INDEPENDENCIA, CUAUHTEMOC, IRRIGACION, PRIV. SIN NOMBRE, VICENTE GUERRERO 0 INTERIOR 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE | -102.3314 | 22.2516
AGU180401406008 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PRIVADA DE LA CAPILLA ORIENTE BLVD. OTTO GRANADOS FRANCISCO VILLA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA NORTE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PEDRO FLORES LAS ACCIONE | -102.1805 | 22.2253
AGU180401406010 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO, FRANCISCO SARABIA, ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE INSURGENTES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM | -102.1784 | 22.227
AGU180401406014 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE VIENTE GUERRERO 0 INTERIOR 0 CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE ALBARO OBREGON, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM | -102.3544 | 21.9697
AGU180401406018 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE PRIV. DEL REFUGIO, 20 DE NOVIEMBRE, 18 DE MARZO 0 INTERIOR 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES | -102.3338 | 22.2507
AGU180401406034 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE PINO 117 INTERIOR 0 PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE OLMO, CALLE ROBLE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES C | -102.3316 | 22.2342
AGU180401430882 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepetate de Abajo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR S/N RANCHERIA EL TEPETATE DE ABAJO, 20854 EL TEPETATE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE EL TEPETATE DE ABAJO | -102.7466 | 21.7915
AGU180401405308 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VENUSTIANO CARRANZA, ALMADA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD | -102.357 | 22.2355
AGU180401406091 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES SOR JUANA INES DE LA CRUZ 0 INTERIOR 0 CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CHUCATA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN | -102.3551 | 21.9687
AGU180401405333 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE EJIDO GUANAJUATO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MÉXICO, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.3035 | 22.3644
AGU180401405375 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE CALLE NUEVA LIBERTAD, LA ESCUELA, FRANCISCO GUEL JIMENEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA NÚM 45 Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCION | -102.2919 | 22.3258
AGU180401406111 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ESTHER SANTA MARIA, SANTA EDUVIGES 0 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SANTA TERESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM | -102.248 | 21.9082
AGU180401406115 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN FELIPE SAN JUAN BAUTISTA, SAN MARTIN 0 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAM | -102.244 | 21.9032
AGU180401406117 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 213 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN COSME LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.2448 | 21.9012
AGU180401406121 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR. ANTONIO MEDINA ROMO DR. FRANCISCO GUEL JIMENEZ, LIC. FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 0 INTERIOR 0 CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MANUEL BOSQUE CHAVEZ Y BOULEVA | -102.2494 | 21.9147
AGU180401406124 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES 16 DE SEPTIEMBRE, BAYAHONDA, YAQUE, VICENTE GUERRERO, JUAN ESCUTIA 0 INTERIOR 0 CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PLAN DE ALLENDE, CALL | -102.3546 | 21.9678
AGU180401406197 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE OJO DE AGUA 532 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD OJOS DE AGUA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA AGUA AZUL Y CALLE LOS ANGELES, CALLE PIRULES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA | -102.35 | 21.9605
AGU180401430988 | Aguascalientes | Calvillo | Triana | INTERIOR S/N RANCHERIA EL RODEO, 20870 TRIANA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CURVA DE TRIANA LOCALIZADA EN LA CARRETERA ENTRE FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTA Y EL RODEO | -102.7395 | 21.8684
AGU180301303803 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | CALLE LIBERTAD 102 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y PRIVADA 2A PRIV LIBERTAD,A 30 MTS DE LA BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD | -102.7002 | 21.9196
AGU180401405443 | Aguascalientes | Cosío | El Durazno | CALLE ANDRES DE SANTIAGO 108 A INTERIOR S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.2568 | 22.3145
AGU180401405445 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE EDUCACIÓN 108 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓ | -102.2583 | 22.3476
AGU180401405446 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE RODOLFO LANDEROS SUR MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA, LOPEZ PORTILLO, OLIVARES SANTANA 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA NUM | -102.2915 | 22.333
AGU180401405451 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA RUIZ DEL RIO 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE N. MENDOZA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.3084 | 22.4317
AGU180401405453 | Aguascalientes | El Llano | El Novillo | CALLE EL CERRITO 707 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL NOVILLO, 20334 EL NOVILLO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLI | -102.0046 | 22.0236
AGU180401405454 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE EL MEZQUITE 23 S/N INTERIOR S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE NARANJO, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COLIN | -102.1675 | 21.8367
AGU180401405461 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | CALLE PEDRO NUÑEZ MONREAL 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA DE CRUCITAS, 20335 OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JORGE RODRIGUEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -101.9496 | 21.9636
AGU180401405462 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | CALLE LOS PRADOS 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA ROSA (EL HUIZACHE), 20336 SANTA ROSA (EL HUIZACHE), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CALLE SANTOS GARCIA, CALLE PEDRO MARTINEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y | -102.0193 | 21.9318
AGU180401405465 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CLAVEL 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CARRETERA A LA POSTA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA | -102.3641 | 21.9678
AGU180401406199 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LAS PALMAS SAN JOSE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROMAN LOERA, CALLE ROGELIO DELGADO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN | -102.3533 | 21.9497
AGU180401406202 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE VICENTE GUERRERO MIRADOR DEL GAVILAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FAISAN, CALLE TRIGUERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.3351 | 22.251
AGU180401406203 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 105 A INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PEDRO FLORES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN | -102.1756 | 22.2236
AGU180401406211 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FEDERICO MONTES 116 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONVENCION Y CALLE DR. MARIANO AZUELA, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO | -102.3113 | 21.8528
AGU180401406215 | Aguascalientes | El Llano | El Puertecito | CALLE EMILIANO ZAPATA 2 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL PUERTECITO, 20335 EL PUERTECITO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA CARRETERA ETATAL NUM 112 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -101.9422 | 21.9841
AGU180301303853 | Aguascalientes | Calvillo | Potrero de los López | CALLE EL SAUZ 206 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRESNO Y, CALLE PRIMAVERA FRENTE A LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | -102.6793 | 21.8667
AGU180301303865 | Aguascalientes | Calvillo | El Zapote de la Labor | CALLE FRANCISCO VILLA 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO I MADEO Y,A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA | -102.6603 | 21.9734
AGU180301303867 | Aguascalientes | Calvillo | El Llano de López | CALLE LINDA VISTA 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE LOS LOPEZ, 20834EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE BELLA VISTA Y CARRETERA CARRETERA A MALPASO, CALLE BELLA VISTA FRENTE A LA GASERA | -102.6751 | 21.869
AGU180301303872 | Aguascalientes | Calvillo | Antorchistas [Fraccionamiento] | CALLE CORREGIDORA 124 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20802ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRATERNIDAD Y, CALLE SIERVO DE LA NACION A MEDIA CUADRA DE LA CALLE | -102.7246 | 21.8616
AGU180401405466 | Aguascalientes | Jesús María | La Loma de Valladolid | CALLE SAUCE 806 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA LOMA DE VALLADOLID, 20901 LA LOMA DE VALLADOLID, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE PINOS, CALLE JACARANDAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN D | -102.3103 | 22.0129
AGU180401405519 | Aguascalientes | Cosío | El Durazno | CALLE VICENTE GUERRERO 19 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL DURAZNO, 20472 EL DURAZNO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANTONIO MURILLO Y CARRETERA ESTATAL VALLE DE LAS DELICIAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.2598 | 22.315
AGU180401405523 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Agua Zarca | CALLE MIGUEL HIDALGO AV. EMILIANO ZAPATA, REVOLUCIÓN, MORELOS, ENRIQUE OLIVARES SANTANA, PRIV. MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CONSTITUCIÓN, 20 DE NOVIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE AGUA ZARCA, 20478 EL REFUGI | -102.2756 | 22.3607
AGU180401405586 | Aguascalientes | Jesús María | El Cenizo | CALLE EMILIANO ZAPATA 6 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN | -102.3259 | 22.0041
AGU180401405587 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA 122 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE PALMITA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.4931 | 21.9289
AGU180401405588 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | CALLE ALEGRIA EL GALLERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), 20909 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARGARITAS, CARRETERA PANAMERICANA NÚM 45 LAS | -102.2911 | 21.9956
AGU180401405590 | Aguascalientes | Jesús María | Maravillas | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MARAVILLAS, 20900 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AGUSTIN MELGAR, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENC | -102.3172 | 21.9462
AGU180401405591 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 202 S/N INTERIOR S/N PUEBLO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL | -102.3372 | 22.2451
AGU180401406226 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE EL PIPILA 406 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LUIS DONALDO COLOSIO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMI | -102.3519 | 21.9715
AGU180401406230 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BUGAMBILIA 204 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CERRADA A LA POSTA Y CALLE HORTENCIA, CALLE CLAVEL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DEN | -102.3637 | 21.9669
AGU180401406233 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA RITA 214 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA CECILIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUEN | -102.2485 | 21.909
AGU180401406234 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO VILLA BLVD. OTTO GRANADOS ROLDAN RICARDO NIEVES, 20 DE NOVIEMBRE SUR 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE 5 DE MAYO, CALL | -102.1788 | 22.2228
AGU180401406235 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ORO LA PRINCESA VICENTE GUERRERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE LOS VILLANUEVA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC | -102.1747 | 22.227
AGU180401406242 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO 312 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN JOSE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC | -102.2435 | 21.9016
AGU180401406246 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ITURBIDE VISTA BONITA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE BENIGNO CHAVEZ, CALLE BENITO JUAREZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE | -102.3505 | 21.9672
AGU180301303879 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE ENCINO 613 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y,A 15 MTS DE LA TIENDA DEL VALLE | -102.694 | 21.8661
AGU180301303892 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE RIO VERDE 120 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE PIRULES Y CALLE MANZANILLO, CALLE LAS GRANJAS A 200 METROS DE LA PLAZA DE LOS ARCOS | -102.6805 | 21.8745
AGU180301303925 | Aguascalientes | Calvillo | Crucero las Pilas | CALLE LAZARO CARDENAS 215 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE COLON, CALLE ALLENDE EN LA TIENDA DE ABARROTES EDITH | -102.7595 | 21.8279
AGU180401406249 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE FRESNO 107 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3299 | 22.2321
AGU180401406250 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE REVOLUCIÓN FRANCISCO I. MADERO, FAISAN 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EL CANARIO, CALLE 4 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN | -102.3322 | 22.2489
AGU180401406254 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE MOCTEZUMA 109 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARATE Y CALLE JOSE MACIAS, CALLE LOS LUCIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS D | -102.181 | 22.2245
AGU180401406257 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ROSA 230 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CATALINA Y CALLE SANTA ANITA, CALLE SAN FEDERICO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.2474 | 21.9071
AGU180401406259 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN JUAN BAUTISTA 145 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE CULTURA OTOMI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.2463 | 21.9031
AGU180401406263 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE PERLA PRIV. GRANATE JADE 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OPALO Y CALLE CUARZO, CALLE GRANATE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO S | -102.22 | 21.8892
AGU180401406268 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 1 DE MARZO FRANCISCO I. MADERO VICENTE GUERRERO TIERRA Y LIBERTAD 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, AVENIDA CONSTITUCION LAS | -102.353 | 21.966
AGU180301304009 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero del Refugio | CALLE PINO 109 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TERRERO DEL REFUGIO, 20864EL TERRERO DEL REFUGIO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE OBREGON,FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES RUTE | -102.845 | 21.8665
AGU180401404853 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE INSURGENTES REVOLUCIÓN, INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LUIS DONALDO COLOS | -102.2566 | 22.3481
AGU180401404884 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE UNIÓN FRANCISCO GUEL JIMENEZ CARRETERA PANAMERICANA NÚM 45 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVAROOBREGON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE LAS ACCIONES DE | -102.2913 | 22.3263
AGU180401404950 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | CALLE FRANCISCO I. MADERO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], 20470 SOLEDAD DE ABAJO [ESTACIÓN DE ADAMES], COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NARCIZO MENDOZA, LAS ACCIONES | -102.2882 | 22.4068
AGU180401405883 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN BERNARDO 207 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE COSME, CALLE SAN PABLO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.2441 | 21.9009
AGU180401405884 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA GABRIELA 128 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA CECILIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.2479 | 21.9054
AGU180401405885 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MARTIN ESPINOZA SANCHEZ 326 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL LUIS MOYA Y AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ, CALLE CAPITAN GUSTAVO CARMENDIA LAS ACCIONES DE AM | -102.3139 | 21.85
AGU180401405887 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE IRRIGACION LIBERTAD 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE INDEPENDENCIA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO | -102.3297 | 22.2514
AGU180401405888 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ZARATE 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA | -102.181 | 22.2262
AGU180401405889 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO SARABIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LA PRINCESA, CALLE ABASOLO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA | -102.1756 | 22.2265
AGU180401405892 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ESPIRIDON MORMOLEJO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LOS LUCIO, CALLE VICTORIA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIAC | -102.1792 | 22.226
AGU180401405182 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE DEL RIO 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NARCIZO MENDOZA, LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE | -102.3085 | 22.4317
AGU180301304456 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepetate de Arriba | CALLE EMILIANO ZAPATA 2 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA TEPETATE DE ARRIBA, 20854EL TEPETATE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTREY,PRIMERAS CASAS DEL TEPETATE DE ARRIBA | -102.7389 | 21.79
AGU180301304552 | Aguascalientes | Calvillo | La Teresa | CALLE 1 DE MAYO 103 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD POR EL LADO DE EL INVERNADERO | -102.7063 | 21.9197
AGU180401404958 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA RUIZ FRANCISCO JAVIER MINA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARCO ANTONIO BARRERA CRUZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, LAS ACCIONES DE MEJ | -102.3073 | 22.4296
AGU180401404976 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MA. DEL CARMEN MARTIN DEL CAMPO 232 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE ANTONIO MEDINA ROMO, CALLE JOSÉ MEDINA LAS ACCIO | -102.2502 | 21.9139
AGU180401405902 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ZARATE 101 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN | -102.1809 | 22.2262
AGU180401405903 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO 108 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ZARATE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.1811 | 22.2289
AGU180401405904 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe de Atlas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUEL JIMENEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO | -102.0307 | 22.2676
AGU180401405905 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE LOMA DE LAS PALMITAS 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE MARIA MORELOS OTE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN | -102.0617 | 22.0917
AGU180401405906 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA 14 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE RAFAEL ARELLANO VALLE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.2906 | 22.3248
AGU180401405907 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE MARCO ANTONIO BARBERENA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICA | -102.3065 | 22.43
AGU180401405908 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE ALFREDO LEWIS 23 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 106 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT | -102.0612 | 21.9745
AGU180401405910 | Aguascalientes | Jesús María | Gracias a Dios | CALLE ALFONSO RUIZ REQUENA PALMITA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO GRACIAS A DIOS, 20947 GRACIAS A DIOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DEL RIO Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -102.4917 | 21.9268
AGU180401405911 | Aguascalientes | Jesús María | La Florida | CALLE LIRIOS SUR 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA FLORIDA, 20903 LA FLORIDA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMPESTRE LA FLORIDA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE JACARANDA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBIC | -102.3053 | 21.9848
AGU180401405912 | Aguascalientes | Jesús María | Milpillas de Abajo | CALLE PRIV. NIÑOS HEROES 5 DE MAYO VENUSTIANO CARRANZA, PARAISO, CALLE 2 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO MILPILLAS DE ABAJO, 20943 MILPILLAS DE ABAJO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALEGRIA, LAS ACCIONE | -102.5525 | 21.9348
AGU180401405973 | Aguascalientes | Jesús María | San Antonio de los Horcones | CALLE ESQUIVEL PRIVADA HERNANDEZ 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MA MORELOS Y CALLE EL ROSARIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES DE | -102.3273 | 21.9996
AGU180401404982 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FELIPEMORONES 110 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD FUNDADORES, 20299 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA ROBLES Y CALLE ANA DE OROZCO, CALLE LUISA FERNANDEZ VILLA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENC | -102.2474 | 21.8455
AGU180401404992 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE ALFREDO LEWIS 127 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NO 106 Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.0611 | 21.9748
AGU180401404997 | Aguascalientes | El Llano | Lomas del Refugio (La Loma) | CALLE GARDENIA 1 B INTERIOR 0 S/N PUEBLO LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), 20339 LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NÚM 70 Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -102.0794 | 21.8095
AGU180401405948 | Aguascalientes | Jesús María | Paso Blanco | PRIVADA LOS SAUCES 102 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO PASO BLANCO, 20905 PASO BLANCO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS GARDENIAS, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.3173 | 21.9745
AGU180301325856 | Aguascalientes | Asientos | Jilotepec | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA JILOTEPEC, 20709JILOTEPEC, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTRE CALLE NORTE Y,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN COMUNIDAD JILOTEPEC A 700 METROS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE. | -102.079 | 22.039
AGU180301325938 | Aguascalientes | Asientos | San Antonio de los Martínez | CAMINO TRAMO CLAVELLINAS- SAN ANTONIO DE LOS MARTINESMARGEN DERECHOKILÓMETRO 01 + 250 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, 20744SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, ASIENTOS AGUASCALIENTESENTREY,EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA TERRACEERIA SAN ANTONIO DE | -102.148 | 22.1133
AGU180301386698 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Sebastián Bañuelos, Progreso Sur, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2854 | 22.1421
AGU180401406382 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LAS PALMAS SAN JOSE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20996 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROGELIO DELGADO, CALLE ROMAN LOERA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT | -102.3527 | 21.9498
AGU180401406384 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO SARABIA 7 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CHOLULA 1A SECCIÓN, 20608 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LA PRINCESA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO D | -102.1782 | 22.227
AGU180401406387 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ | -102.3492 | 21.9484
AGU180401406394 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON IRAPUATO J. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ, ABASOLO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE | -102.1851 | 21.824
AGU180401406400 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE OBSIDIANA 209 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, CALLE CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.2149 | 21.8865
AGU180401406402 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE AGUA MARINA JADE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OPALO Y CALLE ONIX, CALLE TURQUESA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.2226 | 21.8888
AGU180401406176 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 1 DE MARZO 103 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EJIDAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UB | -102.353 | 21.966
AGU180401406405 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE FRANCISCO CARRERA 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO DE PEÑITAS, 20712 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MAGUEYES, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTR | -102.0919 | 22.2452
AGU180401406407 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE REFUGIO ESPARZA REYES MALVA CLAVELES 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL MIÑIZ Y CALLE HEROE DE NACOZARI, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU | -102.0596 | 22.0967
AGU180401406409 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE YAQUE PROLONGACIÓN PLAN DE ALLENDE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL MEZQUITAL, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y CALLE BAYAHONDA, CALLE CARDENCHE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E | -102.3568 | 21.9684
AGU180401406411 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 610 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN HERNANDEZ LOERA, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LAS ACCI | -102.408 | 22.1465
AGU180401406060 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS FRANCISCO SARABIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE LA PRINCESA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICA | -102.1776 | 22.2254
AGU180401406413 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE FEDERICO MONTES SERAPIO RENDON 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DR. MARIANO AZUELA Y CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, CALLE ABRAHAM GONZALEZ LAS ACCIONES | -102.3113 | 21.8529
AGU180401406066 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SANTA ESTHER SANTA ELENA, SANTA MARIA, SANTA EDUVIGES 0 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE SNTA RITA, CALLE CULTURA CHICHIMECA LAS ACCIONES DE AMP | -102.2479 | 21.9082
AGU180401406077 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR. ANTONIO MEDINA ROMO DR. ALFONSO RODRIGUEZ LIC. FRANCISCO RAMIREZ MARTINEZ 0 INTERIOR 0 CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE BOULEVARD GUADALUPANO Y CALLE GILBERTO LOP | -102.248 | 21.9155
AGU180401406087 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE ARBOLEDAS 105 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUVENTUD Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLINDANTES. | -102.0609 | 22.0962
AGU180401406127 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE OBISPO JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ 112 INTERIOR 0 CIUDAD LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA Y CALLE PIRULES, CALLE INEGI LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE | -102.3519 | 21.9563
AGU180401406128 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE FAISAN 303 INTERIOR 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL CANARIO Y CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE EN | -102.3348 | 22.2534
AGU180401406131 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES JOSE MACIAS 0 INTERIOR 0 PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LOS LUCIO, CALLE CHICHIMECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA | -102.1803 | 22.2242
AGU180401406132 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ADOLFO LOPE MATEOS ESPIRIDON MORMOLEJO, FRANCISCO SARABIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE LA PRINCESA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y M | -102.1788 | 22.2258
AGU180401406135 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN FELIPE 403 INTERIOR 0 CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN COSME, CALLE SAN MARTIN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DE | -102.2443 | 21.9034
AGU180401406136 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR. ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO 332 INTERIOR 0 CIUDAD LIC BENITO PALOMINO DENA, 20172 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL BOSQUES CHAVEZ Y BOULEVARD GUADALUPANO, CALLE HECTOR DEL VILLAR LAS ACCIONES | -102.2478 | 21.9175
AGU180401406137 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE VICENTE GUERRERO JUAN ESCUTIA 0 INTERIOR 0 CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA SOLIDARIDAD, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD | -102.3552 | 21.9734
AGU180401406138 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE SANTA CRUZ 101 INTERIOR 0 PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSUEGENTES Y CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA, CALLE JILGUERO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTR | -102.3357 | 22.2495
AGU180401406139 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES JOSE MACIAS, FRANCISCO VILLA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CHICHIMECAS LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.1803 | 22.2242
AGU180401406141 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE LOS MIRASOLES 110 INTERIOR 0 PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUVENTINO Y CALLE ARBOLEDAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.0598 | 22.0975
AGU180401406143 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES BENITO JUAREZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS, GUILLERMO PRIETO 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE 20 DE NOVIE | -102.176 | 22.224
AGU180401406144 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ABASOLO, FRANCISCO SARABIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CALLE ANGOSTURA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.1751 | 22.2265
AGU180401406150 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON JOSE DE JESUS LOPEZ Y GONZALEZ ALAMO, IRAPUATO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTR | -102.1872 | 21.8231
AGU180401406156 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN JUDAS TADEO 140 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SAN FEDERICO, CALLE SAN ELIAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.2449 | 21.8979
AGU180401405477 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | PRIVADA FRESNO 105 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA LA RINCONADA - TERRERO DEL REFUGIO Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE E | -102.8061 | 21.793
AGU180401405479 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Abajo | CALLE JUAREZ 406 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA NÚMERO 70 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.809 | 21.7809
AGU180301339307 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTESENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO , PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO ESTA ENTRE LA CALLE SAUCEDO RETORNO SIN | -102.3438 | 21.9577
AGU180401406159 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN ISIDRO 115 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN FEDERICO Y CALLE SAN FELIPE, AVENIDA RODOLFO LANDEROS GALLEGOS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN | -102.2456 | 21.9039
AGU180401406161 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | CALLE OBSIDIANA 209 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DE OJOCALIENTE, 20367 NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCON Y CALLE ZAFIRO, CALLE CORAL LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN | -102.215 | 21.8866
AGU180401406167 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NOCHE BUENA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 70, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU | -102.2106 | 21.8534
AGU180401406172 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | CALLE MALVA CLAVELES 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PROFESOR REFUGIO ESPARZA REYES Y CALLE LAS GLADIOLAS, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN U | -102.0596 | 22.0968
AGU180401406185 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE YAQUE, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, VICENTE GUERRERO, JUAN ESCUTIA, AV. ALEJANDRO DELA CRUZ, MIXQUIC 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE A | -102.3538 | 21.9674
AGU180401406193 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LAS FLORES 605 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA ESCALERA, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENIGNO CHAVEZ Y CALLE BELTRAN, CALLE CALVARIO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS | -102.347 | 21.9669
AGU180401406194 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE NOCHESTLI AGUA MELILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLE | -102.3588 | 21.9645
AGU180401406386 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE MANUEL A. MEJIA 109 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SERAPIO RENDON Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GENERAL LUIS MOYA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJO | -102.3078 | 21.8474
AGU180401406274 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ITURBIDE 708 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CALVARIO, 20922 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIAGARA NORTE, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN U | -102.3428 | 21.9708
AGU180401406276 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOMINGO DE LIMA, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AV. ALEJANDRO DE LA CRUZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE | -102.3539 | 21.9684
AGU180401406313 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE NOCHESTLI AGUA MELILLA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A LA POSTA Y CALLE CARDENCHE, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT | -102.3588 | 21.9645
AGU180401406320 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA LA CARDONA 300 B CIUDAD LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPERANZA MACIAS DURÓN Y CAMINO A LA RINCONADA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS C | -102.33 | 21.9647
AGU180401406335 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE MIRADOR DEL GAVILAN CABRITO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FAISAN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBI | -102.3332 | 22.2544
AGU180401406336 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES ADOLFO LOPEZ MATEOS ZARATE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESPIRIDON MARMOLEJO Y CARRETERA OTTO GRANADOS ROLDAN, CALLE GUILLERMO PRIETO LAS A | -102.1799 | 22.2242
AGU180401406357 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE ROGELIO DELGADO DE LIRA 310 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y CALLE FELICIANO MATINEZ CRUZ, CALLE JOSÉ ACEVES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ | -102.3492 | 21.9484
AGU180401406364 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE J. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ 318 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE IRAPUATO Y CALLE RAFAEL MUÑOZ NU | -102.1886 | 21.8265
AGU180401406376 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.205 | 21.8597
AGU180401406379 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOMINGO DE LIMA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD SOLAR DE JONACATIQUE, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LAS ACCIONES | -102.3526 | 21.9728
AGU180401406326 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LAS PALMAS SAN JOSE RAMON LOERA 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA PALMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE ROGELIO DELGADO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN U | -102.3528 | 21.9496
AGU180401447751 | Aguascalientes | Calvillo | La Hiedra | CALLE SAUZ 11 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA HIEDRA, 20880 LA HIEDRA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 100 METROS DE EL ARROYO | -102.7174 | 22.017
AGU180401447759 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | CALLE 5 DE MAYO 124 0 INTERIOR 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NIÑOS HEROES, A ESPALDAS DE LA CASA ESTA LA PRIMARIA LUCAS ORTIZ | -102.6997 | 21.9193
AGU180401449456 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | CALLE LAUREL INTERIOR 0 RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CEDRO, A DOS CASAS DE LA IGLESIA | -102.6651 | 21.8583
AGU180401449736 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Valle de las Delicias | PRIVADA JUAN ESCUTIA EJIDO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427 EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE J MA MORELOS PRIVADA UBICADA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL | -102.2177 | 22.3147
AGU180401449738 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE DR PEDRO DE ALBA 357 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS, 20070 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE RINCÓN, CALLE PRIMAVERA SITUADO EN AV CONVENCIÓN PTE. PASANDO LA SALIDA CALV | -102.3072 | 21.8817
AGU180301303808 | Aguascalientes | Calvillo | Jardines de San Isidro (Colonia Limón) | CALLE CRISANTEMOS 105 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), 20820JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE GARDENIA Y, CALLE CLAVEL EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA | -102.7052 | 21.8814
AGU180401447354 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE CABRITO Y ENRIQUE OLIVARES SANTANA PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TRIGUERA Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE UBICADA A LASALIDA A LA BOQUILLA | -102.3333 | 22.2536
AGU180401447778 | Aguascalientes | Calvillo | Cerro Blanco | CALLE OBRERO 155 O INTERIOR O RANCHERIA CERRO BLANCO, 20860 CERRO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y , CERCA DE LA TIENDA ABARROTES EL GORDO | -102.8022 | 21.8412
AGU180401447812 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | CALLE ZAFIRO 202 O INTERIOR O RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TOPACIO Y , A 80 METROS DE LA IGLESIA | -102.6763 | 21.9793
AGU180401447817 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE IGUALDAD 106 O INTERIOR O FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20800 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUITO NORTE Y CALLE CIRCUITO SUR, CALLE CONCORDIA A UNA CUADRA DE LA TIENDA D | -102.7079 | 21.8868
AGU180401447826 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitrillo | CALLE PINO 2 O INTERIOR O RANCHERIA SALITRILLO, 20862 EL SALITRILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y , CASA UBICADA PASANDO LA PRESA DE PIEDRAS CHINAS | -102.6869 | 21.9734
AGU180401447828 | Aguascalientes | Calvillo | Paredes | CAMINO TRAMO TEMAZCAL - PAREDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 RANCHERIA PAREDES, 20830 PAREDES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PASANDO EL PUENTE PEATONAL | -102.7163 | 22.0104
AGU180401447830 | Aguascalientes | Calvillo | Tepezalilla de Abajo | CALLE CERRO PRIETO 105 O INTERIOR O RANCHERIA TEPEZALILLA DE ABAJO, 20850 TEPEZALILLA DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y , A 150 MTS PASANDO EL PUENTE | -102.6712 | 21.867
AGU180401447832 | Aguascalientes | Calvillo | El Garruño | CALLE MIRASOLES 108 O INTERIOR O RANCHERIA EL GARRUÑO, 20854 EL GARRUÑO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD | -102.717 | 21.7429
AGU180301304767 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | CALLE OLIVARES SANTANA 521 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD OJOCALIENTE, 20834OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE H AYUNTAMIENTO,A 30 MTS DE LA TIENDA DE ROSA ARIAS | -102.679 | 21.8781
AGU180401431489 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA LA CARDONA 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUELITO, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA CARDONA Y RETORNO , CALLE ESPERANZA MACIAS DURON EL TRAMO DE LA PRIVADA LA CARDONA QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE CA | -102.3291 | 21.9617
AGU180401431501 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO 0 INTERIOR 0 COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAUCEDO Y RETORNO , PRIVADA SEGUNDA PRIVADA SAUCEDO EL TRAMO DE LA PRIMERA PRIVADA SAUCEDO SE REHABIL | -102.3438 | 21.9577
AGU180401447824 | Aguascalientes | Calvillo | Puerta de Fragua (Presa la Codorniz) | CALLE EUCALIPTO 105 O INTERIOR O RANCHERIA PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), 20890 PUERTA DE FRAGUA (PRESA LA CODORNIZ), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , FRENTE A LA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | -102.6737 | 21.9982
AGU180401447836 | Aguascalientes | Calvillo | Tanque de los Serna | CAMINO TRAMO TERRERO DE EL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874 TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PASANDO EL TANQUE QUE SE ENCUENTRA A 8 KM DE EL TERRERO D | -102.8195 | 21.8971
AGU180401447838 | Aguascalientes | Calvillo | Colomos | CALLE LIMON 207 O INTERIOR O RANCHERIA COLOMOS, 20830 COLOMOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVOS Y , A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD | -102.6599 | 21.8826
AGU180401447844 | Aguascalientes | Calvillo | El Maguey | CALLE LIBERTAD 104 O INTERIOR O RANCHERIA EL MAGUEY, 20832 EL MAGUEY, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y , FRENTE A LA TIENDA DE RUTILIO | -102.6371 | 21.9034
AGU180401447848 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE FINLANDIA 117 O INTERIOR O RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, ULTIMA CASA DE LA CALLE LE LLAMAN EL CERRO DE LA CRUZ | -102.6851 | 21.8614
AGU180401449081 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | CALLE 5 DE MAYO 117 O INTERIOR O CIUDAD OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARQUE INFANTIL Y CALLE AYUNTAMIENTO, ATRAS DE EL KINDER DE LA LOCALIDAD | -102.679 | 21.8742
AGU180401449096 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tranquitas (Rincón de Baltazares) | CALLE CAMINO REAL 150 O INTERIOR O RANCHERIA RINCÓN DE BALTAZARES, 20804 LAS TRANQUITAS (RINCÓN DE BALTAZARES), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 2 CASAS DE LA EMPACADORA | -102.6919 | 21.8543
AGU180401431523 | Aguascalientes | Calvillo | La Teresa | CALLE 5 DE MAYO 64 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870 LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE OCTUBRE, PASANDO EL PUENTE A MANO DERECHA | -102.7056 | 21.918
AGU180401431532 | Aguascalientes | Calvillo | El Zapote de la Labor | CALLE HIDALGO 160 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ | -102.6599 | 21.9734
AGU180401448688 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA CONSTITUCIÓN COLONIA SOLIDARIDAD, 20416 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTOR CASTORENA Y CALLE PEDRO GUERRERO, CALLE MANUEL DELGADO ESCUELA UBICADA A 50 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DEL ISSEA | -102.3289 | 22.2255
AGU180401449110 | Aguascalientes | Calvillo | San Nicolás | CALLE EL GUAYABO 202 A INTERIOR O RANCHERIA SAN NICOLÁS, 20803 SAN NICOLÁS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y , A 1 CUADRA DE LA IGLESIA | -102.7001 | 21.8541
AGU180401449120 | Aguascalientes | Calvillo | Arroyo Ojocalientillo | CALLE ARROYO DE LOS GRUYOS INTERIOR O RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20800 ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y , A 100 METROS DE LA CAPILLA DE EL DIVINO NIÑO | -102.7105 | 21.8372
AGU180401449129 | Aguascalientes | Calvillo | Ejido Calvillo Sector Benito Juárez (El Polvorín) | CALLE BENITO JUAREZ 131 O INTERIOR O RANCHERIA EJIDO CALVILLO, 20800 EJIDO CALVILLO (EL POLVORÍN) [SECTOR BENITO JUÁREZ], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A 50 METROS DE LA ENFRIADORA | -102.7155 | 21.8381
AGU180401447911 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA SANTA ELENA, 20403 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE CALLE EJERCITO NACIONAL FRENTE A LA ESUELA NORMAL DE RINCÓN DE ROMOS | -102.3238 | 22.2345
AGU180401431745 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE MAR EGEO 183 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR ROJO Y PRIVADA MARIN, ATRAS DE LA IGLESIA | -102.7044 | 21.8754
AGU180301304192 | Aguascalientes | Calvillo | El Sauz | CALLE PALMA 300 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y,A UN LADO DE LA TIENDA DE VANESA | -102.6191 | 21.8827
AGU180401435237 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | PRIVADA RINCON DE ROMOS 105 0 INTERIOR 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RINCON DE ROMOS Y CALLE CALVILLO, FRENTE A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -102.7884 | 21.7746
AGU180401446476 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | CALLE MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA 505 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORTEGA DUGLAS Y , A 1 CUADRA DE LA ESTETICA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE | -102.6964 | 21.9637
AGU180401447959 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE LIBERTAD COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ALDAMA A 50 MTS. DE LA CATORCEAVA ZONA MIL | -102.3217 | 22.2326
AGU180401446484 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | CALLE FELIPE ANGELES 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARAVILLAS, A 40 METROS DE LA ESCUELA | -102.672 | 22.0249
AGU180401446490 | Aguascalientes | Calvillo | La Calixtina | CALLE SANTO TORIBIO ROMO 110 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA CALIXTINA, 20800 LA CALIXTINA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARTIRES CRISTEROS Y BRECHA CRISTO REY, A 3 CUADRAS DE LA CASA DE EVENTOS LOS ARCOS | -102.7778 | 21.8071
AGU180401446496 | Aguascalientes | Calvillo | Las Víboras | PRIVADA MEXICO 102 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS VÍBORAS (VIBORILLAS), 20830 LAS VÍBORAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y , EN LA TIENDA DE LA ESQUINA SOBRE LA CALLE | -102.7683 | 21.8142
AGU180401446498 | Aguascalientes | Calvillo | El Ocote [Banco de Tierra] | CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874 EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 20 METROS DE EL DEPOSITO DE AGUA | -102.8322 | 21.8918
AGU180401446500 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua de los Santos | CALLE SAN JUAN DE DIOS 103 0 INTERIOR 0 RANCHERIA SANTOS, 20870 OJO DE AGUA DE LOS SANTOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 300 METROS DESPUES DE LA TIENDA EL MEXICANO | -102.7248 | 21.8897
AGU180401446502 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca del Roble | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 135 0 INTERIOR 0 RANCHERIA MESA DEL ROBLE, 20856 BARRANCA DEL ROBLE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA | -102.75 | 21.7633
AGU180401446514 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero del Refugio | CALLE PINO 109 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL TERRERO DEL REFUGIO, 20864 EL TERRERO DEL REFUGIO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENCINO Y , FRENTE A LA CASETA TELEFONICA | -102.8448 | 21.866
AGU180401446520 | Aguascalientes | Calvillo | Las Pastillas | CAMINO TRAMO BARRANCA DE PORTALES - CERRO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 10 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS PASTILLAS, 20800 LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A UN LADO DE EL GUARGAGANADO UNICO | -102.7935 | 21.8486
AGU180401446521 | Aguascalientes | Calvillo | Miguel Hidalgo (El Huarache) | CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), 20872 MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 10 METROS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD | -102.7939 | 21.904
AGU180401449522 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426 SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , CALLE LÁZARO CARDENAS CALLE LOCALIZADA A CUATRO CUADRAS DEL JARDÍN PRINCIPAL | -102.2202 | 22.3613
AGU180401446535 | Aguascalientes | Calvillo | Los Leones | CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 RANCHERIA LOS LEONES, 20800 LOS LEONES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , SEGUNDA CASA DE EL RANCHO | -102.8352 | 21.8784
AGU180401444277 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CARLOS DE LUNA 0 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN LA CAÑADA, 20927 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ Y CALLE , CALLE ROMAN LOERA LA CALLE CARLOS DE LUNA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE | -102.3528 | 21.9465
AGU180401448458 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE VICTORIA COLONIA RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE VICTORIA A 25 MTS. DEL MERCADO MUNICIPAL | -102.3202 | 22.2302
AGU180401448472 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE BENIGNO CHAVEZ 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIAGARA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL TRAMO DE LA CALLE BENIGNO CHAVEZ QUE SE REHABILITO SE ENCUENTR | -102.3446 | 21.9657
AGU180401449285 | Aguascalientes | Calvillo | Antorchistas [Fraccionamiento] | CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20800 ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , A 30 METROS DE LA TORTILLERIA DE LA COMUNIDAD | -102.7246 | 21.8616
AGU180301303858 | Aguascalientes | Calvillo | Las Ánimas | CALLE FRANCISCO I MADEO 316 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 20860LAS ÁNIMAS, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LEÓN Y CALLE RIO NILO,A UNA CUADRA DE LA ESCUELA | -102.7586 | 21.8426
AGU180301304444 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | CALLE FELIPE GONZALEZ GONZALEZ 425 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE ALBERTO DEL VALLE Y, CALLE BARBERENA VEGA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD | -102.6965 | 21.9645
AGU180301303906 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE NICOLAS BRAVO 52 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL CUERVERO, 20834EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE SUECIA Y CALLE CAMINO REAL,CERCA DE LA IGLESIA Y EL TANQUE | -102.6854 | 21.862
AGU180401430895 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | CALLE DEL SOL Y PRIV. ESTRELLA INTERIOR S/N RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE DEL SOL Y PRIVADA ESTRELLA ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD | -102.7996 | 21.8005
AGU180401447667 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | San Luis de Letras | EJIDO SAN LUIS DE LETRAS, 20668 SAN LUIS DE LETRAS, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TEODORO OLIVARES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA FATIMA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE LETRAS PABELLON | -102.2971 | 22.1383
AGU180401448514 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cerro del Gato | CALLE MAGUEY COLONIA CERRO DEL GATO, 20406 CERRO DEL GATO [COLONIA], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDAS Y , CALLE MEZQUITE CALLE MAGUEY ACCESO POR LA PRIMERA CALLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ | -102.3322 | 22.2366
AGU180401449345 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE FRANCISCO VILLA 107 0 INTERIOR 0 CIUDAD MORELOS, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE LIBERTAD A CUADRA Y MEDIA DEL HUARACHE TURISTICO | -102.7225 | 21.8432
AGU180401449353 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUÁREZ ESCUELA SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DE LA | -102.2322 | 22.3472
AGU180401449643 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Peña Blanca | CALLE VARIAS CALLES EJIDO PEÑA BLANCA, 20445 PEÑA BLANCA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -102.3599 | 22.2541
AGU180401447683 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | San Luis de Letras | CALLE TEODORO OLIVARES EJIDO SAN LUIS DE LETRAS, 20668 SAN LUIS DE LETRAS, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NORTE Y CALLE GALEANA, CALLE ING ARTURO ROBLES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEODORO OLIVARES SITUADA EN | -102.2948 | 22.1364
AGU180401449380 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | CALLE IGNACIO PEREZ EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CALLE IGNACIO ALDAMA CALLE UBICADA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO | -102.3391 | 22.1761
AGU180401431564 | Aguascalientes | Calvillo | Temazcal | AVENIDA TEMAZCAL 98 0 INTERIOR 0 RANCHERIA TEMAZCAL, 20880 TEMAZCAL, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 100 METROS DE LA TIENDA DE PONCHITO | -102.7179 | 22.0042
AGU180401447249 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE CANARIO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE FAISAN, CALLE PELICANO CALLE CANARIOA UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO | -102.3348 | 22.2523
AGU180401447706 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Río San Pedro [Colonia] | COLONIA RIO SAN PEDRO, 00000 RÍO SAN PEDRO [COLONIA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA RIO SAN PEDRO UBICADA EN EL EJIDO PROGRESO MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAG | -102.2674 | 22.1509
AGU180401447708 | Aguascalientes | Calvillo | El Sauz de la Labor | CALLE RODOLFO LANDEROS INTERIOR 0 RANCHERIA EL SAUZ DE LA LABOR, 20816 EL SAUZ DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 100 METROS DE LA IGLESIA | -102.6458 | 21.9988
AGU180401447716 | Aguascalientes | Calvillo | La Primavera | CALLE LA PRIMAVERA 101 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 20880 LA PRIMAVERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 10 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -102.6981 | 21.934
AGU180401447719 | Aguascalientes | Calvillo | Ventanillas | CALLE VENTANILLAS 9 0 INTERIOR 0 RANCHERIA VENTANILLAS, 20880 VENTANILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 3 CASAS DE LA IGLESIA | -102.6869 | 21.9729
AGU180401449413 | Aguascalientes | Calvillo | Los Patos | CALLE HIDALGO 402 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LOS PATOS, 20870 LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, A 20 METROS DE LA TELESECUNDARIA | -102.7491 | 21.8519
AGU180301304677 | Aguascalientes | Calvillo | Colonia Licenciado Adolfo López Mateos | CALLE VICENTE SUAREZ 127 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA LÓPEZ MATEOS, 20802LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS [COLONIA], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE RAYON,A ESPALDAS DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD | -102.7194 | 21.8532
AGU180401447279 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE CANARIO PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y CALLE FAISAN, CALLE JILGUERO CALLE UBICADA A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO | -102.3348 | 22.2523
AGU180401447741 | Aguascalientes | Calvillo | Jardines de San Isidro (Colonia Limón) | CALLE JAZMIN 130 0 INTERIOR 0 RANCHERIA JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), 20820 JARDINES DE SAN ISIDRO (COLONIA LIMÓN), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE ROSAL, CALLE CLAVEL A 30 METROS DE LA LANTERA | -102.7044 | 21.8811
AGU180401449716 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE LIBERTAD Y MIRADOR DEL GAVILAN EJIDO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLES LOCALIZADAS A 40 METROS APROX. | -102.3353 | 22.2495
AGU180401405589 | Aguascalientes | Jesús María | La Florida | CALLE PRIMAVERA 406 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA FLORIDA, 20903 LA FLORIDA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUR Y CALLE JAZMIN, CALLE TALAMANTES LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS | -102.3042 | 21.9822
AGU180401406232 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE MIGUEL HIDALGO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJOR | -102.2568 | 22.3857
AGU180401406239 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE ALAMO 309 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE IGNACIO VALDEZ PINO, CALLE SOR JUANA IN | -102.1892 | 21.8209
AGU180401406244 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 15 DE SEPTIEMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL TORITO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CHUCATA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LAS ACCIONES DE AMPLI | -102.3548 | 21.968
AGU180401406256 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | CALLE ALAMO IRAPUATO 0 S/N INTERIOR S/N PUEBLO VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), 20344 VILLA LICENCIADO JESÚS TERÁN (CALVILLITO), AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FRESNO, CALLE SOR JUANA INES D | -102.1891 | 21.8211
AGU180401406260 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SAN IGNACIO SAN BERNARDO SAN PABLO SAN ELIAS 0 S/N INTERIOR S/N CIUDAD LOS PERICOS, 20174 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN COSME, CALLE POLIDUCTO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ | -102.245 | 21.9009
AGU180401406264 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE NARANJO 200 S/N INTERIOR S/N PUEBLO NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE MANGO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT | -102.205 | 21.8597
AGU180301386501 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301385890 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301304013 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | CALLE LAZARO CARDENAS 107 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LIENZO CHARRO A 200 METROS DE LA TIENDA DE GUADALUPE | -102.6715 | 22.0248
AGU180301304045 | Aguascalientes | Calvillo | Palo Alto | CALLE ARGENTINA 124 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PALO ALTO, 20810PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE MÉXICO Y,A 100 METROS DE LA IGLESIA | -102.6821 | 22.0413
AGU180301387657 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | Bimbaletes Atlas, Ags., México | -102.0353 | 22.2458
AGU180401405886 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE CARRETERA A LA POSTA 164 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD EL CHAVEÑO, 20928 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE MIXTIC LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU | -102.3572 | 21.9646
AGU180401405891 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE ANGOSTURA 418 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICTORIA NORTE LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADA | -102.1737 | 22.224
AGU180401416814 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | , 00000 PABELLÓN DE ARTEAGA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES QUE HABITAN EN LA ZONA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA. | -102.2765 | 22.1492
AGU180401405909 | Aguascalientes | Jesús María | Corral de Barrancos | CALLE 15 DE MAYO 245 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO CORRAL DE BARRANCOS, 20900 CORRAL DE BARRANCOS, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 14 DE AGOSTO Y CALLE MISION DE SAN JOSE, CALLE CAMINO DEL CAMPO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJ | -102.3332 | 21.9452
AGU180401404991 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | CALLE TERRACERIA ARELLANO 5 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL RETOÑO, 20337 EL RETOÑO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PINO, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.1663 | 21.8407
AGU180401406100 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE PEDRO FLORES CHICHIMECAS, FRANCISCO VILLA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARATE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AZTECAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIE | -102.1778 | 22.2231
AGU180401406106 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | CALLE FRANCISCO SARABIA ANGOSTURA, MINERIA 0 INTERIOR 0 PUEBLO COMUNIDAD SAN RAFAEL, 20603 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FILOMENO MANDONADO, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU | -102.1778 | 22.2269
AGU180301389072 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Lic. Benito Juárez, Aguascalientes, México | -102.2594 | 22.1442
AGU180301303778 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE LAGUNA VERDE 101 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE LAGUNA AZUL Y CALLE LAGUNA BLANCA,A TRES CALLES DEL CAMPO DE BEISBOL | -102.7041 | 21.875
AGU180401406122 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | CALLE GARDENIAS 120 INTERIOR 0 CIUDAD NORIAS DEL PASO HONDO, 20384 NORIAS DEL PASO HONDO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 70 Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.2099 | 21.853
AGU180301303828 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | CALLE SAN ISIDRO 219 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA FORTUNA, 20804LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE SAN PABLO, CALLEA 100 METROS DE LA IGLESIA | -102.6699 | 21.8778
AGU180401405456 | Aguascalientes | El Llano | Licenciado Jesús Terán (El Muerto) | CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NOMBRE 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), 20333 LICENCIADO JESÚS TERÁN (EL MUERTO), EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLIVARES SANTANA Y CALLE ESTRELLA, LAS ACCIONES DE AMPL | -102.0644 | 21.9792
AGU180401405463 | Aguascalientes | Jesús María | El Cenizo | CALLE EL CENIZO PROGRESO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL CENIZO, 20913 EL CENIZO, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE SAN MARTIN, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS CALLES COL | -102.3286 | 22.002
AGU180401406205 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | PRIVADA MEXICO SIEMPRE LIBRE 12 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD HACIENDA NUEVA, 20313 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AYATE Y CALLE SAN JUAN DIEGO, AVENIDA GUADALUPE GONZALEZ LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA | -102.3594 | 21.908
AGU180301385787 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180301385982 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401406213 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE SERAPIO RENDON 325 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD INSURGENTES, 20287 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y AVENIDA CONVENCION, CALLE HERMANOS FLORES MAGON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORA | -102.3068 | 21.8498
AGU180401406221 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE JESUS LOPEZ MARTINEZ 302 S/N INTERIOR 0 S/N CIUDAD LA LOMA, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA SIGLO XXI Y CALLE QUINTA ROMAN LOERA, CALLE MILPILLAS LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUE | -102.3545 | 21.9446
AGU180301303868 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | CALLE JALISCO 131 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUEJÚCAR, 20805VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTESENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE ZACATECAS A DOS CASAS DE LA BALCONERIA | -102.75 | 21.8315
AGU180301326829 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | CALLE VILLA DE LOURDES 202INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO VILLA LAS PALMAS, 00000AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESENTRE AVENIDA PROCERES DE LA ENSEÑANZA Y CALLE VILLA VICTORIA, CALLE VILLA FLORES TOMANDO LA SALIDA SAN LUIS LLEGANDO A PR | -102.2342 | 21.8584
AGU180401405543 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | CALLE LA ESCUELA LIBERTAD 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA PUNTA, 20472 LA PUNTA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CARRETERA PANAMERICANA NUM 45, CALLE ALVARO OBREGON LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCU | -102.2919 | 22.3258
AGU180401405546 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | CALLE VICENTE GUERRERO JOSEFA O. DE DOMINGUEZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ESTEBAN CASTORENA Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES DE AMPLIACI | -102.2576 | 22.3867
AGU180301386058 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401405528 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | CALLE INDEPENDENCIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), 20478 EL REFUGIO DE PROVIDENCIA (PROVIDENCIA), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LAS AC | -102.2585 | 22.3461
AGU180401405533 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | CALLE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS PRIV. EL SALERITO, LOPEZ PORTILLO, OLIVARES SANTANA. GUADALUPE VICTORIA 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA ESPERANZA (EL SALERITO), 20472 LA ESPERANZA (EL SALERITO), COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA | -102.2906 | 22.3322
AGU180401405531 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | CALLE 5 DE MAYO FRANCISCO I. MADERO, 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO EL SALERO, 20476 EL SALERO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CALLES COLIN | -102.3266 | 22.3868
AGU180301385922 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401422137 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUERTO FRESNILLO, 20450 FRESNILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OAXACA Y , VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE OAXACA Y | -102.3392 | 22.2456
AGU180301389284 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Calle Pedro Parga 110, Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.2943 | 21.8841
AGU180401418812 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE GARDENIA INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE ORQUIDEA, OBRA UBICADA EN CALLE GARDENIA EN LA COMUNIDAD EL SALITRE | -102.7703 | 21.8212
AGU180401418814 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE AMADO NERVO INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA PRINC | -102.6856 | 21.8601
AGU180401418822 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE UNIDAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUITO SOLIDARIDAD Y CALLE CARRETERA A PALO ALTO, OBRA UBICADA EN CALLE UNIDAD EN EL FRACC. SOLIDARI | -102.7052 | 21.887
AGU180401421587 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZA EN | -102.035 | 22.2462
AGU180401421590 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE LOCALI | -102.0353 | 22.2462
AGU180401421600 | Aguascalientes | Asientos | El Polvo | CALLE NARDO RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES CALLE REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVO SALIDA A MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.103 | 22.1322
AGU180401421602 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | CALLE TEPOZAN RANCHERIA SAN RAFAEL DE OCAMPO, 20780 SAN RAFAEL DE OCAMPO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE OCAMPO SALIDA A FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.0053 | 22.1066
AGU180401421608 | Aguascalientes | Asientos | Noria del Borrego (Norias) | CALLE PINOS RANCHERIA NORIA DEL BORREGO (NORIAS), 20723 NORIA DEL BORREGO (NORIAS), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE SAGRADO CORAZON EL PROYECTO SE LOCALIZA EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD NO | -102.0419 | 22.2866
AGU180401421623 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE VARIAS RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA TEPOZAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS AGUASCALIENTES | -102.093 | 22.2357
AGU180401421637 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE L | -102.0342 | 22.245
AGU180401421639 | Aguascalientes | Asientos | Plutarco Elías Calles | CALLE JESUS DAVILA CAMPOS RANCHERIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 20721 PLUTARCO ELÍAS CALLES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPES MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD PLUTARCO EL | -102.045 | 22.2204
AGU180401421641 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) | CALLE NOMBRE RANCHERIA BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ÁLAMO), 20720 BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ÁLAMO), ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BIMBALETES ALAMO EN AL UNICIPIO DE ASIENTOS SOBRE CARRETERA S | -102.021 | 22.2346
AGU180401421643 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe de Atlas | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD GUADALUPE DE ATLAS DEL MUNICIPIOD E ASIENTOS | -102.0316 | 22.2703
AGU180401421647 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RINCÓN DE ROMOS CENTRO, 20400 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TENOCHTLI Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE GILBERTO ROMO NAJERA VARIAS VIVIENDAS LOCALIZA | -102.3279 | 22.2268
AGU180401421677 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DEL MUERTO (EL 15), 20424 PUERTA DEL MUERTO (EL 15), RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ | -102.2477 | 22.2981
AGU180401421699 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE EL CUERVERO MEDIA LUNA Y COLONIA LOPEZ MATEOS | -102.6824 | 21.8618
AGU180301389853 | Aguascalientes | Aguascalientes |  | Av. José María Chavez No. 1917 | -102.296 | 21.8798
AGU180401421810 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO RINCON DE ROMOS LA ESTACION, 20400 RINCÓN DE ROMOS [ESTACIÓN], RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA Y AVENIDA UNIVERSIDAD. | -102.2785 | 22.2338
AGU180401421835 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DE LA NATURA, 20426 SAN JUAN DE LA NATURA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JACINTO, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO AL NORT | -102.2225 | 22.3619
AGU180401421844 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Saucillo | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL SAUCILLO, 20420 EL SAUCILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALAMEDA, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ALAMEDA | -102.2998 | 22.258
AGU180401421865 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SOLEDAD, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE SOLEDAD | -102.3708 | 22.2602
AGU180301389930 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | HIDALGO #20 CENTRO | -102.3231 | 22.2292
AGU180301389931 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | HIDALGO #20 CENTRO | -102.3231 | 22.2292
AGU180401421594 | Aguascalientes | Asientos | El Llavero | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL LLAVERO, 20760 EL LLAVERO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL LLAVERO A 2 CUADRAS DE CARRETERA A VILLA JUAREZ | -102.093 | 22.062
AGU180401421599 | Aguascalientes | Asientos | Las Adjuntas | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 20773 LAS ADJUNTAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LOCALIDAD LAS ADJUNTAS SALIDA A TINAJUELA | -101.9209 | 22.0464
AGU180401421604 | Aguascalientes | Asientos | San Pedro [Colonia] | CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA SAN PEDRO, 20739 SAN PEDRO [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SOBRE CARRETERA RIVIER SAN MARCOS | -102.0486 | 22.1274
AGU180401421614 | Aguascalientes | Asientos | Noria del Borrego (Norias) | CALLE FRESNOS RANCHERIA NORIA DEL BORREGO (NORIAS), 20723 NORIA DEL BORREGO (NORIAS), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE NOGALES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD NORIAS DEL BORREGO EN M | -102.0415 | 22.2873
AGU180401421621 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE VARIAS RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA TEPOZAN EN CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS AGS | -102.0937 | 22.2349
AGU180401421633 | Aguascalientes | Asientos | San José del Tulillo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TULILLO, 20780 SAN JOSÉ DEL TULILLO, ASIENTOS AGUASCALIENTES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL TULILLO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -101.981 | 22.1183
AGU180401405492 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | CALLE UNION DEL SOL, FLOR DE MAYO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE LA MEDIA LUNA, LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICAD | -102.8002 | 21.7996
AGU180401405496 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | CALLE LAURELES AV. LOPES MATEOS, FRESNO 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE COLORINES, CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN | -102.7982 | 21.7883
AGU180401405504 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tinajas | CALLE JOSE MARIA MORELOS BENITO JUAREZ 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO | -102.7767 | 21.8133
AGU180401405507 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 708 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LAS CAL | -102.7814 | 21.7919
AGU180401405508 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | CALLE SOIDARIDAD SOLIDARIDAD NTE. 0 S/N INTERIOR 0 S/N PUEBLO COSÍO CENTRO, 20460 COSÍO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CABAL INTERCEPTOR LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SE ENCUENT | -102.3042 | 22.3652
AGU180401421804 | Aguascalientes | Rincón de Romos | 16 de Septiembre | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO 16 DE SEPTIEMBRE, 20427 16 DE SEPTIEMBRE, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA POR EL LADO NORTE Y AL SUR. | -102.2024 | 22.3498
AGU180401421819 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO SAN JACINTO, 20425 SAN JACINTO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES DE SAN JACINTO | -102.2334 | 22.3449
AGU180401421823 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO CALIFORNIA, 20424 CALIFORNIA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES Y SO | -102.2514 | 22.2836
AGU180401421829 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Mar Negro | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MAR NEGRO, 20420 MAR NEGRO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE SANTA CRUZ Y LA CALLE NIÑOS HEROES | -102.2603 | 22.2359
AGU180401421838 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL BAJÍO, 20420 EL BAJÍO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS | -102.3074 | 22.2448
AGU180401421855 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Túnel de Potrerillo | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO TÚNEL DE POTRERILLO, 20444 TÚNEL DE POTRERILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL NOGAL, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL NOGAL. | -102.4185 | 22.2356
AGU180401421875 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PONCIANO ARRIAGA Y CALLE MARCELINO VELAZQUEZ, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA Y L | -102.3387 | 22.1773
AGU180301391724 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Avenida Universidad 940, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20130 Aguascalientes, Ags., México | -102.3146 | 21.9127
AGU180401422133 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 20440 MORELOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LIC. BENITO JUAREZ, VIVIENDAS LOCALIZADAS ENTRE LA CALLE CUAHUTEMOC Y LA CALLE BENITO JUAREZ | -102.3586 | 22.2365
AGU180401422149 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Salitrillo | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL SALITRILLO, 20435 EL SALITRILLO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CARRETERA 45, VIVIENDAS LOCALIZADAS POR LA CARRETERA 45 Y UN CAMINO SIN NOMBRE | -102.3083 | 22.193
AGU180401422164 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Valle de las Delicias | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO EL VALLE DE LAS DELICIAS, 20427 EL VALLE DE LAS DELICIAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE Y CALLE AGUSTIN MELGAR, VIVIENDAS UBICADAS ENTRE Y CALLE AGUSTÍN MELGAR | -102.2189 | 22.3185
AGU180401421408 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 20710 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE SARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEL PUEBLO EN CABECERA MUNICIPAL | -102.0917 | 22.238
AGU180401421418 | Aguascalientes | Asientos | Emancipación (Borunda) [Colonia] | CALLEJON JUAN RODRIGUEZ RANCHERIA EMANCIPACIÓN (BORUNDA), 20770 EMANCIPACIÓN (BORUNDA) [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA EMANCIPACIÓN Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMANCIPACI | -101.9424 | 22.0902
AGU180401418050 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | , 00000 PABELLÓN DE ARTEAGA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ATENCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES QUE HABITAN EN LA ZONA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA. | -102.2766 | 22.1492
AGU180401444924 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | CALLE MAR CASPIO 109 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), 20830 CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MEDITERRANEO, CALLE MAR ARABIGO A 110 METROS AL NOROESTE SE ENCUE | -102.7025 | 21.8737
AGU180301389531 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | FRANCISCO I MADERO COLONIA CARBONERAS PABELLON DE ARTEAGA | -102.2765 | 22.1492
AGU180401427288 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438682 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLE PLUTARCO ELIAS C | -102.7214 | 21.8043
AGU180401427446 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | AVENIDA SOLIDARIDAD INTERIOR 0 0 COLONIA CHICAHUALES, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ Y CALLE JESÚS REYES MARTÍNEZ, CALLE ROMÁN DE LOERA SE CONSTRUIRA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO | -102.3474 | 21.952
AGU180301392208 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | AV. ZACATECAS #12 | -102.3231 | 22.2292
AGU180401429637 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LA CARDONA 0 INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS, CALLE SIGLO XXI EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA PRIVAD | -102.3294 | 21.9615
AGU180401429645 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | CALLE LA CARDONA 0 INTERIOR 0 COLONIA LA CARDONA, 20923 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA BELTRAN Y CALLE ESPERANZA MACIAS, CALLE SIGLO XXI EL TRAMO DE LA CALLE LA CARDONA QUE SE REHABILITO ESTA ENTRE LA PRIVAD | -102.3294 | 21.9614
AGU180301386022 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401429779 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3 | 22.3664
AGU180401445257 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | CALLE RIO TUXPAN 333 C INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO CASAS GRANDES, CALLE RIO TAMESIS A 183 METROS AL ESTE SE LOCALIZA EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -102.6961 | 21.9636
AGU180401445265 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | CALLE INSURGENTES 112 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE CORREGIDORA A 40 METROS AL NORTE SE UBICA EL KINDER DE LA COMUNIDAD | -102.7015 | 21.9186
AGU180401446482 | Aguascalientes | Calvillo | Temazcal | CALLE NOGAL 58 0 INTERIOR 0 RANCHERIA TEMAZCAL, 20880 TEMAZCAL, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 60 METROS SE ENCUENTRA EL ARROYO DE LA COMUNIDAD | -102.7174 | 22.0043
AGU180401446523 | Aguascalientes | Calvillo | El Sauz | CALLE LA PALMA 300 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832 EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, A 100 METROS DEL DEPOSITO DE AGUA | -102.6182 | 21.8816
AGU180401446532 | Aguascalientes | Calvillo | La Teresa | CALLE 5 DE MAYO 138 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870 LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y , A 20 METROS DE ELRIO | -102.7056 | 21.9178
AGU180401436492 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca de Portales | CALLE CEDRO 20 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872 BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE ENCINO, A 50 MTS DE LA ESCUELA | -102.7632 | 21.848
AGU180401436507 | Aguascalientes | Calvillo | Las Tinajas | CALLE BENITO JUAREZ 205 A INTERIOR 0 0 RANCHERIA LAS TINAJAS, 20862 LAS TINAJAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ROBERTO SERNA Y , A CUATRO CALLES DE LA CAPILLA | -102.7761 | 21.8124
AGU180401437878 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401437906 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401429789 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3 | 22.3664
AGU180401433912 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Cardonal [Fraccionamiento] | CALLE EL HUZACHE 102 CIENTO DOS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO EL CARDONAL, 20304 EL CARDONAL [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EL MEZQUITE Y CALLE LECHUGUILLAS, CALLE CACTUS ENTRE LAS CA | -102.2638 | 22.0361
AGU180401433921 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Ex-Viñedos Guadalupe | CALLE SANTA RITA 132 CIENTO TREINTA Y DOS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO EX VIÑEDOS DE GUADALUPE, 20358 EX-VIÑEDOS GUADALUPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS, CAL | -102.2733 | 21.9574
AGU180401435726 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | CALLE COLIMA 211 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA VALLE DE HUEJÚCAR, 20805 VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE GUANAJUATO, CALLE AGUASCALIENTES A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA. | -102.7503 | 21.8316
AGU180401436543 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepetate de Arriba | CALLE EMILIANO ZAPATA 22 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPETATE DE ARRIBA, 20854 EL TEPETATE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 20 MTS DEL DEPOSITO DEL AGUA | -102.7386 | 21.79
AGU180401437918 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401437925 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401437930 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401437935 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401434557 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL ROSAL, CALLE VIVIENDAS UBICVADAS ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO AL NORTE YCALLE DEL ROSAL AL SUR EN LA LOCALID | -102.3341 | 22.2521
AGU180401437942 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438783 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia de Mosqueira | CALLE VARIAS CALLES EJIDO ESTANCIA DE MOSQUEIRA, 20437 ESTANCIA DE MOSQUEIRA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE MERCED PASILLAS SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES | -102.3523 | 22.1422
AGU180401438034 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438040 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401437884 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438736 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | AVENIDA RUTA DE LA PLATA PUEBLO ESTANCIA DE CHORA, 20404 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MAZATL, CALLE OCTLI AV RUTA DE LA PLATA DE RINCON DE ROMOS HASTA LA LOCALIDAD EL BAJI | -102.308 | 22.2329
AGU180401434817 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE FRANCISCO ROMO JIMÉNEZ 222 DOSCIENTOS VEINTIDOS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DECRETO 30 DE ENERO Y CALLE URUGU | -102.2697 | 22.0719
AGU180401434825 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE BIENESTAR 467 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VIVIENDA Y CALLE PROGRESO, CALLE EDUCACION | -102.2657 | 22.0675
AGU180401435449 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | BOULEVARD CEDRO 107 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE LAUREL, A 10 MTS DEL TEMPLO | -102.7462 | 21.8707
AGU180401435897 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 28 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , A 200 MTS DE LA ESCUELA | -102.7855 | 21.7961
AGU180401436615 | Aguascalientes | Calvillo | Crucero las Pilas | CALLE DE LA CRUZ 92 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850 CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA CRUZ, AVENIDA MIGUEL HIDALGO FRENTE A LA TIENDA | -102.7602 | 21.8275
AGU180401437932 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180301385900 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401438263 | Aguascalientes | Calvillo | El Zapote de la Labor | CALLE FRANCISCO I MADERO 111 NA INTERIOR 0 RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , A 200 METROS AL SUR OESTE SE UBICA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -102.6595 | 21.9738
AGU180401438953 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SOLEDAD DE ARRIBA, 20470 SOLEDAD DE ARRIBA, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PIPILA 16 DE SEPTIEMBRE Y ALVAREZ | -102.3054 | 22.4319
AGU180401438959 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | PRIVADA NUEVA EXHACIENDA PABELLÓN DE HIDALGO, 20437 PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CALLE NUEVA Y , CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PRIVADA A 100 MTS. DE LA SECUNDARIA FDERAL DE LA LOCALIDAD | -102.3383 | 22.1757
AGU180401437949 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438289 | Aguascalientes | Calvillo | Palo Alto | CALLE ARGENTINA 122 NA INTERIOR 0 0 RANCHERIA PALO ALTO, 20810 PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 210 METROS AL ESTE SE UBICA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -102.6817 | 22.0421
AGU180401438325 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE DEL CARMEN 209 NA INTERIOR 0 COLONIA DEL CARMEN, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE NARANJO, CALLE ART 115 CONSTITUCIONAL 320 METROS AL SUR ESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA | -102.7098 | 21.8435
AGU180401435270 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Abajo | CALLE EFREN LANDIN 205 0 INTERIOR 0 RANCHERIA JALTICHE DE ABAJO, 20862 JALTICHE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CONSTITUYENTENTES, A 100 MTS SE ENCUENTRA ELE TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -102.8058 | 21.7754
AGU180401438042 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401435291 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | PRIVADA CENTENARIO CALLE CENTENARIO ENTRE CALLES LAS FLORES Y LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES CENTENARIO Y MARIANO MATAMOROS JESÚS MARÍA AGS. 0 0 INTERIOR 0 COLONIA JESÚS MARÍA CENTRO, 20920 JESÚS MARÍA, JESÚS | -102.3493 | 21.9627
AGU180401435297 | Aguascalientes | Calvillo | Presa de los Serna | CALLE VICENTE GUERRERO 103 0 INTERIOR 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA, A 30 MTS DE LA PLAZA | -102.8401 | 21.8071
AGU180401437801 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3231 | 22.2292
AGU180401436322 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | San Agustín de los Puentes | RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE LOS PUENTES, 20665 SAN AGUSTÍN DE LOS PUENTES, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE LOS PUENTES EN LA CALLE SIN N | -102.314 | 22.11
AGU180401433651 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE MORELOS 110 CIENTO DIEZ INTERIOR S/N COLONIA EL BARRANCO, 20305 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA PAZ, AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES DE LA COL | -102.2747 | 22.073
AGU180401435552 | Aguascalientes | Calvillo | Triana | CALLE CURVA DE TRIANA INTERIOR 0 0 RANCHERIA TRIANA, 20870 TRIANA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 50 MTS DE LA TIENDA DE REBECA | -102.7348 | 21.8685
AGU180401433800 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Ejido Rancho Nuevo | CALLE 15 DE MAYO 37 37 TREINTA Y SIETE INTERIOR SIN NUMERO EJIDO RANCHO NUEVO, 20357 EJIDO RANCHO NUEVO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARGIL DE JESUS Y CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE LAS CALLES MARGIL DE JESUS 5 | -102.158 | 22.0816
AGU180401436481 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepalcate | BOULEVARD 5 DE AGOSTO 110 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPALCATE, 20874 EL TEPALCATE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE AGOSTO Y PRIVADA 29 DE MARZO, CALLE 9 DE FEBRERO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA | -102.7681 | 21.8443
AGU180401438020 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438027 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438028 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA A PRESA DE LOS SERNA Y CARRETERA JALPA-CALVILLO, OBRA UBICADA MUY CERCA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD SOBRE EL ARROYO | -102.7981 | 21.7896
AGU180401438031 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438043 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE MANZANILLO Y ACAPULCO INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE SAN ISIDRO, OBRA UBICADA EN LAS CALLES ACAPULCO Y MANZANILLO EN LA CALLE MANZANILLO SE ENCUENTR | -102.6962 | 21.864
AGU180401433667 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Amapolas del Río | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 401 CUATROCIENTOS UNO INTERIOR S/N EJIDO AMAPOLAS DEL RÍO, 20357 AMAPOLAS DEL RÍO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRA | -102.1477 | 22.0385
AGU180401438088 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | CALLE SAN PEDRO 213 NA INTERIOR 0 NA RANCHERIA LA FORTUNA, 20804 LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN ISIDRO, A 250 METROS AL SUR OESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE D | -102.6694 | 21.8787
AGU180401438625 | Aguascalientes | Calvillo | Colonia Licenciado Adolfo López Mateos | CALLE FRANCISCO I MADERO 222 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LÓPEZ MATEOS, 20802 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS [COLONIA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOAQUIN HERRERA Y PRIVADA EMILIO PORTES GIL, PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ A 200 | -102.7194 | 21.8533
AGU180401433678 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Borrotes | CALLE EMILIANO ZAPATA 112 CIENTO DOCE INTERIOR S/N EJIDO BORROTES, 20356 BORROTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES DE LA COMUN | -102.2062 | 22.0393
AGU180401433697 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Chicalote [Estación] | CALLE FERROCARRIL 109 CIENTO NUEVE INTERIOR S/N EJIDO ESTACIÓN CHICALOTE, 20356 CHICALOTE [ESTACIÓN], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SINALOA, CALLE ZACATECAS ENTRE LAS CALLES DE LA COMU | -102.2543 | 22.0114
AGU180401433704 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | CALLE PETROLEOS MEXICANOS 125 CIENTO VEINTICINCO INTERIOR S/N EJIDO EL TEPETATE, 20357 EL TEPETATE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SALUD ENTRE LAS CALLES SAN JUAN INDEPEN | -102.1767 | 22.0655
AGU180401435421 | Aguascalientes | Calvillo | Las Ánimas | CALLE DINASTIA 113 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 20860 LAS ÁNIMAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADEO Y CALLE INSURGENTES, A DOS CASAS DEL BILLAR | -102.7585 | 21.8429
AGU180401432271 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE ORQUIDEA 124 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA 3RA ORQUIDEA Y , A UN LADO DE LA PLANTA TRATADORA DEL AGUA | -102.768 | 21.8194
AGU180401432276 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | CALLE CEDRO 119 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAUREL Y PRIVADA JARDIN, PRIVADA LINDA VISTA A 2 CASAS DEL POZO DE AGUA | -102.6644 | 21.8606
AGU180401432279 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE ZACATECAS 101 A INTERIOR 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y , A 10 CASAS DE LA FRUTERIA LANDEROS | -102.6947 | 21.8662
AGU180401432284 | Aguascalientes | Calvillo | Arroyo Ojocalientillo | CALLE GOMEZ MORIN 100 0 INTERIOR 0 RANCHERIA ARROYO OJOCALIENTILLO, 20852 ARROYO OJOCALIENTILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y PRIVADA GOMEZ MORIN, A 20 METROS DEL LIBRAMIENTO | -102.7108 | 21.8374
AGU180401432288 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | CALLE AYUNTAMIENTO 119 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARQUE INFANTIL Y CALLE OLIVARES SANTANA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A 40 MTS DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD | -102.6754 | 21.8774
AGU180401433708 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Casita | CALLE FRANCISCO JAVIER MARTINEZ 214 DOSCIENTOS CATORCE INTERIOR S/N EJIDO LA CASITA, 20358 LA CASITA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE REFUGIO PONCE, CALLE LAUREL ENTRE LAS CALLES LOS PINOS RE | -102.2651 | 21.9716
AGU180401433713 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | CALLE ANTONIO REYES CASTAÑEDA 402 CUATROCIENTOS DOS INTERIOR S/N EJIDO LA CONCEPCIÓN, 20355 LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LEONA VIC | -102.2971 | 22.0339
AGU180401433720 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Rancho Seco | CALLE 5 DE MAYO 205 DOSCIENTOS CINCO INTERIOR S/N EJIDO RANCHO SECO, 20350 RANCHO SECO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES BENIT | -102.2737 | 21.9819
AGU180401433721 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Providencia | CALLE BENITO JUAREZ 10 DIEZ INTERIOR S/N COLONIA LA PROVIDENCIA, 20305 LA PROVIDENCIA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ GUA | -102.2768 | 22.0598
AGU180401433726 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Colonia Macario J. Gómez | CALLE LAZARO CARDENAS 128 CIENTO VEINTIOCHO INTERIOR S/N COLONIA MACARIO J GÓMEZ, 20350 MACARIO J. GÓMEZ [COLONIA], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIAN | -102.2514 | 21.9804
AGU180401438141 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y , OBRA UBICADA EN LAS CALLES MONTURA Y ESPUELAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL BOULEVAR EN LA Q | -102.69 | 21.8688
AGU180401438153 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE NOGAL Y ESPUELAS INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y BOULEVARD RODOLFO LANDEROS, OBRA UBICADA EN LAS CALLES NOGAL Y ESPUELAS MEJOR CONOCIDO COMO LA QUERENCIA | -102.69 | 21.8689
AGU180401438157 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | INTERIOR S/N RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARTICULO 71 Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, OBRA UBICADA ENTRE LAS CALLES ARTICULO 71 Y BELIZARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CALLES ARTICULO 3O | -102.697 | 21.9192
AGU180401432316 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE LAS GRANJAS 608 A INTERIOR 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, A MEDIA CUADRA DEL BILLAR | -102.6808 | 21.8721
AGU180401432319 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | CALLE LIBERTAD 108 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA LIBERTAD Y PRIVADA LIBERTAD, A UN LADO DE LA LICORERIA CRISMA | -102.7012 | 21.9185
AGU180401432320 | Aguascalientes | Calvillo | Palo Alto | CALLE COSTA RICA 102 0 INTERIOR 0 RANCHERIA PALO ALTO, 20810 PALO ALTO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MEXICO Y , A 200 METROS DE LA CANCHA | -102.6821 | 22.0415
AGU180401432321 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | CALLE ZAFIRO 314 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA PIEDRAS CHINAS, 20816 PIEDRAS CHINAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PERLA, A 4 CASAS DE LA TIENDA DE LOS CUATRO VIENTOS | -102.6773 | 21.9788
AGU180401434794 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE OLIVO 116 CIENTODIECISEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PALMA ENTRE LAS CALLES PINO REVOL | -102.2738 | 22.0706
AGU180401435608 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE NARDOS 132 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN Y , A DOS CASAS DE LA PANADERIA DEL SALITRE | -102.7706 | 21.8197
AGU180401438165 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | CALLE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR S/N RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAS FLORES, OBRA UBICADA EN CALLE CIRCUNVALACIÓN JUNTA AL SALÓN DE USO MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD | -102.7687 | 21.8207
AGU180401432345 | Aguascalientes | Calvillo | El Llano de López | CALLE BELLA VISTA 212 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL LLANO DE LOS LOPEZ, 20834 EL LLANO DE LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALTA VISTA Y CALLE LINDA VISTA, A 100 MTS DE LA GASERA | -102.6751 | 21.869
AGU180401432347 | Aguascalientes | Calvillo | Potrero de los López | CALLE FRESNO 115 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA POTRERO DE LOS LOPEZ, 20834 POTRERO DE LOS LÓPEZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE FRESNO, CALLE HUAMUCHIL A 150 MTS DE LA TIENDA DE ANGEL | -102.6797 | 21.8669
AGU180401434797 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 409 CUATROCIENTOS NUEVE INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO LOS LIRIOS, 20305 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RIO SAN PEDRO, CALLE REFUG | -102.2765 | 22.0768
AGU180401434799 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE BRASIL 421 CUATROCIENTOS VEINTIUNO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PANAMERICANO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE BOLIVIA, AVENIDA CRISTOBAL COLON ENTR | -102.2687 | 22.0751
AGU180401434803 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Paseos de la Providencia [Fraccionamiento] | AVENIDA PROF. JUAN ANTONIO REYES CATAÑEDA 312 TRESCIENTOS DOCE INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA PROVIDENCIA, 20355 PASEOS DE LA PROVIDENCIA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA | -102.2765 | 22.024
AGU180401434811 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE ALDAMA 101 CIENTO UNO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA JESUS TERAN, CALLE AQUILES SERDAN ENTR | -102.2708 | 22.0784
AGU180401434836 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | PRIVADA SANTA MONICA ORIENTE 105 CIENTO CINCO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO SANTA BÁRBARA, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CERRADA SAN AGUSTIN ORIENTE Y AVENIDA SANTA BARBARA, | -102.2623 | 22.0629
AGU180401438046 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401432370 | Aguascalientes | Calvillo | Colonia Licenciado Adolfo López Mateos | CALLE EMILIO PORTES GIL 113 B INTERIOR 0 0 RANCHERIA LÓPEZ MATEOS, 20802 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS [COLONIA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE J JOAQUIN HERRERA A 100 MTS DEL | -102.7194 | 21.8536
AGU180401432400 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE IGNACIO DE LA LLAVE 306 0 INTERIOR 0 COLONIA EJIDAL, 20804 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SERAPIO FIGUEROA Y CALLE GUADALUPE BAUTISTA, CALLE MARIANO ESCOBEDO A UNA CUADRA DE LA SEBIDESO | -102.7214 | 21.8457
AGU180401434845 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Urbivilla del Vergel [Fraccionamiento] | CALLE SAN CAMILO 306 TRESCIENTOS SEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL VERGEL, 20355 URBIVILLA DEL VERGEL [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN DIEGO ORIENTE Y CALZADA SANTA | -102.2759 | 22.0307
AGU180401434869 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Villas de San Felipe | CALLE VILLAS JESUS TERAN 206 DOCIENTOS SEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FELIPE, 20358 VILLAS DE SAN FELIPE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VILLA JUAREZ Y CALLE VILLA ASUNCIÓN, CALLE VILL | -102.2602 | 21.9753
AGU180401431555 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero de la Labor | CALLE REVOLUCION 112 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL TERRERO DE LA LABOR, 20810 EL TERRERO DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLEJON MARAVILLAS Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA DE PERLAS | -102.6721 | 22.0262
AGU180401431556 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | CALLE LOMA BONITA 102 B INTERIOR 0 RANCHERIA LA FORTUNA, 20804 LA FORTUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA SAN PABLO, A 50 METROS DE EL SANTUARIO | -102.6691 | 21.878
AGU180401431568 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | CALLE COSIO 110 0 INTERIOR 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y , A 100 MTS DE LA IGLESIA | -102.7885 | 21.7748
AGU180401433309 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE 5 DE FEBRERO 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN COLONIA 28 DE ABRIL, 20304 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA | -102.262 | 22.0652
AGU180401433886 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Viñedos Rivier | CALLE CONCEPCION QUEZADA 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA VIÑEDOS RIVER, 20355 VIÑEDOS RIVIER, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE GUADALUPE, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLES SAN | -102.2853 | 21.9776
AGU180401434875 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Valle de Aguascalientes | CALLE VILLA CORONA 106 CIENTO SEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL VALLE DE AGUASCALIENTES, 20358 VALLE DE AGUASCALIENTES, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VILLA CORSO Y CERRADA VILLA FLOR | -102.2653 | 21.974
AGU180401434885 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE PARAISO 212 DOCIENTOS DOCE INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO HIDALGO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OTTO GRANADOS ROLDAN Y CALLE CARLOS SALINAS, CALLE NICOLAS BRAVO E | -102.2703 | 22.0686
AGU180401433902 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Puertecito de la Virgen | CALLE FRANCISCO VILLA 904 904 NOVECIENTOS CUATRO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZ | -102.2674 | 21.9606
AGU180301386596 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401438531 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE RIO LERMA 103 NA INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO TUXPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO BALSAS A 230.7 METROS AL NOROESTE SE UBICA LA CAPILLA DE LA C | -102.6794 | 21.8732
AGU180401432285 | Aguascalientes | Calvillo | El Ocote [Banco de Tierra] | TERRACERÍA TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL OCOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 0 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL OCOTE, 20864 EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 5 KM DEL TERRERO DEL REFUGIO | -102.8324 | 21.8909
AGU180401433722 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Loretito (Charco del Toro) | CALLE ESIQUIO RAMIREZ 308 TRESCIENTOS OCHO INTERIOR S/N EJIDO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JOSE | -102.2423 | 21.9995
AGU180401431874 | Aguascalientes | Calvillo | El Guayabo | CALLE CEDRO 114 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL GUAYABO, 20870 EL GUAYABO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE NOGAL, A 40 METROS DEL RIO | -102.7281 | 21.8472
AGU180401434944 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | FRATERNIDAD 1 | CALLE LA ANTORCHA EJIDO 28 DE ABRIL, 20304 FRATERNIDAD 1, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA ANTORCHA Y , LA COMUNIDAD ESTA UBICADA AL ORIENTE DE LA COLONIA 28 DE ABRIL POR LA CARRETERA 71 LIBRAMIENTO LUIS MOY | -102.2509 | 22.0631
AGU180401436329 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Rayo | CALLE FRACISCO I MADERO COLONIA EL RAYO, 20684 EL RAYO, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FCO I MADER UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL RAYO | -102.2623 | 22.1112
AGU180401434960 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CERRADA CONCEPCION INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO CERRADA SAN FRANCISCO, 20303 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CERRADA CHICALOTE Y CERRADA LA ESCONDIDA, CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LAS | -102.2686 | 22.0669
AGU180401434986 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | CALLE ROMO DE VIVAR 206 DOSCIENTOS SEIS INTERIOR SIN NUMERO COLONIA SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO, 20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | -102.2757 | 22.0792
AGU180401438633 | Aguascalientes | Calvillo | El Guayabo | CALLE VIADUCTO 107 0 INTERIOR 0 RANCHERIA EL GUAYABO, 20870 EL GUAYABO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SIERRA DEL LAUREL Y CALLE CERRO PRIETO, A 100 METROS DE LA TIENDA DE CARMELA Y A40 MTS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA EL RIO | -102.7281 | 21.8478
AGU180401438635 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE CERRO DE LOS NEGROS 414 0 INTERIOR 0 COLONIA EL MIRADOR, 20802 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CERRITO ALTO Y CALLE SIERRA DEL LAUREL, A 100 MTS DE LA TIENDA DE YOLANDA | -102.7292 | 21.8516
AGU180401436528 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepetate de Abajo | CALLE MIGUEL HIDALGO 133 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL TEPETATE DE ABAJO, 20854 EL TEPETATE DE ABAJO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURO AGUILAR Y CALLE LA PRIMAVERA, A UN COSTADO DE LA CANCHA | -102.7467 | 21.7916
AGU180401438652 | Aguascalientes | Calvillo | Solidaridad [Fraccionamiento] | CALLE LIBERTAD INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD, 20820 SOLIDARIDAD [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CIRCUITO CIRCUITO Y CALLE HERMANDAD, CALLE CONCENTRACIÓN OBRA UBICADA EN LA PENÚLTIMA CALLE DE LA COMUNIDA | -102.7087 | 21.8869
AGU180301389417 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Calle Gómez Farias 31, Industrial, 20670 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2758 | 22.1505
AGU180401436540 | Aguascalientes | Calvillo | El Papantón | CALLE ESPARZA REYES 242 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870 EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , A UN LADO DEL SALÓN EJIDAL | -102.7359 | 21.9022
AGU180401436565 | Aguascalientes | Calvillo | El Puertecito | CALLE EL PUERTECITO 100 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL PUERTECITO, 20870 EL PUERTECITO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CERCAS DEL CAMPO DE BEISBOL | -102.7552 | 21.8486
AGU180401432433 | Aguascalientes | Calvillo | Antorchistas [Fraccionamiento] | CALLE HUEJUCAR 118 0 INTERIOR 0 RANCHERIA FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20800 ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE CAUDILLO DEL SUR, A 3 CALLES DE EL PARQUESITO | -102.7246 | 21.8613
AGU180401436175 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Miguel Alemán [Secadora] | CALLE ALFREDO ROBLES AGUILAR RANCHERIA MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], 20668 MIGUEL ALEMÁN [SECADORA], PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SALVADOR HERRERA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALFREDO ROBLES AGUILAR LA CUAL S | -102.2948 | 22.1265
AGU180401436573 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | PRIVADA 1ERA ALVARO OBREGÓN 5 0 INTERIOR 0 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y , CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE LETY | -102.7213 | 21.804
AGU180401436580 | Aguascalientes | Calvillo | La Fragua | CALLE EUCALIPTO 221 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA FRAGUA, 20862 LA FRAGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA EUCALIPTO Y , A 100 METROS DE LA CAPILLA | -102.8067 | 21.7902
AGU180401433897 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Escondida (El Salero) | CALLE FRANCISCO I. MADERO 103 CIENTO TRES INTERIOR SIN NUMERO EJIDO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA Y CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZ | -102.2559 | 22.0344
AGU180401437903 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401434325 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | CALLE ZARAGOZA Y BRIGIDO ZAPATA EJIDO LA BOQUILLA, 20450 LA BOQUILLA, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE , CALLE PADRE NIEVES CALLE A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -102.3716 | 22.2627
AGU180401435352 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | AVENIDA PRESA DE LOS SERNA 6 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE OLIVARES SANTANA, A 100 MTS DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON | -102.7976 | 21.7898
AGU180401437995 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438004 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3434 | 21.9613
AGU180401438005 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | PRIVADA CONSTITUCION INTERIOR S/N RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LIBERTAD Y , PRIVADA UBICADA SOBRE LA CALLE LIBERTAD PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y CASA DE CULTURA | -102.7006 | 21.9163
AGU180401431872 | Aguascalientes | Calvillo | Las Ánimas | CALLE FCO I MADERO 118 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 20860 LAS ÁNIMAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA DE CUCA | -102.7594 | 21.8419
AGU180401431878 | Aguascalientes | Calvillo | Presa de los Serna | CALLE JOSE MARIA MORELOS 109 0 INTERIOR 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN CONTRAESQUINA DE LA PRIMARIA | -102.8397 | 21.8069
AGU180401434955 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Ribera [Fraccionamiento] | CALLE SAHUAYO 116 CIENTO DIECISEIS INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO LA RIBERA, 20358 LA RIBERA [FRACCIONAMIENTO], SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE SAYULA, AVENIDA RIBERA DE CHAPALA ENTRE LAS | -102.2559 | 21.9582
AGU180401436324 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | CALLE LA HUIZACHERA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 20665 EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA HUIZACHERA QUE PERTENECE A LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA UBICADA AL NORESTE DE DICHA COM | -102.2938 | 22.1093
AGU180401449847 | Aguascalientes | Jesús María | San Antonio de los Horcones | PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, 20910 SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LA MORA LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO ESTA UBICADA EN LA ENTRE LA CALLE J | -102.3276 | 21.9969
AGU180401449952 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL CHAVEÑO, 20405 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALVRO OBREGÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS CALLE A UN COSTDO DEL CAMPO DE BEIS BOL | -102.3161 | 22.2287
AGU180401467411 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca de Chihuahua | CAMINO TRAMO TERRERO DE EL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA BARRANCA DE CHIHUAHUA, 20800 BARRANCA DE CHIHUAHUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CERCA DE LAS CABAÑAS UN RINCONCITO CERCA DE EL CIELO | -102.8084 | 21.8842
AGU180401451638 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 0 RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA 6 ALVARO OBREGON Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE AL CAMPO DE BÉISBOL | -102.722 | 21.8041
AGU180401467593 | Aguascalientes | Calvillo | El Papantón | TERRACERÍA TRAMO RODEO - PRESA DE PEÑA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL PAPANTÓN, 20870 EL PAPANTÓN, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PASANDO EL GUARDAGANADO A 200 METROS PUERTA COLOR GRIS | -102.737 | 21.9023
AGU180401450694 | Aguascalientes | Calvillo | Crucero las Pilas | CALLE 12 DE OCTUBRE 902 0 INTERIOR 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850 CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CASA UBICADA EN ABARROTES LA PALMA | -102.7627 | 21.8274
AGU180401469416 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.167 | 22.2242
AGU180401450775 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE TULIPANES 104 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS FLORES, 20805 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VIOLETAS, CALLE GARDENIAS ULTIMA CASA DE LA CALLE | -102.7211 | 21.8445
AGU180401467680 | Aguascalientes | Calvillo | La Teresa | PROLONGACION 5 DE MAYO INTERIOR 0 RANCHERIA LA TERESA, 20870 LA TERESA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , POR LA CAÑADA DE SAN NICOLAS | -102.7056 | 21.9183
AGU180401469476 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.167 | 22.2242
AGU180401467780 | Aguascalientes | Calvillo | El Ocote [Banco de Tierra] | CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], 20874 EL OCOTE [BANCO DE TIERRA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA RANCHERIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA E | -102.8304 | 21.8941
AGU180401456673 | Aguascalientes | Tepezalá | Ojo de Agua de los Montes | CALLE OJO DE AGUA SALIDA A MESILLAS COLONIA OJO DE AGUA DE LOS MONTES, 20622 OJO DE AGUA DE LOS MONTES, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE ACCEDE A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA POR LA CARRETERA ESTATAL 99 AL | -102.1899 | 22.2993
AGU180401473250 | Aguascalientes | Asientos | Ciénega Grande | CALLE NOMBRE RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 20722 CIÉNEGA GRANDE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS - RIVIER SAN MARCOS | -102.0206 | 22.191
AGU180401475142 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | AVENIDA JEUS MACIAS RANGEL RANCHERIA VILLA JUÁREZ, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER SAN MARCOS EN EL MUINICIPIO DE ASIENTOS | -102.0694 | 22.0987
AGU180401449818 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | CALLE MIRDOR DEL GAVILAN Y LIVERTAD PUEBLO ESCALERAS, 20420 PABLO ESCALERAS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JILGUERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CLLE LIBERTAD Y MIRADOR DEL GAVILAN LOCALIZADA A 4 CUAD | -102.3353 | 22.2499
AGU180401449828 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE ALAMEDA 405 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE ACAPULCO, CALLE VERACRUZ FRENTE A LA ROSTICERIA DE LA COMUNIDAD | -102.6965 | 21.8639
AGU180401451510 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | CALLE NOGAL INTERIOR 0 RANCHERIA EL RODEO, 20870 EL RODEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE LAUREL, ATRAS DE LA FABRICA DE ROPA PARA BAUTISMO | -102.7474 | 21.8687
AGU180401451526 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | PRIVADA 1 ORQUIDEA INTERIOR 0 RANCHERIA EL SALITRE, 20860 EL SALITRE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ORQUIDEA Y , PASANDO LA IGLESIA A 100 METROS | -102.7688 | 21.8213
AGU180401451547 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | INTERIOR 0 RANCHERIA JALTICHE DE ARRIBA, 20856 JALTICHE DE ARRIBA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE ASIENTOS, CALLE SAN JOSE DE GRACIA A 80 METROS ANTES DE EL CENTRO DE SALUD | -102.7883 | 21.774
AGU180401473451 | Aguascalientes | Asientos | Crisóstomos | RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEOS - RIVIER SAN MARCOS EN EL MUINICIPIO DE ASIENTOS | -102.0093 | 22.2204
AGU180401451606 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | CALLE ORQUIDEA INTERIOR 0 COLONIA LAS FLORES, 20805 CALVILLO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE PROLONGACION TERAN Y CALLE EMIGDIO URRUTIA, CALLE GLADIOLA A 90 METROS DE LA FORRAJERA DE SEVERINO | -102.7306 | 21.8423
AGU180401472697 | Aguascalientes | Asientos | Lázaro Cárdenas | CALLE NOMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 20734 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER SAN MARCOS - LORETO EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.024 | 22.17
AGU180401450057 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | CALLE DEL SOL 115 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE COMETA Y CALLE 3 HERMANOS, CALLE MEDIA LUNA A ESPALDAS DE LA CAPILLA | -102.8009 | 21.7992
AGU180401472776 | Aguascalientes | Asientos | San Pedro [Colonia] | CALLE NOMBRE RANCHO SAN PEDRO, 20739 SAN PEDRO [COLONIA], ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 12 KILOMETROS DE LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER - SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE ASIEN | -102.0499 | 22.1281
AGU180401473716 | Aguascalientes | Asientos | San Vicente | RANCHERIA SAN VICENTE, 20765 SAN VICENTE, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA JILOTEPEC - AMARILLAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.0493 | 22.0503
AGU180401460909 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa del Roble | CALLE GOMEZ FARIAS INTERIOR 0 RANCHERIA MESA DEL ROBLE, 20856 MESA DEL ROBLE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 3 CASAS DE LA IGLESIA | -102.7499 | 21.7639
AGU180401472858 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | CALLE PEÑITAS RANCHERIA ASIENTOS CENTRO, 00000 ASIENTOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS | -102.094 | 22.2388
AGU180401474663 | Aguascalientes | Asientos | San Antonio de los Martínez | CAMINO TRAMO CLAVELLINAS - SAN ANTONIO DE LOS MARTINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + UND RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, 20744 SAN ANTONIO DE LOS MARTÍNEZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA TE | -102.1475 | 22.1139
AGU180401453251 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | INTERIOR 0 RANCHERIA MALPASO, 20834 MALPASO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y , A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD | -102.6652 | 21.8584
AGU180401472953 | Aguascalientes | Asientos | Crisóstomos | CALLE NOMBRE RANCHERIA CRISÓSTOMOS, 20720 CRISÓSTOMOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE ASINTOS | -102.0095 | 22.2176
AGU180401453325 | Aguascalientes | Calvillo | Los Cerritos | CAMINO TRAMO CALVILLO - RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SECCIÓN CERRITOS, 20802 LOS CERRITOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 300 METROS DE EL CRUCE DE CARRETERA AL RODEO Y CAMINO A PEÑA BLANCA | -102.7257 | 21.8765
AGU180401473019 | Aguascalientes | Asientos | Noria del Borrego (Norias) | CALLE NOMBRE RANCHERIA NORIA DEL BORREGO (NORIAS), 20723 NORIA DEL BORREGO (NORIAS), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA EN CARRETERA SAN GIL - JARILLAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.0412 | 22.2885
AGU180401474803 | Aguascalientes | Asientos | El Polvo | CALLE JUAN REYES RANCHERIA EL POLVO, 20740 EL POLVO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALUIZA SOBRE CARRETERA CARBONERAS TEPEZALA EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.1112 | 22.1337
AGU180401453385 | Aguascalientes | Calvillo | El Sauz | PROLONGACION LA PALMA INTERIOR 0 RANCHERIA EL SAUZ, 20832 EL SAUZ, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE LA PALMA, A 150 METROS DE LA BOLA DE AGUA | -102.6182 | 21.8818
AGU180401453399 | Aguascalientes | Calvillo | Crucero las Pilas | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 RANCHERIA CRUCERO LAS PILAS, 20850 CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE COLON, A 200 METROS DE EL KINDER DE LA LOCALIDAD | -102.76 | 21.8273
AGU180401459713 | Aguascalientes | Calvillo | La Rinconada | CALLE FRESNO INTERIOR S/N RANCHERIA LA RINCONADA, 20862 LA RINCONADA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRESNO ENTRE LAS CALLES LAURELES Y LOPEZ MATEOS CARRETERA CALVI | -102.7979 | 21.7881
AGU180401473096 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe de Atlas | CALLE NOMBRE RANCHERIA GUADALUPE DE ATLAS, 20720 GUADALUPE DE ATLAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE ATLAS DEL MUNICIPIO DE ASIETOS | -102.0323 | 22.2664
AGU180401472260 | Aguascalientes | Asientos | La Tinajuela | CALLE BLV MANUEL J CLOUTHUER RANCHERIA TINAJUELA, 20771 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARLOS CASTILLO PERAZA Y , CALLE CARLOS CASTILO PERAZA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LA TINAJUELA | -101.9123 | 22.0571
AGU180401473162 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) | CALLE NOMBRE RANCHERIA BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ÁLAMO), 20720 BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ÁLAMO), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS SOBRE CARRETERA SAN GIL - JARILLAS. | -102.0171 | 22.2359
AGU180401467460 | Aguascalientes | Calvillo | Miguel Hidalgo (El Huarache) | CAMINO TRAMO TERRERO DE EL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), 20872 MIGUEL HIDALGO (EL HUARACHE), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 50 METROS DE LA CANCHA DE EL HUARACH | -102.7936 | 21.9043
AGU180401474747 | Aguascalientes | Asientos | Ojo de Agua de los Sauces | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA OJO DE AGUA DE LOS SAUCES, 20779 OJO DE AGUA DE LOS SAUCES, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE LIBERTAD, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA COMUNI | -101.9331 | 22.0321
AGU180401467543 | Aguascalientes | Calvillo | Los Leones | CAMINO TRAMO TERRERO DE EL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA LOS LEONES, 20800 LOS LEONES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , CERCA DE EL MANANTIAL ENTRE TANQUE DE LOS SERNA Y EL OCOTE | -102.8354 | 21.8803
AGU180401473201 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Atlas (Tanque de la Vieja) | CALLE NOMBRE RANCHERIA BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), 20720 BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA SAN GIL - JARILLAS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.0348 | 22.2446
AGU180401474946 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | CALLE NOMBRE RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LÑA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA MOLINOS PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -102.0923 | 22.1567
AGU180401467991 | Aguascalientes | Calvillo | Las Pastillas | CAMINO TRAMO CALVILLO - CERRO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA LAS PASTILLAS, 20800 LAS PASTILLAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , PRIMER CASA PASANDO EL GUARDAGANADO | -102.7964 | 21.8488
AGU180401472393 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | RANCHERIA MOLINOS, 20730 MOLINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LÑA COMUNIDAD DE MOLINOS DEL MUNICIPIO DE ASIENROS | -102.0974 | 22.1613
AGU180401468069 | Aguascalientes | Calvillo | Tanque de los Serna | CAMINO TRAMO TERRERO DEL REFUGIO - EL HUARACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA TANQUE DE LOS SERNA, 20874 TANQUE DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS CABAÑAS UN RINCON CERCA DE EL CIELO | -102.8189 | 21.8969
AGU180401475034 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | RANCHERIA LAS FRAGUAS, 20794 LAS FRAGUAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA LOS CAMPOS - PILOTOS DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS | -101.892 | 22.039
AGU180401467116 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ 42 N/A INTERIOR 0 RANCHERIA OJO DE AGUA, 20854 OJO DE AGUA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , ULTIMAS CASA RUMBO AL BARROSO | -102.7846 | 21.7944
AGU180401472643 | Aguascalientes | Asientos | Pino Suárez (Rancho Viejo) | RANCHERIA PINO SUÁREZ (RANCHO VIEJO), 20727 PINO SUÁREZ (RANCHO VIEJO), ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD PINO SUAREZ DEL MUINICIPIO DE ASIENTOS | -102.1034 | 22.1635
AGU180401467232 | Aguascalientes | Calvillo | La Media Luna | CALLE UNION INTERIOR 0 RANCHERIA LA MEDIA LUNA, 20862 LA MEDIA LUNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE MEDIA LUNA | -102.8008 | 21.7991
AGU180401472722 | Aguascalientes | Calvillo | El Zapote de la Labor | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR S/N RANCHERIA EL ZAPOTE DE LA LABOR, 20816 EL ZAPOTE DE LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -102.6602 | 21.9734
AGU180401473598 | Aguascalientes | Asientos | La Tinajuela | CALLE NOMBRE RANCHERIA TINAJUELA, 20771 LA TINAJUELA, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA TANQUE DE GUADALUPE - TEPETATILLO | -101.9166 | 22.0508
AGU180401472821 | Aguascalientes | Asientos | Los Encinos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ENCINOS, 20732 LOS ENCINOS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA COMUNIDAD OLAZARO CARDENAS | -102.0129 | 22.1765
AGU180401473652 | Aguascalientes | Asientos | San José del Río | CALLE NOMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RÍO, 20750 SAN JOSÉ DEL RÍO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA SOBRE CARRETERA VIÑEDOS RIVIER SAN MARCOS - LORETO DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS. | -102.0584 | 22.123
AGU180401459849 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | CALLE JALISCO INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO VALLE DE HUEJÚCAR, 20805 VALLE HUEJÚCAR [FRACCIONAMIENTO POPULAR], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ZACATECAS, OBRA UBICADA EN CALLE JALISCO Y BOULEVAR VALLE DE | -102.7513 | 21.8293
AGU180401459869 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | CALLE RAMÓN CORONA Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N RANCHERIA EL CUERVERO, 20834 EL CUERVERO (CUERVEROS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE SUECIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, UBICACIÓN DE LA OBRA EN LA SEGUNDA PRIVADA RAMON CORONA Y EM | -102.6833 | 21.8644
AGU180401449973 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | CALLE RIO TUXPAN 280 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LA LABOR, 20880 LA LABOR, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE RIO TUXPAN Y CALLE CASAS GRANDES, CALLE ESPARZA REYES TENGO A ESPALDAS DE EL CENTRO DE SALUD | -102.6971 | 21.9631
AGU180401451570 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | PRIVADA 2 VERACRUZ INTERIOR 0 RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VERACRUZ Y , CALLE CHIAPAS A 90 METROS DE LA IGLESIA | -102.6971 | 21.8641
AGU180401460041 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | CALLE AMAPOLA INTERIOR S/N RANCHERIA LA PANADERA, 20830 LA PANADERA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MONTURA Y PRIVADA ALAMEDA, OBRA UBICADA EN CALLES AMAPOLA MARGARITAS, AZALEA, NARDO, ALAZANA, ESTRIBOS Y PRIV. NARDOS | -102.6899 | 21.868
AGU180401450687 | Aguascalientes | Calvillo | Las Pilas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 110 0 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS PILAS, 20860 LAS PILAS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATAMOROS Y , A UNA CASA DE LA IGLESIA | -102.77 | 21.8361
AGU180401460248 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | CALLE GUADALUPE INTERIOR S/N RANCHERIA MESA GRANDE, 20850 MESA GRANDE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRANCISCO ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, OBRA UBICADA EN CALLES GUADALUPE EN MESA GRANDE | -102.7237 | 21.8036
AGU180401451692 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | INTERIOR 0 RANCHERIA SAN TADEO, 20820 SAN TADEO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE IGUALDAD, CASA UBICADA ATRAS DE LA ULTIMA TIENDA ANTES DEL PUENTE A LA TERESA | -102.7023 | 21.9183
AGU180401453299 | Aguascalientes | Calvillo | Canoa de los Patos | RANCHERIA LA CANOA LOS PATOS, 20800 CANOA DE LOS PATOS, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 200 METROS DE EL POZO DE AGUA DE VAQUERIAS | -102.742 | 21.8545
AGU180401453354 | Aguascalientes | Calvillo | Presa de los Serna | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 RANCHERIA PRESA DE LOS SERNA, 20864 PRESA DE LOS SERNA, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEL PARQUE, A 200 METROS DE LA ESCUELA DAVID SERNA | -102.8405 | 21.8063
AGU180401453364 | Aguascalientes | Calvillo | El Morancillo (Los Arcos) | CALLE SAN MATEO INTERIOR 0 RANCHERIA LOS ARCOS, 20804 EL MORANCILLO (LOS ARCOS), CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A TRAS DE LA IMPULSORA AGRICOLA | -102.6863 | 21.87
AGU180401453408 | Aguascalientes | Calvillo | Cerro Blanco | CALLE OBRERO INTERIOR 0 RANCHERIA CERRO BLANCO, 20860 CERRO BLANCO, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y , CASI FRENTE A LA PRIMER TIENDA DE LA COMUNIDAD | -102.8027 | 21.8411
AGU180401453432 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca de Portales | CALLE CEDRO INTERIOR 0 RANCHERIA BARRANCA DE PORTALES, 20872 BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PINO Y , A UN LADO DE LA ULTIMA CASA DE LA CALLE SALIDA AL TEPALCATE | -102.7636 | 21.8479
AGU180401453339 | Aguascalientes | Calvillo | Ojocaliente | CALLE PARQUE INFANTIL INTERIOR 0 CIUDAD OJOCALIENTE, 20834 OJOCALIENTE, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EJERCITO NACIONAL, A 100 METROS DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD | -102.6775 | 21.8752
AGU180401453439 | Aguascalientes | Calvillo | Antorchistas [Fraccionamiento] | CALLE HUEJUCAR INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO ANTORCHISTAS, 20800 ANTORCHISTAS [FRACCIONAMIENTO], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE CENTAURO DE EL NORTE, A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA TORTILLERIA | -102.7243 | 21.8614
AGU180401453449 | Aguascalientes | Calvillo | Ejido Calvillo Sector Emiliano Zapata | EJIDO EJIDO CALVILLO, 20800 EJIDO CALVILLO [SECTOR EMILIANO ZAPATA], CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE Y , A 200 METROS POR LA PARTE DE ATRAS DE LOS BOMBEROS | -102.7299 | 21.8347
AGU180401500322 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Villa Juárez, Ags., México | -102.0676 | 22.0955
AGU180401500265 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | Jarillas, Ags., México | -102.0633 | 22.2961
AGU180401500289 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | Jarillas, Ags., México | -102.0633 | 22.2961
AGU180401499644 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | 20 de Noviembre 305, Magisterial, 20410 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3142 | 22.2266
AGU180401498289 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.277 | 22.148
AGU180401489636 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lomas del Ajedrez, Aguascalientes, Ags., México | -102.2534 | 21.8427
AGU180401493769 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.292 | 21.8852
AGU180401493769 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Zona Centro, 20000 Aguascalientes, Ags., México | -102.292 | 21.8852
AGU180401497325 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401499610 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Solidaridad, 20416 Rincón de Romos, Ags., México | -102.3278 | 22.224
AGU180401486485 | Aguascalientes | Asientos | Ciénega Grande | Cienega Grande, Asientos, Ags. | -102.0893 | 22.2383
AGU180401487049 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401497370 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401494817 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes, Ags., México | -102.2916 | 21.8853
AGU180401494817 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Lic. Adolfo López Mateos Ote, Aguascalientes, Ags., México | -102.2804 | 21.8785
AGU180401496035 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Ribera [Fraccionamiento] | Av Ribera de Chapala, Fraccionamiento La Ribera, Ags., México | -102.2543 | 21.9569
AGU180401497995 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Carboneras, 20675 Pabellón de Arteaga, Ags., México | -102.2705 | 22.1463
AGU180401486463 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | Molinos, Asientos, Ags. | -102.0893 | 22.2383
AGU180401482814 | Aguascalientes | Asientos | Tanque Viejo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA TANQUE VIEJO, 20771 TANQUE VIEJO, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TANQUE VIEJO A UNA CUADRA AL SUR DEL CAMPO DE FÚTBOL | -101.9296 | 22.059

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
AGU18180201131685 | Obra | FAFEF-22006-004-18 | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 28571451.76 | 28571451.76
AGU18180201131555 | Obra | FAFEF-22011-010-18 | SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5634559.95 | 5634559.95
AGU18180201138867 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-024 | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1927453.29 | 1927453.29
AGU18180201131726 | Obra | FAFEF-22013-016-18 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24711911.18 | 24711911.18
AGU17170100853696 | Obra | FAFEF-22001-001-17 | CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 19943919.68 | 21784311.66
AGU17170100853696 | Servicios | FAFEF-22001-003-17 | HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 91176 | 91176
AGU17180101066718 | Obra | FAM-10049-17-2017 | EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 10197172.22 | 11522332
AGU17180201134858 | Obra | Vo.Bo.-0019-18-2017 | DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1406788.16 | 1500000
AGU00160300748376 | Obra | C-FISM-02-001/2016 | MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 832943.92 | 832943.92
AGU17170100853707 | Obra | FAFEF-22004-005-17 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 10433740.62 | 10433740.62
AGU17170100853707 | Servicios | FAFEF-22004-009-17 | PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 152145.6 | 152145.6
AGU16170200882119 | Obra | Vo. Bo.-0263-16-2016 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 970094.23
AGU18180201081358 | Obra | FISM-008/2018-006 | CONSTRUCTORA PABELLON S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 207918.84 | 207918.84
AGU17180101066495 | Obra | Vo.Bo.-0053-17-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1485949.29 | 1632000
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 18399456 | 18399456
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 100/2018-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1189251.69 | 1189251.69
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1965136 | 1965136
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 232/2018-IM-SEGGOB | MOTOLAND COMERCIAL SA DE C V | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 468640 | 468640
AGU18180101067123 | Adquisiciones | 259/2018-IM-SEGGOB | CMAGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 626400 | 626400
AGU18180201132804 | Obra | LO-801007989-E11-2018 | ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 982279.56 | 982279.55
AGU18180201134698 | Obra | FAM-10006-18-2018 | INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 13722990.97 | 15336987
AGU16180101066729 | Obra | FAM-10047-17-2017 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1642107.61 | 0.1
AGU00160300748377 | Obra | C-FISM-02-009/2016 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 470390.89 | 441855.93
AGU18180201136735 | Obra | FORTAFIN-A-0120-2018 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A DE C.V | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 8093384.66 | 8093384.66
AGU18180201138951 | Obra | PRORE 001/18 | Conestructura, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2315594.42 | 2315594.42
AGU18180101073330 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-015 | LM INGENIEROS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1655437.58
AGU17180101074385 | Obra | Vo.Bo.-0247-029-17 | GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2368216.77 | 2368216.77
AGU17170401052850 | Obra | Vo.Bo.-0264-071-17 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2019243.03 | 2019243.03
AGU17170401052850 | Servicios | Vo.Bo.-0264-089-17 | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 58000 | 58000
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 112/2018-DIRECTA-SEGGOB | PULSIAM SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 5085633.71 | 5085633.71
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 129/2018-LICITACION-SEGGOB | MAVETEL SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1086780.43 | 1086780.43
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1544598 | 1544598
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067165 | Adquisiciones | 240/2018-DIRECTA-SEGGOB | INSETI AUTOMATION GROUP S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 965932 | 965932
AGU18180201134789 | Obra | FAM-10002-18-2018 | INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 10590840.11 | 12627753
AGU17180201135126 | Obra | Vo.Bo.-0006-18-2017 | ING. SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 948079.63 | 1100000
AGU17170300965184 | Obra | FAFEF-22043-023-17 | GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 4028673.52 | 4632974.54
AGU17170300965184 | Servicios | FAFEF-22043-045-17 | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 59972 | 59972
AGU17180101067269 | Obra | FAM-11049-17-2017 | I.C. RODOLFO DURON ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 96957.94 | 0.1
AGU17170401052910 | Obra | Vo.Bo.-0262-038-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 22564144.06 | 22564144.06
AGU17170401052910 | Servicios | Vo.Bo.-0262-088-17 | ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 60944.4
AGU18180101067136 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067136 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU17180101066720 | Obra | FAM-11009-17-2017 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 17154006.9 | 19997950
AGU16180101067196 | Obra | FAM-10070-17-2016 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1163792.3 | 0.1
AGU18180101056223 | Obra | FAISE-06001-001-18 | INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9022912.99 | 9022912.99
AGU17170401052953 | Obra | Vo.Bo.-0269-043-17 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 11695659.04 | 11695659.04
AGU17170401052953 | Servicios | Vo.Bo.-0269-087-17 | PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 76460
AGU17170401054321 | Obra | Vo.Bo.-0227-034-17 | INMOBILIARIA MEOR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 49770318.43 | 49770318.43
AGU17170401054321 | Servicios | Vo.Bo.-0227-085-17 | RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 63336 | 63336
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 134/2018-IM-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 548500 | 548500
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 239/2018-DIRECTA-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 890000 | 890000
AGU18180101067162 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856
AGU18180101067124 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067124 | Adquisiciones | 100/2018-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1189251.69 | 1189251.69
AGU18180101067124 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU17180201134932 | Obra | Vo.Bo.-0026-18-2017 | FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 952375.93 | 1100000
AGU18180101067119 | Adquisiciones | 151/2018-IM-SEGGOB | PROQUICEN SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 747969.97 | 747969.97
AGU18180101067119 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU17180201134878 | Obra | Vo.Bo.-0017-18-2017 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1166633.52 | 1500000
AGU18180201081193 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-04-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 409451.43 | 519600.77
AGU00160300748373 | Obra | C-FISM-02-002/2016 | ARQ RAMIRO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 572487.77 | 572487.77
AGU17170300965157 | Obra | FAFEF-22024-016-17 | RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 10342399.08 | 12946608.81
AGU17170300965157 | Servicios | FAFEF-22024-028-17 | VAZQUEZ ORTIZ, RAFAEL, ARQ. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 78775.6 | 78775.6
AGU18180201081190 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-02-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 981978.96 | 1006600.88
AGU18180201081413 | Servicios | FISMDF 001/18 | I.C. Ángel de Jesús Ramírez Guardado | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 199810 | 199810
AGU18180201081210 | Obra | FISMDF-ADE-01-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 345933.24
AGU17170401044956 | Obra | Vo.Bo.-0086-17-2017 | ARQ. RENE MARTíNEZ LOZANO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1018589.5
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 131/2018-IM-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1290476.8 | 1290476.8
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1544598 | 1544598
AGU18180101067164 | Adquisiciones | 200/2018-IM-SEGGOB | MAPA ELECTRIFICACIONES , S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 348839.38 | 348839.38
AGU18180201139321 | Obra | PRORE-SOPDU-18-046 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3408498.5 | 3408498.5
AGU17180101067067 | Obra | Vo.Bo.-0081-17-2017 | CONSTRUCCIONES CIVILES IBARRA HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1183766.97 | 0.1
AGU18180101067129 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067129 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856
AGU18180101067129 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU18180201131724 | Obra | FAFEF-22017-015-18 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 21405840.85 | 21405840.85
AGU00160300748386 | Obra | C-FISM-02-001/2016 | MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 832943.92 | 832943.92
AGU17170300964861 | Obra | FAFEF-22031-017-17 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 4114021.85 | 4976945.34
AGU17170401045363 | Obra | Vo.Bo.-0061-17-2017 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 999811.7
AGU18180201081126 | Obra | FISMDF-0101-2018 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2499644.3 | 2499644.3
AGU18180201081127 | Servicios | DJ-031-2018 | JOSE HUMBERTO VELASCO LUNA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 88200 | 88200
AGU17180201135122 | Obra | Vo.Bo.-0008-18-2017 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1550489.36 | 1700000
AGU17170300964873 | Obra | PDE-0070-049-17 | CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 54321450.31
AGU17170300965226 | Obra | FAFEF-22051-031-17 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 9360718.57 | 9360718.57
AGU17170300965226 | Servicios | FAFEF-22051-047-17 | RINCON RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 68440 | 68440
AGU17170401053013 | Obra | Vo.Bo.-0267-084-17 | 'PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 939897.44 | 939897.44
AGU17170401053013 | Servicios | Vo.Bo.-0267-093-17 | ESCUDERO CALDERA, ROBERTO GUADALUPE, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 39962 | 39962
AGU17180201134653 | Obra | FAM-10004-18-2017 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 9178876.91 | 9899094
AGU18180201081407 | Obra | FISM-009/2018-010 | CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1235862.32 | 1235862.32
AGU18180201139254 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-025 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1256629.14
AGU17170300964259 | Obra | FAFEF-22020-029-17 | SOLCYD, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 194207.52 | 194207.52
AGU17170300964282 | Servicios | FAFEF-22026-027-17 | MONTERO OROZCO, LUCIO RAMON, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 290000 | 290000
AGU17170300964282 | Obra | FAFEF-22026-012-17 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 40185640.05 | 40185640.05
AGU17170300965171 | Obra | FAFEF-22018-022-17 | JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 198500.02 | 198500.02
AGU17170401049386 | Obra | Vo.Bo.-0224-082-17 | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2260655.85 | 2260655.85
AGU16180101067187 | Obra | FAM-10069-17-2016 | JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 756664.62 | 0.1
AGU16180101067062 | Obra | Vo.Bo.-0202-17-2016 | MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 848937.52 | 0.1
AGU17170401052215 | Obra | Vo.Bo.-0225-028-17 | RAYMUNDO Y SALAZAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2131235.36 | 2131235.36
AGU16180101067265 | Obra | FAM-10059-17-2016 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 416614.71 | 0.1
AGU17170401052136 | Obra | Vo.Bo.-0249-025-17 | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2514373.89 | 2514373.89
AGU17170401052136 | Servicios | Vo.Bo.-0249-099-17 | RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 38570 | 38570
AGU18180201132861 | Obra | LO-801007989-E1-2018 | CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 8664494.35 | 8664494.35
AGU18180201139182 | Obra | HABITAT 001/18 | . I.C. Tereso Javier de la Peña Castillo | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 7488519.29 | 7488519.29
AGU18180201136132 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-029 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1502950.29 | 1502950.29
AGU17170300965188 | Obra | FAFEF-22021-026-17 | MORALES RIOS, DIEGO ARMANDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 155662.55 | 200000
AGU17170300964863 | Obra | FAFEF-22032-037-17 | CERVANTES VERDUZCO, HECTOR MANUEL, ARQ. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 149992.33 | 149992.33
AGU18180201081122 | Obra | FISMDF-0102-2018 | SUBESTACIÓN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1549300.42 | 1549300.42
AGU18180201081451 | Obra | FISMDF 005/18 | I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 578316.82 | 578316.82
AGU18180101075010 | Obra | FAFEF-22005-005-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22963079.25 | 22963079.25
AGU17180101073936 | Obra | 'Vo.Bo.-0261-015-18 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3907839.63
AGU17180101073936 | Servicios | Vo.Bo.-0261-100-17 | HERNANDEZ TORIZ, HECTOR, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 64264
AGU18180201139227 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-023 | LM INGENIEROS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1777554.65 | 1777554.65
AGU18180201136714 | Obra | FORTAFIN-A-0118-2018 | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7636939.12 | 7636939.12
AGU17170300965023 | Obra | FAFEF-22055-042-17 | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1653310.39 | 1653310.39
AGU17170300964885 | Obra | FAFEF-22052-038-17 | ROSALES GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1164369.84 | 1164369.84
AGU16180101066733 | Obra | FAM-10055-17-2017 | INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1057115.89 | 0.1
AGU18180201081350 | Obra | CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1113196.93 | 1113196.93
AGU18180101070406 | Obra | Vo.Bo.-0013-004-18 | GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1998777.88
AGU18180101072049 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-04 | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1965038.19
AGU18180201132815 | Obra | LO-801007989-E12-2018 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 995185.28 | 995185.28
AGU17170200887372 | Obra | 'Vo.Bo.-0015-003-17 | 'EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2977637.19 | 3486818.59
AGU17170300965010 | Obra | FAFEF-22054-041-17 | HERNANDEZ ESPARZA, SALVADOR, I.I.E. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 970592.45 | 1116181.32
AGU17170300954650 | Obra | FAM-10011-17-2017 | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 7291923.87
AGU17170300965248 | Obra | FAFEF-22053-039-17 | AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1950082.99 | 1950082.99
AGU17170300965248 | Servicios | FAFEF-22053-046-17 | RINCON CRUZ, MIGUEL ANGEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 35786 | 35786
AGU17170401045027 | Obra | Vo.Bo.-0057-17-2017 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992738.2
AGU17170401045035 | Obra | Vo.Bo.-0065-17-2017 | VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1233559.24
AGU18180101073238 | Obra | PRODERE-LPN-001-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1175130.48 | 1175130.48
AGU18180201081356 | Obra | CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 976861.38 | 976861.38
AGU18180201081372 | Obra | FISM-007/2018-005 | BIFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 864989.79 | 864989.79
AGU18180201081348 | Obra | CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 976861.38 | 976861.38
AGU18180201139312 | Obra | PRORE-SOPDU-18-047 | JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3886158.35 | 3886158.35
AGU17180201135131 | Obra | Vo.Bo.-0009-18-2017 | ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 823206.78 | 900000
AGU18180201135137 | Obra | Vo.Bo.-0032-18-2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049776.85 | 1100000
AGU18180201136759 | Obra | FORTAFIN-A-0125-2018 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7603077.87 | 7063077.87
AGU17170401052257 | Obra | Vo.Bo.-0274-027-17 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2326126.47 | 2326126.47
AGU17170401052257 | Servicios | Vo.Bo.-0274-098-17 | DIAZ DE LEON, JOSE FRANCISCO JAVIER, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 48894 | 48894
AGU18180201081189 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-01-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 790913.3 | 810829.01
AGU18180201081121 | Obra | FISMDF-0103-2018 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 5274780.86 | 5274780.86
AGU18180201139293 | Obra | PRORE-SOPDU-18-028 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4492333.76 | 4492333.76
AGU18180201132852 | Obra | IO-801007989-E7-2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1685850.25 | 1685850.25
AGU18180201131706 | Obra | FAFEF-22009-008-18 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11308542.36
AGU18180201132826 | Obra | LO-801007989-E12-2019 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 995185.29 | 995185.28
AGU18180201131669 | Obra | FAFEF-22012-011-18 | PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 8997880.98
AGU18180101078756 | Adquisiciones | VEHICULOS-001-2018 | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2721899.99 | 2721899.99
AGU18180201081353 | Obra | CE-02-FAISM-2018-004-IRE-02 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 734429.52 | 734429.52
AGU17170401053050 | Obra | Vo.Bo.-0265-070-17 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2700703.22 | 2700703.22
AGU17170401053050 | Servicios | Vo.Bo.-0265-090-17 | RAMIREZ GUARDADO, ANGEL DE JESUS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 58000 | 58000
AGU17180101067201 | Obra | Vo.Bo.-0077-17-2017 | ARKURB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 817616.56 | 0.1
AGU18180101071241 | Obra | Vo.Bo.-0014-005-18 | SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1692743.18 | 1692743.18
AGU17180101074099 | Obra | Vo.Bo.-0248-026-17 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2205661.04 | 2205661.04
AGU17180101074099 | Servicios | Vo.Bo.-0248-097-17 | GUERRA ARTEAGA, HECTOR HUGO, I.C | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 38048 | 38048
AGU18180101067117 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067117 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067117 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU17170401046440 | Obra | Vo.Bo.-0038-17-2017 | ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1424288.18 | 0.1
AGU18180101078755 | Adquisiciones | RADIOS-001-2018 | AIRBUS SLC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 328191.84 | 328191.84
AGU18180201081307 | Servicios | 18-001 | SILVA RUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 365709.95
AGU17170300964907 | Obra | FAFEF-22035-043-17 | ACF CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 398482.34 | 398482.34
AGU17170401045574 | Obra | FAM-10038-17 (FAM Potenciado Remanentes 2016) | CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 835639.18 | 0.1
AGU17170300954826 | Obra | Vo.Bo.-0064-17-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1018281.2
AGU18180201134800 | Obra | FAM-10007-18-2018 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 5938954.51 | 6827332
AGU18180201133321 | Obra | PRORE-0117-2018 | CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1579980.51 | 1579980.51
AGU18180201131723 | Obra | FAFEF-22016-014-18 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20542533.6 | 20542533.6
AGU18180101071688 | Obra | PRODERE-IRF-002-2018 | I.C. J. REFUGIO PEDROZA MUÑOZ | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 615085.22
AGU18180101067120 | Adquisiciones | 089/2018-DIRECTA-SEGGOB | CASSIDIAN MEXICO SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 22263742.61 | 22263742.61
AGU18180101067120 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU17170300964865 | Obra | PDE-0046-042-17 | 'GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 24099225.45 | 24099225.45
AGU17170300964865 | Servicios | PDE-0046-063-17 | 'MAGDALENO RODRIGUEZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 539400 | 539400
AGU17170300964865 | Servicios | PDE-0046-070-17 | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 547363.43 | 547363.43
AGU17170300964890 | Obra | FAFEF-22033-035-17 | Sustitución, Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de Centros de Salud del Estado- "Centro de Salud La Labor" | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 181159.42 | 181159.42
AGU18180101073329 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-009 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1849243.93
AGU18180201134690 | Obra | FAM-10005-18-2018 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 13575628.47 | 14423924
AGU17170300905780 | Obra | FAISE-06034-003-17 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 322136.73 | 322136.73
AGU18180101074519 | Adquisiciones | IA-801005994-E1-2018 FORTASEG 001/2018 | MGRTEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 2013960.89
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AA-801005994-E3-2018 FORTASEG 03/2018 | CASSIDIAN MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1253762.8 | 1253762.8
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AD-3178-E5-A-2018 FORTASEG 005/2018 | 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 24000 | 24000
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AD-3179-E6-A-2018 FORTASEG 006/2018 | 399 PROJECT DEVELOPMNT SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 240000 | 240000
AGU18180101074519 | Adquisiciones | IA-801005994-E5-2018 FORTASEG 010/2018 | 399 PROYECT DEVELOPMENT SA DE C V | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 857998.64 | 857998.64
AGU18180101074519 | Adquisiciones | IA-801005994-E5-2018 FORTASEG 009/2018 | AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 743000 | 743000
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AI-801005994-E4-2015 FORTASEG 004/2018 | AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 2250000 | 2250000
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AD-3549-E7-A-2018 FORTASEG 007/218 | 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 157934 | 157934
AGU18180101074519 | Adquisiciones | AD-3551-E8-A-2018 FORTASEG 008/2018 | 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 73200 | 73200
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1098172 | 1098172
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN | 856000.01 | 856000.01
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067168 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856
AGU18180101071693 | Obra | PRODERE-IRF-001-2018 | GCVICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE,JESUS MARIA | 837785.18
AGU17180101073831 | Obra | Vo.Bo.-0211-022-17 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 7256531.51 | 7256531.51
AGU17180101073831 | Servicios | Vo.Bo.-0211-096-17 | MARTINEZ PALACIOS, PEDRO, I. C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 33872 | 33872
AGU17180201134912 | Obra | Vo.Bo.-0024-18-2017 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1523547.78 | 1700000
AGU17180201134924 | Obra | Vo.Bo.-0025-18-2017 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049544.75 | 1100000
AGU00160300748385 | Obra | C-FISM-02-001/2016 | MORALES CONSTRUCTORES Y MATERIALES DE BIMBALETES SC DE RL DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 832943.92 | 832943.92
AGU18180101067141 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067141 | Adquisiciones | 121/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1965136 | 1965136
AGU18180101080435 | Obra | FORTASEG 001/18 | Proyectos Sigmma S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 3338853.45
AGU17170100853722 | Obra | FAFEF-22013-007-17 | CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 594648.54 | 594648.54
AGU18180201131701 | Obra | FAFEF-22008-007-18 | CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 11480886.22
AGU18180201138932 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-026 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2594916.54 | 2594916.54
AGU17170300964864 | Obra | FAFEF-22034-030-17 | SILVA AVILA, ALAN DANIEL, ARQ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 99580.63 | 99580.63
AGU17170300905846 | Obra | FAISE-06036-005-17 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1006806.84 | 1006806.84
AGU17170300905765 | Obra | FAISE-06035-006-17 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 168354.44 | 168354.44
AGU16180101067191 | Obra | FAM-10067-17-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 644940.66 | 0.1
AGU18180101072674 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-008 | CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1313644.15
AGU18180201132850 | Obra | IO-801007989-E6-2018 | DEMYSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1811728.17 | 1808293.52
AGU17180201134903 | Obra | Vo.Bo.-0022-18-2017 | I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1422446.39 | 1671554
AGU18180201136725 | Obra | FORTAFIN-A-0119-2018 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7964677.08 | 7964677.08
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 100/2018-LICITACION-SEGGOB | GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE C V | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1189251.69 | 1189251.69
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067170 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU18180101074411 | Servicios | AI-801005994-E2-2018 FORTASEG 002/2018 | INSTITUTO BIENESTAR PSICOLOGICO INTEGRAL SC | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1000000 | 1000000
AGU18180201131690 | Obra | FAFEF-22007-006-18 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 7098178.41
AGU17180201134808 | Obra | Vo.Bo.-0011-18-2017 | CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11011144.24 | 14000000
AGU16160100636377 | Obra | UAA-DGIU-FAM2016-009/OP-2016 | PTC ELECTRICA SA DE CV | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES | 19731649
AGU17170401052992 | Obra | Vo.Bo.-0266-069-17 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2375973.41 | 2375973.41
AGU17170401052992 | Servicios | Vo.Bo.-0266-091-17 | PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 42108 | 42108
AGU18180101056220 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-007 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 322508.63
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 122/2018/LICITACIÓN-SEGGOB | UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 18399456 | 18399456
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1098172 | 1098172
AGU18180101067118 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU17170401052870 | Obra | 'Vo.Bo.-0268-068-17 | LULE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2296116.76 | 2296116.76
AGU17170401052870 | Servicios | Vo.Bo.-0268-092-17 | PIÑA ALVAREZ, JOSE LUIS, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 42108
AGU17170300964304 | Obra | FAFEF-22027-013-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 41550136.25 | 41550136.25
AGU17170300965058 | Obra | FAFEF-22056-040-17 | ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 1376538.8 | 1376538.8
AGU18180201137938 | Adquisiciones | MUEBLES-001-2018 | RACMAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 99876 | 99876
AGU18180201136744 | Obra | FORTAFIN-A-0124-2018 | CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 7591143.89 | 7591143.89
AGU18180201135116 | Servicios | MUJERES-001-2018 | VIOLETA SABAS DIAZ DE LEON | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 72000 | 72000
AGU18180201135116 | Servicios | MUJERES-002-2018 | MARIANA AVILA MONTEJANO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 114000 | 114000
AGU17180201134670 | Obra | FAM-10003-18-2017 | SANCHEZ ZARAGOZA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 9338840.87 | 10351929
AGU18180101056229 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-006 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PAV SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 332988.23
AGU18180101074901 | Obra | FAFEF-22004-048-17 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 35923605.27
AGU17170300965005 | Obra | FAFEF-22050-036-17 | BARRIOS MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 149962.13 | 149962.13
AGU18180201081293 | Obra | C-FISM-IR-004/2018 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 532515.08 | 549589.93
AGU18180201081408 | Obra | FISM-010/2018-012 | JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 398383.35 | 398383.35
AGU17180101067186 | Obra | FAM-10057-17-2017 | I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1063927.58 | 0.1
AGU18180101067154 | Adquisiciones | 153/2018-IM-SEGGOB | PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1092650.4 | 1092650.4
AGU17180101067193 | Obra | FAM-10061-17-2017 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1840094.95 | 0.1
AGU16180101067216 | Obra | FAM-10071-17-2016 | A Z SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1672730.16 | 0.1
AGU18180101078782 | Servicios | N/A | GESTION Y MEJORA EDUCATIVA SC | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 500000 | 500000
AGU18180101074946 | Obra | FAFEF-22070-049-17 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 44443970.8
AGU18180101074946 | Servicios | FAFEF-22070-001-18 | JOSE LUIS MAGDALENO RODRIGUEZ, I.C. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 497640
AGU18180201132856 | Obra | OI-801007989-E8-2018 | I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2555495.95 | 2555495.95
AGU18180201139331 | Obra | PRORE-SOPDU-18-045 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 4233643.31 | 4233643.31
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 133/2018-IM-SEGGOB | PTC COMUNICACION SAPI SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 736402.8 | 736402.8
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 148/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1544598 | 1544598
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 127/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN | 856000.01 | 856000.01
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 142/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 1098172 | 1098172
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856
AGU18180101067169 | Adquisiciones | 160/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 496586.26 | 496586.26
AGU18180101073031 | Obra | PRODERE-LPN-002-2018 | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1073881.17 | 1073881.17
AGU17170100853702 | Obra | FAFEF-22002-002-17 | GONZALEZ GUERRA, DANIEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 20601072.39 | 20601072.39
AGU17170100853702 | Servicios | FAFEF-22002-006-17 | LLAMAS HERNANDEZ, CARLOS DANIEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 96000.03 | 96000.03
AGU17170100853706 | Obra | FAFEF-22003-004-17 | URBANIZACIONES Y CONCRETOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 10425879.74 | 9949980
AGU00160300748366 | Obra | C-FISM-02-009/2016 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 470390.89 | 441855.93
AGU18180101070014 | Obra | Vo.Bo.-0034-003-18 | JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, I.C | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 689006.92 | 689006.92
AGU17180201134895 | Obra | Vo.Bo.-0023-18-2017 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1856368.5 | 2119773
AGU18180201132774 | Obra | IO-801007989-E3-2018 | VIGI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2419798.2 | 2500000
AGU18180201134674 | Obra | FAM-10001-18-2018 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11328338.82 | 12627753
AGU17180201134867 | Obra | Vo.Bo.-0018-18-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1501713.8 | 1700000
AGU18180201131721 | Obra | FAFEF-22015-013-18 | CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6470554.19 | 6470554.19
AGU16170401046214 | Obra | Vo.Bo.-0073-17-2016 | ARQ. JOSÉ PADILLA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2200000
AGU17170401044945 | Obra | Vo.Bo.-0052-17-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1198175.79
AGU17170401045502 | Obra | Vo.Bo.-0138-17-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1145722.74
AGU18180101074988 | Obra | FAFEF-22001-002-18 | GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 33385439.58 | 38393255.52
AGU18180101073279 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-010 | SOLCYD SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1398868.62
AGU00180201081252 | Obra | C-FISM-IR-014/2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 499640.74 | 501842.8
AGU17170200887363 | Obra | FAFEF-22017-011-17 | RODRIGUEZ SERRANO, JULIO CESAR, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 692621.02 | 692621.02
AGU16180101067199 | Obra | FAM-11019-17-2016, FAM-11021-17-2016 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1293060.24 | 0.1
AGU18180101067161 | Adquisiciones | 153/2018-IM-SEGGOB | PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1092650.4 | 1092650.4
AGU18180101070774 | Obra | Vo.Bo.-0015-009-18 | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 299597.46 | 299597.46
AGU18180201131715 | Obra | FAFEF-22014-012-18 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19709715.76 | 19709715.76
AGU17170401052891 | Obra | Vo.Bo.-0230-032-17 | CONSTRUCTORA LMI, S.A.P.I. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 28643124.35 | 28643124.35
AGU17170300905781 | Obra | FAISE-06037-004-17 | PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 231842.99 | 231842.99
AGU18180101078753 | Servicios | N/A | VERONICA GONZALEZ DE ALBA | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 500000 | 500000
AGU18180201131709 | Obra | FAFEF-22010-009-18 | GRUPO CONSTRUCTOR CRISGUER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5573028.33 | 5573028.33
AGU17180201134889 | Obra | Vo.Bo.-0020-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1522578.93 | 1700000
AGU18180101074866 | Obra | FAFEF-22002-003-18 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 30386500.21 | 30386500.21
AGU17170300965239 | Obra | FAFEF-22044-033-17 | CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2180659.11 | 2341338.96
AGU17170300965239 | Servicios | FAFEF-22044-044-17 | IBARRA GONZALEZ, SAMUEL, I.C. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 60088 | 60088
AGU18180201081416 | Obra | CE-05-FAISM-2018-06-IRE-05 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 945316 | 945316
AGU18180201081191 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-03-2018 | SAUL ESPARZA AGUILAR, I.M. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 484646.16 | 489417.61
AGU18180201136161 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-036 | CONSTRUCTORA CALVILLO SADE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3814150.16 | 3814150.16
AGU17170300964870 | Obra | PDE-0047-043-17 | 'CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 24035778.39
AGU18180101073134 | Obra | PRODERE-SOPDU-18-005 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 384437.75
AGU18180201081417 | Obra | NOCE-03-FAISM-2018-03-IRE | FRANCISCO JAVIER ADAME RUIZ | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 945241.34 | 945241.34
AGU17170401045460 | Obra | Vo.Bo.-0084-17-2017 | BUFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1095790.22
AGU17170300964877 | Obra | PDE-0071-048-17 | 'CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 45400739.95
AGU17170300964877 | Servicios | PDE-0071-071-17 | SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 551289.63
AGU17170300964249 | Obra | FAFEF-22019-034-17 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOME, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 497763.15 | 497763.15
AGU18180101067160 | Adquisiciones | 128/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | GECTECH DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 7162793.87 | 7162793.87
AGU18180101067160 | Adquisiciones | 188/2018-DIRECTA-SEGGOB | Muebles Noriega S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 709733.24 | 709733.24
AGU18180101067160 | Adquisiciones | 153/2018-IM-SEGGOB | PROTEL DEL CENTRO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 1092650.4 | 1092650.4
AGU18180101067160 | Adquisiciones | 261/2018-IM-SEGGOB | MC Microcomputación del Bajío S.A. de C.V. | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 784856 | 784856
AGU17180101066735 | Obra | FAM-11024-17-2017 | INMOBILIARIA TENEXAC S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 11538296.67 | 0.1
AGU16180101067197 | Obra | FAM-10066-17-2016 | DESARROLLO CORPORATIVO NM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 470361.54 | 0.1
AGU17180101067351 | Obra | Vo.Bo.-0040-17-2017 | REYNA I.C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 824689.75
AGU18180201081349 | Obra | CE-12-FAISM-2018-IRE-09 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1205029.65 | 1205029.65
AGU00160300748374 | Obra | C-FISM-02-002/2016 | ARQ RAMIRO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 572487.77 | 572487.77
AGU16170200882363 | Obra | Vo.Bo.-0306-16-2016 | PEREZ SANCHEZ, DAVID, I.C. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 999020.05
AGU18180201132753 | Obra | AO-801007989-E4-2018 | CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2910165.3 | 2996804.84
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-024-18 | 'LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1769994.56 | 1769994.56
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-025-18 | 'CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2122394.12 | 2122394.12
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-026-18 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2082749.56 | 2082749.56
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-023-18 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2860811.91 | 2860811.91
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-017-18 | CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3657979.47 | 3657979.47
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-018-18 | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5607445.03 | 5607445.03
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-019-18 | CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3892928.4 | 3892928.4
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-020-18 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3921474.25 | 3921474.25
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-021-18 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4112835.39 | 4112835.39
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-022-18 | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4500342.96 | 4500342.96
AGU18180201131519 | Obra | FAFEF-22018-027-18 | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2647919.1 | 2647919.1
AGU00160300748371 | Obra | C-FISM-02-004/2016 | IC LUIS DANIEL MORONES LOPEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 29128.91 | 33356.54
AGU17180201134835 | Obra | Vo.Bo.-0007-18-2017 | I.C. JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1487227.61 | 1700000
AGU180401432540 | Obra | FISMDF-IRE-19-2018 | I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 597166.79 | 597166.79
AGU180401432611 | Obra | FISMDF-CAP-15-2018 | CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO MAR S.A. DE C.V. | MINICIPIO AGUASCALIENTES | 224847.79 | 224847.79
AGU180401432613 | Obra | FISMDF-CAP-13-2018 | FRADAGCONSTRUCTORESM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCASLIENTES | 692496.08 | 692496.08
AGU180401432681 | Obra | AD-FISMDF-RR-007/2018 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 60381.58 | 60381.58
AGU180301389388 | Obra | PRORE-2018-006 | I.C MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2034474.55 | 2034474.55
AGU180301390152 | Obra | Vo.Bo.-0062-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1249139.6 | 1248000
AGU180301390194 | Obra | Vo.Bo.-0057-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1242857.44 | 1248000
AGU180301306808 | Obra | FISMDF-IRE-09-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | municipio de jesus maria | 617270.48 | 617270.48
AGU180301391780 | Obra | Vo.Bo.-0103-18-2018 | ARQ. ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1238287.92 | 1248000
AGU180301391892 | Obra | Vo.Bo.-0070-18-2017 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1204123.69 | 1250000
AGU180301392234 | Obra | Vo.Bo.-0047-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1159599.9 | 1248000
AGU180301309733 | Obra | FISMDF-IRE-14-2018 | ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ | municipio de jesus maria | 447367.64 | 447367.64
AGU180301390293 | Obra | Vo.Bo.-0052-18-2017 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1084429.56 | 1248000
AGU180301390303 | Obra | Vo.Bo.-0074-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1340368.4 | 1440000
AGU180301391839 | Obra | Vo.Bo.-0115-18-2018 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1354723.35 | 1440000
AGU180301307155 | Obra | FISMDF-ADE-09-2018 | ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 215130.68 | 215130.68
AGU180301309631 | Obra | FISMDF-IRE-18-2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V. | municipio de jesus maria | 788838.4 | 788838.4
AGU180401404827 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180301307331 | Obra | FISMDF-IRE-16-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 668545.44 | 668545.44
AGU180301307339 | Obra | FISMDF-IRE-17-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 367965.29 | 367965.29
AGU180401405998 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180301309668 | Obra | FISMDF-IRE-13-2018 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | minicipio de jesus maria | 1021584.19 | 1021584.19
AGU180301389678 | Obra | FOFIN-2018-002 | PEYC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3286175.76 | 3286175.76
AGU180301307000 | Obra | FISMDF-ADE-06-2018 | I.C. JORGE CONTRERAS MORALES | municipio de jesus maria | 593987.43 | 593987.43
AGU180301307091 | Obra | FISMDF-IRE-12-2018 | ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 521742.14 | 521742.14
AGU180401430665 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430679 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430692 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430773 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430786 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430875 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-054 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 346793.63 | 346793.63
AGU180401406041 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401430943 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-053 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 718372.91 | 617195.38
AGU180401430983 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-062 | JOSMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 455658.86 | 455658.86
AGU180401430986 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-063 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 568739.11 | 608294.19
AGU180301389239 | Obra | Vo.Bo.-0050-0112-18 | Arq. María Iliana Briseño Ramirez | Secretaria de Obras Públicas de Aguascalientes | 4997415.19 | 4997415.19
AGU180401405464 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401406255 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406267 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180301301089 | Obra | FISMDF-CAP-19-2018 | FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 123945.29 | 123945.29
AGU180301392114 | Obra | Vo.Bo.-0041-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 849520.21 | 864000
AGU180301389544 | Obra | PRORE-2018-010 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 5274201.59 | 5274201.59
AGU180301390652 | Obra | Vo.Bo.-0058-18-2017 | CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1020086.59 | 1056000
AGU180401406292 | Obra | FAISE-06001-001-18 | INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 9022912.99 | 9022912.99
AGU180301387291 | Adquisiciones | HABITAT-001-2018 | RACMAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 499998.52 | 499998.52
AGU180301387297 | Servicios | 138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB | HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2562842.36 | 2562842.36
AGU180301387297 | Servicios | 139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 5457344.6 | 5457344.6
AGU180301387302 | Servicios | 139/2018-LICITACIÓN-SEGGOB | SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORESTE SA DE CV | SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 5457344.6 | 5457344.6
AGU180301387302 | Servicios | 138/2018-LICITACIÓN -SEGGOB | HORIZONTES SIN VIOLENCIA SC | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 2562842.36 | 2562842.36
AGU180401406720 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 4 | COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 1002806.8 | 1002806.8
AGU180401406332 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406343 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180301390313 | Obra | Vo.Bo.-0076-18-2017 | VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1001012.37 | 1056000
AGU180401406370 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406723 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 3 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 577455.12 | 577455.12
AGU180401406726 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 1 | MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 785915.43 | 785915.43
AGU180401406787 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 2 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 430793.7 | 430793.7
AGU180401406539 | Obra | IRE-FAISE-001-18 Paquete 5 | MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 185878.41 | 185878.41
AGU180301327357 | Obra | IRE-FISMDF-001-2018 PAQUETE 1 | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 776530.59 | 841918.59
AGU180401448619 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 8 | I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1788399 | 1788399
AGU180401449465 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 4 | I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 571908.58 | 616908.58
AGU180401448649 | Obra | FISMDF-ADE-06-2018 | I.C. JORGE CONTRERAS MORALES | municipio de jesus maria | 593987.43 | 593987.43
AGU180401447378 | Obra | AD-FISMDF-RR-0202/2018 | VALUACIÓN Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 268728.24 | 261572.79
AGU180401430723 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401444615 | Obra | FISMDF-IRE-15-2018 | R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 434290.72 | 434290.72
AGU180401447403 | Obra | 401718F | I.C. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. | 113812.33 | 113812.33
AGU180401430731 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430733 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430737 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430746 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401447450 | Obra | 401618F | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 462814.38 | 462814.38
AGU180401430765 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401447015 | Obra | FISM-007/2018-005 | BIFETE DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 864989.79 | 864989.79
AGU180401448736 | Obra | FISMDF-IRE-12-2018 | ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 521742.14 | 521742.14
AGU180401435253 | Obra | FISMDF-CAP-14-2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1202364.06 | 1202364.06
AGU180401430777 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430782 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401444127 | Obra | FISMDF-ADE-07-2018 | I.C. JORGE CONTRERAS MORALES | municipio de jesus maria | 78464.87 | 78464.87
AGU180401446444 | Obra | FISMDF-0144-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1741560.1 | 1741560.1
AGU180401446470 | Obra | FISMDF-0188-2018 | INGENIARE CREATIVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2109828.89 | 2109828.89
AGU180401447499 | Obra | IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1096080.74 | 1096080.74
AGU180401447520 | Obra | FISMDF-0138-2018 | JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1649874.78 | 1649874.78
AGU180401448762 | Obra | FISMDF-ADE-09-2018 | ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 215130.68 | 215130.68
AGU180401430789 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430794 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430798 | Obra | FISMDF 006/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2437741.84 | 2437741.84
AGU180401430799 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401443248 | Obra | 400718F | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 504857.84 | 251462.54
AGU180401447549 | Obra | FISMDF-0134-2018 | GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUSCALIENTES | 2320702.03 | 2320702.03
AGU180401447988 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 5 | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 938823.87 | 976823.87
AGU180401448800 | Obra | FISMDF-IRE-16-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 668545.44 | 668545.44
AGU180401430804 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430805 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430808 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430812 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401447118 | Obra | FISMDF-0137-2018 | LUVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1770095.14 | 1770095.14
AGU180401447562 | Obra | FISMDF-0161-2018 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2040019.64 | 2040019.64
AGU180401430816 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430818 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430819 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430820 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430822 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430824 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401448832 | Obra | FISMDF-IRE-17-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 367965.29 | 367965.29
AGU180401449575 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 11 | VELASER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 389966.14 | 448127.81
AGU180401430833 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430834 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430835 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430836 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401430837 | Obra | FISMDF 007/18 | FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 2406709.31 | 2406709.31
AGU180401447176 | Obra | FISM-008/2018-006 | CONSTRUCTORA PABELLON S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 207918.84 | 207918.84
AGU180401447620 | Obra | FISMDF-0162-2018 | CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1304000 | 1304000
AGU180401447637 | Obra | FISMDF-0163-2018 | JOSE PADILLA GONZALEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1290117.51 | 1290117.51
AGU180401448066 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 9 | GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 306945 | 284719.72
AGU180401449602 | Adquisiciones | AD 060/2018 | ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 17570984 | 17570984
AGU180401447643 | Obra | FISMDF-0164-2018 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2630284.58 | 2630284.58
AGU180401447657 | Obra | FISMDF-0165-2018 | OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2174923.43 | 2174923.43
AGU180401447665 | Obra | FISMDF-0167-2018 | VICTOR ADRIAN OLIVERA HERNANDEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2330198.28 | 2330198.28
AGU180401448891 | Obra | FISMDF-IRE-20-2018 | I.C. RAFAEL MARTINEZ DELGADO | municipio de jesus maria | 422070.62 | 422070.62
AGU180401449334 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 1 | T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 533566 | 533565.99
AGU180401430904 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-061 | OL DISEÑO Y URBANIZACION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 259875 | 259875
AGU180401447671 | Obra | FISMDF-0168-2018 | UBALDO ALEJANDRO SALAS MARTINEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2350461.31 | 2350461.31
AGU180401447675 | Obra | FISMDF-0241-2018 | JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO, I.C. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 878634.25 | 878634.25
AGU180401447689 | Obra | FISMDF-0240-2018 | FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 879136.28 | 879136.28
AGU180401447695 | Obra | FISMDF-0227-2018 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL, AIRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 878721.89 | 878721.89
AGU180401448561 | Obra | FISMDF-IRE-09-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | municipio de jesus maria | 617270.48 | 617270.48
AGU180401449671 | Obra | FISMDF-0184-2018 | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 394989.88 | 394989.88
AGU180401447699 | Obra | FISMDF-0213-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1400082.31 | 1400082.31
AGU180301389672 | Obra | FOFIN-2018-001 | LM4POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2998260.22 | 2998260.22
AGU180301389697 | Adquisiciones | SEGGOB-01 | Computación SA | Secretaría General de Gobierno | 1471428.57 | 1471428.57
AGU180301387526 | Obra | CF-DPOP-02/2018 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 987784.75 | 987784.75
AGU180301389879 | Obra | FORTAFIN-LPN-001-2018 | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 580044.37 | 580044.37
AGU180301392229 | Obra | Vo.Bo.-0046-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1226611.24 | 1248000
AGU180301387566 | Obra | CF-DPOP-03/2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 985383.18 | 985383.18
AGU180301389948 | Obra | PRORE-IRF-001-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 1789015.75 | 1789015.75
AGU180301387857 | Obra | FAM-11053-003-17 | Valuación y Arquitectura de Aguascalientes SA de CV | Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones | 3027968.74 | 3027968.74
AGU180301388801 | Obra | PRORE-2018-005 | LOPES JARA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 4646867.75 | 4646867.75
AGU180301388803 | Obra | PRORE-2018-012 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2193756.32 | 2193756.32
AGU180301391737 | Obra | Vo.Bo.-0098-18-2017 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 845551.21 | 864000
AGU180301391762 | Obra | Vo.Bo.-0099-18-2018 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1148784.23 | 1248000
AGU180301391846 | Obra | 0049-014-18 | C. Juan Ruben Salazar Tamez | Secretaria de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes | 8992396.91 | 10000000
AGU180301391868 | Obra | Vo.Bo.-0114-18-2018 | CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1590210.07 | 1632000
AGU180301389400 | Obra | PRORE-2018-007 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3515840.45 | 3515840.45
AGU180301389517 | Obra | PRORE-2018-008 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3547484.39 | 3547484.39
AGU180301389939 | Obra | PRORE-LPN-001-2018 | I.C. JOSÈ ASUNCIÒN ORTIZ GAMEZ | municipio de jesus maria | 3111655.19 | 3111655.19
AGU180301390247 | Obra | Vo.Bo.-0061-18-2017 | I.C. JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1176173.17 | 1248000
AGU180301390214 | Obra | Vo.Bo.-0059-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1046137.83 | 1056000
AGU180301390377 | Obra | Vo.Bo.-0072-18-2017 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 992694.53 | 1056000
AGU180301390615 | Obra | Vo.Bo.-0075-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1259699.97 | 1440000
AGU180301387624 | Adquisiciones | 137/2018-LICITACIÓN-SEGUOT | LD I ASSOCIATS S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1123777.84 | 1123777.84
AGU180301387624 | Servicios | 136/2018-LICITACIÓN-SEGUOT | MOISES ISRAEL REBOLLEDO CANUL | SECRETARIA DE ADMINSITRACIÓN | 9280000 | 9280000
AGU180301387624 | Adquisiciones | 198/2018-IF-SEGUOT | INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 85181.57 | 85181.57
AGU180301387624 | Adquisiciones | 199/2018-IF-SEGUOT | Sistemas y Servicios para Topografía S.A. de C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | 1271090.88 | 1271090.88
AGU180301391711 | Obra | Vo.Bo.-0096-18-2017 | IRANCO S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 861763.68 | 865384.62
AGU180301391744 | Obra | Vo.Bo.-0133-18-2017 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1057416.83 | 1057692.31
AGU180301391758 | Obra | Contrato No. 01 | NOLDOR CONSTRUCCIONES SA de CV | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 1250480 | 1250480
AGU180301388794 | Obra | PRORE-2018-002 | LUVI, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2279949.9 | 2279949.9
AGU180301388795 | Obra | PRORE-2018-004 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3216860.08 | 3216860.08
AGU180301388806 | Obra | PRORE-2018-013 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2932981.19 | 2932981.19
AGU180301391921 | Obra | Vo.Bo.-0102-18-2018 | ARQ. HÉCTOR ROSALES MENDOZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1091959.32 | 1250000
AGU180301391938 | Obra | Vo.Bo.-0124-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1239836.34 | 1250000
AGU180301389050 | Obra | PRORE-2018-014 | ING. GREGORIO CALVILLO SILVA | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3139374.82 | 3139374.82
AGU180401420359 | Obra | FISMDF-0169-2018 | MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 429947.39 | 429947.39
AGU180401421410 | Obra | C-FISM-AD-003/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 104562.05 | 104562.05
AGU180401420489 | Obra | FISMDF-0179-2018 | VICTOR MANUEL POZO VAZQUEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 599521.95 | 599521.95
AGU180401420541 | Obra | FISMDF-0171-2018 | SILJA INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 640486.2 | 640486.2
AGU180301387346 | Adquisiciones | SEGGOB-01 | Computación SA | Secretaría General de Gobierno | 1471428.57 | 1471428.57
AGU180301389363 | Obra | PRORE-2018-022 | CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2052300.8 | 2052300.8
AGU180401418820 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-032 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 705197.43 | 750125.43
AGU180401418824 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-037 | CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 406166.78 | 428201.56
AGU180301389560 | Obra | PRORE-2018-015 | JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3572460.5 | 3572460.5
AGU180301389642 | Obra | PRORE-SOPDU-18-055 | CONSTRUCTORA LMI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 16413936.06 | 17000000
AGU180401421592 | Obra | C-FISM-AD-015/2018 | VIGI CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 201908.12 | 201908.12
AGU180401421597 | Obra | C-FISM-AD-007/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 115321.92 | 115321.92
AGU180401422433 | Obra | IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 1 | CONSTRURINCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 533253.42 | 496448.97
AGU180401421606 | Obra | C-FISM-IR-010/2018 | ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 221669.25 | 221669.25
AGU180401421616 | Obra | C-FISM-IR-021/2018 | IC DANIEL GONZALEZ GUERRA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 138989.34 | 138989.35
AGU180401421627 | Obra | C-FISM-IR-013/2018 | HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 186522.75 | 186522.75
AGU180401421817 | Obra | FISMDF-0185-2018 | CALIDAD INGENIERIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 278171.78 | 278171.78
AGU180401421859 | Obra | FISMDF-0186-2018 | CALVILLO SILVA GREGORIO | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 603487.29 | 603487.29
AGU180401418195 | Obra | FISMDF-0141-2018 | FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1780075.67 | 1780075.67
AGU180401421876 | Obra | FISMDF-0173-2018 | HORACIO DE LIRA IBARRA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 663731.02 | 663731.02
AGU180301390133 | Obra | Vo.Bo.-0044-18-2017 | ARQ. JESÚS ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 852482.96 | 864000
AGU180301390142 | Obra | Vo.Bo.-0051-18-2017 | I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1185857.77 | 1248000
AGU180401418279 | Obra | FISMDF-0136-2018 | JULIO CESAR BADILLO | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1331086.53 | 1331086.53
AGU180401418300 | Obra | FISMDF-0133-2018 | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2362120.25 | 2362120.25
AGU180401418818 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-044 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 618664.17 | 655798.05
AGU180401422411 | Obra | FISMDF-0166-2018 | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2449562.21 | 2449562.21
AGU180401422420 | Obra | IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 2 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 278310.57 | 158084.23
AGU180401422428 | Obra | IRE-FISMDF-006-18 PAQUETE No. 2 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 172051.9 | 151328.75
AGU180301391771 | Obra | Vo.Bo.-0101-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 989984.89 | 1056000
AGU180401421629 | Obra | C-FISM-IR-015/2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 393737.15 | 393737.15
AGU180401421631 | Obra | C-FISM-AD-023/2018 | HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 114990.88 | 114990.88
AGU180301392132 | Obra | Vo.Bo.-0043-18-2017 | H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1413396 | 1700000
AGU180301392223 | Obra | Vo.Bo.-0045-18-2017 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1189971.53 | 1248000
AGU180401418266 | Obra | FISMDF-0140-2018 | FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1980581.48 | 1980581.48
AGU180401418294 | Obra | FISMDF-0135-2018 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2364774.39 | 2364774.39
AGU180401421825 | Obra | FISMDF-0181-2018 | EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 613387.35 | 613387.35
AGU180301389686 | Obra | FOFIN-2018-003 | METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 7126625.32 | 7126625.32
AGU180401418341 | Obra | FISMDF-0132-2018 | DAVILA RAMIREZ ARENTSEN | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1981746.5 | 1981746.5
AGU180301390123 | Obra | Vo.Bo.-0048-18-2017 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1210269.67 | 1248000
AGU180301392896 | Obra | IO-801007989-E16-2018 | LAISE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 825277.89 | 820876.98
AGU180401418199 | Obra | FISMDF-0139-2018 | RHV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCLAIENTES | 2229817.59 | 2229817.59
AGU180401421414 | Obra | C-FISM-AD-005/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 144460.51 | 144460.51
AGU180301390322 | Obra | Vo.Bo.-0030-18-2018 | JBL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 842602.48 | 864000
AGU180301387432 | Obra | CF-DPOP-01/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 988326.91 | 988326.91
AGU180401438657 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-022 | DICON DEL CENTRO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 420439.65 | 420439.65
AGU180401438661 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-052 | DJA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 588554.68 | 626806.53
AGU180401438669 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-001 | ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 299831.99
AGU180301389467 | Obra | PRORE-2018-017 | IRANCO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1748015.1 | 1748015.1
AGU180301389568 | Obra | FOFIN-SOPDU-18-060 | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | MUNICIPIO DE CALVILLO | 9637672.66 | 10000000
AGU180301389601 | Obra | PRORE-SOPDU-18-057 | CONSTRUCTORA LMI SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 21789498.64 | 23000000
AGU180301389650 | Obra | PRORE-2018-021 | ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 720588.14 | 720588.14
AGU180301389665 | Obra | PREP-2018-001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 3686150.19 | 3686150.19
AGU180301391945 | Obra | Vo.Bo.-0095-18-2017 | ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2341940.26 | 2884615.38
AGU180301390337 | Obra | Vo.Bo.-0056-18-2017 | CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 795630.4 | 864000
AGU180401443283 | Obra | 400818F | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 521300.96 | 521300.96
AGU180401429719 | Obra | CE-13-FAISM-2018-IRE-10 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 410867.21 | 410867.21
AGU180401429773 | Obra | CE-12-FAISM-2018-IRE-09 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1205029.65 | 1205029.65
AGU180401446439 | Obra | FISMDF-0146-2018 | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1200488.57 | 1200488.57
AGU180401446452 | Obra | FISMDF-0187-2018 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2435385.88 | 2435385.88
AGU180401446473 | Obra | FISMDF-0147-2018 | HORACIO DE LIRA IBARRA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 187651.88 | 187651.88
AGU180401438703 | Obra | 401318F | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 268901.39 | 251229.73
AGU180401433913 | Obra | FISMDF-0205-2018 | JESUS BERNAL MARTINEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 990001.28 | 990001.28
AGU180401438857 | Obra | FISMDF-0131-2018 | CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1131946.1 | 1131946.1
AGU180301391638 | Obra | Vo.Bo.-0092-18-2017 | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1049192.1 | 1056000
AGU180401434077 | Obra | FISMDF-CAP-03-2018 | I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1813802.16 | 1813802.16
AGU180401434082 | Obra | FISMDF-CAP-11-2018 | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1349942.48 | 1349942.48
AGU180401434087 | Obra | FISMDF-0173-2018 | HORACIO DE LIRA IBARRA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 663731.02 | 663731.02
AGU180401434094 | Obra | FISMDF-CAP-21-2018 | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2279799.13 | 2279799.13
AGU180401438884 | Servicios | CPS-007-2018 | KAREN MAGALY MEDINA AVILA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 45000 | 45000
AGU180301391845 | Obra | Vo.Bo.-0120-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1456839.37 | 1632000
AGU180401434106 | Obra | FISMDF-CAP-02-2018 | RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2182281.01 | 2182281.01
AGU180401434109 | Obra | FISMDF-0113-2018 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2453817.96 | 2453817.96
AGU180401434112 | Obra | FISMDF-0115-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2174437.25 | 2174437.25
AGU180401438913 | Obra | FISMDF-CAP-18-2018 | FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 101167.14 | 101167.14
AGU180401434153 | Obra | FISMDF-CAP-10-2018 | PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTÓNICOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 165336.45 | 165336.45
AGU180401438936 | Obra | FISMDF-0135-2018 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 2364774.39 | 2364774.39
AGU180401438946 | Obra | FISMDF-CAP-22-2018 | GRUPO FUSIÓN AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1009675.29 | 1009675.29
AGU180401427418 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-06-2019 | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 2017348.17 | 2017348.17
AGU180401436055 | Adquisiciones | Ad 125/2018 | GOBIERNO DIGITAL SA DE CV | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1981746 | 1981746
AGU180401438307 | Obra | 400118F | ING. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. | 345348.79 | 345348.79
AGU180301386793 | Obra | PRORE-2018-003 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2710667.22 | 2710667.22
AGU180401439204 | Obra | 400218F | PABLO HECTOR ZAVALA LOPEZ | MUNICIPIO DE COSIO | 67138.69 | 67138.69
AGU180401435258 | Obra | FISMDF-0112-2018 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1349529.26 | 1349529.26
AGU180401435264 | Obra | FISMDF-CAP-07-2018 | JUAN JOSE VISCENCIO LOPEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 65827.31 | 65827.31
AGU180401435266 | Obra | FISMDF-CAP-06-2018 | JUAN JOSE VISCENIO LOPEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 147878.24 | 147878.24
AGU180401435268 | Obra | FISMDF-CAP-05-2018 | JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1801602.75 | 1801602.75
AGU180401439222 | Obra | 400318F | JORGE CONTRERAS MORALES | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 687292.96 | 687292.96
AGU180301389956 | Obra | IRF-PRORE-A-001-2018 | I.C. ALEJANDRO MOLINA MERAZ | municipio de jesus maria | 423586.81 | 423586.81
AGU180301390239 | Obra | Vo.Bo.-0060-18-2017 | I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1184795.55 | 1248000
AGU180401438080 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401438148 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-016 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 498750.58
AGU180401432322 | Obra | FISMDF-0114-2018 | URCOMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1844980.89 | 1844980.89
AGU180401432323 | Obra | FISMDF-0112-2018 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1349529.26 | 1349529.26
AGU180401439264 | Obra | 400618F | CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 873364.15 | 873364.15
AGU180401438413 | Obra | 400418F | CONSTRURINCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 306723.63 | 306723.63
AGU180401438537 | Obra | 401118F | I.C. CESAR ALEXIS MUÑOZ GÓMEZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 248042.41 | 248042.41
AGU180401434070 | Obra | FISMDF-CAP-01-2018 | CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1549998.52 | 1549998.52
AGU180401438726 | Obra | AD-FISMDF-RR-014/2018 | SUSAR LÍDER ELÉCTRICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 178203.96 | 178300
AGU180401438734 | Obra | 401418F | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 239338.5 | 239338.5
AGU180401438803 | Obra | FISMDF-CAP-08-2018 | CONSTRUCCIONES EK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 179865.19 | 179865.19
AGU180401434158 | Obra | FISMDF-CAP-12-2018 | LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 885872.68 | 885782.68
AGU180401434162 | Obra | FISMDF-CAP-03-2018 | I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1813802.16 | 1813802.16
AGU180401438811 | Obra | FISMDF-CAP-17-2018 | GERARDO VELASCO GONZALEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 219796.34 | 219796.34
AGU180401438818 | Obra | FISMDF-CAP-16-2018 | GERARDO VELASCO GONZALEZ | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 363521.5 | 363521.5
AGU180401438846 | Adquisiciones | Ad 125/2018 | GOBIERNO DIGITAL SA DE CV | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 1981746 | 1981746
AGU180401438873 | Obra | 401518F | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 295946.79 | 287969.85
AGU180401438980 | Obra | AD-FISMDF-RR-009/2018 | L.D.A. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 269352.73 | 269389.57
AGU180401438992 | Servicios | FISMDF-0219-2018 | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS, S.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 174670.63 | 174670.63
AGU180401443327 | Obra | 400918F | AE TRITURADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 609485.48 | 609485.48
AGU180401438002 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018 | MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 41460.02 | 41460.02
AGU180401438999 | Obra | AD-FISMDF-RR-001/2018 | C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 534478.63 | 534478.64
AGU180401443371 | Obra | 401018F | KAMAVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 725002.16 | 725002.16
AGU180401436326 | Obra | FISM-005/2018-004 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 823798.89 | 823798.89
AGU180401451238 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU180401451298 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU180401451322 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU180401451325 | Obra | CE-26-FAISM-2018-IRE-17 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 305438.52 | 305438.52
AGU180401451361 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU180401449925 | Obra | 400518F | T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 728547.74 | 737180.83
AGU180401451583 | Obra | LUV012018 | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 226150.25 | 226150.25
AGU180401457157 | Obra | PAV012018 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 463792.44 | 463792.44
AGU180401457789 | Obra | CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1113196.93 | 1113196.93
AGU180401450890 | Obra | 401918F | T.C.U. PABLO HECTOR ZAVALA LÓPEZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 259868.64 | 268374.05
AGU180401450914 | Obra | 401218F | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 131189.55 | 82813.89
AGU180401456795 | Obra | CHL012018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 549374.62 | 549374.62
AGU180401459920 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-033 | GRUPO CORPORATIVO CONSAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 698552.94 | 698552.94
AGU180401459988 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-038 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 761661.19 | 946738.72
AGU180401475208 | Obra | CF-DPOP-007/18 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 794825.23 | 794825.23
AGU180401449766 | Obra | FISMDF-0172-2018 | CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 606662.57 | 606662.57
AGU180401473402 | Obra | C-FISM-IR-026/2018 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 173321.12 | 173321.12
AGU180401449879 | Obra | AD-FISMDF-RR-013/2019 | CONSTRURINCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 409474.44 | 409474.45
AGU180401450074 | Obra | AD-FISMDF-RR-011/2018 | I.C. MARGARITO FERNÁNDEZ ESPARZA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 254455.3 | 254456.02
AGU180401457334 | Obra | PAV022018 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 161695.59 | 161695.59
AGU180401473761 | Obra | CF-DPOP-11-2018 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 854940.56 | 854940.56
AGU180401457663 | Obra | CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 976861.38 | 976861.38
AGU180401473111 | Obra | FISMDF-0170-2018 | ENCO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 621110.57 | 621110.57
AGU180401451149 | Obra | FISMDF 008/18 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 575709.28 | 575709.28
AGU180401451331 | Obra | FISMDF-IRE-13-2018 | ARQ. IGNACIO JIMENEZ ARMAS | minicipio de jesus maria | 1021584.19 | 1021584.19
AGU180401451394 | Obra | CE-27-FRT-2018-ADJ-09 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 207168.58 | 207168.58
AGU180401469447 | Servicios | SERV2018 | MARINA RUBALCAVA DIAZ | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 129978.6 | 129978.6
AGU180401473306 | Obra | C-FISM-IR-025/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1153226.74 | 1153226.74
AGU180401471918 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-073 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 563199.16 | 569555.75
AGU180401451653 | Obra | FISMDF-IRE-14-2018 | ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ | municipio de jesus maria | 447367.64 | 447367.64
AGU180401460058 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-040 | CONSTRUCCIONES ARQOX SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 482694.35 | 638362.98
AGU180401451708 | Obra | FISMDF-IRE-14-2018 | ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ | municipio de jesus maria | 447367.64 | 447367.64
AGU180401460100 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-050 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 876378.56 | 876378.56
AGU180401451201 | Obra | CE-21-FAISM-2018-ADJ-07 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 107683.64 | 107683.64
AGU180401451223 | Obra | CE-21-FAISM-2018-ADJ-07 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 107683.64 | 107683.64
AGU180401451246 | Obra | FISMDF-IRE-18-2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A DE C.V. | municipio de jesus maria | 788838.4 | 788838.4
AGU180401483370 | Obra | C-FISM-AD-025/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 428477.45 | 428477.45
AGU180401495371 | Obra | Vo.Bo.-0324-145-18 | Manufacturas Metalicas Rodher, S.A. de C.V. | Gobierno del Estado de Aguascalientes | 1199375.9 | 1199375.9
AGU180401489442 | Obra | CF-DPOP-09/2018 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 7998892.91 | 7998892.91
AGU180401489675 | Obra | Vo.Bo.-0123-18-2018 | I.C. ROBERTO SILVA ARJON | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1051210.93 | 1057692.31
AGU180401489703 | Obra | Vo.Bo.-0163-18-2018 | CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 862745.8 | 865384.62
AGU180401493664 | Obra | Vo.Bo.-0167-18-2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857339.24 | 865384.62
AGU180401493707 | Obra | Vo.Bo.-0110-18-2017 | MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 859857.89 | 865384.62
AGU180401495192 | Obra | FAM-11012-18-2018 | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1578548.52 | 1629642
AGU180401495318 | Obra | FAM-10010-18-2018 | H&P URBANIZACION EDIFICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 2162131.15 | 2223939
AGU180401496284 | Obra | IO-801007989-E20-2018 | ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 832433.41 | 825573.22
AGU180401500231 | Obra | IRE-FAFEF-001-18 PAQ. 06 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 499799.63 | 499799.63
AGU180401495428 | Obra | FAM-10013-18-2018 | EDIFICA MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1316424.67 | 1319009
AGU180401496313 | Obra | IO-801007989-E22-2018 | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 837026.68 | 810293.55
AGU180401494021 | Obra | FAM-11002-18-2018 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 4086972.45 | 5000000
AGU180401494084 | Obra | FAM-11001-18-2018 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 26168453.49 | 30000000
AGU180401496356 | Obra | IO-801007989-E19-2018 | I.C. JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 837634.09 | 837634.08
AGU180401500392 | Obra | IO-801007989-E14-2018 | CONSTRUCCIONES ARQOX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1090699.26 | 1090699.25
AGU180401494226 | Obra | Vo.Bo.-0161-18-2018 | MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1247685.58 | 1250000
AGU180401498083 | Obra | IO-801004987-E2-2018 | DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 1347062.71 | 1347062.71
AGU180401494412 | Obra | Vo.Bo.-0151-18-2017 | INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1423248.31 | 1442307.69
AGU180401493990 | Obra | Vo.Bo.-0149-18-2016 | CESAR OCTAVIO RODRIGUEZ PEREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 862304.1 | 865384.62
AGU180401498270 | Obra | LO-801007989-E25-2018 | TFORT S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1449878.73 | 1449878.73
AGU180401489387 | Obra | CF-DPOP-10/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 3497246.16 | 3497246.16
AGU180401494810 | Obra | Vo.Bo.-0194-18-2018 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 860897.84 | 865384.62
AGU180401494840 | Obra | FAM-11009-18-2018 | INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 14758140.43 | 16788780
AGU180401493687 | Obra | Vo.Bo.-0168-18-2018 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857079.61 | 865384.62
AGU180401497328 | Obra | Vo.Bo.-0046-18-2017 | RAJIF CONSTRUCTORA DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1226611.24 | 1248000
AGU180401495149 | Obra | FAM-10008-18-2018 | LULE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 900232.89 | 953661
AGU180401495177 | Obra | FAM-11013-18-2018 | YARKAR, S.C. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 663306.69 | 700000
AGU180401494831 | Obra | FAM-11008-18-2018 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 3097238.27 | 3324729
AGU180401495639 | Obra | FOFIN-2018-005 | GC ARAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 606750.76 | 606750.76
AGU180401494115 | Obra | Vo.Bo.-0116-18-2018 | INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1042720.9 | 1250000
AGU180401498165 | Obra | LO-801004987-E4-2018 | FEVAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 4370591.64 | 4370591.64
AGU180401494217 | Obra | Vo.Bo.-0136-18-2018 | VELASER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857259.24 | 865384.62
AGU180401494401 | Obra | Vo.Bo.-0109-18-2017 | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 863211.83 | 865384.62
AGU180401494204 | Obra | Vo.Bo.-0119-18-2018 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1052935.93 | 1057692.31
AGU180401494007 | Obra | Vo.Bo.-0117-18-2018 | GREGORIO CALVILLO SILVA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857535.43 | 865384.62
AGU180401497951 | Obra | PRORE-2018-019 | ING. GREGORIO CALVILLO SILVA | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1670263.75 | 1670263.75
AGU180401494383 | Obra | Vo.Bo.-0195-18-2018 | IRANCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 861687.01 | 865384.62
AGU180401494478 | Obra | Vo.Bo.-0134-18-2018 | JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1414567.48 | 1442307.69
AGU180401494486 | Obra | Vo.Bo.-0165-18-2018 | ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 859146.53 | 865384.62
AGU180401494493 | Obra | Vo.Bo.-0166-18-2018 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 843823 | 865384.62
AGU180401494501 | Obra | FAM-11004-18-2018 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 6799287.75 | 8000000
AGU180401496364 | Obra | IO-801007989-E23-2018 | CONSTRUCTIVO VALDETORRE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 836885.76 | 823901.11
AGU180401496394 | Obra | IO-801007989-E21-2018 | I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 837793.01 | 835050.41
AGU180401495379 | Obra | FAM-11011-18-2018 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 18080598.83 | 20000000
AGU180401489411 | Obra | CF-DPOP-12/2018 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 998550.82 | 998550.82
AGU180401493737 | Obra | Vo.Bo.-0100-18-2018 | BICAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 853860.69 | 865384.62
AGU180401493754 | Obra | Vo.Bo.-0130-18-2016 | EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 733856.45 | 865384.62
AGU180401494815 | Obra | Vo.Bo.-0196-18-2018 | EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1341792.72 | 1634615.38
AGU180401494033 | Obra | Vo.Bo.-0093-18-2017 | MARTIN ALEJANDRO AVILA LEDEZMA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1212467.06 | 1250000
AGU180401494287 | Obra | Vo.Bo.-0150-18-2016 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 857109.11 | 865384.62
AGU180401490002 | Obra | LO-801007989-E27-2018 | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1138887 | 1138887
AGU180401495188 | Obra | Vo.Bo.-0354-127-18 | Maria Iliana Briseño Ramirez | Gobierno del Estado de Aguascalientes | 4285627.55 | 4285627.55
AGU180401495204 | Obra | FAM-10011-18-2018 | VICTOR MANUEL DELGADO BARBA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 762770.7 | 802919
AGU180401494460 | Obra | Vo.Bo.-0152-18-2017 | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 851639.71 | 865384.62
AGU180401494468 | Obra | Vo.Bo.-0132-18-2017 | PEREZ GONZALEZ CONSTUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 855327.79 | 865384.62
AGU180401495675 | Obra | FOFIN-2018-007 | CONSTRUCTORA CORU S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1558468.84 | 1558468.84
AGU180401500451 | Obra | LO-801007989-E24-2018 | I.C. RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 9866914.92 | 9866914.92
AGU180401489623 | Obra | FOFIN-2018-004 | GC ARAL S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2176397.34 | 2176397.34
AGU180401495210 | Obra | IO-801007989-E17-2018 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 831722.35 | 831722.35
AGU180401495230 | Obra | IO-801007989-E18-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 836980.39 | 827805.36
AGU180401495216 | Obra | FAM-11017-18-2018 | MARIA EUGENIA VALDEZ SALAZAR | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 394444.79 | 410000
AGU180401495441 | Obra | FAM-10015-18-2018 | VITACON, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 412286.48 | 433976
AGU180401495237 | Obra | FAM-10012-18-2018 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 846576.57 | 892768
AGU180401495347 | Obra | Vo.Bo.-0193-18-2018 | DESARROLLO CORPORATIVO NM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1051047.86 | 1057692.31
AGU180401495391 | Obra | FAM-10009-18-2018 | CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 476662.22 | 481356
AGU180401495657 | Obra | FOFIN-2018-006 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1388288.71 | 1388288.71
AGU180401497965 | Obra | AO-801004987-E3-2018 | GEMUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE COSIO,AGS. | 7135984.05 | 7135984.05
AGU180401487527 | Servicios | SEDESOM-0126-2018 | MARIA ELIZABETH ZACARRIAS ZAMARRIPA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 48000 | 48000
AGU17170200854773 | Obra | C-FISM-02-006/2017 AD | ANDAMIOS Y EQUIPOS ALFA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 321910.3 | 334322.13
AGU18180201081274 | Obra | C-FISM-AD-011/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 578246.97 | 581858.34
AGU18180101078747 | Servicios | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 206340
AGU17170300956520 | Obra | FOFIN-SOPDU-17-093 | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE CALVILLO | 9967914.89 | 9967914.89
AGU18180201081355 | Obra | CE-06-FAISM-2018-05-IRE-04 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 976861.38 | 976861.38
AGU18180201081449 | Obra | FISMDF 002/18 | GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V. | Municipio de San Francisco de los Romo | 1444842.45
AGU18180101056232 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-001 | ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 299831.99
AGU17170401041539 | Obra | PRODERE-SOPDU-17-096 | RAFAEL CALDERON ZAMARRIPA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1194816.37 | 1216472.06
AGU18180201140483 | Adquisiciones | S/N | SALVADOR PARADA LOPEZ VELARDE | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1658000
AGU18180201140483 | Adquisiciones | 22533-524-C | MARIA DE LOURDES MACIAS DELGADO | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 2029000 | 2029000
AGU18180201081357 | Obra | CE-10-FAISM-07-ADJ-01 | DELES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 125403.39 | 125403.39
AGU18180101078757 | Adquisiciones | IA-801001993-E8-2018 | IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD SA DE CV | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 749824 | 749824
AGU15170100849961 | Obra | Vo.Bo.-0017-013-16 | LEGAR, DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 35959148.11
AGU15170100849961 | Obra | 0012-001-17 | MUELLE CONSTRUCTORA, SA DE CV | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 14504080.85
AGU17170100849838 | Obra | VoBO-0014-0012-0016 | CBG CONSTRUCCIONES SA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 32870475.41
AGU17170100849838 | Obra | VoBo-0013-0011-16 | CONSEG SA DE CV | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 53775795.16
AGU17170100849838 | Adquisiciones | CPAGS-01-2014-5000 | WARRIORS GROUP SERVICES AND TECHNOLOGIES S DE RL DE CV | ORGANO IMPLEMENTADOR DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO | 16070066.96 | 16070066.96
AGU17170100849838 | Servicios | VoBo-0148-037-15 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 2008354.4 | 2008354.4
AGU17170300956518 | Obra | FOFIN-SOPDU-17-094 | LM4 POZOS Y CONSSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3747576.1 | 3747576.1
AGU18180101056222 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-017 | CONSTRUARES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 518359.54
AGU18180101078744 | Servicios | N/A | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 96292
AGU18180101078758 | Adquisiciones | N/A | ABSPRO SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 603100.24
AGU18180201134515 | Adquisiciones | N/A | 1st COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 210000
AGU18180101056228 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-013 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 358573.42
AGU18180201081284 | Obra | C-FISM-AD-009/2018 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 197122.95 | 208599.89
AGU17170200854776 | Obra | C-FISM-02-004/2017 AD | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 86470.77 | 86470.77
AGU18180101078754 | Servicios | IMPRESIONES-001-2018 | MARGARITA CASTAÑEDA ALVAREZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 100920 | 100920
AGU17170401045415 | Obra | FOFIN-SOPDU-17-097 | GRUPO CONSTRUCTORA URBANO AVANTE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2849890.16 | 2849890.16
AGU17170401041596 | Obra | PRODERE-SOPDU-17-081 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1313387.59 | 1483500
AGU17170401045453 | Obra | FAM-10033-17-2017 | I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 781810.57
AGU18180201081280 | Obra | C-FISM-IR-007/2018 | IC DANIEL GONZALEZ GUERRA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 524835.53 | 536491.14
AGU18180201081282 | Obra | C-FISM-IR-005/2018 | PECONSAM SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1028270.48 | 1028270.48
AGU17170200854775 | Obra | C-FISM-02-008/2017 LP | TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1544923.4 | 1877918.99
AGU18180201140319 | Adquisiciones | DCL49/2018 | GERARDO FRANCISCO RIOJA GARRIDO | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 1750000 | 1750000
AGU18180201081318 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-020 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 978126.23
AGU18180201081450 | Obra | FISMDF 003/18 | Sacrosa Triturados de Aguascalientes, S.A. de C.V., | Municipio de San Francisco de los Romo | 770543.55
AGU18180201081412 | Obra | FISMDF 004/18 | GCT Bajío Construcciones, S.A. de C.V., | Municipio de San Francisco de los Romo | 188646.96
AGU18180201081351 | Obra | CE-04-FAISM-2018-09-IRE-04 | PAVTERR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 1113196.93 | 1113196.93
AGU17170401045403 | Obra | FOFIN-SOPDU-17-094 | LM4 POZOS Y CONSSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 3747576.1 | 3747576.1
AGU17170400972539 | Servicios | GI2017001 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL CORR SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 288174.3 | 288174.3
AGU17170200854763 | Obra | C-FISM-02-015/2017 IR | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 507725.53 | 507725.53
AGU18180101078750 | Servicios | IESPA-03-18 | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 200000
AGU18180201081264 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-019 | CONSTRUCTORA ANTPAT SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 776177.44
AGU18180201081292 | Obra | C-FISM-IR-009/2018 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 254293.04 | 259669.78
AGU15170100850067 | Obra | Vo.Bo. -0007-002-16 | ROBERTO SILVA ARJON | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 12742074.3
AGU18180101080350 | Obra | FORTAMUN 001/18 | I.C. Cesar Alexis Muñoz Gómez, | Municipio de San Francisco de los Romo | 395029.9
AGU18180201134516 | Servicios | DIFUSION-001-2018 | PEDRO MORALES HUERTA | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 69999.8 | 69999.8
AGU17180101067070 | Obra | FAM-11048-17-2017 | I.C. JOSE ARTURO MACIAS AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 289366.77 | 0.1
AGU17170300905881 | Obra | C-FISM-02-024/2017 IR | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 150685.41 | 150685.41
AGU17170401045289 | Obra | FFIEM-SOPDU-17-095 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1340334.15 | 1483500
AGU17170401045401 | Obra | FAM-10022-17-2017 | SCP EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 945200.94
AGU00170400972408 | Obra | C-FISM-02-021/2017 IR | HECTOR HUGO LECHUGA MEDRANO | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 354794.64 | 354794.64
AGU18180201081278 | Obra | C-FISM-AD-019 | IC DANIEL GONZALEZ GUERRA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 421211.2 | 427968.35
AGU18180201081290 | Obra | C-FISM-IR-001/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1156628.3 | 1169949.71
AGU18180201081298 | Obra | C-FISM-AD-006/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 78100.72 | 78100.72
AGU18180101078752 | Servicios | IESPA-04-18 | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE AGUASCALIENTES | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 186500
AGU18180201081257 | Obra | C-FISM-IR-003/2018 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 219815.88 | 226889.55
AGU18180201081313 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-021 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 979335.38
AGU16180101066715 | Obra | FAM-10053-17-2016 | IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1124651.47 | 1
AGU17170401041217 | Obra | PRODERE-SOPDU-17-082 | CONMATGE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1301244.56 | 1483500
AGU18180101056231 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-002 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 354741.02 | 354741.02
AGU180401431538 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431738 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431844 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301303862 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301303900 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431544 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301303916 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432264 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304035 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304039 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304040 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304058 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304063 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432532 | Obra | FISMDF-IRE-01-2018 | FRAGUSA, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 420055.38
AGU180401432535 | Obra | FISMDF-IRE-07-2018 | GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V. | municipio de jesus maria | 1268952.52
AGU180301304087 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304096 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304126 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304140 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304155 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304171 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304186 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304188 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432304 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431857 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304410 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304427 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304445 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304466 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304512 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431485 | Obra | FISMDF-IRE-02-2018 | FRAGUSA, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 717556.34
AGU180401431504 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431505 | Obra | FISMDF-IRE-06-2018 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 235834.99
AGU180401404912 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405394 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405397 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405401 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180301304031 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401405995 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-012-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2034991.95 | 2034991.95
AGU180401405890 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU180401405896 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180301304668 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401405558 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405562 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180301309502 | Obra | FISMDF-IRE-15-2018 | R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 434290.72 | 434290.72
AGU180401405175 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180301386863 | Obra | PRORE-2018-011 | CONSTRUCCIONES EK3, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1340323.4 | 1340323.4
AGU180301309720 | Obra | FISMDF-IRE-14-2018 | ARQ. JOSE PADILLA GONZALEZ | municipio de jesus maria | 447367.64 | 447367.64
AGU180301389495 | Obra | PRORE-2018-023 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1821221.32 | 1821221.32
AGU180301310348 | Obra | 004/18 FISMDF AD | Grupo Constructor Caesser S.A. de C.V. | H Ayuntamiento de el Llano | 154237.97 | 154237.97
AGU180401405119 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401404824 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401404825 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401404833 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405102 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405125 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180301304029 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301310569 | Obra | 007/18 FISMDF I5P 18 | Construcciones CTK S.A. de C.V. | H Ayuntamiento del Llano | 368128.48 | 368128.48
AGU180401404836 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401404837 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401404838 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405390 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405391 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405392 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405393 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405395 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405396 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405398 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405399 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405400 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405402 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405403 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405404 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180301304163 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301305909 | Obra | 008/18 FISMDF I5P 18 | HyP URBANIZACION, EDIFICACIÓN Y SERVICIOS S.A. de C.V. | H Ayuntamiento de el Llano | 421511.76 | 421511.76
AGU180301310580 | Obra | 009/18 FISMDF I5P 18 | Grupo Constructor CAESSER S. A. de C. V. | H Ayuntamiento de el Llano | 510236.36 | 510236.36
AGU180401405592 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180401405593 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180401405897 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405898 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405899 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405900 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU180401405901 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401405994 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-012-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2034991.95 | 2034991.95
AGU180401405996 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-012-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2034991.95 | 2034991.95
AGU180401405997 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180301304451 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401405000 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405881 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU180401405882 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401405893 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU180401405894 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401405895 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301304526 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304528 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401405417 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405467 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405468 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180301304538 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401405487 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405553 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405555 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405560 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405561 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405005 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405008 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405128 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405132 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405137 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405141 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405144 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405149 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180401405015 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405151 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180401405152 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180401405176 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405177 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180401405199 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405200 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405204 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405038 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405219 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405223 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405227 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405231 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405235 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405241 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405243 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405246 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405247 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405250 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180401405341 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405347 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405074 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405363 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405367 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180301306780 | Obra | FISMDF-IRE-08-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | municipio de jesus maria | 336134.79 | 336134.79
AGU180401405083 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405379 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405381 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405166 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405170 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405179 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405180 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405959 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180401405972 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180401406003 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180301304816 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304864 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401405184 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405188 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405189 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405978 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180401405981 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-012-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2034991.95 | 2034991.95
AGU180401405999 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406000 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406001 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406002 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406004 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406005 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406006 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-012-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2034991.95 | 2034991.95
AGU180401406008 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401406010 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401406014 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406018 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-012-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2034991.95 | 2034991.95
AGU180401406034 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-012-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2034991.95 | 2034991.95
AGU180401430882 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-051 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 644602.34 | 684670.05
AGU180401405308 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180401406091 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401405333 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405375 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401406111 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406115 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406117 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406121 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406124 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406197 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401430988 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-058 | JOSE ALFONSO CASTAÑEDA ORTEGA | MUNICIPIO DE CALVILLO | 269957.18 | 269957.18
AGU180301303803 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401405443 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405445 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405446 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405451 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405453 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405454 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405461 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405462 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405465 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401406199 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406202 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406203 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406211 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406215 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180301303853 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301303865 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301303867 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301303872 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401405466 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405519 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405523 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405586 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405587 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405588 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401405590 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405591 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-002-2018 | Denisse Celilly Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1850339.96 | 1850339.96
AGU180401406226 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406230 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406233 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406234 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406235 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406242 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406246 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180301303879 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301303892 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301303925 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401406249 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406250 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406254 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406257 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406259 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406263 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406268 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180301304009 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401404853 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401404884 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401404950 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405883 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405884 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405885 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405887 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU180401405888 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401405889 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401405892 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401405182 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180301304456 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304552 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401404958 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401404976 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405902 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401405903 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401405904 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405905 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405906 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405907 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405908 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401405910 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180401405911 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180401405912 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180401405973 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180401404982 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401404992 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401404997 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-004-2018 | Claudia Rosario López García | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propriedad | 1048518.83 | 1048518.83
AGU180401405948 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180301325856 | Obra | C-FISM-AD-013/2018 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 566910.12 | 566910.12
AGU180301325938 | Obra | C-FISM-AD-022/2018 | HR SUMINISTROS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 261229.04 | 261229.04
AGU180301386698 | Obra | PRORE-2018-001 | SUPERVISION, OBRAS Y PROYECTOS, SA.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2027017.21 | 2027017.21
AGU180401406382 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406384 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406387 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406394 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406400 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406402 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406176 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406405 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406407 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406409 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406411 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406060 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401406413 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406066 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406077 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406087 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406127 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406128 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-012-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2034991.95 | 2034991.95
AGU180401406131 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401406132 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401406135 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406136 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406137 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401406138 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-001-2018 | CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2580567.02 | 2580567.02
AGU180401406139 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401406141 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180401406143 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401406144 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401406150 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406156 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401405477 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405479 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180301339307 | Obra | FISMDF-IRE-06-2018 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 235834.99
AGU180401406159 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406161 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406167 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406172 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406185 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406193 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406194 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406386 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406274 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406276 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406313 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406320 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406335 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406336 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406357 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406364 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406376 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406379 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406326 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401447751 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447759 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449456 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449736 | Obra | AD-FISMDFRR-005/2018 | URBANAGS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 209783.61 | 209783.6
AGU180401449738 | Obra | FISMDF-0178-2018 | ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 631886.41 | 631886.41
AGU180301303808 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401447354 | Obra | IRE-FISMDF-001-2018 PAQUETE 3 | C. L. D. A. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 559253.74 | 593428.85
AGU180401447778 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447812 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447817 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447826 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447828 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447830 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447832 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180301304767 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431489 | Obra | FISMDF-ADE-05-2018 | EDIFICA MEXICO, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 131370.07
AGU180401431501 | Obra | FISMDF-IRE-05-2018 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 405742.07
AGU180401447824 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447836 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447838 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447844 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447848 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449081 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449096 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401431523 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431532 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401448688 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 7 | I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 387509.48 | 387509.48
AGU180401449110 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449120 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449129 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447911 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 2 | DTERRAK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 559117.68 | 524939.21
AGU180401431745 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304192 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401435237 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446476 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447959 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 3 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL MEDINA GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1182585.01 | 1124929.79
AGU180401446484 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446490 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446496 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446498 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446500 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446502 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446514 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446520 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446521 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449522 | Obra | AD-FISMDF-RR-006/2018 | ARQ. OMAR SALINAS LARUMBE | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 254765.29 | 254765.29
AGU180401446535 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401444277 | Obra | FISMDF-ADE-08-2018 | ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 254163.45 | 254163.45
AGU180401448458 | Obra | IRE-FISMDF-002-18 PAQUETE No. 1 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 661818.19 | 512801.85
AGU180401448472 | Obra | FISMDF-IRE-08-2018 | I.C. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | municipio de jesus maria | 336134.79 | 336134.79
AGU180401449285 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180301303858 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304444 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301303906 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401430895 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-064 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 531130.92 | 563985.54
AGU180401447667 | Obra | FISM-011/2018-008 | ELECTRICA COVA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 464910.44 | 464910.44
AGU180401448514 | Obra | IRE-FISMDF-007-18 PAQUETE No. 2 | ING. JORGE CONTRERAS MORALES | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 709583.6 | 756064.26
AGU180401449345 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449353 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 6 | FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 444841.08 | 444667.83
AGU180401449643 | Obra | IRE-FISMDF-003-18 PAQUETE No. 12 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1586586.52 | 1586586.52
AGU180401447683 | Obra | FISM-012/2018-011 | HIDROCONSTRUCCIONES RACE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1378895.64 | 1378895.64
AGU180401449380 | Obra | IRE-FISMDF-007-18 PAQUETE No. 1 | I.C. CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 708670.31 | 775813.48
AGU180401431564 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401447249 | Obra | IRE-FISMDF-001-18 PAQUETE NO. 2 | C. T. C. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 223112.7 | 256641.24
AGU180401447706 | Obra | FISM-013/2018-009 | ELECTRICA COVA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1103949.81 | 1103949.81
AGU180401447708 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447716 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401447719 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449413 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180301304677 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401447279 | Obra | IRE-FISMDF-001-2018 PAQUETE 2 | T.C. ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MARES | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 355830.19 | 336002.44
AGU180401447741 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401449716 | Obra | AD-FISMDF-RR-003/2018 | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 264393.33 | 238691.22
AGU180401405589 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401406232 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-008-2018 | I.C. Roberto Silva Arjón | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1542805.32 | 1542805.32
AGU180401406239 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406244 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180401406256 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406260 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406264 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180301304013 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301304045 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301387657 | Obra | CF-DPOP-05/2018 | IC DANIEL GONZALEZ GUERRA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1310136.17 | 1400000
AGU180401405886 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-011-2018 | Contructura Jimfer S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1330740.43 | 1330740.43
AGU180401405891 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401416814 | Adquisiciones | LPN-01-2018 | MARIA NATIVIDAD LOPEZ SOTO | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1443736 | 1443736
AGU180401405909 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-006-2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 1763934.04 | 1763934.04
AGU180401404991 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401406100 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180401406106 | Obra | IVSOP-LEO-AMV-002-2018 | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2652196.95 | 2652196.95
AGU180301389072 | Obra | PRORE-2018-017 | IRANCO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 1748015.1 | 1748015.1
AGU180301303778 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401406122 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-007-2018 | Arq. José de Jesús Rivas Torres | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1833383.57 | 1833383.57
AGU180301303828 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401405456 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-003-2018 | MÍguel Ángel Jayme Valerio | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1301940.84 | 1301940.84
AGU180401405463 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-005-2018 | TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1243437.17 | 1243437.17
AGU180401406205 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406213 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-010-2018 | Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1902466.4 | 1902466.4
AGU180401406221 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-009-2018 | Build Point Contruction Group, S. de R.L. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 2020581.2 | 2020581.2
AGU180301303868 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180301326829 | Obra | FISMDF-0180-2018 | CONSTRUCTORA KANI S. A. DE C.V. | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 596091.57 | 596091.57
AGU180401405543 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405546 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405528 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401405533 | Obra | IVSOP-IRE-AMV-001-2018 | Julio Cesar Badillo | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1971324.53 | 1971324.53
AGU180401405531 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401422137 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401418812 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-034 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 482461.27 | 509161.29
AGU180401418814 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-042 | CVH EDIFICACIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 504989.76 | 606069.38
AGU180401418822 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-043 | CONSTRUCCIONES LA CHATITA SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 388592.31 | 410348.11
AGU180401421587 | Obra | C-FISM-AD-012/2018 | ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 108504.75 | 108504.75
AGU180401421590 | Obra | C-FISM-AD-014/2018 | ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 545106.46 | 545106.46
AGU180401421600 | Obra | C-FISM-IR-006/2018 | H&R SUMINISTROS Y CONSTRYCCUINES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 346727.75 | 346727.75
AGU180401421602 | Obra | FISM-02-029/2018 | CONCRETOS UNIVERSALES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 119566.64 | 119566.64
AGU180401421608 | Obra | C-FISM-IR-012/2018 | IC RAFAEL MARTINEZ DELGADO | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 354690.4 | 341029.13
AGU180401421623 | Obra | C-FISM-IR-023/2018 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 204163.31 | 204163.31
AGU180401421639 | Obra | C-FISM-IR-020/2018 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 241541.94 | 189407.5
AGU180401421641 | Obra | C-FISM-IR-019/2018 | MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 367938.56 | 367938.56
AGU180401421643 | Obra | C-FISM-IR-017/2018 | IC JULIO LOERA CARDONA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 599212.01 | 599212.01
AGU180401421647 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421677 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421699 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-041 | DICON DEL CENTRO SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 472791.32 | 496404.44
AGU180401421810 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421835 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421844 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421865 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421594 | Obra | C-FISM-AD-008/2018 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 574000.07 | 574000.07
AGU180401421599 | Obra | C-FISM-IR-011/2018 | PAVTER SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 260114.89 | 260114.89
AGU180401421604 | Obra | C-FISM-AD-021/2018 | ELECTRICA COVA SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 119245.27 | 119245.27
AGU180401421614 | Obra | C-FISM-IR-016/2018 | RODCA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 569302.37 | 569302.37
AGU180401421621 | Obra | C-FISM-IR-022/2018 | ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 488610.82 | 488610.82
AGU180401405492 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405496 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405504 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405507 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-002-2018 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL LLANO S.A. DE C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1375882.12 | 1375882.12
AGU180401405508 | Obra | IVSOP-ADEO-AMV-001-2018 | Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V. | Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 1675357.56 | 1675357.56
AGU180401421804 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421819 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421823 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421829 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421838 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421855 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421875 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401422133 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401422149 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401422164 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401421408 | Obra | C-FISM-AD-002/2018 | ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 375542.85
AGU180401421418 | Obra | C-FISM-AD-010/2018 | IC JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 367395.84 | 367395.84
AGU180401418050 | Adquisiciones | LPI-02-2018 | CONSTRUCCIONES XIMECA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 9890000 | 989000
AGU180401444924 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180301389531 | Obra | PRORE-2018-009 | LOPEZ JARA CONSTRUCTORA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 5274300.37 | 5274300.37
AGU180401427288 | Adquisiciones | R33-C-IND-001-2018-2 | PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 22771.38 | 22771.38
AGU180401427288 | Adquisiciones | R33-C-IND-001-2018 | PLOTTER INGENIERiA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 156236.34 | 156236.34
AGU180401438682 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-012 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 716802.29
AGU180401427446 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-05-2018 | CONSTRUARES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 181253.72 | 208441.78
AGU180401429637 | Obra | FISMDF-IRE-10-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 624448.15 | 624448.15
AGU180401429645 | Obra | FISMDF-IRE-11-2018 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 1059264.02 | 1059264.02
AGU180401445257 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401445265 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446482 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446523 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401446532 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401436492 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401436507 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401437878 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180401437906 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180401433912 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401433921 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401435726 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401436543 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401437918 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180401437925 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180401437930 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180401437935 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180401434557 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401437942 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018-2 | luis angel juarez gutierrez | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 67934.24 | 67934.24
AGU180401438783 | Servicios | DARR-001-FISM-18 | LUIS JORGE GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 1203249.44 | 1203249.44
AGU180401438034 | Adquisiciones | 805 | muebles a tu medida sde rl mi cv | municipio de jesus amria | 10393.6 | 10393.6
AGU180401438040 | Adquisiciones | 804 | muebles a tu medida s de rl mi de cv | municipio de jesus maria | 49019.28 | 49019.28
AGU180401437884 | Adquisiciones | dce3917 | dinamica computacional y electronica sa de cv | municipio de jesus maria | 171850.57 | 171850.57
AGU180401434817 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401434825 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401435449 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401435897 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401436615 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401437932 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018-2 | luis angel juarez gutierrez | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 67934.24 | 67934.24
AGU180401438263 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401438953 | Obra | 401818F | I.C. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | MUNICIPIO DE COSIO, AGS. | 124910.52 | 124910.52
AGU180401438959 | Obra | AD-FISMDF-RR-010/2018 | CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 182576.01 | 182576.01
AGU180401437949 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018-3 | LUIS ANGEL JUAREZ GUTIERREZ | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 10605.74 | 10605.74
AGU180401438289 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401438325 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401435270 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401438042 | Adquisiciones | 805 | muebles a tu medida sde rl mi cv | municipio de jesus amria | 10393.6 | 10393.6
AGU180401435291 | Obra | FAISR33F3-FISMDF-CAPAS-07-2018 | CONSTRUARES,S.A. DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 628173.8 | 648754.06
AGU180401435297 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401437801 | Servicios | AD-IND-RR-002-2018 | C. ING. SERGIO HERRERA CALVILLO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 226666.67 | 226666.62
AGU180401437801 | Servicios | AD-IND-RR-001-2018 | C. ING. LUIS ERNESTO PUGA PALACIOS | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 226666.67 | 226666.62
AGU180401437801 | Servicios | AD-IND-RR-003-2018 | C. ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BERISTAIN | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 226666.67 | 226666.62
AGU180401436322 | Obra | FISM-004/2018-007 | CONSTRUCTORA PABELLON S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 135126.78 | 135126.78
AGU180401433651 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401435552 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401433800 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401436481 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401438020 | Adquisiciones | 805 | muebles a tu medida sde rl mi cv | municipio de jesus amria | 10393.6 | 10393.6
AGU180401438027 | Adquisiciones | 805 | muebles a tu medida sde rl mi cv | municipio de jesus amria | 10393.6 | 10393.6
AGU180401438028 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-065 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 298985.49 | 298985.49
AGU180401438031 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018 | MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 41460.02 | 41460.02
AGU180401438043 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-067 | VELASER SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 439491.73 | 460182.66
AGU180401433667 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401438088 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401438625 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401433678 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401433697 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401433704 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401435421 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401432271 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432276 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432279 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432284 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432288 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401433708 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401433713 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401433720 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401433721 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401433726 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401438141 | Obra | FISMDF-18-013 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 358573.42 | 292074.39
AGU180401438153 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-003 | AKMERY SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 639406.84
AGU180401438157 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-002 | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 354741.02 | 354741.02
AGU180401432316 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432319 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432320 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432321 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401434794 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401435608 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401438165 | Obra | FIMSDF-SOPDU-18-011 | ISLAS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 528926.92 | 528926.92
AGU180401432345 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432347 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401434797 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401434799 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401434803 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401434811 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401434836 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401438046 | Adquisiciones | 1088 | FRANCISCO JAVIER CERVANRES PEREA | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 10506.79 | 10506.79
AGU180401432370 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401432400 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401434845 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401434869 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401431555 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431556 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431568 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401433309 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401433886 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401434875 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401434885 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401433902 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401438531 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401432285 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401433722 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401431874 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401434944 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401436329 | Obra | FISM-002/2018-003 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 246270.67 | 246270.67
AGU180401434960 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401434986 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401438633 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401438635 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401436528 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401438652 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-018 | CONMATGE S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 550384.04
AGU180301389417 | Obra | PRORE-2018-016 | HIDOCONSTRUCCIONES RACE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 981692.61 | 981692.61
AGU180401436540 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401436565 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401432433 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401436175 | Obra | FISM-003/2018-001 | ELECTRICA COVA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 204297.82 | 204297.82
AGU180401436573 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401436580 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401433897 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401437903 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018-2 | luis angel juarez gutierrez | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 67934.24 | 67934.24
AGU180401434325 | Obra | AD-FISMDF-RR-008-2018 | SUSAR LÍDER ELÉCTRICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 59022.19 | 59022.19
AGU180401435352 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401437995 | Adquisiciones | R33-C-INS-001-2018 | MUEBLES A TU MEDIDA, S DE R.L MI, DE C.V. | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES | 41460.02 | 41460.02
AGU180401438004 | Adquisiciones | 804 | muebles a tu medida s de rl mi de cv | municipio de jesus maria | 49019.28 | 49019.28
AGU180401438005 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-066 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 177621.4 | 177621.4
AGU180401431872 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401431878 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-002-2018 | COMERCILIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 2750000 | 2750000
AGU180401434955 | Adquisiciones | CALENTADORES-001-2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES POTTER S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 997600.93 | 997600.93
AGU180401436324 | Obra | FISM-001/2018-002 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES PABELLON S DE RL DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 643458.64 | 643458.64
AGU180401449847 | Obra | FISMDF-IRE-15-2018 | R.I. BAHN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | municipio de jesus maria | 434290.72 | 434290.72
AGU180401449952 | Obra | AD-FISMDF-RR-012/2020 | ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 228843.93 | 228843.93
AGU180401467411 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401451638 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401467593 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401450694 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401469416 | Servicios | MAN2018 | CORPORATIVO ALMARAZ-LIMON Y ASOCIADOS SC | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 80000 | 80000
AGU180401450775 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401467680 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401469476 | Servicios | SUP2018 | PROVEEDORA GAMBIB SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 173420 | 173420
AGU180401469476 | Servicios | SUP022018 | ZALOPE CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 173420 | 173420
AGU180401467780 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401456673 | Obra | LUV022018 | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEZALA | 634439.59 | 634439.59
AGU180401473250 | Obra | C-FISM-IR-PA-003/2018 | DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 649955.8 | 649955.8
AGU180401475142 | Obra | CF-DPOP-08/2018 | MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 401221.76 | 406960.44
AGU180401449818 | Obra | FISMDF-RR-006/2018 | COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 307589.39 | 307589.39
AGU180401449828 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401451510 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401451526 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401451547 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401473451 | Obra | C-FISM-AD-024/2018 | IC DIEGO ARMANDO MORALES RIOS | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 36841.6 | 36841.6
AGU180401451606 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401472697 | Obra | C-FISM-IR-PA-004/2018 | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1741582.56 | 1741582.55
AGU180401450057 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401472776 | Obra | C-FISM-IR-PA-004/2018 A | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1741582.56 | 1741582.55
AGU180401460909 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401472858 | Obra | C-FISM-IR-PA-004/2018 | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1741582.56 | 1741582.55
AGU180401474663 | Obra | FISM-02-047/2018 | H&R SUMINISTROS Y CONSTRYCCUINES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 261229.04 | 261229.04
AGU180401453251 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401472953 | Obra | C-FISM-IR-PA-004/2018 | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1741582.56 | 1741582.55
AGU180401453325 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401473019 | Obra | C-FISM-IR-PA-002/2018 | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1676846.86 | 1676846.86
AGU180401453385 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401453399 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401459713 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-035 | ROBERTO SILVA ARJON | MUNICIPIO DE CALVILLO | 410884.15 | 410884.15
AGU180401473096 | Obra | C-FISM-IR-PA-002/2018 A | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1676846.86 | 1676846.86
AGU180401472260 | Obra | C-FISM-AD-004/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 139232.03 | 139232.03
AGU180401473162 | Obra | C-FISM-IR-PA-002/2018 C | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1676846.86 | 1676846.86
AGU180401467460 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401474747 | Obra | C-FISM-IR-018/2018 | IC LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 145771.49 | 145771.49
AGU180401467543 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401473201 | Obra | C-FISM-IR-PA-002/2018 B | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1676846.86 | 1676846.86
AGU180401467991 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401472393 | Obra | C-FISM-IR-PA-001/2018 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 903819.88 | 903819.88
AGU180401468069 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401475034 | Obra | FISM-02-027/2018 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 273325.09 | 273325.09
AGU180401467116 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401472643 | Obra | C-FISM-IR-PA-001/2018 A | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ESRAM SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 903819.88 | 903819.88
AGU180401467232 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-004-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 693499.76 | 693499.76
AGU180401472722 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-072 | CONSTRUCTORA ANTPAT SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 369778.43 | 377729.06
AGU180401472821 | Obra | C-FISM-IR-PA-004/2018 | LUVI SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 1741582.56 | 1741582.55
AGU180401473652 | Obra | C-FISM-IR-027/2018 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 323678.81 | 323678.81
AGU180401459849 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-030 | CONSTRUCTORA HUAJUCAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 588821.68 | 674821.66
AGU180401459869 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-031 | OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 886036.95 | 997604.75
AGU180401449973 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401451570 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401460041 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-039 | OL DISEÑO Y URBANIZACION SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 1616695.53 | 1500547.98
AGU180401450687 | Adquisiciones | SFA-31302002-DRM-007-2018 | COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 5699984.8 | 5699984.8
AGU180401460248 | Obra | FISMDF-SOPDU-18-071 | REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 138498.2 | 140751.6
AGU180401451692 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401453299 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401453354 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401453364 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401453408 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401453432 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401453339 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401453439 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401453449 | Obra | CONVENIO | LI DESARROLLOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CALVILLO | 600000 | 600000
AGU180401500322 | Obra | CF-DPOP-08/2018 | MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 401221.76 | 406960.44
AGU180401500265 | Obra | CF-DPOP-11-2018 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 854940.56 | 854940.56
AGU180401500289 | Obra | CF-DPOP-007/18 | BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 794825.23 | 794825.23
AGU180401499644 | Obra | LO-801007989-E9-2018 | C. GUSTAVO RENDON ACEVEDO | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2467686.27 | 2577145
AGU180401498289 | Obra | FOFIN-2018-008 | JIMAG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 218094.95 | 218094.95
AGU180401489636 | Obra | FORTAFIN-A-201-2018 | HORACIO DE LIRA IBARRA | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 3902078.83 | 4995000
AGU180401493769 | Obra | FORTAFIN-B-0211-2018 | CONSTRUCCIONES ROLFE SA DE CV | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | 4098799.67 | 4995000
AGU180401499610 | Obra | AO-801007989-E15-2018 | I.C. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | 2482580.94 | 2500000
AGU180401486485 | Obra | CF-DPOP-04/2018 | ARQ EVERARDO ESPINOSA SILVA | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 812457.84 | 900000
AGU180401497995 | Obra | PRORE-2018-020 | ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA | MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA | 2389413.4 | 2389413.4
AGU180401486463 | Obra | CF-DPOP-06/2018 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS SA DE CV | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 3114249.85 | 3200000
AGU180401482814 | Obra | C-FISM-AD-016/2018 | ARQ MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE ASIENTOS | 83414.95 | 83414.95